## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2013
Durango
| Número de Proyectos Reportados: |  | 2453

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [21 empty] | Segundo Trimestre 2013
Durango
Información General del Proyecto | [9 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR00130200135129 | Rehabilitación Del La Red De Agua Potable (Tercera Etapa Calle Benito Juarez) | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 24344914 | 409265 | 9737966 | 409265 | 409265 | 233976 | 233976 | 57.1698 | 0 | Metro Lineal | 212 | 60 | 60
DUR00130200135369 | Rehabilitación De Fuente De Captación | San Dimas | Las Pintas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 24344914 | 50000 | 9737966 | 50000 | 32951 | 32951 | 32951 | 65.902 | 0 | Sistema | 119 | 100 | 100
DUR00130200135392 | Rehabilitación De Línea De Conducción | San Dimas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 24344914 | 8736 | 9737966 | 87386 | 8736 | 8736 | 8736 | 100 | 0 | Metros Lineales | 48 | 100 | 100
DUR00130200135426 | Construcción De Fosa Septica En Escuela Primaria Guadalupe Victoria | San Dimas | San Manuel de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 22785 | 22785 | 9737966 | 22785 | 22785 | 22785 | 22785 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 20 | 100 | 100
DUR00130200135446 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado (Tercera Etapa Calle Benito Juarez) | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 24344914 | 647238 | 9737966 | 647238 | 375108 | 375108 | 375108 | 57.9552 | 0 | Metros Lineales | 212 | 100 | 60
DUR00130200135477 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Benito Juarez (Tercera Etapa) | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 24344914 | 322306 | 9737966 | 322306 | 96692 | 96692 | 96692 | 30.0001 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 80
DUR00130200135507 | Construcción De Espacio Para Usos Multiples | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 24344914 | 452589 | 9737966 | 452589 | 435315 | 435315 | 435315 | 96.1833 | 0 | Metro Cuadrado | 532 | 100 | 90
DUR00130200135551 | Construcción De Casa De Salud | San Dimas | Doce de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 24344914 | 218290 | 9737966 | 218290 | 65487 | 65487 | 65487 | 30 | 0 | Centro | 215 | 100 | 80
DUR00130200135587 | Construcción De Casa De Salud | San Dimas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 24344914 | 286540 | 9737966 | 218290 | 228845 | 228845 | 228845 | 79.8649 | 0 | Unidad médica | 196 | 100 | 90
DUR00130200135636 | Construcción De Dos Aulas Y Modulos Sanitarios Escuela Preparatoria Emsad No. 18 | San Dimas | San Luis de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 9737966 | 642131 | 9737966 | 642131 | 573113 | 573113 | 573113 | 89.2517 | 0 | Aula | 343 | 100 | 90
DUR00130200135686 | Rehabilitación De Camino De Entronque La Esperanza-San José De Miravalles | San Dimas | San José de Miravalles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 9737966 | 302382 | 9737966 | 305340 | 302382 | 302382 | 302382 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 25 | 100 | 100
DUR00130200138061 | Infraestructura Hidraulica En El Sector 1 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 69888 | 69888 | 69888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 550 | 100 | 0
DUR00130200138085 | Infraestructura Hidraulica En El Sector 2 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 76852 | 76862 | 76862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200138103 | Infraestructura Hidraulica En El Sector 3 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 88441 | 88441 | 88441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 475 | 100 | 0
DUR00130200138118 | Infraestructura Hidraulica En El Sector 4 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 114027 | 114027 | 114027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 680 | 100 | 0
DUR00130200138130 | Infraestructura Hidraulica En El Sector 5 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 83040 | 83040 | 83040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200138140 | Infraestructura Hidraulica En El Sector 6 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 70364 | 70364 | 70364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 395 | 100 | 0
DUR00130200138149 | Rehabilitación Integral Del Pozo No. 7 Del Sistema Ferreria | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 518415 | 518415 | 518415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 0
DUR00130200138158 | Reequipamiento Del Sistema Gabino Santillan | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 536733 | 536733 | 536733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250000 | 100 | 0
DUR00130200138165 | Reequipamiento De Pozos Profundos: Pozo Huizache Ii, Azcapotzalco, Lopez Portillo Y Luz Y Esperanza | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 751903 | 751903 | 751903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 0
DUR00130200138181 | Sistema De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 720 | 100 | 0
DUR00130200138195 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 222997 | 222997 | 222997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0
DUR00130200138203 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 199063 | 199063 | 199063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200138434 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 86595 | 86595 | 86595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200138448 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 167854 | 167854 | 167854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200138462 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 108383 | 108383 | 108383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200138473 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 319693 | 319693 | 319693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1250 | 100 | 0
DUR00130200138518 | Red General De Agua Potable (Iia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 114138 | 114138 | 114138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0
DUR00130200138551 | Red General De Agua Potable (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 503778 | 503778 | 503778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200138573 | Red General De Agua Potable (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 101257 | 101257 | 101257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200138589 | Red General De Agua Potable (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 60334 | 60334 | 60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0
DUR00130200138607 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 213129 | 213129 | 213129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200138622 | Red General De Agua Potable (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 53776 | 53776 | 53776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0
DUR00130200138651 | Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 163964 | 163964 | 163964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0
DUR00130200138713 | Macrocircuito "Valle Del Guadiana" (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 338474 | 338474 | 338474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35000 | 100 | 0
DUR00130200138736 | Línea De Conducción Y Distribución Pozo-Tanque La Tinaja | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 426257 | 426257 | 426257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0
DUR00130200138755 | Línea De Conducción Pozo 7 Ferrería- Durango Nuevo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 325776 | 325776 | 325775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0
DUR00130200138869 | Infraestructura Sanitaria En El Sector 1 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 370067 | 370067 | 370067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 550 | 100 | 0
DUR00130200138890 | Infraestructura Sanitaria En El Sector 2 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 148285 | 148285 | 148285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200139767 | Infraestructura Sanitaria En El Sector 3 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 221471 | 221471 | 221471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 475 | 100 | 0
DUR00130200139768 | Infraestructura Sanitaria En El Sector 4 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 296228 | 296228 | 296228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 680 | 100 | 0
DUR00130200139769 | Infraestructura Sanitaria En El Sector 5 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 133989 | 133989 | 133989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200139770 | Infraestructura Sanitaria En El Sector 6 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 153426 | 153426 | 153426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 395 | 100 | 0
DUR00130200139771 | Infraestructura Sanitaria | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 190587 | 190587 | 190587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 645 | 100 | 0
DUR00130200139772 | Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 400870 | 400870 | 400870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0
DUR00130200139773 | Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 427962 | 427962 | 427962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200139774 | Redes De Alcantarillado (Iia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 163012 | 163012 | 163012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0
DUR00130200139775 | Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 273456 | 273456 | 273456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2499 | 100 | 0
DUR00130200139776 | Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 223021 | 223021 | 223021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2499 | 100 | 0
DUR00130200139778 | Red De Alcantarillado (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 325815 | 325815 | 325815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200139780 | Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 5719614 | 571614 | 571614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1237 | 100 | 0
DUR00130200139782 | Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 352241 | 352241 | 352241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 957 | 100 | 0
DUR00130200139783 | Subcolector Lazaro Cardenas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 324849 | 324849 | 324849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 645 | 100 | 0
DUR00130200139786 | Subcolector Amalia Solorzano | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 719774 | 719774 | 719774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200139790 | Construccion De Guarniciones En La Calle Arroyo Entre Narciso E Hinojo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 1138 | 1138 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 4 | 100 | 0
DUR00130200139792 | Construccion De Guarniciones En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 11844 | 11844 | 11844 | 11844 | 11844 | 3476 | 3476 | 29.3482 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 29
DUR00130200139794 | Construccion De Guarniciones En La Calle And. Garcia Marquez Entre Francisco Montoya Hasta Limites Del Fracc. Benito Juarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 111741 | 111741 | 111741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 648 | 100 | 0
DUR00130200139796 | Construccion De Banquetas En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 100575 | 100575 | 100575 | 100575 | 100575 | 29462 | 29462 | 29.2936 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 230 | 100 | 29
DUR00130200139797 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 167249 | 167249 | 167249 | 167249 | 167249 | 40168 | 40168 | 24.0169 | 0 | M2, Muro de contención | 83 | 100 | 24
DUR00130200139816 | Construccion De Guarniciones En La Calle Murallas Entre Salas Luna Y Laguna | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 7056 | 7056 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 41 | 100 | 0
DUR00130200139826 | Pavimentacion De La Calle And. Ejidal Entre Benito Juarez Y Lerdo De Tejada | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 121715 | 121715 | 121715 | 121715 | 121715 | 23754 | 23754 | 19.5161 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 51 | 100 | 19.52
DUR00130200139830 | Pavimentacion De La Calle Arroyo Entre Narciso E Hinojo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 209964 | 209964 | 209964 | 209964 | 209964 | 137282 | 137282 | 65.3836 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 88 | 100 | 65.4
DUR00130200139833 | Pavimentacion De La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 378028 | 378028 | 378028 | 378028 | 378028 | 69233 | 69233 | 18.3143 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 127 | 100 | 18.31
DUR00130200139837 | Pavimentacion De La Calle Manzanera Del Campo Entre Canal E Ing. Electricos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 437006 | 437006 | 437006 | 437006 | 437006 | 212633 | 212633 | 48.6568 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 182 | 100 | 48.66
DUR00130200139840 | Pavimentacion De La Calle And. Garcia Marquez Entre Francisco Montoya Hasta Limites Del Fracc. Benito Juarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 805593 | 805593 | 805593 | 805593 | 805593 | 142479 | 142479 | 17.6862 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 331 | 100 | 17.69
DUR00130200139845 | Pavimentacion De La Calle Murallas Entre Salas Luna Y Laguna | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 525808 | 525808 | 525808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 219 | 100 | 0
DUR00130200139859 | Construcción De La Vialidad Acceso A La Colonia Promotores Sociales | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5600 | 100 | 0
DUR00130200139889 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. Dolores Del Rio | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 43037 | 43037 | 43037 | 43037 | 43037 | 12885 | 12885 | 29.9394 | 0 | Bebedero | 350 | 100 | 29.94
DUR00130200139910 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. "Azteca" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 46659 | 46659 | 46659 | 46659 | 46659 | 13970 | 13970 | 29.9406 | 0 | Bebedero | 395 | 100 | 29.94
DUR00130200139919 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. "Miguel Hidalgo" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 44481 | 44481 | 44481 | 44481 | 44481 | 13318 | 13318 | 29.9409 | 0 | Bebedero | 330 | 100 | 29.94
DUR00130200139924 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Itd | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 121027 | 121027 | 121027 | 34.5791 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 90
DUR00130200139937 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. "Mi Patria Es Primero" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 43960 | 13162 | 13162 | 29.9409 | 0 | Bebedero | 300 | 100 | 29.94
DUR00130200139988 | Construccion De Bebedero En La Esc. Sec. "Armando Del Castillo Franco" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 43835 | 43835 | 43835 | 43835 | 43835 | 13124 | 13124 | 29.9395 | 0 | Bebedero | 400 | 100 | 29.94
DUR00130200140020 | Const. De Bebedero En La Esc. Prim. "Sentimientos De La Nacion" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 46464 | 46464 | 46464 | 46464 | 46464 | 13911 | 13911 | 29.9393 | 0 | Bebedero | 395 | 100 | 29.94
DUR00130200140033 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. "Guadalupe Victoria" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 47588 | 47588 | 47588 | 47588 | 47588 | 14247 | 14247 | 29.9382 | 0 | Bebedero | 220 | 100 | 29.94
DUR00130200140111 | Const. De Bebedero En La Esc. Prim. "Cesar Guillermo Meraz" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 48872 | 48872 | 48872 | 48872 | 48872 | 14632 | 14632 | 29.9394 | 0 | Bebedero | 250 | 100 | 29.94
DUR00130200141456 | Rehabilitación De Poso Para Agua Potable Col. Loma Bonita | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 290000 | 290000 | 4898065.81 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Pozo | 2500 | 2.96 | 100
DUR00130200141474 | Rehabilitación De Alumbrado En Plaza Principal | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 300000 | 300000 | 4898065.81 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Luminaria | 5000 | 3.06 | 100
DUR00130200141514 | Pavimento De Concreto Hidráulico En C. Juan De Dios Jiménez Col. Revolución | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 781432.65 | 781432.65 | 4898065.81 | 781432.65 | 781432.65 | 781432.65 | 781432.65 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2800 | 9.95 | 100
DUR00130200141525 | Pavimento De Concreto Hidráulico En Boulevard Durango Fracc. Une | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 4.52 | 100
DUR00130200141556 | Ampliación De Red Eléctrica En Col. Las Américas | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 275541 | 275541 | 4898065.81 | 275541 | 275541 | 275541 | 275541 | 100 | 0 | Poste | 150 | 2.81 | 100
DUR00130200141944 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. "Francisco I. Madero" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 49704 | 49704 | 49704 | 49704 | 49704 | 14881 | 14881 | 29.9392 | 0 | Bebedero | 280 | 100 | 29.94
DUR00130200141951 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. "Cuauhtemoc" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 49834 | 49834 | 49834 | 49834 | 49834 | 14920 | 14920 | 29.9394 | 0 | Bebedero | 295 | 100 | 29.94
DUR00130200141964 | Construccion De Bebedero En La Esc. Sec. "Juan Escutia" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 44202 | 44202 | 44202 | 44202 | 44202 | 13234 | 13234 | 29.9398 | 0 | Bebedero | 420 | 100 | 29.94
DUR00130200141979 | Construccion De Bebedero En La Esc. Telesecundaria No. 118 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 41879 | 41879 | 41879 | 41879 | 41879 | 12539 | 12539 | 29.941 | 0 | Bebedero | 260 | 100 | 29.94
DUR00130200141993 | Construccion De Bebedero En La Esc. Prim. "Moises Saenz" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 13718 | 13718 | 29.9389 | 0 | Bebedero | 410 | 100 | 29.94
DUR00130200142071 | Construccion De Domo En La Esc. Prim. "Vicente Guerrero" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 301401 | 301401 | 301401 | 301401 | 301401 | 240744 | 240744 | 79.875 | 0 | Obra | 410 | 100 | 79.87
DUR00130200142207 | Construccion De Domo En La Esc. Prim. "Lázaro Cárdenas" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 344075 | 344075 | 344075 | 344075 | 344075 | 275005 | 275005 | 79.9259 | 0 | Obra | 260 | 100 | 79.93
DUR00130200142233 | Construccion De Domo En La Esc. Prim. "Doroteo Arango" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 313345 | 313345 | 313345 | 313345 | 313345 | 250201 | 250201 | 79.8484 | 0 | Obra | 350 | 100 | 79.85
DUR00130200142337 | Construccion De Domo En La Telesecundaria No. 17 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 326775 | 326775 | 326775 | 326775 | 326775 | 261202 | 261202 | 79.9333 | 0 | Obra | 250 | 100 | 79.93
DUR00130200142353 | Construccion De Domo En La Telesecundaria Del Pob. Gabino Santillan | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 219250 | 219250 | 219250 | 219250 | 219250 | 175335 | 175335 | 79.9704 | 0 | Obra | 240 | 100 | 79.97
DUR00130200142566 | Construccion De Domo En La Esc. Sec. "Ulises Nevares Vargas" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 249490 | 249490 | 249490 | 249490 | 249490 | 199215 | 199215 | 79.8489 | 0 | Obra | 290 | 100 | 79.85
DUR00130200142622 | Barda Perimetral En La Esc. Prim. "Martires De La Educacion" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 39758 | 39758 | 39758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 310 | 100 | 0
DUR00130200142660 | Barda Perimetral En La Esc. Prim. "Miguel Hidalgo" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 151965 | 151965 | 151965 | 151965 | 151965 | 42942 | 42942 | 28.2578 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 360 | 100 | 28
DUR00130200142677 | Barda Perimetral En La Esc. Prim. "Gral. Francisco Villa" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 246146 | 246146 | 246146 | 246146 | 246146 | 72770 | 72770 | 29.5638 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 290 | 100 | 30
DUR00130200142726 | Barda Perimetral En La Esc. Prim. "Libertad Y Trabajo" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 37532 | 37532 | 37532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 380 | 100 | 0
DUR00130200142777 | Barda Perimetral En La Esc. Prim. "Petronilo Avalos" | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 621964 | 621964 | 621964 | 621964 | 621964 | 148782 | 148782 | 23.9213 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 450 | 100 | 24
DUR00130200142882 | Construccion De Guarniciones En La Col. Victoria De Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 188077 | 188077 | 35.1546 | 0 | Metro Lineal | 1375 | 100 | 35
DUR00130200142934 | Construccion De Banquetas En La Col. Victoria De Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 970 | 100 | 100
DUR00130200143028 | Suministro De Electrificacion En La Col. Victoria De Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 5600 | 100 | 100
DUR00130200143098 | Reconstruccion De Camino Rural En El Ejido La Quinta A San Pedro De La Maquina | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 742316 | 742316 | 742316 | 742316 | 742316 | 220979 | 220979 | 29.7689 | 0 | Kilómetro | 165800 | 100 | 30
DUR00130200143160 | Reconstruccion De Camino Rural En El Ejido San Pedro De La Maquina A Entronque Carretera Otinapa A Jesus Ortega 0 000 A 2 200 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 400186 | 400186 | 400186 | 400186 | 400186 | 118950 | 118950 | 29.7237 | 0 | Kilómetro | 256500 | 100 | 29.72
DUR00130200143280 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 1 | 100 | 100
DUR00130200143294 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 1 | 100 | 0
DUR00130200143313 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 1 | 100 | 0
DUR00130200143329 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 1 | 100 | 0
DUR00130200145516 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 1 | 100 | 0
DUR00130200145526 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 1 | 100 | 0
DUR00130200145538 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200145556 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200145625 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200145712 | Rehabilitacion De Area Deportiva En Las Alamedas | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1050000 | 1050000 | 12720000 | 1050000 | 525000 | 525000 | 525000 | 50 | 0 | Obra | 1480 | 8.27 | 53
DUR00130200145858 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200145889 | Rehabilitacion De Area Deportiva (Construccion De Domo De 20x32 M. ) | San Juan del Río | Llano del Pino | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 2000000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Unidad | 164 | 3.15 | 48
DUR00130200145952 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 356498 | 356498 | 356498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0
DUR00130200146003 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 264230 | 264230 | 264230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0
DUR00130200146033 | Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9121138.75 | 800000 | 4560569.38 | 800000 | 645500 | 645500 | 645500 | 80.6875 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 15.38 | 70
DUR00130200146113 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100
DUR00130200146144 | Construccion Y Rehabilitacion De Canal De Riego | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 0
DUR00130200146163 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146180 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico En Calle Allende | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9121138.75 | 800000 | 4560569.38 | 800000 | 450000 | 450000 | 450000 | 56.25 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 8.77 | 60
DUR00130200146207 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146232 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146376 | Rehabilitacion De Area Deportiva | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 300000 | 300000 | 12700000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50 | 0 | Obra | 248 | 2.36 | 50
DUR00130200146438 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146440 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | San Juan del Río | Charco Hondo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 300000 | 300000 | 12700000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50 | 0 | Obra | 1480 | 2.36 | 50
DUR00130200146458 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146475 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146482 | Reconstruccion Del Camino Chapotan-Chacala (33.00 Km) | Tamazula | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 398112 | 398112 | 398112 | 2402 | 0 | 395710 | 395710 | 99.3967 | 0 | Kilómetros | 456 | 33 | 100
DUR00130200146490 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146492 | Construccion De Linea De Agua Y Colocacion De Bomba En Los Negros | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1250000 | 1250000.01 | 1250000.01 | 1250000.01 | 1250000.01 | 1250000.01 | 1250000.01 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 17 | 100 | 100
DUR00130200146503 | Rehabilitacion De Area Deportiva (Construccion De Domo 20x32) | San Juan del Río | Toledo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 247 | 3.15 | 44
DUR00130200146504 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146617 | Rehabilitacion De Area Deportiva (Construccion De Domo) | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 690 | 3.15 | 47
DUR00130200146687 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Ignacio Zaragoza (Construccion De Estructura Liviana 12x18) | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 90000 | 90000 | 12700000 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 50 | 0 | Obra | 690 | 0.71 | 43
DUR00130200146699 | Linea Y Red De Distribucion Electrica La Boca Del Arroyo Con Entronque En El Igualamo, (6.00 Km) | Tamazula | El Igualamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2320731 | 2320731 | 2320731 | 691812 | 0 | 1628919 | 1628919 | 70.1899 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 187 | 100 | 70
DUR00130200146783 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Construccion De Estructura Liviana De 12x21 Asi Como De 72 M2 De Loza | San Juan del Río | El Saucito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 200000 | 200000 | 12700000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50 | 0 | Obra | 690 | 1.57 | 47
DUR00130200146836 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146837 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Enrique Najera | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 100000 | 100000 | 12700000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50 | 0 | Obra | 150 | 0.79 | 48
DUR00130200146840 | Suministro De Manguera En Agua Zarca | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 65960 | 65960 | 65960 | 65960 | 65960 | 65960 | 65960 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 61 | 100 | 100
DUR00130200146853 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146856 | Suministro De Manguera En Chomonques | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 8405 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 132 | 100 | 100
DUR00130200146867 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146871 | Sumiistro De Manguera En Los Guayabos | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 16490 | 16490 | 16490 | 16490 | 16490 | 16490 | 16490 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 175 | 100 | 100
DUR00130200146890 | Suministro De Manguera El Molino | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 32980 | 32980 | 32980 | 32980 | 32980 | 32980 | 32980 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 298 | 100 | 100
DUR00130200146897 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 44000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146902 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Acosta | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 100000 | 100000 | 12700000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50 | 0 | Obra | 2912 | 0.79 | 42
DUR00130200146904 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146922 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Los Negros | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 361000.01 | 361000.01 | 361000.01 | 361000.01 | 361000.01 | 361000.01 | 361000.01 | 100 | 0 | Red de Distribución | 17 | 100 | 100
DUR00130200146924 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146932 | Construccion De Domo En Escuela Primaria J. Guadalupe Rodriguez | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 330000 | 330000 | 12700000 | 330000 | 165000 | 165000 | 165000 | 50 | 0 | Obra | 650 | 2.6 | 47
DUR00130200146934 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200146935 | Construccion De Red De Drenaje En Col. Buenavista El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 21793 | 100 | 100
DUR00130200146950 | Construccion De Red De Drenaje Subida A Fracc. La Victoria | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 40000.01 | 100 | 0 | Red de Distribución | 21793 | 100 | 100
DUR00130200146959 | Construccion De Red De Drenaje Atras De Venegas Plaza Col. El Mirador El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 21793 | 100 | 100
DUR00130200146962 | Construccion De Domo En Escuela Secundaria | San Juan del Río | Otilio Montaño (La Boquilla) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 215 | 3.15 | 45
DUR00130200146966 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200146993 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200147010 | Construccion De Muro De Contencion En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147011 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200147027 | Alumbrado Publico Cobertura Municipal | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 299932.04 | 299932.04 | 299932.04 | 299932.04 | 299932.04 | 299932.04 | 299932.04 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147028 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200147033 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 300000 | 300000 | 12700000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50 | 0 | Obra | 518 | 2.36 | 43
DUR00130200147057 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Campana | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 20019.16 | 20019.16 | 20019.16 | 20019.16 | 20019.16 | 20019.16 | 20019.16 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 394 | 100 | 100
DUR00130200147063 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200147075 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 950000 | 950000 | 12700000 | 950000 | 475000 | 475000 | 475000 | 50 | 0 | Obra | 1250 | 7.48 | 49
DUR00130200147080 | Construccion De Escaleras Subida A Esc. Pirmaria Guadalupe Victoria Col. Insurgentes En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147119 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200147130 | Pavimentacion De Calles Y Callejones De Acceso A La Iglesia En Bario La Loma | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 2912 | 3.15 | 41
DUR00130200147199 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200147204 | Avimentacion De Calle La Haciendita | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 2195 | 3.15 | 46
DUR00130200147215 | Pavimento Col. Azteca Calle Principal En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 489347.26 | 489347.26 | 489347.26 | 489347.26 | 489347.26 | 489347.26 | 489347.26 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147234 | Pavimento Por Con Petra Lugo En Col. Chapultepec En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 300000.49 | 300000.49 | 300000.49 | 300000.49 | 300000.49 | 300000.49 | 300000.49 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147278 | Pavimento De Puente La Pompa Col. Morelos Sector Vias A Col. Victoria En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 375000.07 | 375000.07 | 375000.07 | 375000.07 | 375000.07 | 375000.07 | 375000.07 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147290 | Pavimentacion Calle Salida Al Terrero | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 2919 | 3.15 | 49
DUR00130200147308 | Pavimento Calle Picea Segunda Etapa En Col. Victoria En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147335 | Pavimento Col. Madedera Calle Principal | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147348 | Construccion De Pavimento En Calle Matamoros Col. Vicente Guerrero En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 100
DUR00130200147360 | Pavimentacion Calle Acceso A Las Nubes Ii | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 390000 | 390000 | 12700000 | 390000 | 195000 | 195000 | 195000 | 50 | 0 | Obra | 625 | 3.07 | 42
DUR00130200147367 | Construccion De Pavimento Calle Pinabete En Col. Victoria En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 30
DUR00130200147375 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Gral. Gpe. Victoria 2da. Etapa (Tamazula) | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 163448 | 163448 | 163448 | 986 | 0 | 162462 | 162462 | 99.3968 | 0 | M2, Sanitarios | 383 | 100 | 100
DUR00130200147390 | Pavimento En Calle Amistad En La Ciudad | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 569271.26 | 569271.26 | 569271.26 | 37.9514 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2560 | 100 | 38
DUR00130200147397 | Pavimentacion Acceso A Tesvino | San Juan del Río | Tesvino | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 101 | 3.15 | 41
DUR00130200147407 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Cecyted De Los Remedios | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 346769 | 346769 | 346769 | 2093 | 0 | 344676 | 344676 | 99.3964 | 0 | Cancha | 35 | 100 | 100
DUR00130200147418 | Dotacion De Plantas Solares Zona Baja | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100
DUR00130200147445 | Pavimentacion Acceso A Sauz Se Arriba | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 5850 | 3.15 | 46
DUR00130200147448 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En Esc. Primaria De Acatitan | Tamazula | Acatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 149439 | 149439 | 149439 | 902 | 0 | 148537 | 148537 | 99.3964 | 0 | Bardas | 20 | 100 | 100
DUR00130200147487 | Pavimentacion Acceso Al Aguaje | San Juan del Río | El Aguaje | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 650000 | 650000 | 12700000 | 650000 | 325000 | 325000 | 325000 | 50 | 0 | Obra | 122 | 5.12 | 48
DUR00130200147536 | Pavimentacion Acceso A Sauz De Abajo | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 750 | 3.15 | 44
DUR00130200147538 | Construccion De Barda Y Puente De Acceso A Jardin De Niños Ovidio Decroly En Col. Calles En El Salto | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 174947.02 | 174947.02 | 174947.02 | 69.9788 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 21793 | 100 | 70
DUR00130200147558 | Pavimentacion Asfaltica C. Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 280256.26 | 280256.26 | 126662.4 | 280038.44 | 126662.4 | 126662.4 | 126662.4 | 45.1952 | 0 | Metro Cuadrado | 990 | 100 | 100
DUR00130200147562 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela En El Zapote | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 66058.4 | 66058.4 | 66058.4 | 66.0584 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 458 | 100 | 66
DUR00130200147597 | Pavimentaccion Acceso A Francisco De Ibarra ( El Ranchito) | San Juan del Río | Francisco de Ibarra (El Ranchito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 700000 | 700000 | 12700000 | 700000 | 350000 | 350000 | 350000 | 50 | 0 | Obra | 262 | 5.51 | 50
DUR00130200147598 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Cecyted En San Jeronimo | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 906 | 100 | 30
DUR00130200147641 | Pavimentaccion Acceso A Cienega Grande | San Juan del Río | Ciénega Grande | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 750000 | 750000 | 12700000 | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | 50 | 0 | Obra | 675 | 5.91 | 47
DUR00130200147650 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Venustiano Carranza De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 688088 | 688088 | 688088 | 688088 | 688088 | 688088 | 688088 | 100 | 0 | Obra | 1259 | 100 | 97
DUR00130200147687 | Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Enrramada (6.00 Km) | Tamazula | La Enramada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 1673732 | 1673732 | 1673732 | 852062 | 0 | 821670 | 821670 | 49.0921 | 0 | Persona | 45 | 100 | 50
DUR00130200147702 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Piedra Encimada De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 24088 | 240888 | 240888 | 240888 | 240888 | 240888 | 240888 | 100 | 0 | Obra | 41 | 100 | 100
DUR00130200147704 | Pavimentacion Acceso Al Resbalon | San Juan del Río | El Resbalón | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 280 | 3.15 | 45
DUR00130200147735 | Pavimentacion Acceso A Estancia Blanca | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 179 | 3.15 | 47
DUR00130200147769 | Pavimentacion Acceso A Riio Grande (2 Accesos) | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 169 | 3.15 | 43
DUR00130200147801 | Pavimentacion Calle Principal Los Charcos | San Juan del Río | Los Charcos (Las Minas) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 300000 | 300000 | 12700000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50 | 0 | Obra | 260 | 2.36 | 42
DUR00130200147826 | Pavimentacion De Calle Adolfo Lopez Mateos | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 355600 | 355600 | 12700000 | 355600 | 177800 | 177800 | 177800 | 50 | 0 | Obra | 2912 | 2.8 | 46
DUR00130200147851 | Alumbrado De La Calle El Baluarte | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Energía | En Ejecución | 400000 | 400000 | 12700000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 1372 | 3.15 | 50
DUR00130200148207 | Pavimentación Asfáltica C. M. Moreno Entre Pavimento Existente Y Colindante Con La Col. La Reyna | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 404525.86 | 404525.86 | 182043.85 | 404209.8 | 182043.85 | 182043.85 | 182043.85 | 45.0018 | 0 | Metro Cuadrado | 1410 | 100 | 100
DUR00130200148348 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Carlos Real Entre Av Juarez Y Av Martires De Chicago | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1 | 100 | 100
DUR00130200148457 | Rehabilitacion De Sanitarios Escuela Primaria Justo Sierra | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Acción | 1 | 1 | 100
DUR00130200148481 | Pavimentación Asfáltica Callejón Ejército Nacional Entre Periférico Y Canal San Fernando | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 332109.19 | 332109.19 | 300826.04 | 594393.59 | 300826.04 | 300826.04 | 300826.04 | 90.5805 | 0 | Metro Cuadrado | 2060 | 100 | 100
DUR00130200148668 | Pavimentación Asfáltica C. Margaritas Entre Lirios Y Pavimento Existente | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 195817.05 | 195817.05 | 83253.88 | 195664.06 | 83253.88 | 83253.88 | 83253.88 | 42.5162 | 0 | Metro Cuadrado | 688 | 100 | 100
DUR00130200148705 | Pavimentación Asfáltica C. Fco. I. Madero Entre C. Hidalgo Y C. Frente A Escuela | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 639360.46 | 639360.46 | 638608.35 | 638608.35 | 638608.35 | 638608.35 | 638608.35 | 99.8824 | 0 | Metro Cuadrado | 2272.8 | 100 | 100
DUR00130200148725 | Pav. Asf. C. Principal Entre La Plaza Y Puente Colindante Con Ej. 6 De Enero (2da. Etapa) | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 917397.4 | 917397.4 | 652991.12 | 655115.72 | 652991.12 | 652991.12 | 652991.12 | 71.1787 | 0 | Metro Cuadrado | 2400 | 100 | 100
DUR00130200148898 | Construccion De Servicios Sanitarios En La Esc. Primaria Heroinas Mexicanas, Clave: 10dpr0717x En La Localidad De San Ignacio | Tamazula | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 243242 | 243242 | 243242 | 1468 | 0 | 241774 | 241774 | 99.3965 | 0 | M2, Sanitarios | 25 | 100 | 100
DUR00130200148918 | Reconstruccion De Caminos Zona Centro 2 (149.60 Km) | Tamazula | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 1492410 | 1492410 | 1492410 | 581619 | 0 | 910791 | 910791 | 61.0282 | 0 | Kilómetros | 783 | 100 | 61
DUR00130200148932 | Reconstruccion Del Camino El Durazno-San Cayetano (35.00 Km) | Tamazula | San Cayetano de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 420616 | 420616 | 420616 | 2538 | 0 | 418078 | 418078 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 497 | 100 | 100
DUR00130200149125 | Reconstruccion De Caminos Ramales Zona La Soledad (23.80 Km) | Tamazula | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 281602 | 281602 | 281602 | 1699 | 0 | 279902 | 279902 | 99.3963 | 0 | Kilómetros | 65 | 100 | 100
DUR00130200149149 | Suministro De Material Para Carcamo De Bombeo | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6588270.2 | 57420 | 3294135.1 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 100 | 0 | Lote | 3429 | 0.87 | 100
DUR00130200149156 | Reconstruccion De Caminos Zona Los Medios-San Juan (82.00 Km) | Tamazula | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 833251 | 833251 | 833251 | 5028 | 0 | 828223 | 828223 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 184 | 100 | 100
DUR00130200149166 | Reconstruccion De Caminos Sahuatenipa-La Vinateria (Ramales) Las Higueras Y Pie De La Cuesta (44.00 Km) | Tamazula | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 496109 | 496109 | 496109 | 2994 | 0 | 493115 | 493115 | 99.3965 | 0 | Kilómetros | 184 | 100 | 100
DUR00130200149175 | Suministro De Bomba Sumergible | Nazas | Mezquitalillo (Salitreras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6588270.2 | 30038.2 | 6588270.2 | 30038.2 | 30038.2 | 30038.2 | 30038.2 | 100 | 0 | Pieza | 101 | 0.46 | 100
DUR00130200149192 | Reconstruccion Del Camino El Barco-Bastantitas-Mesa De Pino (42.00 Km) | Tamazula | Mesa de Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 487200 | 487200 | 487200 | 2940 | 0 | 484260 | 484260 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 256 | 100 | 100
DUR00130200149204 | Reconstruccion Del Camino Las Coloradas-La Piedra Cerrada (22.00 Km) | Tamazula | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 260304 | 260304 | 260304 | 1571 | 0 | 258733 | 258733 | 99.3965 | 0 | Kilómetros | 127 | 100 | 100
DUR00130200149206 | Suministro De Contractor | Nazas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6588270.2 | 3016 | 3294135.1 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 100 | 0 | Pieza | 399 | 0.05 | 100
DUR00130200149215 | Reconstruccion Del Camino Amaculi-Jomulco (20.00 Km) | Tamazula | Jomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 226432 | 226432 | 226432 | 1366 | 0 | 225066 | 225066 | 99.3967 | 0 | Kilómetros | 127 | 100 | 100
DUR00130200149224 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6588270.2 | 7665.19 | 3294135.1 | 7665.19 | 7665.19 | 7665.19 | 7665.19 | 100 | 0 | Lote | 478 | 0.12 | 100
DUR00130200149231 | Construccion De 3 Servicios Sanitarios A Base De Muros De Tabique, Losa De Concreto Armado, Incluye: Lavabo, Wc, Regadera, Tinaco, Boiler Y Biodigestor En La Cienega Del Tule | Tamazula | La Ciénega del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 120911 | 120911 | 120911 | 730 | 0 | 120182 | 120182 | 99.3971 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100
DUR00130200149236 | Ampliación De Red Eléctrica Col. Morelos | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 100000 | 3294135.1 | 100000 | 47028.31 | 47028.31 | 47028.31 | 47.0283 | 0 | Poste | 250 | 0.71 | 90
DUR00130200149408 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200149416 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 0
DUR00130200149423 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200149428 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR00130200149436 | Nivelacion De Suelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 13790 | 13790 | 13790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200149447 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7720 | 7720 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200149453 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 96500 | 96500 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200149461 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149529 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149613 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149620 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149628 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149646 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149670 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149693 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149715 | Construccion De Corral De Manejo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 399500 | 399500 | 399500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149729 | Construccion De Corral De Manejo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 399500 | 399500 | 399500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149760 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149773 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149789 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149802 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149812 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149828 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149851 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 57600 | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149891 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149894 | Ampliación De Red Electrica En Col. Cerro De La Cruz | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 51672.51 | 3294135.1 | 51672.51 | 51672.51 | 51672.51 | 51672.51 | 100 | 0 | Poste | 200 | 0.78 | 90
DUR00130200149906 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149918 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149933 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149942 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149951 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149964 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 22400 | 22400 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149974 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200149978 | Ampliación De Red Electrica | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 35807.52 | 6588270.2 | 35807.52 | 35807.52 | 35807.52 | 35807.52 | 100 | 0 | Poste | 1375 | 0.54 | 90
DUR00130200149988 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150038 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150041 | Ampliación De Red Eléctrica En Col. 20 De Noviembre | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 126226.26 | 3294135.1 | 126226.26 | 126226.26 | 126226.26 | 126226.26 | 100 | 0 | Poste | 150 | 1.9 | 90
DUR00130200150150 | Ampliación De Red Eléctrica En Cabecera Municipal | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 5000 | 3294135.1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Poste | 48 | 0.08 | 90
DUR00130200150277 | Ampliación De Red Eléctrica Col. Aviacion | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 360977.2 | 3294135.1 | 360977.2 | 360977.2 | 360977.2 | 360977.2 | 100 | 0 | Poste | 120 | 5.48 | 90
DUR00130200150343 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Saneamiento En Colonia Anahuac De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2533266 | 2533266 | 2533266 | 2533266 | 2533266 | 2533266 | 2533266 | 100 | 0 | Obra | 897 | 100 | 90
DUR00130200150349 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150354 | Ampliación De Red Eléctrica | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 90930.14 | 3294135.1 | 90930.14 | 90930.14 | 90930.14 | 90930.14 | 100 | 0 | Poste | 287 | 1.38 | 90
DUR00130200150372 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150395 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150408 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Saneamiento En Cerro Gordo De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1370249 | 1370249 | 1370249 | 1370249 | 1370249 | 1370249 | 1370249 | 100 | 0 | Obra | 389 | 100 | 85
DUR00130200150421 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150425 | Ampliación De Red Eléctrica | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 130000 | 3294135.1 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Poste | 572 | 1.97 | 90
DUR00130200150447 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitariio | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 9121138.75 | 180000 | 4560569.3 | 180000 | 1800000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 185 | 1.97 | 100
DUR00130200150465 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150488 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150502 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150511 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Coneto De Comonfort De Coneto De Comonfort | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 237947 | 237947 | 237947 | 237947 | 237947 | 237947 | 237947 | 100 | 0 | Obra | 858 | 100 | 95
DUR00130200150522 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150532 | Pavimentacion De Concreto Hidaulico | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9121138.75 | 620000 | 9121138.75 | 620000 | 489800 | 489800 | 489800 | 79 | 0 | Metro Cuadrado | 2450 | 6.8 | 79
DUR00130200150543 | Estudios Y Proyectos | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6588270.2 | 9860 | 3294135.1 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0.15 | 50
DUR00130200150553 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150563 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150571 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En El Porvenir De Coneto De Comfort | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 384893 | 384893 | 384893 | 384893 | 384893 | 384893 | 384893 | 100 | 0 | Obra | 259 | 100 | 100
DUR00130200150574 | Ampliacion De Red Electrica Barrio El Rastro | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9121138.75 | 331306 | 9121138.75 | 331306 | 331306 | 331306 | 331306 | 100 | 0 | Poste | 2850 | 36.32 | 100
DUR00130200150575 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150595 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150607 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150616 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150618 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Las Morenas De Coneto De Comonfort | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 397149 | 397149 | 397149 | 397149 | 397149 | 397149 | 397149 | 100 | 0 | Obra | 106 | 100 | 100
DUR00130200150641 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150666 | Ampliacion De Red Electrica | San Juan del Río | Ciénega Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9131138.75 | 147676 | 9121138.75 | 147676 | 147676 | 147676 | 147676 | 100 | 0 | Poste | 675 | 1.62 | 100
DUR00130200150675 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Purísima De Cuencamé | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 346658 | 346658 | 346658 | 346658 | 346658 | 346658 | 346658 | 100 | 0 | Obra | 666 | 100 | 100
DUR00130200150716 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Vista Hermosa De Cuencamé | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 106366 | 106366 | 106366 | 106366 | 106366 | 106366 | 106366 | 100 | 0 | Obra | 304 | 100 | 30
DUR00130200150779 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150793 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150825 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150844 | Ampliacion De Red Electrica El Resbalon | San Juan del Río | El Resbalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 4560569.38 | 72649 | 4560569.38 | 72649 | 72649 | 72649 | 72649 | 100 | 0 | Poste | 280 | 0.8 | 100
DUR00130200150845 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200150893 | Construcción De Barda Perimetral Y Sanitarios En Unidad Deportiva El Chorro | Santa Clara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 230695 | 230695 | 230695 | 76.8983 | 0 | Metro Lineal | 3500 | 100 | 85
DUR00130200150919 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | Monto asignado | 327985 | 100 | 40
DUR00130200150982 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6067000 | 6067000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | Monto asignado | 327985 | 100 | 41
DUR00130200151016 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En El Durazno De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 821710 | 821710 | 821710 | 821710 | 821710 | 821710 | 821710 | 100 | 0 | Obra | 414 | 100 | 80
DUR00130200151051 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Jesús Gonzalez Ortega (Pericos) De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 461807 | 461807 | 461807 | 461807 | 461807 | 461807 | 461807 | 100 | 0 | Obra | 161 | 100 | 95
DUR00130200151083 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151100 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151116 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151133 | Dotacion De Baterias Para Planta Solat Cobertura Municipal | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 20919.7 | 20919.7 | 20919.7 | 20919.7 | 20919.7 | 20919.7 | 20919.7 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100
DUR00130200151138 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151153 | Oportunidades 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 39399759 | 39399759 | 10300389.67 | 19745263 | 4437292.89 | 4437292.89 | 4437292.89 | 11.2622 | 0 | Monto asignado | 0 | 100 | 11.26
DUR00130200151154 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151163 | Rehabilitacion De Camino A El Rincon Del Zapote | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 458 | 100 | 100
DUR00130200151166 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Zaragoza | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9121138.75 | 1403245 | 4560569.38 | 1403245 | 715654.95 | 715654.35 | 715654.36 | 51 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 15.38 | 51
DUR00130200151177 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151186 | Rehabilitacion De Camino A La Escondida | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 10152 | 10152 | 10152 | 10152 | 10152 | 10152 | 10152 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 398 | 100 | 100
DUR00130200151199 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151203 | Dotacion De Baterias Para Planta Solar Cobertura Municipal | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 15152.1 | 15152.1 | 15152.1 | 15152.1 | 15152.1 | 15152.1 | 15152.1 | 100 | 0 | Vivienda | 47104 | 100 | 100
DUR00130200151236 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151245 | Papaleria Y Articulos De Escritorio | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3889.81 | 3889.81 | 3889.81 | 3889.81 | 3889.81 | 3889.81 | 3889.81 | 100 | 0 | Proyecto | 500 | 100 | 100
DUR00130200151254 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151261 | Pavimentacion Calle Allende | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9121138.75 | 196754 | 4560569.38 | 196754 | 59026 | 59026 | 59026 | 29.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 2.16 | 30
DUR00130200151268 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151278 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200151308 | Pavimentación Asfáltica C. Montes Urales Entre C. Victoria Y Prol. Río Usumacinta | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 395135.31 | 395135.31 | 378722.05 | 395134.52 | 378722.05 | 378722.05 | 378722.05 | 95.8462 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 100 | 100
DUR00130200151312 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Puerta De La Cantera De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 452691 | 452691 | 452691 | 452691 | 452691 | 452691 | 452691 | 100 | 0 | Obra | 475 | 100 | 98
DUR00130200151348 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 727304 | 727304 | 727304 | 727304 | 727304 | 727304 | 727304 | 100 | 0 | Obra | 568 | 100 | 100
DUR00130200151383 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Vicente De Chupaderos De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 189380 | 189380 | 189380 | 189380 | 189380 | 189380 | 189380 | 100 | 0 | Obra | 784 | 100 | 100
DUR00130200151422 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Sebastian Lerdo De Tejada De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 311015 | 311015 | 311015 | 311015 | 311015 | 311015 | 311015 | 100 | 0 | Obra | 1712 | 100 | 100
DUR00130200151481 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Valle Florido De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1207439 | 1207439 | 1207439 | 1207439 | 1207439 | 1207439 | 1207439 | 100 | 0 | Obra | 517 | 100 | 100
DUR00130200151513 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Ferrería (Cuatro De Octubre) De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2004372 | 2004372 | 2004372 | 2004372 | 2004372 | 2004372 | 2004372 | 100 | 0 | Obra | 2021 | 100 | 100
DUR00130200151542 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En El Borcelano De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 321087 | 321087 | 321087 | 321087 | 321087 | 321087 | 321087 | 100 | 0 | Obra | 105 | 100 | 55
DUR00130200151610 | Construcción Del Sistema Integral De Saneamiento En Francisco Villa Nuevo De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1922684 | 1922684 | 1922684 | 1922684 | 1922684 | 1922684 | 1922684 | 100 | 0 | Obra | 145 | 100 | 90
DUR00130200152174 | Reforzamiento De Red Electrica | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 66731.32 | 66731.32 | 62562.52 | 66731.32 | 62562.52 | 62562.52 | 62562.52 | 93.7529 | 0 | Lote | 1 | 100 | 90
DUR00130200152285 | Techumbre Metalica Jardin De Niños Jose Maria Morelos Col. Samaniego | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 265444.48 | 265444.48 | 210758.76 | 265272.48 | 210758.76 | 210758.76 | 210758.76 | 79.3984 | 0 | Metro Cuadrado | 192 | 100 | 75
DUR00130200152299 | Reforzamiento De Red Electrica | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 33653.92 | 33653.92 | 26602.52 | 33653.92 | 26602.52 | 26602.52 | 26602.52 | 79.0473 | 0 | Lote | 1 | 100 | 80
DUR00130200152370 | Pav. Asf. C. Margaritas Entre Privada Violetas Y C. Lirios | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 61695.3 | 61695.3 | 0 | 61694.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 80
DUR00130200152371 | Techumbre Metalica Esc. Primaria Fanny Anytua Col. Carmen Carreon | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 396457.92 | 396457.92 | 263077.89 | 344227.22 | 263077.89 | 263077.89 | 263077.89 | 66.3571 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70
DUR00130200152374 | Reforzamiento De Red Electrica | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 59255.47 | 59255.47 | 17776.64 | 59255.47 | 17776.64 | 17776.64 | 17776.64 | 30 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
DUR00130200152441 | Pav. Asf. C. Las Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 365980.09 | 365980.09 | 0 | 365694.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1296 | 100 | 100
DUR00130200152453 | Reforzamiento De Red Electrica | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 15322.44 | 15322.44 | 4596.73 | 15322.44 | 4596.73 | 4596.73 | 4596.73 | 30 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
DUR00130200152477 | Pav. Asf. C. Laureles Entre Calz. Las Cruces Y Canal | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 296059.42 | 296059.42 | 277038.26 | 281598.05 | 277038.26 | 277038.26 | 277038.26 | 93.5752 | 0 | Metros Cuadrados | 984 | 100 | 100
DUR00130200152502 | Reforzamiento De Red Electrica Ej. La Borrega | Lerdo | La Borrega [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 82320.56 | 82320.56 | 24696.17 | 82320.56 | 24696.17 | 24696.17 | 24696.17 | 30 | 0 | Lote | 1 | 100 | 15
DUR00130200152519 | Pav. Asf. C. Río Aguanaval Entre Canal Y Tope | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 134804.64 | 134804.64 | 40332.98 | 134443.28 | 40332.98 | 40332.98 | 40332.98 | 29.9196 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 100 | 100
DUR00130200152540 | Piso Firme Esc. Valentin Gomez Farias Ej. 21 De Marzo | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 85500 | 85500 | 79358.09 | 85493.65 | 79358.09 | 79358.09 | 79358.09 | 92.8165 | 0 | Metro Cuadrado | 203 | 100 | 100
DUR00130200152566 | Reforzamiento De Red Electrica | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 91230.52 | 91230.52 | 27369.16 | 91230.52 | 27369.16 | 27369.16 | 27369.16 | 30 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
DUR00130200152568 | Pav. Asf. Priv. Monreal Entre Canal Y Periférico | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 261075.93 | 261075.93 | 78110.55 | 260368.51 | 78110.55 | 78110.55 | 78110.55 | 29.9187 | 0 | Metros Cuadrados | 909 | 100 | 100
DUR00130200152598 | Rezorzamiento De Red Electrica Sector Labores | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 27207.8 | 27207.8 | 8162.34 | 27207.8 | 8162.34 | 8162.34 | 8162.34 | 30 | 0 | Lote | 1 | 100 | 15
DUR00130200152613 | Pav. Asf. C. Montañas Entre Calzada Villa Jardín Y Canal | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 301200.59 | 301200.59 | 300546.1 | 300546.09 | 300546.1 | 300546.1 | 300546.1 | 99.7827 | 0 | Metros Cuadrados | 1064 | 100 | 100
DUR00130200152645 | Reforzamiento De Red Electrica | Lerdo | Picardías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 74978.92 | 74978.92 | 22493.68 | 74978.92 | 22493.68 | 22493.68 | 22493.68 | 30 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
DUR00130200152655 | Tejaban Para Forraje (Garcia Ponce) | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60000 | 60000 | 17919.63 | 59732.11 | 17919.63 | 17919.63 | 17919.63 | 29.8661 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 80
DUR00130200152690 | Pav. Asf. C. Abasolo Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 289325.17 | 289325.17 | 87710.53 | 292368.42 | 87710.53 | 87710.53 | 87710.53 | 30.3156 | 0 | Metros Cuadrados | 1023 | 100 | 100
DUR00130200152702 | Reforzamiento De Red Electrica | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 25832.04 | 25832.04 | 7749.61 | 25832.04 | 7749.61 | 7749.61 | 7749.61 | 30 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
DUR00130200152711 | Pav. Asf. C. Allende Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 227162.87 | 227162.87 | 202137.16 | 226919.63 | 202137.16 | 202137.16 | 202137.16 | 88.9834 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100
DUR00130200152732 | Pav. Asf. C. Francisco Zarco Entre Abraham Gonzalez Y Aquiles Serdán | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 275508.32 | 275508.32 | 83114.11 | 277047.02 | 83114.11 | 83114.11 | 83114.11 | 30.1675 | 0 | Metros Cuadrados | 990 | 100 | 100
DUR00130200152747 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. San Juan De Casta | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 294178.81 | 294178.81 | 88175.55 | 293918.5 | 88175.55 | 88175.55 | 88175.55 | 29.9735 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
DUR00130200152752 | Tejaban Para Forraje (Armijo Enriquez) | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60000 | 60000 | 59017.09 | 59732.11 | 59017.09 | 59017.09 | 59017.09 | 98.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100
DUR00130200152785 | Pav. Asf. C. Heliotropos Entre Margaritas Y Nardos | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 232854.7 | 232854.7 | 69856.41 | 232854.7 | 69856.41 | 69856.41 | 69856.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 832 | 100 | 50
DUR00130200152789 | Tejaban Y Corral Caprino (Garcia Vazquez) | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 72658.47 | 79800.53 | 72658.47 | 72658.47 | 72658.47 | 90.8231 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100
DUR00130200152793 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. 18 De Julio | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 328619.21 | 328619.21 | 98499.88 | 328332.92 | 98499.88 | 98499.88 | 98499.88 | 29.9739 | 0 | Lote | 1 | 100 | 75
DUR00130200152814 | Pav. Asf. Prol. Guillermo Prieto Entre Prol. Fco. I. Madero A Irasemas Y C. Irasemas Entre C. Orquideas Y Prol. Guillermo Prieto | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 157729.07 | 157729.07 | 47318.64 | 157728.81 | 47318.64 | 47318.64 | 47318.64 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 552 | 100 | 5
DUR00130200152823 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica | Lerdo | Nazareno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 279379.89 | 279379.89 | 83711.43 | 279033.1 | 83711.43 | 83711.43 | 83711.43 | 29.9633 | 0 | Lote | 1 | 100 | 75
DUR00130200152837 | Tejaban Y Corral Caprino (Rodelo Rojas) | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 53991.58 | 79800.53 | 53991.58 | 53991.58 | 53991.58 | 67.4895 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100
DUR00130200152857 | Pav. Asf. Frente A Plaza Principal | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 480144.61 | 480144.61 | 431486.97 | 436274 | 431486.97 | 431486.97 | 431486.97 | 89.866 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100
DUR00130200152955 | Tejaban Y Corral Caprino (Lopez Ponce) | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 92431.38 | 92431.38 | 75270.61 | 79860.53 | 75270.61 | 75270.61 | 75270.61 | 81.434 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100
DUR00130200153103 | Desasolve De Bordos De Abrevaderos (Muñoz Hernandez) | Lerdo | Vicente Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60000 | 60000 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 99.0147 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100
DUR00130200153180 | Zahurdas (Chapa Alvarado) | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 14969.7 | 48899 | 14969.7 | 14969.7 | 14969.7 | 29.9394 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 60
DUR00130200153196 | Pav. Asf. C. De La Plaza Y C. De La Iglesia | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 678170.07 | 678170.07 | 203420.92 | 678069.72 | 203420.92 | 203420.92 | 203420.92 | 29.9956 | 0 | Metros Cuadrados | 2520 | 100 | 15
DUR00130200153213 | Bodega Para Almacenar Forraje (Lopez Roque) | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 100000 | 100000 | 29921.85 | 99739.5 | 29921.85 | 29921.85 | 29921.85 | 29.9218 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0
DUR00130200153220 | Pav. Asf. Acceso Ppal. Frente A Escuela Primaria | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 547428.07 | 547428.07 | 132437.03 | 441456.75 | 132437.03 | 132437.03 | 132437.03 | 24.1926 | 0 | Metros Cuadrados | 1620 | 100 | 45
DUR00130200153240 | Pavimentacion Asfaltica C. 20 De Noviembre Entre Calz. Huizache Y C. Sin Nombre | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 277540.09 | 277540.09 | 83111.11 | 277037.02 | 83111.11 | 83111.11 | 83111.11 | 29.9456 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 30
DUR00130200153305 | Rehabilitacion De Camino 1 Etapa | Lerdo | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 285000 | 285000 | 284638.1 | 284638.1 | 284638.1 | 284638.1 | 284638.1 | 99.873 | 0 | Metros Cuadrados | 4457 | 100 | 5
DUR00130200153319 | Pavimentacion Asfaltica C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 255916.25 | 255916.25 | 76539.91 | 255133.03 | 76539.91 | 76539.91 | 76539.91 | 29.9082 | 0 | Metros Cuadrados | 914 | 100 | 5
DUR00130200153349 | Reconstruccion De Camino A Ejido Santa Anita | Lerdo | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 598560 | 598560 | 597724.8 | 597724.8 | 597724.8 | 597724.8 | 597724.8 | 99.8605 | 0 | Metros Cuadrados | 24000 | 100 | 100
DUR00130200153364 | Pavimentacion Asfaltica C. De La Iglesia | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 528443.1 | 528443.71 | 158309.37 | 527697.89 | 158309.37 | 158309.37 | 158309.37 | 29.9577 | 0 | Metros Cuadrados | 1865 | 100 | 5
DUR00130200153397 | Pavimentación Asfáltica C. Fco. I Madero Entre Hidalgo Y Niños Héroes | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 642718.94 | 642718.94 | 192600.77 | 642002.59 | 192600.77 | 192600.77 | 192600.77 | 29.9666 | 0 | Metros Cuadrados | 2284 | 100 | 5
DUR00130200153404 | Guarnicion C. Moreno Entre Pavimento Exixtente Y Colindante Con La Col. La Reyna | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 88571.8 | 88571.8 | 88299.61 | 88299.61 | 88299.61 | 88299.61 | 88299.61 | 99.6927 | 0 | Metros Lineales | 344 | 100 | 100
DUR00130200153414 | Guarnición Acceso Ppal. Frente A Escuela Primaria | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 102813.54 | 102813.54 | 20048.64 | 66828.81 | 20048.64 | 20048.64 | 20048.64 | 19.5 | 0 | Metros Lineales | 260 | 100 | 95
DUR00130200153426 | Guarnición C. 20 De Noviembre Entre Calz. Huizache Y C. Sin Nombre | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 70548.47 | 70548.47 | 21065.06 | 70216.86 | 21065.06 | 21065.06 | 21065.06 | 29.859 | 0 | Metros Lineales | 274 | 100 | 100
DUR00130200153437 | Guarnicion C. Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 49023.49 | 49023.49 | 48627.9 | 48627.9 | 48627.9 | 48627.9 | 48627.9 | 99.1931 | 0 | Metros Lineales | 190 | 100 | 80
DUR00130200153441 | Guarnición C. De La Iglesia | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 103505.41 | 103505.41 | 30905.67 | 103018.9 | 30905.67 | 30905.67 | 30905.67 | 29.859 | 0 | Metros Lineales | 402 | 100 | 90
DUR00130200153452 | Guarnición C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 61948.76 | 61948.76 | 18497.16 | 61657.21 | 18497.16 | 18497.16 | 18497.16 | 29.8588 | 0 | Metros Lineales | 240.3 | 100 | 100
DUR00130200153461 | Guarnicion C. Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 79251.16 | 79251.16 | 77783.23 | 79007.44 | 77783.23 | 77783.23 | 77783.23 | 98.1477 | 0 | Metros Lineales | 307 | 100 | 100
DUR00130200153484 | Guarnicion Callejon Ejercito Nacional Entre Periferico Y Canal San Fernando | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 151320.02 | 151320.02 | 137060.28 | 172137.4 | 137060.28 | 137060.28 | 137060.28 | 90.5764 | 0 | Metros Lineales | 674 | 100 | 100
DUR00130200153494 | Guarnición C. Fco. I Madero Entre Hidalgo Y Niños Heroes | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 105256.25 | 105256.25 | 31513.7 | 105045.66 | 31513.7 | 31513.7 | 31513.7 | 29.94 | 0 | Metros Lineales | 408 | 100 | 20
DUR00130200153504 | Construcción De Puente Peatonal Cruce Con Esc. Telesecundaria | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 93116 | 93116 | 34158.66 | 92963.13 | 34158.66 | 34158.66 | 34158.66 | 36.684 | 0 | Puente | 7.65 | 100 | 100
DUR00130200153510 | Guarnicion C. Margaritas Entre Lirios Y Pav. Existente | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 48405.52 | 48405.52 | 43187.24 | 48023.77 | 43187.24 | 43187.24 | 43187.24 | 89.2197 | 0 | Metros Lineales | 188 | 100 | 100
DUR00130200153516 | Construcción De Puente Peatonal Campos Deportivos | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 93116 | 93116 | 34158.66 | 92963.13 | 34158.66 | 34158.66 | 34158.66 | 36.684 | 0 | Puente | 7.65 | 100 | 100
DUR00130200153527 | Descargas Domiciliarias Calle Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales Col. 1 De Mayo | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12915.9 | 12915.9 | 11301.42 | 12915.9 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 87.5001 | 0 | Descarga | 7 | 100 | 100
DUR00130200153530 | Guarnicion C. Fco. I. Madero Entre C. Hidalgo Y Calle Frente A Escuela | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 105236.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 100 | 0 | Metros Lineales | 404 | 100 | 80
DUR00130200153546 | Descargas Domiciliarias Calle Benito Juarez Entre Montes Urales Y Calz. Gpe. Victoria Col. 1 De Mayo | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12693.18 | 12693.18 | 3228.98 | 12693.18 | 3228.98 | 3228.98 | 3228.98 | 25.4387 | 0 | Descarga | 2 | 100 | 25
DUR00130200153556 | Guarnicion C. Alberto Terrones Entre Jesus Eustaquio Y Plutarco Elias Calles | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 52525.14 | 52525.14 | 52100.94 | 52100.94 | 52100.94 | 52100.94 | 52100.94 | 99.1924 | 0 | Metros Lineales | 204 | 100 | 70
DUR00130200153803 | Suministro E Instalacion De Filtros Intradomiciliarios Cuarta Etapa, En Gómez Palacio, Dgo. (Agua Potable) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 11496795 | 11496795 | 11496795 | 11496795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 7895 | 100 | 0
DUR00130200153956 | Construccion De Tanque De Vidrio Fusionado Al Acero De Capacidad De 1500 M3., En Cuencamé, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3822608 | 3822608 | 3822608 | 3822608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 9848 | 100 | 0
DUR00130200153969 | Construcción De Linea De Distribución De Agua Potable De Tanque De Almacenamiento A Red Principal, En La Localidad De Santa María Del Oro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2251517 | 2251517 | 2251517 | 2251517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 718 | 100 | 0
DUR00130200153980 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Fco. Zarco, Canatlán, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 147826 | 185912 | 185912 | 185912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200153983 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Presidio) Segunda Etapa, En Canatlán, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 998956 | 960870 | 960870 | 960870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154025 | Construcción De Tanque De Regularización Para Agua Potable De 350 M3. En La Crucita, Mpio. De Súchil, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1146782 | 1146782 | 1146782 | 1146782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200154028 | Acueducto Del Tanque El Conejo Hacia Tanques Gemelos Cerro De Los Remedios Primera Etapa, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 13932807 | 13932807 | 13932807 | 13932807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 0
DUR00130200154033 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Victoria De Durango, Dgo. (Agua Potable) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 579795 | 579795 | 579795 | 579795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0
DUR00130200154035 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Ampliación El Alacrán, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 517567 | 517567 | 517567 | 517567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200154040 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Cerro Del Fortín, En La Cd. De Durango. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 225147 | 225147 | 225147 | 225147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200154043 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Palma Alta, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 436421 | 436421 | 436421 | 436421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200154045 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Del Prado, En La Cd. De Durango. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 281794 | 281794 | 281794 | 281794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200154048 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Ricardo Rosales, En La Cd. Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 831202 | 831202 | 831202 | 831202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1250 | 100 | 0
DUR00130200154050 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red General De Agua Potable En La Colonia Ampliación Tapias (Fos La Virgen), En La Cd. De Durango. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 296760 | 296760 | 296760 | 296760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0
DUR00130200154051 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Cielo Azul Primera Etapa, En La Cd. De Durango. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1309825 | 1309825 | 1309825 | 1309825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200154053 | Construcción De Red General De Agua Potable Primera Etapa En La Colonia Del Paseo De La Pradera, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 263266 | 263266 | 263266 | 263266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200154054 | Construcción De Red General De Agua Potable Primera Etapa En La Colonia Presa Del Hielo, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 156871 | 156871 | 156871 | 156871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0
DUR00130200154055 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Humberto Gutiérrez, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 554134 | 554134 | 554134 | 554134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200154056 | Museo Nacional Gral. Francisco Villa (3ra Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154057 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia La Campana, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 720 | 100 | 0
DUR00130200154058 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia El Llano, En El Poblado El Nayar, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 199829 | 199829 | 199829 | 199829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154059 | Monumento A La Bandera | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154061 | Centro Cultural Y De Convenciones Bicentenario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154062 | Construcción De La Primera Etapa De Agua Potable En La Colonia Vicente Suárez, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 139816 | 139816 | 139816 | 139816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0
DUR00130200154063 | Parque Ecológico La Esperanza (3ra Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154064 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Barrio De Analco (Peatonización De Calle) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154065 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Valle Dorado Norte, De La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 426307 | 426307 | 426307 | 426307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0
DUR00130200154066 | Remodelación De Las Alamedas E Integración Con El Barrio De Analco (2a Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154067 | Línea De Conducción Y Distribución Pozo-Tanque La Tinaja, Ubicada En La Colonia La Tinaja Municipio De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1108270 | 1108270 | 1108270 | 1108270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0
DUR00130200154068 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Centro Historico De Durango (Banquetas) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154069 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico De Durango (9a Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154070 | Obra De Toma Presa Guadalupe Victoria Primera Etapa, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 8478260 | 8478260 | 8478260 | 8478260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 0
DUR00130200154071 | Pueblo Mágico Mapimi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154073 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Centro Historico De Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154074 | Puente Peatonal Analco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200154075 | Acueducto De Obra De Toma De La Presa Guadalupe Victoria A La Planta De Bombeo Primera Etapa, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 11304348 | 11304348 | 11304348 | 11304348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 0
DUR00130200154076 | Construcción De Cárcamo De Bombeo Hacia La Planta Potabilizadora Primera Etapa, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6154177 | 6154177 | 6154177 | 6154177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 0
DUR00130200154077 | Construcción De Línea De Conducción Pozo 7 Ferrería-Nuevo Durango, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 847016 | 847016 | 847016 | 847016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 0
DUR00130200154080 | Equipamiento De Pozo | General Simón Bolívar | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 9825567.58 | 165000 | 4912783.79 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Pozo | 233 | 1.68 | 100
DUR00130200154081 | Construccion De Red De Conducción | General Simón Bolívar | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 9825567.58 | 130000 | 4912783.79 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 233 | 1.32 | 100
DUR00130200154082 | Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 9825567.58 | 70000 | 4912783.79 | 70000 | 15080 | 15080 | 15080 | 21.5429 | 0 | Pozo | 355 | 0.71 | 22
DUR00130200154083 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 9825567.58 | 17000 | 4912783.79 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Pozo | 849 | 0.71 | 100
DUR00130200154084 | Electrificación De Pozo De Agua Potable | General Simón Bolívar | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 9825567.58 | 340057.71 | 4912783.79 | 340057.71 | 340057.71 | 340057.71 | 340057.71 | 100 | 0 | Poste | 233 | 3.48 | 100
DUR00130200154085 | Construcción De Cancha Deportiva | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 9825567.58 | 160000 | 4912783.79 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Cancha | 1159 | 1.63 | 100
DUR00130200154086 | Ampliacion De Red De Distribucion | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 119241.16 | 4912783.79 | 119241.16 | 35772.34 | 35772.34 | 35772.34 | 30 | 0 | Poste | 1157 | 1.21 | 60
DUR00130200154089 | Ampliacion De Red De Distribucion | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 184332.7 | 4912783.79 | 184332.7 | 55299.81 | 55299.81 | 55299.81 | 30 | 0 | Poste | 605 | 1.45 | 60
DUR00130200154099 | Ampliación De Red De Distribucion | General Simón Bolívar | San Antonio de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 142733.48 | 4912783.79 | 142733.48 | 42820.04 | 42820.04 | 42820.04 | 30 | 0 | Poste | 397 | 1.45 | 60
DUR00130200154103 | Ampliación De Red De Distribucion | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 180148.93 | 4912783.79 | 180148.93 | 54044.68 | 54044.68 | 54044.68 | 30 | 0 | Poste | 678 | 1.83 | 60
DUR00130200154107 | Ampliación De Red De Distribucion | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 155523.64 | 4912783.79 | 155523.64 | 46657.09 | 46657.09 | 46657.09 | 30 | 0 | Poste | 815 | 1.58 | 60
DUR00130200154109 | Ampliación De Red De Distribucion | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 47591.09 | 4912783.79 | 47591.09 | 14277.33 | 14277.33 | 14277.33 | 30 | 0 | Poste | 355 | 0.48 | 60
DUR00130200154112 | Ampliación De Red De Distribucion | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 180312.37 | 4912783.79 | 180312.37 | 54093.71 | 54093.71 | 54093.71 | 30 | 0 | Poste | 271 | 1.84 | 60
DUR00130200154115 | Modernizacion De Cancha Deportiva Mediante Construcción De Techo Metalico | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 9825567.58 | 520000 | 4912783.79 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Cancha | 678 | 5.29 | 100
DUR00130200154122 | Modernizacion De Cancha Deportiva Mediante Construcción De Techo Metalico | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 9825567.58 | 520000 | 4912783.79 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Cancha | 1159 | 5.29 | 100
DUR00130200154129 | Equipamiento De Pozo Agricola | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 9825567.58 | 143941.71 | 4912783.79 | 143941.71 | 98240.4 | 98240.4 | 98240.4 | 68.2501 | 0 | Poste | 678 | 1.46 | 60
DUR00130200154135 | Construccion De Cerco Perimetral Y Circuito Para Caminata En Espacio Deportivo | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 102814 | 102814 | 102814 | 34.2713 | 0 | Metros Cuadrados | 1159 | 100 | 50
DUR00130200154265 | Guarnicion C. Claveles Entre Calz. Gpe. Victoria Y Av. Las Rosas | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 31412.09 | 31412.09 | 31410.72 | 31410.72 | 31410.72 | 31410.72 | 31410.72 | 99.9956 | 0 | Metros Lineales | 122 | 100 | 100
DUR00130200154390 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Gral. Hermenegildo Galeana Del Oro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 477399 | 477399 | 477399 | 477399 | 477399 | 477399 | 477399 | 100 | 0 | Obra | 277 | 100 | 100
DUR00130200154410 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154417 | Guarnicion C. Montes Urales Entre C. Victoria Y Prol. Rio Usumacinta | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 28579.85 | 28579.85 | 28576.03 | 28576.03 | 28576.03 | 28576.03 | 28576.03 | 99.9866 | 0 | Metros Lineales | 111 | 100 | 100
DUR00130200154418 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154433 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154446 | Guarnicion C. Margaritas Entre Privada Violetas Y C. Lirios | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 47839.07 | 47839.07 | 47836.8 | 47836.8 | 47836.8 | 47836.8 | 47836.8 | 99.9953 | 0 | Metros Lineales | 185 | 100 | 100
DUR00130200154479 | Guarnicion C. Las Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 51495.23 | 51495.23 | 51336.98 | 51336.98 | 51336.98 | 51336.98 | 51336.98 | 99.6927 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 100
DUR00130200154509 | Descargas Domiciliarias Calle Madero Entre C. Hidalgo Y Tope Con Esc. Primaria | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 100 | 0 | DESCARGA | 7 | 100 | 100
DUR00130200154512 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154520 | Guarnicion C. Laureles Entre Calz. Las Cruces Y Canal | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 63615.43 | 63615.44 | 63615.44 | 68058.79 | 63615.44 | 63615.44 | 63615.44 | 100 | 0 | Metros Lineales | 265 | 100 | 100
DUR00130200154523 | Sec. Tec. No. 21 Ignacio Allende Guadalupe Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 64879 | 64879 | 64879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR00130200154546 | Cendi Carmen Romano Fracc La Forestal Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 1455940 | 1455940 | 1455940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 4 | 4
DUR00130200154561 | Sec. 10 De Octubre En Tamazula Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 42268 | 140894 | 140894 | 140894 | 42269 | 42269 | 42269 | 30.0006 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
DUR00130200154575 | Descargas Domiciliarias En Calle Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 11301.42 | 100 | 0 | DESCARGA | 7 | 100 | 100
DUR00130200154579 | Sec .Educación Y Docencia Fracc .Versalles Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 77271 | 77271 | 77271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 90 | 90
DUR00130200154598 | Prim. Benito Juárez Orizaba Poanas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 64879 | 64879 | 64879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
DUR00130200154602 | Guarnicion C. Rio Aguanaval Entre Canal Y Tope | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 48405.52 | 48405.52 | 48168.92 | 48168.92 | 48168.92 | 48168.92 | 48168.92 | 99.5112 | 0 | Metros Lineales | 188 | 100 | 100
DUR00130200154612 | Prim.Nezahualcoyotl En Juan Aldama Gpe Victoria Dg | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 64879 | 64879 | 64879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR00130200154615 | Descargas Domiciliarias En Calle Alberto Terrones Entre C. Jesus Eustaquio Y C. Plutarco Elias Calles | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3228.98 | 3228.98 | 3228.98 | 3228.98 | 3228.98 | 3228.98 | 3228.98 | 100 | 0 | DESCARGA | 2 | 100 | 100
DUR00130200154627 | Prim.Hermanos Flores Magon Fracc.La Forestal Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 55577 | 55577 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
DUR00130200154638 | Guarnicion Priv. Monreal Entre Canal Y Periferico | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 59595.43 | 59595.43 | 59304 | 59304 | 59304 | 59304 | 59304 | 99.511 | 0 | Metros Lineales | 231 | 100 | 100
DUR00130200154640 | Prim. Miguel Hidalgo Juan B. Ceballos Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 55577 | 55577 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
DUR00130200154641 | Descargas Domiciliarias En Priv. Pino Suarez Entre Av. Belisario Dominguez Y Canal Tlahualilo Santa Rosa En La Col. 20 De Noviembre | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 100 | 0 | DESCARGA | 8 | 100 | 100
DUR00130200154665 | Descargas Domiciliarias Frente A Plaza Principal | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 16144.88 | 16144.88 | 16144.88 | 16144.88 | 16144.88 | 16144.88 | 16144.88 | 100 | 0 | DESCARGA | 10 | 100 | 100
DUR00130200154670 | Guarnicion C. Montañas Entre Calzada Villa Jardin Y Canal | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 86466.92 | 86456.92 | 86196.1 | 86196.1 | 86196.1 | 86196.1 | 86196.1 | 99.6983 | 0 | Metros Lineales | 316 | 100 | 100
DUR00130200154694 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Mojitome Del Oro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 482534 | 482534 | 482534 | 482534 | 482534 | 482534 | 482534 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 80
DUR00130200154696 | Guarnicion C. Abasolo Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 36113.37 | 36113.37 | 14161 | 47203.35 | 14161 | 14161 | 14161 | 39.2126 | 0 | Metros Lineales | 186 | 100 | 100
DUR00130200154712 | Descargas Domiciliarias En Calle De La Plaza Y Calle De La Iglesia | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 43591.18 | 43591.18 | 12915.9 | 43591.18 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 29.6296 | 0 | DESCARGA | 8 | 100 | 30
DUR00130200154730 | Guarnicion Allende Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 44335.35 | 44335.35 | 12181.51 | 40605.03 | 12181.51 | 12181.51 | 12181.51 | 27.4758 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100 | 100
DUR00130200154745 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En José Isabel Robles De Gral.Simón Bolivar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 475631 | 475631 | 475631 | 475631 | 475631 | 475631 | 475631 | 100 | 0 | Obra | 738 | 100 | 100
DUR00130200154746 | Descargas Domiciliarias En Acceso Principal Frente A Escuela Primaria | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 27446.3 | 27446.3 | 14530.39 | 27446.3 | 14530.39 | 14530.39 | 14530.39 | 52.9412 | 0 | DESCARGA | 9 | 100 | 53
DUR00130200154762 | Guarnicion C. Francisco Zarco Entre Abraham Gonzalez Y Aquiles Serdan | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 45287.25 | 45287.25 | 15531.42 | 51771.41 | 15531.42 | 15531.42 | 15531.42 | 34.2953 | 0 | Metros Lineales | 234 | 100 | 100
DUR00130200154766 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154776 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En El Refugio De Gral. Simón Bolivar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 902615 | 902614 | 902614 | 902614 | 902614 | 902614 | 902614 | 100 | 0 | Obra | 238 | 100 | 100
DUR00130200154785 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154801 | Guarnicion Prol Guillermo Prieto Entre Prol. Fco. I. Madero A Irasemas | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 48805.01 | 45805.01 | 13741.48 | 45804.92 | 13741.48 | 13741.48 | 13741.48 | 29.9999 | 0 | Metros Lineales | 177 | 100 | 5
DUR00130200154818 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Agua Potable En San José De Reyes De Gral. Simón Bolivar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 407580 | 407580 | 407580 | 407580 | 407580 | 407580 | 407580 | 100 | 0 | Obra | 877 | 100 | 90
DUR00130200154819 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154830 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154841 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Brittingham De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 46976 | 46976 | 46976 | 46976 | 46976 | 46976 | 46976 | 100 | 0 | Obra | 622 | 100 | 100
DUR00130200154846 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154862 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154868 | Guarnicion C. Heliotropos Entre Margaritas Y Nardos | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 53555.04 | 53555.04 | 16066.51 | 53555.04 | 16066.51 | 16066.51 | 16066.51 | 30 | 0 | Metros Lineales | 208 | 100 | 100
DUR00130200154881 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154882 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Jimenez (Jimenez Uno) De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 105967 | 105967 | 105967 | 105967 | 105967 | 105967 | 105967 | 100 | 0 | Obra | 1568 | 100 | 100
DUR00130200154911 | Ampliación Del Sistema De Agua En Noé De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 153060 | 153060 | 153060 | 153060 | 153060 | 153060 | 153060 | 100 | 0 | Obra | 491 | 100 | 85
DUR00130200154914 | Afaspe 2013 - Nueva Cultura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 1473085 | 1473085 | 1473085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200154924 | Afaspe 2013 - Escuela Y Saud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 294000 | 294000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200154926 | Guarnicion Calle De La Plaza Y C. De La Iglesia | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 144186.64 | 144186.64 | 43252.15 | 144173.85 | 43252.15 | 43252.15 | 43252.15 | 29.9973 | 0 | Metros Lineales | 560 | 100 | 25
DUR00130200154929 | Universidad Politécnica De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1988256 | 2046172 | 2046172 | 2046172 | 1988256 | 1988256 | 1988256 | 97.1695 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR00130200154931 | Afaspe 2013 - Vete Sano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200154933 | Boca Tormenta En C. Laureles Entre Calz. Las Cruces Y Canal En La Col. Los Laureles | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 13066.62 | 13066.62 | 13066.62 | 13066.62 | 13066.62 | 13066.62 | 13066.62 | 100 | 0 | BOCATORMENTA | 1 | 100 | 100
DUR00130200154949 | Afaspe 2013 - Vigilancia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 1350539 | 1350539 | 1350539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200154953 | Universidad Politecnica En Gomez Palacio Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1662270 | 2046172 | 2046172 | 2046172 | 1662270 | 1662270 | 1662270 | 81.238 | 0 | Obra | 0 | 96 | 96
DUR00130200154958 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154959 | Afaspe 2013 - Vigilancia Componente | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200154976 | Afaspe 2013 - Cama | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 9226040 | 9226040 | 9226040 | 91954.44 | 91954.44 | 91954.44 | 91954.44 | 0.99668 | 0 | Programa | 0 | 100 | 1
DUR00130200154977 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154980 | Guarnicion Frente A La Plaza Principal | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 102990.46 | 102990.46 | 70554.13 | 102801.64 | 70554.13 | 70554.13 | 70554.13 | 68.5055 | 0 | Metros Lineales | 400 | 100 | 100
DUR00130200154985 | Drenaje En Calle Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda En La Col. Nueva Rosita | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 17612.56 | 17612.56 | 8806.28 | 17612.56 | 8806.28 | 8806.28 | 8806.28 | 50 | 0 | DESCARGA | 6 | 100 | 50
DUR00130200154987 | Afaspe 2013 - Cacu | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 5955000 | 5955000 | 3455000 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 1.9043 | 0 | Programa | 0 | 100 | 1.9
DUR00130200154988 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200154996 | Afaspe 2013 - Apv | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 7873344 | 7873344 | 7873344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155001 | Afaspe 2013 - Sr Adolescentes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 712400 | 712400 | 712400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155013 | Afaspe 2013 - Violencia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155024 | Afaspe 2013 - Diabetes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 2101042 | 2101042 | 2101042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155037 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155038 | Afaspe 2013 - Rcv | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 3286024 | 3286024 | 3286024 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 1.0043 | 0 | Programa | 0 | 100 | 1
DUR00130200155042 | Tomas Domiciliarias En Acceso Principal Entre Acceso Y Canal De Riego 2a. Etapa | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 39126.8 | 39126.8 | 39126.8 | 39126.8 | 39126.8 | 39126.8 | 39126.8 | 100 | 0 | TOMA | 29 | 100 | 100
DUR00130200155049 | Afaspe 2013 - Dengue | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 666701 | 666701 | 666701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155059 | Afaspe 2013 - Envejecimiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 244726 | 244726 | 244726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155067 | Afaspe 2013 - Paludism0 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 1834623 | 1834623 | 1834623 | 391500 | 391500 | 391500 | 391500 | 21.3395 | 0 | Programa | 0 | 100 | 21.34
DUR00130200155076 | Afaspe 2013 - Urgencias Y Desastres | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 1036993 | 1036993 | 1036993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155089 | Afaspe 2013 - Etv | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR00130200155103 | Afaspe 2013 - Pronaremi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación |  | Salud | En Ejecución | 1728486 | 1728486 | 1728485 | 349753.04 | 349753.04 | 349753.04 | 349753.04 | 20.2346 | 0 | Programa | 0 | 100 | 20.23
DUR00130200155106 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155113 | Afaspe 2013 - Adicciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E025 Prevención y atención contra las adicciones |  | Salud | En Ejecución | 2257031 | 2257031 | 2257031 | 14866 | 14866 | 14866 | 14866 | 0.65865 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.56
DUR00130200155119 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155120 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Numancia De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 82003 | 82003 | 82003 | 82003 | 82003 | 82003 | 82003 | 100 | 0 | Obra | 294 | 100 | 100
DUR00130200155139 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155152 | Tomas Domiciliarias En Calle Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales Col. 1 De Mayo | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12151.43 | 12151.43 | 9451.11 | 12151.43 | 9451.11 | 9451.11 | 9451.11 | 77.7778 | 0 | TOMA | 7 | 100 | 75
DUR00130200155154 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155156 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Reforma De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 147238 | 147238 | 147238 | 147238 | 147238 | 147238 | 147238 | 100 | 0 | Obra | 635 | 100 | 100
DUR00130200155189 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Tehua De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 67264 | 67264 | 67264 | 67264 | 67264 | 67264 | 67264 | 100 | 0 | Obra | 629 | 100 | 85
DUR00130200155196 | Tomas Domiciliarias En Calle Benito Juarez Entre Montes Urales Y Calz. Guadalupe Victoria Col. 1 De Mayo | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12178.85 | 12178.85 | 2700.32 | 12178.85 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 22.1722 | 0 | TOMA | 2 | 100 | 50
DUR00130200155200 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155221 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Venecia De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 100 | 0 | Obra | 1861 | 100 | 100
DUR00130200155225 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155237 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155240 | Tomas Domiciliarias En Calle Madero Entre C. Hidalgo Y Tope Con Escuela Primaria | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1950.16 | 1950.16 | 1350.16 | 1950.16 | 1350.16 | 1350.16 | 1350.16 | 69.2333 | 0 | TOMA | 1 | 100 | 100
DUR00130200155242 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Vergel De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 100 | 0 | Obra | 2257 | 100 | 100
DUR00130200155252 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155267 | Tomas Domiciliarias En Calle Principal Frente A La Escuela Primaria | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1950.16 | 1950.16 | 1350.16 | 1950.16 | 1350.16 | 1350.16 | 1350.16 | 69.2333 | 0 | TOMA | 1 | 100 | 100
DUR00130200155281 | Construcción Domo Primaria Emiliano Zapata | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100 | 0 | Alumno | 230 | 100 | 100
DUR00130200155288 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155303 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155307 | Construcción Domo Emsad Numero 03 | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100 | 0 | Alumno | 110 | 100 | 100
DUR00130200155313 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Vergelito De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 92993 | 92993 | 92993 | 92993 | 92993 | 92993 | 92993 | 100 | 0 | Obra | 993 | 100 | 100
DUR00130200155330 | Construccion Aulas En Emsad Num 37 | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 600 | 300 | 270 | 300 | 270 | 270 | 270 | 90 | 0 | Alumno | 135 | 100 | 90
DUR00130200155331 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155349 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Trece De Marzo De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 384458 | 384458 | 384458 | 384458 | 384458 | 384458 | 384458 | 100 | 0 | Obra | 108 | 100 | 100
DUR00130200155367 | Construcción Cancha Fútbol Rapido | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 400 | 400 | 129 | 400 | 129 | 129 | 129 | 32.25 | 0 | Comunidad | 3500 | 100 | 32.25
DUR00130200155384 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Santa Cruz De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 244976 | 244976 | 244976 | 244976 | 244976 | 244976 | 244976 | 100 | 0 | Obra | 62 | 100 | 100
DUR00130200155392 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
DUR00130200155400 | Construccion Cancha Fut-Bol Rapido | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 75 | 0 | Contrato | 350 | 100 | 75
DUR00130200155411 | Construcc.De La 1 Etapa De Sistema De Alc. Y Saneam. En El Compas De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 13191100 | 13191101 | 13191101 | 13191101 | 13191101 | 13191101 | 13191101 | 100 | 0 | Obra | 2276 | 100 | 70
DUR00130200155428 | Construcción Pavimento Hidraulico | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 289 | 289 | 57 | 289 | 57 | 57 | 57 | 19.7232 | 0 | Fiscalización | 325 | 100 | 19.72
DUR00130200155429 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Felipe Carrillo Puerto De Gpe. Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 907997 | 907997 | 907997 | 907997 | 907997 | 907997 | 907997 | 100 | 0 | Obra | 2019 | 100 | 100
DUR00130200155434 | Tomas Domiciliarias En La Calle Principal Frente A La Escuela Primaria | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1950.16 | 1950.16 | 1350.16 | 1950.16 | 1350.16 | 1350.16 | 1350.16 | 69.2333 | 0 | TOMA | 1 | 100 | 100
DUR00130200155452 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 14338 | 14338 | 14338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200155466 | Tomas Domiciliarias En Calle Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 4050.48 | 4050.48 | 4050.48 | 4050.48 | 4050.48 | 4050.48 | 4050.48 | 100 | 0 | TOMA | 3 | 100 | 100
DUR00130200155468 | Construccion Pavimento Hidraulico | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 289 | 289 | 82 | 289 | 82 | 82 | 82 | 28.3737 | 0 | Familia | 375 | 100 | 28.37
DUR00130200155469 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En El Zape De Guanacevi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1670946 | 1670946 | 1670946 | 1670946 | 1670946 | 1670946 | 1670946 | 100 | 0 | Obra | 433 | 100 | 100
DUR00130200155471 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9850 | 9850 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 0
DUR00130200155494 | Construcción De La 1 Etapa De Sistema De Agua Potable En Villa Hidalgo De Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 174959 | 174959 | 174959 | 174959 | 174959 | 174959 | 174959 | 100 | 0 | Obra | 614 | 100 | 100
DUR00130200155515 | Construcción De La 1 Etapa De Sist. De Alcantarillado En San Bernardo De Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 656462 | 656462 | 656462 | 656462 | 656462 | 656462 | 656462 | 100 | 0 | Obra | 217 | 100 | 85
DUR00130200155518 | Tomas Domiciliarias En Calle Alberto Terrones Entre C. Jesus Eustaquio Y C. Plutarco Elias Calles | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 100 | 0 | TOMA | 2 | 100 | 100
DUR00130200155528 | Construcción De La 1 Etapa De Sist. De Alcant. En Villa Unión De Muñoz De Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 550225 | 550225 | 550225 | 550225 | 550225 | 550225 | 550225 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 90
DUR00130200155537 | Tomas Domiciliarias En Priv. Pino Suarez Entre Av. Belisario Dominguez Y Canal Tlahualilo Santa Rosa Col. 20 De Noviembre | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 100 | 0 | TOMA | 6 | 100 | 100
DUR00130200155548 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Esperanza De Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1327092 | 1327092 | 1327092 | 1327092 | 1327092 | 1327092 | 1327092 | 100 | 0 | Obra | 142 | 100 | 100
DUR00130200155577 | Tomas Domiciliarias Frente A La Plaza Principal | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 13501.59 | 13501.59 | 13501.59 | 13501.59 | 13501.59 | 13501.59 | 13501.59 | 100 | 0 | TOMA | 10 | 100 | 100
DUR00130200155594 | Ampliación De La Red De Agua Potable La Loma Del Gigante | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 7054459.21 | 10231.2 | 3527229.61 | 10231.2 | 10231.2 | 10231.2 | 10231.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 0.15 | 100
DUR00130200155603 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Carrizal Del Mezquital | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 694147 | 694147 | 694147 | 694147 | 694147 | 694147 | 694147 | 100 | 0 | Obra | 49 | 100 | 100
DUR00130200155608 | Tomas Domiciliarias En Acceso Principal Frente A Escuela Primaria | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 100 | 0 | TOMA | 9 | 100 | 100
DUR00130200155627 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Varias Calles | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 7054459.21 | 80000 | 3527229.61 | 80000 | 66872.66 | 66872.66 | 66872.66 | 83.5908 | 0 | Metro Lineal | 300 | 1.13 | 70
DUR00130200155641 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Gral. Lazaro Cardenas De Nazas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 98350 | 98350 | 98350 | 98350 | 98350 | 98350 | 98350 | 100 | 0 | Obra | 1927 | 100 | 50
DUR00130200155658 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Amado Nervo De Nombre De Dios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 591411 | 591411 | 591411 | 591411 | 591411 | 591411 | 591411 | 100 | 0 | Obra | 705 | 100 | 100
DUR00130200155672 | Ampliacion De Red De Conduccion Calle Primera Entre Calle Sin Nombre Y Tope Con Ej. Carlos Real | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 36217.99 | 36217.99 | 30801.94 | 36217.99 | 30801.94 | 30801.94 | 30801.94 | 85.046 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 85
DUR00130200155685 | Construcción De La 2 Etapa De Sistema De Agua Pot. En Gabriel Hdez. De Nombre Dios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 860319 | 860319 | 860319 | 860319 | 860319 | 860319 | 860319 | 100 | 0 | Obra | 1256 | 100 | 85
DUR00130200155699 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 38250 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 1 | 100 | 0
DUR00130200155707 | Cons. De Sistema De Alcantarillado Y San. En San José De La Parrilla De Nombre De Dios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1130034 | 1130034 | 1130034 | 1130034 | 1130034 | 1130034 | 1130034 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100
DUR00130200155714 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50350 | 50350 | 50350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 1 | 100 | 0
DUR00130200155727 | Constr.De La 1 Etapa De Sistema De Agua Potable En Santa Cruz De Gpe. Nombre De Dios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1156987 | 1156987 | 1156987 | 1156987 | 1156987 | 1156987 | 1156987 | 100 | 0 | Obra | 970 | 100 | 100
DUR00130200155737 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Cartagena De Nuevo Ideal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 28530 | 28530 | 28530 | 28530 | 28530 | 28530 | 28530 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100
DUR00130200155744 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda Col. Nueva Rosita | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12274.19 | 12274.19 | 7364.52 | 12274.19 | 7364.52 | 7364.52 | 7364.52 | 60 | 0 | TOMA | 6 | 100 | 60
DUR00130200155769 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Chapala De Nuevo Ideal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 40020 | 40020 | 40020 | 40020 | 40020 | 40020 | 40020 | 100 | 0 | Obra | 93 | 100 | 100
DUR00130200155781 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Doctor Castillo Del Valle De Nuevo Ideal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 38858 | 38858 | 38858 | 38858 | 38858 | 38858 | 38858 | 100 | 0 | Obra | 685 | 100 | 100
DUR00130200155795 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Fuente Del Llano De Nuevo Ideal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 100 | 0 | Obra | 527 | 100 | 100
DUR00130200155810 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Miguel Negrete De Nuevo Ideal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 52372 | 52372 | 52372 | 52372 | 52372 | 52372 | 52372 | 100 | 0 | Obra | 841 | 100 | 100
DUR00130200155834 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San José De La Cruz De Otaez | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2036292 | 2036292 | 2036292 | 2036292 | 2036292 | 2036292 | 2036292 | 100 | 0 | Obra | 129 | 100 | 85
DUR00130200155857 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Fco.Javier Mina De Panuco De Coronado | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1982193 | 1982193 | 1982193 | 1982193 | 1982193 | 1982193 | 1982193 | 100 | 0 | Obra | 919 | 100 | 90
DUR00130200155875 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Margaritas Entre Lirios Y Violetas En Col. Armando Del Castillo Franco | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 66678 | 66678 | 66678 | 66678 | 66678 | 66678 | 66678 | 100 | 0 | Metros Lineales | 117 | 100 | 100
DUR00130200155881 | Rehabilitación De Parque Jesús Olvera, Calle Felipe Angeles, Lado Oriente.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 147124.61 | 147124.61 | 147124.61 | 73.5623 | 0 | Obra | 1 | 100 | 65
DUR00130200155886 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Gral.Jerónimo Hdez. De Pánuco De Coro. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1404520 | 1404520 | 1404520 | 1404520 | 1404520 | 1404520 | 1404520 | 100 | 0 | Obra | 187 | 100 | 70
DUR00130200155924 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ignacio Zaragoza De Pánuco De Coronado | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1609711 | 1609711 | 1609710 | 1609710 | 1609710 | 1609710 | 1609710 | 99.9999 | 0 | Obra | 727 | 100 | 90
DUR00130200155961 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Cruces De Peñón Blanco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 74006 | 74006 | 74006 | 74006 | 74006 | 74006 | 74006 | 100 | 0 | Obra | 292 | 100 | 100
DUR00130200155974 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Ignacio Zaragoza (San Pablo) De Peñón Blanco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 143285 | 143285 | 143285 | 143285 | 143285 | 143285 | 143285 | 100 | 0 | Obra | 438 | 100 | 94
DUR00130200155995 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Luis Moya De Peñón Blanco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 89876 | 89876 | 89876 | 89876 | 89876 | 89876 | 89876 | 100 | 0 | Obra | 842 | 100 | 100
DUR00130200156008 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Yerbanis De Peñón Blanco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 40205 | 40205 | 40205 | 40205 | 40205 | 40205 | 40205 | 100 | 0 | Obra | 514 | 100 | 100
DUR00130200156026 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Cieneguilla De Poanas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1319299 | 1319299 | 1319299 | 1319299 | 1319299 | 1319299 | 1319299 | 100 | 0 | Obra | 1984 | 100 | 100
DUR00130200156037 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En San Martín De Poanas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 595075 | 595075 | 595075 | 595075 | 595075 | 595075 | 595075 | 100 | 0 | Obra | 62 | 100 | 100
DUR00130200156054 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Llano Grande De Milpillas Chico De Pueblo Nuevo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1040357 | 1040357 | 1040357 | 1040357 | 1040357 | 1040357 | 1040357 | 100 | 0 | Obra | 627 | 100 | 100
DUR00130200156082 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Mil Diez De Pueblo Nuevo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2109607 | 2019607 | 2019607 | 2019607 | 2019607 | 2019607 | 2019607 | 100 | 0 | Obra | 896 | 100 | 100
DUR00130200156101 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Peña De Pueblo Nuevo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3303578 | 3303578 | 3303578 | 3303578 | 3303578 | 3303578 | 3303578 | 100 | 0 | Obra | 95 | 100 | 70
DUR00130200156116 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Amador De San Bernardo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 330007 | 330007 | 330007 | 330007 | 330007 | 330007 | 330007 | 100 | 0 | Obra | 95 | 100 | 90
DUR00130200156132 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Agua Potable En División Del Norte (Lobos) De San Bernardo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1311771 | 1131771 | 1131771 | 1131771 | 1131771 | 1131771 | 1131771 | 100 | 0 | Obra | 114 | 100 | 100
DUR00130200156411 | Rehabilitacion De Escuelas En El Municipio | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | Terminado | 155097 | 155097 | 155097 | 0 | 0 | 155097 | 155097 | 100 | 0 | Aula | 200 | 100 | 100
DUR00130200156431 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria De Jala | Tamazula | Jala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | Terminado | 375745 | 375745 | 375745 | 0 | 0 | 375745 | 375745 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 50 | 100 | 100
DUR00130200156447 | Construccion De Unidad Medica Rural En La Sauceda (Apoyo De Material) | Tamazula | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 5782 | 5782 | 5782 | 0 | 0 | 5782 | 5782 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 108 | 100 | 100
DUR00130200156452 | Construcción De Macrotanque En Col. San Francisco De 500 M3., En Pueblo Nuevo, Dgo.. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1239130 | 1239130 | 1239130 | 1239130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 463 | 100 | 0
DUR00130200156473 | Ampliación De Red De Agua Los Negros, En Pueblo Nuevo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1492210 | 1492210 | 1492210 | 1492210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 512 | 100 | 0
DUR00130200156482 | Construcción De Tanque Superficial De 100 M3., En Pueblo Nuevo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 391304 | 391304 | 391304 | 391304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 146 | 100 | 0
DUR00130200156490 | Ampliación De Red De Agua Colonia El Mirador Y Morelos I, En Pueblo Nuevo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 554348 | 554348 | 554348 | 554348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 183 | 100 | 0
DUR00130200156503 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Cd. Juárez, Lerdo Durango. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 686675 | 637500 | 637500 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200156508 | Pavimentacion Asfaltica Acceso A Colonias | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 923055 | 923054.94 | 864084.12 | 920509.2 | 864084.12 | 864084.12 | 864084.12 | 93.6113 | 0 | Metros Cuadrados | 3298 | 100 | 90
DUR00130200156509 | Ampliación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 125246 | 125246 | 125246 | 125246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0
DUR00130200156599 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable San Fernando - Centauro Del Norte, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 267392 | 267392 | 267392 | 267392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 0
DUR00130200156610 | Interconexión De Línea De Conducción De Agua Potable San Carlos - San Luis El Alto De Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 104348 | 104348 | 104348 | 104348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0
DUR00130200156623 | Construcción De Línea De Conducción Y Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Ampliación La Carpa, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 293478 | 342653 | 342653 | 342653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0
DUR00130200156651 | Macro Tanque De 600 M3. En La Colonia Azteca, En Francisco I. Madero De Panuco De Coronado. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2682173 | 2682173 | 2682173 | 2682173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200156667 | Construcción De Línea De Conducción A La Colonia Bella Vista, En Fco. I. Madero De Panuco De Coronado, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 184782 | 184782 | 184782 | 184782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 60 | 100 | 0
DUR00130200156679 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De 1000 M3. Y Obra Complementaria, En Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 5132287 | 5132287 | 5132287 | 5132287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15800 | 100 | 0
DUR00130200156687 | Construcción De Línea De Conducción Turbinas Cerro Del Paraíso, En Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2086956 | 2086956 | 2086956 | 2086956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 0
DUR00130200156700 | Suministro E Instalación De Medidores 4000 Medidores, En El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2896892 | 2896892 | 2896892 | 2896892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 463 | 100 | 0
DUR00130200156711 | Suministro E Instalación De Micro Medidores Para Uso Domestico 1200 Medidores. En Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 838452 | 838452 | 838452 | 838452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0
DUR00130200156723 | Actualización De Padrón De Usuarios, En Santiago Papasquiario, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 365218 | 365218 | 365218 | 365218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4354 | 100 | 0
DUR00130200156798 | Construcción De Pavimento Hidraulico.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 923000 | 923000 | 0 | 923000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2300 | 100 | 0
DUR00130200156928 | Construcción De Cancha De Concreto Usos Múltiples.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 2550 | 100 | 0
DUR00130200156955 | Colocación De Adoquinamiento En Boulevares, Calz. José Ramón Valdéz, Lado Poniente.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13500 | 100 | 100
DUR00130200156959 | Sustitución De Red De Agua Potable Col Ejidal, Col Valenzuela, En Canatlán, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 763522 | 763522 | 763522 | 763522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 0
DUR00130200156972 | Construcción De Macrocircuito "El Saltito" Segunda Etapa, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1271740 | 1271740 | 1271740 | 1271740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 0
DUR00130200156984 | Construcción De Macrocircuito "Valle Del Guadiana" Primera Etapa, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 880032 | 880032 | 880032 | 880032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35000 | 100 | 0
DUR00130200156995 | Constru. De La 2 Etapa De Sistema De Agua Po. En Casco Del Salto De San Bernardo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 818924 | 818924 | 818924 | 818924 | 818924 | 818924 | 818924 | 100 | 0 | Obra | 28 | 100 | 100
DUR00130200157006 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Laguna Del Progreso De San Dimas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1576027 | 1576027 | 1576027 | 1576027 | 1576027 | 1576027 | 1576027 | 100 | 0 | Obra | 119 | 100 | 85
DUR00130200157015 | Reequipamiento De Pozos Profundos.-Pozo Huizache Ii, Azcatpozalco, López Portillo Y Luz Y Esperanza, En La Cd. De Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2201035 | 2201035 | 2201035 | 2201035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 0
DUR00130200157025 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Los Fresnos De San Dimas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1104143 | 1104143 | 1104143 | 1104143 | 1104143 | 1104143 | 1104143 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100
DUR00130200157027 | Requipamiento Del Sistema Gabino Santillán, Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1395504 | 1395504 | 1395504 | 1395504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250000 | 100 | 0
DUR00130200157037 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Neveros De San Dimas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 524134 | 524134 | 524134 | 524134 | 524134 | 524134 | 524134 | 100 | 0 | Obra | 321 | 100 | 100
DUR00130200157038 | Requipamiento De Pozos Profundos.- Pozo 58 Feria Nueva, Pozo 74 Chulas Fronteras, Pozo 19 Antonio Ramírez Y Pozo 49 Los Fresnos, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1954948 | 1954948 | 1954948 | 1954948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 0
DUR00130200157045 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Cajón De San Dimas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 784279 | 784279 | 784279 | 784279 | 784279 | 784279 | 784279 | 100 | 0 | Obra | 65 | 100 | 75
DUR00130200157047 | Suministro E Instalación De Válvulas De Seccionamiento Para La Sectorización De Red De Agua Potable Primera Etapa, En Nuevo Ideal, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 221740 | 221740 | 221740 | 221740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0
DUR00130200157058 | Sustitución De Tubería De Asbesto Cemento Carretera Miguel Negrete, En Nuevo Ideal, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 770838 | 770838 | 770838 | 770838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0
DUR00130200157060 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Estancia Blanca De San Juan Del Rio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 844826 | 844826 | 844826 | 844826 | 844826 | 844826 | 844826 | 100 | 0 | Obra | 179 | 100 | 80
DUR00130200157066 | Constru. De La 1 Etapa De Sistema De Agua Po. En Otilio Montaño De San Juan Del Rio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 730973 | 730973 | 730973 | 730973 | 730973 | 730973 | 730973 | 100 | 0 | Obra | 215 | 100 | 100
DUR00130200157068 | Ampliación De Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 100 | 0 | Poste | 40 | 100 | 100
DUR00130200157069 | Construcción De La 1 Etapa De Sistema De Agua Po. En El Terrero De San Juan Del Rio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 361669 | 361669 | 361669 | 361669 | 361669 | 361669 | 361669 | 100 | 0 | Obra | 248 | 100 | 95
DUR00130200157074 | Equipamiento Y Obra Complementaria De Pozo Profundo, En Santa Clara, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1478260 | 1478260 | 1478260 | 1478260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200157075 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Fco.De Ibarra De San Juan Del Rio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 247871 | 247871 | 247871 | 247871 | 247871 | 247871 | 247871 | 100 | 0 | Obra | 242 | 100 | 100
DUR00130200157079 | Constru. De La 1 Etapa De Sistema De Alc. Y San. En Santo Domingo De San Pedro Del G. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1354555 | 1354555 | 1354555 | 1354555 | 1354555 | 1354555 | 1354555 | 100 | 0 | Obra | 215 | 100 | 100
DUR00130200157081 | Equipamiento De Pozo Profundo, Y Obra Complementarias (Descarga Hidráulica, Electrificación, Subestación, Línea De Conducción Caseta De Cloración, Cerco De Protección) En Santa Clara, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1942816 | 1942816 | 1942816 | 1942816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200157082 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Nogalito De Santa Clara | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 77847 | 77847 | 77847 | 77847 | 77847 | 77847 | 77847 | 100 | 0 | Obra | 284 | 100 | 70
DUR00130200157088 | Construcción De La 1 Etapa De Sistema De Agua Potable En San Antonio De La Laguna De Santa Clara | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 622674 | 662674 | 662674 | 662674 | 662674 | 662674 | 662674 | 100 | 0 | Obra | 637 | 100 | 60
DUR00130200157089 | Construcción De Drenaje Pluvial Col. Magisterial, En Santa María Del Oro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2207450 | 2207450 | 2207450 | 2207450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 704 | 100 | 0
DUR00130200157090 | Construcción De Sistema De Agua Potable En San Marcos (24 De Febrero) De Santa Clara | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 841724 | 841724 | 841724 | 841724 | 841724 | 841724 | 841724 | 100 | 0 | Obra | 899 | 100 | 100
DUR00130200157095 | Construcción De La 2 Etapa De Sistema De Agua Potable En Laguna Chaparra De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 351761 | 351761 | 351761 | 351761 | 351761 | 351761 | 351761 | 100 | 0 | Obra | 236 | 100 | 100
DUR00130200157096 | Construcción De Infraestructura Pluvial De La Calle Baca Ortíz Y Pasteur, Zona Centro, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1206709 | 1206709 | 1206709 | 1206709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 350 | 100 | 0
DUR00130200157097 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Diego De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 472464 | 472464 | 472464 | 472464 | 472464 | 472464 | 472464 | 100 | 0 | Obra | 558 | 100 | 80
DUR00130200157098 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Pedro De Tenerapa De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 667088 | 667088 | 667088 | 667088 | 667088 | 667088 | 667088 | 100 | 0 | Obra | 276 | 100 | 90
DUR00130200157099 | Construcción De Sistema De Drenaje Pluvial Col. Centauro Del Norte, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 99857 | 99857 | 99857 | 99857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0
DUR00130200157100 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Agua Potable En Rincon De Nevarez De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 476748 | 476748 | 476748 | 476748 | 476748 | 476748 | 476748 | 100 | 0 | Obra | 97 | 100 | 100
DUR00130200157103 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En San Juan De Michis De Suchil | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 267096 | 267096 | 267096 | 267096 | 267096 | 267096 | 267096 | 100 | 0 | Obra | 331 | 100 | 100
DUR00130200157104 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Juan Del Norotal De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 705349 | 705350 | 705350 | 705350 | 705350 | 705350 | 705350 | 100 | 0 | Obra | 115 | 100 | 95
DUR00130200157105 | Proyecto Ejecutivo De La Presa Para Abastecimiento De Agua Potable "Arroyo Del Agua" Y El Acueducto Hasta La Planta Potabilizadora (Caed) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2065218 | 2065218 | 2065218 | 2065218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
DUR00130200157108 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Todos Santos De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 332991 | 332991 | 332991 | 332991 | 332991 | 332991 | 332991 | 100 | 0 | Obra | 236 | 100 | 100
DUR00130200157109 | Estudios Y Proyectos Ejecutivo Para La Construcción De La Presa El Tunal Ii Para Abastecimiento De Agua Potable Para La Ciudad De Durango, Dgo. Segunda Etapa. (Caed). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 4918760 | 4918760 | 4918760 | 4918760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
DUR00130200157110 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Palmar De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 756964 | 356964 | 356964 | 356964 | 356964 | 356964 | 356964 | 100 | 0 | Obra | 77 | 100 | 100
DUR00130200157112 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Arroyo Chico De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 678883 | 678883 | 678883 | 678883 | 678883 | 678883 | 678883 | 100 | 0 | Obra | 137 | 100 | 100
DUR00130200157114 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Los Bagres De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 552012 | 552012 | 552012 | 552012 | 552012 | 552012 | 552012 | 100 | 0 | Obra | 147 | 100 | 100
DUR00130200157116 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Cienega De Escobar De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 558182 | 558182 | 558182 | 558182 | 558182 | 558182 | 558182 | 100 | 0 | Obra | 147 | 100 | 100
DUR00130200157117 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En El Dorador De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 640909 | 640909 | 640909 | 640909 | 640909 | 640909 | 640909 | 100 | 0 | Obra | 52 | 100 | 100
DUR00130200157118 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Potrero De Chaidez De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 265782 | 265782 | 265782 | 265782 | 265782 | 265782 | 265782 | 100 | 0 | Obra | 206 | 100 | 100
DUR00130200157119 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Presidio De Abajo De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 296099 | 296099 | 296099 | 296099 | 296099 | 296099 | 296099 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 95
DUR00130200157120 | Proyecto Ejecutivo De Obras De Infraestructura Del Plan Agua Futura Laguna, (Caed) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 12800218 | 12800218 | 12800218 | 12800218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
DUR00130200157123 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En San Miguel De Lobos De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 631456 | 631456 | 631456 | 631456 | 631456 | 631456 | 631456 | 100 | 0 | Obra | 98 | 100 | 90
DUR00130200157124 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En San Pedro De Pescaderos De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 557538 | 557538 | 557538 | 557538 | 557538 | 557538 | 557538 | 100 | 0 | Obra | 74 | 100 | 40
DUR00130200157125 | Proyecto Ejecutivo Pluvial Oriente, (Aguas Del Municipio, De Dgo.) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 5387525 | 5387525 | 5387525 | 5387525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0
DUR00130200157126 | Construcción De Barda Perimetral Mixta, Jardin De Niños.- | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 50 | 100 | 100
DUR00130200157127 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Veintiocho De Tlahualilo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 215171 | 215171 | 215171 | 215171 | 215171 | 215171 | 215171 | 100 | 0 | Obra | 57 | 100 | 100
DUR00130200157129 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Nombre De Dios De Tlahualilo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 568584 | 568584 | 568584 | 568584 | 568584 | 568584 | 568584 | 100 | 0 | Obra | 77 | 100 | 95
DUR00130200157130 | Estudio Y Proyecto De Línea De Conducción Del Arroyo Del Agua Caliente A Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 384007 | 384007 | 384007 | 384007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 0
DUR00130200157135 | Construcción De Muros De Contención Puente Arroyo Pesares | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 7054459.21 | 22884.68 | 3527229.61 | 22884.68 | 22839 | 22839 | 22839 | 99.8004 | 0 | Metros Lineales | 3752 | 0.32 | 100
DUR00130200157137 | Pavimento Hidraulico Calle El Chorrito | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 7054459.21 | 477860.01 | 3527229.61 | 477860.01 | 476906.2 | 476906.2 | 476906.2 | 99.8004 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3752 | 6.77 | 100
DUR00130200157138 | Pavimento Hidraulico Calle Reforma | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 7054459.21 | 223332.07 | 3527229.61 | 223332.07 | 222886.3 | 222886.3 | 222886.3 | 99.8004 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3752 | 3.17 | 100
DUR00130200157139 | Pavimento Hidraulico Calle J. Cruz Rodríguez | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 7054459.21 | 230452.99 | 3527229.61 | 230452.99 | 229993 | 229993 | 229993 | 99.8004 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3752 | 3.27 | 100
DUR00130200157140 | Pavimentacion De Calle Brasil Barrio El Junco | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 7054459.21 | 500000 | 3527229.61 | 500000 | 451719.95 | 451719.95 | 451719.95 | 90.344 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3752 | 7.09 | 80
DUR00130200157142 | Fachada En Esc. Telesecundaria | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7054459.21 | 60743.88 | 3527229.61 | 60743.88 | 60622.63 | 60622.63 | 60622.63 | 99.8004 | 0 | Obra | 768 | 0.86 | 100
DUR00130200157145 | Construcción De Techumbre En Jardin De Niños | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7054459.21 | 35971.8 | 3527229.61 | 35971.8 | 35900 | 35900 | 35900 | 99.8004 | 0 | Obra | 768 | 0.51 | 100
DUR00130200157150 | Construcción De Techumbre En Jardin De Niños | Santa Clara | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7054459.21 | 45947.61 | 3527229.61 | 45947.61 | 45855.9 | 45855.9 | 45855.9 | 99.8004 | 0 | Obra | 592 | 0.71 | 100
DUR00130200157153 | Construcción De Aula Para Educación Inicial | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7054459.21 | 50000 | 3527229.61 | 50000 | 36045.24 | 36045.24 | 36045.24 | 72.0905 | 0 | Aula | 768 | 0.71 | 70
DUR00130200157154 | Construcción De Domo Esc. Primaria Fco. Zarco "A" | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7054459.21 | 90180 | 3527229.61 | 90180 | 90000 | 90000 | 90000 | 99.8004 | 0 | Obra | 3572 | 1.28 | 100
DUR00130200157158 | Construcción De Domo Esc. Primaria Fco. Zarco "B" | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7054459.21 | 60120 | 3527229.61 | 60120 | 60000 | 60000 | 60000 | 99.8004 | 0 | Obra | 3752 | 0.85 | 100
DUR00130200157170 | Mejoramiento A La Vivienda | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 7054459.21 | 150000 | 3527229.61 | 150000 | 59160 | 59160 | 59160 | 39.44 | 0 | Lote | 3752 | 2.13 | 50
DUR00130200157447 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Pamplona De Tlahualilo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3168327 | 3168327 | 3168327 | 3168327 | 3168327 | 3168327 | 3168327 | 100 | 0 | Obra | 765 | 100 | 70
DUR00130200157461 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Los Llanos De Puebla De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 698998 | 698998 | 698998 | 698998 | 698998 | 698998 | 698998 | 100 | 0 | Obra | 36 | 100 | 90
DUR00130200157473 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Rincón De Cruces De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1378196 | 1378196 | 1378196 | 1378196 | 1378196 | 1378196 | 1378196 | 100 | 0 | Obra | 124 | 100 | 80
DUR00130200157480 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Isidro De Murillos De Vicente Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 134582 | 134582 | 134582 | 134582 | 134582 | 134582 | 134582 | 100 | 0 | Obra | 658 | 100 | 100
DUR00130200157488 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Francisco Javier De Vicente Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 768658 | 768658 | 768658 | 768658 | 768658 | 768658 | 768658 | 100 | 0 | Obra | 1669 | 100 | 100
DUR00130200157504 | Segunda Etapa De Suministros,Instalación,Programa De Monitoreo De Filtros Para Eliminación De Arsénico En Agua, En Varias Localidades De Los Municipios De Mapimi-Tlahualilo-Gómez Palacio Y Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 11537391 | 11537391 | 11537391 | 11537391 | 11537391 | 11537391 | 11537391 | 100 | 0 | Obra | 29631 | 100 | 100
DUR00130200157725 | Construcción De Caja De Captación Y Línea De Conducción En Gomelia De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2035201 | 2035201 | 2035201 | 2035201 | 2035201 | 2035201 | 2035201 | 100 | 0 | Obra | 142 | 100 | 100
DUR00130200157736 | Perforación De Pozo Profundo En Maymorita De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1292031 | 1292031 | 1292031 | 1292031 | 1292031 | 1292031 | 1292031 | 100 | 0 | Obra | 213 | 100 | 100
DUR00130200157751 | Construcción De Caja De Captación En Santa Rosa De Escamilla De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1923666 | 1923666 | 1923666 | 1923666 | 1923666 | 1923666 | 1923666 | 100 | 0 | Obra | 107 | 100 | 100
DUR00130200157761 | Perforación De Pozo Chaparro En Rancho Colorado De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1279764 | 1279764 | 1279764 | 1279764 | 1279764 | 1279764 | 1279764 | 100 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100
DUR00130200157771 | Rehabilitación De Pozo, Aforo Y Equipamiento En Los Lirios De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 393319 | 393319 | 393319 | 393319 | 393319 | 393319 | 393319 | 100 | 0 | Obra | 151 | 100 | 100
DUR00130200157781 | Construcción De Línea De Conducción En El Encinal De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1374593 | 1374593 | 1374593 | 1374593 | 1374593 | 1374593 | 1374593 | 100 | 0 | Obra | 231 | 100 | 99
DUR00130200157793 | Equipamiento De Pozo En Heroe De Nacozari De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 615379 | 615379 | 615379 | 615379 | 615379 | 615379 | 615379 | 100 | 0 | Obra | 516 | 100 | 100
DUR00130200157811 | Estudio De Geofisica Y Perforación De Pozo En Vicente Suarez De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1563629 | 1563629 | 1563629 | 1563629 | 1563629 | 1563629 | 1563629 | 100 | 0 | Obra | 92 | 100 | 100
DUR00130200157834 | Construcción De Galería Filtrante Vertical En Salvador Allende De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 117980 | 1117980 | 1117980 | 1117980 | 1117980 | 1117980 | 1117980 | 100 | 0 | Obra | 74 | 100 | 100
DUR00130200157845 | Rehabilitación De Colector Rebollo Acosta, En Gómez Palacio, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6355868 | 6355868 | 6355868 | 6355868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3049 | 100 | 0
DUR00130200157848 | Perforación De Pozo Profundo En Ojo De Agua Del Cazador De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1512311 | 1512311 | 1512311 | 1512311 | 1512311 | 1512311 | 1512311 | 100 | 0 | Obra | 134 | 100 | 85
DUR00130200157860 | Construcción De Galería Filtrante Vertical En Otinapa De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2300670 | 2300670 | 2300670 | 2300670 | 2300670 | 2300670 | 2300670 | 100 | 0 | Obra | 262 | 100 | 100
DUR00130200157874 | Rehabilitación De Red De Agua Potable, Zona Centro (I Etapa), De Calle De La Llave A Blvd. Miguel Alemán Y De Calle Vergel A Prolongación Agustín Castro. (I Etapa), En Gómez Palacio, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 4782608 | 4782608 | 4782608 | 4782608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2439 | 100 | 0
DUR00130200157875 | Construcción De Caja De Captación En Yesqueros De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 525276 | 525276 | 525276 | 525276 | 525276 | 525276 | 525276 | 100 | 0 | Obra | 105 | 100 | 100
DUR00130200157893 | Construcción De Galería Filtrante En Domingo Arrieta De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1382581 | 1382581 | 1382581 | 1382581 | 1382581 | 1382581 | 1382581 | 100 | 0 | Obra | 122 | 100 | 100
DUR00130200157912 | Ademe De Pozo Profundo En Santa Catalina De Siena De Guadalupe Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 100 | 0 | Obra | 706 | 100 | 99
DUR00130200157915 | Rehabilitación De Pozo No 7, En Canatlán, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 148513 | 148513 | 148513 | 148513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR00130200157921 | Rehabilitación De Pozo En Antonio Amaro De Guadalupe Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 629358 | 629358 | 629358 | 629358 | 629358 | 629358 | 629358 | 100 | 0 | Obra | 3526 | 100 | 100
DUR00130200157938 | Interconexión De Cajas De Aportación En Dos De Abril De Guadalupe Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 277156 | 277156 | 277156 | 277156 | 277156 | 277156 | 277156 | 100 | 0 | Obra | 531 | 100 | 100
DUR00130200157951 | Rehabilitación De Pozo En Calixto Contreras De Guadalupe Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 442576 | 442576 | 442576 | 442576 | 442576 | 442576 | 442576 | 100 | 0 | Obra | 2213 | 100 | 100
DUR00130200157964 | Perforación De Pozo Profundo En La Posta De Jihuites De Guanaceví | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1311609 | 1311609 | 1311609 | 1311609 | 1311609 | 1311609 | 1311609 | 100 | 0 | Obra | 226 | 100 | 90
DUR00130200157998 | Perforación De Pozo Profundo En La Rosilla De Guanaceví | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1416406 | 1416406 | 1416406 | 1416406 | 1416406 | 1416406 | 1416406 | 100 | 0 | Obra | 199 | 100 | 100
DUR00130200158012 | Construcción De Caja Colectora En Manantial En La Joya De Casas De Guanaceví | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 621289 | 621269 | 621269 | 621269 | 621269 | 621269 | 621269 | 100 | 0 | Obra | 14 | 100 | 100
DUR00130200158026 | Perforación De Pozo Profundo En La Unión De Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1284822 | 1284822 | 1284822 | 1284822 | 1284822 | 1284822 | 1284822 | 100 | 0 | Obra | 409 | 100 | 100
DUR00130200158039 | Perforación De Pozo Profundo En Buen Día De Mapimi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018343 | 2018343 | 2018343 | 2018343 | 2018343 | 2018343 | 2018343 | 100 | 0 | Obra | 92 | 100 | 94
DUR00130200158051 | Perforación De Pozo Profundo En Alamillo De Galeana De Rodeo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1487048 | 1487048 | 1487048 | 1487048 | 1487048 | 1487048 | 1487048 | 100 | 0 | Obra | 311 | 100 | 100
DUR00130200158065 | Construcción De Galería Filtrante En Santo Niño De San Juan De Guadalupe | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1555200 | 1555200 | 1555200 | 1555200 | 1555200 | 1555200 | 1555200 | 100 | 0 | Obra | 389 | 100 | 99
DUR00130200158079 | Perforación De Pozo Profundo En San Juan De Guadalupe-San Luisito De San Juan De Guadalupe | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1749670 | 1749670 | 1749670 | 1749670 | 1749670 | 1749670 | 1749670 | 100 | 0 | Obra | 1717 | 100 | 85
DUR00130200158097 | Construcción De Galería Filtrante En Buena Vista-El Oregano-El Bajío-La Planilla-Agua Nueva Y Cañada Onda De San Juan De Guadalupe | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2135288 | 2135288 | 2135288 | 2135288 | 2135288 | 2135288 | 2135288 | 100 | 0 | Obra | 483 | 100 | 100
DUR00130200158112 | Perforación De Pozo Profundo En La Purisima (El Charco),Tepalcateño De San Luis Del Cordero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2182403 | 2182403 | 2182403 | 2182403 | 2182403 | 2182403 | 2182403 | 100 | 0 | Obra | 298 | 100 | 95
DUR00130200158132 | Perforación De Pozo Profundo En Peñoles De San Pedro Del Gallo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1980486 | 1980486 | 1980486 | 1980486 | 1980486 | 1980486 | 1980486 | 100 | 0 | Obra | 94 | 100 | 85
DUR00130200158141 | Rehabilitación De Pozo En La Joya De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 863619 | 863619 | 863619 | 863619 | 863619 | 863619 | 863619 | 100 | 0 | Obra | 33 | 100 | 100
DUR00130200158153 | Construcción De Caja De Captación En Mesa Del Venado De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 490459 | 490459 | 490459 | 490459 | 490459 | 490459 | 490459 | 100 | 0 | Obra | 12 | 100 | 100
DUR00130200158171 | Construcción De Caja De Captación En José Maria Morelos De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1173392 | 1173392 | 1173392 | 1173392 | 1173392 | 1173392 | 1173392 | 100 | 0 | Obra | 1331 | 100 | 100
DUR00130200158184 | Construcción De Galería Filtrante En Martinez De Abajo De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 819604 | 819604 | 819604 | 819604 | 819604 | 819604 | 819604 | 100 | 0 | Obra | 87 | 100 | 100
DUR00130200158196 | Perforación De Pozo Profundo En Mesa Del Refugio De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2003202 | 2003202 | 2003202 | 2003202 | 2003202 | 2003202 | 2003202 | 100 | 0 | Obra | 15 | 100 | 95
DUR00130200158210 | Perforación De Pozo Profundo En Las Milpas Aserradero De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2060042 | 2060042 | 2060042 | 2060042 | 2060042 | 2060042 | 2060042 | 100 | 0 | Obra | 113 | 100 | 95
DUR00130200158219 | Construcción De Caja De Captación En Bastantitas De Abajo De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1164465 | 1164465 | 1164465 | 1164465 | 1164465 | 1164465 | 1164465 | 100 | 0 | Obra | 111 | 100 | 100
DUR00130200158230 | Construcción De Galería Filtrante En Sahuatenipa De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 701365 | 701365 | 701365 | 701365 | 701365 | 701365 | 701365 | 100 | 0 | Obra | 83 | 100 | 100
DUR00130200158243 | Rehabilitación De La Caja Colectora En El Durazno De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1063737 | 1063737 | 1063737 | 1063737 | 1063737 | 1063737 | 1063737 | 100 | 0 | Obra | 1044 | 100 | 100
DUR00130200158275 | Construcción De Galería Filtrante En Tamazula 1 De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 715581 | 715581 | 715581 | 715581 | 715581 | 715581 | 715581 | 100 | 0 | Obra | 2337 | 100 | 100
DUR00130200158280 | Construcción De Galería Filtrante En Tamazula 2 De Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 859303 | 859303 | 859303 | 859303 | 859303 | 859303 | 859303 | 100 | 0 | Obra | 2337 | 100 | 100
DUR00130200158296 | Construcción De Galería Filtrante En Sianori De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 838603 | 838602 | 838602 | 838602 | 838602 | 838602 | 838602 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100
DUR00130200158304 | Construcción De Galería Filtrante En El Platanar De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 696113 | 696113 | 696113 | 696113 | 696113 | 696113 | 696113 | 100 | 0 | Obra | 365 | 100 | 100
DUR00130200158332 | Construcción De Galería Filtrante En Las Adjuntas De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1389242 | 1389242 | 1389242 | 1389242 | 1389242 | 1389242 | 1389242 | 100 | 0 | Obra | 312 | 100 | 99
DUR00130200158343 | Construcción De Caja De Captación En Comunidad La Galancita De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1078651 | 1078651 | 1078651 | 1078651 | 1078651 | 1078651 | 1078651 | 100 | 0 | Obra | 41 | 100 | 100
DUR00130200158351 | Perforación De Pozo Profundo En Topia De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Obra | 2051 | 100 | 84
DUR00130200158368 | Construcción De Caja De Captación En Torance De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 475501 | 475501 | 475501 | 475501 | 475501 | 475501 | 475501 | 100 | 0 | Obra | 109 | 100 | 100
DUR00130200158377 | Construcción De Caja De Captación En Valle De Topia De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 690943 | 690943 | 690943 | 690943 | 690943 | 690943 | 690943 | 100 | 0 | Obra | 444 | 100 | 100
DUR00130200158391 | Construcción De Caja De Captación En La Ojeda De Topia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1376318 | 1376318 | 1376318 | 1376318 | 1376318 | 1376318 | 1376318 | 100 | 0 | Obra | 101 | 100 | 100
DUR00130200158404 | Reposición De Fuente De Abastecimiento En San José De Animas De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1504750 | 1504750 | 1504750 | 1504750 | 1504750 | 1504750 | 1504750 | 100 | 0 | Obra | 286 | 100 | 97
DUR00130200158413 | Perforación De Pozo En Los Ángeles De Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1514770 | 1514770 | 1514770 | 1514770 | 1514770 | 1514770 | 1514770 | 100 | 0 | Obra | 1616 | 100 | 100
DUR00130200158414 | Rehabilitación Del Colector Sanitario 5 Sur De Calle Libertad A Canelas, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 478260 | 478260 | 478260 | 478260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 17500 | 100 | 0
DUR00130200158424 | Tanque Elevado Para Almacenamiento En Cinco De Febrero De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 718908 | 718908 | 718908 | 718908 | 718908 | 718908 | 718908 | 100 | 0 | Obra | 1131 | 100 | 90
DUR00130200158429 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 1 Valle Del Guadiana, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 128127 | 128127 | 128127 | 128127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 550 | 100 | 0
DUR00130200158435 | Construcción De Caja De Captación En Garame De Abajo De Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1749629 | 1749629 | 1749629 | 1749629 | 1749629 | 1749629 | 1749629 | 100 | 0 | Obra | 408 | 100 | 100
DUR00130200158441 | Construcción De Galería Filtrante En Santa Isabel De Batres | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1123828 | 1123828 | 1123828 | 1123828 | 1123828 | 1123828 | 1123828 | 100 | 0 | Obra | 96 | 100 | 100
DUR00130200158445 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 2, 16 De Septiembre, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 140912 | 140912 | 140912 | 140912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200158452 | Reposición De La Fuente De Abastecimiento En Siete Zacates (Vicente Guerrero) De San Juan De Guadalupe | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1919492 | 1919492 | 1919492 | 1919492 | 1919492 | 1919492 | 1919492 | 100 | 0 | Obra | 218 | 100 | 85
DUR00130200158456 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 3 Felipe Angeles, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 162141 | 162141 | 162141 | 162141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 475 | 100 | 0
DUR00130200158460 | Construcción De Galería Filtrante En El Conejo De Tepehuanes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 898777 | 898777 | 898777 | 898777 | 898777 | 898777 | 898777 | 100 | 0 | Obra | 77 | 100 | 100
DUR00130200158469 | Construcción De Galería Filtrante | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1166827 | 1166827 | 1166827 | 1166827 | 1166827 | 1166827 | 1166827 | 100 | 0 | Obra | 174 | 100 | 100
DUR00130200158473 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 4 Ocho De Septiembre, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 209048 | 209048 | 209048 | 209048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 680 | 100 | 0
DUR00130200158484 | Sustitución De Fuente De Abastecimiento En El Portento De Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1125614 | 1125614 | 1125614 | 1125614 | 1125614 | 1125614 | 1125614 | 100 | 0 | Obra | 99 | 100 | 100
DUR00130200158487 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 5 José Angel Leal, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 152241 | 152241 | 152241 | 152241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200158496 | Rehabilitación De Pozo En Rodeo De Rodeo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 137021 | 137021 | 137021 | 137021 | 137021 | 137021 | 137021 | 100 | 0 | Obra | 4666 | 100 | 100
DUR00130200158502 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 6 Dolores Del Río, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 128999 | 128999 | 128999 | 128999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 395 | 100 | 0
DUR00130200158506 | Tanque Elevado Para Almacenamiento En Parras De La Fuente De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 508514 | 508514 | 508514 | 508514 | 508514 | 508514 | 508514 | 100 | 0 | Obra | 686 | 100 | 100
DUR00130200158515 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 1 Valle Del Guadiana, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 678458 | 678458 | 678458 | 678458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 550 | 100 | 0
DUR00130200158518 | Perforación De Pozo Profundo En La Esperanza (Las Palomas) De Mapimi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1414457 | 1414457 | 1414457 | 1414457 | 1414457 | 1414457 | 1414457 | 100 | 0 | Obra | 9149 | 100 | 85
DUR00130200158527 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 2, 16 De Septiembre, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 271857 | 271857 | 271857 | 271857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200158530 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Francisco Javier De Lajas De Coneto De Comonfort | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 744257 | 744257 | 744257 | 744257 | 744257 | 744257 | 744257 | 100 | 0 | Obra | 566 | 100 | 100
DUR00130200158538 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 3 Felipe Angeles, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 406031 | 406031 | 406031 | 406031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 475 | 100 | 0
DUR00130200158539 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San José De Zaragoza De General Simón Bolivar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 576258 | 576258 | 576258 | 576258 | 576258 | 576258 | 576258 | 100 | 0 | Obra | 1321 | 100 | 95
DUR00130200158557 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Javier Rojo Gómez (La Esperanza) De Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1693670 | 1693670 | 1693670 | 1693670 | 1693670 | 1693670 | 1693670 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 95
DUR00130200158558 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 4 Ocho De Septiembre, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 543083 | 543083 | 543083 | 543083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 680 | 100 | 0
DUR00130200158565 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Villa Hidalgo De Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 720048 | 720048 | 720048 | 720048 | 720048 | 720048 | 720048 | 100 | 0 | Obra | 614 | 100 | 95
DUR00130200158569 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 5 José Angel Leal, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 245647 | 245647 | 245647 | 245647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200158576 | Construcción De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Colonia Las Adjuntas De Nazas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 600436 | 600436 | 600436 | 600436 | 600436 | 600436 | 600436 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 86
DUR00130200158582 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 6 Dolores Del Río, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 281280 | 281280 | 281280 | 281280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 395 | 100 | 0
DUR00130200158589 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En General Mariano Matamoros De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 649383 | 649383 | 649383 | 649383 | 649383 | 649383 | 649383 | 100 | 0 | Obra | 316 | 100 | 100
DUR00130200158592 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De La Calle Baca Ortíz Y Pateur, Zona Centro, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 278501 | 278501 | 278501 | 278501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 350 | 100 | 0
DUR00130200158603 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Llano Grande De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 538783 | 538783 | 538783 | 538783 | 538783 | 538783 | 538783 | 100 | 0 | Obra | 1938 | 100 | 100
DUR00130200158605 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De La Calle Baca Ortíz Y Pateur, Zona Centro, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 708251 | 708251 | 708251 | 708251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 350 | 100 | 0
DUR00130200158615 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Ignacio Zaragoza (Las Cotorras) De Nombre Dios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 209095 | 209095 | 209095 | 209095 | 209095 | 209095 | 209095 | 100 | 0 | Obra | 324 | 100 | 100
DUR00130200158620 | Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica En La Colonia Silvestre Dorador (Obrera), En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 107968 | 107968 | 107968 | 107968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 220 | 100 | 0
DUR00130200158625 | Ampliación Del Sistema De Gua Potable En San José De Las Causas De San Dimas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 202103 | 202103 | 202103 | 202103 | 202103 | 202103 | 202103 | 100 | 0 | Obra | 76 | 100 | 100
DUR00130200158627 | Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria En La Colonia Silvestre Dorador (Obrera), En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 229389 | 229389 | 229389 | 229389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0
DUR00130200158630 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria En Linda Vista De Mapimi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1050589 | 1050589 | 1050589 | 1050589 | 1050589 | 1050589 | 1050589 | 100 | 0 | Obra | 101 | 100 | 82
DUR00130200158638 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Gua Potable En Jimenez De Gómez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1340277 | 1340277 | 1340277 | 1340277 | 1340277 | 1340277 | 1340277 | 100 | 0 | Obra | 1568 | 100 | 89
DUR00130200158646 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Hidalgo De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2087214 | 2087214 | 2087214 | 2087214 | 2087214 | 2087214 | 2087214 | 100 | 0 | Obra | 1986 | 100 | 86
DUR00130200158659 | Equipamiento Y Línea De Conducción En El Vergel Del Oro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 699517 | 699517 | 699517 | 699517 | 699517 | 699517 | 699517 | 100 | 0 | Obra | 115 | 100 | 82
DUR00130200158663 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Agua Potable En General Hermenegildo Galeana Del Oro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 594345 | 594345 | 594345 | 594345 | 594345 | 594345 | 594345 | 100 | 0 | Obra | 277 | 100 | 80
DUR00130200158698 | Rehabilitación De Filtros De La Presa La Rosilla I Y Línea De Conducción (10") A Planta Potabilizadora, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3712827 | 3712827 | 3712827 | 3712827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1830 | 100 | 0
DUR00130200158720 | Rehabilitación De Colector Las Cruces, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1238942 | 1238942 | 1238942 | 1238942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158727 | Rehabilitación De Cárcamo De Rebombeo, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 309377 | 309377 | 309377 | 309377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158740 | Rehabilitación De Cárcamo Alvaro Obregón, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158757 | Rehabilitación De Cárcamo 20 De Noviembre, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 577778 | 577778 | 577778 | 577778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158767 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Zona Centro, En Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 191304 | 191304 | 191304 | 191304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158783 | Rehabilitación De Red De Atarjeas En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Nuevo Ideal, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1112591 | 1112591 | 1112591 | 1112591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158794 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal En Nuevo Ideal, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 669566 | 669566 | 669566 | 669566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158807 | Rehabilitación De Pozos Profundos Y Equipamiento En Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 896740 | 896740 | 896740 | 896740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 19800 | 100 | 0
DUR00130200158818 | Rehabilitación De Galerías Filtrantes 1 Y 2 En Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1334528 | 1334528 | 1334528 | 1334528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 16000 | 100 | 0
DUR00130200158829 | Rehabilitación De Colector 10 De Abril, En Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 980434 | 980434 | 980434 | 980434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200158845 | Rehabilitación De Colector Los Sabinos Ii Etapa En Santiago Papasquiaro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 884782 | 884782 | 884782 | 884782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 0
DUR00130200158873 | Construcción De Colector En Arroyo Del Agua Buena En Santa María Del Oro, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3855824 | 3855824 | 3855824 | 3855824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1199 | 100 | 0
DUR00130200158895 | Construcción De Colector En Arroyo Del Agua Mala, En Santa María Del Oro, Dgo. (Saneamiento). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2850331 | 2850331 | 2850331 | 2850331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 940 | 100 | 0
DUR00130200158940 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Col Los Perales De Canatlán, Dgo. (Saneamiento). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1214453 | 1214453 | 1214453 | 1214453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0
DUR00130200158969 | Carretera Santa Ma. Del Oro - Cienega De Escobar-Gral. Esbobedo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158977 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Las Calles Ignacio Allende Y Mauricio Fernandez, Avenida Del Trabajo, Eleorreaga San Jose. (Se Indican Las Transiciones En Planos De Expediente Tecnico) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2370018 | 2370018 | 2370018 | 2370018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0
DUR00130200158985 | Modernizacion Peñon Blanco - San Juan Del Rio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158992 | Modernizacion Tepehuanes - San Juan Del Negro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200158997 | Modernizacion El Salto - Pueblo Nuevo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159002 | Modernizacion Guatimape-11 De Maro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159004 | Construcción De La Tercera Etapa De La Red De Alcantarillado En La Colonia Valle Verde Sur, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3956522 | 3956522 | 3956522 | 3956522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0
DUR00130200159010 | Modernizacion Buenos Aires - El Tarahumar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159013 | Modernizacion Santo Domingo - Piedra Rajada | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159018 | Modernizacion Sombreretillo El Alto - San Jose De Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159025 | Modernizacion El Durazno - Los Frailes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159027 | Modernizacion Buendia - E.C. (Ceballos / El Mirador) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159029 | Construcción De Las Redes De Alcantarillado En La Colonia Gómez Morín Segunda Etapa, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 423832 | 423832 | 423832 | 423832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0
DUR00130200159036 | Construccion Segundo Periferico De Gomez Palacio Del Km 5 600 Al Km 10 800 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159037 | Construccion Corredor Vial Del Norte (De Calle Zarco A Prolongacion Hidalgo) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 149000000 | 149000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159044 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Sombreretillo, En Durango, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 579855 | 579855 | 579855 | 579855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2499 | 100 | 0
DUR00130200159060 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Palma Alta, En Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 710985 | 710985 | 710985 | 710985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2499 | 100 | 0
DUR00130200159074 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Raquel Velázquez Primera Etapa, En Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 847121 | 847121 | 847121 | 847121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200159089 | Construcción De Red General De Alcantarillado En La Colonia Ricardo Rosales, En La Cd. De Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1486198 | 1486198 | 1486198 | 1486198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1237 | 100 | 0
DUR00130200159107 | Construcción De La Red General De Alcantarillado En La Colonia Victoria De Durango, Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1042260 | 1042260 | 1042260 | 1042260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0
DUR00130200159128 | Construcción De La Red General De Alcantarillado En La Colonia Ampliación El Alacrán, En Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1112701 | 1112701 | 1112701 | 1112701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 750 | 100 | 0
DUR00130200159142 | Construcción De Red General De Alcantarillado En La Colonia Humberto Gutiérrez, En Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 915826 | 915826 | 915826 | 915826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 957 | 100 | 0
DUR00130200159182 | Construcción De La Primera Etapa Del Colector Mezquital, En Durango, Dgo., (Saneamiento). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 8071705 | 8071705 | 8071705 | 8071705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0
DUR00130200159204 | Ampliación De Infraestructura Sanitaria En La Colonia Agrícola 20 De Noviembre En Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 618826 | 618826 | 618826 | 618826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 645 | 100 | 0
DUR00130200159409 | Construcción De Subcolector Colonia Amalia Solorzano, En La Cd. De Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2337069 | 2337069 | 2337069 | 2337069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200159422 | Construcción De Subcolector Lázaro Cardenas En La Cd. De Durango, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1054767 | 1054767 | 1054767 | 1054767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 645 | 100 | 0
DUR00130200159472 | Red De Alcantarillado Segunda Etapa En La Ciudad Pueblo Nuevo, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 4560615 | 4560615 | 4560615 | 4560615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 0
DUR00130200159485 | Ampliación De Drenaje En La Colonia Mirador, Los Negros, Aterrizaje Y Buena Vista En Pueblo Nuevo, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1826086 | 1826086 | 1826086 | 1826086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 683 | 100 | 0
DUR00130200159513 | Ampliación De Red De Atarjeas En Cd. Juárez, Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1833044 | 1833044 | 1833044 | 1833044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
DUR00130200159535 | Analisis Costo Beneficio De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periferico Cruce Con Camino A Gregorio Garcia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0
DUR00130200159548 | Ampliación De Red De Atarjeas En Villa León Guzmán, En Cd. Lerdo, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 406332 | 406332 | 406332 | 406332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0
DUR00130200159558 | Estudio Informe Preventivo De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periferico Cruce Con Camino A Gregorio Garcia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0
DUR00130200159572 | Conclusión De La Vialidad Avenida México En El Municipio De Gómez Palacio, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 50000000 | 50000000 | 0 | 49990822.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159575 | Reubicación De Emisor General Santa Rosa Tlahualilo Primera Etapa, (Obra De La Comunidad, De Cd. Lerdo, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1956522 | 1956522 | 1956522 | 1956522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 80000 | 100 | 0
DUR00130200159588 | Proyecto Ejecutivo De La Obra Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
DUR00130200159597 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159606 | Informe Preventivo De La Obra Distribuidor Sobre 2do Periferico-Salida A Jimenez, El Vergel | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 15000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0
DUR00130200159610 | Ampliación De Red De Atarjeas Y Construcción De Descargas Domiciliarias, En Villa Nazareno De Cd. Lerdo, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2486464 | 2486464 | 2486464 | 2486464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 0
DUR00130200159613 | Construccion De La Primera Etapa De La Vialidad Adela Ayala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159617 | Construccion Del Camino Las Americas-Las Lechuzas Etapa 2, En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159626 | Primera Etapa De La Regeneracion De Imagen Urbana Del Periferico Ejercito Mexicano, En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 32670000 | 32670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159628 | Construcción De Planta De Tratamiento A Bases De Lagunas De Estabilización, En Villa León Guzmán De Cd. Lerdo, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1896409 | 1896409 | 1896409 | 1896409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3300 | 100 | 0
DUR00130200159631 | Construccion De Vado Lazaro Cardenas-Falcon | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159638 | Estudio De Factibilidad Tecnica, Economica Y Financiera Del Metrobus Laguna, En Los Municipios De Gomez Palacio Y Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0
DUR00130200159657 | Ampliación De Red De Atarjeas En La Colonia Cinco De Mayo, Cd. Juárez De Lerdo, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 125652 | 125652 | 125652 | 125652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120 | 100 | 0
DUR00130200159673 | Suministro E Instalación De Mitigador De Olores En Cárcamo Cesar G. Meraz, En Cd. Lerdo, Dgo., (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0
DUR00130200159699 | Construcción De Colector La Magdalena En Nuevo Ideal, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1529043 | 1529043 | 1529043 | 1529043 | 599428.07 | 599428.07 | 0 | 39.2028 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0
DUR00130200159717 | Ampliación De Red De Drenaje En Varios Sectores De La Población, En Santa Clara, Dgo. (Saneamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 1529043 | 1529043 | 1529043 | 1529043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200159802 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Av Insurgentes (2a Etapa) Y Tres Boca Tormentas | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 1466412 | 1301195 | 1301195 | 1301195 | 1301195 | 1298667 | 1298667 | 99.8057 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 100
DUR00130200159824 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Av Felipe Angeles, Desde Calle Gregorio Garcia A Av. J. Agustin Castro | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 1051116 | 1051115.9 | 1051115.9 | 1051115.9 | 1051115.9 | 1046585.23 | 1046585.23 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100
DUR00130200159826 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Gardenias De Av. Chihuahua A Av. Guanajuato | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 607151 | 607151.42 | 607151.42 | 607151.42 | 607151.42 | 604534.39 | 604534.39 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100
DUR00130200159829 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Av. Colima Y Calle Fresnos | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 580753 | 580754 | 580754 | 580754 | 580754 | 578250 | 578250 | 99.5688 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100
DUR00130200159831 | Costruccion De Pavimento Asfaltico En Calle Aquiles Serdan | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 321814 | 321814 | 321814 | 321814 | 321814 | 320427 | 320427 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100
DUR00130200159838 | Construccion De Pisos Firmes De Concreto Hidraulico | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 496673 | 496673.16 | 496673.16 | 494532.33 | 494532.33 | 494532.33 | 494532.33 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.57
DUR00130200159839 | Construccion De Aplanados | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 88352 | 88352.33 | 88352.33 | 88352.33 | 88352.33 | 88200 | 88200 | 99.8276 | 0 | Acción | 10 | 100 | 100
DUR00130200159840 | Programa De Desarrolo Institucional Municipal | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 40247 | 40247.21 | 40247.21 | 40247.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 0
DUR00130200159843 | Gastos Indirectos 2013 | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60370 | 60371 | 60371 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 0
DUR00130200159845 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Interior | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100
DUR00130200159849 | Construccion De Pavimento Hidraulico De C. Felix U Gomez De Av. Insurgentes A A V. Ricardo F. Magon Y De Av. G. Garcia A A V. 20 De Noviembre | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 656000 | 656000 | 355690.58 | 355690.58 | 355690.58 | 355690.58 | 355690.58 | 54.2211 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 54.22
DUR00130200159851 | Construccion De Pavimento Hidralico En Circuito Escolar | Tlahualilo | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 855000 | 855000 | 441948.82 | 441948.82 | 441948.82 | 441948.82 | 441948.82 | 51.6899 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 100 | 51.69
DUR00130200159857 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Del Templo Y Calle Ejidal | Tlahualilo | La Campana | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 750000 | 750000 | 277320.41 | 277320.41 | 277320.41 | 277320.41 | 277320.41 | 36.9761 | 0 | Metros Cuadrados | 1657 | 100 | 39.94
DUR00130200159870 | Construccion De Pavimento Hidraulico Estampado En Av E.L Zapata (Zona Centro) | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 503420 | 503420 | 182176.73 | 182176.73 | 182176.73 | 182176.73 | 182176.73 | 36.1878 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 36.19
DUR00130200159874 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Plaza Publica | Tlahualilo | Balcones | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 707720 | 707720 | 120071.47 | 120071.47 | 120071.47 | 120071.47 | 120071.47 | 16.966 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 16.97
DUR00130200159885 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Av Guanajuato De Blvd. A.L. Mateos A Diag. J.Agustin Castro | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 524700 | 524700 | 524700 | 524700 | 524700 | 258581.38 | 258581.38 | 49.2818 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 49.28
DUR00130200159887 | Construccion De Pavimento Hidrauloico En Av. Guadalupe Victorai Y Lazaro Cardenas | Tlahualilo | Pamplona | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 720000 | 720000 | 372938.08 | 372938.08 | 372938.08 | 372938.08 | 372938.08 | 51.797 | 0 | Metros Cuadrados | 765 | 100 | 51.8
DUR00130200159889 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Prol. Priv. Gonzalez | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 136100 | 136100 | 50891.96 | 50891.96 | 50891.96 | 50891.96 | 50891.96 | 37.3931 | 0 | Metros Cuadrados | 2622 | 100 | 37.39
DUR00130200159895 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Estrella | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | Energía | En Ejecución | 262188 | 262188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 2622 | 100 | 0
DUR00130200160285 | Construccion De Rejilla De Captacion De Agua Pluvial | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 28495 | 28495 | 28495 | 28495 | 28495 | 28495 | 28495 | 100 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 100
DUR00130200160393 | Construccion De Guarniciones En La Calle Gladiola Entre Tamazula Y Miguel Castro Carrillo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 32583 | 32581 | 32581 | 32581 | 32581 | 32581 | 32581 | 100 | 0 | Metro Lineal | 83 | 100 | 100
DUR00130200160420 | Construccion De Guarniciones En La Calle Constitucion Entre Simon Bolivar Y Reforma | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 127053 | 127053 | 127053 | 127053 | 127053 | 35098 | 35098 | 27.6247 | 0 | Metro Lineal | 263 | 100 | 28
DUR00130200160834 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En José Guadalupe Aguilera De Canatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 487372 | 487372 | 487372 | 487372 | 487372 | 487372 | 487372 | 100 | 0 | Obra | 1719 | 100 | 90
DUR00130200160899 | Alumbrado Publico En La Calle Cd. Juarez O Nardo Entre Prol. Niños Heroes Y Chapultepec | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 5648 | 5648 | 5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 100 | 0
DUR00130200160926 | Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Niños Heroes - Prol. Niños Heroes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 6414 | 6414 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 100 | 0
DUR00130200160958 | Pavimentacion Del Crucero En La Calle Misael Nuñez Esq. Con Jacinto Canek | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 25689 | 25689 | 25689 | 25689 | 25689 | 25689 | 25689 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 17 | 100 | 100
DUR00130200160980 | Pavimentacion Del Crucero En La Calle Misael Nuñez Esq. Con 16 De Noviembre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 29001 | 29001 | 29001 | 29001 | 29001 | 29001 | 29001 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 17 | 100 | 100
DUR00130200161007 | Pavimentacion Del Crucero En La Calle Misael Nuñez Esq. Con Lucio Blanco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 17 | 100 | 100
DUR00130200161380 | Fac. Ciencias Químicas, Dgo. Construcción Del Bioterio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 256500 | 256500 | 128250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 0
DUR00130200161386 | Rehabilitacion Techos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100 | 0 | Acción | 150 | 100 | 100
DUR00130200161442 | Impermeabilizacion De Techo A Base De Mortero - Cemento | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 1382733 | 1382733 | 1382733 | 1382733 | 1382733 | 1382733 | 1382733 | 100 | 0 | Acción | 9000 | 100 | 100
DUR00130200161460 | Programa De Enjarres En La Zona Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 395359 | 395359 | 395359 | 395359 | 395359 | 395359 | 395359 | 100 | 0 | Acción | 500 | 100 | 100
DUR00130200161478 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Reactivos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 210000 | 210000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 0
DUR00130200161490 | Programa De Enjarres En La Zona Rural | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 813211 | 813211 | 813211 | 813211 | 813211 | 813211 | 813211 | 100 | 0 | Acción | 2225 | 100 | 100
DUR00130200161542 | Construccion De Escalinata En Sacrificio Entre Cuitlahuac Y Tlatelolco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 74175 | 74175 | 74175 | 74175 | 74175 | 74175 | 74175 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 126 | 100 | 100
DUR00130200161556 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De Construcción Y Refrigerado De Mezclas Reactivas Para El Control De Plagas Urbanas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 115000 | 115000 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 0
DUR00130200161573 | Construccion De Escalinata En Hinojo Entre C. Violeta Y C. Jazmín | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 73473 | 72473 | 72473 | 72473 | 72473 | 72473 | 72473 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 126 | 100 | 100
DUR00130200161585 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Residuos Biológicos Infecciosos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 30000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 0
DUR00130200161599 | Construccion De Guarniciones En La Calle Bolivia Entre Panama Y Chile | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 93306 | 93306 | 93306 | 93306 | 93306 | 93306 | 93306 | 100 | 0 | Metro Lineal | 212 | 100 | 100
DUR00130200161622 | Construccion De Guarniciones En La Calle Acceso A La Colonia Mendez Arceo Entre Calle Oaxaca A Unidad Deportiva | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 21138 | 21138 | 21138 | 21138 | 21138 | 21138 | 21138 | 100 | 0 | Metro Lineal | 59 | 100 | 100
DUR00130200161641 | Construccion De Guarniciones En La Calle Juan Lira Entre Tierra Y Libertad Y 2 De Octubre (Santo Domingo) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 31720 | 31720 | 31720 | 31720 | 31720 | 31720 | 31720 | 100 | 0 | Metro Lineal | 78 | 100 | 100
DUR00130200161642 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Hidráulica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 850000 | 850000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cisterna | 458 | 100 | 0
DUR00130200161665 | Construccion De Guarniciones En La Calle Queretaro Entre Puebla Y Campeche | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 100 | 0 | Metro Lineal | 158 | 100 | 100
DUR00130200161681 | Construccion De Guarniciones En La Calle Simon Bolivar Entre Lucio Cabañas Y Jesus Garcia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 12292 | 12292 | 12292 | 12292 | 12292 | 12292 | 12292 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100
DUR00130200161692 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Sanitaria Incluyendo Construcción De Biodigestores | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 650000 | 650000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 458 | 100 | 0
DUR00130200161697 | Construccion De Guarniciones En La Calle Av. Del Sol Entre C. Esporas Hasta Donde Termina La Secundaria, Incluye Priv. Enmes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 100 | 0 | Metro Lineal | 66 | 100 | 100
DUR00130200161714 | Nomina | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 30292185 | 30263085 | 15131543 | 161943 | 161943 | 14969600 | 14969600 | 49.4649 | 0 | Pago | 248 | 100 | 12
DUR00130200161717 | Construccion De Guarniciones En La Calle Cuba Entre Mexico Y Nicaragua | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4 | 100 | 100
DUR00130200161724 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Vidriería Y Material De Laboratorio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 187500 | 187500 | 93750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 0
DUR00130200161736 | Construccion De Guarniciones En La Calle Puebla Entre Bolivia Y Niños Héroes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 5147 | 100 | 0 | Metro Lineal | 13 | 100 | 100
DUR00130200161757 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Construcción De Barda Perimetral | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 820000 | 820000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 458 | 100 | 0
DUR00130200161797 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Ampliación De Dos Secciones De Baños | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 472500 | 472500 | 236250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 499 | 100 | 0
DUR00130200161800 | Construccion De Guarniciones En La Calle Diamante De Topacio A Cerrada | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 2583 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6 | 100 | 100
DUR00130200161834 | Construccion De Guarniciones En La Calle Aluminio Entre Movimiento Del 66 A Topacio | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 100 | 0 | Metro Lineal | 12 | 100 | 100
DUR00130200161860 | Construccion De Guarniciones En La Calle Movimiento Del 66 De Diamante A Mirador | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 59106 | 59106 | 59106 | 59106 | 59106 | 59106 | 59106 | 100 | 0 | Metro Lineal | 146 | 100 | 100
DUR00130200161879 | Construccion De Guarniciones En La Calle Amapola Entre C. Lic. Jose M. Castro Carrillo Y C. Gladiola | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 28926 | 28926 | 28926 | 28926 | 28926 | 28926 | 28926 | 100 | 0 | Metro Lineal | 71 | 100 | 100
DUR00130200161903 | Construccion De Guarniciones En La Calle Carlos Guereca Diaz Entre C. Gardenias Y Azucenas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 48452 | 48452 | 48452 | 48452 | 48452 | 48452 | 48452 | 100 | 0 | Metro Lineal | 118 | 100 | 100
DUR00130200161923 | Construccion De Guarniciones En La Calle Las Azucenas Entre C. Carlos Guereca Díaz Y Arroyo Seco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 18440 | 18440 | 18440 | 18440 | 18440 | 18440 | 18440 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100
DUR00130200161935 | Construccion De Guarniciones En La Calle Martires De Chimalhuacan Entre C. Camino A La Loma Y C. Antorcha Popular | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 12214 | 12214 | 12214 | 12214 | 12214 | 12214 | 12214 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100
DUR00130200161948 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De 5 Aulas De Aprendizaje | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 924000 | 924000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 499 | 100 | 0
DUR00130200161951 | Construccion De Guarniciones En La Calle Clara Cordova Entre Antorcha Popular Y C. Domingo Loera | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3 | 100 | 100
DUR00130200161983 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De Un Laboratorio De Bioquímica Y Análisis Clínicos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1275000 | 1275000 | 637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 0
DUR00130200161994 | Construccion De Guarniciones En La Calle Acceso A La Colonia Méndez Arceo Entre Acceso A La Unidad Deportiva A Topar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 41983 | 41983 | 41983 | 41983 | 41983 | 41983 | 41983 | 100 | 0 | Metro Lineal | 102 | 100 | 100
DUR00130200162016 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De Construcción De Bodegas Para El Almacenamiento De Mobiliario Y Archivos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 640000 | 640000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 0
DUR00130200162029 | Construccion De Escalinata En Sacrificio Entre Priv. Texcoco Y Moctezuma | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 72474 | 72474 | 72474 | 72474 | 72474 | 72474 | 72474 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100
DUR00130200162054 | Pavimentacion En La Calle Wilfrano Torres Entre David López E Ignacio De La Llave | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 166326 | 166326 | 166326 | 166326 | 166326 | 166326 | 166326 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100
DUR00130200162069 | Pavimentacion De La Calle Gustavo Lugo Entre Jose Rosas Aispuro Y Ricardo López Pescador | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 180284 | 180284 | 180284 | 180284 | 180284 | 180284 | 180284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100
DUR00130200162112 | Fac De Agricultura Y Zootecnia. Renovación De Instalación Eléctrica En Alumbrado Exterior Y Edificios De La Facultad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1875000 | 1875000 | 937500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 458 | 100 | 0
DUR00130200162198 | Facultad De Agricultura Y Zootecnia, Mantenimiento E Impermeabilización De Azoteas De Los Edificios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1060000 | 1060000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 0
DUR00130200162283 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Y Cubiculos Edificio I De Posgrado | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1066000 | 1066000 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 0
DUR00130200162356 | Facultad De Agricultura Y Zootecnica, Remodelación En Edificio De Fitotecnia De Cubiculos, Sala De Juntas Y Construcción De Servicios Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1495000 | 1495000 | 747500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 458 | 100 | 0
DUR00130200162412 | Instituto De Silvicultura E Industria De La Madera, Remodelación Y Ampliación Del Espacio Académico Para El Fortalecimiento Del Doctorado Institucional | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 926000 | 926000 | 463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salón | 45 | 100 | 0
DUR00130200162430 | Otros Gastos De Operacion | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 34984534 | 34984534 | 32261166 | 0 | 0 | 32261166 | 32261166 | 92.2155 | 0 | Operación | 0 | 100 | 100
DUR00130200162466 | Servicios Personales (Aguinaldos) | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5925862 | 5925862 | 870891 | 0 | 0 | 870891 | 870891 | 14.6964 | 0 | PRESTACION | 0 | 100 | 100
DUR00130200162495 | Equipamiento | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2299348 | 2299348 | 1099747 | 0 | 0 | 1099747 | 1099747 | 47.8286 | 0 | EQUIPO | 0 | 100 | 100
DUR00130200162524 | Pago Deuda Publica (Capital E Intereses) | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 32341450 | 32341450 | 12337481 | 0 | 0 | 12337481 | 12337481 | 38.1476 | 0 | PESOS | 0 | 100 | 100
DUR00130200162578 | Radio Universidad, Bóveda Para Preservar Y Rescatar Archivo Sonoro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 135000 | 135000 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodegas | 382 | 100 | 0
DUR00130200162622 | Radio Universidad, Construcción De Museo Para Exposición Del Equipo De Radio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 540000 | 540000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 382 | 100 | 0
DUR00130200162682 | Televisión Universitaria, Construcción De Planta De Transmisión | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 90000 | 695000 | 347500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16434 | 100 | 0
DUR00130200162765 | Reutilizacion De Intereses (Fortamun 2012) | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20875 | 20875 | 7714 | 0 | 0 | 7714 | 7714 | 36.9533 | 0 | EQUIPO | 0 | 100 | 100
DUR00130200163099 | Escuela De Matematicas, Mantenimiento E Impermeabilización En Azoteas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 700000 | 700000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 255 | 100 | 0
DUR00130200163135 | Escuela De Matematicas, Sustitución De Muebles Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 265000 | 265000 | 132500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 255 | 100 | 0
DUR00130200163166 | Escuela De Matemáticas, Construcción De Salon De Usos Múltiples | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 750000 | 750000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salón | 255 | 100 | 0
DUR00130200163193 | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia, Remodelación Del Laboratorio De Medico Quirúrgica Y De Materno Infantil | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 620000 | 620000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 561 | 100 | 0
DUR00130200163231 | Facultad De Enfermería Y Obstetricia, Impermeabilización De Techos Del Edificio A,B Y Oficinas Administrativas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 317000 | 317000 | 158500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 545 | 100 | 0
DUR00130200163255 | Fac De Enfermería Y Obstetricia, Protecciones Metálicas De Seguridad Para Laboratorio De Ingles | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 80000 | 80000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 545 | 100 | 0
DUR00130200163279 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Perimetral De Colindancia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 337500 | 337500 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 545 | 100 | 0
DUR00130200163295 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Y Losa Para Protección Del Tanque Estacionario E Gas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 561 | 100 | 0
DUR00130200163328 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica En El Área De Posgrado | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 115406.74 | 115406.74 | 57703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 19 | 100 | 0
DUR00130200163357 | Fac. De Trabajo Social, Conclusión Del 2do Nivel Del Edificio De Aulas Y Clínicas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1130000 | 1130000 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 455 | 100 | 0
DUR00130200163378 | Fac. De Trabajo Social, Remodelación De Servicios Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 265000 | 265000 | 132500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 455 | 100 | 0
DUR00130200163406 | Centro Universitario De Auto-Aprendizaje De Lenguas, Construcción De Cafetería | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 549000 | 549000 | 274500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 188 | 100 | 0
DUR00130200163442 | Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 1131 | 100 | 0
DUR00130200163455 | Escuela Preparatoria Nocturna, Rehabilitación Integral De Los Servicios Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1200000 | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 635 | 100 | 0
DUR00130200163474 | Escuela Preparatoria Nocturna, Construcción E Instalación De Cisterna De 10,000 Lts | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 35169 | 35169 | 17584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cisterna | 635 | 100 | 0
DUR00130200163509 | Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 741101 | 741101 | 370550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 343 | 100 | 0
DUR00130200163532 | Escuela Comercial Practica, Readecuación De Atención A Estudiantes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 494068 | 494068 | 247034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 343 | 100 | 0
DUR00130200163592 | Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En Calle Del Panteon | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 87309 | 87309 | 87309 | 0 | 0 | 87309 | 87309 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100
DUR00130200163600 | Sg.- Eléctrificacvión Rural Y De Colonias Pobres.- 02.- Rural.-Ampliación De Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 7343 | 7343 | 7343 | 7343 | 7343 | 7343 | 7343 | 100 | 0 | Poste | 50 | 100 | 100
DUR00130200163647 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Tacuitapa | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 649375 | 649375 | 649375 | 0 | 0 | 649375 | 649375 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100
DUR00130200163691 | Proyecto Emergente De Agua | Topia | Las Cardonas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 5816234.4 | 255254.84 | 2908117.2 | 255254.84 | 91698.71 | 91698.71 | 91698.71 | 35.9244 | 0 | Metros Lineales | 2750 | 4.39 | 36
DUR00130200163713 | Reconstruccion Del Camino Chapotan-Chacala | Tamazula | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 145078 | 145078 | 145078 | 0 | 0 | 145078 | 145078 | 100 | 0 | Kilómetros | 456 | 100 | 100
DUR00130200163737 | Sg.- Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Rural.-Ampliación De Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 100 | 0 | Poste | 50 | 100 | 100
DUR00130200163789 | Construcción De Pavimento Hidraulico | Topia | Los de Diarte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 5816234.4 | 200000 | 2908117.2 | 200000 | 150770 | 150770 | 150770 | 75.385 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 3.44 | 76
DUR00130200164166 | Construcción De Red Electrica 2da Etapa | Topia | Rentería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 5816234.4 | 185367.11 | 2908117.2 | 171764.62 | 185367.11 | 185367.11 | 185367.11 | 100 | 0 | Poste | 95 | 2.95 | 95
DUR00130200164206 | Sj.,-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múltiples.-Const. Domo En Cancha Usos Múlt. En T. V. | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 2300 | 100 | 0
DUR00130200164291 | Construcción De Camino: Vega Del Oso-Mesa Del Jarillal | Topia | El Jarillal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 200000 | 2908117.2 | 200000 | 110214.8 | 110214.8 | 110214.8 | 55.1074 | 0 | Kilómetros | 100 | 3.44 | 60
DUR00130200164345 | Rehabilitacion Y Limpieza De Camino: Los Robles-Galancita | Topia | Galancita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 200000 | 2908117.2 | 200000 | 10298.04 | 10298.04 | 10298.04 | 5.149 | 0 | Kilómetro | 270 | 3.44 | 6
DUR00130200164420 | Rehabilitacion Y Limpieza De Camino: La Huerta- Vega Del Oso | Topia | La Vega del Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 36234.44 | 2908117.2 | 36234.44 | 9776 | 9776 | 9776 | 26.9799 | 0 | Kilómetro | 210 | 0.62 | 30
DUR00130200164496 | Construccion De Camino: Vega Del Oso-El Chapote | Topia | La Vega del Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 200000 | 2908117.2 | 200000 | 33000 | 33000 | 33000 | 16.5 | 0 | Metros | 70 | 3.44 | 17
DUR00130200164613 | Construccion De Techumbre Metalica En Gradas De Estadio De Beis Bol, Cuauhtemoc | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 235700 | 235700 | 78.5667 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 78
DUR00130200164646 | Reconstruccion Del Camino Jomulco-Las Garrochas | Tamazula | Las Garrochas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 100 | 0 | Kilómetro | 259 | 100 | 100
DUR00130200164682 | Rehabilitacion De Vivienda En Tamazula | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 4384 | 4384 | 4384 | 0 | 0 | 4384 | 4384 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100
DUR00130200164752 | Coordinacion Institucional | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 820094 | 820094 | 820094 | 92322 | 0 | 727773 | 727773 | 88.7426 | 0 | Informe | 2500 | 100 | 100
DUR00130200164789 | 02.- Gastos Indirectos | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 945536 | 945536 | 945535 | 0 | 0 | 945535 | 945535 | 99.9999 | 0 | Informe | 2500 | 100 | 100
DUR00130200164871 | Rehabilitacion De Sistemas (Pozo) De Agua Potable En El Municipio (Sequia) | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 221169 | 221169 | 221169 | 441 | 0 | 220728 | 220728 | 99.8006 | 0 | Pozo | 2500 | 100 | 100
DUR00130200164919 | Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable En Tamazula | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 91695 | 91695 | 91695 | 183 | 0 | 91512 | 91512 | 99.8004 | 0 | Sistema | 2500 | 100 | 100
DUR00130200165027 | Adquisicion De Material Hidraulico Para El Programa Emergente De Sequia Del Municipio De Tamazula, Dgo. | Tamazula | Todos Santos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 439994 | 439994 | 439994 | 878 | 0 | 439116 | 439116 | 99.8005 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 100
DUR00130200165058 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Pozo Para Agua Potable | Tamazula | Los Vasitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 13427 | 13427 | 13427 | 27 | 0 | 13400 | 13400 | 99.7989 | 0 | Sistema | 70 | 100 | 100
DUR00130200165083 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Pozo Para Agua Potable | Tamazula | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 16908 | 16908 | 16908 | 34 | 0 | 16874 | 16874 | 99.7989 | 0 | Sistema | 45 | 100 | 100
DUR00130200165106 | Perforacion Y Ademe De Pozo De 25.00 Mts. De Profundidad En Acachuane | Tamazula | Acachuane | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 99824 | 99824 | 99824 | 0 | 0 | 99824 | 99824 | 100 | 0 | Sistema | 95 | 100 | 100
DUR00130200165134 | Construccion De Sistema De Agua Potable En San Juan (Prosapys) | Tamazula | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 135128 | 135128 | 135128 | 0 | 0 | 135127 | 135127 | 99.9993 | 0 | Sistema | 101 | 100 | 100
DUR00130200165178 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Palmar (Prosapys) | Tamazula | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 112606 | 112606 | 112606 | 0 | 0 | 112606 | 112606 | 100 | 0 | Sistema | 87 | 100 | 100
DUR00130200165246 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Todos Santos (Prosapys) | Tamazula | Todos Santos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 112606 | 135128 | 135128 | 0 | 0 | 135128 | 135128 | 100 | 0 | Sistema | 263 | 100 | 100
DUR00130200165285 | Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En Calle Del Panteon | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 43687 | 43687 | 43687 | 87 | 0 | 43600 | 43600 | 99.8009 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 2500 | 100 | 100
DUR00130200165315 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Del Panteon | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 754173 | 754173 | 754173 | 0 | 0 | 754173 | 754173 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100
DUR00130200165350 | Recalibracion De L. D. Electrica De Chacala-Otatillos (3,821.30 Ml) | Tamazula | Otatillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 1830021 | 1830021 | 1830021 | 0 | 0 | 1830021 | 1830021 | 100 | 0 | Kilómetros | 294 | 100 | 100
DUR00130200165447 | Linea De Distribucion Electrica San Jorge-El Naranjo | Tamazula | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 1283308 | 1283308 | 1283308 | 0 | 0 | 1283308 | 1283308 | 100 | 0 | Kilómetro | 145 | 100 | 100
DUR00130200165460 | Linea Y Red De Distribucion Electrica El Naranjo-El Guayabito | Tamazula | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 1990018 | 1990018 | 1990018 | 0 | 0 | 1990018 | 1990018 | 100 | 0 | Kilómetro | 67 | 100 | 100
DUR00130200165469 | Ampliacion De De Red De Distribucion Electrica Tratadora De Aguas Negras En El Durazno | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 397904 | 397904 | 397904 | 0 | 0 | 397904 | 397904 | 100 | 0 | Kilómetros | 948 | 100 | 100
DUR00130200165484 | Linea De Distribucion Electrica Las Milpas-Mesa Ancha (Pago De Proyecto) | Tamazula | La Mesa Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 514571 | 514571 | 514571 | 0 | 0 | 514571 | 514571 | 100 | 0 | Kilómetros | 112 | 100 | 100
DUR00130200165527 | Rehabilitacion De Casa De Salud En El Rodeo | Tamazula | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 10371 | 10371 | 10371 | 21 | 0 | 10350 | 10350 | 99.7975 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 141 | 100 | 100
DUR00130200165561 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Albergue De La Escuela Secundaria De Tamazula | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 364471 | 364471 | 364471 | 2198 | 0 | 362273 | 362273 | 99.3969 | 0 | M2, Sanitarios | 60 | 100 | 100
DUR00130200165568 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios De La Escuela Primaria Gpe. Victoria | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 60 | 100 | 100
DUR00130200165576 | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria De Acachuane | Tamazula | Acachuane | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 130214 | 130214 | 130214 | 786 | 0 | 129429 | 129429 | 99.3971 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 45 | 100 | 100
DUR00130200165618 | Reconstruccion Del Camino Amaculi-2 De Abril | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 253483 | 253483 | 253483 | 0 | 0 | 253483 | 253483 | 100 | 0 | Kilómetros | 230 | 100 | 100
DUR00130200165627 | Reconstruccion Del Camino Higuera Larga-Amaculi | Tamazula | Amaculí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 353707 | 353707 | 353707 | 0 | 0 | 353707 | 353707 | 100 | 0 | Kilómetros | 420 | 100 | 100
DUR00130200165633 | Reconstruccion Del Camino Chapotan-Chacala | Tamazula | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 387394 | 387394 | 387394 | 0 | 0 | 387394 | 387394 | 100 | 0 | Kilómetros | 456 | 100 | 100
DUR00130200165638 | Reconstruccion Del Camino El Durazno-Bastantitas | Tamazula | Bastantitas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 391604 | 391604 | 391604 | 0 | 0 | 391604 | 391604 | 100 | 0 | Kilómetros | 497 | 100 | 100
DUR00130200165644 | Reconstruccion De Caminos Ramales (Mesa Del Rodeo-2 De Abril) | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 325873 | 325873 | 325873 | 0 | 0 | 325873 | 325873 | 100 | 0 | Kilómetros | 238 | 100 | 100
DUR00130200165669 | Reconstruccion De Caminos De Terraceria De La Zona De Los Remedios Y Las Comunidades Vecinas | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 1404760 | 1404760 | 1404760 | 0 | 0 | 1404760 | 1404760 | 100 | 0 | Kilómetro | 1589 | 100 | 100
DUR00130200165670 | Reconstruccion De Caminos Ramales Zona La Soledad | Tamazula | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 380851 | 380851 | 380851 | 0 | 0 | 380851 | 380851 | 100 | 0 | Kilómetro | 245 | 100 | 100
DUR00130200165675 | Reconstruccion De Caminos Zona Centro | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 1773025 | 1773025 | 1773025 | 0 | 0 | 1773025 | 1773025 | 100 | 0 | Kilómetro | 783 | 100 | 100
DUR00130200165678 | Reconstruccion Del Camino Puerto De La Soledad-El Barco | Tamazula | El Barco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 380422 | 380422 | 380422 | 0 | 0 | 380422 | 380422 | 100 | 0 | Kilómetro | 217 | 100 | 100
DUR00130200165682 | Reconstruccion Del Camino Cruz De Ocote-Las Coloradas | Tamazula | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 349485 | 349485 | 349485 | 0 | 0 | 349485 | 349485 | 100 | 0 | Kilómetro | 452 | 100 | 100
DUR00130200165687 | Reconstruccion Del Camino El Durazno-San Cayetano | Tamazula | San Cayetano de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 442134 | 442134 | 442134 | 0 | 0 | 442134 | 442134 | 100 | 0 | Kilómetro | 497 | 100 | 100
DUR00130200165714 | Reconstruccion Del Camino Mesa Del Rodeo-2 De Abril | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 380480 | 380480 | 380480 | 0 | 0 | 380480 | 380480 | 100 | 0 | Kilómetro | 238 | 100 | 100
DUR00130200165720 | Reconstruccion De Caminos Zona Centro 2 | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 305219 | 305219 | 305219 | 0 | 0 | 305219 | 305219 | 100 | 0 | Kilómetro | 782 | 100 | 100
DUR00130200165726 | Reconstruccion Del Camino El Barco-Bastantitas | Tamazula | Bastantitas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 438178 | 438178 | 438178 | 0 | 0 | 438178 | 438178 | 100 | 0 | Kilómetro | 154 | 100 | 100
DUR00130200165732 | Reconstruccion De Caminos Zona El Verano | Tamazula | El Verano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 358904 | 358904 | 358904 | 0 | 0 | 358904 | 358904 | 100 | 0 | Kilómetro | 68 | 100 | 100
DUR00130200165740 | Reconstruccion Del Camino El Durazno-Las Banquetas | Tamazula | Las Banquetas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 430592 | 430592 | 430592 | 0 | 0 | 430592 | 430592 | 100 | 0 | Kilómetro | 84 | 100 | 100
DUR00130200165747 | Reconstruccion Del Camino El Barco-Santa Rosa | Tamazula | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 350645 | 350645 | 350645 | 0 | 0 | 350645 | 350645 | 100 | 0 | Kilómetro | 95 | 100 | 100
DUR00130200165754 | Reconstruccion Del Camino Chacala-El Bajio | Tamazula | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 221560 | 221560 | 221560 | 0 | 0 | 221560 | 221560 | 100 | 0 | Kilómetro | 379 | 100 | 100
DUR00130200165757 | Reconstruccion Del Camino San Dario-Los Aguajes | Tamazula | Los Aguajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 359325 | 359325 | 359325 | 0 | 0 | 359325 | 359325 | 100 | 0 | Kilómetro | 267 | 100 | 100
DUR00130200165761 | Reconstruccion Del Camino La Vinateria-Gpe. De Urrea-El Mautal | Tamazula | Mautal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 359693 | 359693 | 359693 | 0 | 0 | 359693 | 359693 | 100 | 0 | Kilómetro | 289 | 100 | 100
DUR00130200165801 | Reconstruccion Del Camino Sahuatenipa-La Vinateria | Tamazula | La Vinatería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 342432 | 342432 | 342432 | 0 | 0 | 342432 | 342432 | 100 | 0 | Kilómetros | 105 | 100 | 100
DUR00130200165803 | Reconstruccion Del Camino Tamazula-Huizolixta | Tamazula | Huizolixta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 119248 | 119248 | 119248 | 0 | 0 | 119248 | 119248 | 100 | 0 | Kilómetros | 95 | 100 | 100
DUR00130200165808 | Reconstruccion Del Camino Chapotan-El Guamuchilito | Tamazula | El Guamuchilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 375469 | 375469 | 375469 | 0 | 0 | 375469 | 375469 | 100 | 0 | Kilómetros | 232 | 100 | 100
DUR00130200165813 | Reconstruccion Del Camino La Laguna-San Juan-El Platanar | Tamazula | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 502587 | 502587 | 502587 | 0 | 0 | 502587 | 502587 | 100 | 0 | Kilómetros | 120 | 100 | 100
DUR00130200165818 | Reconstruccion Del Camino Tamazula-El Muerto | Tamazula | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 419688 | 419688 | 419688 | 0 | 0 | 419688 | 419688 | 100 | 0 | Kilómetros | 145 | 100 | 100
DUR00130200165826 | Reconstruccion Del Camino Las Coloradas-La Piedra Cerrada | Tamazula | Piedra Cerrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 255200 | 255200 | 255200 | 0 | 0 | 255200 | 255200 | 100 | 0 | Kilómetros | 75 | 100 | 100
DUR00130200165832 | Reconstruccion Del Camino El Durazno-San Dario-Mesa De La Concepcion | Tamazula | Las Mesas de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 325853 | 325853 | 325853 | 0 | 0 | 325853 | 325853 | 100 | 0 | Kilómetros | 590 | 100 | 100
DUR00130200165841 | Reconstruccion De Caminos Zona Santa Maria | Tamazula | Santa María de los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 275430 | 275430 | 275430 | 1662 | 0 | 273768 | 273768 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 202 | 100 | 100
DUR00130200165846 | Reconstruccion De Caminos Ramales Sahuatenipa-La Vinateria | Tamazula | La Vinatería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 360806 | 360806 | 360806 | 2177 | 0 | 358629 | 358629 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 105 | 100 | 100
DUR00130200165847 | Reconstruccion De Camino Chapotan-La Cruz | Tamazula | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 77458 | 77458 | 77458 | 0 | 0 | 77458 | 77458 | 100 | 0 | Kilómetros | 139 | 100 | 100
DUR00130200165849 | Construccion Del Camino La Lajita-Los Reyes 2da. Etapa | Tamazula | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 426078 | 426078 | 426078 | 0 | 0 | 426078 | 426078 | 100 | 0 | Kilómetros | 125 | 100 | 100
DUR00130200165855 | Construccion Del Camino De Terracerias Amaculi (Virgencita)-Las Coloraditas 1ra. Etapa | Tamazula | Las Coloraditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 205941 | 205941 | 205941 | 1243 | 0 | 204698 | 204698 | 99.3964 | 0 | Kilómetros | 125 | 100 | 100
DUR00130200165902 | Rehabilitacion De Vivienda Rural (Apoyo De Material: Cemento Y Tinacos) | Tamazula | Jala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 144634 | 144634 | 144634 | 19004 | 0 | 125630 | 125630 | 86.8606 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100
DUR00130200165903 | Rehabilitacion De Vivienda Rural (Apoyo De: Lamina Galvanizada) | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 90180 | 90180 | 90180 | 0 | 0 | 90180 | 90180 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100
DUR00130200165906 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Construccion De Piso Firme | Tamazula | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 363889 | 363889 | 363889 | 0 | 0 | 363889 | 363889 | 100 | 0 | Vivienda | 1344 | 100 | 100
DUR00130200165919 | Construccion De 38 Servicios Sanitarios: 16 En La Cienega Del Tule, 12 En El Aguaje Grande Y 10 En La Cienega De Los Camberos | Tamazula | La Ciénega del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 317920 | 317920 | 317920 | 695 | 0 | 317225 | 317225 | 99.7814 | 0 | Vivienda | 228 | 100 | 100
DUR00130200165924 | 02.- Gastos Indirectos | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 761446 | 761446 | 761446 | 0 | 0 | 761446 | 761446 | 100 | 0 | Informe | 2500 | 100 | 100
DUR00130200165949 | Puente Vehicular Miguel Aleman (Piv Zaragoza) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR00130200166046 | Construcción De Líneas De Alimentación De Pozo Río Sixtin Y Rebombeo A Tanque Cerro De La Cruz | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5878 | 100 | 0
DUR00130200166061 | Gastos De Operacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 534273 | 534273 | 267136 | 165976 | 165976 | 101160 | 101160 | 18.9341 | 0 | Pago | 2176 | 100 | 6
DUR00130200166096 | Construcción De Colectores En Arroyo De Agua Buena | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 500000 | 641135 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 77.9867 | 0 | Metros Lineales | 5878 | 100 | 0
DUR00130200166344 | Construcción De Colector En Arroyo Agua Mala | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5878 | 100 | 0
DUR00130200166474 | Pasajes Y Viáticos | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 34350 | 150000 | 34350 | 0 | 34350 | 34350 | 34350 | 22.9 | 0 | Persona | 32 | 100 | 22
DUR00130200166544 | Combustibles Y Lubricantes | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 375742.01 | 1749403 | 375742.01 | 0 | 375742.01 | 375742.01 | 375742.01 | 21.4783 | 0 | Vehículo | 19 | 100 | 21
DUR00130200166550 | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Magisterial | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 155609 | 155609 | 150000 | 155609 | 150000 | 150000 | 150000 | 96.3955 | 0 | Metro Lineal | 5878 | 100 | 0
DUR00130200166719 | Construcción De Puente En Barrio Alameda | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 48542 | 48542 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 44.0855 | 0 | Metro Cuadrado | 5878 | 100 | 40
DUR00130200167119 | Construcción De Domo En Kinder José Revueltas | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domo | 5878 | 100 | 20
DUR00130200167170 | Rehabilitacion Y Limpieza De Camino: Puerto Blanco- Entronque Canelas | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 250000 | 2908117.2 | 250000 | 168220 | 168220 | 168220 | 67.288 | 0 | Kilómetro | 5300 | 4.3 | 67
DUR00130200167203 | Construcción De Domo En Primaria De Escobedo | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domo | 1450 | 100 | 20
DUR00130200167229 | Servicios Personales | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 11768599 | 11768599 | 11768599 | 0 | 0 | 11768599 | 11768599 | 100 | 0 | Informe | 250 | 100 | 100
DUR00130200167296 | Servicios Personales | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 12512516 | 12512516 | 12512516 | 0 | 0 | 12512516 | 12512516 | 100 | 0 | Informe | 250 | 100 | 100
DUR00130200167351 | Telefono | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 83348 | 1050000 | 83348 | 0 | 83348 | 83348 | 83348 | 7.9379 | 0 | Persona | 193 | 100 | 50
DUR00130200167372 | Energia Electrica | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 343308 | 1100000 | 343308 | 0 | 343308 | 343308 | 343308 | 31.2098 | 0 | Localidad | 1 | 100 | 31
DUR00130200167404 | Alumbrado Publico | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 362690 | 1100000 | 362690 | 0 | 362690 | 362690 | 362690 | 32.9718 | 0 | Localidad | 10 | 100 | 50
DUR00130200167416 | Construccion De Camino: Vega Del Oso El Chapote | Topia | La Vega del Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 200000 | 2908117.2 | 200000 | 33000 | 33000 | 33000 | 16.5 | 0 | Metros | 70 | 3.44 | 16.5
DUR00130200167439 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Secundaria De Tamazula | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | Educación y deporte | En Ejecución | 399748 | 399748 | 399748 | 5971 | 0 | 393778 | 393778 | 98.5066 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 250 | 100 | 100
DUR00130200167465 | Mantenimiento De Vehículo | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 136220.92 | 225000 | 136220.92 | 0 | 136220.92 | 136220.92 | 136220.92 | 60.5426 | 0 | Vehículo | 9 | 100 | 60
DUR00130200167491 | Rehabilitacion De Cancha Publica En Tamazula | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 350000 | 350000 | 350000 | 3500 | 0 | 346500 | 346500 | 99 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 2500 | 100 | 100
DUR00130200167519 | Servicios Financieros | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2126.83 | 5000 | 2126.83 | 0 | 2126.83 | 2126.83 | 2126.83 | 42.5366 | 0 | Pago | 1 | 100 | 43
DUR00130200167525 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Tamazula | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 150000 | 150000 | 150000 | 1500 | 0 | 148500 | 148500 | 99 | 0 | Cancha | 2500 | 100 | 100
DUR00130200167550 | Primas Y Gastos De Seguro | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 104877.27 | 550000 | 104877.27 | 0 | 104877.27 | 104877.27 | 104877.27 | 19.0686 | 0 | Persona | 35 | 100 | 20
DUR00130200167670 | Reconstrucción De Vado En Potrero De Campa | El Oro | Potrero de Campa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 280000 | 280000 | 234072 | 234072 | 234072 | 234072 | 234072 | 83.5971 | 0 | Metro Cuadrado | 119 | 100 | 100
DUR00130200167888 | Sueldos Al Personal Del Municipio | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 5111986.56 | 8900000 | 5111986.56 | 0 | 5111986.56 | 5111986.56 | 5111986.56 | 57.4381 | 0 | Persona | 193 | 100 | 50
DUR00130200168990 | Construccion De Domo En Esc. Sec. "Jaime Torre Bodet " | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1077246 | 1077246 | 1077246 | 1077246 | 1077245 | 861231 | 861231 | 79.9475 | 0 | Obra | 450 | 100 | 80
DUR00130200170076 | Rehabilitacion Y Limpieza De Camino: Entronque Cuevecillas-Valle De Topia | Topia | Valle de Topia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 200000 | 2908117.2 | 200000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3.5 | 0 | Kilómetro | 320 | 3.44 | 10
DUR00130200170328 | Construccion De Domo En Esc Primaria Los Altares | Santiago Papasquiaro | Los Altares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 607255.29 | 607255.29 | 607255.29 | 607255.29 | 607255.29 | 607255.29 | 607255.29 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
DUR00130200170349 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajio De Los Arrieros, Municipio De Guanacevi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 3927283.89 | 521387.4 | 235637.03 | 521387.4 | 521387.4 | 235637.03 | 235637.03 | 45.1942 | 0 | Sistema | 53 | 100 | 40
DUR00130200170366 | Colegio De Ciencias Y Humanidades .-Sustitución De Superficie De Juego En Campo De Futbol | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 2180 | 100 | 0
DUR00130200170406 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad De Bajio De Los Arrieros, Municipio De Guanacevi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2932001.09 | 2932001 | 175920 | 2932001 | 2932001 | 175920 | 175920 | 6 | 0 | Sistema | 53 | 100 | 30
DUR00130200170488 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Palomo 3er Etapa, Municipio De Guanacevi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2644317.99 | 270399 | 158659.08 | 270399 | 270399 | 158659.08 | 158659.08 | 58.6759 | 0 | Sistema | 56 | 100 | 46
DUR00130200170528 | Construccion De Pavimento Calle Jicara Y Prolongacion Cuahutemoc. | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 5442469 | 165000 | 5442469 | 165000 | 35000 | 35000 | 35000 | 21.2121 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1750 | 3.03 | 100
DUR00130200170536 | Construccion De Puente Vehiculra En La Guajaolota Con Una Longitud De 32.6 Metros Lineales, En Mezquital | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 16999006.57 | 5100000 | 1529910.59 | 5100000 | 5100000 | 1529910.59 | 1529910.59 | 29.9982 | 0 | Metro Lineal | 991 | 100 | 60
DUR00130200170599 | Ampliación Y Modernización De La Carretera La Flor-San Bernardino De Milpillas Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 68 000, Subramo Del Km. 20 400 Al Km 24 200 A Nivel De Pavimento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 31830578.5 | 9549333.3 | 2864752.06 | 9549333.3 | 9549333.3 | 2864752.06 | 2864752.06 | 29.9995 | 0 | Kilómetro | 1296 | 5.58 | 30
DUR00130200170621 | Rehabilitacion Y Limpieza De Camino: Pie De La Cuesta -San Antonio. | Topia | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5442469 | 30400.99 | 5442469 | 30400.99 | 11800 | 11800 | 11800 | 38.8145 | 0 | Kilómetro | 120 | 0.56 | 40
DUR00130200170656 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera, Camino: Durango-Guadalajara, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 144 000, Subtramo: Mezquital-Charcos Del Km 44 400 Al Km 48 200 A Nivel De Pavimento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 33586965.47 | 10077081 | 3022826.89 | 10077081 | 10077081 | 3022826.89 | 3022826.89 | 29.997 | 0 | Kilómetro | 1106 | 2.63 | 30
DUR00130200170664 | Rehabilitacion De Carcamo, La Virgen | Cuencamé | La Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 12963.84 | 12963.84 | 12963.84 | 43.2128 | 0 | Fuente de abastecimiento | 292 | 100 | 45
DUR00130200170672 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Ampliación De La Biblioteca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 409500 | 409500 | 204750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 499 | 100 | 0
DUR00130200170701 | Ampliacion Y Modernizacion Camino: E.C. Durango-Tepic (96 400)-La Guajolota-Santa Maria De Ocotan, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 343, Subtramo: Del Km 7 900 Al Km 11 700 A Nivel De Pavimento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 25891243.8 | 7767450 | 2330212 | 7767450 | 7767450 | 2330212 | 2330212 | 29.9997 | 0 | Kilómetro | 991 | 3.8 | 30
DUR00130200170715 | Ampliacion De Red, Agua Potable, Pedro Velez | Cuencamé | Pedro Vélez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 170116.68 | 170116.68 | 170116.68 | 170116.68 | 170116.68 | 170116.68 | 170116.68 | 100 | 0 | Red de Distribución | 616 | 100 | 100
DUR00130200170740 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera, Camino: Durango-Guadalajara, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 144 000, Subtramo: Mezquital-Charcos Del Km 48 200 Al Km 50 670 A Nivel De Pavimento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 37244374.14 | 11173500 | 3351993.67 | 11173500 | 11173500 | 3351993.67 | 3351998.67 | 29.9995 | 0 | Kilómetro | 998 | 2.47 | 42
DUR00130200170763 | Ampliacion De Red De Atarjeas, Cuencame De Ceniceros | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 315247.74 | 315247.74 | 315247.74 | 46.0216 | 0 | Red | 350 | 100 | 50
DUR00130200170767 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo. Remodelacion Del Centro De Computo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 630000 | 630000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 0
DUR00130200170785 | Ampliacion Y Modernizacion Camino: E.C. Durango-Tepic (96 400)-La Guajolota-Santa Maria De Ocotan, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 343, Subtramo: Del Km 4 750 Al Km 7 900 A Nivel De Pavimento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 25872507.97 | 7762166 | 2328526 | 7762166 | 7762166 | 2328526 | 2328526 | 29.9984 | 0 | Kilómetro | 1106 | 3.15 | 30
DUR00130200170793 | Fac. De Ciencias Forestales Construcción De Laboratorio De Biotecnologia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1472500 | 1472500 | 736250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 392 | 100 | 0
DUR00130200170794 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Velardeña | Cuencamé | Velardeña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 10900 | 10900 | 10900 | 2.18 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 5
DUR00130200170820 | Servicios De Supervision Gerencial De Obra | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1000000 | 1000000 | 300000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Servicio | 7 | 100 | 40
DUR00130200170828 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia. Proyecto De Remodelacion De Cubiculos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2047500 | 2047500 | 1023750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 0
DUR00130200170831 | Servicios De Supervision Gerencial De Obra | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 800000 | 800000 | 300000 | 800000 | 800000 | 300000 | 300000 | 37.5 | 0 | Servicio | 7 | 100 | 30
DUR00130200170852 | Televisión Universitaria. Construcción De Planta De Trasmision | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 90000 | 90000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16434 | 100 | 0
DUR00130200170873 | Ampliacion De Red Electrica, Cuencame, Col. La Deportiva | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 100
DUR00130200170880 | Boulevard Villa Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 300000 | 171158 | 300000 | 300000 | 171158 | 171158 | 171158 | 100 | 0 | metro cuadrada | 500 | 100 | 55
DUR00130200170912 | Ampliacion De Red Electrica, Vista Hermosa | Cuencamé | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 77356.86 | 77356.86 | 77356.86 | 77356.86 | 77356.86 | 77356.86 | 77356.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100
DUR00130200170932 | Ampliacion De Red Electrica, Ramon Corona | Cuencamé | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 498455.98 | 498455.97 | 498455.97 | 498455.97 | 498455.97 | 498455.97 | 498455.97 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100
DUR00130200170973 | Ampliacion De Red Electrica, 12 De Diciembre | Cuencamé | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 364187.15 | 384187.15 | 384187.15 | 384187.15 | 109256.15 | 109256.15 | 109256.15 | 28.4383 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 30
DUR00130200170999 | Construccion De Aula, (Complemento Infra 2012), Cerro De Santiago | Cuencamé | Cerro Santiago (Cerro de Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 39888.55 | 39888.55 | 39888.55 | 79.7771 | 0 | Aula | 60 | 100 | 80
DUR00130200171037 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, La Lagunilla, Vista Hermosa | Cuencamé | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 114138 | 114138 | 114138 | 95.9143 | 0 | Kilómetro | 450 | 100 | 95
DUR00130200171217 | Drenaje 5 De Julio | San Bernardo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 300000 | 170494 | 170494 | 170494 | 170494 | 170494 | 170494 | 100 | 0 | Ficha técnica | 0 | 100 | 100
DUR00130200171259 | Construccion De Muro De Contencion, Las Mercedes | Cuencamé | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Acción | 150 | 100 | 100
DUR00130200171287 | Cancha Matalotes | San Bernardo | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 207293 | 207293 | 207293 | 69.0977 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 69
DUR00130200171479 | Camino El Tizonazo El Calvario | Indé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 500000 | 260610 | 260610 | 260610 | 260610 | 260610 | 260610 | 100 | 0 | kilometro | 500 | 100 | 100
DUR00130200171543 | Pavimento Puerta De Cabrera | Indé | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | metros | 500 | 100 | 100
DUR00130200171572 | Primera Etapa Calle Canal | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9191655 | 400000 | 9191655 | 400000 | 349801.91 | 349801.91 | 349801.91 | 87.4505 | 0 | Metro Cuadrado | 1324 | 4.4 | 90
DUR00130200172149 | Rehabilitacion De Canal, San Angel | Cuencamé | Cinco de Mayo (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 589 | 100 | 100
DUR00130200172253 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Cuencame, Col. Los Barriales | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 550 | 100 | 30
DUR09130100100082 | Prim.Tierra Y Libertad En Ej.Manila Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 332502 | 665118 | 665118 | 587430 | 665118 | 665118 | 665118 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR09130100100493 | Jn Juan En La Rosilla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 542468 | 563435 | 563435 | 563435 | 542468 | 542468 | 542468 | 96.2787 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR09130100100503 | J.N. Nueva Cracion Fracc. Cielo Azul Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 94843 | 110140 | 110140 | 110140 | 94843 | 94843 | 94843 | 86.1113 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR09130100100522 | Prim. Benigno Montoya Col. Asentamientos Humanos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 217407 | 221405 | 221405 | 221405 | 217407 | 217407 | 217407 | 98.1943 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR09130100100619 | Prim Petra Andrade | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 177678 | 207432 | 207432 | 207432 | 177677 | 177677 | 177677 | 85.6555 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR09130100100640 | Prim 18 De Marzo Zona Centro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 271728 | 310031 | 310031 | 310031 | 271728 | 271728 | 271728 | 87.6454 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
DUR09130100100745 | Prim Francisco Villa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 407927 | 449559 | 449559 | 449559 | 407927 | 407927 | 407927 | 90.7394 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR09130100100746 | Prim Guadalupe Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1680304 | 1782316 | 1782316 | 1782316 | 1680304 | 1680304 | 1680304 | 94.2764 | 0 | Aula | 14 | 100 | 100
DUR09130100100754 | Sec. Gral. Sn. Juan De Casta | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 116796 | 139974 | 139974 | 139974 | 116796 | 116796 | 116796 | 83.4412 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR09130100109030 | Construccion Puente Centauro Km 17 197 (Camino Compuertas De San Fdo - Villa Juarez ) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 0 | 2649408 | 2649408 | 2649408 | 2649408 | 2649408 | 2649408 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 1
DUR09130100109032 | Modernización De La Curva Del Japonés, Tramo De León Gúzman A Unir Con El Periférico Ejército Mexicano, Así Como El Camino Lerdo-Villa Juárez Compuertas De San Fernando A Ejercito Mexicano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 1
DUR09130100124329 | Hospital General Lerdo 2009 (Obra) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6696553 | 6696553 | 6696553 | 376194 | 6320359 | 6320359 | 6320359 | 94.3823 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 94
DUR09130100124330 | Uneme Salud Mental Durango 2009 (Obra) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 44335 | 2955665 | 2955665 | 2955665 | 98.5222 | 0 | Unidad | 3000000 | 100 | 98.5
DUR09130100124331 | Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Obra) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 64281 | 2435719 | 2435719 | 2435719 | 97.4288 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 97
DUR09130100124332 | Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Obra) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 101399 | 2398601 | 2398601 | 2398601 | 95.944 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 96
DUR09130100124333 | Unidad De Salud Mental Del Infante Y Del Adolescente 2009 (Obra) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 59113 | 3940887 | 3940887 | 3940887 | 98.5222 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 98
DUR09130100124334 | Hospital General Lerdo 2009 (Equipamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 104923 | 15892833 | 15892833 | 15892833 | 99.3302 | 0 | Pesos | 16000000 | 100 | 99.3
DUR09130100124335 | Uneme Salud Mental Durango 2009 (Equipamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 428765 | 428765 | 428765 | 85.753 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 85.7
DUR09130100124336 | Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Equipamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 432377 | 432377 | 432377 | 86.4754 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 86.4
DUR09130100124337 | Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Equipamiento) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 482216 | 482216 | 482216 | 96.4432 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 96.4
DUR09130100124338 | Oportunidades 2009 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 0 | 22572845 | 22572845 | 0 | 20927499 | 20927499 | 20927499 | 92.7109 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 92.7
DUR10130100083627 | Afaspe Vigilancia Epidemiologica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2280329 | 2280329 | 2001738 | 2001738 | 2001738 | 2001738 | 87.7829 | 0 | Programa | 0 | 100 | 88
DUR10130100083628 | Fondo De Prevision Presupuestal 1eguro Popular 2010 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2422200 | 2422200 | 2415783 | 2415783 | 2415783 | 2415783 | 99.7351 | 0 | Programa | 0 | 100 | 88
DUR10130100083629 | Oportunidades 2010 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 0 | 33167203 | 33167203 | 33167302 | 32874396 | 32874296 | 32874296 | 99.1169 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99.7
DUR10130100083630 | Seguro Medico Para Una Nueva Generacion 2010 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 0 | 3301620 | 3301620 | 2882092 | 2282092 | 2882092 | 2882092 | 87.2933 | 0 | Programa | 0 | 100 | 87.3
DUR10130100083631 | Seguro Popular 2010 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 254658955 | 254658955 | 254658955 | 254658955 | 254658955 | 254658955 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100
DUR10130100092098 | Esc. Musica Conjunto A 3 Niveles: Torre De Cubiculos, Cubiculos De Estudio Sonoamortiguados, Servicios Sanitarios, Esclaeras, Almacen,. Conjunto B: | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 25175000 | 25175000 | 25175000 | 8982830 | 8026447 | 8026447 | 8026447 | 31.8826 | 0 | Escuela | 175 | 100 | 31.88
DUR10130100092267 | Esc. Musica Conjunto B: Taller De Computo, Biblioteca, Sala De Maestros, Area Admva, Servicios Sanitarios, Aula Interactiva | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 5458076 | 5458076 | 5458076 | 5458076 | 62.378 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 62.38
DUR10130100101093 | Prim.Silvestre Revueltas Fracc.Profomex Santiago Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 48805 | 48805 | 48805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR10130100102227 | Cendi Fracc San Antonio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 6940344 | 6940344 | 6940344 | 6940344 | 6940344 | 6940344 | 6940344 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100
DUR10130100102231 | J.N.8 De Julio En Fracc.Valle De Guadalupe Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1796436 | 2045854 | 2045854 | 2045854 | 2045854 | 2045854 | 2045854 | 100 | 0 | Obra | 1 | 98 | 100
DUR10130100102240 | Jn Elia Morelos Favela | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 602767 | 640080 | 640080 | 640080 | 602767 | 602767 | 602767 | 94.1706 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR10130100102254 | Jn Miguel Col Nva Esperanza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 74190 | 107087 | 107084 | 107084 | 74190 | 74190 | 74190 | 69.2801 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR10130100102286 | Prim Benito Juarez Gomez P | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 373281 | 394923 | 394923 | 394923 | 373281 | 373281 | 373281 | 94.5199 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR10130100102288 | Prim Calixto San Pedro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 263636 | 344980 | 344980 | 344980 | 263636 | 263336 | 263636 | 76.3337 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR10130100102296 | Prim Fco Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 572652 | 593746 | 593746 | 593746 | 572652 | 572652 | 572652 | 96.4473 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR10130100102309 | Prim Josefa Col Las Flores | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 336501 | 370000 | 370000 | 370000 | 336501 | 336501 | 336501 | 90.9462 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR10130100102316 | Prim Leona Vicario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 732017 | 745704 | 745704 | 745704 | 732017 | 732017 | 732017 | 98.1646 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100
DUR10130100102333 | Prim Raul Flores Fracc Vilas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 234826 | 272825 | 272825 | 272825 | 234826 | 234826 | 234826 | 86.072 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR10130100102354 | Sec Nva Fracc Villas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
DUR10130100102356 | Sec Rafael R Col Mezquital | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 556599 | 724950 | 724950 | 724950 | 556599 | 556599 | 556599 | 76.7776 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
DUR10130100102365 | Sec Tec81 Ej Lucero Tlah | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 675603 | 737775 | 737775 | 737775 | 675603 | 675603 | 675603 | 91.573 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100
DUR10130100102571 | Universidad Tecnologica De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 18014206 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 18014206 | 18014206 | 18014206 | 81.8828 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100
DUR10130100109095 | Construcción De Alcantarillas De Losa; E.C. Nazas - San Luis Del Cordero - San Jose Del Refugio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | Terminado | 0 | 599999.88 | 599999.88 | 599999.88 | 599999.88 | 599999.88 | 599999.88 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109096 | Construcción De Obras De Drenaje Y Revestimiento; Camino: Cienega Del Oso - Canoas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | Terminado | 0 | 649999.94 | 649999.94 | 649999.94 | 649999.94 | 649999.94 | 649999.94 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109097 | Construcción De Obras De Drenaje Y Revestimiento; Camino: Cofradia - Calitique - Bancos De Calitique | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | Terminado | 0 | 249838.85 | 249838.85 | 249838.85 | 249838.85 | 249838.85 | 249838.85 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109098 | Construcción De Obras De Drenaje Y Revestimiento; Camino: Durango - Tepic - E.C. Yonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 374464.71 | 374464.71 | 374464.71 | 374464.71 | 374464.71 | 374464.71 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109099 | Construcción De Obras De Drenaje Y Revestimiento; Camino: Gavilanes - Las Flores | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 549381.46 | 549381.46 | 549381.46 | 549381.46 | 549381.46 | 549381.46 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109100 | Construcción De Obras De Drenaje, Revestimiento Y Zampeado; Camino: Charcos - Toyana | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | Terminado | 0 | 499968.58 | 499968.58 | 499968.58 | 499968.58 | 499968.58 | 499968.58 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109101 | Construcción De Obras De Drenaje, Revestimiento Y Zampeado; Camino: Durango- Tepic- E.C. Laguna Del Burro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 599922 | 599922 | 599922 | 599922 | 599922 | 599922 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109102 | Construcción De Puente; Camino: Navajas - Cerro Prieto | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1258916.89 | 1258916.89 | 1258916.89 | 1258916.89 | 1258916.89 | 1258916.89 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109103 | Construcción De Puente; E.C. Dgo / El Pueblito - El Nayar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 16591801.43 | 16591801.43 | 16591801.43 | 16591801.43 | 16591801.43 | 16591801.43 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109104 | Construcción De Puente; E.C. Durango / Mezquital - Valle Florido | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 4440127.85 | 4440127.85 | 4440127.85 | 4440127.85 | 4440127.85 | 4440127.85 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109105 | Construcción De Puente; E.D. Autopista Dgo. / Gomez Palacio - Malaga | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 499998.21 | 499998.21 | 499998.21 | 499998.21 | 499998.21 | 499998.21 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109106 | Construcción De Puente; Nuevo Ideal - Jardin De Flores - El Toboso - Miguel Negrete | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 4050726 | 4050726 | 4050726 | 4050726 | 4050726 | 4050726 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109107 | Construcción De Puente; Nuevo Ideal - Raul Madero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 993534.08 | 993534.08 | 993534.08 | 993534.08 | 993534.08 | 993534.08 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109108 | Gastos De Operación Y Supervision Ejecutora (7 Mpios Fonden) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 2106175 | 2106175 | 2106175 | 2106175 | 2106175 | 2106175 | 100 | 0 | -1 | 100 | 100 | 100
DUR10130100109109 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Obras De Drenaje; Acceso Principal En La Cabecera De San Luis Del Cordero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1492764.26 | 1492764.26 | 1492764.26 | 1492764.26 | 1492764.26 | 1492764.26 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109110 | Construcción De Obras De Drenaje Y Revestimiento; Camino: Barros - Las Espinas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 249947.1 | 249947.1 | 249947.1 | 249947.1 | 249947.1 | 249947.1 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109111 | Construcción De Sección De Puente Y Protección De Conos De Derrame Contra Socavación; Camino: Durango - La Flor | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 6056871.92 | 6056871.92 | 6056871.92 | 6056871.92 | 6056871.92 | 6056871.92 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109112 | Desazolve De Canales De Entrada Y Salida Del Puente; Camino: Navacoyan - Contreras | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 899987.16 | 899987.16 | 899987.16 | 899987.16 | 899987.16 | 899987.16 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109113 | Elevación De Rasante; E.C. Belisario Dominguez / Fco. Villa Viejo - Fco. Villa Nuevo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 99993.77 | 99993.77 | 99993.77 | 99993.77 | 99993.77 | 99993.77 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109114 | Gastos De Operación Y Supervision Ejecutora Acuerdo No. Se127.04 Del 14 Febrero Del 2011 (Inundacion Fluvial El Dia 27 De Septiembre Del 2010 En El Mpio. De Inde) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 194475 | 194475 | 194475 | 194475 | 194475 | 194475 | 100 | 0 | -1 | 100 | 100 | 100
DUR10130100109115 | Recarge De Taludes Y Revestimiento Camino E.C . La Zarca El Palmito - San Fco De Asis, Ramal A Torreon De San Isidro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR10130100109116 | Recargue De Taludes Y Revestimiento Camino: E.C. (La Zarca - El Palmito) San Francisco De Asis | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 899999.98 | 899999.98 | 899999.98 | 899999.98 | 899999.98 | 899999.98 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR10130100109117 | Reconstrucción De Obras De Drenaje Y Revestimiento; E.C. San Bernardo - Matalotes / 20 De Abril - San Gabriel (Ocampo) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 724786.44 | 724786.44 | 724786.44 | 724786.44 | 724786.44 | 724786.44 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109118 | Reconstrucción De Puente; Camino: Vicente Guerrero - La Estación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 6448154.68 | 6448154.68 | 6448154.68 | 6448154.68 | 6448154.68 | 6448154.68 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109119 | Reconstrucción De Terraplen Y Revestimiento De Camino; Camino: E.C. Durango - Guanacevi - Campo Hermoso | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 999998.88 | 999998.88 | 999998.88 | 999998.88 | 999998.88 | 999998.88 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109120 | Reconstrucción De Vado; Camino: San Luis Del Cordero - San Pedro Del Gallo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 349999.94 | 349999.94 | 349999.94 | 349999.94 | 349999.94 | 349999.94 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109121 | Recuperación De Pavimento, Construcción De Carpeta Asfaltica Y Trabajos Diversos. Revestimiento Y Construcción De Vados, Puentes Vados Y Obras De Drenaje.; Camino: San Bernardo - Matalotes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 12500418 | 12500418 | 12500418 | 12500418 | 12500418 | 12500418 | 100 | 0 | -1 | 100 | 100 | 100
DUR10130100109122 | Recuperación De Pavimento, Construcción De Carpeta Asfaltica Y Trabajos Diversos; E.C. Nazas - San Luis Del Cordero A Purisima | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 899985.46 | 899985.46 | 899985.46 | 899985.46 | 899985.46 | 899985.46 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109123 | Recuperación De Pavimento, Construcción De Carpeta Asfaltica Y Trabajos Diversos; Nuevo Ideal - Jardin De Flores - El Toboso - Miguel Negrete | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 24038260.08 | 24038260.08 | 24038260.08 | 24038260.08 | 24038260.08 | 24038260.08 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109124 | Revestimiento De Camino Y Zampeado De Concreto En Tramos Aislados Y Construcción De Puente Vado; Camino: El Encinal - San Isidro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 999997.87 | 999997.87 | 999997.87 | 999997.87 | 999997.87 | 999997.87 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109125 | Revestimiento De Camino; Camino: El Pueblito- El Tunal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109126 | Revestimiento De Camino; Camino: El Tunal - El Nayar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109127 | Revestimiento De Camino; Camino: La Luz - Rio Verde | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 249936.53 | 249936.53 | 249936.53 | 249936.53 | 249936.53 | 249936.53 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109128 | Revestimiento Y Reconstrucción De 2 Vados; Camino: San Isidro - El Centenario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 2249999.69 | 2249999.69 | 2249999.69 | 2249999.69 | 2249999.69 | 2249999.69 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109129 | Revestimiento Y Reconstrucción De Vado; Camino: San Juan De Aguinaldo - E.C. Navios / Regocijo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 124988.13 | 124988.13 | 124988.13 | 124988.13 | 124988.13 | 124988.13 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109130 | Bacheo Sobre Carpeta Y Riego De Sello; Los Angeles - 18 De Agosto | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 4006183.6 | 4006183.6 | 4006183.6 | 4006183.6 | 4006183.6 | 4006183.6 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109131 | Rehabilitación De Pavimento; E.C. Dgo / El Pueblito - El Nayar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 748651.92 | 748651.92 | 748651.92 | 748651.92 | 748651.92 | 748651.92 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100109132 | Revestimiento De Camino; E.C. Los Angeles /18 De Agosto - San Martin | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 74996.3 | 74996.3 | 74996.3 | 74996.3 | 74996.3 | 74996.3 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100112101 | Blvd Miguel Aleman - Rebollo Acosta Elaboracion Proyecto Estructural | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 754063 | 754062.62 | 754062.62 | 754062.62 | 754062.62 | 754062.62 | 754062.62 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR10130100112102 | Canal Sacramento (Construccion Vialidad 4 Carriles Margen Derecha Tramo 0+000 Al 3+200) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20459839 | 20459839.43 | 20459839.43 | 20459839.43 | 20459839.43 | 20459839.43 | 20459839.43 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100112103 | Construccion Puente Centauro Km 17+197 (Camino Compuertas De San Fdo - Villa Juarez ) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50682950 | 50682950.48 | 50682950.48 | 50682950.48 | 50682950.48 | 50682950.48 | 50682950.48 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100112104 | Distribuidor Curva Japones "Puente Marimbas" (Elaboracion De Proyecto Estructural) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 587998 | 587997.82 | 587997.82 | 587997.82 | 587997.82 | 587997.82 | 587997.82 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR10130100112105 | Distribuidor Vial Curva Del Japones 3ra. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 122814130 | 122814130.41 | 122814130.41 | 122814130.41 | 122814130.41 | 122814130.41 | 122814130.41 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR10130100112106 | Puente Tlahualilo (Elaboracion Del Proyecto Estructural) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 290080 | 290080.24 | 290080.24 | 290080.24 | 290080.24 | 290080.24 | 290080.24 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR10130100123925 | 10672 Fpp 22010 - Obra Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catarina De Tepehuanes - Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 3362118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0
DUR10130100123926 | 10672 Fpp 2% 2010 - Obra Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catarina De Tepehuanes - Obra | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16421683 | 16421683 | 11286810 | 11286810 | 11286810 | 11286810 | 11286810 | 68.7311 | 0 | Pesos | 16421683 | 100 | 68.7
DUR10130100123927 | Fpp 2% 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 16000000 | 100 | 0
DUR10130100123928 | Fpp 2% 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Obra | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 40000000 | 40000000 | 25659216 | 0 | 25659216 | 25659216 | 25659216 | 64.148 | 0 | Pesos | 40000000 | 100 | 64.1
DUR10130100123929 | Fpp 2% Equipamiento De Red De Sangre De Varias Unidades Hospitalarias - Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8356120 | 8356120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 8356120 | 100 | 0
DUR10130100123930 | Fpp 2% Equipamiento De Red De Sangre De Varias Unidades Hospitalarias - Obra | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 13700000 | 13700000 | 7934682 | 7934682 | 7934682 | 7934682 | 7934682 | 57.9174 | 0 | Pesos | 13700000 | 100 | 57.9
DUR10130100123931 | Fpp 2010 Hospital Integral El Durazno, Tamazula | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 3641201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0
DUR11130100039625 | Universidad Tecnologica La Guajolota Mezquital (Albergue) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7918003 | 8902449 | 8902449 | 8902449 | 7918003 | 7918003 | 7918003 | 88.9419 | 0 | Obra | 1 | 96 | 96
DUR11130100083648 | Afaspe 2011 - Prevención Y Tratamiento De Las Adicciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E025 Prevención y atención contra las adicciones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1562806 | 1562806 | 1507607 | 1507607 | 1507607 | 1507607 | 96.468 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 96.5
DUR11130100083664 | Afaspe 2011 - Diabetes Mellitus | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 4429682 | 4429682 | 3644766 | 3744766 | 3460766 | 3460766 | 78.1267 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78.1
DUR11130100083665 | Afaspe 2011 - Prevención De La Mortalidad Infantil | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 683400 | 683400 | 603605 | 603605 | 603605 | 603605 | 88.3238 | 0 | Programa | 0 | 100 | 88.3
DUR11130100083666 | Afaspe 2011 - Riesgo Cardiovascular | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1773200 | 1773200 | 1759302 | 1759302 | 1759302 | 1759302 | 99.2162 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99.2
DUR11130100083667 | Afaspe 2011 - Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1679175 | 1679175 | 1530437 | 1530437 | 1530437 | 1530437 | 91.1422 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91.1
DUR11130100083668 | Afaspe 2011 - Urgencia Epidemiologicas Y Desastres | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 500000 | 500000 | 193758 | 193758 | 193758 | 193758 | 38.7516 | 0 | Programa | 0 | 100 | 38.7
DUR11130100083901 | Afaspe 2011 - Arranque Parejo En La Vida | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1791731 | 1791731 | 1791731 | 89.5866 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 89.6
DUR11130100083902 | Afaspe 2011 - Cáncer Cervicouterino | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1247362 | 1247362 | 0 | 1247362 | 1247362 | 1247362 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100
DUR11130100083903 | Afaspe 2011 - Cáncer De Mama | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 4501742 | 4501742 | 0 | 3684573 | 3684573 | 3684573 | 81.8477 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 81.8
DUR11130100083904 | Afaspe 2011 - Escuela Y Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 228632 | 228632 | 0 | 104518 | 104518 | 104518 | 45.7145 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 45.7
DUR11130100083905 | Afaspe 2011 - Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 743586 | 743586 | 0 | 645266 | 645266 | 645266 | 86.7776 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 86.8
DUR11130100083906 | Afaspe 2011 - Promocion De La Salud: Una Nueva Cultura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 18246937 | 18246937 | 0 | 17395737 | 17395737 | 17395737 | 95.3351 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 95.33
DUR11130100083907 | Afaspe 2011 - Salud Mental | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 530085 | 530085 | 530085 | 0 | 289006 | 289006 | 289006 | 54.5207 | 0 | Pesos | 530085 | 100 | 54.52
DUR11130100083908 | Afaspe 2012 - Prevencion Y Control De La Tuberculosis | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 79300 | 79300 | 79300 | 99.125 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99.1
DUR11130100083965 | Caravanas 2011 - Servicios Personales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 13005099 | 13005099 | 0 | 12266758 | 12266758 | 12266758 | 94.3227 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.3
DUR11130100083966 | Caravanas 2011 - Gastos De Operación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1175434 | 1175434 | 0 | 730945 | 730945 | 730945 | 62.1851 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 62.2
DUR11130100083987 | Oportunidades 2011 - Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 9219993 | 9219993 | 0 | 9175620 | 9175620 | 9175620 | 99.5187 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99
DUR11130100083988 | Oportunidades 2011 - Servicios Personales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 0 | 12050740 | 12050740 | 0 | 11971265 | 11971265 | 11971265 | 99.3405 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99
DUR11130100083989 | Oportunidades 2011 - Gastos De Operación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 0 | 20354238 | 20354238 | 0 | 19770675 | 19770675 | 19770675 | 97.133 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 97
DUR11130100084006 | Seguro Medico Para Una Nueva Generación 2011 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2840250 | 2840250 | 113820 | 589954 | 589954 | 589954 | 20.7712 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 25
DUR11130100084007 | Seguro Medico Para Una Nueva Generación Intervenciones Cubiertas 2011 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 0 | 24922147 | 24922147 | 0 | 23554825 | 23554825 | 23554825 | 94.5136 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 95
DUR11130100084008 | Seguro Medico Para Una Nueva Generación Talleres Comunitarios 2011 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1660682 | 1660682 | 0 | 1660682 | 1660682 | 1660682 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100
DUR11130100095891 | Seguro Popular 2011 - Gastos De Operación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 367659615 | 367659615 | 0 | 359479381 | 359479381 | 359479381 | 97.7751 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 97
DUR11130100102754 | T.V.Sec.#69 En Arnulfo Gomez Canatlan Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 48638 | 48638 | 48638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR11130100103033 | J.N. Alfonso Reyes El Durazno Tamazula Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 332421 | 371262 | 371262 | 371262 | 332421 | 332421 | 332421 | 89.5381 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR11130100103036 | J.N. Bertha Von Glummer Leyva Col. El Paraiso | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 479794 | 480524 | 480524 | 480524 | 479794 | 479794 | 479794 | 99.8481 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR11130100103046 | J.N. Juan Escutia Fracc, Villas Del Gdna Iv | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 267710 | 280377 | 302322 | 302322 | 280377 | 280377 | 280377 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR11130100103050 | J.N. Nueva Creacion Frcc. Huizache Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1529927 | 1679732 | 1679732 | 1679732 | 1529927 | 1529927 | 1529927 | 91.0816 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
DUR11130100103052 | J.N. Paulo Freire Fracc Urbivillas Del Cedro Gp | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1668152 | 1668152 | 1586569 | 1586569 | 1668152 | 1668152 | 1668152 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 99 | 100
DUR11130100103068 | Prim, Cemanahuac En Tachichilpa Mezquital Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 806181 | 829408 | 829408 | 829408 | 806181 | 806181 | 806181 | 97.1996 | 0 | Aula | 1 | 92 | 100
DUR11130100103083 | Prim. Gpe. Victoria Cienega De Nuestra Señora Stgo Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1041334 | 1140361 | 1140361 | 1140361 | 1041334 | 1041334 | 1041334 | 91.3162 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR11130100103107 | Prim. Morelos En Gavilanes El Mezquital Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 635020 | 664042 | 672588 | 672588 | 664042 | 664042 | 664042 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
DUR11130100103139 | Sec. Gral. N/C Fracc. Villas De Las Noas Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 234758 | 368738 | 368738 | 368738 | 234758 | 234758 | 234758 | 63.6653 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR11130100103179 | T.V. Sec. #243 En 5 De Mayo Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 271389 | 310025 | 310025 | 310025 | 271389 | 271389 | 271389 | 87.5378 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR11130100103181 | T.V. Sec. #424 Cienega De Nuestra Señora Stgo Papasquiaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1484507 | 1486320 | 1486320 | 1486320 | 1484507 | 1484507 | 1484507 | 99.878 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR11130100103193 | T.V. Sec.#156 En El Tecuan Tamazula Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 419672 | 435149 | 435149 | 435149 | 419672 | 419671 | 419672 | 96.4431 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR11130100103200 | J.N. 20 De Noviembre Cl 20 De Noviembre Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 587106 | 587106 | 587106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR11130100103201 | Prim. Benito Juarez Col. Iv Centenario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 182688 | 182688 | 177179 | 177179 | 182688 | 182688 | 182688 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR11130100103207 | Prim.Francisco Villa Los Nogales Santiago Papasq | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 48805 | 48805 | 48805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR11130100103211 | Sec Benito Juarez Blvd Felipe Pescador Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 615418 | 615610 | 615610 | 615610 | 615418 | 615418 | 615418 | 99.9688 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR11130100103592 | Prim.17 De Mayo Fracc. San Luis Durango Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 55831 | 55831 | 55831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR11130100104785 | Universidad Tecnologica De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 16445468 | 16912251 | 16912251 | 16912251 | 16912251 | 16912251 | 16915251 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100
DUR11130100104786 | Universidad Tecnologica De Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 11563328 | 13020773 | 18000000 | 13020773 | 11563328 | 11563328 | 11563328 | 88.8068 | 0 | Obra | 1 | 61 | 0.61
DUR11130100105248 | Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Colonias De Gomez Palacio, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Proyecto | 4900000 | 100 | 100
DUR11130100105249 | Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Colonias De Lerdo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Proyecto | 4900000 | 100 | 100
DUR11130100105250 | Gastos Indirectos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 782819 | 782819 | 782819 | 782919 | 782819 | 782819 | 782819 | 100 | 0 | Proyecto | 782819 | 100 | 100
DUR11130100105251 | Coordinacion De Proyectos De Agua Potable Del Fondo Metropolitano. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 999973 | 999973 | 999973 | 999973 | 999973 | 999973 | 999973 | 100 | 0 | Proyecto | 999973 | 100 | 100
DUR11130100105252 | Diseño De Plantas Potabilizadoras Para Remocion De Arsenico En Gomez Palacio Durango. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 709095 | 709095 | 709095 | 709095 | 685046 | 685046 | 685046 | 96.6085 | 0 | Proyecto | 709095 | 100 | 97
DUR11130100105253 | Eficiencia Integral En El Uso Del Agua Y La Energia De La Region Laguna (Etapa 2): Sistema Lerdo, Gomez Palacio Urbano Y Gomez Palacio Rural | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1988517 | 1988517 | 1988517 | 1988517 | 1988517 | 1988517 | 1988517 | 100 | 0 | Proyecto | 1988517 | 100 | 100
DUR11130100105254 | Estudio De Factibilidad Para El Proyecto De Agua Futura Para La Zona Metropolitana De La Laguna De Durango. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Proyecto | 4000000 | 100 | 100
DUR11130100105255 | Reconversion De Cultivos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 63.36 | 0 | Proyecto | 2500000 | 100 | 63
DUR11130100105256 | Mejoramiento Integral De Los Sistemas De Aguas Municipales De Gomez Palacio Y Lerdo Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1902995 | 1902995 | 1902995 | 1902995 | 1902995 | 1902995 | 1902995 | 100 | 0 | Proyecto | 1902995 | 100 | 100
DUR11130100105257 | Programa De Remocion De Arsenico En Pozoz Urbanos De Gomez Palacio. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 13398086 | 13398086 | 13398086 | 13398086 | 4069000 | 4069000 | 4069000 | 30.37 | 0 | Proyecto | 13398086 | 100 | 30
DUR11130100105258 | Programa Integral De Recuperacion De La Cuenca Alta Del Rio Nazas. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 13918515 | 13918515 | 13918515 | 13918515 | 13918515 | 13918515 | 13918515 | 100 | 0 | Proyecto | 13918515 | 100 | 100
DUR11130100112774 | Construccion De 2 Etapa Del Puente Centauro Camino Compuertas De San Fernando-Villa Juarez En El Km. 17+197 En Ciudad Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR11130100112775 | Estudio Para Desarrollar El Plan Director De La Zona Metropolitana De La Laguna | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10000000 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 100 | 0 | Estudio | 100 | 100 | 90
DUR11130100112776 | Fondo Metropolitano (Integracion De Informacion Obras Y Proyectos 2012) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR11130100112778 | Paso A Desnivel Inferior Miguel Aleman (Cd.. Lerdo, Dgo.) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR11130100112779 | Primera Etapa Avenida Mexico (Entre Segundo Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000000 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR11130100112780 | Segundo Periferico De Gomez Palacio, Tramo: Limites De Estado-Gregorio Garcia (1era Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 68000000 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR11130100123531 | Conclusion De La Sustitucion Del Hospital General De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 316769631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 316769632 | 100 | 0
DUR12130100012661 | Construccion De Guarniciones En La Calle Alvaro Obregon | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 105039 | 105034 | 105034 | 105034 | 105034 | 105034 | 105034 | 100 | 0 | Metros | 437.5 | 100 | 100
DUR12130100012665 | Construccion De Guarniciones En La Calle Martires De Chimalhuacan | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 52023 | 52023 | 52023 | 52023 | 52023 | 52023 | 52023 | 100 | 0 | Metros | 221.5 | 100 | 100
DUR12130100012670 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Jesus Garcia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 115891 | 115891 | 115891 | 115891 | 115891 | 115891 | 115891 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 100
DUR12130100012673 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Doroteo Arango Y 24 De Marzo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218.62 | 100 | 100
DUR12130100029079 | Construccion De Sistema De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 313339 | 313339 | 313339 | 313339 | 313339 | 313339 | 313339 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029080 | Construccion De Sistema De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 220317 | 220317 | 220317 | 220317 | 220317 | 220317 | 220317 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029081 | Construccion De Sistema De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 88127 | 88127 | 88127 | 88127 | 88127 | 88127 | 88127 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029082 | Construccion De Sistema De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029083 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 168910 | 168910 | 168910 | 168910 | 168910 | 168910 | 168910 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029084 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029085 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Ia. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 308443 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029086 | Construccion Red De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 53240 | 53240 | 53240 | 53240 | 53240 | 53240 | 53240 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029087 | Construccion Red De Agua Potable (I Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 149491 | 149491 | 149491 | 149491 | 149491 | 149491 | 149491 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029088 | Construccion Red De Agua Potable (I Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 147992 | 147992 | 147992 | 147992 | 147992 | 147992 | 147992 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029089 | Construccion Red De Agua Potable (Ii Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 74746 | 74746 | 74746 | 74746 | 74746 | 74746 | 74746 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029090 | Construccion Red De Agua Potable (Iv Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 475543 | 475543 | 475543 | 475543 | 475543 | 475543 | 475543 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029091 | Construccion Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 224966 | 224966 | 224966 | 224966 | 224966 | 224966 | 224966 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029092 | Construccion Red General De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 149994 | 149994 | 149994 | 149994 | 149994 | 149994 | 149994 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029093 | Construccion Red General De Agua Potable (I Eatapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 280892 | 280892 | 280892 | 280892 | 280892 | 280892 | 280892 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029094 | Construccion Redes De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 224988 | 224988 | 224988 | 224988 | 224988 | 224988 | 224988 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029095 | Infraestructura Hidraulica En El Sector Azcapotzalco | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 220318 | 220318 | 220318 | 220318 | 220318 | 220318 | 220318 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029096 | Infraestructura Hidraulica En El Sector Jardines (Ia. Etapa) | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 240491 | 240491 | 240491 | 240491 | 240491 | 240491 | 240491 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029097 | Infraestructura Hidraulica En El Sector La Virgen | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 208382 | 208382 | 208382 | 208382 | 208382 | 208382 | 208382 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029098 | Infraestructura Hidraulica En El Sector Mayagoitia | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 168782 | 168782 | 168782 | 168782 | 168782 | 168782 | 168782 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029099 | Sistema De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029100 | Sistema De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 146878 | 146878 | 146878 | 146878 | 146878 | 146878 | 146878 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
DUR12130100029101 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 614707 | 614707 | 614707 | 614707 | 614707 | 614707 | 614707 | 100 | 0 | Metro Lineal | 888.89 | 100 | 100
DUR12130100029102 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En La Calle Jesus Garcia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 117814 | 117814 | 117814 | 117814 | 117814 | 117814 | 117814 | 100 | 0 | Metro Lineal | 396 | 100 | 100
DUR12130100029103 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En La Calle Simon Bolivar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 94963 | 94963 | 94963 | 94963 | 94963 | 94963 | 94963 | 100 | 0 | Metro Lineal | 204.65 | 100 | 100
DUR12130100029104 | Perforacion Y Equipamiento Del Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1036044 | 1036044 | 1036044 | 1036044 | 1036044 | 1036044 | 1036044 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100
DUR12130100029105 | Perforacion Y Equipamiento Del Pozo La Tinaja | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1037715 | 1037715 | 1037715 | 1037715 | 1037715 | 1037715 | 1037715 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100
DUR12130100029106 | Adquisicion Y Colocacion De Tanque De Agua Potable, Se Incluyen Bebederos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100
DUR12130100029107 | Adquisicion Y Colocacion De Tanque De Agua Potable, Se Incluyen Bebederos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 159010 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100
DUR12130100029108 | Adecuacion De Las Instalaciones Del Pretratamiento De La Ptar Oriente (Ia. Etapa) | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1774967 | 1774967 | 1774967 | 1774967 | 1774967 | 1774967 | 1774967 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029109 | Colector Tapias (Iiia. Etapa) Y Subcolectores Ubicado Entre La Avenida Primo De Verdad Y Carretera A Mazatlan | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 3137189 | 3137189 | 3137189 | 3137189 | 3137189 | 3137188 | 3137188 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029110 | Construccion Colector Cristobal Colon (Iiia Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1030871 | 1030871 | 1030871 | 1030871 | 1030871 | 1030871 | 1030871 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029111 | Construccion De Emisor Y Colector (1ra. Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 803122 | 803123 | 803123 | 803123 | 803123 | 803123 | 803123 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029112 | Construccion De Sistema Integral De Saneamiento | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 401807 | 401807 | 401807 | 401807 | 401807 | 401807 | 401807 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029113 | Construccion De Sistema Integral De Saneamiento | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 323131 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029121 | Construccion Red De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 303483 | 303483 | 303483 | 303483 | 303483 | 303483 | 303483 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029122 | Construccion Red De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1062471 | 1062471 | 1062471 | 1062471 | 1062471 | 1062471 | 1062471 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029123 | Construccion Red De Alcantarillado (Iiia Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1618640 | 1618640 | 1618640 | 1618640 | 1618640 | 1618640 | 1618640 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029124 | Construccion Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029125 | Construccion Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 349612 | 349612 | 349612 | 349612 | 349612 | 349612 | 349612 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029126 | Construccion Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 248395 | 248395 | 248395 | 248395 | 248395 | 248395 | 248395 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029127 | Construccion Red General De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 115206 | 115206 | 115206 | 115206 | 115206 | 115206 | 115206 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029128 | Construccion Red General De Alcantarillado (Ia Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 499235 | 499235 | 499235 | 499235 | 499235 | 499235 | 499235 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029129 | Construccion Red General De Alcantarillado (Iia Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 608945 | 608945 | 608945 | 608945 | 608945 | 608945 | 608945 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029130 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 106413 | 106413 | 106413 | 106413 | 106413 | 106413 | 106413 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029131 | Infraestructura Sanitaria En El Sector Azcapotzalco | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 351621 | 351621 | 351621 | 351621 | 351621 | 351621 | 351621 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029132 | Infraestructura Sanitaria En El Sector Jardines Primera Etapa | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 351378 | 351378 | 351378 | 351378 | 351378 | 351378 | 351378 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029133 | Infraestructura Sanitaria En El Sector La Virgen | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 559093 | 559093 | 559093 | 559093 | 559093 | 559093 | 559093 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029134 | Infraestructura Sanitaria En El Sector Mayagoitia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 556182 | 556182 | 556182 | 556182 | 556182 | 556182 | 556182 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100029135 | Rehabilitacion Red De Alcantarillado En La Calle Alberto Vazquez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 74963 | 74963 | 74963 | 74963 | 74963 | 74963 | 74963 | 100 | 0 | Metro Lineal | 125 | 100 | 100
DUR12130100029136 | Rehabilitacion Red De Alcantarillado En La Calle Jesus Garcia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 245724 | 245724 | 245724 | 245724 | 245724 | 245724 | 245724 | 100 | 0 | Metro Lineal | 306.9 | 100 | 100
DUR12130100029137 | Rehabilitacion Red De Alcantarillado En La Calle Simon Bolivar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 100 | 0 | Metro Lineal | 204.65 | 100 | 100
DUR12130100029138 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Ii Etapa) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 73462 | 73462 | 73462 | 73462 | 73462 | 73462 | 73462 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100
DUR12130100029139 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Dalila | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2434178 | 2434178 | 2434178 | 2434178 | 2434178 | 2434178 | 2434178 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100
DUR12130100029140 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Parque (1ra. Etapa) | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1080706 | 1080706 | 1080706 | 1080706 | 1080706 | 1080706 | 1080706 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100
DUR12130100029141 | Desasolve De Lagunas En Planta De Tratamiento Oriente | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1079770 | 1079770 | 1079770 | 1079770 | 1079770 | 1079770 | 1079770 | 100 | 0 | Laguna | 1 | 100 | 100
DUR12130100029142 | Cconstruccion De Banquetas Y Rampas Para Discapacitados | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 94753 | 94753 | 94753 | 94753 | 94753 | 94753 | 94753 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 797.37 | 100 | 100
DUR12130100029143 | Construccion De Banquetas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100
DUR12130100029144 | Construccion De Banquetas En El J. De N. Leon Felipe | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24116 | 24116 | 24116 | 24116 | 24116 | 24116 | 24115 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87.6 | 100 | 100
DUR12130100029145 | Construccion De Banquetas En El J. De N. Leon Felipe | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64.8 | 100 | 100
DUR12130100029146 | Construccion De Banquetas En La Calle Doroteo Arango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 44291 | 44291 | 44291 | 44291 | 44291 | 44291 | 44291 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160.89 | 100 | 100
DUR12130100029147 | Construccion De Banquetas En La Calle Independencia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 51627 | 51627 | 51627 | 51627 | 51627 | 51627 | 51627 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187.54 | 100 | 100
DUR12130100029148 | Construccion De Banquetas En La Calle Lucha Popular Y C. Sin Nombre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 116087 | 116087 | 116087 | 116087 | 116087 | 116087 | 116087 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 421.69 | 100 | 100
DUR12130100029149 | Construccion De Banquetas En La Calle Niños Heroes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105.71 | 100 | 100
DUR12130100029150 | Construccion De Banquetas En La Calle Simon Bolivar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 83142 | 83142 | 83142 | 83142 | 83142 | 83142 | 83141 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302.02 | 100 | 100
DUR12130100029151 | Construccion De Banquetas En La Calle 24 De Marzo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 23229 | 23229 | 23229 | 23229 | 23229 | 23229 | 23229 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88.46 | 100 | 100
DUR12130100029152 | Construccion De Guarnicione En La Calle Privada Indiviso | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 100 | 0 | Metros | 91.1 | 100 | 100
DUR12130100029153 | Construccion De Guarniciones | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros | 1927 | 100 | 100
DUR12130100029154 | Construccion De Guarniciones En La Calle Hojas Secas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 29433 | 29433 | 29433 | 29433 | 29433 | 29433 | 29433 | 100 | 0 | Metros | 179.5 | 100 | 100
DUR12130100029155 | Construccion De Guarniciones En La Calle Amapola | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | 100 | 0 | Metros | 98 | 100 | 100
DUR12130100029160 | Construccion De Guarniciones En La Calle Angel Rodriguez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 13742 | 13742 | 13742 | 13742 | 13742 | 13742 | 13742 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 16.2 | 100 | 100
DUR12130100029161 | Construccion De Guarniciones En La Calle Angel Rodriguez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8636 | 8636 | 8636 | 8636 | 8636 | 8636 | 8636 | 100 | 0 | Metros | 50 | 100 | 100
DUR12130100029162 | Construccion De Guarniciones En La Calle Benito Juarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 209957 | 209957 | 209957 | 209957 | 209957 | 209957 | 209957 | 100 | 0 | Metros | 745 | 100 | 100
DUR12130100029163 | Construccion De Guarniciones En La Calle Cerrada Verano | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20142 | 20142 | 20142 | 20142 | 20142 | 20142 | 20142 | 100 | 0 | Metros | 118 | 100 | 100
DUR12130100029164 | Construccion De Guarniciones En La Calle Cesareo Rodriguez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40417 | 40417 | 40417 | 40417 | 40417 | 40416 | 40416 | 99.9975 | 0 | Metros | 250 | 100 | 100
DUR12130100029165 | Construccion De Guarniciones En La Calle Chapultepec | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 31359 | 31359 | 31359 | 31359 | 31359 | 31358 | 31358 | 99.9968 | 0 | Metros | 198 | 100 | 100
DUR12130100029166 | Construccion De Guarniciones En La Calle Donato Guerra | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 | 100 | 0 | Metros | 170.8 | 100 | 100
DUR12130100029167 | Construccion De Guarniciones En La Calle Francisco Villa | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 199388 | 199388 | 199388 | 199388 | 199388 | 199388 | 199388 | 100 | 0 | Metros | 707.5 | 100 | 100
DUR12130100029168 | Construccion De Guarniciones En La Calle Guadalupe Victoria | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 78401 | 74355 | 74355 | 74355 | 74355 | 74355 | 74355 | 100 | 0 | Metros | 341.98 | 100 | 100
DUR12130100029169 | Construccion De Guarniciones En La Calle Heroes De Nacozari | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 79689 | 67191 | 67191 | 67191 | 67191 | 67191 | 67191 | 100 | 0 | Metros | 347.6 | 100 | 100
DUR12130100029170 | Construccion De Guarniciones En La Calle Heroes De Nacozari | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 74187 | 70364 | 70364 | 70364 | 70364 | 70364 | 70364 | 100 | 0 | Metros | 323.6 | 100 | 100
DUR12130100029171 | Construccion De Guarniciones En La Calle Independencia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 79581 | 72620 | 72620 | 72620 | 72620 | 72620 | 72620 | 100 | 0 | Metros | 347.13 | 100 | 100
DUR12130100029172 | Construccion De Guarniciones En La Calle Isidro Hernandez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 17037 | 17037 | 17037 | 17037 | 17037 | 17036 | 17036 | 99.9941 | 0 | Metros | 91 | 100 | 100
DUR12130100029173 | Construccion De Guarniciones En La Calle Jose Maria Regato | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 69683 | 69683 | 69683 | 69683 | 69683 | 69683 | 69683 | 100 | 0 | Metros | 440 | 100 | 100
DUR12130100029174 | Construccion De Guarniciones En La Calle Lilas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 42190 | 42190 | 42190 | 42190 | 42190 | 42190 | 42190 | 100 | 0 | Metros | 266.4 | 100 | 100
DUR12130100029175 | Construccion De Guarniciones En La Calle Lirios | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 29251 | 29251 | 29251 | 29251 | 29251 | 29251 | 29251 | 100 | 0 | Metros | 140.14 | 100 | 100
DUR12130100029176 | Construccion De Guarniciones En La Calle Lucha Popular Y Calle Sin Nombre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 39635 | 39635 | 39635 | 39635 | 39635 | 39635 | 39635 | 100 | 0 | Metros | 161.05 | 100 | 100
DUR12130100029177 | Construccion De Guarniciones En La Calle Morelos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 57190 | 36962 | 36962 | 36962 | 36962 | 36962 | 36962 | 100 | 0 | Metros | 249.46 | 100 | 100
DUR12130100029178 | Construccion De Guarniciones En La Calle Niños Heroes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45817 | 30374 | 30374 | 30374 | 30374 | 30374 | 30374 | 100 | 0 | Metros | 199.85 | 100 | 100
DUR12130100029179 | Construccion De Guarniciones En La Calle Niños Heroes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 29267 | 29267 | 29267 | 29267 | 29267 | 29267 | 29267 | 100 | 0 | Metros | 169.8 | 100 | 100
DUR12130100029180 | Construccion De Guarniciones En La Calle Noche Buena | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1534 | 1534 | 99.9349 | 0 | Metros | 9.44 | 100 | 100
DUR12130100029181 | Construccion De Guarniciones En La Calle Pipila | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 43490 | 35745 | 35745 | 35745 | 35745 | 35745 | 35745 | 100 | 0 | Metros | 189.7 | 100 | 100
DUR12130100029182 | Construccion De Guarniciones En La Calle Principal | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 189933 | 189933 | 189933 | 189933 | 189933 | 189933 | 189933 | 100 | 0 | Metros | 1200 | 100 | 100
DUR12130100029183 | Construccion De Guarniciones En La Calle Principal | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 9217 | 9217 | 9217 | 9217 | 9217 | 9217 | 9217 | 100 | 0 | Metros | 55 | 100 | 100
DUR12130100029184 | Construccion De Guarniciones En La Calle Privada Pascual De La Fuente #2 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 30950 | 30951 | 30951 | 30951 | 30951 | 30951 | 30951 | 100 | 0 | Metros | 178 | 100 | 100
DUR12130100029185 | Construccion De Guarniciones En La Calle Ramon Navarro | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 100 | 0 | Metros | 12.95 | 100 | 100
DUR12130100029186 | Construccion De Guarniciones En La Calle Santiago Bacaortiz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 58123 | 58123 | 58123 | 58123 | 58123 | 58122 | 58122 | 99.9983 | 0 | Metros | 367 | 100 | 100
DUR12130100029187 | Construccion De Guarniciones En La Calle Truenos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 42714 | 42714 | 42714 | 42714 | 42714 | 42714 | 42714 | 100 | 0 | Metros | 269.7 | 100 | 100
DUR12130100029188 | Construccion De Guarniciones En La Calle Valle Cacarias | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 100 | 0 | Metros | 102.43 | 100 | 100
DUR12130100029189 | Construccion De Guarniciones En La Calle Vicente Guerrero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 53532 | 53532 | 53532 | 53532 | 53532 | 53530 | 53530 | 99.9963 | 0 | Metros | 338 | 100 | 100
DUR12130100029190 | Construccion De Guarniciones En La Calle 4 De Abril | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 100 | 0 | Metros | 11.95 | 100 | 100
DUR12130100029191 | Construccion De Guarniciones En La Calle 5 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40545 | 40545 | 40545 | 40545 | 40545 | 40543 | 40543 | 99.9951 | 0 | Metros | 256 | 100 | 100
DUR12130100029192 | Construccion De Guarniciones En La Calle 8 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8395 | 8395 | 8395 | 8395 | 8395 | 8395 | 8395 | 100 | 0 | Metros | 50.85 | 100 | 100
DUR12130100029193 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Acceso A La Colonia Mendez Arceo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 460158 | 460158 | 460158 | 460158 | 460158 | 460158 | 460158 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1559.69 | 100 | 100
DUR12130100029194 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Adela Tapia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 523370 | 451976 | 451976 | 451976 | 451976 | 451976 | 451976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1562.3 | 100 | 100
DUR12130100029196 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Angel Rodriguez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 140833 | 140833 | 140833 | 140833 | 140833 | 140833 | 140833 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 376.16 | 100 | 100
DUR12130100029197 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Cerrada Verano | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 171387 | 171387 | 171387 | 171387 | 171387 | 171387 | 171387 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 592.53 | 100 | 100
DUR12130100029198 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Cesareo Rodriguez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 417927 | 417927 | 417927 | 417927 | 417927 | 417927 | 417927 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1270 | 100 | 100
DUR12130100029199 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Cuatro Y Medio | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 327110 | 327110 | 327110 | 327110 | 327110 | 327110 | 327110 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1104.34 | 100 | 100
DUR12130100029200 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Donato Guerra | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 211089 | 211063 | 211063 | 211063 | 211063 | 211063 | 211063 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 698.97 | 100 | 100
DUR12130100029201 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Escarcha 200 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 266844 | 266844 | 266844 | 266844 | 266844 | 266844 | 266844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 794.8 | 100 | 100
DUR12130100029202 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fredy Fernandez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 392120 | 392120 | 392120 | 392120 | 392120 | 392120 | 392120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1361.21 | 100 | 100
DUR12130100029203 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Hojas Secas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 206460 | 206460 | 206460 | 206460 | 206460 | 206460 | 206460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 716 | 100 | 100
DUR12130100029204 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Isidro Hernandez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 286985 | 248625 | 248625 | 248625 | 248625 | 248625 | 248625 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 854.25 | 100 | 100
DUR12130100029205 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Jorge Rivero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 581995 | 581995 | 581995 | 581995 | 581995 | 581995 | 581995 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2033.82 | 100 | 100
DUR12130100029206 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Jose Carlos Trujillo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 200764 | 200764 | 200764 | 200764 | 200764 | 200764 | 200764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 794.15 | 100 | 100
DUR12130100029207 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Juan Diego | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 7798 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 5837 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20.9 | 100 | 100
DUR12130100029208 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Niños Heroes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 466172 | 466172 | 466172 | 466172 | 466172 | 466172 | 466172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1490.07 | 100 | 100
DUR12130100029209 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Noche Buena | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 313866 | 313866 | 313866 | 313866 | 313866 | 313866 | 313866 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1086.76 | 100 | 100
DUR12130100029210 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Principal | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2468906 | 2104087 | 2104087 | 2104087 | 2104087 | 2104087 | 2104086 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5611.15 | 100 | 100
DUR12130100029211 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Principal | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 226570 | 226570 | 226570 | 226570 | 226570 | 226570 | 226570 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 790.94 | 100 | 100
DUR12130100029212 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Priv. Sin Nombre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 124664 | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 321.56 | 100 | 100
DUR12130100029213 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Privada Arambula | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 206016 | 206016 | 206016 | 206016 | 206016 | 206016 | 206016 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 636.83 | 100 | 100
DUR12130100029214 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Privada Indiviso | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 97400 | 97406 | 97406 | 97406 | 97406 | 97406 | 97406 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 293.85 | 100 | 100
DUR12130100029215 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Privada Pascual De La Fuente #2 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 336444 | 336444 | 336444 | 336444 | 336444 | 336444 | 336444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1142.5 | 100 | 100
DUR12130100029216 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Ramon Navarro | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 290872 | 290872 | 290872 | 290872 | 290872 | 290872 | 290872 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1073.86 | 100 | 100
DUR12130100029217 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Reforma | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 83149 | 83149 | 83149 | 83149 | 83149 | 83149 | 83149 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289.87 | 100 | 100
DUR12130100029218 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Santa Cruz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 325958 | 325958 | 325958 | 325958 | 325958 | 325958 | 325958 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1090.47 | 100 | 100
DUR12130100029219 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Teresa Arratia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 153267 | 153267 | 153267 | 153267 | 153267 | 153267 | 153267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 603.17 | 100 | 100
DUR12130100029220 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Valle Cacarias | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 438623 | 438623 | 438623 | 438623 | 438623 | 438623 | 438623 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1354.55 | 100 | 100
DUR12130100029221 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 23 De Septiembre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 156220 | 156220 | 156220 | 156220 | 156220 | 156220 | 156220 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 548.32 | 100 | 100
DUR12130100029222 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 4 De Abril | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 316242 | 316242 | 316242 | 316242 | 316242 | 316242 | 316242 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1090.05 | 100 | 100
DUR12130100029223 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 5 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 483210 | 483210 | 483210 | 483210 | 483210 | 483210 | 483210 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1712.71 | 100 | 100
DUR12130100029224 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 8 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 268502 | 268502 | 268502 | 268502 | 268502 | 268502 | 268502 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 924.32 | 100 | 100
DUR12130100029225 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Bolivia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2293102 | 2293102 | 2293102 | 2293102 | 2293102 | 2293102 | 2293102 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7450.58 | 100 | 100
DUR12130100029226 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Acceso Al Poligono De La Col. San Carlos Camino A La Loma | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 600574 | 600574 | 600574 | 600574 | 600574 | 600574 | 600574 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3545.88 | 100 | 100
DUR12130100029227 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Adan Soria Ramirez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 361678 | 361678 | 361678 | 361678 | 361678 | 361678 | 361678 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1371.74 | 100 | 100
DUR12130100029228 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Adrian Valles | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 367417 | 367417 | 367417 | 367417 | 367417 | 367417 | 367417 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1393.99 | 100 | 100
DUR12130100029229 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Agustin Melgar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 248962 | 248962 | 248962 | 248962 | 248962 | 248962 | 248962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 944.27 | 100 | 100
DUR12130100029230 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Alberto Vazquez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 833.23 | 100 | 100
DUR12130100029233 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Almeces | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 663937 | 663937 | 663937 | 663937 | 663937 | 663937 | 663937 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4175.73 | 100 | 100
DUR12130100029234 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Amapola | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 190877 | 190877 | 190877 | 190877 | 190877 | 190877 | 190877 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1439.84 | 100 | 100
DUR12130100029235 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Antorcha Popular | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 153437 | 153437 | 153437 | 153437 | 153437 | 153437 | 153437 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 885.39 | 100 | 100
DUR12130100029236 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Articulo 27 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 120764 | 120764 | 120764 | 120764 | 120764 | 120764 | 120764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 100 | 100
DUR12130100029237 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Av. Del Sol | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 579199 | 579199 | 579199 | 579199 | 579199 | 579199 | 579199 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1893.94 | 100 | 100
DUR12130100029238 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Av. Zodiaco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 677138 | 677138 | 677138 | 677138 | 677138 | 677138 | 677138 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4438.23 | 100 | 100
DUR12130100029239 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Camino A La Loma | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 790250 | 790250 | 790250 | 790250 | 790250 | 790250 | 790250 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4910.34 | 100 | 100
DUR12130100029240 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Carlos Guereca Diaz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 497402 | 497402 | 497402 | 497402 | 497402 | 497402 | 497402 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600.65 | 100 | 100
DUR12130100029241 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cedros | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 243044 | 243044 | 243044 | 243044 | 243044 | 243044 | 243044 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1846.28 | 100 | 100
DUR12130100029242 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Centena Y Posdata (Dos Tramos) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 927760 | 927760 | 927760 | 927760 | 927760 | 927760 | 927760 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5813.46 | 100 | 100
DUR12130100029243 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cerezos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 247977 | 247977 | 247977 | 247977 | 247977 | 247977 | 247977 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1949.87 | 100 | 100
DUR12130100029244 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cerrada Hidalgo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 335397 | 335397 | 335397 | 335397 | 335397 | 335397 | 335397 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1165.52 | 100 | 100
DUR12130100029245 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cesar Guillermo Meraz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 155098 | 155098 | 155098 | 155098 | 155098 | 155098 | 155098 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1332.58 | 100 | 100
DUR12130100029246 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Chabacano | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 407974 | 407974 | 407974 | 407974 | 407974 | 407974 | 407974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1522 | 100 | 100
DUR12130100029247 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Chihuahua | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 954301 | 954301 | 954301 | 954301 | 954301 | 954301 | 954301 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5653.34 | 100 | 100
DUR12130100029248 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Clara Cordova | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 227245 | 227245 | 227245 | 227245 | 227245 | 227245 | 227245 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 846.49 | 100 | 100
DUR12130100029249 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Concepcion Contreras Y Guadalupe Victoria | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1374404 | 1374404 | 1374404 | 1374404 | 1374404 | 1374404 | 1374404 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 7903.85 | 100 | 100
DUR12130100029250 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Constitucion | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 191171 | 191171 | 191171 | 191171 | 191171 | 191171 | 191171 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1334.41 | 100 | 100
DUR12130100029251 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cuba | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 314151 | 314151 | 314151 | 314151 | 314151 | 314151 | 314151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1275.22 | 100 | 100
DUR12130100029252 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle David Lopez Olivas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 229747 | 229747 | 229747 | 229747 | 229747 | 229747 | 229747 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 907.36 | 100 | 100
DUR12130100029253 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Diamante | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 96870 | 96870 | 96870 | 96870 | 96870 | 96870 | 96870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 542.74 | 100 | 100
DUR12130100029254 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Domingo Loera | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 235552 | 235552 | 235552 | 235552 | 235552 | 235552 | 235552 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 751.4 | 100 | 100
DUR12130100029255 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Doroteo Arango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 687875 | 662721 | 662721 | 662721 | 662721 | 662721 | 662721 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2410.71 | 100 | 100
DUR12130100029256 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Doroteo Arango (Dos Tramos) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 743606 | 743606 | 743606 | 743606 | 743606 | 743606 | 743606 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 6098.74 | 100 | 100
DUR12130100029257 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 910444 | 910444 | 910444 | 910444 | 910444 | 910444 | 910444 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5723.93 | 100 | 100
DUR12130100029258 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Enrique Cuenca Y Cornelio Reyna | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 464791 | 464791 | 464791 | 464791 | 464791 | 464791 | 464791 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2758.5 | 100 | 100
DUR12130100029259 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Genaro Vazquez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 411377 | 411377 | 411377 | 411377 | 411377 | 411377 | 411377 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1094.05 | 100 | 100
DUR12130100029260 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 754710 | 754710 | 754710 | 754710 | 754710 | 754710 | 754710 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4977.69 | 100 | 100
DUR12130100029261 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Guerrero, Josefa Ortiz De Dguez., Y Mariano Matamoros | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 192529 | 192529 | 192529 | 192529 | 192529 | 192529 | 192529 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1610.25 | 100 | 100
DUR12130100029262 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Hector Suarez No, 400 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 439502 | 439502 | 439502 | 439502 | 439502 | 439502 | 439502 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1604.84 | 100 | 100
DUR12130100029263 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Ignacio Lopez Tarzo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 275843 | 275843 | 275843 | 275843 | 275843 | 275843 | 275843 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1533.21 | 100 | 100
DUR12130100029264 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Jacarandas Y Flor De Durazno. | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 452953 | 452953 | 452953 | 452953 | 452953 | 452953 | 452953 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3086.41 | 100 | 100
DUR12130100029265 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Jaime Salvador | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 201050 | 201050 | 201050 | 201050 | 201050 | 201050 | 201050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 672.53 | 100 | 100
DUR12130100029266 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Jose Revueltas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 325616 | 325616 | 325616 | 325616 | 325616 | 325616 | 325616 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2195.79 | 100 | 100
DUR12130100029267 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Las Azucenas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 136909 | 136909 | 136909 | 136909 | 136909 | 136909 | 136909 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 467.47 | 100 | 100
DUR12130100029270 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Luis Benitez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 234859 | 234859 | 234859 | 234859 | 234859 | 234859 | 234859 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 899.28 | 100 | 100
DUR12130100029271 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Manzanos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 332858 | 332858 | 332858 | 332858 | 332858 | 332858 | 332858 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1286.62 | 100 | 100
DUR12130100029272 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Martires De Chimalhuacan | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 433258 | 433258 | 433258 | 433258 | 433258 | 433258 | 433258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1540.53 | 100 | 100
DUR12130100029273 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Maximiliano Silerio Esparza Y Enrique Torres Sanchez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 832225 | 832225 | 832225 | 832225 | 832225 | 832225 | 832225 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4720.47 | 100 | 100
DUR12130100029274 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Miguel Trillo Y Benjamin Argumedo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 380828 | 380828 | 380828 | 380828 | 380828 | 380828 | 380828 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3397.64 | 100 | 100
DUR12130100029275 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Misael Nuñez Acosta | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1317527 | 1317527 | 1317527 | 1317527 | 1317527 | 1317527 | 1317527 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8407.16 | 100 | 100
DUR12130100029276 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Morelos Y Aguascalientes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 519492 | 519492 | 519492 | 519492 | 519492 | 519492 | 519492 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4468.09 | 100 | 100
DUR12130100029277 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Narcizo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 44484 | 44484 | 44484 | 44484 | 44484 | 44484 | 44484 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 335.92 | 100 | 100
DUR12130100029278 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Nativitas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 244238 | 244238 | 244238 | 244238 | 244238 | 244238 | 244238 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 934.35 | 100 | 100
DUR12130100029279 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Oaxaca | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 204401 | 204401 | 204401 | 204401 | 204401 | 204401 | 204401 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 677.72 | 100 | 100
DUR12130100029280 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Plan De Ayutla | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 396994 | 396994 | 396994 | 396994 | 396994 | 396994 | 396994 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1318.97 | 100 | 100
DUR12130100029281 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Primero De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 258177 | 258177 | 258177 | 258177 | 258177 | 258177 | 258177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 978.34 | 100 | 100
DUR12130100029282 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Priv. Del Cobre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 78042 | 78042 | 78042 | 78042 | 78042 | 78042 | 78042 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 468.01 | 100 | 100
DUR12130100029283 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Privada Los Alamos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 96223 | 96223 | 96223 | 96223 | 96223 | 96223 | 96223 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 355.39 | 100 | 100
DUR12130100029284 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Profr. Jaime Fernandez Saracho | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 123819 | 123819 | 123819 | 123819 | 123819 | 123819 | 123819 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 485.51 | 100 | 100
DUR12130100029285 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Prol. 21 De Marzo Y 10 De Mayo, Prol. 21 De Marzo, 10 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 281091 | 281091 | 281091 | 281091 | 281091 | 281091 | 281091 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1862.94 | 100 | 100
DUR12130100029286 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Puebla | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 683305 | 683305 | 683305 | 683305 | 683305 | 683305 | 683305 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2728.87 | 100 | 100
DUR12130100029287 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Raiz Del Hombre Y Agua Y Viento | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 427785 | 427785 | 427785 | 427785 | 427785 | 427785 | 427785 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3075.64 | 100 | 100
DUR12130100029288 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Rinconada Margaritas, Rinconada Los Lirios Y Rinconada Las Rosas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 483329 | 483329 | 483329 | 483329 | 483329 | 483329 | 483329 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3144.25 | 100 | 100
DUR12130100029289 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Ruben Jaramillo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 181881 | 181881 | 181881 | 181881 | 181881 | 181881 | 181881 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 514.43 | 100 | 100
DUR12130100029290 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle San Isidro | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 394653 | 394653 | 394653 | 394653 | 394653 | 394653 | 394653 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1697.47 | 100 | 100
DUR12130100029291 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Santa Elena | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 140664 | 140664 | 140664 | 140664 | 140664 | 140664 | 140664 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1080.88 | 100 | 100
DUR12130100029292 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Simon Bolivar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 635878 | 614308 | 614308 | 614308 | 614308 | 614308 | 614308 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2229.73 | 100 | 100
DUR12130100029293 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Simon Bolivar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 621251 | 621251 | 621251 | 621251 | 621251 | 621251 | 621251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1999.89 | 100 | 100
DUR12130100029294 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Tampico Y Veracruz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 452855 | 452855 | 452855 | 452855 | 452855 | 452855 | 452855 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3994.27 | 100 | 100
DUR12130100029295 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Tlaloc Y Cerro Del Mercado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 808246 | 808246 | 808246 | 808246 | 808246 | 808246 | 808246 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5059.86 | 100 | 100
DUR12130100029296 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Tulipan | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 368434 | 368434 | 368434 | 368434 | 368434 | 368434 | 368434 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1405.08 | 100 | 100
DUR12130100029297 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Tuyas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 500909 | 500909 | 500909 | 500909 | 500909 | 500909 | 500909 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3444.78 | 100 | 100
DUR12130100029298 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Veracruz E Irapuato | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 918209 | 918209 | 918209 | 918209 | 918209 | 918209 | 918209 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5728.29 | 100 | 100
DUR12130100029299 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Violeta | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 229511 | 229511 | 229511 | 229511 | 229511 | 229511 | 229511 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 739.3 | 100 | 100
DUR12130100029300 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Zodiaco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 223753 | 223753 | 223753 | 223753 | 223753 | 223753 | 223753 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1684.6 | 100 | 100
DUR12130100029301 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 10 De Febrero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 277042 | 277042 | 277042 | 277042 | 277042 | 277042 | 277042 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1587.25 | 100 | 100
DUR12130100029302 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 12 De Julio | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 203197 | 203197 | 203197 | 203197 | 203197 | 203197 | 203197 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1671.14 | 100 | 100
DUR12130100029303 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 2 De Octubre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 175248 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 643.01 | 100 | 100
DUR12130100029304 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 4 De Abril, Juan Lira, Andres Mellado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 657531 | 657531 | 657531 | 657531 | 657531 | 657531 | 657531 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4315.17 | 100 | 100
DUR12130100029306 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 4 De Mayo Y 24 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 444933 | 444933 | 444933 | 444933 | 444933 | 444933 | 444933 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2428.16 | 100 | 100
DUR12130100029307 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 4 De Octubre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 235643 | 235643 | 235643 | 235643 | 235643 | 235643 | 235643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 814.5 | 100 | 100
DUR12130100029308 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 5 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 572218 | 572218 | 572218 | 572218 | 572218 | 572218 | 572218 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2160 | 100 | 100
DUR12130100029309 | Construccion De Pavimento Hudraulico En La Calle Veronica Castro | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 273605 | 273605 | 273605 | 273605 | 273605 | 273605 | 273605 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1003.9 | 100 | 100
DUR12130100029310 | Construccon De Pavimento Hidraulico En Calle Emiliano Zapata | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 410710 | 335562 | 335562 | 335562 | 335562 | 335562 | 335562 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1226 | 100 | 100
DUR12130100029311 | Contruccion De Guarniciones En La Calle Del Sauz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 85207 | 85204 | 85204 | 85204 | 85204 | 85204 | 85204 | 100 | 0 | Metros | 538 | 100 | 100
DUR12130100029312 | Alumbrado Publico En La Calle De Las Rosas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24549 | 24549 | 24549 | 24549 | 24549 | 24549 | 24548 | 100 | 0 | Luminaria | 3 | 100 | 100
DUR12130100029313 | Alumbrado Publico En La Calle Fuertes De Loreto Y Guadalupe #216 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029314 | Alumbrado Publico En La Calle Teresa Arratia | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16068 | 16068 | 16068 | 16068 | 16068 | 16068 | 16068 | 100 | 0 | Luminaria | 3 | 100 | 100
DUR12130100029315 | Alumbrado Publico En La Calle 13 De Septiembre Esq. Niños Heroes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029316 | Alumbrado Publico En La Calle Adolfo Lozano No. 114 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029317 | Alumbrado Publico En La Calle Adolfo Lozano No. 124 A | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029318 | Alumbrado Publico En La Calle Av. Valle Derde | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029319 | Alumbrado Publico En La Calle Av. Valle Verde | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6079 | 6079 | 99.9836 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029320 | Alumbrado Publico En La Calle Ave. Valle Verde Esq. Cactus | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 11367 | 11367 | 11367 | 11367 | 11367 | 11366 | 11366 | 99.9912 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029321 | Alumbrado Publico En La Calle Cactus | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12429 | 12429 | 12429 | 12429 | 12429 | 12429 | 12429 | 100 | 0 | Luminaria | 2 | 100 | 100
DUR12130100029322 | Alumbrado Publico En La Calle Canal De Riego | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6118 | 6118 | 6118 | 6118 | 6118 | 6118 | 6118 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029323 | Alumbrado Publico En La Calle Frontera Sur | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 100 | 0 | Luminaria | 3 | 100 | 100
DUR12130100029324 | Alumbrado Publico En La Calle Jorge Carrillo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12377 | 12377 | 12377 | 12377 | 12377 | 12377 | 12377 | 100 | 0 | Luminaria | 2 | 100 | 100
DUR12130100029325 | Alumbrado Publico En La Calle Luces De Nueva York | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029326 | Alumbrado Publico En La Calle Luis Cordova | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 21752 | 21752 | 21752 | 21752 | 21752 | 21751 | 21751 | 99.9954 | 0 | Luminaria | 2 | 100 | 100
DUR12130100029327 | Alumbrado Publico En La Calle Luna Silvestre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029328 | Alumbrado Publico En La Calle Melisas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 100 | 0 | Luminaria | 2 | 100 | 100
DUR12130100029329 | Alumbrado Publico En La Calle Ricardo Lesama Pescador No. 210 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR12130100029330 | Alumbrado Publico En La Calle Tampico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 15136 | 15136 | 15136 | 15136 | 15136 | 15136 | 15136 | 100 | 0 | Luminaria | 3 | 100 | 100
DUR12130100029331 | Alumbrado Publico En La Calle Valle Del Guadiana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 13801 | 13801 | 13801 | 13801 | 13801 | 13801 | 13801 | 100 | 0 | Luminaria | 3 | 100 | 100
DUR12130100029332 | Electrificacion Y Alumbrado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 998558 | 998558 | 998558 | 998558 | 998558 | 998558 | 998558 | 100 | 0 | Celda Solar | 1 | 100 | 100
DUR12130100029333 | Modulo Fotovoltaico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 100 | 0 | Celda Solar | 3 | 100 | 100
DUR12130100029334 | Modulo Fotovoltaico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 100 | 0 | Celda Solar | 1 | 100 | 100
DUR12130100029335 | Modulo Fotovoltaico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 53711 | 100 | 0 | Celda Solar | 3 | 100 | 100
DUR12130100029336 | Modulo Fotovoltaico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 19063 | 100 | 0 | Celda Solar | 1 | 100 | 100
DUR12130100029337 | Modulo Fotovoltaico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 100 | 0 | Celda Solar | 2 | 100 | 100
DUR12130100029338 | Modulo Fotovoltaico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 36387 | 100 | 0 | Celda Solar | 2 | 100 | 100
DUR12130100029339 | Modulo Fotovoltaico | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 69295 | 69295 | 69295 | 69295 | 69295 | 69295 | 69295 | 100 | 0 | Celda Solar | 4 | 100 | 100
DUR12130100029340 | Construccion De Clinica De Rehabilitacion Luz Sendero Del Amor | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1 | 100 | 100
DUR12130100029346 | Construccion De Domo Con Estructura Autosoportable En Esc. Prim. Misael Nuñez Acosta | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 403942 | 403942 | 403942 | 403942 | 403942 | 402427 | 402427 | 99.6249 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100
DUR12130100029347 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 315978 | 315978 | 315978 | 315978 | 315978 | 315978 | 315978 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100
DUR12130100029348 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Martires De La Educacion | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 278303 | 278303 | 278303 | 278303 | 278303 | 278303 | 278303 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100
DUR12130100029349 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Tierra Y Libertad | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 310930 | 310930 | 310930 | 310930 | 310930 | 310930 | 310930 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100
DUR12130100029350 | Construccion De Domo En Esc. Sec. Silvestre Dorador Minchaca | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 347258 | 347258 | 347258 | 347258 | 347258 | 347258 | 347258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100
DUR12130100029351 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Construccion De Piso Firme | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 415646 | 415646 | 415646 | 415646 | 415646 | 415646 | 415646 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10133.31 | 100 | 100
DUR12130100029352 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Construccion De Piso Firme | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 665554 | 665554 | 665554 | 665554 | 665554 | 665554 | 665554 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17774.86 | 100 | 100
DUR12130100029353 | Impermeabilizacion Rural | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 314679 | 314679 | 314679 | 314679 | 314679 | 314679 | 314679 | 100 | 0 | Acción | 333 | 100 | 100
DUR12130100029354 | Impermeabilizacion Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 630303 | 630303 | 630303 | 630303 | 630303 | 630303 | 630303 | 100 | 0 | Acción | 667 | 100 | 100
DUR12130100029355 | Lechadas Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 100 | 0 | Acción | 1685 | 100 | 100
DUR12130100029356 | Mejoramiento De Vivienda Rural | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 644625 | 644625 | 644625 | 644625 | 644625 | 644625 | 644625 | 100 | 0 | Acción | 1910 | 100 | 100
DUR12130100029357 | Programa Manos A La Obra Rural | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 568350 | 568350 | 568350 | 568350 | 568350 | 568350 | 568350 | 100 | 0 | Acción | 1684 | 100 | 100
DUR12130100029358 | Rehabilitacion De Techo (Lamina) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 295400 | 295400 | 295400 | 295400 | 295400 | 295400 | 295400 | 100 | 0 | Acción | 74 | 100 | 100
DUR12130100029359 | Techo Seguro | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
DUR12130100029360 | Construccion De Recamara Adicional Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
DUR12130100029361 | Programa Manos A La Obra Desplante De Muros | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 100 | 0 | Acción | 1412 | 100 | 100
DUR12130100029362 | Enjarre Con Acabado De Pintura Urbano | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
DUR12130100029363 | Enjarre Zona Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 568688 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 100 | 0 | Acción | 1685 | 100 | 100
DUR12130100029364 | Mejoramiento De Vivienda (Desplante De Muros En Vivienda) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 568688 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 568687 | 100 | 0 | Acción | 1685 | 100 | 100
DUR12130100029365 | Programa Manos A La Obra Enjarre | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 100 | 0 | Acción | 1412 | 100 | 100
DUR12130100029366 | Programa Manos A La Obra Lechadas | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 476550 | 100 | 0 | Acción | 1412 | 100 | 100
DUR12130100029367 | Cerco Aprcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029368 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029369 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029370 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029371 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029372 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029373 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029374 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029375 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029376 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029377 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029378 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029379 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 250 | 100 | 100
DUR12130100029380 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029384 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029385 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029386 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029387 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029388 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 4166.65 | 100 | 100
DUR12130100029389 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029390 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 3333.32 | 100 | 100
DUR12130100029391 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029392 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029393 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029394 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029395 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029396 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 500 | 100 | 100
DUR12130100029397 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1999.99 | 100 | 100
DUR12130100029398 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 3333.32 | 100 | 100
DUR12130100029399 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029400 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029401 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029402 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029403 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029404 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029405 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029406 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029407 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029408 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 3333.32 | 100 | 100
DUR12130100029409 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029410 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029411 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029412 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1000 | 100 | 100
DUR12130100029413 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029414 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029415 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 3750 | 100 | 100
DUR12130100029416 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833 | 100 | 100
DUR12130100029417 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 166.67 | 100 | 100
DUR12130100029418 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 2083 | 100 | 100
DUR12130100029419 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 6667 | 100 | 100
DUR12130100029420 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 3333.32 | 100 | 100
DUR12130100029421 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 417 | 100 | 100
DUR12130100029422 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 417 | 100 | 100
DUR12130100029423 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 2083 | 100 | 100
DUR12130100029424 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029425 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 167 | 100 | 100
DUR12130100029426 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029427 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029428 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029429 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029430 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029431 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Hectárea | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029432 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029433 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029434 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029435 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 100 | 0 | Hectárea | 7333.3 | 100 | 100
DUR12130100029436 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Hectárea | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029437 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029438 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029439 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029440 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029441 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029442 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100
DUR12130100029443 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Hectárea | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029444 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029445 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029446 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 0 | Hectárea | 166.67 | 100 | 100
DUR12130100029447 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Hectárea | 4166.65 | 100 | 100
DUR12130100029448 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029449 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029450 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029451 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029452 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Hectárea | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029453 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 100 | 0 | Hectárea | 1333.33 | 100 | 100
DUR12130100029457 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100 | 0 | Hectárea | 333.33 | 100 | 100
DUR12130100029458 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Hectárea | 3333.32 | 100 | 100
DUR12130100029459 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029460 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029461 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029462 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100
DUR12130100029463 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Hectárea | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029464 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029465 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029466 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029467 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029468 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100 | 0 | Hectárea | 333.33 | 100 | 100
DUR12130100029469 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029470 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029471 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029472 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029473 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029474 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029475 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Hectárea | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029476 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029477 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029478 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029479 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100
DUR12130100029480 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029481 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 0 | Hectárea | 250 | 100 | 100
DUR12130100029482 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029483 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 0 | Hectárea | 250 | 100 | 100
DUR12130100029484 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100
DUR12130100029485 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029486 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100
DUR12130100029487 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029488 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100 | 0 | Hectárea | 333.33 | 100 | 100
DUR12130100029489 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Hectárea | 1499.99 | 100 | 100
DUR12130100029490 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029491 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029493 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029494 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029495 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029496 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029497 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029498 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Hectárea | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029499 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029500 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029501 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029502 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100 | 0 | Hectárea | 333.33 | 100 | 100
DUR12130100029503 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Hectárea | 2083.33 | 100 | 100
DUR12130100029504 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029505 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029506 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029507 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100
DUR12130100029508 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029509 | Cerco Parcial | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029510 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Hectárea | 4166.65 | 100 | 100
DUR12130100029511 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029512 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029513 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029514 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Hectárea | 1999.99 | 100 | 100
DUR12130100029515 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Hectárea | 1499.99 | 100 | 100
DUR12130100029516 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029517 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Hectárea | 1000 | 100 | 100
DUR12130100029518 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029519 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029520 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029521 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029522 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029523 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029524 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029525 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029526 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029527 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029533 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029534 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029535 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029536 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029537 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029538 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029539 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029540 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029541 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029542 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029543 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029544 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029545 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029546 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029547 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029548 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029549 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hectárea | 583.33 | 100 | 100
DUR12130100029550 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Hectárea | 416.67 | 100 | 100
DUR12130100029551 | Construccion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Hectárea | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029552 | Construccion Y Rehabilitacion De Canales De Riego | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 374.31 | 100 | 100
DUR12130100029553 | Construccion Y Rehabilitacion De Canales De Riego | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 400 | 100 | 100
DUR12130100029554 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Hectárea | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029555 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029556 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029557 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 190937 | 190937 | 190937 | 190937 | 190937 | 190937 | 190937 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029558 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 111285 | 111285 | 111285 | 111285 | 111285 | 111285 | 111285 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029559 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 289727 | 289727 | 289727 | 289727 | 289727 | 289727 | 289727 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029560 | Perforacion De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029561 | Equipameiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 270040 | 270040 | 270040 | 270040 | 270040 | 270040 | 270040 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029562 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 33537 | 33537 | 33537 | 33537 | 33537 | 33537 | 33537 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029563 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 96780 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029564 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029565 | Equipamiento De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029566 | Perforacion De Pozo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 100 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
DUR12130100029567 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Bodegas | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029573 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | M2, Presón | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029574 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029575 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029576 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029577 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 1
DUR12130100029578 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029579 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029580 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029581 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029582 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 5000 | 100 | 100
DUR12130100029583 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 3000 | 100 | 100
DUR12130100029584 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 3000 | 100 | 100
DUR12130100029585 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 5000 | 100 | 100
DUR12130100029586 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Bodegas | 5000 | 100 | 100
DUR12130100029587 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Bodegas | 1500 | 100 | 100
DUR12130100029588 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029589 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029590 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029591 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029592 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029593 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Bodegas | 5000 | 100 | 100
DUR12130100029594 | Construccion De Bordos Con Geomembrana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 666667 | 665535 | 665535 | 665535 | 665535 | 665535 | 665535 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029595 | Construccion De Bordos Con Geomembrana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 664640 | 664640 | 664640 | 664640 | 664640 | 664640 | 664640 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029596 | Construccion De Guardaganado | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | 0 | Bodegas | 10 | 100 | 100
DUR12130100029597 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | M2, Presón | 2916.66 | 100 | 100
DUR12130100029598 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | M2, Presón | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029599 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | M2, Presón | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029600 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | M2, Presón | 2083.33 | 100 | 100
DUR12130100029601 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | M2, Presón | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029602 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | M2, Presón | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029603 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | M2, Presón | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029604 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | M2, Presón | 1667 | 100 | 100
DUR12130100029605 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 100 | 0 | M2, Presón | 1417 | 100 | 100
DUR12130100029606 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | M2, Presón | 1667 | 100 | 100
DUR12130100029607 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | M2, Presón | 1667 | 100 | 100
DUR12130100029612 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | M2, Presón | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029613 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | M2, Presón | 2917 | 100 | 100
DUR12130100029614 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Bodegas | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029615 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Bodegas | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029616 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 2083.33 | 100 | 100
DUR12130100029617 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Bodegas | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029618 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Bodegas | 1499.99 | 100 | 100
DUR12130100029619 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029620 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029621 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029622 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029623 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029624 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029625 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029626 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029627 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2083.33 | 100 | 100
DUR12130100029628 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2083.33 | 100 | 100
DUR12130100029629 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029630 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029631 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 750 | 100 | 100
DUR12130100029632 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029633 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | M2, Presón | 3333.32 | 100 | 100
DUR12130100029634 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | M2, Presón | 1000 | 100 | 100
DUR12130100029635 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Bodegas | 666.66 | 100 | 100
DUR12130100029636 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 2083.33 | 100 | 100
DUR12130100029637 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Bodegas | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029638 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Bodegas | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029639 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Bodegas | 1250 | 100 | 100
DUR12130100029640 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Bodegas | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029641 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Bodegas | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029642 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Bodegas | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029643 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Bodegas | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029644 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Bodegas | 833.33 | 100 | 100
DUR12130100029645 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 2083.33 | 100 | 100
DUR12130100029646 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Bodegas | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029650 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2499.99 | 100 | 100
DUR12130100029651 | Construcion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Bodegas | 1666.66 | 100 | 100
DUR12130100029652 | Costruccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Bodegas | 2500 | 100 | 100
DUR12130100029653 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Bodegas | 2 | 100 | 100
DUR12130100029654 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Bodegas | 3 | 100 | 100
DUR12130100029655 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029656 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029657 | Rehabilitacion De Bordo De Abredero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029658 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029659 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2 | 100 | 100
DUR12130100029660 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2 | 100 | 100
DUR12130100029661 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2 | 100 | 100
DUR12130100029662 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2 | 100 | 100
DUR12130100029663 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029664 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029665 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2 | 100 | 100
DUR12130100029666 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029667 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029668 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029669 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 2 | 100 | 100
DUR12130100029670 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029671 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029672 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Bodegas | 2 | 100 | 100
DUR12130100029673 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029674 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029675 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029676 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029677 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 100 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 100
DUR12130100029678 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029679 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100
DUR12130100029680 | Adquisicion Y Dotacion De Equipo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100
DUR12130100029681 | Adquisicion Y Dotacion De Equipo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100
DUR12130100029682 | Gastos Indirectos | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2172678 | 2172678 | 2172678 | 2172678 | 2172678 | 2163072 | 2163072 | 99.5579 | 0 | Informe | 1 | 100 | 94
DUR12130100029683 | Desarrollo Institucional | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 2082218 | 2082218 | 2082218 | 2082218 | 2082218 | 2082218 | 2082218 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
DUR12130100039989 | Preparatoria Diurna Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 147688 | 492294 | 492294 | 492294 | 470259 | 470259 | 470259 | 95.524 | 0 | Obra | 1 | 91 | 100
DUR12130100039990 | Preparatoria Nocturna | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 146155 | 487184 | 487184 | 487184 | 195578 | 195578 | 195578 | 40.1446 | 0 | Obra | 1 | 46 | 67
DUR12130100039991 | Cch Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 453231 | 488274 | 488274 | 488274 | 469462 | 469462 | 469462 | 96.1472 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100039992 | Comercial Pratica Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 265529 | 480268 | 480268 | 480268 | 447660 | 447660 | 447660 | 93.2105 | 0 | Obra | 1 | 70 | 99
DUR12130100084031 | Afaspe 12 - Prevencion Y Tratamiento De Las Adicciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 4787673 | 4787673 | 0 | 3072842 | 3072842 | 3072842 | 64.1824 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 64.1
DUR12130100084050 | Afaspe 12 - Dengue | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 744269 | 744269 | 0 | 714078 | 714078 | 714078 | 95.9435 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 95.9
DUR12130100084051 | Afaspe 12 - Diabetes Mellitus | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1927121 | 1927121 | 0 | 1044067 | 1044067 | 1044067 | 54.1776 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 54.2
DUR12130100084052 | Afaspe 12 - Envejecimiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 80847 | 80847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0
DUR12130100084053 | Afaspe 12 - Paludismo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 875820 | 875820 | 0 | 115100 | 115100 | 115100 | 13.142 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 13.1
DUR12130100084054 | Afaspe 12 - Riesgo Cardiovascular | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1399500 | 1399500 | 0 | 1057634 | 1057634 | 1057634 | 75.5723 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 75.6
DUR12130100084055 | Afaspe 12 - Salud Bucal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 9240999 | 9240999 | 9240999 | 88.0095 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 88
DUR12130100084056 | Afaspe 12 - Sinave (Componente De Vigilancia Epidemiologica) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2045455 | 2045455 | 0 | 1940592 | 1940592 | 1940592 | 94.8734 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.9
DUR12130100084057 | Afaspe 12 - Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiologica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 0 | 4729715 | 4729715 | 0 | 4468163 | 4468163 | 4468163 | 94.47 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.5
DUR12130100084058 | Afaspe 12 - Urgencias Epidemiologicas Y Desastres | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | Salud | En Ejecución | 446816 | 446816 | 446816 | 0 | 278472 | 278472 | 278472 | 62.3236 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 62.3
DUR12130100084113 | Afaspe 12 - Seguridad Vial | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 400000 | 400000 | 334354 | 334354 | 334354 | 334354 | 83.5885 | 0 | Programa | 0 | 100 | 83.6
DUR12130100084114 | Afaspe 2012 - Escuela Y Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 280000 | 280000 | 186754 | 186754 | 186754 | 186754 | 66.6979 | 0 | Programa | 0 | 100 | 66.7
DUR12130100084115 | Afaspe 2012 - Vete Sano, Regresa Sano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 400000 | 400000 | 52851 | 52851 | 52851 | 52851 | 13.2128 | 0 | Programa | 0 | 100 | 13.2
DUR12130100084290 | Gtos Catast 2012 - Cacu Cecan 6 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1031998 | 1031998 | 1012978 | 1012978 | 1012978 | 1012978 | 98.157 | 0 | Programa | 0 | 100 | 98.2
DUR12130100084291 | Gtos Catast 2012 - Cama Cecan 7 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 14289772 | 14289772 | 9981523 | 9981523 | 9981523 | 9981523 | 69.8508 | 0 | Programa | 0 | 100 | 69.9
DUR12130100084292 | Gtos Catast 2012 - Cama Trastuzumab Cecan 8 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2186714 | 2186714 | 473229 | 473229 | 473229 | 473229 | 21.6411 | 0 | Programa | 0 | 100 | 21.6
DUR12130100084295 | Gtos Catast 2012 - Lla Cecan 11 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 6201287 | 6201287 | 4441029 | 4441029 | 4441029 | 4441029 | 71.6146 | 0 | Programa | 0 | 100 | 71.6
DUR12130100084296 | Gtos Catast 2012 - Neonatos Hggomezp 1 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 8862324 | 8862324 | 5928046 | 5928046 | 5928046 | 5928046 | 66.8904 | 0 | Programa | 0 | 100 | 66.9
DUR12130100084297 | Gtos Catast 2012 - Tqcya (Smng) Hgdgo 2 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2778170 | 2778170 | 1916068 | 1916068 | 1916068 | 1916068 | 68.9687 | 0 | Programa | 0 | 100 | 69
DUR12130100084299 | Gtos Catast 2012 - Linfoma No Hodgkin / Cecan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2419349 | 2419349 | 1398841 | 1398841 | 1398841 | 1398841 | 57.8189 | 0 | Programa | 0 | 100 | 57.8
DUR12130100084300 | Gtos Catast 2012 - Infarto Al Miocardio / Hgd | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 3642034 | 3642034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
DUR12130100084301 | Seguro Popular 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 421572776 | 419127910 | 382515639 | 381837156 | 381837156 | 381837156 | 90.5744 | 0 | Programa | 0 | 100 | 90.7
DUR12130100084318 | Gtos Catast 2012 - Cancer De Testiculo - 10 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 333866 | 333866 | 333866 | 333866 | 333866 | 333866 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100
DUR12130100084329 | Gtos Catast 2012 - Neonatos Hgdgo 3 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 20030612 | 18570621 | 0 | 12309348 | 12309348 | 12309348 | 61.4527 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 61.5
DUR12130100084663 | Caravanas 2012 - Servicios Personales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 13102480 | 13102480 | 0 | 12854079 | 12854079 | 12854079 | 98.1042 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 98.1
DUR12130100084692 | Caravanas 2012 - Gastos De Operación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1420574 | 1420574 | 0 | 936535 | 936535 | 936535 | 65.9265 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 65.9
DUR12130100086742 | Oportunidades 2012 - Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 0 | 573680 | 573680 | 41914 | 41914 | 41914 | 41914 | 7.3062 | 0 | Programa | 0 | 100 | 7.3
DUR12130100086743 | Oportunidades 2012 - Gastos De Operación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 19323680 | 19323680 | 19323680 | 15872129 | 15872129 | 15872129 | 15872129 | 82.1382 | 0 | Programa | 0 | 100 | 82.1
DUR12130100086744 | Oportunidades 2012 - Servicios Personales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 0 | 19502399 | 19502399 | 17355415 | 17322415 | 17355415 | 17355415 | 88.9912 | 0 | Programa | 0 | 100 | 88.9
DUR12130100086842 | Afaspe 12 - Arranque Parejo En La Vida | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 10339278 | 10339278 | 0 | 9996513 | 9996513 | 9996513 | 96.6848 | 0 | Pesos | 10339278 | 100 | 96.6
DUR12130100086843 | Afaspe 12 - Cancer Cervicouterino | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 5452263 | 5452263 | 0 | 3623491 | 3623491 | 3623491 | 66.4585 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 66.4
DUR12130100086844 | Afaspe 12 - Cancer De Mama | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 8273613 | 8273613 | 0 | 5884777 | 5884777 | 5884777 | 71.1271 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 71.1
DUR12130100086845 | Afaspe 12 - Prevencion Y Atencion De La Violencia Familiar Y De Genero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 470586 | 470586 | 0 | 311804 | 311804 | 311804 | 66.2587 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 66.3
DUR12130100086846 | Afaspe 12 - Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1117427 | 1117427 | 0 | 1017200 | 1017200 | 1017200 | 91.0306 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 91
DUR12130100087400 | Afaspe 12 - Prevencion De La Mortalidad Infantil | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 0 | 3162982 | 3162982 | 0 | 1863781 | 1863781 | 1863781 | 58.9248 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 58.9
DUR12130100087587 | Afaspe 12 - Vih-Sida | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Salud | En Ejecución | 0 | 3146461 | 3146461 | 0 | 505125 | 505125 | 505125 | 16.0538 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 16.1
DUR12130100087743 | Afaspe 12 - Promocion De La Salud: Una Nueva Cultura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | Salud | En Ejecución | 0 | 2534000 | 2534000 | 0 | 2155666 | 2155666 | 2155666 | 85.0697 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 85.1
DUR12130100092751 | Vyde: Edificio 3 Niveles, Aulas, Cubiculos, Sal De Usos Multiples, Oficinas, Servicios Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 4925709 | 4925709 | 4925709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 22036 | 100 | 0
DUR12130100092777 | Fac. Ciencias Quimcias Dgo.: Cafetreria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 445500 | 445500 | 445500 | 445500 | 445500 | 405139 | 405139 | 90.9403 | 0 | Escuela | 562 | 100 | 90.94
DUR12130100092808 | Fac. Medicina G.P. Laboratorios De Dietologa Y Bromatologia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 1099 | 100 | 0
DUR12130100092837 | Fac. Ing. Civil Y Arq. G.P.: Aula Interactiva, 4 Cubiculos Para Maestros, Area Común | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1422554 | 1422554 | 1422554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 693 | 100 | 0
DUR12130100092860 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo: Ampliacion De La Biblioteca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 598500 | 598500 | 598500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 562 | 100 | 0
DUR12130100092883 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo: Continuacion De La Construccion De Bioterio De Apoyo A Laboratorios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 466560 | 466560 | 466560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 562 | 100 | 0
DUR12130100092902 | Fac. Ciencias Forestales: Construccion De Laboratorio De Biotecnologia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1472500 | 1472500 | 1472500 | 1472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 387 | 100 | 0
DUR12130100092922 | Fac. Ciencias Quimicas G.P. Laboratorio De Operaciones Unitarias | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1683500 | 1683500 | 1683500 | 1683500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 742 | 100 | 0
DUR12130100092939 | Esc. De Pintura Conjunto A 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 8978791 | 8978791 | 8978791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 142 | 100 | 0
DUR12130100095746 | Gastos Indirectos | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 73240.23 | 146480.46 | 4898065.81 | 146480.46 | 21143.87 | 21143.87 | 21143.87 | 14.4346 | 0 | Pago | 15150 | 0.22 | 50
DUR12130100096056 | Smng Capita 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 0 | 3290826 | 1390200 | 1399200 | 756558 | 756558 | 756558 | 22.9899 | 0 | Programa de TV | 0 | 100 | 42.2
DUR12130100096057 | Smng Intervenciones Cubiertas 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 0 | 21772022 | 21772022 | 11575439 | 11575439 | 11575439 | 11575439 | 53.1666 | 0 | Programa | 0 | 100 | 53.2
DUR12130100096058 | Smng Talleres Comunitarios 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1800000 | 1800000 | 169010 | 153176 | 153176 | 153176 | 8.5098 | 0 | Programa | 0 | 100 | 9.4
DUR12130100098633 | T.V.Secundaria #643 En 15 De Octubre Durango Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 176877 | 589590 | 589590 | 589590 | 498369 | 498369 | 498369 | 84.5281 | 0 | Obra | 1 | 24 | 100
DUR12130100098733 | Prim.Cuitlahuac En Col.Azcapotzalco Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 182594 | 413012 | 413012 | 413012 | 403516 | 403516 | 403516 | 97.7008 | 0 | Obra | 1 | 29 | 100
DUR12130100098778 | Prim.Gabriela Mistral En Col.Juan De La Barrera Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 52465 | 174882 | 174882 | 174882 | 52465 | 52465 | 52465 | 30.0002 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100098810 | Prim.Jose Ramon Valdez En Durango Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 136827 | 456092 | 456092 | 456092 | 136828 | 136828 | 136828 | 30.0001 | 0 | Obra | 1 | 50 | 100
DUR12130100098855 | J.N.Durango Fracc.Nuevo Castillo Gomez Palacio Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 254611 | 848705 | 848705 | 848705 | 680457 | 680457 | 680457 | 80.1759 | 0 | Obra | 1 | 40 | 95
DUR12130100099619 | Centro De Integracion Laboral #9 Fracc.Huizache Ii | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 735649 | 1297888 | 1297888 | 1297888 | 826760 | 826760 | 8726760 | 63.7004 | 0 | Taller | 1 | 69 | 84
DUR12130100099620 | J. De N. Ramon Lopez Velarde Fidel Velazquez Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 555999 | 572806 | 572806 | 572806 | 555999 | 555999 | 555999 | 97.0658 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
DUR12130100099623 | J.N, Delfina Arroyo Nuevo Ideal Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 518503 | 529088 | 572472 | 572472 | 529088 | 529088 | 529088 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR12130100099624 | J.N. Domingo Lorenzo Avelar Col. La Virgen Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 229435 | 250003 | 250003 | 250003 | 229435 | 229435 | 229435 | 91.7729 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR12130100099627 | J.N. Jose Santos Valdez Col. 8 De Julio Lerdo Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 134873 | 233829 | 227114 | 227114 | 233829 | 233829 | 233829 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099631 | J.N.Alfonso Reyes En Ej.San Julio Tlahualilo Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 403759 | 408463 | 408463 | 408463 | 403759 | 403759 | 403759 | 98.8484 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099632 | J.N.Americo Vespucio En Nuevo Ideal Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 77224 | 257413 | 257413 | 257413 | 77224 | 77224 | 77224 | 30 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR12130100099646 | J.N.Paulo Fraire En Fracc.Villas Del Gdna. Vii Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1011736 | 1013427 | 1013427 | 1013427 | 1011736 | 1011736 | 1011736 | 99.8331 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
DUR12130100099647 | J.N.Sor Juana Ines De La Cruz Ej.Filadelfia Gomez | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 271869 | 800021 | 800021 | 800021 | 771251 | 771251 | 771251 | 96.4038 | 0 | Aula | 1 | 46 | 100
DUR12130100099648 | J.N.Sor Juana Ines De La Cruz Fracc.Residencial | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 240118 | 499259 | 499259 | 499259 | 240118 | 240118 | 240118 | 48.0949 | 0 | Aula | 1 | 100 | 0.5
DUR12130100099649 | J.N.Vicente Ramon Guerrero Ej.La Flor Gomez P Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 176396 | 237786 | 237786 | 237786 | 176396 | 176396 | 176396 | 74.1827 | 0 | Aula | 1 | 80 | 80
DUR12130100099651 | Prim. Adolfo Lopez Mateos El Llano Nombre De Dios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 133091 | 133091 | 133091 | 85355 | 85355 | 85355 | 64.1328 | 0 | Obra | 1 | 99 | 100
DUR12130100099660 | Prim.Benito Juarez En Orizaba Poanas Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 476477 | 480994 | 480994 | 480994 | 476477 | 476477 | 476477 | 99.0609 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
DUR12130100099663 | Prim.Elisa Griesen Col.La Moderna Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 748439 | 1534674 | 1181925 | 1181925 | 1534674 | 1534674 | 1534674 | 100 | 0 | Aula | 2 | 70 | 10
DUR12130100099665 | Prim.Fco.I.Madero En Tepetates De La Sierra Mezqui | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 437950 | 693185 | 693185 | 693185 | 437950 | 437950 | 437950 | 63.1794 | 0 | Aula | 1 | 98 | 100
DUR12130100099666 | Prim.Francisco Gonzalez Bocanegra En Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1067577 | 1148247 | 1147247 | 1147247 | 1067578 | 1067578 | 1067578 | 92.9746 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
DUR12130100099686 | Prim.Jose Vasconcelos Fracc.Caminos Del Sol Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 379652 | 1265507 | 1265507 | 1265507 | 379652 | 379652 | 379652 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099688 | Prim.Juan Escutia En El Chalate Mezquital Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 347713 | 787271 | 787271 | 787271 | 601005 | 601005 | 601005 | 76.3403 | 0 | Aula | 1 | 15 | 73
DUR12130100099689 | Prim.Justo Sierra En Col.5 De Mayo En Lerdo Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 665951 | 671113 | 671113 | 671113 | 665951 | 665951 | 665951 | 99.2308 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099692 | Prim.Leona Vicario Ej.Huitron Gomez Palacio Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 210963 | 373900 | 330554 | 330554 | 373900 | 373900 | 373900 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR12130100099698 | Prim.Patria De Todos En Col.Asentamientos Humanos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 532403 | 609812 | 609812 | 609812 | 532403 | 532403 | 532403 | 87.3061 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099699 | Prim.Venustiano Carranza La Laguna Del Burro Mezq | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 578395 | 821444 | 821444 | 821444 | 578395 | 578395 | 578395 | 70.412 | 0 | Aula | 2 | 99 | 100
DUR12130100099700 | Prim.Vicente Guerrero Ejido San Julio Tlahualilo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 582199 | 616882 | 616882 | 616882 | 582199 | 582199 | 582199 | 94.3777 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
DUR12130100099701 | Sec. Bruno Martinez Santiago Papasquiaro Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 322335 | 658296 | 658296 | 658296 | 567304 | 567304 | 567304 | 86.1776 | 0 | Aula | 2 | 85 | 100
DUR12130100099702 | Sec. Centenario De La Revolucion Mex En Villa Noas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 386711 | 400798 | 400798 | 400798 | 386711 | 386711 | 386711 | 96.4853 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR12130100099704 | Sec. Pensamiento Liberal Fracc. Fidel Velazquez Ii Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 351671 | 905244 | 905244 | 905244 | 351671 | 351671 | 351671 | 38.8482 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100
DUR12130100099706 | Sec. 10 De Octubre En Tamazula Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 867109 | 1104356 | 1035365 | 1035365 | 1104356 | 1104356 | 1104356 | 100 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100
DUR12130100099707 | Sec.Bicentenario De La Independencia En Gomez Pal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1479045 | 1575512 | 1575512 | 1575512 | 1479045 | 1479045 | 1479045 | 93.8771 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099710 | Sec.Jesus Reyes Heroles En Fracc. Bosques Del Vall | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1184133 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1184133 | 1184133 | 1184133 | 87.0942 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099711 | Sec.Juan Melendez Medina Col.Nuevo Gomez Gomez P | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 432845 | 1442818 | 1442818 | 1442818 | 1013671 | 1013671 | 1013671 | 70.2563 | 0 | Taller | 1 | 98 | 100
DUR12130100099714 | Sec.Nicolas Bravo En Fracc.Atenas Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 835394 | 907206 | 907206 | 907206 | 835394 | 835394 | 835394 | 92.0843 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR12130100099717 | Sec.Silvestre Dorador Col.Jose Revueltas Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 200341 | 667803 | 667803 | 667803 | 485212 | 485212 | 485212 | 72.658 | 0 | Taller | 1 | 2 | 99
DUR12130100099720 | Sec.Tec.Manuel Chairez Ej.Lucero Tlahualilo Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 1265130 | 1518183 | 1518183 | 1518183 | 1265130 | 1265130 | 1265130 | 83.3319 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100
DUR12130100099721 | Sec.Tec.#3 En El Salto P.N. Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 64398 | 214659 | 214659 | 214659 | 214659 | 214659 | 214659 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099723 | Sec.Tec.#44 En Guatimape Nuevo Ideal Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 228602 | 320293 | 320293 | 320293 | 272981 | 272981 | 272981 | 85.2285 | 0 | Aula | 1 | 77 | 84
DUR12130100099731 | T.V.Sec.#235 En Bastantitas Tamazula Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 637622 | 783994 | 783994 | 783994 | 782574 | 782574 | 782574 | 99.8189 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR12130100099739 | T.V.Sec.#307 En Rio Nazas En Lerdo Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 504936 | 952300 | 952300 | 952300 | 504936 | 504936 | 504936 | 53.0228 | 0 | Aula | 1 | 95 | 100
DUR12130100099749 | J.Den. Trinidad Galvan Fracc Fidel Velazquez I Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 354101 | 491016 | 491016 | 491016 | 354101 | 354101 | 354101 | 72.116 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099759 | J.N.Silvestre Dorador En Jose Maria Pino Suarez Dg | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 370392 | 403000 | 403000 | 403000 | 370392 | 370392 | 370392 | 91.9087 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099762 | Prim. Niños Heroes Ej. Cuba San Pedro Del Gallo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 226151 | 249957 | 249957 | 249957 | 226151 | 226151 | 226151 | 90.476 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099765 | Prim.Francisco Villa Col.Fco.Villa Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 388275 | 451181 | 451181 | 451181 | 388275 | 388275 | 388275 | 86.0575 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
DUR12130100099766 | Prim.Guadalupe Victoria En Sta. Maria Del Oro Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2085437 | 2729494 | 2729494 | 2729494 | 2233924 | 2233924 | 2233924 | 81.8439 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099769 | Prim.Mariano Matamoros En Gomez Palacio Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 166082 | 166082 | 166082 | 166082 | 166082 | 166082 | 166082 | 100 | 0 | Obra | 1 | 99 | 99
DUR12130100099776 | Sec.Ignacio Manuel Altamirano Col.Nva Vizcaya Dgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 504577 | 785953 | 753998 | 753998 | 785953 | 785953 | 785953 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100099777 | Sec.Tec.#24 En San Juan Del Rio Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 671708 | 1205034 | 1205034 | 1205034 | 1005219 | 1005219 | 1005219 | 83.4183 | 0 | Obra | 1 | 99 | 99
DUR12130100099778 | Sec.Tec.#52 Col.San Isidro Lerdo Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 148992 | 496641 | 496641 | 496641 | 148992 | 148992 | 148992 | 29.9999 | 0 | Obra | 1 | 99 | 100
DUR12130100101659 | Programa De Control De Plagas En Los Bosquesde La Cuencaalta Del Rio Nazas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Proyecto | 5000000 | 100 | 100
DUR12130100101679 | Suministro De Manguera Cerro Del Oso | Pueblo Nuevo | San Francisco de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 100000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 1 | 100 | 100
DUR12130100101826 | Construccion De Muro De Contencion En La Ciudad | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 85 | 100 | 100
DUR12130100101852 | Construccion De Baños En Esc. Prim. Maiz Gordo | Pueblo Nuevo | Maíz Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 139946 | 139946 | 139946 | 139946 | 139946 | 139946 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 11 | 100 | 100
DUR12130100102089 | Estudio De Alternativas De Gestion Integrada Del Agua De La Cuenca Nazas Aguanaval | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 707832 | 707832 | 707832 | 47.1888 | 0 | Proyecto | 1500000 | 100 | 0
DUR12130100102090 | Estudio De Estabilizaciondel Acuifero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 600118 | 600118 | 600118 | 24.0047 | 0 | Proyecto | 2500000 | 100 | 24
DUR12130100102091 | Mejoramiento Integral De Los Sistemas Operadores Municipales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 7546504.11 | 7546504.11 | 7546504.11 | 58.05 | 0 | Proyecto | 13000000 | 100 | 65
DUR12130100102093 | Programa De Monitoreo De La Calidad Del Agua En Los Sistemas Operadores De La Laguna | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Proyecto | 3000000 | 100 | 30
DUR12130100102094 | Programa De Remocion De Arsenico En Pozoz De Agua Potable | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 100 | 0 | Proyecto | 10500000 | 100 | 100
DUR12130100102095 | Programa Integral De Recuperacion De La Cuenca Alta Del Rio Nazas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 10410000 | 10410000 | 10410000 | 86.75 | 0 | Proyecto | 12000000 | 100 | 87
DUR12130100104718 | Universidad Politecnica Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2782514 | 2803796 | 5000000 | 2803896 | 2782514 | 2782514 | 2782514 | 99.241 | 0 | Obra | 1 | 99 | 100
DUR12130100104719 | Universidad Politecnica En Cuencame | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 13475483 | 24700250 | 30000000 | 24700250 | 16108427 | 16108427 | 16108427 | 65.2156 | 0 | Obra | 1 | 67 | 91
DUR12130100104721 | Universidad Tecnologica De Poanas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 9244537 | 12760787 | 15000000 | 12760787 | 10932114 | 10932114 | 10932114 | 85.6696 | 0 | Obra | 1 | 92 | 99
DUR12130100104722 | Universidad Tecnologica De Rodeo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 6069953 | 20233178 | 30000000 | 20233178 | 7330204 | 7330204 | 7330204 | 36.2286 | 0 | Escuela | 1 | 20 | 35
DUR12130100104723 | Universidad Tecnologica Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
DUR12130100104724 | Instituto Tecnologico De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 5023366 | 6000000 | 6000000 | 5683164 | 5683356 | 5683356 | 5683356 | 94.7226 | 0 | Obra | 1 | 94 | 100
DUR12130100109654 | 2da. Etapa Av. Mexico Entre 2do. Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 40800000 | 40800000 | 40800000 | 31053246.03 | 31053246.03 | 31053246.03 | 76.1109 | 0 | Obra | 100 | 100 | 60
DUR12130100109655 | 2da. Etapa De Segundo Periferico De Gomez Palacio, Deltramo Gregorio Garcia A Entronque Con Carretera A Jimenez, Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 20000000 | 20000000 | 19991808 | 19599728.14 | 19599728.14 | 19599728.14 | 97.9986 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100109656 | Afectaciones 2do. Periferico De Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 30400000 | 30400000 | 25400000 | 10198702.31 | 10198702.31 | 10198702.31 | 33.5484 | 0 | Obra | 100 | 100 | 33.55
DUR12130100109657 | Afectaciones Curva Del Japones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
DUR12130100109658 | Delimitacion Y Deslinde De Las Afectaciones A Los Predios Del 2do. Periferico Gomez Palacio - Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1000000 | 1000000 | 999688 | 999688 | 999688 | 999688 | 99.9688 | 0 | Estudio | 100 | 100 | 100
DUR12130100109659 | Gastos Ndirectos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 2650000 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR12130100109660 | Modernizacion Del Blvd. Miguel Aleman En 2a. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100109661 | Obras De Proteccion En El Boulevard Canal Sacramento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100109662 | Plan Parcial Y Plan Maestro Para El Desarrollo Integral Sustentable De La Ciudad De Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1200000 | 1200000 | 1195618.72 | 1195618.72 | 1195618.72 | 1195618.72 | 99.6349 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100
DUR12130100109663 | Proyecto Avenida Mexico Entre 2do. Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1200000 | 1200000 | 1165776.28 | 1165776.28 | 1165776.28 | 1165776.28 | 97.148 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100
DUR12130100109664 | Proyecto De Alumbrado Publico En 2do. Periferico De Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 300000 | 300000 | 298944.19 | 298944.19 | 298944.19 | 298944.19 | 99.6481 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100
DUR12130100109665 | Proyecto Paso Vehicular Superior Miguel Aleman | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 0
DUR12130100109666 | Proyecto Puente Vehicular En Carretera A Gregorio Garcia Y 2do. Periferico De Gomez Palacio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1100000 | 1100000 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 99.1273 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100
DUR12130100109667 | Terminacion Curva Del Japones (4ta. Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 26500000 | 26500000 | 24527170.23 | 12892876.14 | 12892876.14 | 12892876.14 | 48.6524 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR12130100111900 | Parque Tematico Y Estudios De Cine Paseo Del Viejo Oeste (Paquete 1 (Fachadas Acera Oriente, Portico Y Barda Frontal) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 594074 | 594074 | 594074 | 594074 | 594074 | 594074 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111901 | Parque Tematico Y Estudios De Cine Paseo Del Viejo Oeste (Paquete 2 (Fachadas Acera Poniente Y Camino De Acceso) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 405926 | 405926 | 405926 | 405926 | 405926 | 405926 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111902 | Cubierta Para Los Patios Del Museo Francisco Villa, Patio Uno Y Patio Dos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111903 | Museo Del General Francisco Villa 2da Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111904 | Rescate De Fachadas Centro Historico De Durango Paquete 1 (Calle Analco Entre Volantin Y Calle Arista Acera Oriente) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 531777 | 531777 | 531777 | 531777 | 531777 | 531777 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111905 | Rescate De Fachadas Centro Historico Paquete 2 (Analco / Volantin Y Arista Acera Pte) Volantin / Analco Y Belisario Dominguez Acera Sur Y Fachada Templo Analco) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 536546 | 536546 | 536546 | 536546 | 536546 | 536546 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111906 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico De Durango Paquete 3 (Calle Analco Entre Calle Arista Y Av. Fco. Sarabia Acera Oriente) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 399027 | 399027 | 399027 | 399027 | 399027 | 399027 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111907 | Rescate Fechadas Centro Historico De Durango (Paquete 4 Calle Analco, Entre Arista Y Av. Fco. Sarabia Acera Poniente) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 415165 | 415165 | 415165 | 415165 | 415165 | 415165 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111908 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico De Durango (Paquete 5 Calle Juan E Garcia Entre Luna Y Calle Morelos) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 274241 | 274241 | 274241 | 274241 | 274241 | 274241 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111909 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico (Paquete 6 Calle Juan E Garcia Entre Calle Luna Y Calle Morelos Acera Sur) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 298042 | 298042 | 298042 | 298042 | 298042 | 298042 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111910 | Obras Fachadas Centro Historico De Durango (Paquete 7 Calle Juan E. Garcia Entre Calle Luna Y Calle Morelos Acera Sur Y Norte) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 45202 | 45202 | 45202 | 45202 | 45202 | 45202 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111912 | Reposicion De Piso En La Plaza De Armas De Cd. Lerdo, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 140011 | 140011 | 140011 | 140011 | 140011 | 140011 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111913 | Rescate Centro De La Cabecera Municipal De Lerdo (Paquete 3 Fachada Electra, Fachada Comex Y Plaza De Armas) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1054775 | 1054775 | 1054775 | 1054775 | 1054775 | 1054775 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111914 | Rescate Centro De La Cabecera Mpal. De Lerdo Paquete 2 (Fachada Hotel Calle Fco. I. Madero Esquina Con Calle Hidalgo) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 606895 | 606895 | 606895 | 606895 | 606895 | 606895 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111915 | Rescate Centro De La Cabecera Mpal. De Lerdo "Paquete 1" (Fachada Edificio "Hernandez Luengas" Calle Fco. I. Madero Esquina Con Calle Allende) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 1198319 | 1198319 | 1198319 | 1198319 | 1198319 | 1198319 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111916 | Corredor Turistico Rivera Del Rio Tunal - El Pueblito Anexo A Area Recreativa (Programa De Desarrollo Urbano - Turistico Fonatur) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100111917 | Parque Ecologico La Esperanza 2da. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100112451 | Ampliación De Red Electrica | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6619920.66 | 1035300 | 6619920.66 | 1035300 | 918372 | 918372 | 918372 | 88.7059 | 0 | Poste | 3752 | 15.64 | 95
DUR12130100112565 | Primera Etapa De Red De Drenaje | Santa Clara | San Valentín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6619920.66 | 99593.28 | 6619920.66 | 99593.28 | 99593.28 | 99593.28 | 99593.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 85 | 1.5 | 100
DUR12130100112626 | Pavimentación De La Calle Brasil | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 6619920.66 | 275699.3 | 6619920.66 | 275669.3 | 275149 | 275149 | 275149 | 99.8004 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3752 | 4.16 | 99
DUR12130100112749 | Construccion De Patio Civico En Esc. Primaria La Cumbre | Pueblo Nuevo | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 230000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 400 | 100 | 100
DUR12130100112753 | Construccion De Patio Civico En Esc.Primaria En La Laguna | Pueblo Nuevo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 230000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 468 | 100 | 100
DUR12130100112797 | Adecuaciones Dentro Del Centro De Convenciones Bicentenario (Ccb) (Barda Perimetral Y Posterior) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3500000 | 4236815.14 | 4236815.14 | 4236815.14 | 4236815.14 | 4236815.14 | 4236815.14 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100112798 | Adecuaciones Dentro Del Centro De Convenciones Bicentenario (Ccb) (Oficinas Ejecutivas Zona Norte Y Jardin Frontal Izquierdo) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 21500000 | 20763184.86 | 20763184.86 | 20763184.86 | 20763184.86 | 20763184.86 | 20763184.86 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100112799 | Centro De Rehabilitacion Y Educacion Especial En Gomez Palacio Cree (Remodelacion Y Ampliacion) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24781453.91 | 24781453.91 | 24756453.91 | 24756453.91 | 99.0258 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123286 | Terminación Del Camino A Málaga Carr Torreon-Gomez Palacio Acceso Centro Ligístico Industrial De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12032000 | 12286790.75 | 12286790.75 | 12286790.75 | 12286790.75 | 12286790.75 | 12286790.75 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123287 | Linea De Alimentacion Y Seccionador Trifasico Para El Parque Pyme En El Centro Logistico Industrial | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4520868 | 4266077.04 | 4266077.04 | 3419481.02 | 3419481.02 | 3315292.21 | 3315292.21 | 77.7129 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123288 | Recurso Para Construccion De La 2da Etapa De La Casa De La Cultura De Nuevo Ideal, Dgo. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2486337.33 | 745901.19 | 745901.19 | 745901.19 | 29.836 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123289 | Linea De Conexión Y Descarga Hidraulica Y Sanitaria De Las Universidades, Pedagogica Y Tecnologica De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1166884.36 | 1166884.36 | 1166884.36 | 1166884.36 | 99.9901 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123290 | Segunda Y Tercera Etapa De La Reubicacion De La Estación De Bomberos En Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 2385650.65 | 2385650.65 | 2385650.65 | 1302056.85 | 46.7775 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR12130100123291 | Afectaciones Para Construcción De Libramiento Sur De Durango (Entronque El Pueblito-Carretera Durango-Mazatlán) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10928301 | 10928300.85 | 10928300.85 | 10928300.85 | 6726305.7 | 6726305.7 | 6726305.7 | 61.5494 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR12130100123292 | Primera Etapa Construccion De Camino Belisario Dominguez A Francisco Villa Viejo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7115624 | 7115624.04 | 7115624.04 | 4815624.04 | 4815624.04 | 4815624.04 | 4815624.04 | 67.6768 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123293 | Revestimiento En Tramos Aislados En El Camino: El Salto - San Patricio Del Km 0+000 Al Km 67+ 000 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123294 | Rescate De Fachadas Centro Historico De Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1452478 | 1452478.12 | 1452478.12 | 1452478.12 | 1452478.12 | 1452478.12 | 1452478.12 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123295 | Rehabilitacion Museo Del General Francisco Villa 2da Etapa En Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 13634496 | 13634496.01 | 13634496.01 | 13634496.01 | 13634496.01 | 13634496.01 | 13634496.01 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123296 | Parque Ecologico La Esperanza 2da. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5358921 | 5358921.09 | 5358921.09 | 5358921.99 | 5358921.99 | 5358921.99 | 5358921.99 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123297 | Parque Tematico Y Estudio De Cine Paseo Del Viejo Oeste En Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2425549 | 2425548.64 | 2425548.64 | 2425548.65 | 2425548.65 | 2425548.65 | 2425548.65 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123298 | Remodelacion Del Edificio Del Centro De Computo De La Seed | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4605000 | 4605000 | 4605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR12130100123299 | Equipamiento Cancha De Futbol 7 De La Escuela Normal Del Estado | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 520000 | 520000 | 520000 | 517958.63 | 155387.59 | 155387.59 | 155387.59 | 29.8822 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123300 | Trabajos De Rehabilitacion Del Skate Park En Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1214233.96 | 364270.18 | 364270.18 | 364270.18 | 28.0208 | 0 | Obra | 100 | 100 | 30
DUR12130100123301 | Construcción De Barda Perimetral Y Trabajos Electricos En El Instituto Estatal Electoral Y De Participacion Ciudadana | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 999939.42 | 900133.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123302 | Construcción De Servicio Sanitario En El Parque Tematico De Chupaderos En Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR12130100123303 | Continuacion De La Construcción Y Modernización Del Recinto De La Feria Nacional Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 71140000 | 71140000 | 71140000 | 26185336.39 | 15180821.96 | 13525604.57 | 11773616.64 | 19.0127 | 0 | Obra | 100 | 100 | 96
DUR12130100123304 | Remodelacion Hangar Del Gobierno Del Estado En Lerdo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 368363 | 368363 | 368363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
DUR12130100123305 | Rescate Del Parque Guadiana Y Sahuatoba | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6214871 | 6214871.1 | 6214871.1 | 5997991.29 | 1944588.39 | 1701824.3 | 1069085.83 | 27.3831 | 0 | Obra | 100 | 100 | 31
DUR12130100123362 | Adecuaciones A Instalaciones En El Centro Cultural De Convenciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6743086 | 6743086.34 | 6743086.34 | 5208735.13 | 5208735.13 | 5208735.13 | 5208735.13 | 77.2456 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123363 | Rescate De Fachadas Centro Historico De Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4358092 | 4358092.13 | 4358092.13 | 4358092.12 | 4358092.12 | 4358092.12 | 4358092.12 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
DUR12130100123562 | Obra Complementaria Para Construccion Segunda Etapa Hospital General Guadalupe Victoria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 123978678 | 123978677.67 | 123978677.67 | 123736487.2 | 82066833.75 | 82066833.75 | 82066833.75 | 66.1943 | 0 | Obra | 100 | 100 | 99
DUR12130100130179 | Construccion De Descargas | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 383251 | 383251 | 383251 | 383251 | 383251 | 383251 | 383251 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
DUR12130100133040 | Construccion Domo En Gral Escobedo En Un Cecytec | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 30
DUR13130100011968 | Sc.- Infraestructura Para Agua Potable.-01.- Rehabilitación.-Adquisición De Dos Bombas P/Pozo De Agua Potable.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0
DUR13130100011987 | Sc.-Infraestructura Para Agua Potable.-02.- Ampliación.-Ampliación De Red De Agua Potable.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 0
DUR13130100011998 | Sd.-Drenaje Y Lñetrinas.-03.-Construcción.-Construcción De Red De Drenaje.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 298565 | 298565 | 298565 | 0 | 298565 | 298565 | 298565 | 100 | 0 | Metro Lineal | 567 | 100 | 100
DUR13130100012007 | Sd.-Drenaje Y Letrinas.-03.-Construcción.-Construcción Red De Drenaje.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 301435 | 301435 | 301435 | 0 | 301435 | 301435 | 301435 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 100
DUR13130100012016 | Sd.-Dren Aje Y Letrinas.-03.-Construcción.-Construcción Red De Drenaje.- | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100
DUR13130100012031 | Se.-Urbanización Municipal.-02.-Guarniciones Y Banquetas.-Construcción De Guarniciones.- | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 100 | 0
DUR13130100012038 | Se.-Urbanización Municipal.-02.-Guarniciones Y Banquetas.-Construcción De Guarniciones.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 100 | 0
DUR13130100012046 | Se.-Urbanización Municipal.-02.-Guarniciones Y Banquetas.-Construcción De Guarniciones.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros | 500 | 100 | 100
DUR13130100012052 | Se.-Urbanización Municipal.-02.-Guarniciones Y Banquetas.-Construcción De Guarniciones.- | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 300 | 100 | 0
DUR13130100012063 | Se.- Urbanización Municipal.-02.-Guarniciones Y Banquetas.-Construcción De Guarniciones, Calle Insurgentes Y Calle Carrillo Púerto. | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 165000 | 115500 | 115500 | 165000 | 115500 | 115500 | 115500 | 100 | 0 | Metros | 400 | 100 | 99.49
DUR13130100012069 | Se.-Urbanización Municipal..-03.-Plazas Civicas Y Jardínes.-Colocación Barandales P/Areas Verdes Plaza Principal | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 0
DUR13130100012075 | Se.-Orbanización Municipal.-04.-Alubrado Público.-Adquisición De Luminarias Y Arbotantes.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 371691 | 371691 | 371691 | 74.3382 | 0 | Luminaria | 80 | 100 | 75
DUR13130100012081 | Se.-Urbanización Municipal.-06.-Pavimewntación De Calles.- Construcción De Pavimento Hidráulico.- | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 287500 | 287500 | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0
DUR13130100012083 | Se.-Urbanización Municipal.-06.-Pavimentación De Calles.-Copnstrucción De Pavimento Hidráulico.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0
DUR13130100012087 | Se.-Urbanización Municipal.-06.-Pavimentación De Calles.-Construcción De Pavimento Hidráulico.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1200000 | 565172 | 565172 | 1200000 | 565172 | 565172 | 565172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 50
DUR13130100012102 | Se.-Urbanización Municipal.-06.-Pavimentación De Calles.-Construcción Pavimento Hidráulico, Calles Insurgentes Y Carrillo Puerto.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1200000 | 840000 | 840000 | 1200000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2605 | 100 | 99.42
DUR13130100012115 | Se.-Urbanización Municopal.-08.-Infraestructura Deportiva.-Construcción De Gradas En Cancha Deportiva Usos Múltiples.- | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 300000 | 194715 | 194715 | 300000 | 194715 | 194715 | 194715 | 100 | 0 | Metros | 10 | 100 | 60
DUR13130100012124 | Se.-Urbanización Municipal.-08.-Infraestructura Deportiva.- Construcción De Cancha Usos Múltiples Deportiva | Guadalupe Victoria | Juan Aldama (Magueyes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 0
DUR13130100012130 | Se,.Urbanización Municipal.-08.-Infraesdtructura Deportiva.-Construcción De Gradas En Cancha Deportiva Usos Multiples.- | Guadalupe Victoria | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10 | 100 | 0
DUR13130100012142 | Se.-Urbanización Municipal.-08.-Infraestructura Deportiva.-Const. De Domo En Cancha Usos Múltiples, Plaza Principal | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 0
DUR13130100012149 | Se.-Urbanización Municipal.-08.-Infraestructura Deportiva.-Const. De Domo En Cancha Usos Múltiples Deportiva. | Guadalupe Victoria | Juan Aldama (Magueyes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 0
DUR13130100012156 | Se.-Urbanización Municipal.-08.-Infraestructura Depórtiva.-Const. De Cancha Usos Múltiples Deportiva.- | Guadalupe Victoria | Santa Catalina de Siena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0
DUR13130100012162 | Se.-Urbanización Municiopal.-08.-Ionfraestructura Deportiva.-Const. De Cancha Usos Múltiples Deportiva.- | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 135000 | 119268 | 119268 | 135000 | 119268 | 119268 | 119268 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 78
DUR13130100012176 | Se.-Urbanización Municipal.-08.-.Infraestructura Deportiva.-Const. De Barda Perimetral En Cancha Deportiva Fronton | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 90000 | 12743 | 12743 | 90000 | 12743 | 12743 | 12743 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 80 | 100 | 99.19
DUR13130100012734 | Construccion De Guarniciones En La Calle Francisco I. Madero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 636 | 636 | 92.1739 | 0 | Metros | 4 | 100 | 100
DUR13130100012758 | Construccion De Guarniciones En La Calle David Reynoso | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 293 | 293 | 27.5895 | 0 | Metros | 6 | 100 | 28
DUR13130100012774 | Construccion De Guarniciones En La Calle Salvador Gamiz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 428 | 428 | 27.5951 | 0 | Metros | 8 | 100 | 28
DUR13130100012786 | Construccion De Guarniciones En La Calle Esther Fernandez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 880 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 100 | 0 | Metros | 5 | 100 | 100
DUR13130100012800 | Construccion De Guarniciones En La Calle Lluvia Con Sol | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3458 | 10771 | 10771 | 10771 | 10771 | 3077 | 3077 | 28.5674 | 0 | Metros | 20 | 100 | 29
DUR13130100012811 | Construccion De Guarniciones En La Calle Chihuahua | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8128 | 8128 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 47 | 100 | 0
DUR13130100012823 | Construccion De Guarniciones En La Calle Felipe Angeles | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2779 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 100 | 0 | Metros | 16 | 100 | 100
DUR13130100012833 | Construccion De Guarniciones En La Calle Simon Alvarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 517 | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3 | 100 | 0
DUR13130100012850 | Construccion De Guarniciones En La Calle Doroteo Arango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1003 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 100 | 0 | Metros | 6 | 100 | 100
DUR13130100012871 | Construccion De Guarniciones En La Calle 1ro. De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2730 | 2730 | 92.1053 | 0 | Metros | 17 | 100 | 92
DUR13130100012923 | Construccion De Guarniciones En La Calle Santa Maria | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 96680 | 93414 | 93414 | 93414 | 93414 | 93414 | 93414 | 100 | 0 | Metros | 561 | 100 | 100
DUR13130100012942 | Construccion De Guarniciones En La Calle Niño Jesus | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 97250 | 92951 | 92951 | 92951 | 92951 | 92951 | 92951 | 100 | 0 | Metros | 564 | 100 | 100
DUR13130100013470 | Construccion De Guarniciones En La Calle San Jose | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 98417 | 94629 | 94629 | 94629 | 94629 | 94629 | 94629 | 100 | 0 | Metros | 571 | 100 | 100
DUR13130100013497 | Construccion De Guarniciones En La Calle Alejandra Guzman | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30834 | 30824 | 30824 | 30824 | 30824 | 30824 | 30824 | 100 | 0 | Metros | 179 | 100 | 100
DUR13130100013523 | Construccion De Guarniciones En La Calle Tabasco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12383 | 10367 | 10367 | 10367 | 10367 | 10367 | 10367 | 100 | 0 | Metros | 72 | 100 | 100
DUR13130100013553 | Construccion De Guarniciones En La Calle Puebla | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 48453 | 44640 | 44640 | 44640 | 44640 | 44639 | 44639 | 99.9978 | 0 | Metros | 281 | 100 | 100
DUR13130100013578 | Construccion De Guarniciones En La Calle Tabasco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 11170 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | 100 | 0 | Metros | 65 | 100 | 100
DUR13130100013618 | Construccion De Guarniciones En La Calle Pino Suarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 223515 | 199374 | 199374 | 199374 | 199374 | 199374 | 199374 | 100 | 0 | Metros | 926 | 100 | 100
DUR13130100013656 | Construccion De Guarniciones En La Calle Benito Juarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 218687 | 205338 | 205338 | 205338 | 205338 | 60536 | 60536 | 29.4811 | 0 | Metros | 906 | 100 | 29
DUR13130100013681 | Construccion De Guarniciones En La Calle 5 De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 156653 | 156653 | 156653 | 156653 | 156653 | 148059 | 148059 | 94.514 | 0 | Metros | 649 | 100 | 95
DUR13130100013698 | Construccion De Guarniciones En La Calle Francisco I. Madero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 201067 | 195268 | 195268 | 195268 | 195268 | 195268 | 195268 | 100 | 0 | Metros | 833 | 100 | 100
DUR13130100013730 | Construccion De Guarniciones En La Calle Ignacio Zaragoza | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 228825 | 228825 | 228825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 948 | 100 | 0
DUR13130100013778 | Construccion De Guarniciones En La Calle Maravillas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 15493 | 15493 | 15493 | 15493 | 15493 | 14271 | 14271 | 92.1126 | 0 | Metros | 90 | 100 | 92
DUR13130100013807 | Construccion De Guarniciones En La Calle Circuito Armando Del Castillo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30889 | 30889 | 30889 | 30889 | 30889 | 8533 | 8533 | 27.6247 | 0 | Metros | 179 | 100 | 28
DUR13130100013851 | Construccion De Puente Vehicular | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 165082 | 146480 | 146480 | 146480 | 146480 | 146480 | 146480 | 100 | 0 | Metros Lineales | 24.5 | 100 | 100
DUR13130100013953 | Construccion De Puente Vehicular | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 262876 | 210526 | 210526 | 210526 | 210526 | 210526 | 210526 | 100 | 0 | Metros Lineales | 54.6 | 100 | 100
DUR13130100014017 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cesar Costa | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 325188 | 325188 | 325188 | 325188 | 325188 | 286358 | 286358 | 88.0592 | 0 | Metros Cuadrados | 970.75 | 100 | 88
DUR13130100014057 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Coahuila | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 492621 | 492621 | 492621 | 492621 | 492621 | 441980 | 441980 | 89.7201 | 0 | Metros Cuadrados | 1470.57 | 100 | 89.71
DUR13130100014080 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Puerto Vallarta | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 157074 | 157074 | 157074 | 157074 | 157074 | 139972 | 139972 | 89.1121 | 0 | Metros Cuadrados | 460.11 | 100 | 89.11
DUR13130100014111 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Capullos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 378498 | 378498 | 378498 | 378498 | 378498 | 340150 | 340150 | 89.8684 | 0 | Metros Cuadrados | 1129.89 | 100 | 89.86
DUR13130100014148 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Flor De Limon | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 255126 | 255126 | 255126 | 255126 | 255126 | 225638 | 225638 | 88.4418 | 0 | Metros Cuadrados | 761.6 | 100 | 88.44
DUR13130100014175 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Irma Dorantes | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 503190 | 503190 | 503190 | 503190 | 503190 | 456724 | 456724 | 90.7657 | 0 | Metros Cuadrados | 1502.12 | 100 | 90.76
DUR13130100014200 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Panfilo Natera | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 425091 | 425091 | 425091 | 425091 | 425091 | 367767 | 367767 | 86.5149 | 0 | Metros Cuadrados | 1268.98 | 100 | 86.51
DUR13130100014225 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Francisco I. Madero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 415286 | 415286 | 415286 | 415286 | 415286 | 324902 | 324902 | 78.2357 | 0 | Metros Cuadrados | 1239.71 | 100 | 78.23
DUR13130100014256 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Lirios | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 175349 | 188121 | 188121 | 188121 | 188121 | 175275 | 175275 | 93.1714 | 0 | Metros Cuadrados | 487.51 | 100 | 93.17
DUR13130100014282 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle David Reynoso | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 180149 | 180149 | 180149 | 180149 | 180149 | 144238 | 144238 | 80.0659 | 0 | Metros Cuadrados | 537.78 | 100 | 80.06
DUR13130100014309 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Flor Silvestre | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 407026 | 407026 | 407026 | 407026 | 407026 | 371440 | 371440 | 91.2571 | 0 | Metros Cuadrados | 1215.05 | 100 | 91.25
DUR13130100014334 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Alberto Vazquez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 311343 | 311343 | 311343 | 311343 | 311343 | 280626 | 280626 | 90.134 | 0 | Metros Cuadrados | 929.42 | 100 | 90.13
DUR13130100014355 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Diego Rivera | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 98647 | 98647 | 98647 | 98647 | 98647 | 94896 | 94896 | 96.1976 | 0 | Metros Cuadrados | 294.48 | 100 | 96.19
DUR13130100014381 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cactus | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 378833 | 378833 | 378833 | 378833 | 378833 | 269471 | 269471 | 71.1319 | 0 | Metros Cuadrados | 1130.89 | 100 | 71.13
DUR13130100014403 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Simon Alvarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 414826 | 414826 | 414826 | 414826 | 414826 | 388991 | 388991 | 93.7721 | 0 | Metros Cuadrados | 1225.18 | 100 | 93.78
DUR13130100014574 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 1ro. De Mayo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 305754 | 305754 | 305754 | 305754 | 305754 | 270017 | 270017 | 88.3118 | 0 | Metros Cuadrados | 912.71 | 100 | 88.31
DUR13130100014609 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Avenida Las Rosas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 477309 | 477309 | 477309 | 477309 | 477309 | 429119 | 429119 | 89.9038 | 0 | Metros Cuadrados | 1424.86 | 100 | 89.9
DUR13130100014636 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Privada Las Rosas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 77947 | 77947 | 77947 | 77947 | 77947 | 69724 | 69724 | 89.4505 | 0 | Metros Cuadrados | 232.68 | 100 | 89.45
DUR13130100014683 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Doroteo Arango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 391685 | 391685 | 391685 | 391685 | 391685 | 349657 | 349657 | 89.2699 | 0 | Metros Cuadrados | 994.73 | 100 | 89.27
DUR13130100014733 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Fernando Almada | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 352664 | 352664 | 352664 | 352664 | 352664 | 77747 | 77747 | 22.0456 | 0 | Metros Cuadrados | 1052.74 | 100 | 22.04
DUR13130100014771 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Privada Nardo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 637833 | 637833 | 637833 | 637833 | 637833 | 570778 | 570778 | 89.4871 | 0 | Metros Cuadrados | 1904 | 100 | 89.48
DUR13130100014795 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Felipe Angeles | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 84443 | 75856 | 75856 | 75856 | 75856 | 75856 | 75856 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252.07 | 100 | 100
DUR13130100014828 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Salvador Gamiz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 216993 | 216993 | 216993 | 216993 | 216993 | 103172 | 103172 | 47.5462 | 0 | Metros Cuadrados | 646.65 | 100 | 47.54
DUR13130100014851 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Salvador Gamiz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 330661 | 330661 | 330661 | 330661 | 330661 | 157720 | 157720 | 47.6984 | 0 | Metros Cuadrados | 931.47 | 100 | 47.7
DUR13130100014875 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Privada Toribio Ortega | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 131241 | 131241 | 131241 | 131241 | 131241 | 105739 | 105739 | 80.5686 | 0 | Metros Cuadrados | 384.51 | 100 | 80.57
DUR13130100014896 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Valle Hermoso | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 188723 | 188723 | 188723 | 188723 | 188723 | 168069 | 168069 | 89.0559 | 0 | Metros Cuadrados | 563.36 | 100 | 89.05
DUR13130100014929 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Ricardo Lezama Pescador | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 622058 | 622058 | 622058 | 622058 | 622058 | 109217 | 109217 | 17.5574 | 0 | Metros Cuadrados | 1856.91 | 100 | 17.56
DUR13130100014954 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Esther Fernandez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 325740 | 325740 | 325740 | 325740 | 325740 | 291119 | 291119 | 89.3716 | 0 | Metros Cuadrados | 972.37 | 100 | 89.37
DUR13130100014974 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Lluvia Con Sol | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 145174 | 164240 | 164240 | 164240 | 164240 | 133465 | 133465 | 81.2622 | 0 | Metros Cuadrados | 433.36 | 100 | 81.26
DUR13130100015002 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Chihuahua | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 459528 | 459528 | 459528 | 459528 | 459528 | 306104 | 306104 | 66.6127 | 0 | Metros Cuadrados | 1371.74 | 100 | 66.61
DUR13130100015139 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 278467 | 278467 | 79.562 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100
DUR13130100015210 | Ampliacion De Vivienda | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 0
DUR13130100015234 | Lamina | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 295400 | 295400 | 295400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 64 | 100 | 0
DUR13130100015278 | Techo Seguro (Losa Solida) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 648000 | 648000 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 0
DUR13130100015355 | Impermeabilizacion Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 100 | 0 | Acción | 667 | 100 | 100
DUR13130100015379 | Lechadas Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 569000 | 569000 | 569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1637 | 100 | 0
DUR13130100015411 | Impermeabilizacion Rural | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 100 | 0 | Acción | 333 | 100 | 100
DUR13130100015455 | Enjarre Con Acabado De Pintura | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 566913 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
DUR13130100015485 | Enjarre Zona Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 100 | 0 | Acción | 1637 | 100 | 100
DUR13130100015522 | Mejoramiento De Vivienda | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 569000 | 100 | 0 | Acción | 1637 | 100 | 100
DUR13130100015548 | Mejoramiento De Vivienda Rural | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 100 | 0 | Acción | 1856 | 100 | 100
DUR13130100015570 | Piso Firme | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0
DUR13130100015597 | Manos A La Obra Lechada Zona Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Acción | 1266 | 100 | 100
DUR13130100015632 | Manos A La Obra Enjarre Zona Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Acción | 1266 | 100 | 100
DUR13130100015664 | Desplanté De Muros Zona Urbana | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Acción | 1266 | 100 | 100
DUR13130100015687 | Mejoramiento De Vivienda Zona Rural | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 680000 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1956 | 100 | 0
DUR13130100015753 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria No. 336 | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 469479 | 469479 | 469479 | 469479 | 469479 | 248787 | 248787 | 52.9921 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 217.95 | 100 | 53
DUR13130100015779 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Marco Gonzalez Solis | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 762379 | 762379 | 762379 | 762379 | 762379 | 421250 | 421250 | 55.2547 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 462 | 100 | 55
DUR13130100015800 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Gral. Jaime Torres Bodet | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 99151 | 66406 | 66406 | 66406 | 66406 | 66406 | 66406 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 40 | 100 | 100
DUR13130100015844 | Construccion De Centro De Salud | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 522344 | 522344 | 87.0573 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1 | 100 | 100
DUR13130100015873 | Gastos Indirectos | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 364820 | 364820 | 364820 | 364820 | 179152 | 179152 | 49.107 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0.5
DUR13130100017144 | Sg.-E`Léctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Urbana.-Ampliación Red Eléctrica. | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 503341 | 503341 | 503341 | 503341 | 503341 | 503341 | 503341 | 100 | 0 | Poste | 10 | 100 | 100
DUR13130100017167 | Sg.-Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Urbana.-Ampliación Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 11231 | 11231 | 11231 | 11231 | 11231 | 11231 | 11231 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100
DUR13130100017184 | Sg.-Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Urbana.-Ampliación Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5537 | 5537 | 5537 | 5537 | 5537 | 5537 | 5537 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100
DUR13130100017202 | Sg.-Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Urbana.-Ampliación Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 48638 | 48638 | 0 | 48638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 9 | 100 | 0
DUR13130100017212 | Sg.-Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-02.-.Rural.-Ampliación Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100
DUR13130100017232 | Sg.-Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-02.-Rural.-Ampliación Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 15027 | 15027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 2 | 100 | 99
DUR13130100017248 | Sg.-Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Rural.-Ampliación Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100
DUR13130100017277 | Sg.-Eléctrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Rural.-Ampliación Red Eléctrica.- | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 7024 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100
DUR13130100017301 | Construcción De Domo En Cancha Usos Múltiples Jardín De Niños León Tolstoy | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0
DUR13130100017321 | Construcción De Domo En Cancha Usos Múltiples, Jardín De Niños Gpe. Victoria | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0
DUR13130100017347 | Sj.- Infraestructura Básica Educativa.-06.- Const. De Canchas De Usos Múltiples, Construcción De Domo En Cancha Usos Múltiples Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto.- | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 138000 | 138000 | 400000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 75
DUR13130100017382 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múltiples.-Const. De Domo En Cancha Usos Múlt. Esc. Primaria | Guadalupe Victoria | Santa Catalina de Siena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 0
DUR13130100017445 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múlt. Const. Domo En Cancha Usos Múltiples En T.V. | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 262000 | 0 | 400000 | 262000 | 262000 | 262000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 99.54
DUR13130100017471 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múltiples.-Const. De Domo En Cancha Usos Múltiples En Esc. Secundaría Técnica.- | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 262000 | 0 | 400000 | 262000 | 262000 | 262000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 99.54
DUR13130100017488 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Cancha Usos Múlt.- Const. Domo En Cancha Usos Múlt. En T.V. | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 262000 | 0 | 400000 | 262000 | 262000 | 262000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 99.54
DUR13130100017503 | Sj.- Infraestructura Básica Educativa.-06.-Copnst. De Canchas Usos Múltiples.-Const. Domo En Cancha Usos Múlt.- Esc. Sec. Miguel Angel Gallardo | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 0
DUR13130100017531 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-07.-Const. De Bardas Perimetrales.-Const. De Barda Perimetral Jardín De Niños.- | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 153007 | 100000 | 200000 | 153007 | 153007 | 153007 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 180 | 100 | 70
DUR13130100017552 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-07.-Const. De Bardas Perimetrales.-Const. De Barda Pertimetral Jardín De Niños Gpe. Victoria.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 22940 | 50000 | 50000 | 22940 | 22940 | 22940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 50 | 100 | 50
DUR13130100017569 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-07.-Const. De Bardas Perimetrales.-Const. De Bardas Perimetral Escuela Primaria | Guadalupe Victoria | San Francisco de la Palmita (La Palmita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 125000 | 111146 | 125000 | 125000 | 111146 | 111146 | 111146 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 120 | 100 | 80
DUR13130100017593 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-07.-Const. De Bardas Perimetrales.-Const. De Barda Perimetral En Cobaed | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 120000 | 95383 | 0 | 120000 | 95383 | 95383 | 95383 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 120 | 100 | 99.75
DUR13130100017647 | Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múltiples.-Const. De Domo En Cadi | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 540 | 100 | 0
DUR13130100017671 | U9.-Definición Y Conducción De La Planeación Para El Desarrollo.-02.- Gastos Indirectos.-Gastos Indirectos | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 48681.96 | 200000 | 200000 | 48681.96 | 48681.96 | 48681.96 | 100 | 0 | Asistencia técnica | 50 | 100 | 40
DUR13130100017747 | Se.-Urbanización Municipal.-06.-Pavimentación De Calles.-Construcción De Pavimento Hidráulico.- | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2342054 | 1561368 | 1561368 | 2342054 | 1561368 | 1561368 | 1561368 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2800 | 100 | 80
DUR13130100028086 | Construccion De Puente Vehicular En Calle José Miguel Castro Carrillo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4153517 | 4153517 | 83.0703 | 0 | Metros Lineales | 14.4 | 100 | 83
DUR13130100028701 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 3333.32 | 100 | 100
DUR13130100028749 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR13130100030114 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Antorcha Popular | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 102933 | 102933 | 102933 | 102933 | 102933 | 102933 | 102933 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 885.39 | 100 | 100
DUR13130100030198 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Simon Bolivar | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1158486 | 1158486 | 1158486 | 1158486 | 1158486 | 1158486 | 1158486 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6786.48 | 100 | 100
DUR13130100030233 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 5 De Febrero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 375454 | 375454 | 375454 | 375454 | 375454 | 375454 | 375454 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1392.87 | 100 | 100
DUR13130100030238 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR13130100030256 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Profr. Jaime Fernandez Saracho | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 365973 | 365973 | 365973 | 365973 | 365973 | 365973 | 365973 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1388.71 | 100 | 100
DUR13130100030301 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Pedro Avila Nevarez | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 365305 | 365305 | 365305 | 365305 | 365305 | 365305 | 365305 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1384.33 | 100 | 100
DUR13130100030341 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Azucenas | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 119330 | 119330 | 119330 | 119330 | 119330 | 119330 | 119330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 436.72 | 100 | 100
DUR13130100030356 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Benjamin Argumedo | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 688821 | 688821 | 688821 | 688821 | 688821 | 688821 | 688821 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3190.18 | 100 | 100
DUR13130100030496 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cesar Guillermo Meraz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 518998 | 518998 | 518998 | 518998 | 518998 | 518998 | 518998 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3069.74 | 100 | 100
DUR13130100030763 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cuitlahuac Y Tenochtitlan | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 451243 | 451243 | 451243 | 451243 | 451243 | 451243 | 451243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1617.36 | 100 | 100
DUR13130100030831 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 372517 | 372517 | 372517 | 372517 | 372517 | 372517 | 372517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2325.52 | 100 | 100
DUR13130100030935 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR13130100030951 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Alcatraz | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 796 | 100 | 100
DUR13130100031016 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR13130100031113 | Ampliacion De Vivienda (Recamara Adicional) | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 1500003 | 1500003 | 1500003 | 1500003 | 1500003 | 1500003 | 1500003 | 100 | 0 | Acción | 86 | 100 | 100
DUR13130100031174 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR13130100031241 | Impermeabilizacion | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | Terminado | 809680 | 809680 | 809680 | 809680 | 809680 | 809680 | 809680 | 100 | 0 | Acción | 1000 | 100 | 100
DUR13130100031305 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR13130100031321 | Techo Seguro | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1634039 | 1634039 | 1634039 | 1634039 | 1634039 | 1634039 | 1634039 | 100 | 0 | Acción | 384 | 100 | 100
DUR13130100031330 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR13130100031351 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 666.66 | 100 | 100
DUR13130100031389 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR13130100031406 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 500 | 100 | 100
DUR13130100031420 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 833.33 | 100 | 100
DUR13130100031463 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR13130100031476 | Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 416.67 | 100 | 100
DUR13130100031518 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 100700 | 100700 | 100700 | 100700 | 100700 | 100700 | 100700 | 100 | 0 | M2, Bordo | 5300 | 100 | 100
DUR13130100031535 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | 0 | M2, Bordo | 7500 | 100 | 100
DUR13130100032945 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 100 | 0 | M2, Bordo | 5500 | 100 | 100
DUR13130100032967 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 53504 | 53504 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Bordo | 2816 | 100 | 0
DUR13130100032987 | Construccion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 100 | 0 | M2, Bordo | 3500 | 100 | 100
DUR13130100033047 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | M2, Bordo | 1 | 100 | 100
DUR13130100033066 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 4999.98 | 100 | 100
DUR13130100033133 | Construccion Y Rehabilitacion De Cercos | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 3333.32 | 100 | 100
DUR13130100033145 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1250 | 100 | 100
DUR13130100033168 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1666.66 | 100 | 100
DUR13130100033391 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 2916.66 | 100 | 100
DUR13130100033405 | Construccion Y Rehabilitacion De Cerco Parcelario | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 4166.65 | 100 | 100
DUR13130100035963 | Pavimentación De Calles Central, Primera Y Novena Col San Angel | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1072750 | 1072750 | 321253.22 | 751496.78 | 751496.78 | 321253.22 | 321253.22 | 29.9467 | 0 | Metros Cuadrados | 3390 | 100 | 100
DUR13130100036003 | Pavimentación De Calles C. Quinta Acceso Y Limite Col. San Angel | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 577650 | 577650 | 173039.73 | 404610.27 | 404610.27 | 173039.73 | 173039.73 | 29.9558 | 0 | Metros Cuadrados | 1820 | 100 | 100
DUR13130100036076 | Pavimentación C. Otoño Acceso Y Limite Col. Las Flores | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 622050 | 622050 | 322020.32 | 300029.68 | 300029.68 | 322020.32 | 322020.32 | 51.7676 | 0 | Metros Cuadrados | 1960 | 100 | 100
DUR13130100036151 | Pavimentación De C. Verano Acceso Y Limite Col . Las Flores | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 628400 | 628400 | 323982.81 | 304417.19 | 304417.19 | 323982.81 | 323982.81 | 51.5568 | 0 | Metros Cuadrados | 1980 | 100 | 100
DUR13130100036198 | Pavimentación C. Gobernadores Del Canal Y Niños Heroes Col. Nuevo Gómez | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1771000 | 1771000 | 1230768.49 | 540231.51 | 540231.51 | 1230768.49 | 1230768.49 | 69.4957 | 0 | Metros Cuadrados | 5580 | 100 | 100
DUR13130100037130 | Ampliacion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria De Huizolixta | Tamazula | Huizolixta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 151265 | 151265 | 151265 | 912.81 | 0 | 150352 | 150352 | 99.3964 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 20 | 100 | 100
DUR13130100039878 | Pavimentación C. Ruiz Cortinez De Canal Y Niños Heroes Col. Nuevo Gómez | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1771000 | 1771000 | 531181.22 | 531181.22 | 531181.22 | 531181.22 | 531181.22 | 29.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 5580 | 100 | 50
DUR13130100039957 | Pavimentación C. Burgos 5 De Mayo Y Limite Col. Centenario | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 231700 | 231700 | 231700 | 231700 | 127369.41 | 127369.41 | 127369.41 | 54.9717 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 100 | 100
DUR13130100040026 | Pavimentación C. Ahedo 5 De Mayo Y Limite Col. El Centenario | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 231700 | 231700 | 132335.9 | 132335.9 | 132335.9 | 132335.9 | 132335.9 | 57.1152 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 100 | 100
DUR13130100040049 | Pavimentación C. Santa Rosalia, 5 De Mayo Y Limite Col. El Centenario | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 231700 | 231700 | 132335.58 | 132335.58 | 132335.58 | 132335.58 | 132335.58 | 57.1151 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 100 | 80
DUR13130100040068 | Pavimentación C. Del Sol 5 De Mayo Y Limite Col. Centenario | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 231700 | 231700 | 132335.9 | 132335.9 | 132335.9 | 132335.9 | 132335.9 | 57.1152 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 100 | 80
DUR13130100045013 | Cobertura A La Educacion Basica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Educación y deporte | En Ejecución | 5859616293 | 5859616293 | 3185933200 | 3185933200 | 3185933200 | 3140256331 | 3140256331 | 53.5915 | 0 | Maestro | 287921 | 100 | 51
DUR13130100045084 | Operacion A La Cobertura A La Educacion Basica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 159595475 | 159595475 | 79797798 | 79797798 | 79797798 | 76538185 | 76538185 | 47.9576 | 0 | Programa | 66 | 100 | 48
DUR13130100045197 | Equipamiento De Escuelas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 6698558 | 3349290 | 3349290 | 3349290 | 3278090 | 3278090 | 48.9372 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 51
DUR13130100053272 | Pavimentación C. Juan Arreola China Y Limite Col. Octaviano Rendón | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 412600 | 412600 | 123649.1 | 123649.1 | 123649.1 | 123649.1 | 123649.1 | 29.9683 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 80
DUR13130100053416 | Pavimentación C. Virginia Leyva Y Limite Col. Ernesto Herrera | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 990200 | 990200 | 982383.28 | 7816.72 | 7816.72 | 982383.28 | 982383.28 | 99.2106 | 0 | Metros Cuadrados | 3120 | 100 | 100
DUR13130100053485 | Pavimentación C. 21 De Octubre Y Limite Col. Ernesto Herrera | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 948950 | 948950 | 941437.81 | 7512.19 | 7512.19 | 941437.81 | 941437.81 | 99.2084 | 0 | Metros Cuadrados | 2990 | 100 | 100
DUR13130100053583 | Pavimentación C. Naciones Unidas | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1348850 | 1348850 | 1045877.43 | 302972.57 | 302972.57 | 1045877.43 | 1045877.43 | 77.5385 | 0 | Metros Cuadrados | 4250 | 100 | 100
DUR13130100053856 | Pavimentación C. Bulgaria China Y Naciones Unidas Col. Leticia Herrera | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 637900 | 637900 | 468368.43 | 169531.57 | 169531.57 | 468368.43 | 468368.43 | 73.4235 | 0 | Metros Cuadrados | 2010 | 100 | 100
DUR13130100053899 | Pavimentación C. Italia Naciones Unidas Y España Col. Leticia Herrera | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 625200 | 625200 | 534406.95 | 90793.05 | 90793.05 | 534406.95 | 534406.95 | 85.4778 | 0 | Metros Cuadrados | 1970 | 100 | 100
DUR13130100053999 | Pavimentación C. Primera Acceso Y Limite Ej. Las Huertas | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1472600 | 1472600 | 1047652.86 | 424947.14 | 424947.14 | 1047652.86 | 1047652.86 | 71.1431 | 0 | Metros Cuadrados | 4640 | 100 | 100
DUR13130100054045 | Pavimentación C. Del Trueno Verano Y Del Bosque Col. Miguel De La Madrid | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 672750 | 363339.26 | 201758.77 | 161580.49 | 161580.49 | 201758.77 | 201758.77 | 55.529 | 0 | Metros Cuadrados | 2120 | 100 | 100
DUR13130100054087 | Pavimentación C. Del Bosque Castillo Y Del Trueno Col. Miguel De La Madrid | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1231350 | 1231350 | 369323.12 | 862026.88 | 862026.88 | 369323.12 | 369323.12 | 29.9934 | 0 | Metros Cuadrados | 3880 | 100 | 100
DUR13130100054265 | Pavimentación C. Expo Feria Y Dados Col. La Feria | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 279300 | 279300 | 83735.27 | 195564.73 | 195564.73 | 83735.27 | 83735.27 | 29.9804 | 0 | Metros Cuadrados | 880 | 100 | 100
DUR13130100054309 | Pavimentación C. Centauro Denevola Fracc. Morelos Ii | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 505050 | 505050 | 502450.28 | 2599.72 | 2599.72 | 502450.28 | 502450.28 | 99.4853 | 0 | Metros Cuadrados | 2890 | 100 | 100
DUR13130100054495 | Pavimentación C. Dr. Fleming Santiago Lavin Y Limite Col. Francisco Zarco | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 573200 | 573200 | 496185.75 | 77014.25 | 77014.25 | 496185.75 | 496185.75 | 86.5642 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 100 | 100
DUR13130100054600 | Pavimentación C. México Uruguay Y Blvd. Rebollo Acosta Col.Santa Rosalia | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 581950 | 581950 | 544063.91 | 37886.09 | 37886.09 | 544063.91 | 544063.91 | 93.4898 | 0 | Metros Cuadrados | 3330 | 100 | 100
DUR13130100054640 | Pavimentación C. Castillo De Almonacit San Fernando Fracc. Nvo. Castillo | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 457000 | 457000 | 136936.27 | 320063.73 | 320063.73 | 136936.27 | 136936.27 | 29.9642 | 0 | Metros Cuadrados | 1440 | 100 | 100
DUR13130100054793 | Rehabilitación De La Plaza El Vergel | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 409556.39 | 122866.92 | 286689.47 | 286689.47 | 122866.92 | 122866.92 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100054892 | Rehabilitación De Plaza Ej. El Fenix | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 428794.42 | 128638.33 | 300156.09 | 300156.09 | 128638.33 | 128638.33 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100054925 | Rehabilitación De Plaza Bucareli | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 429030.52 | 128709.16 | 300321.36 | 300321.36 | 128709.16 | 128709.16 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100054971 | Rehabilitación De Plaza Ej. San Felipe | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 427173.69 | 128152.1 | 299021.59 | 299021.59 | 128152.1 | 128152.1 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100055008 | Rehabilitación De Plaza Ej. Ampliación Noe | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 416000.46 | 124800.14 | 291200.32 | 291200.32 | 124800.14 | 124800.14 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100055051 | Rehabilitación De Plaza Ejido Numancia | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 423752.27 | 127125.68 | 296626.59 | 296626.59 | 127125.68 | 127125.68 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100055109 | Rehabilitación De Plaza Ej. Manila | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 423706.55 | 127111.96 | 296594.59 | 296594.59 | 127111.96 | 127111.96 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100055248 | Rehabilitación De Plaza Buendía | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 423645.1 | 127093.54 | 296551.56 | 296551.56 | 127093.54 | 127093.54 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100055500 | Rehabilitación De Plaza Palo Blanco | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 420739.25 | 126221.78 | 294517.47 | 294517.47 | 126221.78 | 126221.78 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100055710 | Rehabilitación De Plaza Berlin | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 425377.56 | 127613.26 | 297764.3 | 297764.3 | 127613.26 | 127613.26 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100057671 | Tramo: Amado Nervo - La Villita San Atenógenes; Ubicado En: Poanas, Nombre De Dios: 28 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 6758618 | 6758618 | 6758618 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057672 | Tramo: El Vergel - Chimal - Brittingham; Ubicado En: Gómez Palacio: 26 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 18738968 | 18738968 | 18738968 | 18738968 | 6275860 | 6275860 | 6275860 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057673 | Tramo: Ferreria - Pilar De Zaragoza; Ubicado En: Durango: 9.6 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6919004 | 6919003 | 6919003 | 6919003 | 2317241 | 2317241 | 2317241 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057674 | Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; Ubicado En: Guadalupe Victoria, Cuencamé: 62 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 44685231 | 44685231 | 44685231 | 44685231 | 14965512 | 14965512 | 14965512 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057675 | Tramo: Indé - La Pastoria; Ubicado En: Indé: 21 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 15135320 | 15135320 | 15135320 | 15135320 | 5068964 | 5068964 | 5068964 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057676 | Tramo: San Juan Del Rio - Francisco I Madero; Ubicado En: San Juan Del Río, Pánuco De Coronado: 56.9 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 41009510 | 41009510 | 41009510 | 41009510 | 13734478 | 13734478 | 13734478 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057677 | Tramo: Santa María Del Oro - Ciénega De Escobar; Ubicado En: El Oro, Guanaceví, Tepehuanes: 67.2 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 48433024 | 48433024 | 48433024 | 48433024 | 16220684 | 16220684 | 16220684 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057678 | Tramo: Vicente Guerrero - Súchil (Límites Del Estado); Ubicado En: Vicente Guerrero, Súchil: 16 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 11531672 | 11531673 | 11531673 | 11531673 | 3862068 | 3862068 | 3862068 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057679 | Tramo: Villa Unión - La Joya - Vicente Guerrero; Ubicado En: Poanas, Vicente Guerrero, Nombre De Dios: 31 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 22342615 | 22342615 | 22342615 | 22342615 | 7482756 | 7482756 | 7482756 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100057680 | Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E Garcia; Ubicado En: Lerdo: 9.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 6486566 | 6486566 | 6486566 | 6486566 | 2172413 | 2172413 | 2172413 | 33.491 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 100
DUR13130100058537 | Const De Puente Azul Calle Bruno Mtz Seg Etapa | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 712720 | 712720 | 130000 | 125137 | 125137 | 125137 | 125137 | 17.5577 | 0 | Metros Lineales | 23 | 100 | 17
DUR13130100058652 | Const De Puente Peatonal Providencia | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 70000 | 299501.75 | 299501.75 | 299501.75 | 299501.75 | 299501.75 | 299501.75 | 100 | 0 | Metros Lineales | 48 | 100 | 100
DUR13130100058887 | Pav Conc Hidra Ave Arroyo Tagarete Seg Etapa | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 820650 | 1480000 | 1310233 | 1310233 | 1310233 | 1310233 | 1310233 | 88.5293 | 0 | Metros Cuadrados | 2012 | 100 | 88
DUR13130100059334 | Concreto Hidra Calle Principal San Nicolas | Santiago Papasquiaro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 1642478.63 | 1642478.63 | 1642478.63 | 1642478.63 | 1642478.63 | 1642478.63 | 1642478.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3440 | 100 | 100
DUR13130100059619 | Conc Hidra Calle Silvestre Revueltas | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 260000 | 308421.74 | 308421.74 | 308421.74 | 308421.74 | 308421.74 | 308421.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 100 | 100
DUR13130100060299 | Concreto Hidra Calle Tanque | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500600 | 523960.8 | 523960.8 | 523960.8 | 523960.8 | 523960.8 | 523960.8 | 100 | 0 | Metros | 1293 | 100 | 100
DUR13130100060850 | Concreto Hidra Calle Aldama | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 144000 | 177200.38 | 177200.38 | 177200.38 | 177200.38 | 177200.38 | 177200.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100
DUR13130100061371 | Carpeta Asfaltica En Acceso Blvd H Colegio Militar | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 122774 | 122773.24 | 122773.24 | 122773.24 | 122773.24 | 122773.24 | 122773.24 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 45 | 100 | 45
DUR13130100061498 | Obra Complementaria Blvd H Colegio Militar | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1200000 | 1012324.48 | 1012324.48 | 1012324.48 | 1012324.48 | 1012324.48 | 1012324.48 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2000 | 100 | 100
DUR13130100061574 | Ampl De Red De Dist Elect Jose Ma Morelos | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 160160 | 160159.9 | 160159.9 | 160159.9 | 160159.9 | 160159.9 | 160159.9 | 100 | 0 | Colonia | 1 | 100 | 100
DUR13130100061737 | Const De Servicios Sanitarios Cbtf 2 | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 110000 | 200000 | 200000 | 162427 | 162427 | 162427 | 162427 | 81.2135 | 0 | M2, Sanitarios | 2 | 100 | 85
DUR13130100062106 | Const De Domo J De Niños Bambi | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 190000 | 148572.04 | 148572.04 | 148572.04 | 148572.04 | 148572.04 | 148572.04 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100
DUR13130100062248 | Const De Domo En Esc De Ed Especial | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 350000 | 200000 | 50000 | 11265.92 | 11265.92 | 11265.92 | 11265.92 | 5.633 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 20
DUR13130100062949 | Construccion De 1 Sala De Ordeña | Gómez Palacio | Nuevo Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 68000 | 67800 | 20340 | 47460 | 47460 | 20340 | 20340 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 30
DUR13130100064426 | Seguridad Publica | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 167267368 | 83633684 | 83633684 | 83633684 | 62277555 | 62277555 | 62277555 | 74.4647 | 0 | Sociedad | 1 | 100 | 74
DUR13130100064500 | Servicios Municipales | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 111511578 | 55755790 | 55755790 | 55755790 | 46742804 | 46742804 | 46742804 | 83.8349 | 0 | Comunidad | 1 | 100 | 83
DUR13130100066803 | Rehabilitacion De Linea De Agua En Portales De Milpillas | Pueblo Nuevo | Portales de Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 1 | 100 | 100
DUR13130100072614 | Const De Linea De Agua Calle Tanque | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 15000 | 15057.83 | 15057.83 | 15057.83 | 15057.83 | 15057.83 | 15057.83 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 66 | 100 | 100
DUR13130100072717 | Ampliacion De Linea De Agua En Cebollas De Milpillas | Pueblo Nuevo | Cebollas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 170000 | 170000 | 155094.25 | 155094.55 | 155094.55 | 155094.55 | 155094.55 | 91.2321 | 0 | Tomas Comunitarias | 1 | 100 | 100
DUR13130100072878 | Const De Barda Perimetral Jn Ma Ines Leyva Seg Etapa | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 154000 | 108535.33 | 108535.33 | 108535.33 | 108535.33 | 108535.33 | 108535.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 250 | 100 | 100
DUR13130100073083 | Mejoramiento De Vivienda Pisos Firmes 2013 | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 100
DUR13130100073233 | Construccion De Linea De Distribucion Y Tomas Domiciliarias | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 300000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 238254.79 | 238254.79 | 63.5346 | 0 | Tomas Comunitarias | 1 | 100 | 63
DUR13130100073491 | Sexta Etapa De Sectorización De La Red De Distribucion De Agua En El Salto | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 476287 | 476287.37 | 476287.37 | 476287.37 | 476287.37 | 476287.37 | 476287.37 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100
DUR13130100073715 | Gastos Indirectos Ramo 33 | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 946235 | 946235 | 300000 | 294240.19 | 294240.19 | 294240.19 | 294240.19 | 31.0959 | 0 | Informe | 1 | 100 | 30
DUR13130100073786 | Endeudamiento Neto Adiccional | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9703765 | 9703765 | 8086470.83 | 8086470.83 | 8086470.83 | 8086470.83 | 8086470.83 | 83.3333 | 0 | Informe | 1 | 100 | 80
DUR13130100075333 | Pavimentación De Calle Benito Juarez (Tercera Etapa) | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2121920 | 2121920 | 9737966 | 2121920 | 1573338 | 1573338 | 1573338 | 74.1469 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1760 | 100 | 80
DUR13130100076557 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94685 | 28405.5 | 66279.5 | 66279.5 | 28405.5 | 28405.5 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 50
DUR13130100076583 | Supervisión Y Control | San Dimas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 340829 | 340829 | 9737966 | 340829 | 171207 | 171207 | 171207 | 50.2325 | 0 | Pago | 19303 | 50 | 50
DUR13130100076798 | Gastos Administrativos | San Dimas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 170414 | 170414 | 9737966 | 170414 | 22669 | 22669 | 22669 | 13.3023 | 0 | Pago | 19303 | 50 | 50
DUR13130100077553 | Construccion De 2 Corrales | Gómez Palacio | Nuevo Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 190000 | 189883.24 | 28464.97 | 161418.27 | 161418.27 | 28464.97 | 28464.97 | 14.9908 | 0 | Establo/Aprisco | 2 | 100 | 10
DUR13130100077826 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94800 | 28440 | 66360 | 66360 | 28440 | 28440 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 50
DUR13130100078106 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94883.24 | 28464.97 | 66418.27 | 66418.27 | 28464.97 | 28464.97 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 40
DUR13130100078184 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94883.24 | 28464.97 | 66418.27 | 66418.27 | 28464.97 | 28464.97 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 20
DUR13130100078463 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94770.78 | 28431.23 | 66339.55 | 66339.55 | 28431.23 | 28431.23 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 20
DUR13130100083958 | Rehabilitación De Plaza Ej. La Luz | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 428371.9 | 128511.57 | 299860.33 | 299860.33 | 128511.57 | 128511.57 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100083978 | Rehabilitación De Plaza Ej. Masitas | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 420241.5 | 126072.45 | 294169.05 | 294169.05 | 126072.45 | 126072.45 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100084000 | Rehabilitación De Plaza Ej. Las Huertas | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 423382.14 | 127014.65 | 296367.49 | 296367.49 | 127014.65 | 127014.65 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100084027 | Rehabilitación De Plaza Ej. Jimenez | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 418650.35 | 125595.1 | 293055.25 | 293055.25 | 125595.1 | 125595.1 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100084061 | Rehabilitación De Plaza Ej. Valle De Eureka | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 422263.45 | 126679.04 | 295584.41 | 295584.41 | 126679.04 | 126679.04 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100084094 | Rehabilitación De Plaza Ej. El Compas | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 423000 | 424771.01 | 127431.3 | 297339.71 | 297339.71 | 127431.3 | 127431.3 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
DUR13130100084328 | Construccion De Barda Para El Relleno Sanitario | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 353904 | 353904.47 | 140299.67 | 213604.8 | 213604.8 | 140299.67 | 140299.67 | 39.6434 | 0 | Cercos | 241 | 100 | 100
DUR13130100088293 | Reconstruccion De Camino Rural Ej. Poanas | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 335050 | 335050 | 100115 | 234936 | 234936 | 100114.5 | 10014.5 | 29.8805 | 0 | Kilómetros | 2000 | 100 | 100
DUR13130100088420 | Reconstruccion Del Camino Ej, 4 De Diciembre | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 502600 | 502600 | 150780 | 351820 | 351820 | 150780 | 150780 | 30 | 0 | Kilómetros | 3000 | 100 | 80
DUR13130100088460 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94883.24 | 28464.97 | 66418.27 | 66418.27 | 28464.97 | 28464.97 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 20
DUR13130100088559 | Reconstruccion Del Camino Rural Ej. Manila | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 396600 | 396600 | 396600 | 277627 | 277627 | 118980 | 118980 | 30 | 0 | Kilómetros | 2500 | 100 | 85
DUR13130100088829 | Reconstrucción Del Camino Rural Ej. El Junco | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 396650 | 396650 | 118995 | 277655 | 277655 | 118995 | 118995 | 30 | 0 | Kilómetros | 2500 | 100 | 85
DUR13130100089095 | Reconstrucción Del Camino Rural Ej. Las Playas | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 418850 | 418850 | 125655 | 293195 | 293195 | 125655 | 125655 | 30 | 0 | Kilómetros | 2500 | 100 | 85
DUR13130100089159 | Reconstrucción Del Camino Rural Ej. La Aurora | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 437900 | 437900 | 131195.43 | 306704.57 | 306704.57 | 131195.43 | 131195.43 | 29.9601 | 0 | Kilómetros | 2500 | 100 | 90
DUR13130100089211 | Reconstrucción Del Camino Rural Ej. Britinham | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 525450 | 525450 | 157442.41 | 368007.59 | 368007.59 | 157442.41 | 157442.41 | 29.9633 | 0 | Kilómetros | 3000 | 100 | 90
DUR13130100089230 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94770.78 | 28431.23 | 66339.55 | 66339.55 | 28431.23 | 28431.23 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 20
DUR13130100089298 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94685 | 28405.5 | 66279.5 | 66279.5 | 28405.5 | 28405.5 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 20
DUR13130100089310 | Reconstrucción Del Camino Rural Ej. Vicente Nava | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 317300 | 317300 | 94997.41 | 222302.59 | 222302.59 | 94997.41 | 94997.41 | 29.9393 | 0 | Kilómetros | 2000 | 100 | 90
DUR13130100089448 | Reconstruccion Del Camino Rural Ej. Transporte | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 396895 | 396895 | 118875.91 | 278019.09 | 278019.09 | 118875.91 | 118875.91 | 29.9515 | 0 | Kilómetros | 2500 | 100 | 90
DUR13130100089530 | Reconstrucción Del Camino Rural Del Ej. La Tehua | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 335150 | 335150 | 100545 | 234605 | 234605 | 100545 | 100545 | 30 | 0 | Kilómetros | 2000 | 100 | 90
DUR13130100089798 | Ampliación De Clinica | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 7054489 | 80000 | 3527229.61 | 80000 | 76666.34 | 76666.34 | 76666.34 | 95.8329 | 0 | Unidad médica | 768 | 1.13 | 90
DUR13130100089925 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Narciso Mendoza | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 7054459.21 | 32601.01 | 3527229.61 | 32601.01 | 32535.94 | 32535.94 | 32535.94 | 99.8004 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 130 | 0.57 | 100
DUR13130100089931 | Constr. De Alcantarillas Con Rejilla En La Caseta | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Alcantarilla | 1 | 100 | 100
DUR13130100089997 | Construccion De Cordones Y Banquetas En Mesa Del Tecnologico | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 288 | 100 | 100
DUR13130100090015 | Reconstrucción De Camino Rural Ej. Jabonoso | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 634600 | 634600 | 190380 | 444220 | 444220 | 190380 | 190380 | 30 | 0 | Kilómetros | 4000 | 100 | 87
DUR13130100090129 | Supervisión Y Control | Santa Clara | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 7054459.21 | 211633.77 | 3527229.61 | 211633.77 | 28014.94 | 28014.94 | 28014.94 | 13.2375 | 0 | Pago | 0 | 3 | 50
DUR13130100090152 | Construccion De Cordones Y Banquetas Col. Obregon | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 200 | 100 | 100
DUR13130100090211 | Construccion De Escaleras San Bernardino De Milpillas | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 100000 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 100 | 0 | Metros, Escalinata | 50 | 100 | 100
DUR13130100090505 | Paviemntación Ej. Arcinas- Valle De Eureka | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2448245 | 2448245 | 734136 | 1714109 | 1714109 | 734136 | 734136 | 29.9862 | 0 | Kilómetros | 14830 | 100 | 100
DUR13130100090593 | Pago De Sueldos Y Salarios Personal Ayuntamiento | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12917347 | 10764456 | 6835074 | 6669666 | 6669666 | 6669666 | 6669666 | 61.9601 | 0 | Persona | 420 | 100 | 100
DUR13130100091380 | Construccion De Puente Vehicular En Corralitos | Pueblo Nuevo | Corralitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 5 | 100 | 100
DUR13130100091504 | Construccion De Pavimento En Col. Jardines | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 480000 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 877 | 100 | 100
DUR13130100091538 | Pavimento Con Los Patiño Col. Morelos | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 300000 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 372 | 100 | 100
DUR13130100091554 | Pavimento En Calle Empleados En Col. Madedera | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 282 | 100 | 100
DUR13130100091593 | Pavimento En Col. Vicente Guerrero Por Con Los Morales | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 533 | 100 | 100
DUR13130100091673 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Leona Vicario En El Salto | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 111076.52 | 111076.52 | 111076.52 | 48.2941 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 70 | 100 | 100
DUR13130100091991 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Mil Diez | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 179645.09 | 179645.09 | 179645.09 | 78.1066 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 70 | 100 | 100
DUR13130100092754 | Construccion De Barda Perimetral En J.N. Fco Gabilondo Soler Del Fracc. Miravalle | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100
DUR13130100092955 | Construccion De Local | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 132500 | 132000 | 39600 | 92400 | 92400 | 39600 | 39600 | 30 | 0 | Bodega | 1 | 100 | 10
DUR13130100094919 | Se.-Urbanización Municipal.-06.- Pavimentación De Calles.-Construcción De Pavimento Hidráulico.-. | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 100 | 0
DUR13130100095850 | Pavimentación De Camino Ej. Arcinas-Valle De Eureka | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3041955 | 3041955 | 3028842.21 | 13112.79 | 13112.79 | 3028842.21 | 3028842.21 | 99.5689 | 0 | Kilómetros | 14175 | 100 | 100
DUR13130100095862 | Pavimentación Del Camino Ej. Entronque -Arcinas | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3109000 | 3109000 | 856821.24 | 2252178.76 | 2252178.76 | 856821.24 | 856821.24 | 27.5594 | 0 | Kilómetros | 18820 | 100 | 40
DUR13130100095883 | Construccion De Aula En J.N. Delfina Arroyo Varela, Col. Valle De Chapala | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100095913 | Construccion De Aula En J.N. Ignacio Lopez Rayon, Col. El Dorado | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100095930 | Pavimentación Del Camino Rural Entronque La Noria | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 476950 | 476950 | 143050.52 | 333899.48 | 333899.48 | 143050.52 | 143050.52 | 29.9928 | 0 | Kilómetros | 1390 | 100 | 100
DUR13130100095963 | Pavimentación Camino Rural Ej. Esmeralda | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 219700 | 219700 | 65910 | 153790 | 153790 | 65910 | 65910 | 30 | 0 | Kilómetros | 1330 | 100 | 85
DUR13130100096028 | Pavimentación Del Camino Rural Ej. San Felipe | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1750598 | 1750598 | 1338985.76 | 411612.24 | 411612.24 | 1338985.76 | 1338985.76 | 76.4873 | 0 | Kilómetros | 4800 | 100 | 100
DUR13130100096048 | Construccion De Aula En J.N. Jean Piaget, Col. Miguel De La Madrid | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100096079 | Desarrollo Institucional | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1216656 | 1216656 | 1216656 | 1216656 | 1216656 | 1216656 | 1216656 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100
DUR13130100096529 | Mejoramiento En Aula (Pintura) De J.N. Rafael Castellanos, Fracc. Castellanos | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100096911 | Pago De Energia Electrica Ayuntamiento | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 8611565 | 7940760 | 3929381 | 3929381 | 3929381 | 3929381 | 3929381 | 49.4837 | 0 | Informe | 6 | 100 | 50
DUR13130100097328 | Pavimento En Bajada Del Cbtf Col. Americana | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 450000 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 100 | 100
DUR13130100097356 | Pavimento Por Con Los Morales En Col. Vicente Guerrero | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100
DUR13130100097430 | Construccion De Baños En Escuela Telesecundaria En Balontita | Pueblo Nuevo | Balontita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 230000 | 229999.99 | 229999.99 | 229999.99 | 229999.99 | 229999.99 | 229999.99 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 11 | 100 | 100
DUR13130100098159 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94770.78 | 28431.23 | 66339.55 | 66339.55 | 28431.23 | 28431.23 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 20
DUR13130100099430 | Mejoramiento Y Rehabilitacion De Viviendas De Personas De Escasos Recursos | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR13130100099482 | Reconstruccion De Camino Barbacoa A Balontita | Pueblo Nuevo | Balontita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 100
DUR13130100099533 | Reconstruccion De Camino A El Palmar | Pueblo Nuevo | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 30 | 0 | Kilómetros | 4 | 100 | 30
DUR13130100099558 | Construccion De 1 Local Para Taller | Gómez Palacio | Manila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 123000 | 122500 | 36750 | 85750 | 85750 | 36750 | 36750 | 30 | 0 | Taller | 1 | 100 | 70
DUR13130100099667 | Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional 2013 | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 400000 | 400000 | 400000 | 37016.77 | 37016.77 | 37016.77 | 37016.77 | 9.2542 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 10
DUR13130100099971 | Construccion De 1 Local Para Taller | Gómez Palacio | Jerusalem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 123000 | 122719.31 | 36815.79 | 85903.52 | 85903.52 | 36815.79 | 36815.79 | 30 | 0 | Taller | 1 | 100 | 70
DUR13130100099978 | Gastos Indirectos Al Municipio | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1210483 | 1210483.82 | 1210483.82 | 445363.65 | 445363.65 | 445363.65 | 445363.65 | 36.7922 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 37
DUR13130100100174 | Construccion De 1 Local Para Taller | Gómez Palacio | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 172500 | 171809.91 | 51542.97 | 120266.94 | 120266.94 | 51542.97 | 51542.97 | 30 | 0 | Taller | 1 | 100 | 10
DUR13130100100225 | Amortizacion De Credito Banobras 9551 | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2357835 | 7333032.82 | 6083590.56 | 6083590.56 | 6083590.56 | 6083590.56 | 6083590.56 | 82.9615 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 83
DUR13130100100257 | Intereses De Credito Banobras 9551 | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 173911 | 245774.94 | 245774.94 | 245774.94 | 245774.94 | 245774.94 | 245774.94 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 83
DUR13130100100277 | Comisiones Bancarias | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 682 | 25240.17 | 25240.17 | 25240.17 | 25240.17 | 25240.17 | 25240.17 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR13130100100282 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94883.24 | 28464.97 | 66418.27 | 66418.27 | 28464.97 | 28464.97 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 20
DUR13130100100880 | Construccion De 1 Corral | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 95000 | 94883.24 | 28464.97 | 66418.27 | 66418.27 | 28464.97 | 28464.97 | 30 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 30
DUR13130100100955 | Sueldos Al Personal Del Municipio | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9784320 | 13046277.79 | 8463244 | 8643244 | 8643224 | 8643244 | 8643244 | 66.2507 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 65
DUR13130100100983 | Compensaciones Al Personal | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 98132 | 115000 | 78936 | 78936 | 78936 | 78936 | 78936 | 68.64 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 68
DUR13130100101007 | Prima Vacacional | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 134048 | 33512 | 33512 | 33512 | 33512 | 33512 | 33512 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR13130100101038 | Jubilaciones E Indemnizaciones | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 76000 | 157660.3 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 12.0512 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 12
DUR13130100101065 | Pasajes Y Viaticos | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 172080 | 616424 | 201877.8 | 201877.8 | 201877.8 | 201877.8 | 201877.8 | 32.7498 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 33
DUR13130100101082 | Servicios Personales | San Dimas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9427696 | 6270000 | 3928206.67 | 6270000 | 3285967 | 3285967 | 3285967 | 52.4078 | 0 | Pago | 0 | 66.51 | 50
DUR13130100101088 | Sueldos Asimilables | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1426944 | 1113769 | 1113769 | 1113769 | 1113769 | 1113769 | 1113769 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR13130100101126 | Fondo De Ahorro | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 229688 | 234962 | 234962 | 234962 | 234962 | 234962 | 234962 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR13130100101218 | Bono De Asistencia | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 42600 | 72000 | 28980 | 28980 | 28980 | 28980 | 28980 | 40.25 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 40
DUR13130100101298 | Bono De Puntualidad | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 58800 | 100947 | 39680 | 39680 | 39680 | 39680 | 39680 | 39.3078 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 40
DUR13130100101421 | Combustibles Y Lubricantes | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 88455 | 1068134 | 416772.09 | 416772.09 | 416772.09 | 416772.09 | 416772.09 | 39.0187 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 39
DUR13130100101519 | Otros Materiales Y Suministros | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 12428 | 13730 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 2.6001 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
DUR13130100101548 | Alumbrado Publico | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 847852 | 2132472.87 | 797202 | 797202 | 797202 | 797202 | 797202 | 37.3839 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 38
DUR13130100101570 | Mantenimiento De Vehiculos | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 46518 | 622852 | 158239.45 | 158239.45 | 158239.45 | 158239.45 | 158239.45 | 25.4056 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 25
DUR13130100101582 | Servicios Generales | San Dimas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9427696 | 2258696 | 3928206.66 | 2258696 | 568273.87 | 568273.87 | 568273.87 | 25.1594 | 0 | Pago | 0 | 23.96 | 50
DUR13130100101591 | Comisiones Bancarias | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1224 | 1704.07 | 1704.07 | 1704.07 | 1704.07 | 1704.07 | 1704.07 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
DUR13130100101627 | Primas Y Gastos De Seguros | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 200685 | 451497 | 301228.5 | 301228.5 | 301228.5 | 301228.5 | 301228.5 | 66.7177 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 67
DUR13130100101888 | Construccion De Barda Perimetral En Esc. Telesecundaria Golondrinas | Pueblo Nuevo | Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 100000 | 69999.99 | 69999.99 | 69999.99 | 69999.99 | 69999.99 | 69999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 80 | 100 | 100
DUR13130100102128 | Construccion De Patio Civico En J.N. Carrusel, Col. Nicolas Fernandez | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Desayunador | 1 | 100 | 50
DUR13130100102526 | Construccion De Patio Civico En J.N. Jean Henry Dunant, Col. Leticia Herrera | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Desayunador | 1 | 100 | 50
DUR13130100102659 | Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6588270.2 | 100000 | 3294135.1 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45 | 0 | Pozo | 287 | 0.68 | 80
DUR13130100102735 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | Nazas | El Capricho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 6588270.2 | 8352 | 3294135.1 | 8352 | 8352 | 8352 | 8352 | 100 | 0 | Pozo | 250 | 0.13 | 100
DUR13130100102877 | Construcción Barda Perimetral E.P. Sor Juana Ines De La Cruz Col. Parque Hundido | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100
DUR13130100102953 | Mejoramiento De Aula En E.P. Jose Vasconcelos, Fracc. San Antonio | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 50 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100102998 | Barda Perimetral E.P. Fernando Montes De Oca Fracc. Miravalle | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100
DUR13130100103317 | Mejoramiento En Aula De E.P. Prof. Arturo Gamiz Garcia, Col. Leticia Herrera | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100103398 | Barda Perimetral E.P. Fco. Gonzalez Boca Negra Col. Urbivillas Del Cedro | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 50
DUR13130100103448 | Seguro Popular 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 446866866 | 446866866 | 74756930 | 74756935 | 74267845 | 74267845 | 74267845 | 16.6197 | 0 | Persona | 793643 | 100 | 17
DUR13130100103565 | Barda Perimetral E.P. Prof. Gregorio Torres Quintero | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 168 | 100 | 50
DUR13130100103625 | Mejoramiento En Aula En E.P. Doña Josefa Ortiz De Dominguez T.M., Col. 5 De Mayo | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100103652 | Patio Civico E.P. Dolores Correa Zapata Rinc. Hamburgo | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 50
DUR13130100103741 | Patio Civico E.P. Luis Donaldo Colosio T.M. Col. 14 De Noviembre | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100
DUR13130100103746 | Ampliación De Red Eléctrica | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 15143.94 | 3294135.1 | 15143.94 | 15143.94 | 15143.94 | 15143.94 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0.23 | 90
DUR13130100103845 | Mejoramiento De Aula En E.P. 18 De Marzo B, Col. Centro | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100103940 | Ampliación De Red Eléctrica Col. Vicente Guerrero | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 6588270.2 | 154040.86 | 3294135.1 | 154040.86 | 154040.86 | 154040.86 | 154040.86 | 100 | 0 | Poste | 100 | 2.34 | 90
DUR13130100104022 | Patio Civico E.P. Fco. Gomez Palacio Col. Filadelfia | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Acción | 1 | 100 | 50
DUR13130100104079 | Patio Civico E.P. Minerva Martinez Col. Santa Rosalia | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100
DUR13130100104245 | Mejoramiento De Aula En E.P. Sentimientos De La Nacion, Fracc. Jardin | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100104340 | Barda Perimetral E.S.T. Prof. Teodoro Aguilar Fracc. Los Alamos | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 54 | 100 | 100
DUR13130100104350 | Mejoramiento De Aula En E.P. Mtro. Justo Sierra T.V., Col. El Refugio | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100104542 | Barda Perimetral E.S.T. #80 Francisco Zarco Fracc. San Alberto | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100
DUR13130100105056 | Mejoramiento De Aula En E.P. Manuel Chairez, Fracc. Hamburgo | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 9000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100105137 | Mejoramiento De Aula En E.P. Rafael Valenzuela T.M., Col. Centro | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100105172 | Aula E.S. Bicentenario De La Independencia Fracc. Campanario | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100105321 | Aula E. Prep. Alicia F. De Melendez | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100105426 | Mejoramiento De Aula En E.P. Ff. Cc. Nacionales, Col. Centro | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100105460 | Mejoramiento De Aula En E.P. Año De Francisco Villa, Col. Lopez Portillo | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100105573 | Mejoramiento De Aula E.P. Ricardo Flores Magon T.M., Col. Ricardo Flores Magon | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100105659 | Mejoramiento De Aula En E.P. Ignacio M. Altamirano T.M., Col. Sacramento | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
DUR13130100105699 | Construccion De Servicios Sanitarios En E.P.Fco. J. Mujica T.M., Col. Division Del Norte | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 50
DUR13130100105882 | Construccion De Servicios Sanitarios En E.P. Josefa Ortiz De Dominguez, Col. Carlos Herrera | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 50
DUR13130100105943 | Construccion De Barda Perimetral En J.N. Dante Alighieri, Ej. San Jose De Viñedo | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 50
DUR13130100105994 | Barda Perimetral E.P. Josefa Ortiz De Domiguez Ej. Eureka | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 50
DUR13130100106002 | Construccion De Barda Perimetsral En J.N.Henri Wallon, Ej. Ma. Antonieta | Gómez Palacio | María Antonieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 70 | 100 | 50
DUR13130100106081 | Barda Perimetral E.P. Niños Heroes De Jerusalem Ej. Jerusalem | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 50
DUR13130100106118 | Barda Perimetral E.P. Josefa Ortiz De Dominguez Ej. La Aurora | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 50
DUR13130100106646 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Cuencame De Ceniceros | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 756868.1 | 756868.1 | 756868.1 | 64.1414 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3800 | 100 | 65
DUR13130100109797 | Pav. Asf. C. Principal Entre C. De La Iglesia Y D. De La Escuela | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 325815.41 | 325815.41 | 0 | 324642.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1141 | 100 | 100
DUR13130100109880 | Pav. Asf. C. Miguel Hidalgo Entre Lázaro Cárdenas Y Madero (Fte A Esc. Primaria) | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 189303 | 206026.77 | 0 | 188696.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 665 | 100 | 100
DUR13130100109902 | Pav. Asf. C. Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarría | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 290286 | 290286.21 | 199552.42 | 188696.06 | 199552.42 | 199552.42 | 199552.42 | 68.7433 | 0 | Metros Cuadrados | 1014 | 100 | 100
DUR13130100109976 | Pav. Asf. C. Alberto Terrones Entre Jesús Eustaquio Y Plutarco Elías Calles | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 318961 | 318961.36 | 220809.42 | 318540.49 | 220809.42 | 220809.42 | 220809.42 | 69.2276 | 0 | Metros Cuadrados | 1128 | 100 | 100
DUR13130100110286 | Construcción De Techumbre Metálica Cancha Deportiva | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 0 | 625450 | 625211.46 | 625211.46 | 625211.46 | 625211.46 | 625211.46 | 99.9619 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100
DUR13130100110361 | Gastos Indirectos | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 925355.27 | 548355.27 | 925355.27 | 548355.27 | 548355.27 | 548355.27 | 59.2589 | 0 | Acción | 1 | 100 | 59.26
DUR13130100110404 | Desarrollo Institucional | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 616903.51 | 65870.81 | 616903.51 | 65870.81 | 65870.81 | 65870.81 | 10.6777 | 0 | Acción | 1 | 100 | 10.68
DUR13130100110561 | Construccion De Aulas (Cecyted), Ramon Corona | Cuencamé | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 323132.01 | 323132.01 | 323132.01 | 75.147 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 216 | 100 | 80
DUR13130100110590 | Construccion De Servicios Sanitarios, Esc. Prim., Col. Chapala | Cuencamé | Colonia Chapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20503 | 20503 | 20503 | 41.006 | 0 | M2, Sanitarios | 12 | 100 | 45
DUR13130100110703 | Gastos Indirectos | Cuencamé | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 532354 | 532354.91 | 532354.91 | 532354.91 | 298505.56 | 298505.56 | 298505.56 | 56.0727 | 0 | Programa | 1 | 100 | 56.07
DUR13130100111193 | Servicios Personales | General Simón Bolívar | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5088974 | 2035740 | 2120405.83 | 2035740 | 1155099 | 1155099 | 1155099 | 56.741 | 0 | Pago | 0 | 45.31 | 50
DUR13130100111203 | Materiales Y Suministros | General Simón Bolívar | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5088974 | 1250694 | 2120405.83 | 1250694 | 479795.42 | 479795.42 | 479795.42 | 38.3623 | 0 | Pago | 0 | 24.58 | 50
DUR13130100111207 | Servicios Generales | General Simón Bolívar | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5088974 | 1532540 | 2120405.83 | 1532540 | 326263.21 | 326263.21 | 326263.21 | 21.2891 | 0 | Pago | 0 | 30.11 | 50
DUR13130100111295 | Construcción De Cerco Perimetral Y Circuito Para Caminata En Espacio Deportivo | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 9825567.58 | 320000 | 4912783.79 | 300000 | 194131.75 | 194131.75 | 194131.75 | 60.6662 | 0 | Cancha | 738 | 3.26 | 61
DUR13130100111309 | Pavimento Hidraulico En Calles | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9825567.58 | 350000 | 4912783.79 | 350000 | 276691.14 | 276691.14 | 276691.14 | 79.0546 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1019 | 3.56 | 79.05
DUR13130100111340 | 3ª. Etapa De Boulevard (Fachada De Acceso) | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 9825567.58 | 394174 | 4912783.79 | 394174 | 330279 | 330279 | 330279 | 83.7902 | 0 | Proyecto | 1321 | 4.01 | 84
DUR13130100111378 | Supervisión Y Control | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9825567.58 | 100000 | 4912783.79 | 100000 | 10242.96 | 10242.96 | 10242.96 | 10.243 | 0 | Pago | 0 | 1.02 | 50
DUR13130100111387 | Gastos Administrativos | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9825567.58 | 98767.58 | 4912783.79 | 98767.58 | 10054.84 | 10054.84 | 10054.84 | 10.1803 | 0 | Pago | 0 | 1.01 | 50
DUR13130100111398 | Estudios Y Proyectos | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9825567.58 | 100000 | 4912783.79 | 100000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35 | 0 | Pago | 0 | 1.02 | 50
DUR13130100111734 | Barda Perimetral E.P. Cinco De Febrero Ej. El Retoño | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 50
DUR13130100111790 | Construcción De Puente Colgante 2a Etapa | Topia | Valle de Topia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 54593.97 | 2908117.2 | 54593.97 | 44953.46 | 44953.46 | 44953.46 | 82.3414 | 0 | Metros Lineales | 470 | 0.94 | 82
DUR13130100111795 | Rehabilitacion Y Limpieza De Camino: Valle De Topia- El Carmen | Topia | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 200000 | 2908117.2 | 200000 | 155472 | 155472 | 155472 | 77.736 | 0 | Kilómetros | 320 | 3.44 | 100
DUR13130100111806 | Rehabilitación De Camino Estanzuela-La Cupia | Topia | La Cupía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 50000 | 2908117.2 | 50000 | 38450 | 38450 | 38450 | 76.9 | 0 | Kilómetros | 810 | 0.86 | 77
DUR13130100111813 | Rehabilitación De Camino Galancita-Palmarejo De Tamazula | Topia | Galancita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 5816234.4 | 150000 | 2908117.2 | 150000 | 75538.45 | 75538.45 | 75538.45 | 50.359 | 0 | Kilómetros | 230 | 2.58 | 50
DUR13130100111840 | Psp Presupuesto Forta 2013 | Tlahualilo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10200000 | 10200000 | 4217510.95 | 4217510.95 | 4217510.95 | 3755217.25 | 3755217.25 | 36.8159 | 0 | Pago | 24 | 100 | 12
DUR13130100111841 | Psp Presupuesto 2013 Alumbrado Publico Y Energia Electrica | Tlahualilo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 496929 | 496929 | 496929 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 44.2719 | 0 | Pago | 12 | 100 | 50
DUR13130100111851 | Rehabilitacion De Alumbrado Publica | Tlahualilo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 98728 | 98727.72 | 98727.72 | 98727.72 | 98727.72 | 98557.5 | 98557.5 | 99.8276 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
DUR13130100111953 | Servicios Personales | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4108428 | 1000000 | 1711845 | 1000000 | 882844.52 | 882844.52 | 882844.52 | 88.2845 | 0 | Pago | 0 | 24.34 | 50
DUR13130100111959 | Materiales Y Suministros | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4108428 | 1000000 | 1711845 | 1000000 | 282383.37 | 282383.37 | 282383.37 | 28.2383 | 0 | Pago | 0 | 24.3 | 50
DUR13130100111965 | Servicios Generales | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 4108428 | 2108428 | 1711845 | 2108428 | 502894.46 | 502894.46 | 502894.46 | 23.8516 | 0 | Pago | 0 | 51.32 | 50
DUR13130100112073 | Servicios Personales | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10110439 | 2947423.87 | 4212682.92 | 2925000 | 2947423.87 | 2947423.87 | 2947423.87 | 100 | 0 | Pago | 0 | 28.93 | 50
DUR13130100112092 | Materiales Y Suministros | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10110439 | 3600000 | 4212682.91 | 3600000 | 636417.82 | 636417.82 | 636417.82 | 17.6783 | 0 | Pago | 0 | 31.65 | 50
DUR13130100112094 | Servicios Generales | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 10110439 | 3585439 | 4212682.92 | 3585439 | 1223353.21 | 1223353.21 | 1223353.21 | 34.12 | 0 | Pago | 0 | 35.46 | 50
DUR13130100112115 | Servicios Personales | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3352910 | 1000000 | 1397045.83 | 1000000 | 395870 | 395870 | 395870 | 39.587 | 0 | Pago | 0 | 31.72 | 50
DUR13130100112124 | Materiales Y Suministros | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3352910 | 1075700 | 1397045.83 | 1075700 | 238335.25 | 238335.25 | 238335.25 | 22.1563 | 0 | Pago | 0 | 34.12 | 50
DUR13130100112128 | Servicios Generales | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3352910 | 1077210 | 1397045.83 | 1077210 | 715996.37 | 715996.37 | 715996.37 | 66.4677 | 0 | Pago | 0 | 34.17 | 50
DUR13130100112468 | Reconstruccion De Caminos Zona Centro Tamazula (41.50 Km) | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 448665 | 448665 | 448665 | 2707 | 0 | 445957 | 445957 | 99.3964 | 0 | Kilómetros | 41.5 | 100 | 100
DUR13130100112492 | Reconstruccion Del Camino Higuera Larga-Amaculi (28.00 Km) | Tamazula | Amaculí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 383264 | 383264 | 383264 | 2313 | 0 | 380951 | 380951 | 99.3965 | 0 | Kilómetros | 420 | 100 | 100
DUR13130100112516 | Reconstruccion Del Camino Bastantitas-El Durazno (31.00 Km) | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 368230 | 368230 | 368230 | 2222 | 0 | 366008 | 366008 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 497 | 100 | 100
DUR13130100112526 | Reconstruccion Del Camino Amaculi-2 De Abril (18.00 Km) | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 253901 | 253901 | 253901 | 1532 | 0 | 252369 | 252369 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 230 | 100 | 100
DUR13130100112546 | Reconstruccion Del Camino Sahuatenipa-Gpe. De Urrea (30.00 Km) | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 338256 | 338256 | 338256 | 2041 | 0 | 336215 | 336215 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 289 | 100 | 99
DUR13130100112583 | Reconstruccion Del Camino Cruz De Ocote-Las Coloradas (28.00 Km) | Tamazula | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 350784 | 350784 | 350784 | 2117 | 0 | 348667 | 348667 | 99.3965 | 0 | Kilómetros | 452 | 100 | 99.43
DUR13130100112608 | Reconstruccion De Caminos De Terracerias De La Zona De Los Remedios Y Las Comunidades Vecinas (173.00 Km) | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 1412787 | 1412787 | 1412787 | 8525 | 0 | 1404262 | 1404262 | 99.3966 | 0 | Kilómetros | 1589 | 100 | 99.37
DUR13130100112632 | Reconstruccion Del Camino Mesa Del Rodeo-2 De Abril (32.00 Km) | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 378624 | 378624 | 378624 | 2285 | 0 | 376339 | 376339 | 99.3965 | 0 | Kilómetros | 238 | 100 | 99.47
DUR13130100112654 | Planeacion Y Programacion,Supervision Y Control, Gastos Administrativos,Estudios Y Proyectos | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 761446 | 761446 | 761446 | 564348 | 0 | 197098 | 197098 | 25.8847 | 0 | Informe | 4 | 100 | 50
DUR13130100112759 | Suministro De Poliducto En Guajolotes De Milpillas | Pueblo Nuevo | Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 1 | 100 | 100
DUR13130100112764 | Suministro De Poliducto En Guacamayas | Pueblo Nuevo | San Francisco de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 1 | 100 | 100
DUR13130100112783 | Construccion De Pavimento En Calle Picea En Col. Victoria En El Salto | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100
DUR13130100112786 | Recosntruccion De Camino Del Rio A El Encinal | Pueblo Nuevo | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 79184.35 | 79184.35 | 79184.35 | 79184.35 | 79184.35 | 39405.5 | 100 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 50
DUR13130100112891 | Construccion De Barda Perimetral En J.N. Colibri, Ej. Rinconada | Gómez Palacio | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 14000 | 14000 | 14000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 50
DUR13130100112933 | Construccion De Barda Perimetral En J.N. Laura Mendez De Cuenca, Ej. San Ignacio | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 50
DUR13130100113012 | Construccion De Aula En J.N.Mariano Matamoros, Ej. Huitron | Gómez Palacio | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 11500 | 11500 | 11500 | 50 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100113018 | Construccion De Aula En J.N.Benito Juarez, Ej. El Consuelo | Gómez Palacio | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100113090 | Construccion De Aula En E.P. Lazaro Cardenas Del Rio, Ej. Jabonoso | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 16500 | 16500 | 16500 | 50 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100113100 | Construccion De Aula En E.P. Benito Juarez, Ej. Pastor Rouaix | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 50
DUR13130100113153 | Construccion De Servicio Sanitario En E.P. 14 De Noviembre, Ej. Esmeralda | Gómez Palacio | Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 50
DUR13130100113248 | Construccion De Barda Perimetral En E, Telesecundaria #257, Ej. San Sebastian | Gómez Palacio | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 93 | 100 | 50
DUR13130100113276 | Construccion De Barda Perimetral En Cobaed Gregorio A. Garcia, Ej. Grogorio Garcia | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100
DUR13130100114887 | Construcción De Lineas De Agua Potable En Diversos Puntos | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 10 | 100 | 100
DUR13130100114922 | Construcción De Líneas De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Diversos Puntos De La Ciudad | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Red | 1 | 100 | 100
DUR13130100118545 | Servicios Personales | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5942163 | 2150000 | 2475901.25 | 2150000 | 1135689.92 | 1135689.92 | 1135689.92 | 52.8228 | 0 | Pago | 0 | 36.18 | 50
DUR13130100118592 | Materiales Y Suministros | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5942163 | 1198000 | 2475901.25 | 1198000 | 549107.46 | 549107.46 | 549107.46 | 45.8353 | 0 | Pago | 0 | 20.16 | 50
DUR13130100118754 | Endeudamiento Neto Adicional (Banobras) | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3684794 | 3684794.22 | 0 | 3684794.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 100 | 0
DUR13130100118767 | Servicios Generales | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 5942163 | 2194163 | 2475901.25 | 2194163 | 787116.12 | 787116.12 | 787116.12 | 35.8732 | 0 | Pago | 0 | 36.93 | 50
DUR13130100123414 | Materiales, Suministros Y Servicios Generales | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3056540 | 3056540 | 3056540 | 1608149 | 0 | 1448391 | 1448391 | 47.3866 | 0 | Informe | 4 | 100 | 50
DUR13130100123533 | Sueldos | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 9567983 | 9567983 | 9567983 | 5468669 | 0 | 4099314 | 4099314 | 42.8441 | 0 | Persona | 250 | 100 | 50
DUR13130100125185 | Aportación A Los Servicios De Salud De Durango - Servicios Personales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 0 | 1128753385 | 531421885 | 1128753385 | 531421885 | 531421885 | 531421885 | 47.0804 | 0 | Programa | 100 | 100 | 47
DUR13130100125237 | Fondo De Aportaciones A Los Servicios De Salud - Gastos De Operación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 0 | 398252779 | 214164171 | 217527656 | 93947733 | 93947733 | 93947733 | 23.59 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 55
DUR13130100125294 | Fondo De Aportaciones A Los Servicios De Salud -Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 0 | 4800000 | 2400000 | 1449812 | 1449812 | 1449812 | 1449812 | 30.2044 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 30
DUR13130100125353 | Fondo De Aportaciones A Los Servicios De Salud - Obra | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 0 | 5520000 | 2760000 | 130419 | 130419 | 130419 | 130419 | 2.3627 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 2
DUR13130100129839 | Deuda Pública Del Ejercicio 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 110775364 | 157825866.66 | 52608622.22 | 52608622.22 | 52608622.22 | 52608622.22 | 52608622.22 | 33.3333 | 0 | Pago | 12 | 100 | 33.33
DUR13130100130012 | Deuda Pública Ejercicio 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 91178719 | 91178719 | 45714502.24 | 45714502.24 | 45714502.24 | 37990155.19 | 37990155.19 | 41.6656 | 0 | Pago | 12 | 100 | 42
DUR13130100130197 | Amortización De Deuda Pública Del Ejercicio 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 3906990 | 3906990 | 2344194 | 2344194 | 2344194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 12 | 100 | 0
DUR13130100131718 | Ampliacion De Cancha De Futbol-7 En Tamazula | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 936073 | 936073 | 936073 | 5649 | 0 | 930424 | 930424 | 99.3965 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 420 | 100 | 99.46
DUR13130100132071 | Combustibles Y Lubricantes | Indé | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 1000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100 | 0 | Beneficiario | 1000000 | 100 | 0.5
DUR13130100132089 | Alumbrado Publico | Indé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 0 | 118156 | 118156 | 118156 | 118156 | 118156 | 118156 | 100 | 0 | Beneficiario | 1200000 | 100 | 0.1
DUR13130100132189 | Energia Electrica | Indé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 162000 | 33726 | 33726 | 33726 | 33726 | 33726 | 33726 | 100 | 0 | Luminaria | 162000 | 100 | 0.2
DUR13130100132237 | Telefonos | Indé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 30000 | 11865 | 11865 | 11865 | 11865 | 11865 | 11865 | 100 | 0 | Beneficiario | 35000 | 100 | 0.2
DUR13130100132252 | Mant De Obras | Indé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 65000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Beneficiario | 65000 | 100 | 0.7
DUR13130100132398 | Sueldos | Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1531610 | 359185 | 359185 | 359185 | 359185 | 359185 | 359185 | 100 | 0 | Asegurado | 1531610 | 100 | 0.3
DUR13130100132482 | Combustibles | Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1200000 | 242008 | 242008 | 242008 | 242008 | 242008 | 242008 | 100 | 0 | Ciudadano | 1200000 | 100 | 0.15
DUR13130100132508 | Alumbrado Publico | Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 1692000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consulta | 1692000 | 100 | 0.08
DUR13130100132564 | Energia Electrica | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 185145 | 454275 | 454275 | 454275 | 454275 | 454275 | 454275 | 100 | 0 | Comunidad | 185145 | 100 | 0.85
DUR13130100132650 | Calle San Antonio | Ocampo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 342066 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 342066 | 100 | 1
DUR13130100132666 | Calle Canutillo | Ocampo | Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 194880 | 156786 | 156786 | 156786 | 156786 | 156786 | 156786 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 194880 | 100 | 20
DUR13130100132684 | Calle Villa Ocampo | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 83250 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83250 | 100 | 1
DUR13130100133017 | Alumbrado | San Bernardo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 0 | 310106 | 310106 | 310106 | 310106 | 310106 | 310106 | 100 | 0 | Beneficiario | 1200000 | 100 | 0.2