## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Durango | 1836 | 29 | 40
| Durango | 30 | 10 | 40

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 1866
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR09130100124329 | Hospital General Lerdo 2009 (Obra) | O-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 6696553 | 6696553 | 6320359 | 6320359 | 6320359 | 6320359 | 94.3823 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 94.38 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124330 | Uneme Salud Mental Durango 2009 (Obra) | O-201 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2955665 | 2955665 | 2955665 | 2955665 | 98.5222 | 0 | Unidad | 3000000 | 100 | 98.52 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124331 | Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Obra) | O-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2463054 | 2463054 | 2463054 | 2463054 | 98.5222 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 98.52 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124332 | Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Obra) | O-1002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2398601 | 2398601 | 2398601 | 2398601 | 95.944 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 95.94 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124333 | Unidad De Salud Mental Del Infante Y Del Adolescente 2009 (Obra) | O-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4000000 | 4000000 | 3940887 | 3940887 | 3940887 | 3940887 | 98.5222 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 98.52 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124335 | Uneme Salud Mental Durango 2009 (Equipamiento) | O-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 428765 | 428765 | 428765 | 428765 | 85.753 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 85.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124336 | Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Equipamiento) | 0-901 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 432377 | 432377 | 432377 | 432377 | 86.4754 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 86.48 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124337 | Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Equipamiento) | O-1001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 482216 | 482216 | 482216 | 482216 | 96.4432 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 96.44 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100102568 | Inst Tec De Durango | 109006.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2010 | 8009421 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8270094 | 8270094 | 8270094 | 97.2952 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR10130100102571 | Universidad Tecnologica De Durango | 109002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2010 | 18014206 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 18729967 | 18729967 | 18729967 | 85.1362 | 0 | Laboratorio | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR10130100123925 | 10672 Fpp 22010 - Obra Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catarina De Tepehuanes - Equipamiento | O-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3362118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123926 | 10672 Fpp 22010 - Obra Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catarina De Tepehuanes - Obra | O-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 16421683 | 13728868 | 16421683 | 16421683 | 16421683 | 13728868 | 100 | 0 | Pesos | 16421683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123927 | Fpp 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Equipamiento | O-22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 16000000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123928 | Fpp 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Obra | O-22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 40000000 | 28355326 | 36768268 | 28355326 | 28355326 | 28355326 | 70.8883 | 0 | Pesos | 40000000 | 100 | 70.89 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123929 | Fpp 2quipamiento De Red De Sangre De Varias Unidades Hospitalarias - Equipamiento | C-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 8356120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 8356120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123930 | Fpp 2quipamiento De Red De Sangre De Varias Unidades Hospitalarias - Obra | C-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 13700000 | 9430558 | 10460275 | 10460275 | 10460275 | 9430558 | 76.3524 | 0 | Pesos | 13700000 | 100 | 76.35 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123931 | Fpp 2010 Hospital Integral El Durazno, Tamazula | C-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3641201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100039625 | Universidad Tecnologica La Guajolota Mezquital (Albergue) | 117001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 7918003 | 10702247 | 10702247 | 10702247 | 8731425 | 8731425 | 8731425 | 81.585 | 0 | Obra | 1 | 96 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA CLAVE DE OBRA 117001 CON UN MONTO CONTRATADO POR 8,902,448.73, LA CUAL FUE RESCINDIDA EJERCIENDO UN MONTO DE 7,254,991.07;Y SE INCLUYE LO CORRESPONDIENTE A LA CLAVE 117001A MONTO CONTRATADO POR 1,799,797.77 CON UN MONTO EJERCIDO DE 1,476,434.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100083966 | Caravanas 2011 - Gastos De Operación | C-34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1175434 | 1175434 | 886827 | 886827 | 886827 | 858466 | 75.4468 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100103050 | J.N. Nueva Creacion Frcc. Huizache Lerdo | 118167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 1529927 | 1679732 | 1679732 | 1679732 | 1529927 | 1529927 | 1529927 | 91.0816 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103052 | J.N. Paulo Freire Fracc Urbivillas Del Cedro Gómez Palacio | 118162 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 1586569 | 1675680 | 1675680 | 1675680 | 1675680 | 1675680 | 1675680 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 99 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 89,110.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103068 | Prim. Cemanahuac En Tachichilpa Mezquital Dgo | 118059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 806181 | 829407 | 829407 | 829407 | 806181 | 806181 | 806181 | 97.1997 | 0 | Aula | 85 | 92 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103193 | T.V. Sec.#156 En El Tecuan Tamazula Dgo | 118076 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 419672 | 435149 | 435149 | 435149 | 419672 | 419672 | 419672 | 96.4433 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103200 | J.N. 20 De Noviembre Col 20 De Noviembre Dgo | 118143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 176132 | 587105 | 587105 | 587105 | 409733 | 409733 | 409733 | 69.7887 | 0 | Obra | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103201 | Prim. Benito Juárez Col. Iv Centenario Dgo | 118140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 177719 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 100 | 0 | Obra | 25 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100104786 | Universidad Tecnologica De Lerdo | 119000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2011 | 11563328 | 18000000 | 18000000 | 17639906 | 17639906 | 17639906 | 17639906 | 97.9995 | 0 | Obra | 1120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100123531 | Conclusion De La Sustitucion Del Hospital General De Durango | C-67 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 316769631 | 0 | 185470471 | 185470471 | 185470471 | 0 | 58.5506 | 0 | Pesos | 316769632 | 100 | 58.55 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100039990 | Preparatoria Nocturna Dgo | 127800 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 146155 | 524678 | 524678 | 524678 | 524678 | 524678 | 524678 | 100 | 0 | Obra | 1917 | 46 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: Reparación de oficinas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100084290 | Gtos Catast 2012 - Cacu Cecan 6 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1361387 | 1361387 | 1361387 | 1361387 | 1361387 | 1361387 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084291 | Gtos Catast 2012 - Cama Cecan 7 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 19103321 | 19103321 | 19103321 | 19103321 | 19103321 | 19103321 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084292 | Gtos Catast 2012 - Cama Trastuzumab Cecan 8 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2186714 | 2186714 | 2186714 | 2186714 | 2186714 | 2186714 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084296 | Gtos Catast 2012 - Neonatos Hggomezp 1 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 8862324 | 8862324 | 7716814 | 7716814 | 7716814 | 7716814 | 87.0744 | 0 | Programa | 0 | 100 | 87.07 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084299 | Gtos Catast 2012 - Linfoma No Hodgkin / Cecan | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2419349 | 2419349 | 2419349 | 2419349 | 2419349 | 2419349 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084318 | Gtos Catast 2012 - Cancer De Testiculo - 10 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 840403 | 840403 | 840403 | 840403 | 840403 | 840403 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084329 | Gtos Catast 2012 - Neonatos Hgdgo 3 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 20126190 | 20126190 | 20126190 | 20126190 | 20126190 | 20126190 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084692 | Caravanas 2012 - Gastos De Operación | C-41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1420574 | 1420574 | 1043347 | 1018918 | 1018918 | 1017823 | 71.7258 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100092808 | Fac. Medicina G.P. Laboratorios De Dietologa Y Bromatologia | 2012-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5995874 | 5289572 | 5289572 | 5289572 | 88.1595 | 0 | Laboratorio | 1099 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092837 | Fac. Ing. Civil Y Arq. G.P.: 3 Aulas Didacticas | 2012-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1422554 | 1422554 | 1422554 | 1322055 | 1279559 | 1279559 | 1279559 | 89.948 | 0 | Aula | 693 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092860 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo: Ampliacion De La Biblioteca | 2012-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 510445 | 510446 | 510446 | 478450.82 | 30068 | 30068 | 30068 | 5.8905 | 0 | Escuela | 562 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092883 | Fac. Ciencias Químicas Dgo: Construcción De Laboratorio De Microbiologia | 2012-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500098 | 500097.52 | 500097.52 | 500097.52 | 271121.15 | 271121.15 | 271121.15 | 54.2137 | 0 | Laboratorio | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100092922 | Fac. Ciencias Quimicas G.P. Laboratorio De Operaciones Unitarias | 2012-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1683500 | 1683500 | 1683500 | 1606369.13 | 1453717.14 | 1453717.14 | 1453717.14 | 86.3509 | 0 | Laboratorio | 742 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092939 | Esc. De Pintura Conjunto A 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafia | 2012-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 8978791 | 8978791 | 8978791 | 1069439.56 | 1062592.23 | 1062592.23 | 1062592.23 | 11.8345 | 0 | Escuela | 142 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100096056 | Smng Capita 2012 | C-40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3290826 | 1408260 | 1408260 | 1408260 | 1408260 | 1408260 | 42.7935 | 0 | Programa de TV | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100096057 | Smng Intervenciones Cubiertas 2012 | C-40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 21772022 | 21772022 | 16896096 | 15185472 | 15177932 | 15177932 | 69.713 | 0 | Programa | 0 | 100 | 77.6 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100098810 | Prim. José Ramón Váldez En Durango Dgo. | 128147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 136827 | 419985 | 419985 | 419985 | 419985 | 419985 | 419985 | 100 | 0 | Obra | 120 | 50 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 36,107.49 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099619 | Centro De Integracion Laboral #9 Fracc.Huizache Ii | 128071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 735649 | 1297888 | 1297888 | 1297888 | 959718 | 959718 | 959718 | 73.9446 | 0 | Taller | 89 | 69 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099624 | J.N. Domingo Lorenzo Avelar Col. La Virgen Dgo | 128050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 229435 | 250003 | 250003 | 250003 | 229435 | 229435 | 229435 | 91.7729 | 0 | Aula | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099647 | J.N. Sor Juana Inés De La Cruz Ej. Filadelfia Gómez Palacio | 128092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 271869 | 775340 | 775340 | 775340 | 775340 | 775340 | 775340 | 100 | 0 | Aula | 100 | 46 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 24,681.86 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099648 | J.N. Sor Juana Inés De La Cruz Fracc. Residencial Jardín Canatlán | 128127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 240118 | 499259 | 499259 | 499259 | 240118 | 240118 | 240118 | 48.0949 | 0 | Aula | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099660 | Prim. Benito Juárez En Orizaba Poanas Durango | 128067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 476477 | 480994 | 480994 | 480994 | 476477 | 476477 | 476477 | 99.0609 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099689 | Prim. Justo Sierra En Col.5 De Mayo En Lerdo Dgo | 128099 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 665951 | 680880 | 680880 | 680880 | 680880 | 680880 | 680880 | 100 | 0 | Obra | 130 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 9,766.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099692 | Prim. Leona Vicario Ej. Huitron Gómez Palacio Dgo | 128082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 210963 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 100 | 0 | Aula | 145 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099698 | Prim. Patria De Todos En Col. Asentamientos Humanos Dgo | 128096 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 532403 | 609812 | 609812 | 609812 | 532403 | 532403 | 532403 | 87.3061 | 0 | Obra | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099710 | Sec. Jesus Reyes Heroles En Fracc. Bosques Del Valle | 128074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 1184133 | 1352484 | 1352484 | 1352484 | 1352484 | 1352484 | 1352484 | 100 | 0 | Obra | 159 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 7,116.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099711 | Sec. Juan Melendez Medina Col. Nuevo Gómez Gómez Palacio | 128088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 432845 | 1442818 | 1442818 | 1442818 | 1013671 | 1013671 | 1013671 | 70.2563 | 0 | Taller | 225 | 98 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099714 | Sec. Nicolás Bravo En Fracc. Atenas Durango | 128040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 835394 | 907206 | 907206 | 907206 | 835394 | 835394 | 835394 | 92.0843 | 0 | Aula | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099765 | Prim. Francisco Villa Col.Fco.Villa Durango | 128135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 388275 | 451181 | 451181 | 451181 | 388275 | 388275 | 388275 | 86.0575 | 0 | Obra | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099777 | Sec.Tec. #24 En San Juan Del Rio Durango | 128117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 671708 | 1205034 | 1205034 | 1205034 | 1169053 | 1169053 | 1169053 | 97.0141 | 0 | Obra | 210 | 99 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104718 | Universidad Politécnica De Durango | 120004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 2782514 | 3366171 | 3366171 | 3366171 | 3146809 | 3146809 | 3146809 | 93.4833 | 0 | Obra | 1150 | 99 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO COMPLEMENTO DE FOLIO TERMINADO POR UN MONTO CONTRATADO DE 2,046,172.44 Y EL CUAL EJERCIO 1,998,256.22, MONTO TOTAL CONTRATADO PARA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO 4,852,968.07, EJERCIDO INCLUYENDO FOLIO TERMINADO 5,145,065.45, INTERESES AL PERIODO 151,820.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104719 | Universidad Politécnica En Cuencame | 129000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 25722550 | 32000000 | 32000000 | 31540463 | 31495860 | 31495860 | 31495860 | 98.4246 | 0 | Obra | 358 | 67 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, MONTO CONTRATADO PARA OBRA 28,882,925.88 MONTO EJERCIDO AL PERIODO 28,838,322.81, MONTO CONTRATADO Y JERCIDO POR 2,657,536.80, MONTO TOTAL CONTRATADO 31,540,462.68, TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE 31,495,859.61, INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 1,166,104.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104721 | Universidad Tecnológica De Poanas | 129001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 1811104 | 15000000 | 15000000 | 14830681 | 14475015 | 14475015 | 14475015 | 96.5001 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MONTO CONTRATADO EN OBRA 12,227,133.99 DEL CUAL SE HA EJERCIDO A LA FECHA 11,871,468.18, CONTRATADO Y EJERCIDO EN MOBILIARIO 465,409.40, MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 2,138,137.18, MONTO TOTAL CONTRATADO 14,830,680.57 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 14,475,014.76, INTERESES GENERADOS A LA FECHA 446,944.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104722 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 129005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 6290879 | 30000000 | 30000000 | 24833638 | 24547809 | 24547809 | 24547809 | 81.826 | 0 | Escuela | 350 | 35 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de Docencia 2 y obra exterior / Registro: OBRA EN PROCESO, MONTO CONTRATADO EN OBRA 20,233,1770.84 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 20,231,897.20. MONTO CONTRATADO PARA MOBILIARIO 2,625,416.40 EJERCIDO 2,340,868.40, CONTRATADO Y EJERCIDO PARA EQUIPAMIENTO 1,975,043.84, MONTO TOTAL CONTRATADO 24,833,638.08 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 24,547,809.44, INTERESES AL PERIODO 1,427,066.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104724 | Instituto Tecnologico De Durango | 129006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 5952589 | 6000000 | 6000000 | 5952589 | 5952589 | 5952589 | 5952589 | 99.2098 | 0 | Obra | 3512 | 100 | 100 | Financiera: MONTO TOTAL AUTORIZADO 6,000,000 INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 171,743.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100109654 | 2da. Etapa Av. Mexico Entre 2do. Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano | FIFOME-PY-047-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 40800000 | 40800000 | 40800000 | 38299173.59 | 38299173.59 | 38299173.59 | 93.8705 | 0 | Obra | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109655 | 2da. Etapa De Segundo Periferico De Gomez Palacio, Deltramo Gregorio Garcia A Entronque Con Carretera A Jimenez, Chihuahua | FIFOME-DC-075-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 20000000 | 20000000 | 19991807.55 | 19991807.55 | 19991807.55 | 19991807.55 | 99.959 | 0 | Obra | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109656 | Afectaciones 2do. Periferico De Gomez Palacio | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 25400000 | 25400000 | 25400000 | 25400000 | 25400000 | 25104640.26 | 25104640.26 | 98.8372 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109657 | Afectaciones Curva Del Japones | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109658 | Delimitacion Y Deslinde De Las Afectaciones A Los Predios Del 2do. Periferico Gomez Palacio - Lerdo | DC-101-12; DC-102-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 1000000 | 1000000 | 999688 | 999688 | 999688 | 999688 | 99.9688 | 0 | Estudio | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109660 | Modernizacion Del Blvd. Miguel Aleman En 2a. Etapa | FIFOME-DC-137-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 20181561.51 | 20181561.51 | 20181561.51 | 20181561.49 | 20181561.49 | 20181561.49 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109661 | Obras De Proteccion En El Boulevard Canal Sacramento | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1807738.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109662 | Plan Parcial Y Plan Maestro Para El Desarrollo Integral Sustentable De La Ciudad De Gomez Palacio | PY-149-12 Y 148-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1195618.72 | 1195618.72 | 1195618.72 | 1195618.72 | 99.6349 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109663 | Proyecto Avenida Mexico Entre 2do. Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano | FIFOME-PY-038-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1165776.28 | 1165776.28 | 1165776.28 | 1165776.28 | 97.148 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109664 | Proyecto De Alumbrado Publico En 2do. Periferico De Gomez Palacio | FIFOME-PY-035-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 300000 | 300000 | 298944.19 | 298944.19 | 298944.19 | 298944.19 | 99.6481 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109666 | Proyecto Puente Vehicular En Carretera A Gregorio Garcia Y 2do. Periferico De Gomez Palacio | FIFOME-PY-040-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 99.1273 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109667 | Terminacion Curva Del Japones (4ta. Etapa) | FIFOME-DC-076-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 0 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123286 | Terminación Del Camino A Málaga Carr Torreon-Gomez Palacio Acceso Centro Ligístico Industrial De Durango | DC-053-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123287 | Linea De Alimentacion Y Seccionador Trifasico Para El Parque Pyme En El Centro Logistico Industrial | 115-12 Y 117-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123288 | Recurso Para Construccion De La 2da Etapa De La Casa De La Cultura De Nuevo Ideal, Dgo. | 147-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 3086337 | 3086337 | 3086337 | 3086329.45 | 3086329.45 | 3086329.45 | 3086329.45 | 99.9998 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123289 | Linea De Conexión Y Descarga Hidraulica Y Sanitaria De Las Universidades, Pedagogica Y Tecnologica De Durango | 106-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1166884.36 | 1166884.36 | 1166884.36 | 1166884.36 | 99.9901 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123290 | Segunda Y Tercera Etapa De La Reubicacion De La Estación De Bomberos En Durango | 099-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5085650.68 | 5085650.68 | 5085650.68 | 5085650.68 | 99.7186 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123291 | Afectaciones Para Construcción De Libramiento Sur De Durango (Entronque El Pueblito-Carretera Durango-Mazatlán) | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 10928301 | 10928301 | 10928301 | 9896479.25 | 9896479.25 | 9896479.25 | 9896479.25 | 90.5583 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123292 | Primera Etapa Construccion De Camino Belisario Dominguez A Francisco Villa Viejo | 122-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123293 | Revestimiento En Tramos Aislados En El Camino: El Salto - San Patricio Del Km 0 000 Al Km 67 000 | 135-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3899999.47 | 3899999.47 | 3899999.47 | 3899999.47 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123294 | Rescate De Fachadas Centro Historico De Lerdo | 068-12; 067-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123295 | Rehabilitacion Museo Del General Francisco Villa 2da Etapa En Durango | 062; 142-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123296 | Parque Ecológico La Esperanza Segunda Etapa | 061-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123297 | Parque Tematico Y Estudio De Cine Paseo Del Viejo Oeste En Durango | 058-12; 059-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 2425549 | 2425549 | 2425549 | 2425548.65 | 2425548.65 | 2425548.65 | 2425548.65 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123299 | Equipamiento Cancha De Futbol 7 De La Escuela Normal Del Estado | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2012 | 518826 | 518826 | 518826 | 517958.63 | 517958.63 | 517958.63 | 517958.63 | 99.8328 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123300 | Trabajos De Rehabilitacion Del Skate Park En Durango | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1512837 | 1512837 | 1512837 | 1512836.23 | 1512836.23 | 1512836.23 | 1512836.23 | 99.9999 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123301 | Construcción De Barda Perimetral Y Trabajos Electricos En El Instituto Estatal Electoral Y De Participacion Ciudadana | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1219939 | 1219939 | 1219939 | 1204707.85 | 1204707.85 | 1204707.85 | 1204707.85 | 98.7515 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123302 | Construcción De Servicio Sanitario En El Parque Tematico De Chupaderos En Durango | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 465000 | 465000 | 465000 | 450969.16 | 450969.16 | 450969.16 | 450969.16 | 96.9826 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123303 | Continuacion De La Construcción Y Modernización Del Recinto De La Feria Nacional Durango | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 0 | 35593860 | 35593860 | 34880671.41 | 34880671.41 | 34880671.41 | 34880671.41 | 97.9963 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123304 | Remodelacion Hangar Del Gobierno Del Estado En Lerdo | R23-ED-120-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 368363 | 368363 | 368363 | 367995.3 | 367995.3 | 367995.3 | 367995.3 | 99.9002 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123305 | Rescate Del Parque Guadiana Y Sahuatoba | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123362 | Adecuaciones A Instalaciones En El Centro Cultural De Convenciones | 041; 063; 095-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 23908735 | 23908735 | 23908735 | 23027654.56 | 23027654.56 | 23027654.56 | 23027654.56 | 96.3148 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123363 | Rescate De Fachadas Centro Historico De Durango | 049 050; 051; 055-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100123480 | Construcción De Tanque Metalico Superficial Para Regularizacion Se Agua Potable (Segunda Etapa) | 203 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 42542 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100123562 | Obra Complementaria Para Construccion Segunda Etapa Hospital General Guadalupe Victoria | 045; 112; 113-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2012 | 117628474 | 117628474 | 117628474 | 116730317.47 | 116730317.47 | 116730317.47 | 116730317.47 | 99.2364 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130100128347 | Adquisición Y Reposición De Hipocloradores | 1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 278832 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128348 | Agua Limpia 2012 | 11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 108977 | 867961 | 867961 | 867961 | 867961 | 867961 | 867961 | 100 | 0 | Equipo | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128349 | Agua Limpia 2012 | 12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 151343 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 100 | 0 | Equipo | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128350 | Agua Limpia 2012 | 7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1009061 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Tonelada | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128351 | Agua Limpia 2012 | 10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 21900 | 516910 | 516910 | 516910 | 516910 | 516910 | 516910 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128352 | Agua Limpia 2012 | 9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 24940 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128353 | Agua Limpia 2012 | 8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 146250 | 91543 | 91543 | 91543 | 91543 | 91543 | 91543 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128354 | Agua Limpia 2012 | 13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 68373 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128355 | Capacitación Y Adiestramiento De Operadores De Sistemas De Agua Potable | 6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 24835 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128356 | Monitoreo De Cloro Residual Libre | 3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 118900 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128357 | Operativos Preventivos Contra El Colera | 5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 41180 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128358 | Protección De Fuentes De Abastecimiento | 2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 248415 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128359 | Rehabilitación De Equipos De Desinfección | 4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 40760 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100128980 | Indirectos | 14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 974 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129059 | Supervisión De Acciones, Mapimí, Dgo- | 204 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9240 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129116 | Capacitación (Mapimí), Dgo. | 205 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2520 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129769 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Tres Modulos (Sedimentador, Maduracion Y Clarificacion) | (7) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1750000 | 221017 | 221017 | 221017 | 221017 | 221017 | 221017 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129770 | Equipamiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ejido Chihuahuita. | (4) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1610000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129771 | Capacitacion; Durango - Saneamiento | (13) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 31970 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Capacitación | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129772 | Capacitacion; Gomez Palacio - Saneamiento | (6) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9660 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 100 | 0 | Capacitación | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129773 | Capacitacion; Pueblo Nuevo - Saneamiento | (16) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 29067 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 100 | 0 | Capacitación | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129774 | Capacitacion; Santiago Papasquiaro - Saneamiento | (3) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 28258 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Capacitación | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129775 | Capacitacion; Tlahualilo - Saneamiento | (10) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15180 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Capacitación | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129776 | Supervision De Acciones; Durango - Saneamiento | (12) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 117223 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 100 | 0 | Supervisión | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129777 | Supervision De Acciones; Gomez Palacio - Saneamiento | (5) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 35420 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Supervisión | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129778 | Supervision De Acciones; Pueblo Nuevo - Saneamiento | (15) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 106579 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Supervisión | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129779 | Supervision De Acciones; Santiago Papasquiaro - Saneamiento | (2) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 103611 | 482206 | 482206 | 482206 | 482206 | 482206 | 482206 | 100 | 0 | Supervisión | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129780 | Supervision De Acciones; Tlahualilo - Saneamiento | (9) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 55660 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Supervisión | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129781 | Adecuacion De Las Instalaciones Del Pretratamiento De La Ptar Oriente. (Primera Etapa) | (11) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5328314 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129782 | Diseño Construccion De Sistema Para Desbaste De Carga Organica Del Agua Residual Antes De Su Incorporacion A Las Lagunas Existentes. | (1) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4700639 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129783 | Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo Cambio De Bombas, Descarga Hidraúlica Subestacion Electrica, Caseta De Operación Y Cerco De Proteccion. | (8) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 780000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130100129784 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De El Salto Pueblo Nuevo, Dgo. | (14) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4844508 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130200154546 | Cendi Carmén Romano Fracc. La Forestal Durango | 128158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 294713 | 1455940 | 1455940 | 1455940 | 1283446 | 1283446 | 1283446 | 88.1524 | 0 | Obra | 191 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200154579 | Sec. Educación Y Docencia Fracc. Versalles Durango | 128003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 23181 | 77271 | 77271 | 77271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 210 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200154953 | Universidad Politécnica En Gómes Palacio Durango | 120003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 1662270 | 2321936 | 2321936 | 2251492 | 2011992 | 2011992 | 2011992 | 86.6515 | 0 | Obra | 1087 | 96 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE RESICIÓN, SE REPORTA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO AUTORIZADO 5,000,000 Y LO EJERCIDO Y TERMINADO EN FOLIO POR SEPARADO POR 2,816,691.93, SE INCLUYE LO CONTRATADO EN LAS CLAVES DE OBRA 120003A Y 120003C POR UN TOTAL DE 2,251,492.44 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 2,011,992.05, INTERESES A LA FECHA 163,275.62 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165949 | Puente Vehicular Miguel Aleman (Piv Zaragoza) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1069006.58 | 1068988.31 | 1068988.31 | 1068988.31 | 71.2659 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12130300221599 | Construccion Del Puente Peatonal Chapala, Sobre El Boulevard Ejercito Mexicano En Gomez Palacio, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10178665 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR12130400261998 | Sec.Tec.#19 En Col.Insurgentes Durango Dgo | 128154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 902296 | 902296 | 902296 | 902296 | 747031 | 747031 | 747031 | 82.7922 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140100290180 | Prim. Cemanahuac En Tachilpa Mezquital Dgo | 128160 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 101092 | 308422 | 308422 | 308422 | 308422 | 308422 | 308422 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 28,551.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140100290212 | Sec. Ignacio Manuel Altamirano Col. Nva Vizcaya Dgo | 128075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 262639 | 262639 | 262639 | 262639 | 262639 | 262639 | 262639 | 100 | 0 | Mobiliario | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140100290215 | J.N. Durango Fracc. Nuevo Castillo Gómez Palacio Dgo | 128150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 15231 | 15231 | 15231 | 15231 | 15231 | 15231 | 15231 | 100 | 0 | Mobiliario | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140100290220 | J.N. Federico Gómez Del Barro, Gómez Palacio Dgo | 128159 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 100 | 0 | Mobiliario | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140100290224 | Prim. Sor Juana Ines De La Cruz Las Joyas Mezquital | 128156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 100 | 0 | Mobiliario | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140100312584 | Terminacion Curva Del Japones (5ta. Etapa) | FIFOME-DC-014-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 17593249.89 | 17593249.89 | 17593249.89 | 14420774.12 | 14420774.12 | 14420774.12 | 14420774.12 | 81.9677 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: 100%
DUR12140200338830 | J.N.Sor Juana Ines Fracc.Residencial Jardin Canatl | 128127A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 290805 | 290805 | 290805 | 290805 | 252612 | 252612 | 252612 | 86.8665 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Terminaciónde aula didáctica y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140200350653 | Rehabilitacion De Gimnasio Luis L. Vargas | CONADE12-001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2012 | 8239999.99 | 8239999.99 | 8239999.99 | 8239999.99 | 8239999.99 | 8239999.99 | 8239999.99 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140200350851 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos En Unidad Deportiva Gomez Palacio | CONADE12-002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2012 | 15173960.01 | 15173960.01 | 15173960.01 | 15173960.01 | 15173960.01 | 15173960.01 | 15173960.01 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12140200352210 | Construccion De Unidad Deportiva 6 De Octubre | CONADE12-003 | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2012 | 12286040 | 12286040 | 12286040 | 12286040 | 12286040 | 12286040 | 12286040 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100014929 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Ricardo Lezama Pescador | 13/05028CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 622058 | 597177 | 597177 | 597177 | 597177 | 597177 | 597177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1856.91 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13130100015873 | Gastos Indirectos | 13/05001CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 50000 | 929613 | 929613 | 929613 | 929613 | 929613 | 929613 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13130100044994 | Control Y Confianza - Materiales Y Suministros | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9045 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045084 | Operacion A La Cobertura A La Educacion Basica | 2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 159595475 | 159595475 | 159595475 | 159595475 | 159595475 | 159595475 | 159595475 | 100 | 0 | Programa | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la informacion corresponde al ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100045110 | Control Y Confianza - Invesion Publica | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8148897 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045169 | Combate Al Secuestro - Materiales Y Suministros | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2016350 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 100 | 0 | Pieza | 466 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045196 | Combate Al Secuestro - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2449000 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 100 | 0 | Pieza | 139 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045257 | Combate Al Secuestro - Inversion Publica | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045271 | Centros De Operación Estrategica - Materiales Y Suministros | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 14640 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045301 | Centros De Operación Estrategica - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6777343 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Pieza | 27 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045320 | Centros De Operación Estrategica - Inversion Publica | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045386 | Huella Balistica Y Rastreo Computariazado De Armamento - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 660401 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045396 | Acceso A La Justicia Para Mujeres - Inversion Publica | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 14999814 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045419 | Nuevo Sistema De Justicia Penal - Materiales Y Suministros | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 153700 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Pieza | 164 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045433 | Nuevo Sistema De Justicia Penal - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15282599 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Pieza | 1552 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045452 | Nuevo Sistema De Justicia Penal - Invesion Publica | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 14290000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 4 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045538 | Sistema Penitenciario - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3143000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Pieza | 27 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045557 | Sistema Penitenciario - Inversion Publica | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 900000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045714 | Red Nacional De Telecomunicaciones - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045756 | Sistema Nacional De Informacion - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2131535 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Pieza | 197 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045770 | Sistema Nacional De Informacion - Invesion Publica | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045812 | Repuve - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2719800 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Pieza | 13 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045829 | Genetica - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2945396 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Pieza | 36 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100045985 | Fortalecimiento De Instituciones De Seguridad Publica, Procuracion E Imparticion De Justicia - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 37438299 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Pieza | 221 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: 100%
DUR13130100073715 | Gastos Indirectos Ramo 33 | 18 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 946235 | 138382.06 | 138382.06 | 138382.06 | 138382.06 | 138382.06 | 138382.06 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100110361 | Gastos Indirectos | 37 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 925355.27 | 925355.27 | 925355.27 | 868691.7 | 868691.7 | 868691.7 | 93.8766 | 0 | Acción | 1 | 100 | 93.88 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION EN PROCESO - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100113120 | Sistema De Drenaje En La Localidad De San Jose De La Boca. | SD-07 | Durango | Tepehuanes | San José de la Boca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 998421.92 | 620431.7 | 620431.7 | 620431.7 | 620431.7 | 620431.7 | 620431.7 | 100 | 0 | Metro Lineal | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100113139 | Convenios Apazu | SD-06 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4770587 | 61065 | 61065 | 61065 | 61065 | 61065 | 61065 | 100 | 0 | Red | 10745 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 2013 DE REFRENDO SE TERMINA DE PAGAR EN ABRIL 2013 CON FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200145712 | Rehabilitacion De Area Deportiva En Las Alamedas | 1 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Direccion de Obras Publicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Obra | 1480 | 8.27 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200145889 | Rehabilitacion De Area Deportiva (Construccion De Domo De 20x32 M. ) | 7 | Durango | San Juan del Río | Llano del Pino | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Unidad | 164 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146376 | Rehabilitacion De Area Deportiva | 7 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 248 | 2.36 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146440 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 3 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 1480 | 2.36 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146503 | Rehabilitacion De Area Deportiva (Construccion De Domo 20x32) | 7 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 247 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146617 | Rehabilitacion De Area Deportiva (Construccion De Domo) | 7 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 690 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146687 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Ignacio Zaragoza (Construccion De Estructura Liviana 12x18) | 5 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Obra | 690 | 0.71 | 100 | Financiera: / Física: ADMINISTRACION 2010-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200146783 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Construccion De Estructura Liviana De 12x21 Asi Como De 72 M2 De Loza | 2 | Durango | San Juan del Río | El Saucito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 690 | 1.57 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146837 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Enrique Najera | 3 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0.79 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146902 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Acosta | 6 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 2912 | 0.79 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200146962 | Construccion De Domo En Escuela Secundaria | 7 | Durango | San Juan del Río | Otilio Montaño (La Boquilla) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 215 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147033 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 2 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 518 | 2.36 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147075 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | 10 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Obra | 1250 | 7.48 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147130 | Pavimentacion De Calles Y Callejones De Acceso A La Iglesia En Bario La Loma | 2 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 2912 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147204 | Avimentacion De Calle La Haciendita | 6 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 2195 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147290 | Pavimentacion Calle Salida Al Terrero | 10 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ORAS PUBLICAS MUNCIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 2919 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147360 | Pavimentacion Calle Acceso A Las Nubes Ii | 4 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Obra | 625 | 3.07 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147397 | Pavimentacion Acceso A Tesvino | 5 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 101 | 3.15 | 100 | Financiera: / Física: ADMINISTRACION 2010-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200147445 | Pavimentacion Acceso A Sauz Se Arriba | 3 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 5850 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147487 | Pavimentacion Acceso Al Aguaje | 5 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Obra | 122 | 5.12 | 100 | Financiera: / Física: ADMINISTRACION 2010-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200147536 | Pavimentacion Acceso A Sauz De Abajo | 3 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 750 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147597 | Pavimentaccion Acceso A Francisco De Ibarra ( El Ranchito) | 6 | Durango | San Juan del Río | Francisco de Ibarra (El Ranchito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 262 | 5.51 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147641 | Pavimentaccion Acceso A Cienega Grande | 8 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 675 | 5.91 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147704 | Pavimentacion Acceso Al Resbalon | 8 | Durango | San Juan del Río | El Resbalón | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 280 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147735 | Pavimentacion Acceso A Estancia Blanca | 8 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 179 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147769 | Pavimentacion Acceso A Riio Grande (2 Accesos) | 4 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 169 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147801 | Pavimentacion Calle Principal Los Charcos | 2 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos (Las Minas) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 260 | 2.36 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147826 | Pavimentacion De Calle Adolfo Lopez Mateos | 4 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 355600 | 355600 | 355600 | 355600 | 355600 | 355600 | 355600 | 100 | 0 | Obra | 2912 | 2.8 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200147851 | Alumbrado De La Calle El Baluarte | 9 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 1372 | 3.15 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
DUR13130200149715 | Construccion De Corral De Manejo | 13-05267 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 320756 | 320756 | 320756 | 80.2894 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13130200149729 | Construccion De Corral De Manejo | 13-05268 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 399500 | 399394 | 399394 | 399394 | 399394 | 399394 | 399394 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13130200158969 | Carretera Santa Ma. Del Oro - Cienega De Escobar-Gral. Esbobedo | SCT-DC-112-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9960979.46 | 100 | 0 | Obra | 6527 | 100 | 70 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200158985 | Modernizacion Peñon Blanco - San Juan Del Rio | SCT-DC-114-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 25000000 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24878076.38 | 100 | 0 | Obra | 22328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200158992 | Modernizacion Tepehuanes - San Juan Del Negro | SCT-DC-111-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 18000000 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17913000.88 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200158997 | Modernizacion El Salto - Pueblo Nuevo | SCT-DC-110-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19892975.03 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159002 | Modernizacion Guatimape-11 De Marzo | SCT-DC-128-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9930998.13 | 100 | 0 | Obra | 31036 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159010 | Modernizacion Buenos Aires - El Tarahumar | SCT-DC-116-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9951365.41 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159013 | Modernizacion Santo Domingo - Piedra Rajada | SCT-DC-115-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9950502.46 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159018 | Modernizacion Sombreretillo El Alto - San Jose De Zaragoza | SCT-DC-117-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | secope | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9949847.99 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159025 | Modernizacion El Durazno - Los Frailes | SCT-DC-118-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9949801.61 | 100 | 0 | Obra | 1727 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159027 | Modernizacion Buendia - E.C. (Ceballos / El Mirador) | SCT-DC-129-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | secope | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9951299.19 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159036 | Construccion Segundo Periferico De Gomez Palacio Del Km 5 600 Al Km 10 800 | SCT-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 100000000 | 99983120 | 99983120 | 99983120 | 99723671 | 99723671 | 99098585 | 99.7405 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159037 | Construccion Corredor Vial Del Norte (De Calle Zarco A Prolongacion Hidalgo) | SCT-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 149000000 | 149016880 | 149016880 | 149016880 | 149016670 | 149016670 | 148759667 | 99.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159535 | Analisis Costo Beneficio De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periferico Cruce Con Camino A Gregorio Garcia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159558 | Estudio Informe Preventivo De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periferico Cruce Con Camino A Gregorio Garcia | DC-026-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 31.32 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159572 | Conclusión De La Vialidad Avenida México En El Municipio De Gómez Palacio, Dgo. | DC-087-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49990822.39 | 33340113.4 | 33340113.4 | 33340113.4 | 66.6802 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159588 | Proyecto Ejecutivo De La Obra Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real | FIFOME-PY-075-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 942905.97 | 942905.97 | 942905.97 | 942905.97 | 72.5312 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159597 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real | FIFOME-DC-089-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49998520.15 | 35028327.75 | 35028327.75 | 35028327.75 | 70.0567 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159606 | Informe Preventivo De La Obra Distribuidor Sobre 2do Periferico-Salida A Jimenez, El Vergel | FIFOME-DC-027-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 15000 | 150000 | 150000 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 31.32 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159613 | Construccion De La Primera Etapa De La Vialidad Adela Ayala | FIFOME-DC-090-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998120.81 | 9998120.8 | 9998120.8 | 9998120.8 | 99.9812 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159617 | Construccion Del Camino Las Americas-Las Lechuzas Etapa 2, En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | FIFOME-DC-088-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159626 | Primera Etapa De La Regeneracion De Imagen Urbana Del Periferico Ejercito Mexicano, En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | FIFOME-DC-106-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 32670000 | 32670000 | 32670000 | 32661625.1 | 29225613.14 | 29225613.14 | 29225613.14 | 89.457 | 0 | Obra | 0 | 100 | 43.3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159631 | Construccion De Vado Lazaro Cardenas-Falcon | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1749657 | 1749657 | 1749657 | 1749657 | 34.9931 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159638 | Estudio De Factibilidad Tecnica, Economica Y Financiera Del Metrobus Laguna, En Los Municipios De Gomez Palacio Y Lerdo, Dgo. | FIFOME-PY-108-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6331692.95 | 6331692.95 | 6331692.95 | 6331692.95 | 90.4528 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161380 | Fac. Ciencias Químicas, Dgo. Construcción Del Bioterio | S2013-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 256500 | 256500 | 256500 | 256500 | 235697.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161478 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Reactivos | S2013-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161556 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De Construcción Y Refrigerado De Mezclas Reactivas Para El Control De Plagas Urbanas | S2013-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161585 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Residuos Biológicos Infecciosos | S2013-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD ESTATAL (UJED) | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161642 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Hidráulica | S2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 849812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cisterna | 458 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161692 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Sanitaria Incluyendo Construcción De Biodigestores | S2013-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 458 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161724 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Vidriería Y Material De Laboratorio | S2013-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161757 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Construcción De Barda Perimetral | S2013-8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 820000 | 820000 | 820000 | 819686.67 | 819686.46 | 819686.46 | 819686.46 | 99.9618 | 0 | Bardas | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161797 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Ampliación De Dos Secciones De Baños | S2013-9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 472500 | 472500 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161948 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De 5 Aulas De Aprendizaje | S2013-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 924000 | 924000 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161983 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De Un Laboratorio De Bioquímica Y Análisis Clínicos | S2013-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 603837.54 | 230921.63 | 230921.63 | 230921.63 | 18.1115 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200162112 | Fac De Agricultura Y Zootecnia. Renovación De Instalación Eléctrica En Alumbrado Exterior Y Edificios De La Facultad | S2013-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1751542.85 | 1751542.85 | 1751542.85 | 1751542.85 | 93.4156 | 0 | Luminaria | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200162198 | Facultad De Agricultura Y Zootecnia, Mantenimiento E Impermeabilización De Azoteas De Los Edificios | S2013-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1019789.36 | 1019768.25 | 1019768.25 | 1019768.25 | 96.2046 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162283 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Y Cubiculos Edificio I De Posgrado | S2013-19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 1053211.92 | 1053211.83 | 1053211.83 | 1053211.83 | 98.8004 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162356 | Facultad De Agricultura Y Zootecnica, Remodelación En Edificio De Fitotecnia De Cubiculos, Sala De Juntas Y Construcción De Servicios Sanitarios | S2013-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1479066.12 | 1432460.09 | 1432460.09 | 1432460.09 | 95.8167 | 0 | M2, Sanitarios | 458 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162682 | Televisión Universitaria, Construcción De Estudio De Grabacion | S2013-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 695000 | 695000 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200163099 | Escuela De Matematicas, Mantenimiento E Impermeabilización En Azoteas | S2013-26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 620094.4 | 454634.42 | 454634.42 | 454634.42 | 64.9478 | 0 | Escuela | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163166 | Escuela De Matemáticas, Construcción De Salon De Usos Múltiples | S2013-28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 719836.57 | 396674.44 | 396674.44 | 396674.44 | 52.8899 | 0 | Salón | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163193 | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia, Remodelación Del Laboratorio De Medico Quirúrgica Y De Materno Infantil | S2013-29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 620000 | 620000 | 620000 | 402174.96 | 160959.34 | 160959.34 | 160959.34 | 25.9612 | 0 | Laboratorio | 561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163231 | Facultad De Enfermería Y Obstetricia, Impermeabilización De Techos Del Edificio A,B Y Oficinas Administrativas | S2013-30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 317000 | 317000 | 317000 | 266935.34 | 266935.34 | 266935.34 | 266935.34 | 84.2067 | 0 | Escuela | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163279 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Perimetral De Colindancia | S2013-32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 337500 | 337500 | 337500 | 146720.41 | 12593 | 12593 | 12593 | 3.7313 | 0 | Bardas | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163295 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Y Losa Para Protección Del Tanque Estacionario E Gas | S2013-33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Bardas | 561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163328 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica En El Área De Posgrado | S2013-34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 115406.74 | 115406.74 | 115406.74 | 115406.74 | 115406.74 | 115406.74 | 115406.74 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163406 | Centro Universitario De Auto-Aprendizaje De Lenguas, Construcción De Cafetería | S2013-37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 549000 | 549000 | 549000 | 548997.9 | 430867.95 | 430867.95 | 430867.95 | 78.4823 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163442 | Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias | MS2013-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 1131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163455 | Escuela Preparatoria Nocturna, Rehabilitación Integral De Los Servicios Sanitarios | MS2013-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1177532.48 | 1177532.48 | 1177532.48 | 1177532.48 | 98.1277 | 0 | M2, Sanitarios | 635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163509 | Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas | MS2013-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 741101 | 741101 | 741101 | 696326 | 360405.41 | 360405.41 | 360405.41 | 48.6311 | 0 | Escuela | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163532 | Escuela Comercial Practica, Readecuación De Atención A Estudiantes | MS2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 494068 | 494067.67 | 494067.67 | 490476 | 490214.55 | 490214.55 | 490214.55 | 99.2201 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170349 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajio De Los Arrieros, Municipio De Guanacevi | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3927283.89 | 376074 | 376074 | 376074 | 376074 | 376074 | 376074 | 100 | 0 | Sistema | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170366 | Colegio De Ciencias Y Humanidades .-Remodelación De Los Laboratorios De Las Áreas Administrativas | MS2013-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Cancha | 2180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170406 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad De Bajio De Los Arrieros, Municipio De Guanacevi | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2932001.09 | 258929 | 258929 | 258929 | 258929 | 258929 | 258929 | 100 | 0 | Sistema | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170488 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Palomo 3er Etapa, Municipio De Guanacevi | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2644317.99 | 264433 | 264433 | 264433 | 264433 | 264433 | 264433 | 100 | 0 | Sistema | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170536 | Construccion De Puente Vehicular En La Guajolota Con Una Longitud De 32.6 Metros Lineales, En Mezquital | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 16999006.57 | 5056441 | 5056441 | 5056441 | 5056441 | 5056441 | 5056441 | 100 | 0 | Metro Lineal | 991 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170599 | Ampliación Y Modernización De La Carretera La Flor-San Bernardino De Milpillas Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 68 000, Subramo Del Km. 20 400 Al Km 24 200 A Nivel De Pavimento. | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUINICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 31830578.5 | 9549173 | 9549173 | 9549173 | 9549173 | 9549173 | 9549173 | 100 | 0 | Kilómetro | 1296 | 5.58 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170656 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera, Camino: Durango-Guadalajara, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 144 000, Subtramo: Mezquital-Charcos Del Km 44 400 Al Km 48 200 A Nivel De Pavimento | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 33586965.47 | 10076090 | 10076090 | 10076090 | 10076090 | 10076090 | 10076090 | 100 | 0 | Kilómetro | 1106 | 2.63 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170672 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Ampliación De La Biblioteca | s2013-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 409500 | 409500 | 409500 | 243879.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170701 | Ampliacion Y Modernizacion Camino: E.C. Durango-Tepic (96 400)-La Guajolota-Santa Maria De Ocotan, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 343, Subtramo: Del Km 7 900 Al Km 11 700 A Nivel De Pavimento | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25891243.8 | 7767373 | 7767373 | 7767373 | 7767373 | 7767373 | 7767373 | 100 | 0 | Kilómetro | 991 | 3.8 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170740 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera, Camino: Durango-Guadalajara, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 144 000, Subtramo: Mezquital-Charcos Del Km 48 200 Al Km 50 670 A Nivel De Pavimento | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 37244374.14 | 11173312 | 11173312 | 11173312 | 11173312 | 11173312 | 11173312 | 100 | 0 | Kilómetro | 998 | 2.47 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170767 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo. Remodelacion Del Centro De Computo | s2013-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 630000 | 630000 | 630000 | 538367.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170785 | Ampliacion Y Modernizacion Camino: E.C. Durango-Tepic (96 400)-La Guajolota-Santa Maria De Ocotan, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 343, Subtramo: Del Km 4 750 Al Km 7 900 A Nivel De Pavimento | SIN NUMERO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 25872507.97 | 7761752 | 7761752 | 7761752 | 7761752 | 7761752 | 7761752 | 100 | 0 | Kilómetro | 1106 | 3.15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170793 | Fac. De Ciencias Forestales Construcción De Laboratorio De Biotecnologia | s2013-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1472500 | 1472500 | 1472500 | 1458467.18 | 897812.36 | 897812.36 | 897812.36 | 60.972 | 0 | Laboratorio | 392 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170828 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia. Proyecto De Remodelacion De Cubiculos | S2013-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2047500 | 2047500 | 2047500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170852 | Televisión Universitaria. Construcción De Planta De Trasmision | S2013-24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187639 | Sec. Tec.#33 En Guanacevi, Guanacevi Dgo | 138071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 91435 | 300439 | 300439 | 300439 | 300439 | 300439 | 300439 | 100 | 0 | Aula | 50 | 70 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 4,343.14 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187733 | Prim. Guadalupe Victoria En Sta. Maria Del Oro Dgo | 138128 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 380363 | 816808 | 816808 | 816808 | 816808 | 816808 | 816808 | 100 | 0 | Obra | 369 | 30 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187765 | Prim. Ricardo Castro Col.Insurgentes Durango | 138129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 453340 | 453365 | 453365 | 453365 | 453340 | 453340 | 453340 | 99.9945 | 0 | Aula | 100 | 45 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187784 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez En 28 De Sept Dgo | 138058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 160255 | 183678 | 183678 | 183678 | 183678 | 183678 | 183678 | 100 | 0 | Obra | 201 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187815 | Prim. Carmen Serdan Col.12 De Diciembre Durango | 138151 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 392856 | 562753 | 562753 | 562753 | 512986 | 512986 | 512986 | 91.1565 | 0 | Obra | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187866 | Prim. Elisa Griensen Col.La Moderna Durango | 138104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 1401116 | 1748539 | 1748539 | 1748539 | 1748539 | 1748539 | 1748539 | 100 | 0 | Aula | 150 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 168,523.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187934 | T.V. Secundaria #319 Ej. Venecia Gomez Palacio | 138158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 428660 | 453133 | 453133 | 453133 | 453133 | 453133 | 453133 | 100 | 0 | Obra | 99 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 11,691 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300188033 | Sec. Niños Heroes En Villa Unión Poanas Dgo | 138030 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 370153 | 914321 | 914321 | 914321 | 914321 | 914321 | 914321 | 100 | 0 | Taller | 325 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 51,862.90 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300188048 | Prim. Juana De Asbaje Col.Francisco Zarco Durango | 138013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 276264 | 337203 | 337203 | 337203 | 337203 | 337203 | 337203 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 50,646.75 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300188068 | Sec. 10 De Octubre En Tamazula Durango | 138042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 403602 | 1059966 | 1059966 | 1059966 | 934370 | 934370 | 934370 | 88.1509 | 0 | Taller | 239 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300188089 | Prim. Agustín Melgar Arroyo Del Papagayo Tamazula Dgo | 138127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 194578 | 648593 | 648593 | 648593 | 387298 | 387298 | 387298 | 59.7136 | 0 | Aula | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300188132 | Prim. Jose Ma. Pino Suárez En Guadalupe Victoria Dgo | 138083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 275562 | 310666 | 310666 | 310666 | 310666 | 310666 | 310666 | 100 | 0 | Obra | 115 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300188148 | Prim. Everardo Gámiz Col. J. Guadalupe Rodríguez Dgo | 138060 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 177557 | 372110 | 372110 | 372110 | 372110 | 372110 | 372110 | 100 | 0 | Aula | 259 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 7,646.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300188260 | J.N. Carrusel En J. Guadalupe Rodríguez En Durango | 138065 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 524439 | 632738 | 632738 | 632738 | 632676 | 632676 | 632676 | 99.9902 | 0 | Obra | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300208225 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura- Componente Agricola | SAGDR01-A01-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 56000000 | 48000000 | 47856000 | 47856000 | 47856000 | 47441488 | 47441488 | 98.8364 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: LA META ES 7292 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300210845 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Indraestructura- Componente Ganadero | SAGDR01-A02-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 32000000 | 28560000 | 28474320 | 28474320 | 28474320 | 28453117 | 28453117 | 99.6258 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES 1659 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300210882 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura-Componente Pesca | SAGDR01-A03-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1196400 | 1196400 | 1196400 | 1196400 | 1196400 | 99.7 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES 135 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300210907 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura-Componente Apoyos Productivos Tradicionales | SAGDR01-A04-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 19440000 | 19381600 | 19381600 | 19381600 | 19104088 | 19104088 | 98.2721 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA META ES 200 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300210953 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural-Apoyo Integracion Sistemas Producto | SAGDR02-A01-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1096700 | 1096700 | 1096700 | 972885 | 972885 | 88.4441 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 88 | Financiera: / Física: LA META ES 47660 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300210975 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural | SAGDR02-A02-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 27200000 | 27200000 | 27118400 | 27118400 | 27118400 | 18616394 | 18616394 | 68.4426 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 68 | Financiera: / Física: LA META ES 6036 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300211465 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgos-Sanidades | SAGDR04-A01-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 44300000 | 44300000 | 43890560 | 43890560 | 43890560 | 43890560 | 43890560 | 99.0758 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: LA META ES 25 PROYECTOS / Registro:
DUR13130300211495 | Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 05-A01-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 105441400 | 105441400 | 104341952 | 104341952 | 104341952 | 71043708 | 71043708 | 67.3774 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 67 | Financiera: / Física: LA META ES 40000 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300211518 | Rehabilitacion Y Modernizacion De Distritos De Riego | 05-A02-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 89800000 | 91293874 | 91293874 | 91293874 | 91293874 | 76925071 | 76925071 | 84.2609 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: LA META ES 44900 BENEFICIARIOS / Registro:
DUR13130300213907 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 001CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16750415 | 14567301.36 | 14567301.36 | 8879538.36 | 8879538.36 | 8879538.36 | 8879538.36 | 60.9553 | 0 | Acción | 0 | 100 | 60.96 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300214216 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 004CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4465350 | 4465350 | 4465350 | 3717195.22 | 3717195.22 | 3717195.22 | 3717195.22 | 83.2453 | 0 | Acción | 0 | 100 | 83.25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300214433 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace) | 008CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 600400 | 660400.93 | 660400.93 | 540664.81 | 540664.81 | 540664.81 | 540664.81 | 81.8692 | 0 | Acción | 0 | 100 | 81.87 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300214532 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 010CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15436299 | 15863299.22 | 15863299.22 | 13764229.73 | 13764229.73 | 13764229.73 | 13764229.73 | 86.7678 | 0 | Acción | 0 | 100 | 86.77 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300214743 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 012CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8643000 | 7443000 | 7443000 | 6426875.52 | 6426875.52 | 6426875.52 | 6426875.52 | 86.3479 | 0 | Acción | 0 | 100 | 86.35 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300214814 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 014CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 11321631 | 13206910.78 | 13206910.78 | 9125604.69 | 9125604.69 | 9125604.69 | 9125604.69 | 69.0972 | 0 | Acción | 0 | 100 | 69.1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300214893 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 015CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2867535 | 2636834.51 | 2636834.51 | 2577170.1 | 2577170.1 | 2577170.1 | 2577170.1 | 97.7373 | 0 | Acción | 0 | 100 | 97.74 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300215175 | Registro Público Vehicular | 018CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2719799 | 2498575.22 | 2498575.22 | 2497985.2 | 2497985.2 | 2497985.2 | 2497985.2 | 99.9764 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro:
DUR13130300215281 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 019CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro:
DUR13130300215317 | Genetica Forense | 020CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2945396 | 3026627.52 | 3026627.52 | 2411558.07 | 2411558.07 | 2411558.07 | 2411558.07 | 79.6781 | 0 | Acción | 0 | 100 | 79.68 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300216904 | J.N. Josep Hayden En Bermejillo Mapimi Dgo | 138140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 96773 | 322576 | 322576 | 322576 | 322572 | 322572 | 322572 | 99.9988 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223141 | Universidad Tecnologica De Durango | 139002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 3765449 | 18000000 | 18000000 | 12551492 | 5479699 | 5479699 | 5479699 | 30.4428 | 0 | Obra | 3512 | 30 | 57 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 296,321.39 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223143 | Universidad Tecnológica Villaunion Poanas | 139001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4056448 | 18000000 | 18000000 | 13521493 | 5511299 | 5511299 | 5511299 | 30.6183 | 0 | Obra | 1150 | 30 | 48 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 294,841.17 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223144 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 139005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 3887748 | 18000000 | 18000000 | 12959160 | 3349016 | 3349016 | 3349016 | 18.6056 | 0 | Obra | 650 | 30 | 43 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 329,019.48 / Física: Laboratorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223146 | Universidad Politécnica De Cuencamé | 139000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4497407 | 19000000 | 19000000 | 14991357 | 4497407 | 4497407 | 4497407 | 23.6706 | 0 | Obra | 350 | 30 | 45 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 342,093.49 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223147 | Universidad Politécnica De Gómez Palacio | 139003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4984864 | 20000000 | 20000000 | 16616213 | 5847539 | 5847539 | 5847539 | 29.2377 | 0 | Obra | 1087 | 30 | 20 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 322,694.10 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223149 | Universidad Politécnica De Durango | 139004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4442846 | 20000000 | 20000000 | 14809488 | 9475371 | 9475371 | 9475371 | 47.3769 | 0 | Obra | 1150 | 30 | 48 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 310,695.08 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400244855 | Ramal A Coneto De Comonfort | SCT-DC-218-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 99 | 35000 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400245751 | La Fé - El Pasaje - El Tanque - Cuencamé | SCT-DC-259-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400245889 | Chimal - E.C. (Jabonoso - La Esmeralda) | SCT-DC-230-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 99 | 35000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400245914 | Ramal A Ignacio Ramirez | SCT-DC-221-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3479310 | 3479310 | 3479310 | 3479310 | 99.4089 | 20690 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400245947 | La Zarca - E.C. (Gómez Palacio - El Palmito) | SCT-DC-210-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 99 | 32000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400245981 | Santa María Del Oro - San Bernardo | SCT-DC-214-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 3967609 | 3967609 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 99.8082 | 7609 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246059 | El Mirador - Santa María Del Oro | SCT-DC-209-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 99 | 40000 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246087 | Ramal Pánuco De Coronado | SCT-DC-212-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 99 | 35000 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246121 | Yerbaniz - Peñón Blanco | SCT-DC-229-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246143 | Cieneguilla - Francisco Zarco | SCT-DC-227-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4800000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246170 | Las Higueras - E.C. (Durango - H Del Parral) | SCT-DC-211-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246186 | Martínez De Abajo - E.C. (Durango - Guanaceví) | SCT-DC-216-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246212 | Tlahualilo - Cartagena | SCT-DC-258-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400246224 | Vicente Guerrero - San Isidro De Murillos | SCT-DC-213-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400270877 | J.N.Enrique W Sanchez Fracc.Jardines De Cancun Dgo | 138166 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 132000 | 255054 | 255054 | 255054 | 255054 | 255054 | 255054 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 123,054.50 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400272914 | T.V.Sec.#424 En Cienega De Nuestra Sra Santiago Papasquiaro | 138075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 604015 | 604015 | 604015 | 604015 | 591465 | 591465 | 591465 | 97.9222 | 0 | Laboratorio | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400272917 | Prim.Leona Vicario En Cuencame Durango | 138088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 799955 | 799955 | 799955 | 799955 | 592597 | 592597 | 592597 | 74.0788 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400272921 | Prim.Miguel Hidalgo En Tayoltita San Dimas Dgo | 138090 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212654 | 708846 | 708846 | 708846 | 410649 | 410649 | 410649 | 57.932 | 0 | Obra | 210 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400272926 | Sec.Tec.#77 En Gabriel Hernandez Nombre De Dios Dgo | 138028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 356995 | 1189983 | 1189983 | 1189983 | 1071336 | 1071336 | 1071336 | 90.0295 | 0 | Taller | 210 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400272941 | Prim.Miguel Hidalgo En San Vicente Chupaderos Dgo | 138055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 197334 | 657780 | 657780 | 657780 | 441802 | 441802 | 441802 | 67.1656 | 0 | Obra | 175 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273075 | Prim.Sor Juana Ines De La Cruz Valle De Chapala Gomez Palcio Dgo | 138018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 82496 | 274987 | 274987 | 274987 | 274987 | 274987 | 274987 | 100 | 0 | Aula | 50 | 60 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273087 | Prim.Maria Ortega Leon Ej.16 De Sept Durango | 138054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 247493 | 824978 | 824978 | 824978 | 401503 | 401503 | 401503 | 48.6683 | 0 | Obra | 45 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273102 | Sec.Centenario De La Revolucion Mexicana Frac Villas De Las Noas Gomez Palacio | 138132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 449951 | 1499838 | 1499838 | 1499838 | 1230226 | 1230226 | 1230226 | 82.0239 | 0 | Obra | 225 | 30 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273114 | Prim.Primero De Mayo En La Tementinas Mezquital Dgo | 138037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 233963 | 779876 | 779876 | 779876 | 513132 | 513132 | 513132 | 65.7966 | 0 | Obra | 39 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273128 | J.N.Jose Revueltas Col.Independencia Gomez Palacio | 138137 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 207751 | 642572 | 642572 | 642572 | 642572 | 642572 | 642572 | 100 | 0 | Obra | 165 | 20 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 49,931.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273137 | J.N.Emiliano Zapata Ej.Villa Gregorio Gomez Palacio Dgo | 138063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 191990 | 639968 | 639968 | 639968 | 568965 | 568965 | 568965 | 88.9052 | 0 | Aula | 50 | 40 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273152 | J.N.Ricardo Flores Magon En 18 De Marzo Gomez Palacio Dgo | 138078 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 148010 | 489456 | 489456 | 489456 | 489456 | 489456 | 489456 | 100 | 0 | Obra | 58 | 20 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 3,911.23 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273163 | Prim.Francisco I.Madero Col.20 De Noveimbre Durango | 138040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 153127 | 433166 | 433166 | 433166 | 433166 | 433166 | 433166 | 100 | 0 | Obra | 58 | 50 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 77,256.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273182 | Sec.Tec.#5 En La Loma Durango Dgo | 138154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 233973 | 779912 | 779912 | 779912 | 608135 | 608135 | 608135 | 77.9748 | 0 | Obra | 140 | 10 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273200 | Prim.Hector Mayagoitia Dominguez Col.Felipe Angeles | 138165 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 116997 | 389991 | 389991 | 389991 | 116997 | 116997 | 116997 | 29.9999 | 0 | Obra | 215 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273213 | J.N.Laurencio Filho Ej.Venecia En Gomez Palacio Dgo | 138017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 211755 | 705852 | 705852 | 705852 | 688702 | 688702 | 688702 | 97.5703 | 0 | Aula | 50 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273250 | Prim.Guadalupe Victoria En Nazas Dgo | 138092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 692174 | 672418 | 672418 | 672418 | 672418 | 672418 | 672418 | 100 | 0 | Obra | 231 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 19,775.20 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273308 | T.V.Sec.#630 En Las Cruces Chalchihuitillo Mezquital Dgo | 138026 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 141411 | 495435 | 495435 | 495435 | 495435 | 495435 | 495435 | 100 | 0 | Aula | 35 | 2 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 24,065.21 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273361 | J.N.Bruno Martinez En San Miguel De Allende Nvo Ideal Dgo | 138100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 94927 | 190659 | 190659 | 190659 | 190659 | 190659 | 190659 | 100 | 0 | Obra | 48 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 25,394.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273378 | Prim.Cuauhtemoc En La Candelaria Del Alto Mezquital Dgo | 138123 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 228308 | 744798 | 744798 | 744798 | 744798 | 744798 | 744798 | 100 | 0 | Aula | 90 | 30 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 16,229.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273413 | Sec.Tec.#75 Fracc. Los Alamos Gomez Palacio Dgo | 138019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 395016 | 1316719 | 1316719 | 1316719 | 1198039 | 1198039 | 1198039 | 90.9867 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273433 | Cendi Tomada Yooxi Mesa De Tabaco Mezquital Dgo | 138080 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212952 | 709839 | 709839 | 709839 | 642893 | 642893 | 642893 | 90.5688 | 0 | Aula | 35 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273446 | Prim.Bicentenario De Mexico Fracc.Arbolitos Durango | 138004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 210518 | 304561 | 304561 | 304561 | 304561 | 304561 | 304561 | 100 | 0 | Aula | 270 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 30,962.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273501 | Programa Integral De Recuperacion De Cuenca Alta Del Rio Nazas | FML-003-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 7610000 | 7610000 | 60.88 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 60.88 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273505 | J.N.Manuel Eduardo Gorostia Gomez Palacio Dgo | 138108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 261153 | 796239 | 796239 | 796239 | 404017 | 404017 | 404017 | 50.7407 | 0 | Obra | 50 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273537 | Sec.Tec.#68 Jaime Torres Bodet Col.Armando Del Castillo Franco Gomez Palacio | 138122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 125859 | 414037 | 414037 | 414037 | 414037 | 414037 | 414037 | 100 | 0 | Aula | 50 | 50 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 5,491.47 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273554 | Prim.Triunfo De Proletariado En Esfuerzos Unidos Nvo Ideal Dgo | 138099 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 189289 | 630963 | 630963 | 630963 | 598526 | 598526 | 598526 | 94.8591 | 0 | Obra | 115 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273574 | Prim.Niños Heroes De Nacozari En Rio Nazas Lerdo | 138148 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 184216 | 614055 | 614055 | 614055 | 506478 | 506478 | 506478 | 82.4809 | 0 | Obra | 139 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273595 | T.V.Sec.#14 En Abraham Gonzalez Durango | 138125 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 198611 | 293258 | 293258 | 293258 | 293258 | 293258 | 293258 | 100 | 0 | Obra | 142 | 95 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273609 | Sec.Nueva Reforma Educativa Fracc.Vica Reforma Dgo | 138045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 372342 | 1241141 | 1241141 | 1241141 | 1090590 | 1090590 | 1090590 | 87.87 | 0 | Aula | 269 | 74 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273631 | Prim.Ignacio Zaragoza En La Ventana San Dimas Dgo | 138126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 114009 | 396336 | 396336 | 396336 | 396336 | 396336 | 396336 | 100 | 0 | Aula | 37 | 1 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 16,305.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273685 | Sec.Luis Donaldo Colosio Fracc.Nvo Dgo Ii Dgo | 138152 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 577170 | 1923900 | 1923900 | 1923900 | 577170 | 577170 | 577170 | 30 | 0 | Obra | 244 | 11 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273707 | J.N.Ejercito Mexicano Col.5 De Mayo Durango | 138136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 307551 | 1025172 | 1025172 | 1025172 | 1008688 | 1008688 | 1008688 | 98.3921 | 0 | Aula | 50 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273719 | Cendi #5 Fracc.Nuevo Durango En Durango Dgo | 138173 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 146880 | 489600 | 489600 | 489600 | 466114 | 466114 | 466114 | 95.203 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273740 | T.V.Sec.#244 En El Refugio El Conejo Durango | 138049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 255029 | 763299 | 763299 | 763299 | 763299 | 763299 | 763299 | 100 | 0 | Aula | 100 | 20 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 86,797.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273795 | J.N.Paulo Fraire En Fracc.Villas Del Gdna Vii Dgo | 138003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 164761 | 558546 | 558546 | 558546 | 558546 | 558546 | 558546 | 100 | 0 | Aula | 100 | 22 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 9,341.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273816 | Sec.Luis Donaldo Colosio El Salto Pblo Nvo Dgo | 138044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 739491 | 1001733 | 1001733 | 1001733 | 1001733 | 1001733 | 1001733 | 100 | 0 | Taller | 268 | 85 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 43,813.50 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273842 | T.V.Sec.#166 En Ricardo Flores Magon Canatlan Dgo | 138143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 187948 | 291821 | 291821 | 291821 | 260897 | 260897 | 260897 | 89.4031 | 0 | Aula | 50 | 65 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273895 | Prim.Gabriela Mistral En El Mil Diez Pblo Nvo Dgo | 138001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 218840 | 729465 | 729465 | 729465 | 449439 | 449439 | 449439 | 61.6121 | 0 | Obra | 68 | 45 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273922 | J.N.Jesus Veliz Fernandez Col.Gobernadores Dgo | 138062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 84488 | 258129 | 258129 | 258129 | 258129 | 258129 | 258129 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 23,498.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273952 | Prim.Justicia Social Col.Justicia Social Durango | 138035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 281957 | 287065 | 287065 | 287065 | 281957 | 281957 | 281957 | 98.2206 | 0 | Aula | 50 | 99 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274009 | T.V.Sec.#20 En Independencia Y Libertad Durango Dgo | 138124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 342518 | 1141727 | 1141727 | 1141727 | 736084 | 736084 | 736084 | 64.4711 | 0 | Obra | 50 | 40 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274031 | J.N.Miguel Hidalgo En Ej.Nazareno Lerdo Dgo | 138067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 194707 | 534821 | 534821 | 534821 | 510735 | 510735 | 510735 | 95.4964 | 0 | Aula | 80 | 28 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274240 | J.N.Hellen Keller Col.Nogales Gomez Palacio Dgo | 138138 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 81078 | 270259 | 270259 | 270259 | 262933 | 262933 | 262933 | 97.2893 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274253 | Prim.Rosario Astorga En Fracc.San Jose Dgo | 138096 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 79260 | 229953 | 229953 | 229953 | 229953 | 229953 | 229953 | 100 | 0 | Obra | 46 | 70 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 34,284.75 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274273 | Prim.Miguel Hidalgo En La Rosa Morada Santiago Papasquiaro Dgo | 138149 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 86578 | 288594 | 288594 | 288594 | 141716 | 141716 | 141716 | 49.1057 | 0 | Obra | 35 | 2 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274300 | J.N.Leona Vicario Fracc.Jardin Gomez Palacio Dgo | 138135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 165739 | 311197 | 311197 | 311197 | 311197 | 311197 | 311197 | 100 | 0 | Obra | 120 | 71 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 28,063.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274318 | Prim.Emiliano Zapata En El Destierro Topia Dgo | 138156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 128248 | 427493 | 427493 | 427493 | 196468 | 196468 | 196468 | 45.9582 | 0 | Aula | 39 | 17 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274339 | J.N.Manuel M.Flores En Arnulfo R Gomez Canatlan Dgo | 138097 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 155822 | 519406 | 519406 | 519406 | 340656 | 340646 | 340646 | 65.5838 | 0 | Obra | 89 | 76 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274351 | Prim.Rafael Ramirez San Juan Gpe. Durango | 138064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 102016 | 355402 | 355402 | 355402 | 355402 | 355402 | 355402 | 100 | 0 | Obra | 120 | 84 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 15,347.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274392 | T.V.Sec.#397 En 28 De Mayo En Panuco De Coronado Dgo | 138068 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 87000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Obra | 69 | 90 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274417 | Prim.Benito Juarez Col.Pastor Rouaix Gomez Palacio | 138118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 412643 | 1128566 | 1128566 | 1128566 | 897886 | 897886 | 897886 | 79.5599 | 0 | Aula | 100 | 34 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274434 | T.V.Sec.#171 En Santiago Bayacora Durango Dgo | 138057 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 470075 | 899631 | 899631 | 899631 | 899631 | 899631 | 899631 | 100 | 0 | Obra | 106 | 89 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 32,251.18 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274600 | Centro Educacion Inicial Mecayotl Las Cruces Mezquital Dgo | 138020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 257063 | 686568 | 686568 | 686568 | 686568 | 686568 | 686568 | 100 | 0 | Aula | 0 | 89 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 1,470.25 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274620 | Prim.Nueva Vizcaya Col.Rinconada Las Flores Dgo | 138050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 201268 | 375452 | 375452 | 375452 | 375452 | 375452 | 375452 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 59,063.66 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274626 | Prim.Heroes De Chapultepec Col.Niños Heroes Dgo | 138066 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 119082 | 360478 | 360478 | 360478 | 360478 | 360478 | 360478 | 100 | 0 | Aula | 248 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 36,463.05 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274637 | J.N.Francisco I.Madero En El Compas Gomez Palacio Dgo | 138015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 525496 | 658033 | 658033 | 658033 | 525496 | 525496 | 525496 | 79.8586 | 0 | Aula | 45 | 99 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274648 | J.N.Pedro Calderon La Barca Ej.Brittingham Gomez Palacio Dgo | 138110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFED | Educación | En Ejecución | 2013 | 100667 | 335558 | 335558 | 335558 | 306006 | 306006 | 306006 | 91.1932 | 0 | Obra | 69 | 75 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274662 | Prim.Leona Vicario En Hacienda Del Refugio Gomez Palacio Dgo | 138121 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFED | Educación | En Ejecución | 2013 | 323019 | 1076731 | 1076731 | 1076731 | 898917 | 898917 | 898917 | 83.4858 | 0 | Obra | 50 | 22 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274685 | Prim.18 De Marzo Col.Lopez Portillo Durango Dgo | 138056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 205320 | 369220 | 369220 | 369220 | 369220 | 369220 | 369200 | 100 | 0 | Aula | 50 | 99 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 14,356.80 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274701 | Prim.Lorenzo Galindo En Mesa Del Palmito Mezquital Dgo | 138113 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 524847 | 1749490 | 1749490 | 1749490 | 1562988 | 1562988 | 1562988 | 89.3396 | 0 | Obra | 85 | 43 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274710 | Sec.Silvestre Revueltas Los Herrera Stgo Papasquiaro Dgo | 138102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 102000 | 339999 | 339999 | 339999 | 321076 | 321076 | 321076 | 94.4344 | 0 | Obra | 115 | 40 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274731 | T.V.Sec.#583 En Bajio De Gavilanes Mezquital Dgo | 138114 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 285610 | 615901 | 615901 | 615901 | 615901 | 615901 | 615901 | 100 | 0 | Aula | 110 | 79 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 25,901.24 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274744 | Prim.Solidaridad Col.Miguel De A Madrid Gomez Palacio Dgo | 138116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 451141 | 968877 | 968877 | 968877 | 968877 | 968877 | 968877 | 100 | 0 | Obra | 100 | 23 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 140,543.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274752 | J.N.Arquimides En El Nayar Durango | 138095 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 180317 | 601057 | 601057 | 601057 | 180317 | 180317 | 180317 | 30 | 0 | Obra | 98 | 61 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274771 | Prim.Emiliano Zapata En Plan De Ayala Durango | 138039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 313576 | 1045252 | 1045252 | 1045252 | 967950 | 967950 | 967950 | 92.6045 | 0 | Obra | 50 | 61 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274811 | Prim.Jaime Torres Bodet Las Cruces Mezquital Dgo | 138023 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 432500 | 940221 | 940221 | 940221 | 843425 | 843425 | 843425 | 89.705 | 0 | Obra | 42 | 73 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274831 | T.V.Sec.#641 En Ceja De Cebolletas Mezquital Dgo | 138082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 128791 | 429303 | 429303 | 429303 | 395845 | 395845 | 395845 | 92.2064 | 0 | Obra | 32 | 22 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274849 | Sec.Valle De Poanas En Villa Union Dgo | 138029 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 342740 | 756789 | 756789 | 756789 | 756789 | 756789 | 756789 | 100 | 0 | Taller | 298 | 72 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 36,262.51 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274882 | J.N.Luz Del Carmen Col.Luz Del Carmen Dgo | 138033 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 130581 | 221750 | 221750 | 221750 | 221750 | 221750 | 221750 | 100 | 0 | Obra | 50 | 89 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 28,353.58 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274888 | Sec.Simon Bolivar Col.Felipe Angeles Gomez Palacio | 138139 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 424187 | 998645 | 998645 | 998645 | 936245 | 936245 | 936245 | 93.7515 | 0 | Taller | 214 | 22 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274892 | Prim.Guadalupe Victoria Col.Villas De Gpe Lerdo Dgo | 138153 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212756 | 709187 | 709187 | 709187 | 709187 | 709187 | 709187 | 100 | 0 | Obra | 135 | 72 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274908 | T.V.Sec.#218 En San Francisco Del Manzanal Durango | 138014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 246101 | 820335 | 820335 | 820335 | 804116 | 804116 | 804116 | 98.0229 | 0 | Obra | 50 | 48 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275891 | T.V.Sec.#194 Ej.La Luz En Lerdo Durango | 138134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 335495 | 339997 | 339997 | 339997 | 335495 | 335495 | 335495 | 98.6759 | 0 | Obra | 50 | 99 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275896 | Prim.Centenario De La Revolucion Col.Las Praderas Dgo | 138103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 227593 | 758643 | 758643 | 758643 | 758643 | 758643 | 758643 | 100 | 0 | Aula | 150 | 36 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275901 | J.N.Libertad En Col.Juan Lira Durango | 138034 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 193114 | 552200 | 552200 | 552200 | 552200 | 552200 | 552200 | 100 | 0 | Obra | 185 | 19 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 91,512.62 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275904 | T.V.Sec.#25 En El Pilar De Zaragoza Durango Dgo | 138038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 342524 | 507729 | 507729 | 507729 | 507729 | 507729 | 507729 | 100 | 0 | Obra | 150 | 95 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 11,910.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275910 | J.N.Rafael Ramirez Col.Ejidal Vicente Guerrero Dgo | 138032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 171415 | 571382 | 571382 | 571382 | 171415 | 171415 | 171415 | 30.0001 | 0 | Obra | 48 | 17 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275914 | T.V.Sec.#636 Laguna Del Chivo Mezquital Dgo | 138070 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 460332 | 949341 | 949341 | 949341 | 949341 | 949341 | 949341 | 100 | 0 | Obra | 46 | 5 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 2,675.12 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275922 | Prim.Cuauhtemoc Col.Ignacio Zaragoza Durango | 138010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 587138 | 875820 | 875820 | 875820 | 875820 | 875820 | 875820 | 100 | 0 | Aula | 100 | 96 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 26,899.17 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275937 | Prim.Jose Santos Valdez Fracc.San Alberto Gomez Palacio Dgo | 138119 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 178256 | 594187 | 594187 | 594187 | 594187 | 594187 | 594187 | 100 | 0 | Obra | 100 | 60 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275943 | Sec.Tec.#64 En Los Charcos Mezquital Dgo | 138161 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212654 | 708848 | 708848 | 708848 | 406383 | 406382 | 406382 | 57.3299 | 0 | Obra | 251 | 1 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275958 | Prim.Rosario Astorga En Fracc.San Jose Dgo | 138009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 87856 | 292852 | 292852 | 292852 | 237134 | 237134 | 237134 | 80.974 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275974 | J.N.Felicidad Del Niño Fracc. Fco. Sarabia Dgo | 138000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 182460 | 282389 | 282389 | 282389 | 237420 | 237420 | 237420 | 84.0755 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275981 | J.N.Sor Juana Ines De La Cruz Fracc. 1er Presidente Dgo | 138094 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 123257 | 284874 | 284874 | 284874 | 284874 | 284874 | 284874 | 100 | 0 | Obra | 165 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 4,397.73 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275985 | J.N.Francisco Gomez Palacio La Campana Tlahualilo | 138133 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 89998 | 299993 | 299993 | 299993 | 89998 | 89998 | 89998 | 30 | 0 | Obra | 48 | 21 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275997 | Prim.Vicente Guerrero Col.Las Playas Durango | 138046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 187376 | 624587 | 624587 | 624587 | 399202 | 399202 | 399202 | 63.9146 | 0 | Obra | 198 | 21 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276002 | Cendi Xiclaclique Laguna Del Chivo Mezquital Dgo | 138069 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 174000 | 580000 | 580000 | 580000 | 517765 | 517765 | 517765 | 89.2698 | 0 | Obra | 36 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276014 | Prim.Francisco Zarco En El Palmar Tamazula Dgo | 138043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 307698 | 1025659 | 1025659 | 1025659 | 1025465 | 1025465 | 1025465 | 99.9811 | 0 | Obra | 38 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276017 | Prim.Yauxixchaa En San Patricio Pblo Nvo Dgo | 138111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 228170 | 760568 | 760568 | 760568 | 655310 | 655310 | 655310 | 86.1606 | 0 | Obra | 48 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276025 | T.V.Sec.#593 En Tierras Coloradas Mezquital Dgo | 138025 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 258284 | 860946 | 860946 | 860945 | 745187 | 745187 | 745187 | 86.5544 | 0 | Aula | 85 | 45 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276028 | Prim.Emilio Leyva En Nombre De Dios Durango | 138027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Salud | En Ejecución | 2013 | 323113 | 744795 | 744795 | 744795 | 744795 | 744795 | 744795 | 100 | 0 | Obra | 256 | 65 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 34,394.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276034 | J.N.Amado Nervo En Jose Ma.Pino Suarez Gpe Victoria Dgo | 138084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 165702 | 272528 | 272528 | 272528 | 242593 | 242593 | 242593 | 89.0158 | 0 | Obra | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276040 | J.N.Venustiano Carranza En El Rayo Lerdo Dgo | 138155 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 88816 | 296055 | 296055 | 296055 | 260702 | 260702 | 260702 | 88.0586 | 0 | Obra | 125 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276049 | Sec.Jesus Rivas Quiñones Col.Los Nogales Canatlan Dgo | 138076 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 170204 | 265703 | 265703 | 265703 | 265703 | 265703 | 265703 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 46,669.69 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276055 | Sec.Jose Vasconcelos Fracc.Torremolinos Gomez Palacio Dgo | 138081 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 456855 | 1522849 | 1522849 | 1522849 | 1215650 | 1215650 | 1215650 | 79.8273 | 0 | Obra | 156 | 27 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276060 | Prim.Ramiro Arrieta Fracc.Villas Del Gdna 1 Dgo | 138006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 204250 | 680833 | 680833 | 680833 | 569273 | 569273 | 569273 | 83.6142 | 0 | Obra | 263 | 35 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276062 | Sec.Felipe Pescador Col.La Magdalena Nvo Ideal Dgo | 138074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 334968 | 1116559 | 1116559 | 1116559 | 580886 | 580886 | 580886 | 52.0247 | 0 | Obra | 252 | 10 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276065 | Centro Educacion Inicial Juventud Indigena Mezquital Dgo | 138079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 203989 | 679964 | 679964 | 679964 | 465411 | 465411 | 465411 | 68.4464 | 0 | Obra | 25 | 40 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276067 | Prim.Jose Vasconcelos Fracc.Camino Del Sol Dgo | 138005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 352712 | 1163180 | 1163180 | 1163180 | 1163180 | 1163180 | 1163180 | 100 | 0 | Aula | 150 | 38 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 12,527.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276071 | Prim.Bruno Martinez En Cienega De Coroneles Canelas Dgo | 138073 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 224112 | 747039 | 747039 | 747039 | 747039 | 224112 | 224112 | 30 | 0 | Obra | 35 | 5 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400277110 | Sec.Bicentenario De La Independencia Fracc.Campanario Gomez Palacio Dgo | 138051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 298617 | 995392 | 995392 | 995392 | 831771 | 831771 | 831771 | 83.5622 | 0 | Obra | 260 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400277117 | Sec.Ricardo Flores Magon Col.Lucio Cabañas Durango | 138142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212990 | 709965 | 709965 | 709965 | 569399 | 569399 | 569399 | 80.201 | 0 | Taller | 256 | 24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400277725 | Reconstruccion De Camino A Las Iglesisas | UB-06 | Durango | Tepehuanes | Las Iglesias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 110000 | 110000 | 110000 | 108706.9 | 108706.9 | 108706.9 | 98.8245 | 0 | Kilómetro | 2780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 2013 NO SE DA POR TERMINADO EL PROYECTO , FALTA CERRAR AL 100% AVANCE FINANCIERO FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400277883 | Pavimentacion De Calles De Acceso Y Vado En La Purisima | SE-13 | Durango | Tepehuanes | La Purísima | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 333301.39 | 333301.39 | 333301.39 | 333301.39 | 331864.74 | 331864.74 | 331864.74 | 99.569 | 0 | Metro Cuadrado | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400278472 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Gomez Palacio, Dgo. | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 25000000 | 22394235.35 | 22394235.35 | 22376133.13 | 22376133.13 | 22376133.13 | 22376133.13 | 99.9192 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97.5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400278481 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas Del Mpio. De Lerdo | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 13736889.46 | 13736889.46 | 13735528.07 | 13735528.07 | 13735528.07 | 13735528.07 | 99.9901 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400278491 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Durango | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 37327669 | 42651279.28 | 42651279.28 | 42647754.16 | 42647754.16 | 42647754.16 | 42647754.16 | 99.9917 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400278496 | Paquete De Rehabilitacion De Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria) | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3474380 | 2019644.85 | 2019644.85 | 2018188.65 | 2018188.65 | 2018188.65 | 2018188.65 | 99.9279 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400278511 | Modernizacion De La Avenida 20 De Noviembre (Entre C. Miguel De Cervantes Saavedra Y C. Laureano Roncal); Durango, Dgo. | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400278618 | J.N. San Fernando Fracc San Fernando Dgo | 138162 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 216879 | 722930 | 722930 | 722930 | 359021 | 359021 | 359021 | 49.6619 | 0 | Aula | 169 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400278621 | Prim.Jose Vasconcelos Farcc. Nvo Durango Iii Dgo | 138167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 41339 | 126297 | 126297 | 126297 | 126297 | 126297 | 126297 | 100 | 0 | Obra | 199 | 20 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 11,497.82 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400278627 | Sec.Revolucion Educativa Col. Juan Lira Dgo | 138093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 181457 | 604856 | 604856 | 604856 | 520054 | 520054 | 520054 | 85.9798 | 0 | Taller | 210 | 7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400278630 | T.V.Sec. No. 591 Vista Hermosa Cuencame Dgo | 138159 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 14643 | 48811 | 48811 | 48811 | 48811 | 48811 | 48811 | 100 | 0 | Obra | 102 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA ORDEN DE TRABAJO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400281309 | Construccion De Domo En Cobaed Y Est No.13 Santa Catarina | SJ-03 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 1147607.56 | 248248.29 | 248248.29 | 248248.29 | 246759.23 | 246759.23 | 246759.23 | 99.4002 | 0 | Unidad | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 2013 NO SE DA POR TERMINADO EL PROYECTO , FALTA CERRAR AL 100% AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294334 | Prim. Ricardo Flores Magon Col. Sta. Maria Durango | 138163 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 23478 | 460165 | 460165 | 460165 | 460165 | 460165 | 460165 | 100 | 0 | Aula | 196 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294510 | Prim. Cuitlahuatl Col. Azcapotzalco Durango | 138164 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 173166 | 176166 | 173166 | 173166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294532 | J.N. Benito Juárez En Cd. Juárez Lerdo Durango | 138131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 511805 | 928191 | 928191 | 928191 | 744737 | 744737 | 744737 | 80.2353 | 0 | Aula | 45 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294558 | Prim. Dolores Del Rio Col.Juan Salazar Durango | 138011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 76571 | 235696 | 235696 | 235696 | 235696 | 235696 | 235696 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 19,541.43 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294578 | J.N. Leona Vicario Col.Independencia Durango Dgo | 138171 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 253142 | 832114 | 832114 | 832114 | 832114 | 832114 | 832114 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 7,364.54 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294596 | Prim. Ignacio Zaragoza La Sociedad Canatlan Dgo | 138168 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 261481 | 261481 | 261481 | 261481 | 186320 | 186320 | 186320 | 71.2557 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294610 | J.N. Margarita Mza De Juarez Est. Progreso Cuencame | 138089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 495833 | 495833 | 495833 | 495833 | 230549 | 230549 | 230549 | 46.4973 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294627 | J.N. Vista Hermosa En Vista Hermosa Cuencame Dgo | 138178 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 203467 | 203467 | 203467 | 203467 | 163532 | 163532 | 163532 | 80.3727 | 0 | Obra | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294650 | Prim. 18 De Marzo Col. López Portillo Durango | 138176 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 67811 | 67811 | 67811 | 67811 | 67811 | 67811 | 67811 | 100 | 0 | Obra | 210 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA ORDEN DE TRABAJO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294671 | J.N. Javier Mina En El Huarache Lerdo Dgo | 138146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 489149 | 821980 | 821980 | 821980 | 815186 | 815186 | 815186 | 99.1735 | 0 | Obra | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100299822 | Huertos Comunitarios | PRONAPRED21-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 385250 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Proyecto | 60 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100299860 | Mediación Comunitaria | PRONAPRED6-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Acuerdo | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100299896 | (Paquete 1) Domos 1-Cebatis No 159, 2.- Esc Primaria Federal J Agustin Castro Ubicadas En El Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-003-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1360000 | 1546552.5 | 1546552.5 | 1546552.5 | 1546552.5 | 1546552.5 | 1546552.5 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140100299898 | (Paquete 2) Domos 1.- Escuela Secundaria Issac Newton Y 2.- Escuela Jaime Torres Bodet En El Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-004-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1380000 | 1317716.5 | 1317716.5 | 1317716.5 | 1317716.5 | 1317716.5 | 1317716.5 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140100299900 | (Paquete 3) Domos 1.- Cobach 4 En Gregorio Garcia En Elmpio. De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-005-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2013 | 690000 | 688855.16 | 688855.16 | 688855.16 | 688855.16 | 688855.16 | 688855.16 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140100299901 | Construccion De Domos En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-006-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2013 | 11570000 | 11446875.83 | 11446875.83 | 11361963.08 | 11361963.08 | 11361963.08 | 11361963.08 | 99.2582 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140100299911 | Evaluación Del Desempeño | PRONAPRED56-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Evaluación | 30 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100299920 | Capacitación De Servidores Públicos | PRONAPRED55-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Evaluación | 20 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300028 | Noviazgo Sin Violencia | PRONAPRED18-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Taller | 385 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300062 | Construyendo El Futuro | PRONAPRED57-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100300064 | Promotores Comunitarios | PRONAPRED4-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Promotor | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300075 | Sexualidad Joven | PRONAPRED17-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Taller | 80 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300076 | Expresandome En Libertad | PRONAPRED58-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Programa | 105 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300332 | Diagnostico E Intervención Para El Combate A Las Adicciones En Zonas De Riesgo Para La Violencia En La Ciudad Capital | PRONAPRED20-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 212180 | 212180 | 212180 | 212180 | 212180 | 212180 | 212180 | 100 | 0 | Diagnóstico | 385 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300348 | Deporte En Mi Barrio | PRONAPRED59-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Programa | 232 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300369 | Indicadores De Impacto De Intervenciones Comunitarias En Grupos De Jóvenes. | PRONAPRED19-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 100 | 0 | Taller | 385 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300380 | Brigada Juvenil | PRONAPRED60-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100300413 | Capacitacion De Servidores Publicos | PRONAPRED87-2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SCRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Capacitación | 20 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100300457 | Evaluación Del Desempeño | PRONAPRED88-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 111680 | 111679.78 | 111679.78 | 111679.78 | 111679.78 | 111679.78 | 111679.78 | 100 | 0 | Informe | 30 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300480 | Teatro Jóven | PRONAPRED62-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Jóvenes | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300570 | Construyendo El Futuro | PRONAPRED89-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Jóvenes | 20 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300595 | Modelos De Intervención Para Jóvenes En Contextos De Violencia | PRONAPRED69-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 311630 | 100 | 0 | Programa | 2129 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300633 | Huertos Comunitarios | PRONAPRED63-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1021750 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Familia | 120 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300729 | Unidos En El Trabajo | PRONAPRED64-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Capacitación | 250 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300753 | Cocinando Sanamente | PRONAPRED65-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Capacitación | 50 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300787 | Niños Conciliadores | PRONAPRED66-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Niño | 80 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100300807 | Tardes De Cine | PRONAPRED67-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Asistencia | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100301686 | Diagnostico Participativo | PRONAPRED70-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 300 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100301745 | Redes De Participación Comunitaria | PRONAPRED71-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Red | 1000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100301787 | Huertos Familiares | PRONAPRED72-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 623500 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Proyecto | 900 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100301867 | Tardes De Cine | PRONAPRED73-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Proyecto | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100301938 | Rescatando Mis Tradiciones | PRONAPRED74-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Proyecto | 1120 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302423 | Deporte Para Todos | PRONAPRED77-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Deportista | 250 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302461 | Ferias En Familia Construimos La Paz | PRONAPRED78-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302524 | Conociendo Mis Derechos | PRONAPRED79-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Proyecto | 370 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302546 | Conciliando Ganamos Todos | PRONAPRED80-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302588 | Policia Por Un Dia | PRONAPRED81-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Programa | 64 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302615 | Niños Unidos Por La Paz | PRONAPRED82-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Proyecto | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302657 | Pintando Mi Mundo | PRONAPRED83-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Proyecto | 150 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302680 | Caminata Por La Paz | PRONAPRED84-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Proyecto | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302715 | Campaña De Difusión En Familia Construimos La Paz | PRONAPRED85-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1622666 | 1622666 | 1622666 | 1622666 | 1622666 | 1622666 | 1622666 | 100 | 0 | Campaña | 10105 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302760 | Rodada Por La Paz | PRONAPRED86-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Programa | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302873 | Capacitación De Servidores Públicos | PRONAPRED1-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Capacitación | 20 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302910 | Evaluación Del Desempeño | PRONAPRED2-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 633000 | 633000 | 633000 | 633000 | 633000 | 633000 | 633000 | 100 | 0 | Evaluación | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100302929 | Formación Y Capacitación De Redes | PRONAPRED3-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 867961 | 867961 | 867961 | 867961 | 867961 | 867961 | 867961 | 100 | 0 | Capacitación | 14317 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100302960 | A Divertirnos Sin Violencia | PRONAPRED5-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 1290184 | 100 | 0 | Proyecto | 176 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303022 | Construyendo El Futuro | PRONAPRED7-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Proyecto | 15 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100303037 | Expresándome En Libertad | PRONAPRED8-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Programa | 105 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100303052 | Deporte En Mi Barrio | PRONAPRED9-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Deportista | 150 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303081 | Foros Juveniles | PRONAPRED10-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Foro | 200 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303092 | Brigada Juvenil | PRONAPRED11-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Jóvenes | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303116 | Teatro Joven | PRONAPRED13-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303124 | Sin Barreras | PRONAPRED14-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Proyecto | 80 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: COMPLETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303140 | Toma El Control | PRONAPRED15-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Proyecto | 1560 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303148 | El Sentido De Vivir | PRONAPRED16-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Programa | 60 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100303562 | Construccion De Pavimento En C. Rodolfo Fierro Col. Revolucion | 5-6040-6010-0011 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamoiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 93108.27 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: POR ERROR DE CAPTURA SE CAPTURO MAL EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE POR ESTA RAZÓN SE PONE EL REAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE ES EL YA DEFINITIVO DE 266.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
DUR13140100306345 | Unidos En El Trabajo | PRONAPRED22-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Taller | 250 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306399 | Cocinando Sanamente | PRONAPRED23-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306423 | Mujer Atrevete A Ser Grande | PRONAPRED24-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 100 | 0 | Taller | 31 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306434 | Mujer Es Expresarte | PRONAPRED25-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 100 | 0 | Taller | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306470 | Taller De Nutrición Y Cocina | PRONAPRED26-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DE ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Taller | 60 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306508 | Observatorio Ciudadano | PRONAPRED27-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Informe | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306534 | Niños Conciliadores | PRONAPRED28-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Programa | 30 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306568 | Tardes De Cine | PRONAPRED29-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Proyecto | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306602 | Habilidades Sociales O Aferrate A La Vida | PRONAPRED30-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DELE STADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Taller | 3000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306650 | Orientación Preventiva Contra Las Adicciones | PRONAPRED31-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Programa | 3000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306675 | Talleres Protegidos | PRONAPRED32-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 100 | 0 | Taller | 40 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306713 | Taller De Panadería | PRONAPRED33-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Taller | 35 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306773 | Modelos De Intervención Para Jóvenes En Contextos De Violencia | PRONAPRED34-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 516910 | 516910 | 516910 | 516910 | 516910 | 516910 | 516910 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100306800 | Taller Musical | PRONAPRED35-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Taller | 16 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306841 | Circulo De Lectura Y Cuenta Cuentos | PRONAPRED36-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 91543 | 91543 | 91543 | 91543 | 91543 | 91543 | 91543 | 100 | 0 | Programa | 64 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306867 | Diagnostico Participativo | PRONAPRED37-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 300 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306896 | Redes De Participación Comunitaria | PRONAPRED38-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | 100 | 0 | Red | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306935 | Huertos Familiares | PRONAPRED39-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 623500 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Familia | 2400 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100306975 | Tardes De Cine | PRONAPRED40-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Programa | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307006 | Rescatando Mis Tradiciones | PRONAPRED41.-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100307035 | Transformando Mi Entorno | PRONAPRED42-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1202679 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307159 | Kitcham | PRONAPRED43-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Programa | 600 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307195 | Deporte Para Todos | PRONAPRED44-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Deportista | 200 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307237 | Ferias En Familia Construimos La Paz | PRONAPRED45-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 221017 | 221017 | 221017 | 221017 | 221017 | 221017 | 221017 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307306 | Talleres De Iniciación Artistica | PRONAPRED46-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Taller | 200 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100307337 | Jornadas De Animacion | PRONAPRED47-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Programa | 14920 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100307363 | Talleres Deportivos | PRONAPRED48-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 1500028 | 100 | 0 | Taller | 2400 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307395 | Conciliando Ganamos Todos | PRONAPRED49-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 100 | 0 | Programa | 5000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307419 | Policía Por Un Dia | PRONAPRED50-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Programa | 64 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100307452 | Niños Unidos Por La Paz | PRONAPRED51-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Programa | 3200 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307477 | Pintando Mi Mundo | PRONAPRED52-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Taller | 150 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100307505 | Caminata Por La Paz | PRONAPRED53-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Programa | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100307659 | Campaña De Difusión En Familia Construimos La Paz | PRONAPRED54-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 482207 | 482206 | 482206 | 482206 | 482206 | 482206 | 482206 | 100 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100311250 | Transformando Mi Entorno | PRONAPRED75-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311261 | Kitcham | PRONAPRED76-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311275 | Expresándome En Libertad | PRONAPRED90-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Programa | 105 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311280 | Deporte En Mi Barrio | PRONAPRED91-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Deportista | 150 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100311290 | Foros Juveniles | PRONAPRED92-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Foro | 200 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311298 | Jóvenes Por La Vida | PRONAPRED94-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Jóvenes | 100 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311307 | Teatro Joven | PRONAPRED95-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311319 | Huertos Comunitarios | PRONAPRED96-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 268000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Programa | 80 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311325 | Unidos En El Trabajo | PRONAPRED97-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Taller | 100 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311329 | Cocinando Sanamente | PRONAPRED98-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Programa | 30 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100311335 | Niños Conciliadores | PRONAPRED99-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Niño | 50 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
DUR13140100311341 | Tardes De Cine | PRONAPRED100-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Programa | 2000 | 100 | 100 | Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311394 | Modelos De Intervensión Para Jovenes En Contextos De Violencia | PRONAPRED101-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 120629 | 120629 | 120629 | 120629 | 120629 | 120629 | 120629 | 100 | 0 | Programa | 2129 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311412 | Diagnostico Participativo | PRONAPRED102-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311429 | Redes De Participación Comunitaria | PRONAPRED103-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Red | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311445 | Huertos Familiares | PRONAPRED104-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100 | 0 | Programa | 600 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311453 | Tardes De Cine | PRONAPRED105-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Proyecto | 2000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311457 | Rescatando Mis Tradiciones | PRONAPRED106-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311463 | Transformando Mi Entorno | PRONAPRED107-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311474 | Kitcham | PRONAPRED108-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311480 | Deporte Para Todos | PRONAPRED109-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Deportista | 200 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311487 | Ferias En Familia Construimos La Paz | PRONAPRED110-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Programa | 4000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311497 | Conociendo Mis Derechos | PRONAPRED111-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Programa | 800 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311501 | Conciliando Ganamos Todos | PRONAPRED112-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 100 | 0 | Programa | 5000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311508 | Policía Por Un Día | PRONAPRED113-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Programa | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311520 | Niños Unidos Por La Paz | PRONAPRED114-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Programa | 1400 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311527 | Pintando Mi Mundo | PRONAPRED115-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Programa | 150 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311530 | Caminata Por La Paz | PRONAPRED116-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 553346 | 553346 | 553346 | 553346 | 553346 | 553346 | 553346 | 100 | 0 | Programa | 2000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
DUR13140100311538 | Campaña De Difusión En Familia Construimos La Paz | PRONAPRED117-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Campaña | 9501 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311543 | Rodada Por La Paz | PRONAPRED118-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100311703 | Brigada Juvenil | PRONAPRED93-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Brigada | 100 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100312885 | Foros Juveniles | PRONAPRED120-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Foro | 500 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200330002 | Construcción De Guarniciones En La Calle Ricardo Lezama Pescador Entre Limites De Pavimento Y Sergio Glez. Santacruz. | 13/05517 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 6364 | 6364 | 6364 | 6364 | 6364 | 6364 | 6364 | 100 | 0 | Metro Lineal | 13 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13140200330007 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Calle Ángel Sergio Guerrero Mier Esq. Rafael Hernández Piedra | 13/05518 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13140200330010 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Calle Alberto Terrones Esq. Angel Sergio Guerrero Mier | 13/05519 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13140200330016 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Calle Paloma Negra Entre Blvd. Nardo Y Feroz | 13/05520 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 18404 | 18404 | 18404 | 18404 | 18404 | 18404 | 18404 | 100 | 0 | Luminaria | 40 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR13140200333239 | Sec.Tec.1 En Blvd Felipe Pescador Durango Dgo | 138177 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 1110560 | 1110560 | 1110560 | 1110560 | 333168 | 333168 | 333168 | 30 | 0 | Taller | 890 | 100 | 36 | Financiera: / Física: Taller de robótica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200333244 | J.N.Maria Martinez De Guzman Calle Pereyra Durang | 138197 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 189993 | 189993 | 189993 | 189993 | 138908 | 138908 | 138908 | 73.1122 | 0 | Obra | 98 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Aula didáctica y adaptación de espacio para tres aulas didácticas y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200333248 | J.N.Ignacio Allende Gpe Victoria En Gpe Victoria D | 138107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 413727 | 413727 | 413727 | 413727 | 326400 | 326400 | 326400 | 78.8926 | 0 | Obra | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200333260 | Prim. Leona Vicario Sta Cruz De Gpe Nombre De Dios | 138041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 651823 | 651823 | 651823 | 651823 | 624290 | 624290 | 624290 | 95.776 | 0 | Obra | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200333281 | Prim.10 De Abril En Ej.El Consuelo Gomez Palacio | 138198 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 100 | 0 | Obra | 110 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA ORDEN DE TRABAJO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200333342 | J.N.Duk Yoxi En San Francisco De Lajas Pblo Nvo Dg | DGO-MYE-009-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 100 | 0 | Mobiliario | 50 | 100 | 100 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA LA OBRA 138186 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200333377 | Mobiliario Ramo Xxxiii | CDGO-MYE-010-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 672005 | 672005 | 672005 | 672005 | 672005 | 672005 | 672005 | 100 | 0 | Mobiliario | 1233 | 100 | 100 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO CDGO-MYE-010-14 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200337592 | Prim.Ignacio Zaragoza En La Ventana San Dimas Dgo | 138126A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 498436 | 498436 | 498436 | 498436 | 406091 | 406091 | 406091 | 81.473 | 0 | Obra | 37 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 1º y 2º etapa y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200340346 | Jóvenes Por La Vida | PRONAPRED121-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Taller | 300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200340362 | Jóvenes Por La Vida | PRONAPRED122-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 100 | 0 | Taller | 500 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200340419 | Resolución No Violenta De Conflictos | PRONAPRED124-2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | ACUERDOS | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200341810 | Hospital General 450 En El Municipio De Durango (Actualizacion Software De Los Sistemas Especiales) | ED-275-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 3037112 | 3037112 | 3037112 | 3037112 | 1858469.58 | 1858469.58 | 1858469.58 | 61.192 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341812 | Obra Complementaria Y Anexos En Las Instalaciones Del Hospital (Paquete 1) | ED-279-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 41272439.02 | 41272439.02 | 41272439.02 | 41272439.02 | 27909329.42 | 27909329.42 | 27909329.42 | 67.6222 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341816 | Obra Complementaria Y Anexos En Las Instalaciones Del Hospital (Paquete 2) | ED-280-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 28695233.2 | 28695233.2 | 28695233.2 | 28695233.2 | 15874358.27 | 15874358.27 | 15874358.27 | 55.3205 | 0 | Obra | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341818 | Sistema De Control De Acceso (Instalacion, Configuracion Y Puesta A Punto) | ED-284-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 1329105.78 | 1329105.78 | 1329105.78 | 745407.32 | 685360.42 | 685360.42 | 223622.2 | 51.5655 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341828 | Hospital General 450 En La Ciudad De Durango, Dgo. (Conclusion Del Hospital) | ED-196-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 75666110 | 75666110 | 75666110 | 75666110 | 75666110 | 75666110 | 75666110 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341860 | Sustitucion Del Centro De Salud De Gpe. Victoria Por Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados Y Su Equipamiento En El Mpio. De Guadalupe Victoria | SSD-ED-240-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 18000000 | 17753917.13 | 17753917.13 | 11407404.77 | 1063224.65 | 1063224.65 | 1063224.65 | 5.9887 | 0 | Obra | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341866 | Sustitucion Del Centro De Salud No. 1 "Dr. Carlos Leon De La Peña " Por Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados | SSD-ED-262-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59985236 | 25815652.4 | 25815652.4 | 23129072.78 | 43.0261 | 0 | Obra | 0 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341870 | Ampliacion Del Centro De Salud De Tlahualilo Con Una Sala De Expulsion Y Residencia Medica | SSD-ED-239-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3477711.67 | 2173141.94 | 2173141.94 | 1861113.1 | 62.0898 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341875 | Ampliacion Del Centro De Salud De Villa Hidalgo Con Una Area De Usos Multiples Y Farmacia | SSD-ED-261-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 372900 | 372900 | 372900 | 371687.83 | 325418.84 | 325418.84 | 325418.84 | 87.2671 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341878 | Fortalecimiento De La Red De Frio Instalacion De 7 Camaras Frias: 4 En Igual Num De Jurisdicciones Sanitarias: Dgo, Gmz Palacio, Stgo Papasquiaro Y Rodeo. Una En El Centro De Salud Numero | SSD-ED-241-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 2910503 | 2910503 | 2910503 | 2897812.81 | 1113413.79 | 1113413.79 | 1113413.79 | 38.255 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85.6 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200341880 | Construccion Y Equipamiento De Los C.S. De Sebastian Lerdo De Tejada Y C.S. En La Colonia Carlos Luna Del Municipio De Durango, Asi Como C.S. San Jacinto Del Mpio. De Lerdo | SSD-ED-243-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1246082.87 | 1246082.87 | 1246082.87 | 1246082.87 | 1246082.87 | 1246082.87 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140200343535 | Pavimentación De Calle Poanas | 5604060100008 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas del Municipio de Santa Clara | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 296666.5 | 296666.5 | 296666.5 | 296666.5 | 296666.5 | 296666.5 | 296666.5 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 123 | 90 | 100 | Financiera: CANTIDADES REGISTRADAS A CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMIENTE Y FISICAMENTE OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200344179 | Construccion De Guarnicion C. Reforma Entre Guarnicion Existente Y Tope Col. La Rinconada | PML-R33-SE-AD-50-2013 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 70562.07 | 70562.07 | 70562.07 | 70562.07 | 66473.85 | 66473.85 | 66473.85 | 94.2062 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 94.2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200348623 | Rehabilitación De Vivienda Municipal | - | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 66481.42 | 66481.42 | 66481.42 | 66481.42 | 66481.42 | 66481.42 | 66481.42 | 100 | 0 | Vivienda | 295 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO EJERCIDO CON RECURSOS FAM / Física: PROYECTO FINIQUITADO / Registro:
DUR13140200351944 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Union (La Pera) Pueblo Nuevo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Sistema | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200351995 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cueva Rasposa, Pueblo Nuevo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Sistema | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352022 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad San Francisco (Lajas) En Municipio De Pueblo Nuevo, 2a Etapa | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 114230.56 | 114230 | 114230 | 114230 | 114230 | 114230 | 114230 | 100 | 0 | Sistema | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352091 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guajolotes, Pueblo Nuevo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Sistema | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352132 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Del Oso, Pueblo Nuevo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Sistema | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352160 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad La Cumbre, Pueblo Nuevo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Sistema | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352232 | Construccion De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Charco Verde De 21 Metros De Longitud Ubicado En Km 7 000 Del Camino Cebollas-Tierras Coloradas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 209438.7 | 209439 | 209439 | 209439 | 209439 | 209439 | 209439 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352259 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad La Cumbre, Municipio De Pueblo Nuevo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 221269.53 | 221269.53 | 221269.53 | 221269.53 | 221269.53 | 221269.53 | 221269.53 | 100 | 0 | Sistema | 297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352286 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Bajio De Gavilanes En El Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 283579.59 | 283579.59 | 283579.59 | 283579.59 | 283579.59 | 283579.59 | 283579.59 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352321 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas En El Punicipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 247957.48 | 247957.48 | 247957.48 | 247957.48 | 247957.48 | 247957.48 | 247957.48 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352363 | Construccion Del Puente Vehicular La Guajolota Con Una Longitud De 32.6 Ml, Ubicado En El Km 10 740 De La Carretera E.C Durango-Tepic (Km 96400) La Guajolota- Santa Maria De Ocotan | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5099701.97 | 5056441.18 | 5056441.18 | 5056441.18 | 5056441.18 | 5056441.18 | 5056441.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 991 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352395 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Laguna Del Chivo, Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 149356.84 | 149256.64 | 149256.64 | 149256.64 | 149256.64 | 149256.44 | 149256.44 | 99.9999 | 0 | Sistema | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352428 | Construccion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos En Deportivo Guadalupe Victoria | CONADE13-001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2013 | 5560194.56 | 5560194.56 | 5560194.56 | 5560194.56 | 5560194.56 | 5560194.56 | 5560194.56 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352447 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Flores Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 115167.33 | 115157.34 | 115157.34 | 115157.34 | 115157.34 | 115157.34 | 115157.34 | 100 | 0 | Sistema | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352489 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Llano De Jacalitos Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 212303.25 | 212303.25 | 212303.25 | 212303.25 | 212303.25 | 212303.25 | 212303.25 | 100 | 0 | Sistema | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352501 | Construccion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos En Unidad Deportiva Gomez Palacio 2 Etapa | CONADE13-002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2013 | 4439805.44 | 4439805.44 | 4439805.44 | 4439805.44 | 4439805.44 | 4439805.44 | 4439805.44 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352511 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Yerbaniz Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 86687.92 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 100 | 0 | Sistema | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR13140200352547 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Durazno (Duraznitos) Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 144970.75 | 100 | 0 | Sistema | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352560 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos En Gimnasio Municipal Luis L. Vargas | CONADE13-003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352576 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Guacamayita Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 162007.71 | 162007.71 | 162007.71 | 162007.71 | 162007.71 | 162007.71 | 162007.71 | 100 | 0 | Sistema | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352604 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Santa Maria Magdalena De Taxicaringa Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 233620.4 | 233620.4 | 233620.4 | 233620.4 | 233620.4 | 233620.4 | 233620.4 | 100 | 0 | Sistema | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352635 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Curachitos (Buenavista) Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 122991.11 | 122199.11 | 122199.11 | 122199.11 | 122199.11 | 122199.11 | 122199.11 | 100 | 0 | Sistema | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352664 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Santiago De Teneraca Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 102025.6 | 102025.6 | 102025.6 | 102025.6 | 102025.6 | 102025.6 | 102025.6 | 100 | 0 | Sistema | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352686 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad La Ventana De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 62498.5 | 62499.5 | 62499.5 | 62499.5 | 62499.5 | 62499.5 | 62499.5 | 100 | 0 | Sistema | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352719 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Muruata Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 63041 | 63041 | 63041 | 63041 | 63041 | 63041 | 63041 | 100 | 0 | Sistema | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352760 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xoconoxtle Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 13739.96 | 13739.96 | 13739.96 | 13739.96 | 13739.96 | 13739.96 | 13739.96 | 100 | 0 | Sistema | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352795 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro De Xicoras Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 176752.42 | 176752.42 | 176752.42 | 176752.42 | 176752.42 | 176752.42 | 176752.42 | 100 | 0 | Sistema | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352818 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad La Gloria (Canoas) Municipio El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 196871.4 | 196871.4 | 196871.4 | 196871.4 | 196871.4 | 196871.4 | 196871.4 | 100 | 0 | Sistema | 311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352844 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Brasiles Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 130542.6 | 130542.6 | 130542.6 | 130542.6 | 130542.6 | 130542.6 | 130542.6 | 100 | 0 | Sistema | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352923 | Ampliacion De Sistema De Saneamiento En La Localidad Brasiles Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 44700.29 | 44700.29 | 44700.29 | 44700.29 | 44700.29 | 44700.29 | 44700.29 | 100 | 0 | Sistema | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352951 | Ampliacion De Sistema De Saneamiento En La Localidad La Gloria (Canoas) Municipio El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 82694.92 | 82694.92 | 82694.92 | 82694.92 | 82694.92 | 82694.92 | 82694.92 | 100 | 0 | Sistema | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200352976 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad Curachitos (Buenavista) Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 67881.55 | 67881.55 | 67881.55 | 67881.55 | 67881.55 | 67881.55 | 67881.55 | 100 | 0 | Sistema | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353002 | Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad Santiago Teneraca Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 84435.08 | 84435.08 | 84435.08 | 84435.08 | 84435.08 | 84435.08 | 84435.08 | 100 | 0 | Sistema | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353026 | Construccion De Sistema De Saneamiento En San Pedro De Xicoras Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 37899.66 | 37899.66 | 37899.66 | 37899.66 | 37899.66 | 37899.66 | 37899.66 | 100 | 0 | Sistema | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353075 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad Bajio De Gavilanes Municipio Demezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 86285.51 | 86285.51 | 86285.51 | 86285.51 | 86285.51 | 86285.51 | 86285.51 | 100 | 0 | Sistema | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353098 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad La Ventana Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 38795 | 38795 | 38795 | 38795 | 38795 | 38795 | 38795 | 100 | 0 | Sistema | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353118 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad Xoconoxtle Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 33814.55 | 33814.25 | 33814.25 | 33814.25 | 33814.25 | 33814.25 | 33814.25 | 100 | 0 | Sistema | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353144 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad Durazno (Duraznito) Municipio De El Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 28375.02 | 28375.02 | 28375.02 | 28375.02 | 28375.02 | 28375.02 | 28375.02 | 100 | 0 | Sistema | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353171 | Construccion De Sistema De Saneamiento En La Localidad Laguna De Chivo Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15517.87 | 15517.87 | 15517.87 | 15517.87 | 15517.87 | 15517.87 | 15517.87 | 100 | 0 | Sistema | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140200353393 | Ampliacion Y Modernización De La Carretera Durango Guadalajara Tramo Del Km 0 000 Al Km 144 000 Subtramo Mezquital-Charcos Del Km 40 500 Al Km 48 200 A Nivel Pavimento | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3857389.85 | 3857389.75 | 3857389.75 | 3857389.75 | 3857389.75 | 3857389.75 | 3857389.75 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130200150620 | Supervisión Y Control | 5-6120-2020-0000 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6588270.2 | 163096 | 163096 | 163096 | 163096 | 163096 | 163096 | 100 | 0 | Pago | 0 | 3 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14130200158916 | Construcción De Barda Perimetral En Secundaria | 4827 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 135342 | 25000 | 25000 | 25000 | 21067.56 | 21067.56 | 21067.56 | 84.2702 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 100 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130200172011 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | 5-60-30-2010-0001 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6131762.1 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3622 | 0.83 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14130200172065 | Rehabilitación De Calles | 5-6040-6010-0006 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas Municipales | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6131762.1 | 300000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 23.3333 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 1.07 | 23 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14130300205934 | Gtos Catast 13 / Tqcya (Smng) Hg Gomez P | C-110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 350000 | 156728 | 156728 | 156728 | 156728 | 156728 | 156728 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207268 | Gtos Catast 13 / Cin Hg Gomez P | C-109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 5200000 | 7024758 | 7024758 | 5666392 | 5489627 | 4086690 | 2512936 | 58.1755 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207300 | Gtos Catast 13 / Hemofilia Hg Durango | C-108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207330 | Gtos Catast 13 / Infarto Al Miocardio Hg Durango | C-107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 4250000 | 4250000 | 2758213 | 2758213 | 2758213 | 2758213 | 2758213 | 64.8991 | 0 | Programa | 0 | 100 | 64.89 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207373 | Gtos Catast 13 / Tqcya (Smng) Hg Durango | C-105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1843358 | 2790780 | 2631197 | 1838195 | 1619138 | 52.5199 | 0 | Programa | 0 | 100 | 28.87 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207407 | Gtos Catast 13 / Cin Hg Durango | C-104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 21921000 | 21921000 | 19446789 | 19446789 | 19372024 | 18607122 | 11642177 | 84.8826 | 0 | Programa | 0 | 100 | 70.23 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207432 | Gtos Catast 13 / Linfoma No Hodkin Cecan | C-103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 3659906 | 3659906 | 1226542 | 225466 | 225466 | 152737 | 6.1604 | 0 | Programa | 0 | 100 | 66.18 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207458 | Gtos Catast 13 / T.M. Testiculo Cecan | C-102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 855000 | 898413 | 898413 | 709697 | 204469 | 204469 | 132153 | 22.7589 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78.99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207482 | Gtos Catast 13 / Cama Trazt Cecan | C-101 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 2342879 | 2342879 | 1383518 | 925719 | 925719 | 682071 | 39.512 | 0 | Programa | 0 | 100 | 59.05 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207506 | Gtos Catast 13 / Lla Cecan | C-100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1576769 | 1578774 | 1433797 | 1433797 | 1223099 | 81.9313 | 0 | Programa | 0 | 100 | 90.1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207539 | Gtos Catast 13 / Cn/Ts Cecan | C-99 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6400000 | 6400000 | 2855916 | 5887011 | 4030199 | 4030199 | 2855916 | 62.9719 | 0 | Programa | 0 | 100 | 14.22 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207587 | Gtos Catast 13 / Cama Cecan | C-98 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 22300000 | 23072521 | 23072521 | 22475343 | 21403282 | 21403282 | 16242394 | 92.7653 | 0 | Programa | 0 | 100 | 27.93 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207692 | Sm Siglo Xxi Intervenciones Cubiertas 2013 | C-95 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 27002996 | 27002996 | 24698388 | 22492323 | 15623659 | 15067246 | 13278494 | 55.7984 | 0 | Programa | 0 | 100 | 53.51 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207724 | Sm Siglo Xxi Capita 2013 | C-94 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 3089004 | 3089004 | 1858500 | 1546203 | 1034328 | 1034328 | 1034328 | 33.4842 | 0 | Programa | 0 | 100 | 33.48 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300207757 | Caravanas 2013 - Gastos De Operación | C-93 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1420000 | 797204 | 797204 | 757225 | 751481 | 751481 | 740851 | 94.2646 | 0 | Programa | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130300217395 | Centro De Las Bellas Artes Ujed Primera Etapa | 2012-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4925709 | 4925709 | 4925709 | 4355230 | 1037828 | 1037828 | 1037828 | 21.0696 | 0 | Escuela | 22036 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130300217622 | Nucleo Universitario, G.P. Electrificación Y Red Eléctrica Exterior | S2013-38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED-UJED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2961000 | 2961000 | 2961000 | 2817393.51 | 2679071.55 | 2679071.55 | 2679071.55 | 90.4786 | 0 | Escuela | 2074 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400273590 | Cofepris 2013 | C-111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 6003402 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130400273619 | Sicalidad 2013 | C-112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Sistema Integral de Calidad en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 824613 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130400273848 | Foross 2012-Clinica Para La Prevencion De La Diabetes Mellitus, Durango -Equip- | O-187 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130400273883 | Foross 2013 - Adquisicion De Vehiculos Adaptados Para Programas De Grupos Vulnerables | O-186 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 12616496 | 12616496 | 12616496 | 12398520 | 12398520 | 12398520 | 12398520 | 98.2723 | 0 | Programa | 0 | 100 | 98.27 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130400274047 | Fortalecer La Calidad De Los Ssd - Cessa-Cs Carlos Leon-Cs Tlahualilo-Equip- | O-1003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6600000 | 6600000 | 1409771 | 1941626 | 1598691 | 1409771 | 1409771 | 21.3602 | 0 | Programa | 0 | 100 | 22.08 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130400278711 | Pavimentacion De La Calle Clara Cordova Entre Domingo Loera Y Antorcha Campesina | 13/05503 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 251115 | 287600 | 287600 | 287600 | 287600 | 287600 | 287600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 124 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14130400279515 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Y Abasolo | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL VALLE DE SUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52000 | 72181 | 72181 | 72181 | 72181 | 72181 | 72181 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130400280255 | Escuela De Música, Conjunto A En Tres Niveles: Torre De Cubículo De Estudio, Cubículos De Estudios Sonoamortiguados, Servicios Sanitarios, Escaleras, Almacén | 2010-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400280322 | Escuela De Pintura Conjunto A, Tres Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado Y Taller De Serigrafia | 2010-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 5256307 | 5256307 | 5256307 | 53164 | 53164 | 53164 | 53164 | 1.0114 | 0 | Escuela | 137 | 100 | 1.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400280441 | Escuela De Pintura Conjunto A En 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafia Salón Para Fotografía, Estudio Fotográfico Y Cuarto Obscuro | 2011-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2271209 | 2271209 | 2271209 | 2271209 | 2271209 | 2271209 | 2271209 | 100 | 0 | Escuela | 137 | 100 | 100 | Financiera: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN ESTA OBRA SON DE 3,638.00, LOS CUALES AÚN NO SE APLICAN. / Física: / Registro:
DUR14140100288749 | Servicios Personales | 1000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUACIONA PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE DURANGO (CONALEP) | Educación | Cancelado | 2014 | 33085854 | 33085854 | 16542930 | 16542930 | 16542930 | 16542930 | 16542930 | 50 | 0 | Pago | 252 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100291058 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SUBSEMUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10500000 | 840000 | 840000 | 504682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciudad | 129191 | 100 | 0 | Financiera: RE REALIZA SEGUNDA TRIMESTRES PREVENCION DEL DELITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100291083 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control En Confianza | 002 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SUBSEMUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10500000 | 800000 | 320000 | 800000 | 800000 | 800000 | 320000 | 100 | 0 | Ciudad | 129191 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100291101 | Profecionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 003 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SUBSEMUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10500000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 2012162.52 | 100 | 0 | Ciudad | 129191 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292062 | Conc Hidra Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 001 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 241955.77 | 233134.56 | 233134.56 | 233134.56 | 233134.56 | 233134.56 | 233134.56 | 100 | 0 | Obra | 145 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292110 | Conc Hidra Calle Aquiles Serdan | 002 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 211465.39 | 185939.79 | 185939.79 | 185939.79 | 185939.79 | 185939.79 | 185939.79 | 100 | 0 | Obra | 150 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292128 | Banquetas Pascuales | 0113 | Durango | Santiago Papasquiaro | Los Pascuales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 31251.44 | 31251.44 | 31251.44 | 31251.44 | 31251.44 | 31251.44 | 31251.44 | 100 | 0 | Obra | 45 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292134 | Const De Cancha De Usos Multiples Primaria Jose Revueltas Proy Especial | 003 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 225999.99 | 177904.48 | 177904.48 | 177904.48 | 177904.48 | 177904.48 | 177904.48 | 100 | 0 | Cancha | 360 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292170 | Guarniciones Y Banquetas 24 De Febrero | 0213 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50589.25 | 50589.25 | 50589.25 | 50589.25 | 50589.25 | 50589.25 | 50589.25 | 100 | 0 | Obra | 95 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292172 | Construccion De Cancha De Usos Mult Esc Prim Bruno Martinez | 004 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 240000 | 185921.49 | 185921.49 | 185921.49 | 185921.49 | 185921.49 | 185921.49 | 100 | 0 | Cancha | 30 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292185 | Guarniciones Y Banquetas Calle Jazmin | 0313 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 206303.82 | 206303.82 | 206303.82 | 206303.82 | 206303.82 | 206303.82 | 206303.82 | 100 | 0 | Obra | 180 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292194 | Obra Complementaria En Boulevard Heroico Colegio Militar Salida A Tepehuanes | 0413 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1019056.04 | 1019056.04 | 1019056.04 | 1019056.04 | 1019056.04 | 1019056.04 | 1019056.04 | 100 | 0 | Obra | 21000 | 1 | 100 | Financiera: La obra se ejecutó con recurso refrendado del ejercicio 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292203 | Rehabilitacion De Puente En Ejido 10 De Abril | 0513 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 703381.62 | 703381.62 | 703381.62 | 703381.62 | 703381.62 | 703381.62 | 703381.62 | 100 | 0 | Obra | 600 | 1 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDAD DEL EJ 2013 TERMINADA EN 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292231 | Pav De Camino Favelas San Miguel De Papasquiaro Proy Especial | 007 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5100913.68 | 5100913.68 | 4500000 | 4184505.68 | 4184505.68 | 4184505.68 | 4184505.68 | 82.0344 | 0 | Kilómetro | 300 | 2 | 82.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292255 | Gastos Indirectos 2014 | 008 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1662627.3 | 1662627.3 | 831313.65 | 831313.65 | 65840.28 | 65840.28 | 65840.28 | 3.96 | 0 | Informe | 21000 | 1 | 3.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292467 | Adqusisición De Bomba Para Pozo De Agua Potable.- | MGV-SC-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 100 | 0 | Pozo | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO EN PRIMER TRIOMESTRE.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292495 | Construcción De Red De Agua Potable.- | MGV-SC-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292503 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-04-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 315548.73 | 315548.73 | 315248.73 | 70 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292524 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-05-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Santa Catalina de Siena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 541260.36 | 541260.36 | 541260.36 | 541260.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292531 | Construcción De Red Agua Potable.- | MGV-SC-06-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292594 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-07-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292606 | Construcción De Red De Agua Potable.- | MGV-SC-08-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292615 | Construcción De Rede De Agua Potable.- | MGV-SC-09-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292631 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-10-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450783.89 | 450783.89 | 0 | 450783.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292642 | Construcción Red Agua Potable.- | MGV-SC-11-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 499731.71 | 499731.71 | 499731.71 | 499731.71 | 499731.71 | 499731.71 | 499731.71 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% SEGUNDO TRIMESTRE.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292779 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 0 | 487191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292788 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 860795.72 | 860795.72 | 0 | 860795.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292800 | Construcción De Red De Drenaje.- | MGV-SD-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 73963.7 | 73963.7 | 73963.7 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292823 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-04-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292838 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-05-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292845 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-06-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292863 | Construcción De Pavimento Hidráulico.- | MGV-SD-07-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 73963.7 | 73963.7 | 73963.7 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292871 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-08-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 146157.33 | 146157.33 | 146157.33 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100292963 | Red De Alcantarillado Y Construcción Del Colector Mina (Col. El Refugio) Con Tubería De 24 Pulg. De Diam. En Gómez Palacio, Dgo. | SC14-7001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 5000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 5% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293119 | Proyecto De Infraestructura Economica, Planta Tratadora De Aguas Residuales, San Ramon | SC14-7002 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293528 | Nivelación De Calles Con Motoconformadora.- | MGV-SE-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 420000 | 420000 | 420000 | 70 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293533 | Adquisición De Luminarias Y Arbotantes.- | MGV-SE-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROPYECTO EN PROCESO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293537 | Construcción Domo En Cancha Usos Múlñtiples, Jardín De Niños Francisco Zarco.- | MGV-SJ-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 392000 | 392000 | 392000 | 70 | 0 | Cancha | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293549 | Gastos Indirectos.- | MGV-U9-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 163058.33 | 163058.33 | 163058.33 | 163058.33 | 141300.08 | 141300.08 | 141300.08 | 86.6562 | 0 | Acción | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293557 | Desarrollo Institucional.- | MGV-U9-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 304621.92 | 304621.92 | 0 | 304621.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293737 | Construcción De Písos Firmes Para Vivienda.- | MGV-SH-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 34528.1 | 34538.1 | 0 | 34538.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293744 | Construcción De Losas Para Vivienda.- | MGV-SH-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1863100 | 1863100 | 0 | 1863100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100293896 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Benigno Rosas Col. Revolución | 5-6040-6010-0005 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 158776.38 | 158776.38 | 157057.2 | 157057.2 | 157057.2 | 157057.2 | 157057.2 | 98.9172 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIONES POR ADMINISTRACIÓN / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE EN SU AVANCE FÍSICO SOLO FALTA PAGO DE RETENCIONES DE OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA CERRARLA FINANCIERAMENTE
DUR14140100293900 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Leonides Guerrero | 5-6040-6010-0007 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 91995.61 | 95000 | 92957.49 | 95000 | 92957.49 | 92957.49 | 92957.49 | 97.85 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR RETENCIONES POR ADMINISTRACION / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO FÍSICAMENTE SOLO FALTA HACER EL ENTERO DE LAS RETENCIÓNES PARA CERRARLA FINANCIERAMENTE
DUR14140100293901 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Prolongación Vicente Guerrero | 5-6040-6010-0008 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 109016.61 | 109016.61 | 109016.61 | 109016.61 | 66263.35 | 66263.35 | 66263.35 | 60.7828 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE SOLO FALTA FINIQUITAR FINANCIERAMENTE FALTA DE PAGO DE MATERIALES, ESTA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DUR14140100293903 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Rodolfo Fierro 1a Etapa | 5-6040-6010-0011 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 314100.59 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGO DE RETENCIONES / Física: TERMINADO FÍSICAMENTE Y UPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE SOLO FALTA EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR ADMINISTRACION PARA CERRARLA FINANCIERAMENTE
DUR14140100293908 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Emeterio Talavera | 5-6040-6010-0012 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 104247.34 | 104247.34 | 39977.6 | 39977.6 | 39977.6 | 39977.6 | 39977.6 | 38.3488 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO FALTA EL PAGO DE NATERIALES / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO A PUNTO DE TERMINARSE, FALTA DE PAGAR MATERIALES PARA CERRARSE FINANCIERAMENTE
DUR14140100293910 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Constitución Col. Revolución. | 5-6040-6010-0013 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2032381.1 | 2032381.1 | 274215.6 | 274215.6 | 274215.6 | 274215.6 | 274215.6 | 13.4923 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL / Registro: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DUR14140100293912 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Marcelino Rueda Col. Revolución. | 5-6040-6010-0015 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 158776.38 | 36162 | 158776.38 | 36162 | 36162 | 36162 | 22.7754 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
DUR14140100293914 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Col. J. Gpe. Rodríguez | 5-6040-6010-0016 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 180 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE
DUR14140100294869 | Construccion Del Colector Tramo De Blvd. Rebollo Acosta (Entre Ii Etapa | SC14-7004 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 8000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 15% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100294961 | Programa De Mantenimiento Agua Y Saneamiento, Equipamiento E Implementacion De Acciones Para La Eficiencia En Las Fuente De Abastecimiento De Agua Potable (I Etapa) | SC14-7005 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3092053.41 | 3092053.41 | 3092053.41 | 3092053.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295134 | Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | SJ14-7001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Aula | 210 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295182 | Jardin De Niños Lee De Forest | SJ14-7002 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Aula | 180 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295258 | Jardin De Niños Benito Juarez | SJ14-7003 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 182 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295385 | Jardin De Niños Mano Amiga | SJ14-7005 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Acción | 150 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295425 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 022CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100295427 | Jardin De Niños Gabriela Mistral | SJ14-7006 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 133 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295441 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 024CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1790399.96 | 1790399.96 | 1790399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100295451 | Jardin De Niños Pdte. Adolfo Lopez Mateos | SJ14-7007 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Aula | 165 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295458 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace) | 026CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1122367.5 | 1122367.5 | 1122367.5 | 325358.25 | 325358.25 | 325358.25 | 325358.25 | 28.9886 | 0 | -1 | 0 | 100 | 28.99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100295464 | Jardin De Niños Rosario Vera Peñaloza | SJ14-7008 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Aula | 122 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295466 | Centro De Justicia Para Mujeres | 027CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6590376.45 | 6590376.45 | 6590376.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100295472 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 028CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 56283419.4 | 56283419.4 | 56283419.4 | 40199.8 | 40199.8 | 40199.8 | 40199.8 | 0.071424 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0.07 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100295473 | Jardin De Niños Pipila | SJ14-7009 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Aula | 263 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295483 | Jardin De Niños Juan Ruiz De Alarcon | SJ14-7010 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 155 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295533 | Jardin De Niños Ignacio Lopez Rayon | SJ14-7011 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Aula | 170 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100295546 | Jardin De Niños Jean Henry Dunant | SJ14-7012 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Servicio | 92 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296108 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 029CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5226800 | 5226800 | 5226800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100296113 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 030CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12985957.2 | 12985957.2 | 12985957.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100296124 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 031CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 585500 | 585500 | 585500 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 14.1759 | 0 | -1 | 0 | 100 | 14.18 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100296136 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 033CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100296140 | Genética Forense | 034CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 996653.11 | 996653.11 | 996653.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100296200 | Jardin De Niños Francisco Sarabia | SJ14-7013 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Servicio | 104 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE.
DUR14140100296562 | Escuela Primaria Juan Escutia | SJ14-7014 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Aula | 292 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296613 | Escuela Primaria Constitucion De 1917 T.V. | SJ14-7015 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Servicio | 130 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296660 | Escuela Primaria Doña Josefa Ortiz De Dominguez | SJ14-7016 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Servicio | 175 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296724 | Escuela Primaria Felipe Angeles | SJ14-7017 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 280 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296791 | Escuela Primaria Manuel Chairez | SJ14-7018 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Aula | 243 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296825 | Escuela Primaria Solidaridad | SJ14-7019 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 190 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 78% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296910 | Escuela Primaria Marino Castillo Najera | SJ14-7020 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 32500 | 32500 | 32500 | 50 | 0 | Servicio | 186 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE.
DUR14140100296956 | Escuela Primaria Andres Quintana Roo | SJ14-7021 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aula | 312 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100296977 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 001 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 880 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE
DUR14140100296990 | Escuela Primaria Durango | SJ14-7022 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Aula | 185 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297189 | Escuela Primaria Mexico | SJ14-7023 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Aula | 190 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297218 | Escuela Primaria Jose Rebollo Acosta | SJ14-7024 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 50 | 0 | Aula | 172 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297373 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez T.M. | SJ14-7026 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Aula | 220 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297453 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | SJ14-7027 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 260 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297519 | Escuela Primaria Benito Juarez T.M. | SJ14-7028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50 | 0 | Mobiliario | 380 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297747 | Escuela Primaria Niños Heroes T.V. | SJ14-7029 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Aula | 130 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297793 | Escuela Primaria Año De Francisco Villa | SJ14-7030 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Mobiliario | 170 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297826 | Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | SJ14-7031 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 200 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297843 | Escuela Primaria Guadalupe Victoria T.V. | SJ14-7032 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Servicio | 185 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100297867 | Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano T.M. | SJ14-7033 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Aula | 182 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298187 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Los Giotes | 002 | Durango | Tamazula | Los Giotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 576539.42 | 576539.42 | 576539.42 | 576539.42 | 576539.42 | 576539.42 | 576539.42 | 100 | 0 | Poste | 187 | 100 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando
DUR14140100298236 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Rancho Escondido | 004 | Durango | Tamazula | Rancho Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 214458.43 | 214458.43 | 214458.43 | 214458.43 | 214458.43 | 214458.43 | 214458.43 | 100 | 0 | Poste | 154 | 100 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando
DUR14140100298252 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Rosita | 005 | Durango | Tamazula | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 242561.56 | 242561.56 | 242561.56 | 242561.56 | 242561.56 | 242561.56 | 242561.56 | 100 | 0 | Poste | 69 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada solo falta conexion por CFE
DUR14140100298260 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En El Salto | 006 | Durango | Tamazula | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 744760.88 | 744760.88 | 744760.88 | 744760.88 | 744760.88 | 744760.88 | 744760.88 | 100 | 0 | Poste | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada solo falta conexion por parte de CFE para su puesta en operacion
DUR14140100298275 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Osos Bravos | 007 | Durango | Tamazula | Osos Bravos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1006584.9 | 1006584.9 | 1006584.9 | 1006584.9 | 1006584.9 | 1006584.9 | 1006584.9 | 100 | 0 | Poste | 208 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada solo falta conexion por parte de CFE para ser puesta en operación
DUR14140100298286 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria De El Carrizal | 008 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 123929.99 | 123929.99 | 123929.99 | 77.4562 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 100 | 77 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso ejecutada por administración municipal / Registro: obra en proceso
DUR14140100298536 | A)1 Proyecto De Medicion Comunitaria | A)1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298546 | A)2 Proyecto De Cultura De Legalidad | A)2 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298554 | A)3 Programa Apoyo Preventivo A Mujeres | A)3 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298556 | A)4 Proyectos Productivos | A)4 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298586 | B)1 Evaluacion De Control Y Confianza | B)1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: CONTRATO / Física: CONTRATO / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298594 | C)P1 Evaluacion Del Desempeño | C)P1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: CONTRATO / Física: / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298604 | C)P2 Evaluacion De Habilidades Y Destrezas | C)P2 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICADO PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298611 | C)P3 Formacion Inicial | C)P3 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 1585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: CONTRATO / Física: CONTRATO / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298618 | C)P4 Difusion Externa Del Servicio Profesional De Carrera | C)P4 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298628 | C)P5 Difusion Interna Del Servicio Porfesional Carrera | C)P5 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298639 | C)E1 Uniformes | C)E1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $3782.50 / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $3782.50 / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $3782.50
DUR14140100298646 | C)I1 Comandancia De Seguridad Publica Municipal | C)I1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2015000 | 2015000 | 2015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: CONTRATO / Física: CONTRATO / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100298660 | D)1 Equipo De Computo | D)1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299457 | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | SJ14-7034 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 148 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299463 | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | SJ14-7035 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50 | 0 | Aula | 450 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299472 | Escuela Primaria Jose Santos Valdez | SJ14-7036 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aula | 205 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299477 | Escuela Primaria Independencia T.V. | SJ14-7037 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Aula | 280 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299484 | Escuela Secundaria Venustiano Carranza | SJ14-7038 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y 75% DE AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299489 | Escuela Secundaria Tecnica No. 80 | SJ14-7039 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y AL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299568 | Escuela Secundaria Jose Vasconcelos | SJ14-7040 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50 | 0 | Aula | 230 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FINANCIERA COMO FÍSICAMENTE AL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299574 | Escuela Secundaria Tecnica No. 26 | SJ14-7041 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | 50 | 0 | Aula | 1521 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299583 | Escuela Secundaria Santiago Lavin Cuadra | SJ14-7042 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Aula | 290 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299589 | Escuela Secundaria General Heroes Anonimos | SJ14-7043 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 48500 | 48500 | 48500 | 50 | 0 | Sistema | 700 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE.
DUR14140100299596 | Escuela Secundaria Gral. Centenario De La Rev. Mexicana | SJ14-7044 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Aula | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299600 | C.B.T.I.S. No. 159 | SJ14-7045 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 550 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299610 | Jardin De Niños Gregorio Torres Quintero | SJ14-7046 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Servicio | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299652 | Jardin De Niños Mariano Azuela | SJ14-7047 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299661 | Jardin De Niños Jacobo Galvez | SJ14-7048 | Durango | Gómez Palacio | Numancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 50 | 0 | Aula | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299671 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita De San Atenogenes; 28 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 21395522 | 21395521.81 | 21395521.81 | 21395521.81 | 7036087.32 | 7036087.32 | 7036087.32 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299679 | Jardin De Niños Benito Juarez | SJ14-7049 | Durango | Gómez Palacio | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 | 50 | 0 | Aula | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299683 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 47375798 | 47375798.3 | 47375798.3 | 47375798.3 | 15579907.64 | 15579907.64 | 15579907.64 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299690 | Jardin De Niños Horacio Renteria Rocha | SJ14-7050 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299697 | Jardin De Niños Jacobo Galvez | SJ14-7051 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299702 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: San Juan Del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 43478757 | 43478756.83 | 43478756.83 | 43478756.83 | 14298334.59 | 14298334.59 | 14298334.59 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299705 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil Limite De Estado; 16 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12226012 | 12226012.46 | 12226012.46 | 12226012.46 | 4020621.33 | 4020621.33 | 4020621.33 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299716 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 19867270 | 19867270.25 | 19867270.25 | 19867270.25 | 6533509.66 | 6533509.66 | 6533509.66 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299718 | Jardin De Niños Emiliano Zapata | SJ14-7052 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299723 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6877132 | 6877132.01 | 6877132.01 | 6877132.01 | 2261599.5 | 2261599.5 | 2261599.5 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299726 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Ferreria - Pilar De Zaragoza; 9.6 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7335607 | 7335607.48 | 7335607.48 | 7335607.48 | 2412372.8 | 2412372.8 | 2412372.8 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 7335607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299729 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Santa Maria Del Oro - Cienega De Escobar; 67.2 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 51349252 | 51349252.35 | 51349252.35 | 51349252.35 | 16886609.57 | 16886609.57 | 16886609.57 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299731 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 16046641 | 16046641.36 | 16046641.36 | 16046641.36 | 5277065.49 | 5277065.49 | 5277065.49 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299735 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 23687899 | 23687899.15 | 23687899.15 | 23687899.15 | 7789953.82 | 7789953.82 | 7789953.82 | 32.8858 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100299943 | Jardin De Niños Ma. Enriqueta | SJ14-7053 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 112 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299952 | Jardin De Niños Francisco I. Madero | SJ14-7054 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299968 | Jardin De Niños Ricardo Flores Magon | SJ14-7055 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Aula | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299976 | Jardin De Niños Lazaro Cardenas | SJ14-7056 | Durango | Gómez Palacio | Manila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299987 | Jardin De Niños Alfonso Cravioto | SJ14-7057 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Servicio | 80 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75 DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100299992 | Jardin De Niños Armando Garcia Nuñez | SJ14-7058 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Servicio | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300004 | Jardin De Niños Juan De La Barrera | SJ14-7059 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Servicio | 80 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 80% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300105 | Jardin De Niños 16 De Septiembre | SJ14-7060 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Aula | 146 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300109 | Jardin De Niños Adela Ayala | SJ14-7061 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Aula | 70 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE.
DUR14140100300116 | Jardin De Niños Maria Curie | SJ14-7062 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300122 | Jardin De Niños Dante Aligheiri | SJ14-7063 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Servicio | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300130 | Jardin De Niños Bernardo De Balbuena | SJ14-7064 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Aula | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300135 | Jardin De Niños Pedro Calderon De La Barca | SJ14-7065 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 60% DE AVANCE FÍSICO. - ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 60% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300147 | Jardin De Niños Durango | SJ14-7066 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Aula | 85 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300159 | Escuela Primaria 1 De Mayo | SJ14-7067 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 165 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300762 | Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Loma Bonita Y Las Maravillas | 20141 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 171796 | 171796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300792 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas T.M. | SJ14-7068 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Aula | 170 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300825 | Escuela Primaria Francisco I. Madero | SJ14-7069 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Aula | 155 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300828 | Ampliacion De Red Electrica A Un Costado De La Odega De La Conasupo | 20142 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 33365 | 33365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300849 | Escuela Primaria Alma Campesina | SJ14-7070 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300883 | Escuela Primaria America | SJ14-7071 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 95 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100300884 | Ampliacion De Red Electrica Colonia El Refugio | 20143 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50643 | 50643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301049 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Clara Cordova Entre Calle Domingo Loera Y Antorcha Campesina | 13/05505 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5644 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 100 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100301093 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle 20 De Noviembre Entre Arroyo Seco Y Luis Donaldo Colosio | 13/05512 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 123408 | 123408 | 123408 | 123408 | 37018 | 37018 | 37018 | 29.9964 | 0 | Tomas Domiciliarias | 290 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100301253 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle 20 De Noviembre Entre Calle Domingo Loera Y Antorcha Campesina | 13/05513 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 556967 | 556967 | 556967 | 556967 | 166740 | 166740 | 166740 | 29.9371 | 0 | Obra | 100 | 100 | 97 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100301268 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | SJ14-7073 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Aula | 42 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301349 | Escuela Primaria 6 De Noviembre | SJ14-7074 | Durango | Gómez Palacio | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Aula | 42 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 65% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301382 | Escuela Primaria Benito Juarez | SJ14-7075 | Durango | Gómez Palacio | San Roque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Servicio | 151 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301396 | Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Durango Nuevo | 13/05515 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 52079 | 50917 | 50917 | 50917 | 50917 | 50917 | 50917 | 100 | 0 | Luminaria | 441 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100301445 | Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Valentín Hernández No. 528 Entre Calle Dorados De Villa Y Ave. División Del Norte | 13/05516 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11143 | 10881 | 10881 | 10881 | 10881 | 10881 | 10881 | 100 | 0 | Luminaria | 94 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100301452 | Escuela Primaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio | SJ14-7076 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Aula | 142 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301486 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | SJ14-7077 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Servicio | 95 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301502 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarte De 4x4 En La Col. El Refugio De Gomez Palacio Dgo. | SH14-013 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301553 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | SJ14-7078 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Aula | 163 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301568 | Mejoramiento De Vivienda En La Col. Miguel De La Madrid De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-011 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301587 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Escaleras Col. Aterrizaje En El Salto | se1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 224337.31 | 224337.31 | 224337.31 | 80.1205 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100301616 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Centro De Gomez Palacio, Dgo | SH14-005 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70400 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301664 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Santa Rosa | SH14-018 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301667 | Escuela Primaria Benito Juarez | SJ14-7079 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | 50 | 0 | Aula | 155 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301728 | Escuela Primaria Leona Vicario | SJ14-7080 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Aula | 122 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301750 | Mejoramiento De Viviendaracamara Adicional 4x4 En La Col. Miguel Hidalgo De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-012 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301816 | Construcción De Escaleras Y Banquetas Calle Revolución En Col. Plutarco Elías Calles En El Salto | se4 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 321630.5 | 321630.5 | 321630.5 | 321630.5 | 321630.5 | 321630.5 | 321630.5 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100301828 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | SJ14-7081 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 104 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301853 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Nuevo Refugio De Gomez Palacio, Dgo | SH14-015 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 70400 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICIATCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301871 | Escuela Primaria 7 De Junio | SJ14-7082 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Aula | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100301918 | Alumbrado Público Cobertura Municipal | se5 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 369572.13 | 369572.13 | 369572.13 | 95.9928 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 21793 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100301945 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Poblado San Felipe De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-022 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 30 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICIATCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302003 | Escuela Primaria 5 De Febrero | SJ14-7083 | Durango | Gómez Palacio | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Aula | 72 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302051 | Constr. De Pavimento En Col. Centro En La Ciudad | se8 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2560 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302063 | Escuela Primaria Conquista Proletaria | SJ14-7084 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 70 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302077 | Construcción De Pavimento En Col. Jardines En El Salto | se9 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 140000 | 140000 | 140000 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302104 | Construcción De Pavimento En Arroyo El Salto | se10 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302108 | Escuela Primaria Futuro | SJ14-7085 | Durango | Gómez Palacio | Cuatro de Diciembre (Sagundo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Aula | 68 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 85% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302123 | Construcción De Pavimento Calle La Corregidora En La Col. Insurgentes | se11 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302150 | Construcción De Pavimento En Calle Principal En El Mil Diez | se12 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2391360.46 | 2391360.46 | 2391360.46 | 2391360.46 | 2369681.62 | 2369681.62 | 2369681.62 | 99.0935 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 728 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302186 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | SJ14-7086 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302194 | Ampliación De Línea Eléctrica En Coyotes | se13 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 280000 | 190206.67 | 190206.67 | 190206.67 | 190206.67 | 190206.67 | 190206.67 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 593 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302220 | Ampliación De Línea Eléctrica En Las Adjuntas | sg2 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 289793.33 | 289793.33 | 289793.33 | 289793.33 | 289793.33 | 289793.33 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302294 | Mejoramiento De Vivienda Cobertura Municipal | sh1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1430000 | 1000000 | 1000000 | 799993 | 799993 | 799993 | 799993 | 79.9993 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302316 | Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional A La Contraloría | u9-1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 918241.22 | 918241.22 | 918241.22 | 32917.32 | 32917.32 | 32917.32 | 32917.32 | 3.5848 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302345 | Gastos Indirectos Al Municipio | u9-2 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1377361.83 | 1377361.83 | 1377361.83 | 620905.25 | 620905.25 | 620905.25 | 620905.25 | 45.0793 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302361 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calles Del Municipio 2da Etapa | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de suchil | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 53213.54 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 4107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302372 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional 4x4 En El Poblado De Estacion Noe En El Mpio De Gomez Palacio | SH14-024 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302440 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Morelos | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de suchil | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 623877.3 | 433594.72 | 433594.72 | 433594.72 | 433594.72 | 433594.72 | 433594.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302444 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De San Jose De Viñedo De Gomez Palacio, Dgo | SH14-028 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 146200 | 146200 | 146200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302448 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | SJ14-7087 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Aula | 115 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302473 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Profesor Everardo Gamiz Olivaz | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de suchil | Educación | En Ejecución | 2014 | 77602.8 | 77602.8 | 77602.8 | 77602.8 | 77602.8 | 77602.8 | 77602.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302487 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Santa Cruz Lujan De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-023 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 109650 | 109650 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302490 | Escuela Primaria Gral. Gregorio A. Garcia | SJ14-7088 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Servicio | 115 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302540 | Escuela Primaria Plan De Ayala | SJ14-7089 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 | 50 | 0 | Aula | 70 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302598 | Escuela Primaria 18 De Marzo | SJ14-7090 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Mobiliario | 152 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302632 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Venecia De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-026 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302635 | Escuela Primaria Redencion | SJ14-7091 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Servicio | 95 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302654 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Britingham De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-027 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO D ELICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302688 | Escuela Primaria Redencion | SJ14-7092 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Servicio | 64 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302745 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De El Quemado De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-025 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 694450 | 694450 | 694450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 95 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO D ELICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302770 | Escuela Primaria 17 De Junio | SJ14-7093 | Durango | Gómez Palacio | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Servicio | 55 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302807 | Escuela Primaria Sentimientos De La Nacion | SJ14-7094 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Servicio | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302828 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Ejido Esmeralda De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-029 | Durango | Gómez Palacio | Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 109650 | 109650 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302839 | Escuela Primaria Libertad Y Progreso | SJ14-7095 | Durango | Gómez Palacio | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50 | 0 | Aula | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302847 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado La Tehua De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-030 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302886 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | SJ14-7096 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Aula | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302900 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Reforma De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-032 | Durango | Gómez Palacio | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302917 | Escuela Primaria Pedro Sandoval | SJ14-7097 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 11500 | 11500 | 11500 | 50 | 0 | Aula | 123 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302933 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Flor De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-033 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302947 | Escuela Primaria 29 De Octubre | SJ14-7098 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Aula | 128 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303002 | Gastos Indirectos | 001 2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400112.9 | 1400112.9 | 1400112.9 | 1400112.9 | 8141.58 | 8141.58 | 8141.58 | 0.58149 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.58 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303031 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Puente La Torreña De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-034 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 109650 | 109650 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303039 | Desarrollo Institucional | 002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 933408.6 | 933408.6 | 933408.6 | 933408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303045 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Los Angeles De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-035 | Durango | Gómez Palacio | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303088 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Noe De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-037 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 109650 | 109650 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303126 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Las Playas De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-040 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 109650 | 109650 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303156 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado 13 De Marzo De Gomez Palacio, Dgo | SH14-039 | Durango | Gómez Palacio | Trece de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303235 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Luz De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-047 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303424 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Jimenez De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-050 | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303448 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Villa Gregorio Garcia De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-038 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 146200 | 146200 | 146200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303462 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Las Lechuzas De Gomez Palacio, Dgo. | SH36-2014 | Durango | Gómez Palacio | Las Lechuzas (Las Brujas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 39140 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303486 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Santa Clara De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-041 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 365500 | 365500 | 365500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICIATCION / Física: PROCESO DE LICIATCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100303518 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De El Triunfo De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-048 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICIATCION / Física: PROCESO DE LICIATCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304858 | Escuela Telesecundaria No. 314 | SJ14-7099 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Servicio | 90 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304867 | Escuela Telesecundaria No. 251 | SJ14-7100 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304872 | Escuela Secundaria Gral. Francisco Zarco | SJ14-7101 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 50 | 0 | Aula | 290 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304883 | Escuela Secundaria Tecnica No. 49 | SJ14-7102 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Aula | 350 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304897 | Dispensario Medico | 001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304930 | Pago De Capital E Intereses | 003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1618446.08 | 1618446.08 | 1618446.08 | 1618446.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304955 | Pavimentacion De Calles Egipto, Libano E Islandia. Col. Leticia Herrera | SE14-7015 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 460955 | 460753.86 | 460753.86 | 460753.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100304969 | Pavimentacion De Calles India, Naciones Unidas, Col. Leticia Herrera | SE14-7016 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 451385 | 451171.62 | 451171.62 | 451171.62 | 135351.49 | 135351.49 | 135351.49 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305181 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto 20 M2 En La Col. 5 De Mayo | SH14-071 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICIATCION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305191 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En Ela Col. Ampl. Lazaro Cardenas | SH14-072 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305222 | Pavimentacion De Calles Finlandia, Islandia Y España, Col. Leticia Herrera | SE14-7009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 907265 | 906695.46 | 906695.46 | 906695.46 | 561427.15 | 561427.15 | 561427.15 | 61.9201 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y 62% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305235 | Pavimentacion De Calles Islandia, Naciones Unidas Y España, Col. Leticia Herrera | SE14-7003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 451385 | 448259.77 | 448259.77 | 448259.77 | 134477.93 | 134477.93 | 134477.93 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO.
DUR14140100305244 | Pavimentacion De Calles Israel, Naciones Unidas Y Arabia, Col. Leticia Herrera. | SE14-7004 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 521565 | 521127.91 | 521127.91 | 521127.91 | 156338.37 | 156338.37 | 156338.37 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305261 | Pavimentacion De Calles Lilas, Verano E Invierno, Col. Miguel De La Madrid. | SE14-7007 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 343070 | 342780 | 342780 | 342780 | 102834 | 102834 | 102834 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 41% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305265 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En Ela Col. El Foce | SH14-009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305290 | Pavimentacion De Calles San Luis Acceso Y Limite. Col. San Angel | SE14-7005 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 658648 | 658131.75 | 658131.75 | 658131.75 | 197439.52 | 197439.52 | 197439.52 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 60% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305297 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Emiliano Zapata | SH14-012 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305332 | Pavimentacion De Calles San Fernando Acceso Y Limite, Col. San Angel | SE14-7006 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 658445 | 657918.36 | 657918.36 | 657918.36 | 197375.51 | 197375.51 | 197375.51 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 60% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305334 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Escaleras Col. Insurgentes | se2 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100305341 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Miguel De La Madrid | SH14021 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305356 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Nicolas Fernandez | SH14-022 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305357 | Pavimentacion De Calles San Martin Acceso Y Limite, Col. San Angel | SE14-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 658648 | 649655.4 | 649655.4 | 649655.4 | 194896.62 | 194896.62 | 194896.62 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305371 | Pavimentacion De Calles San Francisco Acceso Y Limite, Col. San Angel. | SE14-7002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 658648 | 649655.4 | 649655.4 | 649655.4 | 194896.62 | 194896.62 | 194896.62 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305389 | Pavimentacion De Calles 15 De Febrero Carlos Sifuentes, Col. Ernesto Herrera | SE14-7012 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 269555 | 265389.75 | 265389.75 | 265389.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305407 | Pavimentacion De Calles Octavio Paz Garcia Marquez, Col. Octaviano Rendon | SE14-7010 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 546215 | 544836.7 | 544836.7 | 544836.7 | 163451.01 | 163451.01 | 163451.01 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 30% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 30% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305426 | Pavimentacion De Calles Novo, Pablo Neruda Y Limite, Col. Octaviano Rendon. | SE14-7011 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 452980 | 452177.22 | 452177.22 | 452177.22 | 135651.36 | 135651.36 | 135651.36 | 29.9996 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 30% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305428 | Comisiones Bancarias | u9-3 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 3090.22 | 3090.22 | 3090.22 | 25.7518 | 0 | Proyecto | 47104 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR14140100305457 | Pavimentacion De Calles Luis Borges, Octavio Paz Y Limite Col. Octaviano Rendon | SE14-7013 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 167040 | 164258.18 | 164258.18 | 164258.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305483 | Pavimentacion De Calles Garcia Marquez Entre 21 Demarzo Y Límite. | SE14-7014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 388455 | 387558.89 | 387558.89 | 387558.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305548 | Electrificación Y Alumbrado Público, Convenio Con Cfe | 0001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305561 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Otilio Montaño | SH14-010 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305615 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Solidaridad | SH14-027 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305800 | Electrificacion Y Alumbrado Publico Col. Rubén Jaramillo | SG14-01 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1336908.5 | 1065775.36 | 1065775.36 | 1065775.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305869 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. San Angel | SH14-021 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305913 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto 4x4 En La Col. Cuba | SH14-006 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70400 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305918 | Electrificacion Y Alumbrado Público Av. Auza - Juan Escutia, Col. El Foce - Santa Rosa | SG14-02 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 681476.23 | 615700.87 | 615700.87 | 615700.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305928 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Ampl. Tierra Blanca | SH14-020 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305945 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. El Amigo | SH14-007 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 35200 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305976 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4x En La Col. El Consuelo | SH14-009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100305994 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Ruben Jaramillo | SH14-016 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306004 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col Cuba | SH14-61 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306021 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col Ampl. Otilio Montaño | SH14-066 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306061 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Nuevo Gomez | SH14-014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 255850 | 255850 | 255850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 35 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306074 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Independencia | SH14-069 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 41600 | 41600 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO D ELICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306091 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Nuevo Refugio | SH14-015 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306139 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. 21 De Marzo | SH14-064 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306155 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col Sta. Rosa | SH14-065 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICTACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306168 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Felipe Carrillo Puerto | SH14-062 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306191 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Cinco De Mayo | SH14-008 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35200 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306211 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Solidaridad | SH14-019 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306291 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Las Huertas | SH14-010 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100306340 | Pavimento De Calles Fresnos, Roble Y Verano, Col. Miguel De La Madrid | SE14-7008 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 576213 | 572763.61 | 572763.61 | 572763.61 | 171829.08 | 171829.08 | 171829.08 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 49% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100307003 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. San Ignacio | SH14-017 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100307352 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido La Americas Del Municipio De Gomez Palacio | SH14-042 | Durango | Gómez Palacio | América Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100307427 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Curto De 4x4 En El Ejido San Sebastian Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-052 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70400 | 70400 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100307491 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Rinconada Del Mpio De Gomez Palacio | SH14-036 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 109650 | 109650 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100307524 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto 4x4 En El Ejido Chhihuahuita Nuevo De Gomez Palacio,Dgo. | SH14-046 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70400 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100307570 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido El Junco Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-055 | Durango | Gómez Palacio | El Junco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70400 | 70400 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100307857 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Bella Union Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-053 | Durango | Gómez Palacio | Bella Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35200 | 35200 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100308004 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto 4x4 En El Ejido Aquiles Serdan Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-043 | Durango | Gómez Palacio | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100308022 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Dicional Cuarto De 4x4 En El Ejido El Cariño Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-045 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 109650 | 109650 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100308034 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Bucareli Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-054 | Durango | Gómez Palacio | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 35200 | 35200 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100308047 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Rincon De Sta. Cruz Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-051 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35200 | 35200 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100308118 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Jerusamem Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-028 | Durango | Gómez Palacio | Jerusalem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 182750 | 182750 | 182750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100308134 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido La Aurora Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-056 | Durango | Gómez Palacio | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70400 | 70400 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311424 | Sueldos Al Personal | F2014-001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19492139.63 | 19492139.63 | 17011745.76 | 17011745.76 | 17011745.76 | 17011745.76 | 17011745.76 | 87.2749 | 0 | Servicio | 327985 | 11.43 | 87.27 | Financiera: / Física: / Registro: SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311440 | Alumbrado Publico | F2014-002 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 43786805.01 | 43786805.01 | 20107637 | 20107637 | 20107637 | 20107637 | 20107637 | 45.9217 | 0 | Servicio | 327985 | 25.67 | 45.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311448 | Servicios De Proteccion Y Seguridad | F2014-003 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 64209385.77 | 64209385.77 | 26753910.75 | 26753910.75 | 26753910.75 | 26753910.75 | 26753910.75 | 41.6667 | 0 | Servicio | 327985 | 37.65 | 41.67 | Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO ESTABLECIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO; DE PROPORCIONAR ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA. POR FALTA DE ESTOS EN LA MISMA, SUELDO Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DEL ESTADO ASIGNADOS PARA LA PROTECCION DE GOMEZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311456 | Amortizacion E Intereses Credito Banobras No. 8158 | F2014-004 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6373134.51 | 6373134.51 | 2602596.12 | 2602596.12 | 2602596.12 | 2602596.12 | 2602596.12 | 40.837 | 0 | Pesos | 327985 | 3.73 | 40.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311472 | Amortizacion E Intereses Credito Banobras Credito No. 8781 | F2014-005 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20941332.4 | 20941332.4 | 8504285.62 | 8504285.62 | 8504285.62 | 8504285.62 | 8504285.62 | 40.6101 | 0 | Pesos | 327985 | 12.27 | 40.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311544 | Servicios Personales -Prima Vacacional - Aguinaldo- | F2014-006 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2710040.58 | 2710040.57 | 1922.62 | 1922.62 | 1922.62 | 1922.62 | 1922.62 | 0.070944 | 0 | Servicio | 327985 | 1.59 | 0.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311549 | Servicios Personales -Horas Extras- | F2014-007 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600343.55 | 600343.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 0.35 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311557 | Servicios Personales -Issste- | F2014-008 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1365378.64 | 1365378.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 0.8 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311569 | Servicios Personales -Fondo De Ahorro- | F2014-009 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1798409.81 | 1798409.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 1.05 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311573 | Indemnizaciones Por Despido | F2014-010 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1554704.27 | 1554704.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 0.91 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311578 | Prestaciones Contractuales | F2014-011 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 851405.78 | 851405.78 | 311960.84 | 311960.84 | 311960.84 | 311960.84 | 311960.84 | 36.6407 | 0 | Servicio | 327985 | 0.5 | 36.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311652 | Equipamiento De Escuelas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educacion del Gobierno del Estado de Durango | Educación | En Ejecución | 2014 | 6952326 | 6952326 | 3476160 | 749101 | 495278 | 495278 | 495278 | 7.1239 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100311731 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Ampl. Tierra Blanca | SH14-063 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMIVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100311745 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Dicional Cuarto De 4x4 En El Ejido El Vergel Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | SH14-044 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 36550 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312249 | Construcción De Techos De Lámina | SH01-2014 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 264605.85 | 264605.85 | 264605.85 | 264605.85 | 264148 | 264148 | 264148 | 99.827 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312312 | Construccion De 4200m2 De Piso Firme Varias Localidades | SH02-2014 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1226400 | 1226400 | 1226400 | 1226400 | 484482 | 484482 | 484482 | 39.5044 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE LA OBRA CAMIBIO DE $1,228,494.29 A $1,226,400.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312342 | Seguridad Publica | FORTA-2014 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4564849 | 3641077.85 | 3641077.85 | 3641077.85 | 1399494.91 | 1399494.91 | 1399494.91 | 38.4363 | 0 | RECURSO | 4200 | 100 | 38.44 | Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 1,399,494.91 SUELDOS Y SALARIOS 21.5% FONDO DE AHORRO 0.65% COMUNICACION (OUBLICIDAD Y TELEFONOS) 2.97% PAPELERIA, UTILES DE OFICINA 0.07% VIATICOS, ALIMENTOS Y ATENCION A VISITANTES 1.69% LUZ 23.585 COMBUSTIBLES 47.34% GASTO CORRIENTE PARA MMMTO DE CABECERA MUNICIPAL 2.05% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312806 | Rehabilitación De Pozo | 4779 | Durango | Rodeo | Jesús González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 35941.54 | 35941.54 | 35941.54 | 35941.54 | 35941.54 | 35941.54 | 35941.54 | 100 | 0 | Pozo | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312807 | Rehabilitacion De Pozo | 4784 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 353263.5 | 353263.5 | 353263.5 | 353263.5 | 353263.5 | 305644.8 | 305644.8 | 86.5203 | 0 | Pozo | 380 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312808 | Ampliación De Red De Agua Potable | 4789 | Durango | Rodeo | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 223486.84 | 223486.84 | 223486.84 | 188121.1 | 188121.1 | 188121.1 | 188121.1 | 84.1755 | 0 | Red de Distribución | 180 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312810 | Ampliación De Red De Agua Potable | 4791 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 166518.28 | 166518.28 | 166518.28 | 83259.14 | 83259.14 | 83259.14 | 83259.14 | 50 | 0 | Red de Distribución | 1208 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312811 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 4794 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1252668.23 | 1252668.23 | 1252668.23 | 626334.11 | 626334.11 | 626334.11 | 626334.11 | 50 | 0 | Red | 1208 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312813 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 4799 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 439199.21 | 439199.21 | 439199.21 | 439199.21 | 439199.21 | 439199.21 | 439199.21 | 100 | 0 | Red de Distribución | 4666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312818 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 4831 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 218508.28 | 218508.29 | 218508.29 | 218508.29 | 218508.29 | 218508.29 | 218508.29 | 100 | 0 | Red | 4666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312820 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 4802 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 270644.82 | 270644.82 | 270644.82 | 270644.82 | 270644.82 | 270644.82 | 270644.82 | 100 | 0 | Red | 4666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312823 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | 4804 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 4666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312825 | Construccion De Comedor Comunitario | 4809 | Durango | Rodeo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 935793.01 | 935793.01 | 935793.01 | 603594 | 603594 | 603594 | 603594 | 64.5008 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312838 | Mejoramiento De Viviendas | 4811 | Durango | Rodeo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1515347 | 1515347 | 300422.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100312953 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza | 001SPA14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3408000 | 3408000 | 3408000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 6.8075 | 0 | Examen | 0 | 100 | 6.81 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100312956 | Equipamiento De Insituciones De Seguridad | 003SPA14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 41422744.34 | 41422744.37 | 41422744.37 | 18737208.53 | 18737208.53 | 18737208.53 | 18737208.53 | 45.2341 | 0 | Acción | 0 | 100 | 45.23 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100312961 | Red Nacional De Telecomunicaciones Equipamiento | 004SPA14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6403312.5 | 6403312.5 | 6403312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100315207 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En La Soledad | - | Durango | Súchil | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE SUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 5452 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100315232 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calles Del Municipio 2da Parte | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Súchil | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 53213.54 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 53213.94 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100315243 | Construccion Pavimento Calle Heredia Municipio De Súchil | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Súchil | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 410735.23 | 410735.23 | 410735.23 | 410735.23 | 410735.23 | 410735.23 | 410735.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100315698 | Tubo Para Rehabilitacion De Papalote | 5-6001-4500-3003 | Durango | Nuevo Ideal | Buena Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7549.4 | 7549.4 | 7549.4 | 7549.4 | 7549.4 | 7549.4 | 7549.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 406 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315701 | Rehab. Red De Drenaje Y Atarjeas En Calles Del Centro | 5-6001-2000-3001 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 98343.65 | 98343.65 | 98343.65 | 98343.65 | 98343.65 | 98343.65 | 98343.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315711 | Sum. E Inst. De Motor Sumerg. Para Agua Pot. En G.P. | 5-6001-4500-3001 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 161547.86 | 161547.86 | 161547.86 | 161547.86 | 161547.86 | 161547.86 | 161547.86 | 100 | 0 | Pozo | 467 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315722 | Sum. Transf. Trif. Para Rehab. Pozo. Prof. Agua P. Dr. Castillo | 5-60001-4500-3002 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 65011.58 | 65011.58 | 65011.58 | 65011.58 | 64899.68 | 64899.68 | 64899.68 | 99.8279 | 0 | Transformador | 685 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315814 | Eq. Pozo Profundo De Agua Potable En Guatimape | 5-6001-4500-4001 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 144502.08 | 144502.08 | 144502.08 | 144502.08 | 144253.37 | 144253.37 | 144253.37 | 99.8279 | 0 | Equipo | 1083 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315815 | Sum. E Instalacion De Transformador Monofasico | 5-6002-1000-1001 | Durango | Nuevo Ideal | Pinos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32147.89 | 32147.89 | 32147.89 | 32147.89 | 32147.89 | 32147.89 | 32147.89 | 100 | 0 | Transformador | 389 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315816 | Amp. De Red Electrica En La Escondida | 5-6002-1000-2001 | Durango | Nuevo Ideal | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 539382.66 | 539382.66 | 539382.66 | 539382.66 | 539382.66 | 539382.66 | 539382.66 | 100 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315818 | Amp. De Red Electrica En Varias Comunidades | 5-6002-1000-2002 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 796055.28 | 796055.28 | 796055.28 | 796055.28 | 238816.59 | 238816.59 | 238816.59 | 30 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315820 | Const. Aula En El Cbta 173 2da. Etapa | 5-6006-3100-1001 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 114132.52 | 114132.52 | 114132.52 | 114132.52 | 114132.52 | 114132.52 | 114132.52 | 100 | 0 | Aula | 450 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315822 | Mejoram. De Vivienda Techo Seguro Varias Localidades | 5-6007-5000-3001 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 638438.14 | 638438.14 | 638438.14 | 638438.14 | 635698.06 | 635698.06 | 635698.06 | 99.5708 | 0 | Vivienda | 133 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
DUR14140100315873 | Pavimentación Del Camino De Acceso De La Comunidad De Colima Al Entronque Con La Carretera Francisco Zarco. |  | Durango | Canatlán | Francisco Zarco (Las Delicias) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100315875 | Repavimentación De 3,510.00m2 Calle Topia Entre Piedras Negras Y Primera, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 649420 | 649420 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100315877 | Alumbrado Público Del Blvd. Francisco Villa |  | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100316060 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Galindo Higuera De La Colonia Santa María |  | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100316061 | Construcción De Un Domo En La Cancha Pública, En La Comunidad De Santa Bárbara. |  | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316278 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Telesecundaria, De La Comunidad De Ignacio Valencia. |  | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 399600 | 400000 | 397571.18 | 119999.5 | 119999.5 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
DUR14140100316467 | Construcción De Cancha Deportiva En La Escuela Telesecundaria Del Ejido Dolores Hidalgo En La Cabecera Municipal. |  | Durango | Nazas | Dolores Hidalgo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316468 | Repavimentación De 1,460.00m2. Calle Sexta Entre Quinta Y Lerdo De Tejada, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 270129 | 270129 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316469 | Repavimentación De 1,400m2. Calle Quinta Entre Tamazula Y Topia, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 259028 | 259028 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316470 | Construcción Casa De La Cultura. Primera Etapa |  | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316685 | Construcción De Un Domo En La Escuela Primaria Amado Nervo De La Cabecera Municipal. |  | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316687 | Pavimentación Asf.Calle Belisario Entre C. Aldama Y C.4 De Julio. |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 938000 | 938000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316688 | Pavimentación Asf.C.Bravo Entre Belisario Domínguez Y C.Escobedo. |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 276120 | 276120 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316689 | Construcción Casa De La Cultura. Primera Etapa |  | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316695 | Pavimentación Asf. C. Agustín Melgar Entre C.Zarco Y C.4 De Julio. |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 964080 | 964080 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316871 | Alumbrado, Entre Blvd. Domingo Arrieta, Varias Colonias |  | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA LICITACION Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100316874 | Construcción De Una Cancha En La Comunidad De Sombreretillo Del Alto. |  | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316875 | Pavimentación Asf. C.Escobedo Entre Aldama Y C.4 De Julio. |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 968800 | 968800 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100316885 | Pavimentación Asf. Calle Juárez Entre Límite De Escuela Y C. Guerrero. |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 1035000 | 1035000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317066 | Construcción De Albergue Cultural En Durango, Durango |  | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19094000 | 19094000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317256 | Techumbre En Escuela Primaria Fco. Villa, De La Colonia Nogales. |  | Durango | Gómez Palacio | Los Nogales [Granja] | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 641039 | 641039 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317258 | Repavimentación De 2,530.00m2. Calle Primera Entre Tamazula Y Topia, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 468100 | 468100 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317259 | Construcción De Aula Para Biblioteca- San Marcos |  | Durango | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317435 | Techumbre En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz, Del Fracc. Parque Hundido. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 641039 | 641039 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317437 | Repavimentación De 2,270.00m2. Calle Segunda Entre Tamazula Y Topia, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 419995 | 419995 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317613 | Repavimentación De 1,180m2. Calle Cuarta Entre Tamazula Y Topia, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 218323 | 218323 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317615 | Construcción Casa De La Cultura. Primera Etapa |  | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 1248750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100317813 | Construcción De Un Domo En La Cancha Pública, En El Poblado Leandro Valle. |  | Durango | Rodeo | Leandro Valle | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317814 | Rehabilitación De Pavimentos Calle Valles De Los Andes, Entre Calle Prol. Nazas A Calle Catalpa, Fracc. Valle Del Mezquital Ii |  | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 393527 | 393527 | 393527 | 393527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140100317815 | Repavimentación De 2,590.00m2 Calle Tepehuanes Entre Tamazula Y Topia, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 479201 | 479201 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317817 | Construcción De Un Domo En La Escuela Cuauhtémoc, De La Cabecera Municipal. |  | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 164470.41 | 164470.41 | 29.9037 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: CANTIDADES REGISTRADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS SON AL CORTE DE SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100317824 | Alumbrado En Calz. San Fernando Entre Chihuahua Y Nuevo León. |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | [5 empty] | 0 |  | Luminaria | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100317825 | Construcción De Domo En La Escuela José María Iglesias En La Cabecera Municipal |  | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100318000 | Construcción De Domo En El Centro De Atención Múltiple De La Cabecera Municipal. |  | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140100318001 | Construcción De Una Cancha De Basquetbol En La Plaza De La Comunidad El Naranjo. |  | Durango | Santa Clara | El Naranjo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CANTIDADES PRESENTADAS AL CORTE DE SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. OBRE EN POROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100318195 | Pavimentación De La Calle "Prof. Ramón Martínez González" (Calle Principal) De La Comunidad De Toledo. |  | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 698950 | 698950 | 698950 | 210000 | 210000 | 210000 | 30.0451 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140100318197 | Techumbre En La Escuela Guadalupe Victoria En Calle Escobedo Esquina Con De La Rosa. Col. Santa Rosa. |  | Durango | Gómez Palacio | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 641039 | 641039 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100318389 | Pavimentación De La Calle Ferrocarril De La Comunidad De Bermejillo. |  | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100318574 | Pavimentación Asf.C. Juan Escutia Entre Degollado Y C. Zarco |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 468000 | 468000 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140100318770 | Electrificación En San Dimas, Durango |  | Durango | San Dimas | Yamoriba | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100318771 | Repavimentación De 1,690.00m2. Calle Tercera Entre Tamazula Y Topia, Col. Campillo Sainz. |  | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 312683 | 312683 | [5 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
DUR14140200319437 | J.N.Francisco Ceniceros En Canatlan Dgo | 148016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 279938 | 279938 | 279938 | 279938 | 83981 | 83981 | 83981 | 29.9999 | 0 | Obra | 89 | 100 | 88 | Financiera: / Física: Impermeabilización de techos y pintura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319438 | T.V.Sec.107 Col.Anahuac Canatlan Dgo | 148017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 184499 | 184499 | 184499 | 184499 | 55350 | 55350 | 55350 | 30.0002 | 0 | Obra | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Impermeabilización de techos y pintura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319439 | Prim.Francisco Sarabia En Coneto De Comonfort Dgo | 148023 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 456260 | 456260 | 456260 | 456260 | 136878 | 136878 | 136878 | 30 | 0 | Obra | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Impermeabilización y rehabilitación de techos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319440 | Sec.Valle De Poanas En Villa Union Durango Poanas | 148013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 927533 | 927533 | 927533 | 927533 | 278260 | 278260 | 278260 | 30 | 0 | Laboratorio | 325 | 100 | 10 | Financiera: / Física: Laboratorio múltiple / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319441 | J.N.Jose Maria Patoni Fracc.Centenario Del Rio San Juan Del Rio | 148014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 260845 | 260845 | 260845 | 260845 | 78253 | 78253 | 78253 | 29.9998 | 0 | Aula | 115 | 100 | 4 | Financiera: / Física: Aula didáctica adosada y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319442 | T.V.Sec.#225 En Lazaro Cardenas Panuco De Coronado | 148018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 319656 | 319656 | 319656 | 319656 | 95897 | 95897 | 95897 | 30.0001 | 0 | Aula | 69 | 100 | 2 | Financiera: / Física: Aula didáctica aislada y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319444 | Prim.Othon Galindo Fracc.Villas Del Gdna Vi Dgo | 148001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 369626 | 369626 | 369626 | 369626 | 110888 | 110888 | 110888 | 30.0001 | 0 | Aula | 50 | 100 | 10 | Financiera: / Física: Aula didáctica adosada y espacio Usaer adosado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319445 | Sec.Pensamiento Liberal En Fracc.Fidel Velazquez | 148005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 381741 | 381741 | 381741 | 381741 | 114522 | 114522 | 114522 | 29.9999 | 0 | Aula | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica adosada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319446 | Prim.Benito Juarez Loc.De Orizaba Poanas Dgo | 148011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 558024 | 558024 | 558024 | 558024 | 167407 | 167407 | 167407 | 30 | 0 | Aula | 298 | 100 | 8 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319447 | Prim.Cuauhtemoc En Col.Ignacio Zaragoza Durango | 148000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 789526 | 789527 | 789527 | 789527 | 236858 | 236858 | 236858 | 30 | 0 | Aula | 100 | 100 | 23 | Financiera: / Física: Aula didáctica y aula de medios ambas en planta alta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319449 | Prim.Conquistas Agrarias En Rodeo Durango | 148027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 361450 | 361450 | 361450 | 361450 | 108435 | 108435 | 108435 | 30 | 0 | Aula | 97 | 100 | 1 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319450 | Prim.Antonio Juambelz Y Bracho Fracc.Real Del Mezq | 148042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 160553 | 160553 | 160553 | 160553 | 48166 | 48166 | 48166 | 30.0001 | 0 | Obra | 45 | 100 | 7 | Financiera: / Física: Espacio Usaer y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319452 | J.N.Federico Gamboa En Loc.San Jose De Gracia Canatlan | 148024 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 694071 | 694071 | 694071 | 694071 | 208221 | 208221 | 208221 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: Impermeabilización y rehabilitación de techos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319453 | T.V.Sec.#455 En Plan De Ayala Durango Dgo | 148015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 229811 | 229811 | 229811 | 229811 | 68943 | 68943 | 68943 | 29.9999 | 0 | Obra | 50 | 100 | 1 | Financiera: / Física: Impermeabilización y pintura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200320936 | Procesos Catastrales.- Equipamiento Especializado Para Catastro. | 2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1148559.96 | 1148559.96 | 1148559.96 | 1148559.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200321742 | Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico Mobiliario | 3.1.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150607.48 | 150607.48 | 150607.48 | 150607.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200321754 | Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico | 3.1.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5806487.2 | 5806487.2 | 5806487.2 | 5806487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200321761 | Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico Proyección | 3.1.3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 282619.95 | 282619.95 | 282619.95 | 282619.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200321770 | Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico Videovigilancia | 3.1.4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 26774.66 | 26774.66 | 26774.66 | 26774.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200321780 | Tecnologías De La Información.- Plataforma Tecnológica Software | 3.1.5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33468.33 | 33468.33 | 33468.33 | 33468.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200321787 | Tecnologías De La Información.- Plataforma Tecnológica Licencias | 3.1.6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 44624.44 | 44624.44 | 44624.44 | 44624.44 | 8924.89 | 8924.89 | 8924.89 | 20 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 20% AL INICIO DEL PROYECTO / Física: / Registro:
DUR14140200321791 | Tecnologías De La Información.- Sistema De Gestión Catastral | 3.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2241746.4 | 2241749.4 | 2241749.4 | 2241749.4 | 1977015.84 | 1977015.84 | 1977015.84 | 88.1908 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200321795 | Tecnologías De La Información.- Sistema Cartográfico Catastral | 3.3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3598424.4 | 3598424.4 | 3598424.4 | 3598424.4 | 3319022.16 | 3319022.16 | 3319022.16 | 92.2354 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200321799 | Tecnologías De La Información.- Portal De Servicios Catastrales | 3.4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1529151.67 | 1529151.67 | 1529151.67 | 1529151.64 | 305830.33 | 305830.33 | 305830.33 | 20 | 0 | Porcentaje | 1353835 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200321880 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Del Cerro Del Mercado Entre Division Durango A Estudiante | 14PNM009 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 346069 | 346069 | 173034 | 173034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200321890 | Rehabilitación De Pavimento De La Avenida División Durango Del Blvd. Durango A Calle Gral. Eduardo Arrieta Fracc. Domingo Arrieta | 14PNM010 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3653584 | 3649930 | 1824965 | 1824965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1433 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200321899 | Rehabiliacion De Pavimento Del Callejon Millan Lizarraga Entre Lino Santa Cruz Morales Y Blas Chumaceros | 14PNM011 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 306296 | 305990 | 152995 | 152995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 97 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200321909 | Rehabilitación De Pavimentos Calle Blas Chumacero Sánchez, Entre Raúl Caballero Escamilla A Leonardo Rodríguez Alcaine, Fracc. Jardines De San Antonio | 14PNM012 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 492762 | 492269 | 246134 | 246134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 162 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322228 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Ensenada Entre Flujo Continuo Y Zacatecas | 14/PNM041 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1506 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322238 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle 7 Leguas Entre Carretera A Mezquital A Prolongación Nazas. | 14/PNM042 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1766902 | 1766902 | 1766902 | 1766902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 623 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200322249 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Valle Del Guadiana Entre Prolongación Nazas A Topar Pavimento De La Col. Valle Del Guadiana | 14/PNM043 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1190830 | 1190830 | 1190830 | 1190830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322253 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Paseo De Navacoyan Entre Boulevard Armando Del Castillo A Cerro Blanco . | 14/PNM044 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2190804 | 2190804 | 2190804 | 2190804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1261 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322257 | Pavimentacion De La Calle Leonardo Rodriguez Alcaine Entre 8 De Julio A Blas Chumacero | 14PNM013 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 507690 | 507182 | 253591 | 253591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 182 | 100 | 0 | Financiera: las obras se encuentran en proceso de adjudicacion / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322266 | Rehabilitación De Pavimentos Calle Guadalupe Victoria, Entre División Durango A Toma De Durango, Fracc. Domingo Arrieta | 14PNM014 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3548860 | 3545311 | 1772656 | 1772656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1256 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322267 | Rehabilitación De Pavimento En La Av. Paseo Del Saltito Entre Cerro Gordo Hasta El Club Olimpia Del Fracc. Rinconada San Javier | 14/PNM045 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2222788 | 2222788 | 2222788 | 2222788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1327 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322276 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Paseo De La San Martina Entre Paseo Del Saltito Y Cerro Gordo. | 14/PNM046 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 628675 | 628675 | 628675 | 628675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322283 | Rehabilitación De Pavimentos Calle 20 De Noviembre, Entre Arroyo Seco A Luis Donaldo Colosio, Col. Constitución | 14PNM015 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 858308 | 857450 | 428725 | 428725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 332 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: los datos son al 30 de junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322288 | Rehabilitación De La Calle Gómez Palacio De Miguel De Cervantes Saavedra A Patoni. | 14/PNM047 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1403558 | 1403558 | 1200001 | 1200001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322297 | Rehabilitación De Pavimentos Calle Gral. Julio Ibarra, Entre Patria Libre A Gral. Mariano Arrieta, Fracc. Domingo Arrieta | 14PNM016 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 746944 | 746197 | 373098 | 373098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 273 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322309 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Gómez Palacio De Gral. Blás Corral A Lázaro Cárdenas. | 14/PNM048 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2190673 | 2190673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 989 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322311 | Rehabilitación De Pavimentos Calle Abasolo, Entre Blvd. Durango A Gardenia, Col. Iv Centenario | 14PNM017 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1273609 | 1272335 | 636168 | 636168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 507 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE EREPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322317 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Brasilia De Viña De Mar A La Calle La Paz. | 14/PNM049 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1012933 | 1012933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 353 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322319 | Rehabilitación De Pavimento De Prol. 3 Culturas De Prol. Cuauhtémoc Al Blvd. Ipn Del Fracc. Huizache I | 14PNM018 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1574253 | 1572679 | 786339 | 786339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 550 | 100 | 0 | Financiera: la obra esta en proceso de adjudicacion / Física: La obra esta en proceso de Adjudicación y Contratación / Registro: el avance es al 30 junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322324 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle La Paz Entre Brasilia Y Avenida Mar De Plata. | 14/PNM050 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 574050 | 574050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322328 | Rehabilitación De Pavimento De La Calle Ixtlixochilt De Quetzalcóatl A Cuitláhuac Del Fracc. Huizache 2 | 14PNM019 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 910482 | 909572 | 454786 | 454786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 312 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN. / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322332 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Abasolo De Lerdo A Juan E. García. | 14/PNM051 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 818786 | 818786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322340 | Pavimentacion De Calle Quetzalcoatl De Avenida Tres Culturas A Ixtlixochilt | 14PNM020 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 628484 | 627856 | 313928 | 313928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 241 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN. / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUN IO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322349 | Pavimentacion De Calle Claudio Guerra De 8 De Julio A Blas Chumacero Sanchez | 14PNM021 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 430157 | 429727 | 214863 | 214863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 136 | 100 | 0 | Financiera: las obras están en proceso de ejecucion / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: se reporta al 30 de junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322359 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Adelfa Entre Asiano A Jacinto. | 14/PNM052 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1485 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
DUR14140200322363 | Rehabilitación De Pavimento De C. Lino Santacruz Morales De Claudio Guerrero López Y Leonardo Rodríguez Fracc. Jardines De San Antonio | 14PNM022 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 385103 | 384718 | 192360 | 192360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 124 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN. / Registro: SE REPORTA AL 30 DEJUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322373 | Rehabilitación De Pavimento De C. Obradores De Av. Mercurio A Av. Aluminio Del Fracc. Fidel Velázquez | 14PNM023 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2171518 | 2169346 | 1084673 | 1084673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 432 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322473 | Red De Distrtibución Electrica En Colonia Manuel Rivera C. | E01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 351963.29 | 351963.29 | 351963.29 | 351963.29 | 351963.29 | 351963.29 | 351963.29 | 100 | 0 | Poste | 400 | 13 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322481 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Galindo Higuera | 14PNM160 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Deporte | Cancelado | 2014 | 5994000 | 5994000 | 2997000 | 5994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322501 | Rehabilitacion De Pavimento De La Calle Valle De Los Andes Entre Calle Prol Nazas A Calle Catalpa | 14PNM158 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | Cancelado | 2014 | 393133 | 393133 | 196567 | 393133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322510 | Alumbrado Publico En Blvd Domingo Arrieta | 14PNM161 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | Cancelado | 2014 | 1870128 | 1870128 | 935064 | 1870128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5000 | 100 | 0 | Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE REPORTA AL 30 DEJUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322514 | Red De Distribución Electrica En Colonia Las Vegas | E02 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 27222.18 | 27222.18 | 27222.18 | 27222.18 | 27222.18 | 27222.18 | 27222.18 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 50 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322520 | Alumbrado Publico En El Blvd Francisco Villa | 14PNM159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Urbanización | Cancelado | 2014 | 3896100 | 3896100 | 1948050 | 3896100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10000 | 100 | 0 | Financiera: las obras están en proceso de adjudicacion / Física: las obras están en proceso de adjudicacion / Registro: se reporta al 30 de junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322599 | Red De Distribución Electrica En Colonia 10 De Abril | E03 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 81621.78 | 81621.78 | 81621.78 | 81621.78 | 81621.78 | 81621.78 | 81621.78 | 100 | 0 | Poste | 70 | 6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200322629 | Red Distribución Electrica En Colonia Jardínes Del Valle | E04 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25633.56 | 25633.56 | 25633.56 | 25633.56 | 25633.56 | 25633.56 | 25633.56 | 100 | 0 | Poste | 40 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200323010 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | 2335 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325179 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | 2969 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 73968.37 | 22190.51 | 22190.51 | 22190.51 | 22190.51 | 22190.51 | 22190.51 | 100 | 0 | Metro Lineal | 167 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325208 | Ampliación De La Red De Agua Potable | 3037 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325221 | Ampliación De La Red De Agua Potable | 3051 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80697.6 | 80697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 246 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325232 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Potrero De Jala | 012 | Durango | Tamazula | Jala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municpales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1231751.84 | 1231751.84 | 1231751.84 | 1231751.84 | 783579.77 | 783579.77 | 783579.77 | 63.6151 | 0 | Sistema | 42 | 100 | 63 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200325252 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Igualamo | 013 | Durango | Tamazula | El Igualamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1492814.51 | 1492814.51 | 1492814.51 | 1492814.51 | 1001597.82 | 1001597.82 | 1001597.82 | 67.0946 | 0 | Sistema | 58 | 100 | 67 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200325257 | Drenaje Pluvial Y Sanitario | 3365 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 87130.5 | 87130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325265 | Suministro E Instalacion Bomba Para Agua Potable En Sahuatenipa | 014 | Durango | Tamazula | Sahuatenipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 26500.89 | 26500.89 | 26500.89 | 26500.89 | 26500.89 | 26500.89 | 26500.89 | 100 | 0 | Sistema | 79 | 100 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminado y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325280 | Reconstruccion De Caminos Ramales Mesa Del Rodeo-2 De Abril | 015 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 315427.2 | 315427.2 | 315427.2 | 315427.2 | 315427.2 | 315427.2 | 315427.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 238 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: pbra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325293 | Reconstruccion De Caminos Ramales Sahuatenipa-La Vinateria-El Mautal | 016 | Durango | Tamazula | Mautal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 518158.08 | 518158.08 | 518158.08 | 518158.08 | 518158.08 | 518158.08 | 518158.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 113 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: bra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325303 | Reconstruccion De Caminos Ramales Zona La Soledad | 017 | Durango | Tamazula | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 240055.04 | 240055.04 | 240055.04 | 240055.04 | 240055.04 | 240055.04 | 240055.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 65 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325314 | Reconstruccion Del Camino Las Higueras-Pie De La Cuesta Y El Rodeo-Chacala | 018 | Durango | Tamazula | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 455146.88 | 455146.88 | 455146.88 | 455146.88 | 455146.88 | 455146.88 | 455146.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 443 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada y operando adecuadamente / Registro: Obra totalmente terminada y opernado adecuadamente
DUR14140200325326 | Reconstruccion Del Camino Sahuatenipa-La Vinateria-Gpe. De Urrea-El Mautal | 019 | Durango | Tamazula | Mautal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | 100 | 0 | Kilómetro | 113 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325338 | Reconstruccion Del Camino Chapotan-El Guamuchilito | 020 | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 259840 | 259840 | 259840 | 259840 | 259840 | 259840 | 259840 | 100 | 0 | Kilómetro | 208 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325353 | Drenaje Pluvial Y Sanitario | 3368 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 392 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325355 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Zapatero | 021 | Durango | Tamazula | El Zapatero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2651876.74 | 2743079.02 | 2743079.02 | 2743079.02 | 2743079.02 | 2743079.02 | 2743079.02 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada solo falta conexion de CFE para ser puesta en operación - Obra terminada solo falta la conexion por parte de CFE para su puesta en operación
DUR14140200325361 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Potrerillo | 022 | Durango | Tamazula | Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1595061.22 | 1595061.22 | 1595061.22 | 1595061.22 | 1595061.22 | 1595061.22 | 1595061.22 | 100 | 0 | Poste | 35 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada solo falta la conexion de CFE para ser puesta en operación
DUR14140200325378 | Construccion De Red De Distribucion Electrica El Cucharo | 023 | Durango | Tamazula | El Cucharo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 247010.34 | 247010.34 | 247010.34 | 247010.34 | 247010.34 | 247010.34 | 247010.34 | 100 | 0 | Poste | 24 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325382 | Ampliación De La Red De Drenaje | 4030 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 234858.97 | 234858.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 246 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325388 | Construccion De Red De Distribucion Electrica Los Algodones | 024 | Durango | Tamazula | Los Algodones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 212618.48 | 212618.48 | 212618.48 | 212618.48 | 212618.48 | 212618.48 | 212618.48 | 100 | 0 | Poste | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada solo falta conexion por CFE par ponerla en operación
DUR14140200325393 | Ampliación De La Red De Drenaje | 4054 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1468843 | 1468843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 558 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325401 | Construccion De Red De Distribucion Electrica Guasimillas | 025 | Durango | Tamazula | Guasimillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 125801.68 | 125801.68 | 125801.68 | 125801.68 | 125801.68 | 125801.68 | 125801.68 | 100 | 0 | Poste | 43 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada fisicamente al 100% solo falta conexion por CFE para su puesta en operación
DUR14140200325402 | Ampliación De La Red Eléctrica | 4091 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 323236.29 | 323236.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 393 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325415 | Construccion De Red De Distribucion Electrica La Junta Del Santo Niño | 026 | Durango | Tamazula | La Junta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 246269.67 | 246269.67 | 246269.67 | 246269.67 | 246269.67 | 246269.67 | 246269.67 | 100 | 0 | Poste | 72 | 100 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325417 | Preescolar (Bardas Perimetrales) | 4115 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 121468.79 | 103967.9 | 103967.9 | 103967.9 | 103967.9 | 103967.9 | 103967.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 246 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325423 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En El Guamuchil | 027 | Durango | Tamazula | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 174346.93 | 174346.93 | 174346.93 | 174346.93 | 174346.93 | 174346.93 | 174346.93 | 100 | 0 | Poste | 12 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada y falta conexion por parte de CFE
DUR14140200325432 | Preescolar (Bardas Perimetrales) | 4131 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325438 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Igualamo-Boca Del Arroyo-El Pitorreal | 028 | Durango | Tamazula | Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2472734.37 | 2472734.37 | 2472734.37 | 2472734.37 | 1188314.38 | 1188314.38 | 1188314.38 | 48.0567 | 0 | Poste | 165 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
DUR14140200325448 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Guadalupe De Urrea | 029 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 142635.15 | 142635.15 | 142635.15 | 142635.15 | 142635.15 | 142635.15 | 142635.15 | 100 | 0 | Poste | 70 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y opernado adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
DUR14140200325451 | Construccion De Red De Distribucion Electrica La Calera | 030 | Durango | Tamazula | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 145005.82 | 145005.82 | 145005.82 | 145005.82 | 145005.82 | 145005.82 | 145005.82 | 100 | 0 | Poste | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: terminado y operando / Registro: obra terminado y operando adecuadamente
DUR14140200325459 | Preparatoria (Aulas) | 4181 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 448747.43 | 339515.2 | 339515.2 | 339515.2 | 339515.2 | 339515.2 | 339515.2 | 100 | 0 | Aula | 186 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200325465 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En San Javier | 031 | Durango | Tamazula | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 295653.31 | 295653.31 | 295653.31 | 295653.31 | 295653.31 | 295653.31 | 295653.31 | 100 | 0 | Poste | 58 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando
DUR14140200325474 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Cebadilla | 032 | Durango | Tamazula | La Cebadillita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 64356.12 | 64356.12 | 64356.12 | 64356.12 | 64356.12 | 64356.12 | 64356.12 | 100 | 0 | Poste | 101 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada solo y opernado adecuadamente
DUR14140200325481 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Higuerita | 033 | Durango | Tamazula | La Higuerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1611596.61 | 1611596.61 | 1611596.61 | 1611596.61 | 1562732.26 | 1562732.26 | 1562732.26 | 96.968 | 0 | Poste | 35 | 100 | 97 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso por terminarse
DUR14140200325488 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Gral. Gpe. Victoria En Tamazula | 034 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 80451.88 | 80451.88 | 80451.88 | 67.0432 | 0 | Escuela | 75 | 100 | 67 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200325985 | Adquisicion De Equipo De Bombeo | 001 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 123180.4 | 123180.4 | 123180.4 | 41.0601 | 0 | Equipo | 5124 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENEN CONTEMPLADOS DOS EQUIPOS SE HA ADQUIRIDO SOLO UNO FALTA POR SUMINISTRAR EL SEGUNDO EQUIPO PARA EL MISMO SISTEMA SE TIENEN APROBADOS $300,000.00
DUR14140200326001 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 002 | Durango | San Dimas | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Sistema | 26 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO AL 30 DE JUNIO CONTANDO A LA MISMA FECHA CON UN AVANCE DE UN 60% QUE SE REFLEJARA EN UNA ESTIMACION EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO
DUR14140200326024 | Construcción De Vado | 003 | Durango | San Dimas | Unión Modelo (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1092636.41 | 1092636.41 | 1092636.41 | 1092636.41 | 1092636.41 | 1092636.41 | 1092636.41 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
DUR14140200326044 | Rehabilitación De Vialidad Con Concreto Hidraulico En Calle Principal Av. 16 De Septiembre Y Banqueta En Acceso A Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 004 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 162377.4 | 162402 | 162402 | 162402 | 158838.2 | 158838.2 | 158838.2 | 97.8056 | 0 | Metro Cuadrado | 5124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE
DUR14140200326064 | Primaria Aulas | 4355 | Durango | Coneto de Comonfort | Las Morenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200326074 | Rehabilitación Y Regularización De La Línea Eléctrica Aislada A 34.5 Kva Tramo La Desmontada-San Pedro De Villa Corona | 005 | Durango | San Dimas | San Pedro de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 203407 | 203407 | 203407 | 203407 | 127131.39 | 127131.39 | 127131.39 | 62.501 | 0 | Metro Lineal | 186 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE HAN TENIDO DEMORAS IMPREVISTAS CON LA CFE EN CUANTO A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ASI COMO AL DICTAMEN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DUR14140200326094 | Rehabilitación De Cancha De Basketbol En Secundaria Técnica No. 30 | 006 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Deporte | En Ejecución | 2014 | 303755.24 | 303755.24 | 303755.24 | 303755.24 | 197200 | 197200 | 197200 | 64.9207 | 0 | Metro Cuadrado | 1814 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO FISICAMENTE FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA QUE SE HARA EN EL MES DE JULIO
DUR14140200326107 | Rehabilitación De Esccuela Primaria Silvestre Revueltas | 007 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 155457.55 | 125457.55 | 125457.55 | 125457.55 | 125457.55 | 125457.55 | 125457.55 | 100 | 0 | Aula | 1814 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro:
DUR14140200326135 | Construccion Y Rehabilitación De Baños En Zona De Villa Corona (Laguna Del Progreso, Cebollas Y Talloltita) | 008 | Durango | San Dimas | La Laguna del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 340052.96 | 340050.95 | 340050.95 | 340050.95 | 340050.95 | 340050.95 | 340050.95 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE, AREA SANITARIOS EN LA LOC. TAY=28.88 M2, AREA EN SANITARIOS OMBRES Y MUJERES EN LA LOC. DE LA LAGUNA DEL PROGRESO=14.96 M2 Y AREA EN SERV, SANIT EN LA LOC. DE CEBOLLAS=4.74 M2
DUR14140200326150 | Construcción De Dos Aulas 6.00x8.00 M. En Primaria Abraham Lincoln Y Secundaria No. 20 | 009 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 600132.33 | 600132.33 | 600132.33 | 600132.33 | 180039.69 | 180039.69 | 180039.69 | 30 | 0 | Aula | 5124 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
DUR14140200326167 | Rehabilitación De Camino (Trinidad - San Rafael,)( San Antonio - La Joya,)( Zacatera - Los Alamillos,) (Campo Moroso - Las Meladas) | 010 | Durango | San Dimas | Las Meladas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 532405 | 532405 | 532405 | 532405 | 532405 | 532405 | 532405 | 100 | 0 | Kilómetro | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
DUR14140200327212 | Prodimdf 2014 | PR01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1108418 | 1108418 | 554164.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327900 | Adquisición De Bomba Para Pozo De Agua Potable.- | MGV-SC-14-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Juan Aldama (Magueyes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NOP INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327904 | Construcción Red De Agua Potable, Calles Á. Serdan Y Fpe. Carrillo Puerto Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Morelos.- | MGV-SC-13-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327913 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-12-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 450783.89 | 450783.89 | 0 | 450783.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327932 | Construcción Red De Drenaje | MGV-SD-09-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327938 | Ampliación De Red Eléctrica.- | MGV-SG-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 46164.52 | 46164.52 | 0 | 46154.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327939 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 81563.08 | 81563.08 | 0 | 81563.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327941 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 85102.24 | 85102.24 | 0 | 85102.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327946 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-04-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 117837.44 | 117837.44 | 0 | 117837.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NBO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200327949 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-05-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 394896.48 | 394896.48 | 0 | 394896.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328272 | Gastos Indirectos | 14/05001 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 132113 | 132113 | 132113 | 26.4226 | 0 | Informe | 550 | 100 | 27 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328295 | Suministro Y Colocación De Modulos Fotovoltaicos | 14/05022 PR | Durango | Durango | San Antonio de las Basuras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 86283 | 86283 | 86283 | 86283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda Solar | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328306 | Suministro Y Colocación De Modulos Fotovoltaicos | 14/05023 PR | Durango | Durango | Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 43141 | 43141 | 43141 | 43141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda Solar | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328318 | Suministro Y Colocación De Modulos Fotovoltaicos | 14/05024 PR | Durango | Durango | Corral de Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 43141 | 43141 | 43141 | 43141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda Solar | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328362 | Pavimientación De La Calle Libra Entre Mecanicos Y Temazcal O Zodiaco | 14/05004 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 410950 | 410950 | 410950 | 410950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328406 | Ampliación De Red Eléctrica.- | MGV-SG-06-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 75004.44 | 75004.44 | 0 | 75004.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328413 | Pavimentación De La Calle San Pedro Entre Santa Rita Y Santa Isabel | 14/05005 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 530565 | 530565 | 530565 | 530565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328418 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-07-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 18665.56 | 18665.56 | 0 | 18665.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADFO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328430 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-08-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27193.88 | 27193.88 | 0 | 27193.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328434 | Pavimentación De La Calle Juan Escutia Entre Niños Heroes Y Uinidos Venceremos | 14/05006 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 182756 | 182756 | 182756 | 182756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESW CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESW CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328447 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-09-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 26993.2 | 26993.2 | 0 | 26993.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328449 | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre Luis Donaldo Colosio Y 5 De Junio | 14/05007 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 218008 | 218008 | 218008 | 218008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328463 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-10-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 29760.96 | 29760.96 | 0 | 29760.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NOINICIADO..- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328470 | Pavimentación De La Calle Bella Julia Entre Dalia Y Tejocotes | 14/05008 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 348726 | 348726 | 348726 | 348726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328491 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-11-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 36997.04 | 36997.04 | 0 | 36997.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328501 | Pavimentación De La Calle Privada Niños Heroes 3 Entre Niños Heroes Y Cerrada | 14/05009 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328515 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-12-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 155423.76 | 155423.76 | 0 | 155423.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328516 | Pavimentación De La Calle Luces De Nueva York Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd. Las Rosas | 14/05010 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 258267 | 258267 | 258267 | 258267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328526 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-13-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 148016 | 148016 | 0 | 148016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328535 | Pavimentación De La Calle Ponciano Flores Entre Alamos Y Mezquite | 14/05011 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 512043 | 512043 | 512043 | 512043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328538 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-14-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 336549.64 | 336549.64 | 336549.64 | 336549.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328547 | Pavimentación De La Calle Mexico Triunfo Entre Jesus Gonzalez Ortega Y Pacto Federal | 14/05012 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 567099 | 567099 | 567099 | 567099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328548 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-15-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENITDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 31688.88 | 31688.88 | 0 | 31688.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328568 | Pavimentación De La Calle Lilas 400 Entre Priv. Pascual De La Fuente Y Maravillas | 14/05013 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 672800 | 672600 | 672600 | 672600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328597 | Pavimentación De La Calle Flor De Limon 100 Entre Dalia Y Tejocote | 14/05014 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 345645 | 345645 | 345645 | 345645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328624 | Pavimentación De La Calle Helechos Entre Magdalena Y Cerrada Las Marias | 14/05015 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 376509 | 376509 | 376509 | 376509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328634 | Pavimentación De La Calle Melisas Entre Valle Verde Y Flor De Magdalena | 14/05016 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 512553 | 512553 | 512553 | 512553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328712 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 14/05018 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 464720 | 464720 | 464720 | 464720 | 463829 | 463829 | 463829 | 99.8083 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328735 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Iia. Etapa) | 14/05019 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 93007 | 93007 | 93007 | 93007 | 92720 | 92720 | 92720 | 99.6914 | 0 | Obra | 900 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328753 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 14/05020 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 108620 | 108620 | 108620 | 108620 | 108463 | 108463 | 108463 | 99.8555 | 0 | Obra | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328762 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 14/05021 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 333055 | 333055 | 333055 | 333055 | 332509 | 332509 | 332509 | 99.8361 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328780 | Construcción De Red De Agua Potable | 14/05017 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200950 | 200950 | 200950 | 200950 | 200872 | 200872 | 200872 | 99.9612 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
DUR14140200328789 | Ampliacion Red Eléctrica.- | MGV-SG-16-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 248364.12 | 248364.12 | 0 | 248364.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328805 | Ampliacion Red Eléctrica.- | MGV-SG-17-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 79476.24 | 79476.24 | 0 | 79476.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328819 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-18-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60248.08 | 60248.08 | 0 | 60248.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328836 | Ampliacion Red Eléctrica.- | MGV-SG-19-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 152633.96 | 152633.96 | 152633.96 | 152633.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO-.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328848 | Ampliación Red Eléctrica | MGV-SG-20-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 86498.88 | 86498.88 | 0 | 86498.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328860 | Ampliacion Red Eléctrica.- | MGV-SG-21-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28621.84 | 28621.84 | 0 | 28621.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328873 | Ampliación Red Eléctrica.- | MGV-SG-22-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 63325.56 | 63325.56 | 0 | 63325.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200328884 | Ampliacion Red Eléctrica.- | MGV-SG-23-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14442 | 14442 | 0 | 14442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200329021 | Construccion De Electrificación (Paneles Solares Fotovoltaica) | 7439 | Durango | Cuencamé | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 271440 | 271897.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200329219 | Construcción De Aplanados Para Vivienda.- | MGV-SH-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35770.88 | 35770.88 | 0 | 35770.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200329222 | Plaza 4 Culturas | 1 | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290908.34 | 290908.34 | 289121.7 | 290908.34 | 289121.7 | 289121.7 | 289121.7 | 99.3858 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200329321 | Red De Agua Potable | 7125 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 262900 | 269900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200329337 | Aportación Municipal Al Pibai 2014 | SC3 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Proyecto | 47204 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200329352 | Constr. De Sistema De Agua En La Escondida | sc4 | Durango | Pueblo Nuevo | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 397574.41 | 397574.41 | 397574.41 | 397574.41 | 397574.39 | 397574.39 | 397574.39 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 398 | 45 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200329373 | Construccion Red De Drenaje Sanitario | 7156 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 236665 | 236665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200329381 | Construcción De Línea De Agua En Marraneras | sc5 | Durango | Pueblo Nuevo | Adolfo Ruiz Cortines (Marraneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 45 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200329402 | Constr. De Línea De Agua En San Pablo | sc6 | Durango | Pueblo Nuevo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 275725.27 | 275725.27 | 275725.27 | 81.5755 | 0 | Tomas Comunitarias | 89 | 1 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200329422 | Red De Electricidad | 7193 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 201192 | 201192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200329444 | Definición Y Conducción De La Planeación Para El Desarrollo (Gastos Indirectos) | 31 | Durango | Coneto de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200162.37 | 200162.37 | 72033.49 | 72033.49 | 72033.49 | 72033.49 | 72033.49 | 35.9875 | 0 | Acción | 0 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200329575 | Ampliacion De Red Hidraulica En Barrio El Saltito | OP-SJR-R33-00414 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80726.94 | 80726.94 | 80726.94 | 80726.94 | 80378.98 | 80378.98 | 80378.98 | 99.569 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329587 | Construccion De Sistemas De Agua Potable En Barranco Colorado, Los Sanchez Y Boca Del Reliz | - | Durango | San Juan del Río | El Barranco Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 120000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 60 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329595 | Construccion De Sistemas De Agua Potable En La Coyotada | - | Durango | San Juan del Río | La Coyotada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 170000 | 170000 | 85000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 34 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329609 | Construccion De Tanque De Regularizacion De 500 M 3 | - | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 256320 | 256320 | 128160 | 256320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 0 | Financiera: CONVENIO CAED-APAZU TOTAL OBRA $2,125360.00 / Física: CONVENIO CAED-APAZU TOTAL OBRA $2,125360.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329631 | Construcción De Línea De Agua En Los Ángeles | sc7 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 223708.47 | 223708.47 | 223708.47 | 74.5695 | 0 | Tomas Comunitarias | 162 | 1 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200329647 | Ampliacion De Red De Agua Potable En El Barrio La Pila | OP-SJR-R33-00314 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47084.83 | 47084.83 | 47084.83 | 47084.83 | 46881.88 | 46881.88 | 46881.88 | 99.569 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329659 | Construccion De Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable Perforacion De Pozo, Aforo Y Analisis De Calidad Del Agua, Equipamiento | OP-SJR-PROSSAPYS-00314 | Durango | San Juan del Río | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 161815 | 161815 | 161815 | 161815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 65 | 100 | 0 | Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $1,887,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $1,887,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329671 | Rehabilitacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En El Barrio El Grillo Y Camino A La Haciendita | OP-SJR-R33-00214 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 313570.24 | 313570.24 | 313570.24 | 313570.24 | 312218.84 | 312218.84 | 312218.84 | 99.569 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329719 | Construccion De Descargas Domiciliarias | OP-SJR-R33-00114 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20550.59 | 20550.59 | 20550.59 | 20550.59 | 20462.01 | 20462.01 | 20462.01 | 99.569 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329725 | Construccion De Drenaje Sanitario | - | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 100000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 116 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329729 | Construccion De Drenaje Sanitario | - | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 100000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 463 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329741 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | - | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 100000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 167 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329749 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario | OP-SJR-PROSSAPYS-002-14 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 75565 | 75565 | 70000 | 75565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 169 | 100 | 0 | Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $887,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $887,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329766 | Construccion De Sistemas De Alcantarillado Sanitario | OP-SJR-PROSSAPYS-001-14 | Durango | San Juan del Río | Doroteo Arango (Ciénega de Basoco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 53065 | 53065 | 53065 | 53065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 76 | 100 | 0 | Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $587,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $587,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329776 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento Red De Atarjeas, Y Descargas Domiciliarias, Laguna De Oxidacion | OP-SJR-PROSSAPYS-004-14 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 105565 | 105565 | 50000 | 105565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 199 | 100 | 0 | Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $1,287,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA $1,287,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329783 | Construccion De Lineas De Conduccion Electrica | - | Durango | San Juan del Río | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2331699.26 | 2800000 | 750000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 26 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329788 | Instalacion De Equipo De Electrificacion No Convencional | - | Durango | San Juan del Río | Trincheras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 100000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329795 | Apliacion De Red Electrica | - | Durango | San Juan del Río | Arroyo la Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 326051.8 | 326051.8 | 100000 | 326051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 23 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329803 | Construcion De Lineas De Conduccion Electrica | - | Durango | San Juan del Río | El Barranco Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2165256.04 | 2275000 | 907032.66 | 2275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 30 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329815 | Ampliacion De Red Electrica | - | Durango | San Juan del Río | San José del Rosario (Rancho de los Rocha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 30000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329823 | Ampliacion De Red Electrica | OP-SJR-R33-00514 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 698302.74 | 698309.74 | 698309.74 | 698309.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 518 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329827 | Impermehabilizacion De Losa En Escuela Primaria | - | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 15000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329852 | Construcción De Domo En La Cancha Del Pueblo, En La Comunidad De La Loma | OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-001-14 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329862 | Construcción De Domo En La Cancha De La Comunidad De Sauz De Abajo | OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-002-12 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUMTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 281 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329877 | Construcción De Domo En La Cancha De La Comunidad De Charco Hondo | OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-003-14 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 116 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329886 | Pavimentación Del Callejón "Los Tres Pocos", Comunidad De Cañana Segunda | OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-004-14 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329891 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad De Atotonilco | OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-005-14 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 203 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329898 | Bacheo De La Carpeta Asfáltica Que Va De La Cabecera Municipal A La Comunidad De Toledo | OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-006-14 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 3000000 | 180000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200329905 | Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos Y Construcción De Banquetas, En La Cabecera Municipal | OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-007-14 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 180000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR14140200330294 | Centro Historico De Mapimi; Rehabilitacion De Fachadas Y Peatonizacion De Calles En Mapimi Dgo. | PRODERETUS-ED-046-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2668546 | 800563.87 | 800563.87 | 800563.87 | 26.6855 | 0 | Obra | 0 | 100 | 25 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330300 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico De Durango, Dgo. Paquete 1 | PRODERETUS-ED-042-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1666666.67 | 1666667 | 1666667 | 1340359 | 402107.61 | 402107.61 | 0 | 24.1265 | 0 | Obra | 0 | 100 | 28 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330306 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico De Durango, Dgo. Paquete 2 | PRODERETUS-ED-045-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1666666.66 | 1666667 | 1666667 | 1560220 | 468066.14 | 468066.14 | 468066.14 | 28.084 | 0 | Obra | 0 | 100 | 15 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330308 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico De Durango, Dgo. Paquete 3 | PRODERETUS-ED-043-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1666666.66 | 1666666 | 1666666 | 1581932 | 474580.12 | 474580.12 | 474580.12 | 28.4748 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330309 | Señalización Turistica Conductiva En Durango | PRODERETUS-ED-049-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2171574 | 651472.17 | 651472.17 | 651472.17 | 26.0589 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330311 | Centro Cultural Y De Convenciones Bicentenario "Cccb" 4ta Etapa En El Municipio De Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-040-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 21691949 | 6507584.64 | 6507584.64 | 6507584.64 | 26.0303 | 0 | Obra | 0 | 100 | 12 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330315 | Paseo De Las Estrellas En Durango | PRODERETUS-ED-047-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 993177 | 297953.09 | 297953.09 | 297953.09 | 29.7953 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330320 | Mirador Asta Bandera Monumental, En El Municipio De Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-048-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11969761 | 3590928.22 | 3590928.22 | 3590928.22 | 29.9244 | 0 | Obra | 0 | 100 | 5 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330323 | Parque Tematico Estudios De Cine "Paseo Del Viejo Oeste" 2da Etapa En El Municipio De Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-039-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2259993 | 677997.93 | 677997.93 | 0 | 27.1199 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330325 | Remozamiento Del Centro Historico De Lerdo | PRODERETUS-ED-044-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3636616 | 1090984.79 | 1090984.79 | 0 | 27.2746 | 0 | Obra | 0 | 100 | 16 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330330 | Parque Ecologico La Esperanza Iv Etapa (Casa Azul Y Salon De Usios Multiples) En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | PRODERETUS-ED-041-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9089962 | 2726988.62 | 2726988.62 | 2726988.62 | 27.2699 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR14140200330495 | Construcción De Línea De Agua Y Bomba En El Tecomate Anexo Las Negras | sc8 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 354502.25 | 354502.25 | 354502.25 | 84.4053 | 0 | Tomas Comunitarias | 41 | 1 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200330501 | Suministro De Manguera Para Agua Potable En El Amole | sc9 | Durango | Pueblo Nuevo | El Amole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 210 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200330511 | Suministro De Manguera En Corralitos Y La Puerta | sc10 | Durango | Pueblo Nuevo | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 443 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200330520 | Suministro De Manguera Para Agua Potable En El Mil Diez, El Salto, San Antonio, Regocijo | sc11 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 728 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200330570 | Red De Agua Potable Colonia La Parcela | 7256 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 46187 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200330580 | Construccion Red De Drenaje Sanitario En Colonia La Parcela | 7281 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 470839 | 470839 | 470839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200330608 | Red De Electricidad Colonia La Parcela | 7298 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 38611 | 38611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200330640 | Construcción De Base Para Macro Tanque En El Mil Diez | sc12 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 728 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200330654 | Suministro E Instalación De Macro Tanque En El Mil Diez | sc13 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1177500 | 1177500 | 1177500 | 1177500 | 1177500 | 1177500 | 1177500 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 728 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200330701 | Ampliación De Red De Drenaje En La Ciudad | sd1 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 480000.01 | 480000.01 | 480000.01 | 90.566 | 0 | Metros Lineales | 2560 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200330830 | Red De Agua Potable Colonia Los Barriales | 7344 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 78095 | 78095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200330864 | Red De Drenaje Sanitario Colonia Los Barriales | 7353 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1658315 | 1658315 | 923832.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200330899 | Red De Electricidad Colonia Los Barriales | 7365 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 767705.25 | 767705.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200330964 | Red De Drenaje Sanitario | 7409 | Durango | Cuencamé | Velardeña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 615844 | 615844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200330996 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 002 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Dirección de Obras Públicas Municipales | Deporte | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 469 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200331014 | Red De Electricidad | 7422 | Durango | Cuencamé | Velardeña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32200 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200331200 | Construccion Cuarto Para Baño | 7461 | Durango | Cuencamé | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 69600 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200331237 | Construccion De Biodigestores | 7478 | Durango | Cuencamé | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200331280 | Construccion De Piso Firme | 7489 | Durango | Cuencamé | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 14790 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200331312 | Construcción De Línea De Drenaje En Col. El Brillante En El Salto | sd2 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 21793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331340 | Construcción De Red De Drenaje En Col. Centro En La Ciudad | sd3 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 2560 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331360 | Construcción De Red De Drenaje Y Escaleras En Col. Calles En El Salto | sd4 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 264929.11 | 264929.11 | 264929.11 | 264929.11 | 195320.42 | 195320.42 | 195320.42 | 73.7255 | 0 | Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores | 21793 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331382 | Construcción De Empedrado En La Escondida | se1 | Durango | Pueblo Nuevo | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331439 | Rehabilitación De Camino El Tablón - El Aguacate | 003 | Durango | Canelas | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 156863.24 | 156863.24 | 156863.24 | 156863.24 | 156863.24 | 156863.24 | 156863.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE
DUR14140200331642 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Aguascalientes En Col. Buenavista | se4 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290630.5 | 290630.5 | 290630.5 | 290630.5 | 290630.5 | 290630.5 | 290630.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores | 21793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331674 | Construcción De Escaleras En Callejón Reforma Y Elías Chaparro En Col. Obregón En El Salto | se7 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 283528.3 | 283528.3 | 283528.3 | 283528.3 | 283528.3 | 283528.3 | 283528.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores | 21793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331696 | Alumbrado Público En Calle Principal En El Mil Diez | se8 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 183949.67 | 183949.67 | 183949.67 | 183949.67 | 101906.82 | 101906.82 | 101906.82 | 55.3993 | 0 | Luminaria | 728 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331743 | Construcción De Pavimento En Calle La Corregidora En Col. Insurgentes En El Salto | se9 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 28800 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331786 | Construcción De Pavimento En Avenida Ferrocarril En La Col. Vicente Guerrero En El Salto | se10 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 377380.53 | 377380.53 | 377380.53 | 377380.53 | 54000 | 54000 | 54000 | 14.3092 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 21793 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331855 | Electrificacion No Convencional Solar Fotovoltaica | 8147 | Durango | Cuencamé | Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 180960 | 180960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200331874 | Construcción De Dispensario Médico La Laguna | so1 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Salud | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 145147.33 | 145147.33 | 145147.33 | 58.0589 | 0 | Unidad médica | 221 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200331892 | Construccion De Deposito Para Tanque De Agua | 8221 | Durango | Cuencamé | Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41760 | 41760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200331919 | Red De Agua Potable | 8245 | Durango | Cuencamé | Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 66700 | 66700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200331993 | Construccion De Biodigestores | 8260 | Durango | Cuencamé | Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200332093 | Construccion Cuarto Para Baño | 8167 | Durango | Cuencamé | Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200332161 | Red De Agua Potable | 8283 | Durango | Cuencamé | San Diego de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 125280 | 125280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200332162 | Aportación Municipal Al Programa Escuelas De Calidad | sj1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Lote | 47104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332175 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Aprender Jugando En El Salto | sj2 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 208681.83 | 208681.83 | 208681.83 | 90.7312 | 0 | Aula | 21793 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332196 | Construcción De Aula En Escuela Primaria En La Presa Anexo El Zapote | sj3 | Durango | Pueblo Nuevo | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 198802.3 | 198802.3 | 198802.3 | 76.4624 | 0 | Aula | 458 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332207 | Construcción De Aula En Escuela Primaria En La Escondida | sj4 | Durango | Pueblo Nuevo | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 126774.35 | 126774.35 | 126774.35 | 52.8226 | 0 | Aula | 398 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332250 | Construcción De Baños Para Escuela Primaria En Borbollones | sj5 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 142715.42 | 142715.42 | 142715.42 | 62.0502 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 40 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332264 | Construcción De Baños En Escuela Primaria Niños Heroes En La Col. Obregón En El Salto | sj6 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 173033.17 | 173033.17 | 173033.17 | 86.5166 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 21793 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332272 | Construcción De Baños En Escuela Primaria En Coscomate | sj7 | Durango | Pueblo Nuevo | Coscomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 69000 | 69000 | 69000 | 30 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332287 | Construcción De Baños En Escuela Primaria La Presa Anexo El Zapote | sj8 | Durango | Pueblo Nuevo | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 147279.37 | 147279.37 | 147279.37 | 66.9452 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 458 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200332295 | 1a. Etapa Gimnasio San Juan Del Río | SJR-CONADE-001-2014 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 749250 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2912 | 100 | 0 | Financiera: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE GIMNASIO SAN JUAN DEL RIO / Física: CONVENIO CONADE-2014 / Registro: CONVENIO CONADE 2014
DUR14140200332304 | Construcción De Baños En Escuela Primaria En Jagueyes | sj9 | Durango | Pueblo Nuevo | Jagüeyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 78000 | 78000 | 78000 | 30 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333013 | Construcción De Pavimento Hidraulico | 4816 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 471096.02 | 471096.01 | 471096.01 | 471096.01 | 471096.01 | 471096.01 | 471096.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200333296 | Construcción De Baños En Escuela Primaria En Mesa De San Pedro | sj10 | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 66000 | 66000 | 66000 | 30 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 615 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333302 | Construcción De Baños En Escuela Telesecundaria La Campana | sj11 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333307 | Construcción De Baños En Escuela Telesecundaria En Santa Lucía | sj12 | Durango | Pueblo Nuevo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 207923.46 | 207923.46 | 207923.46 | 99.0112 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 331 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333318 | Construcción De Baños En Cecyted En San Bernardino De Milpillas Chico | sj13 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 1092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333328 | Construcción De Barda En Jardín De Niños Un Mundo Mejor En El Salto | sj14 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 21793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333340 | Construcción De Barda En Escuela Primaria En La Campana | sj15 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 88694.81 | 88694.81 | 88694.81 | 59.1299 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 394 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333349 | Construcción De Barda En Telesecundaria En San Jerónimo | sj16 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 906 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333363 | Construcción De Barda En Escuela Telesecundaria En Chavarría Nuevo | sj17 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 359 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333373 | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria En San Bernardino De Milpillas | sj18 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 136727.62 | 136727.62 | 136727.62 | 75.9598 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1092 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333408 | Satisfacer La Demanda De Espacios Físicos Dignos Para Atender A La Población Estudiantil A Nivel Comunidad | sj19 | Durango | Pueblo Nuevo | El Tapextle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 99265.23 | 99265.23 | 99265.23 | 66.1768 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 173 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200333571 | Construccion De Deposito Para Tanque De Agua | 8298 | Durango | Cuencamé | Santa Elena (Los Barrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41760 | 41760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200333608 | Construccion De Biodigestores | 8305 | Durango | Cuencamé | Santa Elena (Los Barrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334325 | Red De Agua Potable | 8335 | Durango | Cuencamé | Veinte Amigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 22272 | 22272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334380 | Construccion Cuarto Para Baño | 8343 | Durango | Cuencamé | La Cureña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334427 | Construccion De Biodigestores | 8349 | Durango | Cuencamé | La Cureña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334457 | Construccion Techo De Lamina Galvanizada | 8363 | Durango | Cuencamé | La Cureña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 18792 | 18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334553 | Red De Agua Potable | 8782 | Durango | Cuencamé | El Mezquite Mocho (Los Muro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334583 | Red De Drenaje Sanitario | 8786 | Durango | Cuencamé | El Mezquite Mocho (Los Muro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2431355.66 | 2431355.66 | 2431355.66 | 2431355.66 | 166749.78 | 166749.78 | 166749.78 | 6.8583 | 0 | Red | 0 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334614 | Perforacion De Pozo Profundo | 8799 | Durango | Cuencamé | El Mezquite Mocho (Los Muro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63750 | 63750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334717 | Ampliacion Red De Electrificacion | 8829 | Durango | Cuencamé | El Mezquite Mocho (Los Muro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 414859.71 | 414859.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334753 | Red De Agua Potable | 8849 | Durango | Cuencamé | San Joaquín (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334836 | Perforacion De Pozo Profundo | 8860 | Durango | Cuencamé | San Joaquín (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334899 | Construccion De Piso Firme | 8892 | Durango | Cuencamé | Pasaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 24650 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334952 | Construccion Techo De Lamina Galvanizada | 8915 | Durango | Cuencamé | San Antonio Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 46980 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200334981 | Construccion De Piso Firme | 8923 | Durango | Cuencamé | San Antonio Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 24650 | 24650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335007 | Red De Drenaje Sanitario | 8946 | Durango | Cuencamé | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 799330.32 | 799330.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335018 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Ampl. Felipe Angeles | SH14-001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35200 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: proceso de licitación / Física: proceso de liciatcion / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICIATCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200335035 | Red De Electricidad | 8957 | Durango | Cuencamé | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 120645.28 | 120645.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335062 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Ampl. Miguel De La Madrid | SH14-002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35200 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200335159 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Bicentenario | SH14-003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 105600 | 105600 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200335185 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Casa Blanca | SH14-004 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35200 | 36550 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICIATCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200335436 | Construccion Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 8964 | Durango | Cuencamé | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 253194.75 | 253194.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335456 | Construccion Techo De Lamina Galvanizada | 8974 | Durango | Cuencamé | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 208142.28 | 208142.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335472 | Construccion De Piso Firme | 8985 | Durango | Cuencamé | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 205247.5 | 205247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335490 | Red De Agua Potable | 8999 | Durango | Cuencamé | Ricardo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335503 | Construccion Techo De Lamina Galvanizada | 9004 | Durango | Cuencamé | Ricardo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9396 | 9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335510 | Aduisicion De Equipo De Computo | 001 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Tesoreria Municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 100 | 0 | Equipo | 11927 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado y operando / Registro: Este equipo es para tener un mejor control administrativo y de servicio hacia las instancias correspondientes y publico en general
DUR14140200335528 | Construccion De Biodigestores | 9029 | Durango | Cuencamé | Ricardo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335541 | Construccion Cuarto Para Baño | 9047 | Durango | Cuencamé | Ricardo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335605 | Construccion Unidad Basica De Vivienda | 11582 | Durango | Cuencamé | Rancho San Marcos Fracción Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60292 | 60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335618 | Construccion Unidad Basica De Vivienda | 11676 | Durango | Cuencamé | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60292 | 60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335640 | Construccion Unidad Basica De Vivienda | 11689 | Durango | Cuencamé | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 30146 | 30146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335726 | Construccion Unidad Basica De Vivienda | 11702 | Durango | Cuencamé | El Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 271314 | 271314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335767 | Construccion Unidad Basica De Vivienda | 11714 | Durango | Cuencamé | Crucero de Simón Bolívar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 150730 | 150730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335783 | Construccion Unidad Basica De Vivienda | 11759 | Durango | Cuencamé | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60292 | 60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200335998 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | 11941 | Durango | Cuencamé | Phego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 90438 | 90438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336018 | Construccion Recamara Adicional | 12100 | Durango | Cuencamé | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9236 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336025 | Construccion Recamara Adicional | 12105 | Durango | Cuencamé | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9236 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336030 | Construccion Recamara Adicional | 12120 | Durango | Cuencamé | El Colectivo (La Muralla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9236 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336039 | Construccion Recamara Adicional | 12142 | Durango | Cuencamé | El Arenal (Felipe Aguilar Blancas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9236 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336053 | Construccion Recamara Adicional | 12165 | Durango | Cuencamé | San Antonio del Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336071 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13159 | Durango | Cuencamé | Rancho San Marcos Fracción Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 13844 | 13844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336090 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13162 | Durango | Cuencamé | Las Alechuzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6922 | 6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336107 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13168 | Durango | Cuencamé | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6922 | 6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336131 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13177 | Durango | Cuencamé | Compañía Ganadera Atotonilco Sociedad Cooperativa de Producción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6922 | 6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336143 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13180 | Durango | Cuencamé | El Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6922 | 6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336162 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13193 | Durango | Cuencamé | San Francisco (Los Ávila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6922 | 6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336181 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13198 | Durango | Cuencamé | Phego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6922 | 6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336222 | Construccion De Piso Firme | 13259 | Durango | Cuencamé | Rancho San Marcos Fracción Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3459 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336276 | Construccion De Piso Firme | 13284 | Durango | Cuencamé | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5765 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336288 | Construccion De Piso Firme | 13289 | Durango | Cuencamé | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5765 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336298 | Construccion De Piso Firme | 13293 | Durango | Cuencamé | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5765 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336312 | Construccion De Piso Firme | 13302 | Durango | Cuencamé | Benjamín Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5765 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336368 | Desazolve Y Limpia De Abrevaderos | 13371 | Durango | Cuencamé | San José de Aviñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336395 | Perforacion De Pozo Profundo | 13381 | Durango | Cuencamé | San José de Aviñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336407 | Perforacion De Pozo Profundo | 13405 | Durango | Cuencamé | San Isidro de Santa María (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 101250 | 101250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336419 | Construccion De Drenaje Sanitario | 13418 | Durango | Cuencamé | Phego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336440 | Desazolve Y Limpia De Abrevaderos | 13435 | Durango | Cuencamé | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200336444 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | SJR-R3X1-001-14 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200336457 | Pavimentacion De La Calle Con Concreto Hidraulico | SJR-R3X1-02-14 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200336476 | Gastos Indirectos | INDIRECTOS | Durango | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 283654.44 | 161146.32 | 24822.8 | 161146.32 | 24822.8 | 24822.8 | 24822.8 | 15.4039 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 15.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200336483 | Programa De Desarrollo Institucional | PRODIM | Durango | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 189109.96 | 163426.41 | 47184.98 | 163426.41 | 47184.98 | 47184.98 | 47184.98 | 28.8723 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 28.87 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200336612 | Construccion De Pozo Profundo En Tamazula | 035 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600633.95 | 600633.95 | 600633.95 | 600633.95 | 180190.18 | 180190.18 | 180190.18 | 30 | 0 | Pozo | 2500 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200336621 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calles De Remedios | 036 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 331230.85 | 331230.85 | 331230.85 | 331230.85 | 331230.85 | 331230.85 | 331230.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 383 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y opera adecuadamente / Registro: obra totalmente terminada y opera adecuadamente
DUR14140200336632 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Callejon Sin Nombre Atrás Del Salon Kytzia | 037 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 165061.81 | 165061.81 | 165061.81 | 165061.81 | 165061.81 | 165061.81 | 165061.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2337 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra totalmente terminada y opera adecuadamente
DUR14140200336646 | Linea Y Red De Distribucion Electrica La Quebrada De Arriba | 038 | Durango | Tamazula | La Quebrada de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 870771.37 | 870771.37 | 870771.37 | 870771.37 | 870771.37 | 870771.37 | 870771.37 | 100 | 0 | Poste | 33 | 100 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: obra totalmente terminada y operando adecuadamente
DUR14140200337041 | Construccion Red De Drenaje Sanitario | 7164 | Durango | Cuencamé | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 236665 | 236665 | 236665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337054 | Construccion Techo Losa De Concreto | 13208 | Durango | Cuencamé | San Antonio del Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337252 | Ampliación De Red Eléctrica Sector El Pozo | PML-R33-SG-AD-2014 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal de cd. lerdo dgo | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 284615.95 | 284615.95 | 284615.95 | 284615.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200337297 | Construccion Cuarto Para Baño | 8318 | Durango | Cuencamé | Santa Elena (Los Barrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337352 | Construccion Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 8821 | Durango | Cuencamé | El Mezquite Mocho (Los Muro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 284284 | 284284 | 268284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337370 | Construccion Techo De Lamina Galvanizada | 8871 | Durango | Cuencamé | Pasaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 46980 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337446 | Construccion Unidad Basica De Vivienda | 11735 | Durango | Cuencamé | El Mezquite Mocho (Los Muro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 150730 | 150730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337508 | Construccion De Piso Firme | 13312 | Durango | Cuencamé | La Jarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5765 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337638 | Construccion De Piso Firme | 13329 | Durango | Cuencamé | San Antonio del Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 11711.56 | 11711.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337720 | Desazolve Y Limpia De Abrevaderos | 13466 | Durango | Cuencamé | El Vaquero (Kilómetro 171) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200337748 | Desazolve Y Limpia De Abrevaderos | 13481 | Durango | Cuencamé | El Colectivo (La Muralla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338136 | Pavimentacion Asfaltica C. Reforma Entre C. Independencia Y Carretera A Nazareno, Col. La Rinconada | PML-R33-SE-AD-09-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 525983.34 | 525983.34 | 525983.34 | 525983.34 | 157665.32 | 157665.32 | 157665.32 | 29.9753 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338212 | Pavimentacion Hidraulica C. Rio Bravo Entre Callejon Rio Bravo Y Escuela Primaria Col. Prudencia Jauregui | PML-R33-SE-AD-03-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 261773.74 | 261773.74 | 261773.74 | 261773.74 | 251833.08 | 251833.08 | 251833.08 | 96.2026 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338267 | Pavimentacion Asfaltica C. Olivos Entre Calzada Las Cruces Y C. Armonia Col. Los Laureles | PML-R33-SE-AD-01-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 274542.5 | 274542.5 | 274542.5 | 274542.5 | 160126.01 | 160126.01 | 160126.01 | 58.3247 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338310 | Pavimentacion Asfaltica C. Palmas Entre Amapolas Y Dalias Fracc. Jardines Del Periferico | PML-R33-SE-AD-04-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 527690.56 | 527690.56 | 527690.56 | 527690.56 | 158120.64 | 158120.64 | 158120.64 | 29.9647 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338363 | Pavimentacion Asfaltica De C. Palma Abanico Entre C. Palmas Y C. Yuca, Col. Las Palmas | PML-R33-SE-AD-05-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 430155.07 | 430155.07 | 430155.07 | 430155.07 | 250030.08 | 250030.08 | 250030.08 | 58.1256 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338448 | Construccion De Guarnicion C. Olivos Entre Calzada Las Cruces Y C. Armonia Col. Los Laureles | PML-R33-SE-AD-02-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 67587.49 | 67587.49 | 67587.49 | 67587.49 | 67146.24 | 67146.24 | 67146.24 | 99.3471 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338497 | Desazolve Y Limpia De Bordo De Abrevadero | 17944 | Durango | Cuencamé | Pedro Vélez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338500 | Construccion De Guarnicion C. Palmas Entre C. Amapolas Y C. Dalias Fracc. Jardines Del Periferico | PML-R33-SE-AD-07-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 94403.63 | 94403.63 | 94403.63 | 94403.63 | 83811.32 | 83811.32 | 83811.32 | 88.7798 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338533 | Cnstruccion De Guarnicion C. Palma Abanico Entre C. Palma Y C. Palma Yuca Col. Las Palmas | PML-R33-SE-AD-08-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 96965.52 | 96965.52 | 96965.52 | 96965.52 | 86326.85 | 86326.85 | 86326.85 | 89.0284 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338547 | Construccion Red De Drenaje Sanitario | 17947 | Durango | Cuencamé | Pedro Vélez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338570 | Ampliacion Red De Electricidad | 17978 | Durango | Cuencamé | Pedro Vélez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 244569 | 244569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338600 | Construccion De Vado Frente A Plaza Principal De Villa Nazareno | PML-R33-SE-AD-21-2014 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 425450 | 425450 | 425450 | 425450 | 420259.78 | 420259.78 | 420259.78 | 98.7801 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338634 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col. Rincon Del Periferico | PML-R33-SC-AD-22-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 168071.08 | 168071.08 | 168071.08 | 168071.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338661 | Construccion Lagunas De Oxidacion | 17995 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz de la Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 78750 | 78750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laguna | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338671 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Sector Peñitas Ejido San Jacinto | PML-R33-SC-AD-23-J-2014 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 111849.25 | 111849.25 | 111849.25 | 111849.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338680 | Construccion Calles De Concreto Hidraulico | 18113 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2606540.16 | 2606540.16 | 2606540.16 | 2606540.16 | 371690.86 | 371690.83 | 371690.83 | 14.2599 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338694 | Ampliacion Red De Electricidad | 18158 | Durango | Cuencamé | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 545130 | 545130 | 545130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338702 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Ortiz De Zarate Entre C. Rosales Y Div. Con Col. Ampliacion Cipreses, Col. El Amparo | PML-R33-SC-AD-20-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 61312.02 | 61312.02 | 61312.02 | 61312.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PRCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338711 | Ampliacion Red De Electricidad | 18167 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 455425 | 455425 | 455425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338713 | Construcción De Alberca Semi-Olimpica. | MGV-DEP-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 7800000 | 7800000 | 2795000 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.. - PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338745 | Construcción De Estadio De Fut-Bol (2da. Etapa).- | MGV-DEP-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 12500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338757 | Prodim | 1900 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 390491.5 | 390491 | 390491 | 390491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338774 | Construcción De Cancha De Fut-Bol 7.- (Parque Ecologico) | MGV-DEP-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 2300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338775 | Construccion De Tomas Domiciliarias En C. Ortiz De Zarate Entre C. Rosales Y Div. Con. Col. Ampliacion Cipreses | PML-R33-SC-AD-24-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 24302.86 | 24302.86 | 24302.86 | 24302.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200338784 | Gastos Indirectos | 1901 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 585737.25 | 585737.25 | 585737.25 | 585737.25 | 222465.36 | 222465.36 | 222465.36 | 37.9804 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
DUR14140200338999 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Y Tanque De Mamposteria | SC-01 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 521112.91 | 521112.91 | 337678.12 | 521112.91 | 337678.12 | 337678.12 | 337678.12 | 64.7994 | 0 | Pozo | 1321 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONVENIDA CON LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO. / Física: LA OBRA NO A INICIADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339340 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Calles Carrillo Puerto Y Á. Serdan Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Morelos.- | MGV-SE-PR-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto no iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339362 | Rehabilitación De Sanitarios, Jardín De Niños Eduardo Claparede | MGV-SJ-PR-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUINICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339370 | Construccion De Barda Perimetral Y De Colindancia Para El Centro De Artes | S2014-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 3083500 | 3083500 | 1541750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 463 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339539 | Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Prim. Maximo Gámiz Fernández.- | MGV-SJ-PR-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339556 | Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Prim. Ignacio Allende.- | MGV-SJ-PR-04-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339571 | Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Primaria Adolfo López Mateos.- | MGV-SJ-PR-05-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Dos de Abril | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339583 | Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Prim. Carlos Romo.- | MGV-SJ-PR-06-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339598 | Construcción De Domo En Cancha Usos Múltiples, Esc. Prim. 18 De Marzo, Turno Vespertino.- | MGV-SJ-PR-07-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339612 | Construcción De Domo En Cancha Usos Múltiples, Jardín De Niños Joaquin Fernández.- | MGV-SJ-PR-08-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 510000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340036 | Construccion De Carcamo De Rebombeo En La Col. Prudencia Jauregui | PML-R33-SD-IR-19-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 283107.96 | 283107.96 | 283107.96 | 29.9585 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340048 | Construccion De Modulo De Sanitarios Preparatoria Cecyted En Villa Nazareno | PML-R33-SI-AD-18-2014 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Educación | En Ejecución | 2014 | 470013.12 | 470013.12 | 470013.12 | 470013.12 | 420021.54 | 420021.54 | 420021.54 | 89.3638 | 0 | Módulo | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2104 - OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340082 | Ampliacion De Red Electrica Sector Peñitas Ejido San Jacinto | PML-R33-SG-AD-10-2014 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 208261.99 | 208261.99 | 208261.99 | 208261.99 | 62166.21 | 62166.21 | 62166.21 | 29.85 | 0 | Lote | 200 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 214 - OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340090 | Ampliacion De Red Electrica Sector Parcelas En El Ejido Estacion Rio Nazas | PML-R33-SG-AD-12-2014 | Durango | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 241670.08 | 241670.08 | 241670.08 | 241670.08 | 163595.26 | 163595.26 | 163595.26 | 67.6936 | 0 | Lote | 152 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340100 | Ampliaciojn De Red Electrica Sector T.V. Sec. Primera Etapa Ejido Margarito Machado | PML-R33-SG-AD-13-2014 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 214796.44 | 214796.44 | 214796.44 | 66.0912 | 0 | Lote | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340110 | Ampliacion De Red Electrica Sector T.V. Sec. Segunda Etapa En El Ejido Margarito Machado | PML-R33-SG-AD-14-2014 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 242299.03 | 242299.03 | 242299.03 | 80.7663 | 0 | Lote | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340123 | Ampliacion De Red Electrica Sector Campo Ejido Nuevo Graseros | PML-R33-SG-AD-15-2014 | Durango | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 214799.84 | 214799.84 | 214799.84 | 214799.84 | 186423.93 | 186423.93 | 186423.93 | 86.7896 | 0 | Lote | 250 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340136 | Ampliacion De Red Electrica En Col. 18 De Julio | PML-R33-SG-AD-16-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 526696.09 | 526696.09 | 526696.09 | 526696.09 | 157938.57 | 157938.57 | 157938.57 | 29.9867 | 0 | Lote | 200 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340148 | Ampliacin De Red Electrica C. Reforma En Col. La Rinconada | PML-R33-SG-AD-17-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 215330 | 215330 | 215330 | 215330 | 153756.56 | 153756.56 | 153756.56 | 71.4051 | 0 | Lote | 200 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340164 | Equipamiento De Noria | 001 | Durango | San Bernardo | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 154487.52 | 154487.52 | 154487.52 | 154487.52 | 154487.52 | 154487.52 | 100 | 0 | Equipo | 81 | 100 | 100 | Financiera: terminado solo falta retenciones / Física: terminada y operando / Registro: proyecto terminado y operando adecuadamente
DUR14140200340171 | Rehabilitación De Camino Rural | 002 | Durango | San Bernardo | San José del Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminado solo falta parar retenciónes / Física: terminado fisicamente y operando / Registro: obra terminada fisicamente y operando adecuadamente solo falta pago de retenciones
DUR14140200340175 | Rehabilitación De Camino Rural | 003 | Durango | San Bernardo | División del Norte (Los Lobos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 170000 | 170000 | 170000 | 169999.84 | 169999.84 | 169999.84 | 169999.84 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 133 | 100 | 100 | Financiera: falta pago de retenciones / Física: terminada / Registro: obra terminada al 100% y operando solo falta el pago de las retenciones
DUR14140200340183 | Construcción De Vado | 004 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 104933 | 123000 | 123000 | 123000 | 115446.28 | 115446.28 | 115446.28 | 93.8588 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200340194 | Ampliación De Dispensario Medico | 005 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Salud | En Ejecución | 2014 | 26000 | 26000 | 26000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 21.1538 | 0 | Unidad médica | 0 | 100 | 100 | Financiera: faltan pagos pendientes para finiquitar financieramente / Física: terminada fisicamente / Registro: obra terminada fisicamente solo falta cerrarse financieramente
DUR14140200340203 | Ampliación De Dispensario Medico | 006 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Salud | En Ejecución | 2014 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Unidad médica | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es una obra por administracion solo falta pagar retenciones por administración
DUR14140200340207 | Construcción De Piso Firme | 007 | Durango | San Bernardo | Rancho de Sosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 19800 | 19800 | 19800 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 37 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: proyecto en proceso / Registro: proyecto en proceso
DUR14140200340210 | Construcción De Piso Firme | 008 | Durango | San Bernardo | Sosa de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 10800 | 10800 | 10800 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 18 | 100 | 30 | Financiera: proyecto en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200340214 | Ampliacion Cosntruccion Y Rehabilitacion De Viviendas En Las Localidades Del Municipio | 201418 | Durango | Poanas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4196017.8 | 4196017.8 | 462479.87 | 462479.87 | 462479.87 | 462479.87 | 462479.87 | 11.0219 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340219 | Construcción De Piso Firme | 009 | Durango | San Bernardo | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 41400 | 41400 | 41400 | 12420 | 12420 | 12420 | 12420 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 81 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200340230 | Construcción De Piso Firme | 010 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Públicas Municiples | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 27000 | 27000 | 27000 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 854 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200340258 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 201422 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 194000 | 194000 | 21371.2 | 194000 | 21371.2 | 21371.2 | 21371.2 | 11.0161 | 0 | Sistema | 5000 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340292 | Ampliacion De Red Ede Agua Potable En Villa Union | 201423 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 43573.08 | 43573.08 | 43573.08 | 43573.08 | 43573.08 | 43573.08 | 43573.08 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340351 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Orizaba | 201427 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 94363.98 | 94363.98 | 94363.98 | 94363.98 | 94363.98 | 94363.98 | 94363.98 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340365 | Ampliacion De Red De Agua Potable En San Atenogenes | 201428 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 248995.65 | 248995.65 | 248995.65 | 248995.65 | 248995.65 | 49.7991 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340371 | Universidad Politécnica De Gómez Palacio Durango | 149003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1087 | 50 | 0 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 163.23 / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA LE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO, 6,000,000 DEL CUAL SE HA RECIBIDO AL TRIMESTRES 2,000,046.06 AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO 6,000,000 DE CUAL SE HA RECIBIDO A LA FEHA 2,000,000 INTERESES AL TRIMESTRE POR 163.23, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340393 | Universidad Politécnica De Durango | 149004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 6000000 | 666675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1520 | 50 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO 6,000,000 DEL CUAL SE HA RECIBIDO LA MINISTRACIÓN DE 666,675.35 - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO 6,000,000 DEL CUAL SE HA RECIBIDO A LA FECHA 666,660 INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 54.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340403 | Universidad Tecnológica De Durango | 149006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 30000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1543 | 50 | 0 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 816.15 / Física: UNIDAD DE DOCENCIA / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO, 25,000,000 PARA UNIDAD DE DOCENCIA, 3,000,000 PARA MOBILIARIO BÁSICO Y 2,000,000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO 25,000,000 PARA UNIDAD DE DOCENCIA, 3,000,000 PARA MOBILIARIO BÁSICO Y 2,000,000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO,TOTAL AUTORIZADO 30,000,000, DEL CUAL SE HA RECIBIDO 10,000,000, INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 816.15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340409 | Universidad Tecnológica Del Mezquital | 149007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 110 | 100 | 0 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 54.41 / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL 2,000,000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO, DEL CUAL SE LA RECIBIDO 2,000,046 - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAÑ 2,000,000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO, DEL CUAL SE HA RECIBIDO LA TOTALIDAD GENERANDO INTERESES AL TRIMESTRE POR 163.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340439 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Villa Union | 201432 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 443126.47 | 443126.47 | 443126.47 | 443126.47 | 443126.47 | 443126.47 | 443126.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340442 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 10 De Mayo Col. Zona Centro | 5-6040-6010-0017 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 598500 | 598500.01 | 598500.01 | 598500.01 | 598500.01 | 598500.01 | 598500.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
DUR14140200340450 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Col. Revolución | 5-6040.6010.0001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 790365.35 | 790365.35 | 66100 | 66100 | 66100 | 66100 | 66100 | 8.3632 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FALTA DE PAGAR MATERIALES
DUR14140200340452 | Ampliacion De Red De Drenaje En Villa Union Colonia San Martin | 201433 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150923.77 | 150923.77 | 150923.77 | 150923.77 | 150923.77 | 150923.77 | 150923.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340462 | Construcción De 190.00 M2 De Pavimento Hidraulico En C. Francisco Javier Mina Zona Centro | 5-6040-6010-0018 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
DUR14140200340535 | Agua Y Saneamiento | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 29839554 | 29839554 | 29839554 | 29839554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340597 | Servicios Basicos De La Vivienda | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 20201567.82 | 20201567 | 20201567 | 20201567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340617 | Vivienda | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINETO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 13035090.48 | 13035090 | 13035090 | 13035090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340627 | Infraestructura Educativa | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1330000 | 13035090 | 1330000 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340638 | Acceso A Los Servicios De Salud | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 4780000 | 4780000 | 4780000 | 4780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340646 | Gastos Indirectos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2184827.82 | 2184827 | 2184827 | 2184827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340652 | Programa De Desarrollo Institucional | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1456551.88 | 1456551 | 1456551 | 1456551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200340869 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Topia | 6391 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 591674.86 | 591674.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340873 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Topia | 6406 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340881 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Platanar | 6436 | Durango | Topia | El Platanar de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340885 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Pinos | 6456 | Durango | Topia | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340890 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad Potrero De Las Yeguas | 6485 | Durango | Topia | Potrero de las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 97500 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340893 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad Rancho Tío Juan | 6499 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340897 | Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Localidad De El Platanar De Sianori | 6525 | Durango | Topia | El Platanar de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340901 | Construcción De Alcantarillas Con Concreto En La Localidad De El Rincón De Sianori | 6536 | Durango | Topia | El Ranchito de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340905 | Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Localidad De Topia | 6541 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 393750 | 393750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340912 | Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Localidad El Rincón | 6548 | Durango | Topia | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340919 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Topia | 6557 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2014 | 503000 | 503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340928 | Electrificacion En La Localidad De La Cresta | 6582 | Durango | Topia | La Cresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350200 | 350200 | 350200 | 350200 | 350200 | 350200 | 350200 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340932 | Electrificacion En La Localidad De Los Sauces (El Cañon) | 6598 | Durango | Topia | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 372206.07 | 372206.07 | 372206.07 | 372206.07 | 372206.07 | 372206.07 | 372206.07 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340936 | Electrificacion En La Localidad De La Pasadita | 6612 | Durango | Topia | La Pasadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340941 | Electrificacion En La Localidad De La Pedregoza | 6619 | Durango | Topia | La Pedregosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 251720 | 251720 | 251720 | 251720 | 251720 | 251720 | 251720 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340945 | Electrificacion En La Localidad El Saucito | 6624 | Durango | Topia | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 397880 | 397880 | 397880 | 397880 | 397880 | 397880 | 397880 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340948 | Electrificacion En La Localidad Casas Viejas | 6632 | Durango | Topia | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340953 | Electrificacion En La Localidad San Rafael | 6638 | Durango | Topia | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 252206 | 252206 | 252206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340959 | Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Topia | 6648 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340967 | Rehabilitación De De Centro De Salud En Topia | 6652 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2014 | 380201 | 380201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340970 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Avino | 6679 | Durango | Topia | Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123500 | 123500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340973 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Avino Cuevecillas | 6688 | Durango | Topia | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340976 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad La Vainilla | 6706 | Durango | Topia | La Vainilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340980 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad De Los Laureles | 6715 | Durango | Topia | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 162500 | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340985 | Construccion De Cuarto Para Baños En La Localidad Renteria | 6724 | Durango | Topia | Rentería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340992 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Carmen | 6727 | Durango | Topia | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 59670 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200340995 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Adjuntas | 6732 | Durango | Topia | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 56160 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341002 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Topia | 6734 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 136890 | 136890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341188 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Cieneguilla | 201434 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 148053.14 | 148053.14 | 148053.14 | 148053.14 | 148053.14 | 148053.14 | 148053.14 | 100 | 0 | Metros Lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200341204 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Morelos | 201441 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 861377.11 | 861377.11 | 861377.11 | 93.6279 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200341438 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Huerta | 6738 | Durango | Topia | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31590 | 31590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341440 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Comedero | 6744 | Durango | Topia | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31590 | 31590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341465 | Rehabilitación De Camino Rural La Estanzuela | 6752 | Durango | Topia | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 539400 | 539400 | 539400 | 539400 | 539400 | 539400 | 539400 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341467 | Rehabilitación De Camino Rural Platanar La Pasadita | 6756 | Durango | Topia | La Pasadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 290757.58 | 290757.58 | 290757.58 | 290757.58 | 290757.58 | 290757.58 | 290757.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341471 | Rehabilitación De Camino Rural Las Adjuntas | 6758 | Durango | Topia | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 181100.05 | 181100.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341475 | Rehabilitación De Camino Rural Las Adjuntas - Palmarejo | 6763 | Durango | Topia | El Palmarejo de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 298883.49 | 298883.49 | 298883.49 | 298883.49 | 298883.49 | 298883.49 | 298883.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341479 | Rehabilitación De Camino Rural San Bernabe | 6767 | Durango | Topia | San Bernabé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341484 | Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos | 111 | Durango | Topia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 341711.97 | 341711.97 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 73.3249 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341488 | Desarrollo Institucional- Adquisición De Software Y Hardware | 314 | Durango | Topia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 227807.98 | 227807.98 | 7386.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341552 | Muro De Contencion El Platanar De Sianori | 21501 | Durango | Topia | El Palmarejo de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341556 | Muro De Contencion En El Rincon De Sianori | 21504 | Durango | Topia | El Ranchito de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341564 | Rehabilitación De Camino Rural Renteria | 6748 | Durango | Topia | Rentería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 99800 | 99800 | 99800 | 99800 | 99800 | 99800 | 99800 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
DUR14140200341592 | Infraestructura Económica Y Social En Durango (Rehabilitacion De Espacios En Las Instalaciones De La Feria Feria De Gomez Palacio, Dgo.) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 45000000 | 45000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341597 | Construcción De Albergue Cultural En Durango, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19094000 | 19094000 | 15275200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341602 | Museo Interactivo De La Laguna En El Estado De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341605 | Electrificación En San Dimas, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341650 | Avenida 20 De Noviembre En La Ciudad De Durango. Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341673 | Construcción De Puente Peatonal En El Blvd. Felipe Pescador En La Ciudad De Durango, Dgo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 18000000 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341679 | Auditorio Del Pueblo En Durango, Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341689 | Construcción De Nuevo Centro De Desarrollo Integral De La Familia (Dif) En Durango, Durango 1a Etapa | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45000000 | 45000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341717 | Auditorio De Gómez Palacio | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200341724 | Museo Interactivo De La Laguna El Estado De Durango 2da Etapa | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342394 | Programa De Mantenimiento De Agua Y Saneamiento, Construccion De Red De Atarjeas Y Alcantarillado En El Fenix | SC14-7003 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 353412.4 | 353412.4 | 353412.4 | 353412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 21000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA INICIAR ESTA SEMANA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342449 | Proyecto De Infraestructura Economica Agua Y Saneamiento En Red De Agua Potable En Toma Domiciliaria Con Cuadro | SC14-7006 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 21000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342453 | Trabajos Complementarios En La Cortina Interior En La Presa La Rosilla Ii. | 01 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 24241 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342485 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 3 Pulg. De Diametro En Varios Ejidos De Gómez Palacio, Dgo. | SC14-7007 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342532 | Construccion De Red De Atarjeas Y Alcantarillado Col. Bicentenario - San Angel | SC14-7008 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 234139.88 | 234139.88 | 234139.88 | 234139.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 21000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342574 | Construccion De Colector En La Col. Héctor Mayagoitia | SC14-7009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 21000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342579 | Ampliación Red De Agua Potable Cañada Iii Etapa | 02 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 304000 | 304000 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342584 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido | 1 - CONADE | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 647197.67 | 100 | 0 | Cancha | 931 | 100 | 100 | Financiera: SOLO FALTA HACER EL REINTEGRO DE LOS INDIRECTOS / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DE CONADE
DUR14140200342626 | Núcleo Universitario: Sustitución De Instalaciones Eléctricas De Los Edificios | S2014-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 189928 | 189928 | 94964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación | 5496 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342632 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col.Ejidal Ii Etapa | 003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342678 | Ampliación De Red De Agua Potable Col.Bella Vista | 004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342713 | Suministro E Instalación De Bebederos En Escuelas Publicas | 005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 304000 | 367954 | 367954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342719 | Centro De Las Bellas Artes: Construcción De La Segunda Etapa | S2014-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9336609 | 9336609 | 4668304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16741 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342777 | Tv Ujed: Construcción De La Segunda Etapa Caseta De Transmisión | S2014-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 12136600 | 12136600 | 6068299.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16741 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342838 | Construcción De La Red De Agua Potable Col. Ampliación Gobernadores 2a. Etapa (Componente Agua Potable) | 006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 184338 | 184338 | 184338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342932 | Acueducto Curva De Tapias Estación 1 119.58 Hasta 2 382.88, (Componente Agua Potable) | 007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11263132 | 11263132 | 11263132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200342976 | Acueducto Fraccionamiento San Ángel Estación 2 382.88 Hasta 3 762.14, Componente Agua Potable | 008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11282143 | 11282143 | 11282143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343053 | Acueducto Arroyo Seco, Estación 3 762.14 Hasta 4 340.00 Y De 5 680.00 Hasta 6 126.12, Componente Agua Potable | 009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10768369 | 10768369 | 10768369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343160 | Construccion De Guarnicion C. Reforma Entre Independencia Y Carretera Nazareno Col. La Rinconada | PML-R33-SE-AD-06-2014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 59315.13 | 59315.13 | 59315.13 | 59315.13 | 53366.42 | 53366.42 | 53366.42 | 89.971 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO- EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343241 | Construcción De Fachada Del Cecyted Emsad 08 | - | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2014 | 168914 | 168914 | 84457 | 168914 | 84457 | 84457 | 84457 | 50 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100 | Financiera: Aun no se recibe aportación del CECYTED / Física: Obra Terminada / Registro:
DUR14140200343279 | Construcción De Aula En Telesecundaria Lazaro Cardenas | 5-6070-2030-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direccción de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 81170 | 87170 | 87170 | 87170 | 87170 | 87170 | 87170 | 100 | 0 | Aula | 359 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado y operando adecuadamente / Registro: proyecto terminado y operando adecuadamente
DUR14140200343313 | Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios En Jn Las Mariposas | 5-6070-1010-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direccción de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 39685.82 | 39685.82 | 39685.82 | 39685.82 | 33250.5 | 33250.5 | 33250.5 | 83.7843 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 84 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
DUR14140200343361 | Rehabilitacion De Camino Dr. Francisco Castillo Nájera ¿ Carlos Real | 5-6090-1010-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Doctor Francisco Castillo Nájera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direccción de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 115287.64 | 115287.64 | 115287.64 | 115287.64 | 115287.64 | 115287.64 | 115287.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 268 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado y operando / Registro: proyecto terminado al 100% y operando adecuadamente
DUR14140200343392 | Construcción De La Red De Agua Potable Col. Ampliación Valentín Gómez Farías, Componente Agua Potable | 011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 602851 | 602851 | 602851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343400 | Rehabilitacion De Camino Jose Librado Rivera ¿ E.C. Dgo/Gomez Palacio | 5-6090-1010-0002 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direccción de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95410.46 | 95410.46 | 95410.46 | 95410.46 | 95410.46 | 95410.46 | 95410.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 201 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente al 100%
DUR14140200343440 | Rehabilitación De Camino Los Lobos ¿ E.C. Francisco I. Madero/San Juan Del Rio | 5-6090-1010-0003 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direccción de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 54662.25 | 54662.25 | 54662.25 | 54662.25 | 54662.25 | 54662.25 | 54662.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 134 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado y operando / Registro: obra totalmente termonada y operando adecuadamente
DUR14140200343445 | Construcción De La Red De Agua Potable Col. La Campana 1a. Etapa, Componente Agua Potable | 012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343466 | Rehabilitación De Camino Enrique Calderón Rodríguez - E.C. Durango-Gómez Palacio | 5-6090-1010-0004 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direccción de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34785.07 | 34785.07 | 34785.07 | 34785.07 | 34785.07 | 34785.07 | 34785.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 135 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente al 100%
DUR14140200343492 | Facultad De Veterinaria Y Zootecnia: Remodelación Y Adecuación De Edificio Z-1 Para Posgrado, Maestria Y Doctorado | S2014-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1352030 | 1352030 | 676015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343504 | Construcción De La Red De Agua Potable Col. Ampliación 20 De Noviembre Los Agaves, Componente Agua Potable | 013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 384862 | 384862 | 384862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 845 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343514 | Adoquinamiento De Calle En Colonia Francisco Villa | 5-6040-1020-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direccción de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 57110 | 57110 | 57110 | 57110 | 48150 | 48150 | 48150 | 84.311 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: proyecto en proceso financieramente / Física: proyecto terminado fisicamente / Registro: proyectom fisicameente terminado
DUR14140200343542 | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Niños Heroés, Componente Agua Potable. | 014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 128222 | 128222 | 128222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343560 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable | SC-02 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 89389.7 | 89389.7 | 28139.84 | 89389.7 | 28139.84 | 28139.84 | 28139.84 | 31.48 | 0 | Pozo | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343580 | Ampliación De Red De Agua Potable Colonias Las Palmas Y Revolución Mexicana, Componente Agua Potable | 015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 281537 | 281537 | 281537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343585 | Electrificación En La Localidad De Talistipa | 00001 | Durango | Guanaceví | Talistipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 394478 | 441988.99 | 441988.99 | 441988.99 | 441988.99 | 441988.99 | 441988.99 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343637 | Electrificacion En La Colonia Nueva En Guanacevi | 00002 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 338232.01 | 388475 | 149137.7 | 149137.7 | 149137.7 | 149137.7 | 149137.7 | 38.3906 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343638 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable | SC-03 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | caed | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 144414 | 144414 | 105524.41 | 144414 | 105524.41 | 105524.41 | 105524.41 | 73.0708 | 0 | Pozo | 937 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE LA CAED / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343668 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable | 00003 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343723 | Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En El Potrero | 00004 | Durango | Guanaceví | El Potrero Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343740 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Salvador, Santa Clara, Dgo. | 5 6030 1010 0001 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas del Municipio de Santa Clara | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 45386.49 | 45386.49 | 45386.49 | 64.8378 | 0 | Metro Lineal | 84 | 100 | 100 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE 2014. OBRA TERMINADA FISICAMENTE OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343763 | Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En Guanacevi | 00005 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 502613.65 | 502613.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343782 | Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En Guanacevi | 00006 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 126400 | 126400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343784 | Reubicación Y Perforación Pozo Profundo Puertopinto, El Oro, Dgo, Componente Agua Potable. | 017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1246400 | 1246400 | 1246400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343790 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado | 5 6040 4010 0001 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas del Municipio de Santa Clara | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 21040 | 21040 | 21040 | 10.52 | 0 | Luminaria | 435 | 100 | 10 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: CANTIDADES FINANCIERAS REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE 2014. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343810 | Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En Guanacevi | 00007 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 276110.94 | 276110.94 | 276110.94 | 276110.94 | 276110.94 | 276110.94 | 276110.94 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343838 | Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario | 00008 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 664062.34 | 664062.34 | 664062.34 | 664062.34 | 664062.34 | 664062.34 | 664062.34 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343839 | Pavimentacion De Calle 12 De Octubre | 5 6040 6010 0009 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas del Municipio de Santa Clara | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1066261.5 | 1066261.5 | 1066261.5 | 1066261.5 | 487285.35 | 487285.35 | 487285.35 | 45.7004 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 324 | 100 | 28 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO BIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CANTIDADES FINANCIERAS REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE 2014. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343872 | Tanque De 100 M3 Y Línea De Conducción Colonia Tierra Blanca, Componente Agua Potable (Incluye Gastos De Op. De Este Mpio.) | 018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 951610 | 951610 | 951610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343914 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 00009 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343932 | Rehabilitación De Jardín De Niños Fco. Javier Mina | 5 6070 1010 0002 | Durango | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas del Municipio de Santa Clara | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19455.54 | 19455.54 | 19455.54 | 97.2777 | 0 | Aula | 64 | 100 | 90 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DE SEGUNDO BIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CANTIDADES FINANCIERAS REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343936 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Los Bajios | 00010 | Durango | Guanaceví | Los Bajíos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 480235.32 | 480235.32 | 480235.32 | 480235.32 | 480235.32 | 480235.32 | 480235.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343949 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Cienega De Quelites | 00011 | Durango | Guanaceví | Ciénega de Quelites (Quelites) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343953 | Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria | 5 6070 1030 0002 | Durango | Santa Clara | San Antonio de la Laguna (Los Álvarez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Publicas del municipio de Santa Clara | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 9613.73 | 9613.73 | 9613.73 | 48.0686 | 0 | Aula | 48 | 100 | 45 | Financiera: CANTIDADES REGISTRADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA INFORMACION FINANCIERA ES AL CORTE EL 3O DE JUNIO DE 2014, LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343959 | Ampliación De Agua Potable (500 Mts) En La Localidad De Fco I Madero, (Barrio El Paraíso), Componente Agua Potable, (Esto Incluye Los Gastos De Operación) | 019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 351022 | 351022 | 351022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343964 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En San Esteban | 00012 | Durango | Guanaceví | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200343985 | Ampliación De Agua Potable (500 Mts.) En La Localidad Fco I Madero (Col.Miguel Meza), Componente Agua Potable | 020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 329289 | 329289 | 329289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200343995 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En El Bajio De Alambre | 00013 | Durango | Guanaceví | Bajío del Alambre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344031 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De 350 M3. Cuesta De La Pastora, Componente Agua Potable | 021 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1064000 | 1064000 | 1064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200344040 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 00014 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344064 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De 350 M3. Sector Alta Vista, Componente Agua Potable. | 022 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1079512 | 1079512 | 1079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200344076 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 00015 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 452732 | 452732 | 452732 | 452732 | 452732 | 452732 | 452732 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344113 | Construcción De Linea De Conducción Cuesta La Pastora, Componente: Agua Potable (El Importe De La Obra Incluye Gastos De Operación) | 023 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 529367 | 529367 | 529367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200344124 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 00016 | Durango | Guanaceví | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344167 | Línea De Conducción De Agua En Colonia Jardines, Calles E Insurgentes, El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., Componente Agua Potable | 024 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1380400 | 1380400 | 1380400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200344181 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 00017 | Durango | Guanaceví | El Potrero Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344224 | Construcción De Línea De Conducción En La Planta Potabilizadora E Instalación De Tanque Para Sulfato, Componente Agua Potable (Incluyen Gastos De Operación) | 025 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 449862 | 449862 | 449862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 22241 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200344226 | Construccion De Tramo Carretero | 00018 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344253 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable | SC-05 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 272646.7 | 272646.7 | 105524.41 | 272646.7 | 105524.41 | 105524.41 | 105524.41 | 38.7037 | 0 | Pozo | 431 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200344352 | Calles (Adoquín, Asfalto, Concreto Y Empedrado) Guanacevi | 00020 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344390 | Calles (Adoquín, Asfalto, Concreto Y Empedrado) Guanacevi | 00021 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 215111.68 | 215111.68 | 215111.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344395 | Ampliación De Red De Agua En Colonia El Mirador Y Forestal En El Salto Pueblo Nuevo, Componente Agua Potable | 026 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1094800 | 1094800 | 1094800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200344415 | Electrificación No Convencional En Agua Del Pino | 00022 | Durango | Guanaceví | Agua del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 172500 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344425 | Ampliación De Red De Agua Colonia San Francisco Y Buena Vista En El Salto, Pueblo Nuevo, Copmponente Agua Potable | 027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1047200 | 1047200 | 1047200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200344439 | Electrificación No Convencional En Biogame | 00023 | Durango | Guanaceví | Biogame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344473 | Pozo Profundo De Agua Potable En Jose Maria Morelos | 00024 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181513.32 | 181513.32 | 109541.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344495 | Construccion De Piso Firme | 00025 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2870265.25 | 2870265.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344511 | Energia Electrica Edificios | F2014-012 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6870453.07 | 6870453.07 | 3425000 | 3425000 | 3425000 | 3425000 | 3425000 | 49.8512 | 0 | Servicio | 0 | 4.03 | 49.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200344543 | Prodimf | 00026 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 227889.8 | 227889.8 | 227889.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344563 | Gastos Indirectos | 00027 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 341834.7 | 341834.7 | 227889.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200344644 | Calles (Adoquín, Asfalto, Concreto Y Empedrado) | 00019 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202500 | 202500 | 202500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
DUR14140200345237 | Adquisición De Equipo De Radiocomunicación | 001 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Tesoreria Municipal | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto terminado / Física: terminado / Registro: Equipo de Radiocomunicación para el D.S.P.M.
DUR14140200345279 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Industrial En La Ciudad Pueblo Nuevo, Componente Agua Potable | 028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1862000 | 1862000 | 1862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345311 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Centro En La Ciudad Pueblo Nuevo, Componente Agua Potable | 029 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1862000 | 1862000 | 1862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345382 | Construcción De Tanque De Regularización Con Una Capacidad De 500 M3., Componente Agua Potable (En Importe Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 030 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1570160 | 1570160 | 1570160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345449 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Col. Loma De Los Indios, Componente Agua Potable (El Importe De Este Proyecto Incluye Gastos De Operacion De Este Mpio.) | 031 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 981350 | 981350 | 981350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345564 | Const. De Sist. De Agua Potable (Perf. De Pozo Profundo, Línea De Conducción Del Pozo Al Tanque De Regulación De Vidrio Fusionado Al Acero De 1,500 M3. De Capacidad Y Sistema De Regulación. (Agua Pot) | 032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10030000 | 10030000 | 10030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345616 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia José Manuel Rivera Carrasco, Componente Agua Potable. (El Importe De Este Proyecto Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.) | 033 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2771969 | 2771969 | 2771969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1981 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345643 | Rehabilitacion Del Pozo En El Predio La Catalina | 1 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 163096 | 422207.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 3622 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200345701 | Construcción De Tanque De Regularización De 350 M3. En Col. Lindavista, Componente: Agua Potabla (El Importe De Este Proyecto Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 034 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 906768 | 906768 | 906768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345781 | Automatización De 4 Pozos, Componente: Agua Potable (En Este Proyecto El Importe Incluye Gastos De Operación En Este Mpio.) | 035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 863588 | 863588 | 863588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345865 | Actualización Al Padrón De Usuarios, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial, (En Este Proyecto El Importe Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.) | 036 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 196270 | 196270 | 196270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200345883 | Rehabilitacion De Bomba Sumergible Y Mantenimiento De Panel Solar Y Controlador | SC02-2014 | Durango | Tepehuanes | La Atascosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 72773.88 | 72773.88 | 72773.88 | 72773.88 | 72773.88 | 72268 | 72268 | 99.3049 | 0 | Equipo | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200345968 | Suministro E Instalación De 7,000 Micromedidores, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3914825 | 3914825 | 3914825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 28000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346008 | Rehabilitación De Alumbrado Publico (Cambia De Luminarias) | TLAH14-001AM | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7076148 | 70761.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 15000 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA
DUR14140200346022 | Suministro E Instalación De 700 Micromedidores, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial. | 038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346111 | Actualización Del Padrón De Usuarios, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 144670 | 144670 | 144670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346144 | Centro Estatal Del Conocimiento Y Las Artes, Primera Etapa | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 35500000 | 35500000 | 35500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346194 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Iniciación Al Arte Y La Cultura, Segunda Etapa | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1926481.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346216 | Actualización Al Padrón De Usuarios Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En Este Proyecto El Importe Incluye Gastos De Operación De Este Municipio) | 040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 298331 | 298331 | 298331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10876 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346254 | Emsad 17 (Ejido Dinamita) | SJ14-7167 | Durango | Gómez Palacio | Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346261 | Actualización Al Padrón De Usuarios Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 235524 | 235524 | 235524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346315 | Actualización Al Padrón De Usuarios Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 235524 | 235524 | 235524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5271 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346366 | Paviemento Hidraulico En Av. Juarez | 2 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 3572.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3622 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200346382 | Suministro E Instalación De 2300 Medidores, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2231280 | 2231280 | 2231280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 9200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346404 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 3 | Durango | Nazas | Colonia las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 7144.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 120 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200346452 | Suministro De Micromedición En Batería De Pozos Profundos Y Micromedición, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación) | 044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1740399 | 1740399 | 1740399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346459 | Construcción De Baños En Emilio Carranza | 4 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 422207.23 | 17860.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 305 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200346489 | Construcción De Piso Firme En Colonia Las Adjuntas | 5 | Durango | Nazas | Colonia las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3572.13 | 53581.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200346499 | Rehabilitacion De Bomba Sumergible Y Mantenimiento De Panel Solar Y Controlador | SC03-2014 | Durango | Tepehuanes | San Ignacio de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 67984.58 | 67984.58 | 67984.58 | 67984.58 | 67984.58 | 67512 | 67512 | 99.3049 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346516 | Actualización Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 281571 | 281571 | 281571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346539 | Instalación De Válvulas Para Control De Consumo De Agua, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial | 046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1395360 | 1395360 | 1395360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346586 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino E.C. Carretera Parral-Colonia Anahuac; Canatlán | SCT-DC-057-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 4565753.82 | 1369726.14 | 1369726.14 | 0 | 29.52 | 0 | Obra | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346598 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Nicolas Bravo-E.C. Durango-Parral; Canatlán | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5136452.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346605 | Equipo De Computo Para El Departamento De Sideapat, Copmponente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 117762 | 117762 | 117762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10476 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346606 | Camino Ignacio Manuel Altamirano (Meta Reconstrucción Y Conservación De Camino Rurales Y Carreteras Alimentadoras; Canatlán | SCT-DC-053-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4060000 | 4060000 | 4060000 | 3995034.07 | 1198510.21 | 1198510.21 | 0 | 29.52 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346608 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable | SC-07 | Durango | General Simón Bolívar | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 100 | 0 | Transformador | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346610 | Camino Nuevo Ideal - Benito Juarez (Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); Nuevo Ideal | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 603000 | 603000 | 603000 | 593548.22 | 178064.47 | 178064.47 | 178064.47 | 29.5298 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346613 | Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo | SC04-2014 | Durango | Tepehuanes | San Juan del Negro (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 39085.3 | 39085.3 | 39085.3 | 39085.3 | 39085.3 | 38813.6 | 38813.6 | 99.3049 | 0 | Equipo | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346634 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable | SC-08 | Durango | General Simón Bolívar | El Paso de las Trocas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 100 | 0 | Transformador | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346641 | Camino Santo Domingo - Tayoltita (Reconstruccion Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); San Dimas | SCT-DC-070-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5707199.12 | 1712159.73 | 1712159.73 | 1712159.73 | 29.52 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346657 | Construcción De Piso Firme En La Cabra | 6 | Durango | Nazas | La Cabra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 7144.26 | 7144.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200346667 | Ampliacion De Red Electrica | SG-20 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202670.26 | 202670.26 | 201447.25 | 202670.26 | 201447.25 | 201447.25 | 201447.25 | 99.3966 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 431 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA NO OPERA FALTA ENERGIZAR Y PAGO DEL 2 Y 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE FALTA ENERGIZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346677 | Construcción De Piso Firme En Diez De Abril | 7 | Durango | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 17860.65 | 3572.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 25 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200346684 | Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo | SC05-2014 | Durango | Tepehuanes | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250950.13 | 250950.13 | 250950.13 | 250950.13 | 135250 | 135250 | 135250 | 53.8952 | 0 | Sistema | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346685 | Ampliacion De Red Electrica | SG-21 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 370875.13 | 370875.13 | 368637.1 | 370875.13 | 368637.1 | 368637.1 | 368637.1 | 99.3966 | 0 | Poste | 431 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA ENERGIZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346727 | Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo | SC06-2014 | Durango | Tepehuanes | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 133974 | 133974 | 133974 | 57.0102 | 0 | Unidad | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346766 | Ampliación De Red Eléctrica | SG-22 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 288928.09 | 288928.09 | 287184.57 | 288928.09 | 287184.57 | 287184.57 | 287184.57 | 99.3966 | 0 | Poste | 937 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTA ENERGIZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346793 | Ampliación De Red Eléctrica | SG-23 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 303213.5 | 303213.5 | 90964.05 | 303213.5 | 90964.05 | 90964.05 | 90964.05 | 30 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 331 | 100 | 60 | Financiera: SOLO SE HA EJERCIDO EL 30% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200346810 | Ampliación De Red Eléctrica | SG-24 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 424813.02 | 424813.02 | 127443.9 | 424813.02 | 127443.9 | 127443.9 | 127443.9 | 30 | 0 | Poste | 1321 | 100 | 65 | Financiera: SOLO SE HA EJERCIDO EL 30% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. / Física: / Registro:
DUR14140200346911 | Camino El Soldado - Otinapa (Meta Reconstrucción Y Coservación De Camino Rurales Y Carreteras Alimentadoras); Durango | SCT-DC-079-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1597983.06 | 479394.92 | 479394.92 | 479394.92 | 29.5194 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346922 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Santa Cruz De Guadalupe; Poanas | SCT-DC-065-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2282879.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346928 | Camino E.C. 45 Santa Maria Del Oro (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); El Oro | SCT-DC-060-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5707184.58 | 1712155.37 | 1712155.37 | 1712155.37 | 29.5199 | 0 | -1 | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346933 | Camino Las Torres - General Escobedo Meta: Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); El Oro | SCT-DC-059-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3424315.75 | 1027294.72 | 1027294.72 | 0 | 29.52 | 0 | -1 | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346937 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Villa Union-Cieneguilla; Poanas | SCT-DC-052-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7656000 | 7656000 | 7656000 | 7533488.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346945 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Coneto De Comonfort-Nogales; Coneto De Comonfort | SCT-DC-056-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6002391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346953 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta Potabilizadora A Pie De Poz,Para Cumplir Con Los Parametros Nom-127-Ssa-1,Con Capacidad Para Tratar 200 L.P.S (Dos Plantas) E.Y P. | 048 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2169300 | 2169300 | 2169300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346963 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Ceballos-El Mirador; Mapimí | SCT-DC-063-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5707181.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346966 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino La Constancia-Berros-E.C. 45; Nombre De Dios | SCT-DC-067-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 3081882.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346972 | Camino Simon Bolivar - Oriente Aguanaval (Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); Simón Bolívar | SCT-DC-054-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6380000 | 6380000 | 6380000 | 6277882.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346978 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino San Juan De Guadalupe-El Floreño; San Juan De Gpe. | SCT-DC-061-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6380000 | 6380000 | 6380000 | 6277918.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346982 | Camino Las Delicias - Abasolo (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); Indé | SCT-DC-064-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6380000 | 6380000 | 6380000 | 6277891.28 | 1883367.38 | 1883367.38 | 1883367.38 | 29.5199 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346986 | Rehabilitación De Colector Mixto De 12" Y 14" En Bermejillo Mapimí, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1035667 | 1035667 | 1035667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346989 | Camino 5 De Julio - Ocampo (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras) En El Mpio. De San Bernardo; San Bernardo | SCT-DC-055-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3424295.58 | 1027288.68 | 1027288.68 | 0 | 29.5198 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200346994 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Acceso Al Nayar; Durango | SCT-DC-078-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347007 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino La Torreña-Las Lechuzas; Gómez Palacio | SCT-DC-080-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1475978.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347014 | Camino Durango - Tepic (Puente Vehicular Cienega Larga Km 180 957) "Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras"; El Mezquital | SCT-DC-066-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2509198.32 | 752759.5 | 752759.5 | 752759.5 | 29.52 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347039 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Agua Caliente, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 575857 | 575857 | 575857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347067 | Rehabilitación En Zona Centro De Santa María Del El Oro, Componente: Rehabilitación | 051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1144000 | 1144000 | 1144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347089 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino El Salto-Pueblo Nuevo-Corralitos-La Cucaracha; Pueblo Nuevo | SCT-DC-062-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3424319.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347092 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Hidalgo En Santa María Del Oro, Componente : Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 052 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 574912 | 574912 | 574912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347095 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Durango-Tepic , Meta Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Camino Durango | SCT-DC-077-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1377599.6 | 413279.88 | 413279.88 | 0 | 29.52 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347099 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Santa Maria De Ocotan; El Mezquital | SCT-DC-068-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1771199.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347101 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino E.C. Parral-Canutillo Meta; Ocampo | SCT-DC-069-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1967999.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347106 | Reconstruccion Y Conservacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Villa Ocampo-Ojitos; Ocampo | SCT-DC-071-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2951997.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347108 | Vicente Guerrero - San Francisco Javier; Vicente Gro. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347109 | Simón Bolívar - Santa Clara; Simón Bolívar | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347116 | "Cieneguilla - Antonio Amaro; Poanas/Gpe. Victoria" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5345000 | 5345000 | 5345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347121 | Paso Nacional - Lázaro Cárdenas - La Perla; Nazas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347124 | Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable De Pozo A Depositos, Componente: Rehabilitación. | 053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1456000 | 1456000 | 1456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347126 | Ramal A Tuitan; Nombre De Dios | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347129 | San Pedro Del Gallo - E.C. (Bermejillo - La Zarca); San Pedro Del Gallo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347132 | Coyotes - San Miguel De Cruces; Durango/San Dimas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347135 | E.C. (Durango - H. Del Parral) - Villa Hidalgo; Hidalgo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347138 | Santa Catalina De Sena-Ignacio Ramirez; Guadalupe Victoria | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347140 | Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Zona Centro, Componente: Rehabilitación. | 054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5457712 | 5457712 | 5457712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347146 | El 10 - Abasolo; Rodeo/Inde | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347153 | E.C. (Durango - H. Del Parral) - Santa Maria Del Oro (Subtramo El Carrizo - Puerta De Cabrera); Hidalgo/Inde | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347155 | Rehabilitación De Línea De Agua Potable Calle Puebla, Componente: Rehabilitación. | 055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 956800 | 956800 | 956800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347157 | E.C. Durango-H Del Parral-Abasolo; Rodeo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347160 | Jose Maria Morelos-La Palestina; Santiago Papasquiaro | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347163 | Narcizo Mendoza-La Ochoa; Poanas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347169 | La Concha-Peñon Blanco; Peñon Blanco | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347174 | El Nayar-El Tunal; Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347179 | E.C. Dgo-Maz-El Carrizo; Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347185 | Lajita-Topia; Topia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347194 | Rehabilitación De Emisor Calle Puebla, Componente Rehabilitación | 056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347208 | Rehabilitación De Emisor Principal, Componente Rehabilitación | 057 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347218 | Rehabilitación De Alcantarillado Calle Puebla, Componente: Rehabilitación | 058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 884000 | 884000 | 884000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347246 | Construcción De Piso Firme En Emilio Carranza | 8 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 53581.95 | 3572.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 75 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347254 | Construcción De Piso Firme En Eufemio Zapata | 9 | Durango | Nazas | Eufemio Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3572.13 | 3572.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347258 | Construcción De Piso Firme En San Jose Del Pajarito | 10 | Durango | Nazas | San José del Pajarito (Pajarito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3572.13 | 3572.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347268 | Construcción De Piso Firme En El Capricho | 11 | Durango | Nazas | El Capricho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3572.13 | 3572.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347272 | Construcción De Piso Firme En Los Cerritos | 12 | Durango | Nazas | Los Cerritos (Las Cotorras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3572.13 | 237441.92 | 134049.6 | 134049.6 | 134049.6 | 134049.6 | 134049.6 | 56.4557 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5 | 100 | 56 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347278 | Construcción De Piso Firme En Mezquitalillo | 13 | Durango | Nazas | Mezquitalillo (Salitreras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3572.13 | 69294.92 | 69294.92 | 59737 | 59737 | 59737 | 59737 | 86.2069 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5 | 100 | 86.2 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347285 | Construcción De Piso Firme En La Jarita | 14 | Durango | Nazas | La Jarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3572.13 | 35391.6 | 35391.6 | 30510 | 30510 | 30510 | 30510 | 86.2069 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5 | 100 | 86.2 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347296 | Ampliación De Electrificación En La Altamira | 31 | Durango | Nazas | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 69294.92 | 126005 | 126005 | 86591 | 86591 | 86591 | 86591 | 68.7203 | 0 | Acción | 5 | 100 | 68 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347299 | Ampliación De Electrificación En Jose Guadalupe Rodriguez | 32 | Durango | Nazas | José Guadalupe Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 35391.6 | 36922.8 | 36922.8 | 31830 | 31830 | 31830 | 31830 | 86.2069 | 0 | Acción | 20 | 100 | 86.2 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347313 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor En Diez De Abril | 19 | Durango | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 237441.92 | 110495.8 | 110495.8 | 95755 | 95755 | 95755 | 95755 | 86.6594 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 86.66 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347467 | Ampliación De Electrificación En Jose Guadalupe Rodriguez | 32 | Durango | Nazas | José Guadalupe Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 35391.6 | 31923.2 | 31923.2 | 27520 | 27520 | 27520 | 27520 | 86.2069 | 0 | Acción | 15 | 100 | 86.2 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347491 | Ampliación De Electrificación En Diez De Abril | 33 | Durango | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 126005 | 34579.6 | 34579.6 | 29310 | 29310 | 29310 | 29310 | 84.761 | 0 | Acción | 25 | 100 | 84.76 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347498 | Ampliación De Electrificación En Benito Juarez | 34 | Durango | Nazas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 36922.8 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 30 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347508 | Ampliación De Electrificación En Colonia Las Adjuntas | 35 | Durango | Nazas | Colonia las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 110495.8 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347517 | Ampliación De Electrificación En Santa Barbara | 36 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 31923.2 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 35 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347523 | Ampliación De Electrificación En Agustin Melgar | 37 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34579.6 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347539 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Santa Teresa De La Uña | 38 | Durango | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 45000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 582 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347549 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cabra | 39 | Durango | Nazas | La Cabra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 15000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 34 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347560 | Electrificación No Convencional En La Cabra | 40 | Durango | Nazas | La Cabra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 34 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347570 | Ampliación De Red Electrificación En Emilio Carranza | 41 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347585 | Ampliación De Electrificación En El Capricho | 42 | Durango | Nazas | El Capricho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 9991.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347597 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua En La Colonia Mesa Del Cbtf Y Línea De Conducción De Aguas Desde La Caseta La Colonia Vicente Guerrero El Salto Pueblo Nuevo, Rehab. Mas (Gast.O. | 059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1407067 | 1407067 | 1407067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347619 | Ampliación De Electrificación En Los Cerritos | 43 | Durango | Nazas | Los Cerritos (Las Cotorras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 14987.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347631 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable | SC-06 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 100 | 0 | Pozo | 1321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200347884 | Construccion De Red De Atarjeas | SD-11 | Durango | General Simón Bolívar | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4454017.29 | 445017.29 | 226599.53 | 445017.29 | 226599.53 | 226599.53 | 226599.53 | 50.9193 | 0 | Sistema | 238 | 100 | 0 | Financiera: EL PAGO TOTAL SE REALIZARA AL MOMENTO DE CONTAR CON EL CONVENIO DEFINITIVO POR PARTE DE LA CAED / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200347895 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero 1, Morelos 2 Y Azteca, Componente : Rehabilitación | 060 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347898 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Cerritos | 45 | Durango | Nazas | Los Cerritos (Las Cotorras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 9991.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 28 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347939 | Construcción De Techo Firme En Santa Teresa De La Uña | 46 | Durango | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9991.98 | 19983.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200347963 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Hermanas Vázquez,Colonia Obregón Y Calles A, Componente: Rehabilitación. | 061 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200347982 | Construcción De Techo Firme En Santa Barbara | 47 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 14987.97 | 500000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348021 | Construcción De Techo Firme En Agustin Melgar | 48 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9991.98 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348056 | Mantenimiento De Electrificación No Convencional | 49 | Durango | Nazas | La Cabra (La Viejita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 19983.96 | 741362.45 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348070 | Perforacion Y Equipamiento De Fuente De Abastecimiento De Pozo Profundo En La Zona Centro, Equipamiento Electromecanico E Interconexion De La Red Con Tuberia De 12 Pulgadas De Diametro | FM-001-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348074 | Ampliacion De Electrificación En Nazas | 50 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 50 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348097 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Nazas | 51 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 355934.18 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 120 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348122 | Ampliación De Red De Agua Potable En Nazas | 52 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 741362.45 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 120 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348159 | Construcción De Deposito De Agua Potable En Dolores Hidalgo | 54 | Durango | Nazas | Dolores Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 270000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 310 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348164 | Tanque De Almacenamiento Cerro De La Cruz Con Capacidad De 4,000 M3, Incluye Proyecto Y Construccion De Cimentacion , Atraques De Tuberias. | FM-002-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8950000 | 8950000 | 8950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348190 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Perla | 55 | Durango | Nazas | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 355931.98 | 936381.17 | 643131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 777 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348227 | Construcción De Drenaje En Agustin Melgar | 56 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 400000 | 214362.81 | 67825.44 | 67825.44 | 67825.44 | 67825.44 | 67825.44 | 31.6405 | 0 | Red | 490 | 100 | 31.64 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348233 | Construccion De Linea De Alimentacion Del Tanque Cerro De La Cruz A La Red De Distribucion De La Zona Centro, Con Tuberia De Acero De 20 Pulgadas De Diametro Con Longitud De 500 Metros. | FM-003-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2592500 | 2592500 | 2592500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348248 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Paso Nacional | 57 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 270000 | 142908.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1366 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348278 | Construción De Red De Drenaje En Emilio Carranza | 58 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 936381.17 | 936381.17 | 643131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 814 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348317 | Gastos Indirectos | 59 | Durango | Nazas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 214362.81 | 214362.81 | 67825.44 | 67825.44 | 67825.44 | 67825.44 | 67825.44 | 31.6405 | 0 | GASTOS INDIRECTOS | 150 | 100 | 31.64 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348322 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua De La Zona Centro Norte De La Ciudad De Gomez Palacio, Dgo. | FM-004-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348345 | Programa De Desarrollo Institucional | 60 | Durango | Nazas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 142908.54 | 142908.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 12411 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
DUR14140200348376 | Construccion De Tanque De Almacenamiento En Cerro De La Pila, Con Capacidad De 4000 M3, Incluye Proyecto Y Construccio, Atraques De Tuberia. | FM-005-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8950000 | 8950000 | 8950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348427 | Suministro Instalacion Filtros Intradomiciliarios En La Ciudad De Gomez Palacio | FM-006-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348493 | Construccion De 5000 M.L. De Linea De Conduccion De Agua Potable (Las Americas) | FM-007-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348525 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Zona Centro De Tayoltita, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1504048 | 1504048 | 1504048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348555 | Rehabilitacion De Colector Claveles | FM-008-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1211525 | 1211525 | 1211525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348640 | Sistema De Drenaje Pluvial Col. Cesar G. Meraz | FM-009-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348645 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Zona Centro, Componente: (Rehabilitación) | 064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348686 | Obras Complementarias De Tanque De Regulacion Norte | FM-010-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1315994 | 1315994 | 1315994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348744 | Rehabilitación De Muro De Contención Y Electrificación De Las Lagunas De Oxidación Zona Centro, Componente: Rehabilitación. | 065 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 936000 | 936000 | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348774 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable San Fernando-Centauro Del Norte | FM-011-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 408937 | 408937 | 408937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348825 | Rehabilitación Del Emisor De La Colonia La Tijera A Las Lagunas De Oxidación De Las Colonias Plutarco Elías Calles Y Gómez Morín, Componente: Rehabilitación | 066 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 832000 | 832000 | 832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348872 | Rehabilitación Del Emisor Sur, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 771576 | 771576 | 771576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348891 | Linea De Conduccion Centauro Del Norte- Carlos Real | FM-012-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 829097 | 829097 | 829097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348920 | Rehabilitación De Linea De Agua Y Sectorización En Zona Centro (1er. Etapa), Componente: Rehabilitación | 068 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200348942 | Reconstruccion Del Camino A Metates | UB01-2014 | Durango | Tepehuanes | Metates (Metatitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 45291.68 | 45291.68 | 45291.68 | 45291.68 | 45201.28 | 45201.28 | 45201.28 | 99.8004 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200348984 | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Col. Centauro Del Norte | FM-013-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 283346 | 283346 | 283346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349032 | Rehabilitacion De Colector Las Cruces | FM-014-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2830845 | 2830845 | 2830845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349089 | Reposicion De Equipo De Rebombeo Tanque Villa De Guadalupe | FM-015-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 394370 | 394370 | 394370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349158 | Rehabilitacion De Colector Villa Las Flores | FM-016-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1231240 | 1231240 | 1231240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349181 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Domingo Arrieta, Ave Domingo Arrieta Guadalupe Victoria,Julio Ibarra,Valle De Los Andes, Comp.: Rehab. | 069 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 160241 | 160241 | 160241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349222 | Rehab. De Agua Potable Sector Jardines De San Antonio, Calle Tres Culturas,Ixtlaxochilt,Quetzalcoatl, Componente: Rehabilitación. | 070 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 738797 | 738797 | 738797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349241 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Zona Centro | FM-017-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2684886 | 2684886 | 2684886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349293 | Rehabilitación De Agua Potable Sector Juan Escutia Avenida Nardos, Componente: Rehabilitación. | 071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 37280 | 37280 | 37280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349312 | Restitucion De Linea De Distribucion De Agua Potable Av. Coronado. | FM-018-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1667260 | 1667260 | 1667260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349330 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Col.Del Valle, Jaime Nuno ,Felipe Angeles, Priv.Leandro Valle, Componente (Rehabilitación). | 072 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 89548 | 89548 | 89548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349437 | Programa Integral De Recuperacion De Cuenca Alta Del Rio Nazas. | FM-019-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349463 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Del Guadiana, Calle Pedro Infante,María Felix, Componente: Rehabilitación | 073 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 64187 | 64187 | 64187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349504 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector De La Revolución,Calle Revolución, Mina,Abasolo, Componente: Rehabilitación. | 074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48953 | 48953 | 48953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349577 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Del Sur,Flor De María, Flor De Peña, Componente: Rehabilitación | 075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49338 | 49338 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349645 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector De La Virgen, Calle Bella Julia,Flor De Limon, Componente: Rehabilitación | 076 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 88680 | 88680 | 88680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349680 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Verde ,Calle Melisa Y Helechos, Componente: Rehabilitación. | 077 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 45951 | 45951 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349710 | Construccion De Tanque De 350m2 En Lindavista Apazzu | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Aguas del Valle de Suchil | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 372419.2 | 372419.4 | 372419.4 | 372419.4 | 372419.4 | 372419.4 | 372419.4 | 100 | 0 | Tanque | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349737 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Isabel Almanza, Mexico, Juan Escutia Y Niños Héroes, Componente: Rehabilitación | 078 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68560 | 68560 | 68560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349809 | Rehabilitacion Red De Drenaje Calle Aldama Y Av Del Trabajo | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Facundo Avila | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68545.45 | 68250 | 68250 | 68250 | 68250 | 68250 | 68250 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349817 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector San Miguel, Calle Pelicano, 21 De Marzo, En Durango, Dgo., Componente: Rehabilitación. | 079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 42818 | 42818 | 42818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200349895 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector De Las Palmas Calle Lilas, Componente: Rehabilitación. | 080 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49723 | 49723 | 49723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200350040 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Colonia Massie, Calle Lucha Popular Y Luces De Nueva York, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Op.) | 081 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 228041 | 228041 | 228041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200350078 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector San Carlos Y Calle Pedro Infante, Componente: Rehabilitación | 082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27374 | 27374 | 27374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200350322 | Automatizacion De 4 Pozos | SC07-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 140796 | 140976 | 140976 | 140976 | 140976 | 140976 | 140976 | 100 | 0 | Unidad | 4761 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200350863 | Equipo De Computo Para El Departamento De Sideapat | SC08-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 19224 | 19224 | 19224 | 19224 | 19224 | 19224 | 19224 | 100 | 0 | Equipo | 10476 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200350912 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Verde Sur, Calle Río Florido, Componente: Rehabilitación | 083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27852 | 27852 | 27852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200350958 | Rehabilitación De Agua Potable En El Sector El Naranjal, Calle Olivos, Teresa Arrieta, Componente: Rehabilitación. | 084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 29054 | 29054 | 29054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351041 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Zona Centro | SD01-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 512640 | 512640 | 512640 | 512640 | 512640 | 512640 | 512640 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200351047 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Domingo Arrieta, Ave. Dominigo Arrieta, Guadalupe Victoria, Julio Ibarra, Valle De Los Andes, Componente: Rehabilitación | 085 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 894064 | 894064 | 894064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351076 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Jardines De San Antonio, Calle Tres Culturas, Ixtlaxochilt, Quetzalcoatl, Componente: Rehabilitación. | 086 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1520800 | 1520800 | 1520800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351102 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Juan Escutia, Avenida Nardos, Componente: Rehabilitación. | 087 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 89315 | 89315 | 89315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351143 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Col. Del Valle, Calle Jaime Nuno, Felipe Angeles, Priv. Leandro Valle, Componente: Rehabilitación | 088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 214218 | 214218 | 214218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351181 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Del Guadiana, Calle Pedro Infante, María Felix, Componente: Rehabilitación | 089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 422715 | 422715 | 422715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351224 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector V. De La Revolución, Calle Revolución, Mina, Abasolo, Componente: Rehabilitación. | 090 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 98627 | 98627 | 98627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351261 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Del Sur, Flor De María, Flor De Peña, Componente: Rehabilitación | 091 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 92588 | 92588 | 92588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351269 | Rehabilitacion De Muro De Contencion Y Electrificacion De Lagunas De Oxidacion Zona Centro | SD02-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 461376 | 461376 | 461376 | 461376 | 461376 | 461376 | 461376 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200351297 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector La Virgen, Calle Bella Julia, Flor De Limon, Componente: Rehabilitación | 092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 229766 | 229766 | 229766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351331 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Verde, Calle Melisa Y Helechos, Componente: Rehabilitación. | 093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90533 | 90533 | 90533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351366 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector San Miguel, Calle Pelicano, 21 De Marzo, Componente: Rehabilitación. | 094 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 136834 | 136834 | 136834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351400 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Las Palmas, Calle Lilas, Componente: Rehabilitación. | 095 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 122606 | 122606 | 122606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351403 | Rehabilitacion De Emisor De La Colonia La Tijera A Las Lagunas De Oxidacion De Las Colonias Plutarco Elias Calles Y Gomez Morin | SD03-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 410112 | 410112 | 410112 | 410112 | 410112 | 410112 | 410112 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200351439 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Colonia Massie, Calle Lucha Popular Y Luces De Nueva York, Componente: Rehabilitación. | 096 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 95122 | 95122 | 95122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351472 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector San Carlos, Calle Pedro Infante, Componente: Rehabilitación. | 097 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 74030 | 74030 | 74030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351480 | Rehabilitacion Del Emisor Sur | SD04-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 307584 | 307584 | 307584 | 307584 | 307584 | 307584 | 307584 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200351530 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Verde Sur, Calle Rio Florido, Componente: Rehabilitación. | 098 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63836 | 63836 | 63836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351569 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Las Flores Sur, Calle Margaritas, Las Rosas, Componente: Rehabilitación. | 099 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 218256 | 218256 | 218256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351590 | Rehabilitacion De Linea De Agua Y Sectorizacion En Zona Centro 1ra Etapa | SC09-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 512640 | 512640 | 512640 | 512640 | 512640 | 512640 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200351603 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector El Naranjal, Calle Olivos, Teresa Arrieta, Componente: Rehabilitación. | 100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80529 | 80529 | 80529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351646 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Isabel Almanza, Calle México Triunfó, Juan Escutia, P. Niños Héroes, Componente: Rehabilitación. | 101 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68560 | 68560 | 68560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351706 | Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Isabel Almanza, México Juan Escutia Y Niños Héroes, Componente: Rehabilitación. | 102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 25157 | 25157 | 25157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351778 | Sistema De Drenaje En La Colonia La Tijera | SD05-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 427200 | 427200 | 427200 | 427200 | 427200 | 427200 | 427200 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200351826 | Adquisición De Vehículo Para El Sistema, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Física. | 103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 117762 | 117762 | 117762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351942 | Drenaje Pluvial Arroyo La Magdalena, Componente: Drenaje Pluvial. | 104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3339716 | 3339716 | 3339716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200351961 | Ampliacion De Drenaje Y Alcantarillado En La Colonia El Calvario | SD06-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34176 | 34176 | 34176 | 34176 | 34176 | 34176 | 34176 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200351996 | Indirectos | GI01 | Durango | General Simón Bolívar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 304847.01 | 304847.01 | 132617 | 304847.01 | 132617 | 132617 | 132617 | 43.5028 | 0 | Proyecto | 10500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR14140200352015 | Construcción De Emisor Mijarez, Componente: Saneamiento | 105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352061 | Ampliación De Red De Alcantarillado Col. Ejidal Iii Etapa, Componente: Saneamiento ( En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 747320 | 747320 | 747320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352196 | Construcción De La Segunda Etapa Del Colector Mezquital Victoria De Durango, Componente: Saneamiento | 107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352246 | Rehabilitacion De La Laguna De Oxidacion De La Colonia Plutarco Elias Calles Y Gomez Morin | SD07-2014 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPAT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 683520 | 683520 | 683520 | 683520 | 683520 | 683520 | 683520 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200352250 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Valle Verde Sur Cuarta Etapa, Componente: Saneamiento. | 108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352292 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Bicentenario, Componente: Saneamiento. | 109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1394161 | 1394161 | 1394161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352334 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Juan Salazar Segunda Etapa, Componente: Saneamiento. | 110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 279019 | 279019 | 279019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352376 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Colonia Gobernadores, Componente: Saneamiento. | 111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 538734 | 538734 | 538734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352429 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Las Rocas, Componente: Saneamiento. | 112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 325858 | 325858 | 325858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352468 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Del Prado, Componente: Saneamiento. | 113 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 999166 | 999166 | 999166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352504 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Gaviotas I Y Ii, Componente: Saneamiento. | 114 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 753894 | 753894 | 753894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352531 | Construcción Red De Alcantarillado Colonia Revolución Mexicana 1a. Etapa, Componente: Saneamiento. | 115 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 446070 | 446070 | 446070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352570 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Ampliación Las Palmas, Componente: Saneamiento. | 116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 446071 | 446071 | 446071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352606 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Ampliación Niños Héroes, Componente: Saneamiento. | 117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 260163 | 260163 | 260163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352650 | Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia El Cisne, Componente: Saneamiento. (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpío.) | 118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 571537 | 571537 | 571537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352743 | Construcción De Colector Mina (Col.El Refugio) Con Tubería De 36" De Diametro, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 119 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1231967 | 1231967 | 1231967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352821 | Construcción De Colector Tramo De Blvr. Rebollo Acosta (Entre Blvr. Ejercito Mexicano Y Blvr. Lázaro Cardenas Ii Etapa, Componente: Saneamiento. | 120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352905 | Construcción De Subcolector Col. Revolucionaria Y Arroyo Del Gato, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 121 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1300999 | 1300999 | 1300999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200352940 | Construcción De Emisor 18 De Marzo, Componente: Saneamiento. | 122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2632475 | 2632475 | 2632475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353033 | Ampliación De Drenaje (500 Mts.) En La Localidad De Fco. I Madero (Barrio El Paraíso), Componente: Saneamiento ( En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mp) | 123 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 314073 | 314073 | 314073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353073 | Ampliación De Drenaje (500 Mts.) En La Localidad Fco. I Madero (Col. Miguel Meza), Componente: Saneamiento. | 124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 294627 | 294627 | 294627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353139 | Construcción De Colector-Carretera La Concha, Componente:Saneamiento | 125 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1379996 | 1379996 | 1379996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353172 | Construcción Red De Atarjeas De La Col. Altavista Y Los Zapata, Componente: Saneamiento. | 126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2212720 | 2212720 | 2212720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353219 | Red De Atarjeas Colonias Jesús María Y Guadalupe Victoria, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1124743 | 1124743 | 1124743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353287 | Ampliación De Red De Drenaje En Colonia Constitución, Calvario Y Guerrero, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 128 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 175610 | 175610 | 175610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353355 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Colonia José Manuel Rivera Castro, Componente : Saneamiento ( En Este Importe Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.) | 129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3351851 | 3351851 | 3351851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1981 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353358 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Moscu, Municipio De Ocampo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 411230.06 | 411230.06 | 123369.01 | 411230.06 | 123369.01 | 123369.01 | 123369.01 | 30 | 0 | Sistema | 76 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353382 | Colector Sanitario Principal De 4.5 Km. De Long. En Un Diametro De 1.5 M (Primera Etapa), Componente: Saneamiento | 130 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17028027 | 17028027 | 17028027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 18285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353389 | Ampliacion Del Sistema De Alacantarillado En La Localidad De Moscu, Municipio De Ocampo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 85219 | 85219 | 25565.7 | 85219 | 25565.7 | 25565.7 | 25565.7 | 30 | 0 | Sistema | 76 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353444 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Colonias Linda Vista Y Fco. Villa, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio. | 131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2458540 | 2458540 | 2458540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353497 | Sistema De Drenaje En La Colonia La Tijera, Componente: Saneamiento | 132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353525 | Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado En La Colonia El Calvario, Componente : Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.) | 133 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 196588 | 196588 | 196588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353566 | Ampliación De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Los Barrios Abasolo, La Tronera, Las Flores Y San Agustín, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen G.O.) | 134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 549556 | 549556 | 549556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140200353668 | Construccion Y Ampliacion De 28 Redes Y Lineas De Energia Electrica En 28 Localidades Indigenas Del Municipio De Mezquital | 1421100120000005PI050011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7802872 | 7802872 | 7802872 | 7802872 | 7802872 | 7802872 | 7802872 | 100 | 0 | Obra | 1907 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353696 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Bajio De Los Arrieros Guanacevi | 1411001200000PI050011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1760880 | 1760880 | 1760880 | 1760880 | 1760880 | 1760880 | 1760880 | 100 | 0 | Obra | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353703 | Construccion Del Puente Vehicular De 30 Ml De Longitud Ubicado Sobre El Camino E.C San Francisco De Ocotan- Cerro De Las Papas- Santiago Teneraca, Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8350733.73 | 8350733.73 | 2505220.12 | 8350733.73 | 2505220.12 | 2505220.12 | 2505220.12 | 30 | 0 | Metro Lineal | 723 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353712 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Los De Balontita, Pueblo Nuevo | 142110012000000PI050011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 354965 | 354596 | 354596 | 354596 | 354596 | 354596 | 354596 | 100 | 0 | Obra | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353730 | Construccion De Puente Vehicular De 30 Ml De Longitud Sobre El Camino De San Antonio De Padua-San Pedro De Xicoras Del Municipio De Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6915682.32 | 6915682.32 | 2291667.5 | 6915682.32 | 2291667.5 | 2291667.5 | 2291667.5 | 33.1373 | 0 | Metro Lineal | 285 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353843 | Construccion De 5 Sistemas De Agua Potable En 5 Localidadaes Del Municipio De Pueblo Nuevo | 142110012000000PI050007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 312000 | 312000 | 93600 | 312000 | 93600 | 93600 | 93600 | 30 | 0 | Sistema | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353901 | 23 Obras De Sistema De Agua Potable En Varias Localidades Del Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3293969.44 | 3293969.44 | 988190.83 | 3293969.44 | 988190.83 | 988190.83 | 988190.83 | 30 | 0 | Sistema | 3800 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353924 | Dos Sistemas De Saneamiento En Varias Localidades Del Municipio Del Mezquital | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 370423.27 | 370423.27 | 111126.98 | 370423.27 | 111126.98 | 111126.98 | 111126.98 | 30 | 0 | Sistema | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200353959 | Construccion De 5 Sistemas De Saneamiento En 5 Localidades Del Municipio De Pueblo Nuevo | 142110012000000PI050007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 499403 | 449403 | 134820.9 | 449403 | 134820.9 | 134820.9 | 134820.9 | 30 | 0 | Sistema | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.