## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Durango | 2464 | 38 | 40
| Durango | 643 | 30 | 40

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 3107
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR00160200643955 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Av Baja California Entre Calles Fresnos Y Gardenias - 51535 | 51535 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200648773 | Equipamiento Y Mantenimiento A Equipo De Bombeo En Pozo Profundo El Cariño - 51839 | 51839 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200658321 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Colonia El Molino En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes - 33416 | 33416 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200658365 | Mantenimiento Y Reparación En Equipo De Bombeo Pozo Profundo El Quemado - 51826 | 51826 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686158 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En La Localidad Rancho San Diego - 136198 | 136198 | Durango | Tamazula | Rancho San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686172 | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Libertad - 77371 | 77371 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686173 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Interior En Ejido San Francisco De Horizonte - 51560 | 51560 | Durango | Tlahualilo | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686174 | Construcción De Piso Firme En Cabecera Municipal Y Localidades Ejido Lucero - 128136 | 128136 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686175 | Construccion De Techumbre A Dos Aguas En Primaria Ignacio Zaragoza Ej Providencia - 51174 | 51174 | Durango | Tlahualilo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686176 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Localidad De San Julio - 127086 | 127086 | Durango | Tlahualilo | San Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686178 | Red O Sistema De Agua Potable En La Col De La Unta - 154815 | 154815 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686294 | Construcción De Pavimemento Hidraulico De La Calle Panamericana De La Localidad Benjamin Y Urias - 123861 | 123861 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691454 | Construccion De Doce Ampliaciones De Vivienda En La Colonia La Estacion - 162571 | 162571 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691640 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades - 128271 | 128271 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691641 | Ampliación De Línea De Drenaje Y Alcantarillado En Calle Interior Ej San Francisco De Horizonte - 51626 | 51626 | Durango | Tlahualilo | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691643 | Red De Alcantarillado Col Independencia Iii - 130697 | 130697 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697106 | Construccion De Red De Agua Potable Colonia Las Margaritas - 127922 | 127922 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697109 | Red De Alcantariilado En Fracc Daniel Soto - 130766 | 130766 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697110 | Red O Sistema De Agua Potable En Colonia San Miguel - 154903 | 154903 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697111 | Cuarto Para Baño Pxp - 155363 | 155363 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702565 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Área De Impartición De Educación Física En J De N Heroe De Nacozari - 77838 | 77838 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702566 | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Alberto M Alvarado - 77311 | 77311 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702568 | Red De Alcantarillado En San Isidro De Murillos - 155414 | 155414 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702683 | Rehabilitación De Colector En En Calle Centenario De Bermejillo, Dgo. - 95206 | 95206 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708166 | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Felix U Gómez - 77130 | 77130 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708167 | Construccion De Piso Firme En Cabecera Municipal - 128079 | 128079 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708168 | Ampliación De Red De Agua Potable Ejido Pamplona - 127977 | 127977 | Durango | Tlahualilo | Pamplona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708170 | Techo Firme - 131035 | 131035 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708171 | Red De Alcantarillado En Fracc Une - 130838 | 130838 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708261 | Contruccion De Techumbre En Pedro Celestino Negrete - 89868 | 89868 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713308 | Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soliciones Habitacionales Doce Acciones Colonia Elias Calles - 162583 | 162583 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713459 | Construcción De Piso Firme Primera Etapa Localidad El Lucero - 129440 | 129440 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713462 | Red De Alcantarillado En Col La Perla - 130514 | 130514 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713463 | Red De Alcantarillado En Col De La Unta - 154950 | 154950 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713578 | Sistema De Alcantarillado Benjamin Y Urias - 123836 | 123836 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718732 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En El Zapatero - 136179 | 136179 | Durango | Tamazula | El Zapatero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718744 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal - 124388 | 124388 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718745 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Área De Impartición De Educación Física En J De N Gabriela Mistral - 51663 | 51663 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718746 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades El Lucero - 128442 | 128442 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724343 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Laguna En El Mpio De Tamazula - 137524 | 137524 | Durango | Tamazula | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724346 | Construcción De Piso Firme Primera Etapa Cabecera Municipal - 129333 | 129333 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724348 | Red De Alcantarillado En Col Loma Bonita - 130727 | 130727 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724349 | Cuarto Adicional Pxp - 155321 | 155321 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724456 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle 20 De Noviembre De La Localidad Villa Hidalgo - 123849 | 123849 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300734051 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Drenaje Pluvial Colonia Lucio Cabañas De Cd. Lerdo Dgo. - 2889 | 2889 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300735684 | Construcción De Múltiple De Descarga Para Pozos En El Sistema San Fernando - 2890 | 2890 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300736072 | Reposición De Subcolector Ortiz De Zarate - 2887 | 2887 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300736426 | Reposición De Planta De Tratamiento - 2888 | 2888 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757296 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisca Plutarco Elias Calles Loc De Santa Catarina De Tepe Mun De Tepehuanes - 349559 | 349559 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757301 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 331918 | 331918 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757308 | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo Y Linea De Descarga En Colonias Gómez Morín La Tijera Y Plutarco Elias Calles - 309008 | 309008 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757321 | Suministro E Instalacion De Diez Calentadores Solares En La Cabecera Municipal De Tepehuanes - 283889 | 283889 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757843 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Juan Francisco Salazar De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253743 | 253743 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757849 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Juan Francisco Salazar De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253656 | 253656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758002 | Construccion De Piso Firme En La Cabecera Mpal De Nuevo Ideal - 311788 | 311788 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758043 | Pinos Altos Construccion De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable Perforación De Pozo Profundo Aforo Análisis De Calidad Del Agua - 244321 | 244321 | Durango | Nuevo Ideal | Pinos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION DE AGUA DEL ESTADO CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758055 | Villahermosa Construccion De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable Perforación De Pozo Profundo Aforo Y Análisis Del Agua - 244242 | 244242 | Durango | Nuevo Ideal | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION DE AGUA DEL ESTADO CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758362 | Reparacion Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero Dos - 349637 | 349637 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758364 | Barda Perimetral Jardin De Niños William Shakespiare - 331665 | 331665 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758366 | Reparacion Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero Tres - 331699 | 331699 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758368 | Suministro E Instalacion De Motor Noria Uno En San Luis Del Cordero - 331641 | 331641 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758369 | Instalacion De Lampara Led En Las Calles De La Cabecera Municipal - 331627 | 331627 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758370 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 331560 | 331560 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758371 | Instalacion De Macro Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable De Setentaysiete Mil Litros - 331527 | 331527 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758465 | Construccion De Domo En La Localidad De La Purisima En El Municipio De San Luis Del Cordero - 331261 | 331261 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758469 | Instalacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Cerro Blanco A San Jose Del Refugio - 331376 | 331376 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758477 | Reparacion Pozo De Agua Potable En Tepalcateño - 331709 | 331709 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758487 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Cuba Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 291455 | 291455 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758613 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Rodeo - 295298 | 295298 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758643 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De Alamillo Galeana Del Mpio De Rodeo - 312392 | 312392 | Durango | Rodeo | Alamillo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758650 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad San Francisco En El Municipio De Rodeo - 282951 | 282951 | Durango | Rodeo | Francisco Zarco (Tatantón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758713 | Construccion De Piso Firme En La Loc De Leandro Valle Mun De Rodeo - 295523 | 295523 | Durango | Rodeo | Leandro Valle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758729 | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De San Pedro Y Anexos Del Municipio De Rodeo - 283066 | 283066 | Durango | Rodeo | San Pedro y Anexos (El Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758732 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Salvador De Horta Municipio De Rodeo - 294435 | 294435 | Durango | Rodeo | San Salvador de Horta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758737 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Barbara En El Municipio De Rodeo - 283024 | 283024 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758829 | Construccion De Techos Firmes En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tlahualilo - 293386 | 293386 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758830 | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Cabecera Municipal De Tlahualilo - 294332 | 294332 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758834 | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Localidad De El Lucero Del Municipio De Tlahualilo - 294380 | 294380 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758843 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Purgatorio Municipio De Tepehuanes - 282095 | 282095 | Durango | Tepehuanes | El Purgatorio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758871 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Colonia El Refugio - 348237 | 348237 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758872 | Ampliacion De Red Electrica En Fraccionamiento Loma Bonita Pies De Casa - 348180 | 348180 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758873 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Colonia Loma Bonita - 348139 | 348139 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758874 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Numero Dos Rastro Segunda Etapa - 348082 | 348082 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758875 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Numero Dos Rastro - 348119 | 348119 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758876 | Construccion De Colector Sanitario En Calle Nogal Colonia J Guadalupe Rodriguez - 347973 | 347973 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758878 | Red De Alcantarillado En Col San Miguel - 275367 | 275367 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758879 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 270738 | 270738 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758880 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 270730 | 270730 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758885 | Construccion De Pavimento Hidrahulico En Calle Alfredo Salinas En Vicente Guerrero - 140798 | 140798 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758889 | Red De Alcantarillado En Graseros - 275420 | 275420 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759133 | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Cienega Del Oso Municipio De Mezquital - 308537 | 308537 | Durango | Mezquital | Ciénega del Oso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759148 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Loc De Las Ramadas Mun De Mezquital - 302920 | 302920 | Durango | Mezquital | Las Ramadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759557 | Construccion De Lineas De Agua Potable Sector Centro - 242916 | 242916 | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL SIDEAPA EL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759754 | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Las Delicias En El Municipio De Inde - 157755 | 157755 | Durango | Indé | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759755 | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De Los Machos Municipio De Inde - 157852 | 157852 | Durango | Indé | Los Machos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759756 | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De El Palmito Municipio De Inde - 157856 | 157856 | Durango | Indé | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759758 | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Rancho De Peña Municipio De Inde - 157764 | 157764 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759762 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Cecyted De La Localidad De San Fco De Asis Del Mpio De Inde - 281596 | 281596 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759763 | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De San Francisco De Asís En El Municipio De Inde - 157870 | 157870 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759765 | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De San Jose De Tizonazo Inde - 281559 | 281559 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759766 | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De San José Del Tizonazo En El Municipio De Inde - 157832 | 157832 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759767 | Onstrucción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad San José Del Tizonazo En El Municipio De Inde - 157736 | 157736 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759770 | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Horca Municipio De Inde - 286942 | 286942 | Durango | Indé | La Horca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759774 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Loma En El Mpio De Inde - 281716 | 281716 | Durango | Indé | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759775 | Construccion De Techo Seguro Con Lamina Galvanizada En La Loma Municipio De Inde - 281516 | 281516 | Durango | Indé | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759776 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366474 | 366474 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759777 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 366427 | 366427 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759778 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366377 | 366377 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759779 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366575 | 366575 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759780 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366544 | 366544 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759781 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366530 | 366530 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759782 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366505 | 366505 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759783 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366346 | 366346 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759784 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366320 | 366320 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759785 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366283 | 366283 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759786 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366250 | 366250 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759787 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 366214 | 366214 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759788 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366148 | 366148 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170100842254 | Rehabilitacion De Colector Sanitario Cruce De Arroyo Guadalupe - 28706 | 28706 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858028 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Madre Perla Col La Perla - 92761 | 92761 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858030 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 80950 | 80950 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858037 | Rehabilitacion De Pozo Numero Dos Rastro Tercera Etapa - 38702 | 38702 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858038 | Rehabilitacion De Pozo En San Francisco Javier - 36907 | 36907 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858039 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Luis Rodriguez En Col Nueva España - 35636 | 35636 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858040 | Rehabilitacion De Pozo Numero Tres En Carretera A La Joya - 35605 | 35605 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858042 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En El Ancon - 48041 | 48041 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858044 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Sn En Graseros - 45415 | 45415 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858046 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Sn En San Isidro De Murillos - 45168 | 45168 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200896531 | Construcción De Domo Cancha Deportiva Col. Las Monedas Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411841 | 5411841 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200897334 | Infraestructura Vial En El Municipio De Lerdo En El Estado De Durango // (Pavimentación Asfáltica En Camino Entre Pavimento Existente Del Ejido El Refugio Y Ejido Santa Anita Del Mpio. De Lerdo, Dgo.) - 5410931 | 5410931 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200897335 | Infraestructura Vial En El Municipio De Lerdo En El Estado De Durango // (Reposición De Banquetas En Av. Francisco Sarabia En Zona Centro De Cd. Lerdo, Dgo.) - 5575159 | 5575159 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200897337 | Construcción De Domo En Jardin De Niños Lev Vigotsky Del Fraccionamiento San Gregorio De Cd. Lerdo, Dgo. - 5411619 | 5411619 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200897338 | Constricción De Domo En El Instituto Tecnológico Superior De Lerdo. - 5411419 | 5411419 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200897900 | Infraestructura Social, En El Municipio De San Luis Del Cordero, En El Estado De Durango // (Pavimento De Concreto Hidráulico En Libramiento San Luís Del Cordero) - 5604741 | 5604741 | Durango | San Luis del Cordero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200897901 | Infraestructura Social, En El Municipio De Tepehuanes, En El Estado De Durango // (Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De La Purisima) - 5523897 | 5523897 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200898981 | Construcción De Domo En Plaza De La Localidad La Luz Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411531 | 5411531 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200899539 | Infraestructura Social, En El Municipio De Tepehuanes, En El Estado De Durango // (Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De San Jose De La Boca) - 5525321 | 5525321 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200900373 | Infraestructura Social, En El Municipio De Tepehuanes, En El Estado De Durango // (Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria De Los Pinos) - 5519943 | 5519943 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200900623 | Infraestructura Vial En El Municipio De Lerdo En El Estado De Durango // (Pavimentación Asfáltica En Camino Entre Pavimento Existente A Vicente Suarez Y Entronque A San Nicolas.) - 5411067 | 5411067 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200900624 | Construcción De Domo En Jardín De Niños Adela Ayala En La Localidad De Salamanca Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411775 | 5411775 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200901436 | Construccion De Domo En Plaza Principal De La Comunidad La Mina Del Mpio. De Lerdo, Dgo - 5412173 | 5412173 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200901437 | Construcción De Domo En Cancha De La Localidad Vicente Nava Del Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5411685 | 5411685 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200902208 | Construccion De Domo Escuela Primaria Gral. Francisco Villa En La Col. Cesar G. Meraz Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411995 | 5411995 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200902209 | Construcción De Domo En Cancha Principal De La Localidad De Nazareno De Abalo En El Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5411221 | 5411221 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200902210 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Margarito Machado En La Localidad De Margarito Machado Del Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5410841 | 5410841 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200902213 | Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Poanas, En El Estado De Durango // (Construcción De Cancha De Futbol, Gradas Metálicas Y Luminarias En La Comunidad De Los Angeles,Mpio. De Poanas,Durango.) - 5163100 | 5163100 | Durango | Poanas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200904159 | Piso Firme | 2 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200904163 | Construcción De Cuartos Para Baño | 4 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914466 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 200620 | 200620 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914507 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Cesar Guillermo Meraz - 198988 | 198988 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914508 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Cesar Guillermo Meraz - 197001 | 197001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914509 | Ampliacion De Red Electrica En Col San Miguel - 184285 | 184285 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914510 | Construccion De Cuarto Adicional En Vicente Guerrero - 165172 | 165172 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914511 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Madre Perla Col La Perla - 156874 | 156874 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914512 | Ampliacion De Colector Sanitario En Calle Nogal Col J Guadalupe Rodriguez Segunda Etapa - 164536 | 164536 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914513 | Ampliacion De Red Electrica En Col San Antonio - 158274 | 158274 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914514 | Construccion De Colector Pluvial En Prol Cinco De Febrero Col La Perla - 148476 | 148476 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914515 | Acondicionamiento De Area De Reuniones Y Adquisicion De Mobiliario - 146500 | 146500 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914517 | Adquisición De Equipos De Computo - 146334 | 146334 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914518 | Ampliación De Red Electrica En Prol Privada Zaragoza - 122492 | 122492 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914519 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Neptuno Col Nueva España - 123186 | 123186 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914520 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Col San Miguel Segunda Etapa - 123070 | 123070 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914521 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Prol Cinco De Mayo - 122714 | 122714 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914522 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Narcizo Mendoza Col Independencia I - 122632 | 122632 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914523 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Prol Cinco De Mayo - 122726 | 122726 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914524 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Expropiacion Petrolera Col Lazaro Cardenas - 122672 | 122672 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914525 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Colegio Militar Col El Refugio - 122567 | 122567 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914526 | Pavimento De Concreto Hidraulico Prol Fresno Fracc Infonavit - 104461 | 104461 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914527 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col San Antonio - 92992 | 92992 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914529 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En El Ancon - 92904 | 92904 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914530 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas De Graseros - 198795 | 198795 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914531 | Rehabilitacion De Colector Sanitario En Graseros - 93129 | 93129 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914535 | Construccion De Macrotanque En San Pedro Alcantara - 200228 | 200228 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914537 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Santa Barbara En La Estacion - 122530 | 122530 | Durango | Vicente Guerrero | Estación Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300970857 | Reconstrucción De Alcantarillado Pluvial De 75 M3 De Mampostería En La Localidad De Francisco Javier Mina (Corralejo), En El Municipio De Pánuco De Coronado, Durango. | 2017-04-09-0415 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300970858 | Construccion De Carretera Principal Con Pavimento Hidraulico Tramo Km 0+185.15 Al 0+438.5 De La Carretera Tepehuanes - El Tarahumar, En Tepehuanes. | 2017-04-14-0417 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979927 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332135 | 332135 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979928 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332342 | 332342 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979929 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332254 | 332254 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979930 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332104 | 332104 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979931 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332077 | 332077 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979933 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332328 | 332328 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979934 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332307 | 332307 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979936 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332211 | 332211 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979956 | Remo Delación De Sanitarios Públicos - 342579 | 342579 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979959 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 342720 | 342720 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979960 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Frente A La Clinica Carretera Villa Union La Villita Prodder Dos Mil Dieciseis - 342052 | 342052 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979963 | Ampliación De Las Oficinas De La Dirección Municipal De Obras Públicas - 342617 | 342617 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979966 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 342739 | 342739 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979968 | Construccion De Hospital Terminacion Y Equipamiento - 342289 | 342289 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400979969 | Construcción De La Bodega De Oficialía Mayor - 342642 | 342642 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400980054 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Tercera Etapa Aportación Municipal Aparural Dos Mil Dieciseis - 318715 | 318715 | Durango | Poanas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400980057 | Aportacion Municipal Prossapys Dos Mil Doce - 341973 | 341973 | Durango | Poanas | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981485 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 276016 | 276016 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981486 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 276045 | 276045 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981487 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 276042 | 276042 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981632 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 318328 | 318328 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981635 | Marco Normativo - 306669 | 306669 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESPACHO EXTERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981638 | Ampliación De La Red Eléctrica En Barrio Libertad En La Comunidad De San Bernardo - 203174 | 203174 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981640 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De San Bernardo - 99743 | 99743 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981645 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Alferez - 285641 | 285641 | Durango | San Bernardo | El Alférez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981652 | Construcción De Una Recámara Adicional En La Localidad De Amador - 70633 | 70633 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981658 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Colorado - 285703 | 285703 | Durango | San Bernardo | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981667 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad Jose Guadalupe Paez - 315976 | 315976 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981670 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De La Manga - 285682 | 285682 | Durango | San Bernardo | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981684 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De San Jose Del Tule - 285694 | 285694 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981694 | Construcción De Tres Pisos Firmes En La Localidad De San Juan De Heredia - 72181 | 72181 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981700 | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De San Simon - 72216 | 72216 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981701 | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Sardinas - 315938 | 315938 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981705 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Sardinas - 259308 | 259308 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981709 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De Veinte De Abril - 285663 | 285663 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981714 | Construcción De Tres Recámaras Adicionales En La Localidad De Veinte De Abril - 71186 | 71186 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981716 | Construcción De Una Recamara Adicional En La Localidad De Cuba - 204371 | 204371 | Durango | San Bernardo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981717 | Construccion De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Cuba - 99848 | 99848 | Durango | San Bernardo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981719 | Instalacion De Cinco Calentadores Solar En La Comunidad De Cuba - 105519 | 105519 | Durango | San Bernardo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981720 | Instalación De Un Calentador Solar En La Localidad De El Aguaje - 315958 | 315958 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981721 | Constricción De Dos Recamara Adicional En La Comunidad Del Aguaje - 307027 | 307027 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981722 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Aguje - 290339 | 290339 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981725 | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Tarais - 285713 | 285713 | Durango | San Bernardo | El Taráis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981744 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Calle Guerrero Del Boulevard Adolfo López Mateos A La Calle Helechos - 225574 | 225574 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981745 | Construcción De Cuartos Dormitorio Veinticinco Acciones Cabecera Municipal Y La Localidad De Lucero En Primera Etapa - 225896 | 225896 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981746 | Suministro Y Colocación De Lamparas Led En Alumbrado Público En La Calle Aguascalientes Entre Las Calles Insurgentes Y Avenida Hombres Ilust - 225598 | 225598 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981747 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En La Avenida Hombres Ilustres Entre Calles Primero De Mayo Y Aguascalientes - 225678 | 225678 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981748 | Ampliación De Red De Agua Potable En Cabecera Municipal Y Localidades Programa Peso Por Peso En Convenio Con Sedesoe - 222976 | 222976 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981749 | Construcción De Seicientos Cuarenta Metros Cuadradoslosas De Concreto En Cabecera Municipal Y La Localidad De Lucero - 223245 | 223245 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981750 | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Estrella De La Localidad De Lucero Programa Peso Por Peso Convenio Con Sedesoe - 222981 | 222981 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981782 | Construccion De Calentadores Solares En Vicete Guerrero - 263952 | 263952 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981783 | Ampliacion De Red Electrica En Col San Miguel Segunda Etapa - 243669 | 243669 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981784 | Mejoramiento De Red Eléctrica En Col Loma Bonita Tercera Etapa - 239825 | 239825 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981785 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Cesar Guillermo Meraz Zona Centro - 239904 | 239904 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981786 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Est Numero Cincuenta Y Seis - 241159 | 241159 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981787 | Construccion De Piso Firme En Vicente Guerrero - 218220 | 218220 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981788 | Mejoramiento De Red Eléctrica En Col Loma Bonita Segunda Etapa - 209756 | 209756 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981789 | Construccion De Piso Firme En El Ancon - 231347 | 231347 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981790 | Construccion De Cuarto Adicional En El Ancon - 212105 | 212105 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981791 | Construccion De Techo Firme En El Ancon - 209709 | 209709 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981792 | Construccion De Piso Firme En Graseros - 233929 | 233929 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981793 | Construccion De Cuarto Adicional En Graseros - 213306 | 213306 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981794 | Construccion De Cuarto Adicional En Alfredo V Bonfil - 237977 | 237977 | Durango | Vicente Guerrero | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981795 | Construccion De Piso Firme En Alfredo V Bonfil - 219354 | 219354 | Durango | Vicente Guerrero | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981796 | Construccion De Techo Firme En Alfredo V Bonfil - 208422 | 208422 | Durango | Vicente Guerrero | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981797 | Construccion De Piso Firme En San Francisco Javier - 219821 | 219821 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981798 | Construccion De Cuarto Adicional En San Francisco Javier - 212881 | 212881 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981799 | Construccion De Piso Firme En San Isidro De Murillos - 234999 | 234999 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981800 | Construccion De Cuarto Adicional En San Isidro De Murillos - 211326 | 211326 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981801 | Construcción De Techo Firme En San Isidro De Murillos - 209687 | 209687 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981802 | Construccion De Cuarto Adicional En San Jose De Las Corrientes - 240339 | 240339 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981803 | Construccion De Piso Firme En San Jose De Las Corrientes - 219514 | 219514 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981804 | Construccion De Piso Firme En San Jose Del Molino - 234950 | 234950 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981805 | Construccion De Cuarto Adicional En San Jose Del Molino - 211889 | 211889 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981806 | Construccion De Techo Firme En San Jose Del Molino - 209600 | 209600 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981807 | Construccion De Cuarto Adicional En San Pedro Alcantar - 240077 | 240077 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981808 | Construccion De Piso Firme En San Pedro Alcantar - 235314 | 235314 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981809 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata De San Pedro Alcantar - 218531 | 218531 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981810 | Construccion De Techo Firme En San Pedro Alcantar - 209628 | 209628 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981811 | Construccion De Cuarto Adicional En La Estacion - 238690 | 238690 | Durango | Vicente Guerrero | Estación Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400981812 | Construccion De Piso Firme En La Estacion - 233998 | 233998 | Durango | Vicente Guerrero | Estación Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984326 | Construccion De Piso Firme - 314963 | 314963 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984328 | Construccion Techo De Lamina - 317233 | 317233 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984334 | Construccion De Piso Firme - 315106 | 315106 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984336 | Construccion Techo De Lamina - 317106 | 317106 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984341 | Construccion De Piso Firme - 315346 | 315346 | Durango | Hidalgo | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984342 | Construccion Techo De Lamina - 317080 | 317080 | Durango | Hidalgo | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984347 | Construccion Techo De Lamina - 316934 | 316934 | Durango | Hidalgo | El Portento (El Pinole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984348 | Construccion De Piso Firme - 315525 | 315525 | Durango | Hidalgo | El Portento (El Pinole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984352 | Construccion De Piso Firme - 314728 | 314728 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984354 | Construccion Techo De Lamina - 316814 | 316814 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984360 | Construccion Techumbre - 326056 | 326056 | Durango | Hidalgo | San Fermín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984361 | Ampliacion Agua San Fermin - 320279 | 320279 | Durango | Hidalgo | San Fermín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984362 | Construccion Techo De Lamina - 316886 | 316886 | Durango | Hidalgo | San Fermín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984363 | Construccion De Piso Firme - 315537 | 315537 | Durango | Hidalgo | San Fermín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984366 | Construccion De Piso Firme - 315078 | 315078 | Durango | Hidalgo | Santa Eugenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984367 | Ampliacion Agua Santa Eugenia - 317299 | 317299 | Durango | Hidalgo | Santa Eugenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984368 | Construccion Techo De Lamina - 317121 | 317121 | Durango | Hidalgo | Santa Eugenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984371 | Construccion De Piso Firme - 315028 | 315028 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984372 | Construccion De Cuartos Para Baño - 315640 | 315640 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984373 | Construccion Techo De Lamina - 317207 | 317207 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984374 | Construccion Cuartos Dormitorios - 314330 | 314330 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984378 | Construccion De Piso Firme - 315404 | 315404 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984379 | Construccion De Cuartos Para Baño - 315663 | 315663 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984380 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Zarca - 321032 | 321032 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984381 | Construccion Techo De Lamina - 316990 | 316990 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984387 | Construccion De Cuartos Para Baño - 315649 | 315649 | Durango | Hidalgo | Alfredo V. Bonfil (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984388 | Construccion De Piso Firme - 315552 | 315552 | Durango | Hidalgo | Alfredo V. Bonfil (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984389 | Construccion Techo De Lamina - 317132 | 317132 | Durango | Hidalgo | Alfredo V. Bonfil (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984393 | Construccion De Cuartos Para Baño - 315681 | 315681 | Durango | Hidalgo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984396 | Construccion De Piso Firme - 315050 | 315050 | Durango | Hidalgo | El Entronque del Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984398 | Construccion Techo De Lamina - 317286 | 317286 | Durango | Hidalgo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984849 | Programa De Desarrollo Institucional Muncipal - 309447 | 309447 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170400984850 | Programa De Desarrollo Institucional Muncipal - 309387 | 309387 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170401041162 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Construcción De Cancha De Fut Bol V Y Gimnacio Al Aire Libre, En El Municipio De Cuencame, Durango) - 5824820 | 314 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170401041352 | Construcción De Domo En Esc. Primaria General De Div Francisco Villa, C.C.T.: 10dpr1209z, En La Localidad De Cuauhtémoc, En El Municipio De Cuencamé, Durango) - 5606955 | 251 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170401041426 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Construcción De Barda En Espacio Deportivo Del Municipio De Cuencame, Durango) - 5825097 | 315 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170401041453 | Construcción De Domo En Escuela Tele-Secundaria Melquiades Campos En La Comunidad 6 De Enero Del Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5412107 | 134 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170401047523 | E005 Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable | CA-001-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del agua del estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2347125 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 425000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00180101057860 | Construccion De Emisor Sanitario A Lagunas De Oxidacion Primera Etapa - 16959 | 16959 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101057861 | Rehabilitacion De Pozo Num Uno En Calle Cinco De Febrero Centro En Proteccion Civil - 16403 | 16403 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101057862 | Rehabilitacion De Pozo Num Tres Carretera Ala Joya Frente A Sagarpa - 16301 | 16301 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070221 | Pavimento Hidráulico / 2016-04-02-02 | 2016-04-02-02 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070224 | Instalación De Módulo Fotovoltaico 327 Paneles Para Pozo De Agua En Nombre De Dios, Localidad De San José De La Parrilla / 2017-04-07-0130 | 2017-04-07-0130 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070225 | Electrificación, Creación De Área La Parrilla Atrás De La Escuela / 2016-04-07-05 | 2016-04-07-05 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070226 | Electrificación, Creación De Área La Parrilla La Entrada / 2016-04-07-04 | 2016-04-07-04 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070249 | Alumbrado Público / 2016-04-02-05 | 2016-04-02-05 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070252 | Construccion Plaza Bermejillo / 2016-04-06-04 | 2016-04-06-04 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070253 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Ignacio Allende Entre Calles Gonzalez Ortega Y Bordo De Protección De Bermejillo. / 2016-04-06-01 | 2016-04-06-01 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070254 | Pav. Calle Allende / 2016-04-07-12 | 2016-04-07-12 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070611 | Construcción De 2340 M2 De Pavimento Hidraulico De Calle 16 De Septiembre Localidad De Pedriceña, Municipio De Cuencamé, Dgo. / 2017-04-02-0410 | 2017-04-02-0410 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070613 | Drenaje / 2016-04-02-04 | 2016-04-02-04 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070616 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Miguel Hidalgo Entre Calles Gonzalez Ortega Y Bordo De Protección De Bermejillo. / 2016-04-06-02 | 2016-04-06-02 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070617 | Pavimentación Calle Morelos / 2016-04-07-10 | 2016-04-07-10 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070618 | Reconstrucción De Alcantarillado Pluvial De 75 M3 De Mampostería En La Localidad De Francisco Javier Mina (Corralejo), En El Municipio De Pánuco De Coronado, Durango. / 2017-04-09-0415 | 2017-04-09-0415 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070737 | Construcción De 803 M2 De Concreto Hidráulico En Calle Principal De Las Localidades San José De Bacis Y Cardos, En El Municipio De Otáez, Durango. / 2018-04-06-0166 | 2018-04-06-0166 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070738 | Construcción De 1339 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Allende En La Localidad De San José De La Parrilla En Nombre De Dios, Durango. / 2018-04-07-0023 | 2018-04-07-0023 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070739 | Pavimentación De Calle Aldama / 2016-04-07-09 | 2016-04-07-09 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070740 | Electrificación, Creación De Área La Parrilla Barrio El Rebote / 2016-04-07-07 | 2016-04-07-07 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070742 | Construcción De Sistema De Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable Para 37,400 Kw/Anual En Pánuco De Coronado En La Localidad De San José De Avino. / 2017-04-09-0137 | 2017-04-09-0137 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101070743 | Construcción En La Calle Principal Enfrente De La Capilla De Pavimento Hidráulico De 874 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado. / 2017-04-09-0136 | 2017-04-09-0136 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071029 | Micromedidores Domiciliarios Para Agua Potable / 2016-04-02-03 | 2016-04-02-03 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071031 | Rrehabilitacion De Agua Potable En Calle Allende / 2016-04-07-15 | 2016-04-07-15 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071032 | Pav. Calle Independencia / 2016-04-07-11 | 2016-04-07-11 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071033 | Electrificación, Creación De Área La Parrilla Barrio El Minero / 2016-04-07-06 | 2016-04-07-06 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071034 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Lucio Cabañas / 2016-04-07-01 | 2016-04-07-01 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071108 | Construcción De 2380 M2 Varias Calles Con Concreto Hidraulico En Colonia Las Lomas De La Localidad De Cuencaé De Ceniceros, Municipio De Cuencamé, Durango. / 2017-04-02-0411 | 2017-04-02-0411 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071110 | Reposicion Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable / 2016-04-02-06 | 2016-04-02-06 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071115 | Construcción De Calle Sor Juana Ines De La Cruz Con Concreto Hidraulico De 2277 M2 Y Rehabilitacion De 375 M De Drenaje En El Municipio De Mapimi Localidad De Bermejillo, Durango. / 2018-04-06-0022 | 2018-04-06-0022 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071116 | Pavimentacion Concreto Asfaltico Calle Sorjuana / 2016-04-06-03 | 2016-04-06-03 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071117 | Construcción De 550 M2 De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Nombre De Dios, Durango / 2017-04-07-0413 | 2017-04-07-0413 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071118 | Rehab.De Red Agua, Calle Morelos / 2016-04-07-13 | 2016-04-07-13 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071123 | Construccion De Callejon Francisco Villa Col. Centro Con Pavimento Hidraulico En Santa Catarina De Tepehuanes. / 2018-04-14-0167 | 2018-04-14-0167 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071124 | Construccion De Carretera Principal Con Pavimento Hidraulico Tramo Km 0+185.15 Al 0+438.5 De La Carretera Tepehuanes - El Tarahumar, En Tepehuanes. / 2017-04-14-0417 | 2017-04-14-0417 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071459 | Pavimentacion Vialidad Las Mangas / 2016-04-03-01 | 2016-04-03-01 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071460 | Construcción De 420 M2 De La Cancha De Basket Ball En La Escuela Telesecundaria No. 526 "Simbolos Patrios" En La Localidad San Rafael De Jicorica, Municipio De Indé, Durango. / 2018-04-05-0165 | 2018-04-05-0165 | Durango | Indé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071462 | Electrificación, Creación De Área La Parrilla Por La Laguna / 2016-04-07-08 | 2016-04-07-08 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071463 | Construcción De Aula Jardin De Niños / 2016-04-07-02 | 2016-04-07-02 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071464 | Construcción En La Calle Rumbo A La Peña De Pavimento Hidráulico De 1324 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado. / 2017-04-09-0135 | 2017-04-09-0135 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071465 | Construcción En La Calle Salida A Galeana De Pavimento Hidráulico De 1,102 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado Primera Etapa / 2017-04-09-0134 | 2017-04-09-0134 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071509 | Construcción De Calle Principal Con Concreto Hidráulico De 2081 M2 En Mapimi Localidad De Ceballos Primera Etapa / 2017-04-06-0129 | 2017-04-06-0129 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071559 | Construcción De Calle Morelos De Concreto Hidráulico Con 182 M2 En Nombre De Dios, Localidad De San José De La Parrilla / 2017-04-07-0131 | 2017-04-07-0131 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071560 | Rehabilitacion De Agua Potable En Calle Aldama / 2016-04-07-14 | 2016-04-07-14 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071561 | Construcción De Domo Escuela Primaria Lauro Aguirre / 2016-04-07-03 | 2016-04-07-03 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071569 | Reconstrucción De La Carretera Tepehuanes El Tarahumar Del Km 15+000 Al 15+280 1ra. Etapa / 2016-04-14-01 | 2016-04-14-01 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101071612 | Construccion De Puente Peatonal / 2016-04-02-01 | 2016-04-02-01 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180101073750 | Coadyuva A Mejorar Las Condiciones De Tránsito, El Desarrollo De Las Localidades, El Impacto Socioeconomico De Quienes Se Ubican En Estas Zonas. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201088565 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia El Paraíso Con Tubería De Pvc Rd - 139498 | 139498 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 190558 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 61 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088566 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo - 139494 | 139494 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 80000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 104 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088567 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc - 139485 | 139485 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 401443.16 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 183 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088568 | Construcción De Linea De Conducción Del Pozo Once A Calle Galeana De La Colonia El Paraíso - 139425 | 139425 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 480000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088569 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Villa Unión Vivienda Coesvi - 139637 | 139637 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 793214.1 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088570 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Renacimiento Y Cruce Con Calle Negrete - 139479 | 139479 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 319219.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 332 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088571 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable A Través De Un Tanque De Almacenamiento En La Colonia El Refugio - 139458 | 139458 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 3639 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088572 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lerdo De Tejada Y Calle Del Rio - 139457 | 139457 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 111 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088573 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Ruben Jaramillo - 139548 | 139548 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 60229.52 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 45 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088574 | Ampliación De Red Eléctrica Cerca De La Antena De Telmex En Los Ángeles - 139676 | 139676 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 68372.72 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 33 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088575 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Los Ángeles Vivienda Coesvi - 139625 | 139625 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 158642.82 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088576 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria De Los Ángeles - 139541 | 139541 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 327187.11 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088577 | Ampliación De Red De Agua Potable En Cieneguilla - 139501 | 139501 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 130560.94 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 63 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088578 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 139511 | 139511 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 349889.46 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 2413 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088579 | Construcción De Cuarto Dormitorio Vivienda Coesvi - 139595 | 139595 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 158642.82 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088580 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Damian Carmona Vivenda Coesvi - 139615 | 139615 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 158642.82 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088581 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Veintisiete De Abril - 139534 | 139534 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 137333.47 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088582 | Ampliación De Red Eléctrica Por El Lienzo Charro - 139683 | 139683 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 43686.76 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 48 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088583 | Construcción De Cuarto Dormitorio En E Dieciocho De Agosto Vivienda Coesvi - 139630 | 139630 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 634571.28 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088584 | Ampliación De Red Eléctrica Enfrente Del Estanque En El Dieciocho De Agosto - 139715 | 139715 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 36734.88 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 29 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088585 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Leocadio Coronado En La Joya - 139688 | 139688 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 66367.08 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 95 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088586 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Joya Vivienda Coesvi - 139624 | 139624 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 317285.64 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088587 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Los Laureles - 139549 | 139549 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 81447.08 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 38 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088588 | Construcción De Cuartos Para Baño En Narciso Mendoza - 139581 | 139581 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 10 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088589 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 139515 | 139515 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 170236.13 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 631 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088590 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Ochoa - 139566 | 139566 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088591 | Ampliación De Red Eléctrica En Orizaba - 139684 | 139684 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 48598.12 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 98 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088592 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Felipe Ángeles En Orizaba - 139708 | 139708 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 65432.12 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088593 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Venustiano Carranza En Estación Poanas - 139689 | 139689 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 59098.52 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 127 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088594 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Estación Poanas Vivienda Coesvi - 139620 | 139620 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 158642.82 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088595 | Construcción De Techado En Áreas De Imparticion Física En El Jardín De Niños Gabino Barreda - 139542 | 139542 | Durango | Poanas | El Potosí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 135000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088596 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Francisco Zarco Y Sus Intersecciones - 139523 | 139523 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 333 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088597 | Construcción De Cuartos Para Baño En San Atenogenes - 139587 | 139587 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 19 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088598 | Ampliación De Red Eléctrica En La Cololonia Loma Bonita En San Atenogenes - 139714 | 139714 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 107972.8 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088599 | Ampliación De Red Eléctrica En El Barrio Las Maravillas En San Atenogenes - 139697 | 139697 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 150000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 73 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088600 | Construcción De Cuartos Para Baño En Veracruz - 139584 | 139584 | Durango | Poanas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088601 | Ampliación De Red Eléctrica En San Martín - 139675 | 139675 | Durango | Poanas | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 37398.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088602 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable A Través De Un Tanque De Almacenamiento - 139440 | 139440 | Durango | Poanas | Francisco Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 726 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088982 | Ampliación De Red Eléctrica En La Loma - 90520 | 90520 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 250000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088983 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Cañada Primera Santa Cruz - 84757 | 84757 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 102000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088984 | Ampliacion Red De Alcantarillado En La Loma Segunda Etapa - 79713 | 79713 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 31742 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088985 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Fracc Chapultepec - 79407 | 79407 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 55984.87 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088986 | Ampliación Red De Alcantarillado En La Loma - 79702 | 79702 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 74090 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088987 | Construcción De Cuarto Adicional Zap Quince Acciones - 79726 | 79726 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 735000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088988 | Ampliacion Red De Alcantarillado En La Loma Tercera Etapa - 79721 | 79721 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 77858 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 43 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088989 | Construccion De Macro Tanque Para Agua Potable En La Localidad Del Charco Hondo - 88591 | 88591 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1400000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 116 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088991 | Ampliacion De Linea De Agua Potable De Tres Pulgadas En Poblado Diez De Octubre - 79348 | 79348 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 388695.99 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088993 | Rehabilitación De Puente Colgante En Ignacio Lopez Rayon - 34150 | 34150 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 38000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 264 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088994 | Construcción De Tanque Elevado De Acero De Veinte Metros Cubicos Para Agua Potable En La Localidad El Resbalon - 90050 | 90050 | Durango | San Juan del Río | El Resbalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 973321.08 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 280 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201088995 | Suministro E Instalación De Sistema De Electrificación No Convencional En Santa Cruz Rio Grande Y Terrero Cuatro Sistemas - 34099 | 34099 | Durango | San Juan del Río | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 185377.28 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089003 | Construcción De Cuartos Para Baño En San Elías - 138461 | 138461 | Durango | San Luis del Cordero | San Elías (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 49500 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089004 | Construcción De Cuartos Dormitorio En San José Del Refugio - 137556 | 137556 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 14 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089005 | Construcción De Cuartos Para Baño En San José Del Refugio - 138355 | 138355 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 297000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 25 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089079 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Bernardo - 92132 | 92132 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 110245.6 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089081 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De El Alférez - 92232 | 92232 | Durango | San Bernardo | El Alférez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 110245.6 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089083 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Amador - 94482 | 94482 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55122.8 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 1 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089084 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Cinco De Julio - 94558 | 94558 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55122.8 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089086 | Construcccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Charco Azul - 93032 | 93032 | Durango | San Bernardo | Charco Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 110245.6 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089088 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Matalotes - 96850 | 96850 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55122.8 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 1 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089089 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Pueblo Nuevo - 96754 | 96754 | Durango | San Bernardo | Pueblo Nuevo (Talayotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55122.8 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 1 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089090 | Construccion De Drenaje Con Biodigestor En La Comunidad De San Jose Del Tule - 102654 | 102654 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 746741.76 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 91 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089093 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Localidad De Sardinas - 92857 | 92857 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 165368.4 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089095 | Construcción De Drenaje Con Biodigestores En La Comunidad De Veinte De Abril - 102296 | 102296 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1399716.66 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 162 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089097 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Veinte De Abril - 93075 | 93075 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55122.8 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089104 | Rehabilitación Linea De Agua Potable En La Localidad El Lucero - 139902 | 139902 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 553702.23 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 91 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089110 | Adquisición De Equipos De Computo - 115663 | 115663 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 118056.2 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089111 | Adquisicion De Mobiliario - 115697 | 115697 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 171822.85 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089112 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Vallado Entre Mina Y Alameda - 95807 | 95807 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 126773.44 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089113 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Fresno Col Ejidal - 95110 | 95110 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 53655.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089114 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Vallado Entre Priv Zapata Y Zaragoza - 95858 | 95858 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 35419.09 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089115 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Alan Poe Col San Miguel - 95535 | 95535 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200513.69 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 240 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089116 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Republica Mexicana Col Americas Uno - 92953 | 92953 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 160967.05 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089117 | Ampl De Red Electrica En Varias Calles Col Independecia Iii Etapa Uno - 76024 | 76024 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300200 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089118 | Ampl De Red Electrica En Calle Glacial Del Sur Col Nueva España - 75846 | 75846 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 100000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089119 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Vallado Entre Mina Y Alameda - 68032 | 68032 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 84000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089120 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Blvd Aurora En Colonia Loma Bonita - 67867 | 67867 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 84000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089121 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Soto Col Daniel Soto - 67746 | 67746 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 49500 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 90 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089122 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Republica Nexicana Col Americas Uno - 67541 | 67541 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089123 | Ampl De Red Electrica En San Jose Del Molino - 36931 | 36931 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 104829.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089124 | Ampl De Red Electrica En Blvd Aurora Col Loma Bonita - 36570 | 36570 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 34579.6 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089125 | Ampl De Red Electrica En Calle Republica Mexicana Col Americas Uno - 37048 | 37048 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 144072 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089126 | Ampl De Red Electrica En Privada Duraznos Col Las Flores - 36786 | 36786 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 316896.05 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089127 | Ampl De Red Electrica En Calle Sn Col Santa Barbara En La Estacion - 37008 | 37008 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 244528 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089128 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Allende Zona Centro - 18806 | 18806 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 45970.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089129 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Aquiles Serdan Zona Centro - 19096 | 19096 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 72769.91 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089130 | Rehabilitacion Del Camino San Pedro Alcantara A La Soledad - 20154 | 20154 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 72219.77 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1850 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089131 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Allende Zona Centro - 19328 | 19328 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 139511.31 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089132 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Aquiles Serdan Zona Centro - 19307 | 19307 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 22163.93 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089133 | Ampliacion De Red Electrica En Barrio El Potrero En San Jose De Las Corrientes - 75520 | 75520 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 597665.35 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201089134 | Construccion De Macrotanque En San Jose Del Molino - 62265 | 62265 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1100000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 115 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090836 | Curso - 56737 | 56737 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 116000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090837 | Multifuncional - 56846 | 56846 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5299 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090838 | Archivero - 56959 | 56959 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2699.69 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090839 | Escritorio - 56954 | 56954 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3044.46 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090840 | Sillon - 56935 | 56935 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3245.68 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090841 | Multifuncional - 56830 | 56830 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5249 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090842 | Camara - 56864 | 56864 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2161.07 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090843 | Laptop - 56823 | 56823 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 16391.65 | [6 empty] | 0 |  | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090844 | Laptop - 56813 | 56813 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 17674.42 | [6 empty] | 0 |  | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090845 | Camara - 56797 | 56797 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 18794.52 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090846 | Escritorio Y Cajonera - 56982 | 56982 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5694.73 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090879 | Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad De Rancho Viejo - 134864 | 134864 | Durango | Guanaceví | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 240000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 45 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201090889 | Rehabilitación Del Camino San Francisco De Los Remedios A El Vergel - 31504 | 31504 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 670000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 106 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00180201091049 | Rehabilitacion De Uno Pozo De Agua Potable En La Localidad De Fco I Madero - 74044 | 74044 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 172105.23 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 4550 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201132879 | Escuela Preparatoria Nocturna: Impermeabiliezacion Del Edificio D | MS2013-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 29670.48 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00180201135973 | Construcción De Losa De 4 Aulas De Trabajo En Jardín De Niños José T. Cuellar, Canatlán, Durango |  | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 250000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201136200 | Construcción De Domo En Preescolar Jardín De Niños Manuel M Flores, Canatlán, Durango |  | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201136473 | Construcción De Domo De Membrana Jardín De Niños José T. Cuellar, Canatlán, Durango |  | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201136610 | Construcción De Pavimento Hidraulico De Varias Calles En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Coneto De Comonfort, Dgo | - | Durango | Coneto de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4840616.66 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00180201137615 | Perf. Pozo Prof. De 300 M. Incluye: Adq. E Inst. De Eq.Elect. C- Bomba Sum.Para 25 Lps, Subest. Eléct. De 100 Kva, Const. Línea De Conducción A Base De Tubería De Pead 3"; Antonio Amaro (Caed) A.P. | AP-UR-18/003 | Durango | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201138656 | Galba Comercializadora Sa De Cv Dgo-Mye-001-18 | DGO-MYE-001-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 25856 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00180201138657 | Alfa Tecnologias De Informacion Y Comunicaciones Sa De Cv Cdgo-Mye-008-18 | CDGO-MYE-008-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2466490 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00180201138660 | Soluciones Integrales Galba S De Rl De Cv Cdgo-Mye-001-18 | CDGO-MYE-001-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2172773 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00180201143529 | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva. | 2.1.2.1 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143530 | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva | 2.1.2.1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143531 | Actividades Formativas De Prevención Y Atención De La Violencia Y Discriminación En El Ámbito Escolar | 2.1.4.1 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143532 | Actividades Formativas De Prevención Y Atención De La Violencia Y Discriminación En El Ámbito Escolar | 2.1.4.1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143533 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias | 2.2.2.2 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143534 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias | 2.2.2.2 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143535 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Jóvenes | 2.2.5.2J | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143536 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Jóvenes | 2.2.5.2 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143537 | Proyectos De Arte Impulsados Por Jóvenes Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia | 2.2.7.2 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143538 | Proyectos De Arte Impulsados Por Jóvenes Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia | 2.2.7.2 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143539 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Mujeres | 2.2.5.2M | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00180201143540 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Mujeres | 2.2.5.2M | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR13130200163442 | Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias | MS2013-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1131 | 100 | 100 | Financiera: DISMINUYE COMPROMETIDO POR REMANENTES ENVIADOS A COM PRACTICA Y CCH / Física: TOTAL MTS2 539 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163509 | Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas | MS2013-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 741101 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 100 | 100 | Financiera: DISMINUYE MODIFICADO POR REDUCCION DE OBRA Y ASIGNAR REM A COMERCIAL PRACTICA Y PREPA NOCTURNA / Física: TOTAL MTS2 252 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13170401049369 | Prim.Othon Galindo Fracc.Villas Del Gdna 6 Dgo | 138600 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 503997 | 503997 | 503997 | 503997 | 503997 | 503997 | 503997 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FNIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400280255 | Escuela De Música, Conjunto A En Tres Niveles: Torre De Cubículo De Estudio, Cubículos De Estudios Sonoamortiguados, Servicios Sanitarios, Escaleras, Almacén | 2010-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2010 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14130400280322 | Escuela De Pintura Conjunto A, Tres Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado Y Taller De Serigrafia | 2010-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2010 | 5256307 | 5256307 | 5256307 | 53164 | 53164 | 53164 | 53164 | 1.0114 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos financieros: 714.00 / Física: / Registro:
DUR15150300559204 | Construccion De Hospital De Especialidades (Incluye Oncologia) En La Localidad De Gomez Palacio, Dgo. | CNPSS-ED-153-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2015 | 593920897 | 701046264.92 | 701046264.92 | 700797233.92 | 700736744.93 | 700736744.93 | 699936782.94 | 99.9558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400616697 | Convenio De Apoyo Extraordinario 2015 .- Facultad De Enfermería Y Obstetricia. Construcción De Las Nuevas Instalaciones De La Facultad De Enfermería Y Obstetricia En El Campus Salud | C2015-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000000 | 150681008.72 | 150000000 | 150681008.72 | 138019198.6 | 138019198.6 | 138019198.6 | 91.5969 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 0 | 96.5 | Financiera: AUMENTA EL MODIFICADO POR EJERCER INTERESES POR $2,326,338.92 / Física: TOTAL MTS2 14737 AVANCE AL 96.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160200670986 | Prim.#12 Escolar Miguel Hidalgo Barrio De Analco D | 158820 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 959039 | 959039 | 959039 | 99.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15160200671283 | Centro De Desarrollo Infantil De La Sep Durango | 158822 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1438574 | 1438574 | 1438574 | 99.901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15160300731458 | Prim. Anexa A La Normal, Durango. | 158848 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 3846154 | 3846154 | 3846154 | 3846154 | 3844146 | 3844146 | 3844146 | 99.9478 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15170100849286 | Cecati #143 Loc.Tamazula Durango Dgo | 157100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1070825 | 983131 | 983131 | 983131 | 983131 | 983131 | 983131 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN 87,694.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15170300954366 | Cbta #64 Loc.Sta.Ma. Del Oro Durango Dgo | 157103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 529980 | 444518 | 444518 | 444518 | 444518 | 444518 | 444518 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN 85,462.26 / Física: / Registro:
DUR15170300965273 | Construcción De Pavimento Hidraulico 195 M2 Calle La Otra Banda De La Localidad De Canelas Municipio De Canelas Del Estado De Durango | FM003 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 131088 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 254 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15180101074040 | J.N. "San Fernando" En Victoria De Durango, Dgo. | 158834R | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 382943 | 382943 | 382943 | 382943 | 382943 | 382943 | 382943 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16160100625016 | Proyecto Agua Futura Ciudad De Durango. Continuación De La Construcción De Acueductos Tramo Por Gravedad. | AP4-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11500000 | 11448770 | 11448770 | 11448770 | 11448770 | 11448770 | 11448770 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100625019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Barrio 30 Viejos. | AP6-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1295000 | 1285515 | 1285515 | 1285515 | 1285515 | 1285515 | 1285515 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100 % / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro:
DUR16160100629041 | Construcción De Red De Agua Potable Col.Ampliación Las Palmas | AP31-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127688 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100639227 | Construcción De Red De Agua Potable, Col. Valentín Gómez Farías, En Dgo., (A.P.) | AP-18-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Aguas del Municipio de Durango (AMD) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 394128 | 392894 | 392894 | 392894 | 392894 | 392894 | 392894 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643940 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Del Gallo Segunda Etapa - 57584 | 57584 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200643958 | Pavimentacion Calle Emeterio Talavera Col. Revolucion 3x1 - 43913 | 43913 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200644025 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica - 40269 | 40269 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1259018.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646338 | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Localidad San Pedro Del Gallo - 50698 | 50698 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200646351 | Pavimentacion En Calle Marcelino Rueda Col. Revolucion 3x1 - 43843 | 43843 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200646415 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Los Herrera-Topia - Salsipuedes (Santa Efigenia) 12 Km - 39682 | 39682 | Durango | Canelas | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 240163.63 | 240163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646416 | Rehabilitacion Del Camino Canelas Yerbabuena 1.800 Mts - 40212 | 40212 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 36000.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 166 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646417 | Construccion De Cuartos Rosas En El Aguaje - 42638 | 42638 | Durango | Canelas | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200648777 | Pavimentacion En Calle Miguel Canales Col. Revolucion 3x1 - 43874 | 43874 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200648853 | Rehabilitacion Del Camino Entronque Los Herrera-Topia. (Cruz De Rosendo)-- A Los Veranos (La Caña) 9 Km - 40130 | 40130 | Durango | Canelas | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 180116.96 | 180116.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651188 | Construccion De Drenaje Pluvial En Boulevard Allende (Dos Boca Tormenta) 3x1 - 46683 | 46683 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200651189 | Rehabilitación De Camino Rural Cuevecillas - 59057 | 59057 | Durango | Topia | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 137135.2 | 137135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A LA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651245 | Rehabilitacion Del Camino Yerbabuena -- El Ranchito 1. 300 Km - 40205 | 40205 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 26005.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651246 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Herrera-Topia Entronque Las Trojas 21 Kms - 39574 | 39574 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 420263.06 | 420263.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653522 | Construccion De Tanque De 511 M3 En La Col . Escritores Y Conexiones Especiales - 55747 | 55747 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA.- SISTEMA DESENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200653524 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria De San Frrancisco Javier - 45213 | 45213 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200653600 | Construccion De Cuartos Rosas En Canelas - 42614 | 42614 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655879 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 51221 | 51221 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200655894 | Pavimentacion En Calle Urbano Solis Col. Revolucion 3x1 - 43868 | 43868 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200655962 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Herrera-Topia. --Entronque El Río Y Ramales 10.5km - 39677 | 39677 | Durango | Canelas | El Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 210745.35 | 210745.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655963 | Rehabilitacion Del Camino Rural Trano El Rio -- Cerro Prieto 14.8km - 39686 | 39686 | Durango | Canelas | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 296064.51 | 296064.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658368 | Pavimentacion En Calle Alfredo Salinas Col. Revolucion 3x1 - 43895 | 43895 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200658435 | Construccion De Cuartos Para Baños En Canelas - 43126 | 43126 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658436 | Construccion De Cuartos Para Baños En Los Veranos - 43410 | 43410 | Durango | Canelas | Los Veranos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660803 | Construccion De Tanque De 110 M3 En La Col . Revolución Y Conexiones Especiales - 55822 | 55822 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA.- SISTEMA DESENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660805 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Cesar Guillermo Meraz (Una Boca Tormenta) 3x1 - 46650 | 46650 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660806 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria Guadalupe Victoria Fracc. Infonavit - 45135 | 45135 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660807 | Pavimentacion En Calle Leonides Guerrero Col. Revolucion 3x1 - 43908 | 43908 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660892 | Construccion De Cuartos Para Baños En El Aguacate - 43432 | 43432 | Durango | Canelas | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660893 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Salsipuedes (Santa Efigenia)-- Llano Blanco Y Ramales 20km - 42668 | 42668 | Durango | Canelas | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 420029.59 | 400029.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 303 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200672147 | Construcción De Domo, En Cecyted, Ejido Revolucion, Hidalgo, Durango.-1840 | 2565683 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200672431 | Construcción De Cancha Deportiva En El Municipio De Topia, Dgo.-1887 | 2614897 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 629000 | 629000 | 622081 | 620527.95 | 183003.17 | 183003.17 | 183003.17 | 29.0943 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200672642 | Construcción De Techado En Parque Incluyen-Te En La Localidad De Topia-1886 | 2600638 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 871000 | 871000 | 861419 | 860657.39 | 471310.27 | 471310.27 | 471310.27 | 54.1114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200672725 | Construcción De Domo En El Instituto Técnico Superior Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo.-1877 | 2386355 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200673081 | Construcción De Cancha De Usos Multiples, En Cecyted, Ejido Revolución, Hidalgo, Durango-1838 | 2566714 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200673341 | Construcción De Panteón Municipal 1ra. Etapa En Santiago Papasquiaro, Dgo.-1876 | 2595316 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200673971 | Construcción De Cancha De Usos Multiples, Escuela Primaria Genaro Godina Con Clave 10dpr094w, Localidad De Las Playas, Hidalgo, Durango-1837 | 2565927 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200674163 | Pavimentación De Calle Tenerapa En Colonia Valle Del Tagarete En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo.-1878 | 2595834 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200674362 | Pavimentación De Calle Los Pinos En Santiago Papasquiaro, Dgo.-1879 | 2614529 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200674544 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Francisco Del Mezquital, Municipio Del Mezquital, Dgo.-1854 | 2388216 | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200674890 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico De Varias Calles De La Ciudad De Lerdo-1843 | R23-193-207-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000200 | 5000200 | 4945197.8 | 4945197.8 | 4945197.38 | 4945197.38 | 4945197.37 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200675232 | Construcción De Cancha De Usos Multiples, En Ejido Benjamin Urias, Hidalgo, Durango.-1839 | 2566601 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200685991 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia La Flor En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes Mpio Tepehuanes - 140126 | 140126 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686137 | Pavimentacion De La Calle De La Iglesia En La Localidad De Atotonilco Mpio De San Juan Del Rio - 138486 | 138486 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686157 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Nueve En Los Remedios Tamazula - 136133 | 136133 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686160 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Industrial De La Cabecera Municipal De Rodeo - 138629 | 138629 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686165 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona Amaculi Tamazula - 137253 | 137253 | Durango | Tamazula | Amaculí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686177 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cienega De Escobar Mpio De Tepehuanes - 140140 | 140140 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686223 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal De Guadalupe Victora - 169066 | 169066 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200686260 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En Poblado De Tierra Azul - 139458 | 139458 | Durango | Canelas | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2056598.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686261 | Construccion De Cuartos Rosas En Zapote De Rodríguez - 42657 | 42657 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686262 | Construccion De Cuartos Para Baños En Zapote De Rodríguez - 43210 | 43210 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686263 | Construccion De Cuartos Rosas En El Táblon - 42618 | 42618 | Durango | Canelas | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686293 | Contruccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Panamericana De La Localidad Bejamin Urias Municipio De Hidalgo - 140539 | 140539 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 760000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200691455 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Gomez Morin En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes Mpio Tepehuanes - 140131 | 140131 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691456 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Plutarco E Calles En La Localidad De Snata Catarina De Tepehuanes Mpio De Tepehuanes - 140136 | 140136 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691594 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria San Lucas En La Localidad De San Lucas De Ocampo En Mpio De San Juan Del Rio - 138504 | 138504 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691596 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Luis Del Cordero - 142714 | 142714 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691599 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Enrramadas - 107847 | 107847 | Durango | Mezquital | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691610 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Jose Rosas Moreno San Pedro Del Gallo - 135068 | 135068 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO DGO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691632 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria En San Bernardo - 136991 | 136991 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691709 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Las Trojas - 67793 | 67793 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1186352.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697072 | Pavimentacion De La Calle Principal San Agustin De Ocampo Del Mpio De San Juan Del Rio - 138443 | 138443 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697101 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En Chapalote Tamazula - 137166 | 137166 | Durango | Tamazula | El Chapalote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697108 | Construccion De Aula En El Preescolar En La Localidad El Conejo Mpio De Tepehuanes - 140151 | 140151 | Durango | Tepehuanes | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697193 | Construccion De Cuartos Rosas En Carboneras - 42622 | 42622 | Durango | Canelas | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697225 | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De Indé - 157843 | 157843 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 167888.52 | 83944.26 | 83944.26 | 83944.26 | 83944.26 | 83944.26 | 83944.26 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200702377 | Construccion De Pavimento Hidraulico En El Camino Acceso A La Localidad Los Bagres Mpio De Tepehuanes - 140142 | 140142 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702517 | Construccion De Re De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias - 142961 | 142961 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200702571 | Construcción De Techo De Lamina De Acero En La Localidad Galancita En El Municipio De Topia - 136070 | 136070 | Durango | Topia | Galancita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702604 | Ampliación De Red De Agua Potable En Ignacio Ramirez Guadalupe Victoria - 158892 | 158892 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200702639 | Construccion De Cuartos Para Baños En El Táblon - 43402 | 43402 | Durango | Canelas | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702640 | Construccion De Cuartos Para Baños En Arroyo Grande - 43388 | 43388 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702641 | Construccion De Cuartos Para Baños En Los Sauces De Arroyo Grande - 43225 | 43225 | Durango | Canelas | Los Sauces de Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702684 | Ampliacion De Red De Drenaje En El Sector Sur De Ceballos Municipio De Mapimi - 140730 | 140730 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros lineales | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200708016 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Colonia El Molino En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes Mpio De Tepehuanes - 140145 | 140145 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708017 | Ampliacion De Red Electrica En El Camino A La Colonia La Estacion En Santa Catarina De Tepehuanes Mpio De Tepehuanes - 140129 | 140129 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708076 | Construcción De Cuatro Pisos Firmes En La Localidad De Doctor Castillo Del Valle Municipio De Nuevo Ideal - 175163 | 175163 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708124 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De Guadalupito San Juan De Guadalupe - 135130 | 135130 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708148 | Ampliacion De Red Electrica En La Primera De Mayo Frente Al Cbta De La Cabecera Municipal De Rodeo - 138647 | 138647 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708149 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Niños Héroes En La Localidad De Abasolo Rodeo - 134010 | 134010 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RODEO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708156 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En Aguatita Tamazula - 137238 | 137238 | Durango | Tamazula | Aguatita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708172 | Construccion De Techo De Lamina En La Localidad De La Lagunita En El Mpio De Topia - 137596 | 137596 | Durango | Topia | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708269 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre De La Localidad De Villa Hidalgo - 140509 | 140509 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200708274 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 179825 | 179825 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 651487 | 651487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200713423 | Techado De Patio Deportivo En Escuela Primaria Francisco Primo De Verdad En El Municipio De San Juan Del Rio - 137075 | 137075 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713450 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En La Quebrada De Los Duran Tamazula - 137198 | 137198 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713451 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Zona De San Juan En El Municipio De Tamazula - 137508 | 137508 | Durango | Tamazula | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713464 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Norotal En El Mpio De Tamazula - 137549 | 137549 | Durango | Tamazula | Norotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713546 | Construccion De Cuartos Rosas En El Tepehuaje - 42661 | 42661 | Durango | Canelas | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713547 | Construccion De Cuartos Rosas En Arroyo Grande - 42654 | 42654 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713566 | Ampliación De Red Eléctrica En San Jose De Ramos - 115568 | 115568 | Durango | El Oro | San José de Ramos (Ramos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200713567 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Santa Gertrudis El Oro Dgo - 117261 | 117261 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 375000 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200718715 | Instalación De Linea De Electrificación N Para Pozo De Agua Potable - 142914 | 142914 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718788 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Jose Guadaluper Guadalupe Victora - 166050 | 166050 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 298706.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160200718838 | Construccion De Cuartos Para Baños En La Yerbabuena - 43415 | 43415 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718839 | Construccion De Cuartos Para Baños En Las Trojas - 43405 | 43405 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724178 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Dos En Rincon Tamazula - 136951 | 136951 | Durango | Tamazula | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724424 | Construccion De Cuartos Rosas En El Comedero - 42605 | 42605 | Durango | Canelas | El Comedero del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300730061 | T.V.Sec.#243 Col.5 De Mayo En Durango Dgo | 168103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1856421 | 1856422 | 1856422 | 1856422 | 1856410 | 1856410 | 1856410 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300733874 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Cecati N° 88, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 144 | 2124234 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 785000 | 785000 | 776365 | 774432.74 | 774432.74 | 774432.74 | 773431.33 | 98.6539 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300733885 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo Jardín De Niños José Ángel Ceniceros, En El Ejido La Luz, Municipio De Cd. Lerdo, Dgo) - 163 | 2142118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 775042.59 | 775042.59 | 766517.12 | 753153.78 | 753153.78 | 753153.78 | 753153.78 | 97.1758 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300733993 | Construccion De Domo En Primaria Mauricio Fernandez De Castro En El Municipio De Súchil, Dgo. - 1383 | 1383 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 984760.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734041 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construccion De Domo En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles, En Durango, Dgo) - 141 | 3039993 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 910011 | 910011 | 900000.88 | 878603.53 | 878603.53 | 878603.53 | 878603.52 | 96.5487 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734042 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose Rebollo Acosta, En Gomez Palacio Durango) - 150 | 2114653 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 785000 | 594981.15 | 586346.15 | 567700.01 | 567700.01 | 567700.01 | 567699.98 | 95.4148 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734103 | Rehabilitación Del Parque Guadiana De La Ciudad De Durango, Dgo. - 1361 | 1361 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9889999.99 | 9890000.01 | 9883643 | 9883643 | 9473888.81 | 98.8364 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734179 | Construcción De Techumbre En La Escuela Publica Secundaria General 10 De Octubre, Cct: 10des0014z1, En La Localidad Tamazula De Victoria, Municipio De Tamazula, Dgo. - 1385 | 1385 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 974592.24 | 958073.74 | 958073.74 | 881946.52 | 95.8074 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734180 | Pavimentación De La Calle Callejon Largo En El Municipio De Tepehuanes Dgo. - 1387 | 1387 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 801000 | 801000 | 792189 | 791827.88 | 778407.07 | 778407.07 | 778407.07 | 97.1794 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734242 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria 15 De Septiembre, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 146 | 2117280 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 710000 | 519981.15 | 512171.15 | 511246.98 | 482306.31 | 482306.31 | 482306.31 | 92.7546 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734243 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria 28 De Octubre, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango.) - 147 | 2126352 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 810000 | 945536.37 | 936626.37 | 935798.6 | 931708.05 | 931708.05 | 931708.04 | 98.5375 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: DOMO: 364 M2PORTERIAS: 2 PZA.ALUMBRADO: 2 PZAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734253 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Rural Federal Poza Rica, Ejido Monterrey, Cd. Lerdo, Dgo.) - 159 | 2142178 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1131654.43 | 1131654.43 | 1119206.23 | 980649.84 | 980649.84 | 980649.84 | 923657.47 | 86.6563 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734254 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo Jardín De Niños Fco. I. Madero, Ejido Dolores, Cd. Lerdo, Durango.) - 161 | 2142238 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 561303.45 | 561303.45 | 555129.11 | 537142.79 | 537142.79 | 537142.79 | 524616.94 | 95.6956 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734255 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Francisco Villa, Loc. Enrique Calderon, De Panuco De Coronado, .) - 165 | 3222732 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 960566.23 | 960566.23 | 950000 | 827104.56 | 827104.56 | 827104.56 | 759609.2 | 86.1059 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734365 | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1382 | 1382 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 906311.96 | 906311.96 | 896342.53 | 814622.27 | 806362.53 | 806362.53 | 806362.53 | 88.9719 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734477 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Francisco Del Mezquital, Municipio Del Mezquital, Dgo. - 1377 | 1377 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9889999.99 | 9889999.89 | 9741465.48 | 9741465.48 | 9741465.48 | 97.4147 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734633 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 153 | 2123293 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 710000 | 766906.67 | 759096.67 | 758716.42 | 758716.42 | 758716.42 | 758716.41 | 98.932 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734634 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Secundaria Francisco Zarco, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 156 | 2124432 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 710000 | 839476.88 | 831666.88 | 830880.88 | 830880.88 | 830880.88 | 830880.88 | 98.976 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: DOMO: 364 M2REFLECTORES: 6 PZA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734807 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / ( Construcción De Domo En Escuela Secundaria Federal No2 Héroes Anónimos De La Ciudad De Gómez Palacio, Dgo.) - 143 | 2123854 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 710000 | 900018.85 | 892208.85 | 855523.54 | 855523.54 | 855523.54 | 855523.54 | 95.0562 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300734842 | 1er Etapa De La Rehabilitación De La Calle Ricardo Flores Magon De La Col. J. Gpe. Rodriguez En La Ciudad De Durango, Dgo. - 1360 | 1360 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9999900 | 9999900 | 9889901.1 | 9886888.3 | 9723997.22 | 9723997.22 | 9723997.22 | 97.2409 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734848 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico De Varias Calles De La Ciudad De Gómez Palacio - 1375 | 1375 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 4919304.56 | 4919300.22 | 4919300.22 | 4919300.21 | 98.386 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300734968 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Jardin De Niños Fco. I. Madero Col. Centauro Del Norte, Cd. Lerdo, Dgo) - 160 | 2141938 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 469000 | 469000 | 463841 | 448987.2 | 448987.2 | 448987.2 | 433357.11 | 95.7329 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: META SEGÚN NOTA: 166.50, LA DIRECCION NO REPORTA LA META REAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300735182 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Héctor Mayagoitia, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 149 | 2121909 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 951000 | 881638.88 | 871177.88 | 870972.25 | 870972.25 | 870972.25 | 870972.25 | 98.7901 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300735211 | Construcción De Panteón Municipal 1ra. Etapa En Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1378 | 1378 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 363940.34 | 363940.34 | 359937 | 359003.69 | 352918.87 | 352918.87 | 352918.87 | 96.9716 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300735463 | Construcción De Domo En El Instituto Técnico Superior Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1379 | 1379 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 985661 | 985661 | 985661 | 886797.19 | 98.5661 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300735464 | Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Publica Siervo De La Nación, Cct:10des0037k. Los Remedios, En Tamazula, Dgo. - 1384 | 1384 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 969408.02 | 952977.38 | 952977.38 | 952977.38 | 95.2977 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300735543 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria José Vasconcelos, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango.) - 151 | 2124147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 785000 | 894883.31 | 886248.31 | 882161.28 | 882161.28 | 882161.28 | 882161.27 | 98.5784 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300735544 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Francisco Javier Mina, Ejido El Rayo, Cd. Lerdo, Dgo) - 158 | 2142298 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1131654.43 | 1131654.43 | 1119206.23 | 1099694.53 | 1099694.53 | 1099694.53 | 1099694 | 97.1758 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300735743 | Construcción De La 2da Etapa De La Pavimentación De La Av. Las Mangas De La Col. Ampliación Pri, Durango, Dgo. - 1359 | 1359 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9999900 | 9999900 | 9889901.1 | 8544799.13 | 8401649.63 | 8401649.63 | 8401649.62 | 84.0173 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300735906 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 155 | 2121969 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1090000 | 1090000 | 1078010 | 1010867.28 | 1010867.28 | 1010867.28 | 1010867.2 | 92.7401 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300735907 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Secundaria José Vasconcelos, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 157 | 2125815 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 785000 | 785000 | 776365 | 763000.01 | 763000.01 | 763000.01 | 763000.01 | 97.1975 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736095 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria 13 De Abril, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango.) - 145 | 2126548 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1129000 | 1072093.33 | 1059674.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: CANCELADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736106 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Localidad Lobos, Del Municipio De Panuco De Coronado - 164 | 3229993 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 960566.23 | 960566.23 | 950000 | 760818.75 | 760818.75 | 760818.75 | 699955.69 | 79.2052 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736423 | Pavimentación De Calle Los Pinos En Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1381 | 1381 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 561960.46 | 561960.46 | 555778.89 | 554946.86 | 545529.68 | 545529.68 | 545529.68 | 97.0762 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300736485 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En La Localidad San José De Reyes Del Mpio. Gral. Simon Bolivar En Durango.) - 142 | 3247416 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 858688.31 | 858688.31 | 858688.31 | 826837.39 | 85.8688 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736486 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Estatal Felipe Ángeles, De La Ciudad De Gómez Palacio, Dgo.) - 148 | 2126062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 710000 | 900018.85 | 892208.85 | 891821.13 | 891821.13 | 891821.13 | 891821.13 | 99.0892 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736496 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Leona Vicario En Gomez Palacio Durango) - 152 | 2118452 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1129000 | 823464.56 | 811045.56 | 810887.27 | 810887.27 | 810887.27 | 810887.18 | 98.4726 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736497 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Marino Castillo Najera, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 154 | 2118914 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 710000 | 710000 | 702190 | 636690.23 | 574311.8 | 574311.8 | 574311.8 | 80.889 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736498 | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo Jardín De Niños Fco. Javier Mina Col. El Huarache, Cd. Lerdo, Dgo.) - 162 | 2141998 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 464358.19 | 464358.19 | 459250.25 | 448676.19 | 448676.19 | 448676.19 | 448676.19 | 96.6229 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300736602 | Pavimentación De Calle Tenerapa En Colonia Valle Del Tagarete En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1380 | 1380 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 666537.27 | 666537.27 | 659205.36 | 650805.16 | 639635.51 | 639635.51 | 639635.51 | 95.964 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300736603 | Construcción De Parque Recreativo Tepehuanes 3ra Etapa - 1386 | 1386 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1199000 | 1199000 | 1185811 | 1185811 | 1005381.22 | 1005381.22 | 818620.58 | 83.8516 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300740135 | Reposición De Subcolector Ortiz De Zarate | 3082640 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300741508 | Construcción De Múltiple De Descarga Para Pozos En El Sistema San Fernando | 3082579 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300741522 | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Drenaje Pluvial Colonia Lucio Cabañas De Cd. Lerdo Dgo. | 3082701 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300741556 | Reposición De Planta De Tratamiento | 3082456 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300745118 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico Para Los Pozos 22a Y 24a De La Zona Rural Del Municipio De Gómez Palacio, Durango.-Componente: Agua Potable | AP-72-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA (GÓMEZ PALACIO) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 15641595 | 14267279.89 | 14267279.89 | 14267279.89 | 14267279.89 | 14267279.89 | 14267279.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300745120 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico Para Los Pozos 1 Y 7 De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango, Componente: Agua Potable | AP-73-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA (GÓMEZ PALACIO) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12092332 | 13444593.6 | 13444593.6 | 13444593.6 | 13444593.6 | 13444593.6 | 13444593.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 87.49 | Financiera: - / Física: / Registro:
DUR16160300745122 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico Lucero. Componente: Agua Potable | AP-74-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIAAT (TLAHUALILO) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12454618 | 14113951.07 | 14113951.07 | 14113951.07 | 14113951.07 | 14113951.07 | 14113951.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300745125 | Construcción De Domo En Primaria Francisco Villa En La Localidad De Raul Madero, Del Municipio De Nuevo Ideal, Durango | R23-ED-203-16 (17.2) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1011122.34 | 1011122.34 | 1010111.22 | 1010111.22 | 1010111.22 | 1010111.22 | 99.9 | 1011.1 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300745129 | Construcción De Domo En La Localidad De San Salvador De Horta, Del Municipio De Rodeo, Durango. | R23-ED-203-16 (17.2) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1011123 | 1011123 | 1011123 | 1010111.86 | 1010111.86 | 1010111.86 | 1010111.86 | 99.9 | 1011.1 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: meta real 535.81 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757294 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Loc La Presampio De Tamazula - 313596 | 313596 | Durango | Tamazula | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757307 | Construccion De Calentadores Solares En La Col Gomez Morin De La Cabecera Mpal De Tepehuanes - 313683 | 313683 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757313 | Instalación De Treinta Y Cinco Calentadores Solares En La Calle Plutarco Elias Calles Del Municipio De Tepehuanes - 291728 | 291728 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757314 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col La Estacion En El Municipio De Tepehuanes - 293374 | 293374 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757315 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Gomez Morin En El Municipio De Tepehuanes - 293358 | 293358 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757316 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Tijera De La Cabecera Municipal De Tepehuanes - 291849 | 291849 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757317 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Plutarco Elias Calles En El Mpio Tepehuanes - 293297 | 293297 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757318 | Suministro E Instalacion De Veintidos Calentadores Solares En Col La Estacion De Santa Catarina De Tepehuanes - 282958 | 282958 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757319 | Suministro E Instalacion De Siete Calentadores Solares En La Colonia Los Molinos De Santacatarina De Tepehuanes - 282938 | 282938 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757320 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Ramón G Bofil En La Comunidad De La Tepehuenes - 283890 | 283890 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757322 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia El Calvario En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes - 283906 | 283906 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757323 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes - 140609 | 140609 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757331 | Construccion De Seis Baños En La Loc De Villa Union Mun De Poanas - 291698 | 291698 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757332 | Construccion De Seis Cuartos En La Cabecera Municipal De Poanas - 291747 | 291747 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757340 | Construccion De Siete Cuartos Para Baño En La Loc De Cieneguilla Mun De Poanas - 291778 | 291778 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757359 | Construccion De Siete Cuartos Para Baño En La Loc De San Atenogenes La Villita Mun De Poanas - 291844 | 291844 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757360 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En La Loc De San Atenogenos La Villlita Mun De Poanas - 291871 | 291871 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757406 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328656 | 328656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 106 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757407 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329150 | 329150 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757408 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326141 | 326141 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757409 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326676 | 326676 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757411 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329286 | 329286 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757412 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313838 | 313838 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757414 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325753 | 325753 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757415 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325851 | 325851 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757416 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327915 | 327915 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757417 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327632 | 327632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757419 | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 326957 | 326957 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757421 | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 319291 | 319291 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757422 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Amalia Solorzano Ageb Uno Cuatro Ocho Tres Seis - 318746 | 318746 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1444.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757423 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 311691 | 311691 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757424 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 317565 | 317565 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757425 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Ensueño - 316536 | 316536 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757426 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 317622 | 317622 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 37026.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757427 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 317651 | 317651 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36991.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757428 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325243 | 325243 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757435 | Guarniciones Y Banquetas Segunda Etapa Rio Bravo Entre Chiapas Y Ciudad Juarez - 336656 | 336656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 477.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757439 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313538 | 313538 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757440 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312758 | 312758 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757441 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312139 | 312139 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 148 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757442 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Carlos - 300355 | 300355 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757444 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300168 | 300168 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757445 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Manuel Gomez Morin - 300129 | 300129 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757447 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300303 | 300303 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757448 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 300285 | 300285 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757449 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 300270 | 300270 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757450 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302343 | 302343 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757452 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296097 | 296097 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757453 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calandrias - 303659 | 303659 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757454 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295501 | 295501 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757456 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296413 | 296413 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757457 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Tres Seis Cuatro Cinco Colonia Hector Mayagoitia Dominguez Ampliacion - 303175 | 303175 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757458 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296425 | 296425 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757460 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 302402 | 302402 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757461 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 303720 | 303720 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757464 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luis Donaldo Colosio - 302226 | 302226 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757465 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 303507 | 303507 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757466 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calandrias - 303468 | 303468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757467 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302142 | 302142 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757468 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 303303 | 303303 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757469 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302646 | 302646 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757470 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296146 | 296146 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757471 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296038 | 296038 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757473 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302809 | 302809 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757474 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Legisladores - 299042 | 299042 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757475 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Bicentenario - 299661 | 299661 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757477 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298580 | 298580 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757478 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Alcaldes - 299815 | 299815 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757479 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298164 | 298164 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757480 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 298159 | 298159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757484 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298081 | 298081 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757485 | Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muro Colonia Las Calandrias - 299757 | 299757 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757487 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 291269 | 291269 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757488 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 291165 | 291165 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757489 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297602 | 297602 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757490 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297551 | 297551 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757497 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297003 | 297003 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757500 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297173 | 297173 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757501 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 298896 | 298896 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757503 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 298770 | 298770 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757504 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 298377 | 298377 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757505 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297482 | 297482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757507 | Rehabilitacion De Muro Firme Colonia San Miguel - 297295 | 297295 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757511 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297753 | 297753 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757512 | Rehabilitacion De Techo Firme Colonia San Miguel - 297266 | 297266 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757513 | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299140 | 299140 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757515 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 297550 | 297550 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 111 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757519 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 299096 | 299096 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757520 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297356 | 297356 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757521 | Rehabilitacion De Techo Firme Colonia San Miguel - 294482 | 294482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757524 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 286738 | 286738 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757525 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286727 | 286727 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757526 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286712 | 286712 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757527 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286696 | 286696 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757529 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287828 | 287828 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757531 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287693 | 287693 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757532 | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia San Miguel - 295168 | 295168 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757533 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 294887 | 294887 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757534 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 294455 | 294455 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757535 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287809 | 287809 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757536 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287745 | 287745 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757539 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287675 | 287675 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757540 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287375 | 287375 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757542 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295148 | 295148 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757543 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 295007 | 295007 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757544 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 293596 | 293596 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757545 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287307 | 287307 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757546 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 294059 | 294059 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757547 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287256 | 287256 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757548 | Rehabilitación De Techo Firme Colonia San Miguel - 293637 | 293637 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757549 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293634 | 293634 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757550 | Rehabilitacion De Muro Firme Colonia San Miguel - 295115 | 295115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757552 | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299268 | 299268 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757553 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 286719 | 286719 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757560 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 291419 | 291419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757561 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293748 | 293748 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757568 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286768 | 286768 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757570 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286759 | 286759 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757571 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 293747 | 293747 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757575 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290585 | 290585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757576 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290577 | 290577 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757577 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290423 | 290423 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757578 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 281372 | 281372 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757579 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281369 | 281369 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757585 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290689 | 290689 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757586 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290515 | 290515 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757587 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281358 | 281358 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757592 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290370 | 290370 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757594 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 282145 | 282145 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757595 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282073 | 282073 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757596 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 282044 | 282044 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757598 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 286820 | 286820 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757600 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286800 | 286800 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757601 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286796 | 286796 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757602 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286856 | 286856 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757603 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286530 | 286530 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757604 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286811 | 286811 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757605 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286559 | 286559 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757606 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286791 | 286791 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757607 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286787 | 286787 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757608 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286781 | 286781 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757611 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287517 | 287517 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757613 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290807 | 290807 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757615 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289596 | 289596 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757616 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289816 | 289816 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757617 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289879 | 289879 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757619 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286851 | 286851 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757620 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286847 | 286847 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757621 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289788 | 289788 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757623 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289708 | 289708 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757626 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286810 | 286810 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757628 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285145 | 285145 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757629 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 284636 | 284636 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757630 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285910 | 285910 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757631 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287216 | 287216 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757632 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 288504 | 288504 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757634 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289839 | 289839 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757637 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 282225 | 282225 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757638 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285050 | 285050 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757640 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 284985 | 284985 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757641 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281467 | 281467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757642 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282313 | 282313 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757644 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281941 | 281941 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757645 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 282429 | 282429 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757646 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282276 | 282276 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757647 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 285691 | 285691 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757648 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282394 | 282394 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757649 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282247 | 282247 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757650 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281998 | 281998 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757653 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269647 | 269647 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757654 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275310 | 275310 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757655 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 275161 | 275161 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757656 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269711 | 269711 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757657 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 275238 | 275238 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757659 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 269221 | 269221 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757660 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Valle Verde Oriente - 269218 | 269218 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757662 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275396 | 275396 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757663 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 274957 | 274957 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757664 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275028 | 275028 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757665 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 276180 | 276180 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757667 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275130 | 275130 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757668 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275128 | 275128 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757670 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266849 | 266849 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757672 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266695 | 266695 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757674 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272973 | 272973 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757675 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266207 | 266207 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757677 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265918 | 265918 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757678 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 265630 | 265630 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757679 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 272553 | 272553 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757680 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272431 | 272431 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757681 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272311 | 272311 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757682 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271888 | 271888 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757683 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269775 | 269775 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757684 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271870 | 271870 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757685 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 271885 | 271885 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757686 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Justicia Social - 271880 | 271880 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757687 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271933 | 271933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757693 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Benito Juarez - 268670 | 268670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757694 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268327 | 268327 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757695 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268443 | 268443 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757696 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 268419 | 268419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757697 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268368 | 268368 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757698 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268365 | 268365 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757701 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Nueve De Julio - 268656 | 268656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757702 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Arcoiris - 268653 | 268653 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757703 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia O De Septiembre - 268652 | 268652 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757705 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268316 | 268316 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757707 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia El Alacran - 268636 | 268636 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757708 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268635 | 268635 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757709 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268633 | 268633 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757714 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268266 | 268266 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757715 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267206 | 267206 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757718 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266195 | 266195 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757719 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266049 | 266049 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757720 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266588 | 266588 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757721 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266143 | 266143 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757723 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268202 | 268202 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757724 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267166 | 267166 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757726 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268253 | 268253 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757731 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268282 | 268282 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757732 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 268229 | 268229 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757734 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 265766 | 265766 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757736 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266485 | 266485 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757738 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266013 | 266013 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757740 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265171 | 265171 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757741 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265109 | 265109 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757743 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264809 | 264809 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757746 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264768 | 264768 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757747 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263507 | 263507 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757749 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264315 | 264315 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757750 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264972 | 264972 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757753 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264463 | 264463 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757754 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264402 | 264402 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757755 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264459 | 264459 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757756 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263830 | 263830 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757757 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264909 | 264909 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757758 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264888 | 264888 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757759 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264270 | 264270 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757760 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264264 | 264264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757761 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265713 | 265713 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757762 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 263937 | 263937 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757763 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263934 | 263934 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757764 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265813 | 265813 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757765 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265183 | 265183 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757766 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265151 | 265151 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757767 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267081 | 267081 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757768 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263769 | 263769 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757769 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263615 | 263615 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757770 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266638 | 266638 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757771 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 263946 | 263946 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757772 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Manuel Gomez Morin - 263521 | 263521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro:
DUR16160300757777 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261507 | 261507 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757778 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261506 | 261506 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757779 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264709 | 264709 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757787 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264670 | 264670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757788 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264667 | 264667 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757789 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264585 | 264585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757790 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264584 | 264584 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757796 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261614 | 261614 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757799 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264153 | 264153 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757800 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264172 | 264172 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757801 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264199 | 264199 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757802 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261235 | 261235 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757804 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264103 | 264103 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757805 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264080 | 264080 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757826 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261140 | 261140 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757827 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 262669 | 262669 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757830 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261239 | 261239 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757835 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Massie De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253619 | 253619 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757847 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Santiago Garcia De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253761 | 253761 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34121.74 | 34121.74 | 34121.74 | 34121.74 | 34121.74 | 34121.74 | 34121.74 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300757850 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Luz Y Esperanza De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253528 | 253528 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757873 | Mantenimiento De Los Sistemas Recaudador Mpal Ventanilla Multitrámite Notarios En Línea Administración Y Control De Actas Administrativas - 202019 | 202019 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1604863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757875 | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328332 | 328332 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757888 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Cinco De Mayo - 262689 | 262689 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757931 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316674 | 316674 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757932 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316717 | 316717 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757933 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303569 | 303569 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757934 | Rehabilitacion De Uro Firme Urbano Desplante De Muros Colonia El Nayar - 302884 | 302884 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757935 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Colonia El Nayar - 303710 | 303710 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757936 | Rehabilitacion De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303347 | 303347 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757937 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303228 | 303228 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300757938 | Rehabilitacion De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 300696 | 300696 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro:
DUR16160300758004 | Construccion De Diesiseis Pisos Firmes En La Cabecera Mun De Nuevo Ideal - 291365 | 291365 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758021 | Construccion De Tres Pisos Firmes En La Localidad De Chapala Municipio De Nuevo Ideal - 169495 | 169495 | Durango | Nuevo Ideal | Chapala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758026 | Construcción De Seis Pisos Firmes En La Localidad De La Escondida Municipio De Nuevo Ideal - 169585 | 169585 | Durango | Nuevo Ideal | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758031 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De Melchor Ocampo Municipio De Nuevo Ideal - 169665 | 169665 | Durango | Nuevo Ideal | Melchor Ocampo (El Trébol) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758033 | Construccion De Nueve Pisos Firmes En La Localidad Miguel Negrete Municipio De Nuevo Ideal - 169793 | 169793 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758035 | Construccion De Siete Pisos Firmes En La Localidad De Modesto Quezada Municipio De Nuevo Ideal - 169862 | 169862 | Durango | Nuevo Ideal | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758038 | Construccion De Dos Pisos Firmes En La Localidad De El Molino Municipio De Nuevo Ideal - 169959 | 169959 | Durango | Nuevo Ideal | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758041 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De Once Marzo Del Municipio De Nuevo Ideal - 171988 | 171988 | Durango | Nuevo Ideal | Once de Marzo (Trincheras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758045 | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Localidad De Raul Madero Municipio De Nuevo Ideal - 172030 | 172030 | Durango | Nuevo Ideal | Raúl Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758047 | Construccion De Trece Pisos Firmes En La Localidad San Jose De Morillitos Del Municipio De Nuevo Ideal - 172065 | 172065 | Durango | Nuevo Ideal | San José de Morillitos (La Perla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758051 | Construccion De Quince Pisos Firmes En La Localidad De San Miguel De Allende Del Municipio De Nuevo Ideal - 172412 | 172412 | Durango | Nuevo Ideal | San Miguel de Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758262 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De El Chalate Mpio Del Mezquital - 308371 | 308371 | Durango | Mezquital | El Chalate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758276 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Loc Chicaltita - 302956 | 302956 | Durango | Mezquital | Chicaltita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1998350 | 297685.25 | 297685.25 | 297685.25 | 297685.25 | 297685.25 | 297685.25 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758287 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Localidad El Maguey Del Municipio Del Mezquital - 302942 | 302942 | Durango | Mezquital | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758310 | Construccion De Techo Firme En La Cabecera Municipal De San Juan De Gpe - 313519 | 313519 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758327 | Construccion De Siete Techos Firmes En La Loc De Symon Mun De San Juan De Guadalupe - 285428 | 285428 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758335 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Loc San Juan Del Rio Del Centauro Del Norte Mun San Juan Del Rio - 285516 | 285516 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758354 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Rió Grande Del Municipio De San Juan Del Rio - 288176 | 288176 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758355 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Terrero San Juan De Rio - 288228 | 288228 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758374 | Construcción De Pisos Firmes En La Cabecera Municipal De San Luis Del Cordero - 296864 | 296864 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758375 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De San Luis Del Cordero - 288926 | 288926 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758376 | Construcción De Ocho Cuartos Para Baño En La Cabecera Municipal De San Luis Del Cordero - 288875 | 288875 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758378 | Ampliacion De Red De Sistema De Agua Potable En La Localidad Llano Grande Mpio Del Mezquital - 303427 | 303427 | Durango | Mezquital | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 695775.87 | 695775.87 | 695775.87 | 695775.87 | 695775.87 | 695775.87 | 100 | 0 | Otros | 676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758405 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria Magdalena De Taxicaringa En El Mpio Del Mezquital - 307091 | 307091 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100 | 0 | Otros | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758441 | Construccion De Red De Alcantarillado El La Localidad De Mesas De Xoconoxtle Mpio Del Mezquital - 303099 | 303099 | Durango | Mezquital | Las Mesas de Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1157980 | 172499.09 | 172499.09 | 172499.09 | 172499.09 | 172499.09 | 172499.09 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758443 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Muruata Mpio Mezquital - 307494 | 307494 | Durango | Mezquital | Muruata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 947540 | 141150.78 | 141150.78 | 141150.78 | 141150.78 | 141150.78 | 141150.78 | 100 | 0 | Otros | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758449 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad Fortines Mpio Del Mezquital - 307700 | 307700 | Durango | Mezquital | Fortines (Los Fortines) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758452 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Cuitlahuac Loc De Bancos De Calitique Mpio Del Mezquital - 281857 | 281857 | Durango | Mezquital | Bancos de Calitique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758455 | Ampliacion Primera Etapa De Red De Agua Potable En La Localidad De El Chapulinn Mpio Del Mezquital - 307755 | 307755 | Durango | Mezquital | El Chapulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1475100 | 218946.12 | 218946.12 | 218946.12 | 218946.12 | 218946.12 | 218946.12 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758458 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Las Espinas Mpio Del Mezquital - 307790 | 307790 | Durango | Mezquital | Las Espinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 912410 | 135917.63 | 135917.63 | 135917.63 | 135917.63 | 135917.63 | 135917.63 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758467 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De La Purisima Del Municipio De San Luis Del Cordero - 288476 | 288476 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758468 | Construccion De Macro Tanque De Regularizacion De Agua Potable En La Purisima En San Luis Del Cordero - 279244 | 279244 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758470 | Construcción Linea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Cerro Blanco En San Jose Del Refugio De San Luis Del Cordero - 288962 | 288962 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758472 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De San Juan De Las Boquillas Del Municipio De San Luis Del Cordero - 288302 | 288302 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758473 | Construccion De Planta Potabilizadora En La Loc De San Juan De Las Boquillas Mun San Luis Del Cordero - 285577 | 285577 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758478 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De Tepalcateño Del Municipio De San Luis Del Cordero - 288557 | 288557 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758480 | Construcción De Treinta Pisos Firmes En La Cabecera Municipal De San Pedro Del Gallo - 290994 | 290994 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758481 | Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 291286 | 291286 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758482 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municipal De San Pedro Del Gallo - 290604 | 290604 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758483 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisca En La Localidad De San Pedro Del Gallo - 276749 | 276749 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758484 | Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De Boquilla De Gerardo En El Municipio De San Pedro Del Gallo - 291216 | 291216 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758485 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Boquilla De Gerardo Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 290548 | 290548 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758488 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Cuba Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 290671 | 290671 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758489 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cuba En El Municipio De San Pedro Del Gallo - 290704 | 290704 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758490 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Santo Domingo Municipio De San Pedro Del Gallo - 291065 | 291065 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758491 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santo Domingo De San Pedro Del Gallo - 290487 | 290487 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758610 | Construcion De Dos Pisos Firmes En Cabecera Mun De Rodeo - 295562 | 295562 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758611 | Construccion De Tres Techos Firmes En La Cabecera Municipal De Rodeo - 295050 | 295050 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758612 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cabecera Municipal Rodeo En La Colonia Dos De Agosto - 294512 | 294512 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758614 | Construcción De Techados En Áreas De Imparticion De Educación Física En Esc Sec Tecnica Num Veintinueve Rodeo - 293724 | 293724 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758616 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Cabecera Municipal De Rodeo - 283013 | 283013 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758629 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Loc Abasolo Mun De Rodeo - 295469 | 295469 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758630 | Construccion De Techo Firme En Abasolo Municipio De Rodeo - 294685 | 294685 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758631 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Abasolo Municipio De Rodeo - 294633 | 294633 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758632 | Ampliación De Red Eléctrica Por El Barrio De Las Calaveras En La Localidad De Abasolo Municipio De Rodeo - 293430 | 293430 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758635 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Abasolo Mpio De Rodeo - 282647 | 282647 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758636 | Construccion De Techado En Áreas De Participan De Educación Física En Primaria Jose María Morelos Localidad De Abasolo Rodeo - 293458 | 293458 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758642 | Construccion De Cuarto Para Bañoen La Loc Dealamillo Galeana Del Mpio De Rodeo - 312642 | 312642 | Durango | Rodeo | Alamillo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758647 | Construccion De Techo Firme En La Loc Los Angeles Mun De Rodeo - 294888 | 294888 | Durango | Rodeo | Los Ángeles (Tierra Prieta) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758706 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Higueras En El Mpio De Rodeo - 282652 | 282652 | Durango | Rodeo | Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758707 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Higueras En El Municipio De Rodeo - 282977 | 282977 | Durango | Rodeo | Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758710 | Construccion De Techo Firme En La Loc Labor De Guadalupe Mun De Rodeo - 294601 | 294601 | Durango | Rodeo | Labor de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758714 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Leandro Valle En El Municipio De Rodeo - 282996 | 282996 | Durango | Rodeo | Leandro Valle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758717 | Construccion De Techo Firme En La Loc Linares Del Rio En El Mun De Rodeo - 294783 | 294783 | Durango | Rodeo | Linares del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758718 | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Linares Del Rió En El Municipio De Rodeo - 283034 | 283034 | Durango | Rodeo | Linares del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758721 | Construcciones De Techo Firme En La Localidad De Niños Héroes En Rodeo - 294996 | 294996 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758722 | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Niños Heroes En El Municipio De Rodeo - 283057 | 283057 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758725 | Contruccion De Linea De Agua Potable En La Loc De Niños Heroes Mun Rodeo - 282838 | 282838 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758727 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Loc Del Parian Mun De Rodeo - 295237 | 295237 | Durango | Rodeo | El Parían | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758731 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De San Salvador De Horta Mpio De Rodeo - 312471 | 312471 | Durango | Rodeo | San Salvador de Horta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758736 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Barbara En El Municipio De Rodeo - 282788 | 282788 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758741 | Construccion De Techo Firme En La Loc De Santa Isabel Del Resbalon En El Mun De Rodeo - 295156 | 295156 | Durango | Rodeo | Santa Isabel del Resbalón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758744 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De Tierra Blanca Mun De Rodeo - 295407 | 295407 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758748 | Ampliacion De La Red Electrica En El Barrio Independencia De La Cabecera Municipal - 351603 | 351603 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 137489.25 | 137498 | 137498 | 137498 | 137498 | 137498 | 137498 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR16160300758751 | Ampliación De Red De Drenaje En La Cabecera Municipal De San Bernardo - 283079 | 283079 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758755 | Construcción De Un Cuarto Adicional En San Bernardo - 134562 | 134562 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758763 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad Cinco De Julio Del Municipio De San Bernardo - 283069 | 283069 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758764 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cinco De Julio Del Municipio De San Bernardo - 285386 | 285386 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758768 | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En Cinco De Julio - 134559 | 134559 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758783 | Construcción De Un Cuarto Adicionales En Providencia - 134555 | 134555 | Durango | San Bernardo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758792 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En San José De Sextín - 360261 | 360261 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758795 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño - 359951 | 359951 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758802 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Veinte De Abril - 293075 | 293075 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758807 | Construcción De Un Cuartos Adicionales En La Rodada - 134563 | 134563 | Durango | San Bernardo | La Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758809 | Equipamiento De Deposito De Agua Potable En La Loc El Aguaje Mun San Bernardo - 325840 | 325840 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758831 | Construcción De Veinte Techos Firmes En La Localidad De Banco Nacional De Tlahualilo - 293720 | 293720 | Durango | Tlahualilo | Banco Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758832 | Construcción De Quince Techos Firmes En La Localidad De San Francisco De Horizonte Del Municipio De Tlahualilo - 293825 | 293825 | Durango | Tlahualilo | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758833 | Construcción De Diez Techos Firmes En La Localidad De Jauja Del Municipio De Tlahualilo - 294288 | 294288 | Durango | Tlahualilo | Jauja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758835 | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Localidad Del Lucero Del Municipio De Tlahualilo - 293569 | 293569 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758836 | Construccion De Quince Techos Firmes En La Localidad De San Julio De Tlhualilo - 294223 | 294223 | Durango | Tlahualilo | San Julio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758839 | Equipamiento Con Bombeo Solar En Pozo De Agua En La Localidad De Cienega De Caballos - 283914 | 283914 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Caballos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758840 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Los Pinos En El Mpio De Tepehuanes - 140149 | 140149 | Durango | Tepehuanes | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758841 | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial En La Localidad De Potrero De Chaidez - 283921 | 283921 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758844 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De La Purísima - 283896 | 283896 | Durango | Tepehuanes | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758849 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad El Refugio En Mpio De Tepehuanes - 140137 | 140137 | Durango | Tepehuanes | El Refugio (El Refugio de los Lobos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758853 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria En La Loc San Pedro De Pescaderos Mun De Tepehuanes - 317370 | 317370 | Durango | Tepehuanes | San Pedro de Pescaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758855 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria De La Localidad De Santa Rosa De El Tarahumar - 283917 | 283917 | Durango | Tepehuanes | Santa Rosa Uno (Santa Rosa del Tarahumar) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758860 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria De La Localidad De El Gato De Arriba - 283919 | 283919 | Durango | Tepehuanes | El Gato de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758862 | Construccion De Techo Firme En La Loc Rincon De Sianori Rincon Viejo Mun De Topia - 349361 | 349361 | Durango | Topia | Rincón de Sianori (Rincón Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758877 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Miguel Canales En Col Revolucion En El Municipio De Vicente Guerrero - 293401 | 293401 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758881 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Marcelino Rueda Vicente Guerrero - 140544 | 140544 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758882 | Construccion De Drenaje Pluvial En Blvd Allende Vicente Guerrero - 140505 | 140505 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 876300 | 219075 | 219075 | 219075 | 219075 | 219075 | 219075 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758883 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Cesar Guillermo Vicente Guerrero - 140361 | 140361 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758884 | Constrccion De Pavimento Hidraulico En Calle Leonides Vicente Guerrero - 140844 | 140844 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758886 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Emeterio Talavera Vicente Guerrero - 140779 | 140779 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758887 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Urbano Solis Vicente Guerrero - 140743 | 140743 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758888 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria Guadalupe Victoria Vicente Guerrero - 133916 | 133916 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758899 | Rehubicacion De Estructura Rd Con Transformador - 265562 | 265562 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 36659.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758900 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 267639 | 267639 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758901 | Construccion De Techo En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De Topia - 267451 | 267451 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 850000 | 499999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con información para dar avance / Física: No se cuenta con información para dar avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758906 | Construccion De Techo Firme En La Loc El Destierro Mun De Topia - 349162 | 349162 | Durango | Topia | El Destierro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 117600 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300758910 | Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Ojeda Municipio De Topia - 349470 | 349470 | Durango | Topia | La Ojeda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758914 | Construccion De Techo Firme En La Loc El Ranchito De Sianori En El Mun De Topia - 349422 | 349422 | Durango | Topia | El Ranchito de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 117600 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: No se cuenta con información para su llenado / Física: No se cuenta con información para su llenado / Registro:
DUR16160300758917 | Construccion De Techo Firme En La Loc San Rafael Mun De Topia - 349059 | 349059 | Durango | Topia | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758918 | Construcción De Diez Techos Firmes En La Localidad De Torance En Topia - 349717 | 349717 | Durango | Topia | Torance | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758932 | Construcción De Dos Techos Firmes En La Localida Los Laureles En Topia - 351556 | 351556 | Durango | Topia | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19600 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: No se cuenta con información para su llenado / Física: No se cuenta con información para su llenado / Registro:
DUR16160300759123 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Ave Juarez Entre Jose María Nuñez Y Juan Limón En Guadalupe Victoria - 286927 | 286927 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 499976.31 | 499976.31 | 499976.31 | 499976.31 | 499976.31 | 499976.31 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759126 | Amplaicion De Red De Agua Potable En La Localidad De Lasn Flores Mpio Del Mezquital - 308048 | 308048 | Durango | Mezquital | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759130 | Ampliacion De Redde Agua Potable En La Localidad De San Lucas Mpio Del Mezquital - 308116 | 308116 | Durango | Mezquital | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759141 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Maypura De Jalpa Mpio Del Mezquital - 308526 | 308526 | Durango | Mezquital | Maypura de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 148965.51 | 148965.51 | 148965.51 | 148965.51 | 148965.51 | 148965.51 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759150 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Diego Mpio Del Mezquital - 308496 | 308496 | Durango | Mezquital | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1512490 | 225255.78 | 225255.78 | 225255.78 | 225255.78 | 225255.78 | 225255.78 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759310 | Construccion De Pavimento Hidraulico De Av Constitucion En Cabecera Mun De Canatlan - 286127 | 286127 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759312 | Construccion De Pavimento Hidrahulico En Calle Lerdo De Tejada Cabecera Del Mun De Canatlan - 286072 | 286072 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 249389.5 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759313 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Abasolo Cabecera Mun De Canatlan - 285940 | 285940 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 560000 | 139838.77 | 139838.77 | 139838.77 | 139838.77 | 139838.77 | 139838.77 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759314 | Ampliacion De Red Electrica En El Presidio Cabecera Mun De Canatlan - 286027 | 286027 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 174910.33 | 174910.33 | 174910.33 | 174910.33 | 174910.33 | 174910.33 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759367 | Rehabilitacion De Agua Potable En La Loc De Nicolas Bravo Mun De Canatlan - 286186 | 286186 | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 810000 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759399 | Construcción De Puente De Acceso Peatonal En La Localidad Zapotes De Valencia - 352880 | 352880 | Durango | Canelas | Zapotes de Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 605740.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759400 | Construccion De Cuartos Para Baños En La Cupia - 43419 | 43419 | Durango | Canelas | La Cupia (Jojobitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759401 | Construccion De Cuartos Rosas En Los Otates - 42649 | 42649 | Durango | Canelas | Los Sauces del Granadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759684 | Ampliación De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad La Zarca Del Municipio De Hidalgo - 297034 | 297034 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759739 | Construccio De Cuarto Adicional Cuarto Rosa Localidad De Inde - 281453 | 281453 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116589.24 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759757 | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De Rancho De Peña Municipio De Inde - 157792 | 157792 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27981.42 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759759 | Construcción De Techo Seguro Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Potrero Del Llano Municipio De Inde - 157879 | 157879 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55962.84 | 27981.42 | 27981.42 | 27981.42 | 27981.42 | 27981.42 | 27981.42 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759760 | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Potrero Del Llano Municipio De Inde - 157711 | 157711 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 174883.86 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759761 | Construcción De Techados En Áreas De Imparticion De Educación Física Cecited En San Francisco De Asis Municipio De Inde - 286962 | 286962 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759771 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Horca En Mpio De Inde - 281500 | 281500 | Durango | Indé | La Horca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58294.62 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 29147.31 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759772 | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De La Horca Municipio De Inde - 157886 | 157886 | Durango | Indé | La Horca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27981.42 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 13990.71 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759773 | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De La Loma Municipio De Inde - 286957 | 286957 | Durango | Indé | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO INDÉ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116589.24 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 58294.62 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759901 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Guacamayita En El Mpio Del Mezquital - 303390 | 303390 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 134068.97 | 134068.97 | 134068.97 | 134068.97 | 134068.97 | 134068.97 | 100 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759907 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Gloria En El Mpio Del Mezquital - 308182 | 308182 | Durango | Mezquital | La Gloria (Canoas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 240000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759914 | Construccion De Red De Agua Potable En La Loc De Mesa De La Torrecilla Mpio Del Mezquital - 308464 | 308464 | Durango | Mezquital | Mesa de la Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759919 | Construccion De Piso Firme En La Colonia Las Planillas En Cabecera Municipal Mapimi - 281591 | 281591 | Durango | Mapimí | Mapimí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 471628.6 | 235814.3 | 235814.3 | 235814.3 | 235814.3 | 235814.3 | 235814.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 567 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759920 | Construccion De Pisos Firmes En La Loc De Bermejillo Mun De Mapimi - 287685 | 287685 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 328371.4 | 164185.7 | 164185.7 | 164185.7 | 164185.7 | 164185.7 | 164185.7 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759921 | Construccion De Techo De Fibrocemento En La Loc De Ceballos Mun De Mapimi - 287384 | 287384 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300759929 | Construccion De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Nazas - 288998 | 288998 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759932 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Agustin Melgar Municipio De Nazas - 169039 | 169039 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759933 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Benito Juarez Municipio De Nazas - 163668 | 163668 | Durango | Nazas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759936 | Construcción De Techumbre En Area De Imparticion De Educación Fisica En Esc Prim De La Loc Diez De Abril Del Municipio De Nazas - 279172 | 279172 | Durango | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759938 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Diez De Abril Municipio De Nazas - 163892 | 163892 | Durango | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759940 | Construccion De Cuatro Techos Firmes En La Loc De Emiliano Carranza En El Mun De Nazas - 290452 | 290452 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759941 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Moteros Municipio De Nazas - 169159 | 169159 | Durango | Nazas | Morteros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759943 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Paso Nacional Municipio De Nazas - 163161 | 163161 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759945 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Perla Municipio De Nazas - 163343 | 163343 | Durango | Nazas | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759947 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad Gral Lázaro Cárdenas Del Municipio Nazas - 279518 | 279518 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759949 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Nazas - 163544 | 163544 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759950 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Barbara En El Municipio De Nazas - 158562 | 158562 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759952 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Teresa De Uña Municipio De Nazas - 163794 | 163794 | Durango | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759954 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Mezquitalillo Municipio De Nazas - 164002 | 164002 | Durango | Nazas | Mezquitalillo (Salitreras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759955 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Jarita Municipio De Nazas - 169231 | 169231 | Durango | Nazas | La Jarita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759968 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Loc Emilio Portes Gil Mun De Nombre De Dios - 291154 | 291154 | Durango | Nombre de Dios | Emilio Portes Gil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759975 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Lumbreras En El Mpio De Nombre De Dios - 282022 | 282022 | Durango | Nombre de Dios | Lumbreras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759979 | Ampliacion De Red Electrica En La Loc Gral Francisco Villa Paso Real Mun De Nombre De Dios - 296932 | 296932 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Villa (Paso Real) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759982 | Construccion De Catorce Cuartos Dormiorios En La Cabecera Municipal Del Mpio De Otaez - 281532 | 281532 | Durango | Otáez | Otáez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTAEZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300810531 | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Agua Azul Municipio De Topia Durango - 282513 | 282513 | Durango | Topia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 758409.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA COBN LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Física: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR AVANCE A ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400824463 | Proyectos De Apoyo A La Cultura | 1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160400826998 | 2da. Etapa Pavimentación De Calzada Tecnológico - 3076995 | FIFOME-DC-234-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24975000 | 24974605.9 | 24974605.9 | 24974605.9 | 99.8984 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827000 | Proyecto Ejecutivo Del Puente Jabonoso Esmeralda Sobre Autopista | FIFOME-PY-224-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 900000 | 899958 | 899958 | 899058 | 899058 | 899058 | 899058 | 99.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Estudio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827001 | Proyecto Ejecutivo Acceso A Gómez Palacio Sobre Carretera Gómez Palacio-Jiménez | FIFOME-PY-225-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999869.03 | 999869.03 | 998869.03 | 998869.03 | 998869.03 | 998869.03 | 99.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Estudio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827003 | Proyecto Ejecutivo Vialidad Blvd. Casa Blanca | FIFOME-PY-227-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 700000 | 699999.97 | 699999.97 | 699299.97 | 699299.96 | 699299.96 | 699299.96 | 99.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Estudio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827004 | Proyecto Ejecutivo Vialidad Blvd. San Alberto | FIFOME-PY-226-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 900000 | 899992.8 | 899992.8 | 899092.8 | 899092.8 | 899092.8 | 899092.8 | 99.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Estudio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827008 | 3ra. Etapa Modernización Salida Gómez Palacio-Jimenez | FIFOME-DC-235-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 40000000 | 39789834.21 | 39789834.21 | 39750044.37 | 39749952.38 | 39749952.38 | 39749952.38 | 99.8998 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827009 | 2da Etapa Vialidad Blvd. San Alberto | FIFOME-DC-241-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 33966000 | 33965689.49 | 33965689.49 | 33965689.49 | 99.8991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827010 | 2da Etapa Peatonalización Del Paseo Independencia | FIFOME-DC-236-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 18000000 | 19575340.81 | 19575340.81 | 19555765.47 | 19555061.49 | 19555061.49 | 19555061.49 | 99.8964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META SEGÚN NOTA: 4000 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827011 | 3da Etapa Modernización Camino Carlos Real-Col. Benito Juárez | FIFOME-DC-237-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 18194452.28 | 18194452.28 | 18176257.83 | 18175538.09 | 18175538.09 | 18175538.09 | 99.896 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827012 | 1ra. Etapa Modernización Camino Jabonoso-Esmeralda Concreto Asfaltico | FIFOME-DC-231-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 28549351.53 | 28549351.53 | 28520801.13 | 28520549.75 | 28520549.75 | 28520549.75 | 99.8991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400827452 | Construcción De Calle Ágata Municipio: Durango | R23-DC-270-16 (30.7) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 362711 | 362711 | 362711 | 362340.79 | 362340.34 | 362340.34 | 362340.33 | 99.8978 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835015 | Prim.Distribuidores Nissan #46 Ej.Severino C Cuenc | 168043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 112972 | 112972 | 112972 | 112972 | 70236 | 70236 | 70236 | 62.1712 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835019 | Sec.Tec.#85 Loc.Cielo Azul En Durango Dgo | 168092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999931 | 2091356 | 2091356 | 2091356 | 2091356 | 2091356 | 2091356 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO AMPLIACIÓN 91,424.91 / Física: / Registro:
DUR16170100835021 | Sec.Tec.#12 Loc.Sta.Maria Del Oro Durango | 168077 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1378323 | 1378323 | 1378323 | 1378323 | 1378323 | 1378323 | 1378323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835027 | J.N.Maria Montesori Fracc.Bosque Real Gomez P. | 168093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1738604 | 1738604 | 1738604 | 1738604 | 581679 | 581679 | 581679 | 33.4567 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN / Física: / Registro:
DUR16170100835029 | Prim.Don Jose Rebollo Acosta Fracc.Bosque Real Gom | 168094 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1732188 | 1732188 | 1732188 | 1732188 | 722701 | 722701 | 722701 | 41.7219 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN / Física: / Registro:
DUR16170100835236 | Universidad Tecnologica De Lerdo | 169001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 31913792 | 31913792 | 31913792 | 31913792 | 24731555 | 24731555 | 24731555 | 77.4949 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835313 | J.N."Charles Perrault",Loc. Primero De Mayo,Durang | 1688117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960844 | 960844 | 960844 | 960844 | 960844 | 960844 | 960844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170100835315 | Prim. #18 "Profra. Vicenta Saracho", Durango | 1688172 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439540 | 1439540 | 1439540 | 1439540 | 700713 | 700713 | 700713 | 48.6762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835328 | Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) #4 Dgo, Dgo. | 1688195 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 959851 | 959851 | 959851 | 959851 | 956360 | 956360 | 956360 | 99.6363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835334 | Prim.Jose Ma Pino Suarez,Loc.Jose Ma.Pino Sua,Dgo. | 1688163 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961530 | 961530 | 961530 | 961530 | 829571 | 829571 | 829571 | 86.2761 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835347 | J.N. Rafael Ramirez,Loc.El Triunfo,Gmz Palacio,Dgo | 1688152 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 959105 | 959105 | 959105 | 959105 | 569823 | 569823 | 569823 | 59.412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835353 | Prim "Fermin F. Nuñez", Otinapa, Durango | 1688196 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817181 | 817181 | 817181 | 817181 | 815103 | 815103 | 815103 | 99.7457 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835359 | Jn Ignacio Manuel Altamiranoj Loc. El Nayar, Dgo. | 168816 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 956509 | 956509 | 956509 | 956509 | 698584 | 698584 | 698584 | 73.0348 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835362 | Preescolar Comunitario,Loc.Las Macitas,Gomez Palac | 168850 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240327 | 240327 | 240327 | 240327 | 124382 | 124382 | 124382 | 51.7553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835367 | J.N. Armando Garcia Nuñez Ej. La Glorieta Gomez P. | 168855 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961311 | 961311 | 961311 | 961311 | 674974 | 674974 | 674974 | 70.2139 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835373 | Prim.Profa.Roberta Calzada S.,Mpio Vicente Gro,Dgo | 168884 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1153312 | 1153312 | 1153312 | 1153312 | 822071 | 822071 | 822071 | 71.2792 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835376 | Prim. "Misael Nuñez Acosta", Durango, Dgo. | 1688142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1441159 | 1441159 | 1441159 | 1441159 | 432347 | 432347 | 432347 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835422 | J.N."Martin Luis Guzman",Loc. Carlos Real, Durango | 1688157 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961527 | 961527 | 961527 | 961527 | 443361 | 443361 | 443361 | 46.1101 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835426 | J.N.Cuauhtemoc, Loc. Garame, Stgo Papasq.,Dgo | 1688231 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 816513 | 816513 | 816513 | 816513 | 483493 | 483493 | 483493 | 59.2144 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835433 | Prim.Gral. Lazaro Cardenas, Z.Centro,Canatlan, Dgo | 1688185 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1153298 | 1153298 | 1153298 | 1153298 | 1118547 | 1118547 | 1118547 | 96.9868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835435 | J.N. Diego Rivera, Loc. La Soledad, Canatlan, Dgo. | 1688186 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961216 | 961216 | 961216 | 961216 | 956227 | 956227 | 956227 | 99.481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835449 | Prim.Ignacio Allende, Loc.Ignacio Allende, Durango | 1688214 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961362 | 961362 | 961362 | 961362 | 642544 | 642544 | 642544 | 66.8368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835453 | J.N. " Luis G. Urbina ", Ej. Morcillo, Durango | 1688155 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 899050 | 899050 | 899050 | 899050 | 899050 | 899050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN 62,488.57 / Física: / Registro:
DUR16170100835461 | Preescolar Comunitario,Loc.Chihuahuita,Gomez Palac | 168847 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 239972 | 239972 | 239972 | 239972 | 239972 | 239972 | 239972 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835494 | Preescolar Comunitario,Loc.La Plata,Gomez Palacio | 168848 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 239719 | 239719 | 239719 | 239719 | 239719 | 239719 | 239719 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170100835529 | Prim. 5 De Mayo, Loc. Cerro Prieto 2, Durango | 1688144 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 816973 | 816973 | 816973 | 816973 | 814210 | 814210 | 814210 | 99.6618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835547 | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 168811 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 961538 | 912639 | 912639 | 912639 | 94.9145 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835558 | Prim. "Gral. Fco. Villa", Gomez Palacio, Dgo. | 168840 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817254 | 817254 | 817254 | 817254 | 764592 | 764592 | 764592 | 93.5562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835568 | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 1688211 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961521 | 961521 | 961521 | 961521 | 288456 | 288456 | 288456 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835576 | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 168800 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1153600 | 1153600 | 1153600 | 1153600 | 1125826 | 1125826 | 1125826 | 97.5924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835601 | J.N. Ignacio Allende, Loc.San Fco Del Manzanal,Dgo | 168807 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817307 | 817307 | 817307 | 812552 | 812552 | 812552 | 99.4182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835633 | Prim.Fco.Javier Mina,Loc. Puerta De Cantera,Durang | 1688135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170100835660 | Sec. Miguel Angel Gallardo, Gpe. Victoria, Dgo. | 1688213 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1386833 | 1386833 | 1386833 | 1386833 | 1377133 | 1377133 | 1377133 | 99.3006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835681 | Prim.Benito Juarez,Loc.Sta.Cruz De San Javier,Dgo. | 1688106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 815840 | 815840 | 815840 | 815840 | 721115 | 721115 | 721115 | 88.3893 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835696 | Sec. Tecnica #56, Vicente Guerrero, Durango | 1688232 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1153424 | 1153424 | 1153424 | 1153424 | 1147350 | 1147350 | 1147350 | 99.4734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835705 | J.N.Vicente Ramon Guerrero Saldaña,Loc.La Flor,Gmz | 1688137 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961012 | 961012 | 961012 | 961012 | 734030 | 734030 | 734030 | 76.3809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835712 | J.N.Alonso De Pacheco, Loc.Banderas Del Aguila,Dgo | 1688145 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 865380 | 865380 | 865380 | 865380 | 858766 | 858766 | 858766 | 99.2357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835723 | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 168843 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817307 | 817307 | 817307 | 601776 | 601776 | 601776 | 73.6291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835746 | J.N.Juan Rodriguez Puebla,Loc.Dolores Hidalgo,Dgo. | 168899 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 865132 | 865132 | 865132 | 865132 | 865132 | 865132 | 865132 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170100835764 | J.N. "Marie Curie", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 168867 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 344637 | 344637 | 344637 | 42.5478 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835769 | Prim.Lazaro Cardenas,Ej.San Isidro,Durango | 1688162 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 961538 | 553069 | 553069 | 553069 | 57.5192 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835779 | J.N.Fray Bartolome De Las Casas,Tomas Urbina,Dgo | 1688134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 800086 | 800086 | 800086 | 800086 | 800086 | 800086 | 800086 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170100835802 | Prim.Gral Lazaro Cardenas,Loc.Cd.Juarez,Lerdo Dgo. | 168835 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1153261 | 1153261 | 1153261 | 1153261 | 1063208 | 1063208 | 1063208 | 92.1914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835805 | J.N.General Ruben Dario, Loc. El Pueblito, Durango | 1688141 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 956831 | 956831 | 956831 | 956831 | 866920 | 866920 | 866920 | 90.6033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835810 | Prim.Fed."Gines Vazquez Del Mercado", Durango, Dgo | 1688150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152071 | 1152071 | 1152071 | 1152071 | 1152071 | 1152071 | 1152071 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835812 | Prim. "Miguel Hidalgo",Loc.Juan B. Ceballos, Dgo. | 1688153 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 959723 | 959723 | 959723 | 959723 | 763625 | 763625 | 763625 | 79.5672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835815 | Prim. "Educacion Y Futuro", Durango, Dgo. | 1688170 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150474 | 1150474 | 1150474 | 1150474 | 1107310 | 1107310 | 1107310 | 96.2482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835817 | Prim "Emancipacion Proletaria", Durango | 1688171 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1440416 | 1440416 | 1440416 | 1440416 | 1420505 | 1420505 | 1420505 | 98.6177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835823 | J.N."Mariano Azuela",Ej. Buendia,Gomez Palacio,Dgo | 168809 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 922779 | 922779 | 922779 | 922779 | 276834 | 276834 | 276834 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835827 | J.N."Narciso Bassols",Loc. Competencia, Gomez Pala | 168810 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 920164 | 920164 | 920164 | 920164 | 276049 | 276049 | 276049 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100835829 | J.N."Moises Saenz Garza",Loc.El Fenix,Gomez Palaci | 168822 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 922864 | 922864 | 922864 | 922864 | 276859 | 276859 | 276859 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835839 | J.N.Benito Juarez;Loc.El Consuelo,Gmz Palacio,Dgo. | 1688116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 816448 | 816448 | 816448 | 816448 | 816448 | 816448 | 816448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170100835843 | J.N."Rafael Felipe Muñoz",Loc. Estacion Noe,Gmz Pa | 168865 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961530 | 961530 | 961530 | 961530 | 482809 | 482809 | 482809 | 50.2126 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835850 | Prim.12 De Octubre, Ej. El Pilar De Zaragoza, Dgo. | 1688197 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960688 | 960688 | 960688 | 960688 | 808722 | 808722 | 808722 | 84.1815 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100835852 | Prim. "Miguel Lopez", Lerdo, Durango | 168870 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961296 | 961296 | 961296 | 961296 | 961296 | 961296 | 961296 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100838107 | J.N.Estefania Castañeda Fracc.Carmen Carreon Lerdo | 168217 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 576921 | 517825 | 517825 | 517825 | 517825 | 517825 | 517825 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN 59,095.57 / Física: / Registro:
DUR16170100838124 | Prim.Francisco I.Madero Ej.San Sebastian Gomez P | 168215 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 734129 | 734129 | 734129 | 734129 | 703753 | 703753 | 703753 | 95.8623 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100838347 | Sec.#450 Fracc.Bicentenario En Durango Dgo | 168210 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1320095 | 1288745 | 1288745 | 1288745 | 1288745 | 1288745 | 1288745 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN 31,350.14 / Física: / Registro:
DUR16170100849132 | Centro De Estudios Tecnologicos De Aguas Continent | 167100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 17268570 | 17268570 | 17268570 | 17268570 | 14172229 | 14172229 | 14172229 | 82.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170100849141 | Cbtf #4 En Durango Dgo | 167111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2288983 | 2288983 | 2288983 | 2288983 | 1918436 | 1918436 | 1918436 | 83.8117 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100849162 | Centro De Estudios Tec De Aguas Continentales Gp | 167101 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 8970485 | 8970485 | 8970485 | 8970485 | 4080076 | 4080076 | 4080076 | 45.4833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170100849228 | Cbta #173 Loc.Nuevo Ideal Durango | 167105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2421384 | 2421384 | 2421384 | 2421384 | 2396157 | 2396157 | 2396157 | 98.9582 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884879 | Prim. Comunitaria, Loc. La Soledad, Durango | 168828 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240288 | 240288 | 240288 | 240288 | 181459 | 181459 | 181459 | 75.5173 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884884 | Prim. Comunitaria, Loc. Navios, Durango | 1688190 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240207 | 240207 | 240207 | 240207 | 240207 | 240207 | 240207 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170200884887 | Secundaria Comunitaria, Loc. Navios, Durango | 1688237 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240165 | 240165 | 240165 | 240165 | 240165 | 240165 | 240165 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170200884904 | Prim"Luz De La Juventud",Loc. La Goma, Lerdo, Dgo. | 168823 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1380741 | 1380741 | 1380741 | 95.8848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884907 | Prim.Gpe.Victoria, Loc.Dinamita,Gomez Palacio.Dgo. | 1688127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960522 | 960522 | 960522 | 960522 | 960522 | 960522 | 960522 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170200884912 | Sec.Tec.#39, Loc. Jose Ma.Morelos,Stgo.Papasq. Dgo | 168898 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1433885 | 1433885 | 1433885 | 1433885 | 1422486 | 1422486 | 1422486 | 99.205 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884919 | J.N."Emiliano Zapata"Loc.Villa Gregorio,Gmz P.Dgo. | 168864 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1004924 | 1004924 | 1004924 | 1004924 | 576957 | 576957 | 576957 | 57.413 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200884930 | Prim. Est. "Ana Maria Avila Villarreal", Durango | 168804 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1438929 | 1438929 | 1438929 | 1438929 | 1437930 | 1437930 | 1437930 | 99.9306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884946 | Telesec. #49,Sn Isidro De Murillos,Vicente Gro.Dgo | 1688233 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 904030 | 904030 | 904030 | 904030 | 403665 | 403665 | 403665 | 44.6517 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884955 | Prim "Profa.Eva Samano De Lopez", Gmz Palacio,Dgo. | 168829 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960016 | 960016 | 960016 | 960016 | 960016 | 960016 | 960016 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170200884964 | Primaria "Sergio Mendez Arceo", Durango, Dgo. | 168801 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1151988 | 1151988 | 1151988 | 1151988 | 1150708 | 1150708 | 1150708 | 99.8889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884967 | Prim "Fco Sarabia",Loc.Nuevo Graceros,Lerdo,Dgo. | 168834 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442124 | 1442124 | 1442124 | 1442124 | 702623 | 702623 | 702623 | 48.7214 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200884971 | Prim "5 De Febrero",Loc.El Retoño,Gmz Palacio,Dgo. | 168866 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150450 | 1150450 | 1150450 | 1150450 | 915163 | 915163 | 915163 | 79.5483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200884976 | Prim"18 De Marzo",Loc.Ignacio Allende,Gpe.Vict.Dgo | 1688217 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1151984 | 1151984 | 1151984 | 1151984 | 483524 | 483524 | 483524 | 41.9732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200884980 | J.N. Jose Vasconcelos,Col.Ejidal,Gpe Victoria, Dgo | 168888 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442308 | 1442308 | 1442308 | 1442308 | 1139724 | 1134724 | 1134724 | 78.6742 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200884987 | J.N.Manuel Gamio,Loc.Jose Ma.Morelos Y P.Gmz.P.Dgo | 168863 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | 245192 | 245192 | 245192 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200884997 | Secundaria "Raymundo Enriquez Salas", Lerdo, Dgo | 1688220 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 959849 | 959849 | 959849 | 959849 | 928362 | 928362 | 928362 | 96.7196 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885005 | Sec. Jose Vasconcelos, San Luis Del Cordero, Dgo | 1688226 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150004 | 1150004 | 1150004 | 1150004 | 1150004 | 1150004 | 1150004 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170200885012 | Secundaria Tec #52 "Jose Santos Valdez" Lerdo, Dgo | 168831 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 957467 | 957467 | 957467 | 957467 | 957467 | 957467 | 957467 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170200885017 | Prim."18 De Marzo",Ej. Venecia,Gomez Palacio,Dgo. | 168854 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1091109 | 1091109 | 1091109 | 1091109 | 1001968 | 1001968 | 1001968 | 91.8302 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885023 | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 1688120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 779819 | 779819 | 779819 | 779819 | 541510 | 541510 | 541510 | 69.4405 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885029 | Secundaria "22 De Septiembre", Lerdo, Durango | 168832 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960933 | 960933 | 960933 | 960933 | 633239 | 633239 | 633239 | 65.8984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885035 | Primaria "Cuauhtemoc", Ej. Nazareno, Lerdo, Dgo. | 168833 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152053 | 1152053 | 1152053 | 1152053 | 1151860 | 1151860 | 1151860 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885042 | Prim."16 De Septiembre",Loc. Las Cuevas,Lerdo,Dgo. | 168841 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961259 | 961259 | 961259 | 961259 | 873466 | 873466 | 873466 | 90.8669 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885048 | Prim.Gpe.Victoria,Loc.Nazareno De Abajo,Lerdo,Dgo. | 168871 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152887 | 1152887 | 1152887 | 1152887 | 1092231 | 1092231 | 1092231 | 94.7388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885051 | Telesecundaria#621,Loc.Nazareno De Abajo,Lerdo,Dgo | 1688221 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 816387 | 816387 | 816387 | 816387 | 815027 | 815027 | 815027 | 99.8334 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885056 | Prim"Justo Sierra"Loc.Independencia Y Libert.Dgo. | 1688108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960502 | 960502 | 960502 | 960502 | 951907 | 951907 | 951907 | 99.1052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885057 | Prim"Justo Sierra",Sn Jose De Gracia,Canatlan,Dgo. | 1688178 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1139863 | 1139863 | 1139863 | 1139863 | 554954 | 554954 | 554954 | 48.686 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885062 | Prim "Ignacio Zaragoza",Loc.Ignacio Zaragoza, Dgo. | 168838 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | 793490 | 793490 | 793490 | 97.0858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885070 | Prim. Tenochtitlan, Loc. Arcinas, Gmz Palacio,Dgo. | 168842 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1149477 | 1149477 | 1149477 | 1149477 | 1149477 | 1149477 | 1149477 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200885078 | J.N. "Durango", Loc. El Vergel,Gomez Palacio, Dgo. | 168858 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1148806 | 1148806 | 1148806 | 1148806 | 1035169 | 1035169 | 1035169 | 90.1083 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200885083 | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 1688118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 816361 | 816361 | 816361 | 816361 | 373738 | 373738 | 373738 | 45.781 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885086 | J.N.Jacobo Galvez,Ej.Valle De Eureka,Gomez P.,Dgo. | 1688154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 902953 | 902953 | 902953 | 902953 | 618234 | 618234 | 618234 | 68.468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885090 | Primaria Estatal "17 De Mayo", Durango, Dgo. | 1688192 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439859 | 1439859 | 1439859 | 1439859 | 827576 | 827576 | 827576 | 57.4762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885097 | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 1688215 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1385226 | 1385226 | 1385226 | 1385226 | 1142690 | 1142690 | 1142690 | 82.4912 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885106 | Prim. J.Agustin Castro, Gpe.Victoria, Dgo. | 1688216 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1146635 | 1146635 | 1146635 | 1146635 | 969790 | 969790 | 969790 | 84.577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170200885118 | J.N. Santiago Baca Ortiz, Loc. La Ferreria, Dgo. | 1688131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960890 | 960890 | 960890 | 960890 | 831585 | 831585 | 831585 | 86.5432 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170200885421 | Sec.Tec.#85 Col.Cielo Azul Durango Dgo | 168228 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1670753 | 2173212 | 2173212 | 2173212 | 2173212 | 2173212 | 2173212 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO AMPLIACIÓN 502,458.87 / Física: / Registro:
DUR16170200885422 | J.N.Francisco Marquez Ej.Ceballos Mapimi Dgo | 168230 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1030268 | 1030268 | 1030268 | 1030268 | 985168 | 985168 | 985168 | 95.6225 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170300954293 | Prim. "El Nigromante" En Poblado Ignacio Rmz. Gpe. | 1688212 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152413 | 1152413 | 1152413 | 1152413 | 416443 | 416443 | 416443 | 36.1366 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170300955250 | Sec.Francisco Villa Loc.Coneto De Comonfort Durang | 168023 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 542614 | 539771 | 539771 | 539771 | 539771 | 539771 | 539771 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN 2,843.18 / Física: / Registro:
DUR16170401045655 | J.N. "Andres Bello" En La Loc. Graceros, Vicente G | 168885 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442308 | 1442308 | 1442308 | 1442308 | 1161546 | 1161546 | 1161546 | 80.5338 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401045984 | Prim. "Melchor Ocampo" En Fracc. Rinconada, G.P. | 168887 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 709268 | 709268 | 709268 | 709268 | 391438 | 391438 | 391438 | 55.189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401045987 | Secundaria "Ricardo Flores Magon" En La Loc. Lerdo | 1688218 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1202972 | 1202972 | 1202972 | 1202972 | 678730 | 678730 | 678730 | 56.4211 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046026 | Preescolar "Artemio Del Valle Arizpe" En Santiago | 1688228 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 817188 | 817188 | 817188 | 817188 | 245156 | 245156 | 245156 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046035 | Prim. "Benito Juarez" En La Loc. Sn Jose De Animas | 1688109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961208 | 961208 | 961208 | 961208 | 288362 | 288362 | 288362 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046043 | J.N. "Amadeo Mozart" En La Loc. Llano Grande, Dura | 1688128 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 961538 | 782712 | 782712 | 782712 | 81.4021 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046126 | Preesc. "Silvestre Revueltas" En La Loc. Santa Cla | 168813 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 876364 | 876364 | 876364 | 876364 | 382589 | 382589 | 382589 | 43.6564 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046137 | J.N. "Francisco Zarco Mateo" En Ejido Noe, Gomez P | 1688208 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961072 | 961072 | 961072 | 961072 | 288269 | 288269 | 288269 | 29.9945 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046204 | Prim. "Liberacion" En La Loc. Las Piedras En Lerdo | 168874 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1136448 | 1136448 | 1136448 | 1136448 | 682788 | 682788 | 682788 | 60.0809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046246 | Preescolar "Frida Khalo Calderon" En Gomez Palacio | 1688210 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 943826 | 943826 | 943826 | 943826 | 568228 | 568228 | 568228 | 60.2047 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046545 | Preescolar "Jose Maria Pino Suarez" En Independenc | 168821 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 865378 | 865378 | 865378 | 865378 | 569782 | 569782 | 569782 | 65.842 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046557 | Prim. "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta" En Gome | 168830 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152896 | 1152896 | 1152896 | 1152896 | 345869 | 345869 | 345869 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046561 | J.N. "Lazaro Cardenas Del Rio" En El Ejido Manila, | 168812 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 961538 | 288461 | 288461 | 288461 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046566 | Prim. "Silvestre Revueltas" En Col. Proformex Sant | 168896 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439980 | 1439980 | 1439980 | 1439980 | 1360417 | 1360417 | 1360417 | 94.4747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046581 | Sec. "Jose Maria Luis Mora" En Santiago Papasquiar | 168895 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442252 | 1442252 | 1442252 | 1442252 | 1328178 | 1328178 | 1328178 | 92.0906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401046591 | Prim. "General Ricardo Flores Magon" Loc. Vicente | 168883 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1153845 | 1153845 | 1153845 | 1153845 | 346154 | 346154 | 346154 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401046599 | Prim. "Maria Rivera" En La Loc. Jose Maria Morelos | 168889 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1414027 | 1414027 | 1414027 | 1414027 | 1399700 | 1399700 | 1399700 | 98.9868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046606 | Prim. "16 De Septiembre" En La Loc. La Palestina | 1688230 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 737115 | 737115 | 737115 | 737115 | 221135 | 221135 | 221135 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046621 | Prim. "Andres Quintana Roo" En La Loc. 5 De Mayo | 1688111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 902642 | 902642 | 902642 | 902642 | 818597 | 818597 | 818597 | 90.689 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046629 | Prim. "Mexico" En La Loc. Las Huertas En Gomez Pal | 168868 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 903843 | 903843 | 903843 | 903843 | 271153 | 271153 | 271153 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046644 | Inifeed | 1688148 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 940245 | 940245 | 940245 | 940245 | 906598 | 906598 | 906598 | 96.4215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401046669 | Prim. "Jose Santos Valdez" En Gomez Palacio, Dgo. | 168861 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1151407 | 1151407 | 1151407 | 1151407 | 345422 | 345422 | 345422 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046683 | Preescolar "Antonio Norman Fuentes" Loc. El Durazn | 1688112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 631470 | 631470 | 631470 | 631470 | 253361 | 253361 | 253361 | 40.1224 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401046701 | Preescolar Comunitario En La Loc. El Alamillo, Cue | 168893 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 232786 | 232786 | 232786 | 232786 | 227494 | 227494 | 227494 | 97.7267 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046727 | Preescolar Comunitario En La Loc. Santa Cruz De La | 1688156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 233972 | 233972 | 233972 | 233972 | 154639 | 154639 | 154639 | 66.093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046732 | Prim. "Heroes De La Revolucion" En Victoria De Dur | 168886 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150032 | 1150032 | 1150032 | 1150032 | 943736 | 943736 | 943736 | 82.0617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046742 | Prim. "Amado Nervo" En Ejido Picardias Lerdo, Dgo. | 168875 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1427958 | 1427958 | 1427958 | 1427958 | 872624 | 872624 | 872624 | 61.1099 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046747 | Prim. "14 De Noviembre" En Ejido Esmeralda Gomez P | 168891 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961509 | 961509 | 961509 | 961509 | 959134 | 959134 | 959134 | 99.753 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046754 | Preesc. "Sor Juana Ines De La Cruz" En La Loc. Mes | 168882 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 908377 | 908377 | 908377 | 908377 | 519041 | 519041 | 519041 | 57.1394 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046761 | J.N. "Arcoiris De Ilusion" En Victoria De Durango, | 1688161 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1441861 | 1441861 | 1441861 | 1441861 | 432558 | 432558 | 432558 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401046769 | Esc. Secundaria Tecnica No. 32 En Santiago Papasqu | 168897 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960902 | 960902 | 960902 | 960902 | 648870 | 648870 | 648870 | 67.5272 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046781 | Prim. "Jesus Agustin Castro En Gomez Palacio, Dgo. | 168857 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1440999 | 1440999 | 1440999 | 1440999 | 670691 | 670691 | 670691 | 46.5435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046789 | Esc. Secundaria "Simon Bolivar" En Gomez Palacio, | 168869 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439995 | 1439995 | 1439995 | 1439995 | 431999 | 431999 | 431999 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046796 | Preescolar Comunitario En La Loc. El Carmen Y Anex | 1688103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240346 | 240346 | 240346 | 240346 | 224328 | 224328 | 224328 | 93.3354 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046804 | J.N. "Vicente Guerrero" En La Loc. Regocijo, Duran | 1688138 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240377 | 240377 | 240377 | 240377 | 211536 | 211536 | 211536 | 88.0018 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046814 | Preescolar Comunitario En La Loc. Ignacio Zaragoza | 1688147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240345 | 240345 | 240345 | 240345 | 208461 | 208461 | 208461 | 86.7341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401046821 | J.N. "David Alfaro Siqueiros" En La Loc. Arcinas | 1688184 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 960896 | 960896 | 960896 | 960896 | 777156 | 777156 | 777156 | 80.8783 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046829 | Sec. Est. "Profr. Rafael Valenzuela" En Gomez Pala | 168892 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 961056 | 961056 | 961056 | 961056 | 697416 | 697416 | 697416 | 72.5677 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046838 | Prim. "Niños Heroes" Loc. La Campana, Lerdo, Dgo. | 168836 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 924052 | 924052 | 924052 | 924052 | 640015 | 640015 | 640015 | 69.2618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046840 | Prim. "Emiliano Zapata" En La Loc. Dolores, Lerdo, | 168873 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1101595 | 1101595 | 1101595 | 1101595 | 749737 | 749737 | 749737 | 68.0592 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046856 | Prim. "Bicentenario De Mexico" En La Loc. El Roble | 1688191 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1114138 | 1114138 | 1114138 | 1114138 | 334241 | 334241 | 334241 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401046861 | Prim. "13 De Abril" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 1688205 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1141828 | 1141828 | 1141828 | 1141828 | 676017 | 676017 | 676017 | 59.2048 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401047872 | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 169813 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1922144 | 1922144 | 1922144 | 1922144 | 974774 | 974774 | 974774 | 50.7128 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401047883 | Universidad Pedagogica De Gomez Palacio | 1698241 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2883527 | 2883527 | 2883527 | 2883527 | 2841982 | 2841982 | 2841982 | 98.5592 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401047893 | Universidad Tecnologica De Poanas En La Loc. Poana | 169815 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2872876 | 2872876 | 2872876 | 2872876 | 1214530 | 1214530 | 1214530 | 42.2758 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401047902 | Universidad Tecnologica De Rodeo En La Loc. Rodeo | 169816 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 5046854 | 5046854 | 5046854 | 5046854 | 3288333 | 3288333 | 3288333 | 65.1561 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401047920 | Universidad Politecnica De Cuencame Loc. Cuencame | 169802 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 4790000 | 4790000 | 4790000 | 4790000 | 4152928 | 4152928 | 4152928 | 86.7 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401047929 | Centro De Actualizacion Del Magisterio En Victoria | 169804 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1909993 | 1909993 | 1909993 | 1909993 | 1741300 | 1741300 | 1741300 | 91.1679 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401047935 | Inifeed | 169803 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 5622504 | 5622504 | 5622504 | 5622504 | 4443427 | 4443427 | 4443427 | 79.0293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401047943 | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 169814 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2300740 | 2300740 | 2300740 | 2300740 | 690222 | 690222 | 690222 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401048081 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Uni | 1688703 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1997550 | 1997550 | 1997550 | 1997550 | 1088629 | 1088629 | 1088629 | 54.4982 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16170401048090 | Conalep #146 "Centro Mexicano Frances", Gomez Pala | 1688706 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1976376 | 1976376 | 1976376 | 1976376 | 1976376 | 1976376 | 1976376 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16170401048104 | Colegio Nacional De Educ. Profesional Tecnica 130 | 1688702 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2254902 | 2254902 | 2254902 | 2254902 | 2247905 | 2247905 | 2247905 | 99.6897 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16170401048112 | Col. De Estudios Cientificos Y Tecnologicos U. Can | 1688701 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1768109 | 1768109 | 1768109 | 1768109 | 898599 | 898599 | 898599 | 50.8226 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180101073578 | Preescolar "General Jose Maria Patoni" En Victoria | 1688146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 864187 | 864187 | 864187 | 864187 | 750468 | 750468 | 750468 | 86.8409 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180101073625 | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 168849 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240047 | 240047 | 240047 | 240047 | 72014 | 72014 | 72014 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180101073684 | Preescolar Comunitario En Victoria De Durango,Dgo. | 168815 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 240385 | 240385 | 240385 | 240385 | 230746 | 230746 | 230746 | 95.9902 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180101077668 | Fondo Concursable De Infraestructura Media Superior 2016 | INFRMS2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UJED | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 1250000 | 1250000 | 1240779.78 | 978926.65 | 978926.65 | 978926.65 | 78.3141 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 78.31 | Financiera: RENDIMIENTOS: 18.37 / Física: AVANCE DEL 78.31% / Registro:
DUR16180201133459 | Prim.Nellie Campobello Fracc.Sta.Amelia Durango | 168106R | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 169599 | 169598 | 169598 | 169598 | 169598 | 169598 | 169598 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16180201133472 | Emsad #45 Loc.La Parrilla Nombre De Dios Dgo | 167609 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 449678 | 449678 | 449678 | 449678 | 413967 | 413967 | 413967 | 92.0585 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180201133702 | J.N. "Martin Gonzalez Avelar" En El Poblado 15 De | 168808 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 736173 | 736173 | 736173 | 736173 | 736173 | 736173 | 736173 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16180201133703 | Preescolar Comunitario En La Loc. San Jose De Anim | 168827 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 815897 | 815897 | 815897 | 815897 | 244769 | 244769 | 244769 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180201133704 | Secundaria "Honor Y Gloria" En Victoria De Durango | 1688193 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1441985 | 1441985 | 1441985 | 1441985 | 432596 | 432596 | 432596 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180201133706 | Prim. "Profesora Mariana Leon De Chavez" En Gomez | 168860 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 760382 | 760382 | 760382 | 760382 | 346612 | 346612 | 346612 | 45.5839 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16180201133707 | Preescolar Comunitario En Col. Unidos Venceremos, | 1688188 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 191764 | 191764 | 191764 | 191764 | 57529 | 57529 | 57529 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180201134218 | Esc.Normal Rural J.Gpe.Aguilera,Canatlan,Dgo | 169801 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 374090 | 374090 | 374090 | 374090 | 374090 | 374090 | 374090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR16180201134232 | Cobaed "Profa. Juana Villalobos" En Victoria De Du | 1688700 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1996915 | 1996915 | 1996915 | 1996915 | 599074 | 599074 | 599074 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16180201134617 | Cbta #171 Loc.Nombre De Dios Durango Dgo | 167106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 763248 | 763248 | 763248 | 763248 | 228974 | 228974 | 228974 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16180201134618 | Cbtf #4 En Durango Durango | 167111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1064222 | 1064222 | 1064222 | 1064222 | 319266 | 319266 | 319266 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180201134689 | Galba Comercializadora Sa De Cv Cdgo-Mye-018-18 | CDGO-MYE-018-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 858558 | 858558 | 858558 | 858558 | 429279 | 429279 | 429279 | 50 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16180201134695 | Cbta #173 Loc.Nuevo Ideal Durango Dgo | 167105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 732900 | 732900 | 732900 | 732900 | 219870 | 219870 | 219870 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170100842280 | Construcción De Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sauces De Tres Vados - 16757 | 16757 | Durango | Indé | Sauces de Tres Vados (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100849104 | Programa De Fortalecimietno De La Calidad En Instituciones Educativas 2017 | PFCE2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UJED | Educación | En Ejecución | 2017 | 21114883 | 21757564.73 | 21757564.73 | 21407249.64 | 21305358.67 | 21145435.86 | 21145435.86 | 97.1866 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97.19 | Financiera: SE APLICARON RENDIMIENTOS / Física: AVANCE DEL 97.19% / Registro:
DUR17170100850916 | Trabajos De Remodelación Y Rehabilitación Del Estadio De Beisbol Francisco Villa En Durango, Dgo. | FAFEF-ED-004-012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 47650000 | 47650000 | 47650000 | 47650000 | 47650000 | 47650000 | 47650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pendiente la meta real / Registro:
DUR17170100852415 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potable Para Remoción De Arsénico, En Pozo No. 5 Y Para Los Pozos Transporte I Y Transporte Iii En La Ciudad De Gómez Palacio, Dgo.- Caed | PP-06-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41105601 | 40201163.9 | 40201163.9 | 40201163.9 | 40201163.9 | 40201163.9 | 40201163.9 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: EL PRESENTE PROYECTO CUENTA CON UNA PRÓRROGA AL 15 DE JULIO DEL 2018, Y SE MODIFICO SU MONTO DE ACUERDO AL CIERRE 2016, CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2018 / Registro:
DUR17170100852422 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo No. 33a Y En El Pozo No. 21, Dinamita De La Zona Rural Del Municipio De Gómez Palacio, Dgo., - Caed | PP-07-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25932653 | 22017757.41 | 22017757.41 | 22017757.41 | 22017757.41 | 22017757.41 | 22017757.41 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: EL PRESENTE PROYECTO CUENTA CON UNA PRÓRROGA AL 15 DE JULIO DEL 2018, Y SE MODIFICO SU MONTO DE ACUERDO AL CIERRE 2016, CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2018 / Registro:
DUR17170100852445 | Ing.De Detalle, Implem., Puesta En Marcha E Inicio De Op. De La Infraest. Que Perm. Mejorar El Abasto Y Calidad De Agua En Reg. Lag.Edo.Dgo.Etapa 2016 (Tlah.);Const.Puest.En Marcha De P.P. De Pozo 15 | PP-08-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 15144171 | 9629192.31 | 9629192.31 | 9629192.31 | 9629192.31 | 9629192.31 | 9629192.31 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0.99 | Financiera: / Física: EL PRESENTE PROYECTO CUENTA CON UNA PRÓRROGA AL 15 DE JULIO DEL 2018, Y SE MODIFICO SU MONTO DE ACUERDO AL CIERRE 2016, CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2019 / Registro:
DUR17170100852460 | Rehabilitación Del Camino: Tamazula - La Cruz Del Km. 0 000 Al Km. 8 800, En Elmunicipio De Tamazula, Dgo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4498444.72 | 4498444.72 | 4498444.72 | 4498444.72 | 99.9654 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pendiente la meta real / Registro:
DUR17170200857815 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Antonio Gaxiola - 67612 | 67612 | Durango | Durango | Antonio Gaxiola (La Carreta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26666 | 26666 | 26666 | 26666 | 26666 | 26666 | 26666 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857816 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Los Articulos - 67631 | 67631 | Durango | Durango | Los Artículos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857828 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Navajas - 67626 | 67626 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 106664 | 106664 | 106664 | 106664 | 106664 | 106664 | 106664 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857830 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Nueva Patria - 67655 | 67655 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 | 15999.2 | 15999.2 | 15999.2 | 29.9992 | 0 | Otros | 4 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858337 | Construcción De Cisterna En Zap Urbana Canatlán - 61929 | 61929 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 290000.01 | 290000.01 | 290000.01 | 290000.01 | 290000.01 | 290000.01 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858338 | Calentadores Solares En La Canatlán Zap - 63147 | 63147 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 1272279.18 | 214761.04 | 214761.04 | 214761.04 | 214761.04 | 214761.04 | 16.88 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858506 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En Francisco I Madero En El Municipio De Pánuco De Coronado - 82955 | 82955 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200858508 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En General Arturo Bernal En El Municipio De Pánuco De Coronado - 82970 | 82970 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200858513 | Ampliación De Acciones De Vivienda En El Municipio De Pánuco De Coronado - 79937 | 79937 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200858515 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80169 | 80169 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200858524 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En Lázaro Cárdenas En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80185 | 80185 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200858526 | Ampliación De Acciones De Vivienda En Lazaro Cardena En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80145 | 80145 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200879036 | Instalacion De Modulo Fotovoltaico 327 Paneles Para Pozo De Agua Potable | 001-FM-2017 | Durango | Nombre de Dios | San José de la Parrilla (La Parrilla) | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200879319 | San Jose De Basoco - Puerto De Los Soldados | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1530612.24 | 1530612.24 | 1401509.12 | 1401509.12 | 1401509.12 | 1401509.12 | 91.5653 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200879338 | Castillo Del Valle - E.C. (Lim. Mpio Del Oro) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1530612.24 | 1530612.24 | 1481473.41 | 1481473.41 | 1481473.41 | 1481473.41 | 96.7896 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200879349 | Cerro De Santiago- E.C.(Durango-Gomez Palacio) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1028532.7 | 1028532.7 | 1007962.04 | 1007962.04 | 1007962.04 | 1007962.04 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879357 | E.C.(Cuencame- Fresnillo)- La Roca | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1419702.72 | 1419702.72 | 1377626.43 | 1377626.43 | 1377626.43 | 1377626.43 | 97.0363 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879362 | Chapala- La Roca | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 408907.44 | 408907.44 | 400729.29 | 400729.29 | 400729.29 | 400729.29 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879372 | Heroes De Chapultepec- Emiliano Zapata | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 408163.27 | 408163.27 | 395951.44 | 395951.44 | 395951.44 | 395951.44 | 97.0081 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879382 | La Fe- Las Mercedes | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 510204.08 | 510204.08 | 494914.62 | 494914.62 | 494914.62 | 494914.62 | 97.0033 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879403 | E.C. (Coyotes-San Miguel De Cruces) - San José De Animas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 623156.95 | 623156.95 | 610693.82 | 610693.82 | 610693.82 | 610693.82 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879475 | E.C. (Durango-Mezquital) - Quince De Septiembre | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 198381.63 | 198381.63 | 194331.63 | 194331.63 | 194331.63 | 194331.63 | 97.9585 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879853 | E.C. (Coyotes- San Miguel De Cruces) - San Antonio De Las Basuras | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1008093.44 | 1008093.44 | 987848.39 | 987848.39 | 987848.39 | 987848.39 | 97.9917 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879855 | El Carmen Y Anexos - Galeana | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1530612.24 | 1530612.24 | 1496853.97 | 1496853.97 | 1496853.97 | 1496853.97 | 97.7945 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879858 | Navajas - Articulos | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 396460.87 | 396460.87 | 388461.48 | 388461.48 | 388461.48 | 388461.48 | 97.9823 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879861 | Banderas Del Aguila - Las Güeras | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 816326.53 | 816326.53 | 798185.13 | 798185.13 | 798185.13 | 798185.13 | 97.7777 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879863 | E.C. (Durango-Gomez Palacio) - Vicente Suarez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 313225.12 | 313225.12 | 306960.62 | 306960.62 | 306960.62 | 306960.62 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879864 | San Benito - Rio Verde | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 419865.66 | 419865.66 | 411468.35 | 411468.35 | 411468.35 | 411468.35 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879865 | Ciénega Larga - La Rosilla | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599989.9 | 599989.9 | 569187.57 | 569187.57 | 569187.57 | 569187.57 | 94.8662 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879866 | Guanaceví - La Quebrada | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1632653.06 | 1632653.06 | 1592003.45 | 1592003.45 | 1592003.45 | 1592003.45 | 97.5102 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879868 | La Quebrada - La Rosilla | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 624499.9 | 624499.9 | 612009 | 612009 | 612009 | 612009 | 97.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879872 | Guanaceví - El Colorado | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1530612.24 | 1530612.24 | 1491452.1 | 1491452.1 | 1491452.1 | 1491452.1 | 97.4415 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879877 | E.C.( Durango-Hidalgo Del Parral) - Santa Eugenia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 306122.45 | 306122.45 | 299302.42 | 299302.42 | 299302.42 | 299302.42 | 97.7721 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879880 | Hidalgo - El Tecolote - El Saucito - Boquilla De Patos | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1326530.61 | 1326530.61 | 1297683.97 | 1297683.97 | 1297683.97 | 1297683.97 | 97.8254 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879893 | San Jacinto - Sapioris | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 408163.26 | 408163.26 | 399208.79 | 399208.79 | 399208.79 | 399208.79 | 97.8062 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879898 | E.C. (Mapimi - El Palmito) - El Colorado | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 816326.53 | 816326.53 | 796759.29 | 796759.29 | 796759.29 | 796759.29 | 97.603 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879903 | E.C. (Mapimi - El Palmito) - Cerro Blanco | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 306122.45 | 306122.45 | 299512.54 | 299512.54 | 299512.54 | 299512.54 | 97.8408 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879907 | E.C.(Mapimi - El Palmito) - Santa Librada - La Trinidad -Santa Ines - Linda Vista | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1938775.51 | 1938775.51 | 1899920.84 | 1899920.84 | 1899920.84 | 1899920.84 | 97.9959 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879910 | Pata De Gallo - La Ramadas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 815355.26 | 815355.26 | 798770.68 | 798770.68 | 798770.68 | 798770.68 | 97.966 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879917 | Tierras Coloradas - Las Latas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 306414.35 | 306414.35 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879922 | Ocote Enterrado - Guacima | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 408550.74 | 408550.74 | 400379.72 | 400379.72 | 400379.72 | 400379.72 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879927 | Las Ramadas - Las Papas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 306414.35 | 306414.35 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879948 | Cristobal Colon - E.C.( Nazas - San Luis Del Cordero) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 676175.16 | 676175.16 | 662651.66 | 662651.66 | 662651.66 | 662651.66 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879954 | Guadalupe Rodriguez - Pajaritos | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 460204.08 | 460204.08 | 449520.92 | 449520.92 | 449520.92 | 449520.92 | 97.6786 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879982 | E.C.(Nazas-E.C.(Durango-Hidalgo Del Parral) - Jose Guadalupe Rodriguez - Las Adjuntas - Las Liebres | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 496273.82 | 496273.82 | 475879.9 | 475879.9 | 475879.9 | 475879.9 | 95.8906 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879988 | Canutillo - Encino De La Paz | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1667786.16 | 1667786.16 | 1634430.44 | 1634430.44 | 1634430.44 | 1634430.44 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200879992 | Orestes Pereyra - Ojito | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3322515 | 3355188.14 | 3355188.14 | 3287992.81 | 3287992.81 | 3287992.81 | 3287992.81 | 97.9973 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880005 | Altares - Otaez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2040816.33 | 2040816.33 | 1936261.97 | 1936261.97 | 1936261.97 | 1936261.97 | 94.8768 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880023 | Librado Rivera - E.C. (Durango - Gomez Palacio) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 612244.9 | 612244.9 | 590087.86 | 590087.86 | 590087.86 | 590087.86 | 96.381 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880046 | Hermenegildo Galeana - E.C. (San Juan Del Rio - Francisco I. Madero) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 606205.07 | 606205.07 | 590081.83 | 590081.83 | 590081.83 | 590081.83 | 97.3403 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200880059 | Los Lobos - E.C. San Juan Del Río - Fco. I. Madero | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 414203.1 | 414203.1 | 405919.03 | 405919.03 | 405919.03 | 405919.03 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880063 | Enrique Calderon - E.C.(Durango-Gomez Palacio) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 306122.45 | 306122.45 | 294752.49 | 294752.49 | 294752.49 | 294752.49 | 96.2858 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880071 | Jocuixtle - San Bernardino De Milpillas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2797188.49 | 2797188.49 | 2692417 | 2692417 | 2692417 | 2692417 | 96.2544 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880208 | San Bernardo - El Colorado | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 876199.84 | 876199.84 | 858675.84 | 858675.84 | 858675.84 | 858675.84 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880217 | El Tule - San Simon | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 395933.02 | 395933.02 | 388014.36 | 388014.36 | 388014.36 | 388014.36 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880232 | La Hacienda - Amador | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 231468.53 | 231468.53 | 226839.16 | 226839.16 | 226839.16 | 226839.16 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880244 | El Tule - El Colorado | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 772905.2 | 772905.2 | 757447.1 | 757447.1 | 757447.1 | 757447.1 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880254 | El Taraiz - El Colorado | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1294921.99 | 1294921.99 | 1264603.07 | 1264603.07 | 1264603.07 | 1264603.07 | 97.6586 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880266 | Cebollas - El Venadillo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1396580.47 | 1396580.47 | 1368648.86 | 1368648.86 | 1368648.86 | 1368648.86 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880272 | Piedra Rajada - Cebollas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1103419.53 | 1103419.53 | 1078686.76 | 1078686.76 | 1078686.76 | 1078686.76 | 97.7585 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200880349 | Santo Domingo - Piedra Rajada | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1836734.69 | 1836734.69 | 1792193.18 | 1792193.18 | 1792193.18 | 1792193.18 | 97.575 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880357 | El Venadillo - Tayoltita | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2142857.14 | 2142857.14 | 2042142.55 | 2042142.55 | 2042142.55 | 2042142.55 | 95.3 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880368 | "San Juan De Guadalupe - La Escalera" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 612244.9 | 612244.9 | 597196.76 | 597196.76 | 597196.76 | 597196.76 | 97.5421 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880378 | San Juan De Guadalupe - Estación Simón | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1020408.16 | 1020408.16 | 994394.25 | 994394.25 | 994394.25 | 994394.25 | 97.4506 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880407 | San Juan De Guadalupe - La Planilla | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1734693.88 | 1734693.88 | 1682300.9 | 1682300.9 | 1682300.9 | 1682300.9 | 96.9797 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880418 | Ignacio Lopez Rayon - E.C.( Durango - H. Del Parral) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 306122.45 | 306122.45 | 299297.21 | 299297.21 | 299297.21 | 299297.21 | 97.7704 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880422 | Jose Maria Patoni-Jesus Gonzalez Ortega | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 306122.45 | 306122.45 | 297408.94 | 297408.94 | 297408.94 | 297408.94 | 97.1536 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880432 | Gral. Simón Bolívar - Oriental Aguanaval | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1122448.98 | 1122448.98 | 1094436.08 | 1094436.08 | 1094436.08 | 1094436.08 | 97.5043 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880437 | Gral. Simón Bolívar - San Juan De Guadalupe | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1743333.96 | 1743333.96 | 1708466.58 | 1708466.58 | 1708466.58 | 1708466.58 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880446 | Gral. Simón Bolívar - Pedro Celestino Negrete | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1164829.31 | 1164829.31 | 1134429.89 | 1134429.89 | 1134429.89 | 1134429.89 | 97.3902 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880460 | E.C. (Durango-Hidalgo Del Parral) - Ricardo Flores Magon | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5102040.82 | 5102040.82 | 4990877.43 | 4990877.43 | 4990877.43 | 4990877.43 | 97.8212 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880465 | E.C.(Durango-Hidalgo Del Parral) - Nicolas Bravo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3571428.57 | 3571428.57 | 3489657.57 | 3489657.57 | 3489657.57 | 3489657.57 | 97.7104 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880484 | Emiliano Zapata - San Angel | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4081632.65 | 4081632.65 | 3984072.23 | 3984072.23 | 3984072.23 | 3984072.23 | 97.6098 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880494 | Cuencame - Pasaje | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5102040.82 | 5102040.82 | 4989843.09 | 4989843.09 | 4989843.09 | 4989843.09 | 97.8009 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880508 | Navios - Regocijo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5102040.82 | 5102040.82 | 4993880.76 | 4993880.76 | 4993880.76 | 4993880.76 | 97.8801 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880522 | La Flor - San Bernardino | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 9011444.48 | 9011444.48 | 8848117.66 | 8848117.66 | 8848117.66 | 8848117.66 | 98.1876 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880530 | "E.C.(Durango - Gómez Palacio) - Carlos Real - Francisco Castillo Nájera E.C.(Durango - Gómez Palacio) - Abraham González - El Toboso E.C.( Durango- Zacatecas)- El Arenal" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6122448.98 | 6122448.98 | 5983951.9 | 5983951.9 | 5983951.9 | 5983951.9 | 97.7379 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880551 | Juan B. Ceballos - San Jose Del Molino | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6122448.98 | 6122448.98 | 5980700.73 | 5980700.73 | 5980700.73 | 5980700.73 | 97.6848 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880596 | E.C.(Durango - Gomez P.) - Ignacio Ramirez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4081632.65 | 4081632.65 | 3974244.61 | 3974244.61 | 3974244.61 | 3974244.61 | 97.369 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880731 | Durango - Tepic | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7142857.14 | 7142857.14 | 6998468.38 | 6998468.38 | 6998468.38 | 6998468.38 | 97.9786 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880750 | Altarez - Otaez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8673469.39 | 8673469.39 | 8424420.34 | 8424420.34 | 8424420.34 | 8424420.34 | 97.1286 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880817 | "Yerbaniz - Peñon Blancopeñon Blanco - La Concha" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 8642857.05 | 8642857.05 | 8499899.59 | 8499899.59 | 8499899.59 | 8499899.59 | 98.3459 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880832 | El Salto-Pueblo Nuevo Del Km 40 000 Al Km 50 000 En Tramos Aislados, Con Una Meta: 10 Kms. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5102041 | 5102040.82 | 5102040.82 | 4996554.08 | 4996554.08 | 4996554.08 | 4996554.08 | 97.9325 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880840 | Simon Bolivar - Santa Clara | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5102040.82 | 5102040.82 | 4980358.86 | 4980358.86 | 4980358.86 | 4980358.86 | 97.615 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880883 | Los Herrera - Tamazula | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6118440.09 | 6118440.09 | 5961794.72 | 5961794.72 | 5961794.72 | 5961794.72 | 97.4398 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880917 | Tepehuanes - El Tarahumar | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8930000 | 9112244.9 | 9112244.9 | 8919118.04 | 8919118.04 | 8919118.04 | 8919118.04 | 97.8806 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880924 | Buenos Aires - San Miguel De Lobos | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4595845.62 | 4595845.62 | 4503928.71 | 4503928.71 | 4503928.71 | 4503928.71 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880931 | Vicente Guerrero - San Pedro | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4345668.65 | 4345668.65 | 4258754.33 | 4258754.33 | 4258754.33 | 4258754.33 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200880951 | E.C.(Guadalupe Victoria - Ramon Corona) - Antonio Amaro | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2551020.41 | 2551020.41 | 2495936.29 | 2495936.29 | 2495936.29 | 2495936.29 | 97.8407 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200881691 | Prim.Vicente Guerrero Loc.Las Delicias San Bernard | 178105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 673399 | 673399 | 673399 | 673399 | 465065 | 465065 | 465065 | 69.0623 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: / Registro:
DUR17170200883233 | J.N.Maria Montesori Fracc.Bosque Real Gomez P | 178032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 554270 | 554270 | 554270 | 554270 | 166281 | 166281 | 166281 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200883461 | Sec.Tec.#80 Fco.Zarco Ampl.San Antonio Gomez P | 178006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 423006 | 423006 | 423006 | 423006 | 333033 | 333033 | 333033 | 78.7301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200883469 | T.V.Sec.#116 Loc.Puerto Guamuchil Mezquital Dgo | 178041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 667611 | 667611 | 667611 | 667611 | 667611 | 667611 | 667611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR17170200884166 | Cobach #20 Loc.Guadalupe Victoria Durango | 177606 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 886988 | 885787 | 885787 | 885787 | 885787 | 885787 | 885787 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN -1,201.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200884422 | Construcción De La Barda Del Panteón Municipal De La Localidad De Villa Ocampo | 5504048 | Durango | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978997.89 | 1978997.89 | 1978997.89 | 1978997.89 | 1978997.89 | 1978997.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1076 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Física: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200884451 | Carretera Torreón De Cañas- Carretera 45, Rehabilitación Con Asfalto De 12,000 M2 En El Municipio De Ocampo, Durango | 5505531 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4943423.52 | 4943423.52 | 4943423.52 | 4943423.52 | 4943423.52 | 4943423.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200884759 | Modernización Boulevard Carretera 45. Villa Ocampo En El Municipio De Ocampo Durango | 5503762 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4100000 | 4054796 | 4054796 | 4054796 | 4054796 | 4054796 | 4054796 | 100 | 0 | Metros | 1076 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Física: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200885041 | Camino San Gabriel - Villa Ocampo Pavimento Hidráulico En El Municipio De Ocampo, Durango | 5504622 | Durango | Ocampo | San Gabriel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4944120 | 4944120 | 4944120 | 4944120 | 4944120 | 4944120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Física: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200885907 | Construcción De Vado Orestes Pereyra | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2614631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200886090 | Reconstrucción Del Puente Amadito | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200886117 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Graciano Sánchez (Tanque Grande) En El Municipio De Ocampo, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1556060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200886126 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad La Haciendita Del Espíritu Santo En El Municipio De Ocampo, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1556060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200886148 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Providencia En El Municipio De Ocampo, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1556060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200888852 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Vicente Guerrero C.C.T. 10dpr0591g En La Localidad De Veinte De Abril (Las Delicias), En El Municipio De San Bernardo, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1542013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200888858 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Agustin Melgar C.C.T. 10dpr1197l, En La Localidad De Matalotes, En El Municipio De San Bernardo, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1555020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200889046 | Construccion De Alberca Semiolimpica | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 9057644.14 | 9896985.3 | 9896985.3 | 9896985.3 | 9896985.3 | 9896985.3 | 9896985.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891875 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Valle Del Guadiana, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 687962.62 | 687962.61 | 687962.61 | 665455.65 | 80.9368 | 22506.96 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891886 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria General No. 6 Mexico, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 847807.83 | 847807.83 | 847807.83 | 847807.83 | 99.7421 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891903 | Construcción De Domo En Escuela Prim. 9 Edmundo Y Raul Salinas, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 702981.65 | 702981.65 | 702981.65 | 683234.53 | 82.7037 | 19747.12 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891911 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 847834.75 | 847834.75 | 847834.75 | 847834.75 | 99.7453 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891918 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Gral. Fco. Villa, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 770865.5 | 770865.5 | 770865.5 | 770865.5 | 90.6901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891923 | Construcción De Domo En Conalep, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 845032.29 | 845032.29 | 845032.29 | 822525.32 | 99.4156 | 22506.97 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891926 | Construcción De Domo En El Poblado Ignacio Zaragoza, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 848656.56 | 848656.55 | 848656.55 | 848656.55 | 99.8419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891928 | Construcción De Domo En El Poblado El Nayar, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 845422.98 | 845422.98 | 845422.98 | 845422.98 | 99.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891934 | Construcción De Domo En El Poblado Malaga, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 845371.95 | 845371.95 | 845371.95 | 845371.95 | 99.4555 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891937 | Construcción De Domo En El Poblado Sebastian Lerdo De Tejada, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 846731.57 | 846731.57 | 846731.57 | 846731.57 | 99.6155 | 0.51 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891942 | Construcción De Domo En El Poblado El Arenal, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 845371.95 | 845371.95 | 845371.95 | 845371.95 | 99.4555 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891949 | Construccion De Domo En Santiago Papasquiaro, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998367.94 | 998367.93 | 998367.93 | 998367.93 | 99.8368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891964 | Construccion De Domo En San Juan Del Rio, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 935032.41 | 935032.4 | 935032.4 | 903026.11 | 93.5032 | 32006.29 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891974 | Construccion De Domo En San Dimas, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996388.87 | 996388.87 | 996388.87 | 996388.86 | 99.6389 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891979 | Construccion De Domo En El Poblado El Encinal, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 977229.17 | 977229.17 | 977229.17 | 977229.17 | 97.7229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891983 | Construccion De Domo En Nombre De Dios, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 992190.48 | 992190.48 | 992190.48 | 992190.48 | 99.219 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200891989 | Construccion De Domo En El Poblado Navajas, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 977229.17 | 977229.17 | 977229.17 | 977229.17 | 97.7229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892002 | Construccion De Domo En El Instituto Tecnologico De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 979641.44 | 979641.43 | 979641.43 | 963133.32 | 97.9641 | 16508.11 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892006 | Construccion De Domo En Cuencame, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995336.1 | 995336.08 | 995336.08 | 985230.37 | 99.5336 | 10105.71 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892012 | Construcción De Domo En El Poblado San Isidro, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1087187.44 | 1087187.44 | 1087187.44 | 1087187.43 | 98.8352 | 0.02 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892048 | Construcción De Domo En El Poblado Independencia Y Libertad, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 896422.99 | 896422.99 | 896422.99 | 896422.97 | 99.6026 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892145 | Construcción De Domo En El Poblado Nueva Patria, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 894051.63 | 894051.63 | 894051.63 | 894051.63 | 99.3391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892231 | Construcción De Domo En El Poblado 27 De Noviembre, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 879352.91 | 99.9 | 19747.09 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892271 | Construcción De Domo En El Poblado José Maria Pino Suárez, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 879352.81 | 99.9 | 19747.2 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892273 | Construcción De Domo En El Poblado General Máximo García (El Pino), En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 948915.27 | 948915.27 | 948915.27 | 948915.26 | 99.8858 | 0.02 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892285 | Construcción De Domo En El Poblado Otinapa Y San Carlos, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 947229.17 | 947229.16 | 947229.16 | 947229.16 | 99.7083 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892310 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Sebastian Lerdo De Tejada | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 846731.57 | 846731.57 | 846731.57 | 846731.56 | 99.6155 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892318 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Heroe De Nacozari | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 848035.2 | 848035.2 | 848035.2 | 834417.72 | 99.7688 | 13617.48 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892347 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 846836.11 | 846836.09 | 846836.09 | 846365.25 | 99.6278 | 470.84 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892367 | Construcción De Domo En Escuela Sec. Luis Donaldo Colosio Murrieta | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 847834.75 | 847834.75 | 847834.75 | 847834.75 | 99.7453 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892383 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose Revueltas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 815820.69 | 815820.69 | 815820.69 | 815820.69 | 95.9789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892391 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Profra. Maria Ortega Leon | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 846836.11 | 846836.11 | 846836.11 | 845675.45 | 99.6278 | 1160.67 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892401 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Ricardo Castro | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 847189.93 | 847189.93 | 847189.93 | 847189.93 | 99.6694 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892415 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Ing. Beningo Montoya | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 845035.38 | 845035.38 | 845035.38 | 845035.38 | 99.4159 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892420 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 842803.35 | 842803.34 | 842803.34 | 809346.49 | 99.1533 | 33456.85 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892424 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Josefa Ortiz Dominguez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 824026.59 | 824026.59 | 824026.59 | 824026.59 | 96.9443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892431 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Num. 8 Francisco Gonzalez De La Vega | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 847807.83 | 847807.83 | 847807.83 | 847807.83 | 99.7421 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892440 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Fanny Anitiua | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 705444.62 | 705444.62 | 705444.62 | 705444.62 | 82.9935 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892449 | Unidad Deportiva Primer Presidente En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6675536.84 | 6675536.84 | 6675536.84 | 6675536.84 | 95.3648 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892455 | Unidad Deportiva Chapultepec En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9100000 | 9100000 | 9100000 | 9049326.95 | 9049326.95 | 9049326.95 | 9049326.95 | 99.4432 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892485 | Suministro E Instalación De 1,603 Luminarias Tipo Led De 50, 80 Y 150 Watts; En 18 Comunidades Rurales Y 18 Vialidades Urbanas De Santiago Papasquiaro. | 2017-04-12-0149 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9831483 | 9830729.52 | 9830729.52 | 9830729.52 | 9830729.52 | 9830729.52 | 9830729.52 | 100 | 0 | Metros | 21000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200892499 | Parque Las Nubes En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4478680.89 | 4478680.89 | 4478680.89 | 4478680.89 | 99.5262 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892559 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Ciénega De Nuestra Señora Del Municipio De Santiago Papasquiaro | 2017-04-12-0150 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1972692 | 1972636.09 | 1972636.09 | 1972636.09 | 1972636.09 | 1972636.09 | 1972636.09 | 100 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200892613 | Construcción De Domo En Bycened En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 823900.34 | 823900.33 | 823900.33 | 801393.38 | 96.9295 | 22506.95 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200892629 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Una Longitud De 0.95 Km., En La Colonia La Pista De La Comunidad De Ciénega De Nuest | 2017-04-12-0151 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 643760 | 643760 | 643760 | 643760 | 643760 | 643760 | 643760 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896353 | Construcción De Pavimento Hidráulico 5500 M2 Camino Canelas - La Yerbabuena /2017-04-01-0112 | - | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4366240 | 4366240 | 4366240 | 4366240 | 4366240 | 4366240 | 4366240 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896361 | Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 3272.09 M2 En Avenida Nuevo Amanecer En Durango Localidad Victoria De Durango./2017-04-03-0120 | 2017-04-03-0120 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5725330 | 5042521 | 5042521 | 5042521 | 5042521 | 5042521 | 5042521 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896362 | Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 1983 M2 En Calle Puerto Ensenada En Durango Localidad Victoria De Durango./2017-04-03-0121 | 2017-04-03-0121 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2172423 | 2094533 | 2094533 | 2094533 | 2094533 | 2094533 | 2094533 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896364 | Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 4145 M2 En Calle Oaxaca En Durango Localidad De Victoria De Durango./2017-04-03-0123 | 2017-04-03-0123 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4784409 | 4784409 | 4784409 | 4784409 | 2228204.08 | 2228204.08 | 2228204.08 | 46.5722 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896366 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De 2400 M2 En Centro Histórico De Guanaceví, Localidad De Guanaceví. /2017-04-04-0125 | 2017-04-04-0125 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1704626 | 1704626 | 1704626 | 1704625.61 | 1704625.61 | 1108006.68 | 1108006.68 | 65 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200896376 | Construcción En La Calle Rumbo A La Peña De Pavimento Hidráulico De 1324 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado./2017-04-09-0135 | 2017-04-09-0135 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200896377 | Construcción En La Calle Principal Enfrente De La Capilla De Pavimento Hidráulico De 874 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado./2017-04-09-0136 | 2017-04-09-0136 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200896378 | Construcción De Sistema De Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable Para 37,400 Kw/Anual En Pánuco De Coronado En La Localidad De San José De Avino./2017-04-09-0137 | 2017-04-09-0137 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200896393 | Reconstrucción De Calle Principal De Concreto Estampado 845 M2 En Topia Localidad De Topia./2017-04-15-0152 | 2017-04-15-0152 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2260723 | 2260723 | 2260723 | 2260723 | 2260723 | 2260723 | 2260723 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896524 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Moises Saenz, C.C.T: 10epr0410f, En La Localidad De Victoria De Durango, En El Municipio De Durango, Durango - 5647376 | 5647376 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 746855.7 | 746855.7 | 738640.29 | 734314.95 | 732445.93 | 732445.93 | 732445.93 | 98.0706 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 367.20 / Registro:
DUR17170200896532 | Construcción De Domo En La Localidad De San Jose Del Bajio, En El Municipio De Mezquital, Durango - 5516450 | 5516450 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1573071.16 | 1573071.16 | 1555767.38 | 1523803.39 | 1518869.48 | 1518869.48 | 1518869.48 | 96.5544 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200896533 | Construcción De Puente Colgante Peatonal En La Localidad De Mezquitalillo, Del Municipio De Nazas, Durango - 5823563 | 5823563 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1565494.36 | 1565494.36 | 1548273.92 | 1546011.91 | 1536179.94 | 1536179.94 | 1536179.94 | 98.1275 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 385 / Registro:
DUR17170200896534 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Miguel Hidalgo, C.C.T: 10dpr1620s, En La Localidad De Arranca Barbas (Nuevo Porvenir), En El Municipio De Otáez, Durango) - 5522139 | 5522139 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1091500 | 1086768.01 | 1086768.01 | 1086768.01 | 67.1618 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200896538 | Construcción De Domo En Esc. Primaria General Emiliano Zapata, C.C.T: 10epr0237o, En La Localidad De Diez De Abril, Santa Clara, Durango) - 5818008 | 5818008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 986920.94 | 976511.27 | 976511.27 | 976511.27 | 97.6018 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200896539 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Profr. Everardo Gamiz, C.C.T.: 10des0010d, En La Localidad De Suchil, En El Municipio De Suchil, Durango) - 5751201 | 5751201 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 854831.14 | 854831.14 | 845428 | 765121.42 | 758358.22 | 758358.22 | 758358.22 | 88.7144 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424.00 / Registro:
DUR17170200896540 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Amacuable, Municipio De Tamazula, Durango) - 5826120 | 5826120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4104387.36 | 4104387.36 | 4059239.1 | 4049179.56 | 3801345.72 | 3801345.72 | 3801345.72 | 92.6166 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE SUPERFICIAL: 509.00 ML.RED DE DISTRIBUCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE PROYECTO 1,612.00ML.TANQUE DE CONCRETO SUPERFICIAL DE CAP=50 Y H=4.02 M.: 196.00M2CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y CLORACIÓN TIPO I: 7.50M2. / Registro:
DUR17170200896541 | Rehabilitación De Estadio De Baseball Fco. Sarabia En El Municipio De Tlaualilo, Durango) - 5824678 | 5824678 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3522960.2 | 3522960.2 | 3484207.64 | 3474468.24 | 2725450.32 | 2725450.32 | 2589663.46 | 77.3625 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.87 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: BARDA: 1,724.00REHAB. DE ESTACIONAMIENTO: 1,242.00CONSTRUCCION DE SERVICIOS SAMTIARIOS: 107 M2CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS: 360 M2REHAB.DE BANQUETAS: 116 M2. / Registro:
DUR17170200897323 | Construcción De Domo En Escuela Primaria 5 De Febrero, C.C.T: 10dpr0802u En La Localidad De Ojito De Camellones, Municipio De Canelas, Dgo.- 5501961 | 5501961 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1483909.02 | 1472658.27 | 1472658.27 | 1472658.27 | 91.0097 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200897329 | Construccion De Domo En La Localidad De Nicolas Romero, En El Municipio De Durango, Durango - 5618608 | 5618608 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 883185.14 | 883185.14 | 873470.1 | 873470.1 | 873110.23 | 873110.23 | 873110.23 | 98.8593 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 515.2 / Registro:
DUR17170200897330 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Benito Juarez, C.C.T: 10dpr0190l, En La Localidad De Huarichic (Huariche), En El Municipio De General Simón Bolívar, Durango - 5795192 | 5795192 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 987726.15 | 970985.04 | 970985.04 | 970985.04 | 97.0494 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200897332 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Vilma Ale De Herrera, Gomez Palacio, Dgo - 5786719 | 5786719 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 961428.15 | 955015.96 | 955015.96 | 955015.96 | 98.1407 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200897333 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Valentin Gomez Farias, C.C.T: 10dpr0852b, En La Localidad De Agua Caliente, En El Municipio De Guanaceví, Durango - 5502158 | 5502158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1356249.04 | 1356249.04 | 1356249.04 | 1356249.04 | 83.8156 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200897336 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Prof. Rafael Ramirez Castañeda, C.C.T: 10dpr1006e, En La Localidad De La Mina (El Sarnoso), En El Municipio De Lerdo, Durango - 5806846 | 5806846 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 956238.47 | 956238.47 | 945719.85 | 943990.65 | 939049.25 | 939049.25 | 939049.25 | 98.2024 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200897339 | Construcción De Puente Colgante Peatonal En La Comunidad De Eufemio Zapata, Del Municipio De Nazas, Durango - 5824041 | 5824041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1565494.36 | 1565494.36 | 1548273.92 | 1546011.91 | 1529903.95 | 1529903.95 | 1529903.95 | 97.7266 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 385 / Registro:
DUR17170200897342 | Construcción De Domo En Plaza Municipal, En La Localidad De Otáez, En El Municipio De Otáez, Durango) - 5522545 | 5522545 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1351174.2 | 1349613.35 | 1349613.35 | 1349613.35 | 83.4056 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200897343 | Construcción De Domo En La Localidad De Tesvino, En El Municipio De San Juan Del Rio, Durango) - 5523581 | 5523581 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1398903.01 | 1398903.01 | 1383515.08 | 1273793.69 | 1250405.01 | 1250405.01 | 1250405.01 | 89.3847 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 518.4 / Registro:
DUR17170200897344 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Jala, Municipio De Tamazula, Durango.) - 5826621 | 5826621 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1759911.9 | 1759911.9 | 1740552.87 | 1740552.87 | 1733150.2 | 1733150.2 | 1733150.2 | 98.4794 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 1,709.00 / Registro:
DUR17170200897345 | Construcción De Domo En Esc. Sec. Tecnica No. 81 Prof. Manuel Chairez Martinez, C.C.T: 10dst0087k, En La Localidad De El Lucero (Arcinas), En El Municipio De Tlahualilo, Durango) - 5827934 | 5827934 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 867611.09 | 867611.09 | 858067.37 | 855204.34 | 426751.22 | 426751.22 | 426751.22 | 49.1869 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424 / Registro:
DUR17170200897346 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Rafael Ramirez Castañeda, C.C.T: 10dpr0031x, En La Localidad De Vicente Guerrero, En El Municipio De Vicente Guerrero, Durango) - 5780019 | 5780019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 958951.15 | 699849.37 | 699849.37 | 699849.37 | 71.9189 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200897899 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Benito Juarez, C.C.T: 10dpr0437n, En La Localidad De Las Truchas, En El Municipio De San Dimas, Durango - 5508053 | 5508053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1365746.14 | 1352808.48 | 1352808.48 | 1352808.48 | 83.603 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200897903 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Benito Juarez, C.C.T: 10epr0018b, En La Localidad De Valle Florido (El Refugio), En El Municipio De Nuevo Ideal, Durango - 5829430 | 5829430 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1504392.6 | 1504392.6 | 1487844.28 | 1436659.67 | 1425536.85 | 1425536.85 | 1425536.85 | 94.7583 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 493 / Registro:
DUR17170200898136 | Construccion De Domo En El Municipio De Durango, Dgo. - 5830464 | 5830464 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 692300 | 678326.7 | 678326.7 | 678326.7 | 678326.7 | 96.9038 | 14118 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Son reintegros de rencimientos financieros / Física: Meta según anexo de convenio / Registro:
DUR17170200898137 | Rehabilitación De Plaza Morga, En Durango, Dgo. - 5824374 | 5824374 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4051242.33 | 4051242.33 | 4006678.66 | 4003332.53 | 2716189.34 | 2716189.34 | 2716189.34 | 67.0458 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.8 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: PISOS DE CONCRETO: 1,503.00EQUIPAMIENTO: APARATOS EJERCITADORES: 41.00 / Registro:
DUR17170200898142 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Leona Vicario, C.C.T: 10dpr0140d, En La Localidad De Coscomate, En El Municipio De Guanaceví, Durango - 5502538 | 5502538 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1462256.78 | 1441441.37 | 1441441.37 | 1441441.37 | 89.0805 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200898144 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Margarita Maza De Juarez, C.C.T: 10dpr0268i, En La Localidad De La Esperanza, En El Municipio De Hidalgo, Durango) - 5503383 | 5503383 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1332264.95 | 1332264.95 | 1317610.04 | 1094589.08 | 1076036.82 | 1076036.82 | 1076036.82 | 80.7675 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424.00 / Registro:
DUR17170200898146 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria 18 De Marzo, C.C.T: 10dpr0557z, En La Localidad De Las Delicias, Municipio De Inde, Dgo) - 5503888 | 5503888 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1464775.33 | 1464775.33 | 1448662.8 | 1370108.61 | 1355569.32 | 1355569.32 | 1355569.32 | 92.5445 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 492.48 / Registro:
DUR17170200898148 | Construcción De Domo En La Localidad De Santa Rita De Casia, En El Municipio De El Oro, Durango - 5589678 | 5589678 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1556059.74 | 1556059.74 | 1538943.08 | 1032763.84 | 1029242.96 | 1029242.96 | 1029242.96 | 66.1442 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200898151 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Los Otates, Municipio De Tamazula, Durango.) - 5825985 | 5825985 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2107212.04 | 2107212.04 | 2084032.71 | 2084032.71 | 2080395.28 | 2080395.28 | 2080395.28 | 98.7274 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 518 / Registro:
DUR17170200898152 | Construcción De Domo En Esc. Primaria General Pedro Celestino Negrete, C.C.T: 10dpr0621k, En La Localidad De Vicente Guerrero, En El Municipio De Vicente Guerrero, Durango) - 5776284 | 5776284 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 895286.14 | 884412.88 | 884412.88 | 884412.88 | 90.8853 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200898703 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, C.C.T: 10epr0173u, En La Localidad De La Mesa De Los Negros, En El Municipio De San Dimas, Durango - 5510110 | 5510110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1490347.24 | 1490347.24 | 1473953.42 | 994757.2 | 976484.36 | 976484.36 | 976484.36 | 65.5206 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 518.4 / Registro:
DUR17170200898704 | Construcción Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Santiago Papasquiaro Primera Etapa - Ptp-7747-75-Ds-C6.9 | PTP-7747-75-DS-C6.9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6871293 | 6795708.78 | 6795708.78 | 6781799.96 | 4584361.75 | 4584361.75 | 4582514.54 | 67.4597 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 88 | Financiera: / Física: meta real 831 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200898705 | Construcción De Velario Tipo Mebrana Y Tearto Al Aire Libre, En La Localidad De Santiago Papasquiaro, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango) - 5823355 | 5823355 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2706053.94 | 2706053.94 | 2676287.35 | 2673094.68 | 2656956.52 | 2656956.52 | 2656956.52 | 98.1856 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: VELARIA: 608 Y TEATRO 120 / Registro:
DUR17170200898706 | Construcción El Boulevard Acacias) - 5822028 | 5822028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7903696.5 | 7899605.37 | 7899605.37 | 7899605.37 | 98.7451 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 0.61 / Registro:
DUR17170200898707 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Nicolas Bravo, C.C.T: 10dpr0604u, En La Localidad De San Javier, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango) - 5818806 | 5818806 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1595948.13 | 1592166.7 | 1592166.7 | 1592166.7 | 98.3953 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200898708 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Vicente Guerrero, C.C.T: 10dpr0666g, En La Localidad De Soyupa, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango) - 5818608 | 5818608 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1492209.32 | 1491986.12 | 1491986.12 | 1491986.12 | 92.2041 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200898967 | Construcción De Domo En Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio Murrieta, C.C.T: 10des0040y, En La Localidad De Venustiano Carranza (Ocotán), En El Municipio De Canatlán, Durango) - 5500870 | 5500870 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1430575.94 | 1430575.94 | 1414839.6 | 1215959.91 | 1211493.47 | 1211493.47 | 1211493.47 | 84.6857 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200898968 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Bruno Martinez, C.C.T: 10dpr0765g, En La Localidad De Bruno Martínez (San Bartolo), En El Municipio De Canatlán, Durango- 5500443 | 5500443 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1555019.76 | 1555019.76 | 1537914.54 | 1301810.11 | 1293108.58 | 1293108.58 | 1293108.58 | 83.1571 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200898969 | Construcción De Domo En Esc. Preescolar Francisco Ceniceros Villarreal, C.C.T: 10djn0700g, En La Localidad De Canatlán, En El Municipio De Canatlán, Durango - 5499494 | 5499494 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1125827.27 | 1125827.27 | 1113443.17 | 805735.88 | 805735.88 | 805735.88 | 805735.88 | 71.5683 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424 / Registro:
DUR17170200898970 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria General "General Francisco Villa", C.C.T: 10des0022i, En El Municipio De Coneto De Comonfort, Durango - 5521705 | 5521705 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1574272.55 | 1574272.55 | 1556955.55 | 1467356.74 | 1466280.28 | 1466280.28 | 1466280.28 | 93.1402 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200898971 | Construcción De Domo En La Localidad De Pípila (Chinganayo), En El Municipio De Coneto De Comonfort, Durango - 5527201 | 5527201 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1544153.8 | 1544153.8 | 1527168.11 | 1524590.12 | 1499099.61 | 1499099.61 | 1499099.61 | 97.0823 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 540 / Registro:
DUR17170200898975 | Adquisición De Elevador En Casa De Gobierno De Gomez Palacio, Dgo - Ptp-7748-75-Dg-A0.9 | PTP-7748-75-DG-A0.9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 850000 | 840650 | 840650 | 839125 | 419562.5 | 419562.5 | 419562.5 | 49.9093 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: I (una pieza) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200898979 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas, C.C.T: 10epr0115d, En La Localidad De Los Zarqueños, Del Municipio De Inde, Dgo - 5503674 | 5503674 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1603497.77 | 1603497.77 | 1585859.29 | 1416534.8 | 1415077.71 | 1415077.71 | 1415077.71 | 88.2494 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200898980 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Guadalupe Victoria, C.C.T: 10dpr0577n Matutino Y 10dpr1524p Vespetino, En La Localidad De Villa De Guadalupe, En El Municipio De Lerdo, Durango) - 5804999 | 5804999 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 956238.47 | 956238.47 | 945719.85 | 939875.24 | 476518.52 | 476518.52 | 476518.52 | 49.8326 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200898982 | Construcción De Domo En La Localidad De Mezquitalillo (Salitreras), En El Municipio De Nazas, Durango - 5597840 | 5597840 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 942301 | 937762.3 | 937762.3 | 937762.3 | 93.7288 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: SI+L228:S229 / Registro:
DUR17170200898987 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Niños Heroes, C.C.T: 10dpr1619c, En El Salto Pueblo Nuevo, Durango - 5524953 | 5524953 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1642674.25 | 1642674.25 | 1624604.83 | 1110338.84 | 1100812.46 | 1100812.46 | 1100812.46 | 67.0134 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200898989 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De El Pavo, Del Municipio De San Juan De Guadalupe, Dgo - 5755668 | 5755668 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 988847.76 | 783823.73 | 783823.73 | 783823.73 | 78.3428 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200898990 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Coronel Agustín Beltran, C.C.T: 10dpr0650f, En La Localidad De Coloma, Municipio De Tamazula, Dgo.) - 5569070 | 5569070 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1490347.24 | 1490347.24 | 1473953.42 | 1176202.61 | 1168539.05 | 1168539.05 | 1107878.73 | 78.4072 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 518.40 / Registro:
DUR17170200898991 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Los Aguajitos, Municipio De Tamazula, Durango.) - 5825817 | 5825817 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5072411.31 | 5072411.31 | 5016614.79 | 5004759.42 | 4510758.24 | 4510758.24 | 4510758.24 | 88.9273 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200898993 | Construcción De Domo En Centro De Atención Multiple. Roberto Solis Quiroga, C.C.T: 10dml0015o, En La La Localidad De Vicente Guerrero, En El Municipio De Vicente Guerrero, Durango) - 5774042 | 5774042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 921620.85 | 921620.85 | 911483.02 | 897271.23 | 672636.89 | 672636.89 | 672636.89 | 72.9841 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 515.2 / Registro:
DUR17170200899540 | Construcción De Domo En Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas Del Rio, C.C.T.: 10dpr1696h, Localidad De La Ojeda, Topia, Dgo) - 5520888 | 5520888 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1620502.44 | 1620502.44 | 1602676.91 | 1397149.26 | 1396721.57 | 1396721.57 | 1396721.57 | 86.1906 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200899776 | Construcción De Domo En La Esc. Primaria Amado Nervo C.C.T.:10dpr0948o Localidad De Sapioris, En El Municipio De Coneto De Comonfort, Durango - 5521551 | 5521551 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1579876 | 1579876 | 1562497.36 | 1313866.31 | 1294537.9 | 1294537.9 | 1294537.9 | 81.9392 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200899777 | Construcción De Barda En Espacio Deportivo Del Municipio De Cuencame, Durango - 5825097 | 5825097 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3964069.46 | 3964069.46 | 3920464.7 | 3915340.28 | 3906120.41 | 3906120.41 | 3906120.41 | 98.5381 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: PORTON DE HERRERIA: 1 PZA.BARDA: 720 M2 / Registro:
DUR17170200899779 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Martires De Chicago, C.C.T.: 10dpr0804s, En La Localidad De Primero De Mayo, Del Municipio De Durango, Durango - 5608257 | 5608257 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 883185.14 | 883185.14 | 873470.1 | 873470.1 | 873033.82 | 873033.82 | 873033.82 | 98.8506 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 515.2 / Registro:
DUR17170200899784 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Felipe Carrillo Puerto, C.C.T: 10dpr1647z, En La Localidad De Lerdo, En El Municipio De Lerdo, Durango - 5808810 | 5808810 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 956238.47 | 956238.47 | 945719.85 | 945719.85 | 945222.49 | 945222.49 | 945222.49 | 98.848 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200899785 | Construcción De Domo En Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num 215, C.C.T: 10dta0215q, En La Localidad De Picardías, En El Municipio De Lerdo, Durango) - 5800304 | 5800304 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 956238.47 | 956238.47 | 945719.85 | 835236.49 | 830914 | 830914 | 830914 | 86.894 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200899786 | (Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, En La Localidad De General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo), En El Municipio De Nazas, Durango) - 5829919 | 5829919 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 934139.93 | 920394.55 | 920394.55 | 920394.55 | 91.9929 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200899787 | Construcción De Puente Colgante Peatonal, En La Localidad De Benito Juearez, Nazas, Dgo.) - 5823769 | 5823769 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1565494.36 | 1565494.36 | 1548273.92 | 1544241.69 | 1534591.62 | 1534591.62 | 1534591.62 | 98.026 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 385 / Registro:
DUR17170200899788 | Construcción De Domo, En La Localidad De Francisco I. Madero, En El Municipio De Pánuco De Coronado, Durango - 5526369 | 5526369 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1555019.76 | 1555019.75 | 1537914.53 | 1356360.6 | 1355238.74 | 1355238.74 | 1355238.74 | 87.1525 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 540 / Registro:
DUR17170200899789 | Construcción De Domo En Esc. Preescolar Dolores Guerrero, C.C.T.: 10djn0239x, En La Localidad De Luis Moya (San Isidro), En El Municipio De Peñon Blanco, Durango) - 5731008 | 5731008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 854831.14 | 854831.14 | 845428 | 794561.72 | 784812.48 | 784812.48 | 784812.48 | 91.8091 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424 / Registro:
DUR17170200899790 | Construcción De Domo En Esc. Preescolar Mercedes Mendoza, C.C..T.: 10ejn0444f, En La Localidad De Peñon Blanco, En El Municipio De Peñon Blanco, Durango) - 5728027 | 5728027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 876378.99 | 876378.99 | 866738.82 | 864216.65 | 858289.97 | 858289.97 | 858289.97 | 97.9359 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 515.2 / Registro:
DUR17170200899794 | Domo En Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De San Juan De Guadalupe, Dgo.) - 5753858 | 5753858 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 987877.4 | 972133.93 | 972133.93 | 972133.93 | 97.1643 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200899795 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Plazuela Hidalgo De San Juan De Guadalupe, Dgo) - 5762169 | 5762169 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 986526.3 | 497955.29 | 497955.29 | 497955.29 | 49.7704 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.55 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.08 / Registro:
DUR17170200899796 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Miguel De La Michilia, En El Municipio De Suchil, Durango) - 5749696 | 5749696 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 854831.14 | 854831.14 | 845428 | 776913.16 | 770582.85 | 770582.85 | 770582.85 | 90.1445 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424.00 / Registro:
DUR17170200899797 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Fanny Anitua, C.C.T: 10dpr0892c, En La Localidad De Las Higueritas, Del Municipio De Tamazula, Dgo) - 5546064 | 5546064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1490347.24 | 1490347.24 | 1473953.42 | 1256098.75 | 1255214.57 | 1255214.57 | 1255214.57 | 84.223 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 518.40 / Registro:
DUR17170200899798 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De El Guayabo, Municipio De Tamazula, Durango.) - 5825464 | 5825464 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3363563.01 | 3363563.01 | 3326563.82 | 3326563.82 | 3312614.18 | 3312614.18 | 3312614.18 | 98.4853 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 1.5 / Registro:
DUR17170200899799 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Chapotan, Municipio De Tamazula, Durango.) - 5826518 | 5826518 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6515398.4 | 6515398.4 | 6443729.02 | 5910935.55 | 5904463.86 | 5904463.86 | 5904463.86 | 90.6232 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: 2,977.00 ML.FOSAS SEPTICAS: 262.88M2CAJAS DE RETENCION DE SOLIDOS: 40.00 PZA.CERCADO PERIMETRAL: 80.00ML. / Registro:
DUR17170200899800 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Emiliano Zapata, C.C.T: 10dpr0699y, En La Localidad De San Francisco De Horizonte (Horizonte), En El Municipio De Tlahualilo, Durango) - 5828037 | 5828037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 921732.37 | 921732.37 | 911593.31 | 897309.19 | 894954.16 | 894954.16 | 894954.16 | 97.0948 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 516 / Registro:
DUR17170200900371 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Benito Juarez, C.C.T: 10epr0240b, En La Localidad De San Juan De Las Boquillas, En El Municipio De San Luis Del Cordero, Durango - 5826390 | 5826390 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 921620.84 | 921620.84 | 911483.01 | 908906.45 | 896021.79 | 896021.79 | 896021.79 | 97.2224 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 515.2 / Registro:
DUR17170200900372 | Construcción De Domo En Esc. Telesecundaria Num. 384, C.C.T: 10dtv0384x, En La Localidad De San Diego De Tenzaenz, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango) - 5818378 | 5818378 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1595948.13 | 1586982.37 | 1586982.37 | 1586982.37 | 98.0749 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200900374 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo C.C.T: 10dpr1351o, En La Localidad De Los De Diarte, Topia, Dgo.) - 5517393 | 5517393 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1620502.44 | 1620502.44 | 1602676.91 | 1597683.64 | 1597683.64 | 1597683.64 | 1597683.64 | 98.5919 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200900376 | Construccion De Domo En Plaza Publica De La Localidad De Astilleros De Abajo, Nuevo Ideal, Dgo - 5830567 | 5830567 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1556059.74 | 1556059.74 | 1538943.08 | 1432001.21 | 1432001.21 | 1432001.21 | 1432001.21 | 92.0274 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: META REAL 600 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200900612 | Adaptación Y Ampliación Del Centro De Atención Y Socialización Para Personas Con Discapacidad Física E Intelectual Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Durango. | PTP-7745-75-DD-A4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3929821.46 | 3335917.34 | 3335917.34 | 3335917.33 | 84.3255 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: AREA TOTAL DEL CAS 2,122 M2 AREA A INTERVENIR 859 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200900615 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Emiliano Zapata, C.C.T: 10dpr1103g, En La Localidad De Sombreretillo Del Alto, En El Municipio De General Simón Bolívar, Durango - 5795545 | 5795545 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 975371.42 | 962272.29 | 962272.29 | 962272.29 | 96.1786 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200900617 | Construcción De Domo En Cancha Pública Del Ejido Pueblo Nuevo El Siete, Municipio De Gómez Palacio, Durango - 5784647 | 5784647 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 961472.34 | 956332.61 | 956332.61 | 956332.61 | 98.276 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200900619 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Multiples Colonia Ejidal, En La Localidad De Guadalupe Victoria, En El Municipio De Guadalupe Victoria, Durango) - 5796918 | 5796918 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 954654.28 | 954654.28 | 954654.28 | 954654.28 | 98.1035 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200900620 | (Construcción De Domo En Cancha De Usos Multiples Del Parque San José, En La Localidad De Guadalupe Victoria, En El Municipio De Guadalupe Victoria, Durango) - 5796815 | 5796815 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 959104.27 | 959104.27 | 959104.27 | 959104.27 | 98.5608 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200900622 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, C.C.T: 10epr0215c, En La Localidad De San Francisco De Asis, Del Municipio De Inde, Dgo. - 5830113 | 5830113 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1571800.41 | 1571800.41 | 1554510.61 | 1221157.5 | 1205968.86 | 1205968.86 | 1205968.86 | 76.7253 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200900626 | Construcción De Domo En La Localidad De Mineral De Santa Cruz, En El Municipio De El Oro, Durango - 5588925 | 5588925 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1512325.11 | 1512325.11 | 1495689.53 | 1339082.66 | 1328062.45 | 1328062.45 | 1328062.45 | 87.8159 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200900627 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Francisco Javier Mina, C.C.T: 10epr0343y, En La Localidad De Francisco Javier Mina (Corralejo), En El Municipio De Pánuco De Coronado, Durango - 5526666 | 5526666 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1555019.76 | 1555019.76 | 1537914.54 | 1335134.7 | 1312505.3 | 1312505.3 | 1312505.3 | 84.4044 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200900628 | Construcción De Domo En Esc. Telesecundaria Num. 85, C.C.T: 10dtv0085z, En La Localidad De General Arturo Bernal, En El Municipio De Pánuco De Coronado, Durango - 5525919 | 5525919 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1555019.76 | 1555019.76 | 1537914.54 | 1358375.46 | 1354302.75 | 1354302.75 | 1354302.75 | 87.0923 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200900629 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Ignacio Zaragosa C.C.T: 10epr0147w, En La Localidad De Noria De Los Pilares, Municipio De Poanas, Dgo.) - 5830340 | 5830340 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 956238.47 | 956238.47 | 945719.85 | 945719.85 | 945719.85 | 945719.85 | 945719.85 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200900630 | Construcción De Domo En Esc. Sec. General Sor Juana Ines De La Cruz, C.C.T:10des0038j En La Localidad De La Joya, Poanas, Durango) - 5599003 | 5599003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 989500.01 | 989500.01 | 989500.01 | 989500.01 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200900631 | Construcción De Domo En La Localidad De Labor De Guadalupe, En El Municipio De Rodeo, Durango - 5740875 | 5740875 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 989149.94 | 983974.55 | 983974.55 | 983974.55 | 98.3477 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200900634 | Construcción De Domo En La Localidad De Sauz De Arriba, En El Municipio De San Juan Del Rio, Durango) - 5523278 | 5523278 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1398903.01 | 1398903.01 | 1383515.08 | 1379931.83 | 1356543.16 | 1356543.16 | 1356543.16 | 96.9719 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 518.4 / Registro:
DUR17170200900635 | Construcción De Unidad Deportiva Baby Rivas En El Municipio De Tlahualilo, Durango - 5824231 | 5824231 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8089031.49 | 8089031.49 | 8000052.14 | 7947960.14 | 5832499.23 | 5832499.23 | 5832499.23 | 72.1038 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.88 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL: 7,532.00CONSTRUCCION DE ANDADORES: 7,300.00CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO: 450.00 / Registro:
DUR17170200901199 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Domo En Esc. Primaria Mariano Balleza, C.C.T: 10dpr0309s, En La Localidad De Sandías, En El Municipio De Tepehuanes, Durango) - 5819532 | 5819532 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2131203.72 | 2131203.72 | 2107760.48 | 1689438.98 | 1684892.18 | 1684892.18 | 1681655.78 | 79.0582 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: CANCHA: 618.24DOMO: 618.24 / Registro:
DUR17170200901200 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose María Moleros, C.C.T: 10dpr0631r, En La Localidad De Modesto Quezada (Juárez De Arriba), Municipio De Nuevo Ideal, Durango) - 5830177 | 5830177 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1556059.74 | 1556059.74 | 1538943.08 | 1301106.53 | 1288639.19 | 1288639.19 | 1287513.19 | 82.8142 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200901421 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Miguel Hidalgo, C.C.T: 10epr0012h, En La Localidad De Canatlán, En El Municipio De Canatlán, Durango - 5497876 | 5497876 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1037066.65 | 1037066.65 | 1025658.92 | 911532.97 | 896938.36 | 896938.36 | 896938.36 | 86.488 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 300.00 / Registro:
DUR17170200901422 | Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria No.357 C.C.T.:10dtv0357z, En La Localidad De Vascogil, Municipio De Canelas, Dgo) - 5501516 | 5501516 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1423426.16 | 1400942.92 | 1400942.92 | 1400942.92 | 86.5777 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200901423 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Benito Juárez Con C.C.T.: 10dpr1159i En La Localidad De San José De Basoco Del Municipio De Coneto De Comonfort, Durango. - 5604593 | 5604593 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1544153.8 | 1544153.8 | 1527168.11 | 1476511.51 | 1452062.54 | 1452062.54 | 1452062.54 | 94.0361 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 540.00 / Registro:
DUR17170200901424 | Remodelacion De La Plaza Principal De Coneto De Comonfort Del Estado De Durango - 5823022 | 5823022 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2527805.91 | 2527805.91 | 2500000.04 | 2499256.89 | 2488101.26 | 2488101.26 | 2487981.26 | 98.4293 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO: 36.50M2CONSTRUCCION DE ASTA: 1 PZA.PLAZOLETA PARA ASTA A LA BANDERA: 161.32 M2JARDINERÍAS: COLOCACIÓN DE PASTO: 116.59M2MOBILIARIO URBANO FIJO A FIRMES DE CONCRETO (BANCAS,DEPÓSITOS BASURA Y ALCORQUES): 41.00PZA.CONSTRUCCION DE CISTERNA: 1 PZA.SEÑALAMIENTO URBANO: 99 PZA.ALUMBRADO: 24 PZA. / Registro:
DUR17170200901425 | Construcción De Cancha De Fut Bol V Y Gimnacio Al Aire Libre, En El Municipio De Cuencame, Durango - 5824820 | 5824820 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1088212.6 | 1088212.6 | 1076242.26 | 1072318.51 | 1065185.51 | 1065185.51 | 1065185.51 | 97.884 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL: 576.00M2APARATOS EJERCITADORES FIJOS A FIRME DE CONCRETO: 7.00PZA.ANDADORES DE CONCRETO: 310.00M2. / Registro:
DUR17170200901432 | Construcción De Domo En Esc. Sec. Valle Del Guadiana, C.C.T: 10ees0025e, En La Localidad De Victoria De Durango, En El Municipio De Durango, Durango - 5642134 | 5642134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 746855.7 | 746855.7 | 738640.29 | 728986.7 | 724575.81 | 724575.81 | 724575.81 | 97.0168 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 367.20 / Registro:
DUR17170200901434 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Emiliano Zapata, C.C.T: 10dpr0889p, Localidad Berlín, Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo - 5790768 | 5790768 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 842051.2 | 842051.2 | 832788.64 | 832366.22 | 830502.68 | 830502.68 | 830502.68 | 98.6285 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424 / Registro:
DUR17170200901435 | Construcción De Domo En Esc. Preescolar Ignacio Zaragoza, C.C.T: 10djn0345g, En La Localidad De Benjamín Y Urías (San Andrés), En El Municipio De Hidalgo, Durango - 5502671 | 5502671 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1332264.95 | 1332264.95 | 1317610.04 | 1094584.07 | 1079661.3 | 1079661.3 | 1079661.3 | 81.0395 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424.00 / Registro:
DUR17170200901438 | Construcción De Domo En El Instituto Tecnologico De Durango Unidad A Distancia Mezquital, En La Localidad De San Francisco Del Mezquital, En El Municipio De Mezquital, Durango - 5515778 | 5515778 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1512325.11 | 1512325.11 | 1495689.53 | 1493360.02 | 1477111.4 | 1477111.4 | 1477111.4 | 97.6716 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200901439 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Amano Nervo, Del Municipio De Nombre De Dios, Durango - 5826454 | 5826454 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 916344.46 | 916344.46 | 906264.67 | 902627.02 | 895798.88 | 895798.88 | 895798.88 | 97.7579 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 612 / Registro:
DUR17170200901440 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Ojo De Agua Los Berros (Los Berros), Del Municipio De Nombre De Dios, Durango) - 5826326 | 5826326 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 916344.46 | 916344.46 | 906264.67 | 901194.82 | 895127.93 | 895127.93 | 895127.93 | 97.6847 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 612 / Registro:
DUR17170200901442 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Constituyentes De 1917, C.C.T.: 10dpr0868c, La Localidad De Magistral Del Oro (Magistral), En El Municipio De El Oro, Durango- 5589921 | 5589921 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1556059.74 | 1556059.74 | 1538943.08 | 1485401.49 | 1462599.43 | 1462599.43 | 1462599.43 | 93.9938 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200901443 | Construcción De Domo En La Localidad General Ignacio Allende (Las Torrecitas), En El Municipio De El Oro, Durango - 5589424 | 5589424 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1512325.11 | 1512325.11 | 1495689.53 | 1296285.23 | 1289093.91 | 1289093.91 | 1289093.91 | 85.2392 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622 / Registro:
DUR17170200901444 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica #72 C.C.T:10dst0075f, Localidad De Veracruz, Municipio De Poanas, Dgo) - 5601197 | 5601197 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 961056.78 | 961056.78 | 961056.78 | 961056.78 | 96.0571 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: en este proyecto unicamente se refleja la inversion, existe una ampliacion de contrato con rendimientos financieros por la cantidad de: $30,672.81 / Física: Meta real 513.6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200901445 | Rehabilitación Del Boulevard Francisco Villa - 5821781 | 5821781 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: / Registro:
DUR17170200901446 | Construcción De Domo En La Localidad De Hidalgo De San Antonio, En El Municipio De Rodeo, Durango - 5748311 | 5748311 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 989149.94 | 972384.67 | 972384.67 | 972384.67 | 97.1893 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200901447 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Veinte De Noviembre, C.C.T: 10dpr0653c, En La Localidad De El Carrizal, Municipio De Tamazula, Dgo.) - 5568855 | 5568855 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1618133.55 | 1618133.55 | 1600334.08 | 1214592.25 | 1213267.12 | 1213267.12 | 1213267.12 | 74.9794 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200901448 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De El Aguaje, Municipio De Tamazula, Durango) - 5826262 | 5826262 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5537524 | 5537524 | 5476611.24 | 4957765.31 | 4956962.1 | 4956962.1 | 4956962.1 | 89.5159 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: RED DE ALCANTARILLADO: 2,304.00ML.FOSA SEPTICA: 319.57M2CAJA DE RETENSION DE SOLIDO: 56.16 M2CERCADO PERIMETRAL: MURO - MALLA CICLONICA: 80ML. / Registro:
DUR17170200901449 | Construcción Del Camino E.C. (Tamazula-Chapotán) - Amacuable) - 5819187 | 5819187 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9889562.44 | 9889562.44 | 9889562.44 | 98.8956 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200901450 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon, C.C.T: 10dpr0553d, En La Localidad De Morelos (La Loma Yermo) [Granja], En El Municipio De Tlahualilo, Durango) - 5827792 | 5827792 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 936826.59 | 934369.37 | 934369.37 | 934369.37 | 96.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200901977 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En Borbollones - 5524589 | 5524589 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1399662.33 | 1399662.33 | 1384266.04 | 1129072.16 | 1129072.16 | 1129072.16 | 1129072.16 | 80.6675 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 424.00 / Registro:
DUR17170200901978 | Construcción De Instituto Del Mueble En Santiago Papasquiaro, Durango) - 5825225 | 5825225 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1760074.4 | 1760074.4 | 1740713.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 309.20 / Registro:
DUR17170200901979 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Domo En Esc. Primaria Felipe Pescad0r, C.C.T: 10dpr1643c, En La Localidad De El Gato De Arriba, En El Municipio De Tepehuanes, Durango) | 5819869 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2131203.72 | 2131203.72 | 2107760.48 | 2084098.69 | 2079691.12 | 2079691.12 | 2079691.12 | 97.5829 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.99 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: DOMO 618.26 y CANCHA 618.26 / Registro:
DUR17170200901980 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples Y Contrucción De Domo En Esc. Primaria Alberto M Alvarado, C.C.T: 10epr0199b, En La Localidad De Ciénega De Escobar, En El Municipio De Tepehuanes. | 5820884 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2131203.72 | 2131203.72 | 2107760.48 | 1862792.47 | 1857881.25 | 1857881.25 | 1855526.45 | 87.1752 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: CANCHA: 618.26DOMO: 618.26 / Registro:
DUR17170200901981 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Domo En Esc. Primaria Mi Patria Es Primero, C.C.T: 10dpr0938h, En La Localidad De La Soledad De San Isidro, En El Municipio De Tepehuanes | 5819636 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2131203.72 | 2131203.72 | 2107760.48 | 2027527.59 | 2025640.21 | 2025640.21 | 2025640.21 | 95.0468 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: DOMO: 618.26CANCHA: 618.26 / Registro:
DUR17170200902195 | Construcción De Domo En Centro De Atención Multiple, C.C.T: 10dml0004i, En La Localidad De Canatlán, En El Municipio De Canatlán, Durango - 5500080 | 5500080 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1322756.91 | 1322756.91 | 1308206.58 | 1037451.66 | 1021763.57 | 1021763.57 | 1021763.57 | 77.245 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200902196 | Construcción De Domo En Esc. Primaria General De Div Francisco Villa, C.C.T.: 10dpr1209z, En La Localidad De Cuauhtémoc, En El Municipio De Cuencamé, Durango - 5606955 | 5606955 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973226.45 | 973226.45 | 962520.96 | 960560.93 | 950109.4 | 950109.4 | 950109.4 | 97.6247 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200902200 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Jose Maria Morelos, C.C.T: 10dpr1272b, En La Localidad De Victoria De Durango, En El Municipio De Durango, Durango - 5651653 | 5651653 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 746855.7 | 746855.7 | 738640.29 | 700917.64 | 699852.68 | 699852.68 | 699852.68 | 93.7065 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 367.20 / Registro:
DUR17170200902201 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Héroe De Nacozari, Del Municipio De Durango, Durango - 5634903 | 5634903 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 883185.14 | 883185.14 | 873470.1 | 873409.82 | 873409.82 | 873409.82 | 873409.82 | 98.8932 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 515.2 / Registro:
DUR17170200902205 | Construcción De Domo En Cancha Pública Del Ejido María Antonieta, Municipio De Gómez Palacio, Durango - 5792513 | 5792513 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 957345.74 | 956994.55 | 956994.55 | 956994.55 | 98.344 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200902211 | Construcción De Domo En La Localidad De Santa Bárbara, En El Municipio De Nazas, Durango - 5598010 | 5598010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 938554.13 | 932934.93 | 932934.93 | 932934.93 | 93.2464 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200902214 | Construcción De Domo En Cecyted No. 16 C.C.T: 10etc0016o, En La Localidad De Los Angeles, Municipio De Poanas, Dgo) - 5603091 | 5603091 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000505.57 | 1000505.57 | 989500.01 | 927374.93 | 916593.9 | 916593.9 | 916473.9 | 91.6131 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 612 / Registro:
DUR17170200902215 | Adaptación Y Ampliación Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial El Salto Primera Etapa - Ptp-7746-75-Dp-A6.9 | PTP-7746-75-DP-A6.9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6871293 | 6795708.78 | 6795708.78 | 6789206.1 | 5029991.83 | 5029991.83 | 4704126.23 | 74.0172 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 74 | Financiera: / Física: meta real 760 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200902220 | Construcción Del Camino E.C. (Dgo - Parral) - San Juan Del Río) - 5821454 | 5821454 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9793837.56 | 9793837.56 | 9793837.56 | 9793837.56 | 97.9384 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200902221 | Construcción De Domo En Esc. Telesecundaria Num. 467: 10dtv0467f, En La Localidad De Cuba, En El Municipio De San Pedro Del Gallo, Durango) - 5802772 | 5802772 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 956238.47 | 956238.47 | 945719.85 | 934696.84 | 925909.86 | 925909.86 | 925909.86 | 96.8283 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200902222 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Santo Domingo Del Municipio De San Pedro Del Gallo, Dgo) - 5771458 | 5771458 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 921620.85 | 921620.85 | 911483.02 | 625753.29 | 625753.29 | 625753.29 | 625753.29 | 67.897 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.80 / Registro:
DUR17170200902223 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Narciso Mendoza, C.C.T: 10epr0220o, En La Localidad De San Marcos (24 De Febrero), Santa Clara, Durango) - 5821254 | 5821254 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 956238.47 | 956238.47 | 945719.85 | 944938.23 | 930560.54 | 930560.54 | 930560.54 | 97.3147 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200902224 | Construcción De Domo En Esc. Telesecundaria Num. 103, C.C.T: 10dtv0103y, En La Localidad De San Francisco Javier, En El Municipio De Vicente Guerrero, Durango) - 5778092 | 5778092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973109 | 973109 | 962404.8 | 818100.43 | 807386.79 | 807386.79 | 807386.79 | 82.9698 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 611.8 / Registro:
DUR17170200902744 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Margarita Maza De Juarez, C.C.T:10epr0242z, En La Localidad De San José Del Refugio (El Colorado), En El Municipio De San Luis Del Cordero, Durango) - 5824923 | 5824923 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 921620.84 | 921620.84 | 911483.01 | 779716.87 | 771963.29 | 771963.29 | 771963.29 | 83.7615 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 515.2 / Registro:
DUR17170200902745 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Las Adjuntas De Galancita, Municipio De Topia, Durango) - 5517621 | 5517621 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1620502.44 | 1620502.44 | 1602676.91 | 1597368.08 | 1590479.51 | 1590479.51 | 1590479.51 | 98.1473 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: META: SEGÚN NOTA: 622.08 / Registro:
DUR17170200903389 | Trabajos De Construcción Y Remodelación Oficinas Del Dif Estatal De La Ciudad De Durango, Dgo. | VARIOS DIF | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1051000 | 1051000 | 1051000 | 1047697.42 | 1047697.42 | 1047697.42 | 1047697.42 | 99.6858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200903450 | Construcción Del Vestidor Y Baños En Áreas De Oficina En El Museo Francisco Villa, En La Ciudad De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 439999.98 | 439999.98 | 439999.98 | 439999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200903455 | Trabajos De Acondicionamiento Y Mantenimiento De Las Instalaciones De Lafenadu, En La Ciudad De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9700000 | 9700000 | 9700000 | 9676044.84 | 9676044.84 | 9676044.84 | 9676044.84 | 99.753 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pendiente la meta real / Registro:
DUR17170200903459 | Trabajos De Acondicionamiento Y Mantenimiento De Las Instalaciones De Laferia De Gómez Palacio, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8996961.65 | 8996961.65 | 8996961.65 | 8996961.65 | 99.9662 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pendiente la meta real / Registro:
DUR17170200903689 | Repavimentaciòn De Concreto Asfaltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Camino: Calles Antimonio, Potasio, Selenio, Privada Selenio, Manganeso, Plutonio, Aluminio Y Estaño. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3091827 | 3091827 | 3091827 | 2020082.97 | 2020017.95 | 2020017.95 | 2020017.95 | 65.3341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pendiente la meta real / Registro:
DUR17170200903911 | Programa Para El Desarrollo Profesinal Docente | PRODEP 2016 1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UJED | Educación | En Ejecución | 2016 | 6798122 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR17170300913621 | Construcción De Línea De Agua Y Colocación De Tinaco - 101328 | 101328 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 319813.76 | 319813.76 | 319813.76 | 79.9534 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913622 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Chavarría Nuevo - 189439 | 189439 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913651 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Los Bancos - 189408 | 189408 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913652 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Campamento - 188865 | 188865 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913654 | Estufas Ecológicas En La Ciudad - 198028 | 198028 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Piezas | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913656 | Construcción De Piso Firme En La Ciudad - 194422 | 194422 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913661 | Construcción De Piso Firme En Las Higueras - 197906 | 197906 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913662 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Jocuixtlte - 188556 | 188556 | Durango | Pueblo Nuevo | El Jocuixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913664 | Construcción De Techo De Lamina Lamina Galvanizada En San Francisco De Lajas - 191205 | 191205 | Durango | Pueblo Nuevo | San Francisco de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913668 | Estufas Ecológicas En Mil Diez - 198084 | 198084 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913670 | Construcción De Piso Firme En Los Naranjos - 194715 | 194715 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913671 | Construcción De Techo De Lámina Galvanizada En La Peña - 189345 | 189345 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913673 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Pino Gordo - 188794 | 188794 | Durango | Pueblo Nuevo | Pino Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913675 | Construcción De Piso Firme En Portales De Milpillas - 193523 | 193523 | Durango | Pueblo Nuevo | Portales de Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913676 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Pueblo Nuevo - 188672 | 188672 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo de Caña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913679 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En La Puerta - 189654 | 189654 | Durango | Pueblo Nuevo | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913681 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En San Bernardino De Milpiilas - 189284 | 189284 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913682 | Estufas Ecológicas En San Esteban - 198423 | 198423 | Durango | Pueblo Nuevo | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913684 | Estufas Ecológicas En San Jerónimo - 197959 | 197959 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913685 | Estufas Ecológicas En San Juan - 198437 | 198437 | Durango | Pueblo Nuevo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913687 | Construcción De Piso Firme En Santa Lucia - 194810 | 194810 | Durango | Pueblo Nuevo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913688 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Santa Lucía - 189569 | 189569 | Durango | Pueblo Nuevo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913690 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Tierra Blanca - 189747 | 189747 | Durango | Pueblo Nuevo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913692 | Estufas Ecológicas En San Pablo - 198452 | 198452 | Durango | Pueblo Nuevo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913693 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En La Cumbre De Milpillas - 188961 | 188961 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913695 | Construcción De Techo De Lamina Galvanizada En Guajolotes - 191349 | 191349 | Durango | Pueblo Nuevo | Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913717 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 193010 | 193010 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913762 | Adquisicion De Software Y Hardware - 148655 | 148655 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 181341.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913763 | Adquisicion De Software Y Hardware - 148591 | 148591 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1638984.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913764 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148614 | 148614 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913780 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 133519 | 133519 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913836 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia San Carlos - 96849 | 96849 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 242208 | 99305 | 99305 | 99305 | 99305 | 99305 | 99305 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913960 | Fuente Del Llano Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 158765 | 158765 | Durango | Nuevo Ideal | Fuente del Llano (Santiaguillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914150 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En La Laguna De Lajas - 191282 | 191282 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914487 | Estufas Ecológicas En Las Adjuntas - 198469 | 198469 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914488 | Estufas Ecológicas En Borbollones - 197993 | 197993 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914492 | Estufas Ecológicas En La Campana - 198493 | 198493 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914493 | Construcción De Piso Firme En Balontita - 193775 | 193775 | Durango | Pueblo Nuevo | Balontita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914845 | Calentadores Solares En La Localidad Dolores Hidalgo - 62807 | 62807 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 2.9607 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914953 | Tomas Domiciliarias Y Mejoramiento De Pozo Para Agua Potable En El Presido - 148633 | 148633 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520000 | 520000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 50 | 0 | Vivienda | 548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914955 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Ciudad De Canatlán - 109218 | 109218 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 531000 | 412936.51 | 244318.86 | 244318.86 | 244318.86 | 244318.86 | 244318.86 | 59.1662 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914956 | Construcción De Cisterna En Vivienda En La Colonia Once De Julio - 62123 | 62123 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 599000 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 25 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914957 | Calentadores Solares En La Localidad Colonia Anahuac - 62619 | 62619 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914958 | Reposición De Equipo De Bombeo Y Columna En Pozo De Agua Potable - 147885 | 147885 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144367.97 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914959 | Calentadores Solares En La Localidad Arnulfo R Gomez - 63143 | 63143 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914960 | Calentadores Solares En La Localidad Benjamín Aranda - 63130 | 63130 | Durango | Canatlán | Benjamín Aranda (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 2.9607 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914961 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Bruno Martinez - 109214 | 109214 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118000 | 590000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 20 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914962 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Bruno Martinez - 108063 | 108063 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1665851.84 | 1664519.38 | 415130.5 | 415130.5 | 415130.5 | 415130.5 | 415130.5 | 24.94 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914963 | Calentadores Solares En La Localidad Bruno Martinez - 62671 | 62671 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914964 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Colonia Los Nogales - 109197 | 109197 | Durango | Canatlán | Canatlán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 328256.37 | 2942262.71 | 320185.17 | 320185.17 | 320185.17 | 320185.17 | 320185.17 | 10.8823 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914965 | Calentadores Solares En La Localidad Cerro Gordo - 63137 | 63137 | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 2.9607 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914967 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Donato Guerra Municipio De Canatlan - 148773 | 148773 | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181705.87 | 590000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914968 | Calentadores Solares En La Localidad Donato Guerra - 62729 | 62729 | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914969 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De J Cruz Galvez Municipio De Canatlan - 109833 | 109833 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 318000 | 741300 | 173171.43 | 173171.43 | 173171.43 | 173171.43 | 173171.43 | 23.3605 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914970 | Construcción De Cisternas En La Localidad J Guadalupe Aguilera En El Municipio De Canatlán - 148785 | 148785 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 599000 | 59900 | 59900 | 59900 | 59900 | 59900 | 10 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914971 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De General Martin Lopez Municipio De Canatlan - 109851 | 109851 | Durango | Canatlán | General Martín López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 741300 | 147142.86 | 147142.86 | 147142.86 | 147142.86 | 147142.86 | 19.8493 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914972 | Calentadores Solares En La Localidad General Martín López - 62823 | 62823 | Durango | Canatlán | General Martín López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914973 | Calentadores Solares En La Localidad De Medina - 62755 | 62755 | Durango | Canatlán | Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914974 | Calentadores Solares En La Localidad De Miguel Hidalgo - 62781 | 62781 | Durango | Canatlán | Miguel Hidalgo (Viborillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 2.9607 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914975 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Nogales Municipio De Canatlann - 109873 | 109873 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159000 | 741300 | 85585.71 | 85585.71 | 85585.71 | 85585.71 | 85585.71 | 11.5454 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914976 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable Con Capacidad De Cien Metros Cubicos En La Localidad De Nogales - 108071 | 108071 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1354000 | 1353963.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 24.998 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914977 | Calentadores Solares En La Localidad El Progreso - 63146 | 63146 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 2.9607 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914978 | Construcción De Cisterna En La Localidad Ricardo Flores Magón Municipio De Canatlán - 148800 | 148800 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 599000 | 89850 | 89850 | 89850 | 89850 | 89850 | 15 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914979 | Calentadores Solares En La Localidad De San José De Gracia - 62698 | 62698 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914980 | Calentadores Solares En La Localidad La Sauceda - 62593 | 62593 | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 2.9607 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914981 | Calentadores Solares En La Localidad Veintidos De Mayo - 63108 | 63108 | Durango | Canatlán | Veintidós de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 37668.51 | 2.9607 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914982 | Calentadores Solares En La Localidad Venustiano Carranza - 63136 | 63136 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915090 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Nuevo Gomez - 160391 | 160391 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137280 | 137280 | 137280 | 137280 | 137280 | 137280 | 137280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA CONTABLEMENTE / Física: AVANCE AL 100% / Registro:
DUR17170300915136 | Consruccion De Cuarto Dormitorio Santa Maria Del Oro Zap - 193693 | 193693 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915137 | Cuartos Dormitorios En Santa Maria Del Oro Zap - 193644 | 193644 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915138 | Consruccion De Cuarto Dormitorio Santa Maria Del Oro Buena Vista - 193750 | 193750 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915140 | Construccion De Pisos Firmes En Santa Maria Del Oro - 154403 | 154403 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915142 | Cuartos Dormitorios En Santa Maria Del Oro La Pila - 135405 | 135405 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915143 | Construccion De Cuarto Para Baño En Casas Blancas - 133564 | 133564 | Durango | El Oro | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915145 | Construccion De Cuarto Para Baño En Pedro Celestino Negrete - 154387 | 154387 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915146 | Construccion De Cuarto Para Baño En Santa Rita De Casia - 135128 | 135128 | Durango | El Oro | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915148 | Construccion De Cuarto Para Baño En Emiliano Martinez - 136015 | 136015 | Durango | El Oro | Emiliano Martínez (Torres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915150 | Construccion De Pisos Firmes En General Escobedo - 154404 | 154404 | Durango | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915151 | Construccion De Cuarto Para Baño En General Escobedo - 154379 | 154379 | Durango | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915152 | Construccion De Pisos Firmes En General Galeana - 154391 | 154391 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915156 | Construccion De Pisos Firmes En General Ignacio Allende - 154402 | 154402 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915161 | Construccion De Cuarto Para Baño En Jose Maria Morelos Y Pavon - 154380 | 154380 | Durango | El Oro | José María Morelos y Pavón (La Bajada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915162 | Construccion De Cuarto Para Baño En Mojitome - 134705 | 134705 | Durango | El Oro | Mojitome | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915164 | Construccion De Pisos Firmes En Poblado De Peña - 154390 | 154390 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915172 | Construccion De Pisos Firmes En El Vergel - 154400 | 154400 | Durango | El Oro | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915173 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Vergel - 154377 | 154377 | Durango | El Oro | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915175 | Construccion De Pisos Firmes En La Vara De San Juan - 154407 | 154407 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915176 | Cuarto Dormitorio En La Vara De San Juan - 136009 | 136009 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915179 | Construccion De Cuarto Para Baño En San Carlos - 154376 | 154376 | Durango | El Oro | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915376 | Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Las Delicias - 196844 | 196844 | Durango | Indé | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915382 | Construcción De Segunda Etapa Del Sistema De Drenaje Y Saneamiento En San Francisco De Asís - 196793 | 196793 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300915566 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 194643 | 194643 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300953927 | Prim.Gpe Victoria Loc.Cienega De Nstra Señora Stgo | 178054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1568126 | 1568126 | 1568126 | 1568126 | 784063 | 784063 | 784063 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300954008 | Prim.Club Activo 20-30 Loc.Sta.Ma.Del Oro Durango | 178061 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 410241 | 410241 | 410241 | 410241 | 271937 | 271937 | 271937 | 66.2871 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN / Física: / Registro:
DUR17170300954050 | E.T.A.#48 Amado Nervo Loc.San Luis Del Cordero Dgo | 178086 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1130476 | 1130476 | 1130476 | 1130476 | 1130476 | 1130476 | 1130476 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR17170300954074 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En José Cruz Galvez (Cañas) De Canatlan | 2-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1263251 | 1263251 | 1263251 | 1263251 | 1263251 | 1263251 | 1263251 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: pagos concluidos / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300954099 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Las Mercedes De Cuencamé | 4-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 999632 | 999632 | 999632 | 999632 | 999632 | 999632 | 999632 | 100 | 0 | Equipamiento | 606 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300954118 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Aurora-José Maria Morelos De Gómez Palacio | 7-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2557021 | 2557021 | 2557021 | 2557021 | 2557021 | 2246482 | 2246482 | 87.8554 | 0 | Equipamiento | 1266 | 0 | 90 | Financiera: obra en proceso de pagos / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300954221 | J.N.Dolores Asunsolo Lopez Negrete Loc.Suchil Dgo | 178217 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 455148 | 455081 | 455081 | 455081 | 455081 | 455081 | 455081 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA SALDO CANCELADO 67.58 / Física: / Registro:
DUR17170300954753 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Juan De Hidalgo | 9-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 663501 | 663501 | 663501 | 663501 | 663501 | 663501 | 663501 | 100 | 0 | Equipamiento | 23 | 0 | 100 | Financiera: pagos concluidos / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300954902 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora En Vicente Nava De Lerdo | 13-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3572584 | 3572584 | 3572584 | 3572584 | 3572584 | 2949637 | 2949637 | 82.5631 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de pagos / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300954995 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Maíz Gordo De Pueblo Nnuevo | 21-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1031986 | 1031986 | 1031986 | 1031986 | 1031986 | 1031986 | 1031986 | 100 | 0 | Equipamiento | 168 | 0 | 100 | Financiera: pagos concluidos / Física: obra concluida / Registro: trabajos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955004 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Antonio De Las Truchas De San Dimas | 24-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2094853 | 2094853 | 2094853 | 2094853 | 2094853 | 2094853 | 2094853 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: pagos concluidos / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955050 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Miguel De La Michilia De Suchil | 29-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2753109 | 2753109 | 2753109 | 2753109 | 2753109 | 2753109 | 2753109 | 100 | 0 | Metros lineales | 398 | 0 | 100 | Financiera: pagos concluidos / Física: obra concluida fisicamente / Registro: obra concluida fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955135 | Supervisión,Control Técnico Y Financiero De La Ruta Ii De Varias Localidades De Varios Municipios | 37-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259286 | 259286 | 259286 | 259286 | 259286 | 259286 | 259286 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: trabajos concluidos / Registro: trabajos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955139 | Supervisión, Control Técnico Y Financiero De La Ruta Iii De Varias Localidades De Varios Municipios | 38-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103310 | 103310 | 103310 | 103310 | 103310 | 103310 | 103310 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: trabajos finiquitados / Física: trabajos de supervisión concluidos / Registro: trabajos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955140 | Supervisión,Control Técnico Y Financiero De La Ruta Iv De Varias Localidades De Varios Municipios | 39-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278909 | 278909 | 278909 | 278909 | 278909 | 278909 | 278909 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: supervisión concluida / Registro: supervisión concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955146 | Supervisión,Control Técnico Y Financiero De La Ruta V De Varias Localidades De Varios Municipios | 40-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 181912 | 181912 | 181912 | 181912 | 181912 | 181912 | 181912 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: trabajos finiquitados / Física: supervisión concluida / Registro: supervisión concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955166 | Elaboración De Estudio De Geofisica Para Perforación De Pozo En Niños Heroes De Rodeo | 43-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 62918 | 62918 | 62918 | 62918 | 62918 | 62918 | 62918 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: trabajos concluidos / Física: trabajos concluidos / Registro: trabajos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955178 | Atención Social Por Administración Varias Localidades De Varios Municipios | 48-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115049 | 115049 | 115049 | 115049 | 115049 | 115049 | 115049 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagos concluidos / Física: trabajos concluidos / Registro: trabajos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955181 | Atención Social Por Contrato En Varias Localidades De Varios Municipios | 49-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136745 | 136745 | 136745 | 136745 | 136745 | 136745 | 136745 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: trabajos concluidos / Física: trabajos concluidos / Registro: trabajos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955185 | Supervisión Técnica Por Administración | 50-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 196071 | 196071 | 196071 | 196071 | 196071 | 196071 | 196071 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagos concluidos / Física: supervisión cloncluida / Registro: supervisión concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955189 | Monitoreos De Obras De Años Anteriores | 51-APARURAL 2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: trabajos concluidos / Física: trabajos concluidos / Registro: trabajos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955951 | Construcción De La Casa De La Cultura En Villa Ocampo. | 134 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | GOBIERNO MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2195843.73 | 2195843.73 | 2195843.73 | 2195843.73 | 2195843.73 | 2195843.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1076 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Física: obra ejecutada al 100% durante el primer trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956098 | Mantenimiento Vial (Adquisición De Emulsión). | 17/FORTAFIN 075 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2678540 | 2678540 | 2678540 | 2678540 | 2419251.09 | 2419251.09 | 90.3198 | 0 | Metros Cuadrados | 256500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956285 | Construcción De Pavimento En Acceso Al Fracc. Real Victoria Lado Norte | 17/FORTAFIN A 129 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1023961.04 | 1023961.04 | 1023961.04 | 93.0874 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956288 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Alfredo Dominguez Entre Santiago R. De La Vega Y Priv. 3 De Agosto | 17/FORTAFIN A 130 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1848172.26 | 1848172.26 | 1848172.26 | 92.4086 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956291 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños. | 17/FORTAFIN A 131 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 310791 | 310791 | 310791 | 310791 | 249953.89 | 249953.89 | 249953.89 | 80.4251 | 0 | Metros lineales | 171 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956293 | Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles En Jardin De Niños | 17/FORTAFIN A 132 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 369632 | 360871 | 360871 | 360871 | 360871 | 360871 | 360871 | 100 | 0 | Otros | 85 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956294 | Construcción De 1ra. Etapa De La Clinica De Atencion Contra Las Adicciones. | 17/FORTAFIN 133 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Salud | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1960092.63 | 1960092.63 | 1960092.63 | 98.0046 | 0 | Otros | 25650 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300960538 | Construcción De Domo Y Cancha Deportiva En La Localidad De Venustiano Carranza - 5612172 - 5552 | 5552 | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 784126.04 | 774396.87 | 774396.87 | 774396.87 | 774396.87 | 774396.87 | 774396.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300961533 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Camino Posterior A Pob.Tejabanes Llegando A Poblado El Durazno Del Municipio De Tamazula, Dgo.) - 5818948 - 6414 | 6414 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9718739.82 | 9718739.82 | 9718739.82 | 9718739.82 | 97.1874 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300967225 | Rescate Del Centro Historico De Nombre De Dios (Imagen Urbana) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964161.64 | 4964161.64 | 4964161.64 | 4964161.64 | 99.2832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto está integrado por los contratos: SECOPE-SECTUR-ED-188-17, 200, 201 y 202; paquetes 1 al 4 / Física: / Registro:
DUR17170300967226 | Paseo Del Viejo Oeste, En Durango, Dgo. (Consolidacion Integral Del Parque Tematico Y Set Cinematografico) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5979000 | 5979000 | 5979000 | 5979000 | 99.65 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto está integrado por los contratos: SECOPE-SECTUR-ED-190-17, 191, 192 y 193 paquetes 1 al 4 / Física: / Registro:
DUR17170300968323 | Supervisión Externa De Plantas Potabilizadoras Ubicadas En La Localidad Gómez Palacio, Del Municipio De Gómez Palacio.- Caed | AU-002-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2175000 | 2123590 | 2123590 | 2123590 | 1873853 | 1873853 | 1873853 | 88.2399 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.88 | Financiera: / Física: El presente proyecto cuenta con una prórroga al 15 de julio del 2018. / Registro:
DUR17170300968328 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora En El Pozo 13, Ubicado En La Localidad Gómez Palacio, Del Municipio De Gómez Palacio.- Caed | AU-003-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 4497776 | 4497776 | 4497776 | 4354420.01 | 4354420.01 | 4354420.01 | 96.8127 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.97 | Financiera: / Física: El presente proyecto cuenta con una prórroga al 15 de julio del 2018. / Registro:
DUR17170300968330 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora En El Pozo 24a, Ubicado En La Localidad Gómez Palacio, Del Municipio De Gómez Palacio.- Caed | AU-004-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comosión del Agua del Estado de Durango. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5932534 | 5932534 | 5932534 | 5897177.58 | 5897177.58 | 5897177.58 | 99.404 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.99 | Financiera: / Física: El presente proyecto cuenta con una prórroga al 15 de julio del 2018. / Registro:
DUR17170300968334 | Construcción De Líneas De Distribución De Agua Potable Con Tubería De Pvc De 4" Y 54 Tomas Domiciliarias En La Localidad Villa León Guzmán, Del Municipio De Lerdo.- Caed | AU-005-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1563939 | 1563939 | 1563939 | 1563939 | 1563939 | 1563939 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro:
DUR17170300968338 | Ampliación Red De Agua Potable De Pvc De 3" Y 2" Con 65 Tomas Domiciliarias En La Col. La Estacion, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Victoria, Del Municipio De Guadalupe Victoria.- Caed | AU-006-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 970136 | 794673 | 794673 | 794673 | 794673 | 794673 | 794673 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro:
DUR17170300968347 | Ampliación De Red De Alcantarillado Con Tubería De Pvc De 8", 208 Descargas Domiciliarias Y Cárcamo De Rebombeo Sector Albergue, En La Localidad De Lerdo, Del Municipio De Lerdo.- Caed. | AU-010-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1607974 | 1528624 | 1528624 | 1528624 | 1528624 | 1528624 | 1528624 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro:
DUR17170300968444 | Proyecto, Construccion Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsenico En El Pozo No. 14 San Ignacio, Ubicado En La Loc. De Gómez Palacio, Del Mpio. De Gomez Palacio.-Caed | AU-013-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10387500 | 9799533 | 9799533 | 9799533 | 9781108.76 | 9781108.76 | 9781108.76 | 99.812 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: El presente proyecto cuenta con una prórroga al 15 de julio del 2018. / Registro:
DUR17170300968565 | Const. Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizad. Para Remoción De Arsénico, En Pozo No. 5 Y Para Los Pozos Transp. I Y Transp.Iii (2a.Etapa) En La Loc. De Gómez Pal.,Del Mpio. De Gómez Palacio.-Caed | AU-024-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10427190 | 7115413.59 | 7115413.59 | 7115413.59 | 7115413.59 | 7115413.59 | 7115413.59 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970011 | El Salto-Pueblo Nuevo Del Km 34 000 Al Km 40 000 En Tramos Aislados, Con Una Meta: 6 Kms. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3061224 | 3061224.49 | 3061224.49 | 2980310.14 | 2980310.14 | 2980310.14 | 2980310.14 | 97.3568 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300970018 | Rehabilitación De 451ml De Guarnición Y 793 M2 De Banquetas Varias Calles En La Localidad De San Juan Del Rio, Durango, Tercera Etapa | OP-SJR-FONDOMINERO-001-2016 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300970076 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2017 | PRODEP2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5164010 | 5164010 | 5164010 | 3637590.44 | 3637590.44 | 3635533.5 | 3635533.5 | 70.4014 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70.4 | Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 392,031.32 / Física: AVANCE DEL 70.40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300970512 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico Del Pozo 3360 Ej. La Loma, Mpio De Lerdo, Durango | AU-052-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3100000 | 2916533 | 2916533 | 2916533 | 2916533 | 2916533 | 2916533 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: El presente proyecto se encuentra concluido al 100%. / Registro:
DUR17170300970516 | Difusión Y Seguimiento De La Contraloría Social Ejercicio 2017 | AU-CONTRALORÍA-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Monto concluido al 100% / Registro:
DUR17170300970518 | Supervisión Técnica A Los Diferentes Mpios. Ejecutando Obra Apaur 2017 | AU-SUP.TEC.-2017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1742826 | 1742826 | 1742826 | 1742826 | 1742826 | 1742826 | 1742826 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro:
DUR17170300970760 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De 5,340 M2. En Las Calles De Aquiles Serdán Y Allende, En La Localidad De Vicente Guerrero, Municipio De Vicente Guerrero, Durango | 2017-04-16-0418 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4800021 | 4800021 | 4800021 | 4799062.38 | 4794262.32 | 4794262.32 | 4719730.81 | 99.88 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970781 | Construcción De 273 Metros Lineales De Barda Perimetral En El Cecyted #05 De Guanaceví, Durango | 2017-04-04-0412 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1007766 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR17170300970782 | Construcción De Cancha De 510 M2 Y Domo De 510 M2 En Primaria "Escuadrón 201" En La Localidad La Trinidad, Muncipio De Indé, Durango. | 2017-04-16-0424 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1892999 | 1892999 | 1892999 | 1801774.87 | 1799881.86 | 1799881.86 | 918560.39 | 95.081 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: CANCHA: 510 M2DOMO: 510 M2 / Registro:
DUR17170300970794 | Construcción De 2340 M2 De Pavimento Hidraulico De Calle 16 De Septiembre Localidad De Pedriceña, Municipio De Cuencamé, Dgo. | 2017-04-02-0410 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300970796 | Construcción De Domo De 510 M2 Y Rehabilitación En 510 M2 De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria "Niños Heroés" De La Localidad La Gallega, Municipio De Inde, Durango. | 2017-04-16-0425 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Gobierno del Estado de Durango | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1327332 | 1327332 | 1327332 | 1307311.85 | 1305984.52 | 1305984.52 | 1300355.28 | 98.3917 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: META SEGÚN NOTA: 510 M2 / Registro:
DUR17170300970797 | Construccion De Domo 519 M2 Para La Localidad De San Nicolas De Presidio En Municipio De Tepehuanes, Durango. | 2017-04-16-0426 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1254461 | 1254461 | 1254461 | 1223591.29 | 1222336.81 | 1222336.81 | 626323.97 | 97.4392 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970809 | Construcción De Carretera E.C.(Tepehuanes - El Tarahumar) ¿ El Rincón, 0.185 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 0 185, Localidad El Rincón, Municipio De Tepehuanes, Durango | 2017-04-16-0421 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998786.44 | 997786.44 | 997786.44 | 997786.44 | 99.7786 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970825 | Construcción De 2380 M2 Varias Calles Con Concreto Hidraulico En Colonia Las Lomas De La Localidad De Cuencaé De Ceniceros, Municipio De Cuencamé, Durango. | 2017-04-02-0411 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300970826 | Construcción De 1,600 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Gómez Palacio, Del Km 0 000 Al Km 0 320, En La Localidad De Guanacevi, Municipio De Guanaceví, Durango, Primera Etapa. | 2017-04-16-0423 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997199.3 | 1995199.3 | 1995199.3 | 1643848.29 | 99.76 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970837 | Reconstrucción De Calle Estroncio Con Concreto Hidraulico, Del Km. 0 620 Al Km. 0 865, Colonia Ciudad Industrial En Victoria De Durango, Municipio De Durango, Durango. | 2017-04-16-0419 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5001981 | 5001981 | 5001981 | 4988643.65 | 4937614.44 | 4937614.44 | 4937614.44 | 98.7132 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: pendiente meta / Registro:
DUR17170300970838 | Conservación Del Camino Ojito De Camellones - San Miguel Del Cantil En 20.0 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 En La Localidad De San Miguel Del Cantil, Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango. | 2017-04-16-0420 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2992907.12 | 2989904.73 | 2989904.73 | 2986842.43 | 99.6635 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970856 | Construcción De 550 M2 De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Nombre De Dios, Durango | 2017-04-07-0413 | Durango | Nombre de Dios | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 492573 | 492573 | 492573 | 492573 | 492573 | 492573 | 492573 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970859 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 980 M2 De La Calle Julian Carrillo Y 980 M2 De La Calle Articulo 123, En La Localidad De Francisco I. Madero, Municipio De Pánuco De Coronado, Durango | 2017-04-16-0422 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | - | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1789867.89 | 1719285.14 | 1719285.14 | 1719285.14 | 95.5158 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300970860 | Construcción De 100.75 M2 De Laboratorio De Mineria En El Instituto Tecnológico Superior De Santiago Papasquiaro, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango, 1er Etapa. | 2017-04-16-0427 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | - | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2522775 | 2522775 | 2522775 | 2445639.26 | 732934.95 | 732934.95 | 732934.95 | 29.0527 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400979921 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En Chavarría Nuevo - 263327 | 263327 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400979952 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 342677 | 342677 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 183537 | 183908.68 | 183908.68 | 183908.68 | 183908.68 | 183908.68 | 183908.68 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400979988 | Construcción De Dos Pisos Firmes - 341459 | 341459 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980062 | Construcción De Alumbrado Público Por La Unidad Deportiva Chapultepec - 321479 | 321479 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 199359.08 | 199359.08 | 199359.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980066 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Vaticano De La Colonia Obregón - 311465 | 311465 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980067 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero Aun Costado Del Puente Negro - 310993 | 310993 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980068 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero Por Con Quintana - 311169 | 311169 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980069 | Ampliación De Línea De Agua En Colonia Obregón Calle El Bosque - 310125 | 310125 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139695 | 139695 | 139695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980070 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza De La Colonia Calles - 309974 | 309974 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980073 | Red De Drenaje Colonia Brillante Aun Costado De Venegas - 286380 | 286380 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980074 | Construcción De Alumbrado En El Malecón - 282873 | 282873 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980076 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Melchor Ocampo En Colonia Vicente Guerrero - 268756 | 268756 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980077 | Construcción De Drenaje En Calle Hernán Cortez En Colonia Azteca - 268562 | 268562 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980078 | Construcción De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas En Colonia Obregón - 266604 | 266604 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 308355.95 | 308355.95 | 308355.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980079 | Construcción De Drenaje Sanitario Andador Lázaro Cárdenas En Colonia Vicente Guerrero - 266553 | 266553 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128788.56 | 128788.56 | 128788.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980080 | Construcción De Agua Potable Calle El Sol En Colonia Azteca - 264193 | 264193 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980081 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Santa María En Colonia San Francisco - 266328 | 266328 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980082 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle San José En Colonia San Francisco - 266179 | 266179 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250810.85 | 250810.85 | 250810.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980086 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle El Sol En La Colonia Azteca - 264038 | 264038 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128638.65 | 128638.65 | 128638.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980099 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En Los Bancos - 262839 | 262839 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980101 | Dotación De Plantas Solares Zona Baja - 287694 | 287694 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450660 | 450660 | 450660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980102 | Dotación De Baterías Para Planta Solar En El Campamento - 266939 | 266939 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980103 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En El Campamento - 262795 | 262795 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980107 | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Guerrero De La Ciudad - 318249 | 318249 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 145974.17 | 145974.17 | 145974.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980113 | Dotación De Plantas Solares En El Habal - 287875 | 287875 | Durango | Pueblo Nuevo | El Habal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 484000 | 484000 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980114 | Rehabilitación De Línea De Agua En Las Higueras - 284820 | 284820 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980115 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En El Jocuixtle - 262682 | 262682 | Durango | Pueblo Nuevo | El Jocuixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980121 | Rehabilitación De Línea De Agua En Los Naranjos - 285123 | 285123 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980123 | Construcción De Red De Drenaje Continuación En La Peña - 311299 | 311299 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980124 | Construcción De Red De Drenaje Por La Clínica De Salud En La Peña - 311402 | 311402 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980125 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En La Peña - 262832 | 262832 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 7500 | 7500 | 10 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980129 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En Pino Gordo - 262786 | 262786 | Durango | Pueblo Nuevo | Pino Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980131 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En Pueblo Nuevo - 262758 | 262758 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo de Caña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980134 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En San Bernardino De Milpillas - 262823 | 262823 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980137 | Construcción De Pozo Profundo En San Jerónimo - 321111 | 321111 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 702847.93 | 702847.93 | 702847.93 | 702847.93 | 549393.21 | 549393.21 | 549393.21 | 78.1667 | 0 | Otros | 160 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980138 | Construcción De Red De Agua Potable En San Patricio - 284073 | 284073 | Durango | Pueblo Nuevo | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980140 | Dotación De Plantas Solares En San Pablo - 306720 | 306720 | Durango | Pueblo Nuevo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980141 | Construción De Línea De Agua En El Durazno - 283427 | 283427 | Durango | Pueblo Nuevo | El Durazno (Ejido San Pablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980142 | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En La Cumbre - 262806 | 262806 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980146 | Construcción De Línea De Agua Y Tinaco En El Platanito - 309834 | 309834 | Durango | Pueblo Nuevo | El Platanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980186 | Infraestructura Para Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Entre Antonio Alvarez E Ignacio Zaragoza Colonia Ignacio Zaragoza - 270031 | 270031 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18426 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980188 | Alcantarillado En Calle Cinco De Mayo Entre Antonio Alvarez E Ignacio Zaragoza Colonia Ignacio Zaragoza - 269985 | 269985 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99444 | 19704.08 | 19704.08 | 19704.08 | 19704.08 | 19704.08 | 19704.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980203 | Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 264373 | 264373 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37850.9 | 37850.9 | 37850.9 | 37850.9 | 37850.9 | 37850.9 | 37850.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980266 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 225724 | 225724 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980279 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 212585 | 212585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 280000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980280 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 212584 | 212584 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 872619.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980281 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 212583 | 212583 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 405350.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980282 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 212554 | 212554 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980355 | Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado Llano Grande El Borcelano - 270927 | 270927 | Durango | Durango | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980458 | Cabecera Primara Etapa Ampliación De Red Eléctrica - 226466 | 226466 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 601313.34 | 601313.34 | 601313.34 | 601313.34 | 601313.34 | 601313.34 | 601313.34 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980471 | La Magdalena Construcción De Cuartos Para Baño - 215318 | 215318 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34556.96 | 34556.96 | 34556.96 | 34556.96 | 34556.96 | 34556.96 | 34556.96 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980521 | Esfuerzos Unidos Construcción De Techo Firme - 232437 | 232437 | Durango | Nuevo Ideal | Esfuerzos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23477.68 | 23477.68 | 23477.68 | 23477.68 | 23477.68 | 23477.68 | 23477.68 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980533 | Fuente Del Llano Construcción De Techo Firme - 232444 | 232444 | Durango | Nuevo Ideal | Fuente del Llano (Santiaguillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980542 | Guatimape Construcción De Techo Firme - 232432 | 232432 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52824.78 | 52829.78 | 52829.78 | 52829.78 | 52829.78 | 52829.78 | 52829.78 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980552 | Guillermo Prieto Construcción De Techo Firme - 227619 | 227619 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11738.84 | 11738.89 | 11738.89 | 11738.89 | 11738.89 | 11738.89 | 11738.89 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980572 | Miguel Negrete Construcción De Piso Firme - 233449 | 233449 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14666.66 | 14666.66 | 14666.66 | 14666.66 | 14666.66 | 14666.66 | 14666.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980625 | Santo Domingo Construccion De Techo Firme - 228214 | 228214 | Durango | Nuevo Ideal | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11738.84 | 11738.84 | 11738.84 | 11738.84 | 11738.84 | 11738.84 | 11738.84 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980630 | Tejamen Construcción De Techo Firme - 232504 | 232504 | Durango | Nuevo Ideal | Tejamen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 17608.26 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400981030 | Mejoramiento De Macrotanque De Agua Potable En San Jose De La Parrilla - 277975 | 277975 | Durango | Nombre de Dios | San José de la Parrilla (La Parrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400981031 | Ampliacion De Red Electrica En Santa Cruz De Guadalupe - 282038 | 282038 | Durango | Nombre de Dios | Santa Cruz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 75334.97 | 75334.97 | 75334.97 | 75334.97 | 75334.97 | 75334.97 | 75334.97 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400981035 | Ampliacion De Red Electrica Veinti Tres De Abril - 304524 | 304524 | Durango | Nombre de Dios | Veintitrés de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 80000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE REALIZO LA OBRA / Registro:
DUR17170400981057 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 325215 | 325215 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12623.84 | 12623.8 | 12623.8 | 12623.8 | 12623.8 | 12623.8 | 12623.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981059 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 305180 | 305180 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981060 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 305302 | 305302 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981061 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 305280 | 305280 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981062 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 305237 | 305237 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981063 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 305155 | 305155 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981064 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 305259 | 305259 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981065 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 308224 | 308224 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981143 | Construcción De Acciones De Cuarto Adicional - 315102 | 315102 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400981182 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 330595 | 330595 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26199 | 26199 | 26199 | 26199 | 26199 | 26199 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981184 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 330654 | 330654 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 83048.84 | 77977.69 | 77977.69 | 77977.69 | 77977.69 | 77977.69 | 77977.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO ESTE ES GASTO CORRIENTE Y NO ES GASTO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO ESTE ES GASTO CORRIENTE Y NO ES GASTO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO ES GASTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981185 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 330468 | 330468 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 279082.1 | 194780 | 194780 | 194780 | 194780 | 194780 | 194780 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO , SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO , SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO , SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN, Y POR ESO EN CUARTO TRIMESTRE SE HABÍAN CANCELADO POR LO MISMO PERO EL SISTEMA LO VOLVIO HA HABILITAR Y EJERCIDO ES LO QUE SE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981234 | Instalacion De Electrificacion No Convencional En Varias Localidades En Laguna Del Burro - 236727 | 236727 | Durango | Mezquital | Laguna del Burro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400981329 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 244680 | 244680 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 139391 | 29391 | 29391 | 29391 | 29391 | 29391 | 29391 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESW GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESW GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESW GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981353 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Bugambilia Colonia Ampliación Jardines Del Valle - 303778 | 303778 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32970 | 32970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CANCELADA AUN NO SE CANCELA DESDE MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981482 | Construcción De Línea De Agua En La Vinata - 283569 | 283569 | Durango | Pueblo Nuevo | La Vinata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981527 | Construcción De Recamara Adosada - 295766 | 295766 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra esta terminada. / Física: / Registro: Esta obra esta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981529 | Construcción De Recamara Adosada - 295717 | 295717 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra esta al 100% / Física: / Registro: Esta obra esta terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981569 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 334036 | 334036 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 682115.41 | 177508.21 | 177508.21 | 177508.21 | 177508.21 | 177508.21 | 177508.21 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE EGRESO NO ES GASTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE / Física: ESTE EGRESO NO ES GASTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE / Registro: ESTE EGRESO NO ES GASTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981570 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 333837 | 333837 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 953400.47 | 953400.47 | 953400.47 | 953400.47 | 953400.47 | 953400.47 | 953400.47 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE NO ES UN PROYECTO ES GASTO CORRIENTE Y NO GASTO DE INVERSIÓN / Física: ESTE NO ES UN PROYECTO ES GASTO CORRIENTE Y NO GASTO DE INVERSIÓN / Registro: ESTE NO ES UN PROYECTO ES GASTO CORRIENTE Y NO GASTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981571 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 333733 | 333733 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 213032.88 | 213032.88 | 213032.88 | 213032.88 | 213032.88 | 213032.88 | 213032.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE EGRESO NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE / Física: ESTE EGRESO NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE / Registro: ESTE EGRESO NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN ES GASTO CORRIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981634 | Instalación De Diecisiete Calentadores Solares En La Comunidad De San Bernardo - 306610 | 306610 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94010 | 134300 | 94010 | 94010 | 94010 | 94010 | 94010 | 70 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981636 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad San Bernardo - 303518 | 303518 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103646.49 | 106646 | 103646 | 103646 | 103646 | 103646 | 103646 | 97.187 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981637 | Construcción De Tres Cuarto Para Baño En La Localidad De San Bernardo - 259350 | 259350 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157493.76 | 157493 | 152993 | 152993 | 152993 | 152993 | 152993 | 97.1427 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981644 | Instalacion De Cinco Calentadores Solar En La Localidad De El Alferez - 306906 | 306906 | Durango | San Bernardo | El Alférez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27650 | 39500 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 70 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO / Registro:
DUR17170400981646 | Construcción De Tres Cuarto Para Baño En La Localidad De El Alferez - 259346 | 259346 | Durango | San Bernardo | El Alférez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157493.76 | 157493 | 152993 | 152993 | 152993 | 152993 | 152993 | 97.1427 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2014 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981649 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Amador - 259271 | 259271 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52497.92 | 52497 | 50997 | 50997 | 50997 | 50997 | 50997 | 97.1427 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981653 | Instalación De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De Cinco De Julio - 278743 | 278743 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39499.97 | 39500 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 70 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO / Física: REPORTE DEFINITIVO / Registro:
DUR17170400981654 | Construcccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Cinco De Julio - 259381 | 259381 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104995.84 | 104995 | 101995 | 101995 | 101995 | 101995 | 101995 | 97.1427 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO / Física: REPORTE DEFINTIVO / Registro:
DUR17170400981669 | Instalación De Dos Calentadores Solares En La Comunidad De Jose Guadalupe Paez - 278797 | 278797 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15799.99 | 15800 | 11060 | 11060 | 11060 | 11060 | 11060 | 70 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO / Registro:
DUR17170400981671 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De La Manga - 259320 | 259320 | Durango | San Bernardo | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52497.92 | 52497 | 50997 | 50997 | 50997 | 50997 | 50997 | 97.1427 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981673 | Construcción De Canal De Riego En La Comunidad De Matalotes - 258757 | 258757 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 50997 | 50997 | 50997 | 50997 | 50997 | 9.2722 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981674 | Construcción De Tres Cuarto Para Baño En La Localidad De Matalotes - 259313 | 259313 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157493.76 | 157493 | 152993 | 152993 | 152993 | 152993 | 152993 | 97.1427 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEDINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981688 | Construcccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Jose De Sextin - 259365 | 259365 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104995.84 | 104995 | 101995 | 101995 | 101995 | 101995 | 101995 | 97.1427 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981689 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan De Heredia - 303599 | 303599 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51823.24 | 53323 | 51823 | 51823 | 51823 | 51823 | 51823 | 97.187 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE DEFINITIVO 2017 / Registro:
DUR17170400981695 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Simón - 259338 | 259338 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104995.84 | 104995 | 101995 | 101995 | 101995 | 101995 | 101995 | 97.1427 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: Informe definitivo 2017 / Física: Informe definitivo 2017 / Registro:
DUR17170400981702 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Sardinas - 303584 | 303584 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103646.49 | 106646 | 103646 | 103646 | 103646 | 103646 | 103646 | 97.187 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: Informe definitivo 2017 / Física: Informe definitivo 2017 / Registro:
DUR17170400981703 | Instalación De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De Sardinas - 278790 | 278790 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39499.97 | 39500 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 70 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Informe definitivo 2017 / Registro:
DUR17170400981704 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Comunidad De Sardinas - 261697 | 261697 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: Informe definitivo 2017 / Física: Informe definitivo 2017 / Registro:
DUR17170400981727 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 282831 | 282831 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 182754.05 | 193182.4 | 193182.4 | 193182.4 | 193182.4 | 193182.4 | 193182.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE HACE LA ACLARACIN QUE ESTE EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSION / Física: SE HACE LA ACLARACIN QUE ESTE EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSION / Registro: SE HACE LA ACLARACIN QUE ESTE EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSION YA EN EL CUARTO TRRIMESTRE SE HABÌAN CANCELADO POR ESTE MOTIVO Y EL SISTEMA LOS VOLVIO A ACTIVAR POR ESTA RAZÒN FUERON CANCELADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981729 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 228094 | 228094 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 756720 | 723660 | 723660 | 723660 | 723660 | 723660 | 723660 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE HACE LA ACLARACIN QUE ESTO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: SE HACE LA ACLARACION QUE ESTO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: SE HACE LA ACLARACION QUE ESTO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN POR LO QUE YA SE HABÌAN CANCELADO EN EL CUARTO TRIMESTRE Y EL SISTEMA LOS VOLVIA A ACTIVAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981735 | Construcción De Línea De Agua En El Cóscate - 310204 | 310204 | Durango | Pueblo Nuevo | El Cóscate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981736 | Construcción De Línea De Agua En Chomonques - 310319 | 310319 | Durango | Pueblo Nuevo | Rancho los Mancinas (Chomonques) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 114684.34 | 114684.34 | 114684.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981738 | Construcción De Línea Eléctrica En La Joya - 309705 | 309705 | Durango | Pueblo Nuevo | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 677000 | 677000 | 677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981754 | Dotación De Plantas Solares En Zona Indígena Los Arcos Cerro Del Oso Y Sarcillos - 318078 | 318078 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450660 | 450660 | 450660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400983734 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Dolores Hidalgo En El Municipio De Canatlán Dgo - 308334 | 308334 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12500 | 212500.01 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 5.8824 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983736 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Dolores Hidalgo Municipio De Canatlán - 111463 | 111463 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 2.551 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983739 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Dolores Hidalgo Municipio De Canatlan - 112201 | 112201 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54659.2 | 2942262.71 | 53927.77 | 53927.77 | 53927.77 | 53927.77 | 53927.77 | 1.8329 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983890 | Suministro De Estufas Ecologicas En El Presidio En El Municipio De Canatlán Dgo - 308342 | 308342 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5000 | 212500.01 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2.3529 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983892 | Suministro De Estufas Ecologicas La Ciudad De Canatlán Dgo - 308321 | 308321 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 212500.01 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 9.4118 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983894 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cinco De Mayo Entre Calle Morelos Y Puebla En La Ciudad De Canatlán Dgo - 308296 | 308296 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000383.42 | 1000383.42 | 750287.56 | 750287.56 | 750287.56 | 750287.56 | 750287.56 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983895 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Fenoc En La Ciudad De Canatlán Dgo - 308227 | 308227 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88600 | 198000 | 88600 | 88600 | 88600 | 88600 | 88600 | 44.7475 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983898 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Retorno Peron En La Ciudad De Canatlán Dgo - 308222 | 308222 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109400 | 198000 | 109400 | 109400 | 109400 | 109400 | 109400 | 55.2525 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983903 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Ciudad De Canatlan - 115997 | 115997 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212000 | 529500 | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 40.0378 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983904 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En Canatlán En El Municipio De Canatlán - 115933 | 115933 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 286442.62 | 171874.13 | 171874.13 | 171874.13 | 171874.13 | 171874.13 | 60.003 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983908 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Escobedo Entre Calles Aldama Y Mariano Balleza En La Ciudad De Canatlán - 147919 | 147919 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 326911.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR17170400983910 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Gardenia Entre Calles Azalea Y Calle Sin Nombre En La Ciudad De Canatlán - 147909 | 147909 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163894.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983911 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Ciudad De Canatlán - 173859 | 173859 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118000 | 590000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 20 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983912 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Ciudad Canatlán Dgo - 111367 | 111367 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102400 | 997813.44 | 106908.59 | 106908.59 | 106908.59 | 106908.59 | 106908.59 | 10.7143 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983918 | Calentadores Solares - 62494 | 62494 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112500 | 1272279.18 | 113005.52 | 113005.52 | 113005.52 | 113005.52 | 113005.52 | 8.8821 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983921 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Colonia Anahuac Municipio De Canatlan - 115979 | 115979 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159000 | 529577.58 | 158873.27 | 158873.27 | 158873.27 | 158873.27 | 158873.27 | 30 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983922 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En Colonia Anahuac En El Municipio De Canatlán - 112579 | 112579 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175000 | 700720.64 | 163180.15 | 163180.15 | 163180.15 | 163180.15 | 163180.15 | 23.2875 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983924 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Arnulfo R Gomezen El Municipio De Canatlán - 173893 | 173893 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236000 | 589631.6 | 235852.64 | 235852.64 | 235852.64 | 235852.64 | 235852.64 | 40 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983925 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En Arnulfo R Gomez En El Municipio De Canatlán - 112424 | 112424 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175000 | 372783.45 | 194006.72 | 194006.72 | 194006.72 | 194006.72 | 194006.72 | 52.0427 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983927 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Benjamin Aranda En El Municipio De Canatlán Dgo - 320241 | 320241 | Durango | Canatlán | Benjamín Aranda (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2480 | 212500.01 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2.3529 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983928 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Benjamín Aranda Municipio De Canatlan - 111392 | 111392 | Durango | Canatlán | Benjamín Aranda (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 40727.08 | 40727.08 | 40727.08 | 40727.08 | 40727.08 | 4.0816 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983930 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Bruno Martinez En El Municipio De Canatlán - 116018 | 116018 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295000 | 589560 | 274780 | 274780 | 274780 | 274780 | 274780 | 46.6076 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983935 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Bruno Martinez Municipio De Canatlán - 112189 | 112189 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 55999.74 | 55999.74 | 55999.74 | 55999.74 | 55999.74 | 5.6122 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983936 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Cañada Municipio De Canatlán - 173919 | 173919 | Durango | Canatlán | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59000 | 235963.72 | 58990.93 | 58990.93 | 58990.93 | 58990.93 | 58990.93 | 25 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983937 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En La Localidad La Cañada Municipio De Canatlán - 154327 | 154327 | Durango | Canatlán | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 286442.62 | 104068.49 | 104068.49 | 104068.49 | 104068.49 | 104068.49 | 36.3314 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983938 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Cerro Gordo Municipio De Canatlán - 112196 | 112196 | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 66181.51 | 66181.51 | 66181.51 | 66181.51 | 66181.51 | 6.6327 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983941 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En Donato Guerra En El Municipio De Canatlán - 154340 | 154340 | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983943 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Donato Guerra Municipio De Canatlán - 110375 | 110375 | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 30545.31 | 30545.31 | 30545.31 | 30545.31 | 30545.31 | 3.0612 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983947 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Francisco Zarco Municipio De Canatlán - 110591 | 110591 | Durango | Canatlán | Francisco Zarco (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25850 | 997813.44 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 3.5714 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983948 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Ignacio M Altamirano En El Municipio De Canatlán Dgo - 308348 | 308348 | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2500 | 997813.44 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 3.5714 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983949 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Ignacio M Altamirano Municipio De Canatlán - 112176 | 112176 | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 3.5714 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983950 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad José Cruz Galvez En El Municipio De Canatlán Dgo - 308351 | 308351 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12500 | 212500.01 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 5.8824 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983951 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En J Cruz Galvez En El Municipio De Canatlán - 114519 | 114519 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175000 | 700720.64 | 168180.15 | 168180.15 | 168180.15 | 168180.15 | 168180.15 | 24.001 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983952 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De José Cruz Galvez Municipio De Canatlan - 115974 | 115974 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 529577.58 | 264788.79 | 264788.79 | 264788.79 | 264788.79 | 264788.79 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983953 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En J Cruz Galvez Municipio De Canatlan - 147959 | 147959 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 619906.87 | 2942262.71 | 619906.87 | 619906.87 | 619906.87 | 619906.87 | 619906.87 | 21.0691 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983956 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad J Cruz Galvez Municipio De Canatlán - 112172 | 112172 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 2.551 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983958 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad J Guadalupe Aguilera Municipio De Canatlan - 115993 | 115993 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 529500 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 50.0472 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983959 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad J Guadalupe Aguilera Santa Lucia Municipio De Canatlán - 112181 | 112181 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 5.102 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983960 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Lirios De La Sierra En El Municipio De Canatlán Dgo - 308360 | 308360 | Durango | Canatlán | Lirios de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15000 | 212500.01 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 7.0588 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983962 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Los Lirios Municipio De Canatlán - 111431 | 111431 | Durango | Canatlán | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 35636.2 | 3.5714 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983963 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Marquezotes De Guadalupe En El Municipio De Canatlán Dgo - 308372 | 308372 | Durango | Canatlán | Marquesotes de Guadalupe (Canelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 212500.01 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 12.9412 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983965 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad General Martin López En El Municipio De Canatlán Dgo - 308377 | 308377 | Durango | Canatlán | General Martín López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 212500.01 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4.7059 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983966 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En General Martín Lopez En El Municipio De Canatlán - 114538 | 114538 | Durango | Canatlán | General Martín López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175000 | 197626.39 | 182626.39 | 182626.39 | 182626.39 | 182626.39 | 182626.39 | 92.4099 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983969 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Maymorita Municipio De Canatlan - 147962 | 147962 | Durango | Canatlán | Maymorita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 352804.14 | 2942262.71 | 343965.6 | 343965.6 | 343965.6 | 343965.6 | 343965.6 | 11.6905 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983970 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Medina Municipio De Canatlan - 115986 | 115986 | Durango | Canatlán | Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 530000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983972 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Medina Municipio De Canatlán - 112195 | 112195 | Durango | Canatlán | Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 30545.31 | 30545.31 | 30545.31 | 30545.31 | 30545.31 | 3.0612 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983973 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Miguel Hidalgo En El Municipio De Canatlán Dgo - 308383 | 308383 | Durango | Canatlán | Miguel Hidalgo (Viborillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12500 | 212500.01 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 5.8824 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983974 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Miguel Hidalgo Municipio De Canatlán - 111476 | 111476 | Durango | Canatlán | Miguel Hidalgo (Viborillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 2.551 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983978 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Nicolas Bravo Municipio De Canatlan - 148603 | 148603 | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333776.44 | 2942262.71 | 307799.49 | 307799.49 | 307799.49 | 307799.49 | 307799.49 | 10.4613 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983979 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En La Localidad Nicolas Bravo Municipio De Canatlán - 154318 | 154318 | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | 700720.64 | 36036.03 | 36036.03 | 36036.03 | 36036.03 | 36036.03 | 5.1427 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983980 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable Con Capacidad De Cien Metros Cubicos En La Localidad De Nicolas Bravo - 108068 | 108068 | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1354000 | 1353963.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 24.998 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983981 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad De Nicolas Bravo Municipio De Canatlán - 109900 | 109900 | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76800 | 997813.44 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 338463.28 | 33.9205 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983982 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Nogales En El Municipio De Canatlán Dgo - 308387 | 308387 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2540 | 212500.01 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1.1765 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983984 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nogales En El Municipio De Canatlán - 173903 | 173903 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59635 | 235963.72 | 58990.93 | 58990.93 | 58990.93 | 58990.93 | 58990.93 | 25 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983985 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Nogales Municipio De Canatlán - 111379 | 111379 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 997813.44 | 10181.77 | 10181.77 | 10181.77 | 10181.77 | 1.0204 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983986 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Nogales - 108076 | 108076 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 418500.11 | 103500.11 | 103500.11 | 103500.11 | 103500.11 | 103500.11 | 24.7312 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983987 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad Los Ojitos En El Municipio De Canatlán Dgo - 308370 | 308370 | Durango | Canatlán | Marquezotes de Guadalupe (Los Ojitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2500 | 212500.01 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1.1765 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983989 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad La Plazuela En El Municipio De Canatlán Dgo - 308355 | 308355 | Durango | Canatlán | La Plazuela (El Rayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 212500.01 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 21.1765 | 0 | Piezas | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983991 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En El Pozole En El Municipio De Canatlán - 112566 | 112566 | Durango | Canatlán | El Pozole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175000 | 372783.45 | 159776.74 | 159776.74 | 159776.74 | 159776.74 | 159776.74 | 42.8605 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983992 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad De El Pozole Municipio De Canatlán - 110373 | 110373 | Durango | Canatlán | El Pozole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 45817.97 | 45817.97 | 45817.97 | 45817.97 | 45817.97 | 4.5918 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983993 | Reposición De Equipo De Bombeo En El Pozo De Agua Potable En La Localidad El Progreso Municipio De Canatlán - 147894 | 147894 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 69477.86 | 69477.86 | 29390.8 | 29390.8 | 29390.8 | 29390.8 | 29390.8 | 42.3024 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983994 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Progreso Municipio De Canatlan - 181128 | 181128 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 247944.42 | 2942262.71 | 242522.37 | 242522.37 | 242522.37 | 242522.37 | 242522.37 | 8.2427 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983995 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Progreso Municipio De Canatlán - 173870 | 173870 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236000 | 589631.6 | 235852.64 | 235852.64 | 235852.64 | 235852.64 | 235852.64 | 40 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983996 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad El Progreso Municipio De Canatlán - 111421 | 111421 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 2.551 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983998 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Manuel Jimenez Gallegos Municipio De Canatlán - 110607 | 110607 | Durango | Canatlán | Manuel Jiménez (Rancho Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 5090.89 | 5090.89 | 5090.89 | 5090.89 | 5090.89 | 0.5102 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400983999 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Ricardo Flores Magón Municipio De Canatlan - 116011 | 116011 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53000 | 529577.58 | 52957.76 | 52957.76 | 52957.76 | 52957.76 | 52957.76 | 10 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984000 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Municipio De Canatlán - 111497 | 111497 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 5.102 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984001 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En Ricardo Flores Magón En El Municipio De Canatlán - 112586 | 112586 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175000 | 700720.64 | 163180.15 | 163180.15 | 163180.15 | 163180.15 | 163180.15 | 23.2875 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984002 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad San Diego De Alcalá En El Municipio De Canatlán Dgo - 308391 | 308391 | Durango | Canatlán | San Diego de Alcalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 212500.01 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 17.6471 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984004 | Suministro De Estufas Ecologicas En La Localidad San José De Graciaen El Municipio De Canatlán Dgo - 308395 | 308395 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2500 | 212500.01 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1.1765 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984005 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En San José De Gracia En El Municipio De Canatlan - 154344 | 154344 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 187552.48 | 182552.48 | 182552.48 | 182552.48 | 182552.48 | 182552.48 | 97.3341 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984006 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San José De Gracia En El Municipio De Canatlán - 173882 | 173882 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295000 | 589560 | 294780 | 294780 | 294780 | 294780 | 294780 | 50 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984008 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad San José De Gracia Municipio De Canatlán - 110616 | 110616 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 61090.62 | 61090.62 | 61090.62 | 61090.62 | 61090.62 | 6.1224 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984009 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Santa Rosa De Escamilla Municipio De Canatlan - 147964 | 147964 | Durango | Canatlán | Santa Rosa de Escamillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 698587.52 | 2942262.71 | 698587.52 | 698587.52 | 698587.52 | 698587.52 | 698587.52 | 23.7432 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984010 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Santa Teresa De Los Pinos Municipio De Canatlan - 148515 | 148515 | Durango | Canatlán | Santa Teresa de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 284131.66 | 2942262.71 | 284131.66 | 284131.66 | 284131.66 | 284131.66 | 284131.66 | 9.6569 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984011 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad La Sauceda Municipio De Canatlán - 312116 | 312116 | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15272.64 | 997813.44 | 15272.64 | 15272.64 | 15272.64 | 15272.64 | 15272.64 | 1.5306 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984012 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad La Sauceda Municipio De Canatlan - 116015 | 116015 | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53000 | 529500 | 52950 | 52950 | 52950 | 52950 | 52950 | 10 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984013 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Sauceda Municipio De Canatlán - 173910 | 173910 | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118000 | 589631.6 | 117926.32 | 117926.32 | 117926.32 | 117926.32 | 117926.32 | 20 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984014 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En La Sauceda En El Municipio De Canatlán - 154336 | 154336 | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 700720.64 | 128144.12 | 128144.12 | 128144.12 | 128144.12 | 128144.12 | 18.2875 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984017 | Construcción De Cisterna En La Localidad De La Sauceda - 62037 | 62037 | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 599000 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 25 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984018 | Construcción De Losa De Concreto En Vivienda En La Soledad En El Municipio De Canatlán - 154331 | 154331 | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 187552.49 | 178552.49 | 178552.49 | 178552.49 | 178552.49 | 178552.49 | 95.2013 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984019 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad La Soledad Municipio De Canatlán - 110598 | 110598 | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 55999.74 | 55999.74 | 55999.74 | 55999.74 | 55999.74 | 5.6122 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984020 | Calentadores Solares En La Localidad La Soledad - 63103 | 63103 | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 75337.01 | 5.9214 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984023 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Veintidos De Mayo Municipio De Canatlann - 115990 | 115990 | Durango | Canatlán | Veintidós de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 530000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984025 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Veintidos De Mayo Municipio De Canatlán - 111399 | 111399 | Durango | Canatlán | Veintidós de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25600 | 997813.44 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 25454.43 | 2.551 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984026 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Venustiano Carranza Municipio De Canatlan - 116002 | 116002 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53000 | 2942262.71 | 71236.26 | 71236.26 | 71236.26 | 71236.26 | 71236.26 | 2.4211 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984027 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Venustiano Carranza Municipio De Canatlán - 148612 | 148612 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 76743.26 | 2942262.71 | 71236.26 | 71236.26 | 71236.26 | 71236.26 | 71236.26 | 2.4211 | 0 | Otros | 32 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984028 | Rehabilitación De Muros En Vivienda En La Localidad Venustiano Carranza Municipio De Canatlán - 111356 | 111356 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51200 | 997813.44 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 50908.85 | 5.102 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984071 | Construcción De Techo Firme - 330604 | 330604 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984212 | Calentadores Solares En Santa Maria Del Oro - 259534 | 259534 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984213 | Cuarto Dormitorio En Santa Maria Del Oro - 216612 | 216612 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984230 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De General Escobedo - 216574 | 216574 | Durango | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984261 | Construccion De Pisos Firmes En San Jose Barraza - 154408 | 154408 | Durango | El Oro | San José de Barraza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984264 | Construcción De Cuarto Para Baño En San Jose De Barraza - 135233 | 135233 | Durango | El Oro | San José de Barraza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984284 | Cuartos Para Baño En La Vara De San Juan - 249113 | 249113 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984648 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 331840 | 331840 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 409900 | 409900 | 409900 | 409900 | 409900 | 409900 | 409900 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984649 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 331729 | 331729 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 76301.9 | 76301.9 | 76301.9 | 76301.9 | 76301.9 | 76301.9 | 76301.9 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984650 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 331874 | 331874 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1236872.22 | 1236872.22 | 1236872.22 | 1236872.22 | 1236872.22 | 1236872.22 | 1236872.22 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984653 | Adquisicion De Sofware Y Harware - 236262 | 236262 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 628063.86 | 628063.86 | 628063.86 | 628063.86 | 628063.86 | 628063.86 | 628063.86 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984654 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 236227 | 236227 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 233473.21 | 233473.21 | 233473.21 | 233473.21 | 233473.21 | 233473.21 | 233473.21 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984661 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital - 134665 | 134665 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504668.53 | 504668.53 | 504668.53 | 504668.53 | 504668.53 | 504668.53 | 504668.53 | 100 | 0 | Celdas solares | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984730 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 286627 | 286627 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2761.58 | 2761.58 | 2761.58 | 2761.58 | 2761.58 | 2761.58 | 2761.58 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984731 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 283151 | 283151 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984732 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 283103 | 283103 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984733 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 283120 | 283120 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4915.4 | 4915.4 | 4915.4 | 4915.4 | 4915.4 | 4915.4 | 4915.4 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984787 | Adquisicion De Hardware - 320881 | 320881 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 89909.11 | 89909.1 | 89909.1 | 89909.1 | 89909.1 | 89909.1 | 89909.1 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984788 | Adquisicion De Software Y Hardware - 321030 | 321030 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5723.96 | 5723.96 | 5723.96 | 5723.96 | 5723.96 | 5723.96 | 5723.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984789 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 309919 | 309919 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 124689 | 124689 | 124689 | 124689 | 124689 | 124689 | 124689 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984790 | Construccion De Piso Firme En Localidades De Nombre De Dios - 309930 | 309930 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 186135.4 | 186035.4 | 186035.4 | 186035.4 | 186035.4 | 186035.4 | 186035.4 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984798 | Instalacion Y Habilitacion De Tecnologias Interactivas - 321532 | 321532 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 98902.76 | 97435.36 | 97435.36 | 97435.36 | 97435.36 | 97435.36 | 97435.36 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984799 | Adquisicion De Software Y Hardware - 321336 | 321336 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4096.74 | 4096.95 | 4096.95 | 4096.95 | 4096.95 | 4096.95 | 4096.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984800 | Instalacion Y Habilitacion De Tecnologias Interactivas - 321653 | 321653 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22589.15 | 22589.15 | 22589.15 | 22589.15 | 22589.15 | 22589.15 | 22589.15 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984801 | Adquisicion De Software Y Hardware - 321219 | 321219 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10161.75 | 10161.75 | 10161.75 | 10161.75 | 10161.75 | 10161.75 | 10161.75 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984805 | Construccion De Linea De Conduccion Cardenchos - 270398 | 270398 | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237769.94 | 237769.94 | 237769.94 | 237769.94 | 237769.94 | 237769.94 | 237769.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984814 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable El Lllano - 270308 | 270308 | Durango | Nombre de Dios | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139340.8 | 139340.8 | 139340.8 | 139340.8 | 139340.8 | 139340.8 | 139340.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400984827 | 33903 Servicios Integrales - 279304 | 279304 | Durango | Otáez | Otáez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984828 | 33903 Servicios Integrales - 279303 | 279303 | Durango | Otáez | Otáez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984829 | 33903 Servicios Integrales - 279302 | 279302 | Durango | Otáez | Otáez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984830 | 33903 Servicios Integrales - 279307 | 279307 | Durango | Otáez | Otáez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 169012 | 169012 | 169012 | 169012 | 169012 | 169012 | 169012 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984832 | 33903 Servicios Integrales - 279305 | 279305 | Durango | Otáez | Otáez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Física: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN / Registro: TERMINADO.- EL EGRESO ES GASTO CORRIENTE Y NO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984846 | Ampliación De Red Eléctrica En El Asilo De Ancianos En La Localidad De Francisco I Madero En El Municipio De Pánuco De Coronado - 308356 | 308356 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984847 | Construccion De Alumbrado Público En El Parque Las Deportivas En La Localidad Defrancisco I Madero En El Municipio De Pánuco De Coronado - 308467 | 308467 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984848 | Ampliación De Red Eléctrica Salida A San Juan Del Rio Margen Derecha En La Loc De Fco I Madero Primera Etapa - 310588 | 310588 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984851 | Ampliación De Drenaje En El Asilo De Ancianos En La Localidad De Francisco I Madero En El Municipio De Pánuco De Coronado - 308285 | 308285 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984852 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Francisco I Madero Municipio De Pánuco De Coronado - 308269 | 308269 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984853 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Francisco I Madero En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307949 | 307949 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984854 | Construcción De Techo Firme En La Localidad Francisco I Madero En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307212 | 307212 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984856 | Suministro E Instalacion De Bomba Sumergiblede Acero Inoxidable Localidad Castillo Najeraen El Municipio De Pánuco De Coronado - 308345 | 308345 | Durango | Pánuco de Coronado | Doctor Francisco Castillo Nájera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984857 | Ampliación De Red Eléctrica Joaquina Gaona Sandoval En La Loc De Fco Javier Mina En El Municipio De Pánuco De Coronado - 309681 | 309681 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984858 | Ampliacion Red Distribucion Electrica Por Loma Alta En La Localidad De Francisco Javier Mina Segunda Etapa Municipio De Panuco De Coronado - 305136 | 305136 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984859 | Ampliación De Red Eléctrica Virginia Hernandez En La Loc De Fco Javier Mina En El Municipio De Pánuco De Coronado - 309749 | 309749 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984860 | Ampliación De Drenaje En El Sector Cuatro En La Localidad De Francisco Javier Mina En El Municipio De Pánuco De Coronado - 304784 | 304784 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984861 | Ampliación De Drenaje En La Localidad De Francisco R Serrano En El Municipio De Pánuco De Coronado - 308375 | 308375 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984862 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Plaza De La Localidad De Francisco R Serrano En El Municipio De Pánuco De Coronado - 308386 | 308386 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984863 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Francisco R Serrano En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307977 | 307977 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984864 | Construcción De Techo Firme En La Localidad Francisco R Serrano En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307280 | 307280 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984866 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hermenegildo Galeana En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307899 | 307899 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984869 | Ampliación De Red Eléctrica Por Kinder Y Domo En La Loc De Jeronimo Hernandez En El Municipio De Pánuco De Coronado - 310516 | 310516 | Durango | Pánuco de Coronado | José Jerónimo Hernández (Porfías) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984873 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Lobos En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307926 | 307926 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984874 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Pánuco De Coronado Municipio De Pánuco De Coronado - 305176 | 305176 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984875 | Construcción De Techo Firme O En La Localidad Panuco De Coronado En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307250 | 307250 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984876 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Panuco De Coronado En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307962 | 307962 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984877 | Reposición De Equipo De Bombeo De Agua Potable En La Localidad Veintiocho De Mayo Municipio Panuco De Coronado Durango - 308305 | 308305 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984878 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Veintiocho De Mayo En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307864 | 307864 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984880 | Ampliacion Red Distribucion Electrica Por El Parque Y Por La Presa En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos Municipio De Panuco De Coronado - 305075 | 305075 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984881 | Ampliación De Red Eléctrica Barrio Parcela En La Loc De Adolfo Lopez Mateos En El Municipio De Pánuco De Coronado - 310010 | 310010 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170400984883 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Adolfo López Mateos En El Municipio De Pánuco De Coronado - 307875 | 307875 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170401041177 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Y Calle Avenida Del Canal (Continuación De Proyecto: Pavimentación Calzada Tecnológico - 7344734 | 597 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 11868000 | 11868000 | 7652397.9 | 7652397.9 | 7180653.61 | 63.77 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401041227 | Infraestructura Vial, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Camino Rural Santiago Papasquiaro A San Nicolas) - 6659751 | 342 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1582400 | 1582400 | 1574255.49 | 1574255.49 | 1574255.49 | 1574255.49 | 99.4853 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401041232 | Tercera Etapa De Peatonalizacion Del Paseo Independencia Camino: Paseo Independencia - 7345380 | 605 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11800000 | 11800000 | 11670200 | 11624385.35 | 5759606.54 | 5759606.54 | 4867396.07 | 48.8102 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401041262 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Reconstrucción Del Puente San José De Gracia) - 7181530 | 417 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 14835000 | 14834575 | 14434143 | 14434143 | 13998087 | 96.2276 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 98 | Financiera: / Física: PTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401041325 | Segunda Etapa Modernización Camino: Jabonoso- La Esmeralda - 7345319 | 604 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28000000 | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 12094505.31 | 12094505.31 | 11928717.1 | 43.1947 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401041502 | Cuarta Etapa Modernización Del Camino: Salida Gómez Palacio - Jimenez - 7345197 | 603 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13078716.5 | 13078716.5 | 12934850.62 | 12934850.62 | 12662425.14 | 12662425.14 | 12660676.53 | 96.817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401041605 | Reconstrucción De Puente Sauce De Canutillo - 7181466 | 416 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 12200000 | 12200000 | 12065800 | 12064604 | 7828889 | 7828889 | 4887126 | 64.1712 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 13 | Financiera: / Física: PTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401041646 | Const De Línea Prima De Media Tensión De La Localidad San Jorge A Las Localidades El Palmito, Carricitos Y La Palma Cuata Y Const De Red Sec En Las Localidades El Palmito, Carricitos Y La Palma Cuata | 520 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14526158.97 | 14526158.97 | 14366371.22 | 14366371.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401041707 | Quinta Etapa Regeneración De Imagen Urbana Camino: Periférico Ejercito Mexicano En Gómez Palacio,Dgo. - 7344819 | 598 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14500000 | 14500000 | 14340500 | 14292028.21 | 6865257.17 | 6865257.17 | 6853637.73 | 47.3466 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401041710 | Infraestructura Vial, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Camino Rural Santiago Papasquiaro A El Correo) - 6659817 | 343 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1384600 | 1384600 | 1380863.88 | 1380863.88 | 1380863.88 | 1380863.88 | 99.7302 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FNALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401041745 | Infraestructura Educativa En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Servicios Sanitarios De La Escuela Gustavo Baz Prada, C.C.T:10dpr1572z, Localizada En Calle Armando Del Castillo Franco, Gomez Palacio, Durango.) - 7108863 | 404 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 474720 | 472825.54 | 141847.67 | 141847.67 | 141847.67 | 29.5516 | 1894.47 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: REINTEGROS DE CAPÍTAL / Física: 70 M2 REHABILITACION DE SANITARIOS30 ML INSTALACIONES HIDROSANITARIAS16 PZAS MUEBLES SANITARIOS8 PZAS. LAMPARAS / Registro:
DUR17170401041808 | Infraestructura Educativa En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Jose Vasconcelos, C.C.T: 10dpr0803t En Gomez Palacio Durango_X000d_) - 7108667 | 403 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 474720 | 472825.54 | 141847.67 | 141847.67 | 141847.67 | 29.5516 | 1894.47 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: REINTEGROS DE CAPÍTAL / Física: 70 M2 REHAB. DE SANITARIOS50 ML INSTALACIONES HIDROSANITARIAS16 PZAS. MUEBLES SANITARIOS80 ML. DE INSTALACIONES ELECTRICAS8 PZAS. DE LAMPARAS / Registro:
DUR17170401041835 | Infraestructura Vial, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, En El Estado De Durango // (Construcción De Bulevard Acacias En Colonia Proformex, Ciudad Santiago Papasquiaro, Dgo.) - 6659883 | 344 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 2993946.83 | 2993946.83 | 2993946.83 | 2993946.83 | 60.5449 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401042183 | Consolidación De Los Programas Educativos De Técnico Superior Universitario De La Universidad Tecnológica De Laguna Durango, Modelo Bis | 1401-17 A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401042204 | Pfce 2017 Utld | 1610-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Celdas solares | 789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401042492 | Proexes 2017 Utld | 1401-17A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 66346 | 66346 | 66346 | 66346 | 66346 | 66346 | 66346 | 100 | 0 | Equipamiento | 789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401042536 | Pfce 2017 Utlaguna | 1610-17A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1165262 | 1165262 | 1165262 | 1165262 | 1165262 | 1165262 | 1165262 | 100 | 0 | Equipamiento | 789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401043617 | Tecnologías De La Información - Software Sistemade Gestión Catastral | 2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2273108.08 | 2320000 | 2320000 | 2273108.08 | 1496000 | 1496000 | 1496000 | 64.4828 | 0 | Otros | 0 | 0 | 64.48 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401044163 | Tecnologías De La Información - Software Propio Firma Electrónica Avanzada | 2.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 683892.72 | 698000 | 698000 | 683892.72 | 683892.72 | 683892.72 | 683892.72 | 97.9789 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401044164 | Tecnologías De La Información - Sistema Desarrollo De La Infraestructura De Comunicación De Voz Y Datos | 2.3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 863781.98 | 881599.99 | 881599.99 | 863781.98 | 863781.98 | 863781.98 | 863781.98 | 97.9789 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401044165 | Tecnologías De La Información - Compra De Hardware San | 2.4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 957340.08 | 977088 | 977088 | 957340.08 | 957340.08 | 957340.08 | 957340.08 | 97.9789 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401044470 | Centro De Desarrollo Infantil Cendi #1 Durango Dgo | 178227 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 126226 | 126226 | 126226 | 126226 | 98633 | 98633 | 98633 | 78.14 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401044699 | J.N. Maria Montesori Fracc Del Bosque Real Gomez P | 168093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1882934 | 1882934 | 1882934 | 1882934 | 1100722 | 1100722 | 1100722 | 58.4578 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401044704 | Prim.Jose Rebollo Acosta Fracc.Bosque Real Gomez P | 168094R | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1526567 | 1526567 | 1526567 | 1526567 | 1289445 | 1289445 | 1289445 | 84.467 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401045553 | Universidad Tecnologica De Lerdo | 169001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 5570482 | 5571108 | 5571108 | 5571108 | 5571108 | 5571108 | 5571108 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO AMPLIACIÓN 626.37 / Física: / Registro:
DUR17170401045559 | Universidad Tecnologica De Lerdo Durango | 179016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1798549 | 1785167 | 1785167 | 1785167 | 1785167 | 1785167 | 1785167 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN -13,381.63 / Física: / Registro:
DUR17170401045665 | Secundaria "Centenario De La Revolucion Mexicana" | 168862 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 717437 | 717437 | 717437 | 717437 | 556508 | 556508 | 556508 | 77.5689 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401046528 | Prim. "Jose Revueltas" En Santiago Papasquiaro, Dg | 168890 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 809546 | 809546 | 809546 | 809546 | 681198 | 681198 | 681198 | 84.1457 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401046806 | Radio Universidad: Remodelación De Las Instalaciones | UJED-FAM2017-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UJED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1566616 | 1567347.8 | 1567347.8 | 1567347.8 | 1567347.8 | 1567347.8 | 1567347.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AUMENTA EL COMPROMETIDO POR EJERCER INTERESES POR % 731.80 / Física: TOTAL MTS2 624 AVANCE AL 100% / Registro:
DUR17170401050633 | Camino Rural Villa Ocampo-Ojito Rehabilitación, En El Municipio De Ocampo, Durango | - | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9889767.99 | 9889767.99 | 9889767.99 | 9889767.99 | 9889767.99 | 9889767.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% durante el segundo trimestre / Física: obra ejecutada al 100% durante el segundo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401050924 | Construcción De Espacio Interactivo En Parque La Esperanza, Gómez Palacio. Durango. | ED-284-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24556962 | 13003770 | 13003770 | 11856081 | 52.0151 | 443038.7 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401051151 | Construccion De Puente Vehicular En San Nicolas En El Camino Santiago A San Miguel De Papasquiaro | P3X1-10-PIS-0180-17 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Nicolás | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401052331 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo No. 33a De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango (2ª Etapa). | AU-053-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA DE GÓMEZ PALACIO, DGO., | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 902028 | 1758445.64 | 1758445.64 | 1758445.64 | 1758445.64 | 1758445.64 | 1758445.64 | 100 | 0 | Lote | 193 | 0 | 1 | Financiera: / Física: EL PRESENTE PROYECTO CUENTA CON UNA PRÓRROGA AL 15 DE JULIO DEL 2018, Y SE MODIFICO SU MONTO DE ACUERDO AL CIERRE 2016, CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2018 / Registro:
DUR17170401053386 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo No. 21 Dinamita De La Zona Rural Del Municipio De Gómez Palacio, Durango (2ª Etapa). | AU-054-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 902028 | 1553331 | 1553331 | 1553331 | 1553331 | 1553331 | 1553331 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: EL PRESENTE PROYECTO CUENTA CON UNA PRÓRROGA AL 15 DE JULIO DEL 2018, Y SE MODIFICO SU MONTO DE ACUERDO AL CIERRE 2016, CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2018 / Registro:
DUR17170401055021 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Bajio De Milpillas. Santa Maria De Ocotan | 1 M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 767971.39 | 767971.39 | 767971.39 | 766797.54 | 766797.51 | 766797.51 | 766797.51 | 99.8471 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055037 | Aula De 6.00 Mts X 8 Mts. En Los Arquitos San Buenaventura | 7m | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 517182.39 | 517182.39 | 517182.39 | 516046.59 | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | 29.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055039 | Aula De 6.00 Mts X 8 Mts. En Escuela Primaria En Las Norias San Buenaventura | 8M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 508336.42 | 508336.42 | 508336.42 | 507591.88 | 152277.56 | 152277.56 | 152277.56 | 29.9561 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055040 | Aula En Escuela Primaria De 6.00 Mts X 8 Mts. En Curachitos. Ubicada En San Buenaventura, El Mezquital, Durango | 9M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 517182.39 | 517182.39 | 517182.39 | 516046.59 | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | 29.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055041 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Puerto De Guamuchil, Bancos De Calitique | 16M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 846745.2 | 846745.2 | 846745.2 | 564679.02 | 564679.02 | 564679.02 | 564679.02 | 66.6882 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055043 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Las Latas, Santiago Teneraca | 18M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 831688.78 | 831688.78 | 831688.78 | 827915.57 | 827915.57 | 827915.57 | 827915.57 | 99.5463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055044 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Bajio De Gavilanes, Santa Maria De Ocotan | 2M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 497553 | 497553.05 | 497553.05 | 497051.21 | 497051.21 | 497051.21 | 497051.21 | 99.8991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055046 | Domo 18x30m En Mesa De San Antonio, Santa Maria De Ocotan | 21M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1299002.23 | 1299002.23 | 1299002.23 | 1199737.25 | 1199737.25 | 1199737.25 | 1199737.25 | 92.3584 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055047 | Casa De La Cultura En Santa Maria De Ocotan | 10M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199468.51 | 1199468.51 | 1199468.51 | 1199468.51 | 99.9557 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055048 | Barda Perimetral En Panteon. En Santa Gertrudis. Zona Valle | 3M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 656976.21 | 656976.21 | 656976.21 | 656193.95 | 656193.95 | 656193.95 | 656193.95 | 99.8809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055051 | Domo 18x30m En Taxicaringa | 20M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1417038.75 | 1417038.75 | 1417038.75 | 1287090.42 | 1286590.42 | 1286590.42 | 1286590.42 | 90.7943 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055055 | Domo 18x30m En Las Pilas, San Lucas De Jalpa | 22M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1299002.23 | 1299002.23 | 1299002.23 | 931074.58 | 931074.58 | 931074.58 | 931074.58 | 71.6761 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055056 | Casa De Cultura En San Pedro De Xicora | 12M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 472111 | 472111.31 | 472111.31 | 471595.98 | 471595.97 | 471595.97 | 471595.97 | 99.8908 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055058 | Domo 18x30m En Cerrito Gordo, Santiago Teneraca | 23M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1380101.71 | 1380101.71 | 1380101.71 | 1270545.95 | 1270545.95 | 1270545.95 | 1270545.95 | 92.0618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055060 | Casa De La Cultura En San Miguel De Pajaritos, Santa Maria De Ocotan | 13M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 497553 | 497553.05 | 497553.05 | 497055.66 | 497055.66 | 497055.66 | 497055.66 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055062 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Candelarita, San Francisco De Ocotan | 4M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 832333 | 832332.58 | 832332.58 | 639815.45 | 639815.44 | 639815.44 | 639815.44 | 76.8702 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055064 | Casa De La Cultura En Tierras Coloradas, Santiago Teneraca | 11M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 480396 | 480396.35 | 480396.35 | 480259.65 | 480259.65 | 480259.65 | 480259.65 | 99.9715 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055067 | Casa De La Cultura En Bayona | 14M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 480396 | 480396.35 | 480396.35 | 479872.13 | 479872.13 | 479872.13 | 479872.13 | 99.8909 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055068 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Bernabe, San Antonio De Padua | 15M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 767971 | 767971.39 | 767971.39 | 733030.08 | 733030.07 | 733030.07 | 733030.07 | 95.4502 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055071 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Muruata, Santa Maria De Ocotan | 17M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 767971 | 767971.39 | 767971.39 | 644178.77 | 644178.76 | 644178.76 | 644178.76 | 83.8806 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055074 | Barda Perimetral En Escuela Primaria En El Mezquital | 5M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 392001 | 392001.01 | 392001.01 | 391474.27 | 391474.27 | 391474.27 | 391474.27 | 99.8656 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055078 | Aula De 6.00 Mts X 8 Mts. En Escuela Secundaria Conafe Temoaya | 6M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 577656 | 577655.65 | 577655.65 | 569500.68 | 569500.66 | 569500.66 | 569500.66 | 98.5883 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055081 | Casa De La Cultura En Tierra Blanca, Santa Maria De Ocotan | 19M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 484761 | 484760.9 | 484760.9 | 452337.85 | 452337.83 | 452337.83 | 452337.83 | 93.3115 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055083 | Casa De La Cultura En Tierras Coloradas, Santa Maria De Ocot An | 24M | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 488673 | 488673.1 | 488673.1 | 452337.85 | 452337.83 | 452337.83 | 452337.83 | 92.5645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170401055198 | Modernizacion Vialidad Sin Nombre Y Calle Del Castillo (Continuacion Del Proyecto Vialidad San Alberto) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14835000 | 15000000 | 14835000 | 14768239.35 | 7005368.94 | 7005368.94 | 4851604.34 | 46.7025 | 0 | Metros | 0 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180101068802 | J.N.Josefa Ortiz De Dominguez Fracc.Encinos Durang | 178240 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 79958 | 65338 | 65338 | 65338 | 65338 | 65338 | 65338 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN -14,620.24 / Física: / Registro:
DUR17180101068805 | Prim.Jesus Herrera Diaz Col.Valle De Mexico Durang | 178244 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 161977 | 150228 | 150228 | 150228 | 150228 | 150228 | 150228 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CONVENIO REDUCCIÓN 11,748.69 / Física: / Registro:
DUR17180101069313 | Prim. Federal "Jose Sacramento Gallegos" En Durang | 1788014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1442078 | 1442078 | 1442078 | 1442078 | 1077685 | 1077685 | 1077685 | 74.7314 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180101069326 | J.N. "Jose Guadalupe Aguilera" En La Loc. Santiago | 1788035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1442299 | 1442299 | 1442299 | 1442299 | 432690 | 432690 | 432690 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180101069360 | Primaria General "Benito Juarez" En La Loc. Gabrie | 1788042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1442304 | 1442304 | 1442304 | 1442304 | 432691 | 432691 | 432691 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180101069392 | Prim. "Francisco Murguia" En La Loc. General Franc | 1788040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1398544 | 1398544 | 1398544 | 1398544 | 1033647 | 1033647 | 1033647 | 73.9088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180101069414 | Preescolar "General Alfonso Terrones Benitez" En L | 1788046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 961533 | 961533 | 961533 | 961533 | 288460 | 288460 | 288460 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180101070222 | Construcción De 1231.29 M2 De La Vialidad De Concreto Hidráulico En La Calle Veraruz En La Localidad Victoria De Durango, Durango. / 2018-04-03-0163 | 2018-04-03-0163 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1321920 | 1321920 | 1321920 | 1321920 | 870903.25 | 870903.25 | 870903.25 | 65.8817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 75 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180101070250 | Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 2358 M2 En Calle Coahuila En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0122 | 2017-04-03-0122 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2922480 | 2889817 | 2889817 | 2889817 | 2889817 | 2889817 | 2889817 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180101070821 | Conservación De 15.8 Kms De La Carretera Los Herrera - Tamazula - Limites De Estado, Tramos Del Km. 265+200 Al Km. 279+200 Y Del Km 280+800 Al Km. 282+600, En La Localidad De Tamazula De Victoria, Municipio De Tamazula, Durango. / 2018-04-16-0028 | 2018-04-16-0028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5999881 | 5999881 | 5999881 | 5995971.5 | 1967213.23 | 1967213.23 | 1797414.44 | 32.7875 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180101070822 | Conservación De 17 Kms, De La Carretera E.C. (Durango - Parral) - Mesa De Carretas, Del Tramo Km. 0+000 Al Km. 17+000, De La Localidad De Mesa De Carretas, Municipio De San Juan Del Rio, Durango. / 2018-04-16-0027 | 2018-04-16-0027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11692208 | 11692208 | 11692208 | 9274143.01 | 5791324.07 | 5791324.07 | 5791324.07 | 49.5315 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180101071111 | Construcción De Vialidad De Concreto Hidráulico 3062 M2 En Calle Mina Magistral Del Oro En Durango Localidad Victoria De Durango. / 2017-04-03-0119 | 2017-04-03-0119 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3706000 | 3705355 | 3705355 | 3705355 | 3705355 | 3705355 | 3705355 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180101071289 | Construcción Con Pavimento Asfáltico De 2.16 Kms De La Carretera Los Herrera - Tamazula- Limites De Estado, Del Tramo Km. 255+120 Al Km. 257+280, De La Localidad Sahuatenipa, Municipio De Tamazula, Durango. / 2018-04-16-0029 | 2018-04-16-0029 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30277491 | 30227491 | 30227491 | 26613263.09 | 15797866.47 | 15797866.47 | 11147440.85 | 52.2632 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201132863 | Soluciones Integrales Galba S De Rl De Cv Cdgo-Mye-034-17 | CDGO-MYE-034-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 172434 | 172434 | 172434 | 172434 | 172434 | 172434 | 172434 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR17180201132868 | Universidad Politecnica De Durango | 179003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 364928 | 364928 | 364928 | 364928 | 364928 | 364928 | 364928 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180201132882 | Soluciones Integrales Galba S De Rl De Cv Cdgo-Mye-033-17 | CDGO-MYE-033-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 75191 | 75191 | 75191 | 75191 | 75191 | 75191 | 75191 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180201132995 | Prim. "Jesus Garcia Gutierrez" En La Loc. Competen | 1788045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1442307 | 1442307 | 1442307 | 1442307 | 432692 | 432692 | 432692 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180201132996 | Prim. "Agustin Melgar" En La Loc. Las Playas | 1788027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 941050 | 941050 | 941050 | 941050 | 282315 | 282315 | 282315 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201132997 | Centro De Atencion Multiple Cam Fracc Huizache Ii | 1788009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1144725 | 1144725 | 1144725 | 1144725 | 343418 | 343418 | 343418 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133000 | Prim. "Miguel Hidalgo" En La Loc. Las Macitas, G.P | 1788012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099109 | 1099109 | 1099109 | 1099109 | 329733 | 329733 | 329733 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133001 | Sec. "Martires De Tlatelolco" En Col. Emiliano Zap | 1788043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1442289 | 1442289 | 1442289 | 1442289 | 432687 | 432687 | 432687 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133002 | Prim. "Amado Nervo" En La Loc. Amado Nervo | 1788049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1442049 | 1442049 | 1442049 | 1442049 | 896076 | 896076 | 896076 | 62.1391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17180201133004 | J.N "Rembrant" En La Loc. Santa Cruz De Guadalupe | 1788023 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1153844 | 1153844 | 1153844 | 1153844 | 346153 | 346153 | 346153 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133006 | Prim. "Lic. Adolfo Lopez Mateos" En La Loc. El Lla | 1788011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1153307 | 1153307 | 1153307 | 1153307 | 345992 | 345992 | 345992 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133008 | Prim. "Jesus Garcia" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 1788056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1424054 | 1424054 | 1424054 | 1424054 | 427216 | 427216 | 427216 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133010 | Preescolar Comunitario En La Loc. Fortuna De Ranch | 1788054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 240382 | 240382 | 240382 | 240382 | 72115 | 72115 | 72115 | 30.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133015 | Preescolar Comunitario En La Loc. El Barro 33 G P | 1788072 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 239179 | 239179 | 239179 | 239179 | 29514 | 29514 | 29514 | 12.3397 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133017 | J.N. "Lazaro Cardenas Del Rio" En La Loc. El Quema | 1788057 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1414578 | 1414578 | 1414578 | 1414578 | 424373 | 424373 | 424373 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133020 | J.N. "Arquimedes" En La Loc. El Nayar, Durango, Dg | 1788006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1442307 | 1442307 | 1442307 | 1442307 | 432692 | 432692 | 432692 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133031 | Preescolar Comunitario Loc.Potreros De Chaidez Tep | 1788017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 240379 | 240379 | 240379 | 240379 | 72114 | 72114 | 72114 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133049 | J.N. "Francisco Allen" En La Loc. Seis De Octubre, | 1788030 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1437415 | 1437415 | 1437415 | 1437415 | 431224 | 431224 | 431224 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133050 | J.N. "16 De Septiembre" En La Loc. Pastor Rouaix, | 1788015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1434643 | 1434643 | 1434643 | 1434643 | 430393 | 430393 | 430393 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133053 | J.N. "Felipe Carrillo Puerto" En La Loc. Estacion | 1788055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1441743 | 1441743 | 1441743 | 1441743 | 432523 | 432523 | 432523 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133055 | Prim.Numancia Loc.Numancia Gomez Palacio Dgo | 1788028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1212766 | 1212766 | 1212766 | 1212766 | 363830 | 363830 | 363830 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133057 | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 1788058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1441953 | 1441953 | 1441953 | 1441953 | 432586 | 432586 | 432586 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133058 | Prim. "Juan Escutia" En La Loc. La Quinta, Durango | 1788038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 955712 | 955712 | 955712 | 955712 | 286714 | 286714 | 286714 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17180201133061 | Prim. Federal "Lic. Benito Juarez" En Col. Iv Cent | 1788044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2017 | 1441514 | 1441514 | 1441514 | 1441514 | 432454 | 432454 | 432454 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18170401041346 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Lateral Canal Sacramento Margen Derecha (Calabazas - Periférico Ejército Mexicano) - 7345136 | 602 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1182917.48 | 1182917.48 | 1182917.48 | 1182917.48 | 98.5765 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18170401041422 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Elaboración Del Puente Peatonal Sobre El Boulevard Miguel Alemán - 7344941 | 599 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18170401041530 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Elaboración Del Puente Vehicular Sobre El Canal:Tlahualilo - Santa Rosa - 7345063 | 601 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 593400 | 593398 | 593398 | 593398 | 593398 | 98.8997 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18170401041658 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Elaboración Del Distribuidor Vial De Villa De Las Flores En El Canal Sacramento - 7345002 | 600 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 692300 | 691132.13 | 691132.12 | 691132.12 | 691132.12 | 98.7332 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18170401051200 | Equipamiento De Laboratorio (Oficinas Académicas) | UTP-PFCE2017-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 107994 | 107994 | 107994 | 107994 | 89.995 | 0 | Computadoras | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA COMPRA DE LAS 6 COMPUTADORA, SE CUMPLIO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%. RESULTANDO UN REMANENTE EN EL PROYECTO PFCE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18170401051213 | Equipamiento De Laboratorios (Pe Asyp, Meca, Ocis, Tics, Li) | UTP-PFCE2017-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 350952.66 | 350952.66 | 350952.66 | 54.8364 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 54.84 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO UN AVANCE FISICO - FINANCIERO DE EQUIPAMIENTO DE $350,952.66 (54.84%).
DUR18170401051222 | Licenciamiento De Software (Pe Asyp, Meca, Ocis, Tics, Li) | UTP-PFCE2017-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 80794 | 80794 | 80794 | 85.0463 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85.05 | Financiera: / Física: AVANCE FISICO 100%. / Registro: SE ADQUIRIO UN SOFTWARE DE $ 80,794.00 PESOS. CON UN AVANCE FISICO DEL 100% DEL AVANCE FINANCIERO SE CUBRIO EL PROYECTO RESULTANDO UN SALDO A FAVOR QUE SE SOLICITARA SU UTILIZACION COMO REMANENTE A LA CGUTYP.
DUR18170401051234 | Elaboración De Material Didáctico (Rubricas, Manual Del Alumno, Manual Del Docente Y Transferencia Tecnológica). | UTP-PFCE2017-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICO DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO. / Registro: NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO, POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ACADEMICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18170401051252 | Evaluación Por Parte De Ciees Y,O Copaes | UTP-PFCE2017-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 48.3333 | 0 | Otros | 0 | 0 | 92.78 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE. / Registro: EL AVANCE FISICO ES DEL 100% POR UN IMPORTE DE $ 167,000.00 PESOS. EL AVANCE FINANCIERO FUE DEL 92.78% POR UN IMPORTE DE $167,000.00 PESOS RESULTANDO UN SALDO A FAVOR DE $13,000.00 PESOS, CANTIDAD QUE SE SOLICITARÁ A LA CGUTYP PARA SU USO COMO REMANENTES EN OTRO PROYECTO.
DUR18180101055748 | Construccion De 1339 M2 De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Allende Localidad San Jose De La Parrilla | FM-001-2018 | Durango | Nombre de Dios | San José de la Parrilla (La Parrilla) | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1838226 | 1838226 | 1838226 | 1838226 | 1838226 | 1838226 | 1838226 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101055750 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | S039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | Salud | En Ejecución | 2018 | 2741430.79 | 2741430.79 | 2741430.79 | 1714754.92 | 1714754.92 | 1714754.92 | 0 | 62.5496 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 51.61 | Financiera: En proceso de adquisición del equipo. / Física: En proceso de adquisición del equipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101055753 | Adquisición E Instalación De Un Tanque Terapéutico En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | S039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | Salud | En Ejecución | 2018 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2829936 | 1414968 | 1414968 | 1414968 | 49.648 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 49.65 | Financiera: Se continua con lo trabajos de instalación del Tanque terapéutico. / Física: Se continúan los trabajos de instalación del tanque terapéutico / Registro:
DUR18180101057808 | Rehabilitacion De Bordo Localidad San Jose De Animas - 5050 | 5050 | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101057809 | Rehabilitacion De Presa Primer Etapa Localidad San Pedro De La Maquina - 4877 | 4877 | Durango | Durango | San Pedro de la Máquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101057811 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María De Las Flores - 10324 | 10324 | Durango | Mezquital | Santa María de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1070889.96 | 1070889.96 | 1070889.96 | 1070889.96 | 1070889.96 | 1070889.96 | 1070889.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057813 | Rehabilitación De Camino Comprendido De Tonalampa Hacia Chicaltita En La Localidad De Chicaltita - 6396 | 6396 | Durango | Mezquital | Chicaltita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3898317.56 | 3898317.56 | 3898317.56 | 3898317.56 | 3657991.01 | 3657991.01 | 3657991.01 | 93.8351 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057814 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Las Cruces - 8071 | 8071 | Durango | Mezquital | Mesa de las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1529299.06 | 1529299.06 | 1529299.06 | 1529299.06 | 902248.52 | 902248.52 | 902248.52 | 58.9975 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057818 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Campamento Canoas - 7406 | 7406 | Durango | Mezquital | Campamento Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 370967.2 | 370967.2 | 370967.2 | 370967.2 | 370967.2 | 370967.2 | 370967.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057819 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alamitos - 7653 | 7653 | Durango | Mezquital | Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1277068.89 | 1277068.89 | 1277068.89 | 1277068.89 | 968073.93 | 968073.93 | 968073.93 | 75.8044 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057820 | Rehabilitacion De Bordo Localidad Santa Lucia - 5074 | 5074 | Durango | Durango | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101057821 | Construccion De Bordo Localidad Santa Lucia - 4924 | 4924 | Durango | Durango | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101057822 | Rehabilitacion De Bordo Localidad Los Yesqueros - 5159 | 5159 | Durango | Durango | Los Yesqueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101057823 | Construcción De Barda Perimetral Primera Etapa En El Colegio De Bachilleres - 7403 | 7403 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA PERIMETRAL / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057824 | Pavimentación De Calle Uno En Atotonilco - 4528 | 4528 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101057829 | Construcción De Aula Aislada En Escuela Telesecundaria De La Localidad De San Antonio De Padua - 7326 | 7326 | Durango | Mezquital | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 479826.3 | 479826.3 | 479826.3 | 479826.3 | 479826.3 | 479826.3 | 479826.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057830 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Localidad De San Lucas De Jalpa - 8180 | 8180 | Durango | Mezquital | San Lucas de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2627341.95 | 2627341.95 | 2627341.95 | 2627341.95 | 2627341.95 | 2627341.95 | 2627341.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 531 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057831 | Rehabilitación De Camino Comprendido De La Estancia Hacía San Pedro De Xicora - 10644 | 10644 | Durango | Mezquital | San Pedro de Xícora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1498458 | 1498458 | 1498458 | 1498458 | 449537.4 | 449537.4 | 449537.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057832 | Construcción De Aula Aislada En Telebachillerato De La Localidad De Santa María De Ocotan - 10178 | 10178 | Durango | Mezquital | Santa María de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 466857.63 | 466857.63 | 466857.63 | 466857.63 | 435291.1 | 435291.1 | 435291.1 | 93.2385 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057833 | Rehabilitación De Camino A Santa María Magdalena De Taxicaringa - 7250 | 7250 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1969013.7 | 1969013.7 | 1969013.7 | 1969013.7 | 1790704.11 | 1790704.11 | 1790704.11 | 90.9442 | 0 | Metros lineales | 377 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057834 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Canoitas Canoas Dos - 4300 | 4300 | Durango | Mezquital | Canoítas (Canoas Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3397830.4 | 3397830.4 | 3397830.4 | 3397830.4 | 3397830.4 | 3397830.4 | 3397830.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057835 | Rehabilitación De Camino Comprendido De El Maguey A Tonalampa En La Localidad De Tonalampa - 6327 | 6327 | Durango | Mezquital | Tonalampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2397764.49 | 2397764.49 | 2397764.49 | 2397764.49 | 2105546.75 | 2105546.75 | 2105546.75 | 87.8129 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057837 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sombrero Quemado - 10351 | 10351 | Durango | Mezquital | Sombrero Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1620543.62 | 1620543.62 | 1620543.62 | 1620543.62 | 486163.09 | 486163.09 | 486163.09 | 30 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057838 | Rehabilitación De Camino Comprendido Del Entronque Charcos La Ventana Hacía Agua Prieta - 8119 | 8119 | Durango | Mezquital | Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1997314.94 | 1997314.94 | 1997314.94 | 1997314.94 | 1780465.06 | 1780465.06 | 1780465.06 | 89.1429 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057839 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidade De El Chapulin - 7495 | 7495 | Durango | Mezquital | El Chapulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1167479.76 | 1295228.4 | 1295228.4 | 1295228.4 | 1295228.4 | 1295228.4 | 1295228.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057842 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 17984 | 17984 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057844 | Construccion De Casa De Salud En El Portezuelo El Limoncito - 17042 | 17042 | Durango | Tamazula | El Portezuelo (El Limoncito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 575579.47 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057847 | Construccion De Casa De Salud En Las Garrochas - 17007 | 17007 | Durango | Tamazula | Las Garrochas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 579387.06 | 579386.28 | 579386.28 | 579386.28 | 579386.28 | 579386.28 | 579386.28 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057848 | Construcción De Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria En La Comunidad De San José De Miravalles Municip - 7666 | 7666 | Durango | San Dimas | San José de Miravalles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 1605752.51 | 1605752.51 | 1113390.13 | 1113390.13 | 1113390.13 | 1113390.13 | 1113390.13 | 69.3376 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO POR TERMINARSE / Física: OBRA EN PROCESO POR TERMINARSE / Registro: OBRA EN PROCESO POR TERMINARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057849 | Rehabilitación De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada En Varias Loc Calibre Veintiocho Del Mpio De San Dimas El Palmito - 7857 | 7857 | Durango | San Dimas | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 675980.04 | 339075.08 | 339075.08 | 339075.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO, SOLO SE HIZO EL PAGO DEL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, SOLO SE HIZO EL PAGO DEL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057850 | Construccion De Red De Atarjeas En La Localidad De Neveros Municipio De San Dimas - 7992 | 7992 | Durango | San Dimas | Neveros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3338348.7 | 3338348.7 | 730022.8 | 3338348.7 | 730022.8 | 730022.8 | 730022.8 | 21.8678 | 0 | Metros lineales | 193 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057851 | Rehabilitación De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada En Varias Loc Calibre Veintiocho Del Mpio De San Dimas La Vinata - 7946 | 7946 | Durango | San Dimas | La Vinata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 151377.82 | 75983.62 | 75983.62 | 75983.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO OBRA EN PROCESO SOLO SEPAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057857 | Rehabilitación De Alumbrado Público Con Luminarias Led Segunda Etapa En La Localidad De San Miguel De Cruces Municipio De San Dimas Dgo - 1239 | 1239 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1224020.86 | 1224020.86 | 1224020.86 | 1224020.86 | 1224020.86 | 1224020.86 | 1224020.86 | 100 | 0 | Otros | 435 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057858 | Construcción De Escalinatas En La Localidad De Vencedores Municipio De San Dimas Dgo - 7606 | 7606 | Durango | San Dimas | Vencedores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 359650.23 | 359650.23 | 359650.23 | 359650.23 | 359650.23 | 39.9611 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO POR FINIQUITARSE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO POR FINIQUITARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057859 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Vencedores Del Municipio De San Dimas - 1328 | 1328 | Durango | San Dimas | Vencedores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3151232.99 | 3151232.99 | 3151232.99 | 3151232.99 | 2177348.02 | 2177348.02 | 2177348.02 | 69.0951 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO FALTA PAGAR EL FINIQUITO DER LA OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO FALTA PAGAR EL FINIQUITO DER LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057866 | Construccion De Casa De Salud En El Palmarejo - 16697 | 16697 | Durango | Tamazula | El Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 579387.06 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 100 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: TYERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057867 | Construccion De Casa De Salud En La Higuera - 16936 | 16936 | Durango | Tamazula | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 579387.06 | 579386.99 | 579386.99 | 579386.99 | 579386.99 | 579386.99 | 579386.99 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101057869 | Construccion De Casa De Salud En San Cayetano De Pericos - 17071 | 17071 | Durango | Tamazula | San Cayetano de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 579387.25 | 579387.25 | 579387.25 | 579387.25 | 551602.5 | 551602.5 | 551602.5 | 95.2045 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD, SOLO FALTA EL PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058011 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Fco Javier Mina Localidad Guadalupe Victoria - 10414 | 10414 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 70.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058012 | Ampliacion De Red De Agua Potable Localidad Guadalupe Victoria - 9864 | 9864 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058013 | Construccion De Cuartos En Guadalupe Victoria - 15044 | 15044 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 4484022.09 | 4484022.09 | 3570096 | 4484022.09 | 929200 | 929200 | 929200 | 20.7225 | 0 | Vivienda | 500 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058014 | Ampliacion De Red De Drenaje Localidad Guadalupe Victoria - 9806 | 9806 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 616240.03 | 616240.03 | 616240.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058015 | Construccion De Cuartos Adicionales Barrio La Noria Localidad Guadalupe Victoria - 10390 | 10390 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% EN SEGUNDO TRIMESTRE.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058016 | Ampliacion De Red Electrica Localidad Guadalupe Victoria - 10275 | 10275 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058017 | Construccion De Cuartos Adicionales Localidad Antonio Amaro - 14968 | 14968 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058018 | Construccion De Descargas Domiciliarias Localidad Antonio Amaro - 9543 | 9543 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-.
DUR18180101058019 | Ampliacion De Red De Drenaje Localidad Felipe Carrillo Puerto - 10202 | 10202 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058020 | Ampliacion De Red Electrica Localidad Felipe Carrillo Puerto - 10491 | 10491 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058021 | Ampliacion De Red De Agua Potable Localidad Felipe Carrillo Puerto - 10244 | 10244 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058022 | Construccion De Cuartos Adicionales Localidad Ignacio Allende - 14997 | 14997 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058023 | Ampliacion De Red Electrica Localidad Ignacio Allende - 15022 | 15022 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058024 | Ampliacion De Red Electrica Localidad Ignacio Ramirez - 15011 | 15011 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058025 | Construccion De Linea De Conduccion Del Pozo A La Comunidad Localidad Ignacio Ramirez - 10338 | 10338 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 336300 | 336300 | 0 | 336300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058026 | Ampliacion De Red Electrica Localidad J Gpe Rodriguez - 10462 | 10462 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058027 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Localidad J Gpe Rodriguez - 9663 | 9663 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058028 | Ampliacion De Red Electrica Localidad Jose Maria Pinos Suarez - 14983 | 14983 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.-
DUR18180101058029 | Ampliacion De Red De Agua Potable Santa Catalina De Siena - 10317 | 10317 | Durango | Guadalupe Victoria | Santa Catalina de Siena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058030 | Rehabilitación De Camino Comprendido De Las Flores Hacía Canoas - 7560 | 7560 | Durango | Mezquital | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1741193.45 | 1741193.45 | 1741193.45 | 1741193.45 | 1345730.78 | 1345730.78 | 1345730.78 | 77.2878 | 0 | Metros lineales | 401 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058031 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa Del Bajío - 10073 | 10073 | Durango | Mezquital | Las Mesas del Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1867922.98 | 1867922.98 | 1867922.98 | 1867922.98 | 1686851.48 | 1686851.48 | 1686851.48 | 90.3063 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058032 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa Del Gavilán - 10228 | 10228 | Durango | Mezquital | El Pinole Quemado (El Pinole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1719419.55 | 1719419.55 | 1719419.55 | 1719419.55 | 990416.32 | 990416.32 | 990416.32 | 57.6018 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058033 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Soledad Soledad U La Silla - 10550 | 10550 | Durango | Mezquital | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1192890.36 | 1192890.36 | 1192890.36 | 1192890.36 | 604040.57 | 604040.57 | 604040.57 | 50.6367 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058050 | Construcción De Sistema De Agua Potable El La Localidad De Cerrito Blanco - 8020 | 8020 | Durango | Mezquital | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1451161.32 | 1451161.32 | 1451161.32 | 1451161.32 | 891005.2 | 891005.2 | 891005.2 | 61.3995 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058072 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 18374 | 18374 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRARACIÓN / Física: / Registro:
DUR18180101058073 | Adquisición De Hardware - 18367 | 18367 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 800000.1 | 638612 | 638612 | 638612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
DUR18180101058115 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Localida De San Francisco Del Mezquital - 10708 | 10708 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1395048.8 | 1395048.8 | 1395048.8 | 1395048.8 | 1395048.8 | 1395048.8 | 1395048.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101058119 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Localidad De La Guajolota - 10398 | 10398 | Durango | Mezquital | La Guajolota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2358908.07 | 2358908.07 | 2358908.07 | 2358908.07 | 2358908.07 | 2358908.07 | 2358908.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101065919 | Prevención Social De Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1498429.41 | 1498429429.41 | 1048900.58 | 1048900.58 | 749214.7 | 749214.7 | 749214.7 | 0.05 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 50 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101065920 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Del Confianza | 002 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 1554000 | 100 | 0 | Otros | 259 | 0 | 80 | Financiera: EVALUACIONES EN PROCESO / Física: EVALUACIONES REALIZADAS AL 80% / Registro:
DUR18180101065928 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 003 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4385700 | 4385700 | 3589940.92 | 3589940.92 | 1870200 | 1870200 | 1870200 | 42.6431 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: CAPACITACIONES EN PROCESO / Física: CAPACITACIONES EN PROCESO / Registro:
DUR18180101065929 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Impartición De Justicia | 004 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7171164.59 | 7171164.59 | 3921164.5 | 3921164.5 | 2420966.5 | 2420966.5 | 2420966.5 | 33.7597 | 0 | Otros | 0 | 0 | 40 | Financiera: ADQUSICIONES EN PROCESO DE CONTRATACION Y ENTREGA / Física: ADQUISIONES EN PROCESO DE CONTRATACION Y ENTREGA / Registro:
DUR18180101065931 | Red Nacional De Radiocomunicacion | 005 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: ADQUISICION EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101066800 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | AJM-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 299928.63 | 282780.63 | 141435.31 | 8802.08 | 8802.08 | 8802.08 | 8802.08 | 3.1127 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 7.89 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066819 | Equipamiento Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | EPISP-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 234265 | 234265.1 | 117132.55 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 4.506 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 18.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066826 | Vehículos Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | VPISP-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 300100 | 300100 | 150050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066829 | Equipamiento Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | FCECC-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2319540 | 2319540.02 | 1159770.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066832 | Equipamiento De Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública | EFPPLISP-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5431697 | 5431696.64 | 2715848.32 | 4415252.47 | 4415252.47 | 14694.88 | 14694.88 | 0.27054 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 2.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066835 | Vehículos Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública | VFPPLISP-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 24078720 | 24078720 | 12039360 | 21372911.84 | 21372911.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066838 | Equipamiento Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Impartición De Justicia | EFPPLIIJ-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 6164152 | 6137487.8 | 3068743.9 | 61000 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066841 | Vehículos Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Impartición De Justicia | VFPPLIIJ-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 17930740 | 17930740 | 8965370 | 8217000.01 | 8217000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066843 | Equipamiento Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | SJP-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1909735 | 1905065 | 952532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066912 | Equipamiento Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | EFSPN-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1742750 | 1742750 | 871375 | 603459.84 | 603459.84 | 120157.44 | 120157.44 | 6.8947 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066923 | Vehículos Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | VFSPN-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2200000 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR18180101066940 | Equipamiento Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | EDCFIHD-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1846543 | 1581177.09 | 790588.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066964 | Equipamiento Sistema Nacional De Información | ESNI-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 15588378 | 15521141.68 | 7760570.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066967 | Equipamiento Registro Público Vehicular | ERPV-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 336551 | 336551.15 | 168275.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066968 | Equipamiento Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | EFCPCDAI-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 322955 | 322955.51 | 161477.75 | 74751.37 | 74751.37 | 36761.37 | 36761.37 | 11.3828 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 3.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101066973 | Vehículos Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | VFCPCDAI-FASP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 798900 | 798900 | 399450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101067328 | Instituto De Ciencias Penales Y Formación Policial.- Mejoramiento En Salón De Usos Múltiples En 200 M2 (Acabados Y Reposición De Duela Y Zoclo) | PISP-INCAP-01-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 129212 | 129212 | 64606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101067455 | Instituto De Ciencias Penales Y Formación Policialmejoramiento De La Instalación Eléctrica E Iluminación Del Salón De Tiro 175 M2 | PISP-INCAP-02-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 225852 | 225852 | 112926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101067471 | Unidad De Atención Lúdica Al Menor Y De Acceso A Los Usuarios De La Fged. Construcción De Ludoteca, Caseta De Vigilancia, Acceso A Los Usuarios De La Fged | IDSJP-UALM-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4230000 | 4230000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101067498 | Dirección Estatal De Jueces De Control, Enjuiciamiento Y Ejecución De Penas. | IDSJP-DEJCEEP-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5700000 | 5700000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101067507 | Centro De Reinserción Para Menores Infractores Número 2 | FSPN-CRMI2-2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 6414800 | 6414800 | 3207400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070230 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Armando Fernandez Margen Derecho E Izquierdo Col. Heberto Castillo / 2016-04-12-10 | 2016-04-12-10 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2120000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070231 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Puerto De Ratia En Col. Valle Del Tagarete. / 2016-04-12-09 | 2016-04-12-09 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1780000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA CORRESPONDE A EJ 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070259 | Construcción De Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De San Miguel Del Cantil / 2016-04-12-06 | 2016-04-12-06 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 875607.82 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA CORRSPONDE EJ 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070623 | Rehabilitación Boulevard Heroico_Tramo_Puente_Itssp / 2016-04-12-03 | 2016-04-12-03 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3490000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA EJ 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070734 | Revestimiento De 8400 M3 En El Tramo 3+000 Al 10+000 Del Camino Guanaceví - Cebollas En La Localidad De Guanaceví, Municipio De Guanaceví, Durango / 2018-04-04-0164 | 2018-04-04-0164 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2275000 | 3498975.38 | 3498974.6 | 1049692.62 | 1049692.62 | 29.9912 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: 8,400 METROS CUBICOS / Registro:
DUR18180101070735 | Modernización Y Ampliación De 1560 M2 De La Carretera Acceso A La Cabecera Municipal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Guanaceví, Municipio De Guanaceví, Durango, Segunda Etapa / 2018-04-04-0021 | 2018-04-04-0021 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1304923 | 1304923 | 1304923 | 1304923 | 1304922.98 | 391476.9 | 391476.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070747 | Construcción Segunda Etapa De Red De Agua Potable Para La Comunidad De Ciénega De Nuestra Señora / 2016-04-12-05 | 2016-04-12-05 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1135000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA EJ 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070748 | Rehabilitación De Boulevard Antonio Ramirez Tramo Las Vegas - Cedireso / 2016-04-12-02 | 2016-04-12-02 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3300000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA EJ 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101070749 | Rehabilitacion De Calle Principal Cienega De Nuestra Señora / 2016-04-12-01 | 2016-04-12-01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3675000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA EJ 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101071040 | Construcción De Techumbre En Área Deportiva Cecyted Ciénega De Nuestra Señora / 2016-04-12-08 | 2016-04-12-08 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 850000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101071041 | Construcción De Techumbre En Área Deportiva Escuela Secundaria Ciénega De Nuestra Señora / 2016-04-12-04 | 2016-04-12-04 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 850000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRADA EJ 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101071122 | Construcción De Techumbre En Área Deportiva La Villita / 2016-04-12-07 | 2016-04-12-07 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 850000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CERRAA 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101071407 | Rehabilitacion De 2670m2 Del Parque Recreativo Alameda En La Localidad De Cuencamé De Ceniceros, Municipio De Cuencamé / 2018-04-02-0162 | 2018-04-02-0162 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101071472 | Construcción De 36,000 M2 De Camino Rural De Terracería La Villita-San Martín Tramo Km 0+000 Al Km 6+000 Localidad La Villita Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango. / 2018-04-12-0025 | 2018-04-12-0025 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1630661 | 1630661 | 815331 | 815331 | 815331 | 815331 | 815331 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101071473 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Arnulfo Leon Campos En Colonia Pri / 2016-04-12-11 | 2016-04-12-11 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101071570 | Reconstrucción De 240.90 M2 De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo De La Localidad De Topia, En El Municipio De Topia, Durango (2° Etapa). / 2018-04-15-0026 | 2018-04-15-0026 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 252440 | 252440 | 252440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101071634 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Educación Y Futuro, C.C.T.: 10epr0367h, En La Colonia Juan Lira De La Localidad De Victoria De Durango, En El Municipio De Durango, Dgo.) / | 149 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1402000 | 1402000 | 1402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071652 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango (Construcción De La Calle Álvaro Obregón En La Localidad De Villa Las Nieves, Municipio De Ocampo, Durango.) / | 584 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1899797.77 | 1899797.77 | 1899797.77 | 1862867.15 | 549387.94 | 549387.94 | 0 | 28.9182 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071659 | Proyectos De Infraestructura Pública (Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Cancha Publica De La Localidad De Alamillo Galeana, Mpio. De Rodeo, Dgo.) / | 322 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1373306.37 | 1373306.37 | 1373306.37 | 1321308.4 | 649456.67 | 649456.67 | 649456.67 | 47.2915 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071687 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización De La Calle Puebla, En El Municipio De Canatlán, Durango.) / | 471 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5055611.73 | 5055611.73 | 5055611.73 | 4541110.9 | 1339242.88 | 1339242.88 | 1339242.88 | 26.4902 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071692 | Infraestructura En Caminos Rurales En El Estado De Durango // (Construcción De Camino Rural: San Diego De Alcala (Municipio De Canatlan) - Ignacio Zaragoza (Municipio De Durango), Km 0+000 Al Km 3+100, En Los Municipios De Canatlan Y Durango, Dgo.) / | 474 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9929221.43 | 9929221.43 | 9929221.43 | 9067998.04 | 2674290.95 | 2674290.95 | 2674290.95 | 26.9335 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071705 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Construcción De Cancha De Futbol Con Gradas Y Luminarias, Loc. La Joya, Mpio. Poanas, Durango.) / | 418 | Durango | Poanas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101071710 | (Construccion De Domo Y Equipamiento En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Juan De Michis, Mpio De Suchil, Dgo._X000d_) / | 769 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1407633.14 | 1407633.14 | 1407633.14 | 1378711.99 | 677671.98 | 677671.98 | 677671.98 | 48.1427 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071712 | Infraestructura Carretera En El Estado De Durango // (Construcción De Carretera En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Rodeo, Durango.) / | 445 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7077856.42 | 7077856.42 | 7077856.42 | 6643479.49 | 1959263.44 | 1959263.44 | 1959263.44 | 27.6816 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071715 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Domo Y Cancha De Usos Multiples Con Equipamiento, En La Localidad De La Tinaja De Bartolo, Mpio. De El Oro, Dgo.) / | 784 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1825328.59 | 1825328.59 | 1825328.59 | 1802492.69 | 885970.98 | 885970.98 | 885970.98 | 48.5376 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071718 | Proyectos De Infraestructura Pública (Construcción De Domo Y Equipamiento En Jardin De Niños Mariano Escobedo, C.C.T: 10djn0055q, Loc. Ignacio Ramirez, Mpio. Guadalupe Victoria, Dgo.) / | 455 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1213515.68 | 1213515.68 | 1213515.68 | 1119978.93 | 550498.11 | 550498.11 | 550498.11 | 45.3639 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071719 | (Construcción De Camino Rural E.C. José María Morelos - La Palestina Del Km 0 000 Al Km 2 260, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango.) / | 458 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9939332.66 | 9939332.66 | 9939332.66 | 7210623.26 | 2126522.79 | 2126522.79 | 2126522.79 | 21.395 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071816 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Domo Y Equipamiento De Cancha Publica En La Loc. De Aguanueva, San Juan De Guadalupe, Dgo.) / | 989 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1426203.23 | 1426203.23 | 1426203.23 | 1381797.71 | 679188.7 | 679188.7 | 0 | 47.6222 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071870 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Aquiles Serdan, C.C.T: 10dpr0273u, Localidad De San Miguel De Lobos, Mpio. De Tepehuanes, Dgo) / | 153 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1214000 | 1214000 | 1214000 | 1194755.97 | 587252.93 | 587252.93 | 0 | 48.3734 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071888 | (Construcción De Camino (Simon Bolivar - San Jose Del Aguaje) Del Km 9 518 Al Km 13 118, Hacia Localidad Santa Rosalia, En El Municipio De General Simón Bolívar, Durango.) / | 592 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9938130 | 9938130 | 9938130 | 9058246.4 | 2671415.04 | 2671415.04 | 2671415.04 | 26.8805 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071895 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Espacio Publico En La Localidad De Nixtalpan, Nombre De Dios, Dgo. | 509 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1123994.7 | 1123994.7 | 1123994.7 | 1111630.76 | 547405.21 | 547405.21 | 547405.21 | 48.7018 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071898 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Tele Secundaria Num. 87, C.C.T: 10dtv0087x, Loc. Cieneguilla, Mpio. De Poanas, Dgo.) / | 277 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1377148.64 | 1377148.64 | 1377148.64 | 1356510.83 | 666759.57 | 666759.57 | 666759.57 | 48.4159 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101071969 | Construcción De Camino Rural: E.C. (Francisco I. Madero - San Juan Del Rio) Hacia La Loc. De Hermenegildo Galeana Del Km 0 000 Al Km 3 500 En El Municipio De Panuco De Coronado, Durango.) / | 457 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9908998.99 | 9908998.99 | 9908998.99 | 8126028.01 | 2396489.61 | 2396489.61 | 2396489.61 | 24.185 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.04 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101071984 | Construcción Domo Y Equipamiento Deportivo Cancha Usos Múltiples En Escuela Primaria Benito Juarez, C.C.T: 10epr0226i, Localidad Protero Del Llano (Boquilla Del Muerto), Municipio De Inde, Dgo) / | 279 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1274014.15 | 1274014.15 | 1274014.15 | 1221286.66 | 600293.45 | 600293.45 | 600293.45 | 47.1183 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072040 | Construcción De Centro De Rehabilitación Integral En El Municipio De Tamazula En El Estado De Durango, 1a. Etapa_X000d_ / | 1696 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10685965 | 10568419.38 | 5284209.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: PENDIENTE META / Registro:
DUR18180101072050 | Construcción Domo Y Equipamiento Cancha Usos Múltiples En Escuela Primaria Venustiano Carranza, C.C.T: 10dpr0170y, Loc. San Francisco De Los Remedios (Las Pintas), Mpio. De Guanacevi, Dgo.) | 1326 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1256987.87 | 1256987.87 | 1256987.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072080 | Proyectos Infraestructura Pública En Estado De Durango // (Construccion De Domo Y Equipamiento De Cancha De Usos Multiples En La Loc. Paso Nacional, Mpio. De Nazas, Dgo. _X000d_) / | 526 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1349330.64 | 1349330.64 | 1349330.64 | 1327920.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072095 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Telesecundaria # 244, Loc. El Refugio (El Conejo), C.C.T: 10dtv0244x, En Durango.) / | 341 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1269969.67 | 1269969.67 | 1269969.67 | 1250483.35 | 614643.35 | 614643.35 | 614643.35 | 48.3983 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072096 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Escuela Primaria Ecologica Profa. Ma Del Refugio Benitez R, C.C.T: 10epr0414b, Mpio. De Durango, Dgo.) / | 344 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1191102.12 | 1191102.12 | 1191102.12 | 1169699.54 | 574937.06 | 574937.06 | 574937.06 | 48.2693 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072159 | (Construcción De Domo En La Escuela Primaria Felipe Ángeles C.C.T. 10dpr0808o, En La Localidad De Pompeya En El Municipio De Tlahualilo, Dgo.) / | 719 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1207573.2 | 1207573.2 | 1207573.2 | 1191461.19 | 585633.47 | 585633.47 | 585633.47 | 48.4967 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072160 | (Construcción De Domo Y Equipamiento En Escuela Primaria Niños Heroes C. C. T. 10epr0352f, Loc. El Agostadero, Municipio De El Oro, Dgo.) / | 722 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1435660.5 | 1435660.5 | 1435660.5 | 1416215.14 | 696105.75 | 696105.75 | 696105.75 | 48.4868 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072185 | (Construcción De Domo Y Equipamiento Deportivo En Escuela Primaria Profra. Roberta Calzada Saucedo C. C. T. 10epr0469e, Mpio. Vicente Guerrero, Dgo.) / | 785 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1435761.21 | 1435761.21 | 1435761.21 | 1414400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072189 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Cancha Pública De La Localidad "El Alférez",San Bernardo,Durango) / | 449 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1494000 | 1494000 | 1494000 | 1475422.06 | 725207.46 | 725207.46 | 725207.46 | 48.5413 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072198 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Espacio Publico, En Calle Progreso S.N., En La Localidad De San Pedro Del Gallo, Mpio. San Pedro Del Gallo, Durango.) / | 147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1043000 | 1043000 | 1043000 | 1030298.29 | 506417.8 | 506417.8 | 506417.8 | 48.554 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072252 | Construcción De Domo Y Equipamiento En Escuela Primaria "Niños Heroes" C. C. T. 10epr0233s, Loc. Cuba, Mpio. San Pedro Del Gallo, Durango.) / | 1327 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1160219.85 | 1160219.85 | 1160219.85 | 1145922.39 | 563249.98 | 563249.98 | 563249.98 | 48.5468 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072323 | (Construcción De Domo En Escuela Primaria Profa. Juana Villalobos, Col. Valle Verde Oriente, C.C.T: 10epr0390i, Localidad Victoria De Durango, Dgo.) / | 150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1472323.4 | 1472323.4 | 1472323.4 | 1450493 | 712954.18 | 712954.18 | 712954.18 | 48.4237 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072324 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas, C.C.T: 10dpr0247w, Loc. El Tecuán, Mpio. De Tamazula, Dgo.) / | 152 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1438008.09 | 1438008.09 | 1438008.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072344 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización De La Calle: José Miguel Castro Carrillo En El Municipio De Durango, Dgo.) / | 518 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2029162.91 | 2029162.91 | 2029162.91 | 1998321.35 | 589335.45 | 589335.45 | 0 | 29.0433 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072350 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Cancha Publica De La Localidad De La Lagunita, Guanacevi, Dgo.) / | 278 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1287259.86 | 1287259.86 | 1287259.86 | 1267481.74 | 622999.49 | 622999.49 | 0 | 48.3973 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072351 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (La Construcción De Calle Emiliano Zapata En El Municipio De Nuevo Ideal, Durango.) / | 521 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3080602.9 | 3080602.9 | 3080602.9 | 3030959.99 | 893876.34 | 893876.34 | 893876.34 | 29.0163 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072372 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Escuela Primaria General Francisco Villa, Con Clave: 10dpr1416h, Loc. Arroyo Grande, Mpio. Canelas, Dgo.) / | 720 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1439775.25 | 1439775.25 | 1439775.25 | 1417784.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072384 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Iluminación De Campo De Futbol Soccer, Loc. Villa Unión, Mpio. Poanas, Durango.) / | 420 | Durango | Poanas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101072388 | Infraestructura Carretera En El Estado De Durango // (Construcción De Carretera: Simón Bolivar - Oriente Aguanaval, En El Municipio De General Simón Bólivar, Durango.) / | 497 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5055611.73 | 5055611.73 | 5055611.73 | 4866708.76 | 1435266.65 | 1435266.65 | 1435266.65 | 28.3896 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072416 | Construcción Camino Rural: E.C. (Los Altares-Topia) - Hacia La Loc. Quebrada Honda, Del Km 0 000 Al Km 1 681, En La Localidad: Puerto De Cuevecillas En El Municipio De Topia, Durango.) / | 1004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9412410 | 9412410 | 9412410 | 9252025.51 | 2728563.46 | 2728563.46 | 2728563.46 | 28.989 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072458 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En La Escuela General Lázaro Cárdenas C.C.T. 10epr0004z En El Municipio De Canatlan Dgo. ) / | 1192 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1376382.87 | 1376382.87 | 1376382.87 | 1321352.32 | 649478.26 | 649478.26 | 649478.26 | 47.1873 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072532 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Escuela Primaria Emiliano Zapata, C.C.T: 10epr0267i,En La Localidad Tepalcateño, Municipio De San Luis Del Cordero, Dgo.) / | 382 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072548 | Infraestructura En Caminos Rurales En El Estado De Durango // (Construcción Del Camino Rural: Altarez - Otaez, En El Municipio De Otaez, Durango.) / | 588 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4536540 | 4536540 | 4536540 | 4486638.06 | 1338498.65 | 1338498.65 | 1338498.65 | 29.5048 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.22 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072552 | Construcción De Domo En Ecuela Primaria Emiliano Zapata C. C. T. 10dpr1085h, Loc. El Ancón, Mpio. Vicente Guerrero, Dgo.) | 512 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1246141.8 | 1246141.8 | 1246141.8 | 1220645.84 | 599978.46 | 599978.46 | 599978.46 | 48.1469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072563 | Construcción De Domo Y Equipamiento Deportivo De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Publica, Localidad La Goma, Mpio. De Lerdo, Dgo.) / | 281 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1437704.9 | 1437704.9 | 1437704.9 | 1418920.58 | 697435.54 | 697435.54 | 697435.54 | 48.5103 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072588 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización Calle Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 0 510, En Loc. Santa María Del Oro, Municipio De El Oro, Durango.) / | 484 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8825160.5 | 2602674.45 | 2602674.45 | 2602674.45 | 26.0267 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072591 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Rehabilitacion Y Modernizacion De Unidad Deportiva Bicentenario, Loc. Villa Unión, Mpio. Poanas, Durango.) / | 419 | Durango | Poanas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101072600 | (Construcción De Domo Y Equipamiento Deportivo En Jardín De Niños: Juan De La Barrera C.C.T:10djn0019l, Loc. Peñon Blanco, Mpio. De Peñon Blanco, Dgo) / | 783 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1287615.78 | 1287615.78 | 1287615.78 | 1267965.77 | 623237.41 | 623237.41 | 623237.41 | 48.4024 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072604 | (Construcción De La 4ta Etapa De Boulevard Acacias (Sobre Blvd Acacias Y Calle Nuevo) Del Km 1 060 Al Km 1 500, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango.) / | 447 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7684529.83 | 7684529.83 | 3800000 | 6796646 | 2038993.8 | 2038993.8 | 2038993.8 | 26.5337 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072611 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Espacio Publico, Loc. Agustin Melgar, Frente A Plaza "Agustin Melgar", Mpio. Nazas, Dgo.) / | 465 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1269748.77 | 1269748.77 | 1269748.77 | 1242051.72 | 610499.99 | 610499.99 | 610499.99 | 48.0804 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072631 | Proyectos De Infraestructura Pública (Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria #364, Clave: 10dtv0364j, Loc. De Ignacio Valencia (Los Alamitos), Mpio. Hidalgo, Dgo.) / | 1329 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1262714.62 | 1262714.62 | 1262714.62 | 1242127.43 | 610537.21 | 610537.21 | 0 | 48.3512 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072678 | Construcción De Domo Y Equipamiento De Cancha En Escuela Primaria Vicente Guerrero, C.C.T: 10dpr0332t, Loc. San Francisco De Los Lobos, Mpio. De San Dimas, Dgo) / | 1332 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1550807.89 | 1550807.89 | 1550807.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072679 | Proyectos De Infraestructura Pública (Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Escuela Secundaria Santiago Lavin Cuadra, C. C. T. 10ees0052b, Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.) / | 1335 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1270838.22 | 1270838.22 | 1270838.22 | 1250368.83 | 614588.07 | 614588.07 | 614588.07 | 48.3608 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072689 | Construcción De Domo En La Escuela Josefa Ortíz De Domínguez C.C.T.10dpr1270d En La Localidad De San Simón, Mpio. San Bernardo,Dgo.) / | 454 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1462000 | 1462000 | 1462000 | 1443248.7 | 709393.43 | 709393.43 | 709393.43 | 48.5221 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072691 | Construcción De Domo Y Equipamiento Fijo A Piso En Escuela Primaria Aquiles Serdan, C.C.T: 10dpr1056m, Localidad El Naranjo, Municipio Santa Clara, Dgo.) / | 988 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1331670.78 | 1331670.78 | 1331670.78 | 1310796.59 | 644289.86 | 644289.86 | 644289.86 | 48.3821 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072730 | Construcción De Domo Y Equipamiento Deportivo De Cancha En Escuela Telesecundaria Num. 192, C.C.T: 10dtv0192h, En La Localidad De Los Angeles, En El Municipio. De Lerdo, Dgo.) / | 148 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1039857.43 | 1039857.43 | 1039857.43 | 998919.04 | 490994.1 | 490994.1 | 490994.1 | 47.2174 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072752 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Cancha Publica De La Loc. La Peña, Mpio. De Pueblo Nuevo, Dgo.) / | 323 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1579979.78 | 1579979.78 | 1579979.78 | 1556384.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072757 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo Y Equipamiento De Cancha Publica De La Localidad El Triunfo, Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.) / | 326 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1242002.02 | 1242002.02 | 1242002.02 | 1220657.43 | 599984.16 | 599984.16 | 599984.16 | 48.3078 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072760 | Construcción De Domo Y Equipamiento En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Ignacio Allende, C.C.T: 10dpr0130x, En La Loc. De Ignacio Allende (Los Allendes), Mpio. De Inde, Dgo) / | 280 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1143073.81 | 1143073.81 | 1143073.81 | 1107457.11 | 544343.32 | 544343.32 | 544343.32 | 47.621 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072805 | Infraestructura Carretera En El Estado De Durango // (Construcción De Carretera: Peñon Blanco - San Juan Del Río, Del Km 13 140 Al Km 14 640, En El Municipio De Peñon Blanco, Durango.) / | 446 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5055611.73 | 5055611.73 | 5055611.73 | 4781418.32 | 1410113.2 | 1410113.2 | 1410113.2 | 27.892 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101072835 | (Construcción De Domo Y Reposición De Equipo En Escuela Primaria: "Jose Ramón Valdez", Clave: 10dpr1106d, Loc. La Granja, Mpio. General Simón Bolívar, Dgo._X000d_) / | 1076 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1254075.9 | 1254075.9 | 1254075.9 | 1239125.81 | 609061.84 | 609061.84 | 609061.84 | 48.5666 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072957 | Construcción Domo Cancha Usos Múltiples En Jardín De Niños Roberto Garibay Sida, C.C.T.: 10ejn0012r, En Localidad De Santiago Papasquiaro, Municipio De Stgo Papasq, Dgo.) / | 146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 615000 | 615000 | 615000 | 604587.55 | 297170.15 | 297170.15 | 297170.15 | 48.3203 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072991 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo E Instalación De Equipamiento En Cancha Publica De La Localidad Transporte, Mpio. Gomez Palacio, Dgo.) / | 331 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1265961.58 | 1265961.58 | 1265961.58 | 1249027.24 | 613928.64 | 613928.64 | 613928.64 | 48.495 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101072992 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Cancha Publica De La Loc. Sauces De Canutillo, Mpio. De Ocampo, Dgo.) / | 333 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1340001.01 | 1340001.01 | 1340001.01 | 1318256.45 | 647956.56 | 647956.56 | 0 | 48.3549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073000 | Construcción De Carretera: San Nicolás De Arriba - San Miguel De Papasquiaro, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango.) / | 583 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5510616.78 | 5510616.78 | 5510616.78 | 5092490.21 | 1501853.05 | 1501853.05 | 1501853.05 | 27.2538 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.26 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073033 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización De Las Calles Aledañas A La Plaza Principal Del Municipio De Nombre De Dios, Durango.) / | 482 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3922680 | 3922680 | 3922680 | 3860890.74 | 1138635.57 | 1138635.57 | 1138635.57 | 29.027 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.06 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073039 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Rehabilitación Y Modernización De Cancha De Futbol Rápido Con Pasto Sintético, Gradas Metálicas Y Luminarias, Localidad Villa Unión, Municipio De Poanas, Durango.) / | 421 | Durango | Poanas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101073053 | Construcción De Carretera: Localidad El Castillo Hacia Localidad "El Carrizal" Del Km 0 600 - Km 1 800, En El Municipio De Tamazula, Durango.) / | 450 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9100101.11 | 9100101.11 | 9100101.11 | 8990893.31 | 2651551.59 | 2651551.59 | 2651551.59 | 29.1376 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073125 | (Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad El Saucito Municipio De San Juan Del Rio, Durango.) / | 1328 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1285306.37 | 1285306.37 | 1285306.37 | 1262592.79 | 620596.45 | 620596.45 | 620596.45 | 48.2839 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073131 | Proyectos De Infraestructura Pública // (Construcción De Domo Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Adela Ayala C. C. T. 10dpr1525o, Mpio. De Gomez Palacio, Durango) / | 1331 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1194703.74 | 1194703.74 | 1194703.74 | 1174081.38 | 577090.85 | 577090.85 | 577090.85 | 48.3041 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073141 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Construcción De Calle Libramiento Y Calle Siempre Viva, En El Municipio De Canatlán, Durango.) / | 448 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3033367.04 | 3033367.04 | 3033367.04 | 2987451.71 | 881045.08 | 881045.08 | 881045.08 | 29.0451 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073146 | Construcción De Camino Rural: Adolfo López Mateos Del Km 0 000 Al Km 1 000 De La Localidad La Ciudad, En El Municipio De Pueblo Nuevo, Durango.) / | 999 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6335366.92 | 6335366.92 | 6335366.92 | 6101346.42 | 1799380.13 | 1799380.13 | 1799380.13 | 28.4021 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.06 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073169 | Construcción De Centro De Rehabilitación Integral En El Municipio De Vicente Guerrero En El Estado De Durango 1a. Etapa_X000d_ / | 1695 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10111111 | 9999888.78 | 4999944.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: PENDIENTE META / Registro:
DUR18180101073186 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Escuela Primaria Mexico, Colonia Mexico, C.C.T: 10epr0395d, Localidad Victoria De Durango, Dgo.) / | 353 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1133263 | 1133263 | 1133263 | 1113943.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073215 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Construcción De Calles En La Localidad José María Patoni (Menores De Arriba), Municipio De San Juan Del Rio, Durango) / | 519 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6977856.42 | 6977856.42 | 6977856.42 | 6091544.52 | 1796489.4 | 1796489.4 | 1796489.4 | 25.7456 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073216 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Construcción De Calle Miguel Alemán En El Municipio De Nuevo Ideal, Durango.) / | 520 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1452892.91 | 1452892.91 | 1452892.91 | 1430089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073232 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Comunitaria C. C. T. 10kpr0284j, Loc. De Meleros, Mpio. De Santiago Papasquiaro, Dgo.) / | 721 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1340067.27 | 1340067.27 | 1340067.27 | 1320765.81 | 649189.97 | 649189.97 | 649189.97 | 48.4446 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073245 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Poanas, Durango // (Construcción De Cancha De Futbol Con Gradas, Luminarias Y Gimnasio Al Aire Libre, Loc. San Atenógenes (La Villita), Mpio. Poanas, Durango.) / | 417 | Durango | Poanas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101073253 | Construcción De Carretera Desde Loc. "Pueblo De Santiago" Hacia Loc. "Santa Cruz De La Cuchilla" Km 0 000-Km 2 260 Mpio. De Cuencame,Dgo._X000d_) / | 451 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5055611.73 | 5055611.73 | 5055611.73 | 4938923.02 | 1456563.73 | 1456563.73 | 1456563.73 | 28.8108 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073259 | Construcción De Carretera: San Miguel De La Michilia - La Soledad Del Km 0 000 Al Km 1 800, En El Municipio De Suchil, Durango.) / | 466 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5055611.73 | 5055611.73 | 5055611.73 | 4910668.24 | 1448230.97 | 1448230.97 | 1448230.97 | 28.646 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073311 | (Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Escuela Don Benito Juarez, C.C.T. 10dpr1596i , De La Localidad De San Miguel Del Real, Tlahualilo, Dgo.) / | 1337 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1534514.45 | 1534514.45 | 1534514.45 | 1423025.05 | 699452.98 | 699452.98 | 699452.98 | 45.5814 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073312 | (Construcción De Domo Tipo Arcotecho En Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Dolores Hidalgo C. C. T. 10etc0021z En Localidad Dolores Hidalgo, Durango) / | 1341 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 824330.7 | 824330.7 | 824330.7 | 809930.54 | 398101.46 | 398101.46 | 398101.46 | 48.2939 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073349 | (Construcción De Domo Y Equipamiento De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec, C.C.T: 10dpr0138p, Loc. Héroes De Chapultepec (San Sebastián), Mpio. De Cuencamé, Dgo.) / | 996 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1303933.26 | 1303933.26 | 1303933.26 | 1220090.18 | 599705.34 | 599705.34 | 599705.34 | 45.992 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN REPORTE POR LA DIRECCION / Registro:
DUR18180101073748 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita De San Atenogenes; 28 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 25166348 | 25166348 | 25166348 | 25166348 | 10371592.34 | 10371592.34 | 8238509.05 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073754 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: San Juan Del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 51141614 | 51141614 | 51141614 | 51141614 | 21076557.29 | 21076557.29 | 16741827.32 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073766 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil Limite De Estado; 16 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 14380770 | 14380770 | 14380770 | 14380770 | 5926624.19 | 5926624.19 | 4707719.46 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073769 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 23368752 | 23368752 | 23368752 | 23368752 | 9630764.32 | 9630764.32 | 7650044.12 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073771 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8089183 | 8089183 | 8089183 | 8089183 | 3333726.11 | 3333726.11 | 2648092.2 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073775 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Ferreria - Pilar De Zaragoza; 9.6 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8628462 | 8628462 | 8628462 | 8628462 | 3555974.52 | 3555974.52 | 2824631.67 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073776 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Santa Maria Del Oro - Cienega De Escobar; 67.2 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 60399235 | 60399235 | 60399235 | 60399235 | 24891821.61 | 24891821.61 | 19772421.72 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073779 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 18874761 | 18874761 | 18874761 | 18874761 | 7778694.25 | 7778694.25 | 6178881.79 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073782 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 27862742 | 27862742 | 27862742 | 27862742 | 11482834.38 | 11482834.38 | 9121206.45 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073869 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | PIPS 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 55725485 | 55725485 | 55725485 | 55725485 | 22965668.75 | 22965668.75 | 18242412.9 | 41.2121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101073895 | Colegio De Ciencias Y Humanidades: Rehabilitación De Infraestructura Deportiva (Eléctrico) | MS2013-9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 28775 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR18180101073942 | Facultad De Ciencias De La Salud: Trabajos Complementarios Para La Remodelacion Y Ampliacion Del Laboratorio De Investigación | S2016-9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UJED | Educación | En Ejecución | 2016 | 130749.11 | 130757.47 | 130757.47 | 130757.47 | 130757.47 | 130757.47 | 130757.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 2017, AVANCE AL 100% / Registro:
DUR18180101074233 | Plantilla Con Logo Para Estampados | FORTAMUN 1 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 14628.18 | 14628.18 | 14628.18 | 14628.18 | 14628.18 | 14628.18 | 14628.18 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA ADQUISICION ES UN TAPETE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101074244 | Mobiliario Cabildo | FORTAMUN 2 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 23454.47 | 23454.47 | 23454.47 | 23454.47 | 23454.47 | 23454.47 | 23454.47 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LAS ADQUISICIONES SON DOS MINISPLIT / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101075457 | Inversión Y Adquisiciones Fortamun 18 | 001 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 472408 | 472408 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 7.4088 | 0 | Otros | 21000 | 0 | 7.41 | Financiera: NO hubo variación en el avance financiero / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101076431 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de canatlan | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101076652 | Evaluaciones Del Desempeño | 1813SPM001 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 19050 | 19050 | 13335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 582500 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101076674 | Vestuario Y Uniformes | 1813SPM002 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5743000 | 5743000 | 4020100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 582500 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101076701 | Material De Seguridad Municiones | 1813SPM003 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 469059.4 | 469059.4 | 469059.4 | 469059.4 | 469059.4 | 469059.4 | 469059.4 | 100 | 0 | Piezas | 582500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101076715 | Prendas De Proteccion | 1813SPM004 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 582500 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101076735 | Profesionalizacion, Formacion Y Nivelacion Academica | 1813SPM005 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 9944480 | 9944480 | 6961136 | 7264980 | 3632490 | 3632490 | 3632490 | 36.5277 | 0 | Otros | 582500 | 0 | 36.53 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101076781 | Difusion Externa | 1813SPM007 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 49000 | 17864 | 17864 | 17864 | 17864 | 25.52 | 0 | Otros | 582200 | 0 | 25.52 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101076909 | Evaluaciones De Control, Prevencion Social De La Violencia | 1813SPM006 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 8026176 | 8026176.6 | 5477605.8 | 3088900 | 1544450 | 1544450 | 1544450 | 19.2427 | 0 | Otros | 582500 | 0 | 19.24 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101077603 | Construcción De Pavimento Hidraulico Camino A Carboneras Del Municipio De Canelas | FORTAMUN 01 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR18180101077666 | Subsidio Federal Ordinario 2018 | CAF2018A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UJED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1300789530 | 1300789530 | 687132631 | 631856933.55 | 630933225.9 | 623910145.33 | 623910145.33 | 47.964 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 47.96 | Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 3,923,895.73 / Física: AVANCE DEL 47.96% / Registro:
DUR18180101077828 | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Cancha Publica Barrio La Muralla, Loc. Nogales, Coneto De Comonfort, Dgo.) / | 151 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1317624 | 1317623.86 | 651565 | 1275003.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101077829 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización De La Calle San Pedro, En El Municipio De Coneto De Comonfort, Durango.) / | 452 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 6774512 | 6774519.72 | 3350000 | 5888891.98 | 1766667.59 | 1766667.59 | 1766667.59 | 26.0781 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101077830 | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización De La Calle "Camino Real", Acceso A Coneto De Comonfort, En El Municipio De Coneto De Comonfort, Durango.) / | 453 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8088979 | 8088978.77 | 4000000 | 7103406.89 | 2131022.07 | 2131022.07 | 2131022.07 | 26.3448 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180101078340 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Marcos Gonzales Solis Con Clave Del Centro De Trabajo 10ees0063h Ubicado En El Km 14 De La Carretera Durango Al Mezquital, En La Loma De Praxedis Guerrero, | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078343 | Construcción De Domo En Universidad Pedagogica De Durango Ubicado En El Carretera Durango Al Mezquital, En Durango, Dgo. México. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078344 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En El Ejido Noe En El Municipio De Gómez Palacio, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1888430.12 | 1888430.12 | 1888430.12 | 1878152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078346 | Construccion De Domo En El Ejido Manila En El Municipio De Gómez Palacio, Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 661450 | 661450 | 661450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078347 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, C.C.T.: 10epr0426g, En El Fraccionamiento Morelos Ii En Gómez Palacio Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 884650 | 884650 | 884650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078349 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Profa. Ma Dolores Campillo Rincon Con Clave Del Centro De Trabajo 10ees0002u Ubicado Sobre Blvd. Miguel Alemán En Gómez Palacio, Durango, México. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 2153900 | 2153900 | 2153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078350 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura De Gómez Palacio. Iii Etapa. Rehabilitación Del Teatro Dolores Del Río En Gómez Palacio, Durango, México. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078352 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura De Gómez Palacio. Iv Etapa. Rehabilitación Del Museo De Arte Moderno | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078353 | Construcción De Barda Perimetral En Secundaria En La Localidad De Col. Octavio Rendón En Gómez Palacio, Durango, México. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078354 | Construcción De Domo En Primaria En La Localidad De Leticia Herrera En Gómez Palacio, Durango, México. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078355 | Construcción De Barda En Jardín De Niños En La Localidad De Nazareno 3 En Lerdo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078356 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Ejido Lerdo En Lerdo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 800972.2 | 800972.2 | 800972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078357 | Construcción De Techumbre Y Baños En La Localidad De Ejido Lerdo En Lerdo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078359 | Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San Martín, En Mapmi, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078360 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De Sta María Ocotán En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078361 | Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Chimaltita En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078362 | Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Ciénega De Las Esperanzas En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078364 | Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De La Muralla En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078365 | Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Los Espejos En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078366 | Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Mesa De Las Joyas En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078367 | Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Mesa De Torrecillas En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078457 | Construcción De Cancha En Sec Tecnica En La Localidad De Los Charcos En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078458 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Ciénega De Mirasoles En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 417000 | 417000 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078459 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Los Alacranes (San Fco Oc) En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 417000 | 417000 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078460 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Toyana En El Mezquital, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 471000 | 471000 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078461 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San Juan De Michis En Suchil, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078462 | Construcción Aula En Secundaria En La Localidad De Lucero En Tlahualilo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078463 | Construcción De Barda En Primaria En La Localidad De La Campana En Tlahualilo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078464 | Construcción De Barda Perimetral En Secundaria En La Localidad De Pamplona En Tlahualilo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078465 | Construcción De Aula En Primaria En La Localidad De Col. La Estación En Vicente Guerrero, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078466 | Construcción De Barda En Primaria En La Localidad De Ejido El Ancón En Vicente Guerrero, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180101078467 | Modernizacion De Blvd. Domingo Arrieta 1a Etapa En Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17638093 | 11315972 | 11315972 | 11226851 | 56.5799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
DUR18180201088553 | Construcción De Casa De Salud En El Rodeo - 54156 | 54156 | Durango | Tamazula | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 548425.29 | 548425.29 | 548425.29 | 548425.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088554 | Rehabilitación Del Camino El Barco A Bastantitas - 40581 | 40581 | Durango | Tamazula | San Juan de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 393044.34 | 393044.34 | 393044.34 | 393044.34 | 393044.34 | 393044.34 | 393044.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 318 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088555 | Rehabilitación Del Camino Las Lajas A Los Remedios Y Ramales Y El Lorito A Los Reyes - 41347 | 41347 | Durango | Tamazula | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 310351.93 | 310351.93 | 310351.93 | 310351.93 | 310351.93 | 310351.93 | 310351.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 754 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088556 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Huerta A El Vaso - 65685 | 65685 | Durango | Tamazula | La Mesa del Vaso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3186696.51 | 3186696.51 | 3186696.51 | 3186696.51 | 3186696.51 | 3186696.51 | 3186696.51 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088557 | Rehabilitación Del Camino Sahuatenipa A La Vinatería Y Ramales - 31098 | 31098 | Durango | Tamazula | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 388978.47 | 388978.47 | 388978.47 | 388978.47 | 388978.47 | 388978.47 | 388978.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088558 | Rehabilitación Del Camino El Rincón Del Guayabo A El Guamuchilito Y Ramales - 39525 | 39525 | Durango | Tamazula | Las Mesas de Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 289520 | 289520 | 289520 | 289520 | 289520 | 289520 | 289520 | 100 | 0 | Metros lineales | 413 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088559 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Coluta - 41457 | 41457 | Durango | Tamazula | Coluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 355052.66 | 355052.66 | 355052.66 | 355052.66 | 355052.66 | 355052.66 | 355052.66 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 10 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088560 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Cabecera Mun De Tepehuanes - 89802 | 89802 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088561 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Col La Flor Cabecera Mun De Tepehuanes Zap Mil Sesenta Y Cinco - 89448 | 89448 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 456788 | 228394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088562 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col La Flor Cabecera Mun De Tepehuanes Zap Mil Sesenta Y Cinco - 89710 | 89710 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 786988 | 393494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088563 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col La Estación Cabecera Mun De Tepehuanes Zap Novecientos Noventa Y Tres - 89151 | 89151 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 967856 | 483928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088603 | Construcción De Línea De Agua En Carboneras - 76020 | 76020 | Durango | Pueblo Nuevo | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088604 | Construcción De Línea De Agua En La Localidad Chavarría Del Campamento - 35879 | 35879 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría del Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088605 | Construcción De Línea De Agua - 75429 | 75429 | Durango | Pueblo Nuevo | San Francisco de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088606 | Suministro Y Colocación De Sesenta Tinacos En La Comunidad De El Molino - 48705 | 48705 | Durango | Pueblo Nuevo | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 205823.9 | 205823.9 | 205823.9 | 205823.9 | 205823.9 | 205823.9 | 205823.9 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088607 | Dotación De Sesenta Baterías En La Comunidad De El Molino - 48792 | 48792 | Durango | Pueblo Nuevo | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 194176.1 | 194176.1 | 194176.1 | 194176.1 | 194176.1 | 194176.1 | 194176.1 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088608 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para La Línea De Agua En Portales De Milpillas - 90519 | 90519 | Durango | Pueblo Nuevo | Portales de Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088609 | Construcción De Linea De Agua En Quebrada Del Campamento - 36024 | 36024 | Durango | Pueblo Nuevo | Quebrada del Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088610 | Rehabilitación De Línea De Agua En Santa Lucía - 75922 | 75922 | Durango | Pueblo Nuevo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088611 | Ampliación De La Línea De Agua De La Cumbre De Milpillas - 90114 | 90114 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088725 | Equipamiento Comedor Secundaria Jose Santos Valdez Colonia Valle Verde - 112482 | 112482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 24460.17 | 7338.05 | 7338.05 | 7338.05 | 29.3522 | 0 | Otros | 347 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088726 | Construccion Comedor Secundaria Jose Santo Valdez Colonia Valle Verde - 112244 | 112244 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 498438 | 499412 | 499412 | 490121.91 | 147036.58 | 147036.58 | 147036.58 | 29.4419 | 0 | Otros | 347 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088727 | Construcción De Piso Firme En La Cabecera Mun De Durango - 102688 | 102688 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2000008 | 1000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088728 | Construcción De Techo Firme En La Cabecera Mun De Durango - 102603 | 102603 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2999980 | 1499990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088729 | Guarniciones Y Banquetas Calle Orquidea Entre Dalia Y Tejocote Colonia La Virgen - 88540 | 88540 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2412 | 1635 | 1635 | 1592.01 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 29.211 | 0 | Otros | 18 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088730 | Adquisición De Software Y Hardware Operativa - 83500 | 83500 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 72580.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088731 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 83488 | 83488 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 40104.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088732 | Adquisición De Software Y Hardware - 83472 | 83472 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1299451.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088733 | Construccion Alumbrado Publico Colonia Gobernadores - 83761 | 83761 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 653160 | 653160 | 653160 | 653160 | 319708.21 | 319708.21 | 319708.21 | 48.9479 | 0 | Otros | 2456 | 100 | 52 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088734 | Construccion Alumbrado Publico Colonia Luz Y Esperanza - 83728 | 83728 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 664727 | 664727 | 664727 | 664727 | 325151.39 | 325151.39 | 325151.39 | 48.915 | 0 | Otros | 3196 | 100 | 55 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088735 | Construccion Alumbrado Publico Colonia Cielo Azul - 83793 | 83793 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 305096 | 305096 | 305096 | 305096 | 149000 | 149000 | 149000 | 48.8371 | 0 | Otros | 334 | 100 | 56 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088736 | Construccion Alumbrado Colonia La Virgen - 85519 | 85519 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 348551.3 | 493781 | 493781 | 493781 | 241612.07 | 241612.07 | 241612.07 | 48.931 | 0 | Otros | 6705 | 100 | 61 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088737 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 83561 | 83561 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 409947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088738 | Construccion Alumbrado Colonia Jardines De Cancun - 85422 | 85422 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 534830.68 | 661501 | 661501 | 661501 | 323863.04 | 323863.04 | 323863.04 | 48.9588 | 0 | Otros | 5499 | 100 | 55 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088739 | Equipamiento Y Construccion De Pozo Agua Pot Colonia Luz Y Esperanza - 83703 | 83703 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4612336 | 1153084 | 1153084 | 1153084 | 1153084 | 1153084 | 1153084 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088740 | Linea De Conduccion Construccion Colonia Luz Y Esperanza - 38960 | 38960 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 819964 | 819964 | 819964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088741 | Red De Alcantarillado Rehabilit Ampliacion Gobernadores - 39036 | 39036 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 834456 | 213963 | 213963 | 213963 | 213963 | 213963 | 213963 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088742 | Red De Alcantarillado Construccion Ampl Miguel De La Madrid - 39227 | 39227 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 505038 | 129497 | 129497 | 129497 | 129497 | 129497 | 129497 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088743 | Red De Agua Potable Ampliacion Ampl Dolores Del Rio - 38893 | 38893 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 33013 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088744 | Red De Agua Potable Ampliacion Colonia Luz Y Esperanza - 38876 | 38876 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 67658 | 67657.85 | 67657.85 | 67657.85 | 67657.85 | 67657.85 | 67657.85 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088745 | Red De Agua Potable Construccion Colonia Jardines Del Nayar - 38758 | 38758 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 202200 | 50525.55 | 50525.55 | 50525.55 | 50525.55 | 50525.55 | 50525.55 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088746 | Red De Alcantarillado Construccion Colonia Campo Alegre - 39211 | 39211 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 326114 | 83619 | 83619 | 83619 | 83619 | 83619 | 83619 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088747 | Red De Agua Potable Ampliacion Colonia San Carlos - 38863 | 38863 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 34607 | 34605.76 | 34605.76 | 34605.76 | 34605.76 | 34605.76 | 34605.76 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088748 | Red De Alcantarillado Construccion Colonia Rincon De Los Lobos - 39275 | 39275 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1053981 | 270251 | 270251 | 270251 | 270251 | 270251 | 270251 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088749 | Red De Agua Potable Construccion Colonia Paseo De Tapias - 38725 | 38725 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 281136 | 70284 | 70284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088750 | Red De Alcantarillado Ampliacion Colonia Hector Mayagoitia - 39058 | 39058 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 125003 | 125003 | 125003 | 125003 | 125003 | 125003 | 125003 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088751 | Red De Agua Potable Ampliacion Colonia Villas Alpinas - 38911 | 38911 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 126663 | 42221 | 42221 | 42221 | 42221 | 42221 | 42221 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088752 | Red De Alcantarillado Rehabilit Colonia Ninos Heroes - 38987 | 38987 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 41497 | 41497 | 41497 | 41497 | 41497 | 41497 | 41497 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088753 | Infraestructura Para Alcantarillado En Calle Cruz De Olvido Entre De Las Rosas Y Jose Ramon De La Colonia Masie - 34387 | 34387 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 331809 | 275063 | 275063 | 269408.17 | 80822.45 | 80822.45 | 80822.45 | 29.3833 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088754 | Red De Agua Potable Construccion Colonia Rincon De Los Lobos - 38956 | 38956 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 713461 | 713461 | 713461 | 713461 | 713461 | 713461 | 713461 | 100 | 0 | Otros | 468 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088755 | Red De Agua Potable Construccion Colonia La Huertas - 38939 | 38939 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2086724 | 2086724 | 2086724 | 2086724 | 2086724 | 2086724 | 2086724 | 100 | 0 | Otros | 432 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088756 | Red De Agua Potable Ampliacion Colonia El Saltito - 38832 | 38832 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 228856 | 57214 | 57214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 387 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088757 | Red De Alcantarillado Construccion Colonia Las Huertas - 39260 | 39260 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2467503 | 632693 | 632693 | 632693 | 632693 | 632693 | 632693 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088758 | Red De Alcantarillado Construccion Colonia Jardines Del Nayar - 39243 | 39243 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 542892 | 139203 | 139203 | 139203 | 139203 | 139203 | 139203 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088759 | Red De Alcantarillado Construccion Colonia Paseo De Tapia - 39148 | 39148 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 741962 | 190247 | 190247 | 190247 | 190247 | 190247 | 190247 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088760 | Red De Alcantarillado Ampliacion Colonia San Carlos - 39121 | 39121 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 240619 | 240619 | 240619 | 240619 | 240619 | 240619 | 240619 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088761 | Red De Agua Potable Ampliacion Colonia Hector Mayagoitia - 38806 | 38806 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 69481 | 69481.36 | 69481.36 | 69481.36 | 69481.36 | 69481.36 | 69481.36 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088762 | Infraestructura Para Alcantarillado De Calle Bella Julia Entre Dalia Y Crisantemo Colonia La Virgen - 34426 | 34426 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 395466 | 349104 | 349104 | 341570.97 | 102471.29 | 102471.29 | 102471.29 | 29.3527 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 32 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088763 | Infraestructura Para Alcantarillado De Calle Orquidea Entre Dalia Y Tejocote Colonia La Virgen - 34406 | 34406 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 290736 | 245236 | 245236 | 239620.35 | 71886.01 | 71886.01 | 71886.01 | 29.313 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 36 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088764 | Infraestructura Para Alcantarillado De Calle Cinco De Febrero Entre Dieciseis De Septiembre Y Juan Lira Colonia Isabel Almanza - 34394 | 34394 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 228385 | 212109 | 212109 | 207995.25 | 62398.57 | 62398.57 | 62398.57 | 29.4182 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 32 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088765 | Rehabilitacion De Agua Potable De Calle Bella Julia Entre Dalia Y Tejocote De La Colonia La Virgen - 34341 | 34341 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 161543 | 147905 | 147905 | 144536.62 | 44360.98 | 44360.98 | 44360.98 | 29.9929 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088766 | Rehabilitacion De Agua Potable De Calle Orquidea Entre Dalia Y Tejocote De La Colonia La Vurgen - 34323 | 34323 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 152191 | 137591 | 137591 | 134682.57 | 40404.77 | 40404.77 | 40404.77 | 29.3659 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 33 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088767 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Cinco De Febrero Entre Dieciseis De Septiembre Y Juan Lira Colonia Isabel Almanza - 34025 | 34025 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 87310 | 82923 | 82923 | 81240.01 | 24423.43 | 24423.43 | 24423.43 | 29.4531 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088768 | Construccion De Aula J De N Nicolas Bravo Colonia Juan Salazar - 33554 | 33554 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 345975 | 345975 | 345975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088769 | Construccion Comedor Escolar Prim Dolores Del Rio Colonia Juan Salazar - 33619 | 33619 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 500106 | 500106 | 500106 | 485860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 148 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088770 | Pavimentacion De La Calle Orquidea Entre Dalia Y Tejocote De La Colonia La Virgen - 34030 | 34030 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 681025.44 | 543451 | 543451 | 532252.91 | 159675.87 | 159675.87 | 159675.87 | 29.3818 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088771 | Construccion Barda Perimetral J De N Constance Kamii Colonia Fos La Virgen Ii - 33640 | 33640 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 423864 | 491682 | 491682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088772 | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable De La Calle Cruz De Olvido Entre De Las Rosas Y Jose Ramon Estrada - 34006 | 34006 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 75591 | 60335 | 60335 | 59037.89 | 17711.37 | 17711.37 | 17711.37 | 29.3551 | 0 | Otros | 47 | 100 | 32 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088773 | Construccion Comedor Escolar Prim Justicia Social Colonia Justicia Social - 33609 | 33609 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 474622 | 474622 | 474622 | 467865.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088774 | Pavimentacion De Bella Julia Entre Crisantemo Y Dalia Colonia La Virgen - 33994 | 33994 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 484675 | 484675 | 484675 | 142319.6 | 142319.6 | 142319.6 | 142319.6 | 29.3639 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088775 | Construccion Barda Perimetral Prim Paulo Freire Colonia Cielo Azul - 33632 | 33632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088776 | Pavimentacion De Calle Cinco De Febrero Entre Dieciseis De Septiembre Y Juan Lira Colonia Isabel Almanza - 33179 | 33179 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 524429 | 524430 | 524430 | 515208.96 | 154562.69 | 154562.69 | 154562.69 | 29.4725 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 33 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088777 | Construccion Barda Perimetral Prim Luis Donaldo Colosio Colonia Cielo Azul - 33627 | 33627 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 397690 | 397690 | 397690 | 390330.16 | 117099.05 | 117099.05 | 117099.05 | 29.4448 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 33 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088778 | Equipamiento Comedor Escolar Prim Dolores Del Rio Col Juan Salazar - 33762 | 33762 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 24477.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 148 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088779 | Equipamiento Comedor Escolar Prim Justicia Social Colonia Justicia Social - 33760 | 33760 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088780 | Pavimentacion De Calle Cruz De Olvido Entre Blvd De Las Rosas Y Jose Ramon Estrada Colonia Le Masie - 33166 | 33166 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 438788 | 438778 | 438778 | 429865.23 | 128959.57 | 128959.57 | 128959.57 | 29.3906 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 36 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088781 | Equipamiento Comedor Escolar Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 33750 | 33750 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 7346.63 | 7346.63 | 7346.63 | 29.3865 | 0 | Otros | 164 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088782 | Construccion Barda Perimetral Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 33662 | 33662 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088783 | Construccion Comedor Escolar Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 33589 | 33589 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 500503 | 500503 | 500503 | 489992.11 | 146997.53 | 146997.53 | 146997.53 | 29.37 | 0 | Otros | 170 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088784 | Construccion De Aula Prim Heroes De La Revolucion Col Legisladores - 33516 | 33516 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 425860 | 425860 | 425860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088785 | Equipamiento Comedor Esc Sec Enrique W Sanchez - 30448 | 30448 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 24488.77 | 7346.63 | 7346.63 | 7346.63 | 29.3865 | 0 | Otros | 170 | 100 | 32 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088786 | Comedor Escola Esc Sec Enrique W Sanchez - 30423 | 30423 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 498438 | 500503 | 500503 | 500503 | 146997.53 | 146997.53 | 146997.53 | 29.37 | 0 | Otros | 170 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088787 | Construccion De Bordo Localidad Banderas Del Aguila - 5011 | 5011 | Durango | Durango | Banderas del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088788 | Rehabilitacion De Bordo Localidad Banderas Del Aguila - 5084 | 5084 | Durango | Durango | Banderas del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088789 | Construccion De Bordo Localidad El Encinal - 30100 | 30100 | Durango | Durango | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088790 | Construccion De Bordo Localidad Regocijo - 30126 | 30126 | Durango | Durango | Regocijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088791 | Equipamiento Comedor Escolar Sec Tecnica Cincuenta Y Nueve Localidad Fray Fco Montes De Oca - 33756 | 33756 | Durango | Durango | Fray Francisco Montes de Oca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088792 | Construccion Comedor Escolar Sec Tecnica Cincuenta Y Nueve Localidad Montes De Oca - 33598 | 33598 | Durango | Durango | Fray Francisco Montes de Oca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 499412 | 499412 | 499412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088793 | Construccion De Aula Telebachillerato Localidad General Maximo Garcia El Pino - 88594 | 88594 | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 390036.13 | 218992.5 | 218992.5 | 218992.5 | 54.7481 | 0 | Otros | 100 | 100 | 60 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088794 | Rehabilitacion De Bordo Localidad Mesas De Urbina - 87140 | 87140 | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088795 | Calentador Solar Localidad Mesas De Urbina - 87119 | 87119 | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088796 | Construccion De Bordo Localidad Mesas De Urbina - 87732 | 87732 | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088797 | Equipamiento De Pozo Localidad Navajas - 100193 | 100193 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 186187 | 186187 | 186187 | 186187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088798 | Rehabilitacion De Bordo Localidad Navajas - 87147 | 87147 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088799 | Construccion De Bordo Localidad Navajas - 87762 | 87762 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 72800 | 72800 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088800 | Calentadores Solares Localidad Nueva Patria - 100245 | 100245 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088801 | Construccion De Bordo Localidad Nueva Patria - 4995 | 4995 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088802 | Rehabilitacion De Bordo Localidad Nueva Patria - 5180 | 5180 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088803 | Rehabilitacion De Bordo Localidad Otinapa Y San Carlos - 87135 | 87135 | Durango | Durango | Otinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088804 | Equipamiento De Pozo Localidad San Jose De Animas - 100037 | 100037 | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 81732 | 81732 | 81732 | 81732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088805 | Calentador Solar Localidad San Jose De Animas - 87128 | 87128 | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 185000 | 185000 | 185000 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 30 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088806 | Construccion Sanitarios Localidad San Jose De Animas - 87858 | 87858 | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 386000 | 386000 | 386000 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088807 | Rehabilitacion De Presa Segunda Etapa Localidad San Pedro De La Maquina - 87840 | 87840 | Durango | Durango | San Pedro de la Máquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 700000 | 675557 | 675557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE REPORTA EN CEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088808 | Equipamiento De Pozo Localidad Santa Isabel De Batres - 100215 | 100215 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 226563 | 226563 | 226563 | 226563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088809 | Calentador Localidad Las Gueras - 88537 | 88537 | Durango | Durango | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 74000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088810 | Calentador Localidad Cerro Prieto - 88530 | 88530 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 111000 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088960 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Puerto Del Aguila - 18070 | 18070 | Durango | Mezquital | Puerto del Aguililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 63517.39 | 63517.39 | 63517.39 | 63517.39 | 63517.39 | 63517.39 | 63517.39 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088961 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Las Milpas - 139843 | 139843 | Durango | Mezquital | Mesa de las Milpas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1797595.44 | 1797595.44 | 1797595.44 | 1797595.44 | 539278.63 | 539278.63 | 539278.63 | 30 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACABA DE ENTREGAR EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088962 | Construcción De Aula Aislada Rdc En La Escuala Primaria De La Localidad De Los Barros - 108492 | 108492 | Durango | Mezquital | Los Barros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 474498 | 474498 | 474498 | 474498 | 339202.11 | 339202.11 | 339202.11 | 71.4865 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088963 | Rehabilitación Pozo De Agua Potable En La Localidad De Villa Ocampo - 136560 | 136560 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 133299.99 | 133299.99 | 133299.99 | 133299.99 | 133299.99 | 133299.99 | 133299.99 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENCUTRA EN UN POZO. OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088964 | Construccion De Cinco Acciones De Calentadores Solares En La Localidad De Canutillo En El Municipio De Ocampo Dgo - 71638 | 71638 | Durango | Ocampo | Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92366.75 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088965 | Construccion De Cinco Acciones De Calentadores Solares En La Localidad De El Encino De La Paz - 71808 | 71808 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92366.75 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 92366.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088966 | Construccion De Pavimentacion En La Calle Niños Heroes En La Localidad Villa Las Nieves Municipio De Ocampo - 69620 | 69620 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 666269 | 666269 | 666269 | 666269 | 666269 | 666269 | 666269 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088967 | Construccion De Pavimento En La Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Villa Las Nieves Municipio De Ocampo Dgo - 72496 | 72496 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 944043 | 944043 | 944043 | 944043 | 944043 | 944043 | 944043 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088968 | Construccion De Una Accion De Calentadores Solares En La Localidad De Villa Las Nieves En El Municipio De Ocampo Dgo - 72337 | 72337 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNIICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18473.35 | 18473.35 | 18473.35 | 18473.35 | 18473.35 | 18473.35 | 18473.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088969 | Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Calentadores Solares En La Localidad De Villa Las Nieves - 71225 | 71225 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 591147.14 | 591147.14 | 591147.14 | 591147.14 | 591147.14 | 591147.14 | 591147.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088970 | Construcción De Domo En Escuela Primaria De La Localidad De Las Arenas - 118787 | 118787 | Durango | Mezquital | Las Arenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 792696.9 | 792696.9 | 792696.9 | 792696.9 | 237809.07 | 237809.07 | 237809.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088971 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable Mediante Un Macrotanque En La Loc San Francisco De Peribanes Mun San Juan De Guadalupe - 129323 | 129323 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Francisco de Peribanes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088972 | Construccion Comedor Escolar Sec Marcos Glez Solis Localidad La Loma Praxedis - 33565 | 33565 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 474622 | 474622 | 474622 | 466781.24 | 140034.37 | 140034.37 | 140034.37 | 29.5044 | 0 | Otros | 91 | 100 | 33 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088973 | Equipamiento Comedor Escolar Sec Marcos Glez Solis Localidad Praxedis Gro La Loma - 33670 | 33670 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 24611.75 | 7383.53 | 7383.53 | 7383.53 | 29.5341 | 0 | Otros | 91 | 100 | 31 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088974 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Mun De San Juan De Guadalupe - 129934 | 129934 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1732 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088975 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable Mediante Un Macrotanque En La Loc Benito Juárez Mun San Juan De Guadalupe - 128593 | 128593 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 193 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088976 | Rehabilitacion De Camino Est Symon Guadalupito - 88058 | 88058 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 448142.8 | 448142.8 | 448142.8 | 448142.8 | 448142.8 | 448142.8 | 448142.8 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088977 | Rehabilitacion De Camino Est Symon Sabanilla - 88231 | 88231 | Durango | San Juan de Guadalupe | Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 694136.89 | 694133.6 | 694133.6 | 694133.6 | 694133.6 | 694133.6 | 694133.6 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088978 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De San Juan Del Río - 118051 | 118051 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 735000 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088979 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Loma Segunda Etapa En La Cabecera Mun De San Juan Del Rio - 117801 | 117801 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 31742 | 15871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088980 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Loma Tercera Etapa En La Cabecera Mun De San Juan Del Rio - 117828 | 117828 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 77858 | 38929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088981 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Loma Primera Etapa En La Cabecera Mun De San Juan Del Rio - 117766 | 117766 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 74090 | 37045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088990 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Loc Diez De Octubre Mun De San Juan Del Río - 118028 | 118028 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088992 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Loc Estancia Blanca Mun De San Juan Del Río - 117848 | 117848 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 220000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201088996 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Amado Nervo De La Cabecera Municipal - 122861 | 122861 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 165126 | 165126 | 165126 | 165126 | 165126 | 165126 | 165126 | 100 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, POR TERMINARSE Y PAGO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088997 | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto Armado En Varias Localidades Del Municipio De Gral Simón Bolívar Dgo Dos Anton Martín - 73861 | 73861 | Durango | General Simón Bolívar | Antón Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO ANTICIPO Y PENDIENTE DE PAGO ÚLTIMA ESTIMACIÓN / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088998 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Antón Martín - 45229 | 45229 | Durango | General Simón Bolívar | Antón Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 591333.34 | 591333.34 | 591333.34 | 591333.34 | 591333.34 | 591333.34 | 591333.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201088999 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Llano Grande - 18063 | 18063 | Durango | Mezquital | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 181387.92 | 181387.92 | 181387.92 | 181387.92 | 181387.92 | 181387.92 | 181387.92 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089000 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidrtaulico En El Acceso A La Localidad De Paura - 118320 | 118320 | Durango | Mezquital | Paura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 908701.97 | 908701.97 | 908701.97 | 908701.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA CASI SE TERMINA PERO LA EMPRESA CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089001 | Rehabilitación De Camino Comprendido De Los Limites Del Estado Hacia San Buenaventura Y Localidades Anexas - 118798 | 118798 | Durango | Mezquital | San Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3500507.34 | 3500507.34 | 3500507.34 | 3500507.34 | 2260652.2 | 2260652.2 | 2260652.2 | 64.5807 | 0 | Otros | 265 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089002 | Construcción De Cancha De Usus Multiples Y Domo En Escuala Primaria De La Localidad De La Cofradia - 118793 | 118793 | Durango | Mezquital | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1273580.23 | 1273580.23 | 1273580.23 | 1273580.23 | 692200.89 | 692200.89 | 692200.89 | 54.3508 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Loc San Juan De Las Boquillas Mun De San Luis Del Cordero - 102157 | 102157 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 249156 | 124578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089007 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Santa Clara Zap Docientos Doce - 66277 | 66277 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 540000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089008 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Santa Clara Zap Docientos Treita Y Uno - 66347 | 66347 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 540000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089009 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Santa Clara Zap Docientos Veintisiete - 66331 | 66331 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089010 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Mun De Santa Clara Zap Docientos Veintisiete - 66254 | 66254 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 424424 | 212212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089011 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cabecera Mun De Santa Clara Zap Docientos Doce - 66015 | 66015 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 348 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089012 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cabecera Mun De Santa Clara Zap Docientos Veintisiete - 66222 | 66222 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089013 | Construcción De Red Eléctrica En Varias Calles De La Cabecera Municipal - 30772 | 30772 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTRUCTURA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, FUERON 200 ML EN TERRENO TIPO C - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089014 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad Del Naranjo - 30734 | 30734 | Durango | Santa Clara | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, FUERON 198 ML EN TERRENO TIPO C - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD - TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089015 | Rehabilitacion De Dispensario Medico Segunda Etapa En La Localidad De San Antonio De La Laguna - 30811 | 30811 | Durango | Santa Clara | San Antonio de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Salud | En Ejecución | 2018 | 300000 | 299939.91 | 299939.91 | 299939.91 | 299939.91 | 299939.91 | 299939.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089016 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Loc San Marcos Mun De Santa Clara - 66362 | 66362 | Durango | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089017 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Piscis De La Colonia La Estrella - 58464 | 58464 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 119912.02 | 119912.02 | 119912.02 | 119912.02 | 119912.02 | 119912.02 | 119912.02 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089018 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Bugambilia Colonia Ampliación Jardines Del Valle - 58990 | 58990 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 31950.24 | 31950.24 | 31950.24 | 31950.24 | 31950.24 | 31950.24 | 31950.24 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089019 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Colonia Heberto Castillo De Santiago Papasquiaro - 60922 | 60922 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 218170.64 | 218170.64 | 218170.64 | 218170.64 | 218170.64 | 218170.64 | 218170.64 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD SE DEL CONTRATO SE COMPLEMENTA CON LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO D AGUA POTABLE EN REAL CAMPESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089020 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Real Campestre En Colonia La Turbina De Santiago Papasquiaro - 60907 | 60907 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 166604.99 | 166604.99 | 166604.99 | 166604.99 | 166604.99 | 166604.99 | 166604.99 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089021 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Cuevecillas - 60700 | 60700 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 233986.16 | 233986.16 | 233986.16 | 233986.16 | 233986.16 | 233986.16 | 233986.16 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089022 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Montoros - 60716 | 60716 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 67661.43 | 67661.43 | 67661.43 | 67661.43 | 67661.43 | 67661.43 | 67661.43 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089023 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Con Paneles Solares En La Localidad De El Naranjito - 44628 | 44628 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1898474.17 | 1898474.17 | 1368649.07 | 1368649.07 | 1368649.07 | 1368649.07 | 1368649.07 | 72.0921 | 0 | Otros | 50 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089024 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Con Paneles Solares En Salpica El Agua - 45232 | 45232 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Salpica el Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL POR LICITACIÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 999656.59 | 999656.59 | 999656.59 | 730158.15 | 730158.15 | 730158.15 | 730158.15 | 73.0409 | 0 | Otros | 75 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089025 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica De La Presa A Vascogil - 45463 | 45463 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL POR LICITACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 28881973.79 | 22381973.79 | 2911214.53 | 2911214.53 | 2911214.53 | 2911214.53 | 2911214.53 | 13.007 | 0 | Otros | 800 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONVENIA CON GOBIERNO ESTATAL EL CONTRAT ES POR 28,881,973.79 PERO SOLO SE PUSO EN CONTRATO LA PARTE QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089027 | Rehabilitación Del Camino El Dos De Abril A Amaculi A Jomulco Y Ramales - 54505 | 54505 | Durango | Tamazula | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 100 | 0 | Metros lineales | 541 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089028 | Rehabilitación Del Camino Agua Caliente A San Jerónimo Y San Juan A El Trompillal - 55059 | 55059 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 376331.75 | 376331.75 | 376331.75 | 376331.75 | 376331.75 | 376331.75 | 376331.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 528 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089029 | Rehabilitación Del Camino El Barco A Santa Rosa Y Ramales Del Puerto De La Soledad A El Barco Y Ramales Zona La Soledad - 29937 | 29937 | Durango | Tamazula | El Portezuelo (El Limoncito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 687268.67 | 687268.67 | 687268.67 | 687268.67 | 687268.67 | 687268.67 | 687268.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089030 | Rehabilitación De Caminos Entronque Sahuatenipa A Chacala Y Ramales - 30724 | 30724 | Durango | Tamazula | El Potrerillo de Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 259318.98 | 259318.98 | 259318.98 | 259318.98 | 259318.98 | 259318.98 | 259318.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 514 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089031 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica De Remedios A Quenibas Primera Etapa - 92674 | 92674 | Durango | Tamazula | Quenibas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4113100.72 | 4113100.72 | 4113100.72 | 4113100.72 | 4113100.72 | 4113100.72 | 4113100.72 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089032 | Rehabilitación Del Camino Los Remedios A Quenibas A Santa Maria Y Ramales - 41144 | 41144 | Durango | Tamazula | Quenibas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 481985.95 | 481985.95 | 481985.95 | 481985.95 | 481985.95 | 481985.95 | 481985.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 949 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089033 | Construcción De Diez Sanitarios Secos En Remedios - 106001 | 106001 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 924699.83 | 924699.83 | 924699.83 | 924699.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089034 | Construcción De Cinco Baños Adosados En Remedios - 106741 | 106741 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 407937.22 | 407937.22 | 407937.22 | 407937.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089035 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios En Remedios - 105265 | 105265 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 979257.8 | 979257.8 | 979257.8 | 979257.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO, SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO, SOLO SE GENERO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089036 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Remedios - 106585 | 106585 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 699469.85 | 699469.85 | 699469.85 | 699469.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO, SE GENERO EL ANTICIPO DE LA MISMA / Física: OBRA EN PROCESO, SE GENERO EL ANTICIPO DE LA MISMA / Registro: OBRA EN PROCESO, SE GENERO EL ANTICIPO DE LA MISMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089037 | Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Jaguital Municipio De Tamazula - 60975 | 60975 | Durango | Tamazula | El Jagüital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2941180 | 1764708 | 1764708 | 1764708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO SE GENERO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE GENERO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089038 | Construcción De Casa De Salud En Los Frailes - 31615 | 31615 | Durango | Tamazula | Los Frailes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 579387.25 | 579387.25 | 579387.25 | 579387.25 | 551602.5 | 551602.5 | 551602.5 | 95.2045 | 0 | Otros | 317 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089039 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Todos Santos - 55082 | 55082 | Durango | Tamazula | Todos Santos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 968561.69 | 968561.69 | 968561.69 | 968561.69 | 747045.84 | 747045.84 | 747045.84 | 77.1294 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089040 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Loc La Alameda Mun De Tamazula - 93603 | 93603 | Durango | Tamazula | La Alameda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 657608 | 328804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089041 | Construcción De Casa De Salud En La Alameda - 31641 | 31641 | Durango | Tamazula | La Alameda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 579387.25 | 579387.25 | 579387.25 | 579387.25 | 275563.34 | 275563.34 | 275563.34 | 47.5612 | 0 | Otros | 115 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089042 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Dos De Agosto - 130073 | 130073 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2655981.03 | 2665981.03 | 2665981.03 | 2665981.03 | 2665981.03 | 800243.64 | 800243.64 | 30.0169 | 0 | Otros | 143 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089043 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Localidad De Rodeo - 117026 | 117026 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 171929.88 | 171929.88 | 171929.88 | 171929.88 | 171929.88 | 171929.88 | 171929.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089044 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Alamillo - 129757 | 129757 | Durango | Rodeo | Alamillo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089045 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Los Angeles Tierra Prieta - 117623 | 117623 | Durango | Rodeo | Los Ángeles (Tierra Prieta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 1348000 | 404400 | 404400 | 404400 | 30 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089046 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable La Cuesta De Palmitos - 118337 | 118337 | Durango | Rodeo | La Cuesta de Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 32064.96 | 32064.96 | 32064.96 | 32064.96 | 32064.96 | 32064.96 | 32064.96 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089047 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En Francisco Marquez - 118408 | 118408 | Durango | Rodeo | Francisco Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089048 | Veinte Techos Firme Losa - 34865 | 34865 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 0 | Financiera: Las columnas que aparecen en ceros es porque aun no se a cumplido con el proyecto. / Física: / Registro: El proyecto aun no empieza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089049 | Boilers Solar De Quince Tubos - 34864 | 34864 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 641250 | 641250 | 641250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 450 | 100 | 0 | Financiera: Este compromiso no se ha cumplido. / Física: / Registro: La meta aun no se cumple. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089050 | Quince Cuartos Adicionales - 34863 | 34863 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 675000 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 117 | 100 | 0 | Financiera: Este proyecto esta en proceso. / Física: / Registro: Este proyecto esta en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089051 | Mejoramiento De Vivenda Losas - 34859 | 34859 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se esta llevando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089052 | Construcción De Quince Baños - 34858 | 34858 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 128 | 100 | 0 | Financiera: Las obras aun no han iniciado. / Física: / Registro: Las obras aun no empiezan. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089053 | Construcción De Veinte Losas Adosadas - 34857 | 34857 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: El proyecto aun no empieza. / Física: / Registro: El proyecto aun no empieza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089054 | Construcción De Quince Cuartos Vivienda Digna - 34856 | 34856 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 510000 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 117 | 100 | 0 | Financiera: La obra aun no empieza. / Física: / Registro: La obra aun no empieza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089055 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Veinticinco Instituciones Educativas - 34843 | 34843 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Piezas | 6900 | 100 | 0 | Financiera: sin observaciones. / Física: sin observación. / Registro: la obra esta correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089056 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Loc San Juan De Michis Mun De Súchil - 117162 | 117162 | Durango | Súchil | San Juan de Michis | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1204030 | 602015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089057 | Construcción Y Rehabilitación Barda Perimetral De Cien Ml En Escuela Primaria - 34851 | 34851 | Durango | Súchil | Emiliano Zapata (Los Coconos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: proyecto y esta terminado. / Física: / Registro: Este proyecto ya esta terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089058 | Ampliacion De Linea De Condución Para Agua Potable - 99532 | 99532 | Durango | Súchil | Luis Echeverría (La Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 0 | Financiera: El proyecto aun no empieza. / Física: / Registro: Este proyecto aun o empieza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089059 | Suministro Y Colocación De Laminas Para Apoyo En Vivienda - 36484 | 36484 | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: Este proyecto aun no empieza. / Física: / Registro: El proyecto aun empieza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089060 | Mejoramineto De Bordo De Abrevadero - 99486 | 99486 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra aun no empieza. / Física: / Registro: a obra aun no empieza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089061 | Perforación De Pozo Profundo A Cien Metros - 29817 | 29817 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 260000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 57.6923 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra eta en proceso no concluida. / Física: / Registro: Esta en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089062 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Tamazula - 91290 | 91290 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 4944156 | 2472078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089063 | Construcción De Sanitarios Secos Adosados En La Cabecera Mun De Tamazula - 91311 | 91311 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2864168 | 1432084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089064 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Acachuane - 106895 | 106895 | Durango | Tamazula | Acachuane | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 222200.01 | 222200.01 | 222200.01 | 222200.01 | 222200.01 | 222200.01 | 222200.01 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089065 | Rehabilitación De Caminos Ramales La Mesa Del Rodeo A El Dos De Abril - 29924 | 29924 | Durango | Tamazula | Aguaje Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 651320 | 651320 | 651320 | 651320 | 651320 | 651320 | 651320 | 100 | 0 | Metros lineales | 1242 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089066 | Rehabilitación De Caminos Zona Viborillas - 54308 | 54308 | Durango | Tamazula | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 588977.88 | 588977.88 | 588977.88 | 588977.88 | 588977.88 | 588977.88 | 588977.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089067 | Rehabilitación Del Camino Los Remedios A Piedra Bola Y Ramales Y Santa Ana - 41079 | 41079 | Durango | Tamazula | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 510983.48 | 510983.48 | 510983.48 | 510983.48 | 510983.48 | 510983.48 | 510983.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 563 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089068 | Rehabilitación Del Camino San Jeronimo A El Guayabito Y Ramales - 54885 | 54885 | Durango | Tamazula | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 528756.62 | 528756.62 | 528756.62 | 528756.62 | 528756.62 | 528756.62 | 528756.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 428 | 100 | 100 | Financiera: TEWRMINADO Y OPERANDO / Física: TEWRMINADO Y OPERANDO / Registro: TEWRMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089069 | Rehabilitación Del Camino Tamazula A San Jeronimo Y Ramales Y Tacuitapa A Acachuane - 54962 | 54962 | Durango | Tamazula | Los Medios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 649645.31 | 649645.31 | 649645.31 | 649645.31 | 649645.31 | 649645.31 | 649645.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 509 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089070 | Rehabilitación De Techos Firmes A Base De Lámina Galvanizadazintro Aluminio Calibre Veintiseis En Las Localidades De La Desmontada Y Las Fle - 1227 | 1227 | Durango | San Dimas | La Desmontada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1186364.76 | 1199841.96 | 1199841.96 | 1199841.96 | 1199841.96 | 1199841.96 | 1199841.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089071 | Rehabilitación De Caminos En Los Tramos De Entronque Carretero A Huí Zar Trece Punto Seis Km Localidad Huizar - 121521 | 121521 | Durango | San Dimas | Huízar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 99747 | 99747 | 99747 | 99747 | 99747 | 99747 | 99747 | 100 | 0 | Metros lineales | 213 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089072 | Rehabilitación De Caminos En Los Tramos De La Ventana A Los Parajes Del Faísan Diez Punto Cincuenta Km Localidad Los Parajes Del Faisan - 121881 | 121881 | Durango | San Dimas | Los Parajes del Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 79797.59 | 79797.6 | 79797.6 | 79797.6 | 79797.6 | 79797.6 | 79797.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089073 | Rehabilitación De Caminos En Los Tramos De Los Parajes Del Faisán A Rincón De Villa Corona Quince Km Rincón De Villa Corona - 122003 | 122003 | Durango | San Dimas | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 111791.91 | 111791.91 | 111791.91 | 111791.91 | 111791.91 | 111791.91 | 111791.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: 111791.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089074 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potabe Jesus Gonzales Ortega - 129987 | 129987 | Durango | Rodeo | Jesús González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 21069.73 | 21069.73 | 21069.73 | 21069.73 | 21069.73 | 21069.73 | 21069.73 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089075 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En Labor De Guadalupe - 118435 | 118435 | Durango | Rodeo | Labor de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Otros | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089076 | Rehabilitacion De Drenaje El Parian Municipio De Rodeo - 118187 | 118187 | Durango | Rodeo | El Parían | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1092921 | 1092921 | 1092921 | 1092921 | 1092921 | 1092921 | 1092921 | 100 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089077 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Union Y Progreso El Tejaban - 117334 | 117334 | Durango | Rodeo | Unión y Progreso (El Tejaban) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 128873.7 | 128873.7 | 128873.7 | 128873.7 | 128873.7 | 128873.7 | 128873.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089078 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De San Salvador De Horta Rodeo - 117112 | 117112 | Durango | Rodeo | San Salvador de Horta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 214785.28 | 214785.28 | 214785.28 | 214785.28 | 214785.28 | 214785.28 | 214785.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089080 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De San Bernardo - 34580 | 34580 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 205175.04 | 205175.4 | 205175.4 | 205175.4 | 205175.4 | 205175.4 | 205175.4 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 75 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
DUR18180201089082 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De El Alférez - 34834 | 34834 | Durango | San Bernardo | El Alférez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 51293.76 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
DUR18180201089085 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De Cinco De Julio - 34628 | 34628 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 75 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
DUR18180201089087 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De La Granja - 34833 | 34833 | Durango | San Bernardo | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 51293.76 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
DUR18180201089091 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Loc San José Del Tule Mun De San Bernanrdo - 99067 | 99067 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 746742 | 373371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089092 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan De Heredia - 34832 | 34832 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 51293.76 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 51293 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
DUR18180201089094 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De Sardinas - 34830 | 34830 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 77 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089096 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Loc Veinte De Abril Mun De San Bernardo - 98890 | 98890 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1399716 | 699858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 201 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089098 | Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Con Motor Sumergible En La Localidad De Tayoltita Municipio De San Dimas - 116797 | 116797 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUAS DE SAN DIMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CARCAMO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CARCAMO - PROYECTO ADMINISTRADO Y EJECUTADO POR EL SISTEMA DE AGUAS DE SAN DIMAS (SIASAD), EL MUNICIPIO HIZO SOLO LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SISTEMA MEDIANTE CONVENIO DEVIDAMENTE REQUICITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089099 | Rehabilitación De Camino Con Con Construcción De Puente Vado El Gallo En La Localidad De La Canal De La Borrega Municipio De San Dimas Dgo - 128661 | 128661 | Durango | San Dimas | La Canal de la Borrega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1215973.18 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 78 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML, ESTA OBRA ES CONVENIDA CON LOS BENEFICIARIOS QUE APORTARON LA CANTIDAD DE 450,000.00 SEGUN CONVENIO ANEXADO EN EL EXPEDIENTE TÈCNICO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089100 | Rehabilitación De Caminos En Los Tramos De Huí Zar A La Ventana Trece Punto Seis Km Localidad La Ventana - 121788 | 121788 | Durango | San Dimas | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 103134.64 | 103134.64 | 103134.64 | 103134.64 | 103134.64 | 103134.64 | 103134.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089101 | Construcción De Linea De Agua En La Localidad De Las Lagunas De Cerro Prieto - 47778 | 47778 | Durango | Pueblo Nuevo | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089102 | Construcción De Aula - 38820 | 38820 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089103 | Rehabilitación De Línea De Agua En La Comunidad De El Taxtito - 36868 | 36868 | Durango | Pueblo Nuevo | El Tastito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089105 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Loc Mesa De Los Navar Mun De Tepehuanes - 89189 | 89189 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089106 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Loc San Nicolas De Presidios Mun De Tepehuanes - 89106 | 89106 | Durango | Tepehuanes | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 456700 | 228350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089107 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Loc San José De La Boca Mun De Tepehuanes - 89338 | 89338 | Durango | Tepehuanes | San José de la Boca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 958736 | 479368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089108 | Construcción De Red De Agua Potable En La Loc San Juan Del Negro Mun De Tepehuanes - 89010 | 89010 | Durango | Tepehuanes | San Juan del Negro (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1980650 | 990325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089109 | Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodegestores En La Loc La Atascosa Mun De Tepehuanes - 88972 | 88972 | Durango | Tepehuanes | La Atascosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2980678 | 1490339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089135 | Rehabilitación De Caminos Zona El Palmarejo De Remedios - 54385 | 54385 | Durango | Tamazula | El Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 508113 | 508113 | 508113 | 508113 | 508113 | 508113 | 508113 | 100 | 0 | Metros lineales | 1658 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089136 | Rehabilitación Del Camino Higuera Larga A Amaculi Y Ramales - 54568 | 54568 | Durango | Tamazula | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 367840 | 367840 | 367840 | 367840 | 367840 | 367840 | 367840 | 100 | 0 | Metros lineales | 451 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089137 | Construcción De Casa De Salud En El Rincon Del Guayabo - 54125 | 54125 | Durango | Tamazula | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 548425.29 | 548425.29 | 548425.29 | 548425.29 | 142426.96 | 142426.96 | 142426.96 | 25.9702 | 0 | Otros | 69 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089138 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Electrica El Pitorreal A Guajolotes - 16517 | 16517 | Durango | Tamazula | Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4842996.91 | 4842996.91 | 4842996.91 | 4842996.91 | 3559033.13 | 3559033.13 | 3559033.13 | 73.4882 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM, SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM, SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089139 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Loc El Llano Mun De Tamazula - 93522 | 93522 | Durango | Tamazula | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089140 | Construccion De Casa De Salud En El Palmar - 16985 | 16985 | Durango | Tamazula | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 579387.06 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 579385.86 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089141 | Rehabilitación Del Camino Chacala A El Bajio - 40137 | 40137 | Durango | Tamazula | El Tastito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 301720 | 301720 | 301720 | 301720 | 301720 | 301720 | 301720 | 100 | 0 | Metros lineales | 493 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089142 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Loc El Durazno Mun De Tamazula - 93640 | 93640 | Durango | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3119650 | 1559825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1044 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089143 | Rehabilitación De Caminos Zona Santa Ana - 54748 | 54748 | Durango | Tamazula | La Higuera Hueca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 320720 | 320720 | 320720 | 320720 | 320720 | 320720 | 320720 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089144 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Loc Las Milpas Mun De Tamazula - 93593 | 93593 | Durango | Tamazula | Las Milpas [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 377080 | 188540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089145 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Las Milpas - 55125 | 55125 | Durango | Tamazula | Las Milpas [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1314603.4 | 1314603.4 | 1314603.4 | 1314603.4 | 1314603.4 | 1314603.4 | 1314603.4 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089146 | Construccion De Casa De Salud En Carricitos Zona El Barco - 17054 | 17054 | Durango | Tamazula | Carricitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2018 | 575579.47 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 579387.24 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089147 | Rehabilitación Del Camino La Junta A San Jorge Y Ramales - 55016 | 55016 | Durango | Tamazula | El Guasimal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 511937.32 | 511937.32 | 511937.32 | 511937.32 | 511937.32 | 511937.32 | 511937.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 393 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089148 | Ampliacion De Sistema De Drenaje En Calle Hidalgo Segunda Etapa Topia Cabecera Municipal - 105069 | 105069 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 39371.57 | 39371.57 | 39371.57 | 39371.57 | 39371.57 | 39371.57 | 39371.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089149 | Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable En Topia Cabecera Municipal Iii Etapa - 83425 | 83425 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 142086.31 | 142086.31 | 142086.31 | 142086.31 | 142086.31 | 142086.31 | 142086.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089150 | Rehabilitación Del Camino La Mesa Del Rodeo A El Dos De Abril Y Ramales Y Chacala A Limites Del Estado Y Ramales - 30935 | 30935 | Durango | Tamazula | La Ciénega del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 455001.4 | 455001.4 | 455001.4 | 455001.4 | 455001.4 | 455001.4 | 455001.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 456 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089151 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Loc La Trampa Mun De Tamazula - 93624 | 93624 | Durango | Tamazula | La Trampa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1555566 | 777783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201089152 | Rehabilitación De Caminos Zona Guadalupe De Urrea - 31157 | 31157 | Durango | Tamazula | El Tápale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 354773.82 | 354773.82 | 354773.82 | 354773.82 | 354773.82 | 354773.82 | 354773.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089153 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Ranchito De Nuñez Segunda Etapa - 16630 | 16630 | Durango | Tamazula | El Ranchito (El Ranchito de Núñez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1279245.34 | 1279245.34 | 1279245.34 | 1279245.34 | 1279245.34 | 1279245.34 | 1279245.34 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089154 | Rehabilitación Del Camino La Bajada A El Palmarejo A La Joya Y Ramales Y Guasimillas A Los Pinos Y Ramales - 31501 | 31501 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 431296.79 | 431296.79 | 431296.79 | 431296.79 | 431296.79 | 431296.79 | 431296.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 362 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089155 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En El Quemado - 33058 | 33058 | Durango | Tamazula | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 747501.12 | 747501.53 | 747501.53 | 747501.53 | 747501.53 | 747501.53 | 747501.53 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201089501 | Construcción De Sistema De Agua Potable El La Localidad De Mesa De Soyates - 106934 | 106934 | Durango | Mezquital | Mesa de Soyates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 721634.92 | 721634.92 | 721634.92 | 721634.92 | 721634.92 | 721634.92 | 721634.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090422 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Loc Dolores Hidalgo Mun De Canatlán - 102425 | 102425 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1714000 | 857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 187 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090721 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Loc Ignacio M Altamirano Mun De Canatlán - 102458 | 102458 | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 545 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090722 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Loc Los Lirios Mun De Cantlán - 102483 | 102483 | Durango | Canatlán | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090723 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Loc Medina Mun De Canatlán - 102512 | 102512 | Durango | Canatlán | Medina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 407 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090724 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De El Ranchito - 66155 | 66155 | Durango | Coneto de Comonfort | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO SE ENTREGARÁN A 4 VIVIENDAS, A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $9,800.00 Y DE LÁMINAS $13,961.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090725 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Mun De Canelas - 77625 | 77625 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090726 | Rehabilitación De Líneas De Conducción En La Cabecera Mun De Canelas - 77492 | 77492 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090727 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Mun De Canelas - 77538 | 77538 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090728 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Loc La Caña Mun De Canelas - 117645 | 117645 | Durango | Canelas | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 160000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090729 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Loc Los Lobos Mun De Canelas - 117693 | 117693 | Durango | Canelas | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 160000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090730 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Loc Mesa De Guadalupe Mun De Canelas - 77162 | 77162 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090731 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Loc Salsipuedes Mun De Canelas - 117491 | 117491 | Durango | Canelas | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 80000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090732 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Loc El Salto De Camellones Mun De Canelas - 77316 | 77316 | Durango | Canelas | El Salto de Camellones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090733 | Construcción De Tanque De Agua Potable Y Lineas De Conducción En La Loc Yerbabuena Mun De Canelas - 77675 | 77675 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090734 | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Zapotes De Valencia Municipio De Canelas Dgo - 106202 | 106202 | Durango | Canelas | Zapotes de Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 323992.13 | 323992.13 | 323992.13 | 323992.13 | 323992.13 | 323992.13 | 323992.13 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENCUENTRA EN UN POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090735 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Loc La Tembladora Mun De Canelas - 117541 | 117541 | Durango | Canelas | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 160000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090736 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Loc Agua Blanca De Avitia Mun De Canelas - 117630 | 117630 | Durango | Canelas | Agua Blanca de Avitia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 160000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090737 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Loc La Plamosa Mun De Canelas - 117608 | 117608 | Durango | Canelas | La Plomosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 80000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090738 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Varios Tramos Zona Este En El Municipio De Canelas Dgo - 107962 | 107962 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNCIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1058671.66 | 1058671.66 | 1058671.66 | 1058671.66 | 1058671.66 | 1058671.66 | 1058671.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090739 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 119142 | 119142 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5045.12 | 5045.12 | 5045.12 | 5045.12 | 5045.12 | 5045.12 | 5045.12 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ELABORARON DOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO OFICIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090740 | 33903 Servicios Integrales - 119135 | 119135 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090741 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Coneto De Comonfort - 103859 | 103859 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 281620 | 140810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090742 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Mun De Coneto De Comonfort - 103358 | 103358 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 326092 | 163046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090743 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Coneto De Comonfort - 102715 | 102715 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT SE ENTREGARÁN A 5 VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN FUERA DE LA ZAP URBANA A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $12,250.00 Y DE LÁMINAS $17,452.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090744 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Coneto De Comonfort - 102634 | 102634 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65344.84 | 65344.84 | 65344.84 | 65344.84 | 65344.84 | 65344.84 | 65344.84 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT SE ENTREGARÁN A 11 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $26,950.00 Y DE LÁMINAS $38,394.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090745 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Los Alhelies - 66201 | 66201 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Alhelíes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LOS ALHELIES SE ENTREGARÁN A 4 VIVIENDAS, A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $9,800.00 Y DE LÁMINAS $13,961.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090746 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Loc San Francisco Javier De Lajas Mun De Coneto De Comonfort - 95839 | 95839 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 185320 | 92660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090747 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Loc San Francisco Javier De Lajas Mun De Coneto De Comonfort - 95755 | 95755 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1789414 | 894707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090748 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De San Francisco Javier De Lajas - 65942 | 65942 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 95047.04 | 95047.04 | 95047.04 | 95047.04 | 95047.04 | 95047.04 | 95047.04 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS SE ENTREGARÁN A 16 VIVIENDAS, A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $39,200.00 Y DE LÁMINAS $55,847.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090749 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Las Morenas - 66038 | 66038 | Durango | Coneto de Comonfort | Las Morenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 35642.64 | 35642.64 | 35642.64 | 35642.64 | 35642.64 | 35642.64 | 35642.64 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORENAS SE ENTREGARÁN A 6 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $14,700.00 Y DE LÁMINAS $20,942.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090750 | Construcción De Alumbrado Publico En Boulevard Salida A Pipila En La Localidad De Nogales - 102732 | 102732 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 765468.1 | 765468.1 | 765468.1 | 765468.1 | 765468.1 | 765468.1 | 765468.1 | 100 | 0 | Otros | 1117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090751 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Nogales - 65984 | 65984 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 196034.52 | 196034.52 | 196034.52 | 196034.52 | 196034.52 | 196034.52 | 196034.52 | 100 | 0 | Otros | 166 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES SE ENTREGARÁN A 33 VIVIENDAS, A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $80,850.00 Y DE LÁMINAS $115,184.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090752 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Nogales - 57963 | 57963 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 172709.88 | 172709.88 | 172709.88 | 172709.88 | 172709.88 | 172709.88 | 172709.88 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090753 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Los Ojitos - 66134 | 66134 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS SE ENTREGARÁN A 4 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $9,800.00 Y DE LÁMINAS $13,961.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090754 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Pipila - 65983 | 65983 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PIPILA SE ENTREGARÁN A 3 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DE VIGAS ES DE $7,350.00 Y DE LÁMINAS $10,471.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090755 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De El Porvenir - 66153 | 66153 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR SE ENTREGARÁN A 5 VIVIENDAS, A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $12,250.00 Y DE LÁMINAS $17,452.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090756 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De San Jose De Basoco - 65905 | 65905 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 17821.32 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BASOCO SE ENTREGARÁN A 3 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DE VIGAS ES DE $7,350.00 Y DE LÁMINAS $10,471.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090757 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Localidad De Sapioris - 83175 | 83175 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 40675.98 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 164 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090758 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Sapioris - 65729 | 65729 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 23761.76 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS SE ENTREGARÁN A 4 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DE VIGAS ES DE $9,800.00 Y DE LÁMINAS $13,961.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090759 | Equipamiento Con Modulos Fotovoltaicos Solares Para Pozo De Agua Potable En La Localidad Del Vizcaíno - 83195 | 83195 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1186217.36 | 1186217.36 | 1186217.36 | 1186217.36 | 1186217.36 | 1186217.36 | 1186217.36 | 100 | 0 | Otros | 451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090760 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De El Vizcaino - 65944 | 65944 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 29702.2 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE EL VIZCAINO SE ENTREGARÁN A 5 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DE VIGAS ES DE $12,250.00 Y DE LÁMINAS $17,452.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090761 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cuauhtemoc En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 102235 | 102235 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2018 | 388875.18 | 388875.18 | 388875.18 | 388875.18 | 188378.28 | 188378.28 | 188378.28 | 48.4418 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090762 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 66135 | 66135 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 53463.96 | 53463.96 | 53463.96 | 53463.96 | 53463.96 | 53463.96 | 53463.96 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SE ENTREGARÁN A 9 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $22,050.00 Y DE LÁMINAS $31,413.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090763 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Localidad De Arroyo Del Caballo - 102274 | 102274 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090764 | Construcción De Techo Firme Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Arroyo El Caballo - 65906 | 65906 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 11880.88 | 11880.88 | 11880.88 | 11880.88 | 11880.88 | 11880.88 | 11880.88 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA SE DIVIDE EN DOS CONTRATOS: CONTRATO DE LA COMPRA DE VIGAS ES POR $279,300.00; EL CONTRATO DE LAS LÁMINAS ES POR $397,910.16 DE LOS CUALES SE DIVIDEN POR LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO SE ENTREGARÁN A 2 VIVIENDAS A LO CUAL LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE VIGAS ES DE $4,900.00 Y DE LÁMINAS $6,980.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090765 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Loc La Granja Mun De General Simón Bolívar - 79208 | 79208 | Durango | General Simón Bolívar | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 380000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090766 | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto Armado En Varias Localidades Del Municipio De General Simón Bolívar Siete Hurichic - 50837 | 50837 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO, SE GENERO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090767 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Pozo De Agua Potable En La Localidad De J Trinidad García De La Cadena Del Mpio De Gral Simón Bolíva - 106998 | 106998 | Durango | General Simón Bolívar | José Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Otros | 393 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090768 | Construcción De Cinco Techos De Losa De Concreto En La Localidad De José Trinidad García De La Cadena Municipio De Gral Simón Bolívar Dgo - 50800 | 50800 | Durango | General Simón Bolívar | José Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090769 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Loc San Antonio De Zaragoza Mun De General Simón Bolívar - 79189 | 79189 | Durango | General Simón Bolívar | San Antonio de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 640000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090770 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José De Zaragoza Del Mpio De Gral Simón Bolíva - 108224 | 108224 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100 | 0 | Otros | 384 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090771 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José De Sauces - 37184 | 37184 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Sauces (Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 558478 | 558478 | 558478 | 558478 | 558478 | 558478 | 558478 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090772 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Gral Simón Bolívar Dgo Cuatro Ignacio Zaragoza - 53286 | 53286 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090773 | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto Armado En Varias Localidades Del Municipio De General Simón Bolívar Cuatro La Prontitud - 50890 | 50890 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO ANTICIPÓ Y FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090774 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios - 140653 | 140653 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 191 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA
DUR18180201090775 | Construcción De Cuarto De Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 140734 | 140734 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 44088 | 44088 | 44088 | 44088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090776 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nicolas Fernandez - 136642 | 136642 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro:
DUR18180201090777 | Mejoramiento En Las Aulas En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Tm - 140579 | 140579 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090778 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia El Centenario - 139158 | 139158 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro:
DUR18180201090779 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Catorce De Noviembre - 136825 | 136825 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: / Registro:
DUR18180201090780 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Cinco De Mayo - 139065 | 139065 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro:
DUR18180201090781 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia Tierra Y Libertad - 137144 | 137144 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro:
DUR18180201090782 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Casa Blanca - 139112 | 139112 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA PRESENTA AVANCE DEL 0% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE 0% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090783 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Leticia Herrera - 136987 | 136987 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090784 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 133147 | 133147 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195941.09 | 195941.09 | 195941.09 | 191941.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro:
DUR18180201090785 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Francisco Villa - 139236 | 139236 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro:
DUR18180201090786 | Construcción De Cuartos Para Baños En La Colonia De Hijos De Campesinos - 139315 | 139315 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 0% / Registro:
DUR18180201090787 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Mezquital Ii - 132934 | 132934 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 139957.92 | 139957.92 | 139957.92 | 139957.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro:
DUR18180201090788 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido San Ignacio - 132828 | 132828 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 167949.51 | 167949.51 | 167949.51 | 167949.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro:
DUR18180201090789 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia Solidaridad - 134113 | 134113 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro:
DUR18180201090790 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Jabonoso - 133019 | 133019 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro:
DUR18180201090791 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Pánfilo Natera - 134163 | 134163 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090792 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Tierra Blanca - 133546 | 133546 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 111966.34 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 20 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090793 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jose Rebollo Acosta - 133953 | 133953 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 279915.85 | 279915.85 | 279915.85 | 279915.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090794 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios - 132884 | 132884 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 83 | 100 | 0 | Financiera: LA ESCUELA AUN NO HA INICIADO LA OBRA / Física: LA ESCUELA AUN NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090795 | Cuartos Para Baño En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 139369 | 139369 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090796 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Lázaro Cárdenas - 139332 | 139332 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090797 | Construcción De Cuartos Para Baño En San Ignacio - 138998 | 138998 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 352640 | 352640 | 352640 | 352640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090798 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Centenario - 133324 | 133324 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090799 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Nuevo Gómez - 134639 | 134639 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 83974.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090800 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cinco De Mayo - 133736 | 133736 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090801 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Luisas - 134255 | 134255 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090802 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Lázaro Cárdenas - 132143 | 132143 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55983.17 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 10 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090803 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia María Ines Mata - 132324 | 132324 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 139957.92 | 139957.92 | 139957.92 | 139957.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090804 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 132019 | 132019 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090805 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ampliación Jabonoso - 131710 | 131710 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 55983.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090806 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ernesto Herrera - 132476 | 132476 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090807 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 132684 | 132684 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 111966.34 | 111966.34 | 111966.34 | 111966.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090808 | Construcción De Pavimentación Asfáltica De Calle Rio Hondo Entre Calle Sena Y Rio Grijalva - 121491 | 121491 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 176863 | 176863 | 176863 | 176863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090809 | Construcción De Pavimentación Asfaltica En Calle Rio Santa Catarina Entre C Rio Michigan Y C Rio Jordan - 122178 | 122178 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 364873 | 364873 | 364873 | 364873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% AVANCE FISICO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 0% DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090810 | Construcción De Línea De Interconexión Del Pozo San Ignacio Iii A Base De Tubería Pvc De Doce Y Dieciocho De Diámetro - 115776 | 115776 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 618840.5 | 618840.5 | 618840.5 | 618840.5 | 618840.5 | 618840.5 | 618840.5 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 65 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 65% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 65% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090811 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Rió Lerma Entre Rio Santa Catraina Y Rio San Pedro - 121728 | 121728 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 692773 | 692773 | 692773 | 692773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090812 | Construcción De Pavimentación Asfáltica Y Calle Rió Minesotas - 122266 | 122266 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 282987 | 282987 | 282987 | 282987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090813 | Construcción De Pavimentación Calle Rio Sena Entre Calle Rio Nazas Y Calle Rio Michigan - 121982 | 121982 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 556553 | 556553 | 556553 | 556553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090814 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Rio Tuxpan Y C Rio Sena - 121828 | 121828 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 130567 | 130567 | 130567 | 130567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090815 | Equipamiento De Pozo San Ignacio Incluye Suministro E Instalación De Tubería Para Columna De Bombeo De Diez De Diámetro Medidor De Caudal - 115603 | 115603 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1909264 | 1909264 | 1909264 | 1909264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090816 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Ocho De Diámetro En Diversos Sectores De La Ciudad - 117780 | 117780 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 3881159.5 | 3881159.5 | 3881159.5 | 3881159.5 | 3881159.5 | 3881159.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 65 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 65% Y FINANCIERAMENTE 95% / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 65% / Registro:
DUR18180201090817 | Construcción De Líneas De Conducción En La Loc San Ignacio Mun De Gómez Palacio - 103985 | 103985 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2514444 | 1257222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090818 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Compas - 138076 | 138076 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 27991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090819 | Construcción De Cuarto Para Baño Ejido Pastor Rouaix - 138614 | 138614 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 330600 | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% / Registro:
DUR18180201090820 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Atarjeas En La Loc Pastor Rouaix Mun De Gómez Palacio - 104029 | 104029 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090821 | Construcción De Cuartos Para Baño La Popular - 138840 | 138840 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 330600 | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro:
DUR18180201090822 | Construcción De Cuartos Dormitorio La Popular - 131457 | 131457 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 419873.77 | 419873.77 | 419873.77 | 419873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090823 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido San Felipe - 138923 | 138923 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0% DE AVANCE / Registro:
DUR18180201090824 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido San Felipe - 131594 | 131594 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1147654.98 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 207 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090825 | Construccion De Cuatro Acciones De Calentadores Solares En La Localidad De Torreon De Cañas - 73592 | 73592 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 73893.36 | 73893.39 | 73893.39 | 73893.39 | 73893.39 | 73893.39 | 73893.39 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090826 | Construccion De Tres Acciones De Calentadores Solares En La Localidad De La Haciendita Del Espíritu Santo - 73529 | 73529 | Durango | Ocampo | La Haciendita del Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55420.02 | 55420.04 | 55420.04 | 55420.04 | 55420.04 | 55420.04 | 55420.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090827 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 134294 | 134294 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 25760 | 25760 | 25760 | 25760 | 25760 | 25760 | 25760 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090828 | Instalacion De Catorce Calentadores Solares En Viviendas De Guanacevi - 131418 | 131418 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 75250 | 75250 | 74925.62 | 50 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090829 | Instalacion De Veinte Calentadores Solares En Viviendas De Guanacevi - 130213 | 130213 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 107500 | 107500 | 107036.6 | 50 | 0 | Celdas solares | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090830 | Instalacion De Diez Y Ocho Calentadores Solares En Viviendas De Guanacevi - 131104 | 131104 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 96750 | 96332.94 | 50 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090831 | Instalacion De Doce Calentadores Solares En Viviendas De Guanacevi - 131342 | 131342 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 64500 | 64500 | 64221.96 | 50 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090832 | Instalacion De Quince Calentadores Solares En Viviendas De Guanacevi - 131183 | 131183 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 161250 | 80625 | 80277.45 | 50 | 0 | Celdas solares | 46 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090833 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Guanaceví - 122641 | 122641 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1650000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090834 | Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda En La Cabecera Mun De Guanaceví - 122437 | 122437 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090835 | Ampliacion De Red Electrica En Barrio La Tronera - 111207 | 111207 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 497352.61 | 497352.61 | 497352.61 | 497352.61 | 149205.78 | 149205.78 | 149205.78 | 30 | 0 | Otros | 230 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090847 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios En Guanacevi - 39622 | 39622 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090848 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Guanacevi - 39686 | 39686 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090849 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Guanaceví - 40062 | 40062 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090850 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Numero Treinta Y Tres - 39957 | 39957 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090851 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 37059 | 37059 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 124120 | 124120 | 124120 | 124120 | 124120 | 124120 | 124120 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090852 | Equipamiento Del Pozo Sangre De Cristo - 1519 | 1519 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090853 | Instalacion De Tres Calentadores Solares En Viviendas De Agua Caliente - 124925 | 124925 | Durango | Guanaceví | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 16125 | 16125 | 16055.49 | 50 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090854 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Loc Agua Caliente Mun De Guanaceví - 74415 | 74415 | Durango | Guanaceví | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090855 | Instalacion De Tres Calentadores Solares En Viviendas De Arroyo Del Hacho - 128830 | 128830 | Durango | Guanaceví | Arroyo del Hacho (La Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 16125 | 16125 | 16055.49 | 50 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090856 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda De Bajio Del Alambre - 60044 | 60044 | Durango | Guanaceví | Bajío del Alambre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090857 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De Boleras - 129213 | 129213 | Durango | Guanaceví | Boleras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090858 | Instalacion De Tres Calentadores Solares En Cerro Prieto - 129003 | 129003 | Durango | Guanaceví | Cerro Prieto (El Cáñamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 16125 | 16125 | 16055.49 | 50 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090859 | Mejoramiento De Seis Plantas Solares En Vivienda De Cerro Prieto - 60012 | 60012 | Durango | Guanaceví | Cerro Prieto (El Cáñamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16130.17 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090860 | Contrucción De Cuartos Dormitorio En La Loc Cienega De La Vaca Mun De Guanaceví - 123540 | 123540 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090861 | Rehabilitación Del Camino Cienega De La Vaca A El Cedro - 31609 | 31609 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090862 | Mejoramiento De Cuatro Plantas Solares En Viviendas De Cienega De Quelites - 122201 | 122201 | Durango | Guanaceví | Ciénega de Quelites (Quelites) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10753.45 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090863 | Instalacion De Tres Calentadores Solares En Viviendas De Cienega Prieta - 129962 | 129962 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 16125 | 16125 | 16055.49 | 50 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090864 | Mejoramiento De Catorce Plantas Solares En Viviendas De Ciénega Prieta - 59234 | 59234 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37637.04 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090865 | Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas De Coscomate - 130019 | 130019 | Durango | Guanaceví | Coscomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 10750 | 10750 | 10703.66 | 50 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090866 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conduccion En Chiqueros - 140362 | 140362 | Durango | Guanaceví | Chiqueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090867 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De Escobar Y Anexos - 128888 | 128888 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090868 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Escobar Y Anexos - 51676 | 51676 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090869 | Instalacion De Tres Calentadores Solares En Viviendas De Jose Maria Morelos - 125080 | 125080 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 16125 | 16125 | 16055.49 | 50 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090870 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Loc Jose Maria Morelos Mun De Guanaceví - 124001 | 124001 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090871 | Ampliacion De La Red Electrica En Jose Maria Morelos - 111272 | 111272 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1247641.52 | 1247641.52 | 1247641.52 | 1247641.52 | 374292.45 | 374292.45 | 374292.45 | 30 | 0 | Otros | 180 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090872 | Construcción De Cuarto Dormitorio En José María Morelos - 39192 | 39192 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090873 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda De Los Lobos - 103444 | 103444 | Durango | Guanaceví | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090874 | Instalacion De Tres Calentadores Solares En Viviendas De Los Nopales - 128805 | 128805 | Durango | Guanaceví | Los Nopales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 16125 | 16125 | 16055.49 | 50 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090875 | Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas De Las Pomas - 128946 | 128946 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 10750 | 10750 | 10703.66 | 50 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090876 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Loc Las Pomas Mun De Guanaceví - 123385 | 123385 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090877 | Mejoramiento De Siete Plantas Solares En Viviendas De Las Pomas - 109088 | 109088 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18818.53 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090878 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Posta De Jihuites - 51742 | 51742 | Durango | Guanaceví | Posta de Jihuites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090880 | Construccion De Linea De Conduccion En La Rosilla - 140115 | 140115 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090881 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De La Rosilla - 134137 | 134137 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090882 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Loc La Rosilla Mun De Guanaceví - 123932 | 123932 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090883 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Loc La Rosilla Mun De Guanaceví - 74448 | 74448 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 199 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090884 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De La Rosilla Municipio De Guanacevi Primera Etapa - 34356 | 34356 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2749999.97 | 1649999.99 | 494999.99 | 494999.99 | 494999.99 | 494999.99 | 494999.99 | 30 | 0 | Otros | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090885 | Mejoramiento De Ocho Plantas Solares En Viviendas Del Salitre - 122078 | 122078 | Durango | Guanaceví | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21506.9 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090886 | Mejoramiento De Tres Plantas Solares En Viviendas De San Andres - 122928 | 122928 | Durango | Guanaceví | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8065.08 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090887 | Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas De San Francisco De Los Remedios - 129433 | 129433 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 10750 | 10750 | 10703.66 | 50 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090888 | Mejoramiento De Once Plantas Solares En Viviendas De San Francisco De Los Remedios - 44079 | 44079 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29571.98 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090890 | Construccion De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En San Pedro - 132111 | 132111 | Durango | Guanaceví | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090891 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Loc Zape Chico Mun De Guanaceví - 74397 | 74397 | Durango | Guanaceví | Zape Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090892 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De El Zape - 128913 | 128913 | Durango | Guanaceví | El Zape | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090893 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Loc El Zape Mun De Guanaceví - 74484 | 74484 | Durango | Guanaceví | El Zape | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 216 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090894 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De Laguna Seca - 129869 | 129869 | Durango | Guanaceví | Laguna Seca (Las Mangas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090895 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Agua Amarilla - 106645 | 106645 | Durango | Guanaceví | Agua Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2388.36 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090896 | Instalacion De Un Calentador Solar En Viviendas De La Lagunita - 129281 | 129281 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090897 | Rehabilitación Del Camino La Rosilla A La Lagunita - 132394 | 132394 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090898 | Mejoramiento De Diez Y Seis Plantas Solares En Viviendas De La Lagunita - 122023 | 122023 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43013.79 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090899 | Construcción De Aula En La Telesecundaria En La Localidad De La Lagunita - 33455 | 33455 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Educación | En Ejecución | 2018 | 347290.26 | 347290 | 347290 | 347290 | 347290 | 347290 | 347290 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090900 | Mejoramiento De Cinco Plantas Solares En Viviendas De Mesas Coloradas - 122778 | 122778 | Durango | Guanaceví | Mesas Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13441.81 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090901 | Mejoramiento De Siete Plantas Solares En Viviendas De La Quebrada - 122322 | 122322 | Durango | Guanaceví | La Quebrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18818.53 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090902 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Cebollin - 37062 | 37062 | Durango | Guanaceví | El Cebollín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090903 | Rehabilitación Del Camino El Cedro A El Cebollín - 31519 | 31519 | Durango | Guanaceví | El Cebollín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090904 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De Las Huertas - 129116 | 129116 | Durango | Guanaceví | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090905 | Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas De Cendradillas - 129730 | 129730 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 10750 | 10750 | 10703.66 | 50 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090906 | Mejoramiento De Treinta Y Cuatro Plantas Solares En Viviendas De Cendradillas - 106671 | 106671 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91404.31 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090907 | Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable En Zap Urbana De La Cabecera Municipal Primera Etapa En Indé - 93320 | 93320 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1197860 | 598930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de adjudicación. / Física: Obra en proceso de adjudicación. / Registro: Obra en proceso de adjudicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090908 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Mun De Indé Zap Trecientos Trece - 90470 | 90470 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDÉ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1197860 | 598930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090909 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio En Indé - 93747 | 93747 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1851000 | 925500 | 925500 | 277650 | 277650 | 277650 | 277650 | 30 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 40 | Financiera: Obra en proceso / Física: El avance es global, considerando trabajos de cimentación, etc. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090910 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Indé Zap Trecientos Trece - 77737 | 77737 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INDÉ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1851000 | 925500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090911 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De Los Idolos - 129815 | 129815 | Durango | Guanaceví | Los Ídolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090912 | Instalación De Un Calentador Solar En Vivienda De El Mortero - 125012 | 125012 | Durango | Guanaceví | El Mortero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090913 | Mejoramiento De Cinco Plantas Solares En Viviendas De Salsipuedes - 122697 | 122697 | Durango | Guanaceví | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13441.81 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090914 | Mejoramiento De Dos Plantas Solares En Viviendas De San Mateo - 122475 | 122475 | Durango | Guanaceví | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5376.72 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090915 | Mejoramiento De Tres Plantas Solares En Viviendas De Agua Caliente - 44250 | 44250 | Durango | Guanaceví | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8065.08 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090916 | Mejoramiento De Tres Plantas Solares En Viviendas De Agua Escondida - 122417 | 122417 | Durango | Guanaceví | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8065.08 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090917 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De El Chorro - 129253 | 129253 | Durango | Guanaceví | El Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090918 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda De El Chorro - 109791 | 109791 | Durango | Guanaceví | El Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090919 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Loc El Cocono Mun De Guanaceví - 123970 | 123970 | Durango | Guanaceví | El Cócono | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090920 | Mejoramiento De Dos Plantas Solares En Viviendas De Las Cuevas - 109676 | 109676 | Durango | Guanaceví | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5376.72 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090921 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda De Agua Del Pino - 124313 | 124313 | Durango | Guanaceví | Agua del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090922 | Mejoramiento De Cuatro Plantas Solares En Viviendas De Arroyo De Lajas - 132851 | 132851 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10753.44 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090923 | Instalacion De Cuatro Calentadores Solares En Arroyo De Lajas - 129166 | 129166 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 21500 | 21500 | 21407.32 | 50 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090924 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Loc Arroyo De Lajas Mun De Guanaceví - 123570 | 123570 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090925 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Loc Arroyo De Lajas Mun De Guanaceví - 74431 | 74431 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090926 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda De El Macho - 121941 | 121941 | Durango | Guanaceví | El Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090927 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda Del Terrero - 44311 | 44311 | Durango | Guanaceví | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090928 | Mejoramiento De Siete Plantas Solares En Viviendas De Bajio De San Rafael - 110182 | 110182 | Durango | Guanaceví | Bajío de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18818.53 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090929 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda De Los Ingleses - 105631 | 105631 | Durango | Guanaceví | Los Ingleses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090930 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De Piedra Bola - 130114 | 130114 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090931 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Loc Piedra Bola Mun De Guanaceví - 123879 | 123879 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090932 | Mejoramiento De Diez Plantas Solares En Viviendas De Piedra Bola - 103006 | 103006 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 26883.62 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090933 | Instalacion De Siete Calentadores Solares En Viviendas De San Francisco De Los Cano - 129044 | 129044 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75250 | 75250 | 75250 | 75250 | 37625 | 37625 | 37462.81 | 50 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090934 | Rehabilitación Del Camino Piedra Bola A San Francisco De Los Cano - 111055 | 111055 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 458017.21 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090935 | Mejoramiento De Veintiocho Plantas Solares En Viviendas De San Francisco De Los Cano - 105460 | 105460 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75274.14 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090936 | Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda De Los Frailes - 130068 | 130068 | Durango | Guanaceví | Los Frailes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 5375 | 5375 | 5351.83 | 50 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090937 | Mejoramiento De Siete Plantas Solares En Viviendas De Cebollas - 122260 | 122260 | Durango | Guanaceví | Cebollas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18818.53 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090938 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Frente A Los Campos De Futbol En Rancheria Salamanca Mpio De Lerdo Dgo - 107232 | 107232 | Durango | Lerdo | Salamanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 146566.44 | 146566.44 | 146566.44 | 146566.44 | 134554.9 | 134554.9 | 134554.9 | 91.8047 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090939 | Mejoramiento De Tres Plantas Solares En Viviendas De El Palomo - 109329 | 109329 | Durango | Guanaceví | El Palomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8065.09 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090940 | Mejoramiento De Dos Plantas Solares En Viviendas De Rio Colorado - 109536 | 109536 | Durango | Guanaceví | Río Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5376.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090941 | Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas De Cienega Amarilla De Arriba - 134658 | 134658 | Durango | Guanaceví | Ciénega Amarilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 10750 | 10750 | 10703.66 | 50 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090942 | Mejoramiento De Una Planta Solar En Vivienda De El Relampago - 105982 | 105982 | Durango | Guanaceví | El Relámpago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688.36 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090943 | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Con Electrificación Fotovoltaica En El Palmito - 93829 | 93829 | Durango | Indé | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1860000 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 334 | 100 | 0 | Financiera: Obra en espera de aprobación de la SEDESOL. / Física: Obra en espera de aprobación de la SEDESOL / Registro: Obra en espera de aprobación de la SEDESOL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090944 | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Con Electrificación Fotovoltaica En Potrero Del Llano Boquilla Del Muerto - 93256 | 93256 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 797859.26 | 797859.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 316 | 100 | 0 | Financiera: En espera de aprobación de la SEDESOL. / Física: En espera de aprobación de la SEDESOL. / Registro: En espera de aprobación de la SEDESOL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090946 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Rancho Nuevo - 94944 | 94944 | Durango | Indé | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 123400 | 123400 | 37020 | 37020 | 37020 | 37020 | 37020 | 30 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090947 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En San Antonio De Las Cruces - 94081 | 94081 | Durango | Indé | San Antonio de las Cruces (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61700 | 61700 | 18510 | 18510 | 18510 | 18510 | 18510 | 30 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090948 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Santa Maria - 94063 | 94063 | Durango | Indé | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47451.44 | 47451.44 | 14235.43 | 14235.43 | 14235.43 | 14235.43 | 14235.43 | 30 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090949 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Victoria - 93904 | 93904 | Durango | Indé | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: En espera de aprobación de la SEDESOL. / Física: En espera de aprobación de la SEDESOL. / Registro: En espera de aprobación de la SEDESOL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090950 | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Con Electrificación Fotovoltaica En La Horca - 92954 | 92954 | Durango | Indé | La Horca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 325000 | 81250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: En espera de aprobación de la SEDESOL. / Física: En espera de aprobación de la SEDESOL. / Registro: En espera de aprobación de la SEDESOL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090951 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Uno Y Calle Dos En La Col Tiro Al Blanco De Cd Lerdo Dgo - 85049 | 85049 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 448515.23 | 448515.25 | 448515.25 | 448515.25 | 258978.55 | 258978.55 | 258978.55 | 57.7413 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090952 | Ampliacion De Red Electrica En Sector Guaje En Pueblo Alvaro Obregon Mpio De Lerdo Dgo - 107131 | 107131 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 256625.53 | 256625.53 | 256625.53 | 256625.53 | 76974.11 | 76974.11 | 76974.11 | 29.9947 | 0 | Otros | 49 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018
DUR18180201090953 | Construccion De Guarnicion De Concreto En Calle Segunda Entre Calle Del Centro De Salud Y Carretera Interoceqanica En Pueblo Los Angeles Mpi - 76536 | 76536 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 47041.98 | 47041.98 | 47041.98 | 47041.98 | 46643.07 | 46643.07 | 46643.07 | 99.152 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090954 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Segunda Entre Calle Del Centro De Salud Y Carretera Interoceanica En Pueblo Los Angeles Mpio De Lerdo Dgo - 79226 | 79226 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 364848.54 | 364397.92 | 364397.92 | 364397.92 | 364397.92 | 364397.92 | 364397.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018
DUR18180201090955 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Del Centro De Salud Entre Pavimento Existente Y Una Cuadra Rumbo A La Telesecundaria En Pueblo Los Angeles - 73718 | 73718 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 373386.44 | 373317.17 | 373317.17 | 373317.17 | 373317.17 | 373317.17 | 373317.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090956 | Construccion De Guarnicion De Concreto En Calle Del Centro De Salud Entre Pavimento Existente Y Una Cuadra Rumbo A La Telesecundaria En Pueb - 75902 | 75902 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 47537.16 | 47488.36 | 47488.36 | 47488.36 | 47488.36 | 47488.36 | 47488.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018
DUR18180201090957 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable A Traves De Un Tanque De Regularizacion En La Loc Juan E García Mun De Lerdo - 115670 | 115670 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 1508621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090958 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable A Traves De Un Tanque De Regularizacion En La Loc De La Loma Mun De Lerdo - 112009 | 112009 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4060000 | 2035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4045 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090959 | Ampliacion De Red De Agua Potable En C Guadalupe Victoria Entre Corregidora Y Tope En Villa Nazareno Mpio De Lerdo Dgo - 78951 | 78951 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 222355.76 | 221990.16 | 221990.16 | 221990.16 | 221990.16 | 221990.16 | 221990.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018
DUR18180201090960 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Hidalgo Sector Panteon En Villa Nazareno Mpio De Lerdo Dgo - 76562 | 76562 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 111077.55 | 93311.69 | 93311.69 | 93311.69 | 93311.69 | 93311.69 | 93311.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018
DUR18180201090961 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Principal Barrancas Entre Pavimento Existente Y C Segunda En Pueblo El Rayo Mpio De Lerdo Dgo - 73626 | 73626 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 482937.84 | 482937.84 | 482937.84 | 482937.84 | 144677.58 | 144677.58 | 144677.58 | 29.9578 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090962 | Construccion De Guarnicion De Concreto En Calle Principal Barrancas Entre Pavimento Existente Y C Segunda En Pueblo El Rayo Mpio De Lerdo Dg - 76060 | 76060 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 81704.49 | 81704.49 | 81704.49 | 81704.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2018
DUR18180201090963 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable A Traves De Un Tanque De Regularizacion En La Loc De Ciudad Juárez Mun De Lerdo - 111995 | 111995 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6874874.72 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7069 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090964 | Ampliacion De Red Electrica En Falda Del Cerro En Rancheria El Sacrificio Mpio De Lerdo Dgo - 84887 | 84887 | Durango | Lerdo | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 238853.86 | 238288.36 | 238288.36 | 238288.36 | 238288.36 | 238288.36 | 238288.36 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2018
DUR18180201090965 | Construcción De Módulo De Baños En El Albergue Indígena De La Localidad De San Francisco Del Mezquital - 118765 | 118765 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1148950.7 | 1148950.7 | 1148950.7 | 1148950.7 | 651345.21 | 651345.21 | 651345.21 | 56.6904 | 0 | Otros | 300 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090966 | Ampliación De La Red De Drenaje De Las Calles Javier Mina Y Calle De Acceso Al Panteón Y Ampliación De La Linea De Agua Potable De La Calle - 118790 | 118790 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 152736.86 | 152736.86 | 152736.86 | 152736.86 | 152736.86 | 152736.86 | 152736.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090967 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Segunda Etapa En La Localidad De San Francisco Del Mezquital - 108476 | 108476 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1611329.16 | 1611329.16 | 1611329.16 | 1611329.16 | 1359339.15 | 1359339.15 | 1359339.15 | 84.3614 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090968 | Ampliación De Red Electrica En La Localidad De Candelaria Del Alto - 18043 | 18043 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090969 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Y Rehabilitación De La Línea De Distribución Eléctrica Y Transformadores Dañados En La Locali - 118795 | 118795 | Durango | Mezquital | Yonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1296585.36 | 1296585.36 | 1296585.36 | 1296585.36 | 1296585.36 | 1296585.36 | 1296585.36 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090970 | Rehabilitación De Techos Y Suministro E Instalación De Calentadores En Albergue De La Localidad De Los Charcos - 140471 | 140471 | Durango | Mezquital | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 391559.95 | 391559.95 | 391559.95 | 391559.95 | 117467.99 | 117467.99 | 117467.99 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CUENTA CON FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090971 | Construcción De Fachada Principal Y Barda Perimetral De La Escuala Telesecuandaria De La Localidad De Santa María De Huazamota - 118779 | 118779 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1549120.42 | 1549120.42 | 1549120.42 | 1549120.42 | 973146.12 | 973146.12 | 973146.12 | 62.8193 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090972 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Frente A Las Oficinas Del Registro Civil En La Localidad De Santa Maria De Huazamota - 109394 | 109394 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1109345.62 | 1109345.62 | 1109345.62 | 1109345.62 | 332803.69 | 332803.69 | 332803.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090973 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Laguna Del Chivo - 135613 | 135613 | Durango | Mezquital | Laguna del Chivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1113080.4 | 1113080.4 | 1113080.4 | 1113080.4 | 333924.12 | 333924.12 | 333924.12 | 30 | 0 | Metros lineales | 293 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201090974 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Loc Bermejillo Mun De Mapimí - 85547 | 85547 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090975 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable Mediante La Construcción De Estacion De Rebombeo En La Loc Bermejillo Mun De Mapimí - 86571 | 86571 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1090374 | 545187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201090976 | Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En La Loc Bermejillo Mun De Mapimí - 86092 | 86092 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAPIMÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091019 | Construcción De Alumbrado Publico Salida A Santa Barbara - 113372 | 113372 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 698457 | 698457 | 698457 | 698457 | 698457 | 698457 | 698457 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091020 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Diez De Abril Del Municipio De Nazas Durango - 127188 | 127188 | Durango | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 446209.07 | 446209.07 | 446209.07 | 446209.07 | 446209.07 | 446209.07 | 446209.07 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: TERMINADO Y OPERANDO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091021 | Rehabilitación De Pozo Profundo Con Subestación En El Ejido La Perla - 127136 | 127136 | Durango | Nazas | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 188809.23 | 188809.23 | 188809.23 | 188809.23 | 188809.23 | 188809.23 | 188809.23 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091022 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel De La Luz Del Municipio De Nazas - 109148 | 109148 | Durango | Nazas | San Miguel de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 180874.25 | 180874.25 | 180874.25 | 180874.25 | 180874.25 | 180874.25 | 180874.25 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES DEPOSITO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES DEPOSITO - TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES DEPOSITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091023 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Gustavo Diaz Ordaz - 139869 | 139869 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 276002.98 | 276002.98 | 276002.98 | 276002.98 | 276002.98 | 276002.98 | 276002.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091024 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Capitan Nevarez Colonia Ejidal - 128302 | 128302 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 249919.59 | 249919.59 | 249919.59 | 249919.59 | 249919.49 | 74975.88 | 74975.88 | 30 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091025 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Luciano Lopez En Ignacio Zaragoza - 128906 | 128906 | Durango | Nombre de Dios | Ignacio Zaragoza (Las Cotorras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 78962.46 | 78962.46 | 78962.46 | 78962.46 | 78962.46 | 78962.46 | 78962.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091026 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Ricardo Flores Magon En Lauro Del Villar - 128740 | 128740 | Durango | Nombre de Dios | Lauro del Villar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 209380.03 | 209380.03 | 209380.03 | 209380.03 | 209380.03 | 209380.03 | 209380.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091027 | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Ojo De Agua De San Juan - 140041 | 140041 | Durango | Nombre de Dios | Ojo de Agua de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 64800 | 64800 | 64800 | 30 | 0 | Otros | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091028 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Jaloma - 122888 | 122888 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 127532.73 | 127532.73 | 127532.73 | 127532.73 | 127532.73 | 127532.73 | 127532.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091038 | Construcción De Líneas De Conducción En La Loc Campanillas Mun De Otáez - 69398 | 69398 | Durango | Otáez | Campanillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTÁEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 686762 | 343381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091039 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Puerto De San Rafael - 137758 | 137758 | Durango | Otáez | El Puerto de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3689920.42 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 211 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA - OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA, OBRA CONVENIDA CON LA SEDSOE, EL MUNICIPIO HA PAGADO LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE QUE LE TOCA DEL FAIS , EL ESTADO NO A MINISTRADO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE POR ESO EL GASTO SE MANDO A ANTICIPOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091040 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Loc El Puerto De San Rafael Mun De Otáez - 66379 | 66379 | Durango | Otáez | El Puerto de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTÁEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3689920 | 1844960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091041 | Rehabilitación De Caminos En Terrecería Del Tramo De Campanilla A El Río A La Sierrita Y A San Pedro De Azafranes Y De Cienega De Olivos A - 137991 | 137991 | Durango | Otáez | San Pedro de Azafranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 734160.29 | 734160.29 | 734160.29 | 734160.29 | 734160.29 | 734160.29 | 734160.29 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091042 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preescolar En La Localidad De Zapotes - 137873 | 137873 | Durango | Otáez | Zapotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Educación | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091043 | Construccion De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Bajío De Vacas - 137803 | 137803 | Durango | Otáez | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2193359.32 | 1096679.66 | 1096679.66 | 1096679.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 284 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO, CONVENIDA CON LA SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ESSISTEMA / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ESSISTEMA, SE PAGO LA PRIMERA ESTIMACIÓN CON RECURSO DEL FAIS ESTE SE MANDO A ANTICIPOS POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO A MINISTRADO LO QUE LE CORRESPONDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091044 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Loc Bajío De Vacas Mun De Otáez - 69178 | 69178 | Durango | Otáez | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTÁEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2193360 | 1096680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 282 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091045 | Equipamiento De Cárcamo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable En La Loc Llano Grande Mun De Otáez - 67497 | 67497 | Durango | Otáez | Llano Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTÁEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 260712 | 130356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091046 | Equipamiento De Cárcamo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable En La Loc San José De La Cruz Mun De Otáez - 67451 | 67451 | Durango | Otáez | San José de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTÁEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 472576 | 236288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091047 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Elena - 137833 | 137833 | Durango | Otáez | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1904001.88 | 952000.94 | 952000.94 | 952000.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO, CONVENIDA CON LA SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ESSISTEMA, SE PAGO LA PRIMERA ESTIMACIÓN CON RECURSO DEL FAIS ESTE SE MANDO A ANTICIPOS POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO A MINISTRADO LO QUE LE CORRESPONDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091048 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Loc De Santa Elena Mun De Otáez - 69288 | 69288 | Durango | Otáez | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTÁEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1904000 | 952000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091050 | Ampliacion Red De Drenaje En Colonia Doce De Diciembre Etapa Uno - 125357 | 125357 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 277713.76 | 138856.88 | 138856.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091051 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Colombia - 122380 | 122380 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 357953.44 | 89488.36 | 89488.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091052 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Espejo - 122288 | 122288 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 831142.84 | 207785.71 | 207785.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091053 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Veinte Cuartos Adicionales En El Municipio De Peñon Blanco - 113345 | 113345 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 913084.4 | 217401.07 | 217401.07 | 217401.07 | 217401.07 | 217401.07 | 217401.07 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091054 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Dieciseis Cuartos Adicionales En Peñón Blanco - 112374 | 112374 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 660700.16 | 660700.16 | 660700.16 | 660700.16 | 660700.16 | 660700.16 | 660700.16 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091055 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad Peñon Blanco - 112294 | 112294 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091056 | Rastreo De Camino De La Localidad Peñon Blanco A Libramiento - 107634 | 107634 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091057 | Rastreo De Camino De La Localidad Peñon Blanco A La Fabrica - 107438 | 107438 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 86250 | 86250 | 86250 | 86250 | 86250 | 86250 | 86250 | 100 | 0 | Otros | 254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091058 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Seis Cuartos Adicionales En La Localidad General Agustin Castro Peñón Blanco - 112605 | 112605 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 247762.56 | 247762.56 | 247762.56 | 247762.56 | 247762.56 | 247762.56 | 247762.56 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091059 | Rastreo De Camino De La Localidad Ingnacio Zaragoza A Peñon Blanco - 106959 | 106959 | Durango | Peñón Blanco | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091060 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Dos Cuartos Adicionales En La Localidad De Luis Moya Peñón Blanco - 112927 | 112927 | Durango | Peñón Blanco | Luis Moya (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091061 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Luis Moya Municipio De Peñon Blanco - 113446 | 113446 | Durango | Peñón Blanco | Luis Moya (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45654.22 | 10870.05 | 10870.05 | 10870.05 | 10870.05 | 10870.05 | 10870.05 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091062 | Rastreo De Camino De La Localidad Victor Manuel Sanchez A Peñon Blanco - 107262 | 107262 | Durango | Peñón Blanco | Víctor Manuel Sánchez (Jacales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201091063 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Dos Cuartos Adicionales En La Localidad De Yerbaniz Peñón Blanco - 112980 | 112980 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 82587.52 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201091064 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad Yerbanis Municipio De Peñon Blanco - 112236 | 112236 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 100 | 0 | Otros | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132169 | Prim.Epifanio Bautista Cervantes Loc.Las Ventanas | 188107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 2063592 | 2063592 | 2063592 | 2063592 | 619078 | 619078 | 619078 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132175 | Prim.Othon Galindo Fracc.Villas Del Gdna Iv Dgo | 188127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 360057 | 360057 | 360057 | 360057 | 108017 | 108017 | 108017 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132182 | Prim.Francisco Zarco Loc.Rodeo Durango | 188031 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 440694 | 440694 | 440694 | 440694 | 281538 | 281538 | 281538 | 63.8851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132187 | Prim.Alfonso Medina Loc.Zalatita Mezquital Dgo | 188043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 681210 | 681210 | 681210 | 681210 | 204363 | 204363 | 204363 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132188 | T.V.Sec.#636 Loc.Laguna Del Chivo Mezquital Dgo | 188124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 283632 | 283632 | 283632 | 283632 | 85090 | 85090 | 85090 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132190 | Prim.Ramiro Arrieta Herrera En Durango Dgo | 188008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 176294 | 176294 | 176294 | 176294 | 52888 | 52888 | 52888 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132191 | J.N.Fco.I.Madero En Fracc.Fco.I.Madero Durango | 188021 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 323990 | 323990 | 323990 | 323990 | 156612 | 156612 | 156612 | 48.3385 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132193 | Sec.Severino Ceniceros Loc.Cuencame Durango | 188036 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1539674 | 1539674 | 1539674 | 1539674 | 769837 | 769837 | 769837 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132202 | Prim.Gl.Eduardo Arrieta Leon Loc.Vascogil Canelas | 188025 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 647406 | 647406 | 647406 | 647406 | 308674 | 308674 | 308674 | 47.6786 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132205 | J.N.Mixtla En Durango Dgo | 188048 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 798187 | 798187 | 798187 | 798187 | 239456 | 239456 | 239456 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132209 | Sec.Tec.#27 Antonio Amaro Saucillo Gpe.Victoria Dg | 188105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1443415 | 1443415 | 1443415 | 1443415 | 721707 | 721707 | 721707 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132212 | J.N.Rosaura Zapata Loc.Canatlan Durango Dgo | 188033 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 477565 | 477565 | 477565 | 477565 | 143269 | 143269 | 143269 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132215 | T.V.Sec.#336 Ej.Felipe Angeles Durango Dgo | 188144 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 538894 | 538891 | 538891 | 538891 | 538891 | 538891 | 538891 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA SALDO CANCELADO 2.97 / Física: / Registro:
DUR18180201132218 | Prim.Justo Sierra Loc.Los Charcos San Juan Del Rio | 188097 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 786578 | 786578 | 786578 | 786578 | 235973 | 235973 | 235973 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132221 | T.V.Sec.#42 Loc.Fco.Rueda Serrano Panuco De Corona | 18803 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 568808 | 568808 | 568808 | 568808 | 170642 | 170642 | 170642 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132222 | Prim.Francisco Zarco Loc.Veracruz Poanas Dgo | 188052 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 378347 | 378347 | 378347 | 378347 | 354709 | 354709 | 354709 | 93.7523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132224 | Prim.Tawilote Loc.Los Arquitos Mezquital Dgo | 188110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 729768 | 729768 | 729768 | 729768 | 218930 | 218930 | 218930 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132226 | Sec.Tec.#20 Loc.Tayoltita San Dimas Durango Dgo | 188087 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 910547 | 910547 | 910547 | 910547 | 273164 | 273164 | 273164 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132418 | Sec.Emiliano Zapata Loc.Fco.Javier Mina Panuco De | 188106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 681217 | 681217 | 681217 | 681217 | 370449 | 370449 | 370449 | 54.3805 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132419 | Prim.Emiliano Zapata Loc.Joya De Las Flores Tepehu | 188081 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 497360 | 497360 | 497360 | 497360 | 149208 | 149208 | 149208 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132420 | J.N.Roberto Schumann Loc.Guatimape Nuevo Ideal Dgo | 188088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 682145 | 682145 | 682145 | 682145 | 591832 | 591832 | 591832 | 86.7604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132422 | J.N.Francisco Castillo Najera En Durango Dgo | 188020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 904539 | 904539 | 904539 | 904539 | 271362 | 271362 | 271362 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132424 | T.V.Sec.#401 Loc.Las Cebollas Pueblo Nvo.Dgo | 188062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 928316 | 928316 | 928316 | 928316 | 278495 | 278495 | 278495 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132426 | Prim.Revolucion Educativa Loc.San Fco.Javier Vicen | 188083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 617841 | 617841 | 617841 | 617841 | 185352 | 185352 | 185352 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132428 | Prim.Niños Heroes Loc.Luis Moya Peñon Bco Dgo | 188064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 613954 | 613954 | 613954 | 613954 | 336961 | 336961 | 336961 | 54.8838 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132430 | J.N.Artemio Del Valle Arizpe Loc.Santiago Papasq | 188038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 337510 | 337510 | 337510 | 337510 | 221844 | 221844 | 221844 | 65.7296 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132431 | J.N.Independencia De Mexico Ej.Felipe Angeles Dgo | 188000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 730333 | 730333 | 730333 | 730333 | 367708 | 367708 | 367708 | 50.348 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132434 | Sec.Tec.#2 Loc.Francisco I.Madero Panuco De Corona | 188103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1365438 | 1365438 | 1365438 | 1365438 | 409631 | 409631 | 409631 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132437 | Prim.Fco.I.Madero Loc.Fco.I.Madero Panuco De Coron | 188037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 429935 | 429935 | 429935 | 429935 | 262297 | 262297 | 262297 | 61.0085 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132438 | J.N.Carlos Gonzalez Loc.Rodeo Durango | 188046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 518827 | 518827 | 518827 | 518827 | 155648 | 155648 | 155648 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132439 | Prim.Conquistas Agrarias Loc.Navacoyan Durango | 188013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 680047 | 680047 | 680047 | 680047 | 265070 | 265070 | 265070 | 38.9782 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132441 | T.V.Sec.#455 En Durango Dgo | 188131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1302391 | 1302391 | 1302391 | 1302391 | 651196 | 651196 | 651196 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132442 | Prim.Lazaro Cardenas Loc.Rialito Tamazula Dgo | 188080 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 682061 | 682061 | 682061 | 682061 | 429103 | 429103 | 429103 | 62.9127 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132445 | Prim.Ricardo Castro En Tamazula Durango | 188108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1734571 | 1734571 | 1734571 | 1734571 | 809836 | 809836 | 809836 | 46.688 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132447 | Sec.Pensamiento Liberal En Durango Dgo | 188012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1739934 | 1739934 | 1739934 | 1739934 | 521980 | 521980 | 521980 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132449 | Prim.Benito Juarez Loc.Ignacio Ramirez Gpe.Victori | 188066 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 931756 | 931756 | 931756 | 931756 | 357265 | 357265 | 357265 | 38.3432 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132450 | T.V.Sec.#297 Loc.Banco Nacional Tlahualilo Dgo | 188005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 681982 | 681982 | 681982 | 681982 | 204595 | 204595 | 204595 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132451 | Prim.Jose Revueltas Col.Jose Revueltas Durango | 188118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 583712 | 583712 | 583712 | 583712 | 175114 | 175114 | 175114 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132452 | T.V.Sec.#517 Loc.Hidalgo De San Antonio Rodeo Dgo | 188123 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 443172 | 443172 | 443172 | 443172 | 132952 | 132952 | 132952 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132453 | Prim.Luis Echeverria Loc.Tlahualilo Dgo | 188116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 582211 | 582211 | 582211 | 582211 | 174663 | 174663 | 174663 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132454 | Preesc.Arnold Gesell Loc.Tlahualilo Dgo | 188140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1787849 | 1787849 | 1787849 | 1787849 | 536355 | 536355 | 536355 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132456 | T.V.Sec.#613 Loc.San Miguel De Las Mesas Mezquital | 188040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 606791 | 606791 | 606791 | 606791 | 341378 | 341378 | 341378 | 56.2596 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132457 | J.N.Cucuduri Loc.Taxicaringa El Mezquital Dgo | 188117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 581928 | 581928 | 581928 | 581928 | 174578 | 174578 | 174578 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132459 | Prim.Vicente Guerrero Loc.Arroyo De Lajas Guanacev | 188084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 577357 | 577357 | 577357 | 577357 | 173207 | 173207 | 173207 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132462 | T.V.Sec.#632 Loc.Todos Los Santos Tamazula Dgo | 188045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 682140 | 682140 | 682140 | 682140 | 204642 | 204642 | 204642 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132463 | Prim.Emiliano Zapata Loc.Las Lajas Tamazula Dgo | 188079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 567538 | 567538 | 567538 | 567538 | 170261 | 170261 | 170261 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132464 | Prim.Venustiano Carranza Loc.El Palmarejo Tamazula | 188092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 485917 | 485917 | 485917 | 485917 | 145775 | 145775 | 145775 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132465 | Prim.Benito Juarez Loc.San Juan Tamazula Dgo | 188093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1345690 | 1345690 | 1345690 | 1345690 | 403707 | 403707 | 403707 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132466 | Sec.Luis Donaldo Colosio Col.Vicente Grro Pblo Nvo | 188111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1783726 | 1783726 | 1783726 | 1783726 | 535118 | 535118 | 535118 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132467 | Centro De Atencion Multiple Eva Samano Durango Dgo | 188017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 510719 | 510719 | 510719 | 510719 | 331289 | 331289 | 331289 | 64.8672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132471 | Prim.Guadalupe Victoria Loc.Cieneguilla Poanas Dgo | 188051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 666400 | 666400 | 666400 | 666400 | 387372 | 387372 | 387372 | 58.1291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132473 | Prim.Josefa Ortiz De Dominguez Loc.18 De Agosto Po | 188073 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 477100 | 477100 | 477100 | 477100 | 143130 | 143130 | 143130 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132476 | Prim.12 De Octubre En Durango Dgo | 188109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 456491 | 456491 | 456491 | 456491 | 136947 | 136947 | 136947 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132479 | Prim.Jorge Herrera Delgado Durango Dgo | 188112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 472005 | 472005 | 472005 | 472005 | 141602 | 141602 | 141602 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132483 | J.N.Ma.Martinez De Guzman Durango Dgo | 188014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 62742 | 62742 | 62742 | 62742 | 18823 | 18823 | 18823 | 30.0006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132487 | J.N.Emiliano Zola Col.Mexico Durango Dgo | 188015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 259808 | 259808 | 259808 | 259808 | 77942 | 77942 | 77942 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132492 | Centro De Atencion Multiple Fracc.Joyas Del Valle | 188035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 337248 | 337248 | 337248 | 337248 | 101174 | 101174 | 101174 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132505 | Sec.Sor Juana Ines De La Cruz Loc.La Joya Poanas D | 188053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 305025 | 305025 | 305025 | 305025 | 91507 | 91507 | 91507 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132510 | Prim.Centenario De Bermejillo Loc.Bermejillo Mapim | 188075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 985282 | 985282 | 985282 | 985282 | 295585 | 295585 | 295585 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132515 | Prim.Jose Ma.Morelos Calle Laguna Gomez Palacio | 188122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 696824 | 696824 | 696824 | 696824 | 209047 | 209047 | 209047 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132519 | J.N.Everardo Gamiz Col.Tierra Y Libertad Durango | 188018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 523284 | 523284 | 523284 | 523284 | 332698 | 332698 | 332698 | 63.5789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132521 | Prim.Lazaro Cardenas Loc.Pedro Velez Cuencame Dgo | 188044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 384541 | 384541 | 384541 | 384541 | 173080 | 173080 | 173080 | 45.0095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132526 | Prim.Centenario De La Revolucion En Durango Dgo | 188104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 571164 | 571164 | 571164 | 571164 | 437078 | 437078 | 437078 | 76.5241 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132530 | T.V.Sec.#319 Loc.Venecia Gomez Palacio Durango | 188074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 316073 | 316073 | 316073 | 316073 | 94822 | 94822 | 94822 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132531 | Prim.Manuel Lozoya Cigarroa Fracc.Villas Del Manan | 188129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 512860 | 512860 | 512860 | 512860 | 153858 | 153858 | 153858 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132535 | Prim.Rafael Ramirez Castañeda Col.Las Flores Vicen | 188125 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 378902 | 378902 | 378902 | 378902 | 113671 | 113671 | 113671 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132537 | Prim.Benito Juarez Col.Altamira Santiago Papasquia | 188069 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 507092 | 507092 | 507092 | 507092 | 152128 | 152128 | 152128 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201132542 | Cendi Cihuateopan Loc.San Fco.Lajas Pblo Nvo Dgo | 188089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 1355404 | 1355404 | 1355404 | 1355404 | 406621 | 406621 | 406621 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201132813 | Prim.Sentimientos De La Nacion Col.Ampl Las Rosas | 188049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2018 | 251438 | 251438 | 251438 | 251438 | 75431 | 75431 | 75431 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201133173 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En Mesa De Guadalupe De Canelas | 1-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 716988 | 716988 | 716988 | 716988 | 358494 | 358494 | 358494 | 50 | 0 | Metros | 131 | 0 | 30 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133183 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En 12 De Diciembre De Cuencamé | 2-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1613959 | 1613959 | 1613959 | 1613959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 180 | 0 | 0 | Financiera: sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133196 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En Ignacio López Rayón De Durango | 3-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2249842 | 2249842 | 2249842 | 2249842 | 1124921 | 1124921 | 1124921 | 50 | 0 | Metros | 547 | 0 | 15 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133218 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En General Máximo García (El Pino)- 16 De Septiembre (Cieneguita) De Durango | 4-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2880742 | 2880742 | 2880742 | 2880742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 300 | 0 | 0 | Financiera: sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133241 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En Otinapa De Durango | 5-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1164458 | 1164458 | 1164458 | 1164458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133255 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Felipe Carrillo Puerto De Gudalupe Victoria | 6-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 523980 | 523980 | 523980 | 523980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2019 | 0 | 10 | Financiera: sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133266 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En El Cocono De Guanaceví | 7-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 351817 | 351817 | 351817 | 351817 | 175909 | 175909 | 175909 | 50.0001 | 0 | Metros | 253 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133269 | Sistema Integral De Agua Potable En San Bernardo (Nuevo San Bernardo) De Hidalgo | 8-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 989999 | 989999 | 989999 | 989999 | 495000 | 495000 | 495000 | 50.0001 | 0 | Equipamiento | 217 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133304 | Construcción De Planta Potabilizadora En Villa Hidalgo De Hidalgo | 9-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 435453 | 435452 | 435452 | 435452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 220 | 0 | 0 | Financiera: sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133309 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Potrero Del Llano De Indé | 10-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 282408 | 282408 | 282408 | 282408 | 141204 | 141204 | 141204 | 50 | 0 | Metros | 316 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133327 | Perforación De Pozo Profundo En El Vetarron De Indé | 11-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 986775 | 986775 | 986775 | 986775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133339 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En San Jose Del Tuitan De Nombre De Dios | 12-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 952972 | 952972 | 952972 | 952972 | 476486 | 476486 | 476486 | 50 | 0 | Metros | 870 | 0 | 30 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133352 | Perforación De Pozo Profundo En Tejamen De Nuevo Ideal | 13-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 934400 | 934400 | 934400 | 934400 | 467200 | 467200 | 467200 | 50 | 0 | Metros | 0 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133366 | Sistema De Agua Potable En Mojitome De El Oro | 14-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 672500 | 672500 | 672500 | 672500 | 336250 | 336250 | 336250 | 50 | 0 | Metros | 125 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133393 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Luis Moya De Peñón Blanco | 15-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1552080 | 1552080 | 1552080 | 1552080 | 465624 | 465624 | 465624 | 30 | 0 | Equipamiento | 842 | 0 | 35 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133403 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Jeronimo De Pueblo Nuevo | 16-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2034766 | 2304766 | 2304766 | 2304766 | 1152383 | 1152383 | 1152383 | 50 | 0 | Equipamiento | 915 | 0 | 12 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133412 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Alferez De San Bernardo | 17-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 926875 | 926875 | 926875 | 926875 | 463437 | 463437 | 463437 | 49.9999 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 0 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133416 | Sistema De Agua Potable En 10 De Abril De Santa Clara | 18-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1627467 | 1627467 | 1627467 | 1627467 | 813734 | 813734 | 813734 | 50 | 0 | Equipamiento | 558 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133423 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Porvenir De Santiago Papasquiaro | 19-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 436803 | 436803 | 436803 | 436803 | 218401 | 218401 | 218401 | 49.9999 | 0 | Equipamiento | 42 | 0 | 30 | Financiera: pagos en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133428 | Perforación De Pozo Profundo En San José Del Pachón De Santiago Papasquiaro | 20-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1029035 | 1029035 | 1029035 | 1029035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro:
DUR18180201133442 | Trabajo Social-Atención Social Y Participación Social Por Administración En Varias Localidades De Varios Mpios Beneficiados Con El Proagua 2018 Apartado Rural | 21-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 10960 | 10960 | 10960 | 1.8267 | 0 | Equipamiento | 9395 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: trabajos en proceso / Registro:
DUR18180201133450 | Supervisión Técnica Por Administración En Varias Localidades De Varios Municipios Beneiciados Con El Proagua Apartado Rural 2018 | 22-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 845551 | 845551 | 845551 | 845551 | 136856 | 136856 | 136856 | 16.1854 | 0 | Equipamiento | 9395 | 0 | 10 | Financiera: pagos en proceso / Física: trabajos en proceso / Registro:
DUR18180201133461 | Monitoreo De Obras De Años Anteriores | 23-APARURAL 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin pago al momento / Física: trabajos en proceso / Registro:
DUR18180201133735 | Programa De Mantenimiento Institucional Campus Durango | UJED-FAM2018-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 16797732.88 | 16797732.88 | 16797732.88 | 357668.82 | 259407.08 | 259407.08 | 259407.08 | 1.5443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: Rendimientos financieros: 3,331.06 / Física: TOTAL MTS2 36,985 AVANCE AL 1% / Registro:
DUR18180201134468 | Construccion Y Modernizacion De Camios Rurales Y Carreteras Alimentadoras: Los Herrera-Tamazula | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 165359709 | 165359709 | 162052515 | 152725193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Sin reporte de avance por parte de la Dirección / Registro:
DUR18180201134751 | Adquisición De Hipoclorito De Calcio | 1-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 556452 | 556452 | 556452 | 556452 | 392610 | 392610 | 392610 | 70.556 | 0 | Lote | 1066747 | 0 | 80 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134754 | Compra De Plata Coloidal | 2-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 32056 | 32056 | 32056 | 32056 | 31839 | 31839 | 31839 | 99.3231 | 0 | Lote | 5462 | 0 | 99 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134764 | Adquisición E Instalacion De Equipos De Desinfección | 3-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 136845 | 136845 | 136845 | 136845 | 136572 | 136572 | 136572 | 99.8005 | 0 | Lote | 5377 | 0 | 99 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134767 | Adquisición E Instalacion De Equipos Rusticos | 4-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 136625 | 136625 | 136625 | 136625 | 134351 | 134351 | 134351 | 98.3356 | 0 | Lote | 5483 | 0 | 99 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134773 | Adquisición Y Reposición De Hipocloradores | 5-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 94288 | 94288 | 94288 | 94288 | 93960 | 93960 | 93960 | 99.6521 | 0 | Lote | 11337 | 0 | 95 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134780 | Monitoreo De Cloro Residual Libre | 6-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 23250 | 23250 | 23250 | 12.931 | 0 | Lote | 820023 | 0 | 30 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134783 | Adquisicion De Pastillas Dpd | 7-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14210 | 14210 | 14210 | 98 | 0 | Lote | 1066013 | 0 | 97 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134786 | Compra De Refacciones Para Equipos Hipocloradores | 8-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50524 | 50524 | 50524 | 50524 | 50442 | 50442 | 50442 | 99.8377 | 0 | Lote | 1066013 | 0 | 99 | Financiera: TRABAJOS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR18180201134791 | Rehabilitación De Equipos De Desinfección | 9-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 26850 | 26850 | 26850 | 26850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 12704 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO AL MOMENTO / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
DUR18180201134799 | Operativos Preventivos De Colera | 10-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1619 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO AL MOMENTO / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
DUR18180201134806 | Protección De Fuentes De Abastecimiento | 11-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 117919 | 117919 | 117919 | 117919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2264 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO AL MOMENTO / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
DUR18180201134810 | Capacitación Y Adiestramiento De Operadores | 12-AGUA LIMPIA 2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1066747 | 0 | 0 | Financiera: SIN PAGO AL MOMENTO / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
DUR18180201134869 | Compra De Motoguadaña Fs-160, Con Cuchilla De Tres Puntas Y Autocut 46-2 618 2000 068 Sthil | FORTAMUN2018001 | Durango | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 17562 | 17562 | 17562 | 17562 | 17562 | 17562 | 17562 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201134930 | Adquisición De Una Impresora Sl-M2070 Multifuncional Samsung Lacer 3-1 | FORTAMUN2018002 | Durango | Guadalupe Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201134944 | Construcción De Línea De Distribución Eléctrica De 12.4 Km A La Comunidad De San Jeronimo Municipio De Tamazula A La Comunidad Los De Diarte, Municipio De Topia, Dgo. / 2018-04-16-0328 | 2018-04-16-0328 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 16800000 | 16800000 | 11760000 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134954 | Modernización Con Concreto Hidraulico De 3,964 M2 De La Calle Chile, 952 M2 De La Calle Costa Rica Y 1,554 M2 De La Calle Porvenir En La Colonia Luz Y Esperanza En La Localidad De Victoria De Durango, Municipio De Durango, Dgo / 2018-04-16-0317 | 2018-04-16-0317 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10502874 | 10502874 | 6301724 | 8703139.49 | 3964082.84 | 3964082.84 | 2607790.99 | 37.7428 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134955 | Construcción A Base De Concreto Hidráulico De 3,854 M2, Del Acceso Al Panteón Municipal, En La Localidad De Canatlán, En El Municipio De Canatlán, Dgo. / 2018-04-16-0322 | 2018-04-16-0322 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3872708 | 3872708 | 3098166 | 3869616.06 | 1159723 | 1159723 | 1159723 | 29.946 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134966 | Rehabilitación De 1,116 M2 Del Instituto Del Mueble Del Centro De Bachillerato Tecnológico Forestal Número 2 Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. / 2018-04-16-0330 | 2018-04-16-0330 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 1500000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134972 | Construcción De 510 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Gómez Palacio, Del Km0+320 Al Km 0+422, En La Localidad De Guanacevi, Municipio De Guanaceví, Durango, Segunda Etapa. / 2018-04-16-0315 | 2018-04-16-0315 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1989836 | 1989836 | 1392885 | 1989831.94 | 596352.63 | 596352.63 | 596352.63 | 29.9699 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134973 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De 0.73 Kms. Del Km 6+800 Al Km.7+530 De La Carretera E.C. ( Zacatecas - Durango) - Tuitan, En La Localidad De Independencia Y Libertad, Municipio Durango, Dgo. / 2018-04-16-0318 | 2018-04-16-0318 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3650639 | 3650639 | 2555448 | 3647048.75 | 1093019.43 | 1093019.43 | 1093019.43 | 29.9405 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134974 | Modernización A Base De Concreto Hidraulico De 2,933 M2 De La Calle 16 De Septiembre De La Colonia Linda Vista, En La Localidad De Súchil, En El Municipio De Súchil, Dgo. / 2018-04-16-0326 | 2018-04-16-0326 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2535249 | 2535249 | 2281725 | 2520286.35 | 755325.33 | 755325.33 | 755325.33 | 29.7929 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134985 | Construcción De Domo De 600 M2 En La Localidad De San Jose De Barraza, En El Municipio De El Oro, Dgo. / 2018-04-16-0335 | 2018-04-16-0335 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1600001 | 1600001 | 960000 | 1591949.48 | 795174.73 | 795174.73 | 0 | 49.6984 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134986 | Construcción De Puente A Base De Trabes Aashto Tipo Iv, De 30.0 M. En La Carretera E.C. (Durango - Parral) - San Juan Del Rio, En La Localidad De San Juan Del Río, Municipio De San Juan Del Río, Dgo. / 2018-04-16-0320 | 2018-04-16-0320 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 16609573 | 16609573 | 8304786 | 13936385.76 | 4175932.86 | 4175932.86 | 4175932.86 | 25.1417 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201134994 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De 600 M2 En El Instituto Tecnologico De Durango, Unidad A Distancia En La Localidad La Sauceda En El Municipio De Canatlan, Dgo / 2018-04-16-0332 | 2018-04-16-0332 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 1435445.48 | 716972.74 | 716972.74 | 0 | 47.7982 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135000 | Construccion De Domo De 640 M2 En Cancha Deportiva Salon Ejidal, En La Localidad General Martin Lopez, En El Municipio De Canatlan, Dgo. / 2018-04-16-0331 | 2018-04-16-0331 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 1491026.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135013 | Modernización A Base De Concreto Hidráulico De 2,117 M2, De La Calle Hidalgo Cuerpo Poniente, Y De 800 M2 De La Calle Negrete, Colonia Centro, En La Localidad De Villa Unión, Municipio De Poanas, Dgo. / 2018-04-16-0324 | 2018-04-16-0324 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3134869 | 3134869 | 2664639 | 3129983.21 | 868583.33 | 868583.33 | 863341.87 | 27.7072 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135021 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 0.125 Kms. Del Km. 0+920 Al Km. 1+045 Del Boulevard Acacias, En La Localidad De Santiago Papasquiaro, Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. Tercera Etapa. / 2018-04-16-0316 | 2018-04-16-0316 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2418436 | 2418436 | 2176593 | 2415079.05 | 723798.18 | 723798.18 | 0 | 29.9284 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135040 | Construcción De Gimnasio Auditorio Con 1190.0 M2 En La Localidad De Fco. I. Madero Del Municipio De Panuco De Coronado, Dgo. / 2018-04-16-0329 | 2018-04-16-0329 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 2250000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135043 | Construcción De 432.99 M2 De Domo En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Àlvaro Obregón, En La Localidad Campo Hermoso, En El Municipio De Nuevo Ideal, Dgo. / 2018-04-16-0333 | 2018-04-16-0333 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 1471531.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135044 | Construcción Con Concreto Hidráulico De 0.42 Kms. Del Km. 7+500 Al Km. 7+920 De La Carretera Vicente Guerrero - San Pedro Alcantara, En La Localidad De San Pedro Alcantara, Municipio De Vicente Guerrero, Dgo. / 2018-04-16-0319 | 2018-04-16-0319 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2505440 | 2505440 | 2129624 | 2496467.19 | 748188.53 | 748188.53 | 748188.53 | 29.8626 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135045 | Modernizacion Con Concreto Hidraulico De 2,627 M2 En La Avenida José Ramón Valdez, En La Localidad De Nuevo Ideal, Municipio De Nuevo Ideal, Dgo. / 2018-04-16-0323 | 2018-04-16-0323 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2857183 | 2857183 | 2571465 | 2854688.99 | 855549.54 | 855549.54 | 855549.54 | 29.9438 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135046 | Conservación De Carretera A Base De Bacheo, Renivelaciones Y Riego De Sello Entre Los Kms. 0+000 Al Km 9+000 En Tramos Aislados De La Carretera E.C. (Zacatecas - Durango) - La Constancia - Los Berros, En La Localidad De La Constancia, Municipio De Nombre De Dios, Dgo. / 2018-04-16-0325 | 2018-04-16-0325 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5602530 | 5602530 | 4482025 | 4605301.67 | 1379909.74 | 1379909.74 | 1379909.74 | 24.6301 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135052 | Construcción De Domo De 450 M2 En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Chapala En El Municipio De Nuevo Ideal Dgo. / 2018-04-16-0334 | 2018-04-16-0334 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 1464249.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135075 | Modernización Con Pavimento Hidráulico A Cuatro Carriles De 0.26 Kms. Del Km. 0+790 Al Km. 0+950 Y Del Km. 0+980 Al Km. 1+080, De La Carretera E.C. (Durango - Parral) - San Juan Del Río, En La Localidad De San Juan Del Río, Municipio De San Juan Del Río, Dgo. Segunda Etapa. / 2018-04-16-0321 | 2018-04-16-0321 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3423864 | 3423864 | 2396705 | 3421887.62 | 1025539.13 | 1025539.13 | 1025539.13 | 29.9527 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135076 | Conservación De 15.0 Kms., Del Km. 28+000 Al Km. 43+000 De La Carretera E.C. (Durango - Parral) - Coneto De Comonfort, En La Localidad De Coneto De Comonfort, Municipio De Coneto De Comonfort, Dgo. / 2018-04-16-0327 | 2018-04-16-0327 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6998289 | 6998289 | 4198974 | 4853053.41 | 1453816.54 | 1453816.54 | 1453816.54 | 20.7739 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201135622 | Barda Perimetral Del Panteon Municipal En Villa Ocampo, En El Municipio De Ocampo, Durango Segunda Etapa | 2018-01 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3298769 | 3298769 | 3298769 | 3298769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1076 | 0 | 45 | Financiera: obra en proceso y los procesos ejecutados corresponden al monto del anticipo / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201135669 | Pavimento Hidraulico En Varias Calles Localidad Villa Ocampo, En El Municipio De Ocampo, Durango. | 2018-02 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 9949519.25 | 9949519.25 | 9949519.25 | 9949519.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1076 | 0 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso / Física: La obra se encuentra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201136077 | Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En San Juan De Guadalupe, Durango |  | Durango | San Juan de Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 197800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO NO INICIADO NI LICITADO POR QUE AL 2o. TRIMESTRE NO SE HABÍA MINIOSTRADO EL RECURSO / Física: PROYECTO NO INICIADO NI LICITADO POR QUE AL 2o. TRIMESTRE NO SE HABÍA MINIOSTRADO EL RECURSO / Registro: PROYECTO NO INICIADO NI LICITADO POR QUE AL 2o. TRIMESTRE NO SE HABÍA MINIOSTRADO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201136103 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo Y Equipamiento En Escuela Primaria Amado Nervo C. C. T. 10dpr0594d Loc. Picardias Del Mpio. De Lerdo, Dgo.) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1220894.84 | 1220894.84 | 482986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201136246 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Cancha De Usos Multiples En Comunidad De Potrero De Campa, Municipio De El Oro, Dgo.) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 616201.56 | 616201.56 | 243769.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201136268 | Construcción Domo Y Equipamiento Deportivos En Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria No. 40, C.C.T: 10dtv0040c, En La Localidad General Ignacio Zaragoza. En El Municipio De Panuco De Coronado. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1428175.42 | 1428175.42 | 564986.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201137358 | Construcción De Pavimento Hidráulico.- | U-03-18 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% EN SEGUNDO TRIMESTRE.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201137365 | Construcción De Pavimento Hidráulico.- | U-04-18 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | 1306800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% EN SEGUNDO TRIMESTRE.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201137370 | Construcción De Pavimento Hidráulico.- | U-02-18 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201137544 | Perforación De Pozo Profundo De 350 M. Con Un Gasto De 35 Lps. Para El Abastecimiento De Agua Potable En El Municipio De Cuencamé De Ceniceros. Etapa 1 / 2.-Cuencamé-Componente: Agua Potable. | AP-UR-18/001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1358017.86 | 407405.35 | 407405.35 | 407405.35 | 29.1004 | 0 | Lote | 9848 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137590 | Perf.De Pozo Prof. A 350 M. Incluye: Adq. E Inst. De Eq. Electromecánico Con Bomba Sumergible De 25 Lps. Subestación Eléctrica De 100 Kva, Const. De Línea De Conducción En Gpe.Vic.-Agua Potable (Caed) | AP-UR-18/002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1537331.17 | 461199.35 | 461199.35 | 461199.35 | 29.7548 | 0 | Lote | 5985 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137659 | Perforación De Pozo Profundo A 200 M. En Barrio La Cañada. Etapa 1/2.-Comp. Agua Potable (Caed) En San Juan Del Río, Dgo. | AP-UR-18/004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 748102.82 | 224430.84 | 224430.84 | 224430.84 | 29.9241 | 0 | Lote | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137660 | Construcción De Cancha De Usos Multiples En A Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad Durazno De Lopez En El Municipio De Canelas Estado De Durango | FORTAMUN001-Canelas-Dgo-2018 | Durango | Canelas | El Durazno de los López | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno municipal | Educación | En Ejecución | 2018 | 167654.34 | 167654.34 | 167654.34 | 167654.34 | 167654.34 | 167654.34 | 167654.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201137692 | Construccion De Pavimentación Hidráulico Camino A Carboneras Del Municipio De Canelas Del Estado De Durango | FORTAMUN002-Canelas-Dgo-2018 | Durango | Canelas | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 378296.88 | 378296.88 | 378296.88 | 378296.88 | 378296.88 | 378296.88 | 378296.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201137696 | Perf.De Pozo Prof.A 350 M.En Col. Altavista.Inc.:Línea De Transm.De Energía, Adq.E Inst.De Eq.Elect.C-Subestación Eléct.De112.5 Kva.,Eq.De Bombeo P-Un Gasto De 30 Lps.Y Desc. Hid.Tub.De Acero De 6". | AP-UR-18/005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2206987.91 | 662096.37 | 662096.37 | 662096.37 | 29.4265 | 0 | Lote | 2200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137734 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En Col. 6 De Enero, En Vicente Guerrero, Dgo., Comp. Agua Potable.- Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997435.1 | 299230.53 | 299230.53 | 299230.53 | 29.9231 | 0 | Lote | 7000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137781 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre Colector Lado Noreste Y Construcción De 100 Tomas Domiciliarias. Etapa 1/2, En Canatlán, Dgo.-Comp. Agua Potable, Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 753855 | 753855 | 753855 | 753050.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137820 | Perforación, Equipamiento Y Construcción De Obra Civil De Pozo Alcaldes Col. Alcaldes, Durango, Dgo., Componente: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2306168 | 2306168 | 2306168 | 2291546.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137838 | Perforación, Equipamiento Y Construcción De Obra Civil De Pozo Luz Y Esperanza Ii De Col. Luz Y Esperanza En Durango, Dgo., Componente: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2306168 | 2306168 | 2306168 | 2298491.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137873 | Construcción De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc De 3" De Diam., Y 16 Tomas Domiciliarias En Col. Paseo De Tapias En Durango, Dgo., Componente Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 140568 | 140568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137894 | Construcción De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc De 3", 4" Y 6" De Diam., Y 69 Tomas Domiciliarias En Col. Partido Del Trabajo, En Durango, Dgo., Componente: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1063966 | 1063966 | 1063966 | 1062723.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 276 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137923 | Suministro E Instalación De 120 Luminarias Tipo Led En Varias Localidades Del Municipio De Canelas Estado De Durango | Canelas-001-Minero2018 | Durango | Canelas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1128842 | 1128842 | 1128842 | 1128842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 606 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201137961 | Construcción De Pavimento Estampado 2864 M2 En Varias Calles D La Localidad De Canelas, Municipio De Canelas Del Estado De Durango | CANELAS-002-MINERO2018 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2957856 | 2957856 | 2957856 | 2957856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201137964 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc De 4" De Diam., Y 43 Tomas Domiciliarias En Col. El Saltito, Durango, Dgo., Componente: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 114428 | 114428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137982 | Rehab. De Red De Distribución De Agua Potable Con Tubería De Pvc De 4" De Diam., Y 103 Tomas Dom. En La Unidad Habitacional Picachos, Durango, Dgo., Comp.: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 305562 | 305562 | 305562 | 305278.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 412 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201137995 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc De 3" De Diam., Y 10 Tomas Domiciliarias En Col. Villas Alpinas En Durango, Dgo., Componente: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 84442 | 84442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138016 | Construcción De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc De 3" De Diam., Y 17 Tomas Domiciliarias En Unidad Habitacional Jardines Del Nayar, En Durango, Dgo.-Comp.: Agua Potable; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 101100 | 101100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138102 | Amp.Del Sist.De Agua Pot.Incl.Tanque Superf.De A.P.,Metálico De150 M3. Capac.,Const.De Línea De Cond.A Base De Tubería De Pvc De 4" Y Const. De 7 Tomas Domiciliarias,Nazas,Dgo.(A.P.) Ejec.:Caed | AP-UR-18/20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1182900 | 1182900 | 1182900 | 1104683.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138113 | Amp. Del Sist.De A.P. Incluye: Const. Tanque Superf.Dea.P.De Vidrio Fusion. Al Acero De Doble Capa De 500 M3.De Capac., Const. Línea Cond.A Base De Tubería Pvc4" Y Const. 11 Tomas Domic.,(A.P.) Caed | AP-UR-18/21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2143794.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138127 | Ampl.Del Sist.De A.P.Incl.:Const.De Tanque Superf.De A.P.De Acero Inox. De 200 M3 De Cap., Const.De Línea Conduc.A Base De Tub.Depvc De 2"Y3", Const.De10 Tomas Dom.Y Cercado Del Tanque.-Ejec.(Caed) | AP-UR-18/22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1462474 | 1462474 | 1462474 | 1388673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138145 | Const. De Línea De Conducción De Pozo No. 2 De 6" Pead, Sistema De Bombeo De 6" Y Construcción De 40 Tomas Domiciliarias En La Col. Nueva Esperanza En Santa Catarina De Tep.(A.P.)Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1548538 | 1548538 | 1548538 | 1440449.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138669 | Const. De Sist. Integral De A.P.Incl.:Const.De Línea De Cond.A Base De Tubería De Pvc De 4", Const. De 15 Tomas Dom.E Inst. De Tanque De Almac.De 350m3. En Guanaceví, Dgo.; Comp.:A.P.;Ejecuta:(Caed) | AP-UR-18/24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2339250 | 2339250 | 2339250 | 1174942.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138677 | Construcción De Línea De Interconexión Del Pozo San Ignacio Iii A Base De Tubería Pvc De 12" Y 18" De Diámetro En Gómez Palacio, Dgo., Comp. Agua Potable; Ejecutor: Caed | AP-UR-18/036 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1237681 | 1237681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138713 | Equipamiento De Pozo San Ignacio Iii.Inc.:Suministro E Instalación De Tubería Para Columna De Bombeo De 10", Medidor De Caudal Electromagnético, Comp.: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3818528 | 3818528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138729 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo A 100 M. De Profundidad En La Cabecera Municipal En Nazas, Dgo., Componente (A.P.); Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138739 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Con Tubería De 4" En La Cabecera Municipal. Incluye: Instalación Y Reposición De 200 Tomas Domiciliarias En Súchil, Componente: (A.P.), Ejectutor: (Caed) | AP-UR-18/039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138748 | Sustitución De Energía Eléctrica Mediante La Instalación De Paneles Solares En El Pozo H. Ayuntamiento En Canatlán, Dgo., Componente: (A.P); Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2401903 | 2401903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138780 | Perforación De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable, En Col. Francisco Zarco, En Gómez Palacio, Dgo, Componente: Agua Potable; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5219670 | 5219670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138788 | Linea De Interconexión A Base De Tubería De Pvc De 12" De Diámetro Del Pozo 14 San Ignacio A Tanque De Almacenamiento En Gómez Palacio, Dgo., Componente: (A.P.); Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/052 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1610000 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52040 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138800 | Sustitución De Válvulas De Seccionamiento Y Cajas De Operación De Válvulas En Santiago Papasquiaro, Dgo.; Componente: Agua Potable; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138805 | Perforación De Pozo Profundo En Rellenos, Equipamiento Electromecánico Y Línea De Conducción En Periferia De La Ciudad De Lerdo, En Cd. Lerdo, Dgo., Componente:(A.P.) Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3057643 | 3057643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138832 | Construcción De Red De Agua Potable De 6" De Diámetro En Zona Centro. Etapa 3/4 En Santa Catarina De Tepehuanes, Dgo., Componente: Agua Potable; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/060 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138870 | Sectorización De Red De Agua Potable En Cabecera Municipal. Incluye Colocación De 160 Válvulas Estratégicas En Vicente Guerrero, Dgo., Componente: Mejoramiento De La Eficiencia; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/061 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15982 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138888 | Implementación Y Puesta En Marcha De Infraest.Que Mejora El Abasto Y La Calidad Del Agua De La Región Lagunera Del Estado De Dgo. (Filtros), Gómez Palacio, Dgo., Compon.:( M. E.); Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 257352 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138953 | Estudio E Ingeniería Básica De La Presa Tunal Ii Para Aprovechamiento De Agua Potable, Para Durango, Dgo., Componente: Estudios Y Proyectos; Ejecuta (Caed) | AP-UR-18/050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4819800 | 4819800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138972 | Estudio De Diagnóstico Para Incrementar Los Niveles De Cobertura En El Municipio De Nombre De Dios, Dgo., Componente: Estudios Y Proyectos; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201138985 | Estudio De Diagnóstico Para Incrementar Los Niveles De Cobertura En El Municipio De Pánuco De Coronado, Dgo., Componente: Estudios Y Proyectos; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139013 | Estudio De Diagnóstico Para Incrementar Los Niveles De Cobertura En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo., Componente: Estudios Y Proyectos; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139022 | Estudio De Diagnóstico Para Incrementar Los Niveles De Cobertura En El Municipio De San Juan Del Río, Dgo., Componente: Estudios Y Proyectos; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139051 | Const.De Red De Atarjeas En Fracc. Valle Verde Y Fenoc C-Tubería De Pvc De 8" Y Const.De 30 Desc. Domiciliarias En Santa María Del Oro, Dgo., Componente: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1039755 | 1039755 | 1039755 | 1034462.5 | 310338.74 | 310338.74 | 310338.74 | 29.8473 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139090 | Construcción De Red De Atarjeas En Calle Av 20-30 Con Tubería De Pvc De 8" Y Construcción De 10 Descargas Domiciliarias En Santa María Del Oro, Dgo., Componente: Alcantarillado: Ejecutor (El Oro) | AP-UR-18/008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE DE EL ORO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 328543 | 328543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139177 | Const.De Red De Atarjeas En Barrio Los Enjarres Con Tubería De Pvc De 8" Y Construcción De 13 Descargas Domiciliarias En Santa María Del Oro, Dgo., Componente: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 373943 | 373943 | 373943 | 373888.72 | 265460.99 | 265460.99 | 265460.99 | 70.9897 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139240 | Construcción De Red De Atarjeas En Barrio Alamito Con Tubería De Pvc De 8" Y Construcción De 10 Descargas Domiciliarias En Santa María Del Oro, Dgo., Componente: Alcantarillado; Ejecutor:(El Oro) | AP-UR-18/010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE DE EL ORO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 328026 | 328026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139258 | Ampliación De Red De Alc. Con Tubo De Pvc De 8", 12" Y Const. De 31 Desc. Domiciliarias En Col. Ampliación Gobernadores En Durango, Dgo., Componente: Alcantarillado; Ejecutor: (A.M.D) | AP-UR-18/025 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 427926 | 427926 | 427926 | 424276.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139270 | Construcción De Red De Alcantarillado Con Tubería De Pvc De 8" De Diam., Y 16 Descargas Domiciliarias En Col. Paseo De Tapias En Durango, Dgo., Componente: Alcantarillado; Ejecutor (A.M.D.) | AP-UR-18/026 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Aguas del Municipio de Durango, (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 380493 | 380493 | 380493 | 380377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139281 | Construcción De Red De Alcantarillado Con Tubería De Pvc De 8" De Diam., Y 25 Descargas Domiciliarias En Col. Amp. Miguel De La Madrid En Durango, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor (A.M.D.) | AP-UR-18/027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 258994 | 258994 | 258994 | 257624.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139292 | Construcción De Red De Alcantarillado Con Tubería De Pvc De 8" De Diam., Y 16 Descargas Dom. En Unidad Habitacional Jardines Del Nayar En Durango, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor (A.M.D.) | AP-UR-18/28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 278406 | 278406 | 278406 | 167053.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139304 | Construcción De Red De Alcantarillado Con Tubería De Pvc De 8" De Diam., Y 50 Descargas Domiciliarias En Col. Las Huertas En Durango, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor (A.M.D.) | AP-UR-18/29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1265386 | 1265386 | 1265386 | 1262717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139315 | Construcción De Red De Alcantarillado Con Tubería De Pvc De 8" Y 12" De Diam., Y 50 Descargas Domiciliarias En Col. Rincón De Lobos, En Durango, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 540503 | 540503 | 540503 | 540112.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139327 | Construcción De Red De Alcantarillado Con Tubería De Pvc De 8" De Diam., Y 7 Descargas Domiciliarias En Col. Campo Alegre En Durango, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (A.M.D.) | AP-UR-18/31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 167238 | 167238 | 167238 | 167053.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139337 | Construcción De Red De Atarjeas A Base De Tubería De Pvc De 8" En Col. Dos De Agosto Y Construcción De 60 Descargas Domiciliarias En Rodeo, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1337949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139346 | Construcción De Red De Atarjeas En Barrio La Compuerta Con Tubería Pvc De 8" Y Construcción De 15 Descargas Domiciliarias En Santa María Del Oro, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejector (Caed) | AP-UR-18/33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 416993 | 416993 | 416993 | 416810.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139367 | Construcción De Red De Atarjeas En Barrio La Pila Con Tubería De Pvc De 8" Y 30 Descargas Domiciliarias, En Santa María Del Oro, Dgo., Componente: Alcantarillado; Ejecutor: (El Oro) | AP-UR-18/34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE DE EL ORO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 676486.5 | 676486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139384 | Const. De Red De Atarjeas A Base De Tubería Pvc De 8" De Diámetro Y Const. De 150 Descargas Domiciliarias En Col. Magdalena En Nuevo Ideal, Dgo.,Componente: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 899790.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139414 | Construcción De Colector Sanitario A Base De Tubería Pvc De 16" De Diámetro Y Construcción De 40 Descargas Domiciliarias En Canatlán, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139419 | Ampliación De Red De Alcantarillado Con Tubería Pvc De 8" Y 50 Descargas En La Colonia 11 De Julio En Canatlán, Dgo., Componente: Alcantarillado; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 275509.66 | 275509.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201139430 | Const.De Subcolect. Sanit. A Base De Tub.De Pead De 15" De Diám. Ara Dar Serv. A Red De Alc. Con 356desc. Dom.En La Col.Lomas De Sant. Papasq.,Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Sant.Pap.) | AP-UR-18/043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1145335 | 1145335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1424 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140068 | Obra Intercon.De 18" De Diám.A Emisor Gen.(1.6 Km) Y Red De Dren.En Barrio El Grillo Y La Quinta | AP-UR-18/044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1974712 | 1974712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140088 | Const. De Subcolector Sanitario En Calle San Carlos Zona Centro A Base De Tubería De Pead De 16" Y Const. De 22 Descargas Domiciliarias En Tepehuanes, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 898044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140103 | Const. De Colector Sanitario A Base De Tub. De Pead De 18" Y Const. De 17 Descargas Dom.. Etapa 1/2 En Villas Las Nieves, Mpio. De Ocampo, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1743412 | 1743412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140131 | Construcción De Colector A Base De Tubería Pvc De 8" De Diámetro Incluye 19 Descargas Domiciliarias En Col. Curva, Tayoltita, Mpio. De San Dimas, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | AP-UR-18/047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 345167.04 | 345167.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140169 | Construcción De Colector A Base De Tubería Pvc De 8" De Diámetro Incluye 35 Descargas Domiciliarias En Col. El Toril En Tayoltita, Mpio. De San Dimas, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor (Caed | AP-UR-18/048 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 290939.67 | 290939.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140204 | Construcción De Emisor General A Base De Tubería De Pead De 24" Hasta Planta Lagunar En Santa Catarina De Tepehuanes, Dgo., Componente:Alcantarillado; Ejecutor (Caed) | AP-UR-18/049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3530000 | 3530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140281 | Amp. De Red De Dren. A Base De Tub.De Pvc De 8¿ De Diám.Y 34 Descargas Dom.En La Calle Fco I. Madero En Col Revolución En Vicente Guerrero, Dgo., Comp.: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed). | AP-UR-18/057 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 298214.58 | 298214.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140357 | Escuela Del Agua; Componente: Mejoramiento De La Eficiencia; Ejecutor (Caed) | ESC.AGUA(PROAGUA2018) | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140418 | Supervisión Técnica De Agua Potable; Componente: Agua Potable; Ejecutor: (Caed) | SUP.TEC.APAUR(A.P.)2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 799945.85 | 799945.85 | 799945.85 | 308643.22 | 308643.22 | 308643.22 | 308643.22 | 38.583 | 0 | Otros | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140436 | Supervisión Técnica De Alcantarillado; Componente: Alcantarillado; Ejecutor: (Caed) | SSUP.TEC.APAUR(ALC.)2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 453143.32 | 453143.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140458 | Realizar La Contraloría Social En Diferentes Mpios. De Dgo., Ejecutor: (Caed) | CONTRALORÍA-APAUR2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 69000 | 69000 | 69000 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 5 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140487 | Supervisión Normativa: Ejecutor: (Conagua) | NORMATIVA-AP-UR-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 449708.76 | 449708.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201140508 | Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Cultivo De Forraje Hidroponico, Semiautomatico Y Sustentable Mediante El Uso De Diversas Tecnologias | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 789 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201140545 | Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Cultivo De Forraje Hidroponico, Semiautomatico Y Sustentable | 2017-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 789 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141380 | Construcción De Parque Incluyente | 18/PREP 124 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 831193 | 831193 | 415596 | 415596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65500 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141395 | Pavimentación De La Calle Victoria Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pino Suarez | 18/FORTAFIN 052 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 4276874 | 4276874 | 4276874 | 27.5927 | 0 | Metros Cuadrados | 1295 | 0 | 40 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018
DUR18180201141404 | Pavimentación De La Calle Zarco Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pino Suarez | 18/FORTAFIN 053 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | 3946627 | 3946627 | 3946627 | 27.5988 | 0 | Metros Cuadrados | 1578 | 0 | 41 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141413 | Construcción De Barda Perimetral Cerrada Gimnasio | 18/FORTAFIN 119 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 217758 | 217758 | 217758 | 29.5065 | 0 | Metros lineales | 2560 | 0 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141423 | Construcción De Biblioteca | 18/FORTAFIN 122 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1486207 | 1486207 | 1486207 | 1486207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2560 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141429 | Construccion De Cubierta, Barda Perimetral Y Obra Exterior De Comedor En La Esc. Prim. "Union Fraternidad Y Lucha" | 18/FORTAFIN 137 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141447 | Construcción De Pavimento En Una De Las Calles De La Localidad | 18/FORTAFIN B 125 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141461 | Pavimentación De La Calle Jose Angel Salas Luna Entre Durango Y Oaxaca Y Calle Oaxaca Entre Articulos Y Veracruz | 18/FDRS 136 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 12519501 | 12519501 | 9680530 | 9680530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1026 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141843 | Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Cultivo De Forraje Hidroponico, Semiautomatico Y Sustentable 2017 | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 789 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141931 | Perf.De Pozo Prof.De 300 M. Inc.: Adq.E Inst.De Eq.Electromec.Con Bomba Sumerg. Para 25 Lps, Subest.Eléct.De 100 Kva, Const. De Línea De Cond.A Base De Tub.De Pead3"En Ant. Amaro;Comp:A.P.;Ejec.:Caed | AP-UR-18/003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1477968.89 | 443390.67 | 443390.67 | 443390.67 | 29.5594 | 0 | Metros lineales | 3526 | 0 | 29.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201142850 | Adquisición De Rotomartillo Sds Plus 3 Modos | TESO-ADQ-2018-001 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201142859 | Programa Para El Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2018 | PFCE2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2018 | 17683844 | 17683844 | 17683844 | 1607636 | 1607636 | 1607636 | 1607636 | 9.091 | 0 | Otros | 0 | 0 | 9.09 | Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 51,615.59 / Física: AVANCE DEL 9.09% / Registro:
DUR18180201142861 | Suministro Y Adquisición De Podadora Autopropulsada Murray De 22 Pulg. Serie 670, Motor Brings Stratton De 150 Cc Potencia 4.5 Hp , Ancho De Corte 22 Pulg. 4 Pociciones De Corte, Bolsa Recolectora | TESO-ADQ-2018-002 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201142871 | Adquisicion De Cortadora De Concreto Y Asfalto Super | TESO-ADQ-2018-003 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22752.18 | 22752.18 | 22752.18 | 22752.18 | 22752.18 | 22752.18 | 22752.18 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201142993 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Mpios Del Edo Dgo En Cumplimiento De La Ley Gral De Contabilidad Gubernamental A Cargo De La Direccion De Contabilidad Y Evaluacion Oficio Dce-188-2018 | 4662 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACION CONTABLE DGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Computadoras | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201143048 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Campo Militar 5 De Mayo, Para Un Gasto De 5lps, En Durango.-Comp. P.T., Ejecutor: (Caed) | AP-UR-PTAR-18-001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7054950 | 7054950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201143071 | Importe Destinado Para La Difusión De La Contraloría Social Exclusiva Para Revisión De Planta De Tratamiento. | AP-UR-C.S.PTAR-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR18180201143234 | Diseño Y Construcción De Sistema De Desbaste Primario Para Aguas Residuales Con Una Cap De 30 Lps., En Poanas, Dgo., Componente: Plantas De Tratamiento; Ejecutor:(Caed) | AP-UR-PTAR-18-002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Salud | En Ejecución | 2018 | 7252488.6 | 2802986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201143240 | Supervisión Técnica Ptar 2018, Componente: Plantas De Tratamiento; Durango Y Poanas; Ejecutor; (Caed) | SUP.TEC.PTAR2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 216873.9 | 216873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201143244 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria G13 En La Localidad De Ignacio Zaragoza | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143247 | Construcción De Barda Perimetral En El Panteón En La Localidad Sombreretillo El Alto | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143248 | Construcción De Aula En Preescolar En La Localidad De Ricardo Flores Magón | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143249 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San Luis De Corea | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143252 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San José Del Viñedo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143253 | Construcción De Domo Comunitario En La Localidad De Picardías | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143255 | Construcción De Domo Comunitario En La Localidad De El Veinticuatro | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143257 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Jauja | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143259 | Construcción De Domo En Telesecundaria En La Localidad De San Francisco Murguía | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143260 | Normativa (Ptar), Componente: Plantas De Tratamiento; Ejecutor: C.N.A (Conagua) | NORMATIVAS-PTAR2018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 59146.7 | 59146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201143261 | Construcción De Domo Comunitario En La Localidad De Nuevo Alemán | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143263 | Construcción De Domo En Telesecundaria En La Localidad De Candelaria Del Alto | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143266 | Construcción De Albergue Cultural En La Localidad De Luz Del Carmen | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143267 | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Valle Verde | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143268 | Construcción De Albergue Cultural En La Localidad De Lerdo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 6910793 | 6910793 | 6910793 | 6910.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143271 | Construcción De Parque Lineal En Calle "Puerto De Ensenada" Y Calle Atlántida" Entre Calles Tepopan Y Herrera De La Ciudad De Durango,Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143272 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano (Esima) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 599028 | 599028 | 599028 | 599.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143276 | Cubierta Ligera (Velaria) Secundaria No. 19 | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 553560.12 | 553560.12 | 553560.12 | 553.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143277 | Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Jardin De Niños Amadeo Mozart C.C.T 10djn0175c En La Localidad Llano Grande Del Mpio. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143280 | Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Escuela Primaria Ignacio Allende C. C.T. 10dpr0343z, En La Localidad De El Veinticuatro, En El Municipio De Mapimí, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1415206 | 1415206 | 1415206 | 1415.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143284 | Rehabilitación De Plaza San Salvador, Loc. San Salvador De Horta, Mpio De Rodeo, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1449032 | 1449032 | 1449032 | 1449.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR18180201143285 | Construcción De Domo Y Equipamiento En Cam. Maria Montessori, C.C.T 10dml0012r En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Guadalupe Victoria, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1124840 | 1124840 | 1124840 | 1124.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: