## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 5 | DUR190101507652 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE CORAL EN EJIDO LA POPULAR - 12047 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 12047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR UBICADO POR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA, lon:-103.46180711, lat:25.67552945}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201522334 | Proyecto de inversión | 383430 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383430.0, modificado:1.0}} | RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR - 28202 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28202 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR, lon:-104.7037494, lat:23.95358592}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538940 | Proyecto de inversión | 1440154.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440154.95, modificado:1440154.95}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 81548 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 81548 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52467784, lat:26.00078205}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539031 | Proyecto de inversión | 166044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166044.1, modificado:166044.1}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL - 81680 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 81680 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL, lon:-105.72729315, lat:26.22431121}} | 2019-06-03 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542134 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO ZAP UNO - 86708 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86708 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN A TRAS DE LA MAQUILA, lon:-104.11599602, lat:25.2183567}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542134/proyecto_INICIO, 1542134/proyecto_FIN, 1542134/proyecto_PROCESO, 1542134/proyecto_FIN, 1542134/proyecto_PROCESO, 1542134/proyecto_INICIO, 1542134/proyecto_PROCESO, 1542134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546266 | Proyecto de inversión | 1350130 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:675065.0, modificado:675065.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675065.0, modificado:675065.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CLARA DGO - 92892 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92892 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 35885 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA TOLTECAS, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LAS CUALES SON PORFIRIO DIAZ FLORIDA , lon:-103.36536404, lat:24.48119523}} | 2019-05-23 | 2019-06-22 | 675064.65 | 675064.65 | 675064.65 | 675064.65 | 675064.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-08, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1350129.56, importe_modificado:1350129.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_PROCESO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551417 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CLARA DGO - 103529 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103529 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA LA LOMA, 35883 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA FLORIDA, CALLE ARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE AV FLORIDA Y ARISTA EN LA COLONIA LA LOMA S, lon:-103.34824082, lat:24.47615676}} | 2019-06-06 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-11, contratista:RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551417/proyecto_INICIO, 1551417/proyecto_PROCESO, 1551417/proyecto_INICIO, 1551417/proyecto_PROCESO, 1551417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556446 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:2370.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA GRANJA - 115313 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115313 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:PUEBLO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA GRANJA, lon:-105.49924816, lat:25.96348745}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557612 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TRECIENTOS CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN SAN ATENOGE - 117880 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 117880 | S | 1250 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PROLONGACION LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE PROLONGACION LOPEZ MATEOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL LLAMADO CERRITO DE LA CRUZ QUE SE EN, lon:-104.01686499, lat:23.99710295}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/004/2019, contratista:AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557612/proyecto_INICIO, 1557612/proyecto_FIN, 1557612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557906 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL DIECIOCHO DE AGOSTO POANAS DGO - 118455 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118455 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL PUEBLO DEL 18 DE AGOSTO, lon:-104.19910365, lat:23.98069693}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2019, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1557906/proyecto_FIN, 1557906/proyecto_INICIO, 1557906/proyecto_FIN, 1557906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557931 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN ESTACION POANAS POANAS DGO - 118487 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.13603419, lat:23.91191064}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2019-2, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1557931/proyecto_PROCESO, 1557931/proyecto_INICIO, 1557931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557932 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL POTOSÍ POANAS DGO - 118490 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL PUEBLO, lon:-104.10162979, lat:23.94787669}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2019-3, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1557932/proyecto_INICIO, 1557932/proyecto_FIN, 1557932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563124 | Adquisición | 6128230.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6128230.58, modificado:6413657.31}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCUIF2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6128230.58 | 6128230.58 | 6128230.58 | 6128230.58 | 6128230.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563381 | Proyecto de inversión | 10461241.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.046124106E7, modificado:1.095428423E7}} | Programa de mantenimiento en los campus de Durango y Gómez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México, lon:-103.5010397, lat:25.5884546}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67106104, lat:24.0224377}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 10954284.23 | 10954284.23 | 10954284.23 | 10954284.23 | 10954284.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra tiene 22439 beneficiarios. Esta obra tiene 14000 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563421 | Proyecto de inversión | 3320321.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320321.91, modificado:2121387.89}} | Construcción sala audiovisual y cubículos para asesorías Facultad de Ciencias Exactas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango 138, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68698263, lat:24.01223594}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 2121387.89 | 2121387.89 | 2121387.89 | 2121387.89 | 2121387.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con 175 beneficiarios. Esta obra cuenta con 301 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563839 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-RICARDO FLORES MAGON TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+229, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (4.29 KM), EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77523804, lat:24.52588544}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 7088807.05 | 7088796.82 | 7088796.82 | 4731597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-013-19, contratista:CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4962164.94, importe_modificado:4962164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563853 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONSTRUCCION CAMINO TAMAZULA - AGUA CALIENTE, DEL TRAMO: KM 2+800 AL 5+240, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.44 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,080 M2. OBRA DE DRENAJE 42 M2, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, LOCALIDAD AMACUABLE, DURANGO 1ERA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2509 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:Morelos, Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9670105, lat:24.96738512}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 18000000 | 17981975.35 | 17359894.14 | 17359894.14 | 17275714.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-008-19, contratista:MODESTO RIVAS BELTRÁN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.570415111E7, importe_modificado:1.570415111E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563859 | Proyecto de inversión | 3663407 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663407.0, modificado:3663407.0}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1,763 M2, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 310, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67086792, lat:24.02388803}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3663407 | 3657003.62 | 3657003.62 | 3657003.62 | 3657003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-031-19, contratista:TITANIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3657003.62, importe_modificado:3657003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569636 | Proyecto de inversión | 402454 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402454.0, modificado:402454.0}} | J.N.MARIA MONTESORI COL.LAS LOMAS CUENCAME DGO 198082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198082 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6972217, lat:24.8684207}} | 2019-06-26 | 2019-10-17 | 402449 | 402449 | 402449 | 402449 | 402449 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570661 | Proyecto de inversión | 367400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367400.0, modificado:367400.0}} | PRIM.JOSE SANTOS VALDEZ FRACC.SAN ALBERTO GOMEZ P 198167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198167 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-09-03 | 2019-10-28 | 367400 | 367400 | 367400 | 367400 | 36700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571678 | Adquisición | 86500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86500.0, modificado:86088.07}} | PRODEP 2018 UTLD ( APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC Y RECONOCIMIENTO A PTC CON PERFIL DESEABLE) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55043411, lat:25.50077037}} | 2019-08-01 | 2020-12-15 | 86088.07 | 86088.07 | 86088.07 | 86088.07 | 86088.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {1571678/proyecto_INICIO, 1571678/proyecto_PROCESO, 1571678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580217 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1190000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMÓN PINEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 221619 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE GUERRERO | 221619 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1835.14, meta_modificada:1835.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RAMON PINEDA COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALFREDO SALINAS Y CALLE EPIFANIO ESPARZA, PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RAMÓN PINEDA ENTRE ALFREDO SALINAS Y EPIFANIO ESPARZA, lon:-103.9786678, lat:23.72720664}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-002, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1800000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1835.14}} | {1580217/proyecto_PROCESO, 1580217/proyecto_INICIO, 1580217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580645 | Proyecto de inversión | 83137 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20784.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62353.0, modificado:62353.74}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXICO - 19387 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19387 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE YUCATAN, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, lon:-104.65426512, lat:23.99156923}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 62352.74 | 62352.74 | 62352.74 | 62352.74 | 62352.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2019, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1120957.79, importe_modificado:1120957.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1580645/proyecto_PROCESO, 1580645/proyecto_FIN, 1580645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584666 | Proyecto de inversión | 324999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324999.95, modificado:324999.95}} | CONSTRUCCION DE CINCO BAÑOS EN LA LOC DEL PAVO - 138513 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138513 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:EJIDO , 00000 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.66642631, lat:24.85237966}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1584666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598909 | Proyecto de inversión | 76927.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:39219.84, modificado:39219.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37707.93, modificado:37707.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BOULEVARD CAZADERO COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC - 236308 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236308 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE CEDROS A DOS CALLES ATRÁS DE IMSS ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42936541, lat:25.0443518}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 37707.93 | 37707.93 | 37707.93 | 37707.93 | 37707.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:76927.77, importe_modificado:76927.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1598909/proyecto_FIN, 1598909/proyecto_PROCESO, 1598909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401600337 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 250140 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 250140 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE A VÍCTOR MANUEL SANCHEZ JACALES PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CAMINO A VICTOR MANUEL SANCHEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE INICIO DE TRABAJOS FRE, lon:-104.21675731, lat:24.91122487}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 546112.36 | 546112.36 | 546112.36 | 546112.36 | 546112.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato ya fue registrado, pero no se puede registrar en el proyecto, el numero de contrato es el MPB-OPM-AYS-2019-11-002. Se contacta al enlace en secretaria de finanzas pero no se ha podido solucionar el problema., trimestre:5.0, usuario:franciscomorenom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608425 | Proyecto de inversión | 2326265.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326265.36, modificado:2326265.36}} | S REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO NUEVO DURANGO II SEGUNDA FASE - 219466 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 219466 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO NUEVO DURANGO II, 34166 LA SOLEDAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA NUEVO DURANGO II, lon:-104.63156128, lat:24.00405451}} | 2019-10-24 | 2019-12-20 | 2326265.31 | 2326265.31 | 2326265.31 | 2326265.31 | 2326265.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-104-19, contratista:BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2326265.31, importe_modificado:2326265.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608425/proyecto_INICIO, 1608425/proyecto_PROCESO, 1608425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609496 | Proyecto de inversión | 3190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:319000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871000.0, modificado:2781000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 237663 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 237663 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RANCHO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.72367504, lat:25.33895122}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1609496/proyecto_PROCESO, 1609496/proyecto_INICIO, 1609496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630691 | Proyecto de inversión | 352715.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352715.4, modificado:352715.4}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN NUEVO IDEAL - 203767 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 203767 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD., lon:-105.07133379, lat:24.89557296}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 352715.4 | 32715.4 | 32715.4 | 32715.4 | 32715.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1630691/proyecto_PROCESO, 1630691/proyecto_INICIO, 1630691/proyecto_PROCESO, 1630691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654909 | Proyecto de inversión | 384832.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384832.32, modificado:384832.32}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CERRITO GORDO - 265605 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265605 | S | 134 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64553125, lat:23.13238175}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654909/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se considero la reasignación presupuestal a otros proyectos según la prioridad del Municipio de San Francisco de Mezquital., trimestre:5.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659477 | Acción | 321834.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321834.2, modificado:339552.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 269847 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 339522.4 | 339522.4 | 339522.4 | 339522.4 | 339522.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ADQ-001/2019, contratista:ING. JORGE PARADA SIFUENTES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:339522.4, importe_modificado:339522.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659477/proyecto_INICIO, 1659477/proyecto_PROCESO, 1659477/proyecto_FIN, 1659477/proyecto_PROCESO, 1659477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686304 | Proyecto de inversión | 453915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453915.0, modificado:453915.0}} | PRIM.IGNACIO ALLENDE FRACC.VILLAS DEL GDNA IV DGO 198175 aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198175 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villas del Guadiana IV, 34224 Durango, Dgo., México, lon:-104.5851934, lat:24.0693713}} | 2019-10-22 | 2020-01-13 | 447854 | 447854 | 447854 | 447854 | 447854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686311 | Proyecto de inversión | 170469 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170469.0, modificado:170469.0}} | J.N.SIMON BOLIVAR LOC.GRAL.LAZARO CARDENAS PANUCO 198045 rehabilitación de aula didáctica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198045 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-11-12 | 2020-01-06 | 146062 | 146062 | 146062 | 146062 | 146062 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686342 | Proyecto de inversión | 347167 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347167.0, modificado:347167.0}} | SEC.FCO.ZARCO EJ.ARTURO MTZ ADAME GOMEZ PALACIO DG 198157 reparación de edificio "G" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198157 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Arturo Martínez Adame, Dgo., México, lon:-103.3838888, lat:25.8316666}} | 2019-09-03 | 2019-11-25 | 347155 | 347155 | 347155 | 347155 | 347155 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690928 | Proyecto de inversión | 205512 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205512.0, modificado:205512.0}} | CECYT #11 LOC.EL VERGEL GOMEZ PALACIO DURANGO 197604 cerco de malla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197604 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.0, meta_modificada:901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-09-10 | 2019-11-11 | 205505 | 205505 | 205505 | 205505 | 205505 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691096 | Proyecto de inversión | 1022267 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1022267.0, modificado:1022267.0}} | PRIM.ROSAURA REVUELTAS FRACC.MILENIO DURANGO DGO 198223 dos aulas didácticas, servicios sanitarios 1 y 2 Modulo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198223 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-31 | 2020-02-05 | 1022266 | 1022266 | 1022266 | 1022266 | 1022266 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691230 | Proyecto de inversión | 980419 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980419.0, modificado:980419.0}} | J.N.JOSE MA.FERNANDEZ URBINA LOC.LA CIUDAD PBLO NV 198232 Reparación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198232 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:La Ciudad, Dgo., México, lon:-105.6871891, lat:23.7322406}} | 2019-11-26 | 2020-01-20 | 980418 | 980418 | 980418 | 980418 | 980418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508204 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | ESPACIO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS - 13396 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS, lon:-103.40784222, lat:25.77662379}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508204/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518770 | Proyecto de inversión | 41666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41666.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN IGNACIO - 20172 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 20172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SAN IGNACIO 25.593374 -103.529776, lon:-103.52895611, lat:25.59339346}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201522257 | Proyecto de inversión | 181944 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181944.0, modificado:727775.0}} | RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR - 28088 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28088 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR, lon:-104.69696878, lat:23.95856667}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-09/2019, contratista:FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:719881.38, importe_modificado:719881.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522257/proyecto_INICIO, 1522257/proyecto_PROCESO, 1522257/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530564 | Proyecto de inversión | 606697 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606697.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 40923 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40923 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, lon:-104.71730848, lat:24.03635679}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530564/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION SE CANCELO EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539029 | Proyecto de inversión | 97268 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97268.0, modificado:97268.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 81678 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 81678 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, lon:-105.89722288, lat:26.24371386}} | 2019-06-03 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539869 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:64705.9, modificado:64705.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:64705.9}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES - 83013 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83013 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.72795839, lat:26.3909354}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539954 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:32352.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32352.95, modificado:32352.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN - 83138 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83138 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN., lon:-105.63887637, lat:26.16054125}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542930 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CINCO DE MAYO - 87932 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 87932 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:, 35590 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A TRAS DE LA CAPILLA FRENTE A LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-104.29089487, lat:25.77265605}} | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1542930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542949 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PEÑOLES - 87951 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 87951 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:, 35590 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR LA SALDA HACIA EL CAMINO QUE VA AL CASCO, lon:-104.52858016, lat:25.65017648}} | 2019-06-14 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1542949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546196 | Proyecto de inversión | 849870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR, monto:424935.0, modificado:424935.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424935.0, modificado:424935.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL NARANJO - 92816 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92816 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE EL EJIDO EL NARANJO COMUNIDAD DE SANTA CLARA DGO, lon:-103.34395184, lat:24.60123012}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 424935 | 424395 | 424395 | 424395 | 424395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-06, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:849870.88, importe_modificado:849870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} | {1546196/proyecto_INICIO, 1546196/proyecto_PROCESO, 1546196/proyecto_FIN, 1546196/proyecto_INICIO, 1546196/proyecto_PROCESO, 1546196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546349 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MARCOS - 93019 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 93019 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE EL EJIDO SAN MARCOS VEINTICUATRO DE FEBRERO MUNICIPIO SANTA CLARA DGO, lon:-103.53947448, lat:24.29720293}} | 2019-06-07 | 2019-08-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-10, contratista:RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {1546349/proyecto_INICIO, 1546349/proyecto_PROCESO, 1546349/proyecto_FIN, 1546349/proyecto_INICIO, 1546349/proyecto_FIN, 1546349/proyecto_PROCESO, 1546349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548715 | Proyecto de inversión | 278129.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278129.9, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO - 71144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71144 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.45373348, lat:25.60494546}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548828 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS - 96484 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 96484 | S | 89 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:PUEBLO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS, lon:-104.5833688, lat:25.09512744}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se canceló el proyecto por que no se logró la firma del convenio con el Gobierno del Estado de Durango para la ejecución del recurso., trimestre:5.0, usuario:floerentinomarins, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Se regresa a la solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Se regresa a la solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Se regresa a la solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:Se regresa a la solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}}
2019 | 5 | DUR190201555721 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA CINCO DE JULIO - 113644 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 113644 | S | 25 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:PUEBLO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA CINCO DE JULIO, lon:-105.4971748, lat:26.02453243}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556487 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:2370.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN SAN SIMON - 115408 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115408 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN SAN SIMON, lon:-105.63843112, lat:26.1603968}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557760 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ATENOGENES - 118223 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118223 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO ZARCO Y LA COL. LOMA BONITA, lon:-104.01359921, lat:23.99253439}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/009/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1000000.0, importe_modificado:518869.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1557760/proyecto_PROCESO, 1557760/proyecto_INICIO, 1557760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557805 | Proyecto de inversión | 100273 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100273.0, modificado:100273.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE ENCINO - 118294 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 118294 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRES INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ENCINO, SE ENCUENTRA EN VARIA CALLES DE LA CD. DE VILLA UNIÓN, lon:-104.05333489, lat:23.97360371}} | 2019-01-15 | 2019-04-01 | 100273 | 100273 | 100273 | 100273 | 100273 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/APAS/PRODDER2018/001/2019, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:110046.0, importe_modificado:110046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1557805/proyecto_FIN, 1557805/proyecto_PROCESO, 1557805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557876 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA BAÑO EN VILLA UNION POANAS DGO - 118414 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118414 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA MANCHA URBANA DE LA CD DE VILLA UNION, POANAS, DGO., lon:-104.05247103, lat:23.97674687}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/003/2019, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1557876/proyecto_INICIO, 1557876/proyecto_FIN, 1557876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557963 | Proyecto de inversión | 61621.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61621.52, modificado:61621.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN COL EL TERRERO SRA MA BELINDA ESPINOZA BARRON EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118533 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118533 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILO CONOCIDO DE LA SEÑORA MA BELINDA ESPINOZA BARRON EN LA COL EL TERRERO, lon:-104.01139657, lat:23.98827984}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 61621.52 | 61621.52 | 61621.52 | 61621.52 | 61621.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, DGO., monto:61621.52, importe_modificado:61621.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1557963/proyecto_FIN, 1557963/proyecto_INICIO, 1557963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561654 | Proyecto de inversión | 246563.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246563.34, modificado:246563.34}} | CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION Y CONTROL Y CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CEACC2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - El Calabazal, Durango, Dgo., México, lon:-104.53903198, lat:24.02122255}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - El Calabazal, Los Encinos, Durango, Dgo., México, lon:-104.54021215, lat:24.02124215}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 246563.34 | 246180.72 | 246180.72 | 246180.72 | 246180.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562497 | Adquisición | 30564400.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.056440007E7, modificado:3.041688224E7}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS SSP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFPPSSP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Domingo Arrieta 439, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.9923299}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30416882.24 | 30416882.04 | 30416882.04 | 30416882.04 | 30416882.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563163 | Adquisición | 1473200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473200.0, modificado:1473200.0}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFCPCDAI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99205545}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1473200 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563175 | Adquisición | 780604.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780604.05, modificado:780604.05}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EEIRBP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99195743}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99199663}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 780604.05 | 780588.13 | 780588.13 | 780588.13 | 780588.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563837 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA ESTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8,059 M2, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8059.0, meta_modificada:8059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Victoria Sur 133, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.72143555, lat:25.34030262}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 9989545.21 | 9989545.19 | 9989545.19 | 9989545.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-014-19, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8949771.19, importe_modificado:8949771.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8059.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563857 | Proyecto de inversión | 4336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336000.0, modificado:4336000.0}} | CONSTRUCCION DE 1,487 M2 DE LA CALLE NICARAGUA Y DE 756 M2 DE LA CALLE MODESTA PARGA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.0, meta_modificada:2243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Urrea 123, Barrio de Tierra Blanca, De Tierra Blanca, Dgo., México, lon:-104.66812134, lat:24.01887061}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 4336000 | 4321899.27 | 4321899.27 | 4321899.27 | 4319033.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-017-19, contratista:INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4321899.27, importe_modificado:4321899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570629 | Proyecto de inversión | 929208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929208.0, modificado:929208.0}} | SEC.ULISES NEVAREZ VARGAS COL.AMPL.MIGUEL DE LA M 198011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198011 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-27 | 2019-10-07 | 929200 | 929200 | 929200 | 929200 | 929200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571073 | Proyecto de inversión | 16943485 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6943485E7, modificado:1.6943485E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO 199003 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199003 | N | 0 | 0 | 1458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 16943482 | 16943482 | 16943482 | 16943482 | 16943482 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574032 | Acción | 1830233 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830233.0, modificado:1830233.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Educación | Sin identificar | BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGP |  | S | 453 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:560000.0, meta_modificada:560000.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:193800.0, meta_modificada:193800.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, meta:1076233.0, meta_modificada:1076233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenue De La Normal, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.6866715, lat:24.02934131}} | 2018-10-05 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela ya que el proyecto se encuentra duplicado se dará seguimiento al mismo a través del folio TMP-DUR190501711032, trimestre:5.0, usuario:alfredogutierrezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609634 | Proyecto de inversión | 941406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471406.4, modificado:471406.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SIGLO DE TORREÓN EN PEÑON BLANCO - 243567 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 243567 | S | 2771 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.4, meta_modificada:275.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RANCHO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN PEÑON BLANCO DGO., lon:-104.03404901, lat:24.79698003}} | 2019-10-28 | 2019-12-15 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-2019-11-001, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:940407.22, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.4}} | {1609634/proyecto_PROCESO, 1609634/proyecto_FIN, 1609634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654679 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 370X 450 ADOSADO - 265231 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 265231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIOS BENEFICIARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.72232203, lat:25.34951074}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-007-2019, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1654679/proyecto_INICIO, 1654679/proyecto_PROCESO, 1654679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656555 | Proyecto de inversión | 789228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394614.0, modificado:394614.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:394614.0, modificado:394614.0}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL CONVENIO SEDESOE - 125683 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125683 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA MARFIL PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y AVENIDA BRONCE, CALLE CANARIOS LA OBRA SE ENUCENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78135037, lat:24.63346462}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656593 | Proyecto de inversión | 87692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43846.0, modificado:43846.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43846.0, modificado:43846.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN LA LOC DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA CONVENIO SEDESOE - 125824 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125824 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PILA DE AGUA POTABLE, lon:-102.63109183, lat:24.66435506}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401683151 | Proyecto de inversión | 50000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.4, modificado:50000.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS - 294801 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 294801 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORESLOS BARRIO , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALENA Y CALLE CANAKL, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CBTIS 109, lon:-104.04792572, lat:23.98000037}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/001/2019-2, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:88388.66, importe_modificado:88388.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1683151/proyecto_INICIO, 1683151/proyecto_FIN, 1683151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685747 | Proyecto de inversión | 251099 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251099.0, modificado:251099.0}} | J.N.JHON LOCKE LOC.LAS DELICIAS INDE DURANGO 198111 Impermeabilización | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198111 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.92, meta_modificada:169.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2019-10-18 | 2019-11-16 | 251097 | 251097 | 251097 | 251097 | 251097 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690964 | Proyecto de inversión | 464290 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464290.0, modificado:464290.0}} | EMSAD #36 EJ.SAN JERONIMO PUEBLO NUEVO DURANGO 197613 construccion Aula didáctica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197613 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:San Jerónimo, Dgo., México, lon:-105.5366666, lat:23.8094444}} | 2019-12-10 | 2020-03-02 | 456056 | 456056 | 456056 | 456056 | 456056 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505535 | Proyecto de inversión | 1640760.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640760.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES EN CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6386 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6386 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX , lon:-103.50957246, lat:25.6772882}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505535/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508278 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN PUENTE LA TORREÑA - 13615 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA, lon:-103.58432561, lat:25.63646036}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508278/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508388 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR - 13890 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:636, direccion:EJIDO CASA BLANCA, 35024 CASA BLANCA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR, lon:-103.49239782, lat:25.69520998}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518587 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR VEINTITRES - 19635 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19635 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 -103.370170, lon:-103.37483805, lat:25.79975373}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518587/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a el folio 206007 debidamente capturado, asociado y solventado autorizados en la MIDS y en las Actas Copladem realizado en el periodo 2019, trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201526501 | Proyecto de inversión | 752287 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752287.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO - 34080 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 34080 | S | 405 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, lon:-104.66678545, lat:23.98249742}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL PROYECTO ESTA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532120 | Proyecto de inversión | 230450.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230450.49, modificado:249203.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO JABONOSO - 71253 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71253 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN JABONOSO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.45291808, lat:25.60746099}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532120/proyecto_FIN, 1532120/proyecto_PROCESO, 1532120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a el folio 71607 debidamente capturado, asociado y solventado autorizados en la MIDS y en las Actas Copladem realizado en el periodo 2019, trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532167 | Proyecto de inversión | 79465.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79465.68, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS - 71310 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71310 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS INICIANDO EN LAS PRIMERA CALLES DEL EJIDO, lon:-103.53193324, lat:25.59877082}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535031 | Acción | 135720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135720.0, modificado:1.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 48930 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539722 | Proyecto de inversión | 316400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:158200.0, modificado:158200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.0, modificado:158200.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA - 82797 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82797 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:36, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA., lon:-105.62490896, lat:26.23334328}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539908 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32352.95, modificado:32352.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:32352.95}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TULE - 83073 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83073 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TULE, lon:-105.68145804, lat:26.14050489}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540696 | Proyecto de inversión | 115795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115795.45, modificado:115795.45}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS MUNICIPIO OCAMPO DGO - 59023 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59023 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 7 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑA, lon:-105.27161659, lat:26.37396289}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-1, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:115794.44, importe_modificado:115794.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_INICIO, 1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547542 | Proyecto de inversión | 665129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665129.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN JORGE - 69007 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69007 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:CALLEJON SAN JORGE RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.98515657, lat:25.20759074}} | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-032/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:665129.98, importe_modificado:665129.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547542/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se cancelo por motivos de que se tenían problemas con los beneficiarios para ceder el terreno para la ejecución de la obra y en su momento antes del 11 de julio se cancelo en la MIDS este folio ya no aparece en la MIDS 2019 por lo que este proyecto se dejo para ejecutarse en el ejercicio 2020 y que actualmente ya se construyo pero es parte de este ejercicio fiscal 2020 y no de 2019, trimestre:5.0, usuario:marioreyess, fecha:2020-06-26}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556428 | Proyecto de inversión | 10740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:4740.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN PUEBLO NUEVO - 115280 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115280 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN PUEBLO NUEVO, lon:-105.64157146, lat:26.22531822}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557914 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN LOS ÁNGELES POANAS DGO - 118465 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118465 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN EL PUEBLO, lon:-104.13179254, lat:23.94513302}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2019-4, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1557914/proyecto_INICIO, 1557914/proyecto_PROCESO, 1557914/proyecto_INICIO, 1557914/proyecto_PROCESO, 1557914/proyecto_FIN, 1557914/proyecto_INICIO, 1557914/proyecto_FIN, 1557914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562830 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio Santiago Papasquiaro | 001FORTA | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563090 | Adquisición | 5495638.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495638.58, modificado:5513346.96}} | EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EDCFIHD2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5513346.96 | 5513281.99 | 5513281.99 | 5513281.99 | 5513281.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563849 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CONETO- NOGALES TRAMO: DEL KM 4+440 AL KM 5+880, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (1.44 KM), CON PAVIMENTO ASFALTICO EN 10,080 M2 DE SUPERFICIE, EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DEL ESTADO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Camino Real 4, Coneto de Comonfort, El Agostadero, Dgo., México, lon:-104.76425171, lat:24.97236484}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 7969508.02 | 7969508.02 | 7969508.02 | 6977492.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-007-19, contratista:VALENTÍN VALDEZ GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6795304.82, importe_modificado:6795304.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569479 | Proyecto de inversión | 1021422 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021422.0, modificado:1021422.0}} | SEC.FRANCISCO VILLA FRACC.EL HUIZACHE DURANGO DGO 198152 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198152 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 1021421 | 1021421 | 1021421 | 1021421 | 1021421 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569577 | Proyecto de inversión | 230168 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230168.0, modificado:230168.0}} | J.N. JAIME TORRES BODET COL.VICENTE GRRO PBLO NVO 198115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198115 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-08-20 | 2019-10-14 | 230166 | 230166 | 230166 | 230166 | 230166 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570295 | Proyecto de inversión | 1456206 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456206.0, modificado:1456206.0}} | SEC.ENRIQUE W.SANCHEZ EN COL.PALMA ALTA DURANGO 198038 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198038 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-16 | 2019-11-11 | 1456205 | 1456205 | 1456205 | 1456205 | 1456205 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570599 | Proyecto de inversión | 196222.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196222.38, modificado:196222.38}} | CONSTRUCCION DE DE CANCHA EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | H AYTO | 4 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-08-06 | 2019-09-10 | 196222.38 | 196222.38 | 196222.38 | 196222.38 | 196222.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570599/proyecto_INICIO, 1570599/proyecto_FIN, 1570599/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301576954 | Acción | 3040558.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040558.15, modificado:3040558.15}} | Remodelación de estacionamiento para la Escuela Superior de Música | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM SUP REM 01 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.0, meta_modificada:2254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - Mazatlan 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México, lon:-104.6911025, lat:24.02417221}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3040558.14 | 3040558.14 | 3040558.14 | 3040558.14 | 3040558.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583722 | Proyecto de inversión | 87692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:43846.0, modificado:43846.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43846.0, modificado:43846.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN LA LOC DE SIETE ZACATES CONVENIO SEDESOE - 125701 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125701 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:EJIDO , 00000 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.62865764, lat:24.53921172}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1583722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583814 | Proyecto de inversión | 47225.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:953.33, modificado:953.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES - 126306 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126306 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES CON COORDENADAS 25.579858 -103.484118 , lon:-103.48659662, lat:25.58160397}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1583814/proyecto_INICIO, 1583814/proyecto_FIN, 1583814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401599007 | Proyecto de inversión | 29585.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22771.34, modificado:22771.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6813.75, modificado:6813.75}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE RÍO Y BOULEVARD CAZADERO COLONIA CAMPESTRE - 236820 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236820 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESTRE, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD CAZADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CAMPESTRE FRENTE AL IMSS AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42847492, lat:25.04497388}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 6813.75 | 6813.75 | 6813.75 | 6813.75 | 6813.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:29585.09, importe_modificado:29585.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1599007/proyecto_PROCESO, 1599007/proyecto_FIN, 1599007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609112 | Proyecto de inversión | 328494.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328494.6, modificado:328494.6}} | TREINTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ - 229390 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 229390 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:RANCHO OTAEZ (SANTA MARÍA DE OTAEZ), 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 24 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES, lon:-105.99499021, lat:24.70012942}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 328494.6 | 328494.6 | 328494.6 | 328494.6 | 328494.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:35.0}} | {1609112/proyecto_INICIO, 1609112/proyecto_FIN, 1609112/proyecto_PROCESO, 1609112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609805 | Proyecto de inversión | 4730994.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730994.94, modificado:4730994.94}} | S CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL ACCESO AL EJIDO ARCINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 246826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246826 | S | 310 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-103.40851665, lat:25.77599259}} | 2019-09-26 | 2019-12-15 | 4730994.93 | 4730994.93 | 4730994.93 | 4730994.93 | 4730994.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-064-19, contratista:PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4730994.93, importe_modificado:4730994.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609805/proyecto_INICIO, 1609805/proyecto_PROCESO, 1609805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611077 | Proyecto de inversión | 1599040.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599040.8, modificado:1599040.8}} | S PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 271818 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 271818 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO, lon:-104.68867088, lat:24.02869624}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 1599040.78 | 1599040.78 | 1599040.78 | 1599040.78 | 1599040.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-072-19, contratista:AGUSTINA MA. DEL ROCIO GALLARDO ROJAS, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1599040.78, importe_modificado:1599040.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611077/proyecto_PROCESO, 1611077/proyecto_INICIO, 1611077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627373 | Proyecto de inversión | 141396.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141396.79, modificado:141396.79}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRMES EN GUANACEVI - 230107 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 230107 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCAS DE LA ESCUELA POR LA SECUNDARIA Y SALIDA A SAN PEDRO, lon:-105.95854011, lat:25.93250559}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 141306.79 | 141306.79 | 141306.79 | 141306.79 | 141306.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-7, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:141421.51, importe_modificado:141421.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {1627373/proyecto_FIN, 1627373/proyecto_PROCESO, 1627373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401645830 | Proyecto de inversión | 350000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.4, modificado:350000.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 253353 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA EN LA CABACERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LAS LOCALIDADES DE ACACIO EL PAVO, EL ZACATE, GUADA, lon:-102.78222646, lat:24.63090828}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74191, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:350000.4, importe_modificado:350000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1645830/proyecto_INICIO, 1645830/proyecto_PROCESO, 1645830/proyecto_INICIO, 1645830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652595 | Acción | 40169.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40169.56, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 262474 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 262474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1652595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:luisepardog, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656575 | Proyecto de inversión | 175384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87692.0, modificado:87692.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87692.0, modificado:87692.0}} | CONSTRUCCION DE DE DOS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE LA BARRANCA CONVENIO SEDESOE - 125745 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125745 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-102.78419236, lat:24.65937271}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659774 | Proyecto de inversión | 389999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389999.94, modificado:389999.94}} | CONSTRUCCION DE SEIS BAÑOS EN LA LOC DE SANTO NIÑO - 138510 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138510 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO , 00000 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA, lon:-102.79928425, lat:24.68233103}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1659774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659777 | Proyecto de inversión | 194999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194999.97, modificado:194999.97}} | CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN LA LOC DE GUADALUPITO - 138511 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138511 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.62668349, lat:24.63681994}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1659777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661426 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7140.0, modificado:7140.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:172260.0, modificado:172260.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN NOMBRE DE DIOS - 272385 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COESVI | 272385 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS DE TRES CUARTOS DORMITORIOS UNO SE ENCUENTRA FRENTE A UN ÁRBO, lon:-104.24991513, lat:23.84705017}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1661426/proyecto_INICIO, 1661426/proyecto_PROCESO, 1661426/proyecto_FIN, 1661426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401664516 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4760.0, modificado:4760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:114840.0, modificado:114840.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE - 276507 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COESVI | 276507 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO VEINTE DE NOVIE, lon:-104.26925512, lat:23.91004802}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1664516/proyecto_INICIO, 1664516/proyecto_FIN, 1664516/proyecto_PROCESO, 1664516/proyecto_FIN, 1664516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686299 | Proyecto de inversión | 48833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48833.0, modificado:48833.0}} | PRIM.ANEXA A LA NORMAL PREDIO CANOAS DURANGO DGO 198174 campanario de concreto | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198174 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:534, direccion:Canoas, Dgo., México, lon:-105.0841818, lat:23.9650109}} | 2019-11-28 | 2019-12-26 | 48832 | 48832 | 48832 | 48832 | 48832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 393147 | 393147 | 393147 | 393147 | 393147 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697204 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR ALTAVISTA EN SANTIAGO PAPASQUIARO - 203923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 203923 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ALTAVISTA, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO A LA ALTURA DEL 71 BATALLON DE INFANTERÍA, lon:-105.41017957, lat:25.04618889}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAED APAUR 0052019, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697204/proyecto_INICIO, 1697204/proyecto_FIN, 1697204/proyecto_PROCESO, 1697204/proyecto_FIN, 1697204/proyecto_PROCESO, 1697204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507754 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO SAN FELIPE - 12298 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38309277, lat:25.69178457}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530575 | Proyecto de inversión | 4735177 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735177.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 40946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40946 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, lon:-104.71724796, lat:24.03638601}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE EJECUTO SE CANCELO EL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539940 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32352.95, modificado:32352.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:32352.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ - 83119 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83119 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.48872846, lat:25.95574691}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548243 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y REHABILITACION DE VADO EN LA ESCONDIDA - 95630 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 95630 | S | 300 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO IDEAL - LA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO DE COMUNIDAD, lon:-104.76657476, lat:24.87458295}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-023/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1548243/proyecto_INICIO, 1548243/proyecto_PROCESO, 1548243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556501 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:2370.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN RIO SEXTIN - 115434 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115434 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN RIO SEXTIN, lon:-105.60107766, lat:26.14946861}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557849 | Proyecto de inversión | 326444.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326444.85, modificado:326444.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL DE LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 118373 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118373 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNION - LA OCHOA, lon:-103.96457392, lat:24.01693605}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 326444.85 | 326444.85 | 326444.85 | 326444.85 | 326444.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/002/2019, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:326444.85, importe_modificado:326444.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1557849/proyecto_FIN, 1557849/proyecto_INICIO, 1557849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557880 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO EN VILLA UNION POANAS DGO - 118422 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118422 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LA MANCHA URBANA DE LA CD. DE VILLA UNION POANAS DGO., lon:-104.0462587, lat:23.96759589}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/001/2019, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1557880/proyecto_INICIO, 1557880/proyecto_FIN, 1557880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557912 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN ESTACIÓN POANAS POANAS DGO - 118463 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118463 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.13619468, lat:23.91239469}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2019-3, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1557912/proyecto_PROCESO, 1557912/proyecto_INICIO, 1557912/proyecto_FIN, 1557912/proyecto_PROCESO, 1557912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557965 | Proyecto de inversión | 72573.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72573.08, modificado:72573.08}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA RUMBO A LAS LADRILLERAS EN COL LA HACIENDA EN VILLA UNION POANAS DGO - 118535 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118535 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL RIO INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE NAZAS Y , EL PROYECTO SE UBICA RUMBO A LAS LADRILLERAS DE LA COLONIA LA HACIENDA, lon:-104.0404572, lat:23.98257744}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 72573.08 | 72573.08 | 72573.08 | 72573.08 | 72573.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/010/2019, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:72573.08, importe_modificado:72573.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1557965/proyecto_FIN, 1557965/proyecto_PROCESO, 1557965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563117 | Adquisición | 205793 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205793.0, modificado:205793.0}} | EQUIPAMIENTO REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ERPV2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 205793 | 202595.16 | 202595.16 | 202595.16 | 202595.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563850 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HEROES DE CHAPULTEPEC - EMILIANO ZAPATA TRAMO: KM 0+000 AL 2+500, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.5 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,500 M2, OBRA DE DRENAJE 49 M2, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE DURANGO 1ERA ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | secope |  | N | 0 | 0 | 2539 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Severino Ceniceros SN-C SUPER MONCAYO, Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.69857788, lat:24.86401056}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 9989999.39 | 9481052.04 | 9481052.04 | 8073371.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-009-19, contratista:KONSTRUTODO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9128874.97, importe_modificado:9128874.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570558 | Proyecto de inversión | 625965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625965.0, modificado:625965.0}} | T.V.SEC.#272 EJIDO MARTHA EN MAPIMI DURANGO DGO 198065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198065 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-07-30 | 2019-11-04 | 625961 | 625961 | 625961 | 625961 | 625961 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570977 | Proyecto de inversión | 907243 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907243.0, modificado:907243.0}} | CECYTE #20 LOC.DOLORES HIDALGO EN DURANGO DGO 197602 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197602 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.5738888, lat:24.0030555}} | 2019-09-10 | 2019-12-09 | 907203 | 907203 | 907203 | 907203 | 907203 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574633 | Proyecto de inversión | 720781 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720781.0, modificado:720781.0}} | ATENCIÓN SOCIAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 37-APARURAL-19 | N | 0 | 0 | 8796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 454925 | 454925 | 454925 | 454925 | 454925 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589078 | Proyecto de inversión | 64825.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:32453.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32372.04, modificado:32372.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS PARA BAÑO CON TAQUE SÉPTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BASOCO - 177232 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 177232 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE NINGUNA RANCHERIA SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HA, lon:-104.82112914, lat:25.06496634}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 32272.04 | 32272.04 | 32272.04 | 32272.04 | 32272.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589078/proyecto_INICIO, 1589078/proyecto_PROCESO, 1589078/proyecto_FIN, 1589078/proyecto_PROCESO, 1589078/proyecto_FIN, 1589078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607163 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4760.0, modificado:4760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:114840.0, modificado:114840.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO FRANCISCO VILLA SAN ISIDRO - 104155 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COESVI | 104155 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SAN ISIDRO PUEBLO FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), 34857 FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARA Y KINDER DE LA LOCALIDAD Y EL SEGUNDO CUA, lon:-104.26283387, lat:23.94680682}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1607163/proyecto_FIN, 1607163/proyecto_INICIO, 1607163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El sistema no permite la selección ni arrastre de imágenes en las etapas de Inicio y Desarrollo de la obra, por lo que se optó por insertar en la Etapa de Término una fotografía correspondiente a cada una de las etapas de la ejecución de la obra., trimestre:5.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2020-06-26}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610860 | Proyecto de inversión | 2863225.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863225.4, modificado:2863225.4}} | S CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN CALLE LAUREANO RONCAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 265475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 265475 | S | 186 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAUREANO RONCAL COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CICLOPISTA EN LA CALLE LAUREANO RONCAL, lon:-104.65813665, lat:24.02697911}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 2863225.34 | 2863225.34 | 2863225.34 | 2863225.34 | 2863225.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-071-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2863225.34, importe_modificado:2863225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610860/proyecto_PROCESO, 1610860/proyecto_INICIO, 1610860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401635981 | Proyecto de inversión | 133984.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133984.18, modificado:133984.18}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ - 225802 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 225802 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.11651783, lat:25.05862807}} | 2019-11-20 | 2019-12-15 | 133984.18 | 133984.18 | 133984.18 | 133984.18 | 133984.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-053/2019, contratista:PAAMJE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:133984.18, importe_modificado:133984.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1635981/proyecto_FIN, 1635981/proyecto_INICIO, 1635981/proyecto_PROCESO, 1635981/proyecto_INICIO, 1635981/proyecto_PROCESO, 1635981/proyecto_FIN, 1635981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646019 | Proyecto de inversión | 1371700.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371700.58, modificado:1371700.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 253592 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253592 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LA LOCALIDAD DE EL PAVO Y ACACIO, lon:-102.78228471, lat:24.63088491}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 1339515.1 | 1339515.1 | 1339515.1 | 1339515.1 | 1339515.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-VIV/004/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1339515.1, importe_modificado:1339515.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1646019/proyecto_PROCESO, 1646019/proyecto_INICIO, 1646019/proyecto_PROCESO, 1646019/proyecto_INICIO, 1646019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649280 | Proyecto de inversión | 919989.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919989.08, modificado:919989.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, EL TRONCÓN (LA CHINA) - 258259 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258259 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38481849, lat:23.49372685}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 919989.08 | 919989.08 | 919989.08 | 919989.08 | 919898.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54-V1V/014030/FAISM-2019-4, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2299972.57, importe_modificado:919989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1649280/proyecto_INICIO, 1649280/proyecto_PROCESO, 1649280/proyecto_INICIO, 1649280/proyecto_FIN, 1649280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686346 | Proyecto de inversión | 182787 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182787.0, modificado:182787.0}} | PRIM.JOSE RAMON VALDEZ LOC.JOSE REFUGIO SALCIDO DG 198169 rehabilitación | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198169 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:José Refugio Salcido, Dgo., México, lon:-104.5184613, lat:23.9647426}} | 2019-10-10 | 2019-11-21 | 54836 | 54836 | 54836 | 54836 | 54836 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691159 | Proyecto de inversión | 702688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:702688.0, modificado:702688.0}} | J.N.ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE LOC.SANTIAGO PAPASAQ 198254 rehabilitación de aula y rehabilitación de servicios sanitarios adosados de 5.30x6.00 mts y rehailitación de cisterna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198254 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-12-16 | 2020-01-12 | 614175 | 614175 | 614175 | 614175 | 614175 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691227 | Proyecto de inversión | 648289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648289.0, modificado:648289.0}} | PRIM.12 DE OCTUBRE LOC.EL PILAR DE ZARAGOZA DURANG 198250 reparación de servicios sanitarios y de dirección, obra exterior: red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198250 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-12 | 2020-03-18 | 439868 | 439868 | 439868 | 439868 | 439868 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691661 | Proyecto de inversión | 48500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:48500.0, modificado:48500.0}} | UNIVERDIDAD TECNOLOGICA DE RODEO 199324 reparación de invernadero (instalación de cubiertas de plástico) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199324 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 48494 | 48494 | 48494 | 48494 | 48494 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401698169 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}} | Suministro e instalación de macromedidores en captaciones en Gómez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAS) | PRODI-004-19 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-11-27 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507950 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO PARA TEJABAN Y ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EJIDO NUEVO BARRO - 12743 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12743 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EL EJIDO NUEVO BARRO, lon:-103.40359569, lat:25.8743884}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507950/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508010 | Proyecto de inversión | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE - 12862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12862 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38395108, lat:25.69387288}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508257 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR - 13567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13567 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR, lon:-103.46223627, lat:25.6763997}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508257/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101510342 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO - 19300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19300 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:605, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO CON LAS COORDENADAS 25.711063 -103.378519, lon:-103.38665441, lat:25.72119444}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530486 | Proyecto de inversión | 1050559 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050559.0, modificado:35105.0}} | RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA SAN CARLOS - 40705 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40705 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA SAN CARLOS, lon:-104.61515314, lat:24.01833469}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-02/2019, contratista:Miguel Ángel Hernández Hernández, convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:35121.0, importe_modificado:35121.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1530486/proyecto_INICIO, 1530486/proyecto_PROCESO, 1530486/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530509 | Proyecto de inversión | 337591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337591.0, modificado:675182.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO - 40780 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40780 | S | 124 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON COLONIA AMALIA SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, lon:-104.68323591, lat:24.056307}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-18/2019, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:675174.36, importe_modificado:675174.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530509/proyecto_INICIO, 1530509/proyecto_PROCESO, 1530509/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532154 | Proyecto de inversión | 178797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178797.79, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ - 71288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71288 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ, lon:-103.53248302, lat:25.58521141}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532554 | Proyecto de inversión | 190717.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190717.64, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO ABISINIA - 71829 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71829 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ABISINIA INICIANDO EN LA LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.40878636, lat:25.77650786}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539840 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:64705.9, modificado:64705.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:64705.9}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS - 82974 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82974 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO BOQUILLA DE SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.5681234, lat:26.08810051}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542878 | Proyecto de inversión | 17969.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17969.08, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA - 62280 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 62280 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74334351, lat:24.47681599}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78512, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1542878/proyecto_INICIO, 1542878/proyecto_FIN, 1542878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547488 | Proyecto de inversión | 129890.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129890.03, modificado:129890.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO MUNICIPIO DE PÁNCUO DE COROANDO - 94640 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , FRANTE AL DOMO Y PRIMARIA, lon:-104.2976179, lat:24.52395369}} | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/AYS/002/2019, contratista:DESARROLLOS VALPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:129890.02, importe_modificado:129890.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1547488/proyecto_INICIO, 1547488/proyecto_PROCESO, 1547488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557915 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO EN SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118468 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118468 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.01937308, lat:23.99156277}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/007/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1557915/proyecto_PROCESO, 1557915/proyecto_INICIO, 1557915/proyecto_FIN, 1557915/proyecto_INICIO, 1557915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562999 | Adquisición | 2384602.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384602.1, modificado:2199378.66}} | EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION Y DESAROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EIDSJP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66371179, lat:23.99198683}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66373324, lat:23.99192802}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2199378.66 | 2199259.8 | 2199259.8 | 2199259.8 | 2199259.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563006 | Adquisición | 3643800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643800.0, modificado:3583616.36}} | VEHICULOS IMPLEMENTACION Y DESAROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VIDSJP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99213386}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3583616.36 | 3583616 | 3583616 | 3583616 | 3583616 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563062 | Adquisición | 1668561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668561.0, modificado:1656705.6}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFSPN2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99207505}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1656705.6 | 1654446.48 | 1654446.48 | 1654446.48 | 1654446.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563158 | Adquisición | 1863456.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863456.69, modificado:469181.09}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCPCAI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 469181.09 | 467457.88 | 467457.88 | 467457.88 | 467457.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563339 | Proyecto de inversión | 2687138.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687138.12, modificado:1180735.2}} | Conclusión de edificio multifuncional Facultad de Psicología y TCH | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango 160, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68806624, lat:24.01191253}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1180735.2 | 1180735.2 | 1180735.2 | 1180735.2 | 1180735.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con 1452 beneficiarios. Esta obra cuenta con 325 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563349 | Proyecto de inversión | 3190442.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190442.63, modificado:2482427.57}} | Conclusión de edificio de Posgrado Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.6876049, lat:24.01242215}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 2482427.57 | 2482427.57 | 2482427.57 | 2482427.57 | 2482427.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con 524 beneficiarios. Esta obra cuenta con 425 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 9000000 | 8990888.11 | 7806254.19 | 7806254.19 | 5292812.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570335 | Proyecto de inversión | 540867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540867.0, modificado:540867.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.SAN IGNACIO OTAEZ DGO 198110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198110 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:Otáez, Dgo., México, lon:-105.99496, lat:24.7026618}} | 2019-08-20 | 2019-09-04 | 518726 | 518726 | 518726 | 518726 | 518726 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570643 | Proyecto de inversión | 512308 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512308.0, modificado:512308.0}} | J.N.BENITO JUAREZ COL.SOLIDARIDAD GOMEZ PALACIO DG 198041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198041 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 439679 | 439679 | 439679 | 439679 | 439679 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570650 | Proyecto de inversión | 1381992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381992.0, modificado:1381992.0}} | SEC.NIÑOS HEROES LOC.VILLA UNION POANAS DURANGO 198141 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198141 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 1381991 | 1381991 | 1381991 | 1381991 | 1381991 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571686 | Proyecto de inversión | 122242 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122242.0, modificado:122242.0}} | PFCE 2019 PROYECTOS TRANSVERALES UTLD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55060577, lat:25.50077037}} | 2019-11-01 | 2020-12-15 | 122242 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1571686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580222 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL AJILADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 221805 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE GUERRERO | 221805 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.33, meta_modificada:1427.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EL AJILADERO COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE FCO JAVIER MINA, PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AJILADERO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y FCO JAVIER MINA, lon:-103.97991677, lat:23.72586391}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-003, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1400000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.33}} | {1580222/proyecto_PROCESO, 1580222/proyecto_INICIO, 1580222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401582325 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31090.0, modificado:2380.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28710.0, modificado:57420.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CONSTANCIA - 104283 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 104283 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE LA CONSTANCIA PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO LA CONSTANCIA, lon:-104.26380861, lat:23.92129807}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582325/proyecto_INICIO, 1582325/proyecto_FIN, 1582325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA ES LA COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, trimestre:5.0, usuario:edgarudelgadob, fecha:2020-06-25}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584665 | Proyecto de inversión | 194999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194999.97, modificado:194999.97}} | CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN LA LOC DE ACACIO - 138512 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138512 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VIAS DEL TREN, lon:-102.78223022, lat:24.84112136}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1584665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595122 | Proyecto de inversión | 418880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418880.0, modificado:418880.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DE LA PEÑA A VASCOGIL - 208342 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 208342 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE SANTIAGO PAPASQUIARO , lon:-106.38090567, lat:24.89531304}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 418879.9 | 418879.9 | 418879.9 | 418879.9 | 418879.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPS-DGO-005-2019, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:418879.9, importe_modificado:418879.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1595122/proyecto_FIN, 1595122/proyecto_PROCESO, 1595122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597519 | Proyecto de inversión | 79479.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79479.95, modificado:79479.95}} | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BUENA UNIÓN - 225887 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 225887 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.0630645, lat:25.05652932}} | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 79479.95 | 79479.95 | 79479.95 | 79479.95 | 79473.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-050/2019, contratista:PAAMJE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:79479.95, importe_modificado:79479.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597519/proyecto_INICIO, 1597519/proyecto_PROCESO, 1597519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603435 | Proyecto de inversión | 1200000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOC DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD MUN DE SAN JUAN DEL RIO - 156103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | 156103 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45600116, lat:24.90348549}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-023/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1200000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1603435/proyecto_FIN, 1603435/proyecto_PROCESO, 1603435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631488 | Proyecto de inversión | 1719748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719748.0, modificado:1719748.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ALMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO TOPIA DGO - 208603 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208603 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE BOULEVARD LA SIERRA Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA TERMINACION DEL BOULEVAR LA SIERRA BARRIO ALMIREZ, lon:-106.57070819, lat:25.21741238}} | 2019-10-09 | 2019-12-27 | 1719748 | 1718748 | 1718748 | 1718748 | 1718748 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2019, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1719748.0, importe_modificado:1719748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_FIN, 1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_INICIO, 1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_INICIO, 1631488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401643907 | Proyecto de inversión | 1084600.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084600.17, modificado:1084600.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL - 251334 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 251334 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DIVERSAS COLONIA , 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , COBERTURA MUNICIPAL DIVERSOS DOMICILIOS, lon:-103.35844742, lat:24.47670247}} | 2019-11-08 | 2019-12-28 | 1084600 | 1084600 | 1084600 | 1084600 | 1084600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV/2019-04, contratista:A&G CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:1084600.0, importe_modificado:1084600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1643907/proyecto_INICIO, 1643907/proyecto_FIN, 1643907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653685 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA ROSILLA A EL COCONO - 263995 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 263995 | S | 169 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:528, direccion:PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO LA ROSILLA A EL COCONO, lon:-106.00070374, lat:25.7398709}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/07/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1653685/proyecto_INICIO, 1653685/proyecto_PROCESO, 1653685/proyecto_INICIO, 1653685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656890 | Proyecto de inversión | 400000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.2, modificado:400000.2}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO - 266244 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DELMUNIICIPIO ED SANTA CLARA | 266244 | S | 110 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE COBERTURA LOCAL Y , VARIAS DIRECCIONES CONOCIDAS, lon:-103.43903672, lat:24.38065443}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV/2019-03, contratista:BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1656890/proyecto_INICIO, 1656890/proyecto_FIN, 1656890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656955 | Proyecto de inversión | 3700399.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756029.42, modificado:756029.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1811920.0, modificado:1811920.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132450.0, modificado:1132450.0}} | CONSTRUCCION CINCUENTA Y OCHO ACCIONES CUARTO ADOSADO COESVI - 266314 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO | 266314 | S | 89 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES CONOCIDAS Y , CALLES CON COBERTURA LOCAL, lon:-103.35904086, lat:24.476058}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3700399 | 3700399 | 3700399 | 3700399 | 3700399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/SCLARA/AMPL/2019-01, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:756030.0, importe_modificado:756030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1656955/proyecto_INICIO, 1656955/proyecto_PROCESO, 1656955/proyecto_FIN, 1656955/proyecto_INICIO, 1656955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658362 | Proyecto de inversión | 26088.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26088.2, modificado:26328.57}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS COBERTURA LOCAL Y MUNICIPAL - 268374 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | 268374 | S | 124 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , COBERTURA LOCAL, lon:-103.35020944, lat:24.47905235}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 26088 | 26088 | 26088 | 26088 | 26088 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:26088.73, importe_modificado:26328.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1658362/proyecto_INICIO, 1658362/proyecto_FIN, 1658362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659769 | Proyecto de inversión | 649999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.99, modificado:649999.99}} | CONSTRUCCION DE DIEZ BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 138507 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138507 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:INGENIO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y CALLE CANARIOS, CALLE DANUBIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ACLLES PRINCIPALES DEL POBLADO, lon:-102.7799734, lat:24.63311235}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1659769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686013 | Proyecto de inversión | 2067138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067138.0, modificado:2067138.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE TAMAZULA DURANGO 198140 muro de contención, rehabilitación de acceso principal, rehabilitación general de espacios educativos (pintura, pisos, impermeabilización) y colocación de aires acondicionados en cuatro aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198041 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-10-01 | 2020-01-20 | 2067136 | 2067136 | 2067136 | 2067136 | 2067136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686344 | Proyecto de inversión | 517987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517987.0, modificado:517987.0}} | SEC.MIGUEL GONZALEZ AVELAR FRACC.BENITO JUAREZ DGO 198166 aula-cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198166 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 155396 | 155396 | 155396 | 155396 | 155396 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691172 | Proyecto de inversión | 1342104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1342104.0, modificado:1342104.0}} | PRIM.JUANA VILLALOBOS PARQUE IND.LADRILLERO DURANG 198236 dos aulas didácticas aislada+anexada de 6.00x8.00 mts c/u estruct. R.D.C., construcción de servicios sanitarios 1¿ y 2¿ etapas y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna de 5m¿, fosa séptica de 5m¿ y pozo de absorción | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198236 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1779, direccion:Parque Industrial Ladrillero, Durango, México, lon:-104.4756365, lat:23.8973989}} | 2019-11-20 | 2020-03-10 | 1332672 | 1332672 | 1332672 | 1332672 | 1332672 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401696831 | Proyecto de inversión | 1159957.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159957.64, modificado:1159957.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE ACACHUANE. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | HAYTO-TAM-TES-003/2019 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.65, meta_modificada:1110.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.95877075, lat:25.00861733}} | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 1159957.64 | 1159957.64 | 1159957.64 | 1159957.64 | 1159957.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-TES-003/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1159957.64, importe_modificado:1159957.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.65}} | {1696831/proyecto_PROCESO, 1696831/proyecto_FIN, 1696831/proyecto_INICIO, 1696831/proyecto_FIN, 1696831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por error se capturo este proyecto ya que se hizo completamente con recursos de tesorería programa normal municipal y no con recursos de FORTAMUN solo se realizaron dos proyectos con este fondo y este no es parte de ellos, trimestre:5.0, usuario:marioreyess, fecha:2020-06-26}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505464 | Proyecto de inversión | 248849.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248849.1, modificado:149747.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE - 6077 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6077 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE, lon:-103.58445437, lat:25.68366561}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06-19, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA SA DE CV, convocante:SIDEAPAAR, monto:149747.34, importe_modificado:149747.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505464/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a el folio 6320 debidamente capturado, asociado y solventado autorizados en la MIDS y en las Actas Copladem realizado en el periodo 2019 , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507694 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINAS - 12144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINA, lon:-103.40818554, lat:25.77728076}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507694/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508181 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX - 13342 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50697132, lat:25.68085273}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508241 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID - 13517 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13517 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID, lon:-103.58428271, lat:25.68401369}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201526343 | Proyecto de inversión | 45171 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45171.0, modificado:180683.0}} | RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COL JARDINES DE CANCUN - 33824 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 33824 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62819253, lat:24.01475454}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-13/2019, contratista:ARQ. ROBERTO CORTEZ OLGUIN, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:178078.18, importe_modificado:178078.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526343/proyecto_INICIO, 1526343/proyecto_FIN, 1526343/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535033 | Acción | 421637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421637.0, modificado:1.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 48933 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este proyecto ya que corresponde a gastos indirectos y no se reporta en este nivel, trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539713 | Proyecto de inversión | 203518 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203518.0, modificado:203518.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL - 82792 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82792 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.63507364, lat:26.30756044}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539818 | Proyecto de inversión | 258823.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:129411.8, modificado:129411.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129411.8, modificado:129411.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 82934 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82934 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO., lon:-105.52565685, lat:26.00147152}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539898 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:64705.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:64705.9, modificado:64705.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AMADOR - 83051 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83051 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR., lon:-105.62373451, lat:26.26085153}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557861 | Proyecto de inversión | 821713.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821713.25, modificado:821713.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE VICTORIA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 118390 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118390 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.7, meta_modificada:1306.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.13102927, lat:23.94383554}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 821713.25 | 821713.25 | 821713.25 | 821713.25 | 821713.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/005/2019-1, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:904239.9, importe_modificado:904239.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.67}} | {1557861/proyecto_FIN, 1557861/proyecto_PROCESO, 1557861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557908 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN DAMIAN CARMONA POANAS DGO - 118458 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118458 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL POBLADO, lon:-104.13276466, lat:23.94080191}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2019-1, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1557908/proyecto_INICIO, 1557908/proyecto_PROCESO, 1557908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557910 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN ELPOTOSÍ POANAS DGO - 118461 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118461 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL POBLADO, lon:-104.10197312, lat:23.9482689}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2019-2, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1557910/proyecto_INICIO, 1557910/proyecto_PROCESO, 1557910/proyecto_FIN, 1557910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557936 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL DIECIOCHO DE AGOSTO POANAS DGO - 118494 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL PUEBLO, lon:-104.19884615, lat:23.98120667}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2019-5, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1557936/proyecto_INICIO, 1557936/proyecto_FIN, 1557936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559028 | Proyecto de inversión | 677295 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677295.0, modificado:677295.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA LOC.NAZAS DURANGO DGO 198121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198121 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-06-04 | 2019-08-19 | 677294 | 677294 | 677294 | 677294 | 677294 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561780 | Proyecto de inversión | 5699996.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699996.09, modificado:5699996.09}} | CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CSCTSJ2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.52, meta_modificada:454.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 408, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67198372, lat:24.02265329}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 410, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67198372, lat:24.02275129}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 5699996.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562417 | Adquisición | 119469.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119469.11, modificado:119469.11}} | EQUIPAMIENTO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EAJM2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66365814, lat:23.99213386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 119469.11 | 119454 | 119454 | 119454 | 119454 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562431 | Adquisición | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:454400.0}} | EQUIPAMIENTO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EPISP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99203584}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99191822}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 454400 | 449807.4 | 449807.4 | 449807.4 | 449807.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563017 | Adquisición | 93861.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93861.7, modificado:93861.7}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS A.S.C EN MATERIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFOEMASCMP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66373324, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66377616, lat:23.99194763}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 93861.7 | 93706.38 | 93706.38 | 93406.38 | 93406.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563855 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JUAN DEL RIO II A BASE DE TRABES ASSHTO TIPO IV DE 20.0 M EN EL KM 2+125 DE LA CARRETERA E.C. (DURNAGO-PARRAL) SAN JUAN DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2912 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 54, Zona Centro, San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.46075439, lat:24.7780068}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 13000000 | 12818566.95 | 10430879.7 | 10430879.7 | 8706041.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-019-19, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.041470398E7, importe_modificado:1.041470398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563862 | Proyecto de inversión | 12136624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2136624E7, modificado:1.2136624E7}} | PEATONALIZACIÓN DE CALLE HIDALGO TRAMO: KM 0+000- 0+200 DESDE LA CALLE 5 DE FEBRERO HASTA CALLE FCO SARABIA MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO (0.20 KM), OBRA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (200 ML), ALUMBRADO PÚBLICO, BANCAS Y BOLARDOS (131 PIEZAS) MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN (287 PIEZAS), JARDINERIA (661 PIEZAS) EN EL MPIO DE VICTORIA DE DURANGO, 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria Sur 102A, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.66949463, lat:24.02639667}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 12136624 | 11511825.19 | 11498304.99 | 11498304.99 | 11495188.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-020-19, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:1.151182519E7, importe_modificado:1.151182519E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2100.0}} | {1563862/proyecto_INICIO, 1563862/proyecto_PROCESO, 1563862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570468 | Proyecto de inversión | 420054 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420054.0, modificado:420054.0}} | SEC.CONSTANTINO CARCAÑO LOC.NOMBRE DE DIOS DGO 198159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198159 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2441169, lat:23.8482422}} | 2019-09-13 | 2019-11-13 | 413203 | 413203 | 413203 | 413203 | 413203 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571643 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONTINUIDAD DE ACCESIBILIDAD EN EL NUEVO EDIFICIO PRINCIPAL DE DOCENCIA DE LA UTLD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55043411, lat:25.50046049}} | 2019-08-01 | 2020-12-15 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401578419 | Proyecto de inversión | 4286367.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286367.73, modificado:4286367.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL ALTAMIRA CABECERA MUN DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 168717 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 168717 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTIZ COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RAMIRO RODRIGUEZ PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REBOTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALE BACA OR, lon:-105.42025931, lat:25.04404075}} | 2019-09-01 | 2019-11-13 | 4286367.38 | 4286367.38 | 4286367.38 | 4286367.38 | 4286367.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72860, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4286367.38, importe_modificado:4286367.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1578419/proyecto_FIN, 1578419/proyecto_PROCESO, 1578419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583749 | Proyecto de inversión | 263076 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:131538.0, modificado:131538.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131538.0, modificado:131538.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE EST ACACIO CONVENIO SEDESOE - 125871 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125871 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.78223022, lat:24.84110189}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1583749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591645 | Proyecto de inversión | 4289.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4289.69, modificado:4289.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DOCTOR CASTILLO DEL VALLE - 189785 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189785 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CALLE AZTECA EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA 13 MAYO Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NAVAREZ CERCA DE LA SECUNDARIA, lon:-104.9437366, lat:25.00610829}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 4289.69 | 4289.62 | 4289.62 | 4289.62 | 4289.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1591645/proyecto_INICIO, 1591645/proyecto_PROCESO, 1591645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610360 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700.0, modificado:5700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700.0, modificado:5700.0}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO AGEB CERO CUATRO TREINTA Y DOS - 253372 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 253372 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO LOS LUNAS, 34768 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , UN PISO FIRME EN EL BARIO LOS LUNA EN LA CABECERA DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03342735, lat:24.80844676}} | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-001., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:114000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1610360/proyecto_INICIO, 1610360/proyecto_PROCESO, 1610360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610641 | Proyecto de inversión | 2223625.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223625.59, modificado:2223625.59}} | S REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLAS DEL GUADIANA VI SEGUNDA FASE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 257733 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 257733 | S | 351 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DE GUADIANA VI, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.58579806, lat:24.07336136}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 2223625.58 | 2223625.58 | 2223625.58 | 2223625.58 | 2223625.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-094-19, contratista:CONSTRUCTORA DECAM DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2223625.58, importe_modificado:2223625.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610641/proyecto_PROCESO, 1610641/proyecto_INICIO, 1610641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401628838 | Proyecto de inversión | 368900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368900.0, modificado:355542.59}} | CAMBIO DE TUBERÍA ASBESTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMA BLANCA - 235881 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 235881 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA BLANCA, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE PENDIENTE NOMBRE Y CALLE PENDIENTE NOMBRE, COLONIA LOMA BLANCA, lon:-103.85517411, lat:25.83733986}} | 2019-12-02 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMD-AD-RAMO33-016-2019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO., monto:429997.38, importe_modificado:429997.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1628838/proyecto_PROCESO, 1628838/proyecto_INICIO, 1628838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640370 | Proyecto de inversión | 322495 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322495.0, modificado:322495.0}} | INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV LAS TORRES - 246950 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 246950 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE CALLE TENOCHTITLAN Y AV. LAS TORRES CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y AVENIDA LAS TORRES, AVENIDA CARLOS AVILES AMPLIACIÓN PARCIAL DE TUBERÍA AGUA SOBRE LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-104.13445631, lat:26.51909204}} | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMD-AD-RAMO33-002-2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO., monto:364807.82, importe_modificado:364807.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1640370/proyecto_INICIO, 1640370/proyecto_FIN, 1640370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656565 | Proyecto de inversión | 175384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87692.0, modificado:87692.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87692.0, modificado:87692.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE SANTO NIÑO CONVENIO SEDESOE - 125707 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125707 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO , 00000 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CARRETERA ÚNICA VÍA DE COMUNICACIÓN Y FRENTE A LA TELE SECUNDARIA, lon:-102.79705265, lat:24.68116119}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401684460 | Acción | 900285 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900285.0, modificado:2146000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 297326 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1684460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE INDIRECTOS, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:5.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401684466 | Acción | 3840572.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840572.94, modificado:2496313.7}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 297334 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1684466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE INDIRECTOS, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:5.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691106 | Proyecto de inversión | 397408 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:397408.0, modificado:397408.0}} | T.V.SEC.#361 LOC.EL JABONOSO GOMEZ PALACIO DGO 198235 construccion aula didactica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-11-12 | 2020-02-03 | 198704 | 198704 | 198704 | 198704 | 198704 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505531 | Proyecto de inversión | 943454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943454.46, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIN EN CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DE PASTOR ROUAIX - 6373 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6373 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE CALIXTO CONTRERAS A ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50698088, lat:25.67880985}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535027 | Acción | 675600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675600.0, modificado:1.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 48927 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537979 | Proyecto de inversión | 306275.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306275.9, modificado:305621.69}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C BEGONIAS ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO DE CD LERDO DGO - 54242 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54242 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS, CALLE CLAVELES EN C BEGONIAS ENTRE ALAMOS Y LIRIOS EN COLL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO, lon:-103.52011471, lat:25.55456538}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 305621.69 | 305621.69 | 305621.69 | 305621.69 | 305321.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-17/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:305621.69, importe_modificado:305621.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {1537979/proyecto_INICIO, 1537979/proyecto_PROCESO, 1537979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539884 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:64705.9, modificado:64705.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:64705.9}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ - 83032 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83032 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ, lon:-105.46518399, lat:25.96867444}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539937 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:32352.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32352.95, modificado:32352.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO - 83116 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83116 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO., lon:-105.49912181, lat:26.02434486}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542882 | Proyecto de inversión | 20537.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.01, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 62282 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 62282 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75240062, lat:24.45530749}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78512, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1542882/proyecto_INICIO, 1542882/proyecto_FIN, 1542882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545265 | Proyecto de inversión | 310001.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310001.25, modificado:310001.25}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE RODEO - 65832 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 65832 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 35765 LA ESCONDIDA, RODEO DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE RODEO, lon:-104.65635449, lat:25.20586724}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 310001.25 | 310001.25 | 310001.25 | 310001.25 | 310001.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/VIV/2019-C-002, contratista:CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:310001.25, importe_modificado:310001.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1545265/proyecto_PROCESO, 1545265/proyecto_FIN, 1545265/proyecto_INICIO, 1545265/proyecto_FIN, 1545265/proyecto_PROCESO, 1545265/proyecto_FIN, 1545265/proyecto_INICIO, 1545265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556473 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:2370.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA TORTUGA - 115375 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115375 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:106, direccion:PUEBLO LA TORTUGA, 35465 LA TORTUGA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA TORTUGA, lon:-105.66754899, lat:26.15919433}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557925 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN ORIZABA POANAS DGO - 118480 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118480 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.07487652, lat:23.95769627}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2019, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1557925/proyecto_INICIO, 1557925/proyecto_PROCESO, 1557925/proyecto_FIN, 1557925/proyecto_PROCESO, 1557925/proyecto_FIN, 1557925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562440 | Adquisición | 2899504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899504.8, modificado:2899504.8}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCCC2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6636796, lat:23.99207505}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99193782}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2899504.8 | 2882301.3 | 2882301.3 | 2882301.3 | 2882301.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562534 | Adquisición | 3007908.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007908.36, modificado:3014808.73}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFPPFGED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3014808.73 | 2776587.37 | 2776587.37 | 2776587.37 | 2776587.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562547 | Adquisición | 11175887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11758875E7, modificado:1.097799E7}} | VEHÍCULOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFPPFGED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10977990 | 10977900 | 10977900 | 10977900 | 10977900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563107 | Adquisición | 1369911.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369911.98, modificado:1615319.06}} | EQUIPAMIENTO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ESNI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99213386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1615319.06 | 1614743.81 | 1614743.81 | 1614743.81 | 1614743.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569533 | Proyecto de inversión | 513093 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513093.0, modificado:513093.0}} | PRIM.CLUB ACTIVO 20-30 LOC.STA.MA.DEL ORO DURANGO 198117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198117 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-07-02 | 2019-08-13 | 502778 | 502778 | 502778 | 502778 | 502778 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569581 | Proyecto de inversión | 195159 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195159.0, modificado:195159.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD COL.EMILIANO ZAPATA DURANGO 198129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198129 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-20 | 2019-10-14 | 195156.84 | 195156.84 | 195156.84 | 195156.84 | 195156.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569627 | Proyecto de inversión | 369945 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369945.0, modificado:369945.0}} | J.N.CONEJITOS LOC.SAN JUAN DE LA BOQUILLA SAN LUIS 198135 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198135 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:San Luis de Cordero, Dgo., México, lon:-104.2768444, lat:25.4178912}} | 2019-07-16 | 2019-09-23 | 369944 | 369944 | 369944 | 369944 | 369944 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579935 | Proyecto de inversión | 64906 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64906.0, modificado:64906.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOPARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL BASOCO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 210068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 210068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:COLONIA , 00000 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN TODA LA LOC DE SAN JOSE DEL BASOCO, lon:-104.82133701, lat:25.0647914}} | 2019-07-13 | 2019-11-20 | 64906 | 64906 | 64906 | 64906 | 64906 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1579935/proyecto_INICIO, 1579935/proyecto_FIN, 1579935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580278 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:28156.68}} | CONSTRUCCION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE PEÑOLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224271 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224271 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:RANCHO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 3 CALENTADORES SOLARES EN PEÑOLES, lon:-104.52923344, lat:25.65046181}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1580278/proyecto_INICIO, 1580278/proyecto_PROCESO, 1580278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594459 | Proyecto de inversión | 207967.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:103983.96, modificado:103983.96}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103983.96, modificado:103983.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PETRONILO HERNANDEZ DE LA COLONIA LOMAS DE LA CRUZ - 203986 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 203986 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PETRONILO HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BACA ORTIZ Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ CALLE EN LA QUE SE ENCUENTRA POR DIF MUNICIPAL, lon:-105.42208053, lat:25.04278685}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 103983.96 | 103983.96 | 103983.96 | 103983.96 | 103983.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-RASP-012-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:207967.93, importe_modificado:207967.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1594459/proyecto_FIN, 1594459/proyecto_PROCESO, 1594459/proyecto_INICIO, 1594459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620607 | Proyecto de inversión | 1793787.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793787.49, modificado:1793787.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PORTEZUELO. - 197348 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 197348 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:873.8, meta_modificada:873.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:341, direccion:CALLEJON EL PORTEZUELO RANCHERIA PORTEZUELO, 00000 PORTEZUELO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOROTAL DEL MUNI, lon:-107.00823629, lat:25.10193165}} | 2019-07-26 | 2019-08-15 | 1793787.4 | 1793787.4 | 1793787.4 | 1793787.4 | 1793787.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-047/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1793787.49, importe_modificado:1793787.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:873.8}} | {1620607/proyecto_INICIO, 1620607/proyecto_FIN, 1620607/proyecto_PROCESO, 1620607/proyecto_FIN, 1620607/proyecto_INICIO, 1620607/proyecto_PROCESO, 1620607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629881 | Proyecto de inversión | 2068938.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068938.31, modificado:2068938.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 199380 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 199380 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:3680.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:364, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 34997 LA ARENA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, lon:-104.49563756, lat:22.44746742}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 2068938.31 | 2068638.31 | 2068638.31 | 2068638.31 | 2068638.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:51-AYS/014008/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2068938.31, importe_modificado:2068938.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3680.5}} | {1629881/proyecto_FIN, 1629881/proyecto_INICIO, 1629881/proyecto_FIN, 1629881/proyecto_PROCESO, 1629881/proyecto_FIN, 1629881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631808 | Proyecto de inversión | 2267380.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267380.29, modificado:2267380.29}} | DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FELIPE PESCADOR NUEVO IDEAL - 209859 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 209859 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE PESCADOR COLONIA REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE FERROCARRIL ENFRENTE DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, lon:-105.07112299, lat:24.8943981}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 2267380.29 | 2267380.29 | 2267380.29 | 2267380.29 | 2267380.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-026/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:2267380.29, importe_modificado:2267380.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1631808/proyecto_INICIO, 1631808/proyecto_FIN, 1631808/proyecto_PROCESO, 1631808/proyecto_INICIO, 1631808/proyecto_PROCESO, 1631808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631895 | Proyecto de inversión | 38280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38280.0, modificado:38280.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPO DRIVE PARA EL SISTEMA SOLAR DE POZO SANTO DOMINGO - 210301 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 210301 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.16029102, lat:24.96617859}} | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 32280 | 32280 | 32280 | 32280 | 32280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-ADQ-001/2019, contratista:Antonio Lopez Montes, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:38280.0, importe_modificado:38280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631895/proyecto_FIN, 1631895/proyecto_INICIO, 1631895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637144 | Proyecto de inversión | 1299190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299190.96, modificado:1299190.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN (ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CCT10DPR0761K) EN VALLE DE TOPIA - 243081 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243081 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:PUEBLO VALLE DE TOPIA, 34546 VALLE DE TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 1 HORA CON 39 MINUTOS EN VEHÍCULO POR EL NORTE, lon:-106.42111345, lat:25.24394052}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1299190.94, importe_modificado:1299190.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1637144/proyecto_INICIO, 1637144/proyecto_PROCESO, 1637144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651603 | Proyecto de inversión | 206646.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206646.46, modificado:206646.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE AGUSTÍN MELGAR NAZAS DGO - 261233 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 261233 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCI, lon:-104.0642755, lat:25.25811184}} | 2019-11-13 | 2019-12-09 | 206646.44 | 206646.44 | 206646.44 | 206646.44 | 206646.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/003/2019, contratista:ARQ. ABRIL RODRIGUEZ ORRANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:206646.46, importe_modificado:206646.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1651603/proyecto_PROCESO, 1651603/proyecto_FIN, 1651603/proyecto_INICIO, 1651603/proyecto_PROCESO, 1651603/proyecto_FIN, 1651603/proyecto_INICIO, 1651603/proyecto_PROCESO, 1651603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401655035 | Proyecto de inversión | 1106368.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106368.24, modificado:1106368.24}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, MESA DE PLATANITOS - 265930 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265930 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26449.0, meta_modificada:26449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58027365, lat:23.15431775}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se considero la reasignación presupuestal a otros proyectos según la prioridad del Municipio de San Francisco de Mezquital., trimestre:5.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685728 | Proyecto de inversión | 121147 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121147.0, modificado:121147.0}} | SEC.TEC.#2 LOC.FCO.I.MADERO PANUCO DE CORONADO DGO 198130 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198130 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 121143 | 121143 | 121143 | 121143 | 121143 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690973 | Proyecto de inversión | 599549 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599549.0, modificado:599549.0}} | COBAED #23 LOC.CONETO DE COMONFORT DURANGO 197610 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197610 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2019-08-06 | 2019-10-14 | 179865 | 179865 | 179865 | 179865 | 179865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691132 | Proyecto de inversión | 128429 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128429.0, modificado:128429.0}} | PRIM.CUAUHTEMOC LOC.PASO NACIONAL NAZAS DURANGO 198239 terminación de rehabilitación de aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198239 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:Paso Nacional, Dgo., México, lon:-104.0183333, lat:25.2638888}} | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 128203 | 128203 | 128203 | 128203 | 128203 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401696730 | Proyecto de inversión | 254854.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254854.97, modificado:254854.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 204.25 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 71.60 ML DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EN CALLE CONSTITUCIÓN EN TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | HAYTO-TAM-TES-002/2019 | N | 0 | 0 | 2337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.25, meta_modificada:204.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Gral. Guadalupe Victoria, Corral Viejo, Dgo., México, lon:-106.96804047, lat:24.96551767}} | 2019-03-10 | 2019-03-30 | 254854.97 | 254854.97 | 254854.97 | 254854.97 | 254854.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-TES-002/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:254854.97, importe_modificado:254854.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.25}} | {1696730/proyecto_PROCESO, 1696730/proyecto_INICIO, 1696730/proyecto_FIN, 1696730/proyecto_INICIO, 1696730/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por error este proyecto se capturo como si fuera ejecutado con recursos de FORTAMUN 19 y es un proyecto que se ejecuto y se pago con recursos de programa normal municipal tesorería por lo que les pido que se cancele yaq que no es recurso público, trimestre:5.0, usuario:marioreyess, fecha:2020-06-26}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505513 | Proyecto de inversión | 2489943.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489943.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DE PASTOR ROUAIX - 6347 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6347 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5413.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50916001, lat:25.6789189}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505525 | Proyecto de inversión | 2823087.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823087.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TERCERA Y CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6363 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6363 | S | 32 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6092.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50710007, lat:25.6794217}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505543 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCIÓN DE CORRAL TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS - 6406 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 6406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO MANILA, 35134 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.4074891, lat:25.69943312}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505560 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL Y TEJABAN EN LA POPULAR - 6464 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL Y TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL, lon:-103.46541549, lat:25.67428089}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508123 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EJIDO LA VEGA - 13147 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13147 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:836, direccion:EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MOEL EN EJIDO LA VEGA 25.4548 -103.2242, lon:-103.42098669, lat:25.71872}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508123/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508352 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS - 13810 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS, lon:-103.4347196, lat:25.70758424}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101510420 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR VEINTITRÉS - 19567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19567 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:906, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SECTOR II, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943, lon:-103.4104899, lat:25.69874258}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510420/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde al folio 206007 debidamente capturado, asociado y solventado autorizados en la MIDS y en las Actas Copladem realizado en el periodo 2019, trimestre:5.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101516412 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AGUA POTABLE FORTAMUN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | TESORERIA |  | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54233, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:62746.56, importe_modificado:62746.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516412/proyecto_INICIO, 1516412/proyecto_PROCESO, 1516412/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530800 | Proyecto de inversión | 384990 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384990.0, modificado:1539960.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41579 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 41579 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, lon:-104.70284116, lat:24.03588854}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-10/2019, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1537180.6, importe_modificado:1537180.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530800/proyecto_INICIO, 1530800/proyecto_FIN, 1530800/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-05}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539816 | Proyecto de inversión | 194117.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:97058.85, modificado:97058.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97058.85, modificado:97058.85}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRI - 82932 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82932 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.6352453, lat:26.30725268}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541754 | Proyecto de inversión | 114285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57142.86, modificado:57142.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57142.86, modificado:57142.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL CINCO DE MAYO - 86174 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86174 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:, 35590 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.28995074, lat:25.77226959}} | 2019-06-10 | 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542717 | Proyecto de inversión | 250046.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250046.5, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 62038 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62038 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83880033, lat:24.63689558}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78512, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1542717/proyecto_INICIO, 1542717/proyecto_FIN, 1542717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546070 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO - 92682 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92682 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DGO, lon:-103.42485898, lat:24.55875828}} | 2019-05-25 | 2019-06-27 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-09, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1546070/proyecto_FIN, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_FIN, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549167 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA PEÑON BLANCO - 97437 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97437 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA PEÑON BLANCO, lon:-104.0280691, lat:24.78687688}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE DADO DE BAJA, NO FUE REALIZADA LA OBRA, SE SOLICITA LA BAJA DEFINITIVA., trimestre:5.0, usuario:franciscomorenom, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554184 | Proyecto de inversión | 417305.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417305.57, modificado:417305.57}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA EL ESPEJO EN PEÑON BLANCO - 110170 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 110170 | S | 57 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO EL ESPEJO, 34767 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA EL ESPEJO EN PEÑON BLANCO, lon:-104.04196414, lat:24.78956767}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 417305.57 | 417305.57 | 417305.57 | 417305.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-008, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:417305.67, importe_modificado:417305.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554184/proyecto_INICIO, 1554184/proyecto_PROCESO, 1554184/proyecto_FIN, 1554184/proyecto_PROCESO, 1554184/proyecto_FIN, 1554184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555959 | Proyecto de inversión | 495276.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495276.45, modificado:495276.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE BARRIO LIBERTAD - 114170 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 114170 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE BARRIO LIBERTAD, lon:-105.52535787, lat:26.00366081}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556361 | Proyecto de inversión | 10740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:4740.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CASCO DEL SALTO - 115109 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115109 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:144, direccion:PUEBLO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CASCO DEL SALTO, lon:-105.68905119, lat:26.15381591}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556385 | Proyecto de inversión | 10740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:4740.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CHARCO AZUL - 115177 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115177 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:PUEBLO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CHARCO AZUL, lon:-105.7290634, lat:26.22672789}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557672 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN EL DIECIOCHO - 118005 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118005 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CALLE DE LA TELE SECUNDARIA JUNTO AL POZO DE RIEGO, lon:-104.19764318, lat:23.98402247}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/002/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557672/proyecto_INICIO, 1557672/proyecto_FIN, 1557672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557920 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118475 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118475 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.01866322, lat:23.99208988}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/008/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1557920/proyecto_INICIO, 1557920/proyecto_FIN, 1557920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557927 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOS ÁNGELES POANAS DGO - 118483 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118483 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.13179254, lat:23.9447408}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2019-1, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1557927/proyecto_INICIO, 1557927/proyecto_FIN, 1557927/proyecto_PROCESO, 1557927/proyecto_FIN, 1557927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558922 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | J.N.PARAISO INFANTIL COL.LA VIRGEN DURANGO DGO 198089 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-06 | 2019-08-14 | 429963 | 429963 | 429963 | 429963 | 429963 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563463 | Proyecto de inversión | 355704.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355704.72, modificado:711409.0}} | Construcción de aula en Escuela Preparatoria Nocturna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19MS01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paloma 400, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.66230631, lat:24.03059068}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 711409 | 711409 | 711409 | 711409 | 711409 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por cambio de obra en proyecto de inversión., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-30}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563851 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ACCESOS A DON SABIS CON TERRACERIAS Y LOSAS DE CONCRETOS DE 10.0 ML EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Calle Victoria 100D, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.24514771, lat:23.84816199}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 997731.89 | 744933.99 | 744933.99 | 490173.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-004-19, contratista:CONSTRUCTORA MIRACHO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:997731.89, importe_modificado:997731.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PUENTE ARROYO SECO PARA PASO PEATONAL MEDIANTE LOSAS EN CANTILIVER Y ESTRUCTURAS PARA APOYO Y PROTECCION DE 25 ML, EN LA COLONIA CAMPO ALEGRE, DE LA LOC. DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 530, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67224121, lat:24.02263369}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 2998766.29 | 2926231.23 | 2926231.23 | 2924940.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-018-19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2950320.8, importe_modificado:2950320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570324 | Proyecto de inversión | 1259264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259264.0, modificado:1259264.0}} | PRIM.VICENTE GUERRERO LOC.PEÑON BLANCO DURANGO 198072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198072 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-07-04 | 2019-10-09 | 1259263 | 1259263 | 1259263 | 1259263 | 1259263 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570347 | Proyecto de inversión | 1192121 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192121.0, modificado:1192121.0}} | SEC.TEC.#62 COL.BENITO JUAREZ DURANGO DGO 198006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198006 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-08 | 2019-10-30 | 1192105 | 1192105 | 1192105 | 1192105 | 1192105 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570698 | Proyecto de inversión | 288364 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288364.0, modificado:288364.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LAS NIEVES OCAMPO DURANGO 198142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198142 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Puente las Nieves, Villa las Nieves, Dgo., México, lon:-105.4028991, lat:26.4002092}} | 2019-09-03 | 2019-11-04 | 288363 | 288363 | 288363 | 288363 | 288363 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401582672 | Proyecto de inversión | 962965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962965.38, modificado:962965.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SAN FERMIN MUN DE HIDALGO - 116202 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO | 116202 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN FERMÍN, 35300 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL ENTROQUE EN LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-104.80663206, lat:26.3228708}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1582672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401599717 | Proyecto de inversión | 328434.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328434.55, modificado:328434.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN (ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT10DPR1693K) EN LA HUERTA - 242841 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242841 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:313, direccion:EJIDO LA HUERTA, 34560 LA HUERTA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 2 HORAS CON 12 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL NORTE EN CARRRO, lon:-106.68834895, lat:25.33768521}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 328434.5 | 328434.5 | 328434.5 | 328434.5 | 328434.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:997413.68, importe_modificado:997413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1599717/proyecto_INICIO, 1599717/proyecto_FIN, 1599717/proyecto_PROCESO, 1599717/proyecto_FIN, 1599717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610362 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700.0, modificado:5700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700.0, modificado:5700.0}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO AGEB CERO TRES OCHENTA Y UNO - 253475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 253475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 34768 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , UN PISO FIRME EN EL LA COLONIA LOS ISIDRO EN LA CABECERA DE PEÑON BLANCO, lon:-104.04179584, lat:24.79263005}} | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-001., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:114000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1610362/proyecto_INICIO, 1610362/proyecto_FIN, 1610362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401655005 | Proyecto de inversión | 66927.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.36, modificado:66927.36}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, SAN JOSÉ DEL LLANO - 265850 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265850 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.66836934, lat:23.11275268}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se considero la reasignación presupuestal a otros proyectos según la prioridad del Municipio de San Francisco de Mezquital., trimestre:5.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656569 | Proyecto de inversión | 175384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87692.0, modificado:87692.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87692.0, modificado:87692.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE GUADALUPITO RAMO TREINTA Y TRES - 125725 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125725 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-102.62715555, lat:24.63670291}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659992 | Proyecto de inversión | 636318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636318.45, modificado:636318.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MESA DE LA CAL - 270538 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA MESA DE LA CAL, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE GENERAL MIGUEL AGUIRRE Y CALLE LA LOMA, lon:-105.72927826, lat:25.33688134}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 488318.93 | 488318.93 | 488318.93 | 488318.93 | 488318.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-021-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:487318.93, importe_modificado:487318.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659992/proyecto_INICIO, 1659992/proyecto_FIN, 1659992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685947 | Proyecto de inversión | 2294092 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294092.0, modificado:2294092.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS COL.EL REFUGIO GOMEZ PALACIO 198164 servicios sanitarios, dirección y aula USAER | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198164 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-10-15 | 2020-02-10 | 2294077 | 2294077 | 2294077 | 2294077 | 2294077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686276 | Proyecto de inversión | 1423486 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423486.0, modificado:1423486.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ BARRIO ALTAMIRA STGO PAPASQUIAR 198102 dos aulas didácticas de 6.00x8.00 mts y escalera | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198102 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-11-28 | 2020-03-04 | 1423450 | 1423450 | 1423450 | 1423450 | 1423450 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401696845 | Proyecto de inversión | 1504100.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504100.08, modificado:1504100.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL POBLADO DE COLOMA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | HAYTO-TAM-TES-001/2019 | S | 88 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:737, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.93044662, lat:24.94824246}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 1504100.08 | 1504100.08 | 1504100.08 | 1504100.08 | 1504100.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-TES-001/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1504100.08, importe_modificado:1504100.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {1696845/proyecto_PROCESO, 1696845/proyecto_FIN, 1696845/proyecto_PROCESO, 1696845/proyecto_INICIO, 1696845/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por favor de cancelar este proyecto debido a que no es un proyecto ejercido con recursos de FORTAMUN, se realizo con recursos propios programa normal municipal y por error se capturo como proyecto de Fortalecimiento Municipal, trimestre:5.0, usuario:marioreyess, fecha:2020-06-26}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101512720 | Proyecto de inversión | 437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437500.0, modificado:437500.0}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 3 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531415 | Proyecto de inversión | 14133.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14133.44, modificado:13920.0}} | TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COLONIA CINCO DE MAYO DE CD LERDO DGO - 43602 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43602 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN CATARINO NAVARRO ENTRE APOLINAR SANTOS Y SANTOS ZUÑIGA EN COL CINCO DE MAYO LERDO DGO, lon:-103.5144596, lat:25.54129895}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-25/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL CRUZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:13920.0, importe_modificado:13920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1531415/proyecto_INICIO, 1531415/proyecto_PROCESO, 1531415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532431 | Proyecto de inversión | 180547.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180547.69, modificado:180547.69}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROL NOGAL COL SANTA ELENA - 71667 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 71667 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA SANTA ELENA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , PROLONGACION 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-103.97680541, lat:23.71923386}} | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 180547.69 | 180547.69 | 180547.69 | 180547.69 | 180547.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/006, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:180547.69, importe_modificado:180547.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1532431/proyecto_FIN, 1532431/proyecto_INICIO, 1532431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201533021 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL RAYO - 72519 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72519 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60673267, lat:25.52083033}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1533021/proyecto_PROCESO, 1533021/proyecto_INICIO, 1533021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536197 | Proyecto de inversión | 37536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.67, modificado:37536.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 77519 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 77519 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHO RANCHO NUEVO, 35375 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-105.79740577, lat:26.5583012}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-21, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:37536.67, importe_modificado:37536.67}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1536197/proyecto_INICIO, 1536197/proyecto_FIN, 1536197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536633 | Proyecto de inversión | 233600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233600.0, modificado:233600.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL BARCO A SANTA ROSA Y RAMALES - 51975 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 51975 | S | 112 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29200.0, meta_modificada:29200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 RANCHERIA EL PORTEZUELO, 00000 EL PORTEZUELO (EL LIMONCITO), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.11162591, lat:25.30376265}} | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 233600 | 233600 | 233600 | 233600 | 233600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2019, contratista:C. VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:233600.0, importe_modificado:233600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29200.0}} | {1536633/proyecto_INICIO, 1536633/proyecto_PROCESO, 1536633/proyecto_FIN, 1536633/proyecto_INICIO, 1536633/proyecto_FIN, 1536633/proyecto_INICIO, 1536633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536803 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO TRES EN SANTA ROSA - 52245 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 52245 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO SANTA ROSA, 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 178 HABITANTES, lon:-103.06081044, lat:24.81136508}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/VIV/014/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:1320000.0, importe_modificado:1320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1536803/proyecto_PROCESO, 1536803/proyecto_INICIO, 1536803/proyecto_PROCESO, 1536803/proyecto_FIN, 1536803/proyecto_INICIO, 1536803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538428 | Proyecto de inversión | 449137.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224980.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224157.71, modificado:224157.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS - 80838 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80838 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90789407, lat:25.1413779}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 224157.71 | 224157.71 | 224157.71 | 224157.71 | 224157.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1538428/proyecto_PROCESO, 1538428/proyecto_INICIO, 1538428/proyecto_PROCESO, 1538428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541032 | Proyecto de inversión | 247261.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247261.69, modificado:247261.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 59477 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 59477 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-104.62443348, lat:24.46858478}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 247261.69 | 247261.69 | 247261.69 | 247261.69 | 247261.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1541032/proyecto_FIN, 1541032/proyecto_INICIO, 1541032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541272 | Proyecto de inversión | 113091 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113091.0, modificado:113090.9}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS - 85496 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85496 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:253, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, 00000 SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASU, lon:-105.36993105, lat:24.09798246}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 113090.9 | 113090.9 | 113090.9 | 113090.9 | 113090.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1541272/proyecto_INICIO, 1541272/proyecto_FIN, 1541272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542876 | Proyecto de inversión | 37536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.67, modificado:37536.67}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO SALINAS MUNICIPIO OCAMPO DGO - 62277 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62277 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO LAS NIEVES - RIO SALINAS KILÓMETRO 31 + 500 PUEBLO RIO SALINAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.21341784, lat:26.33489831}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-16, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:37536.67, importe_modificado:37536.67}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1542876/proyecto_PROCESO, 1542876/proyecto_FIN, 1542876/proyecto_INICIO, 1542876/proyecto_PROCESO, 1542876/proyecto_FIN, 1542876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542919 | Proyecto de inversión | 78474 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78474.0, modificado:78474.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CU KVA EN TREINTA VOLTS EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ANTÓN MARTÍN - 87919 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 87919 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EJIDO ANTÓN MARTÍN, 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ANTÓN MARTÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 169 H, lon:-103.27022726, lat:24.77476368}} | 2019-05-01 | 2019-05-10 | 78474 | 78474 | 78474 | 78474 | 78474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/AYS/002.2/2019, contratista:C. CAROLINA FELISA GARCIA HERRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:78474.0, importe_modificado:78474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542919/proyecto_INICIO, 1542919/proyecto_PROCESO, 1542919/proyecto_INICIO, 1542919/proyecto_FIN, 1542919/proyecto_INICIO, 1542919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543089 | Proyecto de inversión | 429692.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429692.83, modificado:429692.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO ALCANTARA - 62523 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 62523 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA ARRIBA DE LA IGLESIA, lon:-104.02744917, lat:23.66924984}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 429692.83 | 429692.83 | 429692.83 | 429692.83 | 429692.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/012, contratista:CYNTHIA YANEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:429692.83, importe_modificado:429692.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1543089/proyecto_INICIO, 1543089/proyecto_FIN, 1543089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543133 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLAICIÓN DE RED DE DRENAJE DE SAN MIGUEL DE ALLENDE - 62593 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 62593 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-104.90027294, lat:24.98451713}} | 2019-03-25 | 2019-05-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2019, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1543133/proyecto_INICIO, 1543133/proyecto_PROCESO, 1543133/proyecto_INICIO, 1543133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543649 | Proyecto de inversión | 14312 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14312.0, modificado:14312.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS CUATRO EN SAN LUIS DE COREA DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63349 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63349 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO SAN LUIS DE COREA, 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE COREA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURAN, lon:-103.50649593, lat:25.26892372}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 14312 | 14312 | 14312 | 14312 | 14312 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1543649/proyecto_INICIO, 1543649/proyecto_PROCESO, 1543649/proyecto_FIN, 1543649/proyecto_PROCESO, 1543649/proyecto_FIN, 1543649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544109 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA - 64115 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE CECILIA ORALIA MORALES GONZÁLEZ, lon:-104.74917489, lat:24.52344324}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544109/proyecto_INICIO, 1544109/proyecto_FIN, 1544109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545998 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL DIEZ DE ABRIL - 92612 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92612 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE EL EJIDO DIEZ DE ABRIL SANTA CLARA DGO, lon:-103.47855941, lat:24.55536877}} | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-07, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1545998/proyecto_PROCESO, 1545998/proyecto_FIN, 1545998/proyecto_INICIO, 1545998/proyecto_PROCESO, 1545998/proyecto_FIN, 1545998/proyecto_INICIO, 1545998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546410 | Proyecto de inversión | 1010539.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010539.8, modificado:1010539.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 93098 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93098 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - SALSIPUEDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINOS SE ENCUENTRA EN VARIOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO C, lon:-106.54883016, lat:25.12557244}} | 2019-04-26 | 2019-06-26 | 1010539.8 | 1010539.8 | 1010539.8 | 1010539.8 | 1010539.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-007/2019, contratista:ING DAVID MISAEL PULIDO MORENO, convocante:MUNICIPIO CANELAS DGO, monto:1010539.8, importe_modificado:1010539.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1546410/proyecto_FIN, 1546410/proyecto_INICIO, 1546410/proyecto_FIN, 1546410/proyecto_PROCESO, 1546410/proyecto_FIN, 1546410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547324 | Proyecto de inversión | 926212.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926212.14, modificado:926212.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EL TOBE - 94334 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 94334 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD EL TOBE, lon:-104.05907609, lat:23.80149218}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 926212.14 | 926212.14 | 926212.14 | 926212.14 | 926212.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-ED-005-R33-2019, contratista:EDIFICACIÓN OBJETIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:926212.14, importe_modificado:926212.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {1547324/proyecto_FIN, 1547324/proyecto_INICIO, 1547324/proyecto_PROCESO, 1547324/proyecto_FIN, 1547324/proyecto_INICIO, 1547324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547420 | Proyecto de inversión | 1249250.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249250.85, modificado:1249250.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 94542 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94542 | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 PUEBLO SAN ANTONIO DE SIANORI, 34556 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL NOROESTE EN, lon:-106.69622045, lat:25.27017514}} | 2019-03-01 | 2019-06-06 | 1249250.85 | 1249250.85 | 1249250.85 | 1249250.85 | 1249250.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-007/2019, contratista:CONVEXA ARCOTECHOS Y ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:MUNICPIO TOPIA DURANGO, monto:1076940.39, importe_modificado:1076940.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547420/proyecto_INICIO, 1547420/proyecto_PROCESO, 1547420/proyecto_FIN, 1547420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547678 | Proyecto de inversión | 81806.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81806.87, modificado:81806.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE GRAL ARTURO BERNAL - 94870 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE CERCA DEL CANAL, lon:-104.37610758, lat:24.37648658}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 81806.87 | 81806.87 | 81806.87 | 81806.87 | 81806.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/AYS/006/2019, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:81806.88, importe_modificado:81806.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1547678/proyecto_INICIO, 1547678/proyecto_FIN, 1547678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547773 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:342000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCORUEDA SERRANO - 94998 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DENTRO LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37899175, lat:24.45998009}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/VIV/001/2019, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1026000.0, importe_modificado:1026000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547773/proyecto_PROCESO, 1547773/proyecto_FIN, 1547773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548086 | Proyecto de inversión | 387200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387200.0, modificado:387200.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO HIGUERA LARGA A AMACULÍ Y RAMALES - 69934 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69934 | S | 213 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48400.0, meta_modificada:48400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO HIGUERA LARGA - AMACULÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 400 RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 00000 PUEBLO VIEJO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA AMACULI DEL MUNICIPIO, lon:-106.60730671, lat:24.55874118}} | 2019-03-21 | 2019-04-30 | 387200 | 387200 | 387200 | 387200 | 387200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-035/2019, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA LAS PALMAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:387200.0, importe_modificado:387200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48400.0}} | {1548086/proyecto_FIN, 1548086/proyecto_INICIO, 1548086/proyecto_PROCESO, 1548086/proyecto_FIN, 1548086/proyecto_INICIO, 1548086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548307 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL MARTIN LOPEZ - 70371 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 70371 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE OFELIA ORDAZ ESPINOZA, lon:-104.75066255, lat:24.45976084}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/004/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1179748.98, importe_modificado:1179748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548307/proyecto_INICIO, 1548307/proyecto_PROCESO, 1548307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548597 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DOS PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 96126 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 96126 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.48392499, lat:25.83605503}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-04, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:33600.0, importe_modificado:33600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1548597/proyecto_INICIO, 1548597/proyecto_FIN, 1548597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549058 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACION DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA - 97119 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 97119 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:RANCHO LA CALERA, 35436 LA CALERA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL NORTE DE GUANACEVÍ, lon:-105.97962204, lat:25.96991872}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-09, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549058/proyecto_INICIO, 1549058/proyecto_FIN, 1549058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549452 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMO - 98226 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98226 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:395, direccion:RANCHERIA EL PALOMO, 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS AL OCCIDENTE DEL LA COMUNIDAD, lon:-106.28269216, lat:25.84520161}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-37, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11400.0, importe_modificado:11400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1549452/proyecto_INICIO, 1549452/proyecto_PROCESO, 1549452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550155 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | MEJORAMIENTO DE CINCO PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA AMARILLA - 100385 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100385 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:466, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA AMARILLA DE ARRIBA, 35435 CIÉNEGA AMARILLA DE ARRIBA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR ROSA DE MADERA, lon:-106.14000022, lat:25.81362746}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-22, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE SV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:19000.0, importe_modificado:19000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1550155/proyecto_FIN, 1550155/proyecto_INICIO, 1550155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552473 | Proyecto de inversión | 29974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29974.4, modificado:29974.4}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE PERIBANES RAMO TREINTA Y TRES - 106110 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 106110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:EJIDO , 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PILA DE AGUA, lon:-102.48680113, lat:24.50750941}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1552473/proyecto_FIN, 1552473/proyecto_PROCESO, 1552473/proyecto_INICIO, 1552473/proyecto_FIN, 1552473/proyecto_INICIO, 1552473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552498 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ - 106158 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106158 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA AL ORIENTE DE LA COUNIDAD.-, lon:-104.08442007, lat:24.51000194}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2019, contratista:ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1552498/proyecto_INICIO, 1552498/proyecto_FIN, 1552498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554023 | Proyecto de inversión | 1293693.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293693.48, modificado:1293693.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL - 109834 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 109834 | S | 200 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUARDA RAYA, LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39575295, lat:23.47420858}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 1293693.48 | 1293693.48 | 1293693.48 | 1293693.48 | 1293693.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-1, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1293693.48, importe_modificado:1293693.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:87.0}} | {1554023/proyecto_INICIO, 1554023/proyecto_PROCESO, 1554023/proyecto_FIN, 1554023/proyecto_INICIO, 1554023/proyecto_PROCESO, 1554023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555010 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCION DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO - 111966 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 111966 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-106.19606502, lat:26.33854824}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-036, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1555010/proyecto_INICIO, 1555010/proyecto_FIN, 1555010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555510 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ - 113147 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 113147 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 35727 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A ORILLAS DEL PUEBLO, lon:-104.20689958, lat:25.19218}} | 2019-06-10 | 2019-08-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1555510/proyecto_INICIO, 1555510/proyecto_PROCESO, 1555510/proyecto_FIN, 1555510/proyecto_PROCESO, 1555510/proyecto_FIN, 1555510/proyecto_INICIO, 1555510/proyecto_PROCESO, 1555510/proyecto_FIN, 1555510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555839 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOC GUADALUPITO CONVENIO SEDESOE - 113903 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 113903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.62595393, lat:24.63678093}} | 2019-04-22 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1555839/proyecto_INICIO, 1555839/proyecto_PROCESO, 1555839/proyecto_FIN, 1555839/proyecto_INICIO, 1555839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555866 | Proyecto de inversión | 34165.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34165.53, modificado:34161.49}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CENTAURO DEL NORTE - 113967 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113967 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE PASO DEL NORTE COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE 13 DE BARIL Y CALLE TOMA DE TORREON, CALLE PASO DEN NORTE EN CENTAURO DEL NORTE MPIO DE ELRDEO DGO, lon:-103.52791933, lat:25.50684886}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1555866/proyecto_INICIO, 1555866/proyecto_PROCESO, 1555866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556999 | Proyecto de inversión | 217194.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217194.83, modificado:217194.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS LOS ENCINOS - 116490 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116490 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.6, meta_modificada:463.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:584, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 34993 LOS ENCINOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47836748, lat:22.71143244}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 217194.83 | 217194.83 | 217194.83 | 217194.83 | 217194.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-6, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:217194.83, importe_modificado:217194.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.6}} | {1556999/proyecto_INICIO, 1556999/proyecto_FIN, 1556999/proyecto_PROCESO, 1556999/proyecto_FIN, 1556999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557545 | Proyecto de inversión | 434952.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434952.1, modificado:434952.1}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA - 117713 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117713 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1083, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34986 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS NUEVAS VIVIENDAS, lon:-104.69391899, lat:22.78751313}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 434952.1 | 434952.1 | 434952.1 | 434952.1 | 434952.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36-AYS/014024/FAISM-2019, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CAZARES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:434952.1, importe_modificado:434952.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1557545/proyecto_PROCESO, 1557545/proyecto_FIN, 1557545/proyecto_INICIO, 1557545/proyecto_FIN, 1557545/proyecto_INICIO, 1557545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557955 | Proyecto de inversión | 99305.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99305.28, modificado:99305.28}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN COL LOMA BONITA SRA ENRIQUETA VILLA MORENO EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118525 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118525 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE LA SEÑORA ENRIQUETA VILLA MORENO EN LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-104.00933986, lat:23.99195323}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 99305.28 | 99305.28 | 99305.28 | 99305.28 | 99305.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/006/2019-1, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:99305.28, importe_modificado:99305.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1557955/proyecto_PROCESO, 1557955/proyecto_INICIO, 1557955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557957 | Proyecto de inversión | 369896.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369896.16, modificado:369896.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN COL LOMA BONITA SRA MARIA CRISTINA CASTRO DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118527 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118527 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE LA SEÑORA MARIA CRISTINA CASTRO DOMINGUEZ EN LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-104.01091108, lat:23.99385047}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 369896.16 | 369896.16 | 369896.16 | 369896.16 | 369896.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/006/2019-2, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:369896.16, importe_modificado:369896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1557957/proyecto_INICIO, 1557957/proyecto_FIN, 1557957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557962 | Proyecto de inversión | 29685.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29685.56, modificado:29685.56}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA FRENTE AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118532 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118532 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y , EL PROYECTO SE UBICA FRENTE AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-104.01577532, lat:23.99357818}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 29685.56 | 29685.56 | 29685.56 | 29685.56 | 29685.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/010/2019-4, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:29685.56, importe_modificado:29685.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557962/proyecto_INICIO, 1557962/proyecto_FIN, 1557962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559016 | Proyecto de inversión | 1486203 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486203.0, modificado:1506682.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN BARTOLO PUEBLO NUEVO DG 198084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198084 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:383, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-05-28 | 2019-08-19 | 1506682 | 1506682 | 1506682 | 1506682 | 1506682 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559140 | Proyecto de inversión | 429937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429937.0, modificado:429785.0}} | PRIM.SALVADOR CAMACHO EN DURANGO DGO 198001 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198001 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 429785 | 429785 | 429785 | 429785 | 429785 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559154 | Proyecto de inversión | 387962 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387962.0, modificado:369225.0}} | PRIM.KORIAN SIGLO XXI COL.REVOLUCION NUEVO IDEAL 198074 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFFED | 198074 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 369225 | 369225 | 369225 | 369225 | 369225 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561371 | Proyecto de inversión | 359499 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359499.0, modificado:366922.0}} | PRIM.JOSE MA.PINO SUAREZ LOC.JOSE MA.PINOSUAREZ DG 198037 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198037 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-07-15 | 366922 | 366922 | 366922 | 366922 | 366922 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561414 | Proyecto de inversión | 183777 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183777.0, modificado:191324.0}} | J.N.EMILIO ZOLA COL.NUEVO MEXICO DURANGO DGO 198002 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198002 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-08-22 | 191324 | 191324 | 191324 | 191324 | 191324 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563450 | Proyecto de inversión | 2180563.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180563.34, modificado:2898952.46}} | Construcción de Edificio de posgrado Facultad de Ciencias Químicas Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega 106, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68700409, lat:24.01228005}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 2898952.46 | 2898952.46 | 2898952.46 | 2898952.46 | 2898952.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra tiene 715 beneficiarios. Esta obra tiene 345 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568845 | Proyecto de inversión | 635830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635830.51, modificado:626139.32}} | Perforación de pozo profundo de 350 m. Con un gasto de 35 lps. para el abastecimiento de agua potable en el municipio de Cuencamé de Ceniceros. Etapa 2 / 2., (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-012-2019 | N | 0 | 0 | 9848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6985104, lat:24.8648495}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 626139.32 | 626139.32 | 626139.32 | 626139.32 | 626139.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569502 | Proyecto de inversión | 2400618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400618.0, modificado:798598.18}} | Reposición de red de agua potable con tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-019-2019 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 798598.18 | 798598.18 | 798598.18 | 798598.18 | 798598.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569589 | Proyecto de inversión | 1543285 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543285.0, modificado:1638136.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOC.TORREON DE CAÑA 198109 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198109 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:Torreón de Cañas, Dgo., México, lon:-105.2738888, lat:26.3741666}} | 2019-06-26 | 2019-09-03 | 1638136 | 1638136 | 1638136 | 1638136 | 1638136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569885 | Proyecto de inversión | 766859.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766859.05, modificado:765346.66}} | Construcción de red de alcantarillado con tubería de 8" de PVC sanitaria y 45 descargas sanitarias en los llanos del poblado El Nayar, Durango (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-031-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:José Rosas Aispuro 115, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México, lon:-104.67078209, lat:23.98699757}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 765346.66 | 765346.66 | 765346.66 | 765346.66 | 765346.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570281 | Proyecto de inversión | 504371 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504371.0, modificado:503793.0}} | PRIM.EMILIANO CARRANZA LOC.GUADALUPE VICTORIA DGO 198143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198143 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-06-03 | 2019-10-07 | 503793 | 503793 | 503793 | 503793 | 503793 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571482 | Proyecto de inversión | 794693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794693.0, modificado:794693.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRAXEDIS GUERRERO NUEVO ( LA LOMA) DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 12-APARURAL-19 | S | 353 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:Praxedis G. Guerrero Nuevo, Dgo., México, lon:-104.5658333, lat:23.9408333}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 794693 | 794693 | 794693 | 794693 | 794693 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571573 | Proyecto de inversión | 730737 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730737.0, modificado:730737.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HEROES DE MÉXICO DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29-APARURAL-19 | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:Héroes de Mexico, Dgo., México, lon:-104.5363657, lat:25.1704683}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 730737 | 730737 | 730737 | 730737 | 730737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574248 | Proyecto de inversión | 283910 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283910.0, modificado:283910.0}} | PURIFICADOR DE AGUA DOMICILIARIO EN CANELAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Canelas, Dgo., México, lon:-106.5480952, lat:25.1251986}} | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 283910 | 283910 | 283910 | 283910 | 283910 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580839 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE PINOS ALTOS - 33948 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 33948 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINOS ALTOS, lon:-105.16549122, lat:24.94840217}} | 2019-04-19 | 2019-05-20 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-022/2019, contratista:ARQ. OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1580839/proyecto_PROCESO, 1580839/proyecto_INICIO, 1580839/proyecto_PROCESO, 1580839/proyecto_INICIO, 1580839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581392 | Proyecto de inversión | 99966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99966.4, modificado:99966.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAYMORITA - 64257 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64257 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.1975242, lat:24.52278681}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 99966.4 | 99966.4 | 99966.4 | 99966.4 | 99966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/019/2019, contratista:RAFAEL HERNANDEZ MEDINA, convocante:CANATLAN, monto:99966.4, importe_modificado:99966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581392/proyecto_FIN, 1581392/proyecto_INICIO, 1581392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401582010 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MINIDOMO EN PREESCOLAR EL NUEVO PORVENIR - 95849 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 95849 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA SEGUNDO DE NOVIEMBRE Y , DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.97023617, lat:24.85510555}} | 2019-09-28 | 2019-10-07 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-033/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582010/proyecto_FIN, 1582010/proyecto_INICIO, 1582010/proyecto_FIN, 1582010/proyecto_PROCESO, 1582010/proyecto_INICIO, 1582010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583366 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LOS ANGELES - 122989 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122989 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LOS ANGELES MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.56688645, lat:25.52314536}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1583366/proyecto_FIN, 1583366/proyecto_PROCESO, 1583366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583420 | Proyecto de inversión | 214123.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214123.98, modificado:214123.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 123254 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123254 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:145, direccion:PUEBLO , 00000 EL CARRIZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD EL CARRIZO DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO, lon:-104.81328655, lat:23.94148398}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 214123.98 | 214123.98 | 214123.98 | 214123.98 | 214123.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1583420/proyecto_PROCESO, 1583420/proyecto_INICIO, 1583420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584354 | Proyecto de inversión | 200335.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200335.92, modificado:200335.92}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CINCO - 135750 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135750 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CHE GUEVARA INTERIOR SN COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CHE GUEVARA LT8 MZ3 RAQUEL VELAZQUEZ DOM. CONOCIDO LT11 MZ1 RAQUEL VELAZQUEZ CALLE 12 LT21 JUAN SALAZAR , lon:-104.70026874, lat:24.052385}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 200335.92 | 200335.92 | 200335.92 | 200335.92 | 200335.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-18-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1535908.64, importe_modificado:1535908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1584354/proyecto_INICIO, 1584354/proyecto_FIN, 1584354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584363 | Proyecto de inversión | 265088.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265088.05, modificado:265088.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO RURAL SECTOR DOS - 135800 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 135800 | S | 4014 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.96, meta_modificada:113.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:PUEBLO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 00000 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN POR CARRETERA AL MEZQUITAL, lon:-104.49825489, lat:23.92674576}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 265088.05 | 265088.05 | 265088.05 | 265088.05 | 265088.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-10-19, contratista:Construcciones Valle del Guadiana, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749787.63, importe_modificado:749787.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.96}} | {1584363/proyecto_INICIO, 1584363/proyecto_FIN, 1584363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584369 | Proyecto de inversión | 206538.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206538.86, modificado:206538.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO RURAL SECTOR DOS - 135836 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 135836 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.79, meta_modificada:88.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDAN, 00000 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES SERDAN CAR AL MEZQUITAL, lon:-104.58216973, lat:23.94341938}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 206538.86 | 206538.86 | 206538.86 | 206538.86 | 206538.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-10-19, contratista:Construcciones Valle del Guadiana, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749787.63, importe_modificado:749787.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.79}} | {1584369/proyecto_PROCESO, 1584369/proyecto_INICIO, 1584369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585051 | Proyecto de inversión | 267806.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267806.78, modificado:267806.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ - 141867 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 141867 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PETRONILO HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE CORONA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ LA CALLE PETRONILO HERNANDEZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE COR, lon:-105.42202688, lat:25.04272853}} | 2019-09-18 | 2019-10-31 | 267806.78 | 267806.78 | 267806.78 | 267806.78 | 267806.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-AD-005-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:576390.96, importe_modificado:576390.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:333.0}} | {1585051/proyecto_FIN, 1585051/proyecto_PROCESO, 1585051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585995 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA RUR - 151784 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151784 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:CALLE LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EMPALME PURÍSIMA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA RUR, lon:-105.09859605, lat:23.93473847}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585995/proyecto_INICIO, 1585995/proyecto_FIN, 1585995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587086 | Proyecto de inversión | 583639.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583639.59, modificado:583639.59}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO SAN CAYETANO - 160726 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUN DE TAMAZULA | 160726 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.21, meta_modificada:70.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1212, direccion:RANCHERIA SAN CAYETANO DE PERICOS, 34570 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO SAN CAYETANO 45.00 KM., lon:-106.72570954, lat:25.52705392}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 583639.59 | 583639.59 | 583639.59 | 583639.59 | 583639.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-041/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:583639.58, importe_modificado:583639.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.21}} | {1587086/proyecto_INICIO, 1587086/proyecto_PROCESO, 1587086/proyecto_FIN, 1587086/proyecto_INICIO, 1587086/proyecto_FIN, 1587086/proyecto_PROCESO, 1587086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587766 | Proyecto de inversión | 800660.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800660.99, modificado:800660.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TENERAPA DE LA COLONIA VALLE DEL TAGARETE - 167921 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167921 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TENERAPA COLONIA VALLE DEL TAGARETE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER LEYVA, CALLE PUERTO DE RATIA EN SALIDA A GARAME COLONOA VALLE DEL TAGARETE, lon:-105.43626137, lat:25.04970746}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 800660.99 | 800660.99 | 800660.99 | 800660.99 | 800660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-PAV-029-R33-2019, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:800660.99, importe_modificado:800660.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.0}} | {1587766/proyecto_PROCESO, 1587766/proyecto_FIN, 1587766/proyecto_INICIO, 1587766/proyecto_PROCESO, 1587766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588541 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA GUATIMAPE - 174209 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174209 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-104.92123837, lat:24.81055404}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588541/proyecto_FIN, 1588541/proyecto_INICIO, 1588541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588568 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA ASTILLEROS DE ABAJO - 174392 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174392 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.10330625, lat:24.7876349}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588568/proyecto_FIN, 1588568/proyecto_PROCESO, 1588568/proyecto_INICIO, 1588568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588875 | Proyecto de inversión | 309333.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:154860.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154473.84, modificado:154473.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS - 176330 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 176330 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO RANCHERIA SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAPIORIS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 164 HABITANTES. S, lon:-104.90751856, lat:25.14201892}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 154473.84 | 154473.84 | 154473.84 | 154473.84 | 154473.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1588875/proyecto_INICIO, 1588875/proyecto_PROCESO, 1588875/proyecto_FIN, 1588875/proyecto_INICIO, 1588875/proyecto_FIN, 1588875/proyecto_PROCESO, 1588875/proyecto_FIN, 1588875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588890 | Proyecto de inversión | 103111.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:51620.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51491.28, modificado:51491.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA LOCALIDAD DEL VISCAINO - 176415 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 176415 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 451 HABITANTES. V, lon:-104.77538035, lat:25.08866446}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 51491.28 | 51491.28 | 51491.28 | 51491.28 | 51491.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1588890/proyecto_INICIO, 1588890/proyecto_PROCESO, 1588890/proyecto_FIN, 1588890/proyecto_INICIO, 1588890/proyecto_PROCESO, 1588890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588946 | Proyecto de inversión | 52479 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52479.0, modificado:52479.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 176763 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176763 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO , 00000 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.15217232, lat:24.37330679}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 52479 | 52479 | 52479 | 52479 | 52479 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1588946/proyecto_INICIO, 1588946/proyecto_FIN, 1588946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588991 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 176959 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176959 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:984, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER PUEBLO , 00000 SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, lon:-105.04718423, lat:24.11480935}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588991/proyecto_INICIO, 1588991/proyecto_FIN, 1588991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589028 | Proyecto de inversión | 217800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217800.0, modificado:217800.0}} | SANITARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS - 177109 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 177109 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SANITARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS, lon:-105.50156652, lat:24.01154731}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 217800 | 217800 | 217800 | 217800 | 217800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:784080.0, importe_modificado:784080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1589028/proyecto_INICIO, 1589028/proyecto_FIN, 1589028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589391 | Proyecto de inversión | 155755.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155755.47, modificado:155755.47}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN GARAME DE ABAJO - 178184 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 178184 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:PUEBLO GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR CALLE CAZADERO DE LA COLONIA REAL DEL PINO, lon:-105.46252983, lat:25.02902639}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 155755.47 | 155755.47 | 155755.47 | 155755.47 | 155755.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1589391/proyecto_INICIO, 1589391/proyecto_FIN, 1589391/proyecto_INICIO, 1589391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591043 | Proyecto de inversión | 334289.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334289.8, modificado:334289.8}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS - 186248 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 186248 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA BENIGNO MONTOYA, 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNION Y PROGRESO Y , NOGAL LT7 MZ3 BOSQUES DEL NAYAR UNION Y PROGRESO 310 BENIGNO MONTOYA EDUARDO RUIZ ESPINO 421 JUAN LI, lon:-104.66041351, lat:23.9872077}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 334289.8 | 334289.8 | 334289.8 | 334289.8 | 334289.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-19-19, contratista:Guillermo Hernández García, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1537733.02, importe_modificado:1537733.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1591043/proyecto_INICIO, 1591043/proyecto_PROCESO, 1591043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591110 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 50 CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO - 186633 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 186633 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 50 CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO EL ORO A 50 FAMILIAS QUE ESTAN EN POBREZA., lon:-105.36825133, lat:25.95355212}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP001/2019, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1591110/proyecto_INICIO, 1591110/proyecto_FIN, 1591110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591172 | Proyecto de inversión | 5907 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5907.0, modificado:5907.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL ASTILLERO - 186882 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186882 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:719, direccion:CALLE LOCALIDAD EL ASTILLERO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL ASTILLERO, 00000 EL ASTILLERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL ASTILLERO, lon:-104.85113378, lat:24.01756485}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591172/proyecto_INICIO, 1591172/proyecto_PROCESO, 1591172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591202 | Proyecto de inversión | 13783 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13783.0, modificado:13783.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO - 187011 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187011 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:CALLE LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO, 00000 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO, lon:-104.49059456, lat:24.06710735}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591202/proyecto_INICIO, 1591202/proyecto_FIN, 1591202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591268 | Proyecto de inversión | 14768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14768.0, modificado:14768.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE - 187428 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187428 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:CALLE LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE, lon:-104.5331098, lat:23.99982967}} | 2019-09-13 | 2019-10-10 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591268/proyecto_PROCESO, 1591268/proyecto_INICIO, 1591268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591356 | Proyecto de inversión | 24613 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24613.0, modificado:24613.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS - 187894 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187894 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CALLE LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS, 00000 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS, lon:-104.47733661, lat:23.98820335}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591356/proyecto_PROCESO, 1591356/proyecto_INICIO, 1591356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591500 | Proyecto de inversión | 9999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.56, modificado:9999.56}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188790 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188790 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:145, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CARRIZO, 34380 EL CARRIZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL CARRIZO, lon:-104.81222082, lat:23.93791465}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591500/proyecto_PROCESO, 1591500/proyecto_INICIO, 1591500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591669 | Proyecto de inversión | 578737.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578737.55, modificado:578737.55}} | 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA VARA DE SAN JUAN - 189913 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 189913 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN A FAMILIAS QUE VIVEN EN ASINAMIENTO Y ASI MEJORA, lon:-105.46275999, lat:25.72709089}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1591669/proyecto_INICIO, 1591669/proyecto_FIN, 1591669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591693 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD SNOGALES - 189997 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189997 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE LA SEÑORA ESMERALDA RIOS CONTRERAS, lon:-104.74806814, lat:24.4448374}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1591693/proyecto_INICIO, 1591693/proyecto_PROCESO, 1591693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591704 | Proyecto de inversión | 6560.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6560.7, modificado:6560.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUILLERMO PRIETO - 190044 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 190044 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:AVENIDA 5 MAYO EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.00841284, lat:24.86743361}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 6560.7 | 6560.7 | 6560.7 | 6560.7 | 6560.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1591704/proyecto_INICIO, 1591704/proyecto_FIN, 1591704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591755 | Proyecto de inversión | 142680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142680.0, modificado:142680.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIENEGUITA - 190252 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 190252 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98762804, lat:24.5786638}} | 2019-08-15 | 2019-08-30 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/fismdf/FC/027/2019, contratista:ANA LUISA FLORES RUIZ, convocante:CANATLAN, monto:142680.0, importe_modificado:142680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591755/proyecto_FIN, 1591755/proyecto_INICIO, 1591755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591907 | Proyecto de inversión | 128608.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.36, modificado:128608.36}} | 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS - 190955 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 190955 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VID, lon:-105.17555312, lat:25.4825928}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1591907/proyecto_INICIO, 1591907/proyecto_FIN, 1591907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592848 | Proyecto de inversión | 14503.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14503.34, modificado:14503.34}} | PISO FIRME COLONIA SAN JUAN - 194874 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194874 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN JUAN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA SAN JUAN, lon:-104.5809915, lat:24.09185317}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 14503.34 | 14503.34 | 14503.34 | 14503.34 | 14503.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592848/proyecto_FIN, 1592848/proyecto_PROCESO, 1592848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593897 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO GUILLERMO PRIETO - 200855 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 200855 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-105.00939184, lat:24.86739954}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2019, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593897/proyecto_INICIO, 1593897/proyecto_PROCESO, 1593897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594953 | Proyecto de inversión | 375282.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375282.75, modificado:375282.75}} | CONSTRUCCION DE CINDO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO - 207136 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 5 CINCO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.40335668, lat:26.39909283}} | 2019-10-28 | 2019-12-20 | 375282.75 | 375282.75 | 375282.75 | 375282.75 | 375282.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-013/2019/2, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:375282.75, importe_modificado:375282.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1594953/proyecto_INICIO, 1594953/proyecto_PROCESO, 1594953/proyecto_INICIO, 1594953/proyecto_FIN, 1594953/proyecto_PROCESO, 1594953/proyecto_FIN, 1594953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595143 | Proyecto de inversión | 78895.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78895.51, modificado:78895.51}} | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN MIGUEL NEGRETE - 208516 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 208516 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.98295671, lat:25.01495569}} | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 78895.51 | 78895.51 | 78895.51 | 78895.51 | 78895.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-039/2019, contratista:EDGAR JOB VILLARREAL SOTO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:178895.51, importe_modificado:178895.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1595143/proyecto_INICIO, 1595143/proyecto_PROCESO, 1595143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595653 | Proyecto de inversión | 561844.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561844.02, modificado:561844.02}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE TONALAMPA - 211943 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211943 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA TONALAMPA, 34993 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR EL CAMINO DE TONALAMPA AL MAGUEY, lon:-104.43032457, lat:22.65007513}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 561844.02 | 561844.02 | 561844.02 | 561844.02 | 561844.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:59-0P/014004/FAISM-2019-1, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2387837.04, importe_modificado:561844.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595653/proyecto_INICIO, 1595653/proyecto_PROCESO, 1595653/proyecto_FIN, 1595653/proyecto_PROCESO, 1595653/proyecto_FIN, 1595653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595739 | Proyecto de inversión | 991200.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991200.3, modificado:991200.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD PUERTO DEL GUAMUCHIL HACIA BRASILES - 212798 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212798 | S | 256 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.3, meta_modificada:14.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE PUERTO DEL GUAMUCHIL A LA LOCALIDAD DE BRASILES, lon:-104.43743875, lat:22.47868469}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 991200.3 | 991200.3 | 991200.3 | 991200.3 | 991200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-3, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:991200.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.3}} | {1595739/proyecto_PROCESO, 1595739/proyecto_INICIO, 1595739/proyecto_PROCESO, 1595739/proyecto_FIN, 1595739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595930 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SANTO DOMINGO - 213893 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL DGO | 213893 | S | 50 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DEL PUEBLO - ENTRADA DE LAS LABORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO DE LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.16134781, lat:24.97004474}} | 2019-10-10 | 2019-11-09 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-045/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1595930/proyecto_INICIO, 1595930/proyecto_FIN, 1595930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597019 | Proyecto de inversión | 1758882.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758882.76, modificado:1758882.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTITA - 221442 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 221442 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:408, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTITA, 34995 HUAZAMOTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL A LA LOCALIDAD, lon:-104.68682698, lat:22.6815455}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1758882.76 | 1758882.76 | 1758882.76 | 1758882.76 | 1758882.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:84-AYS/014027/FAISM-2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1758882.76, importe_modificado:1758882.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {1597019/proyecto_PROCESO, 1597019/proyecto_INICIO, 1597019/proyecto_FIN, 1597019/proyecto_PROCESO, 1597019/proyecto_FIN, 1597019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598197 | Proyecto de inversión | 663906.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663906.18, modificado:663906.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 229986 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 229986 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:399, direccion:RANCHERIA EL POTRERO, 34994 EL POTRERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51172838, lat:22.58745511}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 663906.18 | 663906.18 | 663906.18 | 663906.18 | 663906.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48-VIV/014028/FAISM-2019-1, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1707187.13, importe_modificado:663906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1598197/proyecto_INICIO, 1598197/proyecto_PROCESO, 1598197/proyecto_FIN, 1598197/proyecto_PROCESO, 1598197/proyecto_FIN, 1598197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598232 | Proyecto de inversión | 94843.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94843.73, modificado:94843.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTITA - 230348 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 230348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:RANCHERIA CHIMALTITA, 34990 CHIMALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL CUARTOS DORMITORIO SE MUESTRA EN EL CROQUIS, lon:-104.47705691, lat:22.60161838}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 94843.73 | 94843.73 | 94843.73 | 94843.73 | 94843.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48-VIV/014028/FAISM-2019-6, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1707187.13, importe_modificado:94843.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1598232/proyecto_PROCESO, 1598232/proyecto_FIN, 1598232/proyecto_PROCESO, 1598232/proyecto_FIN, 1598232/proyecto_INICIO, 1598232/proyecto_FIN, 1598232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598736 | Proyecto de inversión | 365200.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365200.71, modificado:365200.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SANTIAGO TENERACA Y ANEXOS), CERRITO GORDO - 234948 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 234948 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.2, meta_modificada:789.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64077241, lat:23.14337229}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 365200.71 | 365200.71 | 365200.71 | 365200.71 | 365200.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44-VIV/014016/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995845.93, importe_modificado:365200.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.2}} | {1598736/proyecto_INICIO, 1598736/proyecto_PROCESO, 1598736/proyecto_FIN, 1598736/proyecto_INICIO, 1598736/proyecto_PROCESO, 1598736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603653 | Proyecto de inversión | 2338361.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338361.36, modificado:2338361.36}} | S REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO NUEVO DURANGO II TERCERA FASE - 163905 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 163905 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO NUEVO DURANGO II, 34166 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA NUEVO DURANGO II, lon:-104.631786, lat:24.00401531}} | 2019-10-24 | 2019-12-20 | 2338361.36 | 2338361.36 | 2338361.36 | 2338361.36 | 2338361.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-066-19, contratista:DOMENICA LORENA ANTUNA CARRILLO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2338361.34, importe_modificado:2338361.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1603653/proyecto_INICIO, 1603653/proyecto_PROCESO, 1603653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604699 | Proyecto de inversión | 319653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319653.51, modificado:319653.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO AMPLIACIÓN LA TEHUA - 5760 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 5760 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO AMPLIACIÓN LA TEHUA, lon:-103.42608397, lat:25.71316001}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 319653.51 | 319653.51 | 319653.51 | 319653.51 | 319653.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-13P-02/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3329122.06, importe_modificado:3329122.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.0}} | {1604699/proyecto_INICIO, 1604699/proyecto_FIN, 1604699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604705 | Proyecto de inversión | 349725.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349725.53, modificado:349725.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO AQUILES SERDAN - 5875 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 5875 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 35140 AQUILES SERDÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO AQUILES SERDAN, lon:-103.43636436, lat:25.64298565}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 349725.53 | 349725.53 | 349725.53 | 349725.53 | 349725.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-04/2019, contratista:PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:349725.53, importe_modificado:349725.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1604705/proyecto_INICIO, 1604705/proyecto_FIN, 1604705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604707 | Proyecto de inversión | 1407534.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407534.3, modificado:1407534.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MORELOS - 6130 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6130 | S | 35 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MORELOS, lon:-103.57201304, lat:25.86072803}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 1407534.3 | 1407534.3 | 1407534.3 | 1407534.3 | 1407534.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-13P-01/19, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:2889847.0, importe_modificado:2889847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {1604707/proyecto_INICIO, 1604707/proyecto_PROCESO, 1604707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606028 | Proyecto de inversión | 151858.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151858.47, modificado:136283.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO AMPLIACIÓN LA TEHUA - 68095 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 68095 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO LA TEHUA, lon:-103.42526858, lat:25.7113427}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1606028/proyecto_INICIO, 1606028/proyecto_PROCESO, 1606028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606030 | Proyecto de inversión | 210265.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210265.57, modificado:210265.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EL CARIÑO - 68155 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 68155 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:EJIDO EL CARIÑO, 35140 EL CARIÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL CARIÑO EL CUAL SE REALIZARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.44322357, lat:25.63188627}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 210265.57 | 210265.57 | 210265.57 | 210265.57 | 210265.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1606030/proyecto_FIN, 1606030/proyecto_PROCESO, 1606030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606038 | Proyecto de inversión | 147964.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147964.66, modificado:147964.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PALO BLANCO - 68288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 68288 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PALO BLANCO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.52218636, lat:25.71693921}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1606038/proyecto_PROCESO, 1606038/proyecto_INICIO, 1606038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608711 | Proyecto de inversión | 68151.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JÓSE DEL REFUGIO EN SAN LUIS DEL CORDERO - 222406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 222406 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REFUGIO EN SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.21686639, lat:25.36469315}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-002, contratista:BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:545212.0, importe_modificado:272606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608711/proyecto_FIN, 1608711/proyecto_PROCESO, 1608711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608750 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 222819 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEÑON BLANCO | 222819 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.8, meta_modificada:84.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHO LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES, lon:-103.96497853, lat:24.54982931}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.8}} | {1608750/proyecto_FIN, 1608750/proyecto_PROCESO, 1608750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609124 | Proyecto de inversión | 1323363.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323363.96, modificado:1323363.96}} | CIENTO CUARENTA Y UNO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 229537 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 229537 | S | 338 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:RANCHO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , 146 CALENTADORES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, lon:-106.96669376, lat:24.96759381}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1323363.96 | 1323363.96 | 1323363.96 | 1323363.96 | 1323363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:141.0}} | {1609124/proyecto_INICIO, 1609124/proyecto_FIN, 1609124/proyecto_PROCESO, 1609124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609199 | Proyecto de inversión | 352684.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352684.08, modificado:352684.08}} | CIENTO VEINTISÉIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 230342 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 230342 | S | 302 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:RANCHO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE TOPIA 126, lon:-106.5704352, lat:25.21159322}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 352684.08 | 352684.08 | 352684.08 | 352684.08 | 352684.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.0}} | {1609199/proyecto_PROCESO, 1609199/proyecto_INICIO, 1609199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611332 | Acción | 81780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81780.0, modificado:81780.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 279979 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 279979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 81780 | 81780 | 81780 | 81780 | 81780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611332/proyecto_INICIO, 1611332/proyecto_FIN, 1611332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611343 | Acción | 262334 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262334.0, modificado:262334.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280090 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 262334 | 262334 | 262334 | 262334 | 262334 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 3256A, contratista:COMPUTADORAS DE DURANGO AZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:425256.0, importe_modificado:425256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611343/proyecto_INICIO, 1611343/proyecto_FIN, 1611343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619431 | Proyecto de inversión | 16755 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16755.0, modificado:14271.66}} | ALUMBRADO COLONIA VICTORIA DE DURANGO - 191045 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191045 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA VICTORIA DE DURANGO INTERIOR SN COLONIA COLONIA VICTORIA DE DURANGO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.5999274, lat:24.00488035}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 14271.66 | 14271.66 | 14271.66 | 14271.66 | 14271.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-003-2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:92474.52, importe_modificado:92474.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619431/proyecto_INICIO, 1619431/proyecto_PROCESO, 1619431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619684 | Proyecto de inversión | 73104.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.36, modificado:73104.36}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE COL SAN JOSE III 5137 - 192437 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192437 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COL. SAN JOSE III COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137, lon:-104.62462332, lat:24.06217883}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 73104.36 | 73104.36 | 73104.36 | 73104.36 | 73104.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-30-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1200997.53, importe_modificado:1200997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1619684/proyecto_INICIO, 1619684/proyecto_FIN, 1619684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619721 | Proyecto de inversión | 37820.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37820.56, modificado:37820.56}} | PISO FIRME COLONIA CIELO AZUL - 192597 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192597 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CIELO AZUL INTERIOR SN COLONIA COLONIA CIELO AZUL, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA CIELO AZUL, lon:-104.6002072, lat:24.0211856}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 37820.56 | 37820.56 | 37820.56 | 37820.56 | 37820.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619721/proyecto_PROCESO, 1619721/proyecto_FIN, 1619721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619995 | Proyecto de inversión | 1288948.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288948.41, modificado:1288948.41}} | CONSTRUCCION DE 1095.05 M2 A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR: 636.60 M2 EN TAMAZULA - 193934 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 193934 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE VICTORIA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURA, lon:-106.96552234, lat:24.96770237}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1288948.41 | 1288948.41 | 1288948.41 | 1288948.41 | 1288948.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1925464.55, importe_modificado:2268836.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {1619995/proyecto_PROCESO, 1619995/proyecto_FIN, 1619995/proyecto_PROCESO, 1619995/proyecto_INICIO, 1619995/proyecto_FIN, 1619995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620000 | Proyecto de inversión | 122235.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122235.46, modificado:122235.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 1095.05 M2 A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR 70.00 M2 EN ACATITÁN - 193950 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 193950 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA ACATITÁN, 34588 ACATITÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACATITÁN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 188 HABITANTES. ACATITÁN ESTÁ A , lon:-106.88649833, lat:24.92294698}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 122235.46 | 122235.46 | 122235.46 | 122235.46 | 122235.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1925464.55, importe_modificado:2268836.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1620000/proyecto_PROCESO, 1620000/proyecto_FIN, 1620000/proyecto_INICIO, 1620000/proyecto_PROCESO, 1620000/proyecto_FIN, 1620000/proyecto_INICIO, 1620000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620461 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PORTALES - 196330 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 196330 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA PORTALES, 35430 PORTALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.83348878, lat:25.87514287}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-3, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1620461/proyecto_INICIO, 1620461/proyecto_PROCESO, 1620461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620469 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LA VACA - 196359 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 196359 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE LA VACA, 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMERA CASA., lon:-106.18947935, lat:25.89839018}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-5, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1620469/proyecto_INICIO, 1620469/proyecto_PROCESO, 1620469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627990 | Proyecto de inversión | 15710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15710.49, modificado:15710.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS OJUELOS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 232608 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 232608 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.78, meta_modificada:26.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS OJUELOS, 35445 LOS OJUELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA SEGUNDA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.11140691, lat:26.01577869}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-3, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:15710.49, importe_modificado:15710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.78}} | {1627990/proyecto_PROCESO, 1627990/proyecto_INICIO, 1627990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629024 | Proyecto de inversión | 254528.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254528.39, modificado:254024.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VILLA LEÓN GUZMÁN MPIO DE LERDO DGO - 236651 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 236651 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.54, meta_modificada:162.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA LEON GUZMAN EN EL MPIO. DE LERDO DGO., lon:-103.65670185, lat:25.4956013}} | 2019-08-01 | 2019-08-26 | 254024.46 | 254024.46 | 254024.46 | 254024.46 | 254024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-38/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:254024.46, importe_modificado:254024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.54}} | {1629024/proyecto_FIN, 1629024/proyecto_PROCESO, 1629024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631018 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZUCENAS DE LA COLONIA SALSIPUEDES - 205639 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 205639 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA SALSIPUEDES, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE GARDENIAS, AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE POSTERIOR AL IMSS, lon:-105.43228149, lat:25.04399215}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-CRDS-011-2019, contratista:ESTEBAN DE JESUS LUGO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:356338.05, importe_modificado:356338.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631018/proyecto_FIN, 1631018/proyecto_PROCESO, 1631018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631040 | Proyecto de inversión | 766671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766671.78, modificado:650916.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 00 X 4 00 MTS Y 3 BAÑOS ADOSADOS DE 2 00 X 1 30 MTS EN LOS OTATES - 205740 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 205740 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.36, meta_modificada:57.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:295, direccion:CALLEJON LOS OTATES RANCHERIA LOS OTATES, 00000 LOS OTATES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LOS OTATES ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO Y SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO Y C, lon:-106.90704359, lat:25.06398235}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 650916.52 | 650916.52 | 650916.52 | 650916.52 | 650916.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-050/2019, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1037234.21, importe_modificado:1037234.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.36}} | {1631040/proyecto_INICIO, 1631040/proyecto_PROCESO, 1631040/proyecto_FIN, 1631040/proyecto_PROCESO, 1631040/proyecto_FIN, 1631040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632402 | Proyecto de inversión | 228738.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228738.53, modificado:228738.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD TEPETATES HACIA CRUCE DE LA CARRETERA - 212816 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212816 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:324, direccion:RANCHERIA TEPETATES, 34990 TEPETATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE TEPETATES AL CRUCE DE LA CARRETERA, lon:-104.48089708, lat:22.37806145}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 228738.53 | 228738.53 | 228738.53 | 228738.53 | 228738.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-4, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:228738.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.3}} | {1632402/proyecto_INICIO, 1632402/proyecto_PROCESO, 1632402/proyecto_FIN, 1632402/proyecto_PROCESO, 1632402/proyecto_INICIO, 1632402/proyecto_PROCESO, 1632402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401636307 | Proyecto de inversión | 8861 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8861.0, modificado:8861.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 226337 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 226337 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-104.59866144, lat:24.04134172}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 8861 | 8861 | 8861 | 8861 | 8861 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636307/proyecto_FIN, 1636307/proyecto_PROCESO, 1636307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401638853 | Proyecto de inversión | 93904.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93904.85, modificado:93904.85}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EXT. SEC. CALLE S/N ENTRE CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRANCISCO MURGUIA (POR BODEGA) - 229719 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS | 229719 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO MURGUIA LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA FRENTE A LADO IZQUIERDO DE UNA BODEGA DE A, lon:-104.09223797, lat:23.80221164}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 93904.85 | 93904.85 | 93904.85 | 93904.85 | 93904.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-VIV-021-R33-2019, contratista:NYDIA ISLET DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:447810.1, importe_modificado:447810.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1638853/proyecto_INICIO, 1638853/proyecto_PROCESO, 1638853/proyecto_FIN, 1638853/proyecto_PROCESO, 1638853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401639374 | Proyecto de inversión | 379199.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379199.96, modificado:379199.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALITIQUE - 230542 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 230542 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41708813, lat:22.43940635}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 379199.96 | 379199.96 | 379199.96 | 379199.96 | 379199.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49-VIV/014029/FAISM-2019-2, contratista:VÍCTOR ALFONSO SANTILLÁN SOLIS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1706399.86, importe_modificado:379199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1639374/proyecto_INICIO, 1639374/proyecto_PROCESO, 1639374/proyecto_FIN, 1639374/proyecto_INICIO, 1639374/proyecto_FIN, 1639374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640075 | Proyecto de inversión | 15710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15710.49, modificado:15710.49}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUANACEVI - 231498 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 231498 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ATRAS DE LA IGLESIA EL REFUGIO., lon:-106.01879471, lat:25.95563477}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-4, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:15740.49, importe_modificado:15740.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1640075/proyecto_PROCESO, 1640075/proyecto_INICIO, 1640075/proyecto_PROCESO, 1640075/proyecto_INICIO, 1640075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640480 | Proyecto de inversión | 15710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15710.49, modificado:15710.49}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL MACHO GUANACEVI - 232020 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 232020 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO EL PUEBLO, lon:-106.07044159, lat:26.29092643}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-8, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:15710.49, importe_modificado:15710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1640480/proyecto_PROCESO, 1640480/proyecto_INICIO, 1640480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646490 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL AJILADERO - 254284 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO | 254284 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.0, meta_modificada:1427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AJILADERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 10 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE PARQUE, lon:-103.98014771, lat:23.72577019}} | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/ FISE- FISM/ 2019/-003, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.0}} | {1646490/proyecto_INICIO, 1646490/proyecto_FIN, 1646490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646519 | Proyecto de inversión | 100202.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100202.2, modificado:100202.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 254321 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 254321 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LAS ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-104.48767037, lat:24.54306312}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 100202.2 | 100202.2 | 100202.2 | 100202.2 | 100202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/AYS/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES PITA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:100202.2, importe_modificado:100202.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1646519/proyecto_INICIO, 1646519/proyecto_FIN, 1646519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646662 | Proyecto de inversión | 46529.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26529.62, modificado:26529.62}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE AJILADERO - 254561 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 254561 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AJILADERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 10 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE PARQUE, lon:-103.98016878, lat:23.72571539}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 26529.62 | 26529.62 | 26529.62 | 26529.62 | 26529.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/ FISE- FISM/ 2019/-006, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:48078.0, importe_modificado:48078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1646662/proyecto_FIN, 1646662/proyecto_PROCESO, 1646662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648616 | Proyecto de inversión | 125076.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125076.76, modificado:125076.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CANDELARIA DEL ALTO Y ANEXOS), LLANITO SORIANA - 257493 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257493 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.93, meta_modificada:268.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:489, direccion:RANCHERIA LLANITO SORIANA, 34984 LLANITO SORIANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53267606, lat:23.07617088}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 125076.76 | 125076.76 | 125076.76 | 125076.76 | 125076.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-VIV/014020/FAISM-2019-2, contratista:NORMA SANTILLAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209235.04, importe_modificado:125076.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.93}} | {1648616/proyecto_INICIO, 1648616/proyecto_FIN, 1648616/proyecto_PROCESO, 1648616/proyecto_FIN, 1648616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649185 | Proyecto de inversión | 359857.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359857.95, modificado:359857.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SANTA GERTRUDIS - 258146 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258146 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37601672, lat:23.54816103}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 359857.95 | 359857.95 | 359857.95 | 359857.95 | 359857.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:88-V1V/014024/FAISM-2019-3, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:899644.86, importe_modificado:359857.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1649185/proyecto_FIN, 1649185/proyecto_INICIO, 1649185/proyecto_PROCESO, 1649185/proyecto_INICIO, 1649185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650179 | Proyecto de inversión | 734806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734806.54, modificado:734806.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL - 259338 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259338 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39640002, lat:23.47146221}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 734806.54 | 734806.54 | 734806.54 | 734806.54 | 734806.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:75-VIV/014037/FAISM-2019-1, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1377762.21, importe_modificado:734806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1650179/proyecto_INICIO, 1650179/proyecto_PROCESO, 1650179/proyecto_FIN, 1650179/proyecto_PROCESO, 1650179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650556 | Proyecto de inversión | 1398177.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398177.99, modificado:1398177.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL GUADALUPE VICTORIA EN LOS REMEDIOS. - 259733 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 259733 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:CALLE LOS REMEDIOS RANCHERIA LOS REMEDIOS, 00000 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO. SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO Y , lon:-106.40550033, lat:24.61892764}} | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 1398177.99 | 1398177.99 | 1398177.99 | 1398177.99 | 1398177.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-065/2019, contratista:L.C.P. JANETH HARO BELTRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1398177.99, importe_modificado:1398177.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1650556/proyecto_INICIO, 1650556/proyecto_FIN, 1650556/proyecto_INICIO, 1650556/proyecto_FIN, 1650556/proyecto_INICIO, 1650556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651423 | Acción | 2732.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732.02, modificado:2732.02}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 261026 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 261026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2732.02 | 2732.02 | 2732.02 | 2732.02 | 2732.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:71984.24, importe_modificado:71984.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1651423/proyecto_PROCESO, 1651423/proyecto_FIN, 1651423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653000 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 263069 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 263069 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUTHEMOC Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ISIDRO DE JUÁREZ PROYECTPO EJECUTADO AL SUR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.11792528, lat:24.4311209}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-020/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}} | {1653000/proyecto_INICIO, 1653000/proyecto_PROCESO, 1653000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401655063 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD GENERAL SIMON BOLIVAR - 266029 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266029 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON, lon:-103.22806607, lat:24.68567371}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/001/2019, contratista:RICARDO JARAMILLO GONZÁLEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1655063/proyecto_FIN, 1655063/proyecto_INICIO, 1655063/proyecto_PROCESO, 1655063/proyecto_INICIO, 1655063/proyecto_FIN, 1655063/proyecto_INICIO, 1655063/proyecto_PROCESO, 1655063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656437 | Proyecto de inversión | 286118.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286118.64, modificado:286118.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AZUCENAS Y HERREROS DE LA COLONIA FELIPE ANGELES - 125310 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125310 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AZUCENAS, CALLE HERREROS REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AZUCENAS Y HERREROS, lon:-103.48531989, lat:25.5818846}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 286118.64 | 286118.64 | 286118.64 | 286118.64 | 286118.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-005/2019, contratista:Constructora Dyge, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:669586.8, importe_modificado:584732.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {1656437/proyecto_FIN, 1656437/proyecto_INICIO, 1656437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656608 | Proyecto de inversión | 353650.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353650.09, modificado:353650.09}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN AV CARLOS HERRERA ENTRE CALLE JULIO TRIGO Y CALLE AMATISTA DE LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO - 125890 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125890 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS HERRERA INTERIOR SN COLONIA HORTENSIAS, 35043 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA CARLOS HERRERA Y CALLE JULIO TRIGO, CALLE AMATISTA REHABILITACIÓN DE CALLEAV. CARLOS HERRERA ENTRE CALLE JULIO TRIG, lon:-103.51640625, lat:25.57751532}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 353650.09 | 353650.09 | 353650.09 | 353650.09 | 353650.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-018/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1191193.22, importe_modificado:1137542.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1656608/proyecto_INICIO, 1656608/proyecto_PROCESO, 1656608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656707 | Proyecto de inversión | 267431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267431.84, modificado:267431.84}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS - 126148 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 126148 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, lon:-104.64658693, lat:23.98326353}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 267431.84 | 267431.84 | 267431.84 | 267431.84 | 267431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-19-19, contratista:Guillermo Hernández García, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1537733.02, importe_modificado:1537733.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1656707/proyecto_PROCESO, 1656707/proyecto_FIN, 1656707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656876 | Proyecto de inversión | 2498183.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498183.98, modificado:2498183.98}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 266218 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 266218 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO PELÓN, 34986 CERRO PELÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO HACIA LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, lon:-104.87670934, lat:23.18531431}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 2498183.98 | 2498183.98 | 2498183.98 | 2498183.98 | 2498183.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:82-URB/014007/FAISM-2019, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2498183.98, importe_modificado:2498183.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.8}} | {1656876/proyecto_PROCESO, 1656876/proyecto_FIN, 1656876/proyecto_PROCESO, 1656876/proyecto_INICIO, 1656876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656995 | Proyecto de inversión | 46934.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46934.66, modificado:46934.66}} | BAÑO HUMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO - 266364 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266364 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.41228267, lat:25.66404089}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 46934.66 | 46934.66 | 46934.66 | 46934.66 | 46934.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-020/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:373858.39, importe_modificado:375476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1656995/proyecto_INICIO, 1656995/proyecto_FIN, 1656995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657103 | Proyecto de inversión | 93451.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93451.36, modificado:93451.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO BARRO - 266515 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266515 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:CALLE VARIAS EJIDO NUEVO BARRO, 00000 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ NUEVO BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.40270162, lat:25.87416959}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 93451.36 | 93451.36 | 93451.36 | 93451.36 | 93451.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1657103/proyecto_INICIO, 1657103/proyecto_FIN, 1657103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657135 | Proyecto de inversión | 1199861.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199861.89, modificado:1199861.89}} | EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL - 266560 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 266560 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN EL ALBERGUE DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38913478, lat:23.48135397}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 1199861.89 | 1199861.89 | 1199861.89 | 1199861.89 | 1199861.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:94-URB/014016/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1199861.89, importe_modificado:1199861.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1657135/proyecto_INICIO, 1657135/proyecto_FIN, 1657135/proyecto_PROCESO, 1657135/proyecto_FIN, 1657135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657365 | Proyecto de inversión | 7581.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7581.47, modificado:7581.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO - 266940 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266940 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.41241142, lat:25.66373144}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 7581.4 | 7581.4 | 7581.4 | 7581.4 | 7581.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:218714.89, importe_modificado:219661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1657365/proyecto_FIN, 1657365/proyecto_INICIO, 1657365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658040 | Proyecto de inversión | 107719.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107719.34, modificado:119200.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CANAL DE SACRAMENTO EN LA COL BRISAS DEL SUR DE CD LERDO DGO - 267904 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 267904 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CANAL SACRAMENTO COLONIA LAS BRISAS DEL SUR, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE SACRAMENTO, CALLE DESCONOCIDO EN LA COL BRISAS DEL SUR EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.5293528, lat:25.51340042}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 119200 | 119200 | 119200 | 119200 | 119200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-47/2019, contratista:C. ARQ. JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:119200.0, importe_modificado:119200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658040/proyecto_FIN, 1658040/proyecto_PROCESO, 1658040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658336 | Proyecto de inversión | 200335.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200335.92, modificado:200335.92}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CINCO - 135716 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135716 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203 INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO MIER Y , SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA GOBERNADORE, lon:-104.70901655, lat:24.03033103}} | 2019-06-15 | 2019-12-31 | 200335.92 | 200335.92 | 200335.92 | 200335.92 | 200335.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-18-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1535908.64, importe_modificado:1535908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1658336/proyecto_PROCESO, 1658336/proyecto_INICIO, 1658336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658765 | Proyecto de inversión | 312015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312015.06, modificado:312015.06}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, YONORA - 268906 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268906 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:RANCHERIA YONORA, 34977 YONORA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58387972, lat:23.22076838}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 312015.06 | 312015.06 | 312015.06 | 312015.06 | 312015.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-12, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:312015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1658765/proyecto_PROCESO, 1658765/proyecto_INICIO, 1658765/proyecto_PROCESO, 1658765/proyecto_INICIO, 1658765/proyecto_FIN, 1658765/proyecto_INICIO, 1658765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401660835 | Proyecto de inversión | 538867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538867.0, modificado:538867.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELA Y PINOS - 271559 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 271559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:RANCHERIA PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR LOS POZOS DE AGUA TERMAL, lon:-105.62038422, lat:25.26867691}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 538867 | 538867 | 538867 | 538867 | 538867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-034-2019, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:538867.0, importe_modificado:538867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1660835/proyecto_FIN, 1660835/proyecto_PROCESO, 1660835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661545 | Proyecto de inversión | 243926.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243926.91, modificado:243926.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS MARIPOSAS (LAS FLORES) - 272554 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 272554 | S | 74 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.79, meta_modificada:522.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1139, direccion:RANCHERIA LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), 34985 LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74471113, lat:22.88823638}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 243926.91 | 243926.91 | 243926.91 | 243926.91 | 243926.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV002-4, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2426251.36, importe_modificado:243926.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.79}} | {1661545/proyecto_PROCESO, 1661545/proyecto_INICIO, 1661545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662185 | Proyecto de inversión | 46700.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46700.66, modificado:46700.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, EL SALITRE - 273381 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 273381 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.02, meta_modificada:36.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 34974 EL SALITRE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES DE CONCRETO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41467244, lat:23.42935956}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 46700.66 | 46700.66 | 46700.66 | 46700.66 | 46700.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92-VIV/014023/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400242.03, importe_modificado:46700.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.02}} | {1662185/proyecto_INICIO, 1662185/proyecto_PROCESO, 1662185/proyecto_FIN, 1662185/proyecto_PROCESO, 1662185/proyecto_FIN, 1662185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666720 | Proyecto de inversión | 103004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103004.87, modificado:103004.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CHICALTITA - 279469 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279469 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:714, direccion:RANCHERIA CHICALTITA, 34993 CHICALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.42992273, lat:22.61711408}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-38, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:103004.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1666720/proyecto_INICIO, 1666720/proyecto_PROCESO, 1666720/proyecto_FIN, 1666720/proyecto_PROCESO, 1666720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666956 | Proyecto de inversión | 274966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274966.4, modificado:274966.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,BANCOS DE CALITIQUE - 279730 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279730 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:PUEBLO BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39406525, lat:22.44490747}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 274966.4 | 274966.4 | 274966.4 | 274966.4 | 274966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-9, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:274966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1666956/proyecto_INICIO, 1666956/proyecto_FIN, 1666956/proyecto_PROCESO, 1666956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667146 | Proyecto de inversión | 1049996.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049996.34, modificado:1049996.34}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE HUAZAMOTA - 279959 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279959 | S | 526 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.62, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49497023, lat:22.52451588}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 1049996.34 | 1049996.34 | 1049996.34 | 1049996.34 | 1049996.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-SAL001, contratista:EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION MAYREN, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1049996.34, importe_modificado:1049996.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1667146/proyecto_FIN, 1667146/proyecto_INICIO, 1667146/proyecto_PROCESO, 1667146/proyecto_INICIO, 1667146/proyecto_PROCESO, 1667146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667282 | Proyecto de inversión | 240595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240595.6, modificado:240595.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, SAN DIEGO - 280121 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280121 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO, 34996 SAN DIEGO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.92885478, lat:22.65975554}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 240595.6 | 240595.6 | 240595.6 | 240595.6 | 240595.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-5, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:240595.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1667282/proyecto_PROCESO, 1667282/proyecto_INICIO, 1667282/proyecto_FIN, 1667282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667365 | Proyecto de inversión | 1184985.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184985.1, modificado:1184985.1}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS - 280191 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280191 | S | 257 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MESAS, 34986 SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.74150584, lat:23.12633194}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 1184985.1 | 1184985.1 | 1184985.1 | 1184985.1 | 1184985.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-AYS004, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1184985.1, importe_modificado:1184985.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {1667365/proyecto_INICIO, 1667365/proyecto_PROCESO, 1667365/proyecto_INICIO, 1667365/proyecto_FIN, 1667365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668725 | Proyecto de inversión | 515910 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515910.0, modificado:515910.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LAS MONTAÑAS - 283024 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283024 | S | 83 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1651, direccion:RANCHERIA LAS MONTAÑAS, 00000 LAS MONTAÑAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47852459, lat:22.69388409}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 515910 | 515910 | 515910 | 515910 | 515910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-12, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:515910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1668725/proyecto_PROCESO, 1668725/proyecto_FIN, 1668725/proyecto_INICIO, 1668725/proyecto_FIN, 1668725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668867 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LAS MILPAS - 283392 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283392 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:RANCHERIA LAS MILPAS, 34974 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43442055, lat:23.09243272}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-12, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668867/proyecto_PROCESO, 1668867/proyecto_INICIO, 1668867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668900 | Proyecto de inversión | 154459.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154459.8, modificado:154459.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, XOCONOXTLE - 283464 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283464 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44653144, lat:23.22824471}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 154459.8 | 154459.8 | 154459.8 | 154459.8 | 154459.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-18, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:154459.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1668900/proyecto_INICIO, 1668900/proyecto_FIN, 1668900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690860 | Proyecto de inversión | 19956731 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9956731E7, modificado:1.9956731E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAZULA 199002 obra Laboratorio pesado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199002 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 19956731 | 19956731 | 19956731 | 19956731 | 19956731 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690948 | Proyecto de inversión | 358017 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358017.0, modificado:357598.0}} | COBACH #7 VILLA OCAMPO OCAMPO DURANGO DGO 197609 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197609 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Villa Ocampo, Dgo., México, lon:-105.5037734, lat:26.4384859}} | 2019-08-22 | 2019-11-13 | 357598 | 357598 | 357598 | 357598 | 357598 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691200 | Proyecto de inversión | 858586 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:858586.0, modificado:788113.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.EL DURAZNO TAMAZULA DGO 198234 adecuación de edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:592, direccion:El Durazno, Durango, México, lon:-106.9284034, lat:25.4714655}} | 2019-10-29 | 2020-01-06 | 788113 | 788113 | 788113 | 788113 | 788113 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691323 | Proyecto de inversión | 308817 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308817.0, modificado:308817.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VILLA UNIÓN DE MUÑOZ DE HIDALGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:DGO 44, Durango, México, lon:-104.94689941, lat:26.24723557}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 308817 | 308817 | 308817 | 308817 | 308817 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691694 | Adquisición | 599994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599994.0, modificado:599994.0}} | ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION CONTRATO CDGO-MYE-017-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula y/ laboratorios, en materia de informatica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-017-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 599994 | 599994 | 599994 | 599994 | 599994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697557 | Proyecto de inversión | 197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:98500.0, modificado:98500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98500.0}} | INTERCONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CUA DE DIÁMETRO DE PVC DEL POZO UNO A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN LA ZONA CENTRO CALLE GU - 94538 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 94538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE ABRIL COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE 27 DE ABRIL A UN COSTADO DEL POZO 1, lon:-104.32014654, lat:24.40111082}} | 2019-02-01 | 2019-06-14 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/APC/PRODDER18/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES PITA S.A.DE C.V., convocante:aguas de panuco de coronado, monto:124000.0, importe_modificado:124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1697557/proyecto_INICIO, 1697557/proyecto_FIN, 1697557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508410 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION BORDO LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 13930 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13930 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:CALLE LOCALIDAD MESAS DE URBINA PUEBLO , 00000 MESAS DE URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE REHABILITACION BORDO LOCALIDAD MESAS DE URBINA, lon:-105.19018159, lat:24.30547835}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508410/proyecto_INICIO, 1508410/proyecto_PROCESO, 1508410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508444 | Proyecto de inversión | 55877 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55877.0, modificado:55877.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD REGOCIJO - 14014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 14014 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:CALLE LOCALIDAD REGOCIJO PUEBLO , 00000 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD REGOCIJO, lon:-105.12890037, lat:23.68904079}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 55877 | 55877 | 55877 | 55877 | 55877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. ADJ-DMDR-R33-001/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:55877.0, importe_modificado:55877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508444/proyecto_FIN, 1508444/proyecto_INICIO, 1508444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509700 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4077444.28}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PEDRO ANAYA EN LA COLONIA CINCO DE MAYO - 18011 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 18011 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:858.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE JUAN AL MONTE, CALLE MEXICO 91 INICIO 253429.52N 103293.59O FINAL 25°3446.56N 103°2912.51O T, lon:-103.4856044, lat:25.57572944}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 4077444.28 | 4077444.28 | 4077444.28 | 4077444.28 | 4077444.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-LP-ALC-002/2019, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:4077444.28, importe_modificado:4077444.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:858.23}} | {1509700/proyecto_INICIO, 1509700/proyecto_FIN, 1509700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518407 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD NAVAJAS - 13885 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13885 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CALLE LOCALIDAD NAVAJAS PUEBLO , 00000 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD NAVAJAS, lon:-105.14718068, lat:23.88127674}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1518407/proyecto_INICIO, 1518407/proyecto_FIN, 1518407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518410 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION BORDO LOCALIDAD NAVAJAS - 13964 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13964 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CALLE LOCALIDAD NAVAJAS PUEBLO , 00000 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE REHABILITACION BORDO LOCALIDAD NAVAJAS, lon:-105.14683736, lat:23.88002102}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518410/proyecto_INICIO, 1518410/proyecto_PROCESO, 1518410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518956 | Proyecto de inversión | 182499 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124099.0, modificado:121603.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN EDUARDO ENTRE CANAL Y SANTA ELIZABETH DE LA COLONIA SAN JOSE III - 20649 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20649 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN EDUARDO COLONIA SAN JOSE III, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE SANTA ELIZABETH, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN EDUARDO ENTRE CANAL Y SANTA ELIZABETH DE LA COLONIA SAN JOSE , lon:-104.62512489, lat:24.06364684}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 121603 | 121603 | 121603 | 121603 | 121603 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:298448.52, importe_modificado:298448.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:444.0}} | {1518956/proyecto_PROCESO, 1518956/proyecto_INICIO, 1518956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201522310 | Proyecto de inversión | 564862 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564862.0, modificado:564100.87}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 28155 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28155 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA VALENZUELA, 34455 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE RAMON CORONA FRENTE AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, lon:-104.77741312, lat:24.51967103}} | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 564100.87 | 564100.87 | 564100.87 | 564100.87 | 564100.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SF/001/2019, contratista:CONVEXA ARCOTECHOS Y ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:564100.87, importe_modificado:564100.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {1522310/proyecto_PROCESO, 1522310/proyecto_FIN, 1522310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201527424 | Proyecto de inversión | 399429.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399429.83, modificado:399295.23}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C CATARINO NAVARRO ENTRE C SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL CINCO DE MAYO EN CD LERDO DGO - 35436 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 35436 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL 5 DE MAYO EN LERDO DGO, lon:-103.51447531, lat:25.54127498}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 399295.23 | 399295.23 | 399295.23 | 399295.23 | 399295.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-31/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:399295.23, importe_modificado:399295.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1527424/proyecto_INICIO, 1527424/proyecto_FIN, 1527424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530837 | Proyecto de inversión | 585066.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585066.01, modificado:585066.01}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON - 41688 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 41688 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CANARIOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESCOLAR, lon:-102.77762747, lat:24.63348413}} | 2019-02-06 | 2019-03-14 | 585066.01 | 585066.01 | 585066.01 | 585066.01 | 585066.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-EDUC-004/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO., monto:585066.01, importe_modificado:585066.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1530837/proyecto_INICIO, 1530837/proyecto_PROCESO, 1530837/proyecto_INICIO, 1530837/proyecto_FIN, 1530837/proyecto_INICIO, 1530837/proyecto_FIN, 1530837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531455 | Proyecto de inversión | 100841.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100841.11, modificado:100822.39}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE C CRISANTEMOS Y TOPE EN LA COLONIA LUIS LONGORIA DE CD LERDO DGO - 43686 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43686 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE AZALEAS, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN COL. LUIS LONGORIA MPIO. DE LERDO DGO., lon:-103.50469737, lat:25.54509867}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 100822.39 | 100822.39 | 100822.39 | 100822.39 | 100822.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-15/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:100822.39, importe_modificado:100822.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:366.0}} | {1531455/proyecto_INICIO, 1531455/proyecto_FIN, 1531455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532878 | Proyecto de inversión | 237084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237084.18, modificado:237055.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VICENTE SUAREZ - 72327 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72327 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:EJIDO VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DG, lon:-103.87420493, lat:25.72965388}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 237055.4 | 237055.4 | 237055.4 | 237055.4 | 237055.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1532878/proyecto_PROCESO, 1532878/proyecto_INICIO, 1532878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201533991 | Proyecto de inversión | 17347.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17347.14, modificado:17345.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LOMA - 74072 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74072 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE GUERRERO VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE COLON, CALLE BRAVO EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.67117094, lat:25.4635955}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 17345 | 17345 | 17345 | 17345 | 17345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1533991/proyecto_INICIO, 1533991/proyecto_PROCESO, 1533991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534412 | Proyecto de inversión | 6802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802.8, modificado:6801.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO ALVARO OBREGON - 74622 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50708833, lat:25.51439967}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1534412/proyecto_INICIO, 1534412/proyecto_FIN, 1534412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535999 | Proyecto de inversión | 500428.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500428.75, modificado:500428.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO A EL DOS DE ABRIL Y RAMALES Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES - 50722 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 50722 | S | 221 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60200.0, meta_modificada:60200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MESA DEL RODEO - LIMITES DEL ESTADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 200 RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 00000 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO, lon:-106.63770655, lat:24.73132601}} | 2019-01-25 | 2019-03-14 | 500428.75 | 500428.75 | 500428.75 | 500428.75 | 500428.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:500428.75, importe_modificado:500428.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60200.0}} | {1535999/proyecto_PROCESO, 1535999/proyecto_FIN, 1535999/proyecto_INICIO, 1535999/proyecto_PROCESO, 1535999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537694 | Proyecto de inversión | 355650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355650.0, modificado:409619.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLONIA ANAHUAC MUNICIPIO DE CANATLÁN DURANGO - 53706 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 53706 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, lon:-104.60723713, lat:24.41170808}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 409619.85 | 409619.85 | 409619.85 | 409619.85 | 409619.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/015/2019, contratista:CVX RENTAS, convocante:CANATLAN, monto:409619.85, importe_modificado:409619.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1537694/proyecto_FIN, 1537694/proyecto_PROCESO, 1537694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538153 | Proyecto de inversión | 21050.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21050.52, modificado:21050.52}} | REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO - 80450 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80450 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:EJIDO ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64928907, lat:24.86104051}} | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 21050.52 | 21050.52 | 21050.52 | 21050.52 | 21050.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-009/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:21050.52, importe_modificado:21050.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538153/proyecto_INICIO, 1538153/proyecto_FIN, 1538153/proyecto_PROCESO, 1538153/proyecto_FIN, 1538153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538333 | Proyecto de inversión | 1416507.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416507.02, modificado:1558157.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LOS MEDIOS - 54772 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 54772 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CALLEJON LOS MEDIOS RANCHERIA LOS MEDIOS, 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.94760524, lat:24.99161265}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 1558157.74 | 1558157.74 | 1558157.74 | 1558157.74 | 1558157.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2999037.39, importe_modificado:3227038.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1538333/proyecto_FIN, 1538333/proyecto_INICIO, 1538333/proyecto_PROCESO, 1538333/proyecto_FIN, 1538333/proyecto_INICIO, 1538333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538352 | Proyecto de inversión | 671229.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671229.65, modificado:713857.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE BAÑOS SECOS EN LOS MEDIOS - 54800 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 54800 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CALLEJON LOS MEDIOS RANCHERIA LOS MEDIOS, 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.94758861, lat:24.99224508}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 713857.21 | 713857.21 | 713857.21 | 713857.21 | 713857.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2999037.39, importe_modificado:3227038.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1538352/proyecto_INICIO, 1538352/proyecto_PROCESO, 1538352/proyecto_FIN, 1538352/proyecto_INICIO, 1538352/proyecto_PROCESO, 1538352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538542 | Proyecto de inversión | 64162.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32140.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32022.53, modificado:32022.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 80983 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80983 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, lon:-104.70292103, lat:24.90948472}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538542/proyecto_INICIO, 1538542/proyecto_PROCESO, 1538542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538771 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CENTAURO DEL NORTE - 55464 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55464 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE PASO DEL NORTE COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 13 DE ABRIL, CALLE SIN NOMBRE EN COL. CENTAURO DEL NORTE MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.52957252, lat:25.50654793}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1538771/proyecto_PROCESO, 1538771/proyecto_INICIO, 1538771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539158 | Proyecto de inversión | 12978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12978.69, modificado:12978.69}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL VALLE - 81988 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 81988 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MADRE SELVA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.43601546, lat:25.04113486}} | 2019-05-06 | 2019-06-30 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1539158/proyecto_INICIO, 1539158/proyecto_FIN, 1539158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539578 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL RAYO - 56911 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 56911 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60713468, lat:25.52520235}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1539578/proyecto_INICIO, 1539578/proyecto_PROCESO, 1539578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539668 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LOMA - 57071 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57071 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE LIBERTAD VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.67414367, lat:25.46144638}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1539668/proyecto_INICIO, 1539668/proyecto_PROCESO, 1539668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541979 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO LA FLOR - 86496 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:COLONIA LA FLOR, 35704 LA FLOR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL MONUMENTO HISTORICO, lon:-104.08304757, lat:25.25087681}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1541979/proyecto_INICIO, 1541979/proyecto_PROCESO, 1541979/proyecto_FIN, 1541979/proyecto_PROCESO, 1541979/proyecto_FIN, 1541979/proyecto_INICIO, 1541979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542239 | Proyecto de inversión | 49626.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49626.18, modificado:49626.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIÓN DE CALENTADOR SOLAR PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61476 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61476 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:RANCHO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.43943843, lat:26.39693556}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 49626.18 | 49626.18 | 49626.18 | 49626.18 | 49626.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-2, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:49626.19, importe_modificado:49626.19}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1542239/proyecto_PROCESO, 1542239/proyecto_INICIO, 1542239/proyecto_FIN, 1542239/proyecto_INICIO, 1542239/proyecto_FIN, 1542239/proyecto_INICIO, 1542239/proyecto_PROCESO, 1542239/proyecto_FIN, 1542239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542902 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 62299 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62299 | S | 20 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN RENTERIA GONZALEZ, lon:-104.92874204, lat:24.76266123}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/005/2019, contratista:MERZA HERNANDEZ LUIS ALONSO, convocante:CANATLAN, monto:383954.66, importe_modificado:383954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542902/proyecto_PROCESO, 1542902/proyecto_FIN, 1542902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542937 | Proyecto de inversión | 649000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649000.0, modificado:649000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 62332 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62332 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD, lon:-104.77460088, lat:24.52380402}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 649000 | 649000 | 649000 | 649000 | 649000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/004/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1179748.98, importe_modificado:1179748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1542937/proyecto_INICIO, 1542937/proyecto_FIN, 1542937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542953 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO - 62348 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE JANET VÁZQUEZ VARGAS, lon:-104.74413363, lat:24.3895242}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/004/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1179748.98, importe_modificado:1179748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542953/proyecto_INICIO, 1542953/proyecto_FIN, 1542953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543731 | Proyecto de inversión | 14312 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14312.0, modificado:14312.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS CUATRO EN IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63425 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63425 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANGO. H, lon:-103.38581037, lat:25.13823488}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 14312 | 14312 | 14312 | 14312 | 14312 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1543731/proyecto_INICIO, 1543731/proyecto_PROCESO, 1543731/proyecto_FIN, 1543731/proyecto_PROCESO, 1543731/proyecto_FIN, 1543731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544165 | Proyecto de inversión | 358911.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358911.44, modificado:358911.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO BAÑOS ADOSADOS EN EL CARRIZAL - 64178 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 64178 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLEJON EL CARRIZAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.9308183, lat:24.9791037}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 358911.44 | 358911.44 | 358911.44 | 358911.44 | 358911.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1544165/proyecto_PROCESO, 1544165/proyecto_INICIO, 1544165/proyecto_FIN, 1544165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544368 | Proyecto de inversión | 124930.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124930.91, modificado:124930.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS - 64451 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64451 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO VALENZUELA, 34455 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, A UN COSTADO DEL CBTA 28, lon:-104.77784719, lat:24.5201603}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 124930.89 | 124930.89 | 124930.89 | 124930.89 | 124930.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SD/009/2019, contratista:CVX RENTAS, convocante:CANATLAN, monto:124930.89, importe_modificado:124930.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1544368/proyecto_PROCESO, 1544368/proyecto_INICIO, 1544368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545810 | Proyecto de inversión | 89727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.86, modificado:89727.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN ACATITAN - 66693 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 66693 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLEJON ACATITAN RANCHERIA ACATITÁN, 00000 ACATITÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.88889192, lat:24.92077869}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1545810/proyecto_INICIO, 1545810/proyecto_PROCESO, 1545810/proyecto_INICIO, 1545810/proyecto_PROCESO, 1545810/proyecto_FIN, 1545810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546795 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL GUAYABO - 67868 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67868 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:176, direccion:CALLEJON EL GUAYABO RANCHERIA EL GUAYABO, 00000 EL GUAYABO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.86083145, lat:24.9314555}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546795/proyecto_INICIO, 1546795/proyecto_FIN, 1546795/proyecto_PROCESO, 1546795/proyecto_FIN, 1546795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549074 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ - 97174 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 97174 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LAS VIVINEDAS DEL BARRIO CAPUSAYA ABASOLO Y TALISTIPA, lon:-105.95809976, lat:25.93222209}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-01, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1549074/proyecto_INICIO, 1549074/proyecto_FIN, 1549074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549166 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BOLERAS - 97434 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97434 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:PUEBLO BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.6572225, lat:25.64130072}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-11, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1549166/proyecto_INICIO, 1549166/proyecto_PROCESO, 1549166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549214 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS LA LOCALIDAD EL CEDRO - 97580 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97580 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL CEDRO, 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.27650824, lat:26.05894891}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-15, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1549214/proyecto_PROCESO, 1549214/proyecto_INICIO, 1549214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549270 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD EL MACHO - 97746 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97746 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06984797, lat:26.29265626}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-17, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1549270/proyecto_PROCESO, 1549270/proyecto_INICIO, 1549270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549399 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | MEJORAMIENTO DE SEIS PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CEBOLLAS - 98077 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98077 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN TODAS LAS CASA DE LA COMUNIDAD, lon:-106.1361397, lat:25.83208405}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-33, contratista:SMS040820N91, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:22800.0, importe_modificado:22800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1549399/proyecto_INICIO, 1549399/proyecto_FIN, 1549399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549434 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 98184 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 98184 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO, lon:-104.02582547, lat:24.80012692}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1549434/proyecto_INICIO, 1549434/proyecto_FIN, 1549434/proyecto_PROCESO, 1549434/proyecto_FIN, 1549434/proyecto_INICIO, 1549434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549437 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ROSILLA - 98189 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98189 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , MARGEN IZQUIERDO ENTRADO EL RANCHO, lon:-106.33324908, lat:26.130082}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-36, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE SV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549437/proyecto_FIN, 1549437/proyecto_INICIO, 1549437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549517 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 98418 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 98418 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:PUEBLO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-104.03566114, lat:24.84846038}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1549517/proyecto_INICIO, 1549517/proyecto_PROCESO, 1549517/proyecto_FIN, 1549517/proyecto_INICIO, 1549517/proyecto_PROCESO, 1549517/proyecto_INICIO, 1549517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549933 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | MEJORAMIENTO DE CINCO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE CASAS - 99812 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:340, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE CASAS, 35417 LA JOYA DE CASAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-105.93478866, lat:26.12967144}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-20, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:19000.0, importe_modificado:19000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1549933/proyecto_PROCESO, 1549933/proyecto_INICIO, 1549933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550194 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | MEJORAMIENTO DE CUATRO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES - 100480 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100480 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-106.08360318, lat:26.0642755}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-15, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15200.0, importe_modificado:15200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1550194/proyecto_PROCESO, 1550194/proyecto_INICIO, 1550194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552344 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ - 105841 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105841 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS SUR DE LA POBLACIÓN.-, lon:-104.08262018, lat:24.50942992}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2019, contratista:ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1552344/proyecto_INICIO, 1552344/proyecto_FIN, 1552344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552357 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD FPE CARRILLO PUERTO - 105864 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105864 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AVELINO PRESA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD.-, lon:-104.01110043, lat:24.33467163}} | 2019-06-28 | 2019-08-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V.-, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1552357/proyecto_INICIO, 1552357/proyecto_PROCESO, 1552357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552363 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LOCALIDAD GPE VICTORIA - 105881 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105881 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO DE JUÁREZ COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE VICENTE GUEVARA, CALLE GOMÉZ FARIAS AL NOROESTE DE LA CIUDAD.-, lon:-104.1263796, lat:24.43438343}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2019, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1552363/proyecto_INICIO, 1552363/proyecto_FIN, 1552363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554182 | Proyecto de inversión | 29740.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29740.08, modificado:29740.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE EL REFUGIO - 110166 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110166 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36985585, lat:23.57332001}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 29740.08 | 29740.08 | 29740.08 | 29740.08 | 29740.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-5, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:29740.08, importe_modificado:29740.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1554182/proyecto_INICIO, 1554182/proyecto_PROCESO, 1554182/proyecto_FIN, 1554182/proyecto_PROCESO, 1554182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554201 | Proyecto de inversión | 44610.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44610.12, modificado:44610.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE PAURA - 110202 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110202 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36351385, lat:23.61075889}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 44610.12 | 44610.12 | 44610.12 | 44610.12 | 44610.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-7, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:44610.12, importe_modificado:44610.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1554201/proyecto_FIN, 1554201/proyecto_PROCESO, 1554201/proyecto_INICIO, 1554201/proyecto_PROCESO, 1554201/proyecto_INICIO, 1554201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554229 | Proyecto de inversión | 1488380.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488380.82, modificado:1231213.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LLANO GRANDE Y ANEXOS LLANO GRANDE - 110264 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110264 | S | 270 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3155.9, meta_modificada:2209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52476214, lat:22.86425225}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 1231213.9 | 1231213.9 | 1231213.9 | 1231213.9 | 1231213.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-VIV/014006/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1231213.9, importe_modificado:1231213.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2209.0}} | {1554229/proyecto_INICIO, 1554229/proyecto_PROCESO, 1554229/proyecto_INICIO, 1554229/proyecto_PROCESO, 1554229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554757 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCION DE DOSS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA - 111331 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 111331 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-106.42338097, lat:25.92813778}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-014, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1554757/proyecto_INICIO, 1554757/proyecto_FIN, 1554757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554975 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD ALTO DE LOS LIRIOS - 111875 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111875 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:443, direccion:RANCHERIA EL ALTO DE LOS LIRIOS, 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-106.38572346, lat:26.24133538}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1554975/proyecto_INICIO, 1554975/proyecto_FIN, 1554975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555020 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE LA VACA - 111991 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111991 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:PUEBLO CIÉNEGA DE LA VACA, 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.18621779, lat:25.89847222}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-026, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1555020/proyecto_INICIO, 1555020/proyecto_FIN, 1555020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555096 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DEL CENTRO DE GUANACEVI - 112175 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112175 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUETOS DE LA ZONA CENTRO, lon:-105.95495238, lat:25.93160568}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-033, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:384000.0, importe_modificado:384000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:32.0}} | {1555096/proyecto_INICIO, 1555096/proyecto_PROCESO, 1555096/proyecto_FIN, 1555096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557214 | Proyecto de inversión | 79763.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79763.58, modificado:79763.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LOS BARROS LAS ESPINAS Y ANEXOS LAS ARENAS - 116895 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116895 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.75, meta_modificada:169.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1347, direccion:RANCHERIA LAS ARENAS, 34983 LAS ARENAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56555903, lat:22.81196102}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 79763.58 | 79763.58 | 79763.58 | 79763.58 | 79763.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-VIV/014013/FAISM-2019-1, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:79763.58, importe_modificado:79763.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.75}} | {1557214/proyecto_INICIO, 1557214/proyecto_PROCESO, 1557214/proyecto_FIN, 1557214/proyecto_INICIO, 1557214/proyecto_PROCESO, 1557214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557479 | Proyecto de inversión | 772200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772200.0, modificado:772200.0}} | CONSTRUCCION DE BANOS CON BIODIGESTOR BANOS HUMEDOS ENSAMBLADOS - 117535 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117535 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:RANCHERIA HUAJUPA, 00000 HUAJUPA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ESTAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.19901238, lat:24.66137985}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 772200 | 772200 | 772200 | 772200 | 772200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-VIV-002-2019, contratista:LEZAMA VILLAR, convocante:MUBICIPIO DE OTÁEZ, monto:772000.0, importe_modificado:772000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1557479/proyecto_INICIO, 1557479/proyecto_PROCESO, 1557479/proyecto_FIN, 1557479/proyecto_INICIO, 1557479/proyecto_PROCESO, 1557479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557578 | Proyecto de inversión | 1633304.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633304.79, modificado:2005490.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PERAS - 117802 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117802 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:828, direccion:RANCHERIA LAS PERAS, 34987 LAS PERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE CONSTRUYO DESDE EL MANANTIAL HASTA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DONDE SE DISTRIBUYO EL AGAUA, lon:-104.86674364, lat:23.02485286}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2005490.76 | 2005490.76 | 2005490.76 | 2005490.76 | 2005490.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-AYS/014022/FAISM-2019, contratista:FERMIN GONZALEZ RUVIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1633304.79, importe_modificado:2005490.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}} | {1557578/proyecto_PROCESO, 1557578/proyecto_FIN, 1557578/proyecto_INICIO, 1557578/proyecto_PROCESO, 1557578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557938 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA JOYA POANAS DGO - 118497 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118497 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.00023908, lat:23.8362159}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2019-1, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1557938/proyecto_INICIO, 1557938/proyecto_PROCESO, 1557938/proyecto_FIN, 1557938/proyecto_INICIO, 1557938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557968 | Proyecto de inversión | 61527.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61527.56, modificado:61527.56}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA SALIDA A CIENEGUILLA FRENTE A LA ESC DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN VILLA UNION POANAS DGO - 118538 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CIENEGUILLA INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO DE UBICA FRENTE A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL SALIDA CARRETERA A CIENEGUIL, lon:-104.04787729, lat:23.98315975}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 61527.56 | 61527.56 | 61527.56 | 61527.56 | 61527.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/010/2019-2, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:61527.56, importe_modificado:61527.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557968/proyecto_INICIO, 1557968/proyecto_PROCESO, 1557968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561370 | Proyecto de inversión | 1247109 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247109.0, modificado:1247109.0}} | PRIM.NUEVA REFORMA EDUCATIVA EN DURANGO DGO 198000 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198000 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-09-30 | 1247109 | 1247109 | 1247109 | 1247109 | 1247109 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563441 | Proyecto de inversión | 1390442.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390442.63, modificado:1810320.68}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios y sala de maestros Escuela de Lenguas Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad SN-S DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO U.J.E.D.SN-S, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68940735, lat:24.01463701}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 1810320.68 | 1810320.68 | 1810320.68 | 1810320.68 | 1810320.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con 303 beneficiarios. Esta obra cuenta con 170 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568410 | Proyecto de inversión | 169342.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169342.42, modificado:169290.69}} | Construcción de la red de agua potable con tubería de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | AU-001-2019 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Claveles II, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México, lon:-104.6715363, lat:23.9858373}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 169290.69 | 169290.69 | 169290.69 | 169290.69 | 169290.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569525 | Proyecto de inversión | 371724 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371724.0, modificado:426010.0}} | PRIM.MA.ORTEGA LEON EJ.16 DE SEPTIEMBRE DURANGO DG 198153 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198153 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:Dieciséis de Septiembre, Dgo., México, lon:-104.8097222, lat:24.0072222}} | 2019-08-06 | 2019-08-23 | 426010 | 426010 | 426010 | 426010 | 426010 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569632 | Proyecto de inversión | 371732 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:371732.0, modificado:371733.0}} | J.N.JUAN DE LA BARRERA EJ.JABONOSO GOMEZ PALACIO 198063 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198063 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-23 | 2019-11-11 | 371733 | 371733 | 371733 | 371733 | 371733 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569634 | Proyecto de inversión | 342880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342880.0, modificado:357821.0}} | SEC.RAYMUNDO ENRIQUEZ SALAS FRACC.SAN GREGORIO LER 198123 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198123 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-07-23 | 2019-09-30 | 357821 | 357821 | 357821 | 357821 | 357821 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570331 | Proyecto de inversión | 667560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667560.0, modificado:520801.0}} | T.V.SEC.#564 LOC.SAYUPA SANTIAGO PAPASQUIARO DGO 198103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198103 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Soyupa, Dgo., México, lon:-106.3516666, lat:24.7969444}} | 2019-08-20 | 2019-09-19 | 520801 | 520801 | 520801 | 520801 | 520801 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570343 | Adquisición | 4339847 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4339847.0, modificado:4339847.0}} | ALFA TEC. DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV CDGO-MYE-016-19 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-016-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 4339847 | 4339847 | 4339847 | 4339847 | 4339847 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570455 | Proyecto de inversión | 949954 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949954.0, modificado:949954.0}} | T.V.SEC.#486 LOC.SAN PEDRO DE XICORAS MEZQUITAL DG 198067 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198067 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-06-26 | 2019-09-17 | 949954 | 949954 | 949954 | 949954 | 949954 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570516 | Proyecto de inversión | 769282 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769282.0, modificado:769221.0}} | PRIM.VICENTE GUERRERO LOC.VICENTE GRRO DURANGO 198031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198031 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-06-23 | 2019-09-24 | 769221 | 769221 | 769221 | 769221 | 769221 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570600 | Proyecto de inversión | 346318 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346318.0, modificado:302538.0}} | J.N.ANA MARIA IRAZOQUI FRACC.CAMINOS DEL SOL DGO 198077 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198077 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-19 | 2019-09-15 | 302538 | 302538 | 302538 | 302538 | 302538 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570617 | Proyecto de inversión | 1221470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221470.0, modificado:1212354.0}} | T.V.SEC.#647 LOC.GUAJOLOTES PBLO NVO DURANGO 198100 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198100 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:Guajolotes, Dgo., México, lon:-105.1758179, lat:23.1891888}} | 2019-07-18 | 2019-10-30 | 1212354 | 1212354 | 1212354 | 1212354 | 1212354 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571063 | Proyecto de inversión | 2761304.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761304.15, modificado:2104291.15}} | Rehabilitación de línea de colector principal y secundario con tubería de PEAD de 26" y 14" de diámetro y 120 descargas domiciliarias en la localidad de Bermejillo, Mapimí, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-042-2019 | N | 0 | 0 | 9149 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 2104291.15 | 2104291.15 | 2104291.15 | 2104291.15 | 2104291.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571102 | Proyecto de inversión | 170498 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:170498.0, modificado:170498.0}} | PRIM.EL NIGROMANTE LOC.IGNACIO RAMIREZ GPE VICTORI 198229 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198229 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0876624, lat:24.5080762}} | 2019-09-19 | 2019-10-23 | 170498 | 170498 | 170498 | 170498 | 170498 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571470 | Proyecto de inversión | 1595687 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595687.0, modificado:1595687.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REGISTRILLO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 11-APARURAL-19 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:336, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.41226006, lat:24.002249}} | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 1595687 | 1595687 | 1595687 | 1595687 | 1595687 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571525 | Proyecto de inversión | 2248965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248965.0, modificado:2248965.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUAZAMOTA DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 19-APARURAL-19 | S | 446 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Huazamota - Mezquital, Durango, México, lon:-104.5061468, lat:22.9641341}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 2248965 | 2248965 | 2248965 | 2248965 | 2248965 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571553 | Proyecto de inversión | 1549484 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549484.0, modificado:1345244.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS DE OTÁEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 24-APARURAL-19 | S | 88 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.97686768, lat:24.63578307}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 1345244 | 1345244 | 1345244 | 1345244 | 1345244 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574053 | Proyecto de inversión | 711924.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711924.51, modificado:299032.48}} | Supervisión Normativa | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) | AU-NORMATIVA-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 299032.48 | 299032.48 | 299032.48 | 299032.48 | 299032.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580056 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:56604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20792.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CONGO MUNICIPIO DE INDE - 215070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215070 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:RANCHO EL CONGO, 35513 EL CONGO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CONGO, lon:-105.20768802, lat:25.97634797}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1580056/proyecto_PROCESO, 1580056/proyecto_INICIO, 1580056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580319 | Proyecto de inversión | 57142.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28571.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28571.4, modificado:28571.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 226200 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 226200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:RANCHO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CINCO DE MAYO, lon:-104.28979936, lat:25.7718928}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 28571.4 | 28571.4 | 28571.4 | 28571.4 | 28571.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/BAÑOS/004/2019, contratista:COCILSA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1200000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580319/proyecto_INICIO, 1580319/proyecto_FIN, 1580319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580398 | Proyecto de inversión | 82527.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41263.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41263.57, modificado:41263.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 231965 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 231965 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.47, meta_modificada:101.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:RANCHO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE LAMINA EN LA COMUNIDAD EL LLANO, lon:-104.26592672, lat:23.89495911}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 41263.57 | 41263.57 | 41263.57 | 41263.57 | 41263.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.47}} | {1580398/proyecto_FIN, 1580398/proyecto_PROCESO, 1580398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580411 | Proyecto de inversión | 35487.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17743.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17743.8, modificado:17743.8}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE TUITAN DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232404 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232404 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.15, meta_modificada:43.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:RANCHO TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN SAN JOSE DE TUITAN, lon:-104.25146163, lat:24.02896182}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 17743.8 | 17743.8 | 17743.8 | 17743.8 | 17743.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.15}} | {1580411/proyecto_INICIO, 1580411/proyecto_PROCESO, 1580411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580418 | Proyecto de inversión | 30676.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15338.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15338.16, modificado:15338.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE TIQUIMILPA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232691 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232691 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.15, meta_modificada:43.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:82, direccion:RANCHO TIQUIMILPA, 34850 TIQUIMILPA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE LAMINA EN LA COMUNIDAD TIQUIMILPA, lon:-104.24781481, lat:23.87417931}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 15338.16 | 15338.16 | 15338.16 | 15338.16 | 15338.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.15}} | {1580418/proyecto_INICIO, 1580418/proyecto_FIN, 1580418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580446 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MARCO MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 235076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 235076 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:RANCHO , 00000 SAN MARCOS ( DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.54329675, lat:24.29438557}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS-CONVENIO/2019-10, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1580446/proyecto_INICIO, 1580446/proyecto_PROCESO, 1580446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580495 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499981.02}} | S CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERAL PANAMERICANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO - 245332 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 245332 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL PANAMERICANA COLONIA RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , PAVIMENTACION EN LA CALLE LATERAL PANAMERICNA EN RODEO, lon:-104.55880661, lat:25.17760871}} | 2019-10-23 | 2019-12-15 | 1499981.02 | 1499981.02 | 1499981.02 | 1499981.02 | 1499981.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-097-19, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA VAYGUM, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1499981.02, importe_modificado:1499981.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580495/proyecto_INICIO, 1580495/proyecto_PROCESO, 1580495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580572 | Proyecto de inversión | 418840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418840.0, modificado:407977.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO DE MAYO Y JUAN DIEGO - 10977 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 10977 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:427.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE COLONIA GUADALUPE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, PAVIMENTACION DE CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO DE MAYO Y JUAN DIEGO COLONIA C, lon:-104.67694216, lat:24.04098633}} | 2019-08-12 | 2019-10-30 | 407977.28 | 407977.28 | 407977.28 | 407977.28 | 407977.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2019, contratista:AXTECK CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:677847.86, importe_modificado:677847.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:427.19}} | {1580572/proyecto_INICIO, 1580572/proyecto_FIN, 1580572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580613 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION BORDO LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR - 13983 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13983 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE REHABILITACION BORDO LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR, lon:-105.27108217, lat:23.86683974}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580613/proyecto_INICIO, 1580613/proyecto_FIN, 1580613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580641 | Proyecto de inversión | 244265 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244265.0, modificado:244265.48}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SECCION SIETE ENTRE JOSE MERAZ Y EMILIANO BARNEY DE LA COLONIA GUADALUPE - 19274 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19274 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:158.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SECCION SIETE COLONIA GUADALUPE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MERAZ Y CALLE EMILIANO BARNEY, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SECCION SIETE ENTRE JOSE MERAZ Y EMILIAN, lon:-104.6766498, lat:24.04325213}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 244265.48 | 244265.48 | 244265.48 | 244265.48 | 244265.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-011/2019, contratista:MARIO LOPEZ GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1644921.69, importe_modificado:1644921.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.8}} | {1580641/proyecto_FIN, 1580641/proyecto_INICIO, 1580641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580920 | Proyecto de inversión | 1139949.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139949.66, modificado:1139950.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 41666 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 41666 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-104.59414505, lat:24.04604698}} | 2019-04-04 | 2019-09-30 | 1139950 | 1139950 | 1139950 | 1139950 | 1139950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-11/2019, contratista:Líneas y Redes Hidráulicas, S.A. de C.V, convocante:de Aguas del Municipio de Durango, monto:571539.0, importe_modificado:571539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.0}} | {1580920/proyecto_INICIO, 1580920/proyecto_FIN, 1580920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581444 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 65303 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 65303 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS , lon:-104.6570854, lat:24.07607823}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581444/proyecto_PROCESO, 1581444/proyecto_INICIO, 1581444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581569 | Proyecto de inversión | 422910.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422910.17, modificado:422910.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA SOLAR EN GUATIMAPE - 71790 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 71790 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:AVENIDA FRANCISCO ZARCO EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA, lon:-104.92214255, lat:24.80735447}} | 2019-03-13 | 2019-04-13 | 422910.17 | 422910.17 | 422910.17 | 422910.17 | 422910.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-015/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:422910.17, importe_modificado:422910.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581569/proyecto_INICIO, 1581569/proyecto_FIN, 1581569/proyecto_PROCESO, 1581569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583342 | Proyecto de inversión | 44842.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44842.26, modificado:44836.96}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL REFUGIO - 122894 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122894 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 35192 EL REFUGIO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL REFUGIO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.75353713, lat:25.43360349}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 44836.96 | 44836.96 | 44836.96 | 44836.96 | 44836.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1583342/proyecto_PROCESO, 1583342/proyecto_INICIO, 1583342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584371 | Proyecto de inversión | 146058.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146058.96, modificado:146058.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO RURAL SECTOR DOS - 135842 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 135842 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.79, meta_modificada:62.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 00000 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LABOR DE GUADALUPE CAR AL MEZQUITAL, lon:-104.5966063, lat:24.16390419}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 146058.96 | 146058.96 | 146058.96 | 146058.96 | 146058.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-10-19, contratista:Construcciones Valle del Guadiana, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749787.63, importe_modificado:749787.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.79}} | {1584371/proyecto_INICIO, 1584371/proyecto_PROCESO, 1584371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587207 | Proyecto de inversión | 124915.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.28, modificado:124915.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO RURAL LAMINA SECTOR SIETE - 162086 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 162086 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.64, meta_modificada:146.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34307 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.60713004, lat:23.9247987}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 124915 | 124915 | 124915 | 124915 | 124915 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-I -36-19, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCíA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:124914.77, importe_modificado:124914.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.64}} | {1587207/proyecto_PROCESO, 1587207/proyecto_FIN, 1587207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587753 | Proyecto de inversión | 2061433.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061433.26, modificado:2061433.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) - 167821 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167821 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6298.0, meta_modificada:6298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:AVENIDA FRANCISCO ZARCO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAN ALVAREZ POR LA CAR, lon:-105.20939592, lat:25.01166758}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 2061433.26 | 2061433.26 | 2061433.26 | 2061433.26 | 2061433.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-APT-006-2019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:2061433.26, importe_modificado:2061433.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6298.0}} | {1587753/proyecto_INICIO, 1587753/proyecto_FIN, 1587753/proyecto_PROCESO, 1587753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587764 | Proyecto de inversión | 43041.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43041.64, modificado:43041.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO PINOS ALTOS - 167910 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 167910 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.17, meta_modificada:94.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.16310941, lat:24.94953058}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 43041.64 | 43041.64 | 43041.64 | 43041.64 | 43041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.17}} | {1587764/proyecto_INICIO, 1587764/proyecto_FIN, 1587764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588552 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA TEJAMEN - 174257 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174257 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-105.13815971, lat:24.80541034}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588552/proyecto_FIN, 1588552/proyecto_INICIO, 1588552/proyecto_FIN, 1588552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588891 | Proyecto de inversión | 104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104500.0, modificado:104500.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD LOS ARTICULOS - 176424 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176424 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:134, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS ARTICULOS PUEBLO , 00000 LOS ARTÍCULOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD LOS ARTICULOS, lon:-105.1424681, lat:23.91595391}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:627000.0, importe_modificado:627000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588891/proyecto_PROCESO, 1588891/proyecto_FIN, 1588891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588968 | Proyecto de inversión | 219654.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219654.29, modificado:219654.29}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL ESTADO DE DURANGO - 176850 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 176850 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE PESCADOR COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA 50 EJIDATARIOS Y CALLE 50 ANIVERSARIO, CALLE SIN NOMBRE EN PARTE LATERAL DE LA ESCUELA, lon:-105.06037965, lat:24.88462411}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 219654.29 | 219654.29 | 219654.29 | 219654.29 | 219654.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-036/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:219654.29, importe_modificado:219654.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1588968/proyecto_INICIO, 1588968/proyecto_PROCESO, 1588968/proyecto_INICIO, 1588968/proyecto_FIN, 1588968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590799 | Proyecto de inversión | 111551.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111551.88, modificado:111551.88}} | CALENTADORES SOLARES SECTOR CINCO - 184983 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 184983 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:145, direccion:PUEBLO EL CARRIZO, 34000 EL CARRIZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL CARRIZO DURANGO, lon:-104.81358696, lat:23.94175854}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 111551.88 | 111551.88 | 111551.88 | 111551.88 | 111551.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1590799/proyecto_INICIO, 1590799/proyecto_FIN, 1590799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591353 | Proyecto de inversión | 14768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14768.0, modificado:14768.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 187875 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187875 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:CALLE LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, 00000 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO , lon:-104.64265916, lat:23.95775036}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591353/proyecto_FIN, 1591353/proyecto_PROCESO, 1591353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591476 | Proyecto de inversión | 9664.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9664.42, modificado:9664.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JÓSE DE MORILLITOS - 188655 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 188655 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.3, meta_modificada:38.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS., lon:-104.87828785, lat:24.94978739}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 9664.42 | 9664.42 | 9664.42 | 9664.42 | 9664.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.3}} | {1591476/proyecto_INICIO, 1591476/proyecto_PROCESO, 1591476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591516 | Proyecto de inversión | 9999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.56, modificado:9999.56}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188833 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188833 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:217, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NAVACOYÁN, 34345 NAVACOYÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD NAVACOYAN, lon:-104.54846683, lat:24.05114921}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591516/proyecto_PROCESO, 1591516/proyecto_INICIO, 1591516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591575 | Proyecto de inversión | 15360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15360.0, modificado:15360.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO - 189309 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189309 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70571763, lat:24.32191987}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1591575/proyecto_INICIO, 1591575/proyecto_FIN, 1591575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591577 | Proyecto de inversión | 15360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15360.0, modificado:15360.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 189312 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189312 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61445438, lat:24.6160151}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1591577/proyecto_INICIO, 1591577/proyecto_FIN, 1591577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591751 | Proyecto de inversión | 10240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10240.0, modificado:10240.0}} | INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO NUEVO - 190239 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190239 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:PUEBLO PREDIO POTRERO NUEVO, 34407 PREDIO POTRERO NUEVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65292392, lat:24.47313365}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591751/proyecto_INICIO, 1591751/proyecto_FIN, 1591751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591885 | Proyecto de inversión | 20366 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20366.0, modificado:19339.73}} | ALUMBRADO CINCO DE MAYO - 190867 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 190867 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1817, direccion:CALLE LOCALIDAD CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, 00000 5 DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO CINCO DE MAYO, lon:-104.59869589, lat:24.07945741}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 19339.73 | 19339.73 | 19339.73 | 19339.73 | 19339.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591885/proyecto_INICIO, 1591885/proyecto_FIN, 1591885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591977 | Proyecto de inversión | 348118.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348118.46, modificado:348118.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN DOS AULAS DE TRABAJO EN EL PREESCOLAR JOSÉ T CUELLAR EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 191237 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 191237 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UBALDINA MONARREZ DE SÁNCHEZ COLONIA EJIDAL, 34454 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE RODOLFO REYES Y CALLE ARMANDO CASTILLO FRANCO, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-104.76867856, lat:24.52026073}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 348118.35 | 348118.35 | 348118.35 | 348118.35 | 348118.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SJ/021/2019, contratista:CONARTE INGENIERIA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:348118.35, importe_modificado:348118.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1591977/proyecto_PROCESO, 1591977/proyecto_INICIO, 1591977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593414 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN EMILIANO MARTINEZ - 197905 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 197905 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:EJIDO EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), 35664 EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO MARTINEZ, lon:-105.21842025, lat:25.44745464}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593414/proyecto_INICIO, 1593414/proyecto_FIN, 1593414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594212 | Proyecto de inversión | 4139760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139760.43, modificado:4139760.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAN ANTONIO A LO DE SILVA - 202407 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 202407 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4520.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:785, direccion:CALLEJON LO DE SILVA RANCHERIA , 00000 LO DE SILVA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE CHACALA, lon:-106.63256972, lat:24.77410516}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 4139760.42 | 4139760.42 | 4139760.42 | 4139760.42 | 4139760.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3925951.28, importe_modificado:4139760.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4800.0}} | {1594212/proyecto_INICIO, 1594212/proyecto_PROCESO, 1594212/proyecto_INICIO, 1594212/proyecto_FIN, 1594212/proyecto_PROCESO, 1594212/proyecto_FIN, 1594212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594224 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHAPALA - 202445 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202445 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.81901653, lat:24.84237142}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594224/proyecto_PROCESO, 1594224/proyecto_INICIO, 1594224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594321 | Proyecto de inversión | 1263874.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263874.43, modificado:1263874.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARADA - 203063 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 203063 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2230.0, meta_modificada:2230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:327, direccion:RANCHERIA TIERRA ARADA, 34994 TIERRA ARADA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS , lon:-104.28953702, lat:22.6923237}} | 2019-07-24 | 2019-09-08 | 1263874.43 | 1263874.43 | 1263874.43 | 1263874.43 | 1263874.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:70-AYS/014013/FAISM-2019, contratista:SEINCO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1263874.42, importe_modificado:1263874.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2230.0}} | {1594321/proyecto_INICIO, 1594321/proyecto_PROCESO, 1594321/proyecto_FIN, 1594321/proyecto_INICIO, 1594321/proyecto_PROCESO, 1594321/proyecto_FIN, 1594321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594442 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MELCHOR OCAMPO - 203905 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 203905 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , AVENIDA VENANCIO ORTIZ A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.85511793, lat:24.93774117}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-049/2019, contratista:MARIA CRUZ MAGDALENA MARTINEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:293929.5, importe_modificado:293929.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594442/proyecto_PROCESO, 1594442/proyecto_INICIO, 1594442/proyecto_PROCESO, 1594442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595439 | Proyecto de inversión | 250065.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250065.89, modificado:250065.89}} | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EQUIPO NO 4 NUEVO IDEAL - 210597 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 210597 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJIDO JARDÍN DE FLORES, 34425 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.01730337, lat:24.87236999}} | 2019-09-27 | 2019-11-06 | 250065.89 | 250065.89 | 250065.89 | 250065.89 | 250065.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-015/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:250065.89, importe_modificado:250065.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595439/proyecto_PROCESO, 1595439/proyecto_INICIO, 1595439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595734 | Proyecto de inversión | 727804.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727804.42, modificado:727804.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DEL ENTRONQUE BANCOS DE CALITIQUE HACIA LA COFRADIA - 212745 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212745 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:PUEBLO BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE BANCOS DE CALITIQUE HACIA CALITIQUE Y LA COFRADIA, lon:-104.42358809, lat:22.42597903}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 727804.42 | 727804.42 | 727804.42 | 727804.42 | 727804.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-1, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:727804.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.5}} | {1595734/proyecto_PROCESO, 1595734/proyecto_INICIO, 1595734/proyecto_PROCESO, 1595734/proyecto_FIN, 1595734/proyecto_INICIO, 1595734/proyecto_FIN, 1595734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598754 | Proyecto de inversión | 553261.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553261.49, modificado:553261.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SANTIAGO TENERACA Y ANEXOS), MESA DE PLATANITOS - 235035 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 235035 | S | 118 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.6, meta_modificada:1195.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58067414, lat:23.15380163}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 553261.49 | 553261.49 | 553261.49 | 553261.49 | 553261.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44-VIV/014016/FAISM-2019-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995845.93, importe_modificado:553261.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.6}} | {1598754/proyecto_INICIO, 1598754/proyecto_FIN, 1598754/proyecto_PROCESO, 1598754/proyecto_INICIO, 1598754/proyecto_PROCESO, 1598754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603609 | Proyecto de inversión | 294756 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294756.0, modificado:294756.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN LA LOC MACHO BAYO MUN DE OTAEZ - 162536 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUN DE OTAEZ | 162536 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:RANCHERIA MACHO BAYO, 00000 MACHO BAYO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO MACHO BAYO- CIENEGUITA 12 KILOMETROS, lon:-106.21972822, lat:24.7441138}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 294756 | 294756 | 294756 | 294756 | 294756 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-UB-009-2019, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:294756.0, importe_modificado:294756.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-UB-009-2019, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:294756.0, importe_modificado:294756.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1603609/proyecto_PROCESO, 1603609/proyecto_INICIO, 1603609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606133 | Proyecto de inversión | 144070.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144070.85, modificado:144070.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL VERGELITO - 71379 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71379 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:EJIDO EL VERGELITO, 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL VERGELITO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-103.43554572, lat:25.71555503}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 144070.85 | 144070.85 | 144070.85 | 144070.85 | 144070.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1606133/proyecto_INICIO, 1606133/proyecto_FIN, 1606133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607245 | Proyecto de inversión | 208916.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104458.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104458.0, modificado:104458.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PÉÑON BLANCO - 210291 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 210291 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.76, meta_modificada:213.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34764 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , COLONIA 12 DE DICIEMBRE FRENTE AL BACHILLERATO., lon:-104.02195633, lat:24.78774064}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 104458 | 104458 | 104458 | 104458 | 104458 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-002., contratista:SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:208916.29, importe_modificado:104458.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.76}} | {1607245/proyecto_INICIO, 1607245/proyecto_FIN, 1607245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608408 | Proyecto de inversión | 1050477.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575238.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475238.81, modificado:475238.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE MICHIS DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 219367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 219367 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHO SAN JUAN DE MICHIS, 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE MICHIS DEL MUNICIPIO MDE SUCHIL, lon:-104.13444238, lat:23.43564163}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 475238.81 | 475238.81 | 475238.81 | 475238.81 | 475238.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:577762.36, importe_modificado:475238.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1608408/proyecto_PROCESO, 1608408/proyecto_INICIO, 1608408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608557 | Proyecto de inversión | 111999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11999.98, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220746 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHO PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO NVO FCO DE IBARRA, lon:-104.50189932, lat:24.79417127}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608557/proyecto_INICIO, 1608557/proyecto_FIN, 1608557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608567 | Proyecto de inversión | 111999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11999.98, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAAD DE SAUZ DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220805 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220805 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:RANCHO SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAUZ DE ARRIBA, lon:-104.45404918, lat:24.67182882}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1608567/proyecto_INICIO, 1608567/proyecto_FIN, 1608567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608645 | Proyecto de inversión | 3714540.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714540.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ESCUELA RICARDO CASTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO - 221737 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 221737 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.0, meta_modificada:3952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA RICARDO CASTRO RANCHO , 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.9628023, lat:24.96573379}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-001-2019, contratista:JANETH HARO BELTRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3713679.27, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3952.0}} | {1608645/proyecto_PROCESO, 1608645/proyecto_INICIO, 1608645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609160 | Proyecto de inversión | 469278 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469278.0, modificado:469278.0}} | CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 229885 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 229885 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:RANCHO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , 122 CALENTADORES EN TOPIA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, lon:-106.57000605, lat:25.21184344}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 469278 | 469278 | 469278 | 469278 | 469278 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1609160/proyecto_INICIO, 1609160/proyecto_PROCESO, 1609160/proyecto_FIN, 1609160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609194 | Proyecto de inversión | 190337.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190337.44, modificado:190337.44}} | SESENTA Y OCHO ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 230292 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 230292 | S | 163 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RANCHO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN DE GUADALUPE 68, lon:-102.78103616, lat:24.630503}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 190337.44 | 190337.44 | 190337.44 | 190337.44 | 190337.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1609194/proyecto_PROCESO, 1609194/proyecto_INICIO, 1609194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609294 | Proyecto de inversión | 174028.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87014.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87014.36, modificado:87014.36}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO - 232179 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232179 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.96, meta_modificada:212.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, lon:-104.1863794, lat:23.84575557}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 87014.36 | 87014.36 | 87014.36 | 87014.36 | 87014.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-011-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:605680.36, importe_modificado:302840.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.96}} | {1609294/proyecto_INICIO, 1609294/proyecto_PROCESO, 1609294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609343 | Proyecto de inversión | 416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:208000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO - 233775 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 233775 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.6, meta_modificada:275.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RANCHO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , TECHOS FIRME EN LA CABECERA DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03464577, lat:24.79089797}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.6}} | {1609343/proyecto_FIN, 1609343/proyecto_INICIO, 1609343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609518 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.04}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO ZAP CERO TRES CINCUENTA Y NUEVE - 239278 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239278 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA LA HACIENDITA, 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS ZAP 0359, lon:-104.45556876, lat:24.78522493}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609518/proyecto_PROCESO, 1609518/proyecto_INICIO, 1609518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609545 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.04}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD GONZALES ORTEGA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239912 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHO GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD GONZALES ORTEGA, lon:-104.43448232, lat:24.89584371}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609545/proyecto_PROCESO, 1609545/proyecto_INICIO, 1609545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609617 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN IGNACIO ZARAGOZA EN PEÑON BLANCO - 243023 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 243023 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHO IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.21709862, lat:24.91180871}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-11-002, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1096112.36, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609617/proyecto_INICIO, 1609617/proyecto_PROCESO, 1609617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609637 | Proyecto de inversión | 840103.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840103.97, modificado:840103.97}} | S REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPIO DE CANELAS - 243668 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 243668 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , REHABILTACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA DE CANELAS, lon:-106.54672881, lat:25.12486873}} | 2019-10-23 | 2019-12-16 | 840103.97 | 840103.97 | 840103.97 | 840103.97 | 840103.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-080-19, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:840104.0, importe_modificado:840104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609637/proyecto_PROCESO, 1609637/proyecto_INICIO, 1609637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609825 | Proyecto de inversión | 4002893.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002893.12, modificado:4002893.12}} | S CONSTRUCCION DE CARRETARA DE LA COMUNIDAD LOS HERRERA A AMACUABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 246976 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246976 | S | 283 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:RANCHO AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO LOS HERRERA A AMACUABLE, lon:-106.89399027, lat:25.02314525}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 4002893.12 | 4002893.12 | 4002893.12 | 4002893.12 | 4002893.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-081-19, contratista:CONSTRUCTORA URBATRAC, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4002893.12, importe_modificado:4002893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609825/proyecto_PROCESO, 1609825/proyecto_INICIO, 1609825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611145 | Proyecto de inversión | 18771.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18771.12, modificado:18771.12}} | DOS CALENTADORES EN LA COMUNIDAD PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 274391 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274391 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:RANCHO PROVIDENCIA, 35280 PROVIDENCIA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES PROVIDENCIA, lon:-103.39761288, lat:26.14368684}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1611145/proyecto_INICIO, 1611145/proyecto_FIN, 1611145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611247 | Proyecto de inversión | 999347.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999347.18, modificado:999347.18}} | S REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIL - 277637 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 277637 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , PARQUE PUBLICO EN EL CENTRO DE SUCHIL MEJORAMIENTO, lon:-103.9208542, lat:23.62205504}} | 2019-10-07 | 2019-12-30 | 999347.18 | 999347.18 | 999347.18 | 999347.18 | 999347.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-070-19, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:999347.18, importe_modificado:999347.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611247/proyecto_INICIO, 1611247/proyecto_PROCESO, 1611247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611249 | Proyecto de inversión | 1989682.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989682.78, modificado:1989682.78}} | S REHABILITACIÓN DE PLAZA EN GUATIMAPE EN MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 277662 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 277662 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2508.22, meta_modificada:2508.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:RANCHO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPE EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.92179467, lat:24.80732893}} | 2019-10-22 | 2019-12-30 | 1989682.78 | 1989682.78 | 1989682.78 | 1989682.78 | 1989682.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-090-19, contratista:PRS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1989682.78, importe_modificado:1989682.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2508.22}} | {1611249/proyecto_INICIO, 1611249/proyecto_PROCESO, 1611249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401616354 | Proyecto de inversión | 375840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375840.0, modificado:375840.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA NUEVO IDEAL - 173857 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 173857 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.07043734, lat:24.89507988}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:54.0}} | {1616354/proyecto_FIN, 1616354/proyecto_PROCESO, 1616354/proyecto_INICIO, 1616354/proyecto_FIN, 1616354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401616860 | Proyecto de inversión | 34986 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34986.0, modificado:34986.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQUIPO GANADERO LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 176643 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176643 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE LOCALIDAD CINCO DE MAYO PUEBLO , 00000 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQUIPO GANADERO LOCALIDAD CINCO DE MAYO, lon:-104.56748364, lat:24.10295195}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1616860/proyecto_INICIO, 1616860/proyecto_PROCESO, 1616860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618278 | Proyecto de inversión | 831568.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831568.56, modificado:831568.56}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 185162 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 185162 | S | 221 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DEL LA CIUDAD DE DURANGO, lon:-104.6528493, lat:23.98161794}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 831568.56 | 831568.56 | 831568.56 | 831568.56 | 831568.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:82.0}} | {1618278/proyecto_INICIO, 1618278/proyecto_FIN, 1618278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619765 | Proyecto de inversión | 18008.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18008.94, modificado:18008.94}} | PISO FIRME COLONIA EL ENSUEÑO - 192778 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192778 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA EL ENSUEÑO INTERIOR SN COLONIA COLONIA EL ENSUEÑO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA EL ENSUEÑO, lon:-104.69660177, lat:23.98543046}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 18008.94 | 18008.94 | 18008.94 | 18008.94 | 18008.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619765/proyecto_INICIO, 1619765/proyecto_FIN, 1619765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619893 | Proyecto de inversión | 30773.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30773.74, modificado:30773.74}} | PISO FIRME COLONIA SAN CARLOS - 193497 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193497 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA SAN CARLOS, lon:-104.61467034, lat:24.0167471}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 30773.74 | 30773.74 | 30773.74 | 30773.74 | 30773.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619893/proyecto_PROCESO, 1619893/proyecto_FIN, 1619893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620290 | Proyecto de inversión | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20184.0}} | MEJORAMIENTO DE DOCE PLANTAS SOLARES CON CONTROLADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 195457 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 195457 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA IGLECIA, lon:-106.48070634, lat:25.83896883}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/05/2019-6, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:20184.0, importe_modificado:20184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1620290/proyecto_INICIO, 1620290/proyecto_FIN, 1620290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620318 | Proyecto de inversión | 479166.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479166.67, modificado:479166.67}} | CALENTADORES SOLARES MEDIO URBANO 5144 - 195580 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 195580 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADORES SOLARES MEDIO URBANO 5144, lon:-104.60539375, lat:24.00635048}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 479166.67 | 479166.67 | 479166.67 | 479166.67 | 479166.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 47 DMAyF/ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA ZONA URBANA/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1499040.0, importe_modificado:1499040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:46.0}} | {1620318/proyecto_PROCESO, 1620318/proyecto_INICIO, 1620318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620464 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 196339 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 196339 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:RANCHERIA ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DOS PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS, lon:-106.30156104, lat:25.94397076}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-4, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASERORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1620464/proyecto_INICIO, 1620464/proyecto_PROCESO, 1620464/proyecto_FIN, 1620464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627386 | Proyecto de inversión | 94843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94843.74, modificado:94843.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA - 230152 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 230152 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYO POR EL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50260824, lat:22.55083577}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 94843.74 | 94843.74 | 94843.74 | 94843.74 | 94843.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48-VIV/014028/FAISM-2019-4, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1707187.13, importe_modificado:94843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1627386/proyecto_INICIO, 1627386/proyecto_PROCESO, 1627386/proyecto_FIN, 1627386/proyecto_INICIO, 1627386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629848 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN BARRIO LA TRONERA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 199189 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 199189 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN BARRIO LA TRONERA, lon:-105.95710277, lat:25.93660082}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-10, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629848/proyecto_INICIO, 1629848/proyecto_PROCESO, 1629848/proyecto_FIN, 1629848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629882 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN BARRIO EL CAÑON DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 199381 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 199381 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN EL BARRIO EL CAÑON, lon:-105.95600103, lat:25.92923092}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-10, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629882/proyecto_INICIO, 1629882/proyecto_FIN, 1629882/proyecto_PROCESO, 1629882/proyecto_FIN, 1629882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632433 | Proyecto de inversión | 258912 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258912.0, modificado:258912.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO 15 ZONA CARBONERAS - 212933 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 212933 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:133, direccion:CALLE VARIAS DE LAS LOCALIDADES RANCHERIA CARBONERAS, 34510 CARBONERAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CARBONERAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 29 HABITANTES. DENTRO DE TOD, lon:-106.53949005, lat:25.1225239}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 258912 | 258912 | 258912 | 258912 | 258912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-009/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1726080.0, importe_modificado:1726080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1632433/proyecto_INICIO, 1632433/proyecto_PROCESO, 1632433/proyecto_FIN, 1632433/proyecto_PROCESO, 1632433/proyecto_FIN, 1632433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632436 | Proyecto de inversión | 258912 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258912.0, modificado:258912.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO 15 EN LA YERBABUENA - 212950 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 212950 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA YERBABUENA ESTÁ SITUADO A 0.9 KILÓMETROS DE CANELAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRE, lon:-106.53559475, lat:25.11590905}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 258912 | 258912 | 258912 | 258912 | 258912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-009/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1726080.0, importe_modificado:1726080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1632436/proyecto_INICIO, 1632436/proyecto_FIN, 1632436/proyecto_PROCESO, 1632436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632537 | Proyecto de inversión | 194081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194081.18, modificado:194081.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA HACIA LOS FORTINES - 213310 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213310 | S | 654 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE HUAZAMOTA A LA LOCALIDAD DE LOS FORTINES, lon:-104.5059137, lat:22.51408409}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 194081.18 | 194081.18 | 194081.18 | 194081.18 | 194081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-8, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:194081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.8}} | {1632537/proyecto_INICIO, 1632537/proyecto_PROCESO, 1632537/proyecto_FIN, 1632537/proyecto_INICIO, 1632537/proyecto_PROCESO, 1632537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401635303 | Proyecto de inversión | 214782.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214782.83, modificado:214782.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.A. CALLE FRANCISCO SARABIA FRACC.LAS TROJES - 224398 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS | 224398 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE Y UN PRQUE., lon:-104.23995876, lat:23.83748116}} | 2019-07-31 | 2019-11-30 | 214782.83 | 214782.83 | 214782.83 | 214782.83 | 214782.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-VIV-015-R33-2019, contratista:NYDIA ISLET DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:558364.41, importe_modificado:558364.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1635303/proyecto_INICIO, 1635303/proyecto_FIN, 1635303/proyecto_INICIO, 1635303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401636052 | Proyecto de inversión | 87494.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87494.16, modificado:87494.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO OTAEZ A PRISCOS DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DGO - 225977 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225977 | S | 385 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO , 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y PRISCOS CON UNA DISTANCIA DE 3KM A UN TIEMPO DE 8 MINUTOS DE DISTANCIA, lon:-105.99651924, lat:24.70473143}} | 2019-07-29 | 2019-09-02 | 87494.16 | 87494.16 | 87494.16 | 87494.16 | 87494.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-UB-007-2019, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:87494.16, importe_modificado:87494.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1636052/proyecto_PROCESO, 1636052/proyecto_FIN, 1636052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637438 | Proyecto de inversión | 50328.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50328.93, modificado:50328.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MOLINOS ENTRONQUE LA OJEDA MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 243465 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243465 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:392, direccion:CAMINO TRAMO MOLINOS - LA OJEDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 69 PUEBLO MOLINOS, 34550 MOLINOS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 30 MIN EN VEHICULLO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.56582395, lat:25.19889765}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 50328.93 | 50328.93 | 50328.93 | 50328.93 | 50328.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-006/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:52461.0, importe_modificado:52461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.35}} | {1637438/proyecto_INICIO, 1637438/proyecto_FIN, 1637438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401638776 | Proyecto de inversión | 62843.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62843.02, modificado:62843.02}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 229584 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 229584 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.12, meta_modificada:107.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCAS DE LA CLINICA, lon:-106.19995366, lat:26.36868057}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 62843.02 | 62843.02 | 62843.02 | 62843.02 | 62843.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-2, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:62843.02, importe_modificado:62843.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.12}} | {1638776/proyecto_PROCESO, 1638776/proyecto_FIN, 1638776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640808 | Proyecto de inversión | 62070.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62070.29, modificado:62070.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS - 232507 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 232507 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.04, meta_modificada:136.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:RANCHERIA LAS ROSAS (MAZATA), 34990 LAS ROSAS (MAZATA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50970608, lat:22.49055192}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 62070.29 | 62070.29 | 62070.29 | 62070.29 | 62070.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41 -VIV/014019/FAI SM-2019-4, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:62070.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.04}} | {1640808/proyecto_FIN, 1640808/proyecto_INICIO, 1640808/proyecto_PROCESO, 1640808/proyecto_FIN, 1640808/proyecto_INICIO, 1640808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401641178 | Proyecto de inversión | 1477712.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738856.39, modificado:738856.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738856.4, modificado:738211.17}} | REHABILITACION DE POZO SAN FERNANDO VI EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS MPIO DE LERDO DGO - 248092 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 248092 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE POZO SAN FERNANDO VI EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.53169832, lat:25.51222565}} | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 1477067.56 | 1477067.56 | 1477067.56 | 1477067.56 | 1477067.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-05/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1477067.56, importe_modificado:1477067.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641178/proyecto_INICIO, 1641178/proyecto_FIN, 1641178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648055 | Proyecto de inversión | 407996.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407996.49, modificado:407996.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO. MUNICIPIO DE P - 256585 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 256585 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ, lon:-104.32465178, lat:24.40063397}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 407996.49 | 407996.49 | 407996.49 | 407996.49 | 407996.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/AYS/001/2019-02, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:407997.43, importe_modificado:407997.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1648055/proyecto_INICIO, 1648055/proyecto_FIN, 1648055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648675 | Proyecto de inversión | 28584.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28584.46, modificado:28584.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CANDELARIA DEL ALTO Y ANEXOS), BAYONA (MESA DEL CACAYÓN) - 257572 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257572 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.46, meta_modificada:61.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:480, direccion:RANCHERIA MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), 34984 MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5253779, lat:23.10582241}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 28584.46 | 28584.46 | 28584.46 | 28584.46 | 28584.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-VIV/014020/FAISM-2019-3, contratista:NORMA SANTILLAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209235.04, importe_modificado:28584.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.46}} | {1648675/proyecto_PROCESO, 1648675/proyecto_FIN, 1648675/proyecto_INICIO, 1648675/proyecto_PROCESO, 1648675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648887 | Proyecto de inversión | 55606.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55606.21, modificado:55606.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CANDELARIA DEL ALTO Y ANEXOS), SANTIAGUILLO - 257767 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257767 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.56, meta_modificada:119.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTIAGUILLO, 34984 SANTIAGUILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48767626, lat:23.08034951}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 55606.21 | 55606.21 | 55606.21 | 55606.21 | 55606.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-VIV/014020/FAISM-2019-5, contratista:NORMA SANTILLAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209235.04, importe_modificado:55606.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.56}} | {1648887/proyecto_PROCESO, 1648887/proyecto_INICIO, 1648887/proyecto_FIN, 1648887/proyecto_PROCESO, 1648887/proyecto_FIN, 1648887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650406 | Proyecto de inversión | 112737.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112737.66, modificado:112737.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), LA ESCONDIDA - 259566 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259566 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1414, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 34985 LA ESCONDIDA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.84072956, lat:22.81703165}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 112737.66 | 112737.66 | 112737.66 | 112737.66 | 112737.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:112737.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1650406/proyecto_INICIO, 1650406/proyecto_FIN, 1650406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650583 | Proyecto de inversión | 199695.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199695.88, modificado:199695.88}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN C HERREROS ENTRE AV EMILIANO ZAPATA AV NACIONAL COL FELIPE ANGELES MPIO DE GOMEZ PALACIO DG - 259785 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 259785 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HERREROS COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA ZAPATA, CALLE JARAMILLO EN LA COL. FELIPE ANGELES EN LA C HERREROS ENTRE AV NACIONAL Y AV ZAPATA EN GOMEZ PALACI, lon:-103.48496355, lat:25.58092217}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 199695.88 | 199695.88 | 199695.88 | 199695.88 | 199695.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-013/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:407091.04, importe_modificado:406054.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.0}} | {1650583/proyecto_INICIO, 1650583/proyecto_FIN, 1650583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652940 | Proyecto de inversión | 1061646.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061646.77, modificado:1061646.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN TAMAZULA SECTOR ATRÁS DE GASOLINERA - 262994 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 262994 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLEJON VARIAS PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.96705489, lat:24.96243666}} | 2019-09-14 | 2019-09-28 | 1061646.77 | 1061646.77 | 1061646.77 | 1061646.77 | 1061646.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2019, contratista:C. JOSÉ FERNANDO ORTIZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1061646.77, importe_modificado:1061646.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:243.0}} | {1652940/proyecto_PROCESO, 1652940/proyecto_FIN, 1652940/proyecto_PROCESO, 1652940/proyecto_INICIO, 1652940/proyecto_FIN, 1652940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653112 | Proyecto de inversión | 51730.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51730.85, modificado:51730.85}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL RECUERDO - 263203 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263203 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.36, meta_modificada:37.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:359, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL RECUERDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.54169753, lat:25.78266192}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 51730.85 | 51730.85 | 51730.85 | 51730.85 | 51730.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.36}} | {1653112/proyecto_INICIO, 1653112/proyecto_FIN, 1653112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653300 | Proyecto de inversión | 129368.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129368.66, modificado:103503.24}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN SEBASTIAN - 263416 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263416 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.43, meta_modificada:93.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:144, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO SAN SEBASTIÁN, 35140 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.42648139, lat:25.64414245}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 103503.24 | 103503.24 | 103503.24 | 103503.24 | 103503.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.43}} | {1653300/proyecto_FIN, 1653300/proyecto_PROCESO, 1653300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654782 | Proyecto de inversión | 1092310.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092310.04, modificado:1092310.04}} | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA - 265383 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 265383 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA., lon:-106.96353859, lat:24.96434333}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1092310.04 | 1092310.04 | 1092310.04 | 1092310.04 | 1092310.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-055/2019, contratista:L.C.P. JANETH HARO BELTRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1092310.04, importe_modificado:1092310.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1654782/proyecto_INICIO, 1654782/proyecto_PROCESO, 1654782/proyecto_FIN, 1654782/proyecto_PROCESO, 1654782/proyecto_FIN, 1654782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654798 | Proyecto de inversión | 184665.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184665.97, modificado:252863.24}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, SAN MIGUEL DE TEMOHAYA - 265399 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265399 | S | 97 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4414.7, meta_modificada:4414.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, 34977 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52474318, lat:23.3116073}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 252863.24 | 252863.24 | 252863.24 | 252863.24 | 252863.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:90-OP/014005/FAISM-2019-1, contratista:ZOE ADRIANA GONZALEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995271.92, importe_modificado:252863.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4414.7}} | {1654798/proyecto_PROCESO, 1654798/proyecto_FIN, 1654798/proyecto_PROCESO, 1654798/proyecto_INICIO, 1654798/proyecto_PROCESO, 1654798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401655008 | Proyecto de inversión | 24524.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24524.11, modificado:24524.11}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN CHAPOTAN - 265858 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 265858 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:RANCHERIA CHAPOTAN, 00000 CHAPOTÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAPOTAN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, lon:-106.86987439, lat:24.94155942}} | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 24524.11 | 24524.11 | 24524.11 | 24524.11 | 24524.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-058/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONEL REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:523130.97, importe_modificado:523130.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1655008/proyecto_INICIO, 1655008/proyecto_PROCESO, 1655008/proyecto_FIN, 1655008/proyecto_INICIO, 1655008/proyecto_PROCESO, 1655008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656284 | Proyecto de inversión | 293723.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293723.83, modificado:293723.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES MARTIRES ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARTIN CARRERA DE LA COLONIA TIERRA BLANCA - 124764 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 124764 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARTIN CARRERA REHABILITACIÓN DE CALLES EN MÁRTIRES ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARTÍN, lon:-103.48285762, lat:25.56812543}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 293723.83 | 293723.83 | 293723.83 | 293723.83 | 293723.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-003/2019, contratista:Arq. Jose Luis Sifuentes Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:625490.56, importe_modificado:593033.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1656284/proyecto_INICIO, 1656284/proyecto_FIN, 1656284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656414 | Proyecto de inversión | 109724.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109724.93, modificado:109724.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ARTURO LUGO ENTRE S REVUELTAS Y BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA EL CONSUELO - 125231 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125231 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO LUGO INTERIOR SN COLONIA EL CONSUELO, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARTURO LUGO Y CALLE REVUELTAS, CALLE BORDO DE PROTECCIÓN REHABILITACIÓN DE CALLE EN ARTURO LUGO ENTRE REVUELTAS Y BORDO D, lon:-103.481082, lat:25.54434133}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 109724.93 | 109724.93 | 109724.93 | 109724.93 | 109724.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-006/2019, contratista:Jose Eloy Espinoza Estrada, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:363372.32, importe_modificado:330798.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1656414/proyecto_INICIO, 1656414/proyecto_FIN, 1656414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656611 | Proyecto de inversión | 44570.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44570.3, modificado:44570.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV COLIBRÍ ENTRE PALOMAS AV MANDARINAS EN LA COL PARQUE HUNDIDO - 125905 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 125905 | S | 35 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI INTERIOR SN COLONIA CUBA, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE COLIBRI Y AVENIDA PALOMAS, AVENIDA MANDARINAS REHABILITACIÓN DE CALLE COLIBRI ENTRE AV. PALOMAS Y AV. MANDARINAS COL. PARQUE HUNDIDO, lon:-103.47372726, lat:25.58814722}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 44570.3 | 44570.3 | 44570.3 | 44570.3 | 44570.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-018/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1191193.22, importe_modificado:1137542.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {1656611/proyecto_INICIO, 1656611/proyecto_PROCESO, 1656611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656664 | Proyecto de inversión | 135419.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135419.61, modificado:135419.61}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AVELINO M PRESA ENTRE M CAMPOS Y A ALVARADO DE LA COLONIA EL CONSUELO - 126063 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126063 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVELINO M PRESA INTERIOR SN COLONIA EL CONSUELO, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE AVELINO M. PRESA Y CALLE M CAMPOS, CALLE ALBERTO M ALBARADO REHABILITACIÓN DE CALLE M. CAMPOS Y ALBERTO ALVARADO EN L, lon:-103.48091748, lat:25.5453287}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 135419.61 | 135419.61 | 135419.61 | 135419.61 | 135419.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-006/2019, contratista:Jose Eloy Espinoza Estrada, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:363372.32, importe_modificado:330798.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}} | {1656664/proyecto_PROCESO, 1656664/proyecto_INICIO, 1656664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658603 | Proyecto de inversión | 630948.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630948.38, modificado:630948.38}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS ZONA NOROESTE EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 268711 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268711 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.4, meta_modificada:33.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN VARIOS CAMINOS POR EJEMPLO ORESTES PEREYRA RANCHO NUEVO VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO, lon:-105.50627473, lat:26.44160505}} | 2019-11-08 | 2019-12-30 | 630948.38 | 630948.38 | 630948.38 | 630948.38 | 630948.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-014/2019, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:630948.36, importe_modificado:630948.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.4}} | {1658603/proyecto_PROCESO, 1658603/proyecto_INICIO, 1658603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659722 | Proyecto de inversión | 468005.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468005.72, modificado:468005.72}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS - 138425 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 138425 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 127 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SONORA 127 DIANA LAURA R DE COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, lon:-104.66974587, lat:23.98809743}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 468005.72 | 468005.72 | 468005.72 | 468005.72 | 468005.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-19-19, contratista:Guillermo Hernández García, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1537733.02, importe_modificado:1537733.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1659722/proyecto_FIN, 1659722/proyecto_INICIO, 1659722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401660827 | Proyecto de inversión | 728227.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728227.4, modificado:728227.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA JARDINES - 271552 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 271552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA JARDINES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y , CALLE SAN MARTIN Y 12 DE DICIEMBRE COL JARDINES, lon:-105.72502964, lat:25.33412742}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 728227.4 | 728227.4 | 728227.4 | 728227.4 | 728227.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-028-2019, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:728227.4, importe_modificado:728227.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660827/proyecto_FIN, 1660827/proyecto_INICIO, 1660827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661813 | Proyecto de inversión | 308993.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308993.24, modificado:308993.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ REVUELTAS DE LA COLONIA MAGISTERIAL EN SANTIAGO PAPASQUIARO - 145032 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145032 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE JAZMIN, CALLE CAMPANILLA ESCUELA JOSÉ REVUELTAS EN COLONIA JARDINES DEL VALLE, lon:-105.43848725, lat:25.0461266}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 308993.24 | 308993.24 | 308993.24 | 308993.24 | 308993.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:308993.24, importe_modificado:308993.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1661813/proyecto_PROCESO, 1661813/proyecto_INICIO, 1661813/proyecto_PROCESO, 1661813/proyecto_FIN, 1661813/proyecto_INICIO, 1661813/proyecto_FIN, 1661813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401664775 | Proyecto de inversión | 60377.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60377.26, modificado:60377.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA NORIA - 151344 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151344 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIVADA LA CASCADA COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DE LA FUENTE Y CALLE DEL MANANTIAL, CALLE DE LA TORMENTA CERCA DE IGLESIA DEL DIVINO NIÑO EN COLONIA LA NORIA, lon:-105.42077832, lat:25.02951011}} | 2019-09-23 | 2019-10-23 | 60377.26 | 60377.26 | 60377.26 | 60377.26 | 60377.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:60377.26, importe_modificado:60377.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1664775/proyecto_PROCESO, 1664775/proyecto_FIN, 1664775/proyecto_PROCESO, 1664775/proyecto_FIN, 1664775/proyecto_INICIO, 1664775/proyecto_PROCESO, 1664775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401664944 | Proyecto de inversión | 752076.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752076.56, modificado:752076.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA (SAN PEDRO DE XICORA Y ANEXOS), SAN PEDRO DE XÍCORA - 277463 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277463 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE XÍCORAS, 34995 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61532425, lat:22.70269204}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 752076.56 | 752076.56 | 752076.56 | 752076.56 | 752076.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV001-1, contratista:SOCRATES MOISES GONZALEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1002768.75, importe_modificado:752076.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {1664944/proyecto_INICIO, 1664944/proyecto_FIN, 1664944/proyecto_INICIO, 1664944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666258 | Proyecto de inversión | 171674.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171674.78, modificado:171674.78}} | UMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, AGÜITA ZARCA - 279043 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279043 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGÜITA ZARCA, 34984 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47604668, lat:23.15693363}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 171674.78 | 171674.78 | 171674.78 | 171674.78 | 171674.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-2, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:171674.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1666258/proyecto_INICIO, 1666258/proyecto_PROCESO, 1666258/proyecto_FIN, 1666258/proyecto_PROCESO, 1666258/proyecto_FIN, 1666258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666401 | Proyecto de inversión | 103004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103004.87, modificado:103004.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CEJA DE CEBOLLA - 279196 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279196 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36822914, lat:22.65258809}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-23, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:103004.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1666401/proyecto_INICIO, 1666401/proyecto_FIN, 1666401/proyecto_PROCESO, 1666401/proyecto_FIN, 1666401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666438 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LA CUEVA - 279223 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279223 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:424, direccion:PUERTO LA CUEVA, 34977 LA CUEVA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5846508, lat:23.27115837}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-27, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666438/proyecto_PROCESO, 1666438/proyecto_FIN, 1666438/proyecto_INICIO, 1666438/proyecto_FIN, 1666438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666671 | Proyecto de inversión | 137339.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137339.82, modificado:137339.82}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, AGUA PRIETA - 279421 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279421 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:EJIDO AGUA PRIETA, 34986 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43324704, lat:22.83202999}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-29, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:137339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1666671/proyecto_INICIO, 1666671/proyecto_FIN, 1666671/proyecto_PROCESO, 1666671/proyecto_INICIO, 1666671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667901 | Proyecto de inversión | 34370.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34370.8, modificado:34370.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, MAYPURA DE JALPA - 280826 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280826 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47334983, lat:22.40885018}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-13, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:34370.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667901/proyecto_INICIO, 1667901/proyecto_PROCESO, 1667901/proyecto_INICIO, 1667901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667939 | Proyecto de inversión | 378061.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378061.98, modificado:378061.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA - 280901 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280901 | S | 55 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76682178, lat:23.2241107}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 378061.98 | 378061.98 | 378061.98 | 378061.98 | 378061.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-5, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:378061.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}} | {1667939/proyecto_PROCESO, 1667939/proyecto_FIN, 1667939/proyecto_INICIO, 1667939/proyecto_PROCESO, 1667939/proyecto_FIN, 1667939/proyecto_INICIO, 1667939/proyecto_PROCESO, 1667939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668784 | Proyecto de inversión | 68788 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68788.0, modificado:68788.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LA ESTRELLA - 283168 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283168 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:983, direccion:RANCHERIA LA ESTRELLA, 34995 LA ESTRELLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60301941, lat:22.64406874}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 68788 | 68788 | 68788 | 68788 | 68788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-21, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:68788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1668784/proyecto_PROCESO, 1668784/proyecto_INICIO, 1668784/proyecto_FIN, 1668784/proyecto_PROCESO, 1668784/proyecto_FIN, 1668784/proyecto_INICIO, 1668784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668787 | Proyecto de inversión | 85985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85985.0, modificado:85985.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LOS LOBOS - 283184 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283184 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34986 LOS LOBOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71533994, lat:22.98007561}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-22, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:85985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1668787/proyecto_FIN, 1668787/proyecto_INICIO, 1668787/proyecto_PROCESO, 1668787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668879 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,LOS TRONCONES - 283418 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283418 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:773, direccion:RANCHERIA LOS TRONCONES, 34985 LOS TRONCONES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6972096, lat:22.87950398}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-15, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668879/proyecto_INICIO, 1668879/proyecto_FIN, 1668879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668914 | Proyecto de inversión | 17162.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17162.2, modificado:17162.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, EL SAUCITO - 283494 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:404, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35151601, lat:23.16818429}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-20, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:17162.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668914/proyecto_INICIO, 1668914/proyecto_FIN, 1668914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668961 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS)LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, SANTA MARIA DE LAS FLORES - 283624 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:531, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE LAS FLORES, 34980 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30722107, lat:22.86257809}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-28, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668961/proyecto_INICIO, 1668961/proyecto_FIN, 1668961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685742 | Proyecto de inversión | 181980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181980.0, modificado:181961.0}} | PRIM.MARTIRES DE RIO BLANCO NOMBRE DE DIOS DURANGO 198075 adecuación de aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198075 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:La Constancia, Dgo., México, lon:-104.2672121, lat:23.9159204}} | 2019-12-30 | 2020-01-31 | 181961 | 181961 | 181961 | 181961 | 181961 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685956 | Proyecto de inversión | 218566 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218566.0, modificado:218104.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.VILLA UNION POANAS DGO 198156 rehabilitación eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198156 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-10-16 | 2019-11-19 | 218104 | 218104 | 218104 | 218104 | 218104 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690838 | Adquisición | 2604907 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604907.0, modificado:2604907.0}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO CDGO-MYE-026-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-026-19 | N | 0 | 0 | 2182 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2604907 | 2604907 | 2604907 | 2604907 | 2604907 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401698046 | Proyecto de inversión | 863220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863220.0, modificado:861818.59}} | Reposición de red de drenaje en sector Centro. Etapa 2/3., en Lerdo, Dgo. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo, Dgo. (SAPAL) | AU-053-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-12-12 | 2020-01-31 | 861818.59 | 861818.59 | 861818.59 | 861818.59 | 861818.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501707975 | Proyecto de inversión | 512007 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512007.0, modificado:512007.0}} | Equipamiento Institucional | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.671121, lat:24.0313999}} | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 512007 | 512007 | 512007 | 512007 | 512007 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505485 | Proyecto de inversión | 209414.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209414.2, modificado:209414.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS - 6288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6288 | S | 35 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS UBICADO POR LA TECHUMBRE, lon:-103.40912968, lat:25.77712618}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 209414.2 | 209414.2 | 209414.2 | 209414.2 | 209414.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-08/2019, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:209414.2, importe_modificado:209414.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1505485/proyecto_INICIO, 1505485/proyecto_FIN, 1505485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508655 | Proyecto de inversión | 1121958.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121958.96, modificado:1121958.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS TRAMOS ZONA NOROESTE Y SUROESTE EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 14395 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14395 | S | 196 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - BRASILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO BRASILES, 34527 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , A 20 MIN DE CANELAS RUMBO A TAMAZULA POR AGUA BLANCA Y LAS TROJAS, lon:-106.54745687, lat:25.12588327}} | 2019-02-14 | 2019-04-30 | 1121958.96 | 1121958.96 | 1121958.96 | 1121958.96 | 1121958.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-001/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO, monto:1121958.96, importe_modificado:1121958.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1508655/proyecto_INICIO, 1508655/proyecto_PROCESO, 1508655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101516651 | Adquisición | 6043447.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6043447.6, modificado:6197240.04}} | EQUIPAMIENTO PERSONAL POLICIAL | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM005 | N | 0 | 0 | 589778 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6197240.04 | 6197240.04 | 6197240.04 | 6197240.04 | 6197240.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518844 | Proyecto de inversión | 168853 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42213.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126640.0, modificado:46628.09}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE LA COLONIA DIANA LAURA - 20366 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20366 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA D, lon:-104.66973514, lat:23.98763673}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 46628.09 | 46628.09 | 46628.09 | 46628.09 | 46628.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1518844/proyecto_INICIO, 1518844/proyecto_PROCESO, 1518844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201519364 | Proyecto de inversión | 37404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12343.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.0, modificado:24557.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ ENTRE CANAL DE RIEGO Y PRIVADA FRATERNIDAD DE LA COLONIA AMPLIACION LUZ DEL CARMEN - 21684 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 21684 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO GUTIERREZ COLONIA AMPLIACION LUZ DEL CARMEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y PRIVADA PRIVADA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ ENTRE CANAL DE RIEGO Y, lon:-104.60412737, lat:24.0144485}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 24557 | 24557 | 24557 | 24557 | 24557 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:298448.52, importe_modificado:298448.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1519364/proyecto_PROCESO, 1519364/proyecto_INICIO, 1519364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525227 | Proyecto de inversión | 476625 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476625.0, modificado:469323.0}} | ALUMBRADO COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS - 31723 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31723 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:-104.69918889, lat:24.05026686}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 469323 | 469323 | 469323 | 469323 | 469323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-029/2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:750142.68, importe_modificado:750142.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1525227/proyecto_INICIO, 1525227/proyecto_PROCESO, 1525227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525256 | Proyecto de inversión | 293614 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293614.0, modificado:287857.0}} | ALUMBRADO COLONIA CAMPO ALEGRE - 31761 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31761 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CAMPO ALEGRE COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA CAMPO ALEGRE, lon:-104.66978822, lat:23.98459938}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 287857 | 287857 | 287857 | 287857 | 287857 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525256/proyecto_INICIO, 1525256/proyecto_PROCESO, 1525256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525372 | Proyecto de inversión | 1099951 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099951.0, modificado:1087259.26}} | TECHADO SECUNDARIA REVOLUCIÓN EDUCATIVA COL JUAN LIRA - 31946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31946 | S | 426 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JUAN LIRA INTERIOR SN COLONIA COLONIA JUAN LIRA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUATRO DE ABRIL Y CALLE HILARIO PEREZ DE LEON, CALLE JUAN LIRA TECHADO SECUNDARIA REVOLUCIÓN EDUCATIVA COL JUAN , lon:-104.66431164, lat:23.98987389}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 1087259.26 | 1087259.26 | 1087259.26 | 1087259.26 | 1087259.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-028/2019, contratista:REYNA MANUELA RUIZ ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1087259.66, importe_modificado:1087259.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525372/proyecto_INICIO, 1525372/proyecto_PROCESO, 1525372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532864 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SANTO DOMINGO COL LA MISION - 72314 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 72314 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO COLONIA LA MISION, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DEL TECNOLÓGICO CAMPUS VICENTE GUERRERO, lon:-103.96851739, lat:23.72061883}} | 2019-05-02 | 2019-06-03 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/008, contratista:DUPARK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:406570.96, importe_modificado:406570.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1532864/proyecto_INICIO, 1532864/proyecto_PROCESO, 1532864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201533026 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA MINA - 72526 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72526 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:EJIDO LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA MINA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.64639227, lat:25.66088112}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1533026/proyecto_PROCESO, 1533026/proyecto_INICIO, 1533026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534064 | Proyecto de inversión | 6802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802.8, modificado:6801.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN GERARDO - 74164 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO DE ELRDO DGO, lon:-103.57559547, lat:25.59300806}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1534064/proyecto_INICIO, 1534064/proyecto_PROCESO, 1534064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535781 | Proyecto de inversión | 452252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452252.0, modificado:444313.39}} | BARDA JARDIN DE NIÑOS DANIEL GOLEMAN COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 50353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 50353 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:133.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ INTERIOR SN PUEBLO COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA JARDIN DE NIÑOS DANIEL GOLEMAN COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, lon:-104.59719204, lat:24.06605246}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 444313.39 | 444313.39 | 444313.39 | 444313.39 | 444313.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-043/2019, contratista:INFRACONSTRUCTIVA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:444313.43, importe_modificado:444313.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.7}} | {1535781/proyecto_INICIO, 1535781/proyecto_PROCESO, 1535781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536610 | Proyecto de inversión | 42946.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42946.1, modificado:42946.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC DE SANTO NIÑO - 51940 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 51940 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA ÚNICA CALLE QUE TIENE LA LOCALIDAD, lon:-102.80228833, lat:24.68435873}} | 2019-03-05 | 2019-08-01 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMSJ-GPE- DGO-URB-003/2019, contratista:GBC. PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:171784.4, importe_modificado:171784.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1536610/proyecto_PROCESO, 1536610/proyecto_INICIO, 1536610/proyecto_FIN, 1536610/proyecto_PROCESO, 1536610/proyecto_FIN, 1536610/proyecto_INICIO, 1536610/proyecto_PROCESO, 1536610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536799 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO TRES EN EL REFUGIO - 52241 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 52241 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 238 HABITANTE, lon:-103.1848649, lat:24.77971758}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/VIV/014/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:1320000.0, importe_modificado:1320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1536799/proyecto_FIN, 1536799/proyecto_INICIO, 1536799/proyecto_PROCESO, 1536799/proyecto_FIN, 1536799/proyecto_INICIO, 1536799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538220 | Proyecto de inversión | 1084168.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084168.39, modificado:1084168.39}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO SAN ISIDRO DE MURILLOS - 80562 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 80562 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN SAN , lon:-104.04412327, lat:23.67046848}} | 2019-06-04 | 2019-07-29 | 1084168.39 | 1084168.39 | 1084168.39 | 1084168.39 | 1084168.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/014, contratista:EDIFICACIÓN OBJETIVA S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1084168.39, importe_modificado:1084168.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538220/proyecto_INICIO, 1538220/proyecto_FIN, 1538220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538488 | Proyecto de inversión | 128325.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64280.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64045.06, modificado:64045.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 80910 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80910 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.9859786, lat:25.13763726}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 64045.06 | 64045.06 | 64045.06 | 64045.06 | 64045.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1538488/proyecto_PROCESO, 1538488/proyecto_INICIO, 1538488/proyecto_PROCESO, 1538488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538684 | Proyecto de inversión | 324245.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324245.42, modificado:324086.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VICENTE SUAREZ - 55327 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55327 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.8741942, lat:25.72974086}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 324086.16 | 324086.16 | 324086.16 | 324086.16 | 324086.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1538684/proyecto_INICIO, 1538684/proyecto_PROCESO, 1538684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539553 | Proyecto de inversión | 374738 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374738.0, modificado:374738.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ARROYO DEL HACHO - 56874 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 56874 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:PUEBLO ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DE LA MINA TODO SANTOS AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD ARROYO DEL HACHO GUANACEVI, DGO., lon:-105.98035245, lat:25.95000423}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 374738 | 374738 | 374738 | 374738 | 374738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/AYS/01/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:374738.0, importe_modificado:374738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1539553/proyecto_FIN, 1539553/proyecto_INICIO, 1539553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540257 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO PICARDIAS - 58146 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 58146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48843104, lat:25.3281408}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1540257/proyecto_PROCESO, 1540257/proyecto_INICIO, 1540257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540694 | Proyecto de inversión | 50048.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50048.9, modificado:50048.9}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA RUEDA MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 59020 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59020 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:PUEBLO NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE LA RUEDA, lon:-105.46349951, lat:26.42362042}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-12, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:50048.89, importe_modificado:50048.89}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1540694/proyecto_INICIO, 1540694/proyecto_PROCESO, 1540694/proyecto_FIN, 1540694/proyecto_INICIO, 1540694/proyecto_FIN, 1540694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542279 | Proyecto de inversión | 16542.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16542.06, modificado:16542.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CALENTADOR SOLAR PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA NAVECILLA MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61532 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61532 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL ENTRAR DE LA COMUNIDAD, lon:-105.81759324, lat:26.60662905}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-12, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:16542.06, importe_modificado:16542.06}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1542279/proyecto_INICIO, 1542279/proyecto_PROCESO, 1542279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542564 | Proyecto de inversión | 49626.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49626.18, modificado:49626.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61903 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61903 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:49, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 35363 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LAS ACCIONES DE SE ENCUENTRAN UBICADAS A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.92614574, lat:26.73902663}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 49626.18 | 49626.18 | 49626.18 | 49626.18 | 49626.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-8, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:49626.19, importe_modificado:49626.19}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1542564/proyecto_INICIO, 1542564/proyecto_FIN, 1542564/proyecto_PROCESO, 1542564/proyecto_INICIO, 1542564/proyecto_PROCESO, 1542564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543091 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299274.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN TRAMOS AISLADOS EN NUEVO IDEAL - 62526 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 62526 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ITURBIDE COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE MUNICIPIO 39 Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA ABASOLO DE LA CALLE ITURBIDE HACIA ATRÁS, lon:-105.07652654, lat:24.87702261}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 299274.2 | 299274.2 | 299274.2 | 299274.2 | 299274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-016/2019, contratista:INNOVACIONES EN OBRA Y ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:299274.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1543091/proyecto_INICIO, 1543091/proyecto_PROCESO, 1543091/proyecto_INICIO, 1543091/proyecto_PROCESO, 1543091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543900 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS NUEVE EN J ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63693 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63693 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ ISABEL ROBLES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO, lon:-103.29437323, lat:24.64165409}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 32202 | 32202 | 32202 | 32202 | 32202 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1543900/proyecto_INICIO, 1543900/proyecto_PROCESO, 1543900/proyecto_FIN, 1543900/proyecto_PROCESO, 1543900/proyecto_FIN, 1543900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544337 | Proyecto de inversión | 32384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32384.0, modificado:32384.0}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO CUARENTA Y SEIS EN ORIENTE AGUANAVAL - 64398 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 64398 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURAN, lon:-103.23687328, lat:24.89962442}} | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 32384 | 32384 | 32384 | 32384 | 32384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/URB/023.1/2019, contratista:ING. JESÚS ERIK FAVELA VÁZQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1544337/proyecto_PROCESO, 1544337/proyecto_INICIO, 1544337/proyecto_FIN, 1544337/proyecto_PROCESO, 1544337/proyecto_FIN, 1544337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544693 | Proyecto de inversión | 419685 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419685.0, modificado:410997.71}} | AULA TELESEC TRECIENTOS SESENTA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 64925 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 64925 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, 00000 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AULA TELESEC TRECIENTOS SESENTA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-104.49713373, lat:23.92652511}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 410997.71 | 410997.71 | 410997.71 | 410997.71 | 410997.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-035/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIVPERSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:410997.71, importe_modificado:410997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1544693/proyecto_PROCESO, 1544693/proyecto_INICIO, 1544693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545237 | Proyecto de inversión | 1724190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724190.96, modificado:1724190.96}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 65789 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 65789 | S | 180 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, lon:-104.48478273, lat:25.04638596}} | 2019-03-01 | 2019-04-15 | 1724190.96 | 1724190.96 | 1724190.96 | 1724190.96 | 1724190.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-001, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:1724190.96, importe_modificado:1724190.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1545237/proyecto_INICIO, 1545237/proyecto_PROCESO, 1545237/proyecto_FIN, 1545237/proyecto_PROCESO, 1545237/proyecto_INICIO, 1545237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546629 | Proyecto de inversión | 143023.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143023.99, modificado:143023.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ALCANTARA - 67688 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 67688 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN PEDRO ALCANTAR, lon:-104.02611879, lat:23.67294448}} | 2019-05-07 | 2019-07-08 | 143023.99 | 143023.99 | 143023.99 | 143023.99 | 143023.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/009, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1546629/proyecto_INICIO, 1546629/proyecto_FIN, 1546629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547361 | Proyecto de inversión | 112570.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112570.96, modificado:112570.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE E CARRANZA CENTRO - 68647 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 68647 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ARISTA, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ASILO DE ANCIANOS, lon:-103.99065098, lat:23.73261148}} | 2019-05-03 | 2019-06-03 | 112570.96 | 112570.96 | 112570.96 | 112570.96 | 112570.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/008, contratista:DUPARK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:406570.96, importe_modificado:406570.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1547361/proyecto_INICIO, 1547361/proyecto_FIN, 1547361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547667 | Proyecto de inversión | 89434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89434.24, modificado:89434.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO MÓDULOS SOLARES EN EL SALTO DE TABAHUETO - 69174 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69174 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:846, direccion:CALLEJON EL SALTO DE TABAHUETO RANCHERIA EL SALTO DE TABAHUETO, 00000 EL SALTO DE TABAHUETO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.07556025, lat:25.24622011}} | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 89434.24 | 89434.24 | 89434.24 | 89434.24 | 89434.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2019, contratista:C. MARTHA IRASEMA CASTRO OLGUIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:268302.71, importe_modificado:268302.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1547667/proyecto_INICIO, 1547667/proyecto_PROCESO, 1547667/proyecto_FIN, 1547667/proyecto_INICIO, 1547667/proyecto_FIN, 1547667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547680 | Proyecto de inversión | 25957.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25957.39, modificado:25957.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PROFORMEX - 94876 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94876 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD ACACIAS Y CALLE OYAMEL, CALLE BUGAMBILIAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.42960833, lat:25.05836275}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 25957.39 | 25957.39 | 25957.39 | 25957.39 | 25957.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1547680/proyecto_INICIO, 1547680/proyecto_PROCESO, 1547680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549114 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD COSCOMATE - 97283 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97283 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:EJIDO COSCOMATE, 35430 COSCOMATE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-105.83576883, lat:25.89744263}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-07, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1549114/proyecto_INICIO, 1549114/proyecto_FIN, 1549114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549155 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL COCONO - 97391 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97391 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.37539224, lat:26.04048635}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-08, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:7500.0, importe_modificado:7500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1549155/proyecto_INICIO, 1549155/proyecto_FIN, 1549155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549210 | Proyecto de inversión | 219243.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219243.6, modificado:219243.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL NUEVA ESPAÑA - 97554 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 97554 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VENUS Y CALLE NEPTUNO, CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ LA OBRA SE ENCUENTRE DEL PARQUE CRISTO REY, lon:-103.97811969, lat:23.73112842}} | 2019-06-03 | 2019-07-05 | 219243.6 | 219243.6 | 219243.6 | 219243.6 | 219243.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2018/015, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:293103.61, importe_modificado:293103.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1549210/proyecto_INICIO, 1549210/proyecto_FIN, 1549210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549230 | Proyecto de inversión | 208916.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104458.15, modificado:104458.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104458.15, modificado:104458.15}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA DOCE DE DICIEMBRE PEDREGAL EN PEÑON BLANCO - 97628 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97628 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA 12 DE DICIEMBRE PEDREGAL EN PEÑON BLANCO, lon:-104.02066201, lat:24.78697833}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 208916.3 | 208916.3 | 208916.3 | 208916.3 | 208916.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-002, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DURANGO, monto:208916.29, importe_modificado:208916.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549230/proyecto_INICIO, 1549230/proyecto_PROCESO, 1549230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549428 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | MEJORAMIENTO DE OCHO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 98165 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98165 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:RANCHERIA CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.00989686, lat:26.28273008}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-35, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE SV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:30400.0, importe_modificado:30400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1549428/proyecto_INICIO, 1549428/proyecto_PROCESO, 1549428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550137 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 100319 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100319 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS, 35420 SAN ANDRÉS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.90833694, lat:26.01488055}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-24, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1550137/proyecto_PROCESO, 1550137/proyecto_INICIO, 1550137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551724 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA LAGUNITA - 104325 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 104325 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 35443 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.45166278, lat:26.06315388}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-20, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1551724/proyecto_PROCESO, 1551724/proyecto_INICIO, 1551724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552334 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD GPE VICTORIA - 105821 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105821 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JESÚS AGUSTÍN CASTRO COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE FRUCTUOSO VARELA Y CALLE ISIDRO DE JUÁREZ, CALLE 5 DE ENERO AL PONIENTE DE LA CIUDAD.-, lon:-104.12346136, lat:24.43360199}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2019, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1552334/proyecto_INICIO, 1552334/proyecto_FIN, 1552334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552483 | Proyecto de inversión | 176299.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:88149.56, modificado:88149.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88149.56, modificado:88149.56}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOC DE SIETE ZACATES CONVENIO SEDESOE - 106127 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 106127 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:EJIDO , 00000 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA SECUNDARIA, lon:-102.62910825, lat:24.53895796}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 176299.12 | 176299.12 | 176299.12 | 176299.12 | 176299.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1552483/proyecto_PROCESO, 1552483/proyecto_FIN, 1552483/proyecto_INICIO, 1552483/proyecto_FIN, 1552483/proyecto_INICIO, 1552483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552501 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 106175 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106175 | S | 130 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE RIVA PALACIO BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AMARO, AVENIDA VICENTE GUERRERO AL NORTE DE LA POBLACIÓN.-, lon:-104.01127209, lat:24.33490624}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V.-, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1552501/proyecto_INICIO, 1552501/proyecto_FIN, 1552501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553323 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE LA FLOR CONVENIO SEDESOE - 108227 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 108227 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:EJIDO , 00000 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A ALA ESCUELA DE CONAFE, lon:-102.63651767, lat:24.53928905}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1553323/proyecto_PROCESO, 1553323/proyecto_INICIO, 1553323/proyecto_FIN, 1553323/proyecto_INICIO, 1553323/proyecto_FIN, 1553323/proyecto_PROCESO, 1553323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553497 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE BOLERAS - 108609 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 108609 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:PUEBLO BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-105.65674539, lat:25.64033541}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-05, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1553497/proyecto_INICIO, 1553497/proyecto_FIN, 1553497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553521 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES - 108655 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 108655 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.89597416, lat:25.9014203}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-06, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1553521/proyecto_INICIO, 1553521/proyecto_FIN, 1553521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554059 | Proyecto de inversión | 460971.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460971.24, modificado:460971.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE EL TRONCON - 109906 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 109906 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38449961, lat:23.49120301}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 460971.24 | 460971.24 | 460971.24 | 460971.24 | 460971.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-2, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:460971.24, importe_modificado:460971.24}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1554059/proyecto_INICIO, 1554059/proyecto_FIN, 1554059/proyecto_PROCESO, 1554059/proyecto_FIN, 1554059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554101 | Proyecto de inversión | 89220.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89220.24, modificado:89220.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE SANTA GERTRUDIS - 109991 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 109991 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37667348, lat:23.54758749}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 89220.24 | 89220.24 | 89220.24 | 89220.24 | 89220.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-4, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:89220.24, importe_modificado:89220.24}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1554101/proyecto_FIN, 1554101/proyecto_PROCESO, 1554101/proyecto_INICIO, 1554101/proyecto_PROCESO, 1554101/proyecto_INICIO, 1554101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555437 | Proyecto de inversión | 304981.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304981.64, modificado:304981.64}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO UBICADO EN RODEO - 112997 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 112997 | S | 78 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO 2 DE AGOSTO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO UBICADO EN RODEO, lon:-104.56644255, lat:25.17280564}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 304981.64 | 304981.64 | 304981.64 | 304981.64 | 304981.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-006-2, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:304981.64, importe_modificado:304981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555437/proyecto_INICIO, 1555437/proyecto_PROCESO, 1555437/proyecto_INICIO, 1555437/proyecto_FIN, 1555437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555713 | Proyecto de inversión | 136662.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136662.14, modificado:136645.97}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MARGARITO MACHADO - 113625 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113625 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:RANCHERIA MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MARGARITO MACHADO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69315967, lat:25.20124958}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1555713/proyecto_PROCESO, 1555713/proyecto_INICIO, 1555713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557177 | Proyecto de inversión | 184362.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184362.63, modificado:184362.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS CHICALTITA - 116839 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116839 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.52, meta_modificada:393.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:714, direccion:RANCHERIA CHICALTITA, 34993 CHICALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4288076, lat:22.61718894}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 184362.63 | 184362.63 | 184362.63 | 184362.63 | 184362.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-11, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:184362.63, importe_modificado:184362.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.52}} | {1557177/proyecto_INICIO, 1557177/proyecto_FIN, 1557177/proyecto_PROCESO, 1557177/proyecto_INICIO, 1557177/proyecto_FIN, 1557177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557350 | Proyecto de inversión | 338310.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338310.75, modificado:338310.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMOS SAN PEDRO DE AZAFRANES A ZAPOTES - 117222 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117222 | S | 181 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE AZAFRANES, 34650 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-106.10186679, lat:24.73588755}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 338310.75 | 338310.75 | 338310.75 | 338310.75 | 338310.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-UB-004-2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:338310.75, importe_modificado:338310.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11600.0}} | {1557350/proyecto_PROCESO, 1557350/proyecto_INICIO, 1557350/proyecto_PROCESO, 1557350/proyecto_FIN, 1557350/proyecto_INICIO, 1557350/proyecto_FIN, 1557350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557402 | Proyecto de inversión | 1715524.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715524.74, modificado:1715524.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE MIRASOLES - 117348 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117348 | S | 70 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE MIRASOLES, 34993 CIÉNEGA DE MIRASOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA SE REALIZO DEL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCO UN TINACO PARA LA DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD, lon:-104.32484633, lat:22.56375153}} | 2019-03-18 | 2019-05-01 | 1715524.74 | 1715524.74 | 1715524.74 | 1715524.74 | 1715524.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-AYS/014015/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1715524.74, importe_modificado:1715524.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1557402/proyecto_PROCESO, 1557402/proyecto_FIN, 1557402/proyecto_INICIO, 1557402/proyecto_FIN, 1557402/proyecto_PROCESO, 1557402/proyecto_FIN, 1557402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557524 | Proyecto de inversión | 1419956.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419956.12, modificado:1638786.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DEL BAJIO - 117658 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117658 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1028.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:282, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DEL BAJÍO, 34980 LAS MESAS DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA SE CONSTRUYO DESDE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD, lon:-104.34006279, lat:22.818944}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 1638786.1 | 1638786.1 | 1638786.1 | 1638786.1 | 1638786.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-AYS/014047/FAISM-2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MAYREN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1419956.12, importe_modificado:1638786.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.15}} | {1557524/proyecto_INICIO, 1557524/proyecto_PROCESO, 1557524/proyecto_INICIO, 1557524/proyecto_PROCESO, 1557524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557750 | Proyecto de inversión | 309206.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309206.79, modificado:309206.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA SAN ANTONIO DE PADUA - 118200 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118200 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50210399, lat:22.55125385}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-3, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:309206.79, importe_modificado:309206.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1557750/proyecto_INICIO, 1557750/proyecto_PROCESO, 1557750/proyecto_INICIO, 1557750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557762 | Proyecto de inversión | 61841.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61841.36, modificado:309206.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA HUAZAMOTA - 118226 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118226 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL BAÑO SE CONSTRUYO EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO CERCA DE EL HOTEL HUAZAMOTA, lon:-104.49259737, lat:22.53117854}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-4, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:61841.36, importe_modificado:309206.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1557762/proyecto_INICIO, 1557762/proyecto_FIN, 1557762/proyecto_PROCESO, 1557762/proyecto_FIN, 1557762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557944 | Proyecto de inversión | 150837.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150837.12, modificado:150837.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA A UN COSTADO DEL TEMPLO CRISTIANO EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA POANAS DGO - 118509 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118509 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL TEMPLO CRISTIANO A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.04910395, lat:24.04839051}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 150837.12 | 150837.12 | 150837.12 | 150837.12 | 150837.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/006/2019, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:150837.12, importe_modificado:150837.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1557944/proyecto_INICIO, 1557944/proyecto_FIN, 1557944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557960 | Proyecto de inversión | 37973.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37973.76, modificado:37973.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN COL EL REFUGIO EN VILLA UNION POANAS DGO - 118530 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118530 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ORILLA DEL CERRO INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA EL REFUGIO ENTRE EL CANAL DE RIEGO Y EL CERRO, lon:-104.03445173, lat:23.97355628}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 37973.76 | 37973.76 | 37973.76 | 37973.76 | 37973.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/006/2019-4, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:37973.76, importe_modificado:37973.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557960/proyecto_INICIO, 1557960/proyecto_PROCESO, 1557960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558914 | Proyecto de inversión | 402209 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402209.0, modificado:441957.0}} | J.N.MADAME CURIE COL.ASENTAMIENTOS HUMANOS DGO 198017 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198017 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-21 | 2019-08-26 | 441957 | 441957 | 441957 | 441957 | 441957 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201560270 | Proyecto de inversión | 1138784 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138784.0, modificado:1213447.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2-APARURAL-2019 | S | 125 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.31793213, lat:24.41839248}} | 2019-07-10 | 2019-10-10 | 1213447 | 1213447 | 1213447 | 1213447 | 1213447 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563427 | Adquisición | 38299.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38299.86, modificado:38299.86}} | Adquisicion de equipo de computo para uso del personal de la dirrecion de contabilidad y evaluacion | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas y Administracion | 9173 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Blvd. Felipe Pescador 800, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67231631, lat:24.03497074}} | 2019-06-30 | 2019-07-05 | 38299.86 | 38299.86 | 38299.86 | 38299.86 | 38299.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70322, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:38299.86, importe_modificado:38299.86}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563427/proyecto_PROCESO, 1563427/proyecto_INICIO, 1563427/proyecto_PROCESO, 1563427/proyecto_FIN, 1563427/proyecto_INICIO, 1563427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569510 | Proyecto de inversión | 1052553.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052553.5, modificado:1036515.96}} | Sustitución de líneas de distribución de agua potable con tubería de PVC de 4",6" y 8" en León Guzman, Mpio. de Lerdo, Dgo. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-020-2019 | N | 0 | 0 | 3335 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:León Guzmán, Dgo., México, lon:-103.6579794, lat:25.498972}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 1036515.96 | 1036515.96 | 1036515.96 | 1036515.96 | 1036515.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569538 | Proyecto de inversión | 417693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417693.0, modificado:417692.0}} | SEC.TEC.#82 LOC. EL ZAPE GUANACEVI DGO. 198118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198118 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:El Zape, Dgo., México, lon:-105.7872034, lat:25.7714296}} | 2019-07-02 | 2019-08-13 | 417692 | 417692 | 417692 | 417692 | 417692 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569595 | Proyecto de inversión | 924645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924645.0, modificado:924644.0}} | SEC.TEC.#85 COL.CIELO AZUL EN DURANGO DGO 198107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198107 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-29 | 2019-12-18 | 924644 | 924644 | 924644 | 924644 | 924644 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570287 | Proyecto de inversión | 714581 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714581.0, modificado:714581.0}} | SEC.#6 MEXICO LOC.JOSE MA.MORELOS DURANGO 198137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198137 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-09 | 2019-10-14 | 714581 | 714581 | 714581 | 714581 | 714581 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570453 | Proyecto de inversión | 867397 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867397.0, modificado:841148.0}} | T.V.SEC. #161 LOC.EL SALTO DE CAMELLONES CANELAS D 198108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198108 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Canelas, Dgo., México, lon:-106.5480952, lat:25.1251986}} | 2019-06-26 | 2019-10-21 | 841148 | 841148 | 841148 | 841148 | 841148 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570555 | Proyecto de inversión | 501141 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501141.0, modificado:552160.0}} | CAM CREE COL.SILVESTRE DORADOR DURANGO DGO 198170 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198170 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-03 | 2019-11-11 | 552160 | 552160 | 552160 | 552160 | 552160 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570622 | Proyecto de inversión | 542998 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542998.0, modificado:542997.0}} | PRIM.ANTONIO CASO COL.CENTRO GOMEZ PALACIO DGO 198042 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198042 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-06-20 | 2019-07-23 | 542997 | 542997 | 542997 | 542997 | 542997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570624 | Proyecto de inversión | 186760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:186760.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LAGUNA DE OXIDACION EN IGNACIO M. ALTAMIRANO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYATO | 6 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Río 34456, Progresista, 34456 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7820478, lat:24.5182703}} | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570624/proyecto_INICIO, 1570624/proyecto_FIN, 1570624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571498 | Proyecto de inversión | 832300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832300.0, modificado:832300.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIENEGA DEL OSO DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15-APARURAL-19 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.37835693, lat:23.5123671}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 832300 | 832300 | 832300 | 832300 | 832300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571567 | Proyecto de inversión | 981539 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981539.0, modificado:519686.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS AMOLES DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 27-APARURAL-19 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Los Amoles, Dgo., México, lon:-104.4466666, lat:25.1313888}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 519686 | 519686 | 519686 | 519686 | 519686 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571570 | Proyecto de inversión | 799441 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799441.0, modificado:799441.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NIÑOS HEROES (SAN RAFAEL) DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 28-APARURAL-19 | S | 135 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.57868576, lat:25.2658104}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 799441 | 799441 | 799441 | 799441 | 799441 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574624 | Proyecto de inversión | 1133511 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133511.0, modificado:1133511.0}} | SUPERVISIÓN DE OBRA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 36-APARURAL-19 | N | 0 | 0 | 8796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1133511 | 1133511 | 1133511 | 1133511 | 1133511 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301575581 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:471722.0}} | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO (E-005) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-CULTURA DEL AGUA-19 | N | 0 | 0 | 340000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 471722 | 471722 | 471722 | 471722 | 471722 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301575986 | Proyecto de inversión | 19434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19434.0, modificado:10636.51}} | Contraloría Social (2019) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-CONT.SOC.-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 10636.51 | 10636.51 | 10636.51 | 10636.51 | 10636.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401577792 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113000.0, modificado:113000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 113746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 113746 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:RANCHO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 LA TINAJA DE BARTOLO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE EXTIENDO POR TODA LA LOCALIDAD DE GRAL LÁZARO CÁRDENAS., lon:-104.35557194, lat:24.42467789}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DGO/AYS/007/2019, contratista:MIREYA ARAGON TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, monto:226000.0, importe_modificado:226000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1577792/proyecto_PROCESO, 1577792/proyecto_FIN, 1577792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580001 | Proyecto de inversión | 103240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.0, modificado:103240.0}} | CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN VIZCAINO CONETO DE COMONFORT - 211817 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 211817 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO , 00000 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS REALIZADAS EN LA LOCALIDAD VIZCAÍNO CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.77530324, lat:25.08709036}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 103240 | 103240 | 103240 | 103240 | 103240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1580001/proyecto_PROCESO, 1580001/proyecto_FIN, 1580001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580051 | Proyecto de inversión | 2845674.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010674.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 214292 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN | 214292 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4010.0, meta_modificada:4010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD IGNACIO M ALTAMIRANO, lon:-104.72017098, lat:24.59849022}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/001/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, monto:2668542.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4010.0}} | {1580051/proyecto_FIN, 1580051/proyecto_PROCESO, 1580051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580059 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28302.0, modificado:28302.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10396.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28302.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDE EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 215191 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215191 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:80.4, meta_modificada:80.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:RANCHO , 35523 LA PROVIDENCIA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDÉ EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, lon:-105.0810429, lat:25.90440383}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 28302 | 28302 | 28302 | 28302 | 28302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:80.4}} | {1580059/proyecto_PROCESO, 1580059/proyecto_FIN, 1580059/proyecto_PROCESO, 1580059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580182 | Proyecto de inversión | 849870.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424935.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424935.0, modificado:424935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 219644 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 219644 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:RANCHO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DRENAJE SANITARION EN LA COMUNIDAD EL NARANJO, lon:-103.34565712, lat:24.59950292}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 424935 | 424935 | 424935 | 424935 | 424935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-06., contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:849870.88, importe_modificado:424935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1580182/proyecto_INICIO, 1580182/proyecto_PROCESO, 1580182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580397 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD TEPALQUEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 231930 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 231930 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHO TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN LA COMUNIDAD TEPALQUIEÑO, lon:-104.16097849, lat:25.40371418}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-001, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:650000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580397/proyecto_PROCESO, 1580397/proyecto_INICIO, 1580397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580410 | Proyecto de inversión | 169126.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84563.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84563.46, modificado:84563.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUADALUPE - 232398 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232398 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.83, meta_modificada:209.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUADALUPE, lon:-104.17777123, lat:23.85106651}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 84563.46 | 84563.46 | 84563.46 | 84563.46 | 84563.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-011-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:605680.36, importe_modificado:302840.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.83}} | {1580410/proyecto_FIN, 1580410/proyecto_PROCESO, 1580410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580608 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 13746 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13746 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:CALLE LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE PUEBLO , 00000 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, lon:-104.95086741, lat:24.09222233}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1580608/proyecto_INICIO, 1580608/proyecto_PROCESO, 1580608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580610 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 13780 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13780 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO , 00000 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, lon:-105.15280949, lat:24.37392301}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1580610/proyecto_INICIO, 1580610/proyecto_PROCESO, 1580610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581005 | Proyecto de inversión | 100383 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100383.0, modificado:100383.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 49919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49919 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:222, direccion:CALLE LOCALIDAD NUEVA PATRIA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD NUEVA PATRIA, 00000 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD NUEVA PATRIA, lon:-105.44696773, lat:24.0563112}} | 2019-09-13 | 2019-10-13 | 100383 | 100383 | 100383 | 100383 | 100383 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:397320.0, importe_modificado:397320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581005/proyecto_FIN, 1581005/proyecto_PROCESO, 1581005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581007 | Proyecto de inversión | 44413 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44413.0, modificado:44413.01}} | LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 50079 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 50079 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:222, direccion:CALLE LOCALIDAD NUEVA PATRIA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD NUEVA PATRIA, 00000 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD NUEVA PATRIA, lon:-105.44565881, lat:24.0556646}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 44413.01 | 44413.01 | 44413.01 | 44413.01 | 44413.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:44413.0, importe_modificado:44413.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:616.0}} | {1581007/proyecto_FIN, 1581007/proyecto_INICIO, 1581007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581998 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE MINIDOMO EN PREEESCOLAR EN GUILLERMO PRIETO - 95497 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 95497 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO, lon:-105.00632474, lat:24.86975936}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-028/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581998/proyecto_PROCESO, 1581998/proyecto_INICIO, 1581998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401582566 | Proyecto de inversión | 27983.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27983.47, modificado:27983.47}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE - 113525 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 113525 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:CALLE JALOMA PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO POR CALLE DE CON JALOMA ANTES DE LLEGAR A LA CO, lon:-104.26451833, lat:23.91127567}} | 2019-06-15 | 2019-12-31 | 27983.47 | 27983.47 | 27983.47 | 27983.47 | 27983.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-AYS-018-R33-2019, contratista:MARIA CRUZ MAGDALENA MARTÍNEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:46483.47, importe_modificado:46483.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582566/proyecto_PROCESO, 1582566/proyecto_INICIO, 1582566/proyecto_FIN, 1582566/proyecto_INICIO, 1582566/proyecto_FIN, 1582566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401582576 | Proyecto de inversión | 18500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE REAL EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE - 113654 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 113654 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:CALLE REAL PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-104.26661046, lat:23.90645003}} | 2019-06-24 | 2019-12-31 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-AYS-018-R33-2019, contratista:MARIA CRUZ MAGDALENA MARTÍNEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:46483.47, importe_modificado:46483.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582576/proyecto_PROCESO, 1582576/proyecto_INICIO, 1582576/proyecto_FIN, 1582576/proyecto_INICIO, 1582576/proyecto_PROCESO, 1582576/proyecto_FIN, 1582576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583371 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA TORREÑA - 122999 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:256, direccion:EJIDO PUENTE LA TORREÑA, 00000 PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PUENTE LA TORREÑA EL CAPRICHO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60198523, lat:25.61097593}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1583371/proyecto_INICIO, 1583371/proyecto_FIN, 1583371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583377 | Proyecto de inversión | 51248.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51248.3, modificado:51242.24}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN JACINTO - 123016 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 123016 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN JACINTO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.73190673, lat:25.47817651}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 51242.24 | 51242.24 | 51242.24 | 51242.24 | 51242.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1583377/proyecto_INICIO, 1583377/proyecto_FIN, 1583377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583414 | Proyecto de inversión | 499622.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499622.63, modificado:499622.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 123222 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123222 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO, lon:-104.81733862, lat:23.97208196}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 499622.63 | 499622.63 | 499622.63 | 499622.63 | 499622.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1583414/proyecto_FIN, 1583414/proyecto_INICIO, 1583414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583489 | Proyecto de inversión | 214123.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214123.98, modificado:214123.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 123751 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123751 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDON SIN NUMEOR EXTERIOR EN LA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.60721587, lat:23.92499484}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 214123.98 | 214123.98 | 214123.98 | 214123.98 | 214123.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1583489/proyecto_FIN, 1583489/proyecto_PROCESO, 1583489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584352 | Proyecto de inversión | 201868.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201868.68, modificado:201870.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO RURAL LÁMINA SECTOR TRES - 135742 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 135742 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.84, meta_modificada:215.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1612, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SAN ISIDRO CAR. DGO. MAZ. ENTRANDO EN NAVÍOS RUMBO A REGOCIJO, lon:-104.49742102, lat:24.05365113}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 201870 | 201870 | 201870 | 201870 | 201870 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-25-19, contratista:LUDIVINA DERAS DEL ALTO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:249990.18, importe_modificado:249990.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.84}} | {1584352/proyecto_INICIO, 1584352/proyecto_FIN, 1584352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586027 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD NAVIOS RUR - 151950 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151950 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:218, direccion:CALLE LOCALIDAD NAVIOS INTERIOR SN PUEBLO , 00000 NAVÍOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD NAVIOS RUR, lon:-105.04804341, lat:23.90110625}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1586027/proyecto_PROCESO, 1586027/proyecto_INICIO, 1586027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586054 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD SAN JUAN AGUINALDO RUR - 152144 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:347, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN JUAN AGUILNALDO INTERIOR SN PUEBLO , 00000 SAN JUAN AGUINALDO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD SAN JUAN AGUINALDO RUR, lon:-105.04536502, lat:23.87140096}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1586054/proyecto_INICIO, 1586054/proyecto_FIN, 1586054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586063 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD SANTA LUCIA RUR - 152185 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152185 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA LUCIA PUEBLO , 00000 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD SANTA LUCIA RUR, lon:-105.44772849, lat:24.09261285}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1586063/proyecto_PROCESO, 1586063/proyecto_INICIO, 1586063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587451 | Proyecto de inversión | 38925.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38925.13, modificado:38925.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 164187 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164187 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA ENFRENTE DE UNA ESCUELA., lon:-105.43945526, lat:26.39691701}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2019/2, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:38925.13, importe_modificado:38925.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587451/proyecto_FIN, 1587451/proyecto_INICIO, 1587451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587466 | Proyecto de inversión | 15499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15499.02, modificado:15499.02}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 164398 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164398 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FELIPE ANGELES SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD POR LA PLAZUELITA A MANO IZQUIERDA, lon:-105.50369982, lat:26.43853436}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2019/4, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:15499.02, importe_modificado:15499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587466/proyecto_INICIO, 1587466/proyecto_FIN, 1587466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587656 | Proyecto de inversión | 260521.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260521.29, modificado:260521.29}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL POZO DEL AGUA MODESTO QUEZADA - 166771 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 166771 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ORRILLA DEL POBLADO, lon:-105.0639403, lat:24.63215754}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 260521.29 | 260521.29 | 260521.29 | 260521.29 | 260521.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-034/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:260521.29, importe_modificado:260521.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587656/proyecto_INICIO, 1587656/proyecto_PROCESO, 1587656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587847 | Proyecto de inversión | 45082.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45082.77, modificado:45082.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS NUEVO PORVENIR - 168699 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168699 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.17, meta_modificada:99.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN LOS TECHOS SEGUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-104.96923288, lat:24.85397675}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 45082.77 | 45082.77 | 45082.77 | 45082.77 | 45082.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.17}} | {1587847/proyecto_INICIO, 1587847/proyecto_PROCESO, 1587847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587885 | Proyecto de inversión | 16229.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16229.4, modificado:16229.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO LA ESCONDIDA - 168974 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168974 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA EL PUEBLO, lon:-104.77448161, lat:24.87305572}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 16229.4 | 16229.4 | 16229.4 | 16229.4 | 16229.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.5}} | {1587885/proyecto_INICIO, 1587885/proyecto_FIN, 1587885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588271 | Proyecto de inversión | 170511.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170511.1, modificado:170511.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS EL PUEBLO, CNOP Y ARROYO DEL TAGARETE FUERA DE ZAP - 172771 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172771 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA CNOP, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSALES, CALLE FLOR DE DURAZNO SUBIENDO EL ARROYO POR PARTE TRASERA DE AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-105.42638279, lat:25.03425218}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 170511.1 | 170511.1 | 170511.1 | 170511.1 | 170511.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:170511.1, importe_modificado:170511.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1588271/proyecto_FIN, 1588271/proyecto_PROCESO, 1588271/proyecto_FIN, 1588271/proyecto_INICIO, 1588271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588519 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA PINOS ALTOS - 174102 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174102 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO., lon:-105.16670477, lat:24.94884316}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588519/proyecto_PROCESO, 1588519/proyecto_FIN, 1588519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588646 | Proyecto de inversión | 72306.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72306.83, modificado:72306.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAMPOAL DE LA COLONIA PROFORMEX - 175006 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175006 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAMPOAL COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE CASUARINAS, BOULEVARD ACACIAS CERCA DE LA FISCALÍA MUNICIPAL, lon:-105.43151922, lat:25.05454777}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 72306.83 | 72306.83 | 72306.83 | 72306.83 | 72306.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-AD-005-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:576390.96, importe_modificado:576390.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588646/proyecto_PROCESO, 1588646/proyecto_FIN, 1588646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588715 | Proyecto de inversión | 47077 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47077.0, modificado:47077.0}} | LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD PINO SUAREZ - 175366 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 175366 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:CALLE LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon:-104.48984668, lat:23.87834117}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 47077 | 47077 | 47077 | 47077 | 47077 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2019, contratista:JOSE LUIS RODOLFO ARENAS CASAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:47077.0, importe_modificado:47077.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1588715/proyecto_PROCESO, 1588715/proyecto_INICIO, 1588715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588956 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 176798 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176798 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:CALLE LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA PUEBLO , 00000 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA, lon:-105.05454202, lat:24.17392141}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588956/proyecto_PROCESO, 1588956/proyecto_FIN, 1588956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588989 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS - 176946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176946 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS, lon:-105.50126612, lat:24.01190013}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588989/proyecto_FIN, 1588989/proyecto_INICIO, 1588989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589315 | Proyecto de inversión | 104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104500.0, modificado:104500.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ - 177857 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 177857 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:CALLE LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ PUEBLO , 00000 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ, lon:-104.53010309, lat:24.21156577}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:627000.0, importe_modificado:627000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1589315/proyecto_INICIO, 1589315/proyecto_FIN, 1589315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590625 | Proyecto de inversión | 29561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29561.0, modificado:29561.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUC LOCALIDAD LAS HUERTAS - 183724 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 183724 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:188, direccion:CALLE LOCALIDAD LAS HUERTAS PUEBLO , 00000 LAS HUERTAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUC LOCALIDAD LAS HUERTAS, lon:-104.29114625, lat:24.27623113}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 29561 | 29561 | 29561 | 29561 | 29561 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-023/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:132790.0, importe_modificado:132790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590625/proyecto_FIN, 1590625/proyecto_INICIO, 1590625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590632 | Proyecto de inversión | 22367 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22367.0, modificado:22367.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUC LOCALIDAD LLANO GRANDE - 183751 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 183751 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUC LOCALIDAD LLANO GRANDE, lon:-105.20754934, lat:23.86473443}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 22367 | 22367 | 22367 | 22367 | 22367 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-023/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:132790.0, importe_modificado:132790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590632/proyecto_INICIO, 1590632/proyecto_FIN, 1590632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590776 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CUARTO DORMITORIO RURAL 2019 - 184837 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 184837 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:332, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 34000 LA CAMPANA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , DOMICILIO CONOCIDO S N LOCALIDAD LA CAMPQANA, lon:-104.49038913, lat:23.67711797}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1590776/proyecto_INICIO, 1590776/proyecto_PROCESO, 1590776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590826 | Proyecto de inversión | 10141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10141.08, modificado:10141.08}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 185138 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 185138 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:PUEBLO METATES, 34000 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO METATES DURANGO, lon:-104.84198105, lat:23.95512108}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1590826/proyecto_INICIO, 1590826/proyecto_FIN, 1590826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591121 | Proyecto de inversión | 14768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14768.0, modificado:14768.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADERO ROLLO LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 186674 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186674 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADERO ROLLO LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-104.80796812, lat:24.00623039}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591121/proyecto_PROCESO, 1591121/proyecto_FIN, 1591121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591177 | Proyecto de inversión | 35443 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35443.0, modificado:35443.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXO - 186924 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186924 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:CALLE LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXO, 00000 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXO, lon:-104.72967012, lat:24.27618194}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 35443 | 35443 | 35443 | 35443 | 35443 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591177/proyecto_INICIO, 1591177/proyecto_PROCESO, 1591177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591211 | Proyecto de inversión | 4923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923.0, modificado:4923.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD JESÚS GONZALEZ ORTEGA - 187113 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187113 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:CALLE LOCALIDAD JESÚS GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD JESÚS GONZALEZ ORTEGA, 00000 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD JESÚS GONZALEZ ORT, lon:-105.05688925, lat:24.17386594}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591211/proyecto_INICIO, 1591211/proyecto_FIN, 1591211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591261 | Proyecto de inversión | 59997.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59997.36, modificado:59997.36}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR UNO - 187399 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187399 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-104.49819767, lat:23.92592199}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 59997.36 | 59997.36 | 59997.36 | 59997.36 | 59997.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-26-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1591261/proyecto_FIN, 1591261/proyecto_PROCESO, 1591261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591385 | Proyecto de inversión | 5907 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5907.0, modificado:5907.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS - 188066 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188066 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:CALLE LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS, 00000 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD GENERAL MARIANO , lon:-104.41852939, lat:23.83871255}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591385/proyecto_FIN, 1591385/proyecto_INICIO, 1591385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591387 | Proyecto de inversión | 3938 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938.0, modificado:3938.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO - 188076 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188076 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO, 00000 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD GE, lon:-104.81939856, lat:23.96689586}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591387/proyecto_INICIO, 1591387/proyecto_FIN, 1591387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591582 | Proyecto de inversión | 25600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD GOMELIA - 189321 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189321 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:PUEBLO GOMELIA, 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LALOCALIDAD, lon:-105.23136594, lat:24.55206291}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1591582/proyecto_INICIO, 1591582/proyecto_FIN, 1591582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591583 | Proyecto de inversión | 20480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20480.0, modificado:20480.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD IGANACIO M ALTAMIRANO - 189323 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189323 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCLAIDAD, lon:-104.71782539, lat:24.59759275}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 20480 | 20480 | 20480 | 20480 | 20480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1591583/proyecto_INICIO, 1591583/proyecto_FIN, 1591583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591674 | Proyecto de inversión | 30720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30720.0, modificado:30720.0}} | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE J GPE AGUILERA SANTA LUCIA - 189930 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 189930 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-104.70898074, lat:24.4539471}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1591674/proyecto_INICIO, 1591674/proyecto_PROCESO, 1591674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591698 | Proyecto de inversión | 4037.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037.36, modificado:4037.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MOLINO - 190016 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 190016 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.98518913, lat:24.75940102}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 4037.36 | 4037.36 | 4037.36 | 4037.36 | 4037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1591698/proyecto_INICIO, 1591698/proyecto_FIN, 1591698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591792 | Proyecto de inversión | 5120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120.0, modificado:5120.0}} | INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS MACHERAS - 190422 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190422 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:69, direccion:PUEBLO PREDIO LAS MACHERAS, 34407 PREDIO LAS MACHERAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73756818, lat:24.50511926}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591792/proyecto_INICIO, 1591792/proyecto_FIN, 1591792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591927 | Proyecto de inversión | 128608.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.36, modificado:128608.36}} | 2 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JOSE DE BARRAZA - 191030 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 191030 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BARRAZA, 35660 SAN JOSÉ DE BARRAZA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BARRAZA A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO Y ASI MEJORAR SU CALIDAD DE , lon:-105.08713341, lat:25.46190396}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1591927/proyecto_PROCESO, 1591927/proyecto_INICIO, 1591927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592621 | Proyecto de inversión | 2686660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686660.4, modificado:232000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANZANOS EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 193935 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 193935 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA LOS MANZANOS, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, lon:-104.76432308, lat:24.52846052}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69437, contratista:, convocante:SISTEMAS DEL AGUA CANATLAN, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1592621/proyecto_INICIO, 1592621/proyecto_FIN, 1592621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593146 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN CAZUELAS - 196447 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAZUELAS, 35680 CAZUELAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CAZUELAS, lon:-105.41613277, lat:25.93921796}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593146/proyecto_FIN, 1593146/proyecto_PROCESO, 1593146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593903 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUATIMAPE - 200891 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 200891 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-104.92048765, lat:24.8108884}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593903/proyecto_PROCESO, 1593903/proyecto_INICIO, 1593903/proyecto_PROCESO, 1593903/proyecto_INICIO, 1593903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594241 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL NUEVO PORVENIR - 202572 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202572 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.97179588, lat:24.85487259}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594241/proyecto_INICIO, 1594241/proyecto_PROCESO, 1594241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594263 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 202707 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 202707 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:RANCHERIA NOGALES, 35686 NOGALES, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-105.47966364, lat:25.92046835}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594263/proyecto_PROCESO, 1594263/proyecto_INICIO, 1594263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594440 | Proyecto de inversión | 1430377.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430377.71, modificado:1430377.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS NIEVES - 203890 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 203890 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5663.0, meta_modificada:5530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1151, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS NIEVES, 34980 MESA DE LAS NIEVES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.28143334, lat:22.87006854}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 1430377.71 | 1430377.71 | 1430377.71 | 1430377.71 | 1430377.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:79-AYS/014031/FAISM-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS AMIUD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1430377.71, importe_modificado:1430377.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5530.0}} | {1594440/proyecto_INICIO, 1594440/proyecto_PROCESO, 1594440/proyecto_FIN, 1594440/proyecto_PROCESO, 1594440/proyecto_FIN, 1594440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595566 | Proyecto de inversión | 1242698.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242698.01, modificado:1242698.01}} | REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY - 211397 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211397 | S | 90 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:29708.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL MAGUEY, 34983 EL MAGUEY, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44393594, lat:22.66251979}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 1242698.01 | 1242698.01 | 1242698.01 | 1242698.01 | 1242698.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-0P/014001/FAISM-2019-1, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3871895.43, importe_modificado:1242698.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29708.58}} | {1595566/proyecto_FIN, 1595566/proyecto_INICIO, 1595566/proyecto_FIN, 1595566/proyecto_PROCESO, 1595566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595949 | Proyecto de inversión | 268006.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268006.55, modificado:268006.55}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO TANQUE 1 PRIMERA ETAPA NUEVO IDEAL - 213956 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 213956 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ALAMEDA TANQUE UBICADO EN JARDÍN DE NIÑOS DELFINA ARROYO, lon:-105.0791277, lat:24.88477335}} | 2019-07-19 | 2019-08-28 | 268006.55 | 268006.55 | 268006.55 | 268006.55 | 268006.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-010/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:268006.55, importe_modificado:268006.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595949/proyecto_PROCESO, 1595949/proyecto_FIN, 1595949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597059 | Proyecto de inversión | 1202224.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202224.66, modificado:1202224.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TACHICHILPA - 221782 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 221782 | S | 144 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3519.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:910, direccion:RANCHERIA TACHICHILPA, 34985 TACHICHILPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.64505709, lat:22.76037225}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 1202224.66 | 1202224.66 | 1202224.66 | 1202224.66 | 1202224.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:91-AYS/014065/FAISM-2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1202224.66, importe_modificado:1202224.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}} | {1597059/proyecto_INICIO, 1597059/proyecto_PROCESO, 1597059/proyecto_FIN, 1597059/proyecto_INICIO, 1597059/proyecto_FIN, 1597059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597520 | Proyecto de inversión | 223879.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223879.58, modificado:223879.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SAN FRANCISCO DE OCOTAN Y ANEXOS) LOS RATONES - 225913 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 225913 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.5, meta_modificada:483.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:657, direccion:RANCHERIA LOS RATONES, 34985 LOS RATONES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77666762, lat:22.89895044}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 223879.58 | 223879.58 | 223879.58 | 223879.58 | 223879.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43-VIV/014007/FAISM-2019-6, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1997339.69, importe_modificado:223879.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.5}} | {1597520/proyecto_INICIO, 1597520/proyecto_PROCESO, 1597520/proyecto_FIN, 1597520/proyecto_INICIO, 1597520/proyecto_PROCESO, 1597520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597535 | Proyecto de inversión | 381448.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381448.68, modificado:381448.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA SAN FRANCISCO DE OCOTAN - 225988 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 225988 | S | 93 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.8, meta_modificada:823.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73034709, lat:22.88243382}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 381448.68 | 381448.68 | 381448.68 | 381448.68 | 381448.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43-VIV/014007/FAISM-2019-7, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1997339.69, importe_modificado:381448.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.8}} | {1597535/proyecto_INICIO, 1597535/proyecto_PROCESO, 1597535/proyecto_FIN, 1597535/proyecto_INICIO, 1597535/proyecto_PROCESO, 1597535/proyecto_FIN, 1597535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604693 | Proyecto de inversión | 678778.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678778.3, modificado:678778.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO VENECIA - 5424 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 5424 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO VENECIA, lon:-103.35221019, lat:25.78048951}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 678778.3 | 678778.3 | 678778.3 | 678778.3 | 678778.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-07/2019, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:678778.3, importe_modificado:678778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1604693/proyecto_PROCESO, 1604693/proyecto_INICIO, 1604693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607269 | Proyecto de inversión | 399567.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199783.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199784.0, modificado:199784.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ RAYON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO - 210480 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPO DE PEÑON BLANCO | 210480 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.45, meta_modificada:86.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON COLONIA PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ RAYON PASANDO AV. MORELOS, lon:-104.0329133, lat:24.78940327}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 199784 | 199784 | 199784 | 199784 | 199784 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-003., contratista:SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:399567.38, importe_modificado:199784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.45}} | {1607269/proyecto_INICIO, 1607269/proyecto_FIN, 1607269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608251 | Proyecto de inversión | 211665.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121665.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 217472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 217472 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CALLE EPIFANIO ESPARZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MATAMOROS., lon:-103.97680552, lat:23.72746193}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-004, contratista:GALROD OBRA CIVIL Y URBANIZACION, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:307333.34, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1608251/proyecto_FIN, 1608251/proyecto_INICIO, 1608251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608549 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD OTILIO MONTAÑO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220684 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHO OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRICCIÓN DE UN CUARTO EN OTILIO MONTAÑO, lon:-104.47137369, lat:24.8270629}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608549/proyecto_PROCESO, 1608549/proyecto_FIN, 1608549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609268 | Proyecto de inversión | 206480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.0, modificado:103240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CONETO DE COMONFORT - 231656 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 231656 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CONETO DE COMONFORT, lon:-104.77246999, lat:24.9802297}} | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 103240 | 103240 | 103240 | 103240 | 103240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1609268/proyecto_PROCESO, 1609268/proyecto_FIN, 1609268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609290 | Proyecto de inversión | 56959.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28479.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28479.96, modificado:28479.96}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO DEL PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232110 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.58, meta_modificada:69.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:RANCHO EL MOLINO DEL PUEBLO, 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA FIRMES EN MOLINO DEL PUEBLO, lon:-104.24954006, lat:23.88406521}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 28479.96 | 28479.96 | 28479.96 | 28479.96 | 28479.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.58}} | {1609290/proyecto_FIN, 1609290/proyecto_PROCESO, 1609290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609345 | Proyecto de inversión | 91200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO - 233815 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 233815 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RANCHO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , OCHO PISOS FIRMES EN LA CABECERA DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03481743, lat:24.78871617}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-001., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:114000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1609345/proyecto_INICIO, 1609345/proyecto_FIN, 1609345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609669 | Proyecto de inversión | 999635.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999635.7, modificado:999635.7}} | S REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES COLON Y PROLONGACION HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA UNION DE PONAS - 244502 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 244502 | S | 89 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COLON Y CALLE PROLONGACION HIDALGO RANCHO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE COLON Y LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, lon:-104.04690076, lat:23.96778511}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 999635.7 | 999635.7 | 999635.7 | 999635.7 | 999635.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-106-19, contratista:CONSTRUCTORA DE DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:999635.7, importe_modificado:999635.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609669/proyecto_PROCESO, 1609669/proyecto_INICIO, 1609669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609741 | Proyecto de inversión | 1799999.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.06, modificado:1799999.06}} | S CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TLAHUALILO - 246028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246028 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPECHE Y CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS, lon:-103.43897163, lat:26.10360691}} | 2019-10-10 | 2019-12-15 | 1799999.06 | 1799999.06 | 1799999.06 | 1799999.06 | 1799999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-078-19, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1799999.06, importe_modificado:1799999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609741/proyecto_INICIO, 1609741/proyecto_FIN, 1609741/proyecto_PROCESO, 1609741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609788 | Proyecto de inversión | 76857.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76857.4, modificado:76857.4}} | S CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS EN MAPIMI - 246705 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246705 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:RANCHO MAPIMI, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAPIMI, lon:-103.8454151, lat:25.83310292}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 76857.4 | 76857.4 | 76857.4 | 76857.4 | 76857.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-SECOPE-FISE-ED-019-19, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NÚÑEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:76857.4, importe_modificado:76857.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609788/proyecto_INICIO, 1609788/proyecto_PROCESO, 1609788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609842 | Proyecto de inversión | 996245.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996245.22, modificado:996245.22}} | S TECHUMBRE METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE CABALLOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 247223 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 247223 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.72, meta_modificada:38.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE CABALLOS, 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN CIÉNEGA DE CABALLOS EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-106.39715151, lat:25.68649139}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 996245.22 | 996245.22 | 996245.22 | 996245.22 | 996245.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-092-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:996245.22, importe_modificado:996245.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.72}} | {1609842/proyecto_PROCESO, 1609842/proyecto_INICIO, 1609842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610557 | Proyecto de inversión | 998326.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998326.39, modificado:998326.39}} | S CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE RAMÓN CORONA EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME - 256405 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 256405 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:PUEBLO RAMÓN CORONA, 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON PASTO SINTETICO EN LA COMUNIDAD RAMÓN CORONA., lon:-103.62776683, lat:24.18488437}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 998326.39 | 998326.39 | 998326.39 | 998326.39 | 998326.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-087-19, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:998326.4, importe_modificado:998326.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610557/proyecto_PROCESO, 1610557/proyecto_INICIO, 1610557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610855 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO - 265349 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 265349 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RANCHO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , TECHOS FIRME EN LA CABECERA DE PEÑON BLANCO, lon:-104.0340545, lat:24.79032655}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1610855/proyecto_INICIO, 1610855/proyecto_PROCESO, 1610855/proyecto_FIN, 1610855/proyecto_INICIO, 1610855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611132 | Proyecto de inversión | 18771.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18771.12, modificado:18771.12}} | DOS CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE COREA EN EL MUNICIPÍO DE SIMON BOLIVAR - 274124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274124 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:RANCHO SAN LUIS DE COREA, 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES EL ALTO COREA, lon:-103.50620909, lat:25.26889461}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1611132/proyecto_INICIO, 1611132/proyecto_PROCESO, 1611132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611135 | Proyecto de inversión | 37542.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37542.24, modificado:37542.24}} | CUATRO CALENTADORES EN SOMBRERETILLO DEL MUNICIPIO DE SAIMON BOLIVAR - 274169 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274169 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHO SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES EN SOMBRERETILLO, lon:-103.32125744, lat:25.08966277}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1611135/proyecto_PROCESO, 1611135/proyecto_INICIO, 1611135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611152 | Proyecto de inversión | 28156.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28156.68, modificado:28156.68}} | TRES CALENTADORES EN LAS ROSAS EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 274498 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:56, direccion:RANCHO ROSAS, 35280 ROSAS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES ROSAS, lon:-103.43868474, lat:26.1480977}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1611152/proyecto_PROCESO, 1611152/proyecto_INICIO, 1611152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611221 | Proyecto de inversión | 9385.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9385.56, modificado:9385.56}} | UN CALENTADOR EN AMADO NERVO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 277149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277149 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:RANCHO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALENTADOR EN AMADO NERVO, lon:-104.18652786, lat:23.84475696}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1611221/proyecto_INICIO, 1611221/proyecto_FIN, 1611221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611338 | Acción | 8932 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8932.0, modificado:8932.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280037 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 8932 | 8932 | 8932 | 8932 | 8932 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611338/proyecto_PROCESO, 1611338/proyecto_FIN, 1611338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611348 | Acción | 30392 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30392.0, modificado:30392.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280182 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 30392 | 30392 | 30392 | 30392 | 30392 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 3253A, contratista:COMPUTADORAS DE DURANGO AZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:30392.0, importe_modificado:30392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611348/proyecto_PROCESO, 1611348/proyecto_FIN, 1611348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618988 | Proyecto de inversión | 1496460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496460.99, modificado:1496460.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO - 188680 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 188680 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO AL POBLADO RANCHO EL RANCHITO, 34510 EL RANCHITO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 34 HABITANTES. EL RANCHITO, lon:-106.52661173, lat:25.11134673}} | 2019-07-13 | 2019-10-15 | 1496460.99 | 1496460.99 | 1496460.99 | 1496460.99 | 1496460.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-012/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1496460.98, importe_modificado:1496460.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1618988/proyecto_PROCESO, 1618988/proyecto_INICIO, 1618988/proyecto_PROCESO, 1618988/proyecto_FIN, 1618988/proyecto_INICIO, 1618988/proyecto_FIN, 1618988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619757 | Proyecto de inversión | 10416.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.67, modificado:10416.67}} | CALENTADOR SOLAR MEDIO RURAL ARROYO SECO 5145 - 192760 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192760 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOCALIDAD ARROYO SECO PUEBLO , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR MEDIO RURAL ARROYO SECO 5145 , lon:-104.68467588, lat:23.99247707}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 10416.67 | 10416.67 | 10416.67 | 10416.67 | 10416.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 46 DMAyF/ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA ZONA RURAL/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1499040.0, importe_modificado:1499040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1619757/proyecto_INICIO, 1619757/proyecto_PROCESO, 1619757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619894 | Proyecto de inversión | 42512.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42512.51, modificado:42512.51}} | PISO FIRMO COLONIA SAN JOSE III - 193503 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193503 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN JOSE III INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN JOSE III, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRMO COLONIA SAN JOSE III, lon:-104.62324734, lat:24.064192}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 42512.51 | 42512.51 | 42512.51 | 42512.51 | 42512.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619894/proyecto_INICIO, 1619894/proyecto_FIN, 1619894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619998 | Proyecto de inversión | 550077.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550077.58, modificado:550077.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1095.05 M2 A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR 299.30 M2 EN EL CARRIZAL - 193945 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 193945 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE VARIAS DEL LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CARRIZAL, 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 124 HABITANTES. EL CARRIZ, lon:-106.92936776, lat:24.97713388}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 550077.58 | 550077.58 | 550077.58 | 550077.58 | 550077.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1925464.55, importe_modificado:2268836.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0}} | {1619998/proyecto_INICIO, 1619998/proyecto_PROCESO, 1619998/proyecto_FIN, 1619998/proyecto_INICIO, 1619998/proyecto_FIN, 1619998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620198 | Proyecto de inversión | 15426.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15426.06, modificado:15426.06}} | PISO FIRME COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE - 194995 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194995 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE INTERIOR SN COLONIA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, lon:-104.60603377, lat:24.01393432}} | 2019-08-15 | 2019-10-16 | 15426.06 | 15426.06 | 15426.06 | 15426.06 | 15426.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620198/proyecto_INICIO, 1620198/proyecto_FIN, 1620198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620714 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL CAÑON EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 197986 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 197986 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA PRIMARIA JOSE MA. PATONI BARRIO EL CAÑON., lon:-105.95625625, lat:25.92994946}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-6, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1620714/proyecto_FIN, 1620714/proyecto_INICIO, 1620714/proyecto_FIN, 1620714/proyecto_PROCESO, 1620714/proyecto_FIN, 1620714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630740 | Proyecto de inversión | 22388.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22388.87, modificado:22388.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 FOSAS SÉPTICAS EN LOS MEDIOS - 204044 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 204044 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.41, meta_modificada:4.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CALLE LOS MEDIOS RANCHERIA LOS MEDIOS, 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS MEDIOS ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO Y , lon:-106.94666826, lat:24.99263161}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 22388.87 | 22388.87 | 22388.87 | 22388.87 | 22388.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-048/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:292835.31, importe_modificado:292835.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.41}} | {1630740/proyecto_FIN, 1630740/proyecto_INICIO, 1630740/proyecto_PROCESO, 1630740/proyecto_FIN, 1630740/proyecto_INICIO, 1630740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640524 | Proyecto de inversión | 15710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15710.49, modificado:15710.49}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS EN GUNACEVI - 232071 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 232071 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERAS DE LA PRIMARIA, lon:-105.80867321, lat:25.71951683}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-9, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:15710.49, importe_modificado:15710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1640524/proyecto_PROCESO, 1640524/proyecto_INICIO, 1640524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401641025 | Proyecto de inversión | 172942.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172942.68, modificado:172942.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE JALPA - 232834 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 232834 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.04, meta_modificada:379.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49934721, lat:22.43224537}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 172942.68 | 172942.68 | 172942.68 | 172942.68 | 172942.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41-VIV/014019/FAISM-2019-7, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:172942.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.04}} | {1641025/proyecto_FIN, 1641025/proyecto_INICIO, 1641025/proyecto_FIN, 1641025/proyecto_PROCESO, 1641025/proyecto_FIN, 1641025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646454 | Proyecto de inversión | 1423721.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423721.09, modificado:1420170.94}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 254231 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 254231 | S | 60 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , MESA DE GUADALUPE SE ENCUENTRA A 11.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS QUE ES LA QUE MÁS H, lon:-106.46021788, lat:25.05633138}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1420170.94 | 1420170.94 | 1420170.94 | 1420170.94 | 1420170.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/DVC-001/2019, contratista:RODE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1420170.94, importe_modificado:1420170.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1646454/proyecto_INICIO, 1646454/proyecto_PROCESO, 1646454/proyecto_INICIO, 1646454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648261 | Proyecto de inversión | 494029.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494029.8, modificado:493649.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C GPE VICTORIA ENTRE C FCO VILLA Y C DURANGO EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO - 256892 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 256892 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VICTORIA VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE FCO VILLA, CALLE LOPEZ MATEOS EN C GUIADALUPE VXTORIA ENTRE DURANGO Y FCO VILLA EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.42345568, lat:25.39931816}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 493649.89 | 493649.89 | 493649.89 | 493649.89 | 493649.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-39/2019, contratista:ING. JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:493649.89, importe_modificado:493649.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1648261/proyecto_PROCESO, 1648261/proyecto_INICIO, 1648261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648988 | Proyecto de inversión | 18487.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18487.34, modificado:18487.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CANDELARIA DEL ALTO Y ANEXOS), BARRANCOS PRIETOS - 257885 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257885 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.75, meta_modificada:39.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:RANCHERIA BARRANCOS PRIETOS, 34984 BARRANCOS PRIETOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50927216, lat:23.06128394}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 18487.34 | 18487.34 | 18487.34 | 18487.34 | 18487.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-VIV/014020/FAISM-2019-8, contratista:NORMA SANTILLAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209235.04, importe_modificado:18487.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.75}} | {1648988/proyecto_FIN, 1648988/proyecto_INICIO, 1648988/proyecto_PROCESO, 1648988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649236 | Proyecto de inversión | 1011987.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011987.88, modificado:1011987.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL - 258211 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258211 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39581765, lat:23.47185438}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 1011987.88 | 1011987.88 | 1011987.88 | 1011987.88 | 1011987.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54-V1V/014030/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2299972.57, importe_modificado:1011987.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1649236/proyecto_INICIO, 1649236/proyecto_PROCESO, 1649236/proyecto_INICIO, 1649236/proyecto_FIN, 1649236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651459 | Acción | 8940.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8940.32, modificado:8940.32}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 261077 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 261077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 8940.32 | 8940.32 | 8940.32 | 8940.32 | 8940.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:9840.32, importe_modificado:8940.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651459/proyecto_PROCESO, 1651459/proyecto_FIN, 1651459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652514 | Proyecto de inversión | 17162.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17162.2, modificado:17162.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS ENCINOS - 283722 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283722 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:584, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 34993 LOS ENCINOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47911197, lat:22.71188217}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-32, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:17162.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652514/proyecto_INICIO, 1652514/proyecto_FIN, 1652514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652861 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA CATALINA DE SIENA DGO - 262844 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 262844 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CATALINA DE SIENA, 34715 SANTA CATALINA DE SIENA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE FELIPE ANGELES LA CITADA AMPLIACIÓN SE REALIZA AL NORTE DE ESTA LOC, lon:-104.14153678, lat:24.57554411}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-017/2019, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:994.0}} | {1652861/proyecto_INICIO, 1652861/proyecto_FIN, 1652861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653064 | Proyecto de inversión | 97345.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97345.17, modificado:97345.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL RETOÑO - 263150 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263150 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:128, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL RETOÑO, 35114 EL RETOÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO EL RETOÑO EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.3320085, lat:25.7385934}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 97345.17 | 97345.17 | 97345.17 | 97345.17 | 97345.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1653064/proyecto_INICIO, 1653064/proyecto_PROCESO, 1653064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654929 | Proyecto de inversión | 31265.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31265.98, modificado:31265.98}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL BARRO - 265654 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 265654 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.77, meta_modificada:134.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENE LE EJIDO EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.39502251, lat:25.83453819}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 31265.98 | 31265.98 | 31265.98 | 31265.98 | 31265.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:218714.89, importe_modificado:219661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.77}} | {1654929/proyecto_INICIO, 1654929/proyecto_FIN, 1654929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656369 | Proyecto de inversión | 82153.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82153.98, modificado:82153.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN MÁRTIRES ENTRE DE LA ROSA Y MIGUEL AUZA DE LA COLONIA SANTA ROSA - 125070 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125070 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE DE LA ROSA, CALLE MIGUEL AUZA REHABILITACIÓN DE CALLES EN MÁRTIRES ENTRE DE LA ROSA Y MIGUEL AUZA DE LA COLO, lon:-103.48986891, lat:25.56471624}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 82153.98 | 82153.98 | 82153.98 | 82153.98 | 82153.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-009/2019, contratista:Construcción Servicio Integral, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:646157.47, importe_modificado:481806.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {1656369/proyecto_INICIO, 1656369/proyecto_PROCESO, 1656369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656598 | Proyecto de inversión | 91926.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91926.08, modificado:91926.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN AV VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE HÉROES DE NACOZARI CARRILLO PUERTO - 125844 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125844 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE HÉROES DE NACOZARI REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTI, lon:-103.49924794, lat:25.57835145}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 91926.08 | 91926.08 | 91926.08 | 91926.08 | 91926.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-012/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:585324.03, importe_modificado:525035.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} | {1656598/proyecto_INICIO, 1656598/proyecto_FIN, 1656598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656742 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA REBOLLO ACOSTA - 126313 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126313 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN REBOLLO ACOSTA 25.572293103.484595, lon:-103.4817901, lat:25.57384268}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656742/proyecto_INICIO, 1656742/proyecto_FIN, 1656742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656798 | Proyecto de inversión | 563215.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563215.2, modificado:563215.23}} | BAÑO HUMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO 6 DE OCTUBRE - 266101 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.57817064, lat:25.81640994}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 563215.23 | 563215.23 | 563215.23 | 563215.23 | 563215.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-022/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:560787.58, importe_modificado:563215.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1656798/proyecto_INICIO, 1656798/proyecto_FIN, 1656798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657836 | Proyecto de inversión | 44573.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44573.58, modificado:44573.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, LA CHINA - 267615 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267615 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38520711, lat:23.4917983}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 44573.58 | 44573.58 | 44573.58 | 44573.58 | 44573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-3, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:44573.58}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1657836/proyecto_FIN, 1657836/proyecto_INICIO, 1657836/proyecto_PROCESO, 1657836/proyecto_FIN, 1657836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657869 | Proyecto de inversión | 14857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14857.86, modificado:14857.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, EL REFUGIO - 267670 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267670 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.3709389, lat:23.57405189}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-5, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:14857.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1657869/proyecto_INICIO, 1657869/proyecto_PROCESO, 1657869/proyecto_FIN, 1657869/proyecto_PROCESO, 1657869/proyecto_FIN, 1657869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658140 | Proyecto de inversión | 59431.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59431.44, modificado:59431.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, LLANO GRANDE - 268040 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268040 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52481854, lat:22.86453333}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 59431.44 | 59431.44 | 59431.44 | 59431.44 | 59431.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-16, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:59431.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1658140/proyecto_INICIO, 1658140/proyecto_PROCESO, 1658140/proyecto_FIN, 1658140/proyecto_INICIO, 1658140/proyecto_PROCESO, 1658140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658953 | Proyecto de inversión | 29715.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29715.72, modificado:29715.72}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, SANTA MARÍA DE OCOTÁN - 269130 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269130 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.59930614, lat:22.91553952}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-13, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:29715.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1658953/proyecto_PROCESO, 1658953/proyecto_INICIO, 1658953/proyecto_FIN, 1658953/proyecto_PROCESO, 1658953/proyecto_FIN, 1658953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658995 | Proyecto de inversión | 1036662.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036662.55, modificado:1036662.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, SAN FRANCISCO DE OCOTÁN - 269192 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269192 | S | 275 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.8, meta_modificada:2221.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73114699, lat:22.88160791}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 1036662.55 | 1036662.55 | 1036662.55 | 1036662.55 | 1036662.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV002-1, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2426251.36, importe_modificado:1036662.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.8}} | {1658995/proyecto_INICIO, 1658995/proyecto_FIN, 1658995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659463 | Acción | 137402.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137402.27, modificado:154039.77}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 269831 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 154039.77 | 154039.77 | 154039.77 | 154039.77 | 154039.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MANT-001/2019, contratista:JOSE DE JESUS BARRAZA LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:138000.0, importe_modificado:154039.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1659463/proyecto_PROCESO, 1659463/proyecto_INICIO, 1659463/proyecto_FIN, 1659463/proyecto_INICIO, 1659463/proyecto_FIN, 1659463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659626 | Proyecto de inversión | 476841.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476841.4, modificado:476841.4}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 138242 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 138242 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA AVELAR 201 INTERIOR SN COLONIA LAS CUMBRES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RUBI MZ 78 LADERAS DEL PEDREGAL ING. MARCOS C. 104 LAS CUMBRES ROCIOS 104 LAS PALMAS MIRADOR 209 PRI AMPLIACI, lon:-104.69736992, lat:24.04788056}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 476841.4 | 476841.4 | 476841.4 | 476841.4 | 476841.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-05-19, contratista:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498644.44, importe_modificado:1498644.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1659626/proyecto_FIN, 1659626/proyecto_PROCESO, 1659626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666272 | Proyecto de inversión | 154507.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154507.3, modificado:154507.3}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, RINCÓN (TRONCONES) - 279054 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279054 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:500, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN (TRONCONES), 34985 EL RINCÓN (TRONCONES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65004607, lat:22.94575639}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 154507.3 | 154507.3 | 154507.3 | 154507.3 | 154507.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-5, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:154507.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1666272/proyecto_INICIO, 1666272/proyecto_PROCESO, 1666272/proyecto_FIN, 1666272/proyecto_PROCESO, 1666272/proyecto_FIN, 1666272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666333 | Proyecto de inversión | 103004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103004.87, modificado:103004.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS FLORES - 279139 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279139 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:202, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34986 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29431423, lat:22.84898671}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-14, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:103004.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1666333/proyecto_INICIO, 1666333/proyecto_PROCESO, 1666333/proyecto_FIN, 1666333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668665 | Proyecto de inversión | 189167 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189167.0, modificado:189167.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LA VENTANA - 282832 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282832 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34984 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45517059, lat:22.97042137}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-2, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:189167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1668665/proyecto_INICIO, 1668665/proyecto_FIN, 1668665/proyecto_PROCESO, 1668665/proyecto_FIN, 1668665/proyecto_INICIO, 1668665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668714 | Proyecto de inversión | 240758 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240758.0, modificado:240758.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, EL MAGUEY - 283003 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283003 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL MAGUEY, 34993 EL MAGUEY, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4428058, lat:22.66222665}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 240758 | 240758 | 240758 | 240758 | 240758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-10, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:240758.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1668714/proyecto_INICIO, 1668714/proyecto_FIN, 1668714/proyecto_INICIO, 1668714/proyecto_PROCESO, 1668714/proyecto_FIN, 1668714/proyecto_INICIO, 1668714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668868 | Proyecto de inversión | 446217.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446217.2, modificado:446217.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,MESA DE LAS VACAS - 283394 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283394 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:856, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS VACAS, 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5792113, lat:23.09957938}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 446217.2 | 446217.2 | 446217.2 | 446217.2 | 446217.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-13, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:446217.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1668868/proyecto_INICIO, 1668868/proyecto_FIN, 1668868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668876 | Proyecto de inversión | 102973.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102973.2, modificado:102973.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, EL PATA DE GALLO - 283412 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283412 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:498, direccion:RANCHERIA EL PATA DE GALLO, 34985 EL PATA DE GALLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.67472218, lat:22.9842756}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-14, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:102973.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1668876/proyecto_INICIO, 1668876/proyecto_FIN, 1668876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401681720 | Acción | 1351.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351.4, modificado:1351.4}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 291803 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1351.4 | 1351.4 | 1351.4 | 1351.4 | 1351.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76454, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1351.4, importe_modificado:1351.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1681720/proyecto_FIN, 1681720/proyecto_PROCESO, 1681720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401684020 | Proyecto de inversión | 2697412.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697412.96, modificado:2697412.96}} | REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES - 296495 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 296495 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64450.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL LA OBRA SE SUPERVISO CON LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR,POR LO CUAL NO SE CUENTA CON , lon:-104.41480531, lat:23.48790312}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 2697412.96 | 2697412.96 | 2697412.96 | 2697412.96 | 2697412.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:62-OP/014003/RA1SM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2697412.96, importe_modificado:2697412.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684020/proyecto_INICIO, 1684020/proyecto_PROCESO, 1684020/proyecto_FIN, 1684020/proyecto_INICIO, 1684020/proyecto_PROCESO, 1684020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401684353 | Proyecto de inversión | 1992994.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992994.58, modificado:1992994.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BUENAVENTURA - 297122 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 34996 SAN BUENAVENTURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, lon:-104.90905945, lat:22.60576266}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 1992994.58 | 1992994.58 | 1992994.58 | 1992994.58 | 1992994.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-AyS002, contratista:EDIFICACIÓN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1992994.58, importe_modificado:1992994.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1684353/proyecto_INICIO, 1684353/proyecto_FIN, 1684353/proyecto_PROCESO, 1684353/proyecto_FIN, 1684353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685732 | Proyecto de inversión | 141429 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141429.0, modificado:141429.0}} | PRIM.NISSAN LOC.FCO.I.MADERO PANUCO DE CORONADO DG 198131 aula de medios y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198131 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 141429 | 141429 | 141429 | 141429 | 141429 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685780 | Proyecto de inversión | 518652 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518652.0, modificado:480349.0}} | PRIM.EMILIANO ZAPATA LOC.EL PALMAREJITO TOPIA DGO 198114 rehabilitación de dos aulas didácticas de 6.00x8.00 mts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198114 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:143, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2020-01-13 | 2020-01-31 | 480349 | 480349 | 480349 | 480349 | 480349 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686017 | Adquisición | 91677 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91677.0, modificado:91677.0}} | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV CDGO-MYE-019-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-019-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 91677 | 91677 | 91677 | 91677 | 91677 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697661 | Proyecto de inversión | 2311630.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311630.82, modificado:1906478.8}} | Construcción de la red de alcantarillado con tubería de 8", 10", 12" de P.V.C. y 300 descargas domiciliarias en Col. La Campana, etapa 1/3, en Durango, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (AMD) | AU-045-2019 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Purisima 119, Santa María, 34050 Durango, Dgo., México, lon:-104.68374252, lat:24.04082038}} | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 1906478.8 | 1906478.8 | 1906478.8 | 1906478.8 | 1906478.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697719 | Proyecto de inversión | 811043.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811043.17, modificado:808602.43}} | Suministro e instalación de motor vertical flecha hueca premium de 300 hp marca US o equivalente con factor de servicio 1.15, 460 v 4 polos, 1780 rpm flecha hueca de 1 11/16, cuerpo de tazones, transmision y tubería de 740'x8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., (SIDEAPAS) | AU-048-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 808602.43 | 808602.43 | 808602.43 | 808602.43 | 808602.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401698132 | Proyecto de inversión | 2219429.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219429.04, modificado:2175169.33}} | Suministro e instalación de micromedidores en las tomas, en Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | PRODI-001-19 | N | 0 | 0 | 2609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-11-27 | 2020-03-31 | 2175169.33 | 2175169.33 | 2175169.33 | 2175169.33 | 2175169.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505459 | Proyecto de inversión | 564687.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564687.53, modificado:564687.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE - 6044 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6044 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE, lon:-103.54732946, lat:25.78798558}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 564687.53 | 564687.53 | 564687.53 | 564687.53 | 564687.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-10/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:564687.53, importe_modificado:564687.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {1505459/proyecto_INICIO, 1505459/proyecto_FIN, 1505459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507116 | Proyecto de inversión | 957795.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957795.78, modificado:956867.76}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRATADORA EN RANCHERIA SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO - 10746 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 10746 | S | 146 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.69293859, lat:25.51507987}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 956867.76 | 956867.76 | 956867.76 | 956867.76 | 956867.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-08/2019, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:956867.76, importe_modificado:956867.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507116/proyecto_INICIO, 1507116/proyecto_PROCESO, 1507116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508296 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LA QUINTA - 13662 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13662 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1535, direccion:CALLE LOCALIDAD LA QUINTA PUEBLO , 00000 LA QUINTA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LA QUINTA, lon:-104.61696281, lat:23.98041322}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1508296/proyecto_INICIO, 1508296/proyecto_FIN, 1508296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508379 | Proyecto de inversión | 1181678.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181678.36, modificado:1181678.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 13870 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13870 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - LAS TROJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 70 PUEBLO LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR AGUA BLANCA DE AVITIA Y BIRIMOA, lon:-106.62667549, lat:25.04769693}} | 2019-02-15 | 2019-05-14 | 1181678.36 | 1181678.36 | 1181678.36 | 1181678.36 | 1181678.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-002/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS DGO, monto:1181678.36, importe_modificado:1181678.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {1508379/proyecto_PROCESO, 1508379/proyecto_INICIO, 1508379/proyecto_PROCESO, 1508379/proyecto_INICIO, 1508379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509854 | Proyecto de inversión | 1369516.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369516.32, modificado:1369516.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CABEZAS - 18329 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18329 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:543, direccion:RANCHERIA LAS CABEZAS, 34994 LAS CABEZAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD EN DONDE SE LE INSTALO A LA TOMA DOMICILIARIA A CADA VIVIENDA, lon:-104.35992786, lat:22.8154775}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 1369516.32 | 1369516.32 | 1369516.32 | 1369516.32 | 1369516.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-AYS/014053/FAISM-2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1369516.32, importe_modificado:1369516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1509854/proyecto_INICIO, 1509854/proyecto_PROCESO, 1509854/proyecto_INICIO, 1509854/proyecto_FIN, 1509854/proyecto_PROCESO, 1509854/proyecto_FIN, 1509854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518313 | Proyecto de inversión | 413379.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413379.09, modificado:411634.12}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO - 11979 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 11979 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA RINCÓN DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN COL. RINCON DEL PERIFERICO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.52525703, lat:25.5562748}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 411634.12 | 411634.12 | 411634.12 | 411634.12 | 411634.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-04/20, contratista:ING. MANUEL DE JESUS PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:411634.12, importe_modificado:411634.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.76}} | {1518313/proyecto_PROCESO, 1518313/proyecto_INICIO, 1518313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525217 | Proyecto de inversión | 378059 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378059.0, modificado:371233.0}} | ALUMBRADO COLONIA AMALIA SOLORZANO - 31715 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31715 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMALIA SOLORZANO COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA AMALIA SOLORZANO, lon:-104.68651815, lat:24.0618872}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 371233 | 371233 | 371233 | 371233 | 371233 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1525217/proyecto_INICIO, 1525217/proyecto_PROCESO, 1525217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525243 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196499.71}} | BARDA SECUNDARIA ESTATAL VALLE DEL GUADIANA FRACC VALLE DEL PASEO - 31750 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31750 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:65.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL PASEO INTERIOR SN COLONIA FRACC VALLE DEL PASEO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE SAN ANTONIO Y CALLE PASEO LAS FLORES, BARDA SECUNDARIA ESTATAL VALLE DEL GUADIANA F, lon:-104.58181494, lat:24.06467144}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 196499.71 | 196499.71 | 196499.71 | 196499.71 | 196499.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-008/2019, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:196499.71, importe_modificado:196499.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.79}} | {1525243/proyecto_INICIO, 1525243/proyecto_PROCESO, 1525243/proyecto_INICIO, 1525243/proyecto_PROCESO, 1525243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525266 | Proyecto de inversión | 288838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288838.0, modificado:280819.0}} | ALUMBRADO COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID - 31787 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31787 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.69937542, lat:24.03538}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 280819 | 280819 | 280819 | 280819 | 280819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-029/2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:750142.68, importe_modificado:750142.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525266/proyecto_INICIO, 1525266/proyecto_PROCESO, 1525266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525270 | Proyecto de inversión | 594166 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594166.0, modificado:585199.0}} | ALUMBRADO COLONIA MASIE - 31791 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31791 | S | 259 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA MASIE COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA MASIE, lon:-104.64802715, lat:24.05559601}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 585199 | 585199 | 585199 | 585199 | 585199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-018/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:585198.85, importe_modificado:585198.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1525270/proyecto_INICIO, 1525270/proyecto_PROCESO, 1525270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201526432 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:291640.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN TEJAMEN - 33997 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33997 | S | 150 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEJAMEN, lon:-105.13432833, lat:24.80532918}} | 2019-04-19 | 2019-05-20 | 291640.84 | 291640.84 | 291640.84 | 291640.84 | 291640.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-008/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:300000.0, importe_modificado:291640.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1526432/proyecto_INICIO, 1526432/proyecto_PROCESO, 1526432/proyecto_INICIO, 1526432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531276 | Proyecto de inversión | 120865.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120865.45, modificado:120607.28}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN SALVADOR ENTRE C SANTOS ZUÑIGA Y C JUAN ENCERRADO EN LA COL AMPLIACION CINCO DE MAYO DE CD LERDO DGO - 43205 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43205 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE JUAN ENCERRADO, CALLE SAN LUIS EN C. SAN SALVADOR ENTRE C. SANTOS ZUÑIGA Y C. JUAN ENCERRADO EN COL. AMPL. CINCO DE MAYO MPIO. DE L, lon:-103.51098662, lat:25.54159928}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 120607.28 | 120607.28 | 120607.28 | 120607.28 | 120607.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-24/2019, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:120607.28, importe_modificado:120607.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.75}} | {1531276/proyecto_INICIO, 1531276/proyecto_FIN, 1531276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534078 | Proyecto de inversión | 13605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13605.6, modificado:13603.92}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MARGARITO MACHADO - 74178 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74178 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:EJIDO MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MARGARITO MACHADO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69363174, lat:25.2006477}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1534078/proyecto_FIN, 1534078/proyecto_PROCESO, 1534078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536204 | Proyecto de inversión | 638715.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638715.36, modificado:638715.36}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TAMAZULA A SAN JERONIMO Y RAMALES Y TACUITAPA A ACACHUANE - 51137 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 51137 | S | 239 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61800.0, meta_modificada:61800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMAZULA - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA LOS MEDIOS, 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.9483348, lat:24.99122368}} | 2019-01-31 | 2019-03-20 | 638715.36 | 638715.36 | 638715.36 | 638715.36 | 638715.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2019, contratista:C. ELIGIO ANGULO ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:638715.36, importe_modificado:638715.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61800.0}} | {1536204/proyecto_PROCESO, 1536204/proyecto_INICIO, 1536204/proyecto_FIN, 1536204/proyecto_PROCESO, 1536204/proyecto_FIN, 1536204/proyecto_INICIO, 1536204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537495 | Proyecto de inversión | 2453782.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453782.24, modificado:2453782.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUASIMAS - 53344 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 53344 | S | 12 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:921, direccion:CALLEJON LAS GUASIMAS RANCHERIA LAS GUASIMAS, 00000 LAS GUÁSIMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO, lon:-106.88788813, lat:25.45554371}} | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 2453782.24 | 2453782.24 | 2453782.24 | 2453782.24 | 2453782.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2019, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2453782.24, importe_modificado:2453782.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1654.0}} | {1537495/proyecto_INICIO, 1537495/proyecto_PROCESO, 1537495/proyecto_FIN, 1537495/proyecto_PROCESO, 1537495/proyecto_FIN, 1537495/proyecto_INICIO, 1537495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538157 | Proyecto de inversión | 1273045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273045.94, modificado:1273045.94}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA GUADALUPE ARRIAGA LOSOYA SAN ISIDRO DE MURILLOS - 80461 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 80461 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CORONADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE ARRIAGA LOSO, lon:-104.04880105, lat:23.6680512}} | 2019-06-04 | 2019-07-29 | 1273045.94 | 1273045.94 | 1273045.94 | 1273045.94 | 1273045.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/013, contratista:EDIFICACIÓN OBJETIVA S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1273045.94, importe_modificado:1273045.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538157/proyecto_INICIO, 1538157/proyecto_PROCESO, 1538157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538789 | Proyecto de inversión | 1525053.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525053.7, modificado:1525053.7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA LOC DE LÁZARO CÁRDENAS - 81323 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 81323 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:COLONIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.99487286, lat:25.29035832}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1525053.7 | 1525053.7 | 1525053.7 | 1525053.7 | 1525053.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/001/2019, contratista:GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1393031.99, importe_modificado:1525053.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1317.0}} | {1538789/proyecto_INICIO, 1538789/proyecto_PROCESO, 1538789/proyecto_FIN, 1538789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539580 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ROSILLA - 56922 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 56922 | S | 55 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA ROSILLA GUANACEVI, DGO., lon:-106.3354324, lat:26.12781839}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/02/2019, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1539580/proyecto_INICIO, 1539580/proyecto_FIN, 1539580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539644 | Proyecto de inversión | 64849.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64849.08, modificado:64817.23}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL SALITRAL - 57033 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57033 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL SALITRAL EN VILLA JUAN E GARCIA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68977645, lat:25.49750293}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 64817.23 | 64817.23 | 64817.23 | 64817.23 | 64817.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1539644/proyecto_INICIO, 1539644/proyecto_PROCESO, 1539644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539673 | Proyecto de inversión | 113485.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113485.9, modificado:113430.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA MINA - 57081 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57081 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:EJIDO LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA MINA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.64598442, lat:25.65940596}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 113430.16 | 113430.16 | 113430.16 | 113430.16 | 113430.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1539673/proyecto_INICIO, 1539673/proyecto_PROCESO, 1539673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540263 | Proyecto de inversión | 81061.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81061.36, modificado:81021.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN JACINTO - 58154 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 58154 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN JACINTO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.73488853, lat:25.47907605}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1540263/proyecto_INICIO, 1540263/proyecto_PROCESO, 1540263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542022 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO LA PERLA - 86564 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86564 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:EJIDO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE EL BOSQUE, lon:-104.05544331, lat:25.28322823}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542022/proyecto_INICIO, 1542022/proyecto_PROCESO, 1542022/proyecto_FIN, 1542022/proyecto_INICIO, 1542022/proyecto_FIN, 1542022/proyecto_INICIO, 1542022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542306 | Proyecto de inversión | 496261.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496261.92, modificado:496261.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61568 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61568 | S | 104 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCAL, lon:-105.38965509, lat:26.39950468}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 496261.92 | 496261.92 | 496261.92 | 496261.92 | 496261.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-4, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:496261.92, importe_modificado:496261.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1542306/proyecto_FIN, 1542306/proyecto_INICIO, 1542306/proyecto_FIN, 1542306/proyecto_INICIO, 1542306/proyecto_PROCESO, 1542306/proyecto_FIN, 1542306/proyecto_PROCESO, 1542306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542967 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO - 62358 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62358 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE MARIA GRACIELA GARCIA AVITIA, lon:-104.70505244, lat:24.32145059}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1542967/proyecto_FIN, 1542967/proyecto_INICIO, 1542967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543057 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR - 88078 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 88078 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN E, lon:-103.22757254, lat:24.68569808}} | 2019-04-05 | 2019-04-25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/AYS/002/2019, contratista:C. CAROLINA FELISA GARCIA HERRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543057/proyecto_INICIO, 1543057/proyecto_PROCESO, 1543057/proyecto_FIN, 1543057/proyecto_INICIO, 1543057/proyecto_FIN, 1543057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544421 | Proyecto de inversión | 97022.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97022.63, modificado:97022.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD J GUADALUPE AGUILERA - 64523 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64523 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-104.70761818, lat:24.45100738}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 97022.63 | 97022.63 | 97022.63 | 97022.63 | 97022.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SD/012/2019, contratista:CVX RENTAS, convocante:CANATLAN, monto:97022.63, importe_modificado:97022.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1544421/proyecto_FIN, 1544421/proyecto_INICIO, 1544421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545261 | Proyecto de inversión | 639380.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639380.84, modificado:639380.84}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA EN EL MUNICIPIO DE RODEO - 65821 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 65821 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA EN EL MUNICIPIO DE RODEO, lon:-104.62263873, lat:25.26488268}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 639380.84 | 639380.84 | 639380.84 | 639380.84 | 639380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-005, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:639380.84, importe_modificado:639380.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1545261/proyecto_PROCESO, 1545261/proyecto_INICIO, 1545261/proyecto_FIN, 1545261/proyecto_PROCESO, 1545261/proyecto_FIN, 1545261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546460 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS - 67504 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67504 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:325, direccion:CALLEJON PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS RANCHERIA PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, 00000 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.81710283, lat:24.87565811}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546460/proyecto_INICIO, 1546460/proyecto_PROCESO, 1546460/proyecto_FIN, 1546460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546834 | Proyecto de inversión | 89727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.86, modificado:89727.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN EL GUAYABO - 67912 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67912 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:176, direccion:CALLEJON EL GUAYABO RANCHERIA EL GUAYABO, 00000 EL GUAYABO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.86117639, lat:24.93127845}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546834/proyecto_INICIO, 1546834/proyecto_PROCESO, 1546834/proyecto_FIN, 1546834/proyecto_INICIO, 1546834/proyecto_PROCESO, 1546834/proyecto_FIN, 1546834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547722 | Proyecto de inversión | 89434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89434.24, modificado:89434.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO MÓDULOS SOLARES EN SAN FERNANDO - 69265 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69265 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:861, direccion:CALLEJON SAN FERNANDO RANCHERIA SAN FERNANDO, 00000 SAN FERNANDO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.07347831, lat:25.30973616}} | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 89434.24 | 89434.24 | 89434.24 | 89434.24 | 89434.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2019, contratista:C. MARTHA IRASEMA CASTRO OLGUIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:268302.71, importe_modificado:268302.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1547722/proyecto_PROCESO, 1547722/proyecto_INICIO, 1547722/proyecto_FIN, 1547722/proyecto_INICIO, 1547722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549512 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 98409 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98409 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:173, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 35415 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA LOMITA A LADO NORTE, lon:-106.20996895, lat:26.42409821}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-40, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11400.0, importe_modificado:11400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1549512/proyecto_FIN, 1549512/proyecto_INICIO, 1549512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549541 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA - 98470 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98470 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHERIA AGUA AMARILLA, 35434 AGUA AMARILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA UNICA CASA HABITADA, lon:-105.92404379, lat:25.73766618}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-42, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549541/proyecto_INICIO, 1549541/proyecto_FIN, 1549541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550031 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | MEJORAMIENO DE CUATRO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 100080 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100080 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15200.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:222, direccion:PUEBLO LAS CUEVAS, 35435 LAS CUEVAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.0938303, lat:25.88561621}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-6, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15200.0, importe_modificado:15200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1550031/proyecto_FIN, 1550031/proyecto_PROCESO, 1550031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550219 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL ALTO DE LOS LIRIOS - 100540 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:443, direccion:RANCHERIA EL ALTO DE LOS LIRIOS, 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.38571324, lat:26.24135851}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-16, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1550219/proyecto_INICIO, 1550219/proyecto_PROCESO, 1550219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550726 | Proyecto de inversión | 359692.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359692.8, modificado:359692.8}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRMES EN LA LOC DEL PAVO RAMO TREINTA Y TRES - 101882 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 101882 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:EJIDO EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNARA EN LAS CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-102.66681254, lat:24.85197078}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 359692.8 | 359692.8 | 359692.8 | 359692.8 | 359692.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {1550726/proyecto_FIN, 1550726/proyecto_INICIO, 1550726/proyecto_PROCESO, 1550726/proyecto_INICIO, 1550726/proyecto_PROCESO, 1550726/proyecto_INICIO, 1550726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551913 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 104828 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 104828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2019-05-01 | 2019-05-24 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/02/2019, contratista:JUAN FRANCISCO SAUCEDO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551913/proyecto_INICIO, 1551913/proyecto_FIN, 1551913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552323 | Proyecto de inversión | 826098 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826098.0, modificado:826098.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOCALIDAD GPE VICTORIA - 105787 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105787 | S | 245 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUEVARA, CALZADA LAZARO CARDENAS SUR DE ESTA CIUDAD.-, lon:-104.12964116, lat:24.45704295}} | 2019-02-28 | 2019-06-28 | 826098 | 826098 | 826098 | 826098 | 826098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-011/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:826098.0, importe_modificado:826098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {1552323/proyecto_INICIO, 1552323/proyecto_FIN, 1552323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552380 | Proyecto de inversión | 942753 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:471376.5, modificado:471376.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471376.5, modificado:471376.5}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS ADOSADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CONVENIO SEDESOE - 105910 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 105910 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE EL REBOTE, CALLE CENTENARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNIC, lon:-102.77896489, lat:24.6274753}} | 2019-04-20 | 2019-06-30 | 942753 | 942753 | 942753 | 942753 | 942753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-008/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1347989.95, importe_modificado:1347989.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1552380/proyecto_INICIO, 1552380/proyecto_PROCESO, 1552380/proyecto_INICIO, 1552380/proyecto_PROCESO, 1552380/proyecto_INICIO, 1552380/proyecto_FIN, 1552380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553588 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL SALITRE - 108804 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 108804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:PUEBLO EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO U AL CRUZAR EL ARROYO, lon:-106.0618647, lat:25.84757336}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1553588/proyecto_INICIO, 1553588/proyecto_FIN, 1553588/proyecto_PROCESO, 1553588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554085 | Proyecto de inversión | 208180.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208180.56, modificado:208180.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE LA CHINA - 109968 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 109968 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA EN LA MIDS ES P, lon:-104.38986403, lat:23.49942869}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 208180.56 | 208180.56 | 208180.56 | 208180.56 | 208180.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-3, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:208180.56, importe_modificado:208180.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1554085/proyecto_FIN, 1554085/proyecto_PROCESO, 1554085/proyecto_INICIO, 1554085/proyecto_FIN, 1554085/proyecto_INICIO, 1554085/proyecto_FIN, 1554085/proyecto_PROCESO, 1554085/proyecto_INICIO, 1554085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554191 | Proyecto de inversión | 29740.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29740.08, modificado:29740.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE EL RANCHITO - 110187 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110187 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RANCHITO (EL RANCHITO), 34973 SAN JOSÉ DEL RANCHITO (EL RANCHITO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35971104, lat:23.56810184}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 29740.08 | 29740.08 | 29740.08 | 29740.08 | 29740.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-6, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:29740.08, importe_modificado:29740.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1554191/proyecto_INICIO, 1554191/proyecto_PROCESO, 1554191/proyecto_FIN, 1554191/proyecto_PROCESO, 1554191/proyecto_INICIO, 1554191/proyecto_PROCESO, 1554191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554318 | Proyecto de inversión | 649053.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649053.81, modificado:649053.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA CANOAS CEJA DE CEBOLLETA Y ANEXOS CAMPAMENTO CANOA - 110399 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110399 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29484851, lat:22.62069114}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 649053.81 | 649053.81 | 649053.81 | 649053.81 | 649053.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-VIV/014009/FAISM-2019-1, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:649053.81, importe_modificado:649053.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {1554318/proyecto_INICIO, 1554318/proyecto_PROCESO, 1554318/proyecto_FIN, 1554318/proyecto_INICIO, 1554318/proyecto_PROCESO, 1554318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554721 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 111233 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 111233 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.48317147, lat:25.83649311}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-012, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1554721/proyecto_INICIO, 1554721/proyecto_FIN, 1554721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555734 | Proyecto de inversión | 132391.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132391.45, modificado:132375.78}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SALAMANCA - 113666 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113666 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69811794, lat:25.51372432}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 132375.78 | 132375.78 | 132375.78 | 132375.78 | 132375.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1555734/proyecto_INICIO, 1555734/proyecto_PROCESO, 1555734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555918 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL NUEVA JERUSALEM - 114071 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 114071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES COLONIA NUEVA JERUSALEM, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE REINA DE ARGENTINA, CALLE PALMAS EN COL. NUEVA JERUSALEM EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51701408, lat:25.55658834}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555918/proyecto_INICIO, 1555918/proyecto_PROCESO, 1555918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556808 | Proyecto de inversión | 80019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80019.15, modificado:80019.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS CACHANTITA - 116131 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116131 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:RANCHERIA CACHANTITA, 34993 CACHANTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46522069, lat:22.70697785}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 80019.15 | 80019.15 | 80019.15 | 80019.15 | 80019.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:80019.15, importe_modificado:80019.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1556808/proyecto_INICIO, 1556808/proyecto_PROCESO, 1556808/proyecto_FIN, 1556808/proyecto_INICIO, 1556808/proyecto_PROCESO, 1556808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557721 | Proyecto de inversión | 618413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618413.57, modificado:556572.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA PUERTO DEL GUAMUCHIL - 118136 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118136 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41154659, lat:22.50032368}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 556572.21 | 556572.21 | 556572.21 | 556572.21 | 556572.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-1, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:618413.57, importe_modificado:556572.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1557721/proyecto_INICIO, 1557721/proyecto_PROCESO, 1557721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557727 | Proyecto de inversión | 470485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470485.67, modificado:470485.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POTOSÍ - 118155 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118155 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES GALEANA Y 5 DE MAYO, lon:-104.10216678, lat:23.94831514}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 470485.67 | 470485.67 | 470485.67 | 470485.67 | 470485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/008/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:470485.67, importe_modificado:470485.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}} | {1557727/proyecto_INICIO, 1557727/proyecto_FIN, 1557727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557855 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO - 118382 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118382 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, lon:-104.05710812, lat:24.1856284}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/004/2019, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1557855/proyecto_FIN, 1557855/proyecto_PROCESO, 1557855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557934 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN DAMIAN CARMONA POANAS DGO - 118492 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118492 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL PUEBLO, lon:-104.13237842, lat:23.94056657}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2019-4, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1557934/proyecto_INICIO, 1557934/proyecto_FIN, 1557934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558980 | Proyecto de inversión | 311671 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311671.0, modificado:344343.0}} | PRIM.UNION FRATERNIDAD Y LUCHA COL.LUZ DEL CARMEN 198035 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198035 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-06 | 2019-07-31 | 344343 | 344343 | 344343 | 344343 | 344343 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559139 | Proyecto de inversión | 460168 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460168.0, modificado:460165.0}} | T.V.SEC.#193 EJ.6 DE ENERO EN LERDO DURANGO DGO 198028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198028 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:620, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-06-06 | 2019-08-28 | 460165 | 460165 | 460165 | 460165 | 460165 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563255 | Proyecto de inversión | 889760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889760.0, modificado:1541691.23}} | Construcción de dos aulas didácticas Escuela de Lenguas G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Artículo 123 2471, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México, lon:-103.50264788, lat:25.58860744}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1541691.23 | 1541691.23 | 1541691.23 | 1541691.23 | 1541691.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En esta obra hay 303 beneficiarios. Esta obra cuenta con 219 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569488 | Proyecto de inversión | 527208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527208.0, modificado:510527.0}} | PRIM.JOSE SANTOS GALLEGOS EN DURANGO DGO 198007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198007 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 510527 | 510527 | 510527 | 510527 | 510527 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569511 | Proyecto de inversión | 384320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384320.0, modificado:398113.0}} | T.V.SEC. #517 LOC.HIDALGO DE SAN ANTONIO RODEO DGO 198093 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198093 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-07-09 | 2019-09-17 | 398113 | 398113 | 398113 | 398113 | 398113 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569572 | Proyecto de inversión | 1209350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209350.0, modificado:1302150.0}} | T.V.SEC.#649 LOC.ACATITAN TAMAZULA DURANGO 198139 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198139 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-07-18 | 2019-10-09 | 1302150 | 1302150 | 1302150 | 1302150 | 1302150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569599 | Proyecto de inversión | 1148999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148999.0, modificado:1148972.0}} | ESC.EDUCACION ESPECIAL LOC.PEÑON BLANCO DURANGO 198151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198151 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-07-25 | 2019-10-02 | 1148972 | 1148972 | 1148972 | 1148972 | 1148972 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570486 | Proyecto de inversión | 1538160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538160.0, modificado:1538160.0}} | J.N.MIGUEL HIDALGO LOC.NAZARENO LERDO DGO 198029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198029 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:Nazareno, Dgo., México, lon:-103.4171776, lat:25.3976337}} | 2019-07-16 | 2019-11-04 | 1538160 | 1538160 | 1538160 | 1538160 | 1538160 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570534 | Proyecto de inversión | 183965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183965.0, modificado:183965.0}} | PRIM.ENRIQUE W SANCHEZ COL.AZTECA DURANGO DGO 198133 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198133 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 183965 | 183965 | 183965 | 183965 | 183965 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570583 | Proyecto de inversión | 71555.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71555.88, modificado:71555.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN ESTADIO JAVIER RUIZ H. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H ATUNTAMIENTO | 3 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-11 | 2019-05-10 | 71555.88 | 71555.88 | 71555.88 | 71555.88 | 71555.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570583/proyecto_INICIO, 1570583/proyecto_FIN, 1570583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570657 | Proyecto de inversión | 365004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365004.0, modificado:411728.0}} | SEC.JESUS RIVAS QUIÑONES FRACC.LOS NOGALES CANATLA 198096 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198096 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2019-08-22 | 2019-10-02 | 411728 | 411728 | 411728 | 411728 | 411728 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571042 | Proyecto de inversión | 1031276.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031276.5, modificado:1029455.46}} | Reposición de colector Flores Magón con tubería de PEAD de 12 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-041-2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 1029455.46 | 1029455.46 | 1029455.46 | 1029455.46 | 1029455.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571925 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2234369.06}} | Construcción de colector general, incluye nivelación, sujeción, atraques y sustitución de tubería de 12", así como conexiones a la red de atarjeas, a colector general y a planta tratadora de aguas residuales, en la localidad de Tayoltita, San Dimas, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-043-2019 | N | 0 | 0 | 5124 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tayoltita, Dgo., México, lon:-105.9296366, lat:24.1058435}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 2234369.06 | 2234369.06 | 2234369.06 | 2234369.06 | 2234369.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574227 | Proyecto de inversión | 1864849 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864849.0, modificado:1864849.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS REMEDIOS DE TAMAZULA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 34-APARURAL-19 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Los Remedios, Dgo., México, lon:-106.4058333, lat:24.6191666}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1864849 | 1864849 | 1864849 | 1864849 | 1864849 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574230 | Proyecto de inversión | 889591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889591.0, modificado:1111099.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN NOGALES DE TOPIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 35-APARURAL-19 | S | 72 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.57527924, lat:25.20214541}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 1111099 | 1111099 | 1111099 | 1111099 | 1111099 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301575971 | Proyecto de inversión | 305676 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305676.0, modificado:305676.0}} | Supervisión Técnica Apartado PTAR 2019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-SUP.TEC-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 305676 | 305676 | 305676 | 305676 | 305676 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580067 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28296.0, modificado:28296.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10408.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28296.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDE EN LA LOCALIDAD LOS ZARQUEÑOS - 215462 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:RANCHO , 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDE EN LA LOCALIDAD LOS ZARQUEÑOS , lon:-104.96130433, lat:25.60942633}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 28296 | 28296 | 28296 | 28296 | 28296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580067/proyecto_PROCESO, 1580067/proyecto_INICIO, 1580067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580074 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:56604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20792.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS CRUCES - 215591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215591 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHO , 35526 SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS CRUCES , lon:-105.11662363, lat:25.75885684}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1580074/proyecto_INICIO, 1580074/proyecto_FIN, 1580074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580395 | Proyecto de inversión | 51620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25810.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25810.0, modificado:25810.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO DE CONETO DE COMONFORT - 231860 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 231860 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO , 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CONETO DE COMONFORT, lon:-104.77118253, lat:24.97952948}} | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 25810 | 25810 | 25810 | 25810 | 25810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580395/proyecto_PROCESO, 1580395/proyecto_INICIO, 1580395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580406 | Proyecto de inversión | 71692.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35846.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35846.19, modificado:35846.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD TEXCALILLO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232227 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232227 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.18, meta_modificada:87.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:RANCHO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD TEXCALILLO, lon:-104.25614385, lat:23.91691568}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 35846.19 | 35846.19 | 35846.19 | 35846.19 | 35846.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.18}} | {1580406/proyecto_INICIO, 1580406/proyecto_PROCESO, 1580406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580658 | Proyecto de inversión | 341281 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:85320.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255961.0, modificado:255961.03}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE MARAVILLAS Y CRISANTEMO LA COLONIA LA VIRGEN - 20075 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20075 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:113.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENREDADERA COLONIA LA VIRGEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MARAVILLAS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE MARAVILLAS Y CRISANTEMO LA CO, lon:-104.69432019, lat:24.03010012}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 255961.03 | 255961.03 | 255961.03 | 255961.03 | 255961.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1263956.17, importe_modificado:1263956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.5}} | {1580658/proyecto_INICIO, 1580658/proyecto_PROCESO, 1580658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580673 | Proyecto de inversión | 3881 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1281.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600.0, modificado:2526.63}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXICO - 20710 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20710 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE QUERETARO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXICO, lon:-104.65428438, lat:23.99176299}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2526.63 | 2526.63 | 2526.63 | 2526.63 | 2526.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2019, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1120957.79, importe_modificado:1120957.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.44}} | {1580673/proyecto_INICIO, 1580673/proyecto_FIN, 1580673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581327 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESFUERZOS UNIDOS - 61497 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 61497 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ESCUELA TELESECUNDARIA ESFUERZOS UNIDOS., lon:-104.99234558, lat:24.82395537}} | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-014/2019, contratista:ALFONSO ISAI HERNANDEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1581327/proyecto_INICIO, 1581327/proyecto_PROCESO, 1581327/proyecto_FIN, 1581327/proyecto_PROCESO, 1581327/proyecto_FIN, 1581327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584629 | Proyecto de inversión | 809341 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809341.0, modificado:809341.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO - 138102 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 138102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.32395977, lat:24.40208489}} | 2019-06-24 | 2019-08-02 | 809341 | 809341 | 809341 | 809341 | 809341 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/URB/002/2019, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:809340.79, importe_modificado:809340.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {1584629/proyecto_INICIO, 1584629/proyecto_FIN, 1584629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585074 | Proyecto de inversión | 997364.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997364.73, modificado:997364.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE PETRONILO HERNANDEZ DE LA COLONIA LOMAS DE LA CRUZ - 142179 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 142179 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PETRONILO HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE CORONA, CALLE FRANCISCO RAMIREZ CALLE QUE TRANSITA EL DIF MUNICIPAL ENTRE CALLE CORONA Y CAL, lon:-105.42209127, lat:25.04276309}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 997364.73 | 997364.73 | 997364.73 | 997364.73 | 997364.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-AD-005-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:576390.96, importe_modificado:576390.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1585074/proyecto_INICIO, 1585074/proyecto_FIN, 1585074/proyecto_PROCESO, 1585074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585922 | Proyecto de inversión | 73250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73250.0, modificado:73250.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD NAVACOYAN - 151404 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151404 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:217, direccion:CALLE LOCALIDAD NAVACOYAN INTERIOR SN PUEBLO , 00000 NAVACOYÁN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD NAVACOYAN, lon:-104.54779449, lat:24.05075731}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 73250 | 73250 | 73250 | 73250 | 73250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1585922/proyecto_PROCESO, 1585922/proyecto_FIN, 1585922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585932 | Proyecto de inversión | 14650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14650.0, modificado:14650.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE - 151436 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151436 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:CALLE LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE, lon:-104.53269138, lat:23.99794781}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585932/proyecto_PROCESO, 1585932/proyecto_INICIO, 1585932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586034 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD REGOCIJO RUR - 151989 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151989 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:CALLE LOCALIDAD REGOCIJO INTERIOR SN PUEBLO , 00000 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD REGOCIJO RUR, lon:-105.12910273, lat:23.69039797}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1586034/proyecto_INICIO, 1586034/proyecto_PROCESO, 1586034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586036 | Proyecto de inversión | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD RIO VERDE RUR - 152010 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152010 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:CALLE LOCALIDAD RIO VERDE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD RIO VERDE RUR, lon:-104.99716054, lat:24.27192214}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1586036/proyecto_INICIO, 1586036/proyecto_FIN, 1586036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587189 | Proyecto de inversión | 30998.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30998.05, modificado:30998.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 161875 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161875 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.95514674, lat:26.70028924}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 30998.05 | 30998.05 | 30998.05 | 30998.05 | 30998.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2019/1, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:30998.05, importe_modificado:30998.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1587189/proyecto_INICIO, 1587189/proyecto_FIN, 1587189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587285 | Proyecto de inversión | 194646.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194646.61, modificado:194646.61}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 162836 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162836 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PARTES DE LA L, lon:-105.39390654, lat:26.39828939}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 194646.61 | 194646.61 | 194646.61 | 194646.61 | 194646.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2019/3, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:194646.61, importe_modificado:194646.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1587285/proyecto_FIN, 1587285/proyecto_PROCESO, 1587285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587613 | Proyecto de inversión | 149099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149099.58, modificado:149099.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN POZO DE AGUA EN FUENTE DEL LLANO - 166390 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OAANI | 166390 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA SANTA TERESA, lon:-104.86065916, lat:24.85024271}} | 2019-07-13 | 2019-07-24 | 149099.58 | 149099.58 | 149099.58 | 149099.58 | 149099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-004/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:149099.58, importe_modificado:149099.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587613/proyecto_PROCESO, 1587613/proyecto_INICIO, 1587613/proyecto_FIN, 1587613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587816 | Proyecto de inversión | 41670.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41670.7, modificado:41670.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS FUENTE DEL LLANO - 168520 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.82, meta_modificada:89.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS EN VARIAS COMUNIDADES, lon:-104.86300997, lat:24.85158599}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 41670.7 | 41670.7 | 41670.7 | 41670.7 | 41670.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.82}} | {1587816/proyecto_PROCESO, 1587816/proyecto_INICIO, 1587816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588957 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD JOSE M MORELOS Y PAVON - 176807 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176807 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE LOCALIDAD JOSE MA MORELOS Y PAVON PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD JOSE M MORELOS Y PAVON, lon:-104.6550517, lat:24.07644393}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588957/proyecto_PROCESO, 1588957/proyecto_FIN, 1588957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588979 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD ING PASTOR ROUAIX - 176902 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176902 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:804, direccion:CALLE LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX PUEBLO , 00000 INGENIERO PASTOR ROUAIX, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD ING PASTOR ROUAIX, lon:-105.09818956, lat:23.70745072}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588979/proyecto_INICIO, 1588979/proyecto_FIN, 1588979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588985 | Proyecto de inversión | 34986 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34986.0, modificado:34986.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA - 176932 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176932 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA PUEBLO , 00000 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA, lon:-105.0655689, lat:24.32578044}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1588985/proyecto_FIN, 1588985/proyecto_PROCESO, 1588985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589030 | Proyecto de inversión | 174240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174240.0, modificado:174240.0}} | SANITARIOS LOCALIDAD ECHEVERRIA DE LA SIERRA - 177117 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 177117 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:562, direccion:CALLE LOCALIDAD ECHEVERRIA DE LA SIERRA PUEBLO , 00000 ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SANITARIOS LOCALIDAD ECHEVERRIA DE LA SIERRA, lon:-105.0198743, lat:23.816549}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 174240 | 174240 | 174240 | 174240 | 174240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:784080.0, importe_modificado:784080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1589030/proyecto_INICIO, 1589030/proyecto_FIN, 1589030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591182 | Proyecto de inversión | 4923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923.0, modificado:4923.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL ENCINAL - 186936 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186936 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:CALLE LOCALIDAD EL ENCINAL INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL ENCINAL, 00000 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL ENCINAL, lon:-105.03632587, lat:23.71887045}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591182/proyecto_FIN, 1591182/proyecto_PROCESO, 1591182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591243 | Proyecto de inversión | 259988.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259988.56, modificado:259988.56}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR UNO - 187286 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187286 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES DEL RIO INTERIOR 0 COLONIA AZCAPOTZALCO, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOLORES DEL RIO Y , 1 DE MAYO 8 DE SEPTIEMBRE, ANAHUAC, ARTURO GAMIZ, ASENTAMIENTOS HUMANOS, AZCAPOTZALCO, BARRIO D, lon:-104.65468431, lat:24.01316145}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 259988.56 | 259988.56 | 259988.56 | 259988.56 | 259988.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-26-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} | {1591243/proyecto_PROCESO, 1591243/proyecto_FIN, 1591243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591263 | Proyecto de inversión | 14768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14768.0, modificado:14768.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 187404 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187404 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:222, direccion:CALLE LOCALIDAD NUEVA PATRIA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD NUEVA PATRIA, 00000 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD NUEVA PATRIA, lon:-105.44589485, lat:24.05809424}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591263/proyecto_INICIO, 1591263/proyecto_FIN, 1591263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591291 | Proyecto de inversión | 4923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923.0, modificado:4923.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN JASÉ DEL MOLINO - 187560 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187560 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN JASÉ DEL MOLINO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN JASÉ DEL MOLINO, 00000 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN JASÉ DEL MOLINO, lon:-104.61711888, lat:24.20736038}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591291/proyecto_INICIO, 1591291/proyecto_FIN, 1591291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591354 | Proyecto de inversión | 26582 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26582.0, modificado:26582.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD TOMAS URBINA - 187882 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187882 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:CALLE LOCALIDAD TOMAS URBINA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD TOMAS URBINA, 00000 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD TOMAS URBINA, lon:-104.47882786, lat:23.84356487}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 26582 | 26582 | 26582 | 26582 | 26582 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591354/proyecto_PROCESO, 1591354/proyecto_INICIO, 1591354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591460 | Proyecto de inversión | 3028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028.02, modificado:3028.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FUENTE DEL LLANO - 188569 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 188569 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ORILLA DEL PUEBLO., lon:-104.85926441, lat:24.85172249}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 3028.02 | 3028.02 | 3028.02 | 3028.02 | 3028.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1591460/proyecto_PROCESO, 1591460/proyecto_FIN, 1591460/proyecto_PROCESO, 1591460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591462 | Proyecto de inversión | 9999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.56, modificado:9999.56}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188577 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188577 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD 5 DE FEBRERO, lon:-104.50462187, lat:24.07656773}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591462/proyecto_PROCESO, 1591462/proyecto_INICIO, 1591462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591699 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76800.0}} | INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 190022 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 190022 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75035506, lat:24.523453}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1591699/proyecto_INICIO, 1591699/proyecto_FIN, 1591699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591768 | Proyecto de inversión | 5120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120.0, modificado:5120.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS TLAZOLERAS - 190311 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190311 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:176, direccion:PUEBLO PREDIO LAS TLAZOLERAS, 34407 PREDIO LAS TLAZOLERAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71273176, lat:24.51341157}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591768/proyecto_FIN, 1591768/proyecto_PROCESO, 1591768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591774 | Proyecto de inversión | 117760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117760.0, modificado:117760.0}} | INSTALACIÓN DE 23 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA - 190345 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190345 | S | 54 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74115483, lat:24.47361315}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} | {1591774/proyecto_PROCESO, 1591774/proyecto_INICIO, 1591774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592271 | Proyecto de inversión | 8828.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8828.12, modificado:8828.12}} | PISO FIRME COLONIA CERRO DEL MERCADO - 192418 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192418 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CERRO DEL MERCADO INTERIOR SN COLONIA COLONIA CERRO DEL MERCADO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA CERRO DEL MERCADO, lon:-104.67619383, lat:24.04349953}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 8828.12 | 8828.12 | 8828.12 | 8828.12 | 8828.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592271/proyecto_INICIO, 1592271/proyecto_PROCESO, 1592271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593833 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:49500.0, modificado:49500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DE PEÑA - 200496 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 200496 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DE PEÑA, lon:-105.44393759, lat:25.56717092}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1593833/proyecto_INICIO, 1593833/proyecto_PROCESO, 1593833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594234 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PINOS ALTOS - 202498 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202498 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.16619932, lat:24.95023097}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2019, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594234/proyecto_PROCESO, 1594234/proyecto_INICIO, 1594234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594759 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140041.08, modificado:139449.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL COMPAS - 205646 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205646 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO ESTACIÓN EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL COMPAS 25.692832 103.3800711, lon:-103.45575524, lat:25.71212115}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 139449.26 | 139449.26 | 139449.26 | 139449.26 | 139449.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1594759/proyecto_INICIO, 1594759/proyecto_FIN, 1594759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595149 | Proyecto de inversión | 169202.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169202.53, modificado:169202.53}} | REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN GUILLEMRO PRIETO - 208587 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 208587 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO., lon:-104.99778324, lat:24.87123472}} | 2019-07-27 | 2019-08-06 | 169202.53 | 169202.53 | 169202.53 | 169202.53 | 169202.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-005/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:169202.53, importe_modificado:169202.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595149/proyecto_INICIO, 1595149/proyecto_PROCESO, 1595149/proyecto_FIN, 1595149/proyecto_INICIO, 1595149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595551 | Proyecto de inversión | 2197322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197322.0, modificado:2197322.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE - 211308 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211308 | S | 113 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11200.0, meta_modificada:13550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:PUEBLO BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD, lon:-104.39360133, lat:22.46474284}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2197322 | 2197322 | 2197322 | 2197322 | 2197322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:63-AYS/014062/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2197322.0, importe_modificado:2197322.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13550.0}} | {1595551/proyecto_PROCESO, 1595551/proyecto_FIN, 1595551/proyecto_INICIO, 1595551/proyecto_FIN, 1595551/proyecto_INICIO, 1595551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595721 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 212641 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212641 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, 00000 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDOS LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.15345024, lat:24.37593886}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-DR-R33-025/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595721/proyecto_INICIO, 1595721/proyecto_PROCESO, 1595721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598097 | Proyecto de inversión | 423365.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423365.2, modificado:423365.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA, MUNICIPIO DE OTAEZ,DGO. - 229158 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229158 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:PUEBLO , 00000 LA SIERRITA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , A 4 HORAS CON 46 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL NOROESTE A VEHÍCULO, lon:-106.14305328, lat:24.65401801}} | 2019-07-29 | 2019-09-02 | 423365.2 | 423365.2 | 423365.2 | 423365.2 | 423365.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-UB-006-2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS FEMORESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:423365.14, importe_modificado:423365.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1598097/proyecto_FIN, 1598097/proyecto_INICIO, 1598097/proyecto_PROCESO, 1598097/proyecto_FIN, 1598097/proyecto_INICIO, 1598097/proyecto_PROCESO, 1598097/proyecto_FIN, 1598097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598363 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BIOFILTRO PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN GUATIMAPE - 231716 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 231716 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.91010184, lat:24.80627386}} | 2019-12-01 | 2019-12-26 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-018/2019, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598363/proyecto_INICIO, 1598363/proyecto_PROCESO, 1598363/proyecto_INICIO, 1598363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608573 | Proyecto de inversión | 167999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17999.97, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220834 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHO CIÉNEGA GRANDE, 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS EN CIÉNEGA GRANDE, lon:-104.53261936, lat:24.75940082}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1608573/proyecto_INICIO, 1608573/proyecto_PROCESO, 1608573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608617 | Proyecto de inversión | 2443187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943187.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 221506 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE GUERRERO | 221506 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.25, meta_modificada:2450.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MATAMOROS COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CALLE EPIFANIO ESPARZA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MATAMOROS COLONIA NUEVA ESPAÑA, lon:-103.97539993, lat:23.72823425}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-001, contratista:ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2443187.05, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.25}} | {1608617/proyecto_INICIO, 1608617/proyecto_FIN, 1608617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608748 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 222801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEÑON BLANCO | 222801 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.8, meta_modificada:84.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHO LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CUATRO TECHOS EN LAS CRUCES, lon:-104.03582878, lat:24.84828514}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.8}} | {1608748/proyecto_INICIO, 1608748/proyecto_FIN, 1608748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610758 | Proyecto de inversión | 999886.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999886.82, modificado:999886.82}} | S CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CLARA - 261518 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 261518 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA EL JUNCO, 35884 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO, lon:-103.35536624, lat:24.47210216}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 999886.82 | 999886.82 | 999886.82 | 999886.82 | 999886.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-115-19, contratista:VALENTIN VALDEZ GUERRERO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:999886.82, importe_modificado:999886.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610758/proyecto_INICIO, 1610758/proyecto_PROCESO, 1610758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611131 | Proyecto de inversión | 46927.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46927.8, modificado:46927.8}} | CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDADSAN JOSE DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 274091 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274091 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES, lon:-103.46704003, lat:25.2275137}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 46927.8 | 46927.8 | 46927.8 | 46927.8 | 46927.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1611131/proyecto_INICIO, 1611131/proyecto_PROCESO, 1611131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611224 | Proyecto de inversión | 37542.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37542.24, modificado:37542.24}} | CUATRO CALENTADORES EN LA COMUNIDAD BOLSA DE FIERRO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 277192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277192 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:RANCHO BOLSA DE FIERRO, 34873 BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CAENTADORES SOLARES EN BOLSA DE FIERRO, lon:-104.0387456, lat:23.72574116}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1611224/proyecto_PROCESO, 1611224/proyecto_INICIO, 1611224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611336 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280016 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611336/proyecto_FIN, 1611336/proyecto_PROCESO, 1611336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611342 | Acción | 35757 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35757.0, modificado:35757.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 35757 | 35757 | 35757 | 35757 | 35757 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 3252A, contratista:COMPUTADORAS DE DURANGO AZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:35757.0, importe_modificado:35757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611342/proyecto_FIN, 1611342/proyecto_INICIO, 1611342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401614975 | Proyecto de inversión | 1994999.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994999.09, modificado:1994979.0}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA INSTALACIÓN DE 190 CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO - 166627 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166627 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.61483127, lat:24.0164923}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 1994979 | 1994979 | 1994979 | 1994979 | 1994979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-21-19, contratista:INTERTEC Energía, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1994999.09, importe_modificado:1994999.09}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:190.0}} | {1614975/proyecto_PROCESO, 1614975/proyecto_FIN, 1614975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618782 | Proyecto de inversión | 99995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99995.6, modificado:99995.6}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR DOS - 187682 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187682 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAPULLO INTERIOR 0 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ANGEL RODRIGUEZ SOLORZANO 316 ELPIDIO G. VELAZQUEZ 313 COL GOBERNADORES CIELO 103 PEDREGAL DE SAN PEDRO 107 COL LADRES D, lon:-104.6791605, lat:24.06150267}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 99995.6 | 99995.6 | 99995.6 | 99995.6 | 99995.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-27-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1618782/proyecto_INICIO, 1618782/proyecto_PROCESO, 1618782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618784 | Proyecto de inversión | 89996.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89996.04, modificado:89996.04}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR DOS - 187692 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187692 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLARA CORDOBA MORAN INTERIOR 0 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CLARA CORDOBA MORAN L-3M-14 JORGE CARRILLO L-5M-8 COL LUZ DEL CARMEN TURQUEZA 404 TURQUEZA 401 COL LAS ROSAS , lon:-104.60741881, lat:24.0157566}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 89996.04 | 89996.04 | 89996.04 | 89996.04 | 89996.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-27-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1618784/proyecto_INICIO, 1618784/proyecto_FIN, 1618784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619206 | Proyecto de inversión | 79363 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79363.0, modificado:75289.37}} | ALUMBRADO JUSTICIA SOCIAL - 189625 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189625 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JUSTICIA SOCIAL INTERIOR SN COLONIA COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO JUSTICIA SOCIAL, lon:-104.6528493, lat:23.97983384}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 75289.37 | 75289.37 | 75289.37 | 75289.37 | 75289.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1619206/proyecto_INICIO, 1619206/proyecto_FIN, 1619206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619213 | Proyecto de inversión | 107666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107666.0, modificado:101583.23}} | ALUMBRADO COLONIA LOMAS DE SAN IGNACIO - 189719 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189719 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LOMAS DE SAN IGNACIO INTERIOR SN COLONIA COLONIA LOMAS DE SAN IGNACIO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA LOMAS DE SAN IGNACIO, lon:-104.62835864, lat:24.0788012}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 101583.23 | 101583.23 | 101583.23 | 101583.23 | 101583.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1619213/proyecto_FIN, 1619213/proyecto_PROCESO, 1619213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619597 | Proyecto de inversión | 225396.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225396.62, modificado:225396.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN NOGALES - 192011 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 192011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOGALES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 1117 HABITANTES. NO, lon:-104.72224444, lat:24.98142697}} | 2019-10-07 | 2019-10-19 | 225396.62 | 225396.62 | 225396.62 | 225396.62 | 225396.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. PMC/DOP-VIV-017/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:225396.62, importe_modificado:225396.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1619597/proyecto_INICIO, 1619597/proyecto_PROCESO, 1619597/proyecto_FIN, 1619597/proyecto_INICIO, 1619597/proyecto_PROCESO, 1619597/proyecto_FIN, 1619597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619664 | Proyecto de inversión | 15162.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15162.42, modificado:15162.42}} | PISO FIRME COLONIA AMPLIACIÓN PASEO DE LA PRADERA - 192342 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192342 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN PASEO DE LA PRADERA INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN PASEO DE LA PRADERA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA AMPLIACIÓN PASEO DE LA PRADERA, lon:-104.70439728, lat:24.04554249}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 15162.42 | 15162.42 | 15162.42 | 15162.42 | 15162.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619664/proyecto_INICIO, 1619664/proyecto_FIN, 1619664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619843 | Proyecto de inversión | 442522.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442522.72, modificado:442522.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 193151 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 193151 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 381 HABITANTES. SANTA BÁRBARA , lon:-104.12913635, lat:25.24336127}} | 2019-08-28 | 2019-09-30 | 442522.72 | 442522.72 | 442522.72 | 442522.72 | 442522.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/008/23019, contratista:ING. JOSÉ VARGAS VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:442522.72, importe_modificado:442522.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1619843/proyecto_INICIO, 1619843/proyecto_PROCESO, 1619843/proyecto_FIN, 1619843/proyecto_INICIO, 1619843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620159 | Proyecto de inversión | 57464.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57464.74, modificado:57464.74}} | PISO FIRME COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 194762 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194762 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, lon:-104.70748045, lat:24.03429524}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 57464.74 | 57464.74 | 57464.74 | 57464.74 | 57464.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620159/proyecto_INICIO, 1620159/proyecto_FIN, 1620159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620280 | Proyecto de inversión | 16820 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16820.0, modificado:16820.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES CON CONTROLADORES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA - 195423 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 195423 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD CASA COLOR AMARILLO, lon:-106.45054698, lat:26.0630575}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/05/2019-5, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:16820.0, importe_modificado:16820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620280/proyecto_INICIO, 1620280/proyecto_FIN, 1620280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620682 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO ENTRADA DEL REAL DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 197745 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 197745 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UNO EN BARRIO LAS FLORES Y OTRO EN BARRIO ENTRADA DEL REAL, lon:-105.95564878, lat:25.92814046}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-2, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1620682/proyecto_FIN, 1620682/proyecto_INICIO, 1620682/proyecto_FIN, 1620682/proyecto_PROCESO, 1620682/proyecto_FIN, 1620682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629768 | Proyecto de inversión | 536396.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536396.23, modificado:536396.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERACTIVO CONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD EL ZAPE - 198838 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 198838 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A CIEN METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.7894706, lat:25.77073056}} | 2019-10-24 | 2019-12-24 | 536396.23 | 536396.23 | 536396.23 | 536396.23 | 536396.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/AYS/09/2019, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:536396.23, importe_modificado:536396.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629768/proyecto_INICIO, 1629768/proyecto_PROCESO, 1629768/proyecto_INICIO, 1629768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630690 | Proyecto de inversión | 44777.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44777.75, modificado:44777.75}} | CONSTRUCCIÒN DE 4 FOSAS SEPTICAS: 2 EN CHAPOTAN - 203765 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 203765 | S | 130 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.82, meta_modificada:8.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:CALLEJON EL CHAPOTAN RANCHERIA EL CHAPOTAN, 00000 CHAPOTÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTAN ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPI, lon:-106.86809687, lat:24.94480537}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 44777.75 | 44777.75 | 44777.75 | 44777.75 | 44777.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-058/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONEL REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:523130.97, importe_modificado:523130.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.82}} | {1630690/proyecto_INICIO, 1630690/proyecto_PROCESO, 1630690/proyecto_FIN, 1630690/proyecto_PROCESO, 1630690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630772 | Proyecto de inversión | 1084819.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084819.29, modificado:1084819.29}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LOS FORTINES - 204191 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 204191 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:333.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN CINCO ZONAS DE LA LOCALIDAD CON SUS RESPECTIVOS BIODIGESTORES, lon:-104.50883329, lat:22.50265416}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1084819.29 | 1084819.29 | 1084819.29 | 1084819.29 | 1084819.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:66-AYS/014036/FAISM-2019, contratista:ALICIA DIAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1084819.29, importe_modificado:1084819.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.6}} | {1630772/proyecto_INICIO, 1630772/proyecto_PROCESO, 1630772/proyecto_FIN, 1630772/proyecto_INICIO, 1630772/proyecto_FIN, 1630772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631005 | Proyecto de inversión | 69724.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69724.66, modificado:69724.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA AURORA - 205578 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205578 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:EJIDO BUCARELI, 35136 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO COMPETENCIA UBICADO A UN COSTADO DEL EJIDO BUCARELI ES POR ESO QUE SE UBICA EL PUNTO EN ESTE EJIDO, lon:-103.63110392, lat:25.73301936}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1631005/proyecto_INICIO, 1631005/proyecto_FIN, 1631005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631789 | Acción | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 209792 | 10 | Durango | 19 | Otáez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.994058, lat:24.698689}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1631789/proyecto_INICIO, 1631789/proyecto_FIN, 1631789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632252 | Proyecto de inversión | 561844.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561844.02, modificado:561844.02}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA - 212184 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212184 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50227178, lat:22.54767228}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 561844.02 | 561844.02 | 561844.02 | 561844.02 | 561844.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:59-0P/014004/FAISM-2019-2, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2387837.04, importe_modificado:561844.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632252/proyecto_INICIO, 1632252/proyecto_PROCESO, 1632252/proyecto_FIN, 1632252/proyecto_PROCESO, 1632252/proyecto_FIN, 1632252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632429 | Proyecto de inversión | 604128 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604128.0, modificado:604128.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO 35 EN CANELAS - 212926 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 212926 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DEL MUNICIPIO PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANELAS Y LA OTRA BANDA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 734 HABITANTES. DENTRO DE TOD, lon:-106.54734958, lat:25.1248342}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-009/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1726080.0, importe_modificado:1726080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1632429/proyecto_PROCESO, 1632429/proyecto_FIN, 1632429/proyecto_INICIO, 1632429/proyecto_FIN, 1632429/proyecto_INICIO, 1632429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632434 | Proyecto de inversión | 448780.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448780.8, modificado:448780.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO 26 EN EL SALTO DE CAMELLONES - 212945 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 212945 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL SALTO DE CAMELLONES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HA, lon:-106.24636833, lat:25.05783237}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 448780.8 | 448780.8 | 448780.8 | 448780.8 | 448780.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-009/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1726080.0, importe_modificado:1726080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} | {1632434/proyecto_FIN, 1632434/proyecto_INICIO, 1632434/proyecto_PROCESO, 1632434/proyecto_INICIO, 1632434/proyecto_PROCESO, 1632434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401633611 | Proyecto de inversión | 166018.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166018.57, modificado:166018.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PROL. VICTORIA, COL. EL PUEBLO - 218181 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS | 218181 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICTORIA PUEBLO NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE BRECEDA Y CALLE HURACAN DE LUNA, LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE TERMINE LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA Y LEANDRO F, lon:-104.2503705, lat:23.84342371}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 166018.57 | 166018.57 | 166018.57 | 166018.57 | 166018.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AYS-017-R33-2019, contratista:MARIO ALBERTO SOSA ORONA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:166018.57, importe_modificado:166018.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1633611/proyecto_INICIO, 1633611/proyecto_FIN, 1633611/proyecto_PROCESO, 1633611/proyecto_FIN, 1633611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646118 | Proyecto de inversión | 2028851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028851.2, modificado:2022286.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA CANELAS DGO - 253752 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | 253752 | S | 92 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD PUEBLO LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA TEMBLADORA SE ENCUENTRA A 34.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES T, lon:-106.2176579, lat:25.03496033}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 2022286.14 | 2022286.14 | 2022286.14 | 2022286.14 | 2022286.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/VA-002/2019, contratista:NG. JOSÉ RAMÓN SIDA GARAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:2022285.15, importe_modificado:2022285.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1646118/proyecto_INICIO, 1646118/proyecto_PROCESO, 1646118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647606 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO - 255884 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 255884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31880456, lat:24.40159148}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/VIV/001/2019-01, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2280000.0, importe_modificado:2280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1647606/proyecto_FIN, 1647606/proyecto_PROCESO, 1647606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650572 | Proyecto de inversión | 144186.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144186.25, modificado:144186.25}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN AV JUSTO SIERRA ENTRE C DE LA ROSA Y C CORONA EN COL AMPL SANTA ROSA - 259753 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 259753 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA COLONIA SANTA ROSA, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE DELA ROSA Y CALLE CORONA, CALLE IGNACIO RAMIREZ EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE C DE LA ROSA Y C CORONA EN LA COL AMPL SANTA ROSA EN GO, lon:-103.48687198, lat:25.56169168}} | 2019-10-19 | 2019-12-02 | 144186.25 | 144186.25 | 144186.25 | 144186.25 | 144186.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:387692.48, importe_modificado:385255.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1650572/proyecto_PROCESO, 1650572/proyecto_INICIO, 1650572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652601 | Proyecto de inversión | 120135.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120135.4, modificado:120135.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LAS BOTIJAS - 283804 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283804 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:659, direccion:RANCHERIA LAS BOTIJAS, 34985 LAS BOTIJAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80080374, lat:22.76990164}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 120135.4 | 120135.4 | 120135.4 | 120135.4 | 120135.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-36, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:120135.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1652601/proyecto_FIN, 1652601/proyecto_PROCESO, 1652601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653043 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 263128 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 263128 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUEVARA, BRECHA 5 DE ENERO PROYECTO EJECUTADO AL NORTE DE ESTA CIUDAD., lon:-104.12561608, lat:24.45783155}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-019/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1653043/proyecto_INICIO, 1653043/proyecto_PROCESO, 1653043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654202 | Proyecto de inversión | 966591.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966591.99, modificado:966591.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO Y CUATRO BAÑOS ADOSADOS EN COLOMA - 264680 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 264680 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:RANCHERIA , 00000 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLOMA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.92924137, lat:24.94563454}} | 2019-09-12 | 2019-10-31 | 966591.99 | 966591.99 | 966591.99 | 966591.99 | 966591.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-053/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONEL REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:937520.91, importe_modificado:966591.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1654202/proyecto_INICIO, 1654202/proyecto_PROCESO, 1654202/proyecto_FIN, 1654202/proyecto_PROCESO, 1654202/proyecto_FIN, 1654202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656711 | Proyecto de inversión | 200573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200573.88, modificado:200573.88}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS - 126171 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 126171 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, lon:-104.65150108, lat:23.97687152}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 200573.88 | 200573.88 | 200573.88 | 200573.88 | 200573.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-19-19, contratista:Guillermo Hernández García, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1537733.02, importe_modificado:1537733.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656711/proyecto_FIN, 1656711/proyecto_PROCESO, 1656711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656723 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN PARA BAÑO EN HUITRON - 126223 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126223 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO HUITRON CON COORDENADAS 25.856969103.350483, lon:-103.34896556, lat:25.85841852}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656723/proyecto_PROCESO, 1656723/proyecto_INICIO, 1656723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656731 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL CONSUELO - 126272 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA EL CONSUELO, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL CONSUELO CON COORDENADAS 25.545395103.479632, lon:-103.48347453, lat:25.54986855}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656731/proyecto_INICIO, 1656731/proyecto_FIN, 1656731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656733 | Proyecto de inversión | 92544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92544.8, modificado:92544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN SAN JOSÉ DE VIÑEDO - 126283 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIOL | 126283 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN SAN JOSÉ DE VIÑEDO, lon:-103.40252858, lat:25.64886226}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 92544.8 | 92544.8 | 92544.8 | 92544.8 | 92544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1656733/proyecto_INICIO, 1656733/proyecto_FIN, 1656733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656755 | Proyecto de inversión | 462724 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462724.0, modificado:462724.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN BERLIN - 126372 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126372 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑO EN BERLIN CON COORDENADAS 25.817600103.394836, lon:-103.57906139, lat:25.82357758}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 462724 | 462724 | 462724 | 462724 | 462724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1656755/proyecto_FIN, 1656755/proyecto_PROCESO, 1656755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658343 | Proyecto de inversión | 69421.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3049.16, modificado:3049.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66372.53, modificado:66372.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COLONIA LEITICIA HERRERA - 268359 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 268359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DESOCONOCIDO COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LETICIA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.50087311, lat:25.62541386}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 69421.69 | 69421.69 | 69421.69 | 69421.69 | 69421.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-021/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:345612.3, importe_modificado:347108.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1658343/proyecto_FIN, 1658343/proyecto_INICIO, 1658343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658357 | Proyecto de inversión | 89147.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89147.16, modificado:89147.16}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, SANTA GERTRUDIS - 268371 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.3760475, lat:23.54874814}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 89147.16 | 89147.16 | 89147.16 | 89147.16 | 89147.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-6, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:89147.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1658357/proyecto_PROCESO, 1658357/proyecto_FIN, 1658357/proyecto_INICIO, 1658357/proyecto_FIN, 1658357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659703 | Proyecto de inversión | 2681618.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681618.37, modificado:2681618.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL NEGRO - 270201 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), 35623 SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-106.25319902, lat:25.50884901}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2681618.37 | 2681618.37 | 2681618.37 | 2681618.37 | 2681618.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-011-2019, contratista:GRUPO REVISAHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2681618.37, importe_modificado:2681618.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659703/proyecto_PROCESO, 1659703/proyecto_INICIO, 1659703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659714 | Proyecto de inversión | 391304.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.28, modificado:391304.28}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CUATRO - 138405 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 138405 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA PALM, lon:-104.67510767, lat:23.98853313}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 391304.28 | 391304.28 | 391304.28 | 391304.28 | 391304.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-07-19, contratista:Grupo Proceso 8, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1499999.76, importe_modificado:1499999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1659714/proyecto_FIN, 1659714/proyecto_INICIO, 1659714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661658 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SIMON BOLIVAR DGO - 272677 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272677 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RANCHERIA , 00000 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE PRESIDENCIA EN CONTRA ESQUINA CON LA PLAZA DE ARRIBA, lon:-103.22655599, lat:24.68828272}} | 2019-09-09 | 2019-11-08 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FORTA/URB/002/2019, contratista:RICARDO JARAMILLO GONZÁLEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1661658/proyecto_INICIO, 1661658/proyecto_FIN, 1661658/proyecto_PROCESO, 1661658/proyecto_INICIO, 1661658/proyecto_PROCESO, 1661658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662629 | Proyecto de inversión | 120038.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120038.98, modificado:120038.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA INDEPENDENCIA - 147215 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147215 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CERCA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INDEPENDENCI, lon:-105.42161262, lat:25.03106475}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 120038.98 | 120038.98 | 120038.98 | 120038.98 | 120038.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:120038.98, importe_modificado:120038.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1662629/proyecto_PROCESO, 1662629/proyecto_INICIO, 1662629/proyecto_FIN, 1662629/proyecto_PROCESO, 1662629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662887 | Proyecto de inversión | 68106.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68106.22, modificado:68106.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SANTA GERTRUDIS - 274218 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 274218 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.53, meta_modificada:52.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES DE CONCRETO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37677996, lat:23.54835228}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 68106.22 | 68106.22 | 68106.22 | 68106.22 | 68106.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92-VIV/014023/FAISM-2019-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400242.03, importe_modificado:68106.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.53}} | {1662887/proyecto_INICIO, 1662887/proyecto_FIN, 1662887/proyecto_PROCESO, 1662887/proyecto_FIN, 1662887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401664480 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE BAÑO - 276395 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAAS | 276395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:INTERIOR 0 COLONIA , 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.1317737, lat:23.94060223}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2019-3, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1664480/proyecto_INICIO, 1664480/proyecto_FIN, 1664480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665174 | Proyecto de inversión | 318355.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318355.96, modificado:318355.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), TIERRAS COLORADAS - 277702 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277702 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.3, meta_modificada:689.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:152, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34983 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36606685, lat:22.83291003}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 318355.96 | 318355.96 | 318355.96 | 318355.96 | 318355.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:318355.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.3}} | {1665174/proyecto_FIN, 1665174/proyecto_INICIO, 1665174/proyecto_PROCESO, 1665174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666975 | Proyecto de inversión | 3876569.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876569.49, modificado:3876569.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA, RED Y PREPARACIÓN DE ACOMETIDAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE TAXICARINGA - 279755 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279755 | S | 33 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA RED ELÉCTRICA SE UBICA AL SUR DE LOCALIDAD SE APRECIA EN EL CROQUIS, lon:-104.76329871, lat:23.2183931}} | 2019-07-13 | 2019-10-05 | 3876569.49 | 3876569.49 | 3876569.49 | 3876569.49 | 3876569.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:73-VIV/014032/FAISM-2019, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRIC° S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3876569.49, importe_modificado:3876569.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1666975/proyecto_FIN, 1666975/proyecto_PROCESO, 1666975/proyecto_INICIO, 1666975/proyecto_PROCESO, 1666975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667042 | Proyecto de inversión | 171854 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171854.0, modificado:171854.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CHIMALTITA - 279857 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279857 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:RANCHERIA CHIMALTITA, 34990 CHIMALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47573087, lat:22.59993675}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 171854 | 171854 | 171854 | 171854 | 171854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-19, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:171854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1667042/proyecto_INICIO, 1667042/proyecto_PROCESO, 1667042/proyecto_FIN, 1667042/proyecto_INICIO, 1667042/proyecto_PROCESO, 1667042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667320 | Proyecto de inversión | 189039.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189039.4, modificado:189039.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, TEPALCATES - 280152 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280152 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:644, direccion:RANCHERIA TEPALCATES, 34996 TEPALCATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.95341242, lat:22.65039254}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 189039.4 | 189039.4 | 189039.4 | 189039.4 | 189039.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-6, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:189039.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1667320/proyecto_INICIO, 1667320/proyecto_PROCESO, 1667320/proyecto_FIN, 1667320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667716 | Proyecto de inversión | 85927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85927.0, modificado:85927.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, POTREROS - 280581 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280581 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:304, direccion:RANCHERIA POTREROS, 34985 POTREROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.89638287, lat:22.77261099}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 85927 | 85927 | 85927 | 85927 | 85927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-16, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:85927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1667716/proyecto_PROCESO, 1667716/proyecto_FIN, 1667716/proyecto_INICIO, 1667716/proyecto_FIN, 1667716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667865 | Proyecto de inversión | 68741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68741.6, modificado:68741.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LAS JOYAS - 280738 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280738 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1443, direccion:RANCHERIA LAS JOYAS, 34994 LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83458727, lat:22.86747964}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-21, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:68741.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1667865/proyecto_FIN, 1667865/proyecto_PROCESO, 1667865/proyecto_FIN, 1667865/proyecto_INICIO, 1667865/proyecto_FIN, 1667865/proyecto_PROCESO, 1667865/proyecto_INICIO, 1667865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667932 | Proyecto de inversión | 51553.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51553.91, modificado:51553.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), LAS COLORADAS - 280891 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280891 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:192, direccion:RANCHERIA LAS COLORADAS, 34977 LAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78089451, lat:23.29750396}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 51553.91 | 51553.91 | 51553.91 | 51553.91 | 51553.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-6, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:51553.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.5}} | {1667932/proyecto_INICIO, 1667932/proyecto_PROCESO, 1667932/proyecto_FIN, 1667932/proyecto_PROCESO, 1667932/proyecto_FIN, 1667932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668547 | Proyecto de inversión | 120292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120292.45, modificado:120292.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), LAURELES - 282543 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.5, meta_modificada:213.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:192, direccion:RANCHERIA LAS COLORADAS, 34977 LAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EL LA LOCALIDAD DE LAURELES PERO COMO ESTA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE SUBIÓ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLOR, lon:-104.78159306, lat:23.29857037}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 120292.45 | 120292.45 | 120292.45 | 120292.45 | 120292.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-8, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:120292.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.5}} | {1668547/proyecto_FIN, 1668547/proyecto_INICIO, 1668547/proyecto_PROCESO, 1668547/proyecto_FIN, 1668547/proyecto_PROCESO, 1668547/proyecto_FIN, 1668547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668765 | Proyecto de inversión | 206364 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206364.0, modificado:206364.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, PEÑASCO BLANCO - 283127 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283127 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:297, direccion:RANCHERIA PEÑASCO BLANCO, 34987 PEÑASCO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.9368159, lat:22.9427693}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 206364 | 206364 | 206364 | 206364 | 206364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-18, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:206364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1668765/proyecto_INICIO, 1668765/proyecto_PROCESO, 1668765/proyecto_FIN, 1668765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668827 | Proyecto de inversión | 68648.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68648.8, modificado:68648.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS ARQUITOS - 283300 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283300 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:216, direccion:RANCHERIA LOS ARQUITOS, 34996 LOS ARQUITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.95189573, lat:22.67688903}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-5, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:68648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1668827/proyecto_INICIO, 1668827/proyecto_FIN, 1668827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668917 | Proyecto de inversión | 17162.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17162.2, modificado:17162.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CIENEGA DEL OSO - 283500 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283500 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.34488105, lat:23.07300627}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-21, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:17162.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668917/proyecto_INICIO, 1668917/proyecto_FIN, 1668917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668962 | Proyecto de inversión | 205946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205946.4, modificado:205946.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CHARCO LARGO - 283629 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283629 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1289, direccion:RANCHERIA CHARCO LARGO, 34976 CHARCO LARGO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37851858, lat:23.29967187}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 205946.4 | 205946.4 | 205946.4 | 205946.4 | 205946.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-29, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:205946.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1668962/proyecto_INICIO, 1668962/proyecto_PROCESO, 1668962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668971 | Proyecto de inversión | 17162.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17162.2, modificado:17162.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CHACHACUAXTLE - 283665 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283665 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:RANCHERIA CHACHACUAXTLE, 34973 CHACHACUAXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29815651, lat:23.68050768}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-30, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:17162.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668971/proyecto_INICIO, 1668971/proyecto_FIN, 1668971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685727 | Proyecto de inversión | 505086 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505086.0, modificado:505083.0}} | PRIM.JOSE VASCONCELOS FRACC.SAN ANTONIO GOMEZ P 198163 aula didáctica construcción | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198163 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 505083 | 505083 | 505083 | 505083 | 505083 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691676 | Adquisición | 103344 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:103344.0, modificado:103344.0}} | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV CDGO-MYE-024-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula y/ laboratorios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-024-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 103344 | 103344 | 103344 | 103344 | 103344 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697559 | Proyecto de inversión | 3223694.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823694.37, modificado:823694.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA HERMITA - 95821 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA EL ORO | 95821 | S | 92 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO LA ERMITA, 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE MACROTANQUE CON CAPACIDAD DE 150 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE CON UNA LINEA DE CONDUCION QUE ABASTECERÁ 3, lon:-105.37216508, lat:25.95184528}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 3223694.37 | 3223694.37 | 3223694.37 | 3223694.37 | 3223694.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-SIDEAPA-AP-002/2019, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO, monto:3278127.51, importe_modificado:3278127.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1697559/proyecto_FIN, 1697559/proyecto_INICIO, 1697559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401698026 | Proyecto de inversión | 754589.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754589.57, modificado:748499.94}} | Construcción de colector con tubería de 12" de PVC en Col. La Campana, Durango, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - Mazatlan 407, Los Remedios, 34120 Durango, Dgo., México, lon:-104.69009399, lat:24.01385299}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 748499.94 | 748499.94 | 748499.94 | 748499.94 | 748499.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401698154 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3417320.77}} | Suministro e instalación de macromedidores en captaciones en Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | PRODI-002-19 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-11-27 | 2020-03-31 | 3417320.77 | 3417320.77 | 3417320.77 | 3417320.77 | 3417320.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501707972 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción de cubículos en la subsecretaría general administrativa | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-REM-2019-06 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.671121, lat:24.0313999}} | 2020-01-06 | 2020-02-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505491 | Proyecto de inversión | 302873.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302873.77, modificado:302873.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6305 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6305 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX SECTOR EL KINDER, lon:-103.50744339, lat:25.68077538}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 302873.77 | 302873.77 | 302873.77 | 302873.77 | 302873.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-11/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:302873.77, importe_modificado:302873.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1505491/proyecto_INICIO, 1505491/proyecto_FIN, 1505491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101506958 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTORES EN SANTA CLARA DGO - 9837 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9837 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS COLONIA EL JUNCO, 35884 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE RAMON CORONA, AVENIDA LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN NICOLAS ENTRE LA CALLES LOPES MATEOS Y LINDA VIS, lon:-103.35456324, lat:24.46774602}} | 2019-02-05 | 2019-03-20 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV-ELEC/2019-03, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.0}} | {1506958/proyecto_PROCESO, 1506958/proyecto_INICIO, 1506958/proyecto_PROCESO, 1506958/proyecto_INICIO, 1506958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507147 | Proyecto de inversión | 3774215.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3774215.06, modificado:3774215.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE REMEDIOS A QUENIBAS SEGUNDA ETAPA - 10839 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 10839 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3730.0, meta_modificada:3730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:CALLEJON QUENIBAS RANCHERIA QUENIBAS, 00000 QUENIBAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA REMEDIOS AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-106.35360809, lat:24.64670969}} | 2019-01-23 | 2019-02-21 | 3774215.06 | 3774215.06 | 3774215.06 | 3774215.06 | 3774215.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-001/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3774215.06, importe_modificado:4520069.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3730.0}} | {1507147/proyecto_PROCESO, 1507147/proyecto_INICIO, 1507147/proyecto_FIN, 1507147/proyecto_INICIO, 1507147/proyecto_FIN, 1507147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507362 | Proyecto de inversión | 405600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405600.0, modificado:405600.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CHACALA A EL BAJIO Y RAMALES - 11383 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 11383 | S | 229 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50700.0, meta_modificada:50700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:665, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHACALA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 700 RANCHERIA EL TASTITO, 00000 EL TASTITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO, lon:-106.70313995, lat:24.83215402}} | 2019-01-21 | 2019-03-04 | 405600 | 405600 | 405600 | 405600 | 405600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-004/2019, contratista:C. MIREYA CHAIDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:405600.0, importe_modificado:405600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50700.0}} | {1507362/proyecto_PROCESO, 1507362/proyecto_FIN, 1507362/proyecto_PROCESO, 1507362/proyecto_INICIO, 1507362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508426 | Proyecto de inversión | 529208.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529208.2, modificado:529208.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EL TRANQUILO LLANO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA EN CANELAS DGO - 13962 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13962 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - EL TRANQUILO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO EL TRANQUILO, 34500 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.53453935, lat:25.11092335}} | 2019-02-19 | 2019-04-19 | 529208.21 | 529208.21 | 529208.21 | 529208.21 | 529208.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-003/2019, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO CANELAS DGO, monto:529208.2, importe_modificado:529208.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {1508426/proyecto_PROCESO, 1508426/proyecto_INICIO, 1508426/proyecto_PROCESO, 1508426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509100 | Proyecto de inversión | 4566227.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566227.65, modificado:4483942.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE - 16972 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 16972 | S | 215 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24400.0, meta_modificada:24400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE AL ENTRONQUE DE EL SAUCITO PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE RINCÓN DE XOCONOXTLE Y MESAS DE XOCONOXTLE, lon:-104.44582365, lat:23.22762193}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 4483942.56 | 4483942.56 | 4483942.56 | 4483942.56 | 4483942.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-URB/014003/FAISM-2019., contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:3891671.29, importe_modificado:4483942.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24400.0}} | {1509100/proyecto_FIN, 1509100/proyecto_INICIO, 1509100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101516616 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499996.0}} | PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM002 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 499996 | 499996 | 499996 | 499996 | 499996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518834 | Proyecto de inversión | 70939 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17735.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53204.0, modificado:45462.31}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE - 20346 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20346 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64963685, lat:24.05809675}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 45462.31 | 45462.31 | 45462.31 | 45462.31 | 45462.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1518834/proyecto_PROCESO, 1518834/proyecto_INICIO, 1518834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201523213 | Proyecto de inversión | 926421.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712632.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213789.6, modificado:213789.6}} | CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO A LAGUNAS DE OXIDACION SEGUNDA ETAPA - 29367 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 29367 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO DESDE LA ORILLA DEL RIÓ SUCHIL HASTA EL PASO DEL ARROYO DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE VICENTE GUERRER, lon:-104.00024255, lat:23.74145057}} | 2019-01-07 | 2019-02-15 | 213789.6 | 213789.6 | 213789.6 | 213789.6 | 213789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS VG/FAIS-PROSANEAR/004-18, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:213789.6, importe_modificado:213789.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1523213/proyecto_INICIO, 1523213/proyecto_FIN, 1523213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201526253 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:135000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA DE LA MAGDALENA - 33676 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33676 | S | 60 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE GONZALEZ Y QUIROGA Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLONIA LA MAGDALENA, lon:-105.07985463, lat:24.87506395}} | 2019-04-10 | 2019-05-14 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-006/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1526253/proyecto_INICIO, 1526253/proyecto_PROCESO, 1526253/proyecto_INICIO, 1526253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532888 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SEIS DE ENERO - 72344 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72344 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DG, lon:-103.59593943, lat:25.519513}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1532888/proyecto_PROCESO, 1532888/proyecto_INICIO, 1532888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534419 | Proyecto de inversión | 8163.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163.36, modificado:8162.35}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL VEINTE DE NOVIEMBRE - 74632 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74632 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FCO VILLA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ, CALLE FELIPÉ ANGELES EN COLONIA VENTE DE NOVIEMBRE MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.52585464, lat:25.52569827}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1534419/proyecto_FIN, 1534419/proyecto_INICIO, 1534419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535167 | Proyecto de inversión | 28045628.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.804562858E7, modificado:2.804562858E7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN COLONIA PROFORMEX - 49187 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 49187 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DETRÁS DE LA FISCALÍA MUNICIPAL, lon:-105.43052412, lat:25.05730803}} | 2019-03-25 | 2019-08-23 | 28045628.58 | 28045628.58 | 28045628.58 | 28045628.58 | 28045628.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-HUSOL-R33-001-2019, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DGO, monto:2.804562858E7, importe_modificado:2.804562858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535167/proyecto_PROCESO, 1535167/proyecto_INICIO, 1535167/proyecto_PROCESO, 1535167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536105 | Proyecto de inversión | 492282.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492282.24, modificado:492282.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA BAJADA A EL PALMAREJO A LA JOYA Y RAMALES Y GUASIMILLAS A LOS PINOS Y RAMALES - 50909 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 50909 | S | 162 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59220.0, meta_modificada:59220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1236, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BAJADA - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 220 RANCHERIA EL CARRIZAL DE COLUTA, 00000 EL CARRIZAL DE COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO, lon:-106.77693336, lat:25.10155525}} | 2019-01-30 | 2019-03-12 | 492282.24 | 492282.24 | 492282.24 | 492282.24 | 492282.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-014/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:492282.24, importe_modificado:492282.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59220.0}} | {1536105/proyecto_INICIO, 1536105/proyecto_PROCESO, 1536105/proyecto_FIN, 1536105/proyecto_PROCESO, 1536105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536619 | Proyecto de inversión | 42946.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42946.1, modificado:42946.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC DE ACACIO - 51958 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 51958 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VIAS DEL TREN, lon:-102.78186544, lat:24.84133556}} | 2019-03-05 | 2019-08-01 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMSJ-GPE- DGO-URB-003/2019, contratista:GBC. PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:171784.4, importe_modificado:171784.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1536619/proyecto_PROCESO, 1536619/proyecto_INICIO, 1536619/proyecto_FIN, 1536619/proyecto_INICIO, 1536619/proyecto_PROCESO, 1536619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536655 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO - 52007 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 52007 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ZARAGOZA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL , lon:-103.46723822, lat:25.22765174}} | 2019-04-10 | 2019-07-12 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/019/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1536655/proyecto_INICIO, 1536655/proyecto_PROCESO, 1536655/proyecto_INICIO, 1536655/proyecto_FIN, 1536655/proyecto_PROCESO, 1536655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537729 | Proyecto de inversión | 61153.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61153.22, modificado:61153.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 53763 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 53763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ, lon:-104.64765647, lat:24.51836239}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 61153.22 | 61153.22 | 61153.22 | 61153.22 | 61153.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1537729/proyecto_INICIO, 1537729/proyecto_FIN, 1537729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538642 | Proyecto de inversión | 32424.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32424.54, modificado:32408.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO II - 55269 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:EJIDO NAZARENO II, 00000 NAZARENO II (NAZARENO DE ARRIBA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN NAZARENO II EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48226395, lat:25.38562312}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1538642/proyecto_INICIO, 1538642/proyecto_PROCESO, 1538642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538690 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VEINTIUNO DE MARZO - 55344 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55344 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74822876, lat:25.45748426}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1538690/proyecto_INICIO, 1538690/proyecto_PROCESO, 1538690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539537 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL SAN ISIDRO - 56841 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 56841 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TARIN Y CALLE VICENTE MACIEL, CALLE GUERRERO EN COL SAN ISIDRO EN CD LERDO DGO., lon:-103.54253546, lat:25.54110451}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1539537/proyecto_INICIO, 1539537/proyecto_PROCESO, 1539537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539603 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO POMAS A CIÉNEGA PRIETA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANO - 56970 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 56970 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD LAS POMAS ALA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA GUANACEVI DGO-, lon:-106.06089859, lat:26.25234199}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/06/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1539603/proyecto_PROCESO, 1539603/proyecto_FIN, 1539603/proyecto_PROCESO, 1539603/proyecto_INICIO, 1539603/proyecto_PROCESO, 1539603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540751 | Proyecto de inversión | 200195.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200195.58, modificado:200195.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO DE LA PAZ MUNICIPIO OCAMPO DGO - 59116 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59116 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS DIECISÉIS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINO DE LA PAZ, lon:-105.33203778, lat:26.16413867}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 200195.58 | 200195.58 | 200195.58 | 200195.58 | 200195.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-13, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:200195.58, importe_modificado:200195.58}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1540751/proyecto_INICIO, 1540751/proyecto_PROCESO, 1540751/proyecto_FIN, 1540751/proyecto_PROCESO, 1540751/proyecto_INICIO, 1540751/proyecto_PROCESO, 1540751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541044 | Proyecto de inversión | 154636.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154636.94, modificado:154636.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 59485 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 59485 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52974397, lat:24.46601318}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 154636.94 | 154636.94 | 154636.94 | 154636.94 | 154636.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1541044/proyecto_PROCESO, 1541044/proyecto_FIN, 1541044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541954 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO PASO NACIONAL - 86450 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86450 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:EJIDO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LADO DEL PANTEÓN, lon:-104.01587876, lat:25.26213004}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1541954/proyecto_INICIO, 1541954/proyecto_PROCESO, 1541954/proyecto_FIN, 1541954/proyecto_PROCESO, 1541954/proyecto_INICIO, 1541954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542216 | Proyecto de inversión | 16542.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16542.06, modificado:16542.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CALENTADOR SOLAR PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61433 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61433 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 24 DE FEBRERO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-105.37364318, lat:26.38062543}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-11, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:16542.06, importe_modificado:16542.06}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1542216/proyecto_INICIO, 1542216/proyecto_FIN, 1542216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542540 | Proyecto de inversión | 173774.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173774.91, modificado:173774.91}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA - 61882 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61882 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL EXTREMO SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73702848, lat:24.46933606}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 173774.91 | 173774.91 | 173774.91 | 173774.91 | 173774.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1542540/proyecto_INICIO, 1542540/proyecto_FIN, 1542540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542577 | Proyecto de inversión | 955126 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955126.0, modificado:1113815.68}} | PUENTE DE COL REVOLUCIONARIA LAS LADRILLERAS - 61916 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 61916 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA GOMEZ PALACIO BARRIO BARRIO DEL ARROYO DEL GATO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ARRIETA Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA GENRAL BLAS CORRAL ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA KORIAN SIGLO XXI, lon:-105.07298603, lat:24.89691595}} | 2019-03-10 | 2019-06-08 | 1113815.68 | 1113815.68 | 1113815.68 | 1113815.68 | 1113815.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-013/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:955126.0, importe_modificado:1113815.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542577/proyecto_INICIO, 1542577/proyecto_PROCESO, 1542577/proyecto_INICIO, 1542577/proyecto_PROCESO, 1542577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542845 | Proyecto de inversión | 25024.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25024.45, modificado:25024.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ENMEDIO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 62247 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:RANCHO RANCHO DE ENMEDIO, 35367 RANCHO DE ENMEDIO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES DE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.86205872, lat:26.65181747}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-10, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:25024.44, importe_modificado:25024.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1542845/proyecto_INICIO, 1542845/proyecto_PROCESO, 1542845/proyecto_INICIO, 1542845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542888 | Proyecto de inversión | 51794 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51794.0, modificado:51794.0}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE - 62286 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62286 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.87955692, lat:24.71977352}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 51794 | 51794 | 51794 | 51794 | 51794 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/007/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:canatlan, monto:51570.75, importe_modificado:51570.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542888/proyecto_INICIO, 1542888/proyecto_FIN, 1542888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542894 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL - 62293 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62293 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7729336, lat:24.52202891}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/005/2019, contratista:MERZA HERNANDEZ LUIS ALONSO, convocante:CANATLAN, monto:383954.66, importe_modificado:383954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542894/proyecto_INICIO, 1542894/proyecto_FIN, 1542894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542979 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD IGNACIO M ALTAMIRANO - 62367 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62367 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71973512, lat:24.59888043}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1542979/proyecto_FIN, 1542979/proyecto_INICIO, 1542979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543886 | Proyecto de inversión | 28624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28624.0, modificado:28624.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS OCHO EN ORIENTE AGUANAVAL DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63677 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63677 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANG, lon:-103.23605789, lat:24.89971201}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 28624 | 28624 | 28624 | 28624 | 28624 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1543886/proyecto_INICIO, 1543886/proyecto_PROCESO, 1543886/proyecto_FIN, 1543886/proyecto_PROCESO, 1543886/proyecto_FIN, 1543886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543895 | Proyecto de inversión | 28624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28624.0, modificado:28624.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS OCHO EN EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63690 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63690 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 238 HABITANTES, lon:-103.18550863, lat:24.77936691}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 28624 | 28624 | 28624 | 28624 | 28624 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1543895/proyecto_INICIO, 1543895/proyecto_PROCESO, 1543895/proyecto_FIN, 1543895/proyecto_INICIO, 1543895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544113 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 64123 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE GERONIMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, lon:-104.92951451, lat:24.76355752}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544113/proyecto_INICIO, 1544113/proyecto_FIN, 1544113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544408 | Proyecto de inversión | 59610.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59610.51, modificado:59610.51}} | AMPLIACÍÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD J GUADALUPE AGUILERA - 64497 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64497 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A UN COSTAD DEL CENTRO DE SALUD, lon:-104.70769328, lat:24.45099761}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 59610.51 | 59610.51 | 59610.51 | 59610.51 | 59610.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/011/2019, contratista:CVX RENTAS, convocante:CANATLAN, monto:59610.51, importe_modificado:59610.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1544408/proyecto_FIN, 1544408/proyecto_PROCESO, 1544408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544770 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 65054 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 65054 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91183739, lat:24.19466387}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1544770/proyecto_INICIO, 1544770/proyecto_FIN, 1544770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545761 | Proyecto de inversión | 269183.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269183.58, modificado:269183.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES BAÑOS ADOSADOS EN EL AGUAJE - 66620 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 66620 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLEJON EL AGUAJE RANCHERIA EL AGUAJE, 00000 EL AGUAJE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO , lon:-106.89559088, lat:24.97670872}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 269183.58 | 269183.58 | 269183.58 | 269183.58 | 269183.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1545761/proyecto_INICIO, 1545761/proyecto_PROCESO, 1545761/proyecto_FIN, 1545761/proyecto_INICIO, 1545761/proyecto_PROCESO, 1545761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546545 | Proyecto de inversión | 89727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.86, modificado:89727.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS - 67598 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67598 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:325, direccion:CALLEJON PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS RANCHERIA PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, 00000 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.81712848, lat:24.87561796}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546545/proyecto_INICIO, 1546545/proyecto_FIN, 1546545/proyecto_INICIO, 1546545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547747 | Proyecto de inversión | 298509.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298509.98, modificado:298509.98}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA HERMANOS REVUELTAS - 94960 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94960 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE FEBRERO COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE GABINO BARREDA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DOMICILIO CONOCIDO. CERCA DE CDC HERMANOS REVU, lon:-105.41589184, lat:25.05562692}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 298509.98 | 298509.98 | 298509.98 | 298509.98 | 298509.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} | {1547747/proyecto_INICIO, 1547747/proyecto_FIN, 1547747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548145 | Proyecto de inversión | 337600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337600.0, modificado:337600.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SANTA ANA - 70026 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 70026 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42200.0, meta_modificada:42400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:678, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA LA HIGUERA HUECA, 00000 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA SANTA ANA DEL MUNICIPIO, lon:-106.56660301, lat:24.45487438}} | 2019-03-21 | 2019-04-25 | 337600 | 337600 | 337600 | 337600 | 337600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-036/2019, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA LAS PALMAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:337600.0, importe_modificado:337600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42400.0}} | {1548145/proyecto_INICIO, 1548145/proyecto_PROCESO, 1548145/proyecto_FIN, 1548145/proyecto_PROCESO, 1548145/proyecto_FIN, 1548145/proyecto_INICIO, 1548145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548331 | Proyecto de inversión | 582228.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482228.8, modificado:482228.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL TECOMATE - 70424 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 70424 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1393, direccion:CALLEJON EL TECOMATE RANCHERIA EL TECOMATE, 00000 EL TECOMATE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.91090881, lat:25.03408997}} | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 582228.8 | 582228.8 | 582228.8 | 582228.8 | 582228.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-038/2019, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:582228.8, importe_modificado:582228.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1080.0}} | {1548331/proyecto_PROCESO, 1548331/proyecto_FIN, 1548331/proyecto_PROCESO, 1548331/proyecto_INICIO, 1548331/proyecto_PROCESO, 1548331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549070 | Proyecto de inversión | 1168900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168900.0, modificado:1168900.0}} | PAVIMENTACION ENTRADA PEÑON BLANCO CARRETERA PEÑON BLANCO YERBANIZ - 97157 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97157 | S | 145 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , PAVIMENTACION ENTRADA PEÑON BLANCO CARRETERA PEÑON BLANCO-YERBANIZ, lon:-104.01855133, lat:24.78655063}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1168900 | 1168900 | 1168900 | 1168900 | 1168900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/UB/2019-001, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:1168900.0, importe_modificado:1168900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}} | {1549070/proyecto_INICIO, 1549070/proyecto_PROCESO, 1549070/proyecto_FIN, 1549070/proyecto_INICIO, 1549070/proyecto_PROCESO, 1549070/proyecto_INICIO, 1549070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549366 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD AGUA DEL PINO - 98006 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 98006 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:RANCHERIA AGUA DEL PINO, 35417 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.17192505, lat:25.91640889}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-09, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1549366/proyecto_INICIO, 1549366/proyecto_FIN, 1549366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549414 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS - 98122 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98122 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 35437 LOS LOBOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL LADO DEL CORRAL, lon:-105.96632805, lat:26.01103377}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-34, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE SV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549414/proyecto_INICIO, 1549414/proyecto_FIN, 1549414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550129 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | MEJORAMIENTO DE CINCO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL MACHO - 100292 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100292 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.07043591, lat:26.29094084}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-10, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:19000.0, importe_modificado:19000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1550129/proyecto_INICIO, 1550129/proyecto_FIN, 1550129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553023 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 107507 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 107507 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-105.91377225, lat:25.91323341}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-02, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1553023/proyecto_INICIO, 1553023/proyecto_FIN, 1553023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554385 | Proyecto de inversión | 73769.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73769.97, modificado:73769.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA CANOAS CEJA DE CEBOLLETA Y ANEXOS LAS CEJAS - 110501 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110501 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1218, direccion:RANCHERIA LA CEJA, 34994 LA CEJA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27353735, lat:22.71983861}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 73769.97 | 73769.97 | 73769.97 | 73769.97 | 73769.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-VIV/014009/FAISM-2019-3, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:73769.97, importe_modificado:73769.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {1554385/proyecto_FIN, 1554385/proyecto_PROCESO, 1554385/proyecto_INICIO, 1554385/proyecto_FIN, 1554385/proyecto_PROCESO, 1554385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554397 | Proyecto de inversión | 632485.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632485.3, modificado:632485.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA CANOAS CEJA DE CEBOLLETA Y ANEXOS SAN MIGUEL DE PA - 110522 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110522 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.8, meta_modificada:1307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAJARITOS PERO PERO ESTA NO , lon:-104.27885107, lat:22.65867369}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 632485.3 | 632485.3 | 632485.3 | 632485.3 | 632485.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-VIV/014009/FAISM-2019-5, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:632485.3, importe_modificado:632485.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.8}} | {1554397/proyecto_FIN, 1554397/proyecto_INICIO, 1554397/proyecto_FIN, 1554397/proyecto_INICIO, 1554397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554944 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCION DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 111806 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111806 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-106.29842017, lat:25.94043003}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-016, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1554944/proyecto_INICIO, 1554944/proyecto_FIN, 1554944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554992 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCION DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 111911 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 111911 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.19952236, lat:26.36764369}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-015, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1554992/proyecto_INICIO, 1554992/proyecto_PROCESO, 1554992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555025 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DEL CEDRO - 112007 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 112007 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL CEDRO, 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-106.27638451, lat:26.058652}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-029, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1555025/proyecto_PROCESO, 1555025/proyecto_FIN, 1555025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557144 | Proyecto de inversión | 85734.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85734.8, modificado:85734.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS TIERRA BLANCA - 116781 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116781 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:614, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 34995 TIERRA BLANCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49424817, lat:22.72522851}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 85734.8 | 85734.8 | 85734.8 | 85734.8 | 85734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-10, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:85734.8, importe_modificado:85734.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1557144/proyecto_FIN, 1557144/proyecto_PROCESO, 1557144/proyecto_INICIO, 1557144/proyecto_FIN, 1557144/proyecto_INICIO, 1557144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557774 | Proyecto de inversión | 618413.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618413.58, modificado:494730.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LAS PILAS - 118248 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118248 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48921515, lat:22.40032623}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 494730.88 | 494730.88 | 494730.88 | 494730.88 | 494730.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-5, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:618413.58, importe_modificado:494730.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1557774/proyecto_INICIO, 1557774/proyecto_PROCESO, 1557774/proyecto_INICIO, 1557774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557942 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN ESTACIÓN POANAS POANAS DGO - 118505 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118505 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL PUEBLO, lon:-104.13616293, lat:23.91214603}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/011/2019-1, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1557942/proyecto_INICIO, 1557942/proyecto_FIN, 1557942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559038 | Proyecto de inversión | 1103644 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103644.0, modificado:1154683.0}} | T.V.SEC.#92 LOC.TACHICHILPA EL MEZQUITAL DGO 198064 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198064 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:596, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-05-28 | 2019-08-19 | 1154683 | 1154683 | 1154683 | 1154683 | 1154683 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563364 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1910068.55}} | Conclusión de edificio de Posgrado Facultad de Ciencias Forestales | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Río Papaloapan, Valle del Sur, Durango, Dgo., México, lon:-104.6826389, lat:24.0114842}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1910068.55 | 1910068.55 | 1910068.55 | 1910068.55 | 1910068.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra tiene 533 beneficiarios. Esta obra cuenta con 244 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568808 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299012.51}} | Ampliación de red de agua potable con tubería de PVC de 3¿ de instalación de 100 tomas domiciliarias en Col. La Magdalena, Col. Ladrilleras y Fracc. Apostólico de la cabecera municipal de Nuevo Ideal, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-009-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla 706, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.07358551, lat:24.88550216}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 299012.51 | 299012.51 | 299012.51 | 299012.51 | 299012.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569489 | Proyecto de inversión | 1034302.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034302.02, modificado:1028434.94}} | Equipamiento de Pozo profundo No. 4 incluye: adquisición e instalación de equipo electromecánico con bomba sumergible, subestación eléctrica y línea de conducción en Antonio Amaro, Mpio. de Guadalupe Victoria, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-018-2019 | N | 0 | 0 | 3526 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antonio Amaro, Dgo., México, lon:-104.0170082, lat:24.2773399}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 1028434.94 | 1028434.94 | 1028434.94 | 1028434.94 | 1028434.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570314 | Proyecto de inversión | 368975 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368975.0, modificado:368975.0}} | PRIM.NUEVA VIZCAYA COL.RINCONADA LAS FLORES DURANG 198136 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198136 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 368975 | 368975 | 368975 | 368975 | 368975 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571011 | Proyecto de inversión | 492772 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492772.0, modificado:492772.0}} | CECYT #10 LOC.ARTURO MARTINEZ ADAME GOMEZ PALACIO 197601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197601 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Arturo Martínez Adame, Dgo., México, lon:-103.3838888, lat:25.8316666}} | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 492772 | 492772 | 492772 | 492772 | 492772 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574237 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | OPERATIVOS PREVENTIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 5255 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574254 | Proyecto de inversión | 79984 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79984.0, modificado:79984.0}} | PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN CUENCAMÉ Y SAN PEDRO DEL GALLO | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6972217, lat:24.8684207}} | 2019-08-26 | 2019-10-25 | 79984 | 79984 | 79984 | 79984 | 79984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580014 | Proyecto de inversión | 333750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166875.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166875.0, modificado:166875.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA BOQUILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 212520 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 212520 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHO SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA BOQUILLA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO., lon:-104.16599349, lat:25.3748645}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 166875 | 166875 | 166875 | 166875 | 166875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/FISM-005/2019, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:333750.0, importe_modificado:166875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {1580014/proyecto_PROCESO, 1580014/proyecto_INICIO, 1580014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580064 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28302.0, modificado:28302.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10396.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28302.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DEN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE PEINADOS DEL MUNICIPIO DE INDE - 215379 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:RANCHO SAN SALVADOR DE PEINADOS (SAN SALVADOR), 35515 SAN SALVADOR DE PEINADOS (SAN SALVADOR), INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO EN LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR DE PEINADOS DEL MUNICIPIO DE INDE. , lon:-105.19826098, lat:25.99032055}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 28302 | 28302 | 28302 | 28302 | 28302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580064/proyecto_PROCESO, 1580064/proyecto_INICIO, 1580064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580155 | Proyecto de inversión | 249920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249920.0, modificado:249920.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN NOGALES CONETO DE COMONFORT - 218937 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 218937 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:RANCHERIA , 00000 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS REALIZADAS ESTÁN EN LA LOCALIDAD NOGALES CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.72029984, lat:24.978276}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 249920 | 249920 | 249920 | 249920 | 249920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-010/2019, contratista:ISMAEL EDUARDO RODRIGUEZ REGIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:249920.0, importe_modificado:249920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1216.0}} | {1580155/proyecto_INICIO, 1580155/proyecto_FIN, 1580155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580164 | Proyecto de inversión | 405147.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405147.71, modificado:251000.0}} | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICOS WP EN ALEJANDRO MUNICIPIO SUCHIL - 219165 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SUCHIL | 219165 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO ALEJANDRO, 34913 ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , LAS OBRA ESTÁ EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDO SUCHIL DURANGO, lon:-103.94285656, lat:23.54878082}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL-003/2019, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:405147.71, importe_modificado:251000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580164/proyecto_PROCESO, 1580164/proyecto_FIN, 1580164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580408 | Proyecto de inversión | 48207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24103.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24103.72, modificado:24103.72}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD LA CONSTANCIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232268 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232268 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.87, meta_modificada:59.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:RANCHO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , TECHOS FIRMES DE LAMINA EN LA COMUNIDAD LA CONSTANCIA, lon:-104.26588494, lat:23.91764971}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 24103.72 | 24103.72 | 24103.72 | 24103.72 | 24103.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.87}} | {1580408/proyecto_PROCESO, 1580408/proyecto_FIN, 1580408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580430 | Proyecto de inversión | 2714383.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214383.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS ADOSADOS EN SANTA MARÍA DEL ORO - 233810 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO | 233810 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RANCHO SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SERÁN REALIZADAS EN SANTA MARÍA DEL ORO EL ORO DURANGO, lon:-105.36506755, lat:25.94923026}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP009/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2714383.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1580430/proyecto_PROCESO, 1580430/proyecto_FIN, 1580430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580571 | Proyecto de inversión | 644761 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:180533.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464228.0, modificado:464228.34}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS DE LA COLONIA LA VIRGEN - 10882 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 10882 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:682.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENREDADERA COLONIA LA VIRGEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MARAVILLAS, PAVIMENTACION DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS DE LA COLONIA LA VIRGEN, lon:-104.69428801, lat:24.03001683}} | 2019-08-12 | 2019-10-30 | 464228.34 | 464228.34 | 464228.34 | 464228.34 | 464228.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1263956.17, importe_modificado:1263956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:682.4}} | {1580571/proyecto_INICIO, 1580571/proyecto_FIN, 1580571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580714 | Proyecto de inversión | 415287 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415287.0, modificado:395369.51}} | AULA TELESEC JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN LOC JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA - 23888 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23888 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA TINAJA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE AULA TELESEC JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN LOC JOSE MARIA MORELO, lon:-104.65410279, lat:24.07741041}} | 2019-07-18 | 2019-09-30 | 395369.51 | 395369.51 | 395369.51 | 395369.51 | 395369.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-033/2019, contratista:OSCAR DIAZ ABREGO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:407644.14, importe_modificado:407644.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580714/proyecto_PROCESO, 1580714/proyecto_INICIO, 1580714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580907 | Proyecto de inversión | 312091.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312091.93, modificado:312082.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA LADERAS DEL SUR - 40448 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40448 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LADERAS DEL SUR INTERIOR SN COLONIA COLONIA LADERAS DEL SUR, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA LADERAS DEL SUR, lon:-104.70158004, lat:23.9825363}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 312082 | 312082 | 312082 | 312082 | 312082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-04/2019, contratista:Constructora y Arrendadora IZCALLI, S.A. de C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:251378.0, importe_modificado:251378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1580907/proyecto_FIN, 1580907/proyecto_PROCESO, 1580907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581331 | Proyecto de inversión | 2835049.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:835000.0, modificado:835000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000049.12, modificado:2009216.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD IGNACIO M ALTAMIRANO - 61824 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61824 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71819017, lat:24.59821708}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2844216.1 | 2844216.1 | 2844216.1 | 2844216.1 | 2844216.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SD/001/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2844216.09, importe_modificado:2844216.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4120.0}} | {1581331/proyecto_PROCESO, 1581331/proyecto_INICIO, 1581331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581994 | Proyecto de inversión | 155091.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155091.22, modificado:155091.22}} | CONSTRUCCION DE MINIDOMO EN PREEESCOLAR EN DOCTOR CASTILLO DE VALLE - 95296 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 95296 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CALLE AZTECA EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE NEVAREZ EN LA COMUNIDAD DE CASTILL, lon:-104.94209777, lat:25.00539714}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 155091.22 | 155091.22 | 155091.22 | 155091.22 | 155091.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-024/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:155091.22, importe_modificado:155091.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581994/proyecto_INICIO, 1581994/proyecto_PROCESO, 1581994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401582635 | Proyecto de inversión | 136662.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136662.14, modificado:136645.97}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL RAYO - 114426 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 114426 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60649127, lat:25.52067542}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1582635/proyecto_FIN, 1582635/proyecto_PROCESO, 1582635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583357 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA ERMITA - 122935 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122935 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA LA ERMITA, 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JESUS GARCIA EN LA ERMITA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48754131, lat:25.52174953}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1583357/proyecto_INICIO, 1583357/proyecto_FIN, 1583357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583378 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SANTA ANITA - 123023 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 123023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 35193 SANTA ANITA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SANTA ANITA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74973066, lat:25.39971669}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1583378/proyecto_INICIO, 1583378/proyecto_PROCESO, 1583378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583845 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO NOE - 126431 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126431 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO NOE CON COORDENADAS 25.76374 -103.589148, lon:-103.58449728, lat:25.68287921}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1583845/proyecto_INICIO, 1583845/proyecto_FIN, 1583845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584626 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COBAED ESTATAL, monto:226000.0, modificado:226000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL TRES FRANCISCO I MADERO - 138081 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 138081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 03 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.31974333, lat:24.39865543}} | 2019-05-06 | 2019-06-28 | 725000 | 726000 | 726000 | 726000 | 726000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/ED/001/2019, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:726000.0, importe_modificado:726000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1584626/proyecto_INICIO, 1584626/proyecto_FIN, 1584626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585916 | Proyecto de inversión | 14650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14650.0, modificado:14650.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 151371 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151371 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:CALLE LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO , 00000 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, lon:-104.3408272, lat:24.04606984}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585916/proyecto_INICIO, 1585916/proyecto_FIN, 1585916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585939 | Proyecto de inversión | 43950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43950.0, modificado:43950.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 151478 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151478 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:CALLE LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO , 00000 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO, lon:-104.34883366, lat:24.02883301}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 43950 | 43950 | 43950 | 43950 | 43950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1585939/proyecto_PROCESO, 1585939/proyecto_INICIO, 1585939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586018 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD LOS ARTICULOS RUR - 151908 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:134, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS ARTICULOS INTERIOR SN PUEBLO , 00000 LOS ARTÍCULOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD LOS ARTICULOS RUR, lon:-105.14265878, lat:23.91553544}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1586018/proyecto_PROCESO, 1586018/proyecto_FIN, 1586018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587473 | Proyecto de inversión | 15499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15499.02, modificado:15499.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN DE CAÑAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 164460 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164460 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CALLE MORELOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA ESCUELA CAMINO AL PANTEÓN, lon:-105.2768182, lat:26.37181826}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2019/3, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15499.02, importe_modificado:15499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587473/proyecto_FIN, 1587473/proyecto_PROCESO, 1587473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587638 | Proyecto de inversión | 393148.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393148.58, modificado:393148.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE MIGUEL NEGRETE - 166655 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 166655 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LAS ORILLAS DEL PUEBLO., lon:-104.98176581, lat:25.02337186}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 393148.58 | 393148.58 | 393148.58 | 393148.58 | 393148.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-007/2019, contratista:ARQ. LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:393148.58, importe_modificado:393148.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.0}} | {1587638/proyecto_INICIO, 1587638/proyecto_PROCESO, 1587638/proyecto_FIN, 1587638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588219 | Proyecto de inversión | 309333.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:154860.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154473.84, modificado:154473.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 172286 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 172286 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE, lon:-104.98676717, lat:25.13777324}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 154473.84 | 154473.84 | 154473.84 | 154473.84 | 154473.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1588219/proyecto_INICIO, 1588219/proyecto_PROCESO, 1588219/proyecto_FIN, 1588219/proyecto_INICIO, 1588219/proyecto_PROCESO, 1588219/proyecto_FIN, 1588219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588711 | Proyecto de inversión | 177478.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177478.98, modificado:177478.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR DOS - 175344 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175344 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.24, meta_modificada:92.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN CIUDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO COL ROSAS DEL TEPEYAC Y FELI, lon:-104.6882584, lat:24.05452177}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 177478.98 | 177478.98 | 177478.98 | 177478.98 | 177478.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-12-19, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:996817.0, importe_modificado:996817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.24}} | {1588711/proyecto_FIN, 1588711/proyecto_PROCESO, 1588711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588733 | Proyecto de inversión | 56545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56545.0, modificado:56545.46}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 175455 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 175455 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES PUEBLO , 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91200906, lat:24.19526092}} | 2019-09-13 | 2019-10-31 | 56545.46 | 56545.46 | 56545.46 | 56545.46 | 56545.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1588733/proyecto_FIN, 1588733/proyecto_PROCESO, 1588733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589310 | Proyecto de inversión | 305526.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305526.99, modificado:305526.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE VALLE FLORIDO - 177784 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 177784 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.5, meta_modificada:364.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO , 34417 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PLAZA, lon:-104.83431645, lat:24.88125427}} | 2019-07-25 | 2019-08-30 | 305526.99 | 305526.99 | 305526.99 | 305526.99 | 305526.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-008/2019, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:305526.99, importe_modificado:305526.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.5}} | {1589310/proyecto_PROCESO, 1589310/proyecto_FIN, 1589310/proyecto_INICIO, 1589310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589756 | Proyecto de inversión | 90857.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90857.36, modificado:90857.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN LLANO PRIETO - 179373 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 179373 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.35836808, lat:24.87540412}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 90857.36 | 90857.36 | 90857.36 | 90857.36 | 90857.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1589756/proyecto_PROCESO, 1589756/proyecto_FIN, 1589756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590734 | Proyecto de inversión | 135032.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135032.51, modificado:135032.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR TRES - 184504 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 184504 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.8, meta_modificada:67.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR SN CIUDAD EL CIPRÉS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CEDROS Y , CALLE CEDROS ALISOS ARAUCARIAS SABINOS Y ARAUCARIAS COLONIA EL CIPRES DURANGO DGO., lon:-104.65351843, lat:24.05022076}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 135032.51 | 135032.51 | 135032.51 | 135032.51 | 135032.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-13-19, contratista:Jorge Arturo Méndez Arellano, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498144.35, importe_modificado:1498144.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.8}} | {1590734/proyecto_INICIO, 1590734/proyecto_PROCESO, 1590734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591205 | Proyecto de inversión | 43319 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43319.0, modificado:43319.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 187049 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187049 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:CALLE LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 00000 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIB, lon:-104.33874581, lat:24.04771585}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 43319 | 43319 | 43319 | 43319 | 43319 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591205/proyecto_INICIO, 1591205/proyecto_FIN, 1591205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591313 | Proyecto de inversión | 29998.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29998.68, modificado:29998.68}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR DOS - 187652 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187652 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD GABINO SANTILLAN, lon:-104.59497984, lat:23.98036051}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 29998.68 | 29998.68 | 29998.68 | 29998.68 | 29998.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-27-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1591313/proyecto_INICIO, 1591313/proyecto_FIN, 1591313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591391 | Proyecto de inversión | 11814 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11814.0, modificado:11814.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 188100 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188100 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:804, direccion:CALLE LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX, 00000 INGENIERO PASTOR ROUAIX, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAI, lon:-105.09856038, lat:23.7075624}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 11814 | 11814 | 11814 | 11814 | 11814 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591391/proyecto_INICIO, 1591391/proyecto_FIN, 1591391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591680 | Proyecto de inversión | 10126.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10126.25, modificado:10126.25}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 189945 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189945 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO FRANCISCO VILLA VIEJO, 34310 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO, lon:-104.49272245, lat:24.06743063}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591680/proyecto_PROCESO, 1591680/proyecto_INICIO, 1591680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591969 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD J CRUZ GÁLVEZ - 191198 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 191198 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76374921, lat:24.76246086}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/026/2019, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591969/proyecto_FIN, 1591969/proyecto_PROCESO, 1591969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592322 | Proyecto de inversión | 10416.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10416.67, modificado:10416.67}} | CALENTADOR SOLAR MEDIO RURAL CORRAL DE BARRANCO 5145 - 192637 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192637 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO PUEBLO , 00000 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR MEDIO RURAL CORRAL DE BARRANCO 5145, lon:-105.21679476, lat:23.99405445}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 10416.67 | 10416.67 | 10416.67 | 10416.67 | 10416.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 46 DMAyF/ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA ZONA RURAL/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1499040.0, importe_modificado:1499040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1592322/proyecto_PROCESO, 1592322/proyecto_FIN, 1592322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592832 | Proyecto de inversión | 28208.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.67, modificado:28208.67}} | PISO FIRME COLONIA PASEO DEL CABALLO - 194782 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194782 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PASEO DEL CABALLO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PASEO DEL CABALLO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA PASEO DEL CABALLO, lon:-104.72209715, lat:24.03428911}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 28208.67 | 28208.67 | 28208.67 | 28208.67 | 28208.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592832/proyecto_INICIO, 1592832/proyecto_FIN, 1592832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593073 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SAN CARLOS - 196162 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196162 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:103, direccion:RANCHERIA SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666 SAN CARLOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-105.37224699, lat:25.92054905}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593073/proyecto_PROCESO, 1593073/proyecto_INICIO, 1593073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593580 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | 3 CALENTADORES SOLARES EN GENERAL IGNACIO ALLENDE - 198971 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 198971 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA TRES CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE, lon:-105.44104405, lat:25.69953361}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1593580/proyecto_INICIO, 1593580/proyecto_FIN, 1593580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594250 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:101000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO PREFABRICADO EN EL AGOSTADERO - 202620 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 202620 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA DOS BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO, lon:-105.47909574, lat:25.91041624}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1594250/proyecto_PROCESO, 1594250/proyecto_FIN, 1594250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594294 | Proyecto de inversión | 147985.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147985.19, modificado:147985.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN UNIDAD HABITACIONAL MILITAR EN ZONA MILITAR - 202883 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 202883 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA A EJIDO 10 DE ABRIL COLONIA ALTAVISTA, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA A EJIDO DIEZ DE ABRIL, lon:-105.41263549, lat:25.0448864}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 147985.19 | 147985.19 | 147985.19 | 147985.19 | 147985.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-CRAP-010-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:298550.0, importe_modificado:298550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594294/proyecto_INICIO, 1594294/proyecto_FIN, 1594294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594467 | Proyecto de inversión | 117571.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117571.8, modificado:117571.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FUENTE DEL LLANO - 204008 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204008 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.8614531, lat:24.84997012}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 117571.8 | 117571.8 | 117571.8 | 117571.8 | 117571.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1594467/proyecto_INICIO, 1594467/proyecto_PROCESO, 1594467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594481 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEJAMEN - 204097 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204097 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.13518663, lat:24.8069361}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594481/proyecto_INICIO, 1594481/proyecto_PROCESO, 1594481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594751 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO - 205585 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 205585 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL PICACHO, lon:-105.46071794, lat:25.64333287}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594751/proyecto_INICIO, 1594751/proyecto_FIN, 1594751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401596147 | Proyecto de inversión | 277553.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277553.65, modificado:277553.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO - 215001 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OAANI | 215001 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.85882058, lat:24.93708287}} | 2019-07-19 | 2019-08-28 | 277553.65 | 277553.65 | 277553.65 | 277553.65 | 277553.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-011/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:277553.65, importe_modificado:277553.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596147/proyecto_INICIO, 1596147/proyecto_FIN, 1596147/proyecto_PROCESO, 1596147/proyecto_FIN, 1596147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597506 | Proyecto de inversión | 367141.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367141.07, modificado:367141.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SAN FRANCISCO DE OCOTAN Y ANEXOS) CORPUS - 225748 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 225748 | S | 96 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.9, meta_modificada:792.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1400, direccion:RANCHERIA CORPUS, 34985 CORPUS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80708291, lat:22.86390504}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 367141.07 | 367141.07 | 367141.07 | 367141.07 | 367141.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43-VIV/014007/FAISM-2019-5, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1997339.69, importe_modificado:367141.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.9}} | {1597506/proyecto_INICIO, 1597506/proyecto_PROCESO, 1597506/proyecto_FIN, 1597506/proyecto_PROCESO, 1597506/proyecto_FIN, 1597506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598157 | Proyecto de inversión | 200725.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200725.32, modificado:200725.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SANTA MARIA DE OCOTAN Y ANEXOS), AGUA PRIETA - 229731 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 229731 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA PRIETA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43359631, lat:22.83256175}} | 2019-07-13 | 2019-10-08 | 200725.32 | 200725.32 | 200725.32 | 200725.32 | 200725.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31 -V1V/014012/FAISM-2019-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503438.81, importe_modificado:200725.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {1598157/proyecto_INICIO, 1598157/proyecto_PROCESO, 1598157/proyecto_FIN, 1598157/proyecto_PROCESO, 1598157/proyecto_FIN, 1598157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598447 | Proyecto de inversión | 259645.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259645.33, modificado:223031.81}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA GUILLERMO PRIETO - 232444 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 232444 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.01391464, lat:24.87033596}} | 2019-10-30 | 2019-12-14 | 223031.81 | 223031.81 | 223031.81 | 223031.81 | 223031.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-046/2019, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:223031.81, importe_modificado:223031.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1598447/proyecto_INICIO, 1598447/proyecto_PROCESO, 1598447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604701 | Proyecto de inversión | 144875.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144875.85, modificado:144875.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO REFORMA - 5796 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 5796 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:EJIDO REFORMA, 35118 REFORMA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO REFORMA, lon:-103.37437107, lat:25.72058953}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 144875.85 | 144875.85 | 144875.85 | 144875.85 | 144875.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-02/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:144875.85, importe_modificado:144875.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1604701/proyecto_INICIO, 1604701/proyecto_FIN, 1604701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401605062 | Proyecto de inversión | 250242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250242.5, modificado:250243.0}} | RED DE ALCANTARILLADO EL SALTITO - 28150 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28150 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTITO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL SALTITO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL SALTITO, lon:-104.70503538, lat:24.0166878}} | 2019-07-19 | 2019-08-17 | 250243 | 250243 | 250243 | 250243 | 250243 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-07/2019, contratista:Salvador Parra Mijares, convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:53971.0, importe_modificado:53971.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1605062/proyecto_INICIO, 1605062/proyecto_FIN, 1605062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401605410 | Proyecto de inversión | 214128 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214128.0, modificado:214128.0}} | RED DE AGUA POTABLE EL SALTITO - 41520 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 41520 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTITO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL SALTITO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL SALTITO, lon:-104.70474862, lat:24.01467069}} | 2019-07-19 | 2019-09-29 | 214128 | 214128 | 214128 | 214128 | 214128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-07/2019, contratista:Salvador Parra Mijares, convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:53971.0, importe_modificado:53971.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1605410/proyecto_INICIO, 1605410/proyecto_FIN, 1605410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606144 | Proyecto de inversión | 159646.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159646.08, modificado:159646.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL QUEMADO - 71551 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71551 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL QUEMADO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.37955313, lat:25.71066315}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 159646.08 | 159646.08 | 159646.08 | 159646.08 | 159646.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1606144/proyecto_PROCESO, 1606144/proyecto_FIN, 1606144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606151 | Proyecto de inversión | 70088.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70088.52, modificado:70088.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO RINCONADAS - 71593 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71593 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:EJIDO SAN ALBERTO, 35111 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO RINCONADAS SE REALIZARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.34437285, lat:25.82744621}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 70088.52 | 70088.52 | 70088.52 | 70088.52 | 70088.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1606151/proyecto_INICIO, 1606151/proyecto_FIN, 1606151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607497 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL HUARACHE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LERDO - 211934 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 211934 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:COLONIA EL HUARACHE, 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO COLONIA EL HUARACHE LERDO DURANGO., lon:-103.4891057, lat:25.52685505}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-02/2019., contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:2496376.35, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607497/proyecto_INICIO, 1607497/proyecto_FIN, 1607497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607550 | Proyecto de inversión | 1444028.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722014.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722014.24, modificado:722014.24}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA SAN FERNANDO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LERDO - 212129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 212129 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA POPULAR, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE POZO SAN FERNANDO II PARA COLONIA VICTORIA POPULAR EN LERDO DURANGO., lon:-103.52641666, lat:25.51873017}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 722014.24 | 722014.24 | 722014.24 | 722014.24 | 722014.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-03/2019., contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:1442250.34, importe_modificado:722014.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607550/proyecto_INICIO, 1607550/proyecto_FIN, 1607550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608584 | Proyecto de inversión | 167999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17999.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL CHABACANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 221129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 221129 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:RANCHO EL CHABACANO, 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS EN LA COMUNIDAD EL CHABACANO, lon:-104.51451923, lat:24.73523917}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1608584/proyecto_FIN, 1608584/proyecto_INICIO, 1608584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608585 | Proyecto de inversión | 167999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17999.97, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 221134 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 221134 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:RANCHO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LEONA VICARIO, lon:-104.49311548, lat:24.7033481}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1608585/proyecto_FIN, 1608585/proyecto_INICIO, 1608585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608757 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD GRAL J AGUSTIN CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 222866 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEÑON BLANCO | 222866 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:RANCHO GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN GRAL AGUSTIN CASTRO, lon:-103.92595891, lat:24.6050877}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1608757/proyecto_FIN, 1608757/proyecto_INICIO, 1608757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608824 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224382 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224382 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:RANCHO LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES TRES CALENTADORES, lon:-104.33698636, lat:25.48489802}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1608824/proyecto_INICIO, 1608824/proyecto_FIN, 1608824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608834 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:140783.4}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LA BOQUILLA DE GERARDO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224544 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:RANCHO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA BOQUILLA DE GERARDO, lon:-104.5109424, lat:25.47850843}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 140783.4 | 140783.4 | 140783.4 | 140783.4 | 140783.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1608834/proyecto_PROCESO, 1608834/proyecto_INICIO, 1608834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609096 | Proyecto de inversión | 469278 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469278.0, modificado:469278.0}} | CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 229231 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 229231 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANELAS, lon:-106.54716779, lat:25.12520548}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 469278 | 469278 | 469278 | 469278 | 469278 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1609096/proyecto_INICIO, 1609096/proyecto_PROCESO, 1609096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609182 | Proyecto de inversión | 1287576.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287576.8, modificado:1287576.8}} | CUATROSIENTAS SESENTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 230211 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 230211 | S | 1104 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RANCHO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE MEZQUITAL 360, lon:-104.39402415, lat:23.4730856}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1287576.8 | 1287576.8 | 1287576.8 | 1287576.8 | 1287576.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:460.0}} | {1609182/proyecto_INICIO, 1609182/proyecto_PROCESO, 1609182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609195 | Proyecto de inversión | 1142024.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142024.64, modificado:1142024.64}} | CUATROCIENTAS OCHO ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 230307 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 230307 | S | 979 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:RANCHO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE TAMAZULA 408, lon:-106.96665084, lat:24.96763271}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1142024.64 | 1142024.64 | 1142024.64 | 1142024.64 | 1142024.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:408.0}} | {1609195/proyecto_INICIO, 1609195/proyecto_PROCESO, 1609195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609858 | Proyecto de inversión | 339375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189375.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PALOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247571 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247571 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:19, direccion:RANCHO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 PALOS ALTOS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALOS ALTOS, lon:-102.52685231, lat:24.43441954}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-AYS/007/2019, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609858/proyecto_FIN, 1609858/proyecto_PROCESO, 1609858/proyecto_FIN, 1609858/proyecto_INICIO, 1609858/proyecto_PROCESO, 1609858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610190 | Proyecto de inversión | 1499703.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499703.2, modificado:1499703.2}} | S CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO PARA RAYOS X EN OTAEZ - 250895 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 250895 | S | 0 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.5, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:RANCHO OTAEZ (SANTA MARÍA DE OTAEZ), 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN OTAEZ, lon:-105.99486464, lat:24.69854105}} | 2019-10-21 | 2019-12-30 | 1499703.2 | 1499703.2 | 1499703.2 | 1499703.2 | 1499703.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-084-19, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1499703.2, importe_modificado:1499703.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.5}} | {1610190/proyecto_PROCESO, 1610190/proyecto_INICIO, 1610190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611122 | Proyecto de inversión | 9385.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9385.56, modificado:9385.56}} | UN CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD ENRIQUE FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 273906 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHO ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CAENTADOR EN ENRIQUE FLORES MAGON, lon:-103.38124733, lat:25.13053588}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1611122/proyecto_INICIO, 1611122/proyecto_FIN, 1611122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611217 | Proyecto de inversión | 37542.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37542.24, modificado:37542.24}} | CUATRO CALENTADORES EN LA COMUNIDAD LA CUEVA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 276902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 276902 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHO CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LA CUEVA EN NOMBRE DE DIOS, lon:-104.2549949, lat:23.90856329}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1611217/proyecto_INICIO, 1611217/proyecto_PROCESO, 1611217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611231 | Proyecto de inversión | 28156.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28156.68, modificado:28156.68}} | TRES CALENTADORES SOLARES EN VILLA UNION DEL MUNICIPIO DE POANAS - 277333 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277333 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:RANCHO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN VILLA UNION POANAS, lon:-104.04814561, lat:23.97285725}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1611231/proyecto_PROCESO, 1611231/proyecto_INICIO, 1611231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611337 | Acción | 101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611337/proyecto_PROCESO, 1611337/proyecto_FIN, 1611337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611351 | Acción | 27492 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27492.0, modificado:27492.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280215 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA FOLIO 830, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:192966.0, importe_modificado:192966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611351/proyecto_INICIO, 1611351/proyecto_PROCESO, 1611351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401617669 | Proyecto de inversión | 1220438.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220438.27, modificado:1220438.27}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL ALTO - 181783 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 181783 | S | 170 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5785.0, meta_modificada:5819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL ALTO, lon:-104.54916739, lat:23.07668363}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 1220438.27 | 1220438.27 | 1220438.27 | 1220438.27 | 1220438.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:81-AYS/014005/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1220438.27, importe_modificado:1220438.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5819.0}} | {1617669/proyecto_INICIO, 1617669/proyecto_PROCESO, 1617669/proyecto_INICIO, 1617669/proyecto_FIN, 1617669/proyecto_INICIO, 1617669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618734 | Proyecto de inversión | 69996.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69996.92, modificado:69996.92}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR UNO - 187440 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187440 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DEL MEZQUITAL INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BOCA DEL MEZQUITAL Y , 12 DE DICIEMBRE DOLORES DEL RIO EJIDAL GOBERNADORES SAN MIGUEL VALLE VERDE SUR , lon:-104.67817736, lat:23.98728742}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 69996.92 | 69996.92 | 69996.92 | 69996.92 | 69996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-26-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1618734/proyecto_PROCESO, 1618734/proyecto_FIN, 1618734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619980 | Proyecto de inversión | 96863.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96863.53, modificado:96863.53}} | PISO FIRME COLONIA TLATELOLCO - 193851 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193851 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA TLATELOLCO INTERIOR SN COLONIA COLONIA TLATELOLCO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA TLATELOLCO, lon:-104.6962048, lat:23.9877242}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 96863.53 | 96863.53 | 96863.53 | 96863.53 | 96863.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619980/proyecto_FIN, 1619980/proyecto_PROCESO, 1619980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620264 | Proyecto de inversión | 5046 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5046.0, modificado:5046.0}} | MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS SOLARES CON CONTROLADORES EN LA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA - 195316 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 195316 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTANDO A LA LOCALIDAD CASA COLOR ROSA., lon:-106.06102002, lat:26.25219671}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/05/2019-2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:5046.0, importe_modificado:5046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1620264/proyecto_INICIO, 1620264/proyecto_FIN, 1620264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620619 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN BARRIO LA ULAMA EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 197387 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 197387 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DEL SUPER LA BODEGA, lon:-105.94983415, lat:25.93667717}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-7, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1620619/proyecto_INICIO, 1620619/proyecto_PROCESO, 1620619/proyecto_FIN, 1620619/proyecto_PROCESO, 1620619/proyecto_FIN, 1620619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629762 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL HACHO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 198818 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 198818 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCAS DE LA ESCUELA, lon:-105.98055506, lat:25.95054115}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-1, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629762/proyecto_FIN, 1629762/proyecto_PROCESO, 1629762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629896 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PÁJARO - 199451 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 199451 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:RANCHERIA EL PÁJARO, 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-105.93934513, lat:25.93546686}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-3, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629896/proyecto_INICIO, 1629896/proyecto_PROCESO, 1629896/proyecto_FIN, 1629896/proyecto_INICIO, 1629896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632183 | Proyecto de inversión | 2068764.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068764.44, modificado:2068764.44}} | REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA - 211856 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211856 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:49456.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL ABREVADERO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47997159, lat:22.52614172}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 2068764.44 | 2068764.44 | 2068764.44 | 2068764.44 | 2068764.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-0P/014001/FAISM-2019-3, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3871895.43, importe_modificado:2068764.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49456.95}} | {1632183/proyecto_INICIO, 1632183/proyecto_PROCESO, 1632183/proyecto_FIN, 1632183/proyecto_PROCESO, 1632183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632395 | Proyecto de inversión | 561449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561449.12, modificado:561449.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD DE CALITIQUE HACIA PUERTO GUAMUCHIL - 212773 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212773 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE CALITIQUE A LA LOCALIDAD DE PUERTO GUAMUCHIL, lon:-104.42835724, lat:22.46020499}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 561449.12 | 561449.12 | 561449.12 | 561449.12 | 561449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-2, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:561449.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.1}} | {1632395/proyecto_INICIO, 1632395/proyecto_FIN, 1632395/proyecto_PROCESO, 1632395/proyecto_FIN, 1632395/proyecto_INICIO, 1632395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632879 | Acción | 875.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875.8, modificado:875.8}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 215047 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 875.8 | 875.8 | 875.8 | 875.8 | 875.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/012/2019, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:875.8, importe_modificado:875.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1632879/proyecto_INICIO, 1632879/proyecto_FIN, 1632879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401634667 | Proyecto de inversión | 50328.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50328.96, modificado:50328.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA OJEDA A EL PICACHO LA ESCALERA EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 239614 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239614 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:390, direccion:CAMINO TRAMO LA OJEDA - EL PICACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA EL PICACHO, 34543 EL PICACHO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR EN VEHÍCULO, lon:-106.5762423, lat:25.1752073}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 50328.96 | 50328.96 | 50328.96 | 50328.96 | 50328.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-010/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:52461.0, importe_modificado:52461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1634667/proyecto_INICIO, 1634667/proyecto_FIN, 1634667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637853 | Proyecto de inversión | 282964.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282964.7, modificado:282964.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL DESTIERRO SAN ANTONIO DE SIANORI MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 243985 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243985 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.91, meta_modificada:18.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EL DESTIERRO - SAN ANTONIO DE SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PUEBLO EL DESTIERRO, 34554 EL DESTIERRO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 HORAS E, lon:-106.73615473, lat:25.22753877}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 282964.7 | 282964.7 | 282964.7 | 282964.7 | 282964.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-015/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:296130.6, importe_modificado:296130.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.91}} | {1637853/proyecto_INICIO, 1637853/proyecto_PROCESO, 1637853/proyecto_FIN, 1637853/proyecto_PROCESO, 1637853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401639904 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION AULA PRIM RAMON G BONFIL - 246336 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 246336 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE POLO RIOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE RODOLFO ELIZONDO Y CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RAMON G BONFIL, lon:-105.72571175, lat:25.34968365}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-001-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639904/proyecto_INICIO, 1639904/proyecto_FIN, 1639904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640689 | Proyecto de inversión | 1205696 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205696.0, modificado:1205695.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ, COL. SAN FRANCISCO, SNATA CLARA, DGO. - 247430 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA DGO | 247430 | S | 222 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA , 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD GUERRERO, A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-103.36603606, lat:24.47640953}} | 2019-11-08 | 2019-12-20 | 1205695 | 1205695 | 1205695 | 1205695 | 1205695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. SANTACLARA/OP/URB-COMP/2019-05, contratista:RODE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:1204997.79, importe_modificado:1204997.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.0}} | {1640689/proyecto_FIN, 1640689/proyecto_PROCESO, 1640689/proyecto_INICIO, 1640689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646608 | Proyecto de inversión | 41548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21548.38, modificado:21548.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AJILADERO - 254472 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 254472 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AJILADERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 10 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE PARQUE , lon:-103.98016875, lat:23.72576274}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 21548.38 | 21548.38 | 21548.38 | 21548.38 | 21548.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/ FISE- FISM/ 2019/-006, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:48078.0, importe_modificado:48078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1646608/proyecto_INICIO, 1646608/proyecto_PROCESO, 1646608/proyecto_INICIO, 1646608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648843 | Proyecto de inversión | 44648.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44648.68, modificado:44648.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CANDELARIA DEL ALTO Y ANEXOS), SILLA QUEMADA - 257722 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257722 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:473, direccion:RANCHERIA LA SILLA QUEMADA, 34984 LA SILLA QUEMADA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52628167, lat:23.04110977}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 44648.68 | 44648.68 | 44648.68 | 44648.68 | 44648.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-VIV/014020/FAISM-2019-4, contratista:NORMA SANTILLAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209235.04, importe_modificado:44648.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1648843/proyecto_FIN, 1648843/proyecto_INICIO, 1648843/proyecto_PROCESO, 1648843/proyecto_INICIO, 1648843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650104 | Proyecto de inversión | 152568.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152568.33, modificado:152568.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 78.32 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR EN EL CASTILLO. - 259227 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 259227 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.32, meta_modificada:78.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:728, direccion:CALLEJON EL CASTILLO RANCHERIA EL CASTILLO, 00000 EL CASTILLO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO Y SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.94194469, lat:24.97076189}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 152568.33 | 152568.33 | 152568.33 | 152568.33 | 152568.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-060/2019, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:464797.88, importe_modificado:464797.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.32}} | {1650104/proyecto_INICIO, 1650104/proyecto_FIN, 1650104/proyecto_PROCESO, 1650104/proyecto_FIN, 1650104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650162 | Proyecto de inversión | 28826.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28826.66, modificado:28826.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, PAURA - 259315 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259315 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CISTERNA SE CONSTRUYO AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35485865, lat:23.61522469}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 28826.66 | 28826.66 | 28826.66 | 28826.66 | 28826.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:93-VIV/014026/FAISM-2019-5, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:864800.16, importe_modificado:28826.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1650162/proyecto_INICIO, 1650162/proyecto_PROCESO, 1650162/proyecto_FIN, 1650162/proyecto_PROCESO, 1650162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650591 | Proyecto de inversión | 297223.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297223.54, modificado:297223.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN C GARIBAY F ENTRE AV F VALENZUELA Y BOLVD EJERCITO MEXICANO EN LA COL HORTENSIAS - 259796 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 259796 | S | 25 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GARIBAY COLONIA HORTENSIAS, 35043 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA F VALENZUELA Y BOULEVARD EJERCITO NACIONAL, CALLE ZACATILLO EN C GARIBAY ENTRE F VALENZUELA Y EJERCITO NACIONAL EN LA COL HORTENSIAS EN E, lon:-103.48158752, lat:25.58432891}} | 2019-10-22 | 2019-12-05 | 297223.54 | 297223.54 | 297223.54 | 297223.54 | 297223.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-018/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1191193.22, importe_modificado:1137542.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650591/proyecto_INICIO, 1650591/proyecto_FIN, 1650591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652938 | Proyecto de inversión | 25865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25865.42, modificado:25865.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJ EL CASTILLO - 262992 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 262992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ EL CASTILLO MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.42518232, lat:25.66638685}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {1652938/proyecto_INICIO, 1652938/proyecto_FIN, 1652938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653182 | Proyecto de inversión | 25865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25865.42, modificado:25865.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA - 263267 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263267 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.68, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA LEYVA COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA, 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.5019299, lat:25.62154437}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {1653182/proyecto_INICIO, 1653182/proyecto_FIN, 1653182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653200 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 263284 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 263284 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE JUÁREZ AL NORTE DE ESTA LOCALIDAD., lon:-104.07434254, lat:24.48218853}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-022/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1653200/proyecto_INICIO, 1653200/proyecto_FIN, 1653200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653283 | Proyecto de inversión | 136283.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136283.24, modificado:136283.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO POANAS - 263383 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263383 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE VARIAS EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO POANAS EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.60779195, lat:25.77237147}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1653283/proyecto_PROCESO, 1653283/proyecto_INICIO, 1653283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653293 | Proyecto de inversión | 42831.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42831.87, modificado:42831.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL PARAISO - 263393 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263393 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:114, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ EL PARAISO MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.40625638, lat:25.71635794}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1653293/proyecto_INICIO, 1653293/proyecto_FIN, 1653293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653308 | Proyecto de inversión | 85663.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85663.75, modificado:85663.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL VOLADO - 263425 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263425 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:279, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL VOLADO, 00000 EL VOLADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ EL VOLADO MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.6286775, lat:25.73746126}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1653308/proyecto_INICIO, 1653308/proyecto_PROCESO, 1653308/proyecto_FIN, 1653308/proyecto_INICIO, 1653308/proyecto_PROCESO, 1653308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653658 | Proyecto de inversión | 2425956.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425956.34, modificado:2425956.34}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE RODRIGUEZ DGO - 263954 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 263954 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE CANELAS BARRIO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE PALOMAS Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS AL PONIENTE DE ESTA CIUDAD., lon:-104.08156667, lat:24.31877085}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 2425956.34 | 2425956.34 | 2425956.34 | 2425956.34 | 2425956.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-014/2019, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2425956.34, importe_modificado:2425956.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2370.0}} | {1653658/proyecto_INICIO, 1653658/proyecto_FIN, 1653658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654881 | Proyecto de inversión | 252478.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252478.03, modificado:345718.34}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LA CHINA (EL TRONCÓN) - 265536 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265536 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6035.8, meta_modificada:6035.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46185153, lat:23.48670785}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 345718.34 | 345718.34 | 345718.34 | 345718.34 | 345718.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:90-OP/014005/FAISM-2019-2, contratista:ZOE ADRIANA GONZALEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995271.92, importe_modificado:345718.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6035.87}} | {1654881/proyecto_FIN, 1654881/proyecto_INICIO, 1654881/proyecto_PROCESO, 1654881/proyecto_INICIO, 1654881/proyecto_FIN, 1654881/proyecto_INICIO, 1654881/proyecto_PROCESO, 1654881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656548 | Proyecto de inversión | 322335 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322335.0, modificado:322335.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES REPUBLICA POPULAR CHINA ENTRE FILIPINAS Y BLVD SAN ALBERTO EN LA COLONIA LETICIA HERRERA - 125664 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125664 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4770.0, meta_modificada:4770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA POPULAR INTERIOR SN COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE REPUBLICA POPULAR Y CALLE FILIPINAS, BOULEVARD SAN ALBERTO REHABILITACIÓN DE CALLES EN REPÚBLICA POPULAR CHINA , lon:-103.50028661, lat:25.62368228}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 322335 | 322335 | 322335 | 322335 | 322335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-010/2019, contratista:Construcción Servicio Integral, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:644670.0, importe_modificado:322335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4770.0}} | {1656548/proyecto_INICIO, 1656548/proyecto_PROCESO, 1656548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656571 | Proyecto de inversión | 61596.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61596.49, modificado:61596.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV PROGRESO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA Y LIMITE COL CARRILLO PUERTO - 125735 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125735 | S | 10 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA EL CONSUELO, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE LIMITE CALLE P. GONZALEZ ENTRE M. CAMPOS Y A. ALVARADO DE LA COLONIA EL CONSUELO, lon:-103.49853361, lat:25.57968789}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 61596.49 | 61596.49 | 61596.49 | 61596.49 | 61596.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-012/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:585324.03, importe_modificado:525035.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {1656571/proyecto_PROCESO, 1656571/proyecto_INICIO, 1656571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656682 | Proyecto de inversión | 886001.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886001.87, modificado:886001.87}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR TRES - 126091 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 126091 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJERCITO DE ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL, 5 DE MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES DE LORETO Y GUAD, lon:-104.60704062, lat:24.00628188}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 886001.87 | 886001.87 | 886001.87 | 886001.87 | 886001.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-06-19, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1499387.79, importe_modificado:1499387.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1656682/proyecto_INICIO, 1656682/proyecto_FIN, 1656682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656750 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA BLANCA - 126345 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA CASA BLANCA, 35024 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA BLANCA CON COORDENADAS 25.609613103.509919, lon:-103.50972799, lat:25.60894833}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656750/proyecto_PROCESO, 1656750/proyecto_INICIO, 1656750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657093 | Proyecto de inversión | 85663.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85663.75, modificado:85663.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 266500 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266500 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 35104 LÁZARO CÁRDENAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.59035549, lat:25.80217331}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1657093/proyecto_INICIO, 1657093/proyecto_PROCESO, 1657093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657111 | Proyecto de inversión | 89557.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89557.56, modificado:89557.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JUNCO - 266531 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266531 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL JUNCO, 35134 EL JUNCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ EL JUNCO EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.5370813, lat:25.69346965}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 89557.56 | 89557.56 | 89557.56 | 89557.56 | 89557.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1657111/proyecto_INICIO, 1657111/proyecto_FIN, 1657111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658339 | Proyecto de inversión | 667757.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667757.05, modificado:667757.05}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO EN TAMAZULA - 268355 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 268355 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:RANCHERIA TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA., lon:-106.96299201, lat:24.96613794}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 667757.05 | 667757.05 | 667757.05 | 667757.05 | 667757.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-057/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONEL REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:667757.05, importe_modificado:667757.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658339/proyecto_INICIO, 1658339/proyecto_PROCESO, 1658339/proyecto_FIN, 1658339/proyecto_PROCESO, 1658339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659726 | Proyecto de inversión | 467450.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467450.48, modificado:467450.48}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CINCO - 138440 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 138440 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MAYO 208 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 18 DE MAYO 208 MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 LEGIS, lon:-104.69946967, lat:24.03561746}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 467450.48 | 467450.48 | 467450.48 | 467450.48 | 467450.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-18-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1535908.64, importe_modificado:1535908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1659726/proyecto_FIN, 1659726/proyecto_PROCESO, 1659726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661399 | Proyecto de inversión | 468761.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468761.64, modificado:468055.68}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FELIPE VIAÑA ENTRE AV JOSE CALDERON Y AV FRANCISCO VILLA EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO - 144020 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 144020 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.0, meta_modificada:1216.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE FELIPE VIAÑA VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE JOSE CALDERON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FCO VILLEGAS EN C FELIPE VIAÑA ENTRE JOSE CALDERON Y FCO VILLA EN LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.65751996, lat:25.49859148}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 468055.68 | 468055.68 | 468055.68 | 468055.68 | 468055.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-37/2019, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:468055.68, importe_modificado:468055.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.76}} | {1661399/proyecto_INICIO, 1661399/proyecto_FIN, 1661399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661707 | Proyecto de inversión | 42608.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42608.71, modificado:42608.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, EL CARRIZAL - 272729 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 272729 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.32, meta_modificada:91.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1585, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 34985 EL CARRIZAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7338675, lat:22.82949706}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 42608.71 | 42608.71 | 42608.71 | 42608.71 | 42608.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV002-5, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2426251.36, importe_modificado:42608.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.32}} | {1661707/proyecto_INICIO, 1661707/proyecto_PROCESO, 1661707/proyecto_FIN, 1661707/proyecto_INICIO, 1661707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662501 | Proyecto de inversión | 1281833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281833.0, modificado:1281833.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 273754 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 273754 | S | 62 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3048.0, meta_modificada:3048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:153, direccion:RANCHERIA , 00000 PIE DE LA CUESTA DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A DOS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.67062663, lat:25.26578486}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1281833 | 1281833 | 1281833 | 1281833 | 1281833 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2019, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1395263.73, importe_modificado:1395263.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3048.0}} | {1662501/proyecto_INICIO, 1662501/proyecto_FIN, 1662501/proyecto_PROCESO, 1662501/proyecto_FIN, 1662501/proyecto_INICIO, 1662501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662548 | Proyecto de inversión | 162276.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162276.39, modificado:162276.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 146994 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146994 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE LIMA Y CALLE JARDIN, CALLE MIRASOL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-105.4342477, lat:25.04498511}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 162276.39 | 162276.39 | 162276.39 | 162276.39 | 162276.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:162276.39, importe_modificado:162276.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1662548/proyecto_INICIO, 1662548/proyecto_PROCESO, 1662548/proyecto_INICIO, 1662548/proyecto_FIN, 1662548/proyecto_PROCESO, 1662548/proyecto_FIN, 1662548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666278 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, EL TAMBOR - 279061 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279061 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:502, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 34983 EL TAMBOR, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61618327, lat:22.94846178}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-6, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666278/proyecto_INICIO, 1666278/proyecto_PROCESO, 1666278/proyecto_FIN, 1666278/proyecto_PROCESO, 1666278/proyecto_FIN, 1666278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666373 | Proyecto de inversión | 274679.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274679.65, modificado:274679.67}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, XOCONOXTLE - 279178 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279178 | S | 49 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44673513, lat:23.22782076}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 274679.67 | 274679.67 | 274679.67 | 274679.67 | 274679.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-18, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:274679.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1666373/proyecto_INICIO, 1666373/proyecto_PROCESO, 1666373/proyecto_INICIO, 1666373/proyecto_FIN, 1666373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666392 | Proyecto de inversión | 17167.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17167.47, modificado:17167.46}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LA GLORIA (CANOAS) - 279190 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279190 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:RANCHERIA LA GLORIA (CANOAS), 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29599743, lat:22.61418593}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 17167.46 | 17167.46 | 17167.46 | 17167.46 | 17167.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-22, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:17167.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666392/proyecto_INICIO, 1666392/proyecto_FIN, 1666392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667116 | Proyecto de inversión | 103112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103112.4, modificado:103112.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, SAN BUENAVENTURA - 279934 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279934 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 34996 SAN BUENAVENTURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90944471, lat:22.60566828}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 103112.4 | 103112.4 | 103112.4 | 103112.4 | 103112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-1, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:103112.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1667116/proyecto_INICIO, 1667116/proyecto_PROCESO, 1667116/proyecto_FIN, 1667116/proyecto_PROCESO, 1667116/proyecto_FIN, 1667116/proyecto_INICIO, 1667116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667854 | Proyecto de inversión | 34370.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34370.8, modificado:34370.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, JOCOUIXTLE (PALO AMARILLO) - 280708 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280708 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:876, direccion:RANCHERIA JOCOUIXTLE (PALO AMARILLO), 34990 JOCOUIXTLE (PALO AMARILLO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47437625, lat:22.54464291}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-20, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:34370.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667854/proyecto_FIN, 1667854/proyecto_PROCESO, 1667854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668800 | Proyecto de inversión | 171622 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171622.0, modificado:171622.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LAGUNA DEL BURRO - 283233 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283233 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45829507, lat:22.80009883}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 171622 | 171622 | 171622 | 171622 | 171622 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-2, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:171622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1668800/proyecto_FIN, 1668800/proyecto_INICIO, 1668800/proyecto_FIN, 1668800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401681710 | Acción | 4287.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287.19, modificado:4287.19}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 291788 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4287.19 | 4287.19 | 4287.19 | 4287.19 | 4287.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76441, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:4287.19, importe_modificado:4287.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1681710/proyecto_INICIO, 1681710/proyecto_FIN, 1681710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685725 | Proyecto de inversión | 388629 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388629.0, modificado:388629.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA FRACC.SAN GREGORIO LERDO 198160 suministro y colocación de subestación eléctrica tipo poste de 75 kva y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-10-09 | 2019-12-12 | 388629 | 388629 | 388629 | 388629 | 388629 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686333 | Proyecto de inversión | 714826 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714826.0, modificado:714826.0}} | PRIM.FRACISCO JAVIER MINA EJ.EL RAYO LERDO DGO 198076 rehabilitación de aulas y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198076 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:El Rayo, Dgo., México, lon:-103.6074999, lat:25.5211111}} | 2019-09-17 | 2019-12-09 | 714826 | 714826 | 714826 | 714826 | 714826 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690833 | Adquisición | 1596140 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596140.0, modificado:1596140.0}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO CDGO-028-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-028-19 | N | 0 | 0 | 2182 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 1596140 | 1596140 | 1596140 | 1596140 | 1596140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691178 | Proyecto de inversión | 938734 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938734.0, modificado:935456.0}} | T.V.SEC.#95 LOC.LAS VIGAS MEZQUITAL DGO 198222 aula didáctica, servicios sanitarios secos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198222 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1084, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-11-26 | 2020-02-17 | 935456 | 935456 | 935456 | 935456 | 935456 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691672 | Adquisición | 345858 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:345858.0, modificado:345858.0}} | ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV CONTRATO CDGO-MYE-020-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula y/ laboratorios, en materia de informatica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-020-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 345858 | 345858 | 345858 | 345858 | 345858 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697185 | Proyecto de inversión | 464004.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:232000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232004.05, modificado:232000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE TRES PULGADAS DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS - 62045 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 62045 | S | 115 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO LOS MANZANOS, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-104.76577542, lat:24.52809325}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69437, contratista:, convocante:SISTEMAS DEL AGUA CANATLAN, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1697185/proyecto_FIN, 1697185/proyecto_INICIO, 1697185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501706804 | Proyecto de inversión | 149709.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149709.4, modificado:149709.4}} | Suministro e instalación de aires acondicionados tipo minisplit para la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAMMS-2019-02 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paloma 400, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.66220975, lat:24.03054169}} | 2019-11-14 | 2019-12-14 | 149709.4 | 149709.4 | 149709.4 | 149709.4 | 149709.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501706824 | Proyecto de inversión | 1100641.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100641.77, modificado:1100641.77}} | Mantenimiento Institucional | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-REM-2019-02 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 21, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67076063, lat:24.02263369}} | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 1100641.77 | 1100641.77 | 1100641.77 | 1100641.77 | 1100641.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501707967 | Proyecto de inversión | 376959.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376959.94, modificado:376959.94}} | Construcción de teatro al aire libre en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-REM-2019-05 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:De La Loza 104, Los Ángeles, 34119 Durango, Dgo., México, lon:-104.6794349, lat:24.0234642}} | 2020-01-06 | 2020-02-29 | 376959.94 | 376959.94 | 376959.94 | 376959.94 | 376959.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501712596 | Adquisición | 23900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23900.0, modificado:23649.99}} | PROGRAMA ANUAL DE ARTES VISUALES 2019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO | 503 | N | 0 | 0 | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero 800, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6539585, lat:24.0258544}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 23649.99 | 23649.99 | 23649.99 | 23649.99 | 23649.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101504810 | Acción | 2623.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623.92, modificado:2623.92}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 3909 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 3909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 2623.92 | 2623.92 | 2623.92 | 2623.92 | 2623.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/001/2019, contratista:MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:2623.92, importe_modificado:2623.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1504810/proyecto_INICIO, 1504810/proyecto_PROCESO, 1504810/proyecto_INICIO, 1504810/proyecto_FIN, 1504810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505470 | Proyecto de inversión | 463664.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463664.76, modificado:450045.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS - 6092 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6092 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS, lon:-103.58411104, lat:25.68385899}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 450045.02 | 450045.02 | 450045.02 | 450045.02 | 450045.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-05/2019, contratista:PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:450045.02, importe_modificado:450045.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1505470/proyecto_INICIO, 1505470/proyecto_FIN, 1505470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507235 | Proyecto de inversión | 559200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559200.0, modificado:559200.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL BARCO A BASTANTITAS Y DEL PUERTO DE LA SOLEDAD A EL BARCO - 11094 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 11094 | S | 172 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69900.0, meta_modificada:69900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:864, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - BASTANTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 900 RANCHERIA SAN JUAN DE LAS PALMAS, 00000 SAN JUAN DE LAS PALMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL BARCO AL NORTE DEL MUN, lon:-107.04034949, lat:25.40350741}} | 2019-01-16 | 2019-02-18 | 559200 | 559200 | 559200 | 559200 | 559200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-002/2019, contratista:C. CUAUHTEMOC MACIEL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:559200.0, importe_modificado:559200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69900.0}} | {1507235/proyecto_PROCESO, 1507235/proyecto_FIN, 1507235/proyecto_PROCESO, 1507235/proyecto_INICIO, 1507235/proyecto_PROCESO, 1507235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507350 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN BARRIO DOS DE ABRIL EN GUANACEVI - 11354 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 11354 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.6, meta_modificada:54.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL BARRIO DOS DE ABRIL, lon:-105.95509158, lat:25.93300103}} | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/02/2019, contratista:CONGAL CONTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.6}} | {1507350/proyecto_FIN, 1507350/proyecto_PROCESO, 1507350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508943 | Proyecto de inversión | 108738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108738.4, modificado:108738.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LA PEÑA - 16651 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 16651 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO BUENA VISTA - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 012 , 00000 BUENAVISTA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LA VÍA DE ACCESO ES UNA BR, lon:-102.73619945, lat:24.51427831}} | 2019-01-25 | 2019-01-31 | 108738.4 | 108738.4 | 108738.4 | 108738.4 | 108738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-AYS-002/2019, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:108738.4, importe_modificado:108738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508943/proyecto_FIN, 1508943/proyecto_INICIO, 1508943/proyecto_FIN, 1508943/proyecto_PROCESO, 1508943/proyecto_INICIO, 1508943/proyecto_PROCESO, 1508943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101510353 | Proyecto de inversión | 72525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18131.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54394.0, modificado:29004.25}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE - 19336 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19336 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64963685, lat:24.05813594}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 29004.25 | 29004.25 | 29004.25 | 29004.25 | 29004.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1510353/proyecto_PROCESO, 1510353/proyecto_INICIO, 1510353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101512706 | Proyecto de inversión | 1781995 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781995.0, modificado:1778000.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201517930 | Proyecto de inversión | 676583.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676583.11, modificado:676583.11}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE IGNACIO ZARAGOZA - 1134 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1134 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANGO., lon:-103.38591698, lat:25.13835143}} | 2019-01-16 | 2019-03-08 | 676583.11 | 676583.11 | 676583.11 | 676583.11 | 676583.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/AYS/009/2019, contratista:RAKA DESARROLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.,, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:676583.11, importe_modificado:676583.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {1517930/proyecto_INICIO, 1517930/proyecto_PROCESO, 1517930/proyecto_FIN, 1517930/proyecto_PROCESO, 1517930/proyecto_FIN, 1517930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201522239 | Proyecto de inversión | 35121 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35121.0, modificado:35105.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COL SAN CARLOS - 28061 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28061 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COL SAN CARLOS, lon:-104.61849166, lat:24.01847261}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 35105 | 35105 | 35105 | 35105 | 35105 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-02/2019, contratista:Miguel Ángel Hernández Hernández, convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:35121.0, importe_modificado:35121.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1522239/proyecto_INICIO, 1522239/proyecto_PROCESO, 1522239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525233 | Proyecto de inversión | 351723 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351723.0, modificado:347376.0}} | ALUMBRADO COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL - 31732 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31732 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL, lon:-104.69503178, lat:24.04751247}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 347376 | 347376 | 347376 | 347376 | 347376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525233/proyecto_PROCESO, 1525233/proyecto_INICIO, 1525233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525361 | Proyecto de inversión | 547595 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547595.0, modificado:535859.7}} | COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO CARDENAS - 31927 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31927 | S | 174 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PERU Y CALLE COLOMBIA, CALLE BOLIVIA COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO CARDENAS, lon:-104.6825267, lat:24.05521251}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 535859.7 | 535859.7 | 535859.7 | 535859.7 | 535859.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-020/2019, contratista:LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575113.41, importe_modificado:575113.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525361/proyecto_INICIO, 1525361/proyecto_PROCESO, 1525361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530981 | Proyecto de inversión | 216569.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216569.01, modificado:216569.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO COL LAZARO CARDENAS - 42138 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 42138 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EPIFANIO ESPARZA Y , A UNA CUADRA POSTERIOR A CALLE EPIFANIO ESPARZA, lon:-103.9707919, lat:23.71997055}} | 2019-04-12 | 2019-04-14 | 216569.01 | 216569.01 | 216569.01 | 216569.01 | 216569.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/005, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:502518.86, importe_modificado:502518.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1530981/proyecto_INICIO, 1530981/proyecto_FIN, 1530981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530991 | Proyecto de inversión | 285949.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285949.85, modificado:285949.85}} | REHABILITACION DE POZO EN SAN FRANCISCO JAVIER - 42161 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 42161 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HDALGO EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ, CALLE FLORES MAGON DENTRO DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.03301172, lat:23.72556908}} | 2019-04-12 | 2019-06-14 | 285949.85 | 285949.85 | 285949.85 | 285949.85 | 285949.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/005, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:502518.86, importe_modificado:502518.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530991/proyecto_INICIO, 1530991/proyecto_PROCESO, 1530991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531468 | Proyecto de inversión | 72547.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72547.22, modificado:72113.65}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE BEGONIAS ENTRE C ALAMOS Y C FLORES MAGON EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO - 43731 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43731 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE AMAPOLAS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.51953535, lat:25.55532036}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 72113.65 | 72113.65 | 72113.65 | 72113.65 | 72113.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-13/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:72113.65, importe_modificado:72113.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.0}} | {1531468/proyecto_INICIO, 1531468/proyecto_PROCESO, 1531468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532546 | Proyecto de inversión | 91385.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91385.54, modificado:109026.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL TRIUNFO - 71822 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 71822 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL TRIUNFO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.51296616, lat:25.64411588}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1532546/proyecto_INICIO, 1532546/proyecto_PROCESO, 1532546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532844 | Proyecto de inversión | 142250.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142250.51, modificado:142233.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA RINCONADA - 72294 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72294 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LA RINCONADA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MORAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CENTRAL EN COL. LA RINCONADA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48206985, lat:25.51495082}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1532844/proyecto_PROCESO, 1532844/proyecto_INICIO, 1532844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201533877 | Proyecto de inversión | 19728.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19728.12, modificado:19725.69}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL HUARACHE - 73916 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 73916 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI EJIDO EL HUARACHE, 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAS CUEVAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JESUS GARCIA EN EL HUARACHE MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48842593, lat:25.52442126}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 19725.69 | 19725.69 | 19725.69 | 19725.69 | 19725.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1533877/proyecto_PROCESO, 1533877/proyecto_INICIO, 1533877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535553 | Proyecto de inversión | 99743.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99743.44, modificado:100000.0}} | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MOLINO - 76361 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 76361 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE NUEVO IDEAL, lon:-104.98522132, lat:24.75965433}} | 2019-04-18 | 2019-05-05 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-025/2019, contratista:EDGAR JOB VILLARREAL SOTO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:99743.44, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1535553/proyecto_FIN, 1535553/proyecto_INICIO, 1535553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535602 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:211000.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD LOS ARTICULOS - 50014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 50014 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:134, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS ARTICULOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LOS ARTICULOS, 00000 LOS ARTÍCULOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD LOS ARTICULOS, lon:-105.14230473, lat:23.91581005}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:616000.0, importe_modificado:616000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535602/proyecto_INICIO, 1535602/proyecto_FIN, 1535602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537607 | Proyecto de inversión | 29270.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29270.04, modificado:29174.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO DGO - 53568 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53568 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN EN C GERANIOS ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES, lon:-103.50692995, lat:25.54885306}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 29174.02 | 29174.02 | 29174.02 | 29174.02 | 29174.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-20/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:29174.02, importe_modificado:29174.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1537607/proyecto_FIN, 1537607/proyecto_PROCESO, 1537607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539634 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL REFUGIO - 57023 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 35192 EL REFUGIO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE N EL REFUGIO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.75354745, lat:25.43412126}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1539634/proyecto_PROCESO, 1539634/proyecto_INICIO, 1539634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539655 | Proyecto de inversión | 101326.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101326.7, modificado:101276.93}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GOLETA - 57055 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57055 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:561, direccion:RANCHERIA LA GOLETA, 00000 LA GOLETA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOLETA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59832727, lat:25.61744581}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 101276.93 | 101276.93 | 101276.93 | 101276.93 | 101276.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1539655/proyecto_PROCESO, 1539655/proyecto_INICIO, 1539655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539669 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PORTALES - 57074 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 57074 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA PORTALES, 35430 PORTALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD PORTALES. GUANACEVI DGO., lon:-105.83054411, lat:25.87549118}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/04/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539669/proyecto_FIN, 1539669/proyecto_INICIO, 1539669/proyecto_PROCESO, 1539669/proyecto_INICIO, 1539669/proyecto_PROCESO, 1539669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539832 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE NAZAS - 82960 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 82960 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:EJIDO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL CAMPO DE AVIACIÓN, lon:-104.1088913, lat:25.22663195}} | 2019-06-04 | 2019-07-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS-VIV-002/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1539832/proyecto_PROCESO, 1539832/proyecto_FIN, 1539832/proyecto_PROCESO, 1539832/proyecto_INICIO, 1539832/proyecto_PROCESO, 1539832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540913 | Proyecto de inversión | 829133.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826977.69, modificado:826977.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR - 59282 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 59282 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1104.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR CON COORDENADAS 25.684354 -103.470544, lon:-103.46623088, lat:25.67880618}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR- R33-I3P-02-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAAR, monto:826977.69, importe_modificado:826977.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1104.1}} | {1540913/proyecto_INICIO, 1540913/proyecto_FIN, 1540913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541040 | Proyecto de inversión | 196713.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196713.48, modificado:196713.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA SAN ÁNDRES EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 59481 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 59481 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-104.78428797, lat:24.52138327}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 196713.48 | 196713.48 | 196713.48 | 196713.48 | 196713.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1541040/proyecto_INICIO, 1541040/proyecto_FIN, 1541040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541767 | Proyecto de inversión | 163453.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163453.29, modificado:161414.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TECOLOTES - 60804 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 60804 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:874, direccion:CALLEJON TECOLOTES RANCHERIA SAN LUISITO TECOLOTES, 00000 SAN LUISITO (TECOLOTES), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.95229932, lat:25.16638608}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 161414.44 | 161414.44 | 161414.44 | 161414.44 | 161414.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1541767/proyecto_INICIO, 1541767/proyecto_PROCESO, 1541767/proyecto_FIN, 1541767/proyecto_INICIO, 1541767/proyecto_PROCESO, 1541767/proyecto_FIN, 1541767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542463 | Proyecto de inversión | 100097.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100097.79, modificado:100097.79}} | CONSTRUCCION DE OCHO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61773 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61773 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:PUEBLO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 8 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO, lon:-105.4389624, lat:26.39699225}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 100097.79 | 100097.79 | 100097.79 | 100097.79 | 100097.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-7, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:100097.79, importe_modificado:100097.79}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1542463/proyecto_INICIO, 1542463/proyecto_PROCESO, 1542463/proyecto_INICIO, 1542463/proyecto_PROCESO, 1542463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542514 | Proyecto de inversión | 1570500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874000.0, modificado:976686.64}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:696500.0, modificado:696500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 61844 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61844 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), 34405 MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69334891, lat:24.67904464}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1673186.64 | 1673186.64 | 1673186.64 | 1673186.64 | 1673186.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/002/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTARTISTAS, convocante:CANATLAN, monto:1570500.0, importe_modificado:1570500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}} | {1542514/proyecto_INICIO, 1542514/proyecto_PROCESO, 1542514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542527 | Proyecto de inversión | 2237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:968500.0, modificado:968500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268500.0, modificado:1268484.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD VEINTIDOS DE MAYO - 61860 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61860 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76978499, lat:24.31118325}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 2236984.89 | 2236984.89 | 2236984.89 | 2236984.89 | 2236984.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/002/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTARTISTAS, convocante:CANATLAN, monto:1570500.0, importe_modificado:1570500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2730.0}} | {1542527/proyecto_INICIO, 1542527/proyecto_PROCESO, 1542527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542652 | Proyecto de inversión | 163453.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163453.29, modificado:161414.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LAS CRUCES - 61981 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 61981 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLEJON LAS CRUCES RANCHERIA LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LAS CRUCES, lon:-107.0273395, lat:25.16287007}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 161414.45 | 161414.45 | 161414.45 | 161414.45 | 161414.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542652/proyecto_PROCESO, 1542652/proyecto_FIN, 1542652/proyecto_INICIO, 1542652/proyecto_FIN, 1542652/proyecto_INICIO, 1542652/proyecto_PROCESO, 1542652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201544207 | Proyecto de inversión | 136925.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136925.93, modificado:136925.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PIEDRA ENCIMADA - 64241 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64241 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.85239397, lat:24.69623524}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 136925.93 | 136925.93 | 136925.93 | 136925.93 | 136925.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1544207/proyecto_PROCESO, 1544207/proyecto_INICIO, 1544207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544958 | Proyecto de inversión | 89727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.86, modificado:89727.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN EL GACHUPÍN - 65370 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 65370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:CALLEJON EL GACHUPÍN RANCHERIA EL GACHUPÍN, 00000 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.86346241, lat:24.98684075}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1544958/proyecto_PROCESO, 1544958/proyecto_FIN, 1544958/proyecto_INICIO, 1544958/proyecto_FIN, 1544958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545428 | Proyecto de inversión | 454009.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454009.8, modificado:454009.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL AGUAJE - 66090 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 66090 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLEJON EL AGUAJE RANCHERIA EL AGUAJE, 00000 EL AGUAJE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.89564729, lat:24.97668905}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 454009.8 | 454009.8 | 454009.8 | 454009.8 | 454009.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1545428/proyecto_INICIO, 1545428/proyecto_FIN, 1545428/proyecto_PROCESO, 1545428/proyecto_FIN, 1545428/proyecto_INICIO, 1545428/proyecto_PROCESO, 1545428/proyecto_FIN, 1545428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546625 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LAS HIGUERAS - 67686 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67686 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:552, direccion:CALLEJON LAS HIGUERAS RANCHERIA LAS HIGUERAS, 00000 LAS HIGUERAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.83784991, lat:24.92551334}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546625/proyecto_INICIO, 1546625/proyecto_FIN, 1546625/proyecto_PROCESO, 1546625/proyecto_INICIO, 1546625/proyecto_FIN, 1546625/proyecto_PROCESO, 1546625/proyecto_INICIO, 1546625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546666 | Proyecto de inversión | 393378.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393378.1, modificado:396088.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE VEINTICINCO DE DICEMBRE DEL MUNICIPIO DE NAZAS DURANGO - 67726 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 67726 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:EJIDO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05313948, lat:25.25984288}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 396088.91 | 396088.91 | 396088.91 | 396088.91 | 396088.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/004/2019, contratista:ARQ. ABRIL RODRÍGUEZ ORRANTE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:396088.91, importe_modificado:396088.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1546666/proyecto_INICIO, 1546666/proyecto_PROCESO, 1546666/proyecto_FIN, 1546666/proyecto_PROCESO, 1546666/proyecto_FIN, 1546666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548150 | Proyecto de inversión | 419910.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419910.15, modificado:419910.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA - 95501 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 95501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PIRULES, 35805 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI EN LA COLONIA LOS PIRULES, lon:-103.69144679, lat:24.86699664}} | 2019-04-15 | 2019-08-30 | 419910.15 | 419910.15 | 419910.15 | 419910.15 | 419910.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:IVO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME, monto:419910.15, importe_modificado:419910.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548150/proyecto_INICIO, 1548150/proyecto_FIN, 1548150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548155 | Proyecto de inversión | 417398.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417398.75, modificado:417398.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO - 70062 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 70062 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.9625538, lat:24.96619667}} | 2019-05-01 | 2019-05-06 | 417398.75 | 417398.75 | 417398.75 | 417398.75 | 417398.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-037/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:417398.75, importe_modificado:417398.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1548155/proyecto_INICIO, 1548155/proyecto_FIN, 1548155/proyecto_INICIO, 1548155/proyecto_FIN, 1548155/proyecto_PROCESO, 1548155/proyecto_INICIO, 1548155/proyecto_FIN, 1548155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548844 | Proyecto de inversión | 307206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307206.9, modificado:307206.9}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA EN EL MUNICIPIO DE RODEO - 96525 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 96525 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA EN EL MUNICIPIO DE RODEO DU, lon:-104.61835357, lat:25.26880843}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-008, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:307206.89, importe_modificado:307206.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548844/proyecto_FIN, 1548844/proyecto_INICIO, 1548844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}}
2019 | 5 | DUR190201549090 | Proyecto de inversión | 2375689.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375689.57, modificado:2375689.57}} | RECALIBRACION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA TRIFASICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO - 97228 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97228 | S | 187 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , RECALIBRACION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA TRIFASICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03875897, lat:24.77758638}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2375689.57 | 2375689.57 | 2375689.57 | 2375689.57 | 2375689.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/VIV/2019-002, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:2375689.57, importe_modificado:2375689.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549090/proyecto_INICIO, 1549090/proyecto_PROCESO, 1549090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549450 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COVADONGA - 98215 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 98215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COVADONGA, lon:-104.1000443, lat:24.93181106}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549450/proyecto_INICIO, 1549450/proyecto_FIN, 1549450/proyecto_PROCESO, 1549450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550116 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 100269 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100269 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:200, direccion:RANCHERIA EL CEBOLLÍN, 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CARRETERA, lon:-106.38427587, lat:26.2123252}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-19, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1550116/proyecto_PROCESO, 1550116/proyecto_FIN, 1550116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553440 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR Y ANEXOS - 108492 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 108492 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:PUEBLO ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCAS DE DE LA ESCUELA, lon:-105.6922713, lat:25.65290308}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-04, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1553440/proyecto_INICIO, 1553440/proyecto_FIN, 1553440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553673 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CALENTADORES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 109000 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 109000 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.45100332, lat:26.06272339}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-011, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1553673/proyecto_PROCESO, 1553673/proyecto_INICIO, 1553673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555773 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VEINTIUNO DE MARZO - 113770 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113770 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74918899, lat:25.45765863}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555773/proyecto_INICIO, 1555773/proyecto_PROCESO, 1555773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555789 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN LA LOC DE SABANILLA CONVENIO SEDESOE - 113802 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 113802 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:44, direccion:EJIDO , 00000 SABANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTANQUE, lon:-102.57325977, lat:24.78890459}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-007/2019, contratista:LIC. CLAUDIA ERIKA ASTORGA CARRASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1762991.2, importe_modificado:1762991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1555789/proyecto_PROCESO, 1555789/proyecto_INICIO, 1555789/proyecto_FIN, 1555789/proyecto_INICIO, 1555789/proyecto_PROCESO, 1555789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555806 | Proyecto de inversión | 239158.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239158.74, modificado:239130.45}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SEIS DE ENERO - 113831 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113831 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:EJIDO 6 DE ENERO, 35181 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59817908, lat:25.52117831}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 239130.45 | 239130.45 | 239130.45 | 239130.45 | 239130.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1555806/proyecto_INICIO, 1555806/proyecto_PROCESO, 1555806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555893 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CENTRO - 114026 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 114026 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CIUDAD LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE ORTIZ DE ZARATE EN COL. CENTRO MPIO DE ELKRDO DGO, lon:-103.52997451, lat:25.53733501}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555893/proyecto_PROCESO, 1555893/proyecto_INICIO, 1555893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556974 | Proyecto de inversión | 157180.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157180.47, modificado:157180.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS TONALAMPA - 116449 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116449 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.5, meta_modificada:335.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA TONALAMPA, 34993 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.42980411, lat:22.63782509}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 157180.47 | 157180.47 | 157180.47 | 157180.47 | 157180.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:157180.47, importe_modificado:157180.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.5}} | {1556974/proyecto_INICIO, 1556974/proyecto_PROCESO, 1556974/proyecto_FIN, 1556974/proyecto_INICIO, 1556974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557518 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDADES - 117633 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117633 | S | 96 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTAEZ (SANTA MARÍA DE OTAEZ), 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-105.99583642, lat:24.70058256}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-VIV-004-2019, contratista:SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1557518/proyecto_FIN, 1557518/proyecto_INICIO, 1557518/proyecto_PROCESO, 1557518/proyecto_INICIO, 1557518/proyecto_PROCESO, 1557518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557951 | Proyecto de inversión | 130574.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130574.24, modificado:130574.24}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA A UN COSTADO DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD ORIZABA POANAS DGO - 118520 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118520 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-104.07363198, lat:23.96117682}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 130574.24 | 130574.24 | 130574.24 | 130574.24 | 130574.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2019-5, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:130574.24, importe_modificado:130574.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1557951/proyecto_INICIO, 1557951/proyecto_FIN, 1557951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558925 | Proyecto de inversión | 339451 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339451.0, modificado:339451.0}} | SEC.QUETZALCOATL EJ.BENITO JUAREZ DURANGO DGO 198081 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198081 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-07-22 | 339451 | 339451 | 339451 | 339451 | 339451 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558937 | Proyecto de inversión | 374500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374500.0, modificado:371320.0}} | J.N.LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ EN DURANGO DGO 198015 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168015 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 371320 | 371320 | 371320 | 371320 | 371320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558950 | Proyecto de inversión | 468185 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468185.0, modificado:468173.0}} | PRIM.JESUS RIVAS QUIÑONES FRACC.NIÑOS HEROES DGO 198004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198004 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-04 | 2019-08-26 | 468173 | 468173 | 468173 | 468173 | 468173 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558973 | Proyecto de inversión | 329996 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329996.0, modificado:329996.0}} | PRIM.LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DURANGO DGO 198009 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198009 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-07-15 | 329996 | 329996 | 329996 | 329996 | 329996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559040 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}} | PRIM.LEONA VICARIO LOC.STA.CRUZ DE GPE.NOMBRE DE D 198068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198068 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2441169, lat:23.8482422}} | 2019-06-04 | 2019-08-19 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563096 | Adquisición | 186400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186400.0, modificado:186400.0}} | VEHICULOS DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE ECHOS DELICTIVOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VDCFIED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 186400 | 186400 | 186400 | 186400 | 186400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569625 | Proyecto de inversión | 528350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528350.0, modificado:593323.0}} | T.V.SEC.#545 LOC.CANOAS EL MEZQUITAL DURANGO DGO 198146 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198146 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-07-03 | 2019-10-08 | 593323 | 593323 | 593323 | 593323 | 593323 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570644 | Proyecto de inversión | 165980.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165980.76, modificado:165980.76}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYTO | 8 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-09-04 | 2019-10-17 | 165980.76 | 165980.76 | 165980.76 | 165980.76 | 165980.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570644/proyecto_PROCESO, 1570644/proyecto_INICIO, 1570644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571510 | Proyecto de inversión | 1441164 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441164.0, modificado:938757.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAJÍO DE CARRIZALEZ DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 16-APARURAL-19 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1351, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.506073, lat:23.48717925}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 938757 | 938757 | 938757 | 938757 | 938757 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571540 | Proyecto de inversión | 871992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871992.0, modificado:871992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL TUITAN (SAN JOSÉ DEL TUITAN) DE NOMBRE DE DIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 22-APARURAL-19 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:Tuitán, Dgo., México, lon:-104.2522222, lat:24.0291666}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 871992 | 871992 | 871992 | 871992 | 871992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571556 | Proyecto de inversión | 816087 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816087.0, modificado:816087.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BAJIO DE VACAS (BAJIO DE ATOCHA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 25-APARURAL-19 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:Bajío de Vacas, Dgo., México, lon:-105.9475, lat:24.9116666}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 816087 | 816087 | 816087 | 816087 | 816087 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574042 | Proyecto de inversión | 671616.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671616.33, modificado:669504.6}} | Supervisión Técnica de Alcantarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-ST-ALC-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 669504.6 | 669504.6 | 669504.6 | 669504.6 | 669504.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301576412 | Adquisición | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0}} | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO | 506/029 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdan 1231, Madrazo, 34075 Durango, Dgo., México, lon:-104.67750907, lat:24.02664165}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} | {1576412/proyecto_INICIO, 1576412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579941 | Proyecto de inversión | 51620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25810.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25810.0, modificado:51620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN FCO JAVIER DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 210188 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 210188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN TODA LA LOC DE SAN FCO. JAVIER DE LAJAS, lon:-104.70128622, lat:24.90890087}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 51620 | 51620 | 51620 | 51620 | 51620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1579941/proyecto_FIN, 1579941/proyecto_PROCESO, 1579941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579945 | Proyecto de inversión | 64906 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32453.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32453.0, modificado:32453.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO CON TANQUE SEPTICO EN LA COMUNIDAD ARROYO DEL CABALLO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 210298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 210298 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:PUEBLO ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZAN EN TODA LA LOC DE ARROYO DEL CABALLO, lon:-104.64736908, lat:24.862186}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 32453 | 32453 | 32453 | 32453 | 32453 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1579945/proyecto_PROCESO, 1579945/proyecto_FIN, 1579945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580317 | Proyecto de inversión | 457142.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228571.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228571.44, modificado:228571.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 226142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 226142 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:RANCHO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-104.44234493, lat:25.82000694}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 228571.44 | 228571.44 | 228571.44 | 228571.44 | 228571.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/BAÑOS/004/2019, contratista:COCILSA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1200000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1580317/proyecto_FIN, 1580317/proyecto_INICIO, 1580317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580323 | Proyecto de inversión | 862761.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412761.49, modificado:412761.49}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 226330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 226330 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:RANCHO EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), 34926 EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-104.13861456, lat:23.57951392}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 412761.49 | 412761.49 | 412761.49 | 412761.49 | 412761.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:474518.82, importe_modificado:412761.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1580323/proyecto_PROCESO, 1580323/proyecto_FIN, 1580323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580457 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 239106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239106 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:84, direccion:RANCHO FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), 34857 SAN ISIDRO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CUARTOS DORMITORIO EN SAN ISIDRO, lon:-104.08108157, lat:23.80669934}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:509580.02, importe_modificado:459360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1580457/proyecto_INICIO, 1580457/proyecto_PROCESO, 1580457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580469 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 241560 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 241560 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:RANCHO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-104.49329192, lat:24.70090701}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-002/2019, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1580469/proyecto_INICIO, 1580469/proyecto_FIN, 1580469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580909 | Proyecto de inversión | 1003659.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250914.76, modificado:250915.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APAUR, monto:250914.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501829.52, modificado:0.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LADERAS DEL SUR - 40751 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40751 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LADERAS DEL SUR INTERIOR SN COLONIA COLONIA LADERAS DEL SUR, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LADERAS DEL SUR, lon:-104.70264458, lat:23.98289548}} | 2019-07-28 | 2019-09-23 | 250915 | 250915 | 250915 | 250915 | 250915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-04/2019, contratista:Constructora y Arrendadora IZCALLI, S.A. de C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:251378.0, importe_modificado:251378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1580909/proyecto_INICIO, 1580909/proyecto_FIN, 1580909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583827 | Proyecto de inversión | 695039.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:953.33, modificado:953.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694086.0, modificado:693132.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESTACIÓN VIÑEDO - 126349 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126349 | S | 10 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESTACIÓN VIÑEDO CON COORDENADAS 25.661241 -103.410957 , lon:-103.41254732, lat:25.6633833}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1583827/proyecto_INICIO, 1583827/proyecto_FIN, 1583827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585044 | Proyecto de inversión | 90837.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90837.45, modificado:90781.79}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CLAVELES ENTRE MAGNOLIAS Y TOPE EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES DE CD LERDO DGO - 141808 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 141808 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE TOPE, CALLE TULIPANES EN CALLE CLAVELES ENTRE C MAGNOLIAS Y TOPE EN COL. VILLA DE LAS FLORES MPIO. DE LERDO DGO., lon:-103.50447467, lat:25.5450411}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 90781.79 | 90781.79 | 90781.79 | 90781.79 | 90781.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-34/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:90781.79, importe_modificado:90781.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.45}} | {1585044/proyecto_INICIO, 1585044/proyecto_FIN, 1585044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585944 | Proyecto de inversión | 43950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43950.0, modificado:43950.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 151516 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151516 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA, lon:-104.6165352, lat:23.89081586}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 43950 | 43950 | 43950 | 43950 | 43950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1585944/proyecto_INICIO, 1585944/proyecto_FIN, 1585944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585974 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD OTINAPA (ASTILLEROS) RUR - 151680 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151680 | S | 18 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:CALLE LOCALIDAD OTINAPA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD OTINAPA ASTILLEROS RUR, lon:-105.00968884, lat:24.05543304}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585974/proyecto_INICIO, 1585974/proyecto_FIN, 1585974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586011 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD LLANO GRANDE RUR - 151873 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151873 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD LLANO GRANDE RUR, lon:-105.20591856, lat:23.86393969}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1586011/proyecto_FIN, 1586011/proyecto_PROCESO, 1586011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586059 | Proyecto de inversión | 183016.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183016.65, modificado:183016.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 152168 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152168 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE VA AL CERRO DE SAN PEDRO A DIEZ MINUTOS DE PRESIDENCIA CAMINANDO, lon:-105.50813888, lat:26.43794835}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 183016.65 | 183016.65 | 183016.65 | 183016.65 | 183016.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-007/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:183016.65, importe_modificado:183016.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1586059/proyecto_INICIO, 1586059/proyecto_PROCESO, 1586059/proyecto_FIN, 1586059/proyecto_INICIO, 1586059/proyecto_PROCESO, 1586059/proyecto_INICIO, 1586059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587617 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 166408 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166408 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TOMÁS URBINA, 34326 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO NE LA LOCALIDAD TOMAS URBINA CON CLAVE DE LOCALIDAD 100050283, lon:-104.47801246, lat:23.84585132}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587617/proyecto_INICIO, 1587617/proyecto_FIN, 1587617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587651 | Proyecto de inversión | 408721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408721.2, modificado:408721.2}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 166746 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166746 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIO NAVAR INTERIOR SN COLONIA ALCALDES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VALENTIN MENDEZ ELIZONDO MZ 1 LT 7 FLAVIO NAVAR MZ 1 LT 31 FLAVIO NAVAR MZ 1 LT 26 TIRZO VEGA COLONIA ALCALDES CONSTITUC, lon:-104.71483641, lat:24.03224363}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 408721.2 | 408721.2 | 408721.2 | 408721.2 | 408721.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-05-19, contratista:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498644.44, importe_modificado:1498644.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1587651/proyecto_FIN, 1587651/proyecto_INICIO, 1587651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587731 | Proyecto de inversión | 12700.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12700.53, modificado:12700.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS DR CASTILLO DEL VALLE - 167606 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 167606 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TECHOS SEGUROS EN LA COMUNIDADES, lon:-104.94156401, lat:25.00612287}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 12700.53 | 12700.53 | 12700.53 | 12700.53 | 12700.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1587731/proyecto_PROCESO, 1587731/proyecto_FIN, 1587731/proyecto_PROCESO, 1587731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588121 | Proyecto de inversión | 27300.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27300.61, modificado:27300.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE INFONAVIT EN CONETO DE COMONFORT - 171183 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 171183 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA A LA 11 DE JULIO PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL EST, lon:-104.76822338, lat:24.97588246}} | 2019-08-26 | 2019-09-13 | 27300.61 | 27300.61 | 27300.61 | 27300.61 | 27300.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-015/2019, contratista:ING. ISMAEL EDUARDO RODRIGUEZ REGIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:27300.61, importe_modificado:27300.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1588121/proyecto_INICIO, 1588121/proyecto_PROCESO, 1588121/proyecto_FIN, 1588121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588720 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:47335.33}} | LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD LLANO GRANDE BORCELANO - 175394 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 175394 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE BORCELANO PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION LOCALIDAD LLANO GRANDE BORCELANO, lon:-105.20560146, lat:23.86346219}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 47335.33 | 47335.33 | 47335.33 | 47335.33 | 47335.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:54500.0, importe_modificado:54500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1588720/proyecto_INICIO, 1588720/proyecto_FIN, 1588720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588748 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE - 175515 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 175515 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:CALLE LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE PUEBLO , 00000 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE, lon:-104.59440093, lat:24.1628209}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2019, contratista:TERRACERIAS, MAQUINARIA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1588748/proyecto_INICIO, 1588748/proyecto_FIN, 1588748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588863 | Proyecto de inversión | 360889.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:180670.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180219.48, modificado:180219.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 176268 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 176268 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOGALES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 1117 HABITANTES., lon:-104.72271651, lat:24.98189377}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 180219.48 | 180219.48 | 180219.48 | 180219.48 | 180219.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1588863/proyecto_INICIO, 1588863/proyecto_PROCESO, 1588863/proyecto_FIN, 1588863/proyecto_PROCESO, 1588863/proyecto_FIN, 1588863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588869 | Proyecto de inversión | 257778.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:129050.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128728.2, modificado:128728.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT - 176297 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 176297 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DEL MUNICIPIO PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO D, lon:-104.77092721, lat:24.97567696}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 128728.2 | 128728.2 | 128728.2 | 128728.2 | 128728.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1588869/proyecto_INICIO, 1588869/proyecto_PROCESO, 1588869/proyecto_FIN, 1588869/proyecto_PROCESO, 1588869/proyecto_FIN, 1588869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588899 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQUIPO GANADERO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 176468 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176468 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:CALLE LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO PUEBLO , 00000 CINCO DE FEBRERO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRA PECUARIA EQUIPO GANADERO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, lon:-104.50414861, lat:24.07653508}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588899/proyecto_INICIO, 1588899/proyecto_FIN, 1588899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588982 | Proyecto de inversión | 69973.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69973.6, modificado:69973.6}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD RIO VERDE - 176919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176919 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:CALLE LOCALIDAD RIO VERDE PUEBLO , 00000 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD RIO VERDE, lon:-104.99715219, lat:24.27173305}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 69973.6 | 69973.6 | 69973.6 | 69973.6 | 69973.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1588982/proyecto_INICIO, 1588982/proyecto_FIN, 1588982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589029 | Proyecto de inversión | 261360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261360.0, modificado:261360.0}} | SANITARIOS LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 177111 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 177111 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:CALLE LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA PUEBLO , 00000 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SANITARIOS LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA, lon:-105.33984429, lat:23.92610889}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 261360 | 261360 | 261360 | 261360 | 261360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:784080.0, importe_modificado:784080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1589029/proyecto_INICIO, 1589029/proyecto_FIN, 1589029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590819 | Proyecto de inversión | 91269.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91269.72, modificado:91269.72}} | CALENTADOR SOLARES SECTOR CINCO - 185070 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 185070 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ´POBLADO MÁXIMO GARCÍA EL PINO DURANGO DGO., lon:-104.81720987, lat:23.97183688}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 91269.72 | 91269.72 | 91269.72 | 91269.72 | 91269.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1590819/proyecto_INICIO, 1590819/proyecto_FIN, 1590819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591059 | Proyecto de inversión | 20282.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20282.16, modificado:20282.16}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 186332 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 186332 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:PUEBLO SAN JOSE DEL MOLINO, 34310 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO, lon:-104.61514019, lat:24.20222205}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 20282.16 | 20282.16 | 20282.16 | 20282.16 | 20282.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591059/proyecto_INICIO, 1591059/proyecto_FIN, 1591059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591357 | Proyecto de inversión | 19690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19690.0, modificado:19690.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EST. OTINAPA Y SAN CARLOS - 187898 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187898 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:CALLE LOCALIDAD EST. OTINAPA Y SAN CARLOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EST. OTINAPA Y SAN CARLOS, 00000 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EST. OTINAPA Y SAN CARLOS, lon:-105.00799368, lat:24.05664786}} | 2019-09-13 | 2019-10-20 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591357/proyecto_FIN, 1591357/proyecto_PROCESO, 1591357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591485 | Proyecto de inversión | 15879 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15879.0, modificado:15401.91}} | ALUMBRADO COLONIA LOPEZ PORTILLO - 188715 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188715 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA COLONIA LOPEZ PORTILLO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA LOPEZ PORTILLO, lon:-104.6886647, lat:24.05309354}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 15401.91 | 15401.91 | 15401.91 | 15401.91 | 15401.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-003-2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:92474.52, importe_modificado:92474.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591485/proyecto_PROCESO, 1591485/proyecto_INICIO, 1591485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591579 | Proyecto de inversión | 5120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120.0, modificado:5120.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD EL POZOLE - 189315 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189315 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.78589296, lat:24.57214721}} | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591579/proyecto_INICIO, 1591579/proyecto_FIN, 1591579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591779 | Proyecto de inversión | 10126.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10126.25, modificado:10126.25}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 190370 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 190370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO S/N LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-104.65767191, lat:24.07709696}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591779/proyecto_FIN, 1591779/proyecto_PROCESO, 1591779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591781 | Proyecto de inversión | 10240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10240.0, modificado:10240.0}} | INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS - 190373 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190373 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:237, direccion:PUEBLO PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 34407 PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76434119, lat:24.55162584}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591781/proyecto_INICIO, 1591781/proyecto_FIN, 1591781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592009 | Proyecto de inversión | 64304.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64304.18, modificado:64304.18}} | CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO - 191409 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 191409 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:EJIDO EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y TENER UN, lon:-105.47664957, lat:25.91157428}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1592009/proyecto_FIN, 1592009/proyecto_PROCESO, 1592009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592359 | Proyecto de inversión | 1479166.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479166.67, modificado:1479166.67}} | CALENTADOR SOLAR MEDIO RURAL 5145 - 192780 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192780 | S | 355 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR MEDIO RURAL 5145, lon:-105.20525874, lat:23.86296834}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1479166.67 | 1479166.67 | 1479166.67 | 1479166.67 | 1479166.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 46 DMAyF/ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA ZONA RURAL/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1499040.0, importe_modificado:1499040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:142.0}} | {1592359/proyecto_INICIO, 1592359/proyecto_FIN, 1592359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592990 | Proyecto de inversión | 4683550.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4683550.18, modificado:4683550.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUENIVAS LA HIGUERA - 195691 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 195691 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:638, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA HIGUERA, 34598 LA HIGUERA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 131 HABITANTES. DENTRO DE TODO, lon:-106.3516896, lat:24.68438315}} | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 4683550.18 | 4683550.18 | 4683550.18 | 4683550.18 | 4683550.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-046/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3924138.85, importe_modificado:4683550.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.21}} | {1592990/proyecto_PROCESO, 1592990/proyecto_FIN, 1592990/proyecto_PROCESO, 1592990/proyecto_INICIO, 1592990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593162 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN MAGISTRAL DE EL ORO - 196544 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196544 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MAGISTRAL DEL ORO, lon:-105.38875826, lat:25.98053666}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593162/proyecto_INICIO, 1593162/proyecto_FIN, 1593162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593890 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO VALLE FLORIDO - 200817 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 200817 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-104.83208485, lat:24.87810074}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593890/proyecto_INICIO, 1593890/proyecto_PROCESO, 1593890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593978 | Proyecto de inversión | 149543.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149543.86, modificado:149543.86}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO - 201450 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201450 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:PUEBLO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO MARGEN DERECHO A 15 MINUTOS EN , lon:-105.43934487, lat:26.39963011}} | 2019-09-18 | 2019-10-18 | 149543.86 | 149543.86 | 149543.86 | 149543.86 | 149543.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-009/2019, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:149544.18, importe_modificado:149544.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593978/proyecto_FIN, 1593978/proyecto_PROCESO, 1593978/proyecto_INICIO, 1593978/proyecto_FIN, 1593978/proyecto_INICIO, 1593978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594189 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SAN MIGUEL DE ALLENDE - 202230 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL | 202230 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO., lon:-104.89939318, lat:24.98838756}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594189/proyecto_INICIO, 1594189/proyecto_PROCESO, 1594189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594252 | Proyecto de inversión | 273471.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273471.25, modificado:273471.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SECTOR INFONAVIT Y ALBERGUE EN CONETO DE COMONFORT - 202634 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 202634 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO AL INFONAVIT Y AL ALBERGUE PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE C, lon:-104.7682502, lat:24.97576089}} | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 273471.25 | 273471.25 | 273471.25 | 273471.25 | 273471.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.PMC/DOP-VIV-016/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:536059.69, importe_modificado:536059.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1594252/proyecto_INICIO, 1594252/proyecto_PROCESO, 1594252/proyecto_FIN, 1594252/proyecto_INICIO, 1594252/proyecto_FIN, 1594252/proyecto_PROCESO, 1594252/proyecto_FIN, 1594252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594389 | Proyecto de inversión | 1415759.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415759.99, modificado:1415759.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUA CALIENTE - 203512 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 203512 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.6, meta_modificada:223.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLEJON AGUA CALIENTE RANCHERIA AGUA CALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO, EN LA ZONA REMEDIOS., lon:-106.44030217, lat:24.66529354}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1415759.99 | 1415759.99 | 1415759.99 | 1415759.99 | 1415759.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-044/2019, contratista:C. LIZBETH CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1415759.99, importe_modificado:1415759.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.6}} | {1594389/proyecto_INICIO, 1594389/proyecto_FIN, 1594389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594781 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:69724.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO - 205783 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205783 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE SAN JOSÉ DE VIÑEDO, lon:-103.39994293, lat:25.65053544}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594781/proyecto_INICIO, 1594781/proyecto_FIN, 1594781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594862 | Proyecto de inversión | 89436.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89436.4, modificado:89436.4}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 206358 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206358 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NOROESTE A 230 HORAS EN CARRO POR CARRETERA PANAMERICANA- CARRETERA PARRAL, lon:-105.95491875, lat:26.70114229}} | 2019-09-27 | 2019-12-20 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-012/2019/2, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:89436.4, importe_modificado:89436.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594862/proyecto_FIN, 1594862/proyecto_PROCESO, 1594862/proyecto_INICIO, 1594862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401596007 | Proyecto de inversión | 1478349.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478349.79, modificado:1478349.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DEL ENTRONQUE CHARCOS-LA VENTANA HACIA AGUA PRIETA (SEGUNDA ETAPA) - 214281 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 214281 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA ZARCA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE CHARCOSLA VENTANA HACIA AGUA PRIETA SEGUNDA ETAPA, lon:-104.43213771, lat:22.83891595}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 1478349.79 | 1478349.79 | 1478349.79 | 1478349.79 | 1478349.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:55-URB/014010/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1478349.79, importe_modificado:1478349.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1596007/proyecto_FIN, 1596007/proyecto_INICIO, 1596007/proyecto_PROCESO, 1596007/proyecto_FIN, 1596007/proyecto_INICIO, 1596007/proyecto_PROCESO, 1596007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597496 | Proyecto de inversión | 338942.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338942.53, modificado:338942.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SAN FRANCISCO DE OCOTAN Y ANEXOS) LAS JOYAS - 225656 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 225656 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1443, direccion:RANCHERIA LAS JOYAS, 34986 LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.8347903, lat:22.86505875}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 338942.53 | 338942.53 | 338942.53 | 338942.53 | 338942.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43-VIV/014007/FAISM-2019-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1997339.69, importe_modificado:338942.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {1597496/proyecto_FIN, 1597496/proyecto_INICIO, 1597496/proyecto_PROCESO, 1597496/proyecto_FIN, 1597496/proyecto_INICIO, 1597496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401599004 | Proyecto de inversión | 171241 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171241.0, modificado:171241.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CORRAL PARA EL MANEJO INFRAESTRUCTURA PECUARIA LA MAGDALENA - 236796 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 236796 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.07193938, lat:24.86817793}} | 2019-10-12 | 2019-11-13 | 171241 | 171241 | 171241 | 171241 | 171241 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-047/2019, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:171241.0, importe_modificado:171241.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599004/proyecto_INICIO, 1599004/proyecto_PROCESO, 1599004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401599774 | Proyecto de inversión | 910231.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374593.79, modificado:372120.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535637.38, modificado:535637.38}} | REHABILITACION DE POZO NAZARENO DE ABAJO EN LA RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO MUNICIPIO DE LERDO DGO - 243412 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 243412 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:193, direccion:RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO, 00000 NAZARENO DE ABAJO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN NAZARENO DE ABAJO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.34357837, lat:25.39549941}} | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 907758.29 | 907758.29 | 907758.29 | 907758.29 | 907758.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-04/2019, contratista:SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:907758.29, importe_modificado:907758.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599774/proyecto_INICIO, 1599774/proyecto_FIN, 1599774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606155 | Proyecto de inversión | 264778.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264778.86, modificado:264778.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN SEBASTIAN - 71621 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71621 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:144, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 35140 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN SEBASTIAN EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.42716803, lat:25.64392966}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 264778.86 | 264778.86 | 264778.86 | 264778.86 | 264778.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1606155/proyecto_INICIO, 1606155/proyecto_PROCESO, 1606155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608492 | Proyecto de inversión | 599007.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348007.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SUCHIL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - 220166 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 220166 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHO , 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SAN MIGUEL DE LA MICHILIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUCHIL EN EL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.06292279, lat:23.59250608}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL-002/2019, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:599007.67, importe_modificado:251000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608492/proyecto_INICIO, 1608492/proyecto_PROCESO, 1608492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608870 | Proyecto de inversión | 693333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346666.67, modificado:346666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DEL GALLO - 225490 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 225490 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.26, meta_modificada:452.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RANCHO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES, lon:-104.29236349, lat:25.56443984}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 346666.67 | 346666.67 | 346666.67 | 346666.67 | 346666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/TECHO/003/2019, contratista:COCILSA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1300000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.26}} | {1608870/proyecto_PROCESO, 1608870/proyecto_FIN, 1608870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608914 | Proyecto de inversión | 685714.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342857.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342857.16, modificado:342857.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DEL GALLO - 226091 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 226091 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RANCHO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOCE BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.29283556, lat:25.56420756}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 342857.16 | 342857.16 | 342857.16 | 342857.16 | 342857.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/BAÑOS/004/2019, contratista:COCILSA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1200000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1608914/proyecto_PROCESO, 1608914/proyecto_INICIO, 1608914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609445 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA - 235707 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 235707 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTACIÓN, 34705 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESTACIÓN, lon:-104.11071458, lat:24.43606972}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2019, contratista:ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1609445/proyecto_PROCESO, 1609445/proyecto_FIN, 1609445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609570 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL TERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 240395 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 240395 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:RANCHO EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL TERRERO, lon:-104.47391878, lat:24.76593642}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609570/proyecto_INICIO, 1609570/proyecto_PROCESO, 1609570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610523 | Proyecto de inversión | 1497639.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497639.49, modificado:1497639.49}} | S MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 255953 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 255953 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:RANCHO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO., lon:-105.39051757, lat:26.39915605}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 1497639.49 | 1497639.49 | 1497639.49 | 1497639.49 | 1497639.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-069-19, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1497639.49, importe_modificado:1497639.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610523/proyecto_PROCESO, 1610523/proyecto_INICIO, 1610523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610764 | Proyecto de inversión | 1998970.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998970.63, modificado:1998970.63}} | S CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COLONIA BLANCA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOPIA - 261777 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 261777 | S | 143 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TOPIA EN EL ESTADO DE DURANGO, lon:-106.56668011, lat:25.21378694}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 1998970.63 | 1998970.63 | 1998970.63 | 1998970.63 | 1998970.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-103-19, contratista:MACOAR EL YAQUI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1998970.63, importe_modificado:1998970.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610764/proyecto_PROCESO, 1610764/proyecto_INICIO, 1610764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610865 | Proyecto de inversión | 1918808.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918808.43, modificado:1918808.43}} | S REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VÁZQUEZ RAÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 265694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 265694 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 34234 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VÁZQUEZ RAÑA, lon:-104.60252133, lat:24.03466939}} | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 1918808.43 | 1918808.43 | 1918808.43 | 1918808.43 | 1918808.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-065-19, contratista:VICTOR MANUEL ARREOLA GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1918808.43, importe_modificado:1918808.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610865/proyecto_PROCESO, 1610865/proyecto_INICIO, 1610865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611237 | Proyecto de inversión | 75084.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75084.48, modificado:75084.48}} | OCHO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 277424 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277424 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:RANCHO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CEBALLOS, lon:-104.13133201, lat:26.52707216}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1611237/proyecto_INICIO, 1611237/proyecto_PROCESO, 1611237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611240 | Proyecto de inversión | 65698.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65698.92, modificado:65698.92}} | SIETE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 277488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277488 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA ESCRITORES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GURRERO, lon:-103.9849659, lat:23.73399086}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 65698.92 | 65698.92 | 65698.92 | 65698.92 | 65698.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1611240/proyecto_PROCESO, 1611240/proyecto_INICIO, 1611240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401615001 | Proyecto de inversión | 2399529.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399529.6, modificado:2399530.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS SECTOR 1 - 166724 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166724 | S | 1600 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.6309096, lat:24.0163348}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 2399530 | 2399530 | 2399530 | 2399530 | 2399530 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-22-19, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2399529.6, importe_modificado:2399529.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {1615001/proyecto_FIN, 1615001/proyecto_PROCESO, 1615001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401617844 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD POSTA DE JIHUITES - 182753 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 182753 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:PUEBLO POSTA DE JIHUITES, 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.6050904, lat:25.73433159}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/08/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1617844/proyecto_INICIO, 1617844/proyecto_PROCESO, 1617844/proyecto_FIN, 1617844/proyecto_INICIO, 1617844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618742 | Proyecto de inversión | 109995.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109995.16, modificado:109995.16}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR UNO - 187474 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187474 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES DE LORETO Y GUADALUPE INTERIOR 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FUENTES DE LORETO Y GUADALUPE Y , EJERCITO DEL ORIENTE 216 FRENTE DE LORETO Y GUADALUPE 146 FUERT, lon:-104.60638795, lat:24.00666411}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 109995.16 | 109995.16 | 109995.16 | 109995.16 | 109995.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-26-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1618742/proyecto_PROCESO, 1618742/proyecto_INICIO, 1618742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619146 | Proyecto de inversión | 15360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15360.0, modificado:15360.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL PRESIDIO - 189316 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189316 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS EN LA COLONIA, lon:-104.7866836, lat:24.51837525}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1619146/proyecto_INICIO, 1619146/proyecto_FIN, 1619146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620414 | Proyecto de inversión | 5046 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5046.0, modificado:5046.0}} | MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS SOLARES CON CONTROLADORES EN LA LOCALIDAD EL TORO - 196073 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 196073 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:293, direccion:RANCHERIA EL TORO DE ARRIBA, 35415 EL TORO DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD CASA COLOR VERDE, lon:-106.08844356, lat:26.32001348}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/05/2019-2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:5046.0, importe_modificado:5046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1620414/proyecto_FIN, 1620414/proyecto_PROCESO, 1620414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627360 | Proyecto de inversión | 2443187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943187.05, modificado:1943187.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS - 230055 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO | 230055 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.2, meta_modificada:2450.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AJILADERO Y CALLE RAMÓN PINEDA, CALLE EPIFANIO ESPARZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL JARDÍN DE , lon:-103.97691985, lat:23.72766623}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 1943187.05 | 1943187.05 | 1943187.05 | 1943187.05 | 1943187.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG - CEDS -FISE -FISM / 2019 - 001, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1943187.05, importe_modificado:1943187.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.2}} | {1627360/proyecto_PROCESO, 1627360/proyecto_INICIO, 1627360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629309 | Acción | 35925.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35925.82, modificado:35925.82}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 237740 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 237740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 35925.82 | 35925.82 | 35925.82 | 35925.82 | 35925.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:40247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1629309/proyecto_INICIO, 1629309/proyecto_FIN, 1629309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629825 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO TALISTIPA DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 199081 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 199081 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CRUZANDO LA FUNERARIA MUNICIPAL, lon:-105.9568943, lat:25.93080967}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-8, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629825/proyecto_INICIO, 1629825/proyecto_PROCESO, 1629825/proyecto_FIN, 1629825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630517 | Proyecto de inversión | 1380123.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380123.73, modificado:1380123.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZALATITA - 202888 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 202888 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZALATITA, lon:-104.3841218, lat:22.74342023}} | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 1380123.73 | 1380123.73 | 1380123.73 | 1380123.73 | 1380123.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:71-AYS/014011/FAISM-2019, contratista:ING. FELIPE DE JESÚS CORTEZ ARAGÓN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1380123.73, importe_modificado:1380123.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1855.0}} | {1630517/proyecto_PROCESO, 1630517/proyecto_FIN, 1630517/proyecto_INICIO, 1630517/proyecto_FIN, 1630517/proyecto_INICIO, 1630517/proyecto_PROCESO, 1630517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630813 | Proyecto de inversión | 1073016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073016.0, modificado:1073016.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YONORA - 204406 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 204406 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:RANCHERIA YONORA, 34977 YONORA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS SECTORES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58430172, lat:23.22056767}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 1073016 | 1073016 | 1073016 | 1073016 | 1073016 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72-AYS/014045/FAISM-2019, contratista:MARÍA DE JESÚS MONTELONGO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1073016.0, importe_modificado:1073016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}} | {1630813/proyecto_INICIO, 1630813/proyecto_PROCESO, 1630813/proyecto_INICIO, 1630813/proyecto_FIN, 1630813/proyecto_PROCESO, 1630813/proyecto_FIN, 1630813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632883 | Acción | 27869 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27869.0, modificado:27869.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 215064 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 27869 | 27869 | 27869 | 27869 | 27869 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/015/2019, contratista:MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:27869.0, importe_modificado:27869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1632883/proyecto_PROCESO, 1632883/proyecto_INICIO, 1632883/proyecto_PROCESO, 1632883/proyecto_INICIO, 1632883/proyecto_FIN, 1632883/proyecto_INICIO, 1632883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401633804 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE DE DOCTOR CASTILLO DEL VALLE - 219136 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OANNI | 219136 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.94638782, lat:25.00645184}} | 2019-10-20 | 2019-11-19 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-019/2019, contratista:ARQ. LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1633804/proyecto_INICIO, 1633804/proyecto_PROCESO, 1633804/proyecto_FIN, 1633804/proyecto_PROCESO, 1633804/proyecto_INICIO, 1633804/proyecto_PROCESO, 1633804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401634855 | Proyecto de inversión | 1210830.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210830.41, modificado:1210830.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO - 239991 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 239991 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO LA ESPERANZA, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAZAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 3622 HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN L, lon:-104.11248915, lat:25.22047874}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1210830.41 | 1210830.41 | 1210830.41 | 1210830.41 | 1210830.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/002/2019, contratista:ING. JOS VARGAS VALADEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:1210830.41, importe_modificado:1210830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:763.0}} | {1634855/proyecto_FIN, 1634855/proyecto_INICIO, 1634855/proyecto_PROCESO, 1634855/proyecto_FIN, 1634855/proyecto_INICIO, 1634855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637161 | Acción | 8059.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8059.48, modificado:8059.48}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 243100 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 243100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 8059.48 | 8059.48 | 8059.48 | 8059.48 | 8059.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/017/2019, contratista:MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:4248.48, importe_modificado:4248.48}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/016/2019, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:3811.0, importe_modificado:3811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1637161/proyecto_PROCESO, 1637161/proyecto_FIN, 1637161/proyecto_PROCESO, 1637161/proyecto_FIN, 1637161/proyecto_INICIO, 1637161/proyecto_PROCESO, 1637161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640064 | Proyecto de inversión | 382208.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382208.82, modificado:382208.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TOPIA - 246543 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246543 | S | 891 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ES EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE PRESIDENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.57197553, lat:25.21033793}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 382208.82 | 382208.82 | 382208.82 | 382208.82 | 382208.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-022/2019, contratista:CONVEXA ARCOTECHOS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:382208.82, importe_modificado:382208.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1640064/proyecto_INICIO, 1640064/proyecto_FIN, 1640064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640200 | Proyecto de inversión | 367999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367999.98, modificado:367999.98}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 246732 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246732 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE ELECTRIFICACIONES NO CONVENCIONALES SE ENCUENTRAN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA DGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.57196882, lat:25.21060327}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 367999.98 | 367999.98 | 367999.98 | 367999.98 | 367999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-009/2019, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:366981.82, importe_modificado:366981.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1640200/proyecto_INICIO, 1640200/proyecto_FIN, 1640200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640218 | Proyecto de inversión | 15710.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15710.49, modificado:15710.49}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO EN LA LOCALIDAD EL TORO DE GUANACEVI - 231665 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 231665 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:293, direccion:RANCHERIA EL TORO DE ABAJO, 35415 EL TORO DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRADA AL RANCHO, lon:-106.08843586, lat:26.31994579}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | 15710.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-5, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:15710.49, importe_modificado:15710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1640218/proyecto_FIN, 1640218/proyecto_PROCESO, 1640218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401641310 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1247821.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PERFORACION DE POZO HUARACHE III EN EL PUEBLO EL HUARACHE MUNICIPIO DE LERDO DGO - 248240 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 248240 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:PUEBLO EL HUARACHE, 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL PUEBLO EL HUARACHE EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.49235386, lat:25.52914}} | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 2497821.88 | 2497821.88 | 2497821.88 | 2497821.88 | 2497821.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-01/2019, contratista:L.I. MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2497821.88, importe_modificado:2497821.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641310/proyecto_INICIO, 1641310/proyecto_FIN, 1641310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648025 | Proyecto de inversión | 931897.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931897.59, modificado:930900.64}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLEEN C PRIMERA C SEGUNDA C TERCERA C CUARTA Y C QUINTA EN EL SALITRAL MPIO DE LERDO DGO - 256550 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 256550 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE PRIMERA VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA EN CALLE PRIMERA SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUIMNTA DE EL SALITRAL EN VILLA JUAN E GARCIA MPIO DE LERDO DG, lon:-103.68942925, lat:25.49686836}} | 2019-12-06 | 2019-12-30 | 930900.64 | 930900.64 | 930900.64 | 930900.64 | 930900.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-50/2019, contratista:L.I. MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:930900.64, importe_modificado:930900.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1648025/proyecto_PROCESO, 1648025/proyecto_FIN, 1648025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648380 | Proyecto de inversión | 125453.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125453.48, modificado:125453.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CANDELARIA DEL ALTO Y ANEXOS), BUENA VISTA - 257103 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257103 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:269.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1116, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 34983 BUENA VISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58158354, lat:22.99046329}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 125453.48 | 125453.48 | 125453.48 | 125453.48 | 125453.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-VIV/014020/FAISM-2019-1, contratista:NORMA SANTILLAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209235.04, importe_modificado:125453.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.74}} | {1648380/proyecto_INICIO, 1648380/proyecto_PROCESO, 1648380/proyecto_INICIO, 1648380/proyecto_FIN, 1648380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648624 | Proyecto de inversión | 109780.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109780.46, modificado:109394.37}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ESCOBEDO ENTRE AV FILOMENO MATA Y AV NICOLAS BRAVO EN CIUDAD JUAREZ MPIO DE LERDO DGO - 257503 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 257503 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE B DOMINGUEZ EN C ESCOBEDO ENTRE AV FILOMENO MATA Y NICOLAS BRAVO EN CD JUAREZ DGO, lon:-103.59811404, lat:25.49426902}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 109394.37 | 109394.37 | 109394.37 | 109394.37 | 109394.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-40/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:109394.37, importe_modificado:109394.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1648624/proyecto_PROCESO, 1648624/proyecto_INICIO, 1648624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650185 | Proyecto de inversión | 183701.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183701.62, modificado:183701.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 259347 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259347 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37725101, lat:23.54719093}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 183701.62 | 183701.62 | 183701.62 | 183701.62 | 183701.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:75-VIV/014037/FAISM-2019-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1377762.21, importe_modificado:183701.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1650185/proyecto_INICIO, 1650185/proyecto_PROCESO, 1650185/proyecto_FIN, 1650185/proyecto_PROCESO, 1650185/proyecto_FIN, 1650185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650602 | Proyecto de inversión | 1408277.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408277.89, modificado:1408277.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL GUADALUPE VICTORIA EN LA TRAMPA DE LAS MILPAS. - 259812 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 259812 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1152, direccion:CALLE LA TRAMPA DE LAS MILPAS RANCHERIA LA TRAMPA DE LAS MILPAS, 00000 LA TRAMPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA DE LAS MILPAS ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO Y SE ENCUENTRA , lon:-106.84298855, lat:25.45752277}} | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 1408277.89 | 1408277.89 | 1408277.89 | 1408277.89 | 1408277.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-064/2019, contratista:L.C.P. JANETH HARO BELTRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1408277.89, importe_modificado:1408277.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1650602/proyecto_INICIO, 1650602/proyecto_FIN, 1650602/proyecto_PROCESO, 1650602/proyecto_FIN, 1650602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652320 | Proyecto de inversión | 99008.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99008.68, modificado:99008.68}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LÁMPARAS LED EN JALA - 262151 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 262151 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:CALLE JALA RANCHERIA JALA, 00000 JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JALA ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO Y SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO Y CUENTA CON 218 HABITANTES., lon:-106.95514363, lat:24.91995793}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 99008.68 | 99008.68 | 99008.68 | 99008.68 | 99008.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-062/2019, contratista:C. CYNTHIA ALVARADO DERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2475216.99, importe_modificado:2475216.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1652320/proyecto_INICIO, 1652320/proyecto_PROCESO, 1652320/proyecto_FIN, 1652320/proyecto_PROCESO, 1652320/proyecto_INICIO, 1652320/proyecto_PROCESO, 1652320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652533 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, PLATANITOS - 283737 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283737 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 34986 PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56329394, lat:23.14802939}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-33, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1652533/proyecto_INICIO, 1652533/proyecto_FIN, 1652533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652701 | Proyecto de inversión | 1335897.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335897.7, modificado:1335897.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHIA - 262616 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 262616 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6210.0, meta_modificada:6218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:354, direccion:RANCHERIA LA CHÍA, 34977 LA CHÍA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.7212748, lat:23.20355277}} | 2019-07-20 | 2019-10-17 | 1335897.7 | 1335897.7 | 1335897.7 | 1335897.7 | 1335897.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61-AYS/014055/FAISM-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS AMIUD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1199264.19, importe_modificado:1335897.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6218.0}} | {1652701/proyecto_PROCESO, 1652701/proyecto_INICIO, 1652701/proyecto_FIN, 1652701/proyecto_PROCESO, 1652701/proyecto_FIN, 1652701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653078 | Proyecto de inversión | 287500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:287500.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DGO - 263164 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 263164 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CÉSAR GUILLERMO MERAZ, CALLE HIDALGO AL ORIENTE DE ESTA LOCALIDAD., lon:-103.99426753, lat:24.47193255}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-021/2019, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1653078/proyecto_INICIO, 1653078/proyecto_FIN, 1653078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653147 | Proyecto de inversión | 25865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25865.42, modificado:25865.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA FLOR - 263232 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263232 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.68, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO LA FLOR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.37074319, lat:25.68066725}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {1653147/proyecto_FIN, 1653147/proyecto_PROCESO, 1653147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653241 | Proyecto de inversión | 190796.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190796.53, modificado:190796.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS - 263327 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263327 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:CALLE VARIAS EJIDO NAZAS (LAS LAGARTIJAS), 35139 NAZAS (LAS LAGARTIJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO NAZAS LAS LAGARTIJAS EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.45945981, lat:25.62578145}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 190796.53 | 190796.53 | 190796.53 | 190796.53 | 190796.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1653241/proyecto_INICIO, 1653241/proyecto_FIN, 1653241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653271 | Proyecto de inversión | 25865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25865.42, modificado:25865.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MARIA INES MATA DE RENDON - 263371 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263371 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.68, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES DEL RIO COLONIA MARÍA INÉS MATA DE RENDÓN, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA MARIA INES MATA DE RENDON DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALAC, lon:-103.50080874, lat:25.62353717}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {1653271/proyecto_PROCESO, 1653271/proyecto_FIN, 1653271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653591 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 263848 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 263848 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 5 DE ENERO AL NORTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL., lon:-104.11084424, lat:24.43704027}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-013/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1134.0}} | {1653591/proyecto_PROCESO, 1653591/proyecto_FIN, 1653591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653821 | Proyecto de inversión | 1633261.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633261.52, modificado:1633261.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALAMITOS - 264179 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 264179 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1283, direccion:EJIDO ALAMITOS, 34993 ALAMITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN CROQUIS, lon:-104.22151535, lat:23.06660577}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 1633261.52 | 1633261.52 | 1633261.52 | 1633261.52 | 1633261.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-AyS001, contratista:CORASA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1633261.52, importe_modificado:1633261.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1653821/proyecto_INICIO, 1653821/proyecto_PROCESO, 1653821/proyecto_FIN, 1653821/proyecto_PROCESO, 1653821/proyecto_FIN, 1653821/proyecto_INICIO, 1653821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656427 | Proyecto de inversión | 162447.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162447.44, modificado:162447.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PATONI ENTRE DE LA ROSA Y LUCIO CABAÑAS DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO - 125277 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125277 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE DE LA ROSA, CALLE LUCIO CABAÑAS REHABILITACIÓN DE CALLES EN PATONI ENTRE DE LA ROSA Y LUCIO CABAÑAS DE LA C, lon:-103.48983673, lat:25.56871338}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 162447.44 | 162447.44 | 162447.44 | 162447.44 | 162447.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-009/2019, contratista:Construcción Servicio Integral, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:646157.47, importe_modificado:481806.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1656427/proyecto_INICIO, 1656427/proyecto_FIN, 1656427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656429 | Proyecto de inversión | 237205.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237205.5, modificado:237205.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ABELARDO RODRIGUEZ Y LOPEZ MATEO DE LA COLONIA TIERRA BLANCA - 125287 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125287 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE LOPEZ MATEOS REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ABELARDO ROD, lon:-103.48498729, lat:25.56771652}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 237205.5 | 237205.5 | 237205.5 | 237205.5 | 237205.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-009/2019, contratista:Construcción Servicio Integral, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:646157.47, importe_modificado:481806.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1656429/proyecto_INICIO, 1656429/proyecto_FIN, 1656429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656542 | Proyecto de inversión | 341505.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341505.74, modificado:341505.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES HERREROS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y HORACIO PIÑA EN AMPL LOS ANGELES - 125645 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125645 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HERREROS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HORACIO PIÑA REHABILITACIÓN DE CALLES DE HERREROS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y HORACIO, lon:-103.48515895, lat:25.58094592}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 341505.74 | 341505.74 | 341505.74 | 341505.74 | 341505.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-007/2019, contratista:Jose Ventura Rodriguez Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:355136.32, importe_modificado:341505.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.0}} | {1656542/proyecto_FIN, 1656542/proyecto_PROCESO, 1656542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656778 | Proyecto de inversión | 92544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92544.8, modificado:92544.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO LA TEHUA - 126438 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126438 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO LA TEHUA CON COORDENADAS 25.7128991103.430615, lon:-103.42500393, lat:25.71374644}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 92544.8 | 92544.8 | 92544.8 | 92544.8 | 92544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1656778/proyecto_PROCESO, 1656778/proyecto_INICIO, 1656778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658175 | Proyecto de inversión | 14857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14857.86, modificado:14857.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, LA VENTANA - 268097 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34985 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45650095, lat:22.97042883}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-17, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:14857.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1658175/proyecto_INICIO, 1658175/proyecto_PROCESO, 1658175/proyecto_FIN, 1658175/proyecto_INICIO, 1658175/proyecto_PROCESO, 1658175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658235 | Proyecto de inversión | 195652.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195652.14, modificado:195652.14}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CUATRO - 135554 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135554 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN MARTIN DE PORRAS Y , SAN MARTÍN DE PORRES112 DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 DE LA COLONIA 1, lon:-104.69149077, lat:23.99521687}} | 2019-06-15 | 2019-12-31 | 195652.14 | 195652.14 | 195652.14 | 195652.14 | 195652.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-07-19, contratista:Grupo Proceso 8, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1499999.76, importe_modificado:1499999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1658235/proyecto_PROCESO, 1658235/proyecto_FIN, 1658235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658283 | Proyecto de inversión | 133557.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133557.28, modificado:133557.28}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CINCO - 135620 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135620 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO 102 INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA, LIRIO 102 CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, lon:-104.69979558, lat:24.02972138}} | 2019-06-15 | 2019-12-31 | 133557.28 | 133557.28 | 133557.28 | 133557.28 | 133557.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-18-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1535908.64, importe_modificado:1535908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1658283/proyecto_INICIO, 1658283/proyecto_PROCESO, 1658283/proyecto_FIN, 1658283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658849 | Proyecto de inversión | 93623.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93623.57, modificado:93623.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL CASTILLO - 269003 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269003 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.29, meta_modificada:149.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:728, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CASTILLO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.94334228, lat:24.96945777}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 93623.57 | 93623.57 | 93623.57 | 93623.57 | 93623.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-059/2019, contratista:C. CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:432954.64, importe_modificado:432954.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.51}} | {1658849/proyecto_INICIO, 1658849/proyecto_PROCESO, 1658849/proyecto_FIN, 1658849/proyecto_PROCESO, 1658849/proyecto_FIN, 1658849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659800 | Proyecto de inversión | 591082.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591082.54, modificado:591082.54}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN POZO DE AGUA POTABLE - 270303 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.85130952, lat:25.11950083}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 591082.54 | 591082.54 | 591082.54 | 591082.54 | 591082.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-014-2019, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:591082.54, importe_modificado:591082.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659800/proyecto_PROCESO, 1659800/proyecto_FIN, 1659800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401660078 | Proyecto de inversión | 679318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679318.43, modificado:679318.43}} | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA COLONIA LA ESTACION - 270632 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTACION, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CALLLE PRINCIPAL CAMINO A LA ESTACION Y , A DOS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A LA ESTACION, lon:-105.71884258, lat:25.34714297}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 679318.43 | 679318.43 | 679318.43 | 679318.43 | 679318.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-026-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:679318.43, importe_modificado:679318.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660078/proyecto_INICIO, 1660078/proyecto_FIN, 1660078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401660821 | Proyecto de inversión | 301013.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301013.28, modificado:301013.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PRESIDIOS - 271549 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 271549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:RANCHERIA , 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POR LA LOMA, lon:-105.62743884, lat:25.28376889}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 301013.28 | 301013.28 | 301013.28 | 301013.28 | 301013.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-027-2019, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:301013.28, importe_modificado:301013.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660821/proyecto_INICIO, 1660821/proyecto_PROCESO, 1660821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661359 | Proyecto de inversión | 57641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57641.45, modificado:57092.88}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE FELIPE VIAÑA ENTRE AV JOSE CALDERON Y AV FRANCISCO VILLA EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO - 143908 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 143908 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE FELIPE VIAÑA VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE JOSE CALDERON Y CALLE FCO VILLA, CALLE VILLEGAS EN C. FELIPE VIAÑA ENTRE JOSE CALDERON Y FCO VILLA EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.65753184, lat:25.49863094}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 57092.88 | 57092.88 | 57092.88 | 57092.88 | 57092.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-36/2019, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:57092.88, importe_modificado:57092.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:208.0}} | {1661359/proyecto_FIN, 1661359/proyecto_INICIO, 1661359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661700 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BIOGAME - 144787 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 144787 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DERECHO DEL PUENTE ALA ENTRADA DE LA COMUNINADAD, lon:-105.83530008, lat:25.78536456}} | 2019-10-05 | 2019-10-18 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/AYS/07/2019, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661700/proyecto_INICIO, 1661700/proyecto_FIN, 1661700/proyecto_INICIO, 1661700/proyecto_FIN, 1661700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661908 | Proyecto de inversión | 1000217.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000217.35, modificado:1000217.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SIMON BOLIVAR A DIEZ Y OCHO DE MARZO MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR DGO - 273004 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 273004 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SIMON BOLIVAR - 18 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE REALIZARA A LA ENTRADA DE LA CABE, lon:-103.23323737, lat:24.68857273}} | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 1000217.35 | 1000217.35 | 1000217.35 | 1000217.35 | 1000217.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/UA2/URB/006/2019, contratista:CONSTRUCTORA VVR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1004329.0, importe_modificado:1004329.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1661908/proyecto_INICIO, 1661908/proyecto_PROCESO, 1661908/proyecto_FIN, 1661908/proyecto_INICIO, 1661908/proyecto_FIN, 1661908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401664549 | Proyecto de inversión | 25446.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25446.3, modificado:25446.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA - 276601 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 276601 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.08, meta_modificada:24.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:0 INTERIOR 0 BARRIO , 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA, lon:-104.19828435, lat:23.9819089}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 25446.3 | 25446.3 | 25446.3 | 25446.3 | 25446.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/014/2019, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:25446.4, importe_modificado:25446.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.08}} | {1664549/proyecto_INICIO, 1664549/proyecto_FIN, 1664549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665199 | Proyecto de inversión | 112692.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112692.37, modificado:112692.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA,TIERRA ARADA (CIENEGA DEL OSO - 277731 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277731 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:327, direccion:RANCHERIA TIERRA ARADA, 34994 TIERRA ARADA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EL LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL OSO PERO COMO ESTA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE SUBIÓ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE TIER, lon:-104.28902253, lat:22.691203}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 112692.37 | 112692.37 | 112692.37 | 112692.37 | 112692.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-5, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:112692.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1665199/proyecto_FIN, 1665199/proyecto_PROCESO, 1665199/proyecto_INICIO, 1665199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665282 | Proyecto de inversión | 112692.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112692.38, modificado:112692.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), LA GUAJOLOTA - 277845 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277845 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63065038, lat:22.9611088}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 112692.38 | 112692.38 | 112692.38 | 112692.38 | 112692.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-8, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:112692.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1665282/proyecto_PROCESO, 1665282/proyecto_INICIO, 1665282/proyecto_FIN, 1665282/proyecto_INICIO, 1665282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665333 | Proyecto de inversión | 101423.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101423.14, modificado:101423.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), LA SOLEDAD - 277899 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277899 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.6, meta_modificada:219.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:320, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34994 LA SOLEDAD, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31537645, lat:22.68649038}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 101423.14 | 101423.14 | 101423.14 | 101423.14 | 101423.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-10, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:101423.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.6}} | {1665333/proyecto_FIN, 1665333/proyecto_INICIO, 1665333/proyecto_FIN, 1665333/proyecto_PROCESO, 1665333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665632 | Proyecto de inversión | 137483.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137483.2, modificado:137483.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, ANEXO SANTA MARÍA DE HUAZAMOTA - 278221 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 278221 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50626813, lat:22.52226007}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 137483.2 | 137483.2 | 137483.2 | 137483.2 | 137483.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-15, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:137483.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1665632/proyecto_FIN, 1665632/proyecto_INICIO, 1665632/proyecto_PROCESO, 1665632/proyecto_FIN, 1665632/proyecto_INICIO, 1665632/proyecto_PROCESO, 1665632/proyecto_FIN, 1665632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666339 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, TIERRAS COLORAS - 279147 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279147 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:152, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34983 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36684268, lat:22.83304825}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-15, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666339/proyecto_INICIO, 1666339/proyecto_PROCESO, 1666339/proyecto_INICIO, 1666339/proyecto_FIN, 1666339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667879 | Proyecto de inversión | 292151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292151.8, modificado:292151.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LAS NORIAS - 280768 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280768 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:292, direccion:RANCHERIA LAS NORIAS, 34996 LAS NORIAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.01488442, lat:22.64499022}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 292151.8 | 292151.8 | 292151.8 | 292151.8 | 292151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-2, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:292151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1667879/proyecto_PROCESO, 1667879/proyecto_FIN, 1667879/proyecto_PROCESO, 1667879/proyecto_INICIO, 1667879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667905 | Proyecto de inversión | 68741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68741.6, modificado:68741.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, METATITA - 280832 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280832 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:413, direccion:RANCHERIA METATITA, 34995 METATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60617544, lat:22.65774686}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-22, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:68741.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1667905/proyecto_FIN, 1667905/proyecto_INICIO, 1667905/proyecto_FIN, 1667905/proyecto_INICIO, 1667905/proyecto_FIN, 1667905/proyecto_PROCESO, 1667905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667951 | Proyecto de inversión | 237147.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237147.97, modificado:237147.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), LA PISTA - 280925 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.9, meta_modificada:420.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34977 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74866589, lat:23.20550853}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 237147.97 | 237147.97 | 237147.97 | 237147.97 | 237147.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:237147.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.9}} | {1667951/proyecto_INICIO, 1667951/proyecto_PROCESO, 1667951/proyecto_FIN, 1667951/proyecto_INICIO, 1667951/proyecto_PROCESO, 1667951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667958 | Proyecto de inversión | 48979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48979.03, modificado:48979.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), CHARCO VERDE - 280948 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280948 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.93, meta_modificada:86.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72763624, lat:23.29306444}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 48979.03 | 48979.03 | 48979.03 | 48979.03 | 48979.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-3, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:48979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.93}} | {1667958/proyecto_FIN, 1667958/proyecto_INICIO, 1667958/proyecto_PROCESO, 1667958/proyecto_FIN, 1667958/proyecto_INICIO, 1667958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668685 | Proyecto de inversión | 223561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223561.0, modificado:223561.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, CERRO PELON - 282908 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282908 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO PELÓN, 34986 CERRO PELÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80647937, lat:23.12162135}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 223561 | 223561 | 223561 | 223561 | 223561 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-5, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:223561.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1668685/proyecto_INICIO, 1668685/proyecto_FIN, 1668685/proyecto_PROCESO, 1668685/proyecto_FIN, 1668685/proyecto_INICIO, 1668685/proyecto_PROCESO, 1668685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668767 | Proyecto de inversión | 85985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85985.0, modificado:85985.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LAS JOYAS - 283133 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283133 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1443, direccion:RANCHERIA LAS JOYAS, 34984 LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83440607, lat:22.86568263}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-19, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:85985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1668767/proyecto_INICIO, 1668767/proyecto_PROCESO, 1668767/proyecto_FIN, 1668767/proyecto_INICIO, 1668767/proyecto_FIN, 1668767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668775 | Proyecto de inversión | 51591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51591.0, modificado:51591.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, EL VENADO - 283152 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283152 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:325, direccion:RANCHERIA EL VENADO, 34985 EL VENADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.68047469, lat:22.78671807}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 51591 | 51591 | 51591 | 51591 | 51591 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-20, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:51591.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1668775/proyecto_PROCESO, 1668775/proyecto_FIN, 1668775/proyecto_INICIO, 1668775/proyecto_FIN, 1668775/proyecto_PROCESO, 1668775/proyecto_FIN, 1668775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668792 | Proyecto de inversión | 205946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205946.4, modificado:205946.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, EL CHAPULIN - 283198 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283198 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52035587, lat:22.96098309}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 205946.4 | 205946.4 | 205946.4 | 205946.4 | 205946.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-1, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:205946.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1668792/proyecto_INICIO, 1668792/proyecto_FIN, 1668792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668851 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,COMALES - 283352 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283352 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:RANCHERIA COMALES, 34983 COMALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.42499636, lat:22.87362011}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-9, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668851/proyecto_FIN, 1668851/proyecto_INICIO, 1668851/proyecto_PROCESO, 1668851/proyecto_INICIO, 1668851/proyecto_PROCESO, 1668851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668887 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,LAS ÁGUILILLAS (EL VENADO) - 283435 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283435 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS (EL VENADO), 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63196705, lat:22.96011023}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-16, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668887/proyecto_INICIO, 1668887/proyecto_FIN, 1668887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668946 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CHALATES - 283590 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283590 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:656, direccion:RANCHERIA CHALATES, 34985 CHALATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88791683, lat:22.86663735}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-26, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668946/proyecto_INICIO, 1668946/proyecto_FIN, 1668946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668975 | Proyecto de inversión | 51486.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51486.6, modificado:51486.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS BARROS - 283669 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283669 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:858, direccion:RANCHERIA LOS BARROS, 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5013732, lat:22.62892097}} | 2019-07-17 | 2019-10-13 | 51486.6 | 51486.6 | 51486.6 | 51486.6 | 51486.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-31, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:51486.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1668975/proyecto_INICIO, 1668975/proyecto_FIN, 1668975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685736 | Proyecto de inversión | 54860 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54860.0, modificado:65660.0}} | PRIM.REVOLUCION MEXICANA EL NAYAR DURANGO 198025 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198025 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:El Nayar, Dgo., México, lon:-104.6965324, lat:23.9633639}} | 2019-08-26 | 2019-09-06 | 65660 | 65660 | 65660 | 65660 | 65660 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685941 | Proyecto de inversión | 1633919 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633919.0, modificado:1633919.0}} | PRIM.JUSTO SIERRA COL.JARDINES DE CANCUN DURANGO 198016 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198016 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-24 | 2019-12-30 | 1633919 | 1633919 | 1633919 | 1633919 | 1633919 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685960 | Proyecto de inversión | 711110 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711110.0, modificado:711110.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA LOC.TAMAZULA DURANGO 198138 construcción aula de medios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198138 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-09-24 | 2019-12-24 | 711110 | 711110 | 711110 | 711110 | 711110 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690886 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV CDGO-MYE-029-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula y/ laboratorios, en materia de informatica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-029-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697188 | Proyecto de inversión | 3447694.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879694.2, modificado:879694.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1712000.0, modificado:1712000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856000.0, modificado:856000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA COMPUERTA - 95909 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA EL ORO | 95909 | S | 96 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO LA COMPUERTA, 35698 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE MACROTANQUE CON CAPACIDAD DE 150 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE CON UNA LINEA DE CONDUCION QUE ABASTECER, lon:-105.36782217, lat:25.95463256}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 3447694.2 | 3447694.2 | 3447694.2 | 3447694.2 | 3447694.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-SIDEAPA-AP-001/2019, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO, monto:3192779.66, importe_modificado:3192779.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1697188/proyecto_INICIO, 1697188/proyecto_FIN, 1697188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697674 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997961.55}} | Elaboración de ingeniería básica y terminos de referencia para el proyecto llave en mano de una planta potabilizadora con capacidad de 2,750 lts/s, para abastecer a la ciudad de Durango, Dgo. (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AU-046-2019 | N | 0 | 0 | 518709 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 997961.55 | 997961.55 | 997961.55 | 997961.55 | 997961.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501707979 | Proyecto de inversión | 70148 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70148.0, modificado:70148.0}} | Construcción de aulas didácticas para la Facultad de Trabajo Social | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-REM-2019-08 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:María Bayona 110A, Máximo Gámiz, 34230 Durango, Dgo., México, lon:-104.63547349, lat:24.03560765}} | 2019-10-21 | 2020-02-29 | 70148 | 70148 | 70148 | 70148 | 70148 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507106 | Proyecto de inversión | 827942 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:173868.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654074.0, modificado:635246.11}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA - 10730 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 10730 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.0, meta_modificada:1049.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA, lon:-104.66979951, lat:23.98766859}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 635246.11 | 635246.11 | 635246.11 | 635246.11 | 635246.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.28}} | {1507106/proyecto_PROCESO, 1507106/proyecto_INICIO, 1507106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509456 | Proyecto de inversión | 1275032.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275032.53, modificado:1275032.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALILLO - 17551 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 17551 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3205.4, meta_modificada:4545.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:142, direccion:RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 34995 EL CARRIZALILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, lon:-104.51572997, lat:22.73107385}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 1275032.53 | 1275032.53 | 1275032.53 | 1275032.53 | 1275032.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-AYS/014004/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1275032.53, importe_modificado:1275032.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4545.6}} | {1509456/proyecto_INICIO, 1509456/proyecto_PROCESO, 1509456/proyecto_FIN, 1509456/proyecto_INICIO, 1509456/proyecto_FIN, 1509456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509903 | Proyecto de inversión | 1829395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829395.6, modificado:1829395.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CONEJOS - 18410 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18410 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:RANCHERIA MESA DE CONEJOS, 34994 MESA DE CONEJOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DONDE SE INSTALO UNA TOMA DOMICILIARIA POR CADA VIVIENDA, lon:-104.40692306, lat:22.79068536}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 1829395.6 | 1829395.6 | 1829395.6 | 1829395.6 | 1829395.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-AYS/014012/FAISM-2019, contratista:FELIPE DE JESÚS CORTEZ ARAGÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1829395.6, importe_modificado:1829395.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7600.0}} | {1509903/proyecto_INICIO, 1509903/proyecto_PROCESO, 1509903/proyecto_FIN, 1509903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515863 | Proyecto de inversión | 8998569.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8998569.43, modificado:5953954.23}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Calle Jazmín 403, La Ferrería, Dgo., México, lon:-104.66095448, lat:23.95903847}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5953954.23 | 5953954.23 | 5953954.23 | 5953954.23 | 5953954.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518312 | Proyecto de inversión | 98060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98060.0, modificado:98060.0}} | REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES DE LAS COMUNIDADES ORIENTE AGUANAVAL A HUARICHIC A SAN VICENTE DE MELONES - 11954 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 11954 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN VICENTE DE MELONES, 35983 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUARICHIC HUARICHE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR (EN EL ESTADO DE DURA, lon:-103.16127373, lat:24.84898069}} | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 98060 | 98060 | 98060 | 98060 | 98060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/URB/011/2019, contratista:VANGUARDIA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:98060.0, importe_modificado:98060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15000.0}} | {1518312/proyecto_FIN, 1518312/proyecto_INICIO, 1518312/proyecto_FIN, 1518312/proyecto_PROCESO, 1518312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518317 | Proyecto de inversión | 234012.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234012.22, modificado:233436.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C HIDALGO ENTRE C SIN NOMBRE Y C PEDRO SIFUENTES VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO - 12051 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 12051 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE HIDALGO VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PEDRO SIFUENTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FCO VILLEGAS EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.66384878, lat:25.50035344}} | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 233436.14 | 233436.14 | 233436.14 | 233436.14 | 233436.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-03/2019, contratista:ING. ALEJANDRO ARMENDARIZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:233436.14, importe_modificado:233436.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1518317/proyecto_INICIO, 1518317/proyecto_FIN, 1518317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518325 | Proyecto de inversión | 98060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98060.0, modificado:98060.0}} | REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES DE LAS COMUNIDADES SIMÓN BOLÍVAR A DIECIOCHO DE MARZO A ANTÓN MARTÍN A ORIENTE AGUANAVAL - 12259 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 12259 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DIECIOCHO DE MARZO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY, lon:-103.28549005, lat:24.72712853}} | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 98060 | 98060 | 98060 | 98060 | 98060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/URB/010/2019, contratista:VANGUARDIA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:98060.0, importe_modificado:98060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {1518325/proyecto_INICIO, 1518325/proyecto_FIN, 1518325/proyecto_PROCESO, 1518325/proyecto_FIN, 1518325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201519360 | Proyecto de inversión | 83384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27517.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55867.0, modificado:54536.81}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 21673 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 21673 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.65197243, lat:24.05954184}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 54536.81 | 54536.81 | 54536.81 | 54536.81 | 54536.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.5}} | {1519360/proyecto_INICIO, 1519360/proyecto_PROCESO, 1519360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201520109 | Proyecto de inversión | 240300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240300.0, modificado:235550.56}} | BARDA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY COL CLAVELES - 24063 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 24063 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:81.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CLAVELES INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY COL CLAVELES, lon:-104.67214162, lat:23.98808561}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 235550.56 | 235550.56 | 235550.56 | 235550.56 | 235550.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-019/2019, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:692497.45, importe_modificado:692497.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.97}} | {1520109/proyecto_INICIO, 1520109/proyecto_PROCESO, 1520109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201521962 | Proyecto de inversión | 645498 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645498.0, modificado:643844.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA DEL BOSQUE - 27420 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 27420 | S | 238 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DEL BOSQUE, lon:-104.70209177, lat:24.01898633}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 643844 | 643844 | 643844 | 643844 | 643844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-05/2019, contratista:BALI, Diseño, Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:645498.0, importe_modificado:645498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1521962/proyecto_PROCESO, 1521962/proyecto_INICIO, 1521962/proyecto_PROCESO, 1521962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201522294 | Proyecto de inversión | 1621779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621779.0, modificado:1613473.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COL DEL BOSQUE - 28131 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28131 | S | 400 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COL DEL BOSQUE, lon:-104.70300635, lat:24.01823658}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 1613473 | 1613473 | 1613473 | 1613473 | 1613473 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-16/2019, contratista:AGUA Y DRENAJE DE DURANGO,S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1507567.87, importe_modificado:1507567.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1522294/proyecto_INICIO, 1522294/proyecto_FIN, 1522294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201523282 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71750.0, modificado:71750.0}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA ESTACION - 29454 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 29454 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - LA ESTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA COL LA ESTA, lon:-103.98659547, lat:23.72300566}} | 2019-03-04 | 2019-03-13 | 71750 | 71750 | 71750 | 71750 | 71750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS-VG/FAIS 2019-PRODDER 2018 /001-19, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:71750.0, importe_modificado:71750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1523282/proyecto_INICIO, 1523282/proyecto_FIN, 1523282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531022 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ESCORPION COLONIA DANIEL SOTO - 42238 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 42238 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESCORPION COLONIA DANIEL SOTO, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SALINAS Y CALLE MARCELINO RUEDA, CALLE SAGITARIO EN LA CUARA POSTERIOR A LA PROLONGACION ZARAGOZA, lon:-103.97801241, lat:23.74252104}} | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/001, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1531022/proyecto_INICIO, 1531022/proyecto_PROCESO, 1531022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534429 | Proyecto de inversión | 13605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13605.6, modificado:13603.92}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL RAYO - 74650 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74650 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60704917, lat:25.5253227}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1534429/proyecto_PROCESO, 1534429/proyecto_FIN, 1534429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535064 | Proyecto de inversión | 39927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39927.0, modificado:38871.38}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN COL AMPLIACIÓN LAS ROSAS - 48974 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48974 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE ELVIRA BARRANTES, CALLE AMATISTA EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PR, lon:-104.61156372, lat:24.01361037}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 38871.38 | 38871.38 | 38871.38 | 38871.38 | 38871.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-021/2019, contratista:ALMASO MULTISERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575543.84, importe_modificado:575543.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535064/proyecto_INICIO, 1535064/proyecto_PROCESO, 1535064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537996 | Proyecto de inversión | 63980.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63980.26, modificado:63596.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE BEGONIAS ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO DE CD LERDO - 54273 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54273 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS, CALLE CLAVELES EN C BEGONIAS ENTRE LIRIOS Y ALAMOS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO, lon:-103.5201469, lat:25.55450731}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 63596.92 | 63596.92 | 63596.92 | 63596.92 | 63596.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-14/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:63596.92, importe_modificado:63596.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1537996/proyecto_PROCESO, 1537996/proyecto_INICIO, 1537996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540339 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL MARTIN LÓPEZ - 83746 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 83746 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA VIVIENDA DEL SRA GRISELDA RODRIGUEZ ONTIVEROS, lon:-104.75013261, lat:24.45947544}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/005/2019, contratista:MERZA HERNANDEZ LUIS ALONSO, convocante:CANATLAN, monto:383954.66, importe_modificado:383954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1540339/proyecto_FIN, 1540339/proyecto_INICIO, 1540339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540717 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO DIEZ DE ABRIL - 84390 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 84390 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA COMUNIDAD HACIA EL ARROYO, lon:-104.17535371, lat:25.22563843}} | 2019-06-12 | 2019-08-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1540717/proyecto_INICIO, 1540717/proyecto_PROCESO, 1540717/proyecto_INICIO, 1540717/proyecto_FIN, 1540717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540722 | Proyecto de inversión | 33084.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33084.13, modificado:33084.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO DE LA PAZ MUNICIPIO OCAMPO DGO - 59079 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59079 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL ENCINO DE LA PAZ, lon:-105.33132359, lat:26.16508957}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 33084.13 | 33084.13 | 33084.13 | 33084.13 | 33084.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-3, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:33084.12, importe_modificado:33084.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1540722/proyecto_INICIO, 1540722/proyecto_PROCESO, 1540722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541361 | Proyecto de inversión | 226182 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226182.0, modificado:226181.81}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 85654 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85654 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91169915, lat:24.19521727}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 226181.81 | 226181.81 | 226181.81 | 226181.81 | 226181.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1541361/proyecto_INICIO, 1541361/proyecto_FIN, 1541361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541788 | Proyecto de inversión | 163453.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163453.29, modificado:161414.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL CHILAR - 60849 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 60849 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:CALLEJON EL CHILAR RANCHERIA EL CHILAR, 00000 EL CHILAR, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.96815777, lat:25.18037382}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 161414.45 | 161414.45 | 161414.45 | 161414.45 | 161414.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1541788/proyecto_INICIO, 1541788/proyecto_FIN, 1541788/proyecto_INICIO, 1541788/proyecto_PROCESO, 1541788/proyecto_FIN, 1541788/proyecto_INICIO, 1541788/proyecto_PROCESO, 1541788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542416 | Proyecto de inversión | 37536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.67, modificado:37536.67}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUERCA MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 61718 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61718 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:PUEBLO AGUA PUERCA, 35383 AGUA PUERCA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 3 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LOCALIDAD A UN COSTADO DEL PANTEON, lon:-105.37689036, lat:26.38600313}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | 37536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-11, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:37536.67, importe_modificado:37536.67}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1542416/proyecto_INICIO, 1542416/proyecto_PROCESO, 1542416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542522 | Proyecto de inversión | 82710.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82710.32, modificado:82710.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61849 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61849 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:RANCHO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD A 5 MINUTOS DE VILLA OCAMPO, lon:-105.52877839, lat:26.42934908}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 82710.32 | 82710.32 | 82710.32 | 82710.32 | 82710.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-7, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:82710.32, importe_modificado:82710.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1542522/proyecto_FIN, 1542522/proyecto_INICIO, 1542522/proyecto_FIN, 1542522/proyecto_INICIO, 1542522/proyecto_PROCESO, 1542522/proyecto_FIN, 1542522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542620 | Proyecto de inversión | 736806.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:TESORERIA, monto:35545.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701260.85, modificado:701260.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ZAPATA CENTRO - 61949 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 61949 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA ZAPATA COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y CALLE ANDROMEDA, CALLE DEL VALLADO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 56, lon:-103.98294767, lat:23.73681503}} | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 701260.85 | 701260.85 | 701260.85 | 701260.85 | 701260.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/010, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:736806.62, importe_modificado:736806.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0}} | {1542620/proyecto_FIN, 1542620/proyecto_INICIO, 1542620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542644 | Proyecto de inversión | 63004.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63004.42, modificado:63004.42}} | REMODELACIÓN PUENTE ARROYO DEL GATO - 61970 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 61970 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BARRIO DEL ARROYO DEL GATO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 50 ANIVERSARIO, AVENIDA ZACATECAS SOBRE EL ARROYO DE GATO, lon:-105.07663651, lat:24.89486253}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 63004.42 | 63004.42 | 63004.42 | 63004.42 | 63004.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-017/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:63004.42, importe_modificado:63004.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542644/proyecto_INICIO, 1542644/proyecto_PROCESO, 1542644/proyecto_FIN, 1542644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543157 | Proyecto de inversión | 999480.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999480.82, modificado:999480.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO OJITO NAVECILLA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO - 62630 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62630 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO OJITO - NAVECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 200 PUEBLO LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA A 230 HORAS EN VEHICULO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO HACIA LA LOCALI, lon:-105.95675618, lat:26.69955496}} | 2019-04-05 | 2019-05-31 | 999480.82 | 999480.82 | 999480.82 | 999480.82 | 999480.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-003/2019, contratista:INGENIERIA E INMOVILILARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:999480.82, importe_modificado:999480.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.2}} | {1543157/proyecto_FIN, 1543157/proyecto_INICIO, 1543157/proyecto_FIN, 1543157/proyecto_PROCESO, 1543157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543685 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS DIECIOCHO EN SAN JOSE DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63383 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63383 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ZARAGOZA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL , lon:-103.46753862, lat:25.22737998}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 64404 | 64404 | 64404 | 64404 | 64404 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1543685/proyecto_INICIO, 1543685/proyecto_PROCESO, 1543685/proyecto_FIN, 1543685/proyecto_PROCESO, 1543685/proyecto_FIN, 1543685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544143 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 64157 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64157 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE NANCY ELENA ROSA GONZALEZ, lon:-104.52929336, lat:24.4616929}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544143/proyecto_INICIO, 1544143/proyecto_FIN, 1544143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544287 | Proyecto de inversión | 33832 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33832.0, modificado:33832.0}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO CUARENTA Y OCHO EN CABECERA MUNICIPAL - 64330 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 64330 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO PUEBLO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTA, lon:-103.22955023, lat:24.80227328}} | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 33832 | 33832 | 33832 | 33832 | 33832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/URB/023.1/2019, contratista:ING. JESÚS ERIK FAVELA VÁZQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1544287/proyecto_INICIO, 1544287/proyecto_PROCESO, 1544287/proyecto_FIN, 1544287/proyecto_PROCESO, 1544287/proyecto_FIN, 1544287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545271 | Proyecto de inversión | 448250.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448250.1, modificado:448250.1}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DOCE DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 65843 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 65843 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DOCE DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO, lon:-104.01799966, lat:24.78634676}} | 2019-02-10 | 2019-03-31 | 448250.1 | 448250.1 | 448250.1 | 448250.1 | 448250.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/VIV/2019-001, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:448250.0, importe_modificado:448250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1545271/proyecto_INICIO, 1545271/proyecto_PROCESO, 1545271/proyecto_FIN, 1545271/proyecto_INICIO, 1545271/proyecto_PROCESO, 1545271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545566 | Proyecto de inversión | 263744.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263744.1, modificado:263744.1}} | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD VIZCAINO - 66310 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 66310 | S | 219 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77510283, lat:25.08763754}} | 2019-05-08 | 2019-05-16 | 263744.1 | 263744.1 | 263744.1 | 263744.1 | 263744.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-005/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:263744.1, importe_modificado:263744.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545566/proyecto_FIN, 1545566/proyecto_INICIO, 1545566/proyecto_FIN, 1545566/proyecto_PROCESO, 1545566/proyecto_INICIO, 1545566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547706 | Proyecto de inversión | 22358.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22358.56, modificado:22358.56}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MÓDULO SOLAR EN EL PORTEZUELO EL LIMONCITO - 69236 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69236 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:340, direccion:CALLEJON EL PORTEZUELO EL LIMONCITO RANCHERIA EL PORTEZUELO EL LIMONCITO, 00000 EL PORTEZUELO (EL LIMONCITO), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.1132121, lat:25.30404934}} | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 22358.56 | 22358.56 | 22358.56 | 22358.56 | 22358.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2019, contratista:C. MARTHA IRASEMA CASTRO OLGUIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:268302.71, importe_modificado:268302.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547706/proyecto_INICIO, 1547706/proyecto_PROCESO, 1547706/proyecto_FIN, 1547706/proyecto_INICIO, 1547706/proyecto_PROCESO, 1547706/proyecto_FIN, 1547706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547759 | Proyecto de inversión | 684000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684000.0, modificado:684000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 94973 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DENTROS DE PUEBLE DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.33151378, lat:24.48528302}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/VIV/001/2019, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1026000.0, importe_modificado:1026000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1547759/proyecto_FIN, 1547759/proyecto_PROCESO, 1547759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547895 | Proyecto de inversión | 259573.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259573.9, modificado:259573.9}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 95150 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 95150 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA DOMICLIO CONODICO CERCA DE CDC INDEPENDENCIA, lon:-105.42225634, lat:25.03142983}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 259573.9 | 259573.9 | 259573.9 | 259573.9 | 259573.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1547895/proyecto_PROCESO, 1547895/proyecto_INICIO, 1547895/proyecto_PROCESO, 1547895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548809 | Proyecto de inversión | 479372.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479372.97, modificado:479372.97}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOS DE AGOSTO RODEO - 96445 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 96445 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO 2 DE AGOSTO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. 2 DE AGOSTO RODEO, lon:-104.56802155, lat:25.17245506}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 479372.97 | 479372.97 | 479372.97 | 479372.97 | 479372.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/VIV/2019-C-001, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:479372.97, importe_modificado:479372.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548809/proyecto_PROCESO, 1548809/proyecto_FIN, 1548809/proyecto_PROCESO, 1548809/proyecto_INICIO, 1548809/proyecto_PROCESO, 1548809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548841 | Proyecto de inversión | 307206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307206.9, modificado:307206.9}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 96511 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 96511 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:PUEBLO LOS AMOLES, 35786 LOS AMOLES, RODEO DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, lon:-104.44618178, lat:25.13144611}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-009, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:307206.89, importe_modificado:307206.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548841/proyecto_FIN, 1548841/proyecto_PROCESO, 1548841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}}
2019 | 5 | DUR190201548847 | Proyecto de inversión | 307206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307206.9, modificado:307206.9}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 96532 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 96532 | S | 68 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:PUEBLO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURA, lon:-104.57767304, lat:25.26933526}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | 307206.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-007, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:307206.89, importe_modificado:307206.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548847/proyecto_INICIO, 1548847/proyecto_PROCESO, 1548847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-07-21}}
2019 | 5 | DUR190201548854 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 96546 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 96546 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE VARIOS HOGARES DE EL EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.43870608, lat:24.38064522}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV/2019-03, contratista:BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1548854/proyecto_INICIO, 1548854/proyecto_PROCESO, 1548854/proyecto_FIN, 1548854/proyecto_PROCESO, 1548854/proyecto_FIN, 1548854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548910 | Proyecto de inversión | 176266.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176266.64, modificado:176266.64}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NE LA LOC DE PERIBANES - 96709 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 96709 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:BRECHA TRAMO PERIBANES - SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 003 , 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-102.48817442, lat:24.51125805}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 176266.64 | 176266.64 | 176266.64 | 176266.64 | 176266.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-010/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:176266.64, importe_modificado:176266.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1548910/proyecto_INICIO, 1548910/proyecto_PROCESO, 1548910/proyecto_FIN, 1548910/proyecto_INICIO, 1548910/proyecto_PROCESO, 1548910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549088 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 97225 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 97225 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-106.48362458, lat:25.83601641}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-03, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1549088/proyecto_PROCESO, 1549088/proyecto_FIN, 1549088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549089 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 97227 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97227 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.19986783, lat:26.36841142}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-04, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:7500.0, importe_modificado:7500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1549089/proyecto_FIN, 1549089/proyecto_PROCESO, 1549089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549193 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESCOBAR Y ANEXOS - 97505 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97505 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.69272405, lat:25.65277993}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-14, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1549193/proyecto_FIN, 1549193/proyecto_PROCESO, 1549193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549386 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | MEJORAMIENTO DE CUATRO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 98037 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98037 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 35444 LLANO GRANDE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA AL LADO SUR DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-106.29540383, lat:26.07890479}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-32, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:15200.0, importe_modificado:15200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1549386/proyecto_INICIO, 1549386/proyecto_PROCESO, 1549386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550284 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DEL ALAMBRE - 100708 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100708 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:RANCHERIA BAJÍO DEL ALAMBRE, 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO, lon:-106.03930043, lat:25.7453014}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-28, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1550284/proyecto_INICIO, 1550284/proyecto_FIN, 1550284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550735 | Proyecto de inversión | 149872 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149872.0, modificado:149872.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CINCO FIRMES EN LA LOC DEL OREGANO RAMO TRENTA Y TRES - 101913 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 101913 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.26, meta_modificada:90.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CASAS BENEFICIADAS, lon:-102.71547343, lat:24.46712909}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.26}} | {1550735/proyecto_FIN, 1550735/proyecto_INICIO, 1550735/proyecto_PROCESO, 1550735/proyecto_FIN, 1550735/proyecto_INICIO, 1550735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552868 | Proyecto de inversión | 528377.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:299188.86, modificado:299188.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229188.86, modificado:229188.86}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRMES EN LA LOC DE BENITO JUAREZ CONVENIO SEDESOE - 107132 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 107132 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-102.95393452, lat:24.63368781}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 528377.72 | 528377.72 | 528377.72 | 528377.72 | 528377.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-007/2019, contratista:LIC. CLAUDIA ERIKA ASTORGA CARRASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1762991.2, importe_modificado:1762991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1552868/proyecto_PROCESO, 1552868/proyecto_INICIO, 1552868/proyecto_FIN, 1552868/proyecto_INICIO, 1552868/proyecto_FIN, 1552868/proyecto_INICIO, 1552868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553257 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE PERIBANES CONVENIO SEDESOE - 108083 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 108083 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:EJIDO , 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-102.490921, lat:24.51125805}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1553257/proyecto_FIN, 1553257/proyecto_PROCESO, 1553257/proyecto_INICIO, 1553257/proyecto_PROCESO, 1553257/proyecto_FIN, 1553257/proyecto_INICIO, 1553257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553498 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS POMAS - 108611 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 108611 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAS, lon:-106.17009548, lat:26.16257082}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-027, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1553498/proyecto_FIN, 1553498/proyecto_PROCESO, 1553498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553612 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BIOGAME - 108870 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 108870 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-105.84509923, lat:25.77142661}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-09, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1553612/proyecto_INICIO, 1553612/proyecto_FIN, 1553612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554904 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD ZAPE CHICO - 111725 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111725 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-105.79160261, lat:25.81376977}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-018, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1554904/proyecto_INICIO, 1554904/proyecto_FIN, 1554904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555316 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:67200.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACION DE CUATRO PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL SALITRE - 112706 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112706 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:PUEBLO EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06039849, lat:25.84643857}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-11, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:67200.0, importe_modificado:67200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1555316/proyecto_INICIO, 1555316/proyecto_FIN, 1555316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555389 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJES EN LA COLONIA NUEVA EN GUANACEVI - 112882 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112882 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.95067022, lat:25.93910045}} | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/05/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:450000.0, importe_modificado:449999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1555389/proyecto_PROCESO, 1555389/proyecto_INICIO, 1555389/proyecto_PROCESO, 1555389/proyecto_FIN, 1555389/proyecto_INICIO, 1555389/proyecto_FIN, 1555389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555688 | Proyecto de inversión | 93955.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93955.22, modificado:93944.11}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VILLA DE GUADALUPE - 113571 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113571 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA DE GUADALUPE MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48417271, lat:25.5098674}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 93944.11 | 93944.11 | 93944.11 | 93944.11 | 93944.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1555688/proyecto_INICIO, 1555688/proyecto_PROCESO, 1555688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557025 | Proyecto de inversión | 290069.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290069.41, modificado:290069.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS LAS CRUCES - 116530 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116530 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.15, meta_modificada:619.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34993 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45899177, lat:22.68079185}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 290069.41 | 290069.41 | 290069.41 | 290069.41 | 290069.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-7, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:290069.41, importe_modificado:290069.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.15}} | {1557025/proyecto_PROCESO, 1557025/proyecto_INICIO, 1557025/proyecto_PROCESO, 1557025/proyecto_FIN, 1557025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557336 | Proyecto de inversión | 103187.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103187.52, modificado:103187.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LOS BARROS LAS ESPINAS Y ANEXOS LAS PILAS - 117183 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117183 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.6, meta_modificada:219.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48883785, lat:22.40062919}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 103187.52 | 103187.52 | 103187.52 | 103187.52 | 103187.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-VIV/014013/FAISM-2019-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:103187.52, importe_modificado:103187.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.6}} | {1557336/proyecto_PROCESO, 1557336/proyecto_FIN, 1557336/proyecto_INICIO, 1557336/proyecto_PROCESO, 1557336/proyecto_FIN, 1557336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557483 | Proyecto de inversión | 980606.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980606.1, modificado:980606.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO DE CONCRETO EL EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE - 117544 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117544 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCIÓN SE CONSTRUYO EN LA BAJADA DEL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO A XOCONOXTLE TAMBIÉN SE PAVIMENTO UN TRAMO PARA EVITAR DESLAVES, lon:-104.39986244, lat:23.18408322}} | 2019-03-18 | 2019-05-01 | 980606.1 | 980606.1 | 980606.1 | 980606.1 | 980606.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34-URB/014004/FAISM-2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:980606.1, importe_modificado:980606.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1557483/proyecto_INICIO, 1557483/proyecto_FIN, 1557483/proyecto_PROCESO, 1557483/proyecto_FIN, 1557483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558931 | Proyecto de inversión | 1807921 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807921.0, modificado:1636161.0}} | SEC.NUEVA REFORMA EDUCATIVA FRACC.VIVAH REFORMA DG 198019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198019 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 1636161 | 1636161 | 1636161 | 1636161 | 1636161 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559021 | Proyecto de inversión | 1616409 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616409.0, modificado:1606263.0}} | SEC.JUAN LUIS MORA LOC.LA NORIA SNTGO PAPASQUIARO 198104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198104 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:757, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-05-28 | 2019-08-05 | 1606263 | 1606263 | 1606263 | 1606263 | 1606263 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559026 | Proyecto de inversión | 955992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955992.0, modificado:955992.0}} | J.N.KUAROLH YOOXI LOC.MESA DE LA VENTANA MEZQUITAL 198044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198044 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-06-11 | 2019-09-30 | 955992 | 955992 | 955992 | 955992 | 955992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561374 | Proyecto de inversión | 551200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551200.0, modificado:551200.0}} | J.N.JOSE VASCONCELOS LOC.VICENTE GUERRERO DURANGO 198113 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198113 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-06-06 | 2019-08-14 | 551200 | 551200 | 551200 | 551200 | 551200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561705 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CENTRO DE JUSTICIA PARA NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES (SEGUNDA ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CJPNNA2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. José María Patoni SN-S AUDITORIO COBACH, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65576172, lat:24.0446612}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. José María Patoni 331, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65507507, lat:24.04481797}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563443 | Proyecto de inversión | 1210240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210240.0, modificado:1051094.13}} | Construcción de talleres de cerámica y textiles Escuela de Pintura Escultura y Artesanias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - Mazatlan 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México, lon:-104.69125807, lat:24.0243976}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 1051094.13 | 1051094.13 | 1051094.13 | 1051094.13 | 1051094.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra tiene 238 beneficiarios. Esta obra tiene 151 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568815 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1684505.01}} | Actualización del Plan Estatal Hídrico del Estado de Durango; Victoria de Durango (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-010-2019 | N | 0 | 0 | 518709 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1684505.01 | 1684505.01 | 1684505.01 | 1684505.01 | 1684505.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568867 | Proyecto de inversión | 403277.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403277.88, modificado:400985.58}} | Construcción de línea de conducción de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-014-2019 | N | 0 | 0 | 3308 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:El Nayar, Dgo., México, lon:-104.6965324, lat:23.9633639}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 400985.58 | 400985.58 | 400985.58 | 400985.58 | 400985.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569542 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:1446952.23}} | Construcción de sistema de agua potable en colonia 6 de enero. Equipamiento, electrificación, subestación eléctrica, caseta de control, cerco de protección, línea de presión, línea de conducción a gravedad con tubería de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-022-2019 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Del Vallado 214, Zona Centro, 34890 Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.98237705, lat:23.73318348}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1446952.23 | 1446952.23 | 1446952.23 | 1446952.23 | 1446952.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569616 | Proyecto de inversión | 650249 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650249.0, modificado:648747.0}} | PRIM.GUILLERMO PRIETO LOC.PANUCO DE CORONADO DGO 198047 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198047 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-07-16 | 2019-10-07 | 648747 | 648747 | 648747 | 648747 | 648747 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570593 | Proyecto de inversión | 759901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759901.0, modificado:759901.0}} | PRIM.MORELOS LOC.GAVILANES EN EL MEZQUITAL DGO 198059 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198059 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:Los Gavilanes, Dgo., México, lon:-104.298641, lat:22.843549}} | 2019-07-04 | 2019-10-09 | 759901 | 759901 | 759901 | 759901 | 759901 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570876 | Proyecto de inversión | 830026 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830026.0, modificado:830011.0}} | T.V.SEC.#33 LOC.IGNACIO RAMIREZ GUADALUPE VICTORIA 198048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198048 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0876624, lat:24.5080762}} | 2019-05-28 | 2019-08-05 | 830011 | 830011 | 830011 | 830011 | 830011 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570990 | Proyecto de inversión | 446823 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446823.0, modificado:410326.0}} | EMSAD #3 LOCALIDAD INDE DURANGO DGO 197605 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197605 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2019-07-30 | 2019-11-18 | 410326 | 410326 | 410326 | 410326 | 410326 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570994 | Proyecto de inversión | 468042 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468042.0, modificado:468028.78}} | COBACH #19 LOC.STA.CLARA EN STA. CLARA DGO 197611 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197611 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Santa Clara, Dgo., México, lon:-103.3568246, lat:24.4756229}} | 2019-08-20 | 2019-11-25 | 468025.78 | 468028.78 | 468028.78 | 468028.78 | 468028.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571006 | Proyecto de inversión | 558545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558545.0, modificado:558539.0}} | COBACH #14 LOC.SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO DGO 197612 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197612 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-08-20 | 2019-11-25 | 558539 | 558539 | 558539 | 558539 | 558539 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571898 | Proyecto de inversión | 777500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777500.0, modificado:774727.81}} | Rehabilitación de 2000 ml de red de alcantarillado de tubería de cemento a tubería PVC de 8" y 227 descargas domiciliarias en las calles Corregidora y Vicente Guerrero, en Villa Unión, Poanas, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-013-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Juárez 101, ZONA CENTRO, 34800 Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.04730797, lat:23.97362658}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 774727.81 | 774727.81 | 774727.81 | 774727.81 | 774727.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580016 | Proyecto de inversión | 514240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514240.0, modificado:514240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS NOGALES CONETO DE COMONFORT - 212566 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 212566 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO , 00000 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDADSAPIORIS CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.7203736, lat:24.9783149}} | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 514240 | 514240 | 514240 | 514240 | 514240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019., contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:128560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1580016/proyecto_FIN, 1580016/proyecto_INICIO, 1580016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580049 | Proyecto de inversión | 2237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968500.0, modificado:968500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD VEINTIDOS DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 214223 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN | 214223 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:RANCHO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE 22 DE MAYO EN CANATLAN, lon:-104.76952347, lat:24.31120281}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 968500 | 968500 | 968500 | 968500 | 968500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/003/2019., contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, monto:2236984.89, importe_modificado:968500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3950.0}} | {1580049/proyecto_PROCESO, 1580049/proyecto_FIN, 1580049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580068 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28302.0, modificado:28302.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10396.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28302.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA GALLEGA DEL MUNICIPIO DE INDE - 215463 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:RANCHO LA GALLEGA, 35523 LA GALLEGA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN LA COMUNIDAD LA GALLEGA, lon:-105.13875341, lat:25.84808321}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 28302 | 28302 | 28302 | 28302 | 28302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580068/proyecto_INICIO, 1580068/proyecto_FIN, 1580068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580402 | Proyecto de inversión | 44055.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22027.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22027.81, modificado:22027.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232027 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.39, meta_modificada:54.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:RANCHO FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), 34857 FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN SAN FRANCISCO., lon:-104.26238057, lat:23.94663032}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 22027.81 | 22027.81 | 22027.81 | 22027.81 | 22027.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.39}} | {1580402/proyecto_FIN, 1580402/proyecto_PROCESO, 1580402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581168 | Proyecto de inversión | 3141966.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2319407.91, modificado:2319407.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822558.87, modificado:822558.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA A LA LOCALIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE CANATLÁN - 53734 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 53734 | S | 238 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.40353741, lat:24.3765244}} | 2019-05-15 | 2019-08-30 | 3141966.78 | 3141966.78 | 3141966.78 | 3141966.78 | 3141966.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE-01/2019, contratista:COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:CANATLAN, monto:822558.87, importe_modificado:822558.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1581168/proyecto_INICIO, 1581168/proyecto_FIN, 1581168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583494 | Proyecto de inversión | 142749.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142749.32, modificado:142749.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 123790 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123790 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:PUEBLO LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD LA FERRERIA SIN NUMERO CON CODIGO POSTAL 34330, lon:-104.6632029, lat:23.95478435}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1583494/proyecto_INICIO, 1583494/proyecto_FIN, 1583494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583790 | Proyecto de inversión | 47225.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:953.33, modificado:953.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:45319.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL EJIDO JOLO DIEZ Y NUEVE DE OCTUBRE - 126230 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126230 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL EJIDO JOLO CON COORDENADAS 25.678143 -103.515256 , lon:-103.51586845, lat:25.67842196}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1583790/proyecto_INICIO, 1583790/proyecto_FIN, 1583790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584279 | Proyecto de inversión | 249766.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249766.28, modificado:249766.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL LAMINA SECTOR CUATRO - 135434 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135434 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.21, meta_modificada:346.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO EXTERIOR EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE CARRETERA DURANGO MAZATLAN., lon:-105.20396591, lat:23.86380233}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 249766 | 249766 | 249766 | 249766 | 249766 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-15-19, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:249765.56, importe_modificado:249765.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.21}} | {1584279/proyecto_INICIO, 1584279/proyecto_FIN, 1584279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584372 | Proyecto de inversión | 132102.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132102.06, modificado:132102.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO RURAL SECTOR DOS - 135848 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 135848 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.79, meta_modificada:56.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZALEZ, 00000 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO ABRAHAM GONZALEZ CAR A TORREÓN, lon:-104.53179348, lat:24.21221811}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 132102.06 | 132102.06 | 132102.06 | 132102.06 | 132102.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-10-19, contratista:Construcciones Valle del Guadiana, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749787.63, importe_modificado:749787.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.79}} | {1584372/proyecto_INICIO, 1584372/proyecto_FIN, 1584372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585256 | Proyecto de inversión | 500000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.41, modificado:500000.41}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DE LA JOYA A SANTA EFIGENIA - 144730 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 144730 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.32113189, lat:24.74795265}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 500000.41 | 500000.41 | 500000.41 | 500000.41 | 500000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSP-DGO-004-2019, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:500000.41, importe_modificado:500000.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1585256/proyecto_PROCESO, 1585256/proyecto_FIN, 1585256/proyecto_PROCESO, 1585256/proyecto_FIN, 1585256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585982 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO RUR - 151701 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151701 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO INTERIOR SN PUEBLO , 00000 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO RUR, lon:-105.22215917, lat:23.99255478}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585982/proyecto_PROCESO, 1585982/proyecto_INICIO, 1585982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585992 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD EL ENCINAL RUR - 151762 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151762 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:CALLE LOCALIDAD EL ENCINAL INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD EL ENCINAL RUR, lon:-105.03390866, lat:23.71767995}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585992/proyecto_INICIO, 1585992/proyecto_FIN, 1585992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587825 | Proyecto de inversión | 55056.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.78, modificado:55056.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS GUATIMAPE - 168571 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168571 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.52, meta_modificada:118.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN TECHOS SEGUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.91993184, lat:24.80731349}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 55056.78 | 55056.78 | 55056.78 | 55056.78 | 55056.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.52}} | {1587825/proyecto_INICIO, 1587825/proyecto_FIN, 1587825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587914 | Proyecto de inversión | 14373.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14373.48, modificado:14373.48}} | CONTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO SANTO DOMINGO - 169143 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 169143 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ORIILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.11369702, lat:24.92505542}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 14373.48 | 14373.48 | 14373.48 | 14373.48 | 14373.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.5}} | {1587914/proyecto_INICIO, 1587914/proyecto_FIN, 1587914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588216 | Proyecto de inversión | 51555.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:25810.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25745.64, modificado:25745.64}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 172269 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 172269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIP, lon:-104.69845783, lat:24.90956256}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 25745.64 | 25745.64 | 25745.64 | 25745.64 | 25745.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1588216/proyecto_INICIO, 1588216/proyecto_PROCESO, 1588216/proyecto_FIN, 1588216/proyecto_PROCESO, 1588216/proyecto_FIN, 1588216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588576 | Proyecto de inversión | 13920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:13920.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA - 174434 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174434 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.9702998, lat:24.8580332}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1588576/proyecto_FIN, 1588576/proyecto_INICIO, 1588576/proyecto_FIN, 1588576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588887 | Proyecto de inversión | 313500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313500.0, modificado:313500.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 176403 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176403 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD LLANO GRANDE, lon:-105.20530583, lat:23.86390698}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 313500 | 313500 | 313500 | 313500 | 313500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:627000.0, importe_modificado:627000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1588887/proyecto_FIN, 1588887/proyecto_PROCESO, 1588887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588925 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQUIPO GANADERO LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ - 176662 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176662 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:CALLE LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ PUEBLO , 00000 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQUIPO GANADERO LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ, lon:-104.52988852, lat:24.21164405}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588925/proyecto_FIN, 1588925/proyecto_PROCESO, 1588925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588938 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD COLONIA HIDALGO - 176726 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176726 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:CALLE LOCALIDAD COLONIA HIDALGO PUEBLO , 00000 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD COLONIA HIDALGO, lon:-104.58108032, lat:24.15935647}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588938/proyecto_INICIO, 1588938/proyecto_FIN, 1588938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588966 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LAS HUERTAS - 176846 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176846 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:188, direccion:CALLE LOCALIDAD LAS HUERTAS PUEBLO , 00000 LAS HUERTAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LAS HUERTAS, lon:-104.29075167, lat:24.27661418}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588966/proyecto_INICIO, 1588966/proyecto_FIN, 1588966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589365 | Proyecto de inversión | 38938.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38938.87, modificado:38938.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN EL ARCO - 178063 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 178063 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL ARCO, 34610 EL ARCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANDOVALES HACIA EL SUR, lon:-105.33848857, lat:24.84652647}} | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 38938.87 | 38938.87 | 38938.87 | 38938.87 | 38938.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1589365/proyecto_INICIO, 1589365/proyecto_FIN, 1589365/proyecto_PROCESO, 1589365/proyecto_FIN, 1589365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589683 | Proyecto de inversión | 25959.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25959.25, modificado:25959.25}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LOZANO ZAVALA - 178938 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 178938 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:PUEBLO LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.16972145, lat:25.11495193}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 25959.25 | 25959.25 | 25959.25 | 25959.25 | 25959.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1589683/proyecto_INICIO, 1589683/proyecto_FIN, 1589683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590629 | Proyecto de inversión | 80862 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80862.0, modificado:80862.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUC LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 183739 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 183739 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO , 00000 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUC LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-104.49567997, lat:23.92633388}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 80862 | 80862 | 80862 | 80862 | 80862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-023/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:132790.0, importe_modificado:132790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590629/proyecto_INICIO, 1590629/proyecto_FIN, 1590629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590730 | Proyecto de inversión | 189742.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189742.59, modificado:189742.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO URBANO SECTOR TRES - 184485 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 184485 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.27, meta_modificada:95.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SOLAR INTERIOR SN CIUDAD MILENIO 450, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SOLAR Y , CALLE SOLAR NUEVA ERA CONSTELACIONES GRENWICH Y RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA DEL FRACC MILENIO 450 DURANGO DGO, lon:-104.60557033, lat:24.00805868}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 189742.59 | 189742.59 | 189742.59 | 189742.59 | 189742.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-13-19, contratista:Jorge Arturo Méndez Arellano, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498144.35, importe_modificado:1498144.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.27}} | {1590730/proyecto_FIN, 1590730/proyecto_PROCESO, 1590730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591055 | Proyecto de inversión | 10141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10141.08, modificado:10141.08}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 186311 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 186311 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, lon:-104.71275441, lat:24.11861434}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591055/proyecto_FIN, 1591055/proyecto_PROCESO, 1591055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591213 | Proyecto de inversión | 2954 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954.0, modificado:2954.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS - 187117 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187117 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:CALLE LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS, 00000 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS, lon:-104.67088574, lat:24.20586671}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591213/proyecto_INICIO, 1591213/proyecto_FIN, 1591213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591274 | Proyecto de inversión | 9845 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9845.0, modificado:9845.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO - 187457 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187457 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:CALLE LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO, 00000 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO, lon:-104.55666011, lat:23.95050069}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591274/proyecto_INICIO, 1591274/proyecto_FIN, 1591274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591473 | Proyecto de inversión | 18168.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18168.11, modificado:18168.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUATIMAPE - 188634 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 188634 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS., lon:-104.92578501, lat:24.80671049}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 18168.11 | 18168.11 | 18168.11 | 18168.11 | 18168.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1591473/proyecto_INICIO, 1591473/proyecto_FIN, 1591473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591572 | Proyecto de inversión | 15360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15360.0, modificado:15360.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN ARANDA - 189305 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189305 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76877493, lat:24.3211037}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1591572/proyecto_INICIO, 1591572/proyecto_FIN, 1591572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591578 | Proyecto de inversión | 40960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40960.0, modificado:40960.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DONATO GUERRA - 189314 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189314 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63774349, lat:24.61500688}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1591578/proyecto_INICIO, 1591578/proyecto_PROCESO, 1591578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591584 | Proyecto de inversión | 35840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35840.0, modificado:35840.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD JOSÉ CRUZ GÁLVEZ - 189325 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189325 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7615498, lat:24.7624219}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 35840 | 35840 | 35840 | 35840 | 35840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1591584/proyecto_INICIO, 1591584/proyecto_FIN, 1591584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591665 | Proyecto de inversión | 10126.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10126.25, modificado:10126.25}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 189905 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CARMEN Y ANEXOS, lon:-104.72802145, lat:24.27821619}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591665/proyecto_FIN, 1591665/proyecto_PROCESO, 1591665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591688 | Proyecto de inversión | 10126.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10126.25, modificado:10126.25}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 189979 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, lon:-104.34158537, lat:24.04512925}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591688/proyecto_INICIO, 1591688/proyecto_FIN, 1591688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591771 | Proyecto de inversión | 95700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95496.62}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE ALCALÁ - 190329 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 190329 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-105.17082308, lat:24.46299147}} | 2019-09-15 | 2019-09-30 | 95496.62 | 95496.62 | 95496.62 | 95496.62 | 95496.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/fismdf/SC/002/2019, contratista:ANA LUISA FLORES RUIZ, convocante:CANATLAN, monto:95496.62, importe_modificado:95496.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591771/proyecto_PROCESO, 1591771/proyecto_INICIO, 1591771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591831 | Proyecto de inversión | 445555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445555.0, modificado:445555.0}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 190580 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 190580 | S | 119 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LERDO INTERIOR SN COLONIA BARRIO TIERRA BLANCA, 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ARTEMISAS ASENTAMIENTOS HUMANOS AZCAPOTZALCO BARRIO DE ANALCO BARRIO DE TIERRA BLANCA BENITO JUAREZ CENT, lon:-104.66691519, lat:24.01225003}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 445555 | 445555 | 445555 | 445555 | 445555 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:44.0}} | {1591831/proyecto_INICIO, 1591831/proyecto_FIN, 1591831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591849 | Proyecto de inversión | 284824.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284824.96, modificado:284787.1}} | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 190663 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 190663 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ROMA, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, FRENTE A LA ESCUELA FELIPE PESCADOR, lon:-104.77713822, lat:24.53121288}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 284787.1 | 284787.1 | 284787.1 | 284787.1 | 284787.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/PF/SE/003/2019, contratista:JULIO ALBETO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:284787.1, importe_modificado:284787.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {1591849/proyecto_INICIO, 1591849/proyecto_PROCESO, 1591849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592513 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA LOCLIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 193360 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 193360 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE TORRECITAS, lon:-105.46050336, lat:25.64395188}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1592513/proyecto_PROCESO, 1592513/proyecto_INICIO, 1592513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592603 | Proyecto de inversión | 15433.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15433.18, modificado:15433.18}} | PISO FIRME COLONIA ALCALDES - 193809 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193809 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ALCALDES INTERIOR SN COLONIA COLONIA ALCALDES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA ALCALDES, lon:-104.71734916, lat:24.03430871}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 15433.18 | 15433.18 | 15433.18 | 15433.18 | 15433.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592603/proyecto_PROCESO, 1592603/proyecto_FIN, 1592603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593654 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL MARIANO MATAMOROS - 199465 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199465 | S | 34 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:PUEBLO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673 GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MARIANO MATAMOROS, lon:-105.43311255, lat:25.46291517}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1593654/proyecto_INICIO, 1593654/proyecto_PROCESO, 1593654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594359 | Proyecto de inversión | 1080201.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080201.72, modificado:1080201.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE) - 203321 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 203321 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4305.0, meta_modificada:4305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:RANCHERIA EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), 34988 EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.37069283, lat:22.98992989}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1080201.72 | 1080201.72 | 1080201.72 | 1080201.72 | 1080201.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:56-AYS/014029/FAISM-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS AMIUD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1080201.72, importe_modificado:1080201.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4305.0}} | {1594359/proyecto_INICIO, 1594359/proyecto_PROCESO, 1594359/proyecto_FIN, 1594359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595817 | Proyecto de inversión | 152492.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152492.35, modificado:152492.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALTITA HACIA CRUCE DE LA CARRETERA - 213385 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213385 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:RANCHERIA CHIMALTITA, 34990 CHIMALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE CHIMALTITA HACIA EL CRUCE DE LA CARRETERA, lon:-104.48146997, lat:22.60056084}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 152492.35 | 152492.35 | 152492.35 | 152492.35 | 152492.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-9, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:152492.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1595817/proyecto_INICIO, 1595817/proyecto_PROCESO, 1595817/proyecto_INICIO, 1595817/proyecto_PROCESO, 1595817/proyecto_FIN, 1595817/proyecto_INICIO, 1595817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401596743 | Proyecto de inversión | 94944.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94944.87, modificado:94944.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BIOFILTRO PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES CARTAGENA - 219269 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 219269 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.00768775, lat:24.84356149}} | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 94944.87 | 94944.87 | 94944.87 | 94944.87 | 94944.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-017/2019, contratista:ING. ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:94944.87, importe_modificado:94944.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596743/proyecto_INICIO, 1596743/proyecto_PROCESO, 1596743/proyecto_FIN, 1596743/proyecto_PROCESO, 1596743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597025 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DEL ONCE DE MARZO - 221470 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 221470 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.2, meta_modificada:39.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-104.81122465, lat:24.91068488}} | 2019-10-30 | 2019-12-04 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-054/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.2}} | {1597025/proyecto_INICIO, 1597025/proyecto_PROCESO, 1597025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598745 | Proyecto de inversión | 193798.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193798.85, modificado:193798.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SANTIAGO TENERACA Y ANEXOS), LLANO DE JACALITOS - 234993 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 234993 | S | 47 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.8, meta_modificada:418.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:630, direccion:RANCHERIA LLANO DE JACALITOS, 34987 LLANO DE JACALITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.840651, lat:23.02598909}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 193798.85 | 193798.85 | 193798.85 | 193798.85 | 193798.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44-VIV/014016/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995845.93, importe_modificado:193798.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.8}} | {1598745/proyecto_INICIO, 1598745/proyecto_PROCESO, 1598745/proyecto_FIN, 1598745/proyecto_INICIO, 1598745/proyecto_PROCESO, 1598745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603480 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUN DE SAN JUAN DEL RIO - 157478 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | 157478 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL DE LA PEÑA, lon:-104.46209135, lat:24.78489306}} | 2019-07-16 | 2019-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-011/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:780000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1603480/proyecto_INICIO, 1603480/proyecto_PROCESO, 1603480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604711 | Proyecto de inversión | 1187590.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187590.4, modificado:1187590.4}} | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA EL POZO TREINTA NUEVE - 6326 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 6326 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO GLORIETA, 35111 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PRIMERA ETAPA DE RESTITUCIÓN DE LINEA A PRESIÓN DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA CARRETERA GREGORIO GARCIA TLAHUALILO, lon:-103.35189483, lat:25.80510783}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 1187590.4 | 1187590.4 | 1187590.4 | 1187590.4 | 1187590.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-ME-001/2019 Y SDAPA-GP-R33-AD-ME-002/2019, contratista:GON-DI SISTEMAS Y EQUIPO DE BOMBEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1187590.4, importe_modificado:1187590.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604711/proyecto_PROCESO, 1604711/proyecto_INICIO, 1604711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401605680 | Proyecto de inversión | 57848.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57848.47, modificado:57848.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL PARAISO - 53263 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53263 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LIBRA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE HALCÓN Y CALLE BAHAMAS, CALLE SELVA DOMICILIO CONOCIDO AL SUR DE LA CIUDAD, lon:-105.42397185, lat:25.02389585}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 57848.47 | 57848.47 | 57848.47 | 57848.47 | 57848.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:57848.47, importe_modificado:57848.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1605680/proyecto_PROCESO, 1605680/proyecto_FIN, 1605680/proyecto_INICIO, 1605680/proyecto_PROCESO, 1605680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401605916 | Proyecto de inversión | 495442.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495442.16, modificado:495442.16}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CERCA PERIMETRAL EN NUEVO PORVENIR - 62550 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 62550 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.96944149, lat:24.85225058}} | 2019-03-25 | 2019-05-25 | 495442.16 | 495442.16 | 495442.16 | 495442.16 | 495442.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-001/2019, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:495442.16, importe_modificado:495442.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605916/proyecto_PROCESO, 1605916/proyecto_FIN, 1605916/proyecto_PROCESO, 1605916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606127 | Proyecto de inversión | 66194.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66194.72, modificado:66194.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EL FENIX - 71273 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71273 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL FÉNIX, 35139 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL FENIX INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.52042864, lat:25.6401289}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 66194.72 | 66194.72 | 66194.72 | 66194.72 | 66194.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1606127/proyecto_INICIO, 1606127/proyecto_FIN, 1606127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606149 | Proyecto de inversión | 42831.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42831.87, modificado:42831.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN ISIDRO - 71572 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71572 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:558, direccion:EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 SAN ISIDRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN ISIDRO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.36305005, lat:25.71580888}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1606149/proyecto_FIN, 1606149/proyecto_INICIO, 1606149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606153 | Proyecto de inversión | 307610.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307610.73, modificado:307610.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EN EL EJIDO JABONOSO - 71607 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 71607 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO (EL SIETE), 35106 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN TODAS LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO JABONOSO DE ESTA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, lon:-103.63204471, lat:25.7335021}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 307610.73 | 307610.73 | 307610.73 | 307610.73 | 307610.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1606153/proyecto_FIN, 1606153/proyecto_PROCESO, 1606153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606215 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE MINIDOMO EN PREEESCOLAR EN FUENTE DEL LLANO - 76130 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 76130 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO , 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL MINIDOMO EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-104.8631268, lat:24.85106048}} | 2019-04-20 | 2019-05-20 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-029/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606215/proyecto_INICIO, 1606215/proyecto_PROCESO, 1606215/proyecto_FIN, 1606215/proyecto_PROCESO, 1606215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608737 | Proyecto de inversión | 340757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170378.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170378.75, modificado:170378.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LUIS DEL CORDERO - 222690 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 222690 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.27822877, lat:25.417919}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 170378.75 | 170378.75 | 170378.75 | 170378.75 | 170378.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-002, contratista:BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:545212.0, importe_modificado:272606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1608737/proyecto_INICIO, 1608737/proyecto_PROCESO, 1608737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611142 | Proyecto de inversión | 18771.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18771.12, modificado:18771.12}} | DOS CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUALILO - 274316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274316 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN TLAHUALILO EN LA CABECERA, lon:-103.44043131, lat:26.10488508}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1611142/proyecto_PROCESO, 1611142/proyecto_INICIO, 1611142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611225 | Proyecto de inversión | 28156.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28156.68, modificado:28156.68}} | TRES CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD TEXCALILLO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 277219 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277219 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:RANCHO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE TEXCALILLO, lon:-104.25528554, lat:23.91730798}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | 28156.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1611225/proyecto_PROCESO, 1611225/proyecto_INICIO, 1611225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611333 | Acción | 148016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148016.0, modificado:148016.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 279985 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 279985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611333/proyecto_INICIO, 1611333/proyecto_FIN, 1611333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401614998 | Proyecto de inversión | 544838.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544838.52, modificado:544837.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO URBANO SECTOR CUATRO - 166714 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 166714 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.65, meta_modificada:286.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALBA 100 A INTERIOR A CIUDAD LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DEL ALBA Y CALLE ECOSISTEMAS, CALLE CAPULLO CALLE DEL ALBA ENTRE ECOSISTEMAS Y CAPULLO DE LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA, lon:-104.6791748, lat:24.0622766}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 544837.36 | 544837.36 | 544837.36 | 544837.36 | 544837.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-35-19, contratista:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749999.97, importe_modificado:749999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.65}} | {1614998/proyecto_FIN, 1614998/proyecto_PROCESO, 1614998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618919 | Proyecto de inversión | 7297.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7297.52, modificado:7297.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES NUEVO IDEAL - 188315 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 188315 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.92, meta_modificada:28.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.07161274, lat:24.89518368}} | 2019-10-21 | 2019-11-15 | 7297.52 | 7297.52 | 7297.52 | 7297.52 | 7297.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.92}} | {1618919/proyecto_FIN, 1618919/proyecto_INICIO, 1618919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619325 | Proyecto de inversión | 10126.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10126.25, modificado:10126.25}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 190498 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 190498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO S/N LOCALIDAD EL NAYR, lon:-104.70438352, lat:23.95498713}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1619325/proyecto_INICIO, 1619325/proyecto_FIN, 1619325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619328 | Proyecto de inversión | 30378.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30378.75, modificado:30378.75}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 190511 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 190511 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ TARZO COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , IGNACIO LOPEZ TARSO 337 DOLORES DEL RIO PONCIANO ARRIAGA S/N EJIDAL DE LOS ALAMOS 200 VALLE VERDE, lon:-104.67772465, lat:23.98864073}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 30378.75 | 30378.75 | 30378.75 | 30378.75 | 30378.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1619328/proyecto_PROCESO, 1619328/proyecto_FIN, 1619328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619741 | Proyecto de inversión | 16088.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16088.7, modificado:16088.7}} | PISO FIRME COLONIA CONSTITUCIÓN - 192709 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192709 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA COLONIA CONSTITUCIÓN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA CONSTITUCIÓN, lon:-104.67628381, lat:23.99156471}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 16088.7 | 16088.7 | 16088.7 | 16088.7 | 16088.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619741/proyecto_INICIO, 1619741/proyecto_FIN, 1619741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619793 | Proyecto de inversión | 30727.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30727.43, modificado:30727.43}} | PISO FIRME COLONIA LAS PALMAS - 192894 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192894 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAS PALMAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA LAS PALMAS, lon:-104.69892689, lat:24.04609212}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 30727.43 | 30727.43 | 30727.43 | 30727.43 | 30727.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619793/proyecto_INICIO, 1619793/proyecto_PROCESO, 1619793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620269 | Proyecto de inversión | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20184.0}} | MEJORAMIENTO DE DOCE PLANTAS SOLARES CON CONTROLADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 195355 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 195355 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.20052229, lat:26.36823839}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/05/2019-4, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:20184.0, importe_modificado:20184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1620269/proyecto_FIN, 1620269/proyecto_PROCESO, 1620269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627359 | Proyecto de inversión | 94843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94843.74, modificado:94843.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA - 230050 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 230050 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYO AL SUR DE LA LOCALIDAD SE MUESTRA EN EL CROQUIS, lon:-104.49556389, lat:22.52153476}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 94843.74 | 94843.74 | 94843.74 | 94843.74 | 94843.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48-VIV/014028/FAISM-2019-2, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1707187.13, importe_modificado:94843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1627359/proyecto_PROCESO, 1627359/proyecto_INICIO, 1627359/proyecto_FIN, 1627359/proyecto_INICIO, 1627359/proyecto_FIN, 1627359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629206 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 237328 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ING OSCAR MEDINA DELGADO | 237328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-009-2019, contratista:OSCAR MEDINA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629206/proyecto_PROCESO, 1629206/proyecto_FIN, 1629206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629311 | Acción | 2571.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571.01, modificado:1.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 237752 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 237752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:40247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1629311/proyecto_INICIO, 1629311/proyecto_PROCESO, 1629311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629621 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN AGUSTIN Y BARRIO LA CALERA DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 198025 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 198025 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UN CUARTO EN BARRIO LA CALERA Y OTRO EN BARRIO SAN AGUSTIN, lon:-105.95365225, lat:25.93632831}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-9, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1629621/proyecto_INICIO, 1629621/proyecto_PROCESO, 1629621/proyecto_FIN, 1629621/proyecto_PROCESO, 1629621/proyecto_FIN, 1629621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629772 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS NOPALES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 198861 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 198861 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DETRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.89694662, lat:25.90131851}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-2, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1629772/proyecto_FIN, 1629772/proyecto_PROCESO, 1629772/proyecto_INICIO, 1629772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630558 | Proyecto de inversión | 203279.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203279.82, modificado:203279.82}} | CONSTRUCCIÒN DE 2 BAÑOS SECOS DE 2.00X1.30 MTS: EN EL GACHUPIN - 203054 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 203054 | S | 132 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.36, meta_modificada:7.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:CALLEJON EL GACHUPÍN RANCHERIA EL GACHUPÍN, 00000 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPÍN ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL M, lon:-106.86366312, lat:24.98608984}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 203279.82 | 203279.82 | 203279.82 | 203279.82 | 203279.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-048/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:292835.31, importe_modificado:292835.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.36}} | {1630558/proyecto_INICIO, 1630558/proyecto_FIN, 1630558/proyecto_PROCESO, 1630558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631067 | Proyecto de inversión | 255557.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255557.26, modificado:371312.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 00 X 4 00 MTS Y 1 BAÑOS ADOSADOS DE 2 00 X 1 30 MTS EN SAN JOSE DEL RANCHO - 205925 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 205925 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.12, meta_modificada:19.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CALLEJON SAN JOSÉ DEL RANCHO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RANCHO, 00000 SAN JOSÉ DEL RANCHO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RANCHO ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. SE E, lon:-107.00491611, lat:24.97433527}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 371312.51 | 371312.51 | 371312.51 | 371312.51 | 371312.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-050/2019, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1037234.21, importe_modificado:1037234.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.12}} | {1631067/proyecto_PROCESO, 1631067/proyecto_FIN, 1631067/proyecto_INICIO, 1631067/proyecto_FIN, 1631067/proyecto_INICIO, 1631067/proyecto_PROCESO, 1631067/proyecto_FIN, 1631067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648329 | Proyecto de inversión | 793996.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793996.18, modificado:798060.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VASCOGIL CANELAS DGO - 257018 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 257018 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , ENCONTRAR A 18.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.36148419, lat:25.12746523}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 798060.09 | 798060.09 | 798060.09 | 798060.09 | 798060.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/VA-001/2019, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:798060.09, importe_modificado:798060.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1648329/proyecto_INICIO, 1648329/proyecto_PROCESO, 1648329/proyecto_FIN, 1648329/proyecto_PROCESO, 1648329/proyecto_FIN, 1648329/proyecto_INICIO, 1648329/proyecto_PROCESO, 1648329/proyecto_INICIO, 1648329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650095 | Proyecto de inversión | 259440.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259440.04, modificado:259440.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL - 259214 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259214 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CISTERNAS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39750945, lat:23.47119826}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 259440.04 | 259440.04 | 259440.04 | 259440.04 | 259440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:93-VIV/014026/FAISM-2019-2, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:864800.16, importe_modificado:259440.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1650095/proyecto_FIN, 1650095/proyecto_INICIO, 1650095/proyecto_FIN, 1650095/proyecto_PROCESO, 1650095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650578 | Proyecto de inversión | 206358.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206358.34, modificado:206358.34}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN C BENITO JUAREZ ENTRE AV NACIONAL Y AV DOROTEO ARANGO EN LA COL FELIPE ANGELES - 259770 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO GOMEZ PALACIO | 259770 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE GARDENIAS EN C BENITO JUAREZ ENTRE C NACIONAL Y C DOROTEO ARANGO EN LA COL FELIPE ANGELES, lon:-103.48584082, lat:25.58040884}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 206358.34 | 206358.34 | 206358.34 | 206358.34 | 206358.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-013/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:407091.04, importe_modificado:406054.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650578/proyecto_FIN, 1650578/proyecto_PROCESO, 1650578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652638 | Proyecto de inversión | 798804.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798804.06, modificado:798804.06}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCON (LA CHINA) - 262522 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 262522 | S | 502 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, lon:-104.41461843, lat:23.52391084}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 798804.06 | 798804.06 | 798804.06 | 798804.06 | 798804.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:97-AYS/014048/FAISM-2019, contratista:FERMIN GONZALEZ RUVIO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:798804.06, importe_modificado:798804.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {1652638/proyecto_INICIO, 1652638/proyecto_PROCESO, 1652638/proyecto_INICIO, 1652638/proyecto_FIN, 1652638/proyecto_INICIO, 1652638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654479 | Proyecto de inversión | 393472 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393472.0, modificado:393472.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN - 264983 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 264983 | S | 209 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD, lon:-104.38977759, lat:23.49242803}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 393472 | 393472 | 393472 | 393472 | 393472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-SC004, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:393472.0, importe_modificado:393472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654479/proyecto_INICIO, 1654479/proyecto_PROCESO, 1654479/proyecto_INICIO, 1654479/proyecto_FIN, 1654479/proyecto_PROCESO, 1654479/proyecto_FIN, 1654479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654537 | Proyecto de inversión | 920976.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920976.2, modificado:920976.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO Y CUATRO BAÑOS ADOSADOS EN TAMAZULA - 265056 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 265056 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA., lon:-106.96387653, lat:24.96471177}} | 2019-09-23 | 2019-11-11 | 920976.2 | 920976.2 | 920976.2 | 920976.2 | 920976.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-054/2019, contratista:C. AMADO ANGULO NIEBLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:920976.2, importe_modificado:920976.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1654537/proyecto_PROCESO, 1654537/proyecto_FIN, 1654537/proyecto_INICIO, 1654537/proyecto_PROCESO, 1654537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656772 | Proyecto de inversión | 277634.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277634.4, modificado:277634.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO SAN FELIPE - 126427 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126427 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO SAN FELIPE CON COORDENADAS 25.692948103.385800, lon:-103.38480938, lat:25.69214551}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | 277634.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1656772/proyecto_INICIO, 1656772/proyecto_FIN, 1656772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657268 | Proyecto de inversión | 249303.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249303.43, modificado:249303.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO Y BAÑO EN EL GUAYABO - 266774 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 266774 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:176, direccion:RANCHERIA , 00000 EL GUAYABO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL GUAYABO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA., lon:-106.86089065, lat:24.93132135}} | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 249303.43 | 249303.43 | 249303.43 | 249303.43 | 249303.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-058/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONEL REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:523130.97, importe_modificado:523130.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657268/proyecto_INICIO, 1657268/proyecto_PROCESO, 1657268/proyecto_FIN, 1657268/proyecto_INICIO, 1657268/proyecto_PROCESO, 1657268/proyecto_FIN, 1657268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658011 | Proyecto de inversión | 14857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14857.86, modificado:14857.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, EL SALITRE - 267861 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 34974 EL SALITRE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4145869, lat:23.42995298}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-9, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:14857.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1658011/proyecto_INICIO, 1658011/proyecto_PROCESO, 1658011/proyecto_FIN, 1658011/proyecto_PROCESO, 1658011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658086 | Proyecto de inversión | 178078 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178078.0, modificado:178078.0}} | RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COL JARDINES DE CANCUN - 135232 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 135232 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COL JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62805573, lat:24.0160996}} | 2019-07-24 | 2019-09-07 | 178078 | 178078 | 178078 | 178078 | 178078 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-13/2019, contratista:ARQ. ROBERTO CORTEZ OLGUIN, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:178078.18, importe_modificado:178078.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1658086/proyecto_INICIO, 1658086/proyecto_FIN, 1658086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658260 | Proyecto de inversión | 400671.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400671.84, modificado:400671.84}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CINCO - 135591 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135591 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZHAR 315 INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE AZHAR Y , FLOR DE AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE AZHAR 119 B, lon:-104.70372656, lat:24.02928863}} | 2019-06-15 | 2019-12-31 | 400671.84 | 400671.84 | 400671.84 | 400671.84 | 400671.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-18-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1535908.64, importe_modificado:1535908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1658260/proyecto_INICIO, 1658260/proyecto_FIN, 1658260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658413 | Proyecto de inversión | 578111.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578111.84, modificado:578111.84}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 268459 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 268459 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUEVARA BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ISIDRO DE JUÁREZ Y CALLE LIMON, CALLE NICOLAS BRAVO AL NORTE DE LA CIUDAD., lon:-104.12320386, lat:24.43547743}} | 2019-11-30 | 2019-12-30 | 578111.84 | 578111.84 | 578111.84 | 578111.84 | 578111.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-023/2019, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:578111.84, importe_modificado:578111.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1658413/proyecto_INICIO, 1658413/proyecto_FIN, 1658413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659015 | Proyecto de inversión | 286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286800.0, modificado:286800.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLÍVAR DGO - 269215 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269215 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.41336679, lat:25.18354891}} | 2019-09-17 | 2019-11-14 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS/003/2019, contratista:RICARDO JARAMILLO GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:286800.0, importe_modificado:286800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659015/proyecto_PROCESO, 1659015/proyecto_INICIO, 1659015/proyecto_FIN, 1659015/proyecto_PROCESO, 1659015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659650 | Proyecto de inversión | 876960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876960.0, modificado:876960.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CHAIDEZ - 270130 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, lon:-105.84890626, lat:25.11787856}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-012-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:876960.0, importe_modificado:876960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659650/proyecto_INICIO, 1659650/proyecto_PROCESO, 1659650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661671 | Acción | 13530.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13530.86, modificado:13530.86}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 272689 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 272689 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 13530.86 | 13530.86 | 13530.86 | 13530.86 | 13530.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/05/2019, contratista:RIGOBERTO AGUIRRE NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:13330.99, importe_modificado:13330.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1661671/proyecto_PROCESO, 1661671/proyecto_INICIO, 1661671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662048 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA ULTRASONIDO EN CENTRO DE SALUD EN GUANACEVI - 145623 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 145623 | S | 1500 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCION, lon:-105.95666578, lat:25.93235293}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/SAL/02/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662048/proyecto_INICIO, 1662048/proyecto_FIN, 1662048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662846 | Proyecto de inversión | 52586.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52586.87, modificado:52586.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, PAURA - 274161 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 274161 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.56, meta_modificada:40.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES DE CONCRETO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36479356, lat:23.61178401}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 52586.87 | 52586.87 | 52586.87 | 52586.87 | 52586.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92-VIV/014023/FAISM-2019-4, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400242.03, importe_modificado:52586.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.56}} | {1662846/proyecto_FIN, 1662846/proyecto_PROCESO, 1662846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666680 | Proyecto de inversión | 34334.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34334.96, modificado:34334.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CÓMALES - 279427 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279427 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:RANCHERIA COMALES, 34983 COMALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.42498625, lat:22.87386338}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-30, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:34334.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666680/proyecto_FIN, 1666680/proyecto_INICIO, 1666680/proyecto_PROCESO, 1666680/proyecto_INICIO, 1666680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667926 | Proyecto de inversión | 388677.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388677.01, modificado:388677.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), LA GUACAMAYITA - 280876 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280876 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.84, meta_modificada:689.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34975 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71095633, lat:23.33256417}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 388677.01 | 388677.01 | 388677.01 | 388677.01 | 388677.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-1, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:388677.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.84}} | {1667926/proyecto_INICIO, 1667926/proyecto_PROCESO, 1667926/proyecto_INICIO, 1667926/proyecto_FIN, 1667926/proyecto_INICIO, 1667926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668698 | Proyecto de inversión | 120379 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120379.0, modificado:120379.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LOS CUERVOS - 282946 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282946 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:247, direccion:RANCHERIA LOS CUERVOS, 34986 LOS CUERVOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70228266, lat:23.12204481}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 120379 | 120379 | 120379 | 120379 | 120379 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-7, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:120379.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1668698/proyecto_FIN, 1668698/proyecto_PROCESO, 1668698/proyecto_INICIO, 1668698/proyecto_PROCESO, 1668698/proyecto_INICIO, 1668698/proyecto_PROCESO, 1668698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668715 | Proyecto de inversión | 51591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51591.0, modificado:51591.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, EL DURAZNO (DURAZNITOS) - 283004 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283004 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (DURAZNITOS), 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50071963, lat:22.7106143}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 51591 | 51591 | 51591 | 51591 | 51591 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-11, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:51591.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1668715/proyecto_INICIO, 1668715/proyecto_FIN, 1668715/proyecto_PROCESO, 1668715/proyecto_FIN, 1668715/proyecto_INICIO, 1668715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668727 | Proyecto de inversión | 171970 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171970.0, modificado:171970.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LAS CRUCES - 283026 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283026 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34993 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45959738, lat:22.68186535}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 171970 | 171970 | 171970 | 171970 | 171970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-13, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:171970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1668727/proyecto_INICIO, 1668727/proyecto_PROCESO, 1668727/proyecto_FIN, 1668727/proyecto_INICIO, 1668727/proyecto_FIN, 1668727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668844 | Proyecto de inversión | 51486.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51486.6, modificado:51486.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS ALTOS - 283338 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283338 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1204, direccion:RANCHERIA LOS ALTOS, 34980 LOS ALTOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.32848563, lat:22.85652328}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 51486.6 | 51486.6 | 51486.6 | 51486.6 | 51486.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-8, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:51486.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1668844/proyecto_PROCESO, 1668844/proyecto_FIN, 1668844/proyecto_INICIO, 1668844/proyecto_FIN, 1668844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668925 | Proyecto de inversión | 17162.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17162.2, modificado:17162.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LAS FLORES - 283530 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:202, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34986 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29409975, lat:22.8495997}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | 17162.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-22, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:17162.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668925/proyecto_FIN, 1668925/proyecto_PROCESO, 1668925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668936 | Proyecto de inversión | 68648.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68648.8, modificado:68648.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS AMOLES - 283563 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283563 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES, 34984 LOS AMOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.84202244, lat:22.80021366}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-25, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:68648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1668936/proyecto_INICIO, 1668936/proyecto_FIN, 1668936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401681703 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 291776 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76423, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1681703/proyecto_INICIO, 1681703/proyecto_PROCESO, 1681703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685786 | Proyecto de inversión | 262660 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262660.0, modificado:256366.0}} | J.N.LIBERTAD COL.JUAN LIRA DURANGO DGO 198172 servicios sanitarios tipo pareib y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m¿ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198172 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-01-07 | 2020-01-31 | 256366 | 256366 | 256366 | 256366 | 256366 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686337 | Proyecto de inversión | 861066 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861066.0, modificado:874986.0}} | SEC.JOSE SANTOS VALDEZ COL.VALLE VERDE DURANGO DGO 198012 dos aulas didácticas de 6.00x8.00 mts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198012 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Valle Verde, Durango, Dgo., México, lon:-104.6485796, lat:23.9869787}} | 2019-07-09 | 2019-10-07 | 874986 | 874986 | 874986 | 874986 | 874986 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690849 | Proyecto de inversión | 5492519 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5492519.0, modificado:5492519.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAZULA 199002 Laboratorio pesado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199002 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 5492519 | 5492519 | 5492519 | 5492519 | 5492519 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691118 | Proyecto de inversión | 797971 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:797971.0, modificado:797921.0}} | PRIM.EL NIGROMANTE LOC.IGNACIO RAMIREZ GPE.VICTORI 198233 reforzamiento de barda | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198233 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0876624, lat:24.5080762}} | 2019-10-31 | 2019-11-27 | 797921 | 797921 | 797921 | 797921 | 797921 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691311 | Proyecto de inversión | 1256692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256692.0, modificado:1256692.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 42-APARURAL-2019 | S | 695 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:México 40, Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0625, lat:24.47465025}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1256692 | 1256692 | 1256692 | 1256692 | 1256692 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501707958 | Proyecto de inversión | 242972.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242972.76, modificado:242972.76}} | Primera etapa de la cafetería del centro universitario de las artes | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-REM-2019-04 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - Mazatlan 405A, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México, lon:-104.6909523, lat:24.02380963}} | 2019-12-06 | 2020-03-22 | 242972.76 | 242972.76 | 242972.76 | 242972.76 | 242972.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505288 | Proyecto de inversión | 177502.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177502.28, modificado:177502.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE - 5385 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 5385 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE SECTOR ESTADIO, lon:-103.38284224, lat:25.69559115}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01-19, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:SIDEPAAR, monto:177502.28, importe_modificado:177502.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1505288/proyecto_FIN, 1505288/proyecto_PROCESO, 1505288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505500 | Proyecto de inversión | 149747.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149747.34, modificado:195146.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO ESTACIÓN NOE - 6320 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6320 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACIÓN NOE VILMA ALE, lon:-103.58381064, lat:25.68269872}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 195146.47 | 195146.47 | 195146.47 | 195146.47 | 195146.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06/2019, contratista:PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:195146.47, importe_modificado:195146.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1505500/proyecto_INICIO, 1505500/proyecto_FIN, 1505500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507484 | Proyecto de inversión | 619999.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619999.35, modificado:619999.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO GUANACEVI A SAN PEDRO - 11700 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 11700 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO GUANACEVI A SAN PEDRO, lon:-105.99085146, lat:25.95214424}} | 2019-02-18 | 2019-04-20 | 619999.35 | 619999.35 | 619999.35 | 619999.35 | 619999.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/04/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO., monto:619999.35, importe_modificado:619999.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1507484/proyecto_INICIO, 1507484/proyecto_PROCESO, 1507484/proyecto_FIN, 1507484/proyecto_INICIO, 1507484/proyecto_FIN, 1507484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507904 | Proyecto de inversión | 351630.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351630.17, modificado:351630.17}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TASTE DE SAHUATENIPA A LA VINATERÍA Y RAMALES - 12643 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 12643 | S | 123 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42300.0, meta_modificada:42300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:317, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TASTE DE SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 RANCHERIA LA PANTERA, 00000 LA PANTERA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA GUADALUPE DE URREA DEL MUNICIPIO, lon:-106.79450043, lat:24.93804666}} | 2019-01-28 | 2019-03-02 | 351630.17 | 351630.17 | 351630.17 | 351630.17 | 351630.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:351630.17, importe_modificado:351630.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42300.0}} | {1507904/proyecto_INICIO, 1507904/proyecto_PROCESO, 1507904/proyecto_FIN, 1507904/proyecto_PROCESO, 1507904/proyecto_INICIO, 1507904/proyecto_FIN, 1507904/proyecto_INICIO, 1507904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508074 | Proyecto de inversión | 1661610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661610.94, modificado:1660508.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO UNO MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS - 13013 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 13013 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LAS BRISAS, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.53184133, lat:25.51194959}} | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 1660508.91 | 1660508.91 | 1660508.91 | 1660508.91 | 1660508.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-07/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1660508.91, importe_modificado:1660508.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508074/proyecto_INICIO, 1508074/proyecto_PROCESO, 1508074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509672 | Proyecto de inversión | 2449542 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449542.0, modificado:2298723.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESION DE CARCAMO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 17964 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 17964 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GENERAL JUAQUIN GUERRA, CALLE LAZARO CARDENAS INICIO 253424.43N 1032857.98° INTERMEDIO-1 25°3427.70N 103°28, lon:-103.48224627, lat:25.57067764}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 2298723.53 | 2298723.53 | 2298723.53 | 2298723.53 | 2298723.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-001/2019, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:2298723.53, importe_modificado:2298723.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1509672/proyecto_INICIO, 1509672/proyecto_PROCESO, 1509672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101516641 | Proyecto de inversión | 11628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16282E7, modificado:1.162809475E7}} | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM004 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11628094.75 | 11628094.75 | 11628094.75 | 11628094.75 | 11628094.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201520101 | Proyecto de inversión | 463938 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463938.0, modificado:456946.88}} | BARDA PERIMETRAL PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO II ETAPA COL CIELO AZUL - 24022 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 24022 | S | 73 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CIELO AZUL INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA PERIMETRAL PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO II ETAPA COL CIELO AZUL, lon:-104.60052371, lat:24.02057802}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 456946.88 | 456946.88 | 456946.88 | 456946.88 | 456946.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-019/2019, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:692497.45, importe_modificado:692497.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1520101/proyecto_PROCESO, 1520101/proyecto_INICIO, 1520101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525241 | Proyecto de inversión | 345553 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345553.0, modificado:342720.0}} | ALUMBRADO COLONIA JUAN SALAZAR - 31743 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31743 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JUAN SALAZAR COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA JUAN SALAZAR, lon:-104.70356115, lat:24.04702005}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 342720 | 342720 | 342720 | 342720 | 342720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1525241/proyecto_PROCESO, 1525241/proyecto_INICIO, 1525241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530937 | Proyecto de inversión | 1684132.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684132.6, modificado:1671794.7}} | CONSTRUCCION DE MACROTANQUE EN SAN ISIDRO DE MURILLOS - 41978 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 41978 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, lon:-104.05858575, lat:23.68429323}} | 2019-04-08 | 2019-08-30 | 1671794.7 | 1671794.7 | 1671794.7 | 1671794.7 | 1671794.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/002, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1684132.6, importe_modificado:1684132.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530937/proyecto_INICIO, 1530937/proyecto_PROCESO, 1530937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530997 | Proyecto de inversión | 1578928.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578928.29, modificado:1578928.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE EMETERIO TALAVERA COL REVOLUCION - 42181 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 42181 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.2, meta_modificada:2230.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMETERIO TALAVERA COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN SOLANO Y CALLE JOSE MA PINOSUARES, A UN COSTADO DE CARRETERA PANAMERICANA, lon:-103.98384889, lat:23.74164698}} | 2019-04-15 | 2019-06-29 | 1578928.29 | 1578928.29 | 1578928.29 | 1578928.29 | 1578928.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/007, contratista:MACROSERVICIOS DEL NORTE S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1578928.29, importe_modificado:1578928.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.2}} | {1530997/proyecto_PROCESO, 1530997/proyecto_INICIO, 1530997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532452 | Proyecto de inversión | 290049.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290049.75, modificado:116814.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO DIEZ Y OCHO DE MARZO - 71689 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 71689 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 35110 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO 18 DE MARZO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.36056188, lat:25.83496423}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 116814.2 | 116814.2 | 116814.2 | 116814.2 | 116814.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1532452/proyecto_INICIO, 1532452/proyecto_PROCESO, 1532452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532866 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SALAMANCA - 72315 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72315 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69941881, lat:25.51442146}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1532866/proyecto_INICIO, 1532866/proyecto_PROCESO, 1532866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534581 | Proyecto de inversión | 28911.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28911.9, modificado:28908.34}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO PICARDIAS SIETE LIBRES - 74888 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74888 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS SIETE LIBRES EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48955251, lat:25.32643157}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 28908.34 | 28908.34 | 28908.34 | 28908.34 | 28908.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1534581/proyecto_PROCESO, 1534581/proyecto_FIN, 1534581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536635 | Proyecto de inversión | 42946.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42946.1, modificado:42946.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 51976 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 51976 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35925 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, lon:-102.63246513, lat:24.66685104}} | 2019-03-05 | 2019-08-01 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMSJ-GPE- DGO-URB-003/2019, contratista:GBC. PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:171784.4, importe_modificado:171784.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1536635/proyecto_INICIO, 1536635/proyecto_PROCESO, 1536635/proyecto_FIN, 1536635/proyecto_PROCESO, 1536635/proyecto_INICIO, 1536635/proyecto_FIN, 1536635/proyecto_INICIO, 1536635/proyecto_FIN, 1536635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537750 | Proyecto de inversión | 65788.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65788.08, modificado:65572.27}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE C FLOR DE DURAZNO Y C HORTENCIAS EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO - 53791 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53791 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE HORTENCIAS, CALLE HELIOTROPOS EN C GARDDENIAS Y O GERANIOS ENTRE FLOR DE DURAZNO Y HORTENCIAS EN COL. VILLA JARDIN M, lon:-103.50734654, lat:25.54932244}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 65572.27 | 65572.27 | 65572.27 | 65572.27 | 65572.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-19/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:65572.27, importe_modificado:65572.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:236.0}} | {1537750/proyecto_FIN, 1537750/proyecto_PROCESO, 1537750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538349 | Proyecto de inversión | 133742.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133742.19, modificado:91114.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS MEDIOS - 54795 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 54795 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CALLEJON LOS MEDIOS RANCHERIA LOS MEDIOS, 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.94764226, lat:24.99222806}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 91114.62 | 91114.62 | 91114.62 | 91114.62 | 91114.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2999037.39, importe_modificado:3227038.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1538349/proyecto_FIN, 1538349/proyecto_INICIO, 1538349/proyecto_PROCESO, 1538349/proyecto_FIN, 1538349/proyecto_PROCESO, 1538349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538493 | Proyecto de inversión | 12566541.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.256654101E7, modificado:1.256654111E7}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE VASCOGIL A SAN JOSÉ DE CAÑAS - 54999 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 54999 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:266, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE CAÑAS, 34627 SAN JOSÉ DE CAÑAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS, lon:-106.41627439, lat:24.95185141}} | 2019-04-29 | 2019-09-20 | 12566541.11 | 12566541.11 | 12566541.11 | 12566541.11 | 12566541.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPSP-020-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPAPASQUIARO, monto:1.256654101E7, importe_modificado:1.256654101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538493/proyecto_PROCESO, 1538493/proyecto_INICIO, 1538493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538560 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 55130 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55130 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA LEON GUZMAN LERDO DGO, lon:-103.66577997, lat:25.49628623}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1538560/proyecto_INICIO, 1538560/proyecto_PROCESO, 1538560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538656 | Proyecto de inversión | 202653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202653.39, modificado:202553.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN NICOLAS - 55284 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55284 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN NICOLÁS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN NICOLAS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.90305851, lat:25.75058946}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 202553.85 | 202553.85 | 202553.85 | 202553.85 | 202553.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1538656/proyecto_PROCESO, 1538656/proyecto_INICIO, 1538656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539505 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNICAD DE PASO NACIONAL - 82479 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 82479 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:EJIDO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CANCHA DE ABAJO, lon:-104.01226608, lat:25.26212482}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS-VIV-002/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1539505/proyecto_INICIO, 1539505/proyecto_PROCESO, 1539505/proyecto_FIN, 1539505/proyecto_INICIO, 1539505/proyecto_FIN, 1539505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539679 | Proyecto de inversión | 2313971.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313971.28, modificado:2313971.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EL PORVENIR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 57092 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 57092 | S | 1455 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7786.0, meta_modificada:7786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL BARRIO ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANACEVI, lon:-105.95953674, lat:25.93360611}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2313971.27 | 2313971.27 | 2313971.27 | 2313971.27 | 2313971.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/03/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:2313971.27, importe_modificado:2313971.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7786.0}} | {1539679/proyecto_INICIO, 1539679/proyecto_PROCESO, 1539679/proyecto_INICIO, 1539679/proyecto_FIN, 1539679/proyecto_PROCESO, 1539679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541046 | Proyecto de inversión | 374274.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374274.07, modificado:374274.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA N J GUADALUPE AGUILERA EN EL MUNICIPIO DE CANANTLAN DGO - 59487 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 59487 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70983905, lat:24.45822471}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 374274.07 | 374274.07 | 374274.07 | 374274.07 | 374274.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1541046/proyecto_INICIO, 1541046/proyecto_FIN, 1541046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541385 | Proyecto de inversión | 24900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24900.0, modificado:24900.0}} | LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD METATES TENCHONTE - 85676 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85676 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:CALLE LOCALIDAD METATES TENCHONTE INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD METATES TENCHONTE, 00000 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD METATES TENCHONTE, lon:-104.83279717, lat:23.93751065}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:126300.0, importe_modificado:126300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1541385/proyecto_INICIO, 1541385/proyecto_FIN, 1541385/proyecto_PROCESO, 1541385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542053 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO NAZAS - 86606 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86606 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL SAN JOSE, lon:-104.11184151, lat:25.22341793}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1542053/proyecto_INICIO, 1542053/proyecto_FIN, 1542053/proyecto_PROCESO, 1542053/proyecto_FIN, 1542053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542417 | Proyecto de inversión | 190401.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190401.72, modificado:186324.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS BAÑOS ADOSADOS EN SAN JORGE - 61719 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 61719 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:CALLEJON SAN JORGE RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.98556941, lat:25.20783509}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 186324.04 | 186324.04 | 186324.04 | 186324.04 | 186324.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1542417/proyecto_FIN, 1542417/proyecto_PROCESO, 1542417/proyecto_INICIO, 1542417/proyecto_FIN, 1542417/proyecto_INICIO, 1542417/proyecto_PROCESO, 1542417/proyecto_FIN, 1542417/proyecto_INICIO, 1542417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542933 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ - 62328 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DEL SEÑOR FERMÍN GUERRERO HERRERA, lon:-104.65066055, lat:24.5187138}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/004/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1179748.98, importe_modificado:1179748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542933/proyecto_PROCESO, 1542933/proyecto_INICIO, 1542933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542960 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98601.84}} | RASPADO EN CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES SIMÓN BOLÍVAR DE SAN VICENTE DE MELONES A PEDRO CELESTINO NEGRETE - 87965 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 87965 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE MELONES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, lon:-103.20133999, lat:24.59124448}} | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 98601.84 | 98601.84 | 98601.84 | 98601.84 | 98601.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/URB/011.1/2019, contratista:ING. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {1542960/proyecto_INICIO, 1542960/proyecto_PROCESO, 1542960/proyecto_FIN, 1542960/proyecto_INICIO, 1542960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542997 | Proyecto de inversión | 25024.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25024.45, modificado:25024.45}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO OCAMPO DGO - 62381 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62381 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 35366 SANTA ANA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, lon:-105.93777591, lat:26.68725742}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-2, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:25024.44, importe_modificado:25024.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1542997/proyecto_INICIO, 1542997/proyecto_FIN, 1542997/proyecto_PROCESO, 1542997/proyecto_INICIO, 1542997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545766 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ACATITÁN - 66633 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 66633 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLEJON ACATITAN RANCHERIA ACATITAN, 00000 ACATITÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.8889091, lat:24.92079329}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1545766/proyecto_INICIO, 1545766/proyecto_FIN, 1545766/proyecto_PROCESO, 1545766/proyecto_FIN, 1545766/proyecto_INICIO, 1545766/proyecto_PROCESO, 1545766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545899 | Proyecto de inversión | 1450169 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450169.0, modificado:1450169.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LINDA VISTA SOBRE ARROYO HONDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 92493 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92493 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO LAS PLAYAS, 35883 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE AVENIDA PLAYAS Y CALLE BRASIL, CALLE ARISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LINDA VISTA ENTRE AVENIDA PLAYAS E ITURBIDE EN LA COLONIA LAS PLAYAS EN , lon:-103.35001911, lat:24.47545954}} | 2019-03-26 | 2019-06-25 | 1450169 | 1450169 | 1450169 | 1450169 | 1450169 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/URB-COMP/2019-04, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZAS S A DE C V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1450169.0, importe_modificado:1450169.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545899/proyecto_INICIO, 1545899/proyecto_PROCESO, 1545899/proyecto_FIN, 1545899/proyecto_INICIO, 1545899/proyecto_PROCESO, 1545899/proyecto_FIN, 1545899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546883 | Acción | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 67980 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 67980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/01/2019, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546883/proyecto_FIN, 1546883/proyecto_PROCESO, 1546883/proyecto_FIN, 1546883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546890 | Proyecto de inversión | 89727.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.87, modificado:89727.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN SAHUATENIPA - 67990 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67990 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:CALLEJON SAHUATENIPA RANCHERIA SAHUATENIPA, 00000 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.80795967, lat:24.92025645}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.87 | 89727.87 | 89727.87 | 89727.87 | 89727.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546890/proyecto_INICIO, 1546890/proyecto_PROCESO, 1546890/proyecto_FIN, 1546890/proyecto_PROCESO, 1546890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547658 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113000.0, modificado:113000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE GRAL LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 94845 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34794 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CAPO DE FUTBOL, lon:-104.35760371, lat:24.42259715}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DGO/AYS/007/2019-01, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:226000.0, importe_modificado:226000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1547658/proyecto_FIN, 1547658/proyecto_PROCESO, 1547658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547713 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GRAL IGNACIO ZARAGOZA - 94924 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA PRESA, lon:-104.33517768, lat:24.48122846}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DGO/AYS/008/2019, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:3089902.67, importe_modificado:3089902.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547713/proyecto_FIN, 1547713/proyecto_PROCESO, 1547713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549042 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS - 97065 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 97065 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:417, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 35440 LOS LOBOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , LA CASA EN MEDIO DEL LLANITO, lon:-106.30831892, lat:25.88485222}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-07, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549042/proyecto_INICIO, 1549042/proyecto_FIN, 1549042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549051 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA - 97095 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 97095 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , MARGEN DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-106.45033241, lat:26.06336591}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-08, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549051/proyecto_INICIO, 1549051/proyecto_FIN, 1549051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549103 | Proyecto de inversión | 399567.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199783.69, modificado:199783.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199783.69, modificado:199783.69}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 97262 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97262 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE ALDAMA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03340161, lat:24.78953052}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 399567.38 | 399567.38 | 399567.38 | 399567.38 | 399567.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-003, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:399567.38, importe_modificado:399567.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549103/proyecto_INICIO, 1549103/proyecto_PROCESO, 1549103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549162 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL CEBOLLIN - 97415 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97415 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:107, direccion:PUEBLO EL CEBOLLÍN, 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.255526, lat:26.09700027}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-10, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1549162/proyecto_INICIO, 1549162/proyecto_FIN, 1549162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549180 | Proyecto de inversión | 73860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73860.01, modificado:73860.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BLVD DURANGO EN FRACC UNE - 97463 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 97463 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD DURANGO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, lon:-103.97377452, lat:23.73798884}} | 2019-06-03 | 2019-07-05 | 73860.01 | 73860.01 | 73860.01 | 73860.01 | 73860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2018/015, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:293103.61, importe_modificado:293103.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1549180/proyecto_FIN, 1549180/proyecto_PROCESO, 1549180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549254 | Proyecto de inversión | 131450.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131450.73, modificado:131450.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES COBERTURA MUNICIPAL - 97695 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 97695 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO ENTRE ELLOS COL, lon:-103.98299059, lat:23.73265077}} | 2019-06-10 | 2019-07-31 | 131450.73 | 131450.73 | 131450.73 | 131450.73 | 131450.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/016, contratista:CONSTRUCCIONES MASOL, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:131450.73, importe_modificado:131450.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1549254/proyecto_INICIO, 1549254/proyecto_FIN, 1549254/proyecto_PROCESO, 1549254/proyecto_FIN, 1549254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549280 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD CERRO PRIETO - 97781 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97781 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.19524233, lat:26.3381139}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-18, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1549280/proyecto_PROCESO, 1549280/proyecto_FIN, 1549280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549430 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL ALAMILLO - 98170 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 98170 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:PUEBLO , 35435 EL ALAMILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-106.13841166, lat:25.77653928}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-17, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1549430/proyecto_PROCESO, 1549430/proyecto_INICIO, 1549430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549433 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | MEJORAAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA - 98177 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 98177 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:PUEBLO PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.42375219, lat:25.92781551}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-1, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1549433/proyecto_INICIO, 1549433/proyecto_FIN, 1549433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550080 | Proyecto de inversión | 249920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124960.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124960.0, modificado:124960.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 100192 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 100192 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN MAPA, lon:-104.71930864, lat:24.97697861}} | 2019-06-05 | 2019-07-20 | 124960 | 124960 | 124960 | 124960 | 124960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-010/2019, contratista:ISMAEL EDUARDO RODRIGUEZ REGIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:249920.0, importe_modificado:249920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1216.0}} | {1550080/proyecto_INICIO, 1550080/proyecto_PROCESO, 1550080/proyecto_FIN, 1550080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550123 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | MEJORAMIENTO DE CUATRO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL PINO - 100284 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:RANCHERIA AGUA DEL PINO, 35446 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA, lon:-106.17153881, lat:25.91562242}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-23, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE SV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15200.0, importe_modificado:15200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1550123/proyecto_INICIO, 1550123/proyecto_FIN, 1550123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550146 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD - 100351 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100351 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCAS DE LA CASA DE SALUD, lon:-106.37522702, lat:26.04202612}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-11, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1550146/proyecto_FIN, 1550146/proyecto_PROCESO, 1550146/proyecto_INICIO, 1550146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550158 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCLIDAD DE BIOGAME - 100390 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100390 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA Y ESCUELA, lon:-105.8451965, lat:25.77131968}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-12, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11400.0, importe_modificado:11400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1550158/proyecto_FIN, 1550158/proyecto_PROCESO, 1550158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550196 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 100483 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100483 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.01988906, lat:25.95637917}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550196/proyecto_INICIO, 1550196/proyecto_FIN, 1550196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552515 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO LOCALIDAD CALIXTO CONTRERAS - 106236 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106236 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA JUAREZ AULA DE TELEBACHILLERATO, lon:-104.12002813, lat:24.44520581}} | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-001/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552515/proyecto_INICIO, 1552515/proyecto_FIN, 1552515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555149 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CALENTADORES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS - 112295 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 112295 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:115, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 35436 POTRERILLOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-106.06862989, lat:26.03110089}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-031, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1555149/proyecto_INICIO, 1555149/proyecto_FIN, 1555149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555160 | Proyecto de inversión | 1351322.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351322.14, modificado:1351052.14}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 112316 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 112316 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL AGUA SE CONSTRUYO DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD Y SE DISPERSO EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, lon:-104.48892547, lat:22.40137767}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 1351052.14 | 1351052.14 | 1351052.14 | 1351052.14 | 1351052.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-AYS/014049/FAISM-2019, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1351322.14, importe_modificado:1351052.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1555160/proyecto_PROCESO, 1555160/proyecto_INICIO, 1555160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555487 | Proyecto de inversión | 102496.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102496.6, modificado:102484.48}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LOMA - 113101 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113101 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE GUERRERO VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VARIAS EN LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.67259787, lat:25.46067979}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 102484.48 | 102484.48 | 102484.48 | 102484.48 | 102484.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1555487/proyecto_PROCESO, 1555487/proyecto_INICIO, 1555487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555913 | Proyecto de inversión | 709412.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709412.3, modificado:709412.3}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LA VENTANA - 114063 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 114063 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA VENTANA, 34986 LA MESA DE LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN CECA DEL ARROLLO, lon:-104.74227586, lat:23.10682037}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 709412.3 | 709412.3 | 709412.3 | 709412.3 | 709412.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-AYS/014025/FAISM-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SOTO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:709412.3, importe_modificado:709412.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1555913/proyecto_INICIO, 1555913/proyecto_PROCESO, 1555913/proyecto_FIN, 1555913/proyecto_PROCESO, 1555913/proyecto_FIN, 1555913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556881 | Proyecto de inversión | 117311.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117311.45, modificado:117311.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS DURAZNITOS - 116274 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116274 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.4, meta_modificada:250.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (DURAZNITOS), 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50021992, lat:22.71061094}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 117311.45 | 117311.45 | 117311.45 | 117311.45 | 117311.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:117311.45, importe_modificado:117311.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.4}} | {1556881/proyecto_FIN, 1556881/proyecto_INICIO, 1556881/proyecto_FIN, 1556881/proyecto_PROCESO, 1556881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557130 | Proyecto de inversión | 102881.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102881.76, modificado:102881.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS PIEDRA DE AMOLAR - 116761 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116761 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.6, meta_modificada:219.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:300, direccion:RANCHERIA PIEDRA DE AMOLAR, 34995 PIEDRA DE AMOLAR, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53377936, lat:22.72083153}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 102881.76 | 102881.76 | 102881.76 | 102881.76 | 102881.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-9, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:102881.76, importe_modificado:102881.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.6}} | {1557130/proyecto_FIN, 1557130/proyecto_INICIO, 1557130/proyecto_PROCESO, 1557130/proyecto_INICIO, 1557130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557504 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES - 117593 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117593 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTAEZ (SANTA MARÍA DE OTAEZ), 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-105.99686639, lat:24.70066054}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-VIV-005-2019, contratista:C. EBER CABRERA VALDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1557504/proyecto_INICIO, 1557504/proyecto_PROCESO, 1557504/proyecto_FIN, 1557504/proyecto_INICIO, 1557504/proyecto_PROCESO, 1557504/proyecto_FIN, 1557504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557701 | Proyecto de inversión | 1033293.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033293.26, modificado:1033293.26}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN ESTACIÓN POANA - 118086 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118086 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CERCA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, lon:-104.13658329, lat:23.91143702}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 1033293.26 | 1033293.26 | 1033293.26 | 1033293.26 | 1033293.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/007/2019, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1033293.26, importe_modificado:1033293.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557701/proyecto_INICIO, 1557701/proyecto_FIN, 1557701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557782 | Proyecto de inversión | 247365.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247365.43, modificado:185524.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA CALITIQUE - 118258 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118258 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4187893, lat:22.43985164}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 185524.07 | 185524.07 | 185524.07 | 185524.07 | 185524.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-6, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:247365.43, importe_modificado:185524.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1557782/proyecto_INICIO, 1557782/proyecto_PROCESO, 1557782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557909 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1182835.15}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 118460 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 118460 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:EJIDO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-104.01855661, lat:25.25958818}} | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 1182835.15 | 1182835.15 | 1182835.15 | 1182835.15 | 1182835.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/005/2019, contratista:INGENIERÍA ELÉCTRICA AGRO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1182835.15, importe_modificado:1182835.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1557909/proyecto_INICIO, 1557909/proyecto_FIN, 1557909/proyecto_PROCESO, 1557909/proyecto_FIN, 1557909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557947 | Proyecto de inversión | 92919.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92919.48, modificado:92919.48}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD ESTACION POANAS POANAS DGO - 118513 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118513 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA SEÑORA FLOR MARIA ZAVALA VARGAS, lon:-104.13753622, lat:23.91163602}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 92919.48 | 92919.48 | 92919.48 | 92919.48 | 92919.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2019-3, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:92919.48, importe_modificado:92919.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1557947/proyecto_INICIO, 1557947/proyecto_FIN, 1557947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558910 | Proyecto de inversión | 489824.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489824.71, modificado:489824.71}} | PRIM.VICENTE GUERRERO EJ.BENITO JUAREZ SAN JUAN GP 198128 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198128 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-06-06 | 2019-08-28 | 489824.71 | 489824.71 | 489824.71 | 489824.71 | 489824.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558945 | Proyecto de inversión | 501875 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501875.0, modificado:501873.0}} | T.V.SEC.#164 LOC.ESFUERZOS UNIDOS NUEVO IDEAL DGO 198097 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198097 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:Esfuerzos Unidos, Dgo., México, lon:-104.9902777, lat:24.8216666}} | 2019-04-30 | 2019-07-22 | 501873 | 501873 | 501873 | 501873 | 501873 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559022 | Proyecto de inversión | 674632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674632.0, modificado:674632.0}} | J.N.IXTLIXOCHITL COL.LUCIO CABAÑAS DURANGO DGO 198024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198024 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-16 | 2019-07-08 | 674632 | 674632 | 674632 | 674632 | 674632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559043 | Proyecto de inversión | 404745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404745.0, modificado:401248.0}} | PRIM.EMILIANO ZAPATA LOC.EL ACON VICENTE GRRO DGO 198039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198039 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:El Ancón, Dgo., México, lon:-104.0079603, lat:23.7472644}} | 2019-05-30 | 2019-08-21 | 401248 | 401248 | 401248 | 401248 | 401248 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559151 | Proyecto de inversión | 456814 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456814.0, modificado:429722.0}} | PRIM.MANUEL MORALES CORRAL COL.ARROYO SECO DGO 198008 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198008 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-07-23 | 429722 | 429722 | 429722 | 429722 | 429722 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559179 | Proyecto de inversión | 353647 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353647.0, modificado:343268.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO LOC.ALEJANDRO SUCHIL DGO 198060 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198060 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2019-05-30 | 2019-07-03 | 343268 | 343268 | 343268 | 343268 | 343268 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559181 | Proyecto de inversión | 1618603 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618603.0, modificado:1908278.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA CAMPANA TLAHUALILO DGO. 198022 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198022 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:Tlahualilo, Dgo., México, lon:-103.397003, lat:26.074551}} | 2019-06-18 | 2019-10-21 | 1908278 | 1908278 | 1908278 | 1908278 | 1908278 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201560806 | Proyecto de inversión | 586666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586666.0, modificado:586666.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 5-APARURAL-2019 | S | 322 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:15 de Septiembre, Durango, México, lon:-104.6088871, lat:23.9537198}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 586666 | 586666 | 586666 | 586666 | 586666 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201562837 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:65870.0}} | Herramientas y máquinas-herramientas | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO | 002FORTA | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 65870 | 65870 | 65870 | 65870 | 65870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201564049 | Adquisición | 7258467.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258467.81, modificado:7258467.81}} | Adquisición de Vehículos Adaptados para el Transporte de Transporte de | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el Estado de Durango. |  | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2019-05-25 | 2019-12-31 | 7258467.81 | 7258467.81 | 7258467.81 | 7258467.81 | 7258467.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-910036998-E1-2019, contratista:DINA COMERCIALIZACIÓN, AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7258467.81, importe_modificado:7258467.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {1564049/proyecto_FIN, 1564049/proyecto_INICIO, 1564049/proyecto_PROCESO, 1564049/proyecto_INICIO, 1564049/proyecto_FIN, 1564049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568721 | Proyecto de inversión | 1712000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712000.0, modificado:1639063.76}} | Ampliación del sistema de agua potable, incluye tanque superficial de agua potable de 150 m3 de capacidad, construcción de línea de conducción a base de tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcanrillado y Saneamiento del El Oro, Dgo. (SIDEAPAS) |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:La Hermita, Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3767924, lat:25.9546281}} | 2019-08-27 | 2019-11-27 | 1639063.76 | 1639063.76 | 1639063.76 | 1639063.76 | 1639063.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568870 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2475448.76}} | Construcción de red hidráulica con tubería de PVC de 4",8" y 10" y construcción de 500 tomas domiciliarias, para recuperación de caudal, en la Col. El Campestre, Gómez Palacio, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO, DGO.(SIDEAPA) | AU-015-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El Campestre, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4988714, lat:25.5516474}} | 2019-09-01 | 2019-12-29 | 2475448.76 | 2475448.76 | 2475448.76 | 2475448.76 | 2475448.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569584 | Proyecto de inversión | 1615948 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615948.0, modificado:1615946.0}} | SEC.TEC.#24 LOC.SAN JUAN DEL RIO DURANGO 198071 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198071 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-06-26 | 2019-09-03 | 1615946 | 1615946 | 1615946 | 1615946 | 1615946 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569896 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Ampliación de red de drenaje en 2000 mts con tubería PVC sanitario serie 25 de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISI´N DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-032-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antonio Amaro, Dgo., México, lon:-104.0170082, lat:24.2773399}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570151 | Proyecto de inversión | 1918000.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918000.83, modificado:521073.11}} | Construcción de colector Guadalupe Victoria a Col. Las Rosas en Gómez Palacio Dgo. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO (SIDEAPA) | AU-039-2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Las Rosas, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4901983, lat:25.5524574}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 521073.11 | 521073.11 | 521073.11 | 521073.11 | 521073.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570549 | Proyecto de inversión | 586337 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586337.0, modificado:586298.0}} | SEC.TEC.#74 OCTAVIO PAZ COL.FIDEL VELAZQUEZ GOMEZ 198057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198057 | N | 0 | 0 | 637 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-09 | 2019-09-17 | 586298 | 586298 | 586298 | 586298 | 586298 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570575 | Proyecto de inversión | 677943 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677943.0, modificado:677672.0}} | PRIM.PEDRO SANDOVAL LOC.ARTURO MTZ ADAME GOMEZ P 198165 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198165 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-08-29 | 2019-11-06 | 677672 | 677672 | 677672 | 677672 | 677672 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570633 | Proyecto de inversión | 289294 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289294.0, modificado:289294.0}} | PRIM.EVERARDO GAMIZ COL.J.GPE RODRIGUEZ DURANGO 198134 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198134 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-02 | 2019-07-29 | 289294 | 289294 | 289294 | 289294 | 289294 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571110 | Proyecto de inversión | 546424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546424.0, modificado:546424.0}} | ALBERGUE SECUNDARIA 10 DE OCTUBRE LOC.TAMAZULA DGO 198230 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198230 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9677971, lat:24.9683887}} | 2019-09-17 | 2019-10-14 | 546424 | 546424 | 546424 | 546424 | 546424 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571493 | Proyecto de inversión | 389492 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389492.0, modificado:389492.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN RANCHO NUEVO DE INDE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 14-APARURAL-19 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:Rancho Nuevo, Dgo., México, lon:-105.1273574, lat:25.8205796}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 389492 | 389492 | 389492 | 389492 | 389492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571548 | Proyecto de inversión | 649059 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649059.0, modificado:804834.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARRANCA BARBAS DE OTAEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:75, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.17307663, lat:24.7084747}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 804834 | 804834 | 804834 | 804834 | 804834 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571563 | Proyecto de inversión | 897538 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897538.0, modificado:897538.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ERMITA DE PUEBLO NUEVO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 26-APARURAL-19 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:343, direccion:Unnamed Road, 34950 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3767395, lat:23.76806475}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 897538 | 897538 | 897538 | 897538 | 897538 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574225 | Proyecto de inversión | 1193701 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193701.0, modificado:1193701.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BAJIO-AGUA NUEVA DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 33-APARURAL-19 | S | 41 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Agua Nueva, Dgo., México, lon:-102.7816746, lat:24.4667}} | 2019-09-05 | 2019-12-05 | 1193701 | 1193701 | 1193701 | 1193701 | 1193701 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574242 | Proyecto de inversión | 311005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311005.0, modificado:373180.0}} | ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 1066747 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 373180 | 373180 | 373180 | 373180 | 373180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574250 | Proyecto de inversión | 99713 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99713.0, modificado:99713.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 2556 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 99713 | 99713 | 99713 | 99713 | 99713 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580079 | Proyecto de inversión | 268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113208.0, modificado:113208.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:41584.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113208.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE JICORICA - 215741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215741 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:RANCHO , 35547 SAN RAFAEL DE JICORICA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDE EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, lon:-104.76578982, lat:25.38269134}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 113208 | 113208 | 113208 | 113208 | 113208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1580079/proyecto_PROCESO, 1580079/proyecto_FIN, 1580079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580088 | Proyecto de inversión | 402000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169812.0, modificado:169812.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:62376.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169812.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDE - 216884 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 216884 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:RANCHO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE INDE, lon:-105.22302384, lat:25.91270081}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 169812 | 169812 | 169812 | 169812 | 169812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1580088/proyecto_PROCESO, 1580088/proyecto_INICIO, 1580088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580405 | Proyecto de inversión | 67915.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33957.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33957.78, modificado:33957.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD EL PARTIDOR EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232167 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.01, meta_modificada:84.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:RANCHO EL PARTIDOR, 34857 EL PARTIDOR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD EL PARTIDOR, lon:-104.26029959, lat:23.929507}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 33957.78 | 33957.78 | 33957.78 | 33957.78 | 33957.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.01}} | {1580405/proyecto_INICIO, 1580405/proyecto_FIN, 1580405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580470 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 241697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 241697 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:RANCHO SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION ELECTRICA EN EL SAUZ DE ABAJO, lon:-104.46933983, lat:24.70476605}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-002/2019, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1580470/proyecto_FIN, 1580470/proyecto_PROCESO, 1580470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580496 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999967.17}} | S CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD ALFEREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 245382 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 245382 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD ALFEREZ, lon:-105.48719498, lat:25.95574262}} | 2019-10-23 | 2019-12-15 | 999967.17 | 999967.17 | 999967.17 | 999967.17 | 999967.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-099-19, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:999967.17, importe_modificado:999967.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580496/proyecto_INICIO, 1580496/proyecto_PROCESO, 1580496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580642 | Proyecto de inversión | 57809 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14452.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43357.0, modificado:43357.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ROMELIAS ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LAS FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE SUR - 19293 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19293 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMELIAS COLONIA VALLE VERDE SUR, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE PASEO DE LA FERRERIA, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ROMELIAS ENTRE VALLE VERDE Y PASE, lon:-104.65325021, lat:23.99223616}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 43357 | 43357 | 43357 | 43357 | 43357 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2019, contratista:ALFREDO RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1096491.87, importe_modificado:1096491.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1580642/proyecto_PROCESO, 1580642/proyecto_FIN, 1580642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580660 | Proyecto de inversión | 425745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425745.0, modificado:425745.47}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE SECCION SIETE ENTRE JOSE MERAZ Y EMILIANO BARNEY DE LA COLONIA GUADALUPE - 20187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20187 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:205.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SECCION SIETE COLONIA GUADALUPE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MERAZ Y CALLE EMILIANO BARNEY, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE SECCION SIETE ENTRE JOSE MERAZ Y EMILI, lon:-104.67663371, lat:24.04321539}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 425745.47 | 425745.47 | 425745.47 | 425745.47 | 425745.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-011/2019, contratista:MARIO LOPEZ GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1644921.69, importe_modificado:1644921.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.56}} | {1580660/proyecto_PROCESO, 1580660/proyecto_FIN, 1580660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581718 | Proyecto de inversión | 713057.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713057.54, modificado:713052.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTINEZ MUNICIPIO DE CANATLÁN DURANGO - 83712 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 83712 | S | 157 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-104.64642057, lat:24.52101933}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 713052.2 | 713052.2 | 713052.2 | 713052.2 | 713052.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/014/2019, contratista:CVX RENTAS, convocante:CANATLAN, monto:713052.2, importe_modificado:713052.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {1581718/proyecto_INICIO, 1581718/proyecto_FIN, 1581718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401582618 | Proyecto de inversión | 34165.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34165.53, modificado:34161.49}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL SAN ISIDRO - 114191 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 114191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DECIMA TERCERA Y CALLE UNDECIMA, CALLE HIDALGO EN COL. SAN ISIDRA MPIO DE ELRDO DGO, lon:-103.54349284, lat:25.54228174}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1582618/proyecto_FIN, 1582618/proyecto_PROCESO, 1582618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583006 | Proyecto de inversión | 745854.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745854.67, modificado:745854.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA REMEDIOS QUENIBAS SEGUNDA ETAPA CONVENIO AMPLIACIÓN - 120831 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 120831 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3730.0, meta_modificada:3730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:CALLEJON QUENIBAS RANCHERIA QUENIBAS, 00000 QUENIBAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.35383991, lat:24.64707536}} | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 745854.67 | 745854.67 | 745854.67 | 745854.67 | 745854.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-001/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3774215.06, importe_modificado:4520069.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3730.0}} | {1583006/proyecto_PROCESO, 1583006/proyecto_FIN, 1583006/proyecto_INICIO, 1583006/proyecto_FIN, 1583006/proyecto_PROCESO, 1583006/proyecto_FIN, 1583006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583418 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 123243 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ DOMICILIO CONOCIDO, SIN NUMERO. CODIGO POSTAL 34398., lon:-104.5314287, lat:24.21139616}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1583418/proyecto_INICIO, 1583418/proyecto_PROCESO, 1583418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585641 | Proyecto de inversión | 73250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73250.0, modificado:73250.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 148798 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 148798 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:CALLE LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO , 00000 CINCO DE FEBRERO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, lon:-104.50455587, lat:24.07621498}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 73250 | 73250 | 73250 | 73250 | 73250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1585641/proyecto_PROCESO, 1585641/proyecto_FIN, 1585641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587620 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 166471 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166471 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:CALLE NAZAS EJIDO CINCO DE FEBRERO, 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SUN NUMERO EXTERIOR EN LA LOCALIDAD 5 DE FEBRERO CLAVE DE LOCALIDAD 100050149, lon:-104.50449491, lat:24.07607306}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587620/proyecto_PROCESO, 1587620/proyecto_INICIO, 1587620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587623 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CUARTO DORMITORIO RURAL - 166505 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166505 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:130, direccion:PUEBLO ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA), 34323 ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO S N PUEBLO ANTONIO GAXIOLA, lon:-104.45110155, lat:23.95331758}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587623/proyecto_FIN, 1587623/proyecto_PROCESO, 1587623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587629 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 166553 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166553 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO S N POBLADO SANTIAGO BAYACORA, lon:-104.6148007, lat:23.89235661}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587629/proyecto_INICIO, 1587629/proyecto_FIN, 1587629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587635 | Proyecto de inversión | 80721.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80721.35, modificado:80721.35}} | EQUIPAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE GUILLERMO PRIETO - 166630 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 166630 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA CONSTITUCIÓN CERCA DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD., lon:-105.00804001, lat:24.86850923}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 80721.35 | 80721.35 | 80721.35 | 80721.35 | 80721.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-009/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:80721.35, importe_modificado:80721.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587635/proyecto_INICIO, 1587635/proyecto_FIN, 1587635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587722 | Proyecto de inversión | 175182.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175182.88, modificado:175182.88}} | CONSTRUCCIÓN EN LA BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARA VILLAHERMOSA - 167560 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 167560 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA TELESECUNDARIA., lon:-105.12450954, lat:24.85030713}} | 2019-07-15 | 2019-08-24 | 175182.88 | 175182.88 | 175182.88 | 175182.88 | 175182.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-037/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:175182.88, importe_modificado:175182.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1587722/proyecto_INICIO, 1587722/proyecto_PROCESO, 1587722/proyecto_FIN, 1587722/proyecto_INICIO, 1587722/proyecto_PROCESO, 1587722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587775 | Proyecto de inversión | 63670.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63670.32, modificado:63670.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS VILLAHERMOSA - 167997 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 167997 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.62, meta_modificada:137.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS EN VARIAS COMUNIDADES., lon:-105.12197336, lat:24.84847179}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 63670.32 | 63670.32 | 63670.32 | 63670.32 | 63670.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.62}} | {1587775/proyecto_PROCESO, 1587775/proyecto_FIN, 1587775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588976 | Proyecto de inversión | 52480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52480.0, modificado:52480.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD NICOLAS ROMERO - 176886 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176886 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:CALLE LOCALIDAD NICOLAS ROMERO PUEBLO , 00000 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD NICOLAS ROMERO, lon:-104.48871242, lat:23.79125034}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 52480 | 52480 | 52480 | 52480 | 52480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1588976/proyecto_PROCESO, 1588976/proyecto_FIN, 1588976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589678 | Proyecto de inversión | 103836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103836.98, modificado:103836.98}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN JOSÉ MARÍA MORELOS - 178922 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 178922 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.20901907, lat:25.01331071}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 103836.98 | 103836.98 | 103836.98 | 103836.98 | 103836.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1589678/proyecto_FIN, 1589678/proyecto_PROCESO, 1589678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589769 | Proyecto de inversión | 116816.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116816.61, modificado:116816.61}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LOS HERRERA - 179437 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 179437 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:PUEBLO LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA CAMINO SANTIAGO PAPASQUIARO TEPEHUANES, lon:-105.50252066, lat:25.15993711}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 116816.61 | 116816.61 | 116816.61 | 116816.61 | 116816.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1589769/proyecto_FIN, 1589769/proyecto_INICIO, 1589769/proyecto_PROCESO, 1589769/proyecto_INICIO, 1589769/proyecto_PROCESO, 1589769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589776 | Proyecto de inversión | 142775.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142775.85, modificado:142775.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENS - 179479 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 179479 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN ZONA SIERRA, lon:-105.97444309, lat:24.95491628}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 142775.85 | 142775.85 | 142775.85 | 142775.85 | 142775.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1589776/proyecto_PROCESO, 1589776/proyecto_INICIO, 1589776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591070 | Proyecto de inversión | 10141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10141.08, modificado:10141.08}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 186369 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 186369 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO DURANGO DGO, lon:-104.70201177, lat:24.17111025}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591070/proyecto_INICIO, 1591070/proyecto_PROCESO, 1591070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591076 | Proyecto de inversión | 30423.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30423.24, modificado:30423.24}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 186386 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 186386 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:PUEBLO LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LA FERRERÍA DURANGO, lon:-104.66266646, lat:23.96021605}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 30423.24 | 30423.24 | 30423.24 | 30423.24 | 30423.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1591076/proyecto_FIN, 1591076/proyecto_PROCESO, 1591076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591145 | Proyecto de inversión | 4923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923.0, modificado:4923.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ - 186786 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186786 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:CALLE LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ, 00000 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD ABRAHAM GONZALEZ, lon:-104.53149307, lat:24.20688515}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591145/proyecto_INICIO, 1591145/proyecto_PROCESO, 1591145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591188 | Proyecto de inversión | 24613 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24613.0, modificado:24613.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL TUNAL Y ANEXOS - 186948 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186948 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:285, direccion:CALLE LOCALIDAD EL TUNAL Y ANEXOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL TUNAL Y ANEXOS, 00000 EL TUNAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL TUNAL Y ANEXOS, lon:-104.71378748, lat:23.96365091}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591188/proyecto_INICIO, 1591188/proyecto_FIN, 1591188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591299 | Proyecto de inversión | 14768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14768.0, modificado:14768.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 187589 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187589 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91235238, lat:24.19408656}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | 14768 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591299/proyecto_INICIO, 1591299/proyecto_FIN, 1591299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591576 | Proyecto de inversión | 30720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30720.0, modificado:30720.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD COLONIA ANÁHUAC - 189310 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189310 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60996225, lat:24.40873807}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1591576/proyecto_INICIO, 1591576/proyecto_PROCESO, 1591576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591613 | Proyecto de inversión | 10141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10141.08, modificado:10141.08}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 189650 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 189650 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:718, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34305 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (GARABITO VIEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LÁZARO CÁRDENAS ANTES LA GRANJA DURANGO, lon:-104.73990538, lat:24.01192408}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | 10141.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591613/proyecto_INICIO, 1591613/proyecto_FIN, 1591613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591727 | Proyecto de inversión | 1028866.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028866.75, modificado:1028866.75}} | 16 CUARTOS DORMITORIOS EN POTRERO DE CAMPA - 190147 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE EL ORO | 190147 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:EJIDO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONTRUIRAN 16 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA A FAMILIAS EN ASINAMIENTO PARA ASI MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN DIFERENTES , lon:-105.30761207, lat:25.39404147}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1028866.75 | 1028866.75 | 1028866.75 | 1028866.75 | 1028866.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1591727/proyecto_INICIO, 1591727/proyecto_FIN, 1591727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591799 | Proyecto de inversión | 761933.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189905.82, modificado:189905.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESCONOCIDA, monto:189862.0, modificado:189862.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382165.5, modificado:382165.5}} | REHABILITACIÓN 280 ML DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PCV DE 8 DE DIÁMETRO EN LA CALLE SOLEDAD ÁLVAREZ EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 190440 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 190440 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD ALVAREZ CIUDAD CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE ABASOLO, FRENTE A LA PLAZOLETA DE EL BARRIO 30 VIEJOS, lon:-104.78084506, lat:24.52381681}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 761933.31 | 761933.31 | 761933.31 | 761933.31 | 761933.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69443, contratista:, convocante:SISTEMAS DEL AGUA CANATLAN, monto:1514000.0, importe_modificado:1514000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1591799/proyecto_INICIO, 1591799/proyecto_FIN, 1591799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592159 | Proyecto de inversión | 195470.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195470.74, modificado:195470.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 191999 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 191999 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS DE LA COMUNIDAD PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS ESTÁ SITUADO, lon:-104.7036935, lat:24.90991287}} | 2019-10-07 | 2019-10-19 | 195470.74 | 195470.74 | 195470.74 | 195470.74 | 195470.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.PMC/DOP-VIV-022/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:195470.74, importe_modificado:195470.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1592159/proyecto_INICIO, 1592159/proyecto_PROCESO, 1592159/proyecto_FIN, 1592159/proyecto_INICIO, 1592159/proyecto_FIN, 1592159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593403 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | UN CALENTADOR SOLAR EN POTRERO DE CAMPA - 197856 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 197856 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA, lon:-105.30764426, lat:25.39417716}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593403/proyecto_FIN, 1593403/proyecto_INICIO, 1593403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593436 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR SANTA GERTRUDIS - 198024 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 198024 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, lon:-105.36382635, lat:25.85184405}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593436/proyecto_INICIO, 1593436/proyecto_FIN, 1593436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594181 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE - 202174 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202174 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-104.94210582, lat:25.00324965}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594181/proyecto_PROCESO, 1594181/proyecto_INICIO, 1594181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594209 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN PARA CUARTO PARA BAÑO SAN JOSE DE MORILLITOS - 202391 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202391 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.87479025, lat:24.95197608}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594209/proyecto_PROCESO, 1594209/proyecto_INICIO, 1594209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594353 | Proyecto de inversión | 836384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836384.0, modificado:836384.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA - 203285 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 203285 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA PRIETA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43354061, lat:22.83300053}} | 2019-07-15 | 2019-08-02 | 836384 | 836384 | 836384 | 836384 | 836384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:80-AYS/014026/FAISM-2019, contratista:EDIFICACIONES MODULARES Y OBRA CIVIL EMOCSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:836384.0, importe_modificado:836384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1594353/proyecto_FIN, 1594353/proyecto_INICIO, 1594353/proyecto_FIN, 1594353/proyecto_PROCESO, 1594353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594646 | Proyecto de inversión | 624812.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624812.51, modificado:624812.51}} | RED DE DRENAJE EN CALLE BEGONIA EN LA COLONIA PROFORMEX - 205090 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 205090 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.05, meta_modificada:373.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CASUARINAS Y CALLE CEDROS, BOULEVARD ACACIAS A UNA CUADRA DE BOULEVARD ACACIAS CERCA DE ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS, lon:-105.43145485, lat:25.05558774}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 624812.51 | 624812.51 | 624812.51 | 624812.51 | 624812.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-AD-008-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:624812.51, importe_modificado:624812.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.05}} | {1594646/proyecto_FIN, 1594646/proyecto_PROCESO, 1594646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595681 | Proyecto de inversión | 632074.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632074.5, modificado:632074.5}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA - 212249 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212249 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 34996 SAN BUENAVENTURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.91152542, lat:22.60516117}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 632074.5 | 632074.5 | 632074.5 | 632074.5 | 632074.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:59-0P/014004/FAISM-2019-3, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2387837.04, importe_modificado:632074.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595681/proyecto_INICIO, 1595681/proyecto_PROCESO, 1595681/proyecto_FIN, 1595681/proyecto_INICIO, 1595681/proyecto_PROCESO, 1595681/proyecto_FIN, 1595681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595792 | Proyecto de inversión | 249532.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249532.94, modificado:249532.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD DE BRASILES HACIA SAN LUCAS DE JALPA - 213198 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213198 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE BRASILES A LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE JALPA, lon:-104.49632592, lat:22.44652145}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 249532.94 | 249532.94 | 249532.94 | 249532.94 | 249532.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-6, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:249532.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1595792/proyecto_INICIO, 1595792/proyecto_PROCESO, 1595792/proyecto_FIN, 1595792/proyecto_PROCESO, 1595792/proyecto_FIN, 1595792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597661 | Proyecto de inversión | 452916.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452916.2, modificado:452916.2}} | REHABILITACION A CAMINOS RURALES EN CASAS BLANCAS - 226702 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 226702 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77990.0, meta_modificada:77990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:RANCHERIA CASAS BLANCAS, 35657 CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , OPERACION DE RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO Y LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS 71 KM, lon:-105.00738369, lat:25.41727425}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 452916.2 | 452916.2 | 452916.2 | 452916.2 | 452916.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP003/2019, contratista:MIGUEL ANGEL VELA SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:452982.6, importe_modificado:452982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77990.0}} | {1597661/proyecto_INICIO, 1597661/proyecto_PROCESO, 1597661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598243 | Proyecto de inversión | 473999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473999.95, modificado:473999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE - 230454 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 230454 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:PUEBLO BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39234095, lat:22.44481047}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 473999.95 | 473999.95 | 473999.95 | 473999.95 | 473999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49-VIV/014029/FAISM-2019-1, contratista:VÍCTOR ALFONSO SANTILLÁN SOLIS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1706399.86, importe_modificado:473999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1598243/proyecto_INICIO, 1598243/proyecto_PROCESO, 1598243/proyecto_FIN, 1598243/proyecto_PROCESO, 1598243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598759 | Proyecto de inversión | 159754.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159754.48, modificado:159754.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SANTIAGO TENERACA Y ANEXOS) LA MESA DE LA VENTANA - 235078 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 235078 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.23, meta_modificada:345.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA VENTANA, 34986 LA MESA DE LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74553487, lat:23.11052201}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 159754.48 | 159754.48 | 159754.48 | 159754.48 | 159754.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44-V1V/014016/FAIS M-2019-4, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995845.93, importe_modificado:159754.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.23}} | {1598759/proyecto_PROCESO, 1598759/proyecto_FIN, 1598759/proyecto_INICIO, 1598759/proyecto_FIN, 1598759/proyecto_PROCESO, 1598759/proyecto_FIN, 1598759/proyecto_INICIO, 1598759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603630 | Proyecto de inversión | 199985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43885.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156100.0, modificado:156100.0}} | S CONTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 163028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 163028 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA DE ENFERMERÍA, lon:-104.64367035, lat:24.05486331}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 156100 | 156100 | 156100 | 156100 | 156100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-134-19, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOVILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:199985.72, importe_modificado:199985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1603630/proyecto_INICIO, 1603630/proyecto_PROCESO, 1603630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606162 | Proyecto de inversión | 183008.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183008.92, modificado:183008.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO - 71815 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71815 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:EJIDO SANTA CLARA, 35103 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.59363762, lat:25.80915072}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 183008.92 | 183008.92 | 183008.92 | 183008.92 | 183008.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1606162/proyecto_INICIO, 1606162/proyecto_FIN, 1606162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607233 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO - 210086 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 210086 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.35, meta_modificada:392.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE YERBANIS COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34764 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE FRENTE AL BACHILLERATO., lon:-104.02195132, lat:24.78775521}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-007., contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:240000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.35}} | {1607233/proyecto_PROCESO, 1607233/proyecto_INICIO, 1607233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608527 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD JOSE MARIA PATONI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220471 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220471 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:RANCHO JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA PATONI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.44705707, lat:24.87860241}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608527/proyecto_INICIO, 1608527/proyecto_PROCESO, 1608527/proyecto_FIN, 1608527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608589 | Proyecto de inversión | 1231999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:131999.78, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO - 221164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 221164 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN JUAN DEL, lon:-104.4601092, lat:24.77733414}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1608589/proyecto_INICIO, 1608589/proyecto_FIN, 1608589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609181 | Proyecto de inversión | 114762.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114762.28, modificado:114762.28}} | CUARENTA Y UNA ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 230201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 230201 | S | 98 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RANCHO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANACEVI 41, lon:-105.95495111, lat:25.9338443}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 114762.28 | 114762.28 | 114762.28 | 114762.28 | 114762.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1609181/proyecto_INICIO, 1609181/proyecto_PROCESO, 1609181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609189 | Proyecto de inversión | 526227.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526227.04, modificado:526227.04}} | CIENTO OCHENTA Y OCHO ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 230259 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 230259 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHO BENITO JUÁREZ (EL SALTO CENTRO), 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO 100, lon:-105.35879903, lat:23.78202447}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 526227.04 | 526227.04 | 526227.04 | 526227.04 | 526227.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B AMP 1, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:526227.04, importe_modificado:526227.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:188.0}} | {1609189/proyecto_INICIO, 1609189/proyecto_PROCESO, 1609189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609197 | Proyecto de inversión | 215529.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215529.16, modificado:215529.16}} | SETENTA Y SIETE ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 230325 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 230325 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RANCHO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE TEPEHUABES 77, lon:-105.7241042, lat:25.33879607}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 215529.16 | 215529.16 | 215529.16 | 215529.16 | 215529.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {1609197/proyecto_INICIO, 1609197/proyecto_PROCESO, 1609197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609435 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA - 235641 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | 235641 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTACIÓN, 34705 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN L COLONIA LA ESTACION, lon:-104.11144414, lat:24.43673392}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2019., contratista:GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:2500000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1609435/proyecto_PROCESO, 1609435/proyecto_FIN, 1609435/proyecto_INICIO, 1609435/proyecto_PROCESO, 1609435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609440 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO RAMIREZ DEL MUNIIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 235677 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 235677 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:RANCHO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , DRENAJE NE LA COMUNIDAD IGNACIO RAMIREZ EN LA ZONA ZAP, lon:-104.08459026, lat:24.51067946}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2019., contratista:ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:2500000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1609440/proyecto_INICIO, 1609440/proyecto_FIN, 1609440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD IGNACION RAMIREZ DEL MUNICIIO DE GUADALUPE VICTORIA - 235734 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 235734 | S | 312 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:RANCHO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO RAMIREZ EN LA ZONA ZAP, lon:-104.0841526, lat:24.5104011}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2019, contratista:ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1609448/proyecto_INICIO, 1609448/proyecto_PROCESO, 1609448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609519 | Proyecto de inversión | 829400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:82940.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746460.0, modificado:652860.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO - 239347 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239347 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.4670144, lat:24.78049457}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 652860.26 | 652860.26 | 652860.26 | 652860.26 | 652860.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1609519/proyecto_INICIO, 1609519/proyecto_PROCESO, 1609519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609524 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287100.0, modificado:251100.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL CHABACANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239599 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239599 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:RANCHO EL CHABACANO, 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CIENCO CUARTOS DORMITORIO EN EL CHABACANO., lon:-104.51439532, lat:24.73527815}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 251100.1 | 251100.1 | 251100.1 | 251100.1 | 251100.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1609524/proyecto_PROCESO, 1609524/proyecto_INICIO, 1609524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609527 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL RESBALON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239692 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239692 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHO EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL RESBALON, lon:-104.52001693, lat:24.7719943}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 100440.05 | 100440.05 | 100440.05 | 100440.05 | 100440.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609527/proyecto_INICIO, 1609527/proyecto_PROCESO, 1609527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609543 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DIEZ DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239884 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239884 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:RANCHO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE, lon:-104.63706761, lat:24.72670932}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609543/proyecto_INICIO, 1609543/proyecto_PROCESO, 1609543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609550 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAUZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 240057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 240057 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:RANCHO SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAUZ DE ABAJO, lon:-104.46976199, lat:24.70435105}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609550/proyecto_INICIO, 1609550/proyecto_PROCESO, 1609550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609558 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.04}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD NUEVO FRANCISCO DE IBARRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 240206 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 240206 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHO PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOS CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO FRANCISCO DE IBARRA, lon:-104.5024991, lat:24.79417128}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609558/proyecto_INICIO, 1609558/proyecto_PROCESO, 1609558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609682 | Proyecto de inversión | 1999999.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.15, modificado:1999999.15}} | S CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 244765 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 244765 | S | 161 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL SALTO CENTRO), 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JUAREZ, PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL SALTO, lon:-105.36048526, lat:23.77898364}} | 2019-10-16 | 2019-12-15 | 1999999.15 | 1999999.15 | 1999999.15 | 1999999.15 | 1999999.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-083-19, contratista:TRITURADOS DEL GUADIANA, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1999999.15, importe_modificado:1999999.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609682/proyecto_PROCESO, 1609682/proyecto_INICIO, 1609682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611227 | Proyecto de inversión | 75084.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75084.48, modificado:75084.48}} | OCHO CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIL - 277259 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277259 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LINDAVISTA, 34907 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIOAS LINDA VISTA Y COL EMILIANO ZAPATA COL FRANCISCO I MADEROCOL. FRANCISCO VILLA, lon:-103.92264055, lat:23.6210573}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1611227/proyecto_INICIO, 1611227/proyecto_PROCESO, 1611227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401614930 | Proyecto de inversión | 3200998.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200998.42, modificado:3200998.0}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO - 166411 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166411 | S | 710 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DURANGO, lon:-104.69781109, lat:24.04588636}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 3200998 | 3200998 | 3200998 | 3200998 | 3200998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-20-19, contratista:INTERTEC Energía, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:3200998.42, importe_modificado:3200998.42}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:305.0}} | {1614930/proyecto_INICIO, 1614930/proyecto_FIN, 1614930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401616608 | Proyecto de inversión | 999344.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999344.64, modificado:999342.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR UNO - 175197 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175197 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.68, meta_modificada:519.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y , CALLE SANTA CECILIA S N COL SAN JOSE III LUZ Y ESPERANZA GOBERNADORES JOSE ANGEL LEAL AZCAPOZALCO JUST, lon:-104.62399836, lat:24.06318297}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 999342 | 999342 | 999342 | 999342 | 999342 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-11-19, contratista:Daniela Bermúdez Ramírez, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVINEDA, monto:999342.47, importe_modificado:999342.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.68}} | {1616608/proyecto_PROCESO, 1616608/proyecto_INICIO, 1616608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401617230 | Proyecto de inversión | 2997093 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997093.0, modificado:2997093.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO - 179434 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 179434 | S | 450 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, lon:-104.67036337, lat:23.9844343}} | 2019-08-09 | 2019-10-30 | 2997093 | 2997093 | 2997093 | 2997093 | 2997093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-14/2019, contratista:ROBERTO CORTEZ OLGUIN, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2997092.95, importe_modificado:2997092.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1741.0}} | {1617230/proyecto_FIN, 1617230/proyecto_PROCESO, 1617230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618683 | Proyecto de inversión | 13783 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13783.0, modificado:13783.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LA JOYA - 187126 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187126 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:195, direccion:CALLE LOCALIDAD LA JOYA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LA JOYA, 00000 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LA JOYA, lon:-104.71257859, lat:24.23784859}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618683/proyecto_PROCESO, 1618683/proyecto_FIN, 1618683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618881 | Proyecto de inversión | 2954 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954.0, modificado:2954.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 188021 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188021 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:CALLE LOCALIDAD FELIPE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD FELIPE ANGELES, 00000 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD FELIPE ANGELES, lon:-104.53958632, lat:23.92328785}} | 2019-09-13 | 2019-10-20 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618881/proyecto_PROCESO, 1618881/proyecto_FIN, 1618881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619410 | Proyecto de inversión | 16389 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16389.0, modificado:15573.6}} | ALUMBRADO COLONIA BAJIO DORADO - 190915 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 190915 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA BAJIO DORADO INTERIOR SN COLONIA COLONIA BAJIO DORADO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA BAJIO DORADO, lon:-104.70700482, lat:24.04271114}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 15573.6 | 15573.6 | 15573.6 | 15573.6 | 15573.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-003-2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:92474.52, importe_modificado:92474.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619410/proyecto_FIN, 1619410/proyecto_PROCESO, 1619410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619673 | Proyecto de inversión | 6327.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6327.18, modificado:6327.18}} | PISO FIRME COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192400 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192400 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, lon:-104.67634939, lat:23.99561776}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 6327.18 | 6327.18 | 6327.18 | 6327.18 | 6327.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619673/proyecto_INICIO, 1619673/proyecto_PROCESO, 1619673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619754 | Proyecto de inversión | 43805.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43805.73, modificado:43805.73}} | PISO FIRME COLONIA DOLORES DEL RIO - 192753 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192753 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DOLORES DEL RIO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DOLORES DEL RIO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA DOLORES DEL RIO, lon:-104.67977028, lat:23.98961114}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 43805.73 | 43805.73 | 43805.73 | 43805.73 | 43805.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619754/proyecto_PROCESO, 1619754/proyecto_FIN, 1619754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619900 | Proyecto de inversión | 19523.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19523.05, modificado:19523.05}} | PISO FIRME COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS II - 193538 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193538 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS II INTERIOR SN COLONIA COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS II, lon:-104.70544871, lat:24.0455033}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 19523.05 | 19523.05 | 19523.05 | 19523.05 | 19523.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619900/proyecto_INICIO, 1619900/proyecto_FIN, 1619900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627728 | Proyecto de inversión | 321674.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321674.33, modificado:321674.33}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ZARCA MUNICIPIO DE HIDALGO DGO - 231511 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231511 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , A 1 HORA CON 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUROESTE A VEHÍCULO, lon:-104.73828521, lat:25.83542094}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 321674.33 | 321674.33 | 321674.33 | 321674.33 | 321674.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM-002/2019, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:527545.26, importe_modificado:527545.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627728/proyecto_PROCESO, 1627728/proyecto_FIN, 1627728/proyecto_PROCESO, 1627728/proyecto_INICIO, 1627728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627847 | Proyecto de inversión | 327497.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327497.87, modificado:327497.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA - 231985 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 231985 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.78, meta_modificada:717.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50252867, lat:22.55134}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 327497.87 | 327497.87 | 327497.87 | 327497.87 | 327497.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41-VIV/014019/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:327497.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.78}} | {1627847/proyecto_PROCESO, 1627847/proyecto_INICIO, 1627847/proyecto_PROCESO, 1627847/proyecto_FIN, 1627847/proyecto_INICIO, 1627847/proyecto_PROCESO, 1627847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401628090 | Proyecto de inversión | 118961.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118961.97, modificado:118961.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 233043 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 233043 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.73, meta_modificada:260.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:364, direccion:RANCHERIA LAS ARENAS, 34983 LA ARENA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49597767, lat:22.45124123}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 118961.97 | 118961.97 | 118961.97 | 118961.97 | 118961.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41-VIV/014019/FAISM-2019-8, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:118961.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.73}} | {1628090/proyecto_INICIO, 1628090/proyecto_PROCESO, 1628090/proyecto_FIN, 1628090/proyecto_INICIO, 1628090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629856 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OXIGENO EN CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 199221 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 199221 | S | 1500 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL PUEBLO, lon:-105.95668636, lat:25.93245404}} | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/SAL/03/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629856/proyecto_PROCESO, 1629856/proyecto_FIN, 1629856/proyecto_INICIO, 1629856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631038 | Acción | 12760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12760.0, modificado:12760.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 205738 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 205738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2019-10-01 | 2019-11-20 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/03/2019, contratista:GRUPO PROCESO 8 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:12760.0, importe_modificado:12760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631038/proyecto_PROCESO, 1631038/proyecto_INICIO, 1631038/proyecto_FIN, 1631038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631053 | Proyecto de inversión | 69724.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69724.66, modificado:69724.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO SAN SEBASTIAN - 205834 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205834 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 35140 EL CARIÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , COSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITIORIO EN EJIDO SAN SEBASTIAN CON COORDENADAS 25.642962 103.425258, lon:-103.44187531, lat:25.63181533}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1631053/proyecto_PROCESO, 1631053/proyecto_INICIO, 1631053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632356 | Proyecto de inversión | 1296910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296910.58, modificado:1296910.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE AGUITA ZARCA - 212625 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212625 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGÜITA ZARCA, 34984 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE AGÜITA ZARCA HACIA LA LOCALIDAD DE YONORA, lon:-104.47981013, lat:23.15892386}} | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 1296910.58 | 1296910.58 | 1296910.58 | 1296910.58 | 1296910.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:57-URB/014005/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1296910.58, importe_modificado:1296910.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.2}} | {1632356/proyecto_FIN, 1632356/proyecto_PROCESO, 1632356/proyecto_INICIO, 1632356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401634470 | Acción | 2571.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571.01, modificado:2571.01}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 239138 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 239138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 2571.01 | 2571.01 | 2571.01 | 2571.01 | 2571.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:40247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1634470/proyecto_PROCESO, 1634470/proyecto_INICIO, 1634470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401642666 | Acción | 69252.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69252.22, modificado:69252.22}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 234916 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 234916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 69252.22 | 69252.22 | 69252.22 | 69252.22 | 69252.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:71984.24, importe_modificado:71984.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1642666/proyecto_FIN, 1642666/proyecto_PROCESO, 1642666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401643851 | Proyecto de inversión | 228001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228001.1, modificado:228001.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIOS Y 1 BAÑOS ADOSADOS DE 2.00X1.30 M. EN LOS MEDIOS - 251278 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 251278 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CALLEJON LOS MEDIOS RANCHERIA LOS MEDIOS, 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LOS MEDIOS ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO. SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO HAY , lon:-106.94658422, lat:24.99318103}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 228001.1 | 228001.1 | 228001.1 | 228001.1 | 228001.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2999037.39, importe_modificado:3227038.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.6}} | {1643851/proyecto_FIN, 1643851/proyecto_PROCESO, 1643851/proyecto_FIN, 1643851/proyecto_INICIO, 1643851/proyecto_FIN, 1643851/proyecto_INICIO, 1643851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648091 | Proyecto de inversión | 296799.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296799.03, modificado:296799.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LOS CHARCOS Y ANEXOS), LAGUNA DEL CHIVO - 256642 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 256642 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.5, meta_modificada:640.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.26363737, lat:23.15646884}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 296799.03 | 296799.03 | 296799.03 | 296799.03 | 296799.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-VIV/0140I7/FAISM-20I9-6, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499694.69, importe_modificado:296799.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.5}} | {1648091/proyecto_INICIO, 1648091/proyecto_PROCESO, 1648091/proyecto_FIN, 1648091/proyecto_INICIO, 1648091/proyecto_PROCESO, 1648091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648864 | Proyecto de inversión | 412884.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412884.54, modificado:412356.27}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C DE LA NORIA HASTA TOPAR A LA CARRETERA EN PICARDIAS SIETE LIBRES MPIO DE LERDO DGO - 257742 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 257742 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.4, meta_modificada:326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:CALLE DE LA NORIA EJIDO ESTACIÓN PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CARRETERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS SIETE LIBRES EN LA CALLE DE LA NORIA HASTA TOPAR, lon:-103.49019742, lat:25.32361337}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 412356.27 | 412356.27 | 412356.27 | 412356.27 | 412356.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-41/2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:412356.27, importe_modificado:412356.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.4}} | {1648864/proyecto_INICIO, 1648864/proyecto_PROCESO, 1648864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650376 | Proyecto de inversión | 304391.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304391.69, modificado:304391.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), CERRO BLANCO - 259540 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259540 | S | 81 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:658.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:805, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 34985 CERRO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75843774, lat:22.90491595}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 304391.69 | 304391.69 | 304391.69 | 304391.69 | 304391.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:304391.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.8}} | {1650376/proyecto_PROCESO, 1650376/proyecto_FIN, 1650376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651108 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO PAVIMENTADO TEPEHUANES EL TARAHUMAR KM 43000 AL 45000 - 260590 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 260590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO 43+000 - 45+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 0 TEPEHUANES EL TARAHUMAR, 35600 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR Y , CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR KM 43000 AL 45000, lon:-106.32700273, lat:25.61650405}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-002-2019, contratista:JUAN EMMANUEL GARCIA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1651108/proyecto_INICIO, 1651108/proyecto_FIN, 1651108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652398 | Proyecto de inversión | 140262.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140262.3, modificado:140262.3}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LÁMPARAS LED EN COLOMA. - 262230 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 262230 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE COLOMA RANCHERIA COLOMA, 00000 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLOMA ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO Y SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO Y CUENTA CON 200 HABIT, lon:-106.92549236, lat:24.94854413}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 140262.3 | 140262.3 | 140262.3 | 140262.3 | 140262.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-062/2019, contratista:C. CYNTHIA ALVARADO DERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2475216.99, importe_modificado:2475216.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1652398/proyecto_INICIO, 1652398/proyecto_PROCESO, 1652398/proyecto_FIN, 1652398/proyecto_PROCESO, 1652398/proyecto_FIN, 1652398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653156 | Proyecto de inversión | 31150.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31150.45, modificado:31150.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL BARRO TREINTA Y TRES - 263239 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263239 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:302, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL BARRO 33, 00000 EL BARRO 33 (EL TREINTA Y TRES), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO EL BARRO 33 MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.39715028, lat:25.86453994}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 31150.45 | 31150.45 | 31150.45 | 31150.45 | 31150.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1653156/proyecto_INICIO, 1653156/proyecto_FIN, 1653156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653208 | Proyecto de inversión | 85663.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85663.75, modificado:85663.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO AQUILES SERDAN - 263290 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263290 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS EJIDO AQUILES SERDÁN, 35140 AQUILES SERDÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ AUQILES SERDAN EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.43636793, lat:25.64223767}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1653208/proyecto_FIN, 1653208/proyecto_PROCESO, 1653208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654366 | Proyecto de inversión | 5542.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5542.06, modificado:5542.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO CHIHUAHUITA NUEVO - 264875 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 264875 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.62, meta_modificada:14.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:326, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO CHIHUAHUITA NUEVO EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-103.36150337, lat:25.73358026}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 5542.06 | 5542.06 | 5542.06 | 5542.06 | 5542.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:218714.89, importe_modificado:219661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.62}} | {1654366/proyecto_INICIO, 1654366/proyecto_PROCESO, 1654366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654553 | Proyecto de inversión | 927993.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927993.48, modificado:927993.48}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL M - 265070 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265070 | S | 152 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL PUEBLO, lon:-104.39942221, lat:23.46389973}} | 2019-10-07 | 2019-11-15 | 927993.48 | 927993.48 | 927993.48 | 927993.48 | 927993.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-SC003, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:927993.48, importe_modificado:927993.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654553/proyecto_INICIO, 1654553/proyecto_PROCESO, 1654553/proyecto_FIN, 1654553/proyecto_PROCESO, 1654553/proyecto_FIN, 1654553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654844 | Proyecto de inversión | 27084.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27084.81, modificado:27084.81}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL CASTILLO - 265449 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 265449 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.75, meta_modificada:116.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.42515014, lat:25.66709278}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 27084.81 | 27084.81 | 27084.81 | 27084.81 | 27084.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:218714.89, importe_modificado:219661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.75}} | {1654844/proyecto_INICIO, 1654844/proyecto_FIN, 1654844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656093 | Proyecto de inversión | 408721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408721.2, modificado:408721.2}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 123892 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123892 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS ROCAS, CALLE DE LA SELVA COLONIA LUZ Y ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 MZ7 DE, lon:-104.67911043, lat:24.06189453}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 408721.2 | 408721.2 | 408721.2 | 408721.2 | 408721.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-05-19, contratista:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498644.44, importe_modificado:1498644.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1656093/proyecto_PROCESO, 1656093/proyecto_FIN, 1656093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656747 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES - 126327 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126327 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 35067 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN COLONIA NIÑOS HEROES, lon:-103.50636396, lat:25.61237287}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656747/proyecto_FIN, 1656747/proyecto_PROCESO, 1656747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656763 | Proyecto de inversión | 185089.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185089.6, modificado:185089.6}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EJIDO BUENDIA - 126406 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126406 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:776, direccion:EJIDO BUENDÍA, 35137 BUENDÍA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO BUENDIA CON COORDENADAS 25.717744103.519564, lon:-103.51972675, lat:25.71713864}} | 2019-07-23 | 2019-12-31 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1656763/proyecto_INICIO, 1656763/proyecto_PROCESO, 1656763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657394 | Proyecto de inversión | 36770.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36770.13, modificado:44351.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL BARRO 33 - 266995 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266995 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:302, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO , 00000 EL BARRO 33 (EL TREINTA Y TRES), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO EL BARRO 33 DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.39796259, lat:25.86490659}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 44351.6 | 44351.6 | 44351.6 | 44351.6 | 44351.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:218714.89, importe_modificado:219661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1657394/proyecto_INICIO, 1657394/proyecto_FIN, 1657394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658787 | Proyecto de inversión | 100295.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100295.64, modificado:100295.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACATITÁN - 268936 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 268936 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.87, meta_modificada:56.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:RANCHERIA , 00000 ACATITÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACATITAN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.88814521, lat:24.92109005}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 100295.64 | 100295.64 | 100295.64 | 100295.64 | 100295.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-059/2019, contratista:C. CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:432954.64, importe_modificado:432954.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.87}} | {1658787/proyecto_INICIO, 1658787/proyecto_PROCESO, 1658787/proyecto_FIN, 1658787/proyecto_PROCESO, 1658787/proyecto_FIN, 1658787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659770 | Proyecto de inversión | 396209.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396209.8, modificado:396209.8}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN POZO DE AGUA POTABLE - 270275 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL PUENTE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-105.9139856, lat:25.19480615}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 396209.8 | 396209.8 | 396209.8 | 396209.8 | 396209.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-004-2019, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:396209.8, importe_modificado:396209.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659770/proyecto_INICIO, 1659770/proyecto_PROCESO, 1659770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659875 | Proyecto de inversión | 387099.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387099.87, modificado:387099.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CENTENARIO COLONIA LA FLOR - 270384 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA LA FLOR, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LOMA Y , PROLONGACION CALLE CENTENARIO Y CALLE LA LOMA EN COLONIA LA FLOR, lon:-105.72956258, lat:25.33696861}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 387099.87 | 387099.87 | 387099.87 | 387099.87 | 387099.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-017-2019, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:387099.87, importe_modificado:387099.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659875/proyecto_INICIO, 1659875/proyecto_FIN, 1659875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401664494 | Proyecto de inversión | 19934.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19934.51, modificado:19934.51}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN ATENOGENES - 276452 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 276452 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:0 INTERIOR 0 BARRIO , 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , DICHA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.01985704, lat:23.9928669}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 19934.51 | 19934.51 | 19934.51 | 19934.51 | 19934.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2019-4, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1664494/proyecto_INICIO, 1664494/proyecto_FIN, 1664494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666297 | Proyecto de inversión | 17167.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17167.47, modificado:17167.46}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, TIERRAS COLORAS - 279086 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279086 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:225, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34985 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5062388, lat:22.83409258}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 17167.46 | 17167.46 | 17167.46 | 17167.46 | 17167.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-10, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:17167.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666297/proyecto_INICIO, 1666297/proyecto_PROCESO, 1666297/proyecto_FIN, 1666297/proyecto_PROCESO, 1666297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666684 | Proyecto de inversión | 171674.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171674.78, modificado:171674.78}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, HUAZAMOTA - 279431 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279431 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49613013, lat:22.52392209}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 171674.78 | 171674.78 | 171674.78 | 171674.78 | 171674.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-31, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:171674.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1666684/proyecto_PROCESO, 1666684/proyecto_INICIO, 1666684/proyecto_FIN, 1666684/proyecto_INICIO, 1666684/proyecto_FIN, 1666684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666915 | Proyecto de inversión | 120172.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120172.35, modificado:120172.35}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAGUNA DEL CHIVO - 279684 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279684 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN ANTONIO PERO COMO ESTA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE SUBIÓ EL PROYEC, lon:-104.26246733, lat:23.14837535}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-21, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:120172.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1666915/proyecto_PROCESO, 1666915/proyecto_INICIO, 1666915/proyecto_FIN, 1666915/proyecto_INICIO, 1666915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666991 | Proyecto de inversión | 17185.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17185.4, modificado:17185.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CALITIQUE - 279786 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279786 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41823241, lat:22.4389794}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 17185.4 | 17185.4 | 17185.4 | 17185.4 | 17185.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-10, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:17185.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666991/proyecto_INICIO, 1666991/proyecto_PROCESO, 1666991/proyecto_INICIO, 1666991/proyecto_FIN, 1666991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667382 | Proyecto de inversión | 481191.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481191.2, modificado:481191.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, TORRECILLAS - 280222 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280222 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1267, direccion:RANCHERIA TORRECILLAS, 34994 TORRECILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.34753544, lat:22.69428454}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 481191.2 | 481191.2 | 481191.2 | 481191.2 | 481191.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-7, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:481191.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1667382/proyecto_INICIO, 1667382/proyecto_PROCESO, 1667382/proyecto_FIN, 1667382/proyecto_INICIO, 1667382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668545 | Proyecto de inversión | 82486.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82486.25, modificado:82486.25}} | CONSTRUCCIÓN DTECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), TRES LAGUNAS - 282537 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282537 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.4, meta_modificada:146.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:RANCHERIA LAS JOYAS, 34977 LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EL LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS PERO COMO ESTA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE SUBIÓ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS QUE, lon:-104.7863244, lat:23.32300694}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 82486.25 | 82486.25 | 82486.25 | 82486.25 | 82486.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-7, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:82486.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.4}} | {1668545/proyecto_PROCESO, 1668545/proyecto_FIN, 1668545/proyecto_INICIO, 1668545/proyecto_PROCESO, 1668545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668709 | Proyecto de inversión | 137576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137576.0, modificado:137576.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, MURUATA - 282986 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282986 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46207002, lat:22.73321822}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 137576 | 137576 | 137576 | 137576 | 137576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-9, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:137576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1668709/proyecto_FIN, 1668709/proyecto_INICIO, 1668709/proyecto_PROCESO, 1668709/proyecto_FIN, 1668709/proyecto_INICIO, 1668709/proyecto_PROCESO, 1668709/proyecto_FIN, 1668709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668831 | Proyecto de inversión | 102973.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102973.2, modificado:102973.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LA VENTANA - 283305 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283305 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34984 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45582147, lat:22.97037174}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-6, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:102973.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1668831/proyecto_INICIO, 1668831/proyecto_PROCESO, 1668831/proyecto_FIN, 1668831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401681725 | Acción | 1351.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351.4, modificado:1351.4}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 291813 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1351.4 | 1351.4 | 1351.4 | 1351.4 | 1351.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76459, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1351.4, importe_modificado:1351.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1681725/proyecto_PROCESO, 1681725/proyecto_FIN, 1681725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690805 | Proyecto de inversión | 3122347 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122347.0, modificado:3252345.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL SALTO PUEBLO NUEVO DGO 199004 construcción de la 1¿ etapa del centro de información | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199004 | N | 0 | 0 | 1458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-12-10 | 2020-03-08 | 3252345 | 3252345 | 3252345 | 3252345 | 3252345 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2181.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690813 | Proyecto de inversión | 3055770 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055770.0, modificado:3055770.0}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO 139003A Laboratorio pesado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 139003A | N | 0 | 0 | 1458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-17 | 2020-03-09 | 3055770 | 3055770 | 3055770 | 3055770 | 3055770 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2181.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690893 | Adquisición | 694186 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694186.0, modificado:694186.0}} | SOLUCIONES EN INSTRUMENTACION SA DE CV CDGO-MYE-027-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula y/ laboratorios, en materia de informatica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-027-19 | N | 0 | 0 | 2182 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 694186 | 694186 | 694186 | 694186 | 694186 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691070 | Proyecto de inversión | 232292 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:232292.0, modificado:232291.0}} | SEC.TEC.# 24 SAN JUAN DEL RIO DURANGO 198228 sustitución de pisos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198228 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-10-09 | 2019-10-22 | 232291 | 232291 | 232291 | 232291 | 232291 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691243 | Proyecto de inversión | 100641 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:100641.0, modificado:100641.0}} | PRIM.21 DE MARZO FRACC.BENITO JUAREZ DURANGO 198238 terminación de aula de usos múltiples aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-11-06 | 2019-11-26 | 100641 | 100641 | 100641 | 100641 | 100641 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691249 | Proyecto de inversión | 672483 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672483.0, modificado:672483.0}} | J.N.FRANCISCO ZARCO FRACC.LAS AMERICAS DURANGO DGO 198226 Reparación de aulas y cancelería | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198226 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Las Américas, 34200 Durango, Dgo., México, lon:-104.6372847, lat:24.0370876}} | 2019-10-30 | 2020-02-04 | 672483 | 672483 | 672483 | 672483 | 672483 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691273 | Proyecto de inversión | 852730 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852730.0, modificado:852730.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE BASOCO DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 39-APARURAL-2019 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.79068756, lat:25.05512309}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 852730 | 852730 | 852730 | 852730 | 852730 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691666 | Proyecto de inversión | 81474 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81474.0, modificado:81473.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE RODEO 199214 obra exterior: reubicación de línea de media tensión para movimiento de ubicación de TIM'S | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199214 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-10-29 | 2019-11-09 | 81473 | 81473 | 81473 | 81473 | 81473 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697741 | Proyecto de inversión | 453626.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453626.54, modificado:451788.87}} | Equipamiento electromecanico del pozo I Rancho Blanco. Incluye equipo de bombeo de 50 hp, columna de bombeo, tren de descarga y cerco de proteccion., en Mapimí, Dgo. (Equipamiento) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Mapimí, Dgo. (SAM) | AU-049-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 451788.87 | 451788.87 | 451788.87 | 451788.87 | 451788.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401698473 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | SUM. É INSTALACIÓN DE APARATOS PARA EJERCICIO AL AIRE LIBRE, LOCALIDAD GPE. VICTORIA, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | MGV-OPM-003/2019 | S | 1300 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av Jesús Agustín Castro, Ejidal, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1235274, lat:24.4363311}} | 2019-07-02 | 2019-08-31 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-003/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1698473/proyecto_PROCESO, 1698473/proyecto_FIN, 1698473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501711231 | Adquisición | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | Transversalización de la PEG en la Administración Publica Estatal y Municipal a travez de la armonización legislativa, capacitación y elaboración de documentos rectores que contribuyan ala igualdad entre mujeres y hombres en Durango 2019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | 1343 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:38000.0, meta_modificada:38000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 526, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6717694, lat:24.0212325}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:38000.0}} | {1711231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101506972 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DIEZ DE ABRIL - 9965 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9965 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DIEZ DE ABRIL DE SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.48096584, lat:24.55375739}} | 2019-02-28 | 2019-03-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV-ELEC/2019-01, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1506972/proyecto_PROCESO, 1506972/proyecto_INICIO, 1506972/proyecto_PROCESO, 1506972/proyecto_INICIO, 1506972/proyecto_FIN, 1506972/proyecto_INICIO, 1506972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507377 | Proyecto de inversión | 1210281.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210281.43, modificado:1210281.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS YEGUAS - 11426 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 11426 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO GUANACEVI EL CEDRO, lon:-106.08663177, lat:25.98394721}} | 2019-01-07 | 2019-03-09 | 1210281.43 | 1210281.43 | 1210281.43 | 1210281.43 | 1210281.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/URB/01/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1210281.43, importe_modificado:1210281.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.5}} | {1507377/proyecto_INICIO, 1507377/proyecto_PROCESO, 1507377/proyecto_FIN, 1507377/proyecto_PROCESO, 1507377/proyecto_FIN, 1507377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509643 | Proyecto de inversión | 1655117.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655117.19, modificado:1655117.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO VERDE - 17901 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 17901 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE INSTALO UNA TOMA DOMICILIARIA EN CADA UNA DE ELLAS, lon:-104.72757177, lat:23.29134976}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 1655117.19 | 1655117.19 | 1655117.19 | 1655117.19 | 1655117.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-AYS/014016/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1655117.19, importe_modificado:1655117.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1509643/proyecto_INICIO, 1509643/proyecto_PROCESO, 1509643/proyecto_INICIO, 1509643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509766 | Proyecto de inversión | 1181935.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181935.99, modificado:1181935.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MACHO PARADO - 18142 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18142 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:RANCHERIA MACHO PARADO, 34983 MACHO PARADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD O CERCA DE LAS VIVIENDAS PARA PERMITIR DEJAR UNA DESCARGA DOMICILIARIA, lon:-104.56104878, lat:22.79575415}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 1181935.99 | 1181935.99 | 1181935.99 | 1181935.99 | 1181935.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-AYS/014043/FAISM-2019, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1181935.99, importe_modificado:1181935.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1212.0}} | {1509766/proyecto_INICIO, 1509766/proyecto_PROCESO, 1509766/proyecto_FIN, 1509766/proyecto_PROCESO, 1509766/proyecto_FIN, 1509766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101512775 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:561422.61}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 5 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 561422.61 | 561422.61 | 561422.61 | 561422.61 | 561422.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515854 | Proyecto de inversión | 53335270.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.333527091E7, modificado:3.527819137E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino Rio Grande, Durango, México, lon:-104.45594788, lat:24.72812224}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35278191.37 | 35278191.37 | 35278191.37 | 35278191.37 | 35278191.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518307 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 11772 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 11772 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE, lon:-103.23689474, lat:24.90005261}} | 2019-03-12 | 2019-04-30 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/022/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1518307/proyecto_INICIO, 1518307/proyecto_PROCESO, 1518307/proyecto_FIN, 1518307/proyecto_INICIO, 1518307/proyecto_FIN, 1518307/proyecto_INICIO, 1518307/proyecto_PROCESO, 1518307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201520073 | Proyecto de inversión | 397289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397289.0, modificado:389000.0}} | AULA PRIMARIA ELISA GRIENSEN COL LA MODERNA - 23850 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23850 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA MODERNA INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD PRIMO DE VERDAD Y AVENIDA MEXICO, CALLE NARANJO AULA PRIMARIA ELISA GRIENSEN COL LA MODERNA, lon:-104.69048662, lat:23.99103531}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 389000 | 389000 | 389000 | 389000 | 389000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-026/2019, contratista:CORPORATIVO VIAL PAVIZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:389000.0, importe_modificado:389000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520073/proyecto_PROCESO, 1520073/proyecto_INICIO, 1520073/proyecto_PROCESO, 1520073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201520094 | Proyecto de inversión | 403849 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403849.0, modificado:395437.49}} | AULA SECUNDARIA HONOR Y GLORIA COL LA VIRGEN - 23998 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23998 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA VIRGEN INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE FLOR DE ACAPULCO, CALLE AZUCENAS AULA SECUNDARIA HONOR Y GLORIA COL LA VIRGEN, lon:-104.70179316, lat:24.0302089}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 395437.49 | 395437.49 | 395437.49 | 395437.49 | 395437.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-032/2019, contratista:MACROSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:395437.49, importe_modificado:395437.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520094/proyecto_INICIO, 1520094/proyecto_PROCESO, 1520094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201521944 | Proyecto de inversión | 84671 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84671.0, modificado:84645.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA CLAVELES II - 27367 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 27367 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CLAVELES II INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA CLAVELES II, lon:-104.6715175, lat:23.98580374}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 84645 | 84645 | 84645 | 84645 | 84645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-01/2019, contratista:Agroindustrias Forestal y Transporte Lobo, S. de R.L. de C.V., S.A. de C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:84671.0, importe_modificado:84671.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1521944/proyecto_INICIO, 1521944/proyecto_PROCESO, 1521944/proyecto_INICIO, 1521944/proyecto_PROCESO, 1521944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531318 | Proyecto de inversión | 1951.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951.7, modificado:1947.93}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C SAN SALVADOR ENTRE C SANTOS ZUÑIGA Y C JUAN ENCERRADO EN LA COL AMPLIACION CINCO DE MAYO DE CD - 43375 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43375 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE JUAN ENCERRADO, CALLE SAN LUIS EN C. SAN SALVADOR ENTRE C SANTOS ZUÑGA Y JUAN ENCERRADO COL. AMPL CINCO DE MAYO EN CD LERDO DGO, lon:-103.51105197, lat:25.54165252}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1947.93 | 1947.93 | 1947.93 | 1947.93 | 1947.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-23/2019, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1947.93, importe_modificado:1947.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1531318/proyecto_PROCESO, 1531318/proyecto_INICIO, 1531318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534022 | Proyecto de inversión | 16326.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16326.72, modificado:16324.71}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 74108 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74108 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.65244403, lat:25.5057568}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 16324.71 | 16324.71 | 16324.71 | 16324.71 | 16324.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1534022/proyecto_INICIO, 1534022/proyecto_FIN, 1534022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534398 | Proyecto de inversión | 72109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72109.68, modificado:59177.07}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VEINTIUNO DE MARZO - 74593 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74593 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJ. 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74850235, lat:25.45643805}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 59177.07 | 59177.07 | 59177.07 | 59177.07 | 59177.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1534398/proyecto_INICIO, 1534398/proyecto_FIN, 1534398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534552 | Proyecto de inversión | 5442.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5442.24, modificado:5441.57}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MONTERREY - 74853 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74853 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EN MONTERREY MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.63172541, lat:25.48731558}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1534552/proyecto_INICIO, 1534552/proyecto_FIN, 1534552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535248 | Proyecto de inversión | 296937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296937.0, modificado:296937.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR - 49325 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49325 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR, 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR, lon:-105.27005071, lat:23.86690979}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 296937 | 296937 | 296937 | 296937 | 296937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:397320.0, importe_modificado:397320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535248/proyecto_PROCESO, 1535248/proyecto_INICIO, 1535248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536524 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ALIANZA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO - 51731 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 51731 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO D, lon:-103.23693698, lat:24.8997412}} | 2019-04-15 | 2019-05-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/AYS/004/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}} | {1536524/proyecto_PROCESO, 1536524/proyecto_FIN, 1536524/proyecto_PROCESO, 1536524/proyecto_INICIO, 1536524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538583 | Proyecto de inversión | 64162.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32140.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32022.53, modificado:32022.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VIZCAINO - 81029 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 81029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL VIZCAINO, lon:-104.77551983, lat:25.08852843}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538583/proyecto_PROCESO, 1538583/proyecto_INICIO, 1538583/proyecto_PROCESO, 1538583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538756 | Proyecto de inversión | 32424.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32424.54, modificado:32408.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO ALVARO OBREGON - 55446 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50796391, lat:25.51315122}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1538756/proyecto_INICIO, 1538756/proyecto_PROCESO, 1538756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539523 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNICAD DE J GUADALUPE RODRIGUEZ - 82508 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 82508 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35727 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CRUZANDO EL ARROYO, lon:-104.18281327, lat:25.18734325}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS-VIV-002/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1539523/proyecto_INICIO, 1539523/proyecto_PROCESO, 1539523/proyecto_FIN, 1539523/proyecto_INICIO, 1539523/proyecto_FIN, 1539523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541702 | Proyecto de inversión | 95200.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95200.87, modificado:93162.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN SAN JUAN - 60661 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 60661 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:CALLEJON SAN JUAN RANCHERIA , 00000 SAN JUAN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.96532426, lat:25.15312339}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1541702/proyecto_INICIO, 1541702/proyecto_FIN, 1541702/proyecto_PROCESO, 1541702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542009 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO DOLORES HIDALGO - 86537 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86537 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 35723 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-104.09495963, lat:25.26651504}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542009/proyecto_INICIO, 1542009/proyecto_PROCESO, 1542009/proyecto_FIN, 1542009/proyecto_INICIO, 1542009/proyecto_PROCESO, 1542009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542530 | Proyecto de inversión | 863343.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863343.46, modificado:863343.46}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61872 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61872 | S | 129 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 69 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, lon:-105.39227158, lat:26.40211191}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 863343.46 | 863343.46 | 863343.46 | 863343.46 | 863343.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-14, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:863343.45, importe_modificado:863343.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:69.0}} | {1542530/proyecto_PROCESO, 1542530/proyecto_INICIO, 1542530/proyecto_PROCESO, 1542530/proyecto_FIN, 1542530/proyecto_INICIO, 1542530/proyecto_PROCESO, 1542530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542600 | Proyecto de inversión | 16542.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16542.06, modificado:16542.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CALENTADOR SOLAR PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61935 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61935 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:RANCHO SANTA ANA, 35366 SANTA ANA, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE UNA CANCHA, lon:-105.93667492, lat:26.68858823}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | 16542.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-9, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:16542.06, importe_modificado:16542.06}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1542600/proyecto_PROCESO, 1542600/proyecto_FIN, 1542600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543902 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS NUEVE EN GRAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63699 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63699 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN , lon:-103.2266284, lat:24.68585406}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 32202 | 32202 | 32202 | 32202 | 32202 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1543902/proyecto_INICIO, 1543902/proyecto_PROCESO, 1543902/proyecto_FIN, 1543902/proyecto_PROCESO, 1543902/proyecto_FIN, 1543902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544080 | Proyecto de inversión | 595766.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595766.91, modificado:595766.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GALEANA TAUNITAS EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 89781 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89781 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - TAUNITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO TAUNITAS, 34535 TAUNITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAUNITAS SE ENCUENTRA A 42 KILOMETROS AL LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.1670668, lat:25.1168349}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 595766.91 | 595766.91 | 595766.91 | 595766.91 | 595766.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-006/2019, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO CANELAS DGO, monto:595766.91, importe_modificado:595766.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1544080/proyecto_INICIO, 1544080/proyecto_PROCESO, 1544080/proyecto_FIN, 1544080/proyecto_INICIO, 1544080/proyecto_FIN, 1544080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544141 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BLVD AURORA COL LOMA BONITA - 64153 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 64153 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD AURORA COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DANTE LAJERI Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-103.97104939, lat:23.7254563}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/011, contratista:CYNTHIA YANEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:466626.78, importe_modificado:466626.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1544141/proyecto_INICIO, 1544141/proyecto_FIN, 1544141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544388 | Proyecto de inversión | 175777.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175777.03, modificado:175777.03}} | AMPL DE RED ELECTRICA EN CALLE QUERETARO Y ZACATECAS FRACC UNE - 64470 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 64470 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO FRACCIONAMIENTO U.N.E., 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, lon:-103.97488049, lat:23.73567031}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 175777.03 | 175777.03 | 175777.03 | 175777.03 | 175777.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/011, contratista:CYNTHIA YANEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:466626.78, importe_modificado:466626.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1544388/proyecto_INICIO, 1544388/proyecto_FIN, 1544388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546713 | Proyecto de inversión | 89727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.86, modificado:89727.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN LA MANTECOSA - 67777 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:253, direccion:CALLEJON LA MANTECOSA RANCHERIA LA MANTECOSA, 00000 LA MANTECOSA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.79019635, lat:24.91557493}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546713/proyecto_PROCESO, 1546713/proyecto_FIN, 1546713/proyecto_INICIO, 1546713/proyecto_FIN, 1546713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547366 | Proyecto de inversión | 74400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74400.0, modificado:74400.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE SAN ISIDRO DE MURILLOS - 68650 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 68650 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA FRENTE ALA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO D, lon:-104.04749213, lat:23.66736336}} | 2019-05-02 | 2019-06-03 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/008, contratista:DUPARK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:406570.96, importe_modificado:406570.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1547366/proyecto_FIN, 1547366/proyecto_PROCESO, 1547366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547557 | Proyecto de inversión | 147297.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147297.84, modificado:147297.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO MUNICIPIO DE PÁNCUO DE COROANDO - 94724 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL DOMO Y PRIMARIA, lon:-104.29770909, lat:24.52420504}} | 2019-02-01 | 2019-06-14 | 147297.84 | 147297.84 | 147297.84 | 147297.84 | 147297.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/AYS/003/2019, contratista:DESARROLLOS VALPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:147297.84, importe_modificado:147297.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1547557/proyecto_INICIO, 1547557/proyecto_FIN, 1547557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547608 | Proyecto de inversión | 107795.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107795.61, modificado:107795.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 94792 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUERTO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE POR EL CANAL, lon:-104.37554431, lat:24.37721951}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 107795.61 | 107795.61 | 107795.61 | 107795.61 | 107795.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/AYS/005/2019, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:107795.61, importe_modificado:107795.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1547608/proyecto_FIN, 1547608/proyecto_PROCESO, 1547608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547642 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO - 94827 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE RUBO AL CECYTE, lon:-104.32500408, lat:24.54024158}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/AYS/008/2019, contratista:ING. MANUEL DE JESÙS PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1547642/proyecto_FIN, 1547642/proyecto_PROCESO, 1547642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547725 | Proyecto de inversión | 350424.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350424.76, modificado:350424.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y VALLE DORADO - 94933 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94933 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MIRASOL, CALLE ROSA BLANCA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.43334648, lat:25.04485443}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 350424.76 | 350424.76 | 350424.76 | 350424.76 | 350424.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0}} | {1547725/proyecto_FIN, 1547725/proyecto_INICIO, 1547725/proyecto_PROCESO, 1547725/proyecto_FIN, 1547725/proyecto_INICIO, 1547725/proyecto_PROCESO, 1547725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547783 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:342000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSE JERONIMO HERNADEZ - 95017 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 95017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:PUEBLO JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DENTRO LA LOCALIDAD DE JOSE JERONIMO HERNANDEZ, lon:-104.2656725, lat:24.40381463}} | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/VIV/003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MASOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:342000.0, importe_modificado:342000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547783/proyecto_FIN, 1547783/proyecto_PROCESO, 1547783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547994 | Proyecto de inversión | 194680.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194680.42, modificado:194680.42}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE - 95288 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 95288 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACANTO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE BEGONIA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.44000002, lat:25.04551964}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 194680.42 | 194680.42 | 194680.42 | 194680.42 | 194680.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1547994/proyecto_INICIO, 1547994/proyecto_FIN, 1547994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548179 | Proyecto de inversión | 442695.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442695.52, modificado:442695.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PATILLAS MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 95543 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95543 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:409, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - LAS PATILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO LAS PATILLAS, 34545 LAS PATILLAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA HORA 45 MINUTOS HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.60253188, lat:25.29205349}} | 2019-05-01 | 2019-07-15 | 442695.52 | 442695.52 | 442695.52 | 442695.52 | 442695.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTEO.TOPIA.DGO.-R33-SG-001/2019/3, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:442695.52, importe_modificado:442695.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1548179/proyecto_PROCESO, 1548179/proyecto_INICIO, 1548179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548554 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACION DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 96058 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 96058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:175, direccion:RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , LOCALIZADA A PIE DE CAMINO EN LA RANCHERÍA DE AGUA ESCONDIDA, lon:-106.07336299, lat:26.32058268}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-03, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548554/proyecto_INICIO, 1548554/proyecto_FIN, 1548554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549104 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE QUELITES - 97263 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | 97263 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.6633804, lat:25.80482685}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-06, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1549104/proyecto_INICIO, 1549104/proyecto_PROCESO, 1549104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549138 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOSE DE DICIEMBRE EN PEÑON BLANCO - 97353 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97353 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE EN PEÑON BLANCO, lon:-104.02072532, lat:24.78703772}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-007, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549138/proyecto_INICIO, 1549138/proyecto_PROCESO, 1549138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549929 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 99804 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 99804 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.48241508, lat:25.83782086}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-5, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1549929/proyecto_PROCESO, 1549929/proyecto_FIN, 1549929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550169 | Acción | 9937.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9937.99, modificado:9937.99}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 100413 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 100413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 9937.99 | 9937.99 | 9937.99 | 9937.99 | 9937.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/MANT/002/2019, contratista:LLANTAS FINAS DE TORREON, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:9937.99, importe_modificado:9937.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550169/proyecto_INICIO, 1550169/proyecto_PROCESO, 1550169/proyecto_INICIO, 1550169/proyecto_PROCESO, 1550169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550742 | Proyecto de inversión | 629462.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629462.4, modificado:629462.4}} | CONSTRUCCION DE VENTIUN TECHOS FIRMES EN LA LOC DE SIETE ZACATES RAMO TREINTA Y TRES - 101930 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 101930 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CASAS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-102.62880784, lat:24.53878228}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 629462.4 | 629462.4 | 629462.4 | 629462.4 | 629462.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {1550742/proyecto_PROCESO, 1550742/proyecto_INICIO, 1550742/proyecto_FIN, 1550742/proyecto_PROCESO, 1550742/proyecto_INICIO, 1550742/proyecto_FIN, 1550742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551900 | Proyecto de inversión | 66500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66500.0, modificado:66500.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE GRASEROS - 104796 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 104796 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GRASEROS, lon:-104.04077005, lat:23.73919964}} | 2019-06-14 | 2019-06-29 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/018, contratista:CONSTRUCTORA SALAS DE VICENTE GUERRERO S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:122500.0, importe_modificado:122500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1551900/proyecto_INICIO, 1551900/proyecto_FIN, 1551900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552415 | Proyecto de inversión | 202198.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:101099.25, modificado:101099.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.25, modificado:101099.25}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS ADOSADOS EN LA LOC DE BARRONES CONVENIO CON SEDESOE - 105981 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 105981 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BARRONES, 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARERRETERA, lon:-102.83543458, lat:24.71482905}} | 2019-04-20 | 2019-06-30 | 202198.5 | 202198.5 | 202198.5 | 202198.5 | 202198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-008/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1347989.95, importe_modificado:1347989.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1552415/proyecto_INICIO, 1552415/proyecto_FIN, 1552415/proyecto_INICIO, 1552415/proyecto_FIN, 1552415/proyecto_PROCESO, 1552415/proyecto_INICIO, 1552415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552471 | Proyecto de inversión | 29974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29974.4, modificado:29974.4}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE LA BARRANCA RAMO TREINTA Y TRES - 106105 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 106105 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , FRENTE A ALA ESCUELA, lon:-102.78429965, lat:24.65855367}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1552471/proyecto_INICIO, 1552471/proyecto_PROCESO, 1552471/proyecto_INICIO, 1552471/proyecto_PROCESO, 1552471/proyecto_FIN, 1552471/proyecto_INICIO, 1552471/proyecto_PROCESO, 1552471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553160 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA COL SANTA ELENA - 107841 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 107841 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL IMSS, lon:-103.97484405, lat:23.71829103}} | 2019-06-14 | 2019-06-29 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/018, contratista:CONSTRUCTORA SALAS DE VICENTE GUERRERO S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:122500.0, importe_modificado:122500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1553160/proyecto_FIN, 1553160/proyecto_PROCESO, 1553160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553393 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE CIPIRANO CONVENIO SEDESOE - 108391 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 108391 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:EJIDO CIPRIANO, 35942 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.65447981, lat:24.55287219}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1553393/proyecto_INICIO, 1553393/proyecto_PROCESO, 1553393/proyecto_FIN, 1553393/proyecto_INICIO, 1553393/proyecto_FIN, 1553393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553412 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME NE LA LOC DEL ZORRILLO CONVENIO SEDESOE - 108425 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 108425 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.5, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:EJIDO , 00000 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-102.5866277, lat:24.55056743}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} | {1553412/proyecto_INICIO, 1553412/proyecto_PROCESO, 1553412/proyecto_FIN, 1553412/proyecto_PROCESO, 1553412/proyecto_FIN, 1553412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553450 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CEBOLLAS - 108516 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 108516 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS, 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.09956708, lat:25.84349384}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-028, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1553450/proyecto_INICIO, 1553450/proyecto_FIN, 1553450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555032 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LOS BARRIOS CAPUZAYA ABASOLO Y DOS DE ABRIL EN GUANACEVI - 112024 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112024 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LOS BARRIO CAPUZAYA ABASOLO Y 2 DE ABRIL, lon:-105.95870594, lat:25.93365248}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-01, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1555032/proyecto_INICIO, 1555032/proyecto_FIN, 1555032/proyecto_INICIO, 1555032/proyecto_FIN, 1555032/proyecto_PROCESO, 1555032/proyecto_FIN, 1555032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555164 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DEL BARRIO NUEVO GUANACEVI - 112330 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112330 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DEL BARRIO NUEVO, lon:-105.9533434, lat:25.93631896}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-034, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1555164/proyecto_INICIO, 1555164/proyecto_FIN, 1555164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555769 | Proyecto de inversión | 70889.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:35629.91, modificado:35629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35259.91, modificado:35259.91}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOC DE SANTO NIÑO CONVENIO SEDESOE - 113764 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 113764 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO , 00000 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA, lon:-102.80005673, lat:24.68268198}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 70889.82 | 70889.82 | 70889.82 | 70889.82 | 70889.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1555769/proyecto_INICIO, 1555769/proyecto_PROCESO, 1555769/proyecto_INICIO, 1555769/proyecto_PROCESO, 1555769/proyecto_FIN, 1555769/proyecto_PROCESO, 1555769/proyecto_FIN, 1555769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555848 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CD JUAREZ - 113916 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113916 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN E GARCIA EN CD JUAREZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59548098, lat:25.49186911}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555848/proyecto_PROCESO, 1555848/proyecto_INICIO, 1555848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557373 | Proyecto de inversión | 285695.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285695.88, modificado:285695.88}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMOS EL YESQUERO A OTAEZ - 117269 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117269 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:RANCHERIA EL YESQUERO, 00000 EL YESQUERO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.90700822, lat:24.7806602}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 285695.88 | 285695.88 | 285695.88 | 285695.88 | 285695.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-UB-005-2019, contratista:COSIMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:285695.88, importe_modificado:285695.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13500.0}} | {1557373/proyecto_INICIO, 1557373/proyecto_PROCESO, 1557373/proyecto_FIN, 1557373/proyecto_PROCESO, 1557373/proyecto_FIN, 1557373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557451 | Proyecto de inversión | 986766.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986766.55, modificado:986766.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE DAMIAN CARMONA - 117459 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 117459 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL DURANGO - VILLA UNIÓN Y CALLE 10 DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL DURANGO - VILLA U, lon:-104.13183125, lat:23.93963992}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 986766.55 | 986766.55 | 986766.55 | 986766.55 | 986766.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/005/2019, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, DGO., monto:1808479.8, importe_modificado:1808479.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1557451/proyecto_INICIO, 1557451/proyecto_FIN, 1557451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557842 | Proyecto de inversión | 126623.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.7, modificado:126623.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL FANNY ANITUA YAÑEZ - 118356 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118356 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CIENEGUILLA INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNION - CIENEGUILLA KM 1.0, lon:-104.04763061, lat:23.98299719}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 126623.7 | 126623.7 | 126623.7 | 126623.7 | 126623.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/003/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:126623.7, importe_modificado:126623.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1557842/proyecto_PROCESO, 1557842/proyecto_INICIO, 1557842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557869 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIEN LUMINARIAS TIPO LED DE CIEN W EN EL BLVD INDEPENDENCIA EN VILLA UNION POANAS DGO - 118404 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118404 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , EN EL BULEVAR INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNIÓN - GUADALUPE V, lon:-104.04732902, lat:23.97816619}} | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/009/2019, contratista:DELSA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1557869/proyecto_INICIO, 1557869/proyecto_PROCESO, 1557869/proyecto_INICIO, 1557869/proyecto_FIN, 1557869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557885 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN FRANCISCO ZARCO POANAS DGO - 118427 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118427 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS EN EN PUEBLO, lon:-104.0563048, lat:24.18534579}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/001/2019, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1557885/proyecto_INICIO, 1557885/proyecto_PROCESO, 1557885/proyecto_FIN, 1557885/proyecto_PROCESO, 1557885/proyecto_FIN, 1557885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557940 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN ORIZABA POANAS DGO - 118501 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118501 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.07425425, lat:23.95773549}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/011/2019, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1557940/proyecto_INICIO, 1557940/proyecto_PROCESO, 1557940/proyecto_FIN, 1557940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557941 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CIENEGUILLA POANAS DGO - 118502 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118502 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.05174324, lat:24.05334005}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2019-2, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1557941/proyecto_INICIO, 1557941/proyecto_FIN, 1557941/proyecto_PROCESO, 1557941/proyecto_FIN, 1557941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559174 | Proyecto de inversión | 1049900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049900.0, modificado:1049900.0}} | PRIM.12 DE OCTUBRE COL.CRISTOBAL COLON DURANGO 198026 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198026 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-28 | 2019-09-09 | 1049900 | 1049900 | 1049900 | 1049900 | 1049900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563512 | Proyecto de inversión | 58913.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58913.17, modificado:182934.58}} | Mantenimiento para Media Superior | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19RMS01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.670853, lat:24.0223423}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 182934.58 | 182934.58 | 182934.58 | 182934.58 | 182934.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con 151 metros cuadrados de construcción. Esta obra tiene 259 beneficiados., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-30}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569807 | Proyecto de inversión | 502756.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502756.07, modificado:501829.52}} | Construcción de red de alcantarillado con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-029-2019 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 13 de Mayo 302, Miguel de la Madrid Hurtado, 34046 Durango, Dgo., México, lon:-104.69593048, lat:24.03251126}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 501829.52 | 501829.52 | 501829.52 | 501829.52 | 501829.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570447 | Proyecto de inversión | 633768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633768.0, modificado:683768.0}} | PRIM.RICARDO CASTRO LOC.TAMAZULA DURANGO 198119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198119 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-23 | 683768 | 683768 | 683768 | 683768 | 683768 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571577 | Proyecto de inversión | 1073393 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073393.0, modificado:1073393.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 30-APARURAL-19 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:Francisco Javier Mina 617, Silvestre Revueltas, 34637 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42832375, lat:25.05306259}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 1073393 | 1073393 | 1073393 | 1073393 | 1073393 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574037 | Proyecto de inversión | 932381.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932381.1, modificado:726372.6}} | Supervisión Técnica de Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-ST-AP-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 726372.6 | 726372.6 | 726372.6 | 726372.6 | 726372.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574239 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO (DESINFECCIÓN DE AGUA) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 1066747 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401578278 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUN DE SAN LUIS DEL CORDERO - 165059 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 165059 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO RANCHERIA SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARIA A LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27871217, lat:25.41041982}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/FISM-004/2019, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:390000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {1578278/proyecto_FIN, 1578278/proyecto_INICIO, 1578278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579987 | Proyecto de inversión | 64280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64280.0, modificado:64280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS CONETO DE COMONFORT - 211297 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 211297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN FCO JAVIER DE LAJAS, lon:-104.70107024, lat:24.90910888}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 64280 | 64280 | 64280 | 64280 | 64280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019., contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:128560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1579987/proyecto_INICIO, 1579987/proyecto_FIN, 1579987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580011 | Proyecto de inversión | 309720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309720.0, modificado:309720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN IGNACIO ZARAGOZA EN CONETO DE COMONFORT - 212295 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DECOMONFORT | 212295 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHO IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS CONSTRUIDAS ESTÁN CERCA DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.98574056, lat:25.13717105}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 309720 | 309720 | 309720 | 309720 | 309720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1580011/proyecto_PROCESO, 1580011/proyecto_INICIO, 1580011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580060 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:56604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20792.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VETARRON MUNICIPIO DE INDE - 215267 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215267 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:RANCHO EL VETARRÓN, 35520 EL VETARRÓN, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL VETARRON INDE DURANGO., lon:-105.16507294, lat:25.8962053}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1580060/proyecto_FIN, 1580060/proyecto_PROCESO, 1580060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580527 | Proyecto de inversión | 645159 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:135483.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509676.0, modificado:509675.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXICO - 1781 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 1781 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE QUERETARO, PAVIMENTACION DE CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXICO, lon:-104.65433382, lat:23.99163825}} | 2019-08-12 | 2019-10-30 | 509675.53 | 509675.53 | 509675.53 | 509675.53 | 509675.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2019, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1120957.79, importe_modificado:1120957.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:847.0}} | {1580527/proyecto_INICIO, 1580527/proyecto_FIN, 1580527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580649 | Proyecto de inversión | 150939 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37735.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113204.0, modificado:113203.99}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS DE LA COLONIA LA VIRGEN - 19790 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19790 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:99.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENREDADERA COLONIA LA VIRGEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MARAVILLAS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS DE LA C, lon:-104.69428264, lat:24.03020301}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 113203.99 | 113203.99 | 113203.99 | 113203.99 | 113203.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1263956.17, importe_modificado:1263956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.8}} | {1580649/proyecto_INICIO, 1580649/proyecto_FIN, 1580649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580692 | Proyecto de inversión | 21334 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7040.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14294.0, modificado:13892.56}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO DE MAYO Y JUAN DIEGO - 21659 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 21659 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:51.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE COLONIA GUADALUPE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO DE MAYO Y JUAN D, lon:-104.67688584, lat:24.04095203}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 13892.56 | 13892.56 | 13892.56 | 13892.56 | 13892.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2019, contratista:AXTECK CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:677847.86, importe_modificado:677847.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.48}} | {1580692/proyecto_INICIO, 1580692/proyecto_FIN, 1580692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580835 | Proyecto de inversión | 164031.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164031.16, modificado:164031.16}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN BUENA UNIÓN - 33501 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33501 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.4, meta_modificada:83.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:5 DE MAYO EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 5 MAYO Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DRENAJE SE REALIZARÁ EN AL ORILLA DE LA COMUNIDAD DE BUENA UNIÓN, lon:-105.05896489, lat:25.06291625}} | 2019-04-08 | 2019-05-03 | 164031.16 | 164031.16 | 164031.16 | 164031.16 | 164031.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-009/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:164031.16, importe_modificado:164031.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.4}} | {1580835/proyecto_INICIO, 1580835/proyecto_FIN, 1580835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581335 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PINOS ALTOS - 62003 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 62003 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO PINOS - CARRETERA FRANCISCO ZARVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE PINOS ALTOS, lon:-105.15650045, lat:24.95015315}} | 2019-03-10 | 2019-03-25 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-011/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:149999.99, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1581335/proyecto_INICIO, 1581335/proyecto_FIN, 1581335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581498 | Proyecto de inversión | 2388318.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388318.9, modificado:2388318.9}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS COLONIAS FUERA DE ZAP DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 67626 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 67626 | S | 470 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE REBOTE Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE HIDALGO DISTINTAS UBICACIONES EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.4192803, lat:25.04486696}} | 2019-05-06 | 2019-07-15 | 2388318.9 | 2388318.9 | 2388318.9 | 2388318.9 | 2388318.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-025-R33-2019, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:2388318.9, importe_modificado:2388318.9}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:184.0}} | {1581498/proyecto_INICIO, 1581498/proyecto_PROCESO, 1581498/proyecto_FIN, 1581498/proyecto_INICIO, 1581498/proyecto_PROCESO, 1581498/proyecto_FIN, 1581498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581772 | Proyecto de inversión | 295974.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295974.87, modificado:295974.87}} | REHABILITACIÓN DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ESFUERZOS UNIDOS - 85396 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 85396 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ESFUERZOS UNIDOS., lon:-104.98775364, lat:24.82288424}} | 2019-04-20 | 2019-06-05 | 295974.87 | 295974.87 | 295974.87 | 295974.87 | 295974.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-003/2019, contratista:ARQ. OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:295974.87, importe_modificado:295974.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581772/proyecto_FIN, 1581772/proyecto_PROCESO, 1581772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583361 | Proyecto de inversión | 34165.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34165.53, modificado:34161.49}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LOMA - 122952 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122952 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VICTORIA VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE COLON, CALLE MORELOS EN LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.67504992, lat:25.46238512}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1583361/proyecto_PROCESO, 1583361/proyecto_INICIO, 1583361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583804 | Proyecto de inversión | 186042.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:953.33, modificado:953.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185089.6, modificado:184136.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EL PARAISO - 126278 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:114, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 35010 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO EL PARAISO CON COORDENADAS 25.715423 -103.406138 , lon:-103.40564842, lat:25.71678325}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1583804/proyecto_PROCESO, 1583804/proyecto_FIN, 1583804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584915 | Proyecto de inversión | 18398.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18398.49, modificado:18393.84}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE CLAVELES ENTRE MAGNOLIAS Y TOPE EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES DE CD LERDO DGO - 140697 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 140697 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE TOPE, CALLE TULIPANES EN C. CLAVELES ENTRE C. MAGNOLIAS Y TOPE EN COL. VILLA DE LAS FLORES MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.50449422, lat:25.54510534}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 18393.84 | 18393.84 | 18393.84 | 18393.84 | 18393.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-33/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:18393.84, importe_modificado:18393.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.39}} | {1584915/proyecto_INICIO, 1584915/proyecto_FIN, 1584915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585935 | Proyecto de inversión | 73250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73250.0, modificado:73250.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 151459 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151459 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CALLE LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.60665797, lat:23.92515176}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 73250 | 73250 | 73250 | 73250 | 73250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1585935/proyecto_PROCESO, 1585935/proyecto_INICIO, 1585935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587344 | Proyecto de inversión | 38925.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38925.13, modificado:38925.13}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUERCA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 163395 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163395 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO OCAMPO - AGUA PUERCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AGUA PUERCA, 35383 AGUA PUERCA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL ARROYO Y DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO., lon:-105.3761284, lat:26.38622049}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2019/1, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:38925.13, importe_modificado:38925.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587344/proyecto_FIN, 1587344/proyecto_INICIO, 1587344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587359 | Proyecto de inversión | 15499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15499.02, modificado:15499.02}} | COSTRUCCION DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 163518 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163518 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, lon:-105.87368536, lat:26.61751878}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2019/6, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15499.02, importe_modificado:15499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587359/proyecto_INICIO, 1587359/proyecto_FIN, 1587359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587692 | Proyecto de inversión | 433862.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433862.42, modificado:433862.42}} | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN CONETO DE COMONFORT - 167222 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 167222 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO RUBO A LA MINA PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO D, lon:-104.76852379, lat:24.97439444}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 433862.42 | 433862.42 | 433862.42 | 433862.42 | 433862.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-013/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:433862.42, importe_modificado:433862.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587692/proyecto_INICIO, 1587692/proyecto_PROCESO, 1587692/proyecto_FIN, 1587692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587723 | Proyecto de inversión | 1331850.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331850.45, modificado:1331850.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA SIERRA BONITA - 167561 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167561 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE LA HULAMA COLONIA SIERRA BONITA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE TAGARETE Y CALLE SIERRA DE LOS ALTARES, CALLE SIERRA TARAUMARA POR AVENIDA TAGARETE SALIDA A GARAME, lon:-105.40207882, lat:25.04397957}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1331850.45 | 1331850.45 | 1331850.45 | 1331850.45 | 1331850.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-APT-007-2019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:1331850.46, importe_modificado:1331850.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1725.0}} | {1587723/proyecto_PROCESO, 1587723/proyecto_FIN, 1587723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588546 | Proyecto de inversión | 27840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27840.0, modificado:27840.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA GUILLERMO PRIETO - 174231 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174231 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.00494534, lat:24.8678538}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1588546/proyecto_INICIO, 1588546/proyecto_FIN, 1588546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588644 | Proyecto de inversión | 205162.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205162.64, modificado:205162.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR CUATRO - 174994 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 174994 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.94, meta_modificada:107.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DEL RIO 207 A INTERIOR A CIUDAD VILLAS DEL GUADIANA IV, 34208 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL RIO Y , DOMICILIO CONOCIDO CALLE SAN JUAN DEL RIÓ FRACC VILLAS DEL GUADIANA VI COLONI, lon:-104.58223604, lat:24.07402636}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 205162.64 | 205162.64 | 205162.64 | 205162.64 | 205162.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-35-19, contratista:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749999.97, importe_modificado:749999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.94}} | {1588644/proyecto_INICIO, 1588644/proyecto_PROCESO, 1588644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589313 | Proyecto de inversión | 12979.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12979.62, modificado:12979.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN BARRAZAS - 177839 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 177839 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:EJIDO BARRAZAS, 34600 BARRAZAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA A TEPEHUANES CAMINO A ATOTONILCO, lon:-105.44183654, lat:25.13697389}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1589313/proyecto_PROCESO, 1589313/proyecto_INICIO, 1589313/proyecto_FIN, 1589313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589782 | Proyecto de inversión | 38938.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38938.87, modificado:38938.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LA PRESA DE LA MÁQUINA - 179500 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 179500 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:707, direccion:RANCHERIA PRESA DE LA MÁQUINA, 34616 PRESA DE LA MÁQUINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL SALIDA POR CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL PUEBLO, lon:-105.44314207, lat:25.02965766}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 38938.87 | 38938.87 | 38938.87 | 38938.87 | 38938.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1589782/proyecto_FIN, 1589782/proyecto_INICIO, 1589782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589906 | Proyecto de inversión | 155755.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155755.47, modificado:155755.47}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO DE NEVAREZ - 180039 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 180039 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, 34610 SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA RIO ARRIBA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.36618018, lat:24.88670736}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 155755.47 | 155755.47 | 155755.47 | 155755.47 | 155755.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1589906/proyecto_PROCESO, 1589906/proyecto_INICIO, 1589906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590746 | Proyecto de inversión | 645069.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645069.04, modificado:645069.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR TRES - 184583 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 184583 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.89, meta_modificada:323.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE URANO INTERIOR SN CIUDAD VILLAS DEL GUADIANA IV, 34208 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE URANO Y , CALLE URANO URREA JOSE REVUELTAS JUAN FRANCISCO PRIV DE GUADALUPE CANATLAN AZUCENA HIDALGO PEDRO INFANTE, lon:-104.58626472, lat:24.07145987}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 645069.04 | 645069.04 | 645069.04 | 645069.04 | 645069.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-13-19, contratista:Jorge Arturo Méndez Arellano, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498144.35, importe_modificado:1498144.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.89}} | {1590746/proyecto_PROCESO, 1590746/proyecto_FIN, 1590746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591149 | Proyecto de inversión | 20675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20675.0, modificado:20675.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD COLONIA HIDALGO - 186805 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186805 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:CALLE LOCALIDAD COLONIA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD COLONIA HIDALGO, 00000 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD COLONIA HIDALGO, lon:-104.58590949, lat:24.16509602}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 20675 | 20675 | 20675 | 20675 | 20675 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591149/proyecto_PROCESO, 1591149/proyecto_INICIO, 1591149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591288 | Proyecto de inversión | 4923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923.0, modificado:4923.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN JASÉ DE ANIMAS - 187548 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ANIMAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ANIMAS, 00000 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN JASÉ DE ANIMAS, lon:-105.50302088, lat:24.01141664}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591288/proyecto_INICIO, 1591288/proyecto_PROCESO, 1591288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591407 | Proyecto de inversión | 319679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319679.36, modificado:319679.36}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR TRES - 188206 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188206 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ARTURO GAMIZ ASENTAMIENTOS HUMANOS,AZCAPOTZALCO,AZTECA,BARRIO DE TIERRA BLANCA,CERRO DEL MERCADO,CUADRA DEL FERROCA, lon:-104.64869762, lat:24.04545911}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 319679.36 | 319679.36 | 319679.36 | 319679.36 | 319679.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-28-19, contratista:SOLEICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499498.9, importe_modificado:499498.9}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:32.0}} | {1591407/proyecto_INICIO, 1591407/proyecto_FIN, 1591407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591506 | Proyecto de inversión | 9999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.56, modificado:9999.56}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188811 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188811 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, lon:-104.34145663, lat:24.04552116}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591506/proyecto_FIN, 1591506/proyecto_PROCESO, 1591506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591520 | Proyecto de inversión | 9999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.56, modificado:9999.56}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188840 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188840 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-104.61480402, lat:24.19997129}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | 9999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591520/proyecto_FIN, 1591520/proyecto_PROCESO, 1591520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591675 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 189932 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189932 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DEL SEÑOR IGNACIO CASTRO, lon:-104.77713289, lat:24.52243137}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1591675/proyecto_INICIO, 1591675/proyecto_FIN, 1591675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591678 | Proyecto de inversión | 5046.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5046.7, modificado:5046.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MELCHOR OCAMPO - 189940 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189940 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-104.85723151, lat:24.93608731}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 5046.7 | 5046.7 | 5046.7 | 5046.7 | 5046.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1591678/proyecto_PROCESO, 1591678/proyecto_INICIO, 1591678/proyecto_FIN, 1591678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591742 | Proyecto de inversión | 10240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10240.0, modificado:10240.0}} | INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 190215 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190215 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74493532, lat:24.44675174}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591784 | Proyecto de inversión | 46080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46080.0, modificado:46080.0}} | INSTALACIÓN DE 9 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDOS DE MAYO - 190391 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190391 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76784307, lat:24.31061616}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 46080 | 46080 | 46080 | 46080 | 46080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1591784/proyecto_FIN, 1591784/proyecto_PROCESO, 1591784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591788 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76800.0}} | INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 190405 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190405 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62175127, lat:24.47151433}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1591788/proyecto_INICIO, 1591788/proyecto_FIN, 1591788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591894 | Proyecto de inversión | 147879 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147879.0, modificado:144850.08}} | ALUMBRADO IGNACIO LOPEZ RAYON - 190897 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 190897 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN COLONIA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, 00000 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-104.49598342, lat:23.9263107}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 144850.08 | 144850.08 | 144850.08 | 144850.08 | 144850.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1591894/proyecto_FIN, 1591894/proyecto_PROCESO, 1591894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591931 | Proyecto de inversión | 69687.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69687.85, modificado:69687.34}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 191055 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 191055 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC CIUDAD CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MATAMOROS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE PESCADOR, lon:-104.77714138, lat:24.5309993}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 69687.34 | 69687.34 | 69687.34 | 69687.34 | 69687.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/fismdf/SD/029/2019, contratista:ISAIAS ADAME REVELO, convocante:CANATLAN, monto:69687.34, importe_modificado:69687.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1591931/proyecto_INICIO, 1591931/proyecto_FIN, 1591931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591982 | Proyecto de inversión | 64304.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64304.18, modificado:64304.18}} | 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MINERLA DE SANTA CRUZ - 191275 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 191275 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:EJIDO MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676 MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO A UNA FAMILIA EN SITUACION DE ASINAMIENTO PARA BRINDAR MEJORES ESPACIOS DE CALIDAD EN SU VIVIENDA Y A SU, lon:-105.34337806, lat:25.68617371}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1591982/proyecto_INICIO, 1591982/proyecto_FIN, 1591982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592509 | Proyecto de inversión | 461996.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461996.59, modificado:461996.59}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL POZO H AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE CANATLÁN - 193342 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 193342 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA AYUNTAMIENTO, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE SIEMPRE VIVA, ATRAS DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO CENICEROS, lon:-104.7705104, lat:24.52938335}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 461996.59 | 461996.59 | 461996.59 | 461996.59 | 461996.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/DF/SC/001/2019, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:461996.59, importe_modificado:461996.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592509/proyecto_PROCESO, 1592509/proyecto_INICIO, 1592509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592736 | Proyecto de inversión | 1206282.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206282.63, modificado:1206282.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CUPIA - 194376 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 194376 | S | 26 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:645, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD RANCHERIA LA CUPÍA, 34598 LA CUPÍA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CUPÍA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 66 HABITANTES. LA CUPÍA ESTÁ A 4, lon:-106.45379596, lat:24.65109051}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1206282.63 | 1206282.63 | 1206282.63 | 1206282.63 | 1206282.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-043/2019, contratista:C. LIZBETH CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1206282.63, importe_modificado:1206282.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592736/proyecto_INICIO, 1592736/proyecto_PROCESO, 1592736/proyecto_FIN, 1592736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593573 | Proyecto de inversión | 1639262.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639262.19, modificado:1639262.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MURUATA - 198930 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 198930 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3350.0, meta_modificada:3438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34985 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46729681, lat:22.73497571}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 1639262.2 | 1639262.2 | 1639262.2 | 1639262.2 | 1639262.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:50-AYS/014006/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1639262.19, importe_modificado:1639262.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3438.0}} | {1593573/proyecto_PROCESO, 1593573/proyecto_INICIO, 1593573/proyecto_FIN, 1593573/proyecto_INICIO, 1593573/proyecto_FIN, 1593573/proyecto_PROCESO, 1593573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593588 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DEL EL VERGEL - 199054 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, lon:-105.27907413, lat:25.50864777}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1593588/proyecto_PROCESO, 1593588/proyecto_INICIO, 1593588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593609 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN GENERAL HERMENEGILDO GALEANA - 199164 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199164 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA, lon:-105.31656142, lat:25.50687665}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1593609/proyecto_FIN, 1593609/proyecto_INICIO, 1593609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593980 | Proyecto de inversión | 536473.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536473.68, modificado:536473.68}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO - 201472 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 201472 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 411 KILÓMETROS DE LA CABEZAR MUNICIPAL DE VEHICULO COMO MEDIO TRANSPORTE CARRO O CAMIONETA A MEDIA HORA, lon:-105.87276537, lat:26.61663034}} | 2019-09-19 | 2019-11-04 | 536437.68 | 536473.68 | 536473.68 | 536473.68 | 536473.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-010/2019, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:536473.68, importe_modificado:536473.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593980/proyecto_INICIO, 1593980/proyecto_PROCESO, 1593980/proyecto_FIN, 1593980/proyecto_INICIO, 1593980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594713 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:69724.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AQUILES SERDAN - 205368 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 35140 AQUILES SERDÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO AQUILES SERDAN CON COORDENADAS DE UBICACIÓN 25.641329 103.435246, lon:-103.43593342, lat:25.64255685}} | 2019-11-15 | 2019-12-28 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594713/proyecto_INICIO, 1594713/proyecto_FIN, 1594713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594766 | Proyecto de inversión | 997413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997413.68, modificado:997413.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT10DPR1693K EN LA HUERTA - 205690 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205690 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:313, direccion:EJIDO LA HUERTA, 34560 LA HUERTA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 230 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VEHICULO HACIA EL NORTE, lon:-106.68843712, lat:25.33761859}} | 2019-09-25 | 2019-12-20 | 997413.68 | 997413.68 | 997413.68 | 997413.68 | 997413.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:997413.68, importe_modificado:997413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594766/proyecto_INICIO, 1594766/proyecto_PROCESO, 1594766/proyecto_FIN, 1594766/proyecto_PROCESO, 1594766/proyecto_FIN, 1594766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594928 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA VARA DE SAN JUAN - 206882 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 206882 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN, lon:-105.46068933, lat:25.72832805}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594928/proyecto_PROCESO, 1594928/proyecto_FIN, 1594928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595574 | Proyecto de inversión | 560432.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560432.98, modificado:560432.98}} | REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS - 211495 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211495 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:584, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 34980 LOS ENCINOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47773875, lat:22.71210883}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 560432.98 | 560432.98 | 560432.98 | 560432.98 | 560432.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-0P/014001/FAISM-2019-2, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3871895.43, importe_modificado:560432.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13398.0}} | {1595574/proyecto_INICIO, 1595574/proyecto_PROCESO, 1595574/proyecto_FIN, 1595574/proyecto_INICIO, 1595574/proyecto_PROCESO, 1595574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595908 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RAÚL MADERO - 213789 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 213789 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.4, meta_modificada:66.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.06165495, lat:24.82233671}} | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-044/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.4}} | {1595908/proyecto_INICIO, 1595908/proyecto_PROCESO, 1595908/proyecto_INICIO, 1595908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598429 | Proyecto de inversión | 63386.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63386.48, modificado:100000.0}} | AMPLAICIÓN DE RED ELECTRICA EN TEJAMEN - 232288 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OAANI | 232288 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ORILLAS DEL PUEBLO, lon:-105.13384672, lat:24.80217696}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-024/2019, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1598429/proyecto_INICIO, 1598429/proyecto_PROCESO, 1598429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598474 | Proyecto de inversión | 186950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186950.01, modificado:186950.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 232648 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 232648 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.74, meta_modificada:409.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48899782, lat:22.40153755}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 186950.01 | 186950.01 | 186950.01 | 186950.01 | 186950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41-VIV/014019/FAISM-2019-5, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:186950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.74}} | {1598474/proyecto_INICIO, 1598474/proyecto_PROCESO, 1598474/proyecto_FIN, 1598474/proyecto_PROCESO, 1598474/proyecto_FIN, 1598474/proyecto_INICIO, 1598474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598933 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACIÓN LINEA CONDUCCIÓN EN ASTILLEROS DE ABAJO - 236407 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 236407 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A FUERA DEL PUEBLO, lon:-105.11665292, lat:24.77678366}} | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-023/2019, contratista:ARQ. LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1598933/proyecto_INICIO, 1598933/proyecto_PROCESO, 1598933/proyecto_INICIO, 1598933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603485 | Proyecto de inversión | 1738430.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869215.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869215.0, modificado:869215.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUN DE NAZAS ZAP CUARENTA Y CUATRO A - 157641 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 157641 | S | 594 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1977.0, meta_modificada:1977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COL MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS, lon:-104.1199962, lat:25.22176355}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 869215 | 869215 | 869215 | 869215 | 869215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/AYS/009/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1738430.33, importe_modificado:869215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1977.0}} | {1603485/proyecto_INICIO, 1603485/proyecto_FIN, 1603485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606143 | Proyecto de inversión | 136283.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136283.24, modificado:151858.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LA TEHUA - 71527 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71527 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LA TEHUA INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.42419569, lat:25.713508}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 151858.47 | 151858.47 | 151858.47 | 151858.47 | 151858.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1606143/proyecto_FIN, 1606143/proyecto_PROCESO, 1606143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606159 | Proyecto de inversión | 194690.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194690.34, modificado:194690.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO CALIFORNIA - 71660 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71660 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 35110 CALIFORNIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO CALIFORNIA INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.37740998, lat:25.76047157}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 194690.34 | 194690.34 | 194690.34 | 194690.34 | 194690.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1606159/proyecto_PROCESO, 1606159/proyecto_INICIO, 1606159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606596 | Proyecto de inversión | 84644.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84644.72, modificado:84644.72}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTO VOLTAICO EN POZO DE AGUA EN CARTAGENA - 85617 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OAANI | 85617 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CARTAGENA, lon:-105.01450533, lat:24.84138386}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 84644.72 | 84644.72 | 84644.72 | 84644.72 | 84644.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-001/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:84644.72, importe_modificado:84644.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606596/proyecto_INICIO, 1606596/proyecto_FIN, 1606596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607041 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO - 208325 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 208325 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA COLONIA PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CALLE GUERRERO, CALLE CALLE LOPEZ RAYON UBICADA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE SANTA LUCIA Y GUERRERO., lon:-104.03674436, lat:24.78938361}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-005., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1607041/proyecto_PROCESO, 1607041/proyecto_INICIO, 1607041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607477 | Proyecto de inversión | 910231.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535637.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374593.79, modificado:374593.79}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NAZARENO DE ABAJO MUNICIPIO DE LERDO - 211819 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 211819 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:193, direccion:RANCHO NAZARENO, 35188 NAZARENO DE ABAJO, LERDO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD NAZARENO DE ABAJO., lon:-103.33856398, lat:25.39285989}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 374593.79 | 374593.79 | 374593.79 | 374593.79 | 374593.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-04/2019., contratista:SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:907758.29, importe_modificado:374593.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607477/proyecto_INICIO, 1607477/proyecto_FIN, 1607477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608045 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN SAN MIGUEL DE MICHILIA SUCHIL - 215317 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 215317 | S | 84 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHO SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDADSAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO, lon:-104.06251308, lat:23.59348928}} | 2019-07-15 | 2019-08-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SCUCHIL-014/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:1000000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1608045/proyecto_INICIO, 1608045/proyecto_FIN, 1608045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608494 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD CIENEGA DE BASOCO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220181 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220181 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:RANCHO DOROTEO ARANGO (CIÉNEGA DE BASOCO), 34497 DOROTEO ARANGO (CIÉNEGA DE BASOCO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CIÉNEGA DE BASOCO, lon:-104.4809774, lat:24.75111213}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608494/proyecto_INICIO, 1608494/proyecto_FIN, 1608494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608555 | Proyecto de inversión | 55999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5999.85, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD TOLEDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220731 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHO TOLEDO, 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD TOLEDO, lon:-104.46585575, lat:24.80237126}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608555/proyecto_INICIO, 1608555/proyecto_FIN, 1608555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608577 | Proyecto de inversión | 167999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17999.97, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS EN EL COMUNIDAD EL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220849 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220849 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:RANCHO EL AGUAJE, 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS EN EL AGUAJE, lon:-104.47389805, lat:24.64247433}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1608577/proyecto_INICIO, 1608577/proyecto_FIN, 1608577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609113 | Proyecto de inversión | 938556 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938556.0, modificado:938556.0}} | CIEN CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 229432 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 229432 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:SN RANCHO BENITO JUÁREZ (EL SALTO CENTRO), 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , 130 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO DURANGO., lon:-105.35984603, lat:23.7813741}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 938556 | 938556 | 938556 | 938556 | 938556 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1609113/proyecto_INICIO, 1609113/proyecto_FIN, 1609113/proyecto_PROCESO, 1609113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609509 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIADAD LA CONSTANCIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 237969 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 237969 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:RANCHO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO EN LA CONSTANCIA, lon:-104.2649408, lat:23.9169828}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609509/proyecto_PROCESO, 1609509/proyecto_INICIO, 1609509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609514 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.04}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 239112 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239112 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:RANCHO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE, lon:-104.26684142, lat:23.90892172}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609514/proyecto_INICIO, 1609514/proyecto_PROCESO, 1609514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609761 | Proyecto de inversión | 364974.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364974.36, modificado:364974.36}} | S CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA DE CEBALLOS MUNICIPIO DE MAPIMI - 246392 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246392 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:RANCHO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA ES EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS EN MAPIMI, lon:-104.1233066, lat:26.52260506}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 364974.36 | 364974.36 | 364974.36 | 364974.36 | 364974.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-075-19, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NÚÑEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:364974.36, importe_modificado:364974.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1609761/proyecto_INICIO, 1609761/proyecto_PROCESO, 1609761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609822 | Proyecto de inversión | 494399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494399.99, modificado:494399.99}} | S REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 246933 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246933 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:RANCHO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS EN MAPIMI, lon:-104.13221395, lat:26.52508572}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 494399.99 | 494399.99 | 494399.99 | 494399.99 | 494399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-076-19., contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NÚÑEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:494399.99, importe_modificado:494399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609822/proyecto_PROCESO, 1609822/proyecto_INICIO, 1609822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610749 | Proyecto de inversión | 655861 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655861.0, modificado:655861.0}} | S CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD VÍCTOR GAMBOA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS - 261277 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 261277 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD VÍCTOR GAMBOA., lon:-106.54720433, lat:25.12614986}} | 2019-10-23 | 2019-12-15 | 655861 | 655861 | 655861 | 655861 | 655861 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-095-19, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:655861.0, importe_modificado:655861.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610749/proyecto_INICIO, 1610749/proyecto_PROCESO, 1610749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611230 | Proyecto de inversión | 46927.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46927.8, modificado:46927.8}} | CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE MICHIS DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 277312 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277312 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHO SAN JUAN DE MICHIS, 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN DE MICHIS, lon:-104.13399476, lat:23.43564163}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 46927.8 | 46927.8 | 46927.8 | 46927.8 | 46927.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1611230/proyecto_PROCESO, 1611230/proyecto_INICIO, 1611230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611339 | Acción | 24940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24940.0, modificado:24940.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280045 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611339/proyecto_PROCESO, 1611339/proyecto_FIN, 1611339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611344 | Acción | 79924 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79924.0, modificado:79924.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280114 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 3256A, contratista:COMPUTADORAS DE DURANGO AZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:425256.0, importe_modificado:425256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611344/proyecto_FIN, 1611344/proyecto_INICIO, 1611344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611353 | Acción | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:97440.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280227 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA FOLIO 830, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:192966.0, importe_modificado:192966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611353/proyecto_INICIO, 1611353/proyecto_FIN, 1611353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401613461 | Proyecto de inversión | 30998.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30998.05, modificado:30998.05}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 161862 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161862 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.40699791, lat:26.39607551}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 30998.05 | 30998.05 | 30998.05 | 30998.05 | 30998.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2019/2, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:30998.05, importe_modificado:30998.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1613461/proyecto_FIN, 1613461/proyecto_INICIO, 1613461/proyecto_PROCESO, 1613461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619223 | Proyecto de inversión | 30561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30561.0, modificado:28988.44}} | ALUMBRADO COLONIA NIÑOS HÉROES - 189777 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189777 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA NIÑOS HÉROES, lon:-104.69472129, lat:24.04101611}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 28988.44 | 28988.44 | 28988.44 | 28988.44 | 28988.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1619223/proyecto_INICIO, 1619223/proyecto_FIN, 1619223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619594 | Proyecto de inversión | 262588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262588.44, modificado:262588.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CERRO DE LA CRUZ) EN CONETO DE COMONFORT - 191986 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 191986 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ENFRENTE DEL INFONAVIT PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO, lon:-104.76994, lat:24.9803075}} | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 262588.44 | 262588.44 | 262588.44 | 262588.44 | 262588.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.PMC/DOP-VIV-016/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:536059.69, importe_modificado:536059.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1619594/proyecto_INICIO, 1619594/proyecto_PROCESO, 1619594/proyecto_FIN, 1619594/proyecto_PROCESO, 1619594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619691 | Proyecto de inversión | 41773.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41773.92, modificado:41773.92}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ 5137 - 192465 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192465 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ 5137, lon:-104.68995252, lat:24.04877224}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 41773.92 | 41773.92 | 41773.92 | 41773.92 | 41773.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-30-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1200997.53, importe_modificado:1200997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1619691/proyecto_INICIO, 1619691/proyecto_FIN, 1619691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619874 | Proyecto de inversión | 6925.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6925.69, modificado:6925.69}} | PISO FIRME COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 193368 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193368 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.70054412, lat:24.03584611}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 6925.69 | 6925.69 | 6925.69 | 6925.69 | 6925.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619874/proyecto_INICIO, 1619874/proyecto_FIN, 1619874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620151 | Proyecto de inversión | 6508.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6508.87, modificado:6508.87}} | PISO FIRME COLONIA LAZARO SERRANO - 194711 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194711 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAZARO SERRANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO SERRANO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA LAZARO SERRANO, lon:-104.60136883, lat:24.01751707}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 6508.87 | 6508.87 | 6508.87 | 6508.87 | 6508.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620151/proyecto_PROCESO, 1620151/proyecto_FIN, 1620151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627814 | Proyecto de inversión | 284399.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284399.97, modificado:284399.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA - 231848 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 231848 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49810841, lat:22.52500563}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 284399.97 | 284399.97 | 284399.97 | 284399.97 | 284399.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49-VIV/014029/FAISM-2019-4, contratista:VÍCTOR ALFONSO SANTILLÁN SOLIS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1706399.86, importe_modificado:284399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1627814/proyecto_INICIO, 1627814/proyecto_PROCESO, 1627814/proyecto_FIN, 1627814/proyecto_PROCESO, 1627814/proyecto_FIN, 1627814/proyecto_INICIO, 1627814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629731 | Proyecto de inversión | 1072792.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072792.42, modificado:1072792.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERACTIVO CONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 198655 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 198655 | S | 195 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ALBERCA PUBLICA, lon:-105.81067517, lat:25.724634}} | 2019-10-24 | 2019-12-24 | 1072792.42 | 1072792.42 | 1072792.42 | 1072792.42 | 1072792.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/AYS/10/2019, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1072792.42, importe_modificado:1072792.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629731/proyecto_INICIO, 1629731/proyecto_FIN, 1629731/proyecto_PROCESO, 1629731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630720 | Proyecto de inversión | 22388.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22388.87, modificado:22388.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 FOSAS SÉPTICAS EN TAMAZULA - 203911 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 203911 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.41, meta_modificada:4.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLEJON TAMAZULA DE VICTORIA PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 00000 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , TAMAZULA DE VICTORIA ESTA SITUADO EN EL ESTADO DE DURANGO CUENTA CON 3000 HABITANTES ADENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-106.96134871, lat:24.96659957}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 22388.87 | 22388.87 | 22388.87 | 22388.87 | 22388.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-048/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:292835.31, importe_modificado:292835.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.41}} | {1630720/proyecto_INICIO, 1630720/proyecto_PROCESO, 1630720/proyecto_INICIO, 1630720/proyecto_FIN, 1630720/proyecto_PROCESO, 1630720/proyecto_FIN, 1630720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631463 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA MAGDALENA - 208438 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 208438 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.07789984, lat:24.87750928}} | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-039/2019, contratista:EDGAR JOB VILLARREAL SOTO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:178895.51, importe_modificado:178895.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1631463/proyecto_PROCESO, 1631463/proyecto_FIN, 1631463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401634241 | Acción | 289926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289926.95, modificado:289926.95}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 221195 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 221195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 289926.95 | 289926.95 | 289926.95 | 289926.95 | 289926.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMSP-DGO-ETJ-002-2019, contratista:SERVICIOS TECNICOS Y ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:289926.95, importe_modificado:289926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1634241/proyecto_FIN, 1634241/proyecto_PROCESO, 1634241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401636601 | Proyecto de inversión | 314916.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314916.36, modificado:314916.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA GUAJOLOTA Y ANEXOS), LA GUAJOLOTA - 226769 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 226769 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.02, meta_modificada:260.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63169674, lat:22.96180031}} | 2019-07-13 | 2019-09-08 | 314916.36 | 314916.36 | 314916.36 | 314916.36 | 314916.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:64-VIV/014011/FAISM-2019-1, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1496973.06, importe_modificado:314916.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.02}} | {1636601/proyecto_INICIO, 1636601/proyecto_PROCESO, 1636601/proyecto_FIN, 1636601/proyecto_INICIO, 1636601/proyecto_FIN, 1636601/proyecto_PROCESO, 1636601/proyecto_FIN, 1636601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637339 | Proyecto de inversión | 208857.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208857.93, modificado:208857.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS TROJITAS VEGA DEL OSO MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 243323 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243323 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.96, meta_modificada:13.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CAMINO TRAMO LAS TROJITAS - VEGA DEL OSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 360 PUEBLO LAS TROJITAS, 34560 LAS TROJITAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE EN , lon:-106.6722446, lat:25.32197776}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 208857.93 | 208857.93 | 208857.93 | 208857.93 | 208857.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-003/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:208858.0, importe_modificado:208858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.96}} | {1637339/proyecto_PROCESO, 1637339/proyecto_INICIO, 1637339/proyecto_PROCESO, 1637339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637912 | Proyecto de inversión | 253742.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253742.48, modificado:253742.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS ADJUNTAS A LOS DE DIARTE EN EL MUNICIPIO DE TOPIA - 244064 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244064 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16580.0, meta_modificada:16580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO LAS ADJUNTAS - LOS DE DIARTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 500 RANCHERIA LOS DE DIARTE, 34555 LOS DE DIARTE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 3 HORAS CON 58 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL NORTE EN VEHICU, lon:-106.85822193, lat:25.14051291}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 253742.48 | 253742.48 | 253742.48 | 253742.48 | 253742.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-017/2019, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:253742.44, importe_modificado:253742.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16580.0}} | {1637912/proyecto_FIN, 1637912/proyecto_INICIO, 1637912/proyecto_FIN, 1637912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401638459 | Proyecto de inversión | 1444028.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722014.24, modificado:720236.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722014.24, modificado:722014.24}} | REHABILITACION DE POZO SAN FERNANDO II EN MARGEN DERECHA DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 244690 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 244690 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.53172199, lat:25.51221264}} | 2019-11-11 | 2019-12-16 | 1442250.34 | 1442250.34 | 1442250.34 | 1442250.34 | 1442250.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-03/2019, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1442250.34, importe_modificado:1442250.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638459/proyecto_FIN, 1638459/proyecto_PROCESO, 1638459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401639760 | Acción | 120319.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120319.58, modificado:120319.58}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 246199 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 246199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.074205, lat:24.888313}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 120319.58 | 120319.58 | 120319.58 | 120319.58 | 120319.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-INDIRECTOS/001-007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:120319.58, importe_modificado:120319.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1639760/proyecto_PROCESO, 1639760/proyecto_FIN, 1639760/proyecto_INICIO, 1639760/proyecto_FIN, 1639760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401642614 | Proyecto de inversión | 95667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45667.86, modificado:45667.86}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS - 249807 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 249807 | S | 41 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.7, meta_modificada:244.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AJILADERO Y CALLE RAMON PINEDA, CALLE EPIFANIO ESPARZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL JARDÍN DE NINOS V, lon:-103.97674027, lat:23.72749823}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 45667.86 | 45667.86 | 45667.86 | 45667.86 | 45667.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/ FISE- FISM/ 2019/-004, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:167333.34, importe_modificado:167333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.7}} | {1642614/proyecto_INICIO, 1642614/proyecto_FIN, 1642614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647634 | Proyecto de inversión | 98933.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98933.01, modificado:98933.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LOS CHARCOS Y ANEXOS), TIERRAS COLORADAS - 255921 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 255921 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.5, meta_modificada:213.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:152, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34986 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36667007, lat:22.83287709}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 98933.01 | 98933.01 | 98933.01 | 98933.01 | 98933.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-VIV/0140I7/FAISM-20I9-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499694.69, importe_modificado:98933.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.5}} | {1647634/proyecto_INICIO, 1647634/proyecto_FIN, 1647634/proyecto_INICIO, 1647634/proyecto_FIN, 1647634/proyecto_PROCESO, 1647634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650108 | Proyecto de inversión | 288266.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288266.72, modificado:288266.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, EL TRONCÓN (LA CHINA) - 259229 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259229 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CISTERNAS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38489955, lat:23.49279975}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 288266.72 | 288266.72 | 288266.72 | 288266.72 | 288266.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:93-VIV/014026/FAISM-2019-3, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:864800.16, importe_modificado:288266.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1650108/proyecto_INICIO, 1650108/proyecto_PROCESO, 1650108/proyecto_INICIO, 1650108/proyecto_FIN, 1650108/proyecto_INICIO, 1650108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650124 | Proyecto de inversión | 237819.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237819.23, modificado:237819.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 126.05 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR EN CHAPOTAN. - 259252 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 259252 | S | 156 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.05, meta_modificada:126.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:CALLEJON CHAPOTAN RANCHERIA CHAPOTAN, 00000 CHAPOTÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAPOTAN ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO Y CUENTA 310 , lon:-106.86925022, lat:24.94425411}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 237819.23 | 237819.23 | 237819.23 | 237819.23 | 237819.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-060/2019, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:464797.88, importe_modificado:464797.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.05}} | {1650124/proyecto_INICIO, 1650124/proyecto_PROCESO, 1650124/proyecto_FIN, 1650124/proyecto_INICIO, 1650124/proyecto_PROCESO, 1650124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650359 | Proyecto de inversión | 56368.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56368.83, modificado:56368.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), LOS AGUACATES - 259525 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259525 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:662, direccion:RANCHERIA LOS AGUACATES, 34985 LOS AGUACATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77410077, lat:22.92696674}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 56368.83 | 56368.83 | 56368.83 | 56368.83 | 56368.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:56368.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1650359/proyecto_INICIO, 1650359/proyecto_FIN, 1650359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651617 | Proyecto de inversión | 2697829.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697829.57, modificado:2697829.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL POTRERO DEL AGUA BLANCA. - 261256 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 261256 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:350, direccion:CALLEJON POTRERO DEL AGUA BLANCA RANCHERIA POTRERO DEL AGUA BLANCA, 00000 POTRERO DEL AGUA BLANCA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL AGUA BLANCA ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANG, lon:-107.02558452, lat:25.0897744}} | 2019-11-26 | 2019-12-26 | 2697829.57 | 2697829.57 | 2697829.57 | 2697829.57 | 2697829.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-063/2019, contratista:ING. MIZAEL VERDUGO CAZAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2697829.57, importe_modificado:2697829.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.35}} | {1651617/proyecto_INICIO, 1651617/proyecto_FIN, 1651617/proyecto_PROCESO, 1651617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651629 | Proyecto de inversión | 153098.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153098.22, modificado:152717.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C SIN NOMBRE Y TOPE EN EL PUEBLO LOS ANGELES MPIO DE LERDO DGO - 261280 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPOAL DE LERDO DGO | 261280 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TOPE, CALLE SIN NOMBRE EN C SIN NOMBRE TY TOPE EN EL PUEBLO LON SNGELES MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.56680906, lat:25.51766386}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 152717.62 | 152717.62 | 152717.62 | 152717.62 | 152717.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-46/2019, contratista:ANILI INGENIERIA AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:152717.62, importe_modificado:152717.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1651629/proyecto_INICIO, 1651629/proyecto_FIN, 1651629/proyecto_INICIO, 1651629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651900 | Proyecto de inversión | 2235946.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235946.01, modificado:2235946.01}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LÁMPARAS LED EN TAMAZULA - 261663 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 261663 | S | 2550 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA DE VICTORIA PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 00000 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTA SITUADO EN EL ESTADO DE DURANGO Y CUENTA CON 5250 HABITANTES A DENTRO DE LA LOCALI, lon:-106.96677824, lat:24.96864669}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 2235946.01 | 2235946.01 | 2235946.01 | 2235946.01 | 2235946.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-062/2019, contratista:C. CYNTHIA ALVARADO DERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2475216.99, importe_modificado:2475216.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1651900/proyecto_INICIO, 1651900/proyecto_PROCESO, 1651900/proyecto_FIN, 1651900/proyecto_PROCESO, 1651900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652203 | Proyecto de inversión | 183198.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183198.7, modificado:183198.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), CHICALTITA - 262003 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 262003 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:714, direccion:RANCHERIA CHICALTITA, 34993 CHICALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.42990127, lat:22.61776042}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 183198.7 | 183198.7 | 183198.7 | 183198.7 | 183198.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-9, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:183198.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}} | {1652203/proyecto_INICIO, 1652203/proyecto_FIN, 1652203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652444 | Proyecto de inversión | 1425313.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425313.25, modificado:1425313.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS TREMENTINAS - 262280 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 262280 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1600, direccion:RANCHERIA LAS TREMENTINAS, 34977 LAS TREMENTINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.74992038, lat:23.25951718}} | 2019-07-13 | 2019-10-03 | 1425313.25 | 1425313.25 | 1425313.25 | 1425313.25 | 1425313.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58-AYS/014017/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1425313.25, importe_modificado:1425313.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1652444/proyecto_PROCESO, 1652444/proyecto_FIN, 1652444/proyecto_INICIO, 1652444/proyecto_FIN, 1652444/proyecto_INICIO, 1652444/proyecto_PROCESO, 1652444/proyecto_FIN, 1652444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653114 | Proyecto de inversión | 124601.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124601.82, modificado:124601.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 263204 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263204 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.57257809, lat:25.86133947}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 124601.82 | 124601.82 | 124601.82 | 124601.82 | 124601.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1653114/proyecto_FIN, 1653114/proyecto_PROCESO, 1653114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653131 | Proyecto de inversión | 85663.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85663.75, modificado:85663.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA - 263213 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263213 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:CALLE VARIAS EJIDO INDEPENDENCIA, 35112 INDEPENDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ INDEPENDENCIA MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.41918612, lat:25.84924772}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | 85663.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1653131/proyecto_FIN, 1653131/proyecto_INICIO, 1653131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653184 | Proyecto de inversión | 136283.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136283.24, modificado:136283.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO BUENDIA - 263268 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263268 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:776, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BUENDÍA, 35137 BUENDÍA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ BUENDIA EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.52115011, lat:25.71974846}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1653184/proyecto_FIN, 1653184/proyecto_PROCESO, 1653184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653221 | Proyecto de inversión | 147964.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147964.66, modificado:147964.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO BERLIN - 263308 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263308 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:CALLE VARIAS EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO BERLIN MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.5792203, lat:25.82396497}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1653221/proyecto_INICIO, 1653221/proyecto_PROCESO, 1653221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654632 | Proyecto de inversión | 1480336.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480336.96, modificado:1480336.96}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GALERIA FILTRANTE QUE ABASTECE AGUA POTABLE AL CENTRO DE LA LOC DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL - 265165 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265165 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EN GALERIA FILTRANTE QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39484252, lat:23.47704382}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1480336.96 | 1480336.96 | 1480336.96 | 1480336.96 | 1480336.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-SC002, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1480336.96, importe_modificado:1480336.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654632/proyecto_INICIO, 1654632/proyecto_PROCESO, 1654632/proyecto_FIN, 1654632/proyecto_PROCESO, 1654632/proyecto_FIN, 1654632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654884 | Proyecto de inversión | 2801757.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801757.9, modificado:2801757.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO AL HOSPITAL REGIONAL EN EL DURAZNO - 265544 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 265544 | S | 533 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.42, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 00000 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL DURAZNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA EL DURAZNO., lon:-106.92514751, lat:25.47213659}} | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2801757.9 | 2801757.9 | 2801757.9 | 2801757.9 | 2801757.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-056/2019, contratista:L.C.P. JANETH HARO BELTRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2801757.9, importe_modificado:2801757.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1654884/proyecto_INICIO, 1654884/proyecto_PROCESO, 1654884/proyecto_FIN, 1654884/proyecto_INICIO, 1654884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656107 | Proyecto de inversión | 204360.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204360.6, modificado:204360.6}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 123934 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123934 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MALDONADO INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARGARITA MALDONADO Y , JOSE ANTONIO MENCHACA MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA JUAN SALAZAR LT23 M, lon:-104.68667602, lat:24.06110382}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 204360.6 | 204360.6 | 204360.6 | 204360.6 | 204360.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-05-19, contratista:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498644.44, importe_modificado:1498644.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656107/proyecto_FIN, 1656107/proyecto_PROCESO, 1656107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656432 | Proyecto de inversión | 77418.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77418.4, modificado:77418.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE FRANCISCO VILLA Y ABELARDO RODIGUEZ DE LA COLONIA TIERRA BLANCA - 125295 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125295 | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ REHABILITACIÓN DE CALLES EN FRANCISCO ZARCO ENTRE, lon:-103.48385003, lat:25.56653094}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 77418.4 | 77418.4 | 77418.4 | 77418.4 | 77418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-006/2019, contratista:Jose Eloy Espinoza Estrada, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:363372.32, importe_modificado:330798.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1656432/proyecto_INICIO, 1656432/proyecto_FIN, 1656432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656545 | Proyecto de inversión | 186584.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186584.93, modificado:186584.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ENTRE MARMOLEROS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y HORACIO PIÑA DE AMPL LOS ANGELES - 125653 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125653 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARMOLEROS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MARMOLEROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HORACIO PIÑA REHABILITACIÓN DE CALLE EN MARMOLEROS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y HO, lon:-103.48385003, lat:25.58150719}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 186584.93 | 186584.93 | 186584.93 | 186584.93 | 186584.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-008/2019, contratista:Jose Ventura Rodriguez Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:322521.76, importe_modificado:186584.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.0}} | {1656545/proyecto_INICIO, 1656545/proyecto_FIN, 1656545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657897 | Proyecto de inversión | 14857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14857.86, modificado:14857.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, SAN JOSÉ DEL RANCHITO - 267702 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267702 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RANCHITO (EL RANCHITO), 34973 SAN JOSÉ DEL RANCHITO (EL RANCHITO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36062906, lat:23.56999121}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-7, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:14857.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1657897/proyecto_FIN, 1657897/proyecto_PROCESO, 1657897/proyecto_INICIO, 1657897/proyecto_PROCESO, 1657897/proyecto_FIN, 1657897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658076 | Proyecto de inversión | 1537180.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537180.66, modificado:1537181.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 135213 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 135213 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.70282239, lat:24.03623149}} | 2019-07-04 | 2019-09-20 | 1537181 | 1537181 | 1537181 | 1537181 | 1537181 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-10/2019, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1537180.6, importe_modificado:1537180.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1658076/proyecto_INICIO, 1658076/proyecto_FIN, 1658076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658100 | Proyecto de inversión | 719881 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719881.0, modificado:719881.0}} | RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR - 135259 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 135259 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR, lon:-104.69699024, lat:23.95723326}} | 2019-07-10 | 2019-09-15 | 719881 | 719881 | 719881 | 719881 | 719881 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-09/2019, contratista:FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:719881.38, importe_modificado:719881.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1658100/proyecto_INICIO, 1658100/proyecto_FIN, 1658100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658669 | Proyecto de inversión | 148578.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148578.6, modificado:148578.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, SAN MIGUEL DE TEMOHAYA - 268794 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268794 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, 34977 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50876258, lat:23.30157657}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 148578.6 | 148578.6 | 148578.6 | 148578.6 | 148578.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-11, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:148578.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1658669/proyecto_INICIO, 1658669/proyecto_PROCESO, 1658669/proyecto_FIN, 1658669/proyecto_PROCESO, 1658669/proyecto_FIN, 1658669/proyecto_PROCESO, 1658669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661516 | Proyecto de inversión | 93605 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93605.0, modificado:93605.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARISCAL DE LA COLONIA EL PARAISO - 144351 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 144351 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARISCAL COLONIA EL PARAÍSO, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MEZQUITAL Y CALLE DE LA TORMENTA, CALLE DEL MANANTIAL EN LA COLONIA EL PARAISO POR LA ESCUELA PRIMARIA LUIS MORA, lon:-105.42349272, lat:25.02882854}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 93605 | 93605 | 93605 | 93605 | 93605 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-CRDS-011-2019, contratista:ESTEBAN DE JESUS LUGO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:356338.05, importe_modificado:356338.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661516/proyecto_INICIO, 1661516/proyecto_FIN, 1661516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662825 | Proyecto de inversión | 741708.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:257948.19, modificado:257948.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483760.3, modificado:483760.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN CECYTED EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 274140 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 274140 | S | 109 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR FRANCISCO SARABIA EN VEHÍCULO, lon:-105.38987264, lat:26.40530203}} | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 741708.49 | 741708.49 | 741708.49 | 741708.49 | 741708.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-015/2019, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:741708.5, importe_modificado:741708.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662825/proyecto_PROCESO, 1662825/proyecto_INICIO, 1662825/proyecto_PROCESO, 1662825/proyecto_INICIO, 1662825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665136 | Proyecto de inversión | 293000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293000.18, modificado:293000.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), LECHUGUILLAS - 277663 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277663 | S | 78 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.4, meta_modificada:634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:RANCHERIA LECHUGUILLAS, 34993 LECHUGUILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.3826876, lat:22.62710091}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 293000.18 | 293000.18 | 293000.18 | 293000.18 | 293000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-3, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:293000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.4}} | {1665136/proyecto_INICIO, 1665136/proyecto_PROCESO, 1665136/proyecto_FIN, 1665136/proyecto_PROCESO, 1665136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666250 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, ALAMITOS - 279032 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279032 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1283, direccion:RANCHERIA ALAMITOS, 34988 ALAMITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.2212743, lat:23.06619877}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-1, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666250/proyecto_INICIO, 1666250/proyecto_PROCESO, 1666250/proyecto_INICIO, 1666250/proyecto_FIN, 1666250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666266 | Proyecto de inversión | 137339.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137339.82, modificado:137339.82}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS MILPAS - 279049 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279049 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:RANCHERIA LAS MILPAS, 34974 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43397474, lat:23.09298981}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-3, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:137339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1666266/proyecto_FIN, 1666266/proyecto_PROCESO, 1666266/proyecto_INICIO, 1666266/proyecto_PROCESO, 1666266/proyecto_INICIO, 1666266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666294 | Proyecto de inversión | 34334.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34334.96, modificado:34334.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, AGUA VERDE - 279081 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279081 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:877, direccion:RANCHERIA AGUA VERDE, 34993 AGUA VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62179469, lat:22.74350648}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-9, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:34334.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666294/proyecto_INICIO, 1666294/proyecto_PROCESO, 1666294/proyecto_FIN, 1666294/proyecto_PROCESO, 1666294/proyecto_FIN, 1666294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666331 | Proyecto de inversión | 51502.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51502.43, modificado:51502.43}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LA TINAJA - 279135 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279135 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 34995 LA TINAJA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57271435, lat:22.62725296}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-13, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:51502.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1666331/proyecto_INICIO, 1666331/proyecto_PROCESO, 1666331/proyecto_FIN, 1666331/proyecto_INICIO, 1666331/proyecto_FIN, 1666331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666430 | Proyecto de inversión | 120172.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120172.35, modificado:120172.35}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LA SOLEDAD - 279217 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279217 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:320, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34994 LA SOLEDAD, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31536297, lat:22.68648331}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-26, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:120172.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1666430/proyecto_INICIO, 1666430/proyecto_FIN, 1666430/proyecto_PROCESO, 1666430/proyecto_FIN, 1666430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666688 | Proyecto de inversión | 34334.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34334.96, modificado:34334.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, BRASILES - 279433 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279433 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48451561, lat:22.45504893}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-32, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:34334.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666688/proyecto_PROCESO, 1666688/proyecto_FIN, 1666688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667891 | Proyecto de inversión | 189039.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189039.4, modificado:189039.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, MESA ALTEÑA - 280800 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280800 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1660, direccion:RANCHERIA , 00000 MESA ALTEÑA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29958672, lat:22.49131251}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 189039.4 | 189039.4 | 189039.4 | 189039.4 | 189039.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-8, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:189039.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1667891/proyecto_INICIO, 1667891/proyecto_PROCESO, 1667891/proyecto_FIN, 1667891/proyecto_INICIO, 1667891/proyecto_PROCESO, 1667891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668752 | Proyecto de inversión | 51591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51591.0, modificado:51591.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LA CIENEGA - 283091 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283091 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1590, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 34994 LA CIÉNEGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.34048842, lat:22.42703285}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 51591 | 51591 | 51591 | 51591 | 51591 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-16, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:51591.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1668752/proyecto_PROCESO, 1668752/proyecto_INICIO, 1668752/proyecto_FIN, 1668752/proyecto_PROCESO, 1668752/proyecto_FIN, 1668752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668819 | Proyecto de inversión | 102973.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102973.2, modificado:102973.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, AGUA PRIETA - 283282 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283282 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA PRIETA, 34986 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43345089, lat:22.8326035}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-4, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:102973.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1668819/proyecto_INICIO, 1668819/proyecto_FIN, 1668819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668859 | Proyecto de inversión | 291757.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291757.4, modificado:291757.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS)VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,CANDELARIA DEL ALTO - 283380 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283380 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54589152, lat:23.08064574}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 291757.4 | 291757.4 | 291757.4 | 291757.4 | 291757.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-11, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:291757.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1668859/proyecto_INICIO, 1668859/proyecto_FIN, 1668859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690873 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CDGO-MYE-021-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-021-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401690953 | Proyecto de inversión | 591370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591370.0, modificado:591370.0}} | CECYTED #9 EN LERDO DURANGO DGO 197600 Aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con faldón en fachadas y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, fosa séptica de 5m¿, pozo de absorción y cisterna de 5m¿ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197600 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-07-30 | 2019-09-09 | 591370 | 591370 | 591370 | 591370 | 591370 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691668 | Proyecto de inversión | 3682849 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3682849.0, modificado:3682820.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO 199210 Terminación de edificio de rectoría y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna, banquetas y andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199210 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-29 | 2019-12-04 | 3682820 | 3682820 | 3682820 | 3682820 | 3682820 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691696 | Adquisición | 45438 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:45438.0, modificado:45438.0}} | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV PEDIDO DGO-MYE-034-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula y/ laboratorios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | DGO-MYE-034-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 45438 | 45438 | 45438 | 45438 | 45438 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501706828 | Proyecto de inversión | 1979802.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979802.95, modificado:1979802.95}} | Segunda etapa de la remodelación del acceso al núcleo Universitario | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-REM-2019-03 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Artículo 123 s/n, Fracc, Filadelfia, Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50193977, lat:25.58649794}} | 2019-10-21 | 2020-02-29 | 1979802.95 | 1979802.95 | 1979802.95 | 1979802.95 | 1979802.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501707983 | Proyecto de inversión | 184980.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184980.21, modificado:184980.21}} | Construcción de edificio de posgrado para la Facultad de Ciencias Químicas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-REM-2019-09 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.6875298, lat:24.01242215}} | 2019-10-21 | 2020-02-29 | 184980.21 | 184980.21 | 184980.21 | 184980.21 | 184980.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101506963 | Proyecto de inversión | 302006 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302006.0, modificado:302006.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL NARANJO - 9877 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9877 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE EL EJIDO EL NARANJO SE SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.34598273, lat:24.59930744}} | 2019-02-27 | 2019-03-28 | 302006 | 302006 | 302006 | 302006 | 302006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV-ELEC/2019-02, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:302006.0, importe_modificado:302006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1506963/proyecto_INICIO, 1506963/proyecto_FIN, 1506963/proyecto_PROCESO, 1506963/proyecto_FIN, 1506963/proyecto_INICIO, 1506963/proyecto_FIN, 1506963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509715 | Proyecto de inversión | 1628880.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628880.49, modificado:1628880.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULLO - 18043 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18043 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:909, direccion:RANCHERIA EL CAPULLO, 34983 EL CAPULLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD EN DONDE SE PUSO UNA TOMA DOMICILIARIA POR CADA VIVIENDA, lon:-104.60109175, lat:22.85068743}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 1628880.49 | 1628880.49 | 1628880.49 | 1628880.49 | 1628880.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-AYS/014021/FAISM-2019, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1628880.49, importe_modificado:1628880.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1509715/proyecto_INICIO, 1509715/proyecto_PROCESO, 1509715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101510364 | Proyecto de inversión | 32967 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24725.0, modificado:17267.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8242.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE LA COLONIA DIANA LAURA - 19369 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19369 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE , lon:-104.66972441, lat:23.98766614}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 17267.45 | 17267.45 | 17267.45 | 17267.45 | 17267.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1510364/proyecto_PROCESO, 1510364/proyecto_INICIO, 1510364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201520126 | Proyecto de inversión | 520980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520980.0, modificado:515704.78}} | BARDA PRIMARIA MARIA ORTEGA LEON LOC DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 24120 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 24120 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:147.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA PRIMARIA MARIA ORTEGA LEON LOC DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, lon:-104.80802176, lat:24.00772991}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 515704.78 | 515704.78 | 515704.78 | 515704.78 | 515704.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-027/2019, contratista:MULTISERVICIOS DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:515704.77, importe_modificado:515704.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.3}} | {1520126/proyecto_INICIO, 1520126/proyecto_PROCESO, 1520126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201521934 | Proyecto de inversión | 154278 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154278.0, modificado:154165.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 27337 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 27337 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.70265877, lat:24.03601592}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 154165 | 154165 | 154165 | 154165 | 154165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-12/2019, contratista:CIUDAD 4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:154278.0, importe_modificado:154278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1521934/proyecto_PROCESO, 1521934/proyecto_INICIO, 1521934/proyecto_PROCESO, 1521934/proyecto_INICIO, 1521934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536570 | Proyecto de inversión | 370000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.16, modificado:370000.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUA CALIENTE A SAN JERONIMO Y SAN JUAN A EL TROMPILLAL - 51859 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 51859 | S | 254 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35800.0, meta_modificada:35800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA CALIENTE - EL TROMPILLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 00000 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.92551245, lat:25.10192044}} | 2019-02-11 | 2019-03-11 | 370000.16 | 370000.16 | 370000.16 | 370000.16 | 370000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2019, contratista:C. ELIGIO ANGULO ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:370000.16, importe_modificado:370000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35800.0}} | {1536570/proyecto_INICIO, 1536570/proyecto_PROCESO, 1536570/proyecto_FIN, 1536570/proyecto_INICIO, 1536570/proyecto_PROCESO, 1536570/proyecto_FIN, 1536570/proyecto_INICIO, 1536570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536632 | Proyecto de inversión | 620368 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620368.0, modificado:620368.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 78133 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 78133 | S | 155 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NOGALES - PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO AL PORVENIR APROXIMADAMENTE A UN KM ANTES DE LLEGAR , lon:-104.74160913, lat:25.05968127}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 620368 | 620368 | 620368 | 620368 | 620368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-008/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:620368.0, importe_modificado:620368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1536632/proyecto_PROCESO, 1536632/proyecto_INICIO, 1536632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537194 | Proyecto de inversión | 2939912.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939912.43, modificado:2939912.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL LLANO ZONA DURAZNO - 52874 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 52874 | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:249, direccion:CALLEJON EL LLANO RANCHERIA , 00000 EL LLANO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO, lon:-106.86613622, lat:25.48324713}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2939912.43 | 2939912.43 | 2939912.43 | 2939912.43 | 2939912.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2019, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2939912.43, importe_modificado:2939912.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1551.0}} | {1537194/proyecto_INICIO, 1537194/proyecto_PROCESO, 1537194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537531 | Proyecto de inversión | 87810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87810.12, modificado:87776.84}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN LA COL CINCO DE MAYO EN LERDO DGO - 53428 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53428 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL. CINCO DE MAYO MPIO DE , lon:-103.51449143, lat:25.54124594}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 87776.84 | 87776.84 | 87776.84 | 87776.84 | 87776.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-32/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:87776.84, importe_modificado:87776.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1537531/proyecto_INICIO, 1537531/proyecto_FIN, 1537531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537764 | Proyecto de inversión | 239407.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239407.77, modificado:239407.77}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TAMAZULA A HUIZOLIXTA A TACUITAPA Y RAMALES Y JALA A EL POTRERO DE JALA - 53826 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 53826 | S | 189 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28800.0, meta_modificada:28800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1046, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMAZULA - TACUITAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 800 RANCHERIA POTRERO DE JALA, 00000 POTRERO DE JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.92320856, lat:24.9034717}} | 2019-03-11 | 2019-03-31 | 239407.77 | 239407.77 | 239407.77 | 239407.77 | 239407.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-026/2019, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:239407.77, importe_modificado:239407.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28800.0}} | {1537764/proyecto_INICIO, 1537764/proyecto_PROCESO, 1537764/proyecto_FIN, 1537764/proyecto_PROCESO, 1537764/proyecto_FIN, 1537764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538678 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN GERARDO - 55319 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55319 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57519229, lat:25.5926211}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1538678/proyecto_INICIO, 1538678/proyecto_PROCESO, 1538678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538765 | Proyecto de inversión | 60796.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60796.02, modificado:60766.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CD JUAREZ - 55453 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55453 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NEPOMUCENO Y CALLE PRICILIANO, CALLE JUAN E GARCIA EN CD JUAREZ MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.59529675, lat:25.48600259}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 60766.16 | 60766.16 | 60766.16 | 60766.16 | 60766.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1538765/proyecto_INICIO, 1538765/proyecto_PROCESO, 1538765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541454 | Proyecto de inversión | 307076.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307076.31, modificado:307076.31}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL PRESIDO MUNICIPIO DE CANATLÁN DURANGO - 60252 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 60252 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EL PRESIDIO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL EXTREMO DERECHO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78857365, lat:24.52230886}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 307076.31 | 307076.31 | 307076.31 | 307076.31 | 307076.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1541454/proyecto_INICIO, 1541454/proyecto_FIN, 1541454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541782 | Proyecto de inversión | 95200.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95200.86, modificado:93162.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN TECOLOTES - 60831 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 60831 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:874, direccion:CALLEJON TECOLOTES RANCHERIA SAN LUISITO TECOLOTES, 00000 SAN LUISITO (TECOLOTES), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.95221801, lat:25.16638217}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1541782/proyecto_INICIO, 1541782/proyecto_PROCESO, 1541782/proyecto_INICIO, 1541782/proyecto_FIN, 1541782/proyecto_PROCESO, 1541782/proyecto_FIN, 1541782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542106 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO ZAP CERRO - 86679 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86679 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ATRÁS DEL MERCANTIL SAN JOSE, lon:-104.11030315, lat:25.22374965}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542106/proyecto_INICIO, 1542106/proyecto_PROCESO, 1542106/proyecto_FIN, 1542106/proyecto_INICIO, 1542106/proyecto_FIN, 1542106/proyecto_PROCESO, 1542106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542249 | Proyecto de inversión | 326906.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326906.58, modificado:322828.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JORGE - 61486 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 61486 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:CALLEJON SAN JORGE RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.98559459, lat:25.20786298}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 322828.89 | 322828.89 | 322828.89 | 322828.89 | 322828.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542249/proyecto_PROCESO, 1542249/proyecto_FIN, 1542249/proyecto_PROCESO, 1542249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542441 | Proyecto de inversión | 33084.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33084.13, modificado:33084.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MOSCU MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61746 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61746 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:204, direccion:RANCHO MOSCU, 35383 MOSCÚ, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.37071384, lat:26.3710263}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 33084.13 | 33084.13 | 33084.13 | 33084.13 | 33084.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-5, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:33084.12, importe_modificado:33084.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1542441/proyecto_FIN, 1542441/proyecto_INICIO, 1542441/proyecto_PROCESO, 1542441/proyecto_INICIO, 1542441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542616 | Proyecto de inversión | 748067.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748067.87, modificado:748067.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 61946 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61946 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MARIANO BALLEZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE PESCADOR A UN COSTADO DE CBTA NO 28, lon:-104.77784635, lat:24.52036345}} | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 748067.95 | 748067.95 | 748067.95 | 748067.95 | 748067.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SF/010/2019, contratista:CVX RENTAS, convocante:CANATLAN, monto:748067.95, importe_modificado:748067.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1542616/proyecto_FIN, 1542616/proyecto_PROCESO, 1542616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542957 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA - 62350 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62350 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74132649, lat:24.47380845}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/004/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1179748.98, importe_modificado:1179748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1542957/proyecto_INICIO, 1542957/proyecto_FIN, 1542957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542973 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 62363 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE MARIBEL ORTEGA NAVA, lon:-104.83798494, lat:24.63631045}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1542973/proyecto_INICIO, 1542973/proyecto_PROCESO, 1542973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543565 | Proyecto de inversión | 295770.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295770.39, modificado:295770.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS VEINTE METROS DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA DURANGO - 63236 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 63236 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:CALLEJON LAS HIGUERITAS RANCHERIA LAS HIGUERITAS, 00000 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.93462901, lat:24.96333146}} | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 295770.39 | 295770.39 | 295770.39 | 295770.39 | 295770.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-030/2019, contratista:C. JOSE FERNANDO ORTIZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:295770.39, importe_modificado:295770.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1543565/proyecto_FIN, 1543565/proyecto_INICIO, 1543565/proyecto_PROCESO, 1543565/proyecto_FIN, 1543565/proyecto_PROCESO, 1543565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543892 | Proyecto de inversión | 21468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21468.0, modificado:21468.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS SEIS EN HUARICHIC DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63680 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63680 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO CUARTEL HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUARICHIC HUARICHE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR (EN EL ESTADO, lon:-103.16071583, lat:24.84851338}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 21468 | 21468 | 21468 | 21468 | 21468 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1543892/proyecto_INICIO, 1543892/proyecto_PROCESO, 1543892/proyecto_FIN, 1543892/proyecto_PROCESO, 1543892/proyecto_FIN, 1543892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544133 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD PIEDRA ENCIMADA - 64146 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE JUANA AVITIA MORALES, lon:-104.85237706, lat:24.69624405}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544133/proyecto_INICIO, 1544133/proyecto_FIN, 1544133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544176 | Proyecto de inversión | 274849.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274849.75, modificado:274849.75}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE SAN ISIDRO DE MURILLOS - 64191 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 64191 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, lon:-104.0475565, lat:23.66733388}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 274849.75 | 274849.75 | 274849.75 | 274849.75 | 274849.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/011, contratista:CYNTHIA YANEL DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:466626.78, importe_modificado:466626.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1544176/proyecto_FIN, 1544176/proyecto_PROCESO, 1544176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544319 | Proyecto de inversión | 32384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32384.0, modificado:32384.0}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO CUARENTA Y SEIS EN SAN JOSE DE REYES - 64370 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 64370 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE REYES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO D, lon:-103.1307802, lat:24.43816829}} | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 32384 | 32384 | 32384 | 32384 | 32384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/URB/023.1/2019, contratista:ING. JESÚS ERIK FAVELA VÁZQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1544319/proyecto_INICIO, 1544319/proyecto_PROCESO, 1544319/proyecto_FIN, 1544319/proyecto_PROCESO, 1544319/proyecto_FIN, 1544319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544505 | Acción | 3688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3688.0, modificado:3688.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64627 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:40247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1544505/proyecto_INICIO, 1544505/proyecto_PROCESO, 1544505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546672 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA MANTECOSA - 67729 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67729 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:253, direccion:CALLEJON LA MANTECOSA RANCHERIA LA MANTECOSA, 00000 LA MANTECOSA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.79006224, lat:24.9155795}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546672/proyecto_PROCESO, 1546672/proyecto_FIN, 1546672/proyecto_INICIO, 1546672/proyecto_PROCESO, 1546672/proyecto_FIN, 1546672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547308 | Proyecto de inversión | 142765.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142765.64, modificado:142765.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS EL PRI HEBERTO CASTILLO Y LAS VEGAS - 94295 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94295 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ COLONIA PRI, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSARIO ROBLES Y CALLE JUAN ARIAS, CALLE JOSE RAMIREZ MORENO COLONIAS QUE SE UBICAN AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL ALREDEDOR, lon:-105.42474402, lat:25.06022435}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 142765.64 | 142765.64 | 142765.64 | 142765.64 | 142765.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1547308/proyecto_PROCESO, 1547308/proyecto_INICIO, 1547308/proyecto_PROCESO, 1547308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549068 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TRES PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA QUEBRADA - 97147 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 97147 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:RANCHERIA LA QUEBRADA, 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , MARGEN DERECHO CALLE PRINICIPAL A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-106.16758784, lat:26.01282603}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-10, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1549068/proyecto_INICIO, 1549068/proyecto_FIN, 1549068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549569 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | MEJORAMIENTO DE CINCO PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL TORO - 98543 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 98543 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:516, direccion:PUEBLO EL TORO DE ARRIBA, 35415 EL TORO DE ARRIBA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS, lon:-106.09701765, lat:26.33081558}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-3, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:19000.0, importe_modificado:19000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1549569/proyecto_FIN, 1549569/proyecto_INICIO, 1549569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549583 | Proyecto de inversión | 68400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 98580 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 98580 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03841564, lat:24.7778981}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-001, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1549583/proyecto_INICIO, 1549583/proyecto_PROCESO, 1549583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550059 | Proyecto de inversión | 97125.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97125.51, modificado:97125.51}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RIO SALINAS MUNICIPIO OCAMPO DGO - 100146 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100146 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO OCAMPO - RIO SALINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO RIO SALINAS, 00000 RÍO SALINAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.21095892, lat:26.336385}} | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 97125.51 | 97125.51 | 97125.51 | 97125.51 | 97125.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60904, contratista:, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DURANGO, monto:97125.51, importe_modificado:97125.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550059/proyecto_INICIO, 1550059/proyecto_PROCESO, 1550059/proyecto_FIN, 1550059/proyecto_PROCESO, 1550059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550327 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO - 100812 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-106.07788303, lat:26.19227862}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-31, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:11400.0, importe_modificado:11400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1550327/proyecto_FIN, 1550327/proyecto_PROCESO, 1550327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551664 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104190 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 104190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/003/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/005/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/002/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/007/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/006/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/004/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1551664/proyecto_INICIO, 1551664/proyecto_PROCESO, 1551664/proyecto_INICIO, 1551664/proyecto_FIN, 1551664/proyecto_INICIO, 1551664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551695 | Proyecto de inversión | 30944.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30944.8, modificado:30944.8}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIAMANTE COL LA PERLA - 104261 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 104261 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE COLONIA LA PERLA, 34895 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE ALFREDO SALINAS, CALLE EPIFANIO ESPARZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A ESPALDAS DEL CBTIS 96, lon:-103.97188624, lat:23.72045185}} | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 30944.8 | 30944.8 | 30944.8 | 30944.8 | 30944.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/019, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:30944.8, importe_modificado:30944.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1551695/proyecto_INICIO, 1551695/proyecto_FIN, 1551695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552400 | Proyecto de inversión | 202198.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:101099.25, modificado:101099.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.25, modificado:101099.25}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS ADOSADOS EN LA LOC DE ACACIO CONVENIO SEDESOE - 105955 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 105955 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VÍAS DEL TREN, lon:-102.78205855, lat:24.841024}} | 2019-04-20 | 2019-06-30 | 202198.5 | 202198.5 | 202198.5 | 202198.5 | 202198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-008/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1347989.95, importe_modificado:1347989.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1552400/proyecto_PROCESO, 1552400/proyecto_INICIO, 1552400/proyecto_FIN, 1552400/proyecto_INICIO, 1552400/proyecto_PROCESO, 1552400/proyecto_FIN, 1552400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552469 | Proyecto de inversión | 29974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29974.4, modificado:29974.4}} | CONSTRUCCCION DE UN TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL RAMO TREINTA Y TRES - 106097 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 106097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-102.77399284, lat:24.63725072}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | 29974.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1552469/proyecto_INICIO, 1552469/proyecto_PROCESO, 1552469/proyecto_INICIO, 1552469/proyecto_FIN, 1552469/proyecto_PROCESO, 1552469/proyecto_FIN, 1552469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552522 | Proyecto de inversión | 1669500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:987184.35, modificado:987184.35}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682315.65, modificado:682315.65}} | CONST DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE FERNANDO ZARRAGA LOCALIDAD GPE VICTORIA - 106250 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106250 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO ZARRAGA COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA JESÚS AGUSTÍN CASTRO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA H. DE CHAPULTEPEC AL SUR DE LA CIUDAD.-, lon:-104.11196004, lat:24.43797797}} | 2019-05-30 | 2019-06-28 | 1669500 | 1669500 | 1669500 | 1669500 | 1669500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-006/2019, contratista:ASESORIA Y PROYECTOS INCODUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1669500.0, importe_modificado:1669500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1552522/proyecto_INICIO, 1552522/proyecto_FIN, 1552522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553562 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD LOS ÁLAMOS - 108742 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 108742 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS ÁLAMOS, 35430 LOS ÁLAMOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-105.83943215, lat:25.90671633}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-022, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1553562/proyecto_INICIO, 1553562/proyecto_FIN, 1553562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555178 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DEL BARRIO LA ENTRADA DEL REAL EN GUANACEVI - 112360 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112360 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DEL BARRIO LA ENTRADA DEL REAL, lon:-105.94908639, lat:25.93535361}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-035, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1555178/proyecto_INICIO, 1555178/proyecto_FIN, 1555178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555201 | Proyecto de inversión | 4484104.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484104.13, modificado:4578313.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS CUERVOS - 112403 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 112403 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:247, direccion:RANCHERIA LOS CUERVOS, 34977 LOS CUERVOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES A LA LOCALIDAD DE LOS CUERVOS, lon:-104.70063587, lat:23.11922466}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 4578313.36 | 4578313.36 | 4578313.36 | 4578313.36 | 4578313.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-URB/014011/FAISM-2019, contratista:MADERAS Y SERVICIOS S.A. DE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3899220.98, importe_modificado:4578313.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7400.0}} | {1555201/proyecto_FIN, 1555201/proyecto_INICIO, 1555201/proyecto_PROCESO, 1555201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555371 | Proyecto de inversión | 302593.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302593.42, modificado:302593.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA COLONIA ETA UBICADO EN RODEO - 112845 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 112845 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO 2 DE AGOSTO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA COLONIA ETA UBICADO EN RODEO, lon:-104.56792426, lat:25.17225006}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 302593.42 | 302593.42 | 302593.42 | 302593.42 | 302593.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/VIV/2019-C-002-2, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:302593.42, importe_modificado:302593.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:285.0}} | {1555371/proyecto_PROCESO, 1555371/proyecto_FIN, 1555371/proyecto_INICIO, 1555371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555472 | Acción | 8388.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8388.63, modificado:8388.63}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 113072 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 113072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 8388.63 | 8388.63 | 8388.63 | 8388.63 | 8388.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIMÓN BOLÍVAR/FAIS/INDMANT/002/2019, contratista:JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:8388.63, importe_modificado:8388.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555472/proyecto_INICIO, 1555472/proyecto_FIN, 1555472/proyecto_PROCESO, 1555472/proyecto_INICIO, 1555472/proyecto_PROCESO, 1555472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556170 | Proyecto de inversión | 795362.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795362.75, modificado:1500000.0}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR UNO - 114697 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 114697 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ II, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO SAN JOSE LL VICTORIA DE DURANGO CODIGO POSTAL 34204 REFERENCIA BOULEVARD JOSE MARIA PATONI EN DIFERENTES CALLES DE , lon:-104.62231796, lat:24.06270662}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-04-19, contratista:JOSÉ GUILLERMO MONÁRREZ LANDA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1499998.48, importe_modificado:1499998.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1556170/proyecto_INICIO, 1556170/proyecto_FIN, 1556170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556771 | Proyecto de inversión | 519552.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519552.91, modificado:519552.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS MURUATA - 116058 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116058 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.9, meta_modificada:1108.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46312532, lat:22.73341365}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 519552.91 | 519552.91 | 519552.91 | 519552.91 | 519552.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:519552.91, importe_modificado:519552.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.9}} | {1556771/proyecto_INICIO, 1556771/proyecto_PROCESO, 1556771/proyecto_FIN, 1556771/proyecto_INICIO, 1556771/proyecto_PROCESO, 1556771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557380 | Proyecto de inversión | 20477.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20477.74, modificado:20477.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LOS BARROS LAS ESPINAS Y ANEXOS MESA DE LOS BANCOS - 117295 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117295 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.58, meta_modificada:43.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS BANCOS, 34993 MESA DE LOS BANCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51474857, lat:22.64877302}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 20477.74 | 20477.74 | 20477.74 | 20477.74 | 20477.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-VIV/014013/FAISM-2019-7, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:20477.74, importe_modificado:20477.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.58}} | {1557380/proyecto_FIN, 1557380/proyecto_INICIO, 1557380/proyecto_PROCESO, 1557380/proyecto_FIN, 1557380/proyecto_INICIO, 1557380/proyecto_PROCESO, 1557380/proyecto_FIN, 1557380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557526 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE PISOS FIRMES - 117662 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117662 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO DE HUAPIPUJE, 00000 SAN IGNACIO DE HUAPIPUJE, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.95763277, lat:24.57939008}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-VIV-003-2019, contratista:C. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}} | {1557526/proyecto_INICIO, 1557526/proyecto_PROCESO, 1557526/proyecto_INICIO, 1557526/proyecto_FIN, 1557526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557556 | Proyecto de inversión | 665939.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665939.1, modificado:831460.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FORTINES - 117740 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117740 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER A TODA LA LOCALIDAD Y SE PUSO UN TRAMOS DE LINEA DE CONDUCCIÓN, lon:-104.51236029, lat:22.49603297}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 831460.87 | 831460.87 | 831460.87 | 831460.87 | 831460.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37-AYS/014032/FAISM-2019, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CAZARES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:665939.1, importe_modificado:831460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1557556/proyecto_INICIO, 1557556/proyecto_PROCESO, 1557556/proyecto_FIN, 1557556/proyecto_INICIO, 1557556/proyecto_PROCESO, 1557556/proyecto_FIN, 1557556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557599 | Proyecto de inversión | 1219068.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219068.37, modificado:1219068.37}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE HUAZAMOTA - 117849 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117849 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO POR LA SALIDA A BRASILES, lon:-104.4972966, lat:22.52064885}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 1219068.37 | 1219068.37 | 1219068.37 | 1219068.37 | 1219068.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39-AYS/014010/FAISM-2019, contratista:SANTIAGO EDUARDO GRANADOS LIRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1219068.37, importe_modificado:1219068.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1557599/proyecto_INICIO, 1557599/proyecto_PROCESO, 1557599/proyecto_FIN, 1557599/proyecto_INICIO, 1557599/proyecto_PROCESO, 1557599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557743 | Proyecto de inversión | 618413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618413.57, modificado:618413.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA BRASILES - 118190 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118190 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48590157, lat:22.45455743}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 618413.56 | 618413.56 | 618413.56 | 618413.56 | 618413.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-2, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:618413.57, importe_modificado:618413.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1557743/proyecto_INICIO, 1557743/proyecto_PROCESO, 1557743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558920 | Proyecto de inversión | 992764 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992764.0, modificado:992764.0}} | PRIM.LUIS DONALDO COLOSIO FRACC.LAS NUBES DURANGO 198053 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198053 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-09 | 992764 | 992764 | 992764 | 992764 | 992764 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568713 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1596389.83}} | Ampliación del sistema de agua potable, incluye tanque superficial de agua potable de 150 m3 de capacidad, construcción de línea de conducción a base de tubería de PVC de 4" y construcción de 30 tomas domiciliarias, en Barrio la Compuerta, en el Oro, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ORO (SIDEAPA) | AU-005-2019 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:La Compuerta, Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3738644, lat:25.9635902}} | 2019-08-27 | 2019-11-27 | 1596389.83 | 1596389.83 | 1596389.83 | 1596389.83 | 1596389.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569485 | Proyecto de inversión | 678563 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678563.0, modificado:678563.0}} | J.N.FRANCISCO DE IBARRA LOC.SUCHIL SUCHIL DURANGO 198150 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198150 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 678563 | 678563 | 678563 | 678563 | 678563 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569604 | Proyecto de inversión | 492535 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492535.0, modificado:570585.0}} | PRIM.LUIS DONALDO COLOSIO FRACC.PUERTA DE SAN IGNA 198154 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198154 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-29 | 2019-12-04 | 570585 | 570585 | 570585 | 570585 | 570585 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569643 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2058682.28}} | Instalación de paneles solares en el Pozo No. 5 Prolongación Morelos en Canatlán, Dgo., (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Canatlán (SIAC) | AU-024-2019 | N | 0 | 0 | 11495 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zaragoza 406, Guadalupe Victoria, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77506638, lat:24.52463605}} | 2019-09-23 | 2019-12-20 | 2058682.28 | 2058682.28 | 2058682.28 | 2058682.28 | 2058682.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569816 | Proyecto de inversión | 204949.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204949.04, modificado:204500.0}} | Ampliación de red de alcantarillado con tubo de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-030-2019 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Claveles II, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México, lon:-104.6715363, lat:23.9858373}} | 2019-06-19 | 2019-09-01 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569942 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:424040.3}} | Construcción de drenaje de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-034-2019 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pinos 404, Col del Valle, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.72587729, lat:25.3395075}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 424040.3 | 424040.3 | 424040.3 | 424040.3 | 424040.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570560 | Proyecto de inversión | 66161.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66161.76, modificado:66161.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN ESTADIO JAVIER RUIZ H. SEGUNDA ETAPA | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | h AYUNTAMIENTO | 1 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-05-10 | 2019-07-05 | 66161.76 | 66161.76 | 66161.76 | 66161.76 | 66161.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570560/proyecto_FIN, 1570560/proyecto_PROCESO, 1570560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570587 | Proyecto de inversión | 425715 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425715.0, modificado:410212.0}} | PRIM.JUANA VILLALOBOS COL.VALLE VERDE DURANGO DGO 198036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198036 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Valle Verde, Durango, Dgo., México, lon:-104.6485796, lat:23.9869787}} | 2019-06-26 | 2019-09-17 | 410212 | 410212 | 410212 | 410212 | 410212 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571489 | Proyecto de inversión | 839394 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839394.0, modificado:735969.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN EL CÓCONO DE GUANACEVÍ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13-APARURAL-19 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:Guanaceví, Dgo., México, lon:-106.24259949, lat:25.82214431}} | 2019-08-19 | 2019-12-19 | 735969 | 735969 | 735969 | 735969 | 735969 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574235 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 820023 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574611 | Proyecto de inversión | 15050973.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.505097338E7, modificado:9219109.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS ROSAS | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-FIFOME-003-19 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sinaloa 2020, Las Rosas, 35090 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.48688722, lat:25.55275535}} | 2019-06-10 | 2020-02-28 | 9219109.77 | 9219109.77 | 9219109.77 | 9219109.77 | 9219109.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FIFOME-003-19, contratista:OSTO DISEÑO INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.159969342E7, importe_modificado:1.159969342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1574611/proyecto_INICIO, 1574611/proyecto_PROCESO, 1574611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574871 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324426.43}} | Colector pluvial fraccionamiento Las Arboledas, en Canatlán, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Canatlán, Dgo. (SIAC) | AU-037-2019 | N | 0 | 0 | 11495 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo 401B, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77927208, lat:24.52558286}} | 2019-08-20 | 2019-10-04 | 324426.43 | 324426.43 | 324426.43 | 324426.43 | 324426.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574971 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593089.86}} | Diseño y proyecto ejecutivo de tres alternativas para la construcción, puesta en marcha y sistema de captación y utilización del biogás de planta de tratamiento de aguas residuales en Bermejillo, Mapimí, Dgo., (Estudios y Proyectos) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-001-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 593089.86 | 593089.86 | 593089.86 | 593089.86 | 593089.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301575019 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8304806.16}} | Construcción de ampliación y rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (Sistema lagunar) de Vicente Guerrero, Dgo., | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-003-2019 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 8304806.16 | 8304806.16 | 8304806.16 | 8304806.16 | 8304806.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580013 | Proyecto de inversión | 107100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53550.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53550.0, modificado:53550.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA EL CHARCO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 212416 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 212416 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHO LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA EL CHARCO EN SAN LUIS DEL CORDERO. , lon:-104.19963152, lat:25.38816068}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 53550 | 53550 | 53550 | 53550 | 53550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/FISM-003/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEÁN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:107100.0, importe_modificado:53550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1580013/proyecto_INICIO, 1580013/proyecto_PROCESO, 1580013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580022 | Proyecto de inversión | 361340 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361340.0, modificado:361340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO NOGALES CONETO COMONFORT - 213169 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 213169 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO , 00000 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD NOGALES CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.72024485, lat:24.9783927}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 361340 | 361340 | 361340 | 361340 | 361340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1580022/proyecto_PROCESO, 1580022/proyecto_INICIO, 1580022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580061 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:56604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20792.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TIZONAZO DEL MUNICIPIO DE INDE - 215321 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215321 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TIZONAZO., lon:-105.19112358, lat:25.9652787}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1580061/proyecto_PROCESO, 1580061/proyecto_FIN, 1580061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580111 | Proyecto de inversión | 263015.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RAMON PINEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 217738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 217738 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.71, meta_modificada:284.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RAMON PINEDA COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALFREDO SALINAS Y CALLE EPIFANIO ESTRADA, ALCANTARILLADO EN LA CALLE RAMÓN PINEDA, lon:-103.97861859, lat:23.7272439}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-005, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:381401.61, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.71}} | {1580111/proyecto_PROCESO, 1580111/proyecto_FIN, 1580111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580124 | Proyecto de inversión | 46529.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26529.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE EL AJILADERO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 218186 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 218186 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EL AJILADERO COLONIA , 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE EL AJILADERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ZONA CENTRO, lon:-103.98017262, lat:23.72580333}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-006, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:88078.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1580124/proyecto_INICIO, 1580124/proyecto_FIN, 1580124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580129 | Proyecto de inversión | 41548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21548.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EL AJILADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 218305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 218305 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EL AJILADERO COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FCO JAVIER MINA, ALCANTARILLADO EN LA CALLE EJIDAL ENTRE 5 DE FEBRERO Y FCO JAVIER MINA, lon:-103.97990336, lat:23.72589338}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-006, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:88078.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1580129/proyecto_FIN, 1580129/proyecto_PROCESO, 1580129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580156 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 218939 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 218939 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:RANCHO LA SOLEDAD, 34917 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE DRENAJE EN EL POBLADO LA SOLEDAD, lon:-104.04450753, lat:23.645635}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:132000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1580156/proyecto_FIN, 1580156/proyecto_INICIO, 1580156/proyecto_PROCESO, 1580156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580242 | Proyecto de inversión | 68151.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPALCATEÑO EN SAN LUIS DEL CORDERO - 222617 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 222617 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPALCATEÑO DEL REFUGIO EN SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.16040269, lat:25.40778449}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-002, contratista:BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:545212.0, importe_modificado:272606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580242/proyecto_INICIO, 1580242/proyecto_PROCESO, 1580242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580392 | Proyecto de inversión | 219673.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109836.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109836.52, modificado:109836.52}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN SOCIAL - 231746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 231746 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.04, meta_modificada:273.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN SOCIAL, 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN SOCIAL, lon:-104.03848325, lat:23.72136774}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 109836.52 | 109836.52 | 109836.52 | 109836.52 | 109836.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-011-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:605680.36, importe_modificado:302840.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.04}} | {1580392/proyecto_PROCESO, 1580392/proyecto_INICIO, 1580392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580462 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:57420.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LOS CHARCOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 240162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 240162 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:RANCHO LOS CHARCOS, 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LOS CHARCOS, lon:-104.31377337, lat:24.82389534}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580462/proyecto_INICIO, 1580462/proyecto_FIN, 1580462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583360 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GOMA - 122950 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69121855, lat:25.48464579}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1583360/proyecto_INICIO, 1583360/proyecto_FIN, 1583360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585644 | Proyecto de inversión | 14650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14650.0, modificado:14650.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD HEROES DE NACOZARI - 148828 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 148828 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:185, direccion:CALLE LOCALIDAD HEROES DE NACOZARI INTERIOR SN PUEBLO , 00000 HÉROE DE NACOZARI, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD HEROES DE NACOZARI, lon:-104.38261662, lat:24.01923081}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585644/proyecto_PROCESO, 1585644/proyecto_FIN, 1585644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585920 | Proyecto de inversión | 14650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14650.0, modificado:14650.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO - 151391 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151391 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:CALLE LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO INTERIOR SN PUEBLO , 00000 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO, lon:-104.5176106, lat:23.96381758}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585920/proyecto_FIN, 1585920/proyecto_PROCESO, 1585920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585986 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD ECHEVERRIA DE LA SIERRA RUR - 151719 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:562, direccion:CALLE LOCALIDAD ECHEVERRIA DE LA SIERRA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD ECHEVERRIA DE LA SIERRA RUR, lon:-105.01994488, lat:23.81662587}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1585986/proyecto_FIN, 1585986/proyecto_INICIO, 1585986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587691 | Proyecto de inversión | 106531.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106531.88, modificado:106531.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS EN ZONA CENTRO - 167219 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167219 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA FERROCARRIL CALLE QUE TRANSITA POR TIENDA BODEGA AURRERA, lon:-105.41848637, lat:25.03963745}} | 2019-07-13 | 2019-08-28 | 106531.88 | 106531.88 | 106531.88 | 106531.88 | 106531.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-CRAP-010-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:298550.0, importe_modificado:298550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587691/proyecto_PROCESO, 1587691/proyecto_INICIO, 1587691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587832 | Proyecto de inversión | 7568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7568.97, modificado:7568.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO LIBERTADORES DEL LLANO - 168621 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168621 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.56, meta_modificada:16.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO A ORILLA DEL PUEBLO., lon:-104.8887188, lat:24.81323211}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 7568.97 | 7568.97 | 7568.97 | 7568.97 | 7568.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.56}} | {1587832/proyecto_INICIO, 1587832/proyecto_FIN, 1587832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588661 | Proyecto de inversión | 103836.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103836.98, modificado:103836.98}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 CALENTADORES SOLARES EN ARANAS - 175120 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175120 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.35281559, lat:24.8630503}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 103836.98 | 103836.98 | 103836.98 | 103836.98 | 103836.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1588661/proyecto_INICIO, 1588661/proyecto_FIN, 1588661/proyecto_PROCESO, 1588661/proyecto_FIN, 1588661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588669 | Proyecto de inversión | 12979.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12979.62, modificado:12979.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN EL BARREAL - 175172 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 175172 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:231, direccion:RANCHERIA EL BARREAL, 34603 EL BARREAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO VIAJANDO POR CARRETERA A TEPEHUANES, lon:-105.45067595, lat:25.16924916}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588669/proyecto_PROCESO, 1588669/proyecto_INICIO, 1588669/proyecto_FIN, 1588669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588894 | Proyecto de inversión | 104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104500.0, modificado:104500.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO LA LOMA - 176439 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176439 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:CALLE LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO LA LOMA PUEBLO , 00000 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO LA LOMA, lon:-104.56589752, lat:23.94178623}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:627000.0, importe_modificado:627000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588894/proyecto_INICIO, 1588894/proyecto_PROCESO, 1588894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588965 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LAS BAYAS - 176840 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176840 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:532, direccion:CALLE LOCALIDAD LAS BAYAS PUEBLO , 00000 LAS BAYAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LAS BAYAS, lon:-104.82560528, lat:23.50367433}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588965/proyecto_FIN, 1588965/proyecto_INICIO, 1588965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588972 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LOS ARTICULOS - 176870 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:134, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS ARTICULOS PUEBLO , 00000 LOS ARTÍCULOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LOS ARTICULOS, lon:-105.14280069, lat:23.91622853}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588972/proyecto_PROCESO, 1588972/proyecto_FIN, 1588972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589008 | Proyecto de inversión | 34986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34986.8, modificado:34986.8}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS - 177011 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 177011 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CALLE LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS PUEBLO , 00000 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS, lon:-104.48068877, lat:23.99123545}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 34986.8 | 34986.8 | 34986.8 | 34986.8 | 34986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1589008/proyecto_INICIO, 1589008/proyecto_FIN, 1589008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589928 | Proyecto de inversión | 168735.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168735.1, modificado:168735.1}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLÁS - 180174 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 180174 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 34610 SAN NICOLÁS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.41638823, lat:24.95030997}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 168735.1 | 168735.1 | 168735.1 | 168735.1 | 168735.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1589928/proyecto_INICIO, 1589928/proyecto_FIN, 1589928/proyecto_INICIO, 1589928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589940 | Proyecto de inversión | 12979.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12979.62, modificado:12979.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN SANTA TERESA - 180236 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 180236 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:133, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DEL LLANO, 34606 SANTA TERESA DEL LLANO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA SANTIAGO PAPASQUIARO-NUEVO IDEAL, lon:-105.29615128, lat:25.06409716}} | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1589940/proyecto_INICIO, 1589940/proyecto_FIN, 1589940/proyecto_PROCESO, 1589940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591358 | Proyecto de inversión | 555500.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555500.31, modificado:555500.31}} | 11 BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN SANTA MARIA DEL ORO - 187907 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE EL ORO | 187907 | S | 30 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO TAN ESENCIAL Y DIG, lon:-105.36730719, lat:25.95401517}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 555500.31 | 555500.31 | 555500.31 | 555500.31 | 555500.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP006/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:555500.0, importe_modificado:555500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1591358/proyecto_FIN, 1591358/proyecto_INICIO, 1591358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591381 | Proyecto de inversión | 8861 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8861.0, modificado:8861.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE - 188036 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188036 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:CALLE LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE, 00000 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE, lon:-104.59877353, lat:24.16316024}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 8861 | 8861 | 8861 | 8861 | 8861 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591381/proyecto_FIN, 1591381/proyecto_PROCESO, 1591381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591512 | Proyecto de inversión | 19999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.12, modificado:19999.12}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188821 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188821 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LA FERRERIA, lon:-104.66173663, lat:23.95998075}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591512/proyecto_INICIO, 1591512/proyecto_FIN, 1591512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591585 | Proyecto de inversión | 15360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15360.0, modificado:15360.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE J GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 189326 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189326 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70780057, lat:24.45443542}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1591585/proyecto_FIN, 1591585/proyecto_PROCESO, 1591585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591606 | Proyecto de inversión | 20282.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20282.16, modificado:20282.16}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 189582 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 189582 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE PESCADOR Y , CALLE FELIPE PESCADOR Y 10 DE MAYO DE LA LOCALIDAD EL NAYAR DURANGO, lon:-104.70352164, lat:23.95643821}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 20282.16 | 20282.16 | 20282.16 | 20282.16 | 20282.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591606/proyecto_PROCESO, 1591606/proyecto_INICIO, 1591606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591723 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | INSTALACIÓN DE 25 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MARTÍN LOPEZ - 190130 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190130 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7492678, lat:24.46120619}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:25.0}} | {1591723/proyecto_PROCESO, 1591723/proyecto_INICIO, 1591723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592034 | Proyecto de inversión | 154981.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154981.97, modificado:154981.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LOS OJITOS - 191512 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 191512 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 82 HABITANT, lon:-104.63956869, lat:24.92494905}} | 2019-11-04 | 2019-11-22 | 154981.97 | 154981.97 | 154981.97 | 154981.97 | 154981.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.PMC/DOP-AyS-020/2019, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:154981.97, importe_modificado:154981.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592034/proyecto_FIN, 1592034/proyecto_INICIO, 1592034/proyecto_PROCESO, 1592034/proyecto_FIN, 1592034/proyecto_INICIO, 1592034/proyecto_PROCESO, 1592034/proyecto_FIN, 1592034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592977 | Proyecto de inversión | 1020833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020833.33, modificado:1020833.33}} | CALENTADORES SOLARES MEDIO URBANO 5144 - 195562 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 195562 | S | 196 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO PRIMER PRESIDENTE FRACCIONAMIENTO , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADORES SOLARES MEDIO URBANO 5144, lon:-104.63625573, lat:24.00845724}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1020833.33 | 1020833.33 | 1020833.33 | 1020833.33 | 1020833.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 47 DMAyF/ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA ZONA URBANA/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1499040.0, importe_modificado:1499040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:98.0}} | {1592977/proyecto_PROCESO, 1592977/proyecto_FIN, 1592977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593427 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN PRIMERO DE MAYO - 197966 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 197966 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, lon:-105.36576276, lat:25.61485938}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593427/proyecto_PROCESO, 1593427/proyecto_INICIO, 1593427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594182 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE FUENTE DEL LLANO - 202203 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202203 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.86067638, lat:24.85200866}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594182/proyecto_PROCESO, 1594182/proyecto_INICIO, 1594182/proyecto_PROCESO, 1594182/proyecto_INICIO, 1594182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594264 | Proyecto de inversión | 3071822.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071822.02, modificado:3071822.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LOS PLATANOS A EL POTRERO DE MACABRESTO - 202709 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 202709 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3240.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1408, direccion:CALLEJON EL POTRERO DE MACABRESTO RANCHERIA EL POTRERO DE MACABRESTO, 00000 EL POTRERO DE MACABRESTO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO, lon:-106.55291473, lat:24.71725211}} | 2019-07-13 | 2019-08-28 | 3071822.02 | 3071822.02 | 3071822.02 | 3071822.02 | 3071822.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-040/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3071822.02, importe_modificado:3071822.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3480.0}} | {1594264/proyecto_INICIO, 1594264/proyecto_PROCESO, 1594264/proyecto_FIN, 1594264/proyecto_INICIO, 1594264/proyecto_PROCESO, 1594264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594419 | Proyecto de inversión | 1433434.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433434.31, modificado:1433434.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONALAMPA - 203763 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 203763 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA TONALAMPA, 34993 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.42988943, lat:22.63737981}} | 2019-07-17 | 2019-09-15 | 1433434.31 | 1433434.31 | 1433434.31 | 1433434.31 | 1433434.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:67-AYS/014030/FAISM-2019, contratista:ALICIA DIAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1433434.31, importe_modificado:1433434.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {1594419/proyecto_PROCESO, 1594419/proyecto_FIN, 1594419/proyecto_INICIO, 1594419/proyecto_FIN, 1594419/proyecto_INICIO, 1594419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594437 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOCTOR CASTILLO DEL VALLE - 203869 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 203869 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34426 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.94017463, lat:25.00907381}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-049/2019, contratista:MARIA CRUZ MAGDALENA MARTINEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:293929.5, importe_modificado:293929.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594437/proyecto_INICIO, 1594437/proyecto_PROCESO, 1594437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594776 | Proyecto de inversión | 89436.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89436.4, modificado:89436.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 205742 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 205742 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A 16.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 MINUTOS EN CARRO AL SURESTE, lon:-105.37469213, lat:26.37762528}} | 2019-09-27 | 2019-12-20 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-012/2019/5, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:89436.4, importe_modificado:89436.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594776/proyecto_PROCESO, 1594776/proyecto_INICIO, 1594776/proyecto_FIN, 1594776/proyecto_PROCESO, 1594776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594834 | Proyecto de inversión | 89436.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89436.4, modificado:89436.4}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 206173 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206173 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA A 257 HORAS EN VEHICULO POR CARRETERA PANAMERICANA PASANDO POR LOCALIDAD SANTA BARBARA, lon:-105.87214228, lat:26.61664425}} | 2019-09-27 | 2019-12-20 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | 89436.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-012/2019/4, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:89436.4, importe_modificado:89436.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594834/proyecto_FIN, 1594834/proyecto_INICIO, 1594834/proyecto_FIN, 1594834/proyecto_INICIO, 1594834/proyecto_PROCESO, 1594834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595786 | Proyecto de inversión | 145560.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145560.88, modificado:145560.88}} | URB-006 REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD DE MAYPURA HACIA LAS PILAS - 213145 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213145 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE MAYPURA DE JALPA A LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, lon:-104.4799588, lat:22.40553934}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 145560.88 | 145560.88 | 145560.88 | 145560.88 | 145560.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-5, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:145560.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1595786/proyecto_FIN, 1595786/proyecto_INICIO, 1595786/proyecto_PROCESO, 1595786/proyecto_INICIO, 1595786/proyecto_PROCESO, 1595786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597611 | Proyecto de inversión | 609736.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609736.6, modificado:609736.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA - 226364 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 226364 | S | 114 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95564.0, meta_modificada:95564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CAMINO Y LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA 95.5 KM, lon:-105.3078481, lat:25.39392517}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 609736.6 | 609736.6 | 609736.6 | 609736.6 | 609736.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP004/2019, contratista:FRANCISCO RICO BURCIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:609700.0, importe_modificado:609700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95564.0}} | {1597611/proyecto_PROCESO, 1597611/proyecto_FIN, 1597611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598200 | Proyecto de inversión | 129874.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129874.41, modificado:129874.41}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LA ESCONIDA - 230019 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 230019 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.77287646, lat:24.87480168}} | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 129874.41 | 129874.41 | 129874.41 | 129874.41 | 129874.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-057/2019, contratista:PAAMJE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:129874.41, importe_modificado:129874.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1598200/proyecto_PROCESO, 1598200/proyecto_INICIO, 1598200/proyecto_PROCESO, 1598200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598224 | Proyecto de inversión | 189687.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189687.48, modificado:189687.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYPURA - 230237 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 230237 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47484383, lat:22.40911874}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 189687.48 | 189687.48 | 189687.48 | 189687.48 | 189687.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48-VIV/014028/FAISM-2019-5, contratista:RIOF620609DQ3 FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1707187.13, importe_modificado:189687.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1598224/proyecto_FIN, 1598224/proyecto_INICIO, 1598224/proyecto_PROCESO, 1598224/proyecto_FIN, 1598224/proyecto_PROCESO, 1598224/proyecto_INICIO, 1598224/proyecto_FIN, 1598224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604691 | Proyecto de inversión | 334410.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334410.56, modificado:334410.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO JIMENEZ - 5287 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 5287 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:EJIDO JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , RESTITUCIÓN DE RED GENERAL DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN EJIDO JIMENEZ, lon:-103.3595901, lat:25.83023179}} | 2019-04-01 | 2019-09-28 | 334410.56 | 334410.56 | 334410.56 | 334410.56 | 334410.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-09/2019, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:334410.56, importe_modificado:334410.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1604691/proyecto_INICIO, 1604691/proyecto_PROCESO, 1604691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606123 | Proyecto de inversión | 198584.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198584.15, modificado:198584.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO CUBA - 71173 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71173 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO CUBA, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO CUBA INICIANDO EN EL PRIMER CUADRO DEL EJIDO, lon:-103.45654515, lat:25.59240958}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 198584.15 | 198584.15 | 198584.15 | 198584.15 | 198584.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1606123/proyecto_FIN, 1606123/proyecto_PROCESO, 1606123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606141 | Proyecto de inversión | 288141.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288141.7, modificado:288141.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO HUITRON - 71511 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71511 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO HUITRON INICIANDO EN EL PRIMER CUADRO DEL EJIDO, lon:-103.34900847, lat:25.85839277}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 288141.7 | 288141.7 | 288141.7 | 288141.7 | 288141.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1606141/proyecto_INICIO, 1606141/proyecto_PROCESO, 1606141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608263 | Proyecto de inversión | 95667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45667.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 217609 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 217609 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.7, meta_modificada:244.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS, lon:-103.97677334, lat:23.72745701}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-004, contratista:GALROD OBRA CIVIL Y URBANIZACION, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:307333.34, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.7}} | {1608263/proyecto_FIN, 1608263/proyecto_PROCESO, 1608263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608586 | Proyecto de inversión | 223999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23999.96, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIÓ GRANDE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 221142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 221142 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:RANCHO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIÓ GRANDE., lon:-104.457941, lat:24.72825924}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1608586/proyecto_PROCESO, 1608586/proyecto_INICIO, 1608586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608833 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CUBA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224517 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224517 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:RANCHO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD CUBA, lon:-104.49713554, lat:25.53976819}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1608833/proyecto_PROCESO, 1608833/proyecto_INICIO, 1608833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608877 | Proyecto de inversión | 216666.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108333.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108333.34, modificado:108333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EL CASCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 225647 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 225647 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.3, meta_modificada:141.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:RANCHO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA COMUIDAD EL CASCO, lon:-104.58630932, lat:25.54717113}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 108333.34 | 108333.34 | 108333.34 | 108333.34 | 108333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/TECHO/003/2019, contratista:COCILSA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1300000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.3}} | {1608877/proyecto_PROCESO, 1608877/proyecto_FIN, 1608877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608949 | Proyecto de inversión | 429934.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429934.7, modificado:429934.7}} | S REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CARITA MEDINA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO DGO - 226602 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 226602 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA UNIVERSIDAD BARRIO LOS REMEDIOS, 34100 LAS CRUCES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , S UNIDAD DEPORTIVA ÁNGEL CARITA MEDINA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO DGO., lon:-104.68751275, lat:24.016077}} | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 429934.7 | 429934.7 | 429934.7 | 429934.7 | 429934.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-100-19, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:429934.71, importe_modificado:429934.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608949/proyecto_PROCESO, 1608949/proyecto_INICIO, 1608949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609278 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 231880 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 231880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD , lon:-104.21836211, lat:25.36535957}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-001, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:650000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609278/proyecto_PROCESO, 1609278/proyecto_FIN, 1609278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609381 | Proyecto de inversión | 2313685.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313685.16, modificado:2313685.16}} | S REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO NUEVO DURANGO II PRIMERA FASE - 234754 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 234754 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO NUEVO DURANGO II, 34166 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA NUEVO DURANGO II, lon:-104.63175444, lat:24.00408391}} | 2019-10-24 | 2019-12-20 | 2313685.16 | 2313685.16 | 2313685.16 | 2313685.16 | 2313685.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-102-19, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2313685.2, importe_modificado:2313685.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609381/proyecto_PROCESO, 1609381/proyecto_INICIO, 1609381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609693 | Proyecto de inversión | 63912.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63912.16, modificado:63912.16}} | S CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 244929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 244929 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO MAPIMI, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA ES MAPIMI, lon:-103.84832939, lat:25.83597831}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 63912.16 | 63912.16 | 63912.16 | 63912.16 | 63912.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-SECOPE-FISE-ED-020-19, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NÚÑEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:63912.16, importe_modificado:63912.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1609693/proyecto_PROCESO, 1609693/proyecto_INICIO, 1609693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610729 | Proyecto de inversión | 2186188.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186188.92, modificado:2186188.92}} | S REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLAS DEL GUADIANA VI TERCERA FASE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 260716 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 260716 | S | 351 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DE GUADIANA VI, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITAR UNIDAD DEPORTIVA VILLAS VI, lon:-104.5858028, lat:24.0733102}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 2186188.92 | 2186188.92 | 2186188.92 | 2186188.92 | 2186188.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-082-19, contratista:LANKY CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2186188.92, importe_modificado:2186188.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610729/proyecto_INICIO, 1610729/proyecto_PROCESO, 1610729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401616822 | Proyecto de inversión | 104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104500.0, modificado:104500.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 176393 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176393 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE LOCALIDAD CINCO DE MAYO PUEBLO , 00000 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE ESPACIO LOCALIDAD CINCO DE MAYO, lon:-104.56859944, lat:24.10334368}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:627000.0, importe_modificado:627000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616822/proyecto_FIN, 1616822/proyecto_PROCESO, 1616822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401617362 | Proyecto de inversión | 764136.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:382485.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381651.34, modificado:381651.34}} | EQUIPAMIENTO CON MÓDULOS FOTO-VOLTAICOS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LAS MORENAS - 180111 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 180111 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LAS MORENAS, 34473 LAS MORENAS (LA ROSA), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE LAS MORENAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. , lon:-104.68515418, lat:24.96122585}} | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 381651.34 | 381651.34 | 381651.34 | 381651.34 | 381651.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-011/2019, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:764136.34, importe_modificado:764136.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617362/proyecto_INICIO, 1617362/proyecto_PROCESO, 1617362/proyecto_FIN, 1617362/proyecto_PROCESO, 1617362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618692 | Proyecto de inversión | 66778.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66778.64, modificado:66778.64}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CINCO - 187172 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DE ORIENTE INTERIOR 0 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FUENTES DE LORETO Y GUADALUPE Y CALLE SEXTO BATALLON, CALLE EJERCITO DE ORIENTE 209 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.60175846, lat:24.0053998}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 66778.64 | 66778.64 | 66778.64 | 66778.64 | 66778.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-18-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1535908.64, importe_modificado:1535908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1618692/proyecto_PROCESO, 1618692/proyecto_INICIO, 1618692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619187 | Proyecto de inversión | 112174 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112174.0, modificado:105193.11}} | ALUMBRADO COLONIA GOBERNADORES - 189516 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189516 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA GOBERNADORES INTERIOR SN COLONIA COLONIA GOBERNADORES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA GOBERNADORES, lon:-104.70942659, lat:24.03033239}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 105193.11 | 105193.11 | 105193.11 | 105193.11 | 105193.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1619187/proyecto_PROCESO, 1619187/proyecto_FIN, 1619187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619298 | Proyecto de inversión | 1040985.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040985.93, modificado:1040985.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE CAMELLONES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO - 190234 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 190234 | S | 89 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO PUEBLO EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL SALTO DE CAMELLONES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 18, lon:-106.2462825, lat:25.057949}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1040985.93 | 1040985.93 | 1040985.93 | 1040985.93 | 1040985.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-010/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1040985.93, importe_modificado:1040985.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1619298/proyecto_INICIO, 1619298/proyecto_PROCESO, 1619298/proyecto_FIN, 1619298/proyecto_INICIO, 1619298/proyecto_PROCESO, 1619298/proyecto_FIN, 1619298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619675 | Proyecto de inversión | 83547.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83547.84, modificado:83547.84}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137 - 192406 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192406 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LUZ Y ESPERANZA COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137, lon:-104.67876711, lat:24.06229619}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 83547.84 | 83547.84 | 83547.84 | 83547.84 | 83547.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-30-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1200997.53, importe_modificado:1200997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1619675/proyecto_PROCESO, 1619675/proyecto_FIN, 1619675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619785 | Proyecto de inversión | 27246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27246.76, modificado:27246.76}} | PISO FIRME COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 192872 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192872 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.60407946, lat:24.00592905}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 27246.76 | 27246.76 | 27246.76 | 27246.76 | 27246.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619785/proyecto_PROCESO, 1619785/proyecto_INICIO, 1619785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619820 | Proyecto de inversión | 147003.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147003.56, modificado:147003.56}} | PISO FIRME COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 193017 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193017 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LUZ Y ESPERANZA INTERIOR SN COLONIA COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA LUZ Y ESPERANZA, lon:-104.67949667, lat:24.06244314}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 147003.56 | 147003.56 | 147003.56 | 147003.56 | 147003.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619820/proyecto_INICIO, 1619820/proyecto_FIN, 1619820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619877 | Proyecto de inversión | 4114.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4114.8, modificado:4114.8}} | PISO FIRME COLONIA NIÑOS HEROES - 193379 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193379 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA COLONIA NIÑOS HEROES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA NIÑOS HEROES, lon:-104.69472665, lat:24.04101121}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 4114.8 | 4114.8 | 4114.8 | 4114.8 | 4114.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619877/proyecto_FIN, 1619877/proyecto_PROCESO, 1619877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620001 | Proyecto de inversión | 151606.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151606.82, modificado:151606.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 1095.05 M2 A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR 89.15 M2 EN LOS OTATES - 193952 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 193952 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:295, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHO LOS OTATES, 34583 LOS OTATES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 16 HABITANTES. LOS OTATES EST, lon:-106.90685847, lat:25.0642594}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 151606.82 | 151606.82 | 151606.82 | 151606.82 | 151606.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1925464.55, importe_modificado:2268836.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {1620001/proyecto_PROCESO, 1620001/proyecto_INICIO, 1620001/proyecto_FIN, 1620001/proyecto_PROCESO, 1620001/proyecto_FIN, 1620001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620153 | Proyecto de inversión | 112179.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112179.15, modificado:112179.15}} | PISO FIRME COLONIA MANUELITO ALVAREZ - 194727 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194727 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA MANUELITO ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA COLONIA MANUELITO ALVAREZ, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA MANUELITO ALVAREZ, lon:-104.70111861, lat:23.98782222}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 112179.15 | 112179.15 | 112179.15 | 112179.15 | 112179.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620153/proyecto_PROCESO, 1620153/proyecto_INICIO, 1620153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620157 | Proyecto de inversión | 18985.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18985.1, modificado:18985.1}} | PISO FIRME COLONIA PARAISO - 194750 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194750 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARAISO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARAISO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA PARAISO, lon:-104.60830215, lat:24.01402198}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 18985.1 | 18985.1 | 18985.1 | 18985.1 | 18985.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620157/proyecto_PROCESO, 1620157/proyecto_FIN, 1620157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620452 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE CEBOLLAS DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 196276 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 196276 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PRIMERA CASA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-106.13664395, lat:25.83160604}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-2, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1620452/proyecto_INICIO, 1620452/proyecto_FIN, 1620452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620652 | Proyecto de inversión | 640518.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640518.64, modificado:640518.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS. - 197546 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 197546 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.79, meta_modificada:54.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:325, direccion:CALLEJON PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS RANCHERIA PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, 00000 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE T, lon:-106.81693418, lat:24.87578294}} | 2019-08-15 | 2019-11-12 | 640518.64 | 640518.64 | 640518.64 | 640518.64 | 640518.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:640518.64, importe_modificado:640518.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.79}} | {1620652/proyecto_INICIO, 1620652/proyecto_PROCESO, 1620652/proyecto_FIN, 1620652/proyecto_PROCESO, 1620652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629634 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO TALISTIPA DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 198128 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 198128 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DESPUES DE CRUZAR LA FUNERARIA MUNICIPAL, lon:-105.95937194, lat:25.93488974}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-9, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629634/proyecto_INICIO, 1629634/proyecto_PROCESO, 1629634/proyecto_FIN, 1629634/proyecto_INICIO, 1629634/proyecto_PROCESO, 1629634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630132 | Proyecto de inversión | 105024.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105024.56, modificado:105024.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO NUEVO IDEAL - 200710 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 200710 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA BLAS CORRAL Y AVENIDA GOMEZ PALACIO, CALLE REVOLUCIÓN AMBOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA COLONIA REVOLUCIONARIA, lon:-105.07112776, lat:24.89637692}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 105024.56 | 105024.56 | 105024.56 | 105024.56 | 105024.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2019, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1630132/proyecto_INICIO, 1630132/proyecto_PROCESO, 1630132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631640 | Proyecto de inversión | 2492209.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492209.38, modificado:2492209.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE LA LAJITA CAMINO DE LA ESCALERA LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 209283 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209283 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - LA LAJITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA CON 10 MIN DIRÍGETE AL SUROESTE. 3.1 KMGIRA A LA DERECHA9.5 KMGIRA, lon:-106.56399007, lat:25.21572018}} | 2019-10-09 | 2019-12-27 | 2492209.38 | 2492209.38 | 2492209.38 | 2492209.38 | 2492209.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-004/2019, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO TOPIA, DGO, monto:2492209.45, importe_modificado:2492209.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1631640/proyecto_INICIO, 1631640/proyecto_PROCESO, 1631640/proyecto_FIN, 1631640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640169 | Proyecto de inversión | 237207.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237207.72, modificado:237207.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X4.00 MTS Y 1 BAÑOS ADOSADOS DE 2.00X1.30 MTS EN EL CARRIZAL - 246681 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 246681 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLEJON EL CARRIZAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CARRIZAL ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIP, lon:-106.93126855, lat:24.97744695}} | 2019-08-07 | 2019-08-31 | 237207.72 | 237207.72 | 237207.72 | 237207.72 | 237207.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.6}} | {1640169/proyecto_INICIO, 1640169/proyecto_PROCESO, 1640169/proyecto_FIN, 1640169/proyecto_PROCESO, 1640169/proyecto_FIN, 1640169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648238 | Proyecto de inversión | 58224.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58224.51, modificado:58224.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LOS CHARCOS Y ANEXOS), TACHICHILPA - 256861 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 256861 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:125.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:910, direccion:RANCHERIA TACHICHILPA, 34985 TACHICHILPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64347042, lat:22.75879644}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 58224.51 | 58224.51 | 58224.51 | 58224.51 | 58224.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-VIV/0140I7/FAISM-20I9-7, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499694.69, importe_modificado:58224.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.65}} | {1648238/proyecto_INICIO, 1648238/proyecto_PROCESO, 1648238/proyecto_FIN, 1648238/proyecto_INICIO, 1648238/proyecto_PROCESO, 1648238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651026 | Proyecto de inversión | 154901.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154901.53, modificado:154520.39}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C SIN NOMBREA UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EJ PICARDIAS MPIO DE LERDO DGO - 260440 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 260440 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA PLAZA EJIDO ESTACIÓN PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN C SIN NOMBRE A UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN PICARD, lon:-103.48618175, lat:25.32493546}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 154520.39 | 154520.39 | 154520.39 | 154520.39 | 154520.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-42/2019, contratista:ING. JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:154520.39, importe_modificado:154520.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1651026/proyecto_INICIO, 1651026/proyecto_PROCESO, 1651026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651357 | Proyecto de inversión | 22547.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22547.53, modificado:22547.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), CERRO VERDE - 260951 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 260951 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:232, direccion:RANCHERIA CERRO VERDE, 34985 CERRO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73073323, lat:22.95704185}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 22547.53 | 22547.53 | 22547.53 | 22547.53 | 22547.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-8, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:22547.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.8}} | {1651357/proyecto_FIN, 1651357/proyecto_PROCESO, 1651357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651928 | Proyecto de inversión | 754509.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754509.4, modificado:753834.97}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SAN FERNANDO V EN EL MPIO DE LERDO DGO - 261688 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 261688 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CENTAURO DEL NORTE POZO SAN FERNANDO V MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.53187283, lat:25.51259995}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 753834.97 | 753834.97 | 753834.97 | 753834.97 | 753834.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-49/2019, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:753834.97, importe_modificado:753834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651928/proyecto_INICIO, 1651928/proyecto_FIN, 1651928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653198 | Proyecto de inversión | 116814.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116814.2, modificado:116814.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LA PLATA - 263283 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263283 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO LA PLATA MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.56850283, lat:25.70109986}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 116814.2 | 116814.2 | 116814.2 | 116814.2 | 116814.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1653198/proyecto_FIN, 1653198/proyecto_PROCESO, 1653198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653226 | Proyecto de inversión | 25865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25865.42, modificado:25865.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN FRACCIONAMIENTO PARQUE HUNDIDO - 263317 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263317 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.68, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DESCONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARQUE HUNDIDO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO PARQUE HUNDIDO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.47162631, lat:25.59389326}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {1653226/proyecto_INICIO, 1653226/proyecto_FIN, 1653226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656055 | Proyecto de inversión | 142749.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142749.32, modificado:142749.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 123766 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 123766 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO CON CODIGO POSTAL 34330, lon:-104.69977728, lat:23.95741867}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1656055/proyecto_PROCESO, 1656055/proyecto_INICIO, 1656055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656737 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 126301 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126301 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑO EN FRANCISCO VILLA CON COORDENADAS 25.718731103.354241, lon:-103.50365547, lat:25.61693952}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656737/proyecto_FIN, 1656737/proyecto_INICIO, 1656737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656757 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO BUCARELI - 126383 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126383 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EJIDO BUCARELI CON COORDENADAS 25.663850103.534847, lon:-103.53528739, lat:25.66304803}} | 2019-07-16 | 2019-12-28 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656757/proyecto_PROCESO, 1656757/proyecto_INICIO, 1656757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656777 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EN VILMA ALE LAS CUADRITAS - 126436 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126436 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:331, direccion:EJIDO LETICIA HERRERA, 35016 VILMA ALE DE HERRERA (LAS CUADRITAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VILMA HERRERA ALE CON COORDENADAS 25.716437103.55705, lon:-103.55200356, lat:25.72127634}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656777/proyecto_INICIO, 1656777/proyecto_FIN, 1656777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657080 | Proyecto de inversión | 109026.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109026.59, modificado:109026.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LA VEGA - 266476 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266476 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:836, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO LA VEGA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.39551283, lat:25.68992475}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1657080/proyecto_INICIO, 1657080/proyecto_PROCESO, 1657080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657095 | Proyecto de inversión | 187738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187738.4, modificado:187738.4}} | BAÑO HUMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO PROVIDENCIA - 266503 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266503 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.57880043, lat:25.81718165}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 187738.4 | 187738.4 | 187738.4 | 187738.4 | 187738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-020/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:373858.39, importe_modificado:375476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1657095/proyecto_PROCESO, 1657095/proyecto_FIN, 1657095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657341 | Proyecto de inversión | 138843.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138843.38, modificado:138843.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO - 266902 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266902 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.41219684, lat:25.66396353}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 138843.39 | 138843.39 | 138843.39 | 138843.39 | 138843.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-021/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:345612.3, importe_modificado:347108.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1657341/proyecto_INICIO, 1657341/proyecto_PROCESO, 1657341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657403 | Proyecto de inversión | 249303.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249303.43, modificado:249303.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO Y BAÑO EN JALA - 267006 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 267006 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:RANCHERIA JALA, 00000 JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JALA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, lon:-106.95468234, lat:24.92255267}} | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 249303.43 | 249303.43 | 249303.43 | 249303.43 | 249303.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-058/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONEL REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:523130.97, importe_modificado:523130.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657403/proyecto_FIN, 1657403/proyecto_PROCESO, 1657403/proyecto_FIN, 1657403/proyecto_INICIO, 1657403/proyecto_PROCESO, 1657403/proyecto_INICIO, 1657403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658715 | Proyecto de inversión | 239035.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239035.43, modificado:239035.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TAMAZULA - 268848 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 268848 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.98, meta_modificada:136.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, lon:-106.96577834, lat:24.96754589}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 239035.43 | 239035.43 | 239035.43 | 239035.43 | 239035.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-059/2019, contratista:C. CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:432954.64, importe_modificado:432954.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.98}} | {1658715/proyecto_INICIO, 1658715/proyecto_PROCESO, 1658715/proyecto_INICIO, 1658715/proyecto_FIN, 1658715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401660061 | Proyecto de inversión | 586318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586318.45, modificado:586318.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MESA DE NAVAR - 270615 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CLINICA DE SALUD COMUNITARIA, lon:-105.91415726, lat:25.19142766}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 586318.45 | 586318.45 | 586318.45 | 586318.45 | 586318.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-025-2019, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:586318.45, importe_modificado:586318.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660061/proyecto_PROCESO, 1660061/proyecto_INICIO, 1660061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665059 | Proyecto de inversión | 123961.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123961.61, modificado:123961.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), LA VENTANA - 277582 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277582 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.4, meta_modificada:268.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34994 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45441087, lat:22.97072854}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 123961.61 | 123961.61 | 123961.61 | 123961.61 | 123961.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-1, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:123961.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.4}} | {1665059/proyecto_FIN, 1665059/proyecto_PROCESO, 1665059/proyecto_INICIO, 1665059/proyecto_PROCESO, 1665059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667572 | Proyecto de inversión | 206224.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206224.8, modificado:206224.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, PUERTO DEL GUAMUCHIL - 280428 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280428 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4121172, lat:22.50050987}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 206224.8 | 206224.8 | 206224.8 | 206224.8 | 206224.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-12, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:206224.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1667572/proyecto_PROCESO, 1667572/proyecto_FIN, 1667572/proyecto_INICIO, 1667572/proyecto_PROCESO, 1667572/proyecto_FIN, 1667572/proyecto_PROCESO, 1667572/proyecto_FIN, 1667572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668690 | Proyecto de inversión | 85985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85985.0, modificado:85985.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LLANO DE JERUSALEN - 282927 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282927 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1610, direccion:RANCHERIA LLANO DE JERUSALÉN, 34987 LLANO DE JERUSALÉN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.87957475, lat:22.99673512}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-6, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:85985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1668690/proyecto_INICIO, 1668690/proyecto_FIN, 1668690/proyecto_INICIO, 1668690/proyecto_PROCESO, 1668690/proyecto_FIN, 1668690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668705 | Proyecto de inversión | 189167 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189167.0, modificado:189167.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LOS CAPULINES - 282973 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282973 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69028285, lat:23.10039784}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-8, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:189167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1668705/proyecto_INICIO, 1668705/proyecto_PROCESO, 1668705/proyecto_INICIO, 1668705/proyecto_FIN, 1668705/proyecto_PROCESO, 1668705/proyecto_FIN, 1668705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668801 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LA CHINA - 283234 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283234 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1608, direccion:RANCHERIA , 00000 LOS POCITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA PERO COMO ESTA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE SUBIÓ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITO, lon:-104.71241623, lat:23.333706}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-3, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668801/proyecto_INICIO, 1668801/proyecto_FIN, 1668801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668857 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS DURAZNOS - 283369 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283369 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:976, direccion:RANCHERIA LOS DURAZNOS, 34984 LOS DURAZNOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5997209, lat:23.11335879}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-10, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668857/proyecto_INICIO, 1668857/proyecto_FIN, 1668857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668889 | Proyecto de inversión | 34324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34324.4, modificado:34324.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, EL TAMBOR - 283437 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283437 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:502, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 34983 EL TAMBOR, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61661388, lat:22.94832346}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | 34324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-17, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:34324.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668889/proyecto_INICIO, 1668889/proyecto_FIN, 1668889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668950 | Proyecto de inversión | 68648.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68648.8, modificado:68648.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, ZALATITA - 283598 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283598 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38406776, lat:22.74323641}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-27, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:64648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1668950/proyecto_FIN, 1668950/proyecto_PROCESO, 1668950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686327 | Proyecto de inversión | 399999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.0, modificado:399999.0}} | PRIM.RICARDO FLORES MAGON COL.ARTURO GAMIZ DGO 198178 reparación de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198178 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Arturo Gámiz, 34218 Durango, Dgo., México, lon:-104.6493083, lat:24.0457205}} | 2019-12-16 | 2020-02-16 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691143 | Proyecto de inversión | 878048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878048.0, modificado:869439.0}} | J.N.JUAN RULFO PQUE.IND.LADRILLERO DURANGO 198237 aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C., construcción de servicios sanitarios 1er modulo y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna de 5m¿, fosa séptica de 5m¿ y pozo de absorción P-1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198237 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1779, direccion:Parque Industrial Ladrillero, Durango, México, lon:-104.4756365, lat:23.8973989}} | 2019-12-05 | 2020-02-26 | 869439 | 869439 | 869439 | 869439 | 869439 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691215 | Proyecto de inversión | 608124 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608124.0, modificado:608125.0}} | J.N.ACATZIN FRACC.REAL VICTORIA DURANGO DGO 198245 aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con cimentación de zapatas corridas, construcción de plaza cívica y asta bandera | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198245 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Real Victoria, Durango, Dgo., México, lon:-104.6181582, lat:24.0264189}} | 2019-10-29 | 2020-02-04 | 608125 | 608125 | 608125 | 608125 | 608125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401694403 | Proyecto de inversión | 439651.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439651.24, modificado:439299.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO ADOSADO: 1 EN TAMAZULA Y 1 EN EL MUERTO. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | HAYTO-TAM-TES-004/2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:282, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.86538696, lat:25.05574512}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 439299.36 | 439299.36 | 439299.36 | 439299.36 | 439299.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-TES-004/2019, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:439651.24, importe_modificado:439299.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1694403/proyecto_INICIO, 1694403/proyecto_FIN, 1694403/proyecto_INICIO, 1694403/proyecto_PROCESO, 1694403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507262 | Proyecto de inversión | 597600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597600.0, modificado:597600.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RAMALES MESA DEL RODEO A EL DOS DE ABRIL Y DE LA SAUCEDA A LA PIEDRA CERRADA - 11154 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 11154 | S | 613 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74700.0, meta_modificada:74700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA DEL RODEO - EL DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 700 RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 00000 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO, lon:-106.63773155, lat:24.7314165}} | 2019-01-18 | 2019-02-25 | 597600 | 597600 | 597600 | 597600 | 597600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-003/2019, contratista:C. MARIA DE JESUS BARRAZA AMBROCIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:597600.0, importe_modificado:597600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74700.0}} | {1507262/proyecto_FIN, 1507262/proyecto_INICIO, 1507262/proyecto_PROCESO, 1507262/proyecto_INICIO, 1507262/proyecto_FIN, 1507262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507711 | Proyecto de inversión | 518400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518400.0, modificado:518400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA EL PALMAREJO DE REMEDIOS - 12185 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 12185 | S | 787 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64800.0, meta_modificada:64800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1103, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOMULCO - QUENIBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA LA PRESA, 00000 LA PRESA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL PALMAREJO DE REMEDIOS, lon:-106.44340401, lat:24.71234609}} | 2019-01-18 | 2019-03-08 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-009/2019, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:518400.0, importe_modificado:518400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64800.0}} | {1507711/proyecto_PROCESO, 1507711/proyecto_INICIO, 1507711/proyecto_FIN, 1507711/proyecto_INICIO, 1507711/proyecto_FIN, 1507711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507809 | Proyecto de inversión | 370749.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370749.54, modificado:370749.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URREA - 12410 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 12410 | S | 145 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44600.0, meta_modificada:44600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1183, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VINATERIA - EL TÁPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 600 RANCHERIA EL TÁPALE, 00000 EL TÁPALE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA GUADALUPE DE URREA DEL MUNICIPIO, lon:-106.67372624, lat:25.04884225}} | 2019-01-28 | 2019-03-02 | 370749.54 | 370749.54 | 370749.54 | 370749.54 | 370749.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:370749.54, importe_modificado:370749.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44600.0}} | {1507809/proyecto_FIN, 1507809/proyecto_PROCESO, 1507809/proyecto_FIN, 1507809/proyecto_PROCESO, 1507809/proyecto_INICIO, 1507809/proyecto_PROCESO, 1507809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515861 | Proyecto de inversión | 8436158.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8436158.84, modificado:5569174.87}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Matamoros Sur 348, Zona Centro, 35150 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.52416992, lat:25.53252847}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5569174.87 | 5569174.87 | 5569174.87 | 5569174.87 | 5569174.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515866 | Proyecto de inversión | 19684370.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.968437063E7, modificado:1.300149188E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Hidalgo, Indé, Dgo., México, lon:-105.22361755, lat:25.91551542}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13001491.88 | 13001491.88 | 13001491.88 | 13001491.88 | 13001491.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525329 | Proyecto de inversión | 497211 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497211.0, modificado:488198.49}} | COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO - 31864 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31864 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ALIANZA POR DURANGO INTERIOR SN COLONIA COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COMEDOR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO, lon:-104.60408572, lat:24.01638871}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 488198.49 | 488198.49 | 488198.49 | 488198.49 | 488198.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-024/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:527266.18, importe_modificado:527266.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525329/proyecto_PROCESO, 1525329/proyecto_INICIO, 1525329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201529010 | Proyecto de inversión | 114352.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114352.47, modificado:114352.47}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 37634 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 37634 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98497009, lat:25.13776352}} | 2019-04-06 | 2019-05-10 | 114352.47 | 114352.47 | 114352.47 | 114352.47 | 114352.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ED-002/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:114352.47, importe_modificado:114352.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1529010/proyecto_INICIO, 1529010/proyecto_FIN, 1529010/proyecto_PROCESO, 1529010/proyecto_INICIO, 1529010/proyecto_FIN, 1529010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201529199 | Proyecto de inversión | 442739.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442739.93, modificado:442739.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS - 37868 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 37868 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.85, meta_modificada:148.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90794771, lat:25.14164984}} | 2019-04-05 | 2019-06-10 | 442739.93 | 442739.93 | 442739.93 | 442739.93 | 442739.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ED-004/2019, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:442739.93, importe_modificado:442739.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.85}} | {1529199/proyecto_FIN, 1529199/proyecto_PROCESO, 1529199/proyecto_INICIO, 1529199/proyecto_FIN, 1529199/proyecto_INICIO, 1529199/proyecto_PROCESO, 1529199/proyecto_FIN, 1529199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532195 | Proyecto de inversión | 381435.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381435.29, modificado:498407.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 71340 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71340 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX INICIANDO EN LAS CALLLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.50748631, lat:25.6807367}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 498407.27 | 498407.27 | 498407.27 | 498407.27 | 498407.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1532195/proyecto_INICIO, 1532195/proyecto_FIN, 1532195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534434 | Proyecto de inversión | 36054.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36054.84, modificado:36050.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO JUAN E GARCIA - 74664 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74664 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:EJIDO JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL SALITRAL JUANE GARCIA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69140218, lat:25.49470499}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 36050.4 | 36050.4 | 36050.4 | 36050.4 | 36050.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1534434/proyecto_FIN, 1534434/proyecto_PROCESO, 1534434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534450 | Proyecto de inversión | 12245.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12245.04, modificado:12243.53}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GOMA - 74693 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74693 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68666365, lat:25.48470345}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 12243.53 | 12243.53 | 12243.53 | 12243.53 | 12243.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1534450/proyecto_PROCESO, 1534450/proyecto_FIN, 1534450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535072 | Proyecto de inversión | 136764.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136764.71, modificado:136311.98}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE C HORTENCIAS Y JAZMINES EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO DGO - 75493 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 75493 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50682168, lat:25.54881575}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 136311.98 | 136311.98 | 136311.98 | 136311.98 | 136311.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-22/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:136311.98, importe_modificado:136311.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1535072/proyecto_INICIO, 1535072/proyecto_FIN, 1535072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535124 | Proyecto de inversión | 39927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39927.0, modificado:39165.0}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL DURANGO NUEVO II - 49114 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49114 | S | 172 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO II INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NISPERO Y CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO, EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSI, lon:-104.68049984, lat:23.98930728}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 39165 | 39165 | 39165 | 39165 | 39165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-030/2019, contratista:MARCO ANTONIO MIER BARRIGA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:578199.18, importe_modificado:578199.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535124/proyecto_PROCESO, 1535124/proyecto_INICIO, 1535124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535784 | Proyecto de inversión | 102587.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102587.72, modificado:107992.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA SOLAR FOTO VOLTAICO EN POZO DE AGUA ONDE DE MARZO - 76932 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OAANI | 76932 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.81506497, lat:24.90878576}} | 2019-05-17 | 2019-06-06 | 107992.57 | 107992.57 | 107992.57 | 107992.57 | 107992.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-006/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:107992.57, importe_modificado:107992.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535784/proyecto_INICIO, 1535784/proyecto_FIN, 1535784/proyecto_PROCESO, 1535784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536556 | Proyecto de inversión | 503324.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503324.24, modificado:503324.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA JUNTA A SAN JORGE Y RAMALES - 51830 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 51830 | S | 194 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48700.0, meta_modificada:48700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JUNTA - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 700 RANCHERIA EL GUASIMAL, 00000 EL GUASIMAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-107.044126, lat:25.16183107}} | 2019-02-04 | 2019-03-18 | 503324.24 | 503324.24 | 503324.24 | 503324.24 | 503324.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2019, contratista:C. ELIGIO ANGULO ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:503324.24, importe_modificado:503324.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48700.0}} | {1536556/proyecto_INICIO, 1536556/proyecto_PROCESO, 1536556/proyecto_INICIO, 1536556/proyecto_FIN, 1536556/proyecto_PROCESO, 1536556/proyecto_FIN, 1536556/proyecto_INICIO, 1536556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536591 | Proyecto de inversión | 1363216 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363216.0, modificado:1363216.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE EL CANAL ZONA SUR EN LA LOCALIDAD DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO - 51906 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 51906 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CANAL PUEBLO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE DU, lon:-103.22639237, lat:24.68667291}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 1363216 | 1363216 | 1363216 | 1363216 | 1363216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/AYS/008/2019, contratista:ING. JESÚS ERIK FAVELA VÁZQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:1363216.0, importe_modificado:1363216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1536591/proyecto_PROCESO, 1536591/proyecto_INICIO, 1536591/proyecto_FIN, 1536591/proyecto_PROCESO, 1536591/proyecto_FIN, 1536591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536595 | Proyecto de inversión | 1899210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899210.0, modificado:1899210.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN CIPRIANO EL OREGANO - 51909 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 51909 | S | 100 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GPE - EL OREGANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 030 Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIEN, lon:-102.71577384, lat:24.4704688}} | 2019-03-08 | 2019-04-14 | 1899210 | 1899210 | 1899210 | 1899210 | 1899210 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-URB-005/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO., monto:1899210.0, importe_modificado:1899210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1536595/proyecto_INICIO, 1536595/proyecto_FIN, 1536595/proyecto_INICIO, 1536595/proyecto_FIN, 1536595/proyecto_PROCESO, 1536595/proyecto_FIN, 1536595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536627 | Proyecto de inversión | 42946.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42946.1, modificado:42946.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC DE EL PAVO - 51970 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 51970 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:EJIDO EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTAN FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-102.6662761, lat:24.85216549}} | 2019-03-05 | 2019-08-01 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | 42946.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMSJ-GPE- DGO-URB-003/2019, contratista:GBC. PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:171784.4, importe_modificado:171784.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1536627/proyecto_PROCESO, 1536627/proyecto_INICIO, 1536627/proyecto_FIN, 1536627/proyecto_INICIO, 1536627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537268 | Proyecto de inversión | 137634.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.46, modificado:137634.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA MUNICIPIO OCAMPO DGO - 79019 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 79019 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHO LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ONCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, lon:-105.95447535, lat:26.69761478}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 137634.46 | 137634.46 | 137634.46 | 137634.46 | 137634.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:137634.46, importe_modificado:137634.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1537268/proyecto_FIN, 1537268/proyecto_INICIO, 1537268/proyecto_PROCESO, 1537268/proyecto_FIN, 1537268/proyecto_INICIO, 1537268/proyecto_PROCESO, 1537268/proyecto_FIN, 1537268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537992 | Proyecto de inversión | 350709.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350709.67, modificado:349969.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BEGONIAS ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO DE CD LERDO DGO - 54261 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54261 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE CLAVELES EN CALLE BEGONIAS ENTRE C FLORES MAGON Y ALAMOS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO, lon:-103.51946025, lat:25.55531552}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 349969.05 | 349969.05 | 349969.05 | 349969.05 | 349969.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-16/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:349969.05, importe_modificado:349969.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1537992/proyecto_INICIO, 1537992/proyecto_PROCESO, 1537992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538032 | Proyecto de inversión | 216132.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216132.02, modificado:216132.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA CENTRO - 54342 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 54342 | S | 546 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26000.0, meta_modificada:26000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEJOTITA - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 000 RANCHERIA HUEJOTITA, 00000 HUEJOTITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.89180355, lat:24.96651484}} | 2019-03-11 | 2019-03-31 | 216132.02 | 216132.02 | 216132.02 | 216132.02 | 216132.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2019, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:216132.02, importe_modificado:216132.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26000.0}} | {1538032/proyecto_INICIO, 1538032/proyecto_PROCESO, 1538032/proyecto_FIN, 1538032/proyecto_PROCESO, 1538032/proyecto_FIN, 1538032/proyecto_INICIO, 1538032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538097 | Proyecto de inversión | 183878.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183878.47, modificado:183878.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL DURAZNO A SANTA ANA A EL CERRO CORTADO - 54468 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 54468 | S | 284 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22120.0, meta_modificada:22120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:981, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - EL CERRO CORTADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 120 RANCHERIA VALLECILLOS, 00000 VALLECILLOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO, lon:-107.01763572, lat:25.52478494}} | 2019-03-13 | 2019-04-02 | 183878.47 | 183878.47 | 183878.47 | 183878.47 | 183878.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:183878.47, importe_modificado:183878.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22120.0}} | {1538097/proyecto_INICIO, 1538097/proyecto_PROCESO, 1538097/proyecto_FIN, 1538097/proyecto_PROCESO, 1538097/proyecto_FIN, 1538097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538343 | Proyecto de inversión | 777558.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777558.53, modificado:863908.91}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE BAÑOS ADOSADOS EN LOS MEDIOS - 54787 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 54787 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CALLEJON LOS MEDIOS RANCHERIA LOS MEDIOS, 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.94755039, lat:24.99165108}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 863908.91 | 863908.91 | 863908.91 | 863908.91 | 863908.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2999037.39, importe_modificado:3227038.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1538343/proyecto_PROCESO, 1538343/proyecto_INICIO, 1538343/proyecto_FIN, 1538343/proyecto_PROCESO, 1538343/proyecto_FIN, 1538343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538630 | Proyecto de inversión | 133751.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133751.24, modificado:133685.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VILLA DE GUADALUPE - 55253 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55253 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE DEL COMETA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE ONCE, CALLE DURANGO EN VILLA DE GUADLUPE EN LERDO DGO, lon:-103.48332513, lat:25.50725299}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 133685.54 | 133685.54 | 133685.54 | 133685.54 | 133685.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1538630/proyecto_INICIO, 1538630/proyecto_PROCESO, 1538630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538652 | Proyecto de inversión | 105379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105379.76, modificado:105328.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SALAMANCA - 55278 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55278 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:RANCHERIA SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69985092, lat:25.5125043}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1538652/proyecto_PROCESO, 1538652/proyecto_INICIO, 1538652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539420 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNICAD DE VEINTICINCO DE DICIEMBRE - 82369 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 82369 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:EJIDO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35705 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRADO LA COMUNIDAD, lon:-104.05595256, lat:25.25880152}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS-VIV-002/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1539420/proyecto_INICIO, 1539420/proyecto_PROCESO, 1539420/proyecto_FIN, 1539420/proyecto_INICIO, 1539420/proyecto_FIN, 1539420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539671 | Proyecto de inversión | 89167.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89167.49, modificado:89123.69}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LUZ - 57076 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57076 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LUZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.6105389, lat:25.63342406}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 89123.69 | 89123.69 | 89123.69 | 89123.69 | 89123.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1539671/proyecto_INICIO, 1539671/proyecto_PROCESO, 1539671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539677 | Proyecto de inversión | 40530.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40530.68, modificado:105328.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LOS ANGELES - 57088 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57088 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LOS ANGELES MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.56655544, lat:25.52253905}} | 2019-03-21 | 2019-05-22 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1539677/proyecto_INICIO, 1539677/proyecto_PROCESO, 1539677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539681 | Proyecto de inversión | 40530.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40530.68, modificado:40510.77}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MONTERREY - 57097 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MONTERREY MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.62599054, lat:25.48854479}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1539681/proyecto_INICIO, 1539681/proyecto_PROCESO, 1539681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540740 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO PUEBLO NUEVO - 84426 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 84426 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:EJIDO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.99688273, lat:25.29575169}} | 2019-06-05 | 2019-08-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1540740/proyecto_INICIO, 1540740/proyecto_PROCESO, 1540740/proyecto_FIN, 1540740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542036 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO SANTA BARBARA - 86589 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:EJIDO SANTA BARBARA, 35710 SANTA BÁRBARA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA RUMBO A SAN MIGUEL DE LA LUZ, lon:-104.13111239, lat:25.24022122}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542036/proyecto_INICIO, 1542036/proyecto_PROCESO, 1542036/proyecto_FIN, 1542036/proyecto_INICIO, 1542036/proyecto_PROCESO, 1542036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542912 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA - 62304 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62304 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE LA SEÑORA GABRIELA FUENTES QUEZADA, lon:-104.74934655, lat:24.52359942}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/005/2019, contratista:MERZA HERNANDEZ LUIS ALONSO, convocante:CANATLAN, monto:383954.66, importe_modificado:383954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542912/proyecto_INICIO, 1542912/proyecto_FIN, 1542912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542961 | Proyecto de inversión | 250244.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250244.48, modificado:250244.48}} | CONSTRUCCION DE VEITE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 62354 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62354 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 20 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.50436813, lat:26.44203991}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-1, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:250244.48, importe_modificado:250244.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1542961/proyecto_INICIO, 1542961/proyecto_PROCESO, 1542961/proyecto_FIN, 1542961/proyecto_INICIO, 1542961/proyecto_FIN, 1542961/proyecto_INICIO, 1542961/proyecto_PROCESO, 1542961/proyecto_FIN, 1542961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542985 | Proyecto de inversión | 318500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318500.0, modificado:318500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA - 62373 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62373 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74184147, lat:24.47435528}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1542985/proyecto_INICIO, 1542985/proyecto_FIN, 1542985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545244 | Proyecto de inversión | 502072.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502072.73, modificado:502072.73}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE LEANDRO VALLE EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 65802 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 65802 | S | 110 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE LEANDRO VALLE EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, lon:-104.48438646, lat:25.04712548}} | 2019-03-11 | 2019-05-15 | 502072.73 | 502072.73 | 502072.73 | 502072.73 | 502072.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-002, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:502072.73, importe_modificado:502072.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545244/proyecto_PROCESO, 1545244/proyecto_INICIO, 1545244/proyecto_FIN, 1545244/proyecto_PROCESO, 1545244/proyecto_FIN, 1545244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546653 | Proyecto de inversión | 89727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.86, modificado:89727.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN LAS HIGUERAS - 67713 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67713 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:552, direccion:CALLEJON LAS HIGUERAS RANCHERIA LAS HIGUERAS, 00000 LAS HIGUERAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA E N LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.83782235, lat:24.92548123}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | 89727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546653/proyecto_FIN, 1546653/proyecto_PROCESO, 1546653/proyecto_INICIO, 1546653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547782 | Proyecto de inversión | 44717.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44717.12, modificado:44717.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS MÓDULOS SOLARES EN LA VAINILLA - 69352 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69352 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:532, direccion:CALLEJON LA VAINILLA RANCHERIA LA VAINILLA, 00000 LA VAINILLA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.09352339, lat:25.23432371}} | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 44717.12 | 44717.12 | 44717.12 | 44717.12 | 44717.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2019, contratista:C. MARTHA IRASEMA CASTRO OLGUIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:268302.71, importe_modificado:268302.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1547782/proyecto_PROCESO, 1547782/proyecto_INICIO, 1547782/proyecto_FIN, 1547782/proyecto_INICIO, 1547782/proyecto_PROCESO, 1547782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548047 | Proyecto de inversión | 213284.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213284.2, modificado:213284.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 95372 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95372 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 PUEBLO LOS LAURELES, 34545 LOS LAURELES, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.60893969, lat:25.29800382}} | 2019-05-01 | 2019-07-15 | 213284.2 | 213284.2 | 213284.2 | 213284.2 | 213284.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTEO.TOPIA.DGO.-R33-SG-001/2019/2, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:213284.18, importe_modificado:213284.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1548047/proyecto_PROCESO, 1548047/proyecto_FIN, 1548047/proyecto_INICIO, 1548047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548612 | Proyecto de inversión | 16800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACION DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMO - 96156 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 96156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:395, direccion:RANCHERIA EL PALOMO, 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , LA CASA DE LA LOMITA, lon:-106.28281129, lat:25.84536241}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-06, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548612/proyecto_INICIO, 1548612/proyecto_FIN, 1548612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549061 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 97130 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97130 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS, lon:-106.29876886, lat:25.94276963}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-02, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1549061/proyecto_INICIO, 1549061/proyecto_FIN, 1549061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549477 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINO - 98295 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98295 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:96, direccion:RANCHERIA EL PINO, 35416 EL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS AL NORTE, lon:-106.03189119, lat:26.30959224}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-38, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1549477/proyecto_INICIO, 1549477/proyecto_FIN, 1549477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549500 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS - 98380 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98380 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:149, direccion:RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 35440 LOS ÓRGANOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL LADO DE LA CANCHE DE BOLY, lon:-106.3355487, lat:25.87523361}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-39, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549500/proyecto_INICIO, 1549500/proyecto_FIN, 1549500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550311 | Proyecto de inversión | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}} | MEJORAMIENTO DE QUINCE PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAS POMAS - 100769 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100769 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.16906685, lat:26.16118535}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-30, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1550311/proyecto_PROCESO, 1550311/proyecto_FIN, 1550311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550722 | Proyecto de inversión | 249006.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249006.33, modificado:249006.33}} | INTERCONEXION DE POZO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTBLE Y A RED DISTRIBUCION EN LOC DE BENITO JAUREZ - 101874 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 101874 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL POBALDO Y LA OTRA PARTE EN EL CENTRO DEL MISMO, lon:-102.95685277, lat:24.63466304}} | 2019-05-24 | 2019-06-14 | 249006.33 | 249006.33 | 249006.33 | 249006.33 | 249006.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-AYS-011/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:249006.33, importe_modificado:249006.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1315.0}} | {1550722/proyecto_INICIO, 1550722/proyecto_PROCESO, 1550722/proyecto_FIN, 1550722/proyecto_PROCESO, 1550722/proyecto_INICIO, 1550722/proyecto_PROCESO, 1550722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550729 | Proyecto de inversión | 149872 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149872.0, modificado:149872.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOC DE GUADALUPITO RAMO TRENTA Y TRES - 101897 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 101897 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.71, meta_modificada:137.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CASAS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-102.62779928, lat:24.63639084}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.71}} | {1550729/proyecto_FIN, 1550729/proyecto_INICIO, 1550729/proyecto_PROCESO, 1550729/proyecto_FIN, 1550729/proyecto_PROCESO, 1550729/proyecto_FIN, 1550729/proyecto_INICIO, 1550729/proyecto_PROCESO, 1550729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552311 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE CALLE V GÓMEZ FARIAS Y F ZARRAGA GPE VICTORIA - 105764 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105764 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO ROSALES BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ISIDRO DE JUÁREZ Y CALLE FRUCTUOSO VARELA, CALLE HIDALGO NOROESTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.12114393, lat:24.434149}} | 2019-05-31 | 2019-06-28 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-004/2019, contratista:JOPASO CONTRUCCIONES, .S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1552311/proyecto_INICIO, 1552311/proyecto_FIN, 1552311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552521 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:1875000.0}} | CONST DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS LOCALIDAD GPE VICTORIA - 106248 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106248 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA H. DE CHAPULTEPEC, CALLE VICENTE GUERRERO ZONA CENTRO DE LA CIUDAD.-, lon:-104.12363302, lat:24.43579}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-005/2019, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, .S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1552521/proyecto_INICIO, 1552521/proyecto_FIN, 1552521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553082 | Proyecto de inversión | 423117.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:211558.94, modificado:211558.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211558.94, modificado:211558.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL CONVENIO SEDESOE - 107649 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 107649 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y AVENIDA BRONCE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS, lon:-102.78048839, lat:24.63170799}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 423117.88 | 423117.88 | 423117.88 | 423117.88 | 423117.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1553082/proyecto_INICIO, 1553082/proyecto_PROCESO, 1553082/proyecto_FIN, 1553082/proyecto_INICIO, 1553082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554393 | Proyecto de inversión | 70800.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70800.6, modificado:70800.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA CANOAS CEJA DE CEBOLLETA Y ANEXOS LA SOLEDAD - 110515 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110515 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:320, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34994 LA SOLEDAD, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31588002, lat:22.68668047}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 70800.6 | 70800.6 | 70800.6 | 70800.6 | 70800.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-VIV/014009/FAISM-2019-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:70800.6, importe_modificado:70800.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {1554393/proyecto_FIN, 1554393/proyecto_INICIO, 1554393/proyecto_PROCESO, 1554393/proyecto_INICIO, 1554393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554880 | Acción | 23258 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23258.0, modificado:23258.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 111653 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 111653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2019-02-09 | 2019-06-18 | 23258 | 23258 | 23258 | 23258 | 23258 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/009/2019, contratista:MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:986.0, importe_modificado:986.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/008/2019, contratista:MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:2760.8, importe_modificado:2760.8}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/010/2019, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:19511.2, importe_modificado:19511.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1554880/proyecto_INICIO, 1554880/proyecto_PROCESO, 1554880/proyecto_FIN, 1554880/proyecto_PROCESO, 1554880/proyecto_FIN, 1554880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554891 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 111688 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.01972276, lat:25.95634541}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-019, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1554891/proyecto_INICIO, 1554891/proyecto_FIN, 1554891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555636 | Proyecto de inversión | 251970.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251970.82, modificado:251941.01}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 113447 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113447 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.65817323, lat:25.49828112}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 251941.01 | 251941.01 | 251941.01 | 251941.01 | 251941.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1555636/proyecto_INICIO, 1555636/proyecto_PROCESO, 1555636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555750 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN GERARDO - 113711 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113711 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO. DE LERDO DGO, lon:-103.57522448, lat:25.59295009}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555750/proyecto_PROCESO, 1555750/proyecto_INICIO, 1555750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557291 | Proyecto de inversión | 430887.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430887.75, modificado:430887.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LOS BARROS LAS ESPINAS Y ANEXOS LAS ESPINAS - 117072 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117072 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34993 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48515244, lat:22.6396609}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 430887.75 | 430887.75 | 430887.75 | 430887.75 | 430887.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-VIV/014013/FAISM-2019-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:430887.75, importe_modificado:430887.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {1557291/proyecto_PROCESO, 1557291/proyecto_FIN, 1557291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557949 | Proyecto de inversión | 38547.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38547.96, modificado:38547.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN EL CAMINO RUMBO A LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES POANAS DGO - 118515 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118515 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE PUEBLO RUMBO A LA LAGUNA, lon:-104.13628792, lat:23.9423487}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 38547.96 | 38547.96 | 38547.96 | 38547.96 | 38547.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2019-4, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:38547.96, importe_modificado:38547.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557949/proyecto_INICIO, 1557949/proyecto_FIN, 1557949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559032 | Proyecto de inversión | 541673 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541673.0, modificado:541673.0}} | PRIM.JORGE HERRERA DELGADO FRACC.RIO DORADO DGO 198027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198027 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 541673 | 541673 | 541673 | 541673 | 541673 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559149 | Proyecto de inversión | 493314 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493314.0, modificado:508976.0}} | PRIM.GABRIELA MISTRAL COL.JUAN DE LA BARRERA DGO 198054 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198054 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-08-06 | 508976 | 508976 | 508976 | 508976 | 508976 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201560278 | Proyecto de inversión | 1305854 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305854.0, modificado:1619259.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN OTINAPA DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3-APARURAL-2019 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:Otinapa, Dgo., México, lon:-105.0083333, lat:24.0538888}} | 2019-07-10 | 2019-11-10 | 1619259 | 1619259 | 1619259 | 1619259 | 1619259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563386 | Adquisición | 56625.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56625.81, modificado:56140.52}} | Equipamiento de la Biblioteca de Escuela de Lenguas Gómez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México, lon:-103.5010397, lat:25.5884546}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 56140.52 | 56140.52 | 56140.52 | 56140.52 | 56140.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con 303 beneficiarios. Esta obra cuenta con 65 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569532 | Proyecto de inversión | 496523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496523.0, modificado:496507.0}} | PRIM.INDEPENDENCIA Y LIBERTAD LOC.LA COFRADIA PBLO 198099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198099 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-09-05 | 2019-11-27 | 496507 | 496507 | 496507 | 496507 | 496507 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569773 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:1517894.25}} | Instalación de equipo fotovoltaico para el pozo ubicado en la Col. Cenizas del Olvido en Súchil, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-026-2019 | N | 0 | 0 | 4107 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Elorreaga 201, Francisco I. Madero, Súchil, Dgo., México, lon:-103.91972065, lat:23.62313637}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1517894.25 | 1517894.25 | 1517894.25 | 1517894.25 | 1517894.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569784 | Proyecto de inversión | 3243557.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243557.54, modificado:3015135.76}} | Construcción de red de alcantarillado sanitario con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-027-2019 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col del Bosque, Durango, Dgo., México, lon:-104.701786, lat:24.0173769}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 3015135.76 | 3015135.76 | 3015135.76 | 3015135.76 | 3015135.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569797 | Proyecto de inversión | 70242.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70242.02, modificado:70210.44}} | Ampliación de la red de alcantarillado con tubo de 8" de PVC sanitario y 6 descargas sanitarias en Col. San Carlos, Durango (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-028-2019 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:San Carlos, 34168 Durango, Dgo., México, lon:-104.6165189, lat:24.0162302}} | 2019-06-19 | 2019-08-17 | 70210.44 | 70210.44 | 70210.44 | 70210.44 | 70210.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570337 | Proyecto de inversión | 1310949 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310949.0, modificado:1310369.0}} | T.V.SEC.#646 LOC.LA VENTANA MEZQUITAL DURANGO 198145 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198145 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 1310369 | 1310369 | 1310369 | 1310369 | 1310369 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570463 | Proyecto de inversión | 713382 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713382.0, modificado:713375.0}} | T.V.SEC. #580 LOC.LA GAUCAMAYITA MEZQUITAL DGO 198116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198116 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-07-24 | 2019-10-22 | 713375 | 713375 | 713375 | 713375 | 713375 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570522 | Proyecto de inversión | 373120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373120.0, modificado:373090.0}} | PRIM.IGNACIO ALLENDE LOC.FCO.JAVIER DE LAJAS CONET 198069 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198069 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2019-05-28 | 2019-06-17 | 373090 | 373090 | 373090 | 373090 | 373090 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570528 | Proyecto de inversión | 1206135 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206135.0, modificado:1206135.0}} | PRIM.CARLOS MARX LOC.TLAHUALILO DURANGO DGO 198036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198036 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-25 | 2019-07-08 | 1206135 | 1206135 | 1206135 | 1206135 | 1206135 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570693 | Proyecto de inversión | 687162 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687162.0, modificado:687162.0}} | PRIM.VALLE DEL GUADIANA FRACC.JOYAS DEL VALLE DGO 198144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198144 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-20 | 2019-10-28 | 687162 | 687162 | 687162 | 687162 | 687162 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570901 | Proyecto de inversión | 343508 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343508.0, modificado:367592.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO LOC.EL NAYAR DURANGO DGO 198158 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198158 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:El Nayar, Dgo., México, lon:-104.6965324, lat:23.9633639}} | 2019-08-06 | 2019-10-28 | 367592 | 367592 | 367592 | 367592 | 367592 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574251 | Proyecto de inversión | 34788 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34788.0, modificado:34788.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPÒS HIPOCLORADORES RUSTICOS EN GOMEZ PALACIO Y LERDO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 1294 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 34788 | 34788 | 34788 | 34788 | 34788 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574860 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:353972.58}} | Rehabilitación de 280 ml de red de alcantarillado con tubería de PVC de 8", de diam. En calle Soledad Álvarez, en Canatlán, Dgo. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Canatlán, Dgo. (SIAC) | AU-036-2019 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Soledad Álvarez 101, Zona Centro, 34455 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77774858, lat:24.52337689}} | 2019-08-27 | 2019-10-16 | 353972.58 | 353972.58 | 353972.58 | 353972.58 | 353972.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579959 | Proyecto de inversión | 64280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64280.0, modificado:64280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PIPILA CHINAGAYO CONETO COMONFORT - 210601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 210601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN TODA LA LOCALIDAD PIPILA CHINAGAYO, lon:-104.60837944, lat:24.95808945}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 64280 | 64280 | 64280 | 64280 | 64280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019., contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:128560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1579959/proyecto_PROCESO, 1579959/proyecto_FIN, 1579959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579997 | Proyecto de inversión | 64280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64280.0, modificado:64280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO VIZCAINO DE CONETO DE COMONFORT - 211762 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 211762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO , 00000 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VIZCAÍNO CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.77529787, lat:25.08723611}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 64280 | 64280 | 64280 | 64280 | 64280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019., contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:128560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1579997/proyecto_PROCESO, 1579997/proyecto_INICIO, 1579997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580007 | Proyecto de inversión | 449960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449960.0, modificado:449960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SAPIORIS CONETO DE COMONFORT - 212204 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIETO CONETO DE COMONFORT | 212204 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO , 00000 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRA SAPIORIS CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.90783171, lat:25.14147502}} | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 449960 | 449960 | 449960 | 449960 | 449960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019., contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:128560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1580007/proyecto_PROCESO, 1580007/proyecto_INICIO, 1580007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580009 | Proyecto de inversión | 309720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309720.0, modificado:449960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN SAPIORIS EN CONETO COMONFORT - 212251 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 212251 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:RANCHO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDADSAPIORIS CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.90780723, lat:25.14141675}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 449960 | 449960 | 449960 | 449960 | 449960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019., contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:128560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1580009/proyecto_PROCESO, 1580009/proyecto_INICIO, 1580009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580046 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL NOGALITO EN SANTA CLARA - 214122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:RANCHO EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA QUE SE REALIZO ESTA EN LA LOCALIDAD EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.42457071, lat:24.5559278}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-09., contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1580046/proyecto_INICIO, 1580046/proyecto_PROCESO, 1580046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580052 | Proyecto de inversión | 1680566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984066.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696500.0, modificado:696500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE CANATLAN - 214363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN | 214363 | S | 171 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:RANCHO MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), 34405 MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO., lon:-104.69461089, lat:24.67836222}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 696500 | 696500 | 696500 | 696500 | 696500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/002/2019., contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS, S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, monto:1570457.9, importe_modificado:696500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2730.0}} | {1580052/proyecto_PROCESO, 1580052/proyecto_INICIO, 1580052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580166 | Proyecto de inversión | 1124338 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562169.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562169.0, modificado:562169.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 219191 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 219191 | S | 92 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:RANCHO , 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.72223206, lat:24.98169368}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 562169 | 562169 | 562169 | 562169 | 562169 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-006/2019, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1122018.0, importe_modificado:1122018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1099.0}} | {1580166/proyecto_PROCESO, 1580166/proyecto_FIN, 1580166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580290 | Proyecto de inversión | 243478.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121739.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121739.13, modificado:121739.13}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224615 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224615 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:RANCHO LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIO DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LOS ANGELES, lon:-104.33700087, lat:25.48471685}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 121739.13 | 121739.13 | 121739.13 | 121739.13 | 121739.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/BAÑOS/002/2019, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1400000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1580290/proyecto_INICIO, 1580290/proyecto_FIN, 1580290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580482 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499980.22}} | S CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE SIMON BOLIVAR A DIECIOCHO DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 243887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 243887 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SIMÓN BOLÍVAR A POBLADO 18 DE MARZO, lon:-103.22857107, lat:24.68510885}} | 2019-10-10 | 2019-12-16 | 1499980.22 | 1499980.22 | 1499980.22 | 1499980.22 | 1499980.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-079-19, contratista:TRITURADOS ASFALTICOS DE TORREON, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1499980.22, importe_modificado:1499980.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580482/proyecto_INICIO, 1580482/proyecto_PROCESO, 1580482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580573 | Proyecto de inversión | 442980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:291569.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151411.0, modificado:151410.58}} | PAVIMENTACION DE CALLE PANFILO NATERA ENTRE ZACATECAS Y RUBEN VARGAS DE LA COLONIA MORGA - 11071 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 11071 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:669.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PANFILO NATERA COLONIA MORGA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZACATAECAS Y CALLE RUBEN VARGAS, PAVIMENTACION DE CALLE PANFILO NATERA ENTRE ZACATECAS Y RUBEN VARGAS DE LA COLONIA MORGA, lon:-104.68787351, lat:24.0503322}} | 2019-08-12 | 2019-10-30 | 151410.58 | 151410.58 | 151410.58 | 151410.58 | 151410.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARROYO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:577499.55, importe_modificado:577499.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:669.25}} | {1580573/proyecto_INICIO, 1580573/proyecto_PROCESO, 1580573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580674 | Proyecto de inversión | 83400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27522.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55878.0, modificado:53179.29}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS DE LA COLONIA LA VIRGEN - 20730 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20730 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:198.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENREDADERA COLONIA LA VIRGEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MARAVILLAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ENREDADERA ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS DE LA COLONIA LA VIRGEN, lon:-104.69428567, lat:24.03020607}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 53179.29 | 53179.29 | 53179.29 | 53179.29 | 53179.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1263956.17, importe_modificado:1263956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:198.6}} | {1580674/proyecto_PROCESO, 1580674/proyecto_INICIO, 1580674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583353 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO JAVIER ROJO GOMEZ - 122925 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122925 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:RANCHERIA JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), 35197 JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN JAVIER ROJO GOMEZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.63057057, lat:25.22258315}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1583353/proyecto_INICIO, 1583353/proyecto_FIN, 1583353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583383 | Proyecto de inversión | 27759.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27759.5, modificado:27756.21}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAPIORIZ - 123031 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 123031 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:EJIDO SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAPIORIS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.71500804, lat:25.45189338}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 27756.21 | 27756.21 | 27756.21 | 27756.21 | 27756.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1583383/proyecto_INICIO, 1583383/proyecto_FIN, 1583383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583847 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO EUREKA - 126437 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126437 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EUREKA CON COORDENADAS 25.799733 -103.377399, lon:-103.37406557, lat:25.80004995}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1583847/proyecto_PROCESO, 1583847/proyecto_INICIO, 1583847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584632 | Proyecto de inversión | 260434.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260434.25, modificado:260434.25}} | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VEINTISIETE DE ABRIL EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 138136 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 138136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE ABRIL PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE 27 DE ABRIL A ESPALDAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-104.31992572, lat:24.40078053}} | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 260434.25 | 260434.25 | 260434.25 | 260434.25 | 260434.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/URB/003/2019, contratista:MIREYA ARAGÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:260434.25, importe_modificado:260434.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}} | {1584632/proyecto_INICIO, 1584632/proyecto_FIN, 1584632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586001 | Proyecto de inversión | 247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:247000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD LLANO GRANDE RUR - 151810 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 151810 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 1 LOCALIDAD LLANO GRANDE RUR, lon:-105.20516754, lat:23.86340986}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1586001/proyecto_PROCESO, 1586001/proyecto_INICIO, 1586001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586049 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD SAN ISIDRO RUR - 152109 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152109 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1151, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN ISIDRO PUEBLO , 00000 SAN ISIDRO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD SAN ISIDRO RUR, lon:-104.59335373, lat:23.95819352}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1586049/proyecto_INICIO, 1586049/proyecto_FIN, 1586049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587628 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 166542 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166542 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS CON CLAVE DE LOCALIDAD 100050197, lon:-104.66457719, lat:24.20608199}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587628/proyecto_INICIO, 1587628/proyecto_FIN, 1587628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587907 | Proyecto de inversión | 15722.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15722.97, modificado:15722.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO EN EL ONCE MARZO - 169093 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 169093 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.81393964, lat:24.90988513}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 15722.97 | 15722.97 | 15722.97 | 15722.97 | 15722.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-038/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:204769.11, importe_modificado:204769.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.4}} | {1587907/proyecto_INICIO, 1587907/proyecto_FIN, 1587907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588584 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA MIGUEL NEGRETE - 174467 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174467 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.98029835, lat:25.01843303}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588584/proyecto_INICIO, 1588584/proyecto_PROCESO, 1588584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590741 | Proyecto de inversión | 219198.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219198.8, modificado:219198.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR TRES - 184536 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 184536 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.06, meta_modificada:110.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LERDO INTERIOR SN CIUDAD DE ANALCO, 34138 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y , CALLE LERDO ABASOLO Y 21 DE MARZO DEL BARRIO DE TIERRA BLANCA DURANGO, lon:-104.66707172, lat:24.01476895}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 219198.8 | 219198.8 | 219198.8 | 219198.8 | 219198.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-13-19, contratista:Jorge Arturo Méndez Arellano, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498144.35, importe_modificado:1498144.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.06}} | {1590741/proyecto_FIN, 1590741/proyecto_PROCESO, 1590741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591289 | Proyecto de inversión | 209990.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209990.76, modificado:209990.76}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR DOS - 187551 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187551 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EL ROSARIO GERALDINE HUIZACHE II J GUADALUPE RODRIGUEZ JALISCO JARDINES DE SAN ANTONIO JOSE LOPEZ PORTILL, lon:-104.69123209, lat:24.05411029}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 209990.76 | 209990.76 | 209990.76 | 209990.76 | 209990.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-27-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1591289/proyecto_PROCESO, 1591289/proyecto_FIN, 1591289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591307 | Proyecto de inversión | 27567 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27567.0, modificado:27567.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SANTA LUCIA - 187612 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187612 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA LUCIA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA LUCIA, 00000 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SANTA LUCIA, lon:-105.44750319, lat:24.09115747}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 27567 | 27567 | 27567 | 27567 | 27567 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591307/proyecto_INICIO, 1591307/proyecto_FIN, 1591307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591355 | Proyecto de inversión | 54149 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54149.0, modificado:54149.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 187887 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187887 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS, 00000 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS, lon:-105.41907722, lat:23.98720334}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 54149 | 54149 | 54149 | 54149 | 54149 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591355/proyecto_INICIO, 1591355/proyecto_FIN, 1591355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591580 | Proyecto de inversión | 30720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30720.0, modificado:30720.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 189318 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189318 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83693352, lat:24.63650549}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1591580/proyecto_INICIO, 1591580/proyecto_FIN, 1591580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591762 | Proyecto de inversión | 643041.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643041.82, modificado:643041.82}} | 10 CUARTOS DORMITORIOS EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 190280 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 190280 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 10 CUARTOS DORMITORIOS A EN LA LOCLIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A PERSONAS QUE VIVIEN EN, lon:-105.46013858, lat:25.64275254}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 643041.82 | 643041.82 | 643041.82 | 643041.82 | 643041.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1591762/proyecto_INICIO, 1591762/proyecto_FIN, 1591762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591763 | Proyecto de inversión | 87040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87040.0, modificado:87040.0}} | INSTALACIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN - 190290 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190290 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53212577, lat:24.46177102}} | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 87040 | 87040 | 87040 | 87040 | 87040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1591763/proyecto_INICIO, 1591763/proyecto_FIN, 1591763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592243 | Proyecto de inversión | 156652.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156652.2, modificado:156652.2}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137 - 192303 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192303 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:CALLE LOCALIDAD METATES PUEBLO , 00000 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137, lon:-104.83942428, lat:23.9531199}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 156652.2 | 156652.2 | 156652.2 | 156652.2 | 156652.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-30-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1200997.53, importe_modificado:1200997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1592243/proyecto_PROCESO, 1592243/proyecto_FIN, 1592243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592965 | Proyecto de inversión | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:170764.8}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EQUIPAMIENTO 5146 - 195521 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 195521 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:CALLE LOCALIDAD MESAS DE URBINA PUEBLO , 00000 MESAS DE URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ESTUFAS ECOLOGICAS EQUIPAMIENTO 5146 , lon:-105.18970877, lat:24.30535192}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 170764.8 | 170764.8 | 170764.8 | 170764.8 | 170764.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 68 DMAyF/ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:1199764.8, importe_modificado:1199764.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {1592965/proyecto_PROCESO, 1592965/proyecto_FIN, 1592965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593566 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ DE TEPEHUANES - 198864 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 198864 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), 35687 SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE TEPEHUANES, lon:-105.39291624, lat:25.86166712}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593566/proyecto_PROCESO, 1593566/proyecto_INICIO, 1593566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593638 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31500.0, modificado:31500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL ESCOBEDO - 199366 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199366 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:EJIDO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ESCOBEDO, lon:-105.24438471, lat:25.51380788}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1593638/proyecto_INICIO, 1593638/proyecto_FIN, 1593638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594475 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RAÚL MADERO - 204062 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204062 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:AVENIDA ANTONIO REYES EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE CALIXTO CONTRERAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.06171813, lat:24.82275867}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594475/proyecto_INICIO, 1594475/proyecto_PROCESO, 1594475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594839 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:69724.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA DEPORTIVA - 206204 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 206204 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SIGLO DE TORREON 1458 1458 INTERIOR 1458 COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA SIGLO DE TORREON Y CALLE CARDENAS, CALLE DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN CALLE SIGLO DE TORREON NO, lon:-103.48545041, lat:25.55520192}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594839/proyecto_INICIO, 1594839/proyecto_FIN, 1594839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594861 | Proyecto de inversión | 178872.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178872.8, modificado:178872.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD VILLA ORESTES PEREYRA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 206353 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206353 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A 17.2 KM DE LA CABERA MUNICIPAL HACIA EL OESTE A 30 MINUTOS EN CARRO, lon:-105.63862532, lat:26.49857162}} | 2019-09-27 | 2019-12-20 | 178872.8 | 178872.8 | 178872.8 | 178872.8 | 178872.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-012/2019/3, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:178872.8, importe_modificado:178872.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1594861/proyecto_FIN, 1594861/proyecto_INICIO, 1594861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401596600 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MIGUEL NEGRETE - 218179 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 218179 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL NEGRETE, lon:-104.98690731, lat:25.01503995}} | 2019-10-20 | 2019-11-09 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-017/2019, contratista:ARQ. LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1596600/proyecto_FIN, 1596600/proyecto_INICIO, 1596600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597143 | Proyecto de inversión | 2796255.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796255.64, modificado:2796255.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DEL ENTRONQUE CAPULINES-LAS PAPAS HACIA SAN JOSE DEL LLANO - 222662 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 222662 | S | 324 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 34994 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE CAPULINESLAS PAPAS HACIA SAN JOSE DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO., lon:-104.668904, lat:23.10924854}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 2796255.64 | 2796255.64 | 2796255.64 | 2796255.64 | 2796255.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:95-URB/014017/FAISM-2019, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2796255.64, importe_modificado:2796255.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.86}} | {1597143/proyecto_FIN, 1597143/proyecto_INICIO, 1597143/proyecto_PROCESO, 1597143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598148 | Proyecto de inversión | 138795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138795.67, modificado:138795.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS) - 229650 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 229650 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.26, meta_modificada:295.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS), 34984 MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56744055, lat:23.05794933}} | 2019-07-13 | 2019-10-08 | 138795.67 | 138795.67 | 138795.67 | 138795.67 | 138795.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31 -V1V/014012/FAISM-2019-3, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503438.81, importe_modificado:138795.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.26}} | {1598148/proyecto_INICIO, 1598148/proyecto_PROCESO, 1598148/proyecto_FIN, 1598148/proyecto_INICIO, 1598148/proyecto_PROCESO, 1598148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603659 | Proyecto de inversión | 337143.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337143.03, modificado:337142.4}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUN DE TEPEHUANES - 165432 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 165432 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON SAN CARLOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.7268917, lat:25.34414715}} | 2019-09-25 | 2019-12-30 | 337142.4 | 337142.4 | 337142.4 | 337142.4 | 337142.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-016-2019, contratista:CORMEO DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES, monto:337142.4, importe_modificado:337142.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1603659/proyecto_INICIO, 1603659/proyecto_FIN, 1603659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604893 | Proyecto de inversión | 1189893.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189893.59, modificado:1168139.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA INVONAVIT SANTA ROSA - 18300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 18300 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE PATONI, CALLE DE LA ROSA ANDADOR 1 INICIO 253348.62N103291.51 O FINAL 25 3346.49 N103 296.42 O ANDADOR 2 INI, lon:-103.48873237, lat:25.56881403}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 1168139.39 | 1168139.39 | 1168139.39 | 1168139.39 | 1168139.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-AP-001/2019, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1189893.59, importe_modificado:1168139.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1604893/proyecto_FIN, 1604893/proyecto_PROCESO, 1604893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606125 | Proyecto de inversión | 171327.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171327.5, modificado:171327.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME - 71228 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71228 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME INICIANDO EN EL PRIMER CUADRO DEL EJIDO, lon:-103.38414993, lat:25.83102534}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 171327.5 | 171327.5 | 171327.5 | 171327.5 | 171327.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1606125/proyecto_PROCESO, 1606125/proyecto_INICIO, 1606125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607398 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 211119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 211119 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:RANCHO , 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-104.01137134, lat:24.33338124}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2019., contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:2500000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1607398/proyecto_PROCESO, 1607398/proyecto_INICIO, 1607398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607466 | Proyecto de inversión | 1329071.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664535.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664535.58, modificado:664535.58}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL NAZARENO DEL MUNICIPIO DE LERDO - 211714 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 211714 | S | 384 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:RANCHO NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , RREHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD EL NAZARENO., lon:-103.42204483, lat:25.40033902}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 664535.58 | 664535.58 | 664535.58 | 664535.58 | 664535.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-06/2019, contratista:ALLES ARBEIT INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1326957.04, importe_modificado:1326957.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607466/proyecto_INICIO, 1607466/proyecto_PROCESO, 1607466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608658 | Proyecto de inversión | 68151.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN ELIAS EN SAN LUIS DEL CORDERO - 221873 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 221873 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:RANCHO SAN ELÍAS (BUENAVISTA), 35750 SAN ELÍAS (BUENAVISTA), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS EN SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.21565306, lat:25.38656163}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | 34075.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-002, contratista:BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:545212.0, importe_modificado:272606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608658/proyecto_INICIO, 1608658/proyecto_FIN, 1608658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608753 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE YERBANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 222838 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEÑON BLANCO | 222838 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.8, meta_modificada:84.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:RANCHO YERBANÍS, 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CUATRO TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD YERBANIS, lon:-103.84224369, lat:24.73701089}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.8}} | {1608753/proyecto_INICIO, 1608753/proyecto_PROCESO, 1608753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609163 | Proyecto de inversión | 469278 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469278.0, modificado:469278.0}} | CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 229925 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 229925 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RANCHO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , OCHENTA CALENTADORES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE TEPEHUANES, lon:-105.72401837, lat:25.33784795}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 469278 | 469278 | 469278 | 469278 | 469278 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1609163/proyecto_INICIO, 1609163/proyecto_FIN, 1609163/proyecto_PROCESO, 1609163/proyecto_FIN, 1609163/proyecto_PROCESO, 1609163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609177 | Proyecto de inversión | 369478.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369478.56, modificado:369478.56}} | CIENTO TREINTA Y DOS ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 230145 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 230145 | S | 316 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE VICTORIA DE DGO 132, lon:-104.65335134, lat:24.0246845}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 369478.56 | 369478.56 | 369478.56 | 369478.56 | 369478.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}} | {1609177/proyecto_PROCESO, 1609177/proyecto_INICIO, 1609177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609274 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 231826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 231826 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHO LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA PURISIMA EL CHARCO, lon:-104.19983686, lat:25.38805298}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-001, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:650000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609274/proyecto_PROCESO, 1609274/proyecto_INICIO, 1609274/proyecto_PROCESO, 1609274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609277 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD SAN ELIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 231857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 231857 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:RANCHO SAN ELÍAS (BUENAVISTA), 35750 SAN ELÍAS (BUENAVISTA), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO DE UN CUARTO PARA BAÑO EN SAN ELIAS, lon:-104.2157087, lat:25.38647473}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-001, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:650000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609277/proyecto_FIN, 1609277/proyecto_PROCESO, 1609277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609578 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TOLEDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 240560 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 240560 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHO TOLEDO, 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TOLEDO., lon:-104.4652948, lat:24.80155316}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609578/proyecto_INICIO, 1609578/proyecto_PROCESO, 1609578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611136 | Proyecto de inversión | 150168.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150168.96, modificado:150168.96}} | DIESISEIS CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO - 274227 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274227 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA EL CENTENARIO, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN EL CENTENARIO Y EMILIANO ZAPATA, lon:-103.50268754, lat:25.56949193}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 150168.96 | 150168.96 | 150168.96 | 150168.96 | 150168.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1611136/proyecto_INICIO, 1611136/proyecto_PROCESO, 1611136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611232 | Proyecto de inversión | 9385.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9385.56, modificado:9385.56}} | UN CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL POTOSI DEL MUNICIPIO DE POANAS - 277342 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:RANCHO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD EL POTOSI, lon:-104.10117412, lat:23.94854344}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | 9385.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1611232/proyecto_INICIO, 1611232/proyecto_FIN, 1611232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401617756 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESC PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD LAS POMAS - 182237 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 182237 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-106.16859478, lat:26.16378177}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGD/FISMDF/ED/02/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1617756/proyecto_PROCESO, 1617756/proyecto_INICIO, 1617756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619768 | Proyecto de inversión | 105923.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105923.22, modificado:105923.22}} | PISO FIRME COLONIA FOS LA VIRGEN - 192801 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192801 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA FOS LA VIRGEN INTERIOR SN COLONIA COLONIA FOS LA VIRGEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA FOS LA VIRGEN, lon:-104.71130141, lat:23.9892712}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 105923.22 | 105923.22 | 105923.22 | 105923.22 | 105923.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619768/proyecto_INICIO, 1619768/proyecto_FIN, 1619768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619898 | Proyecto de inversión | 8739.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8739.06, modificado:8739.06}} | PISO FIRME COLONIA JUAN SALAZAR - 193525 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193525 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA COLONIA JUAN SALAZAR, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA JUAN SALAZAR, lon:-104.70247679, lat:24.04644756}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 8739.06 | 8739.06 | 8739.06 | 8739.06 | 8739.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619898/proyecto_FIN, 1619898/proyecto_PROCESO, 1619898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620067 | Proyecto de inversión | 226993.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226993.15, modificado:226993.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COLOMA - 194366 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DGO | 194366 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRADA A LA MISMA PUEBLO COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLOMA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 185 HABITANTES. COLOMA, lon:-106.92398853, lat:24.94921977}} | 2019-07-17 | 2019-07-27 | 226993.15 | 226993.15 | 226993.15 | 226993.15 | 226993.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-042/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:226993.15, importe_modificado:226993.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1620067/proyecto_INICIO, 1620067/proyecto_PROCESO, 1620067/proyecto_FIN, 1620067/proyecto_PROCESO, 1620067/proyecto_FIN, 1620067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620149 | Proyecto de inversión | 5557.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557.66, modificado:5557.66}} | PISO FIRME COLONIA DOS DE OCTUBRE - 194679 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194679 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD COLONIA DOS DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA COLONIA DOS DE OCTUBRE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA DOS DE OCTUBRE, lon:-104.69507291, lat:23.9872831}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 5557.66 | 5557.66 | 5557.66 | 5557.66 | 5557.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620149/proyecto_PROCESO, 1620149/proyecto_INICIO, 1620149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627245 | Proyecto de inversión | 845970.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845970.85, modificado:845970.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA SANTA MARIA DE OCOTAN - 229364 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 229364 | S | 207 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1799.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5988603, lat:22.91591065}} | 2019-07-13 | 2019-10-08 | 845970.85 | 845970.85 | 845970.85 | 845970.85 | 845970.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31-VIV/014012/FAISM-2019-1, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503438.81, importe_modificado:845970.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.6}} | {1627245/proyecto_INICIO, 1627245/proyecto_PROCESO, 1627245/proyecto_FIN, 1627245/proyecto_PROCESO, 1627245/proyecto_FIN, 1627245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627761 | Proyecto de inversión | 473999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473999.95, modificado:473999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA - 231631 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 231631 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:754, direccion:RANCHERIA COFRADÍA, 34997 COFRADÍA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.42769953, lat:22.41252185}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 473999.95 | 473999.95 | 473999.95 | 473999.95 | 473999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49-VIV/014029/FAISM-2019-3, contratista:VÍCTOR ALFONSO SANTILLÁN SOLIS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1706399.86, importe_modificado:473999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1627761/proyecto_INICIO, 1627761/proyecto_FIN, 1627761/proyecto_INICIO, 1627761/proyecto_PROCESO, 1627761/proyecto_INICIO, 1627761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632280 | Proyecto de inversión | 632074.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632074.5, modificado:632074.5}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE JALPA - 212284 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 212284 | S | 50 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50116942, lat:22.438216}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 632074.5 | 632074.5 | 632074.5 | 632074.5 | 632074.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:59-0P/014004/FAISM-2019-4, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2387837.04, importe_modificado:632074.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632280/proyecto_FIN, 1632280/proyecto_INICIO, 1632280/proyecto_FIN, 1632280/proyecto_PROCESO, 1632280/proyecto_FIN, 1632280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401634017 | Proyecto de inversión | 2198158.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198158.16, modificado:2198158.16}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA - 220158 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 220158 | S | 269 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.6308736, lat:22.96190788}} | 2019-07-22 | 2019-10-13 | 2198158.16 | 2198158.16 | 2198158.16 | 2198158.16 | 2198158.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:53-AYS/014014/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2198158.16, importe_modificado:2198158.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1634017/proyecto_INICIO, 1634017/proyecto_PROCESO, 1634017/proyecto_FIN, 1634017/proyecto_PROCESO, 1634017/proyecto_FIN, 1634017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637100 | Proyecto de inversión | 214019.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214019.95, modificado:214019.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MOLINOS EL PINO MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 243021 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243021 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:392, direccion:CAMINO TRAMO MOLINOS - EL PINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 760 PUEBLO MOLINOS, 34550 MOLINOS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DOMICILIO CONOCIDO A 45 MIN, lon:-106.56587471, lat:25.19898248}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 214019.95 | 214019.95 | 214019.95 | 214019.95 | 214019.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-001/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:223938.0, importe_modificado:223938.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1637100/proyecto_PROCESO, 1637100/proyecto_FIN, 1637100/proyecto_INICIO, 1637100/proyecto_PROCESO, 1637100/proyecto_INICIO, 1637100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637342 | Proyecto de inversión | 129437.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129437.48, modificado:129437.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PINO A LA CUPIA EN EL MUNICIPIO DE TOPIA - 243327 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243327 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:522, direccion:CAMINO TRAMO EL PINO - LA CUPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined RANCHERIA LA CUPÍA, 34553 LA CUPÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 1 HORA CON 22 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL SUR EN VEHÍCULO, lon:-106.61503767, lat:25.15649754}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 129437.48 | 129437.48 | 129437.48 | 129437.48 | 129437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-002/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:135459.0, importe_modificado:135459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1637342/proyecto_PROCESO, 1637342/proyecto_INICIO, 1637342/proyecto_FIN, 1637342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637748 | Proyecto de inversión | 540739.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540739.39, modificado:1319092.0}} | ALCANTARILLADO CARCAMO DRENAJE PLUVIAL FRACC LOS DURAZNOS - 243861 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 243861 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURAZNOS FRACCIONAMIENTO , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALCANTARILLADO CARCAMO DRENAJE PLUVIAL FRACC LOS DURAZNOSRINCONADA CRISANTEMO ESQUINA CON CALLE LUNA, lon:-104.5955136, lat:24.04059386}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1319092 | 1319092 | 1319092 | 1319092 | 1319092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-PN-GIG-16/2019, contratista:MAELSA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1781204.78, importe_modificado:1781204.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637748/proyecto_FIN, 1637748/proyecto_PROCESO, 1637748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401638763 | Proyecto de inversión | 317946.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317946.97, modificado:317946.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CANDELARIA DEL ALTO - 229554 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 229554 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.36, meta_modificada:676.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5462408, lat:23.07785139}} | 2019-07-13 | 2019-10-08 | 317946.97 | 317946.97 | 317946.97 | 317946.97 | 317946.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31-VIV/014012/FAISM-2019-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503438.81, importe_modificado:317946.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.36}} | {1638763/proyecto_INICIO, 1638763/proyecto_PROCESO, 1638763/proyecto_FIN, 1638763/proyecto_INICIO, 1638763/proyecto_PROCESO, 1638763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640432 | Proyecto de inversión | 1329071.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664535.58, modificado:662421.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664535.58, modificado:664535.58}} | REHABILITACION DE POZO NAZARENO I CERRITO EN VILLA NAZARENO MUNICIPIO DE LERDO DGO - 247054 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 247054 | S | 340 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VILLA NAZARENO I CERRITO EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.41796504, lat:25.40567188}} | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 1326957.04 | 1326957.04 | 1326957.04 | 1326957.04 | 1326957.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-06/2019, contratista:ALLES ARBEIT INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1326957.04, importe_modificado:1326957.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640432/proyecto_FIN, 1640432/proyecto_PROCESO, 1640432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401646175 | Proyecto de inversión | 220655.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210655.2, modificado:210655.2}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 253832 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253832 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SALITRILLO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-102.66429135, lat:24.99963548}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 220655.2 | 220655.2 | 220655.2 | 220655.2 | 220655.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-OP/001/2019, contratista:CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS Y CIVILES VENTA INSTALACION Y REPARACION DE MOTORES BOMBASD SUMERGIBLES Y TRANFORMADORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:220655.2, importe_modificado:220655.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646175/proyecto_FIN, 1646175/proyecto_PROCESO, 1646175/proyecto_INICIO, 1646175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647868 | Proyecto de inversión | 241687.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241687.21, modificado:241687.21}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALAMEDA COL LOS ÁNGELES - 256294 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 256294 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA ESQ. CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE MADRE SELVA, CALLE 25 DE DICIEMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-103.99528526, lat:23.73834847}} | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 241687.21 | 241687.21 | 241687.21 | 241687.21 | 241687.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2019-002, contratista:RENE ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:241687.21, importe_modificado:241687.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1647868/proyecto_INICIO, 1647868/proyecto_FIN, 1647868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648047 | Proyecto de inversión | 254399.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254399.17, modificado:254399.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LOS CHARCOS Y ANEXOS), LAS FLORES - 256578 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 256578 | S | 53 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:202, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34986 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29426189, lat:22.84915126}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 254399.17 | 254399.17 | 254399.17 | 254399.17 | 254399.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-VIV/0140I7/FAISM-20I9-5, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499694.69, importe_modificado:254399.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {1648047/proyecto_INICIO, 1648047/proyecto_PROCESO, 1648047/proyecto_FIN, 1648047/proyecto_INICIO, 1648047/proyecto_PROCESO, 1648047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649983 | Proyecto de inversión | 115306.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115306.7, modificado:115306.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, EL SALITRE - 259063 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259063 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 34974 EL SALITRE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CISTERNAS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41481646, lat:23.42961802}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 115306.7 | 115306.7 | 115306.7 | 115306.7 | 115306.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:93-VIV/014026/FAISM-2019-1, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:864800.16, importe_modificado:115306.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1649983/proyecto_INICIO, 1649983/proyecto_FIN, 1649983/proyecto_PROCESO, 1649983/proyecto_FIN, 1649983/proyecto_PROCESO, 1649983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650153 | Proyecto de inversión | 115306.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115306.7, modificado:115306.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SANTA GERTRUDIS - 259303 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259303 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CISTERNAS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37615768, lat:23.54753102}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 115306.7 | 115306.7 | 115306.7 | 115306.7 | 115306.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:93-VIV/014026/FAISM-2019-4, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:864800.16, importe_modificado:115306.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1650153/proyecto_INICIO, 1650153/proyecto_PROCESO, 1650153/proyecto_FIN, 1650153/proyecto_PROCESO, 1650153/proyecto_FIN, 1650153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650205 | Proyecto de inversión | 367403.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367403.24, modificado:367403.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA (EL TRONCON) - 259374 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITALH AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259374 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38951295, lat:23.49488571}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 367403.24 | 367403.24 | 367403.24 | 367403.24 | 367403.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:75-VIV/014037/FAISM-2019-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1377762.21, importe_modificado:367403.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1650205/proyecto_FIN, 1650205/proyecto_PROCESO, 1650205/proyecto_INICIO, 1650205/proyecto_FIN, 1650205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653102 | Proyecto de inversión | 109026.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109026.59, modificado:109026.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL RECUERDO - 263186 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PAALCIO | 263186 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:546, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ EL RECUERDO EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.33120831, lat:25.77116594}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1653102/proyecto_PROCESO, 1653102/proyecto_FIN, 1653102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653167 | Proyecto de inversión | 51730.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51730.85, modificado:51730.85}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO - 263253 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263253 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.36, meta_modificada:37.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.40366584, lat:25.64859145}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 51730.85 | 51730.85 | 51730.85 | 51730.85 | 51730.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.36}} | {1653167/proyecto_INICIO, 1653167/proyecto_FIN, 1653167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656244 | Proyecto de inversión | 483722.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483722.32, modificado:483722.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CIRUELOS ENTRE EJERCITO MEXICANO Y NIÑOS HEROES - 124627 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 124627 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CIRCUITO CIRUELOS Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, CALLE NIÑOS HEROES REHABILITACIÓN DE CALLE CIRUELOS ENTRE EJERCITO MEXICANO Y , lon:-103.47543863, lat:25.58542636}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 483722.32 | 483722.32 | 483722.32 | 483722.32 | 483722.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-002/2019, contratista:Constructora Mtres, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:487200.0, importe_modificado:483722.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1656244/proyecto_INICIO, 1656244/proyecto_PROCESO, 1656244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656567 | Proyecto de inversión | 133945.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133945.13, modificado:133945.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV DOMINGO ARRIETA ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y DIEZ Y OCHO DE MARZO EN LA CARRILLO PUE - 125719 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 125719 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMINO ARRIETA INTERIOR SN COLONIA EL CONSUELO, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DOMIGO ARRIETA Y CALLE HÉROES DE NACOZARI, CALLE 18 DE MARZO REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. , lon:-103.50102332, lat:25.58270473}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 133945.13 | 133945.13 | 133945.13 | 133945.13 | 133945.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-012/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:585324.03, importe_modificado:525035.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {1656567/proyecto_FIN, 1656567/proyecto_INICIO, 1656567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656753 | Proyecto de inversión | 323906.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323906.8, modificado:323906.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO MORELOS - 126355 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126355 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑO EN EJIDO MORELOS CON COORDENADAS 25.800599103.571775, lon:-103.57194867, lat:25.86047057}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 323906.8 | 323906.8 | 323906.8 | 323906.8 | 323906.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1656753/proyecto_INICIO, 1656753/proyecto_FIN, 1656753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656756 | Proyecto de inversión | 231362 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231362.0, modificado:231362.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EJIDO LAS AMERICAS - 126379 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:289, direccion:EJIDO EL CARIÑO, 35140 AMÉRICA UNO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO LAS AMERICAS CON COORDENADAS 25.696500103.618268, lon:-103.61833072, lat:25.69617857}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1656756/proyecto_INICIO, 1656756/proyecto_FIN, 1656756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656913 | Proyecto de inversión | 93869.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93869.2, modificado:93869.2}} | BAÑO HUMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO SAN FELIPE - 266263 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266263 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.38445175, lat:25.69268693}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 93869.2 | 93869.2 | 93869.2 | 93869.2 | 93869.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-020/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:373858.39, importe_modificado:375476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1656913/proyecto_INICIO, 1656913/proyecto_FIN, 1656913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656960 | Proyecto de inversión | 201569.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201569.67, modificado:201569.67}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LOCALIDAD GPE VICTORIA DGO - 266316 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 266316 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.12732374, lat:24.45704295}} | 2019-11-30 | 2019-12-30 | 201569.67 | 201569.67 | 201569.67 | 201569.67 | 201569.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-024/2019, contratista:HETSA, HIDRÓELÉCTRICA TERRAZAS, .S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:201569.67, importe_modificado:201569.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1656960/proyecto_FIN, 1656960/proyecto_PROCESO, 1656960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657240 | Proyecto de inversión | 23362.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23362.84, modificado:23362.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA NUEVO - 266735 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266735 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:326, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO CHIHUAHUITA EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.36192942, lat:25.73346408}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 23362.84 | 23362.84 | 23362.84 | 23362.84 | 23362.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1657240/proyecto_INICIO, 1657240/proyecto_FIN, 1657240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658062 | Proyecto de inversión | 675174 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675174.0, modificado:675174.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO - 135179 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 135179 | S | 124 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, lon:-104.68595451, lat:24.06114055}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 675174 | 675174 | 675174 | 675174 | 675174 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-18/2019, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:675174.36, importe_modificado:675174.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:459.0}} | {1658062/proyecto_INICIO, 1658062/proyecto_PROCESO, 1658062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658717 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO - 268849 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 268849 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE CALLE 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-103.92305826, lat:24.02046857}} | 2019-07-14 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/011/2019-2, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1658717/proyecto_INICIO, 1658717/proyecto_FIN, 1658717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659843 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES - 270353 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS CALLES SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72178866, lat:25.34937575}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-033-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1659843/proyecto_INICIO, 1659843/proyecto_FIN, 1659843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659910 | Proyecto de inversión | 312782.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312782.4, modificado:312782.4}} | REHABILITACION DE CAMINO A CANALITAS JOYA DEL VENADO - 270420 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6420.0, meta_modificada:6420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANALITAS - JOYA DEL VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 604 EJIDO LA JOYA DEL VENADO, 35630 CANALITAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA CANALITAS JOYA DEL VENADO, lon:-106.41150576, lat:25.44109593}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 312782.4 | 312782.4 | 312782.4 | 312782.4 | 312782.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-018-2019, contratista:RENOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:312782.4, importe_modificado:312782.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6420.0}} | {1659910/proyecto_PROCESO, 1659910/proyecto_FIN, 1659910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659969 | Proyecto de inversión | 487318.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487318.93, modificado:487318.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA MESA DE LA CAL - 270513 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA MESA DE LA CAL, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , COLONIA MESA DE LA CAL CERCA DE GENERAL MIGUEL AGUIRRE Y CALLE LA LOMA, lon:-105.72915774, lat:25.33670724}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-021-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:487318.93, importe_modificado:487318.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659969/proyecto_FIN, 1659969/proyecto_PROCESO, 1659969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661603 | Acción | 38648.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38648.46, modificado:38648.46}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 272613 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 272613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 38648.46 | 38648.46 | 38648.46 | 38648.46 | 38648.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/04/2019, contratista:JUANA SUSANA GARCIA SETURINO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:38648.46, importe_modificado:38648.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1661603/proyecto_PROCESO, 1661603/proyecto_INICIO, 1661603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662354 | Proyecto de inversión | 638328.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638328.86, modificado:638328.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL - 273582 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 273582 | S | 42 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.34, meta_modificada:492.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES DE CONCRETO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39360004, lat:23.47530517}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 638328.86 | 638328.86 | 638328.86 | 638328.86 | 638328.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92-VIV/014023/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400242.03, importe_modificado:638328.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.34}} | {1662354/proyecto_INICIO, 1662354/proyecto_FIN, 1662354/proyecto_PROCESO, 1662354/proyecto_FIN, 1662354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662453 | Proyecto de inversión | 552901.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552901.12, modificado:552901.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, EL TRONCÓN (LA CHINA) - 273700 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 273700 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.45, meta_modificada:426.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES DE CONCRETO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38535016, lat:23.49425599}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 552901.12 | 552901.12 | 552901.12 | 552901.12 | 552901.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92-VIV/014023/FAISM-2019-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400242.03, importe_modificado:552901.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.45}} | {1662453/proyecto_INICIO, 1662453/proyecto_FIN, 1662453/proyecto_PROCESO, 1662453/proyecto_FIN, 1662453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401662958 | Proyecto de inversión | 41618.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41618.3, modificado:41618.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, ACATITA - 274304 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 274304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.1, meta_modificada:32.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:435, direccion:EJIDO ACATITA, 34973 ACATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES DE CONCRETO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.32798585, lat:23.65719195}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 41618.3 | 41618.3 | 41618.3 | 41618.3 | 41618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92-VIV/014023/FAISM-2019-6, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1400242.03, importe_modificado:41618.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.1}} | {1662958/proyecto_PROCESO, 1662958/proyecto_INICIO, 1662958/proyecto_FIN, 1662958/proyecto_INICIO, 1662958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665239 | Proyecto de inversión | 56346.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56346.19, modificado:56346.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), MESA DE CONEJOS - 277778 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277778 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:RANCHERIA MESA DE CONEJOS, 34994 MESA DE CONEJOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.40616047, lat:22.78987209}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 56346.19 | 56346.19 | 56346.19 | 56346.19 | 56346.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-7, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:56346.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1665239/proyecto_FIN, 1665239/proyecto_PROCESO, 1665239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666346 | Proyecto de inversión | 68669.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68669.91, modificado:68669.91}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, ZALATITA - 279151 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279151 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38429298, lat:22.743203}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 68669.91 | 68669.91 | 68669.91 | 68669.91 | 68669.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-16, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:68669.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1666346/proyecto_INICIO, 1666346/proyecto_FIN, 1666346/proyecto_PROCESO, 1666346/proyecto_FIN, 1666346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666426 | Proyecto de inversión | 103004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103004.87, modificado:103004.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, TIERRA ARADA - 279214 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279214 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:327, direccion:RANCHERIA TIERRA ARADA, 34994 TIERRA ARADA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.28881602, lat:22.69114579}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | 103004.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-25, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:103004.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1666426/proyecto_INICIO, 1666426/proyecto_PROCESO, 1666426/proyecto_INICIO, 1666426/proyecto_FIN, 1666426/proyecto_PROCESO, 1666426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667019 | Proyecto de inversión | 68741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68741.6, modificado:68741.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, EL CARRIZAL - 279822 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279822 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:148, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 34993 EL CARRIZAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.59589434, lat:22.6953478}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | 68741.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-23, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:68741.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1667019/proyecto_INICIO, 1667019/proyecto_PROCESO, 1667019/proyecto_FIN, 1667019/proyecto_INICIO, 1667019/proyecto_PROCESO, 1667019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667463 | Proyecto de inversión | 171854 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171854.0, modificado:171854.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, COFRADÍA - 280314 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280314 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:754, direccion:RANCHERIA COFRADÍA, 34997 COFRADÍA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.42782663, lat:22.41339955}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 171854 | 171854 | 171854 | 171854 | 171854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-11, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:171854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1667463/proyecto_INICIO, 1667463/proyecto_FIN, 1667463/proyecto_PROCESO, 1667463/proyecto_FIN, 1667463/proyecto_PROCESO, 1667463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668667 | Proyecto de inversión | 85985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85985.0, modificado:85985.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, XOCONOXTLE - 282845 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282845 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44676374, lat:23.22835864}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-3, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:85985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1668667/proyecto_FIN, 1668667/proyecto_INICIO, 1668667/proyecto_PROCESO, 1668667/proyecto_FIN, 1668667/proyecto_INICIO, 1668667/proyecto_PROCESO, 1668667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401684478 | Proyecto de inversión | 2599200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599200.0, modificado:2599200.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, MEZQUITAL - 297363 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297363 | S | 420 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38591033, lat:23.47597233}} | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2599200 | 2599200 | 2599200 | 2599200 | 2599200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC-VIVExt002, contratista:EMPRESA CONTRATISTA SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2599200.0, importe_modificado:2599200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1684478/proyecto_FIN, 1684478/proyecto_INICIO, 1684478/proyecto_FIN, 1684478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685938 | Proyecto de inversión | 113646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113646.0, modificado:113644.0}} | J.N.ANTONIO GAXIOLA COL.HECTOR MAYAGOITIA DURANGO 198117 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-10 | 2020-01-20 | 113644 | 113644 | 113644 | 113644 | 113644 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691080 | Proyecto de inversión | 317616 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:317616.0, modificado:317616.0}} | J.N.ARMANDO GARCIA NUÑEZ LOC.LA GLORIETA GOMEZ PAL 198249 terminación de rehabilitación | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198249 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 317616 | 317616 | 317616 | 317616 | 317616 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697633 | Proyecto de inversión | 894199.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894199.02, modificado:717425.84}} | Colector sanitario Blvd. Ejército Mexicano y Av. Valle del Guadiana parque industrial Carlos Herrera con tubería sanitaria de 18 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO (SIDEAPAS) | AU-038-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle de Piedras Negras 185A, Parque Industrial, 35078 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4589386, lat:25.55932266}} | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 717425.84 | 717425.84 | 717425.84 | 717425.84 | 717425.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501706787 | Proyecto de inversión | 266047.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266047.92, modificado:266047.92}} | Equipamiento Institucional | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-2019-13 | N | 0 | 0 | 22000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución SN-S, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67062652, lat:24.02285908}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 266047.92 | 266047.92 | 266047.92 | 266047.92 | 266047.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501706814 | Proyecto de inversión | 103231.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103231.34, modificado:103231.34}} | Equipamiento para aula Ipad en la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAMMS-2019-04 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 304, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68331873, lat:24.01553862}} | 2019-01-01 | 2020-03-31 | 103231.34 | 103231.34 | 103231.34 | 103231.34 | 103231.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101504200 | Proyecto de inversión | 548798 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:115248.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433550.0, modificado:424166.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROS Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 1768 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 1768 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROS Y CALLE NARDO, PAVIMENTACION DE CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROS Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64962612, lat:24.05812286}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 424166.1 | 424166.1 | 424166.1 | 424166.1 | 424166.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.46}} | {1504200/proyecto_PROCESO, 1504200/proyecto_INICIO, 1504200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507214 | Proyecto de inversión | 547149 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:114901.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432248.0, modificado:420642.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 11024 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 11024 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, PAVIMENTACION DE CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.65000699, lat:24.05896867}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 420642.74 | 420642.74 | 420642.74 | 420642.74 | 420642.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.38}} | {1507214/proyecto_INICIO, 1507214/proyecto_PROCESO, 1507214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507588 | Proyecto de inversión | 320800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320800.0, modificado:320800.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LAJAS A LOS REMEDIOS Y RAMALES Y EL LORITO A LA LAJITA A LOS REYES - 11913 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 11913 | S | 367 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40100.0, meta_modificada:40100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:958, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LAJAS - LOS REYES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LOS REYES, 00000 LOS REYES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.26822148, lat:24.65155924}} | 2019-01-21 | 2019-02-25 | 320800 | 320800 | 320800 | 320800 | 320800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2019, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:320800.0, importe_modificado:320800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40100.0}} | {1507588/proyecto_FIN, 1507588/proyecto_INICIO, 1507588/proyecto_FIN, 1507588/proyecto_PROCESO, 1507588/proyecto_FIN, 1507588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507651 | Proyecto de inversión | 600800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600800.0, modificado:600800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA VIBORILLAS - 12042 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 12042 | S | 335 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75100.0, meta_modificada:75100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:771, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - VIBORILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 100 RANCHERIA LAS IGLESIAS, 00000 LAS IGLESIAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA VIBORILLAS, lon:-106.25631079, lat:24.47741409}} | 2019-01-18 | 2019-03-08 | 600800 | 600800 | 600800 | 600800 | 600800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-008/2019., contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:600800.0, importe_modificado:600800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75100.0}} | {1507651/proyecto_PROCESO, 1507651/proyecto_INICIO, 1507651/proyecto_FIN, 1507651/proyecto_PROCESO, 1507651/proyecto_FIN, 1507651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507677 | Proyecto de inversión | 129868.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129868.14, modificado:129381.23}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C SIN NOMBRE ESQUINA CON C JUAREZ A ESPALDAS DEL TANQUE NUMERO DOS EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO - 12104 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 12104 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE RAMIREZ EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.66777526, lat:25.465465}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 129381.23 | 129381.23 | 129381.23 | 129381.23 | 129381.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-02/2019, contratista:ING. FILIBERTO ADAME ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:129381.23, importe_modificado:129381.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1507677/proyecto_FIN, 1507677/proyecto_PROCESO, 1507677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509380 | Proyecto de inversión | 2088999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088999.93, modificado:2088999.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DEL ENTRONQUE DE PAJARITOS A CEJA DE CEBOLLETAS - 17415 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 17415 | S | 280 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13600.0, meta_modificada:13600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE SAN MIGUEL DE PAJARITOS A LA LOCALIDAD DE CEJA DE CEBOLLETAS, lon:-104.36876558, lat:22.65240987}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 2088999.93 | 2088999.93 | 2088999.93 | 2088999.93 | 2088999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-URB/014002/FAISM-2019, contratista:MADERAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:2088999.93, importe_modificado:2088999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13600.0}} | {1509380/proyecto_INICIO, 1509380/proyecto_PROCESO, 1509380/proyecto_FIN, 1509380/proyecto_PROCESO, 1509380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509739 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:697115.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO NUEVO GÓMEZ - 18090 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 18090 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRAMO-1 INICIO 253516.83N 1033158.56O FINAL 25°3522.57N 103°3210.21O TRAMO-2 INICIO 25°353.26N 103°3159.00O FINAL 25°3457.74N 103°321.99O, lon:-103.53426696, lat:25.58429889}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 697115.28 | 697115.28 | 697115.28 | 697115.28 | 697115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-ALC-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NARIM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:697115.28, importe_modificado:697115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1509739/proyecto_PROCESO, 1509739/proyecto_FIN, 1509739/proyecto_PROCESO, 1509739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509971 | Proyecto de inversión | 655864.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655864.32, modificado:655864.32}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS - 18519 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18519 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:1535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD, lon:-104.64748274, lat:23.03083759}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 655864.32 | 655864.32 | 655864.32 | 655864.32 | 655864.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-AYS/014028/FAISM-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SOTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:655864.32, importe_modificado:655864.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1535.0}} | {1509971/proyecto_INICIO, 1509971/proyecto_PROCESO, 1509971/proyecto_INICIO, 1509971/proyecto_PROCESO, 1509971/proyecto_INICIO, 1509971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101512772 | Proyecto de inversión | 7643602 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7643602.0, modificado:7270783.0}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 4 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7270783 | 7270783 | 7270783 | 7270783 | 7270783 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515849 | Proyecto de inversión | 26245827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.624582751E7, modificado:1.735557406E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:DGO 542, La Ochoa, Dgo., México, lon:-104.02791023, lat:23.98852672}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 17355574.06 | 17355574.06 | 17355574.06 | 17355574.06 | 17355574.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | DUR190101515867 | Proyecto de inversión | 29057880.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.905788046E7, modificado:1.92187162E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nogal, Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.97598267, lat:23.71621083}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 19218716.2 | 19218716.2 | 19218716.2 | 19218716.2 | 19218716.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101516630 | Proyecto de inversión | 3210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210000.0, modificado:2964000.0}} | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM003 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2964000 | 2964000 | 2964000 | 2964000 | 2964000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201517926 | Proyecto de inversión | 316108.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316108.63, modificado:316108.63}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTA EN LA LOCALIDAD DE J ISABEL ROBLES - 1130 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 1130 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ ISABEL ROBLES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTAD, lon:-103.29499483, lat:24.64173211}} | 2019-01-14 | 2019-03-08 | 316108.63 | 316108.63 | 316108.63 | 316108.63 | 316108.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/AYS/003/2019, contratista:RAKA DESARROLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.,, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:316108.63, importe_modificado:316108.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1517926/proyecto_INICIO, 1517926/proyecto_PROCESO, 1517926/proyecto_FIN, 1517926/proyecto_PROCESO, 1517926/proyecto_FIN, 1517926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518309 | Proyecto de inversión | 1099481.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099481.46, modificado:1096769.73}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN EL EJIDO VEINTIUNO DE MARZO EN EL MPIO DE LERDO DGO - 11825 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 11825 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJ 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74930165, lat:25.45905356}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 1096769.73 | 1096769.73 | 1096769.73 | 1096769.73 | 1096769.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-09/2019, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1096769.73, importe_modificado:1096769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518309/proyecto_PROCESO, 1518309/proyecto_INICIO, 1518309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518649 | Proyecto de inversión | 92304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23076.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69228.0, modificado:65378.5}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA CHULAS FRONTERAS - 19829 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19829 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD , lon:-104.65003195, lat:24.05532795}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 65378.5 | 65378.5 | 65378.5 | 65378.5 | 65378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1450680.47, importe_modificado:1450680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1518649/proyecto_INICIO, 1518649/proyecto_PROCESO, 1518649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518694 | Proyecto de inversión | 68627 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17157.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51470.0, modificado:50288.86}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 19954 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19954 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.65028594, lat:24.05885111}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 50288.86 | 50288.86 | 50288.86 | 50288.86 | 50288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1518694/proyecto_INICIO, 1518694/proyecto_PROCESO, 1518694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518969 | Proyecto de inversión | 83682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56067.0, modificado:55013.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27615.0, modificado:0.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 20670 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20670 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64951347, lat:24.05815553}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 55013 | 55013 | 55013 | 55013 | 55013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1518969/proyecto_INICIO, 1518969/proyecto_PROCESO, 1518969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201522339 | Proyecto de inversión | 467901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467901.0, modificado:499446.32}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FENOC II ETAPA EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 28206 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28206 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FENOC COLONIA LOS NOGALES, 34454 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE BOULEVARD ENRIQUE W SANCHEZ Y CALLE PRI, CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TIENDA MI BODEGA AURRERA, lon:-104.77095618, lat:24.52634183}} | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 499446.32 | 499446.32 | 499446.32 | 499446.32 | 499446.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SF/002/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:499446.32, importe_modificado:499446.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1522339/proyecto_PROCESO, 1522339/proyecto_INICIO, 1522339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201526303 | Proyecto de inversión | 506447 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506447.0, modificado:495998.59}} | BARDA JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO COL MANUEL BUENDÍA - 33754 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 33754 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:142.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA MANUEL BUENDÍA INTERIOR SN COLONIA COLONIA MANUEL BUENDÍA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE IGNACIO M ALTAMIRANO BARDA JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIR, lon:-104.6925647, lat:24.00142878}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 495998.59 | 495998.59 | 495998.59 | 495998.59 | 495998.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-009/2019, contratista:LUIS JAVIER ARELLANO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:495998.5, importe_modificado:495998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.27}} | {1526303/proyecto_PROCESO, 1526303/proyecto_INICIO, 1526303/proyecto_PROCESO, 1526303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201528883 | Proyecto de inversión | 216431.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216431.42, modificado:216431.42}} | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 37477 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 37477 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.33781872, lat:24.48667033}} | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 216431.42 | 216431.42 | 216431.42 | 216431.42 | 216431.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-RAMO33-AYS-001-2019, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:216431.42, importe_modificado:216431.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528883/proyecto_PROCESO, 1528883/proyecto_INICIO, 1528883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534048 | Proyecto de inversión | 13605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13605.6, modificado:13603.92}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VILLA DE GUADALUPE - 74143 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74143 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA DE GUADALPE LERDO DGO, lon:-103.48365236, lat:25.50950914}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1534048/proyecto_INICIO, 1534048/proyecto_FIN, 1534048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534404 | Proyecto de inversión | 31292.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31292.88, modificado:31289.03}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SEIS DE ENERO - 74608 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74608 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:EJIDO 6 DE ENERO, 35181 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59580264, lat:25.52021011}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 31289.03 | 31289.03 | 31289.03 | 31289.03 | 31289.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1534404/proyecto_PROCESO, 1534404/proyecto_FIN, 1534404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534591 | Proyecto de inversión | 27211.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27211.2, modificado:27207.85}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN JACINTO - 74904 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74904 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN JACINTO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.7381665, lat:25.48061676}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 27207.85 | 27207.85 | 27207.85 | 27207.85 | 27207.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1534591/proyecto_INICIO, 1534591/proyecto_FIN, 1534591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534636 | Proyecto de inversión | 1122018 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562169.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559849.0, modificado:559849.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 74954 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 74954 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SE DISTRIBUYE EN 6 PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN EL MAPA, lon:-104.71834183, lat:24.97808571}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 559849 | 559849 | 559849 | 559849 | 559849 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-006/2019, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1122018.0, importe_modificado:1122018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1099.0}} | {1534636/proyecto_INICIO, 1534636/proyecto_PROCESO, 1534636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537564 | Proyecto de inversión | 423777.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423777.97, modificado:423635.19}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y TOPE EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 53502 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53502 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE QUINCE Y , CALLE RAMON LEYVA EN C ABASOLO ENTRE C 15 Y TOPE EN COL. SAN ISIDRO EN LERDO DGO., lon:-103.54655363, lat:25.53843833}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 423635.19 | 423635.19 | 423635.19 | 423635.19 | 423635.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-29/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:423635.19, importe_modificado:423635.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1537564/proyecto_INICIO, 1537564/proyecto_FIN, 1537564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538576 | Proyecto de inversión | 105379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105379.76, modificado:105328.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO - 55149 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55149 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA NAZARENO MPIO DE ELRDO DGO, lon:-103.41743398, lat:25.40159241}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1538576/proyecto_INICIO, 1538576/proyecto_PROCESO, 1538576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539588 | Proyecto de inversión | 459705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459705.9, modificado:459705.9}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL CEBOLLIN A LAS POMAS - 56942 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 56942 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD EL CEBOLLIN ALA LOCALIDAD LAS POMAS, lon:-106.16715491, lat:26.16605445}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 459705.9 | 459705.9 | 459705.9 | 459705.9 | 459705.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/05/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:459705.9, importe_modificado:459705.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.5}} | {1539588/proyecto_PROCESO, 1539588/proyecto_FIN, 1539588/proyecto_INICIO, 1539588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539660 | Proyecto de inversión | 81061.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81061.36, modificado:81021.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GOMA - 57059 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57059 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.68592841, lat:25.48414098}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1539660/proyecto_INICIO, 1539660/proyecto_PROCESO, 1539660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540925 | Proyecto de inversión | 1482312.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482312.7, modificado:1482312.7}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES LA PLATA - 59300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 59300 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES- LA PLATA CON COORDENADAS 25.721516 -103.563565, lon:-103.56763737, lat:25.70240173}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-01/19, contratista:CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA RURAL, monto:1482312.7, importe_modificado:1482312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1540925/proyecto_INICIO, 1540925/proyecto_FIN, 1540925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542922 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 62312 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62312 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE LA SEÑORA HUMBERTO RETANA CHAVEZ, lon:-104.77327303, lat:24.54970076}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/005/2019, contratista:MERZA HERNANDEZ LUIS ALONSO, convocante:CANATLAN, monto:383954.66, importe_modificado:383954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542922/proyecto_PROCESO, 1542922/proyecto_INICIO, 1542922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542987 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 62374 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62374 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62610717, lat:24.47186587}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1542987/proyecto_INICIO, 1542987/proyecto_PROCESO, 1542987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543000 | Proyecto de inversión | 50048.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50048.9, modificado:50048.9}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CANUTILLO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 62384 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62384 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:PUEBLO SAUCES DE CANUTILLO, 35393 SAUCES DE CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CANUTILLO, lon:-105.35495274, lat:26.23455937}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-3, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:50048.89, importe_modificado:50048.89}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1543000/proyecto_PROCESO, 1543000/proyecto_FIN, 1543000/proyecto_INICIO, 1543000/proyecto_PROCESO, 1543000/proyecto_INICIO, 1543000/proyecto_PROCESO, 1543000/proyecto_INICIO, 1543000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543427 | Proyecto de inversión | 697455 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697455.0, modificado:697455.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR - 63051 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63051 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR , lon:-103.4151774, lat:25.18296824}} | 2019-05-03 | 2019-05-25 | 697455 | 697455 | 697455 | 697455 | 697455 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOBP/FAISM/ED/007/2019, contratista:RETADOR INNOVACIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:697455.0, importe_modificado:697455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1543427/proyecto_INICIO, 1543427/proyecto_FIN, 1543427/proyecto_PROCESO, 1543427/proyecto_FIN, 1543427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544479 | Acción | 2539.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.98, modificado:2539.98}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64605 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 2539.98 | 2539.98 | 2539.98 | 2539.98 | 2539.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:40247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1544479/proyecto_INICIO, 1544479/proyecto_PROCESO, 1544479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544481 | Acción | 4865.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.04, modificado:17579.85}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64606 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 17579.85 | 17579.85 | 17579.85 | 17579.85 | 17579.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:40247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1544481/proyecto_INICIO, 1544481/proyecto_PROCESO, 1544481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544938 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL GACHUPÍN - 65351 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 65351 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:CALLEJON EL GACHUPÍN RANCHERIA EL GACHUPÍN, 00000 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.86341857, lat:24.98674788}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1544938/proyecto_PROCESO, 1544938/proyecto_FIN, 1544938/proyecto_PROCESO, 1544938/proyecto_FIN, 1544938/proyecto_INICIO, 1544938/proyecto_FIN, 1544938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545251 | Proyecto de inversión | 271955.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271955.66, modificado:271955.66}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE PALMITOS EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 65810 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 65810 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 35787 TRAMO DURANGO - PARRAL KILÓMETRO 200 + 201 PUEBLO PALMITOS, 35787 PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE , lon:-104.47837553, lat:25.0323171}} | 2019-03-11 | 2019-05-15 | 271955.66 | 271955.66 | 271955.66 | 271955.66 | 271955.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-004, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:271955.66, importe_modificado:271955.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545251/proyecto_PROCESO, 1545251/proyecto_INICIO, 1545251/proyecto_FIN, 1545251/proyecto_INICIO, 1545251/proyecto_PROCESO, 1545251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547052 | Proyecto de inversión | 274156.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274156.61, modificado:249203.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA - 68211 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 68211 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.37406557, lat:25.79963781}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 249203.64 | 249203.64 | 249203.64 | 249203.64 | 249203.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1547052/proyecto_FIN, 1547052/proyecto_INICIO, 1547052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547626 | Proyecto de inversión | 51914.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51914.78, modificado:51914.78}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL PROGRESO - 94813 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94813 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE UDENA COLONIA EL PROGRESO, 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ESPERANZA, CALLE ARROYO HONDO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.4237224, lat:25.02446457}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 51914.78 | 51914.78 | 51914.78 | 51914.78 | 51914.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1547626/proyecto_INICIO, 1547626/proyecto_FIN, 1547626/proyecto_PROCESO, 1547626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548265 | Proyecto de inversión | 2412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197617.0, modificado:1197617.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214383.0, modificado:1214383.0}} | CUARENTA CUARTOS EN SANTA MARIA DEL ORO - 95673 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 95673 | S | 120 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 40 CUARTOS ADICIONALES A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA FUERA DE LAS ZAP URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, lon:-105.36669327, lat:25.95445952}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 2412000 | 2412000 | 2412000 | 2412000 | 2412000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1548265/proyecto_INICIO, 1548265/proyecto_FIN, 1548265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548601 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}} | ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACION DE DOS PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA - 96135 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 96135 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AMBAS A LA ENTRADA DEL POBLADO PIEDRA BOLA, lon:-106.42606318, lat:25.9299196}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/03/2019-05, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:33600.0, importe_modificado:33600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1548601/proyecto_INICIO, 1548601/proyecto_FIN, 1548601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549117 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 97296 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97296 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE VENEZUELA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, lon:-104.0370597, lat:24.78895216}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-005, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549117/proyecto_INICIO, 1549117/proyecto_PROCESO, 1549117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549185 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD EL SALITRE - 97482 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97482 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ALA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06038412, lat:25.84656918}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-12, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1549185/proyecto_INICIO, 1549185/proyecto_PROCESO, 1549185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549234 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN ANDRES - 97634 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97634 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS, 35420 SAN ANDRÉS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.90861053, lat:26.01456719}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-16, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1549234/proyecto_PROCESO, 1549234/proyecto_INICIO, 1549234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549587 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | MEJORAMIENTO DE SIETE PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MESAS COLORADAS - 98590 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 98590 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:PUEBLO MESAS COLORADAS, 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DEE LA LOCALIDAD, lon:-106.07151981, lat:26.31106839}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-4, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1549587/proyecto_PROCESO, 1549587/proyecto_FIN, 1549587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550068 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 100168 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100168 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:276, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 35417 SAN RAFAEL, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , TERCERA CASA DESPUÉS DE ENTRAR A LA LOCALIDAD, lon:-105.88576128, lat:26.09614855}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-21, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550068/proyecto_PROCESO, 1550068/proyecto_INICIO, 1550068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550120 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 100280 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100280 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06124527, lat:26.25197953}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-9, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1550120/proyecto_INICIO, 1550120/proyecto_FIN, 1550120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550303 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL SALITRE - 100749 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100749 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06211683, lat:25.84771819}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-29, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1550303/proyecto_INICIO, 1550303/proyecto_FIN, 1550303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552919 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO EN EST SIMON CONVENIO SEDESOE - 107263 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 107263 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:EJIDO SYMON (ESTACIÓN SYMON), 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LAS VÍAS DEL TREN, lon:-102.66641254, lat:24.73142998}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1552919/proyecto_INICIO, 1552919/proyecto_PROCESO, 1552919/proyecto_FIN, 1552919/proyecto_INICIO, 1552919/proyecto_PROCESO, 1552919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553547 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD MESAS COLORADAS - 108709 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 108709 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA MESAS COLORADAS, 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ALA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.07153415, lat:26.31107066}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-024, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1553547/proyecto_INICIO, 1553547/proyecto_FIN, 1553547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553638 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEL COCONO - 108926 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 108926 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.37442736, lat:26.04000694}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-010, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1553638/proyecto_PROCESO, 1553638/proyecto_INICIO, 1553638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554913 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL ZAPE - 111741 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111741 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.78971517, lat:25.7717512}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-017, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1554913/proyecto_FIN, 1554913/proyecto_INICIO, 1554913/proyecto_PROCESO, 1554913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555043 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIN DE UN CLENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 112043 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 112043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-106.06126347, lat:26.251942}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-030, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1555043/proyecto_INICIO, 1555043/proyecto_FIN, 1555043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555290 | Proyecto de inversión | 4235459.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235459.66, modificado:4471818.34}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE MESA DE PLATANITOS - 112632 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 112632 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA HACIA LA LOCALIDAD DE MESA DE PLATANITOS Y LOS CAPULINES PASANDO PO, lon:-104.56691852, lat:23.15487894}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 4471818.34 | 4471818.34 | 4471818.34 | 4471818.34 | 4471818.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-URB/014009/FAISM-2019, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3850417.88, importe_modificado:4471818.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22000.0}} | {1555290/proyecto_FIN, 1555290/proyecto_INICIO, 1555290/proyecto_PROCESO, 1555290/proyecto_INICIO, 1555290/proyecto_PROCESO, 1555290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555463 | Proyecto de inversión | 3812371.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812371.97, modificado:3812371.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LAS FLORES HACIA ZALATITA Y ENTRONQUE LAS FLORES ZALATITA A MESA DE CONEJOS - 113052 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 113052 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DEL ENTRONQUE DE LAS FLORES A LA LOCALIDAD DE MESA DE ZALATITA MESA DE CONEJOS, LA MURALLA, LAS CABEZAS. MESA DEL BAJÍO Y EL RANCHITO, lon:-104.38402592, lat:22.74317443}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 3812371.97 | 3812371.97 | 3812371.97 | 3812371.97 | 3812371.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-URB/014008/FAISM-2019, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:3812371.97, importe_modificado:3812371.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36000.0}} | {1555463/proyecto_PROCESO, 1555463/proyecto_INICIO, 1555463/proyecto_PROCESO, 1555463/proyecto_INICIO, 1555463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555970 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE EL OREGANO CONVENIO SEDESOE - 114187 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 114187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:EJIDO , 00000 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-102.71463659, lat:24.46839858}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1555970/proyecto_PROCESO, 1555970/proyecto_FIN, 1555970/proyecto_INICIO, 1555970/proyecto_PROCESO, 1555970/proyecto_INICIO, 1555970/proyecto_PROCESO, 1555970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557358 | Proyecto de inversión | 42994.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42994.79, modificado:42994.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LOS BARROS LAS ESPINAS Y ANEXOS CHICALTITA - 117238 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117238 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:714, direccion:RANCHERIA CHICALTITA, 34993 CHICALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43015943, lat:22.61690173}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 42994.79 | 42994.79 | 42994.79 | 42994.79 | 42994.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-VIV/014013/FAISM-2019-5, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:42994.79, importe_modificado:42994.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.5}} | {1557358/proyecto_INICIO, 1557358/proyecto_FIN, 1557358/proyecto_PROCESO, 1557358/proyecto_FIN, 1557358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557371 | Proyecto de inversión | 151914.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151914.94, modificado:151914.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LOS BARROS LAS ESPINAS Y ANEXOS SAN ANTONIO DE PADUA - 117267 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117267 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.3, meta_modificada:323.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50324125, lat:22.55188799}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 151914.94 | 151914.94 | 151914.94 | 151914.94 | 151914.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-VIV/014013/FAISM-2019-6, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:151914.94, importe_modificado:151914.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.3}} | {1557371/proyecto_INICIO, 1557371/proyecto_FIN, 1557371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557539 | Proyecto de inversión | 1689187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689187.0, modificado:1689187.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR BAÑOS HUMEDOS ENSAMBLADOS - 117701 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117701 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:188, direccion:RANCHERIA SAN JOSÈ DE LA CRUZ, 00000 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.640067, lat:24.74708058}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 1689187 | 1689187 | 1689187 | 1689187 | 1689187 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMO-VIV-006-2019, contratista:C. EBER CABRERA VALDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1689187.0, importe_modificado:1689187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1557539/proyecto_FIN, 1557539/proyecto_INICIO, 1557539/proyecto_PROCESO, 1557539/proyecto_FIN, 1557539/proyecto_INICIO, 1557539/proyecto_PROCESO, 1557539/proyecto_FIN, 1557539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557632 | Proyecto de inversión | 1496502.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496502.15, modificado:1496502.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DEL ENTRONQUE DE BAJIO DE GAVILANES HACIA SAN LUCAS Y DE SAN LUCAS HACIA LA JOYA DEL AGOSTADERO - 117924 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117924 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14600.0, meta_modificada:14600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:700, direccion:RANCHERIA LA JOYA DEL AGOSTADERO, 34980 LA JOYA DEL AGOSTADERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL AGOSTADERO A LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-104.21030955, lat:22.841412}} | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 1496502.15 | 1496502.15 | 1496502.15 | 1496502.15 | 1496502.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-URB/014015/FAISM-2019, contratista:HUGO CIRIANO FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1496502.15, importe_modificado:1496502.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14600.0}} | {1557632/proyecto_INICIO, 1557632/proyecto_PROCESO, 1557632/proyecto_FIN, 1557632/proyecto_PROCESO, 1557632/proyecto_FIN, 1557632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557959 | Proyecto de inversión | 28525.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28525.56, modificado:28525.56}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA A ESPALDAS DEL CBTIS CIENTO NUEVE EN VILLA UNIÓN POANAS DGO - 118529 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118529 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A ESPALDAS DEL CAMPO DE FUT BOL DEL CBTIS CIENTO NUEVE, lon:-104.05109484, lat:23.98032282}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 28525.56 | 28525.56 | 28525.56 | 28525.56 | 28525.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/006/2019-3, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:28525.56, importe_modificado:28525.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557959/proyecto_PROCESO, 1557959/proyecto_FIN, 1557959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558957 | Proyecto de inversión | 845637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845637.0, modificado:840946.0}} | ESC.EDUCACION INICIAL DUKYOOXI LOC.CANOAS MEZQ DGO 198043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198043 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-05-28 | 2019-08-19 | 840946 | 840946 | 840946 | 840946 | 840946 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558977 | Proyecto de inversión | 425466 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425466.0, modificado:440508.0}} | J.N.LUIS DONALDO COLOSIO FRACC.HACIENDA DE TAPIAS 198003 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198003 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-07-15 | 440508 | 440508 | 440508 | 440508 | 440508 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559165 | Proyecto de inversión | 596038 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596038.0, modificado:596038.0}} | J.N. ZIMBA EN DURANGO DGO 198051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198051 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-08-11 | 596038 | 596038 | 596038 | 596038 | 596038 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201560255 | Proyecto de inversión | 1561505 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561505.0, modificado:1561505.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO DE OTAEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-APARURAL-2019 | S | 59 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.89131594, lat:24.57011366}} | 2019-07-10 | 2019-10-10 | 1561505 | 1561505 | 1561505 | 1561505 | 1561505 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561394 | Proyecto de inversión | 237600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237600.0, modificado:237600.0}} | J.N.JOSE ZORILLA LOC.TEXCALILLO NOMBRE DE DIOS DGO 198066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198066 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:Texcalillo, Dgo., México, lon:-104.2550745, lat:23.915855}} | 2019-04-30 | 2019-07-22 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561401 | Proyecto de inversión | 202338 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202338.0, modificado:178146.0}} | J.N.15 DE MAYO EN DURANGO DGO 198005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198005 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 178146 | 178146 | 178146 | 178146 | 178146 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568624 | Proyecto de inversión | 699010 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699010.0, modificado:685297.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN PILAR DE ZARAGOZA DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6-APARURAL-19 | S | 397 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Tamazula, Durango, México, lon:-104.60323334, lat:23.92569921}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 685297 | 685297 | 685297 | 685297 | 685297 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569481 | Proyecto de inversión | 716844.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716844.61, modificado:710080.78}} | Equipamiento de pozo profundo San Isidro. Incluye: adquisición e instalación de equipo electromecánico con bomba sumergible, subestación eléctrica y línea de conducción en Guadalupe Victoria, Dgo., (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-017-2019 | N | 0 | 0 | 5985 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 710080.78 | 710080.78 | 710080.78 | 710080.78 | 710080.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569500 | Proyecto de inversión | 975760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975760.0, modificado:1041641.0}} | PRIM.NELLIE CAMPOBELLO FRACC.SANTA AMELIA DURANGO 198034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198034 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 1041641 | 1041641 | 1041641 | 1041641 | 1041641 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569621 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Escuela del Agua - Victoria de Durango (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | AU-023-2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:128, direccion:Calle Madre Teresa de Calcuta 406, El Refugio, 34170 Durango, Dgo., México, lon:-104.65885162, lat:24.01134411}} | 2019-07-19 | 2019-11-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999295.84}} | Equipo fotovoltaico para el pozo de agua potable en Rodeo, Dgo., (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-025-2019 | N | 0 | 0 | 4666 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 999295.84 | 999295.84 | 999295.84 | 999295.84 | 999295.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569930 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:928598.25}} | Construcción del drenaje sanitario con tubería de PVC de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-033-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panamericana 41, Rodeo, Dgo., México, lon:-104.56001759, lat:25.17752452}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 928598.25 | 928598.25 | 928598.25 | 928598.25 | 928598.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569977 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399064.08}} | Ampliación de red de drenaje con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-035-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Miguel Alemán 805, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.07461548, lat:24.88515178}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 399064.08 | 399064.08 | 399064.08 | 399064.08 | 399064.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570276 | Proyecto de inversión | 1316748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316748.0, modificado:1403781.0}} | PRIM.CONQUISTAS AGRARIAS LOC.RODEO DURANGO DGO 198092 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198092 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-07-09 | 2019-09-17 | 1403781 | 1403781 | 1403781 | 1403781 | 1403781 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570591 | Proyecto de inversión | 135352.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135352.46, modificado:135352.46}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO TECHADO EN VIA VERDE AVENDIA CONSTI 450 2 DA ETAPA | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 4 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-16 | 2019-06-05 | 135352.46 | 135352.46 | 135352.46 | 135352.46 | 135352.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570591/proyecto_INICIO, 1570591/proyecto_FIN, 1570591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570975 | Proyecto de inversión | 398523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398523.0, modificado:398523.0}} | CECYTED #7 COL.HIDALGO DURANGO DGO 197603 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197603 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.0, meta_modificada:901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.5835603, lat:24.158203}} | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 398523 | 398523 | 398523 | 398523 | 398523 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571025 | Proyecto de inversión | 1470791 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470791.0, modificado:1250093.12}} | Reposición de red de drenaje con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-040-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtemoc 252, Zona Centro, 35150 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.52777481, lat:25.5350068}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1250093.12 | 1250093.12 | 1250093.12 | 1250093.12 | 1250093.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571413 | Proyecto de inversión | 781675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781675.0, modificado:781675.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ARENAL DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8-APARURAL-19 | S | 516 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:El Arenal, Dgo., México, lon:-104.4327777, lat:24.0633333}} | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 781675 | 781675 | 781675 | 781675 | 781675 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571436 | Proyecto de inversión | 716289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716289.0, modificado:776271.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN 28 DE SEPTIEMBRE DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10-APARURAL-19 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:México 23, Durango, México, lon:-104.56357956, lat:23.93464282}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 776271 | 776271 | 776271 | 776271 | 776271 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571518 | Proyecto de inversión | 431996 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431996.0, modificado:431996.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LLANO DE JERUSALÉN DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18-APARURAL-19 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1610, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.40994263, lat:23.54384514}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 431996 | 431996 | 431996 | 431996 | 431996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571529 | Proyecto de inversión | 1025383 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025383.0, modificado:1025383.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA GUAJOLOTA DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 20-APARURAL-19 | S | 240 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.38247681, lat:23.27919622}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1025383 | 1025383 | 1025383 | 1025383 | 1025383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574224 | Proyecto de inversión | 916572 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916572.0, modificado:916572.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-102.70843506, lat:24.63952788}} | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 916572 | 916572 | 916572 | 916572 | 916572 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401578055 | Proyecto de inversión | 118385.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68385.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON PINEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 139275 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 139275 | S | 269 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.3, meta_modificada:278.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA , 34894 ALFREDO MARTÍNEZ, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EPIFANIO ESPARZA Y CALLE ALFREDO SALINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ALFREDO SALINAS Y EPIFANIO ESPARZA, lon:-103.97862042, lat:23.72723408}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS-FISE-FISM/2019-005, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:381401.61, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.3}} | {1578055/proyecto_INICIO, 1578055/proyecto_PROCESO, 1578055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580070 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198114.0, modificado:198114.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72772.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198114.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS DEL MUNICIPIO DE INDE - 215499 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215499 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:RANCHO BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS DEL MUNICIPIO DE INDE. , lon:-105.04714972, lat:25.74797083}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 198114 | 198114 | 198114 | 198114 | 198114 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1580070/proyecto_INICIO, 1580070/proyecto_PROCESO, 1580070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580078 | Proyecto de inversión | 603000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254718.0, modificado:254718.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:93564.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254718.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE INDE - 215717 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215717 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. , lon:-104.88456738, lat:25.48543042}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 254718 | 254718 | 254718 | 254718 | 254718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1580078/proyecto_INICIO, 1580078/proyecto_FIN, 1580078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580081 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:56604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20792.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56604.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD SAUCES DE TRES VADOS DEL MUNICIPIO DE INDE - 215759 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 215759 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHO SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), 35526 SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD SAUCES DE TRES VADOS DEL MUNICIPIO DE INDE., lon:-105.1959465, lat:25.74191808}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | 56604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-CEDS-ICMTC-003-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:3549468.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1580081/proyecto_INICIO, 1580081/proyecto_FIN, 1580081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580295 | Proyecto de inversión | 365217.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182608.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182608.69, modificado:182608.69}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD CUBA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224702 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224702 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:RANCHO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS BAÑOS EN LA COMUNIDAD CUBA, lon:-104.49702825, lat:25.53967139}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 182608.69 | 182608.69 | 182608.69 | 182608.69 | 182608.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/BAÑOS/002/2019, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1400000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1580295/proyecto_PROCESO, 1580295/proyecto_INICIO, 1580295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580359 | Proyecto de inversión | 3630836.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630836.77, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEK MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 228980 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 228980 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:RANCHO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA., lon:-105.92427742, lat:24.10681978}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/SD/C/019/2019, contratista:CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:3615645.95, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580359/proyecto_INICIO, 1580359/proyecto_FIN, 1580359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580650 | Proyecto de inversión | 88775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88775.0, modificado:88775.22}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO DE MAYO Y JUAN DIEGO - 19915 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19915 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENT, lon:-104.67689657, lat:24.04095693}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 88775.22 | 88775.22 | 88775.22 | 88775.22 | 88775.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2019, contratista:AXTECK CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:677847.86, importe_modificado:677847.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1580650/proyecto_FIN, 1580650/proyecto_PROCESO, 1580650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580666 | Proyecto de inversión | 66673 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66673.0, modificado:66673.37}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PANFILO NATERA ENTRE ZACATECAS Y RUBEN VARGAS DE LA COLONIA MORGA - 20523 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20523 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:52.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PANFILO NATERA COLONIA MORGA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZACATAECAS Y CALLE RUBEN VARGAS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PANFILO NATERA ENTRE ZACATECAS Y RUBEN VARGA, lon:-104.68785071, lat:24.05030649}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 66673.37 | 66673.37 | 66673.37 | 66673.37 | 66673.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARROYO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:577499.55, importe_modificado:577499.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.3}} | {1580666/proyecto_FIN, 1580666/proyecto_PROCESO, 1580666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584263 | Proyecto de inversión | 250000.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.49, modificado:249999.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO RURAL LAMINA SECTOR CINCO - 135332 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135332 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.71, meta_modificada:250.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO EN DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO EXTERIOR CLAVE LOCALIDAD 100050182., lon:-104.81723133, lat:23.97195452}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 249999 | 249999 | 249999 | 249999 | 249999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-16-19, contratista:Jorge Luis Guzmán Castagni, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:249999.43, importe_modificado:249999.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.71}} | {1584263/proyecto_INICIO, 1584263/proyecto_FIN, 1584263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585637 | Proyecto de inversión | 29300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29300.0, modificado:29300.0}} | CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 148755 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 148755 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:138, direccion:CALLE LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO , 00000 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-104.50866267, lat:24.02677526}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1585637/proyecto_FIN, 1585637/proyecto_PROCESO, 1585637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586040 | Proyecto de inversión | 19000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA RUR - 152038 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152038 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR ZONA 2 LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA RUR, lon:-105.06648681, lat:24.32654951}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1586040/proyecto_INICIO, 1586040/proyecto_FIN, 1586040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587631 | Proyecto de inversión | 71374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71374.66, modificado:71374.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 166580 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166580 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO S N POBLADO SAN JOSE DE LA VINATA, lon:-104.67650814, lat:23.94974827}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | 71374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587631/proyecto_INICIO, 1587631/proyecto_FIN, 1587631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588963 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LA FERRERIA - 176832 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE LOCALIDAD LA FERRERIA PUEBLO , 00000 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD LA FERRERIA, lon:-104.66233268, lat:23.96086967}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588963/proyecto_INICIO, 1588963/proyecto_PROCESO, 1588963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590953 | Proyecto de inversión | 613385.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613385.91, modificado:613385.91}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR TRES - 185830 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 185830 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 COLONIA VIVAH REFORMA I, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , HIDALGO LT10MZ10 BICENTENARIOGARDENIAS103 LOSBETABELES,UNIVERSAL434VICTORIA DE DURANGO,BENITO JU, lon:-104.61196209, lat:24.00939809}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 613385.91 | 613385.91 | 613385.91 | 613385.91 | 613385.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-06-19, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1499387.79, importe_modificado:1499387.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1590953/proyecto_FIN, 1590953/proyecto_PROCESO, 1590953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591240 | Proyecto de inversión | 9845 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9845.0, modificado:9845.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LA PERLA SALCIDO - 187265 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187265 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:249, direccion:CALLE LOCALIDAD LA PERLA SALCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LA PERLA SALCIDO, 00000 LA PERLA (SALCIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LA PERLA SALCIDO, lon:-104.70774204, lat:24.21750252}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591240/proyecto_INICIO, 1591240/proyecto_FIN, 1591240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591503 | Proyecto de inversión | 19999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.12, modificado:19999.12}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188804 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188804 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO, lon:-104.81773201, lat:23.97195452}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591503/proyecto_INICIO, 1591503/proyecto_FIN, 1591503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591571 | Proyecto de inversión | 30720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30720.0, modificado:30720.0}} | CALENTADORES SOLARES EN AL LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ - 189300 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 189300 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.87747552, lat:24.72226839}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1591571/proyecto_INICIO, 1591571/proyecto_FIN, 1591571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591596 | Proyecto de inversión | 2264915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264915.0, modificado:2264915.0}} | REHABILITACION A LA PLAZA DE SANTA MARIA DEL ORO - 189486 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 189486 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REHABILITARA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO YA QUE ES UN CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y UNIDAD DE LA FAMILIA DONDE SE RE, lon:-105.36636305, lat:25.95339777}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 2264915 | 2264915 | 2264915 | 2264915 | 2264915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP010/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2264915.0, importe_modificado:2264915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1591596/proyecto_PROCESO, 1591596/proyecto_FIN, 1591596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591660 | Proyecto de inversión | 9341.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9341.43, modificado:9341.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ESCONDIDA - 189880 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189880 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.02, meta_modificada:37.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.77160926, lat:24.87309993}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 9341.43 | 9341.43 | 9341.43 | 9341.43 | 9341.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.02}} | {1591660/proyecto_INICIO, 1591660/proyecto_FIN, 1591660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591757 | Proyecto de inversión | 10240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10240.0, modificado:10240.0}} | INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO - 190265 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190265 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:107, direccion:PUEBLO RANCHO COLORADO (RANCHO EL CURA), 34400 RANCHO COLORADO (RANCHO EL CURA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.84417187, lat:24.56178967}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591757/proyecto_PROCESO, 1591757/proyecto_FIN, 1591757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592402 | Proyecto de inversión | 1169566.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169566.23, modificado:1169566.23}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR OCHO SH1941 - 192917 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192917 | S | 408 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR OCHO SH1941, lon:-104.66613801, lat:24.04239244}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1169566.23 | 1169566.23 | 1169566.23 | 1169566.23 | 1169566.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-32-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2741896.66, importe_modificado:2741896.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1592402/proyecto_INICIO, 1592402/proyecto_FIN, 1592402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593599 | Proyecto de inversión | 3602451.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602451.77, modificado:3602451.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES (CHALCHIHUITILLO) - 199127 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 199127 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5293.0, meta_modificada:6150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34996 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, lon:-104.45888703, lat:22.68048386}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 3602451.77 | 3602451.77 | 3602451.77 | 3602451.77 | 3602451.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52-AYS/014007/FAISM-2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3602451.77, importe_modificado:3602451.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6150.0}} | {1593599/proyecto_INICIO, 1593599/proyecto_PROCESO, 1593599/proyecto_FIN, 1593599/proyecto_INICIO, 1593599/proyecto_PROCESO, 1593599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593908 | Proyecto de inversión | 105024.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105024.56, modificado:105024.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO BUENA UNIÓN - 200933 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 200933 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS UBICADOS A LAS ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.05993048, lat:25.05652122}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 105024.56 | 105024.56 | 105024.56 | 105024.56 | 105024.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2019, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1593908/proyecto_INICIO, 1593908/proyecto_PROCESO, 1593908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593981 | Proyecto de inversión | 1798703.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798703.61, modificado:1798703.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 201476 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 201476 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FELIPE ANGELES SE SENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL NOROESTE DE LA IGLESIA DE IGUAL M, lon:-105.39033967, lat:26.40060619}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 1798703.61 | 1798703.61 | 1798703.61 | 1798703.61 | 1798703.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-011/2019, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:1798703.62, importe_modificado:1798703.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1593981/proyecto_INICIO, 1593981/proyecto_PROCESO, 1593981/proyecto_INICIO, 1593981/proyecto_FIN, 1593981/proyecto_PROCESO, 1593981/proyecto_FIN, 1593981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594184 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN PASO DE ALAMOS - 202213 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 202213 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLAMOS, 35684 PASO DE ÁLAMOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ALAMOS, lon:-105.32783812, lat:25.78887605}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594184/proyecto_INICIO, 1594184/proyecto_FIN, 1594184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594195 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ESFUERZOS UNIDOS - 202299 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202299 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA HIDALGO A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.98967201, lat:24.8227679}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2019, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594195/proyecto_PROCESO, 1594195/proyecto_INICIO, 1594195/proyecto_PROCESO, 1594195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594219 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MOLINO - 202425 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202425 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORRILLA DEL PUEBLO, lon:-104.98518913, lat:24.75753043}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594219/proyecto_PROCESO, 1594219/proyecto_INICIO, 1594219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594235 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RAUL MADERO - 202517 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202517 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A MEDIACIÓN DEL PUEBLO., lon:-105.06325235, lat:24.82122012}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2019, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594235/proyecto_INICIO, 1594235/proyecto_PROCESO, 1594235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594463 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ESFUERZOS UNIDOS - 203994 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 203994 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.98685242, lat:24.81842434}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594463/proyecto_INICIO, 1594463/proyecto_PROCESO, 1594463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594493 | Proyecto de inversión | 117571.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117571.8, modificado:117571.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MIGUEL NEGRETE - 204216 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204216 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34426 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.98155123, lat:25.02075013}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 117571.8 | 117571.8 | 117571.8 | 117571.8 | 117571.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-049/2019, contratista:MARIA CRUZ MAGDALENA MARTINEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:293929.5, importe_modificado:293929.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1594493/proyecto_PROCESO, 1594493/proyecto_INICIO, 1594493/proyecto_PROCESO, 1594493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594765 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:69724.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EUREKA - 205687 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205687 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CUARTO DORMITORIO EN EUREKA CON COORDENADAS 25.799558 103.374797, lon:-103.37398298, lat:25.79974085}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69724.86 | 69724.86 | 69724.86 | 69724.86 | 69724.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594765/proyecto_INICIO, 1594765/proyecto_FIN, 1594765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594837 | Proyecto de inversión | 1336057.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336057.26, modificado:1336057.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS - 206201 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 206201 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1846.0, meta_modificada:1846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:584, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 34980 LOS ENCINOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, lon:-104.47900994, lat:22.71150761}} | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 1336057.26 | 1336057.26 | 1336057.26 | 1336057.26 | 1336057.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:69-AYS/014051/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1336057.26, importe_modificado:1336057.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1846.0}} | {1594837/proyecto_FIN, 1594837/proyecto_INICIO, 1594837/proyecto_PROCESO, 1594837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595627 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 211776 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 211776 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, 00000 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDO LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEP, lon:-104.80865476, lat:24.00840616}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-DR-R33-026/2019, contratista:TERRACERIAS, MAQUINARIA Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1595627/proyecto_INICIO, 1595627/proyecto_FIN, 1595627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595718 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 212613 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212613 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:202, direccion:CALLE LOCALIDAD LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, 00000 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, lon:-104.53328164, lat:24.11517604}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-DR-R33-026/2019, contratista:TERRACERIAS, MAQUINARIA Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1595718/proyecto_PROCESO, 1595718/proyecto_FIN, 1595718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595907 | Proyecto de inversión | 492134.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492134.43, modificado:492134.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD DE LOS HONGOS- LAS ESPINAS- LOS BARROS - 213788 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213788 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:598, direccion:RANCHERIA LOS HONGOS, 34993 LOS HONGOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE LOS BARROS PASANDO POR LAS ESPINAS Y TERMINANDO EN LOS BARROS, lon:-104.47741148, lat:22.63070595}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 492134.43 | 492134.43 | 492134.43 | 492134.43 | 492134.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-10, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:492134.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.1}} | {1595907/proyecto_PROCESO, 1595907/proyecto_FIN, 1595907/proyecto_INICIO, 1595907/proyecto_FIN, 1595907/proyecto_INICIO, 1595907/proyecto_PROCESO, 1595907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595982 | Proyecto de inversión | 276196.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276196.53, modificado:276196.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE SAN JOSÉ DE MORILLITOS - 214128 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OAANI | 214128 | S | 300 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.87513357, lat:24.95167453}} | 2019-07-19 | 2019-08-28 | 276196.53 | 276196.53 | 276196.53 | 276196.53 | 276196.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-012/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J S.A DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:276196.53, importe_modificado:276196.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595982/proyecto_FIN, 1595982/proyecto_PROCESO, 1595982/proyecto_FIN, 1595982/proyecto_INICIO, 1595982/proyecto_FIN, 1595982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603658 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249999.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUN DE TEPEHUANES - 165399 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 165399 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN TODA LA LOC DE SANTA CATARINADE TEPEHUANES, lon:-105.72183579, lat:25.3342364}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-033-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES, monto:1249999.99, importe_modificado:1249999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1603658/proyecto_INICIO, 1603658/proyecto_FIN, 1603658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604703 | Proyecto de inversión | 288971.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288971.99, modificado:288971.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL CARIÑO - 5860 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 5860 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:EJIDO EL CARIÑO, 35140 EL CARIÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TODO EL EJIDO EL CARIÑO, lon:-103.44296608, lat:25.63227319}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 288971.99 | 288971.99 | 288971.99 | 288971.99 | 288971.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-03/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:288971.99, importe_modificado:288971.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1604703/proyecto_INICIO, 1604703/proyecto_FIN, 1604703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606136 | Proyecto de inversión | 171327.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171327.5, modificado:171327.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO VALLE DE EUREKA - 71444 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71444 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:EJIDO EL VALLE DE EUREKA, 35112 EL VALLE DE EUREKA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ELE EJIDO VALLE DE EUREKA INICIANDO EN EL PRIMER CUADRO DEL EJIDO, lon:-103.39732147, lat:25.8180164}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 171327.5 | 171327.5 | 171327.5 | 171327.5 | 171327.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1606136/proyecto_PROCESO, 1606136/proyecto_FIN, 1606136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606157 | Proyecto de inversión | 163539.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163539.88, modificado:163539.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MANILA - 71651 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71651 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MANILA INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.54001981, lat:25.69223565}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 163539.89 | 163539.89 | 163539.89 | 163539.89 | 163539.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1606157/proyecto_INICIO, 1606157/proyecto_FIN, 1606157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606161 | Proyecto de inversión | 214159.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214159.37, modificado:214159.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL BARRO - 71791 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71791 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL BARRO INICIANDO EN EL PRIMER CUADRO DEL EJIDO, lon:-103.3953265, lat:25.83489227}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 214159.37 | 214159.37 | 214159.37 | 214159.37 | 214159.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1606161/proyecto_INICIO, 1606161/proyecto_FIN, 1606161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608831 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224482 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224482 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:RANCHO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 19 CALENTADORES SOLARES EN SANTO DOMINGO, lon:-104.44234493, lat:25.81992968}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1608831/proyecto_PROCESO, 1608831/proyecto_INICIO, 1608831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609107 | Proyecto de inversión | 656989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656989.2, modificado:656989.2}} | SETENTA CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 229356 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 229356 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RANCHO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCUION DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MEZQUITAL, lon:-104.39316584, lat:23.47418779}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 656989.2 | 656989.2 | 656989.2 | 656989.2 | 656989.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:70.0}} | {1609107/proyecto_INICIO, 1609107/proyecto_FIN, 1609107/proyecto_PROCESO, 1609107/proyecto_FIN, 1609107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609280 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 231905 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 231905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHO SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO Y TECHO DE LOSA DE CONCRETO DE UN BAÑO EN SAN JUAN DE LA BOQUILLA, lon:-104.16630611, lat:25.37500021}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/TSM/FISE2019/C-001, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:650000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609280/proyecto_INICIO, 1609280/proyecto_PROCESO, 1609280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609474 | Proyecto de inversión | 2629473.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629473.2, modificado:2629473.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 237208 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 237208 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:RANCHO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TAMAZULA, lon:-106.96690833, lat:24.9679915}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2629473 | 2629473 | 2629473 | 2629473 | 2629473 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1609474/proyecto_INICIO, 1609474/proyecto_PROCESO, 1609474/proyecto_INICIO, 1609474/proyecto_PROCESO, 1609474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609717 | Proyecto de inversión | 728956.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728956.79, modificado:728956.79}} | S AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL CASCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 245460 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 245460 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD EL CASCO, lon:-104.58624003, lat:25.54767018}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 728956.79 | 728956.79 | 728956.79 | 728956.79 | 728956.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-088-19, contratista:TSADHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:728956.79, importe_modificado:728956.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609717/proyecto_PROCESO, 1609717/proyecto_INICIO, 1609717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610232 | Proyecto de inversión | 499765.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499765.62, modificado:499765.62}} | S EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEPALCATEÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 251500 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 251500 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHO TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, lon:-104.16079534, lat:25.40397658}} | 2019-11-06 | 2019-12-30 | 499765.62 | 499765.62 | 499765.62 | 499765.62 | 499765.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-108-19, contratista:MAELSA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:499765.62, importe_modificado:499765.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610232/proyecto_PROCESO, 1610232/proyecto_INICIO, 1610232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611340 | Acción | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10440.0, modificado:10440.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280054 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611340/proyecto_INICIO, 1611340/proyecto_PROCESO, 1611340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611345 | Acción | 82998 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82998.0, modificado:82998.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 82998 | 82998 | 82998 | 82998 | 82998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 3256A, contratista:COMPUTADORAS DE DURANGO AZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:425256.0, importe_modificado:425256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611345/proyecto_INICIO, 1611345/proyecto_PROCESO, 1611345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611346 | Acción | 95120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95120.0, modificado:95120.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280172 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 95120 | 95120 | 95120 | 95120 | 95120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 823, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:108112.0, importe_modificado:108112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611346/proyecto_PROCESO, 1611346/proyecto_INICIO, 1611346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611349 | Acción | 3306 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306.0, modificado:3306.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280202 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA FOLIO 830, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:192966.0, importe_modificado:192966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611349/proyecto_PROCESO, 1611349/proyecto_INICIO, 1611349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618777 | Proyecto de inversión | 69996.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69996.92, modificado:69996.92}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR DOS - 187665 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187665 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 16 INTERIOR 0 COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARTICULO 16 Y , SAN ANTONIO135 12 DE DICIEMBREALAMO MZ 8 LT 3 CONSTITUCION ARTICULO16 409 CONSTITUCION ARROYO SECOS/N D, lon:-104.67399142, lat:23.99081977}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 69996.92 | 69996.92 | 69996.92 | 69996.92 | 69996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-27-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1618777/proyecto_FIN, 1618777/proyecto_PROCESO, 1618777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618960 | Proyecto de inversión | 1134616.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134616.86, modificado:1134616.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL MACHO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO - 188541 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 188541 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO RANCHERIA LA CAÑADA DEL MACHO, 34517 LA CAÑADA DEL MACHO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MACHO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 20 HABIT, lon:-106.47199442, lat:25.11869976}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1134616.86 | 1134616.86 | 1134616.86 | 1134616.86 | 1134616.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-008/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1134616.87, importe_modificado:1134616.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1618960/proyecto_INICIO, 1618960/proyecto_PROCESO, 1618960/proyecto_FIN, 1618960/proyecto_INICIO, 1618960/proyecto_PROCESO, 1618960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618967 | Proyecto de inversión | 12775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12775.0, modificado:12416.51}} | ALUMBRADO COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 188588 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188588 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, lon:-104.6802831, lat:23.99485488}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 12416.51 | 12416.51 | 12416.51 | 12416.51 | 12416.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-003-2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:92474.52, importe_modificado:92474.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618967/proyecto_INICIO, 1618967/proyecto_FIN, 1618967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619022 | Proyecto de inversión | 99995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99995.6, modificado:99995.6}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188862 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188862 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA INTERIOR 0 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PASTOR ROUAIX MENDEZ LT 2 RAFAEL HERNÁNDEZ PIEDRA 10 GOBERNADORES NOCHE BUENA 104 LAS PALMAS CLAVELES S/N LAZARO CARDENAS J, lon:-104.69998512, lat:24.02928042}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 99995.6 | 99995.6 | 99995.6 | 99995.6 | 99995.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1619022/proyecto_INICIO, 1619022/proyecto_FIN, 1619022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619218 | Proyecto de inversión | 22426 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22426.0, modificado:20898.23}} | ALUMBRADO COLONIA LAS PALMAS - 189743 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189743 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAS PALMAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA LAS PALMAS, lon:-104.69805785, lat:24.04550425}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 20898.23 | 20898.23 | 20898.23 | 20898.23 | 20898.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619218/proyecto_INICIO, 1619218/proyecto_FIN, 1619218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619341 | Proyecto de inversión | 30378.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30378.75, modificado:30378.75}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 190565 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 190565 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TORREON INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MIGUEL NEGRETE 131 IGNACIO ZARAGOZA TORREON 300 JARDINES DE CANCUN 12 DE JULIO 620 JUSTICIA SOCIAL, lon:-104.62325637, lat:24.0154332}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 30378.75 | 30378.75 | 30378.75 | 30378.75 | 30378.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1619341/proyecto_INICIO, 1619341/proyecto_PROCESO, 1619341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619686 | Proyecto de inversión | 14189.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14189.84, modificado:14189.84}} | PISO FIRME COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA - 192441 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192441 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA INTERIOR SN COLONIA COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, lon:-104.7064867, lat:24.04728149}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 14189.84 | 14189.84 | 14189.84 | 14189.84 | 14189.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619686/proyecto_PROCESO, 1619686/proyecto_FIN, 1619686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619703 | Proyecto de inversión | 73104.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.36, modificado:73104.36}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137 - 192517 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192517 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137, lon:-104.68060496, lat:23.99505092}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 73104.36 | 73104.36 | 73104.36 | 73104.36 | 73104.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-30-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1200997.53, importe_modificado:1200997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1619703/proyecto_INICIO, 1619703/proyecto_FIN, 1619703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619805 | Proyecto de inversión | 2757.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757.45, modificado:2757.45}} | PISO FIRME COLONIA LAZARO CARDENAS - 192943 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192943 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-104.68287113, lat:24.05524892}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 2757.45 | 2757.45 | 2757.45 | 2757.45 | 2757.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619805/proyecto_FIN, 1619805/proyecto_INICIO, 1619805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620695 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO TAGARETE DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 197854 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 197854 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO TAGARETE, lon:-105.9574869, lat:25.93735937}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-8, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1620695/proyecto_INICIO, 1620695/proyecto_PROCESO, 1620695/proyecto_FIN, 1620695/proyecto_PROCESO, 1620695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627822 | Proyecto de inversión | 94800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94800.03, modificado:94800.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS - 231886 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 231886 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:794, direccion:RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 34990 LAS GUÁSIMAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CROQUIS SE BENEFICIO A UNA VIVIENDA, lon:-104.47505484, lat:22.52214479}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 94800.03 | 94800.03 | 94800.03 | 94800.03 | 94800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49-V1V/014029/FAISM-2019-5, contratista:VÍCTOR ALFONSO SANTILLÁN SOLIS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1706399.86, importe_modificado:94800.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1627822/proyecto_PROCESO, 1627822/proyecto_FIN, 1627822/proyecto_INICIO, 1627822/proyecto_FIN, 1627822/proyecto_INICIO, 1627822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629164 | Acción | 30160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.0, modificado:30160.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 237179 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ING OSCAR MEDINA DELGADO | 237179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-010-2019, contratista:OSCAR MEDINA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:30160.0, importe_modificado:30160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629164/proyecto_PROCESO, 1629164/proyecto_FIN, 1629164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631034 | Proyecto de inversión | 69724.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69724.66, modificado:69724.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO GREGORIO GARCÍA - 205725 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205725 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:EJIDO VILLA GREGORIO GARCÍA, 35110 CALIFORNIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GREGORIO GARCÍA 25.750167 103.374797, lon:-103.37716679, lat:25.76150224}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1631034/proyecto_INICIO, 1631034/proyecto_FIN, 1631034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631050 | Proyecto de inversión | 111432.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111432.33, modificado:111432.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAUNITAS A PUERTO PALOMA EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO - 205789 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | 205789 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 049 TRAMO LOS HERRERA CANELAS - TAUNITAS KILÓMETRO 235 + 600 RANCHERIA TAUNITAS, 34535 TAUNITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAUNITAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ES, lon:-106.16730466, lat:25.11687847}} | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 111432.33 | 111432.33 | 111432.33 | 111432.33 | 111432.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-011/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:111432.33, importe_modificado:111432.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1631050/proyecto_INICIO, 1631050/proyecto_PROCESO, 1631050/proyecto_FIN, 1631050/proyecto_PROCESO, 1631050/proyecto_FIN, 1631050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631082 | Proyecto de inversión | 69793.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69793.85, modificado:69793.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SECTOR VEINTITRÉS - 206007 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 206007 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN EL EJIDO SECTOR 23 SE UBICA EN EL EJIDO LA FLOR POR COLINDAN AMBOS EJIDOS CON COORDENADAS 25.692943 103.370442, lon:-103.36837212, lat:25.68214661}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69793.85 | 69793.85 | 69793.85 | 69793.85 | 69793.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694930.12, importe_modificado:697938.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1631082/proyecto_INICIO, 1631082/proyecto_FIN, 1631082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401634237 | Acción | 415065.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415065.42, modificado:415065.42}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 221174 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 221174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 415065.42 | 415065.42 | 415065.42 | 415065.42 | 415065.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMSP-DGO-MIA-001-2019, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:415065.42, importe_modificado:415065.42}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1634237/proyecto_INICIO, 1634237/proyecto_FIN, 1634237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401636553 | Proyecto de inversión | 1182056.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182056.7, modificado:1182056.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA GUAJOLOTA Y ANEXOS), CANDELARIA DEL ALTO - 226708 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 226708 | S | 107 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5481255, lat:23.07236343}} | 2019-07-13 | 2019-09-08 | 1182056.7 | 1182056.7 | 1182056.7 | 1182056.7 | 1182056.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:64-VIV/014011/FAISM-2019-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1496973.06, importe_modificado:1182056.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1636553/proyecto_PROCESO, 1636553/proyecto_FIN, 1636553/proyecto_INICIO, 1636553/proyecto_PROCESO, 1636553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647741 | Proyecto de inversión | 155466.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155466.16, modificado:155466.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LOS CHARCOS Y ANEXOS), MESA DEL GAVILANCILLO - 256095 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 256095 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.5, meta_modificada:335.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1021, direccion:RANCHERIA MESA DEL GAVILANCILLO, 34983 MESA DEL GAVILANCILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6201262, lat:22.94947195}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 155466.16 | 155466.16 | 155466.16 | 155466.16 | 155466.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-VIV/0140I7/FAISM-20I9-4, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499694.69, importe_modificado:155466.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.5}} | {1647741/proyecto_INICIO, 1647741/proyecto_PROCESO, 1647741/proyecto_FIN, 1647741/proyecto_PROCESO, 1647741/proyecto_FIN, 1647741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647773 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIANALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA , EN EL MUNCIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO,DGO. - 256134 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 256134 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48430036, lat:24.49285402}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/VIV/001/2019-01, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2280000.0, importe_modificado:2280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1647773/proyecto_INICIO, 1647773/proyecto_FIN, 1647773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647848 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIANALES EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, EN EL MUNCIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO,DGO. - 256257 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 256257 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.32407067, lat:24.54027086}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/VIV/001/2019-01, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2280000.0, importe_modificado:2280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1647848/proyecto_INICIO, 1647848/proyecto_FIN, 1647848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649129 | Proyecto de inversión | 119952.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119952.64, modificado:119952.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL - 258074 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258074 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.40031303, lat:23.46935472}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 119952.64 | 119952.64 | 119952.64 | 119952.64 | 119952.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:88-V1V/014024/FAISM-2019-1, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:899644.86, importe_modificado:119952.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1649129/proyecto_INICIO, 1649129/proyecto_PROCESO, 1649129/proyecto_FIN, 1649129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649209 | Proyecto de inversión | 179928.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179928.97, modificado:179928.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, PAURA - 258176 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258176 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35746814, lat:23.6144885}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 179928.97 | 179928.97 | 179928.97 | 179928.97 | 179928.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:88-V1V/014024/FAISM-2019-4, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:899644.86, importe_modificado:179928.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1649209/proyecto_INICIO, 1649209/proyecto_FIN, 1649209/proyecto_PROCESO, 1649209/proyecto_FIN, 1649209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650564 | Proyecto de inversión | 241069.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241069.72, modificado:241069.72}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN PROL CUAUHTEMOC EN C VEINTISIETE DE MARZO Y C IGNACIO RAMIREZ COL AMPL SANTA ROSA - 259740 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 259740 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.6, meta_modificada:1155.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SANTA ROSA, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE 27 DE MARZO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE MIGUEL AUZA EN LA COL. AMPLIACION SANTA ROSA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 27 DE MARZO Y C IGN, lon:-103.48882463, lat:25.56052539}} | 2019-10-19 | 2019-12-02 | 241069.72 | 241069.72 | 241069.72 | 241069.72 | 241069.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-011/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:387692.48, importe_modificado:385255.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.6}} | {1650564/proyecto_FIN, 1650564/proyecto_INICIO, 1650564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651353 | Proyecto de inversión | 167375.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167375.44, modificado:166563.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C SIN NOMBRE ENTRE C OLMOS Y C ALAMOS Y C ALAMOS ENTRE SIN NOMBRE Y C OLMOS EN LA COL SAN JUANITO - 260948 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 260948 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUANITO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE ALAMOS, CALLE SIN NOMBRE EN C SIN NOMBRE ENTRE OLMOS Y ALAMOS Y C ALAMOS ENTRE SIN NOMBRE Y C OLMOS EN COL. SAN JUANITO CD LERDO DGO, lon:-103.53561656, lat:25.53266077}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 166563.51 | 166563.51 | 166563.51 | 166563.51 | 166563.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-44/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:166563.51, importe_modificado:166563.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1651353/proyecto_FIN, 1651353/proyecto_INICIO, 1651353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651473 | Acción | 11099 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11099.0, modificado:11099.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 261090 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 261090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 11099 | 11099 | 11099 | 11099 | 11099 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:11099.0, importe_modificado:11099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651473/proyecto_INICIO, 1651473/proyecto_FIN, 1651473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652552 | Proyecto de inversión | 85811 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85811.0, modificado:85811.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS ALACRANES - 283752 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283752 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:212, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 34986 LOS ALACRANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.84598859, lat:22.89487107}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 85811 | 85811 | 85811 | 85811 | 85811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-34, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:85811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1652552/proyecto_INICIO, 1652552/proyecto_FIN, 1652552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653082 | Proyecto de inversión | 58407.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58407.1, modificado:58407.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO VICENTE NAVA - 263169 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263169 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:162, direccion:CALLE VARIAS EJIDO VICENTE NAVA, 00000 VICENTE NAVA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VICENTE NAVA EJ DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.46218213, lat:25.62547628}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 58407.1 | 58407.1 | 58407.1 | 58407.1 | 58407.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1653082/proyecto_FIN, 1653082/proyecto_INICIO, 1653082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653136 | Proyecto de inversión | 501969.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501969.78, modificado:501969.78}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES EN TAMAZULA - 263219 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 263219 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA), 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.96814269, lat:24.9605205}} | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 501969.78 | 501969.78 | 501969.78 | 501969.78 | 501969.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2019, contratista:C. JOSÉ FERNANDO ORTIZ TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:501969.78, importe_modificado:501969.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1653136/proyecto_INICIO, 1653136/proyecto_PROCESO, 1653136/proyecto_FIN, 1653136/proyecto_PROCESO, 1653136/proyecto_FIN, 1653136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653151 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ DGO - 263236 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 263236 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE RIVA PALACIO BARRIO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE RAMÓN CORORNA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ÁQUILES SERDAN AL NORTE DE ESTA COMUNIDAD., lon:-104.08446554, lat:24.51099184}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA CAEI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}} | {1653151/proyecto_PROCESO, 1653151/proyecto_FIN, 1653151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653287 | Proyecto de inversión | 25865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25865.42, modificado:25865.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA HORTENCIAS - 263387 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.68, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO PIÑA COLONIA HORTENSIAS, 35043 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA HORTENCIAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.48374989, lat:25.58327809}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {1653287/proyecto_PROCESO, 1653287/proyecto_INICIO, 1653287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654943 | Proyecto de inversión | 710000.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.24, modificado:710000.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD JOSE ISABEL ROBLES EN EL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 265695 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265695 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A 16 MINUTOS MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR MARIANO MATAMOROS HACIA EMILIANO ZAPATA EN VEHICULO, lon:-103.29666384, lat:24.63960132}} | 2019-11-04 | 2019-12-30 | 710000.24 | 710000.24 | 710000.24 | 710000.24 | 710000.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB04/2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y COINSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1654943/proyecto_INICIO, 1654943/proyecto_PROCESO, 1654943/proyecto_INICIO, 1654943/proyecto_PROCESO, 1654943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656507 | Proyecto de inversión | 173427.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173427.1, modificado:173427.1}} | REHABILITACIÓN CALLES ALBAÑILES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y HORACIO PIÑA EN AMPL FELIPE ANGELES - 125544 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125544 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALBAÑILES INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HORACIO PIÑA REHABILITACIÓN DE CALLES ALBAÑILES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y HORACIO, lon:-103.48559884, lat:25.58203944}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 173427.1 | 173427.1 | 173427.1 | 173427.1 | 173427.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-005/2019, contratista:Constructora Dyge, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:669586.8, importe_modificado:584732.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.0}} | {1656507/proyecto_FIN, 1656507/proyecto_PROCESO, 1656507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656601 | Proyecto de inversión | 314047.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314047.24, modificado:314047.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN AV DURANGO ENTRE CALLE JULIO TRIGO Y CALLE AMATISTA DE LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO - 125869 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125869 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DURANGO Y CALLE JULIO TRIGO, CALLE AMATISTA REHABILITACIÓN DE CALLE AV. DURANGO ENTRE CALLE JULIO TRIGO Y CALLE AMATIST, lon:-103.51698305, lat:25.57733049}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 314047.24 | 314047.24 | 314047.24 | 314047.24 | 314047.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-018/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1191193.22, importe_modificado:1137542.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.0}} | {1656601/proyecto_FIN, 1656601/proyecto_PROCESO, 1656601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656626 | Proyecto de inversión | 128051.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128051.16, modificado:128051.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PALOMAS ENTRE GRANADA Y AV MANDARINA DE LA COLONIA PARQUE HUNDIDO - 125959 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125959 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PALOMAS INTERIOR SN COLONIA CUBA, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PALOMAS Y AVENIDA GRANADA, AVENIDA MANDARINA ENTRE AV. GRANADA Y AV. MANDARINA COL. PARQUE HUNDIDO GOMEZ PALACIO DURANGO INICIO LATI, lon:-103.47432324, lat:25.58873289}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 128051.16 | 128051.16 | 128051.16 | 128051.16 | 128051.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-018/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1191193.22, importe_modificado:1137542.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1656626/proyecto_INICIO, 1656626/proyecto_FIN, 1656626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656730 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LÓPEZ PORTILLO - 126262 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126262 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HERRERA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO ZARCO, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN PARA BAÑO EN LA LÓPEZ PORRTILLO CON COORDENADAS 25.576472103.517258, lon:-103.52331784, lat:25.68798536}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656730/proyecto_INICIO, 1656730/proyecto_FIN, 1656730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656739 | Proyecto de inversión | 231362 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231362.0, modificado:231362.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL CASTILLO - 126304 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126304 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL CASTILLO CON COORDENADAS 25.718731103.354241, lon:-103.4251108, lat:25.66691871}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1656739/proyecto_FIN, 1656739/proyecto_INICIO, 1656739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657423 | Proyecto de inversión | 61679.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61679.05, modificado:61679.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO BARRO - 267020 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 267020 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.71, meta_modificada:162.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO EL NUEVO BARRO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.40509415, lat:25.87424682}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 61679.05 | 61679.05 | 61679.05 | 61679.05 | 61679.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2019, contratista:Pavimentos Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:218714.89, importe_modificado:219661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.71}} | {1657423/proyecto_PROCESO, 1657423/proyecto_FIN, 1657423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657742 | Proyecto de inversión | 267431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267431.84, modificado:267431.84}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS - 134472 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 134472 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GABINO SANTILLAN Y , MARIANO MATAMOROS 18 4 DE OCTUBRE 110 GABINO SANTILLAN 110 GABINO SANTILLAN 120 DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-104.67537589, lat:23.98850372}} | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 267431.84 | 267431.84 | 267431.84 | 267431.84 | 267431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-19-19, contratista:Guillermo Hernández García, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1537733.02, importe_modificado:1537733.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1657742/proyecto_FIN, 1657742/proyecto_PROCESO, 1657742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657947 | Proyecto de inversión | 817182.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817182.96, modificado:817182.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL - 267780 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267780 | S | 165 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39417561, lat:23.47514334}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 817182.96 | 817182.96 | 817182.96 | 817182.96 | 817182.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-8, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:817182.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:55.0}} | {1657947/proyecto_PROCESO, 1657947/proyecto_INICIO, 1657947/proyecto_FIN, 1657947/proyecto_PROCESO, 1657947/proyecto_FIN, 1657947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658226 | Proyecto de inversión | 195652.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195652.14, modificado:195652.14}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CUATRO - 135528 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135528 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO CANEK 125 S INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JACINTO CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE SEPTIEMBRE116, lon:-104.67987422, lat:23.99469585}} | 2019-06-15 | 2019-12-31 | 195652.14 | 195652.14 | 195652.14 | 195652.14 | 195652.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-07-19, contratista:Grupo Proceso 8, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1499999.76, importe_modificado:1499999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1658226/proyecto_PROCESO, 1658226/proyecto_INICIO, 1658226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658291 | Proyecto de inversión | 69421.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69421.69, modificado:69421.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 268295 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 268295 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.50994679, lat:25.68343112}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 69421.69 | 69421.69 | 69421.69 | 69421.69 | 69421.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-021/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:345612.3, importe_modificado:347108.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1658291/proyecto_FIN, 1658291/proyecto_INICIO, 1658291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659423 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL EN EL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 269773 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269773 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A 46 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE EN VEHICULO, lon:-103.23601497, lat:24.90026671}} | 2019-10-28 | 2019-11-29 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS11/2019, contratista:VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659423/proyecto_PROCESO, 1659423/proyecto_INICIO, 1659423/proyecto_FIN, 1659423/proyecto_PROCESO, 1659423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661646 | Proyecto de inversión | 1507218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507218.8, modificado:1507218.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MARISCAL DE LA COLONIA EL PARAISO - 144635 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144635 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.0, meta_modificada:1347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARISCAL COLONIA EL PARAÍSO, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MEZQUITAL Y CALLE DE LA TORMENTA, CALLE DEL MANANTIAL CERCA DE ESCUELA PRIMARIA LUIS MORA, lon:-105.4231494, lat:25.02894519}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1507218.8 | 1507218.8 | 1507218.8 | 1507218.8 | 1507218.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-PAV-028-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:1507218.81, importe_modificado:1507218.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.0}} | {1661646/proyecto_PROCESO, 1661646/proyecto_FIN, 1661646/proyecto_INICIO, 1661646/proyecto_PROCESO, 1661646/proyecto_FIN, 1661646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661812 | Proyecto de inversión | 352739.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352739.62, modificado:352739.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, SOMBRERO QUEMADO - 272867 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 272867 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 SOMBRERO QUEMADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70723498, lat:22.9658258}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 352736.62 | 352739.62 | 352739.62 | 352739.62 | 352739.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV002-6, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2426251.36, importe_modificado:352739.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1661812/proyecto_PROCESO, 1661812/proyecto_FIN, 1661812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661882 | Proyecto de inversión | 268287.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268287.41, modificado:268287.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CERRO VERDE - 272969 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 272969 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:232, direccion:RANCHERIA CERRO VERDE, 34985 CERRO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73128577, lat:22.95738983}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 268287.41 | 268287.41 | 268287.41 | 268287.41 | 268287.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV002-7, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2426251.36, importe_modificado:268287.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1661882/proyecto_FIN, 1661882/proyecto_PROCESO, 1661882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665345 | Proyecto de inversión | 83096.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83096.26, modificado:83096.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), LLANO GRANDE - 277910 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277910 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.92, meta_modificada:179.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52429759, lat:22.86317678}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 83096.26 | 83096.26 | 83096.26 | 83096.26 | 83096.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-11, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:83096.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.92}} | {1665345/proyecto_INICIO, 1665345/proyecto_PROCESO, 1665345/proyecto_INICIO, 1665345/proyecto_FIN, 1665345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666290 | Proyecto de inversión | 120172.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120172.35, modificado:120172.35}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LOS AMOLES - 279075 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279075 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1669, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES, 34974 LOS AMOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62545451, lat:22.98566756}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-8, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:120172.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1666290/proyecto_INICIO, 1666290/proyecto_FIN, 1666290/proyecto_PROCESO, 1666290/proyecto_FIN, 1666290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666694 | Proyecto de inversión | 51502.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51502.43, modificado:51502.43}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CHALATES - 279438 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279438 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:816, direccion:RANCHERIA CHALATES, 34985 CHALATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.67473366, lat:22.78094157}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-33, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:51502.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1666694/proyecto_PROCESO, 1666694/proyecto_FIN, 1666694/proyecto_INICIO, 1666694/proyecto_PROCESO, 1666694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666710 | Proyecto de inversión | 51502.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51502.43, modificado:51502.43}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LOS ALTOS - 279454 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279454 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1204, direccion:RANCHERIA LOS ALTOS, 34980 LOS ALTOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.3283998, lat:22.85367596}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-35, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:51502.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1666710/proyecto_FIN, 1666710/proyecto_PROCESO, 1666710/proyecto_FIN, 1666710/proyecto_INICIO, 1666710/proyecto_FIN, 1666710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667140 | Proyecto de inversión | 274966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274966.4, modificado:274966.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CURACHITOS - 279952 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279952 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:640, direccion:RANCHERIA CURACHITOS (BUENA VISTA), 34996 CURACHITOS (BUENA VISTA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.95048648, lat:22.58933122}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 274966.4 | 274966.4 | 274966.4 | 274966.4 | 274966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-3, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:274966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1667140/proyecto_INICIO, 1667140/proyecto_PROCESO, 1667140/proyecto_INICIO, 1667140/proyecto_FIN, 1667140/proyecto_INICIO, 1667140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667921 | Proyecto de inversión | 46398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46398.51, modificado:46398.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN ZONA SIERRA (TAXICARINGA Y ANEXOS), LA LAGUNA - 280866 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280866 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:843, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 34977 LA LAGUNA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71207612, lat:23.24374121}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 46398.51 | 46398.51 | 46398.51 | 46398.51 | 46398.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV003-9, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1503103.44, importe_modificado:46398.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.35}} | {1667921/proyecto_INICIO, 1667921/proyecto_PROCESO, 1667921/proyecto_FIN, 1667921/proyecto_INICIO, 1667921/proyecto_PROCESO, 1667921/proyecto_FIN, 1667921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668672 | Proyecto de inversión | 137576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137576.0, modificado:137576.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, SAN MIGUEL DE LAS MESAS - 282856 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282856 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MESAS, 34986 SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74219059, lat:23.12873433}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 137576 | 137576 | 137576 | 137576 | 137576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-4, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:137576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1668672/proyecto_PROCESO, 1668672/proyecto_INICIO, 1668672/proyecto_FIN, 1668672/proyecto_INICIO, 1668672/proyecto_FIN, 1668672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685738 | Proyecto de inversión | 183587 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183587.0, modificado:183587.0}} | PRIM.MANUEL GALVAN VALENCIA LOC.OTILIO MONTAÑO 198070 Impermeabilización de aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-07-29 | 2019-08-13 | 183587 | 183587 | 183587 | 183587 | 183587 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697701 | Proyecto de inversión | 4735177 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735177.0, modificado:4415728.44}} | Construcción de tanque de almacenamiento de vidrio fusionado al acero con capacidad de 1500 m3 en la Col. Las Huertas-Cumbres, en Durango, Dgo., (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AU-047-2019 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Deportiva La Forestal, Río Miravalles, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65576172, lat:24.04144746}} | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 4415728.44 | 4415728.44 | 4415728.44 | 4415728.44 | 4415728.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101512712 | Proyecto de inversión | 948000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948000.0, modificado:948000.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 2 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | 948000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515857 | Proyecto de inversión | 14997615.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499761572E7, modificado:9923257.05}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DGO 241, Durango, México, lon:-103.97186279, lat:23.7099241}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9923257.05 | 9923257.05 | 9923257.05 | 9923257.05 | 9923257.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515864 | Proyecto de inversión | 62989986.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.298998603E7, modificado:4.165742805E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 212 13, Alameda, 35695 Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.35888672, lat:25.94322679}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 41657428.05 | 41657428.05 | 41657428.05 | 41657428.05 | 41657428.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101516666 | Adquisición | 1138218.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138218.4, modificado:1125176.8}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM006 | N | 0 | 0 | 589778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1125176.8 | 1125176.8 | 1125176.8 | 1125176.8 | 1125176.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518902 | Proyecto de inversión | 398146 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:99537.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298609.0, modificado:253324.91}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOQUILLAS EL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDOS DE LA COLONIA CHULAS FRONTERAS - 20506 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20506 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:145.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOQUILLAS EL CARMEN ENTRE CIUDAD , lon:-104.64998903, lat:24.05537204}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 253324.91 | 253324.91 | 253324.91 | 253324.91 | 253324.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1450680.47, importe_modificado:1450680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.7}} | {1518902/proyecto_INICIO, 1518902/proyecto_PROCESO, 1518902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201520075 | Proyecto de inversión | 389326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389326.0, modificado:381607.54}} | AULA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO COL DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 23884 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23884 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SONORA AULA PRIMARIA DIANA LAURA R, lon:-104.6678254, lat:23.98668591}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 381607.54 | 381607.54 | 381607.54 | 381607.54 | 381607.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-023/2019, contratista:CONSTRUCTORA CAEI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:381607.54, importe_modificado:381607.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520075/proyecto_INICIO, 1520075/proyecto_PROCESO, 1520075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201528907 | Proyecto de inversión | 50318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50318.34, modificado:50318.34}} | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRENTE A GASOLINERA SALIDA A TORREON - 37510 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 37510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CULECAS, 34785 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA GAZOLINERA SALIDA A TORREON, lon:-104.31245845, lat:24.40353334}} | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 50318.34 | 50318.34 | 50318.34 | 50318.34 | 50318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-RAMO33-ELE-002-2019, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:50318.34, importe_modificado:50318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528907/proyecto_PROCESO, 1528907/proyecto_FIN, 1528907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530471 | Proyecto de inversión | 102475 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102475.0, modificado:102250.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LOS CLAVELES II - 40665 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40665 | S | 97 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CLAVELES II INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LOS CLAVELES II, lon:-104.66824252, lat:23.98406583}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 102250 | 102250 | 102250 | 102250 | 102250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-03/2019, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:102475.0, importe_modificado:102475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1530471/proyecto_INICIO, 1530471/proyecto_PROCESO, 1530471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530968 | Proyecto de inversión | 297615.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297615.31, modificado:297615.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESCORPION COL DANIEL SOTO - 42098 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 42098 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESCORPION COLONIA DANIEL SOTO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAGITARIO Y , ATRAS DE LA COMANDANCIA Y ATRAS DEL PARQUE REVOLUCION, lon:-103.97734316, lat:23.74317903}} | 2019-04-09 | 2019-06-14 | 297615.31 | 297615.31 | 297615.31 | 297615.31 | 297615.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/004, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:596773.42, importe_modificado:596773.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1530968/proyecto_INICIO, 1530968/proyecto_FIN, 1530968/proyecto_PROCESO, 1530968/proyecto_FIN, 1530968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531348 | Proyecto de inversión | 34621.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34621.55, modificado:34568.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE C CRISANTEMOS Y TOPE EN LA COL LUIS LONGORIA CD LERDO DGO - 43456 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43456 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE TOPE, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN C VEINTICUATRO ENTRE CRISANTEMOS Y TOPE EN COL. LUIS LONGORIA EN CD LERDO DGO., lon:-103.50405364, lat:25.54573755}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 34568 | 34568 | 34568 | 34568 | 34568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-26/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL CRUZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:34568.0, importe_modificado:34568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1531348/proyecto_INICIO, 1531348/proyecto_PROCESO, 1531348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534041 | Proyecto de inversión | 26530.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26530.92, modificado:26527.65}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO - 74130 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74130 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.42905672, lat:25.39708098}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 26527.65 | 26527.65 | 26527.65 | 26527.65 | 26527.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1534041/proyecto_INICIO, 1534041/proyecto_FIN, 1534041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534069 | Proyecto de inversión | 10884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10884.48, modificado:10883.14}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO VICENTE SUAREZ - 74168 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74168 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:EJIDO VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.87330102, lat:25.73356818}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 10883.14 | 10883.14 | 10883.14 | 10883.14 | 10883.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1534069/proyecto_INICIO, 1534069/proyecto_FIN, 1534069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534477 | Proyecto de inversión | 8163.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163.36, modificado:8162.35}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 74731 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE ALBERTO TERRONES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE VIAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLEGAS, CALLE MARCOS HIDROGO EN VILLALEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.66057649, lat:25.49982084}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1534477/proyecto_INICIO, 1534477/proyecto_FIN, 1534477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535103 | Proyecto de inversión | 39927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39927.0, modificado:39022.27}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO - 49077 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49077 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ALIANZA POR DURANGO INTERIOR SN COLONIA COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO, lon:-104.60404817, lat:24.01633481}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 39022.27 | 39022.27 | 39022.27 | 39022.27 | 39022.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-024/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:527266.18, importe_modificado:527266.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535103/proyecto_PROCESO, 1535103/proyecto_INICIO, 1535103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535580 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:209000.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD EMPALME PURISIMA - 49976 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49976 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:CALLE LOCALIDAD EMPALME PURISIMA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EMPALME PURISIMA, 00000 EMPALME PURÍSIMA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD EMPALME PURISIMA, lon:-105.09859605, lat:23.93160044}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:616000.0, importe_modificado:616000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535580/proyecto_INICIO, 1535580/proyecto_PROCESO, 1535580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535770 | Proyecto de inversión | 1201491.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201491.32, modificado:1275625.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLES GALEANA ALLENDE Y PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 76908 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 76908 | S | 2710 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.2, meta_modificada:1094.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA GALEANA, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA QUE ESTA EN EL VIEJO HOSPITAL, lon:-104.11190134, lat:25.22808428}} | 2019-05-27 | 2019-07-15 | 1275625.08 | 1275625.08 | 1275625.08 | 1275625.08 | 1275625.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/006/2019, contratista:ECO ZAR, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1201491.32, importe_modificado:1275625.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.2}} | {1535770/proyecto_INICIO, 1535770/proyecto_PROCESO, 1535770/proyecto_FIN, 1535770/proyecto_INICIO, 1535770/proyecto_PROCESO, 1535770/proyecto_INICIO, 1535770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535965 | Proyecto de inversión | 591037.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591037.95, modificado:591037.95}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL RINCÓN DEL GUAYABO A EL GUAMUCHILITO Y RAMALES Y ENTRONQUE SAHUATENIPA A CHACALA Y RAMALES - 50670 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 50670 | S | 438 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71100.0, meta_modificada:71100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RINCON DEL GUAYABO - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 71 + 100 RANCHERIA EL POTRERILLO DE CHACALA, 00000 EL POTRERILLO DE CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL , lon:-106.74668464, lat:24.84204458}} | 2019-01-25 | 2019-03-14 | 591037.95 | 591037.95 | 591037.95 | 591037.95 | 591037.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2019, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LOS FRAILES., monto:591037.95, importe_modificado:591037.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71100.0}} | {1535965/proyecto_FIN, 1535965/proyecto_PROCESO, 1535965/proyecto_INICIO, 1535965/proyecto_PROCESO, 1535965/proyecto_FIN, 1535965/proyecto_INICIO, 1535965/proyecto_PROCESO, 1535965/proyecto_FIN, 1535965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536504 | Proyecto de inversión | 480418.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480418.58, modificado:480418.58}} | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA SEIS POR OCHO RDC EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE J TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA MUNCIPIO DE GRAL SIM - 51664 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 51664 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE J. TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA, lon:-103.17988259, lat:24.78000632}} | 2019-04-01 | 2019-06-17 | 480418.58 | 480418.58 | 480418.58 | 480418.58 | 480418.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/ED/006/2019, contratista:ING. BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:480418.58, importe_modificado:480418.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1536504/proyecto_INICIO, 1536504/proyecto_FIN, 1536504/proyecto_PROCESO, 1536504/proyecto_FIN, 1536504/proyecto_INICIO, 1536504/proyecto_PROCESO, 1536504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536790 | Proyecto de inversión | 594000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594000.0, modificado:594000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO NUEVE SAN JOSÉ DE ZARAGOZA - 52231 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 52231 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ZARAGOZA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO, lon:-103.46766737, lat:25.22780702}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/VIV/014/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:1320000.0, importe_modificado:1320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1536790/proyecto_PROCESO, 1536790/proyecto_FIN, 1536790/proyecto_INICIO, 1536790/proyecto_FIN, 1536790/proyecto_INICIO, 1536790/proyecto_PROCESO, 1536790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536793 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL SIMON BOLIVAR DGO CINCO EN HURICHIC - 52234 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 52234 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUARICHIC HUARICHE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL E, lon:-103.16153122, lat:24.84937011}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/VIV/014/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:1320000.0, importe_modificado:1320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1536793/proyecto_INICIO, 1536793/proyecto_FIN, 1536793/proyecto_INICIO, 1536793/proyecto_FIN, 1536793/proyecto_PROCESO, 1536793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537595 | Proyecto de inversión | 372924.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372924.62, modificado:372798.97}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y C RAMON LEYVA EN LA COL SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 53544 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53544 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMON LEYVA Y CALLE QUINCE, CALLE CUAUHTEMOC EN C ABASOLO ENTRE RAMON LEYVA Y C QUINCE EN COL. SAN ISIDRO EN CD LERDO DGO, lon:-103.54559506, lat:25.53818031}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 372798.97 | 372798.97 | 372798.97 | 372798.97 | 372798.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-27/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:372798.97, importe_modificado:372798.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.0}} | {1537595/proyecto_INICIO, 1537595/proyecto_PROCESO, 1537595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539650 | Proyecto de inversión | 40530.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40530.68, modificado:40510.77}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO JAVIER ROJO GOMEZ - 57046 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:RANCHERIA JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), 35197 JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN JAVIER ROJO GOMEZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.62975674, lat:25.22401989}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1539650/proyecto_INICIO, 1539650/proyecto_PROCESO, 1539650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540516 | Proyecto de inversión | 1738430.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869215.33, modificado:869215.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869215.33, modificado:869215.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO - 84058 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 84058 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PISTA DE AVIACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.10497017, lat:25.22676261}} | 2019-06-05 | 2019-08-31 | 1738430.34 | 1738430.34 | 1738430.34 | 1738430.34 | 1738430.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/AYS-CONVENIO/009/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1738430.33, importe_modificado:1738430.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1540516/proyecto_INICIO, 1540516/proyecto_FIN, 1540516/proyecto_PROCESO, 1540516/proyecto_FIN, 1540516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541444 | Proyecto de inversión | 166874.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166874.98, modificado:166874.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 60237 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 60237 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63263766, lat:24.5643651}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 166874.98 | 166874.98 | 166874.98 | 166874.98 | 166874.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1541444/proyecto_INICIO, 1541444/proyecto_FIN, 1541444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541794 | Proyecto de inversión | 95200.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95200.87, modificado:93162.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN EL CHILAR - 60857 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 60857 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:CALLEJON EL CHILAR RANCHERIA EL CHILAR, 00000 EL CHILAR, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.96812022, lat:25.18030099}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1541794/proyecto_PROCESO, 1541794/proyecto_INICIO, 1541794/proyecto_FIN, 1541794/proyecto_INICIO, 1541794/proyecto_PROCESO, 1541794/proyecto_FIN, 1541794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542489 | Proyecto de inversión | 25024.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25024.45, modificado:25024.45}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA NAVECILLA MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61805 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO OCAMPO - LA NAVECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 PUEBLO LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CAMINO VI, lon:-105.81607004, lat:26.60693596}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | 25024.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-8, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:25024.44, importe_modificado:25024.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1542489/proyecto_INICIO, 1542489/proyecto_FIN, 1542489/proyecto_PROCESO, 1542489/proyecto_FIN, 1542489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542941 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EL PRESIDIO - 62342 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PRESIDIO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE MA IRENE MUÑOZ CASTRO, lon:-104.78580384, lat:24.51872666}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/004/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1179748.98, importe_modificado:1179748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542941/proyecto_INICIO, 1542941/proyecto_FIN, 1542941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542944 | Proyecto de inversión | 12512.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12512.22, modificado:12512.22}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SALTILLO MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 62343 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62343 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - SALTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 400 PUEBLO SALTILLO, 35368 SALTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 45.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO VILLA OCAMPO - PR, lon:-105.89393629, lat:26.65307965}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 12512.22 | 12512.22 | 12512.22 | 12512.22 | 12512.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-18, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:12512.22, importe_modificado:12512.22}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1542944/proyecto_PROCESO, 1542944/proyecto_FIN, 1542944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542948 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGNACIO M ALTAMIRANO - 62345 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62345 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:PUEBLO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE KAREN SARAHÍ BETANCOURT VARGAS, lon:-104.72076509, lat:24.59790491}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/004/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1179748.98, importe_modificado:1179748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542948/proyecto_PROCESO, 1542948/proyecto_FIN, 1542948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543381 | Proyecto de inversión | 95200.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95200.87, modificado:93162.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN LOS VASITOS - 62998 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 62998 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:540, direccion:CALLEJON LOS VASITOS RANCHERIA LOS VASITOS, 00000 LOS VASITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.93985427, lat:25.1272776}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1543381/proyecto_PROCESO, 1543381/proyecto_FIN, 1543381/proyecto_PROCESO, 1543381/proyecto_INICIO, 1543381/proyecto_PROCESO, 1543381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201544124 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD NOGALES - 64137 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64137 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE MARIA TERESA GUZMAN ALBA, lon:-104.7486475, lat:24.44503275}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544124/proyecto_INICIO, 1544124/proyecto_FIN, 1544124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544151 | Proyecto de inversión | 605346.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605346.4, modificado:605346.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL CARRIZAL - 64163 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 64163 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLEJON EL CARRIZAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.93071113, lat:24.9791035}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 605346.4 | 605346.4 | 605346.4 | 605346.4 | 605346.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1544151/proyecto_INICIO, 1544151/proyecto_FIN, 1544151/proyecto_INICIO, 1544151/proyecto_FIN, 1544151/proyecto_PROCESO, 1544151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544161 | Proyecto de inversión | 326396.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326396.46, modificado:326396.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ - 64176 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64176 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.87629535, lat:24.72640041}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 326396.46 | 326396.46 | 326396.46 | 326396.46 | 326396.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1544161/proyecto_FIN, 1544161/proyecto_PROCESO, 1544161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544499 | Acción | 16440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16440.0, modificado:16440.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64623 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 16440 | 16440 | 16440 | 16440 | 16440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:40247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1544499/proyecto_INICIO, 1544499/proyecto_PROCESO, 1544499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201545246 | Proyecto de inversión | 502072.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502072.73, modificado:502072.73}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE LINARES DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 65806 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 65806 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:PUEBLO LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE LINARES DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, lon:-104.50378269, lat:25.08220623}} | 2019-03-11 | 2019-05-15 | 502072.73 | 502072.73 | 502072.73 | 502072.73 | 502072.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-003, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:502072.73, importe_modificado:502072.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545246/proyecto_INICIO, 1545246/proyecto_PROCESO, 1545246/proyecto_INICIO, 1545246/proyecto_FIN, 1545246/proyecto_INICIO, 1545246/proyecto_PROCESO, 1545246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546619 | Proyecto de inversión | 109822.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109822.96, modificado:109822.96}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN ISIDRO DE MURILLOS FRENTE A TELESECUNDARIA - 67680 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 67680 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE CORONADO PUEBLO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE ALA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD D, lon:-104.04842554, lat:23.66787433}} | 2019-05-07 | 2019-07-08 | 109822.96 | 109822.96 | 109822.96 | 109822.96 | 109822.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/009, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1546619/proyecto_PROCESO, 1546619/proyecto_FIN, 1546619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546853 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL RINCÓN DEL GUAYABO - 67940 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67940 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:606, direccion:CALLEJON EL RINCON RANCHERIA EL RINCON, 00000 EL RINCÓN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.86095623, lat:24.91616979}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546853/proyecto_INICIO, 1546853/proyecto_PROCESO, 1546853/proyecto_FIN, 1546853/proyecto_INICIO, 1546853/proyecto_FIN, 1546853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548814 | Proyecto de inversión | 612090 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612090.0, modificado:612090.0}} | LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LINARES DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE RODEO - 96454 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 96454 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:PUEBLO LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LINARES DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE RODEO, lon:-104.50291071, lat:25.08052406}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 612090 | 612090 | 612090 | 612090 | 612090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2019-C-006, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:612090.0, importe_modificado:612090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1548814/proyecto_INICIO, 1548814/proyecto_PROCESO, 1548814/proyecto_FIN, 1548814/proyecto_PROCESO, 1548814/proyecto_FIN, 1548814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549218 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE TORRES SANCHEZ EN PEÑON BLANCO - 97602 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97602 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE TORRES SANCHEZ PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CALLE JOSE B VALDEZ AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE TORRES SANCHEZ EN PEÑON BLANCO, lon:-104.02383454, lat:24.7970457}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-004, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549218/proyecto_INICIO, 1549218/proyecto_PROCESO, 1549218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549282 | Proyecto de inversión | 453200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453200.0, modificado:453200.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA - 97784 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97784 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:PUEBLO LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, lon:-103.96335579, lat:24.55033678}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 453200 | 453200 | 453200 | 453200 | 453200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ELECRT-2019-001, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DURANGO, monto:453200.0, importe_modificado:453200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549282/proyecto_INICIO, 1549282/proyecto_PROCESO, 1549282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549300 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD EL ZAPE - 97833 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97833 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMERIA, lon:-105.79002631, lat:25.77141304}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-21, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1549300/proyecto_FIN, 1549300/proyecto_PROCESO, 1549300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549522 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO - 98425 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVÍ | 98425 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LAS CASONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.19616446, lat:26.33812628}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-41, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1549522/proyecto_INICIO, 1549522/proyecto_FIN, 1549522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550096 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 100226 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100226 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD SEGUNDA CASA, lon:-106.45245672, lat:26.06231539}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-17, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1550096/proyecto_PROCESO, 1550096/proyecto_FIN, 1550096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550188 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL TANQUE - 100457 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:287, direccion:RANCHERIA EL TANQUE, 35414 EL TANQUE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA LOALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS, lon:-106.19754928, lat:26.35346869}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-14, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550188/proyecto_INICIO, 1550188/proyecto_FIN, 1550188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550215 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL BARRO - 100531 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100531 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL BARRO, 35434 EL BARRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-106.34169915, lat:25.9930793}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-26, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550215/proyecto_FIN, 1550215/proyecto_PROCESO, 1550215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550278 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL GATO - 100693 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100693 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:449, direccion:RANCHERIA EL GATO, 35434 EL GATO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.04714084, lat:25.75890076}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-27, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI,DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550278/proyecto_INICIO, 1550278/proyecto_FIN, 1550278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551703 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS - 104281 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 104281 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ALBERCA, lon:-105.80960662, lat:25.72112136}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-05, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1551703/proyecto_PROCESO, 1551703/proyecto_INICIO, 1551703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551824 | Proyecto de inversión | 123241.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123241.09, modificado:123241.09}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE JUAN SOLANO Y FLORENCIO SALAS COL REVOLUCION - 104593 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 104593 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.5, meta_modificada:143.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SOLANO Y CALLE FLORENCIO SALAS, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A UN YONKE, lon:-103.98369332, lat:23.73994305}} | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 123241.09 | 123241.09 | 123241.09 | 123241.09 | 123241.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/017, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:123241.09, importe_modificado:123241.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.5}} | {1551824/proyecto_INICIO, 1551824/proyecto_FIN, 1551824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201552456 | Proyecto de inversión | 89923.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89923.2, modificado:89923.2}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOC DEL CERRITO RAMO TREINTA Y TRES - 106072 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 106072 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:EJIDO , 00000 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PILA DE AGUA, lon:-102.58650119, lat:24.50536645}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 89923.2 | 89923.2 | 89923.2 | 89923.2 | 89923.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1552456/proyecto_INICIO, 1552456/proyecto_PROCESO, 1552456/proyecto_FIN, 1552456/proyecto_PROCESO, 1552456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554740 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 111287 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 111287 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-106.00962958, lat:26.28257564}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-013, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1554740/proyecto_INICIO, 1554740/proyecto_FIN, 1554740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201556416 | Proyecto de inversión | 672529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672529.7, modificado:672559.7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES - 115261 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 115261 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LLEGAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN A LAS NUEVAS VIVIENDAS, lon:-104.2546828, lat:22.77791929}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 672559.7 | 672559.7 | 672559.7 | 672559.7 | 672559.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27-AYS/014050/FAISM-2019, contratista:GEMMA DEL CARMEN SALAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:672529.7, importe_modificado:672559.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3510.0}} | {1556416/proyecto_INICIO, 1556416/proyecto_PROCESO, 1556416/proyecto_INICIO, 1556416/proyecto_PROCESO, 1556416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557172 | Proyecto de inversión | 377490.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377490.39, modificado:377490.39}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERÍA DEL TRAMO DE ENTRONQUE MACHO BAYO A MACHO BAYO DE CUATRO PUNTO DOS KM - 116832 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 116832 | S | 109 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:RANCHERIA MACHO BAYO, 00000 MACHO BAYO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-106.21978502, lat:24.74410211}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 377490.39 | 377490.39 | 377490.39 | 377490.39 | 377490.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-UB-002-2019, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:377490.39, importe_modificado:377490.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}} | {1557172/proyecto_PROCESO, 1557172/proyecto_INICIO, 1557172/proyecto_PROCESO, 1557172/proyecto_INICIO, 1557172/proyecto_FIN, 1557172/proyecto_INICIO, 1557172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557891 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO EN FRANCISCO ZARCO POANAS DGO - 118434 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118434 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL PUEBLO DE FRANCISCO ZARCO, lon:-104.05651937, lat:24.18532622}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/001/2019-1, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1557891/proyecto_INICIO, 1557891/proyecto_FIN, 1557891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557966 | Proyecto de inversión | 446645.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446645.24, modificado:446645.24}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN COL VILLA JARDIN EN VILLA UNION POANAS DGO - 118536 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118536 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA JARDÍN, lon:-104.0572025, lat:23.96022556}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 446645.24 | 446645.24 | 446645.24 | 446645.24 | 446645.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/010/2019-1, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:446645.24, importe_modificado:446645.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1557966/proyecto_INICIO, 1557966/proyecto_FIN, 1557966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558965 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | PREESCOLAR DIANA RIOS COL.8 DE SEPT DURANGO DGO 198018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198018 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558991 | Proyecto de inversión | 889891 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889891.0, modificado:889866.0}} | PRIM.EL NIGROMANTE LOC.IGNACIO RAMIREZ GPE.VICTORI 198127 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198127 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0876624, lat:24.5080762}} | 2019-05-28 | 2019-08-18 | 889866 | 889866 | 889866 | 889866 | 889866 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559017 | Proyecto de inversión | 436833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436833.0, modificado:435482.0}} | J.N.TOMAS ALVA EDISON LOC.LA MAGADALENA NUEVO IDEA 198073 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198073 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2019-05-07 | 2019-07-29 | 435482 | 435482 | 435482 | 435482 | 435482 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559027 | Proyecto de inversión | 408668 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408668.0, modificado:408667.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN DE LA BOQUILLA SAN 198050 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198050 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:San Luis de Cordero, Dgo., México, lon:-104.2768444, lat:25.4178912}} | 2019-06-06 | 2019-08-28 | 408667 | 408667 | 408667 | 408667 | 408667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559136 | Proyecto de inversión | 795511 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795511.0, modificado:795510.0}} | T.V.SEC.#31 LOC.STA CATALINA DE SENA GPE.VICTORIA 198049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198049 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-05-14 | 2019-08-05 | 795510 | 795510 | 795510 | 795510 | 795510 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559146 | Proyecto de inversión | 425054 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425054.0, modificado:401005.0}} | SEC.VALLE DEL GUADIANA FRACC.VALLE DEL PASEO DGO 198013 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198013 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 401005 | 401005 | 401005 | 401005 | 401005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201560799 | Proyecto de inversión | 869765 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869765.0, modificado:869765.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL VETARRÓN DEL MUNICIPIO DE INDE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4-APARURAL-2019 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:El Vetarrón, Dgo., México, lon:-105.1648207, lat:25.8963666}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 869765 | 869765 | 869765 | 869765 | 869765 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561409 | Proyecto de inversión | 96558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96558.0, modificado:96558.0}} | SEC.TEC.#7 LOC.VICENTE GUERRERO DURANGO DGO 198040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198040 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-05-07 | 2019-06-03 | 96558 | 96558 | 96558 | 96558 | 96558 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563075 | Adquisición | 2936349.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936349.83, modificado:3359028.0}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFSPN2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3359028 | 3359028 | 3359028 | 3359028 | 3359028 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563863 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3942187.14}} | REHABILITACIÓN DE 11,160 M2 DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EL MPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11160.0, meta_modificada:11160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rincón de Las Flores 101, España, 34647 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42068481, lat:25.03708281}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3942187.14 | 3942187.14 | 3942187.14 | 3942187.14 | 3942187.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-011-19, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:3942187.14, importe_modificado:3942187.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11160.0}} | {1563863/proyecto_INICIO, 1563863/proyecto_PROCESO, 1563863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570608 | Proyecto de inversión | 150498.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150498.4, modificado:150498.4}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ABASOLO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYATO | 5 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-08-10 | 2019-09-20 | 150498.4 | 150498.4 | 150498.4 | 150498.4 | 150498.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570608/proyecto_FIN, 1570608/proyecto_PROCESO, 1570608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570635 | Proyecto de inversión | 483566 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483566.0, modificado:483471.0}} | T.V.SEC.#459 LOC.SAN TOÑA LA FLOR GOMEZ PALACIO DG 198126 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198126 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-02 | 2019-09-24 | 483471 | 483471 | 483471 | 483471 | 483471 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570677 | Proyecto de inversión | 447674 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447674.0, modificado:447665.0}} | PRIM.CENTENARIO D ELA REVOLUCION MEXICANA COL.PASE 198171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198171 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-03 | 2019-11-25 | 447665 | 447665 | 447665 | 447665 | 447665 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571425 | Proyecto de inversión | 244315 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244315.0, modificado:244315.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EJIDO FELIPE ANGELES DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9-APARURAL-19 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:México 23, Durango, México, lon:-104.55121994, lat:23.93040645}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 244315 | 244315 | 244315 | 244315 | 244315 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301575031 | Proyecto de inversión | 1217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217000.0, modificado:1158949.29}} | Construcción de obra complementaria para la planta de tratamiento de aguas residuales de Villa Unión, Poanas, Dgo., (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-004-2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1158949.29 | 1158949.29 | 1158949.29 | 1158949.29 | 1158949.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580300 | Proyecto de inversión | 426086.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213043.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213043.47, modificado:213043.47}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CASCO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224765 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224765 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:RANCHO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN EL CASCO, lon:-104.58635224, lat:25.54705497}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 213043.47 | 213043.47 | 213043.47 | 213043.47 | 213043.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/BAÑOS/002/2019, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1400000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1580300/proyecto_PROCESO, 1580300/proyecto_INICIO, 1580300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580421 | Proyecto de inversión | 67532.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33766.26, modificado:33766.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33766.26, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 232835 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232835 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.75, meta_modificada:82.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:RANCHO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, lon:-104.26635881, lat:23.90891102}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 33766.26 | 33766.26 | 33766.26 | 33766.26 | 33766.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.75}} | {1580421/proyecto_INICIO, 1580421/proyecto_PROCESO, 1580421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580612 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR - 13907 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13907 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR, lon:-105.27185464, lat:23.86656502}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1580612/proyecto_INICIO, 1580612/proyecto_FIN, 1580612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581777 | Proyecto de inversión | 54400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54400.0, modificado:54400.0}} | LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL - 85720 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85720 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:CALLE LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL, 00000 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL, lon:-104.45455076, lat:24.28355872}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:126300.0, importe_modificado:126300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1581777/proyecto_INICIO, 1581777/proyecto_FIN, 1581777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583775 | Proyecto de inversión | 142749.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142749.32, modificado:142749.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 126130 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 126130 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:207, direccion:PUEBLO LAS MARAVILLAS (MAGUEYCITOS), 34363 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO EXTERIOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA, lon:-104.64657819, lat:23.88940626}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | 142749.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-08-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1998490.5, importe_modificado:1998490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1583775/proyecto_PROCESO, 1583775/proyecto_FIN, 1583775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583840 | Proyecto de inversión | 185089.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185089.6, modificado:185089.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EJIDO LA PLATA - 126397 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126397 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO BELLA UNIÓN, 35143 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO LA PLATA CON COORDENADAS 25.701011 -103.570419, lon:-103.57079165, lat:25.70158323}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1583840/proyecto_FIN, 1583840/proyecto_INICIO, 1583840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583842 | Proyecto de inversión | 323906.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323906.8, modificado:323906.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ARCINAS - 126401 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126401 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ARCINAS CON COORDENADAS 25.774799 -103.410066, lon:-103.40878636, lat:25.77680414}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 323906.8 | 323906.8 | 323906.8 | 323906.8 | 323906.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1583842/proyecto_INICIO, 1583842/proyecto_FIN, 1583842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584271 | Proyecto de inversión | 249938.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249938.78, modificado:249939.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO RURAL LAMINA SECTOR UNO - 135390 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135390 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.41, meta_modificada:205.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:145, direccion:PUEBLO , 00000 EL CARRIZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD EL CARRIZO DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO. REFERENCIA CARRETERA DURANGOMAZATLAN, lon:-104.81270719, lat:23.94079758}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 249939 | 249939 | 249939 | 249939 | 249939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-09-19, contratista:María de Jesús Veliz Deras, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749596.93, importe_modificado:749596.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.41}} | {1584271/proyecto_PROCESO, 1584271/proyecto_FIN, 1584271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584341 | Proyecto de inversión | 121096.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121096.64, modificado:75019.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO RURAL LÁMINA SECTOR DOS - 135702 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 135702 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.31, meta_modificada:211.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:PUEBLO LOCALIDAD OTINAPA, 00000 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD OTINAPA, lon:-105.00784348, lat:24.05049523}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 75019 | 75019 | 75019 | 75019 | 75019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-10-19, contratista:Construcciones Valle del Guadiana, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749787.63, importe_modificado:749787.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.58}} | {1584341/proyecto_PROCESO, 1584341/proyecto_FIN, 1584341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401585070 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3199917.27}} | REHABILITACION DE CARCAMO CHONITO EN LA COLONIA EL AMPARO DE CD LERDO DGO - 142138 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 142138 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DESCONOCIDO COLONIA EL AMPARO, 35159 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN COL. EL AMPARO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.52662376, lat:25.55159955}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3199917.27 | 3199917.27 | 3199917.27 | 3199917.27 | 3199917.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-35/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:3199917.27, importe_modificado:3199917.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585070/proyecto_INICIO, 1585070/proyecto_PROCESO, 1585070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586893 | Proyecto de inversión | 458171.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458171.08, modificado:458171.08}} | COSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 159234 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159234 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO DERECHA, lon:-105.52263956, lat:26.43340404}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 458171.08 | 458171.08 | 458171.08 | 458171.08 | 458171.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:458171.05, importe_modificado:458171.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {1586893/proyecto_INICIO, 1586893/proyecto_PROCESO, 1586893/proyecto_FIN, 1586893/proyecto_INICIO, 1586893/proyecto_PROCESO, 1586893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587292 | Proyecto de inversión | 54986.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54986.55, modificado:54986.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO RURAL SECTOR UNO - 162869 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 162869 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.53, meta_modificada:23.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:282, direccion:PUEBLO EL TOBOSO, 34000 EL TOBOSO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL TOBOSO, lon:-104.5786127, lat:24.27013124}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 54986.55 | 54986.55 | 54986.55 | 54986.55 | 54986.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-09-19, contratista:María de Jesús Veliz Deras, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749596.93, importe_modificado:749596.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.53}} | {1587292/proyecto_INICIO, 1587292/proyecto_PROCESO, 1587292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587821 | Proyecto de inversión | 57247.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57247.47, modificado:57247.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS MELCHOR OCAMPO - 168550 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.37, meta_modificada:124.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN TECHOS SEGUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-104.8566009, lat:24.93886927}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 57247.47 | 57247.47 | 57247.47 | 57247.47 | 57247.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.37}} | {1587821/proyecto_INICIO, 1587821/proyecto_FIN, 1587821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588685 | Proyecto de inversión | 142775.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142775.85, modificado:142775.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN BAJÍOS DEL PINTO - 175239 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 175239 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:148, direccion:RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO POR GARAME DE ABAJO, lon:-105.64057016, lat:24.92823359}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 142775.85 | 142775.85 | 142775.85 | 142775.85 | 142775.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1588685/proyecto_PROCESO, 1588685/proyecto_INICIO, 1588685/proyecto_FIN, 1588685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588932 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD OTINAPA EL ASTILLERO - 176705 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176705 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:CALLE LOCALIDAD OTINAPA PUEBLO , 00000 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD OTINAPA EL ASTILLERO, lon:-105.00810097, lat:24.05403532}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588932/proyecto_PROCESO, 1588932/proyecto_FIN, 1588932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588940 | Proyecto de inversión | 34986 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34986.0, modificado:34986.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 176732 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176732 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO PUEBLO , 00000 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, lon:-105.21716431, lat:23.99411653}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1588940/proyecto_INICIO, 1588940/proyecto_FIN, 1588940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588997 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 176979 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS PUEBLO , 00000 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS, lon:-105.40966207, lat:23.9827269}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588997/proyecto_INICIO, 1588997/proyecto_PROCESO, 1588997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589340 | Proyecto de inversión | 25959.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25959.25, modificado:25959.25}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CANATÁN - 177969 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 177969 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.33356285, lat:24.83997053}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 25959.25 | 25959.25 | 25959.25 | 25959.25 | 25959.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1589340/proyecto_PROCESO, 1589340/proyecto_INICIO, 1589340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589750 | Proyecto de inversión | 77877.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77877.74, modificado:77877.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN LA LAGUNITA - 179339 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 179339 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 34610 LA LAGUNITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA RIO ARRIBA, lon:-105.36970056, lat:24.91062722}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 77877.74 | 77877.74 | 77877.74 | 77877.74 | 77877.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1589750/proyecto_PROCESO, 1589750/proyecto_FIN, 1589750/proyecto_INICIO, 1589750/proyecto_PROCESO, 1589750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591066 | Proyecto de inversión | 30423.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30423.24, modificado:30423.24}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 186353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 186353 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO DE OTINAPA DURANGO, lon:-105.01164148, lat:24.05484521}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 30423.24 | 30423.24 | 30423.24 | 30423.24 | 30423.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1591066/proyecto_INICIO, 1591066/proyecto_FIN, 1591066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591161 | Proyecto de inversión | 9845 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9845.0, modificado:9845.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 186847 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, 00000 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, lon:-105.22207334, lat:23.99259399}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591161/proyecto_FIN, 1591161/proyecto_PROCESO, 1591161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591208 | Proyecto de inversión | 29536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29536.0, modificado:29536.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD JASÉ REFUGIO SALCIDO - 187095 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187095 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:CALLE LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 00000 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD JASÉ REFUGIO SALCIDO, lon:-104.51591544, lat:23.96946458}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 29536 | 29536 | 29536 | 29536 | 29536 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591208/proyecto_INICIO, 1591208/proyecto_FIN, 1591208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591282 | Proyecto de inversión | 2954 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954.0, modificado:2954.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 187506 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 00000 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN FRANCI, lon:-104.46148594, lat:23.86782805}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591282/proyecto_PROCESO, 1591282/proyecto_INICIO, 1591282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591375 | Proyecto de inversión | 700000.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.28, modificado:700000.28}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POBLADO DE PEÑA - 188007 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 188007 | S | 35 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UNA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POBLADO PEÑA EN LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD YA QUE LOS ALUMNOS DESARROLLAN ACTIVIDA, lon:-105.44520359, lat:25.56895171}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 700000.28 | 700000.28 | 700000.28 | 700000.28 | 700000.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1591375/proyecto_PROCESO, 1591375/proyecto_FIN, 1591375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591393 | Proyecto de inversión | 13783 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13783.0, modificado:13783.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD REGOCIJO - 188119 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188119 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:CALLE LOCALIDAD REGOCIJO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD REGOCIJO, 00000 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD REGOCIJO, lon:-105.12415673, lat:23.68907163}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591393/proyecto_PROCESO, 1591393/proyecto_FIN, 1591393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591494 | Proyecto de inversión | 19999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.12, modificado:19999.12}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188767 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188767 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD GABINO SANTILLAN, lon:-104.59528024, lat:23.98024287}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | 19999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591494/proyecto_INICIO, 1591494/proyecto_FIN, 1591494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591597 | Proyecto de inversión | 3280.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280.35, modificado:3280.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMES EN RAÚL MADERO - 189488 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189488 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:AVENIDA ANTONIO REYES EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE CALIXTO CONTRERAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA DOMINGO ARRIETA CERCA DE LA ESCUELA., lon:-105.0617825, lat:24.82333319}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | 3280.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1591597/proyecto_INICIO, 1591597/proyecto_FIN, 1591597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591624 | Proyecto de inversión | 20085.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20085.85, modificado:20085.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ESFUERZOS UNIDOS - 189694 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189694 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.6, meta_modificada:79.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.06682905, lat:24.83982714}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 20085.85 | 20085.85 | 20085.85 | 20085.85 | 20085.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.6}} | {1591624/proyecto_INICIO, 1591624/proyecto_FIN, 1591624/proyecto_PROCESO, 1591624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591641 | Proyecto de inversión | 5803.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5803.7, modificado:5803.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PINOS ALTOS - 189759 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189759 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.16403209, lat:24.95135936}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 5803.7 | 5803.7 | 5803.7 | 5803.7 | 5803.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1591641/proyecto_INICIO, 1591641/proyecto_FIN, 1591641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591646 | Proyecto de inversión | 10126.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10126.25, modificado:10126.25}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 189788 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 189788 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CINCO DE FEBRERO, 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMCILIO CONOCIDO LOCALIDA CINCO DE FEBRERO, lon:-104.50487936, lat:24.07643059}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | 10126.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1591646/proyecto_PROCESO, 1591646/proyecto_FIN, 1591646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591686 | Proyecto de inversión | 2488.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488.97, modificado:2488.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VALLE FLORIDO - 189977 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189977 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.83189173, lat:24.88076762}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 2488.97 | 2488.97 | 2488.97 | 2488.97 | 2488.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1591686/proyecto_INICIO, 1591686/proyecto_FIN, 1591686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592001 | Proyecto de inversión | 477959.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477959.36, modificado:477146.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MEDINA - 191350 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 191350 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63338868, lat:24.56319415}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 477146.16 | 477146.16 | 477146.16 | 477146.16 | 477146.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SD/004/2019-1, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:477146.16, importe_modificado:477146.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {1592001/proyecto_INICIO, 1592001/proyecto_PROCESO, 1592001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592149 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EN ARROYO DEL CABALLO - 191966 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 191966 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL EST, lon:-104.64742943, lat:24.8623162}} | 2019-08-26 | 2019-09-06 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.PMC/DOP-ED-023/2019, contratista:ING. ISMAEL EDUARDO RODRIGUEZ REGIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1592149/proyecto_INICIO, 1592149/proyecto_PROCESO, 1592149/proyecto_FIN, 1592149/proyecto_INICIO, 1592149/proyecto_FIN, 1592149/proyecto_PROCESO, 1592149/proyecto_FIN, 1592149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592296 | Proyecto de inversión | 772817.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772817.52, modificado:772817.52}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137 - 192546 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192546 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR SIETE 5137, lon:-104.6207144, lat:24.03708058}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 772817.52 | 772817.52 | 772817.52 | 772817.52 | 772817.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-30-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1200997.53, importe_modificado:1200997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1592296/proyecto_FIN, 1592296/proyecto_INICIO, 1592296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593088 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA VARA DE SAN JUAN - 196218 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196218 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN, lon:-105.46756651, lat:25.72337936}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593088/proyecto_INICIO, 1593088/proyecto_FIN, 1593088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594238 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TEJAMEN - 202543 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202543 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.13531538, lat:24.8069361}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2019, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594238/proyecto_INICIO, 1594238/proyecto_PROCESO, 1594238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594425 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTIONO NEGRETE - 203792 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS ELE ORO | 203792 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUEBLO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTIONO NEGRETE, lon:-105.21398393, lat:25.6546549}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594425/proyecto_INICIO, 1594425/proyecto_PROCESO, 1594425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594428 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BUENA UNIÓN - 203802 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 203802 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.06038109, lat:25.06054488}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594428/proyecto_INICIO, 1594428/proyecto_PROCESO, 1594428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594487 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUATIMAPE - 204145 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204145 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.91230959, lat:24.80635989}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594487/proyecto_INICIO, 1594487/proyecto_PROCESO, 1594487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594728 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS - 205448 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 205448 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS, lon:-105.32388434, lat:25.69658838}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594728/proyecto_INICIO, 1594728/proyecto_PROCESO, 1594728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594848 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:69724.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 206280 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 206280 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE 127 127 INTERIOR 127 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA GERANIOS CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA CALLE DEL BOSQUE N, lon:-103.4759393, lat:25.57345557}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | 69724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2019, contratista:Constructora y Materiales de Torreón S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694241.15, importe_modificado:697246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594848/proyecto_INICIO, 1594848/proyecto_PROCESO, 1594848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594934 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE - 206987 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 206987 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN GENERAL IGNACIO ALLENDE, lon:-105.44103775, lat:25.70079427}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594934/proyecto_INICIO, 1594934/proyecto_FIN, 1594934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595184 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SANTO DOMINGO - 208844 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 208844 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.1451419, lat:24.98177859}} | 2019-07-16 | 2019-08-10 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REINTEGROS2016-001/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:70000.0, importe_modificado:201007.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595184/proyecto_FIN, 1595184/proyecto_PROCESO, 1595184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595723 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD EL ARENAL - 212669 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212669 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:CALLE LOCALIDAD EL ARENAL INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL ARENAL, 00000 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD EL ARENAL, lon:-104.43022469, lat:24.05754298}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-DR-R33-026/2019, contratista:TERRACERIAS, MAQUINARIA Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1595723/proyecto_INICIO, 1595723/proyecto_FIN, 1595723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597392 | Proyecto de inversión | 148303.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148303.82, modificado:148303.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA SAN FRANCISCO DE OCOTAN Y ANEXOS SOMBRERO QUEMADO - 224753 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 224753 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.28, meta_modificada:320.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 SOMBRERO QUEMADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7077054, lat:22.96631588}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 148303.82 | 148303.82 | 148303.82 | 148303.82 | 148303.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43-VIV/014007/FAISM-2019-1, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1997339.69, importe_modificado:148303.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.28}} | {1597392/proyecto_INICIO, 1597392/proyecto_PROCESO, 1597392/proyecto_FIN, 1597392/proyecto_INICIO, 1597392/proyecto_PROCESO, 1597392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598427 | Proyecto de inversión | 140607.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140607.18, modificado:140607.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYPURA - 232270 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 232270 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.17, meta_modificada:308.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47419688, lat:22.40966372}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 140607.18 | 140607.18 | 140607.18 | 140607.18 | 140607.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41-VIV/014019/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:140607.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.17}} | {1598427/proyecto_INICIO, 1598427/proyecto_PROCESO, 1598427/proyecto_INICIO, 1598427/proyecto_FIN, 1598427/proyecto_INICIO, 1598427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598486 | Proyecto de inversión | 94127.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94127.46, modificado:94127.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BRASILES - 232731 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 232731 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.3, meta_modificada:206.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48588473, lat:22.45556233}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 94127.46 | 94127.46 | 94127.46 | 94127.46 | 94127.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41-VIV/014019/FAISM-2019-6, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:94127.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.3}} | {1598486/proyecto_INICIO, 1598486/proyecto_PROCESO, 1598486/proyecto_FIN, 1598486/proyecto_PROCESO, 1598486/proyecto_FIN, 1598486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598775 | Proyecto de inversión | 274640.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274640.93, modificado:274640.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SANTIAGO TENERACA Y ANEXOS), EL CHALATE - 235201 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 235201 | S | 93 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.5, meta_modificada:593.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:RANCHERIA EL CHALATE, 34985 EL CHALATE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.67642882, lat:22.81748302}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 274640.93 | 274640.93 | 274640.93 | 274640.93 | 274640.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44-V1V/014016/FAIS M-2019-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995845.93, importe_modificado:274640.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.5}} | {1598775/proyecto_INICIO, 1598775/proyecto_PROCESO, 1598775/proyecto_INICIO, 1598775/proyecto_FIN, 1598775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401605157 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN FUENTE DEL LLANO - 33617 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 33617 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CUARTEL FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO, lon:-104.86433915, lat:24.85359166}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-002/2019, contratista:ARQ. LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1605157/proyecto_INICIO, 1605157/proyecto_PROCESO, 1605157/proyecto_FIN, 1605157/proyecto_PROCESO, 1605157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607376 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559565.31, modificado:559565.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:190434.69, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 210998 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 210998 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:RANCHO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD FELPE CARRILLO PUERTO., lon:-104.01158591, lat:24.33396778}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 559565.31 | 559565.31 | 559565.31 | 559565.31 | 559565.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2019., contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:2500000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1607376/proyecto_PROCESO, 1607376/proyecto_INICIO, 1607376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608552 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL TERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220715 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220715 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:RANCHO EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO EN EL TERRERO, lon:-104.4746923, lat:24.76581952}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608552/proyecto_PROCESO, 1608552/proyecto_FIN, 1608552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608762 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL ALAMO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 222899 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEÑON BLANCO | 222899 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:RANCHO SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CINCO TECHOS FIRMES EN SAN PEDRO DEL ALAMO, lon:-103.96946731, lat:24.74850916}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1608762/proyecto_PROCESO, 1608762/proyecto_FIN, 1608762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608828 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224435 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224435 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RANCHO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 37 CALENTADORES EN SAN PEDRO DEL GALLO., lon:-104.29253515, lat:25.56374299}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:37.0}} | {1608828/proyecto_INICIO, 1608828/proyecto_PROCESO, 1608828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609200 | Proyecto de inversión | 2346390 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346390.0, modificado:2346390.0}} | DOCIENTOS CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 230366 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 230366 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 122 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.69521511, lat:24.04068134}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 2346390 | 2346390 | 2346390 | 2346390 | 2346390 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:250.0}} | {1609200/proyecto_INICIO, 1609200/proyecto_FIN, 1609200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609483 | Proyecto de inversión | 1169166.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169166.8, modificado:1169166.8}} | CONSTRUCCION DE DIESIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 237375 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 237375 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHO BENITO JUÁREZ (EL SALTO CENTRO), 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DEL SALTO, lon:-105.36274724, lat:23.77966818}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1169166.8 | 1169166.8 | 1169166.8 | 1169166.8 | 1169166.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1609483/proyecto_PROCESO, 1609483/proyecto_INICIO, 1609483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609502 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS AGEB VEINTE SETENTA Y TRES - 237746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 237746 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA EJIDAL, lon:-104.22787751, lat:23.84414285}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609502/proyecto_INICIO, 1609502/proyecto_PROCESO, 1609502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609548 | Proyecto de inversión | 255200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25520.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229680.0, modificado:200880.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TRINCHERAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239989 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239989 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:RANCHO TRINCHERAS DE ARRIBA, 34486 TRINCHERAS DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD TRINCHERAS DE ARRIBA., lon:-104.34168777, lat:25.01089673}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 200880.08 | 200880.08 | 200880.08 | 200880.08 | 200880.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1609548/proyecto_INICIO, 1609548/proyecto_PROCESO, 1609548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610135 | Proyecto de inversión | 999978.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999978.15, modificado:999978.15}} | S AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 250190 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 250190 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:RANCHO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PASO NACIONAL., lon:-104.01760234, lat:25.26327526}} | 2019-10-22 | 2019-12-30 | 999978.15 | 999978.15 | 999978.15 | 999978.15 | 999978.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-091-19, contratista:CONSTRUCCIONES FOSAEL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:999978.15, importe_modificado:999978.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610135/proyecto_INICIO, 1610135/proyecto_PROCESO, 1610135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610374 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACION DE DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LUIS ECHEVERRIA DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 253900 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 253900 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:RANCHO LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), 34933 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE., lon:-104.20873961, lat:23.24509129}} | 2019-11-04 | 2019-12-19 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:200000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.0}} | {1610374/proyecto_INICIO, 1610374/proyecto_FIN, 1610374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611149 | Proyecto de inversión | 56313.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56313.36, modificado:56313.36}} | SEIS CALENTADORES EN LA COMUNIDAD EL LUCERO EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 274460 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 274460 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:RANCHO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES EL LUCERO, lon:-103.40096403, lat:25.87973471}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 56313.36 | 56313.36 | 56313.36 | 56313.36 | 56313.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1611149/proyecto_PROCESO, 1611149/proyecto_INICIO, 1611149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611335 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 821, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:485808.0, importe_modificado:485808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611335/proyecto_FIN, 1611335/proyecto_INICIO, 1611335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401615000 | Proyecto de inversión | 68181.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68181.75, modificado:68181.75}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR UNO - 166721 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166721 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DANUBIO AZUL 108 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LOS NARDOS Y CALLE JOSE RAMON ESTRADA GUERECA, CALLE PALOMA NEGRA CALLE DANUBIO AZUL 108 COLONIA MASSIE, lon:-104.65016427, lat:24.05771907}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 68181.75 | 68181.75 | 68181.75 | 68181.75 | 68181.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-04-19, contratista:JOSÉ GUILLERMO MONÁRREZ LANDA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1499998.48, importe_modificado:1499998.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1615000/proyecto_INICIO, 1615000/proyecto_FIN, 1615000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401618624 | Proyecto de inversión | 24619 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24619.0, modificado:24619.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADERO ROLLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 186749 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE LOCALIDAD CINCO DE MAYO INTERIOR SN PUERTO LOCALIDAD CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADERO ROLLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO, lon:-104.56816075, lat:24.1014764}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 24619 | 24619 | 24619 | 24619 | 24619 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618624/proyecto_PROCESO, 1618624/proyecto_FIN, 1618624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619439 | Proyecto de inversión | 15857 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15857.0, modificado:15086.93}} | ALUMBRADO IGNACIO DE LOYOLA - 191106 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO DE LOYOLA INTERIOR SN COLONIA LOCALIDAD IGNACIO DE LOYOLA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO IGNACIO DE LOYOLA, lon:-104.62487729, lat:24.06546889}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 15086.93 | 15086.93 | 15086.93 | 15086.93 | 15086.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619439/proyecto_INICIO, 1619439/proyecto_FIN, 1619439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619783 | Proyecto de inversión | 1572330.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572330.77, modificado:1572330.77}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR OCHO SH1941 - 192870 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192870 | S | 548 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COL. IGNACIO ZARAGOZA COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR SECTOR OCHO SH1941, lon:-104.60542057, lat:24.00681112}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1572330.77 | 1572330.77 | 1572330.77 | 1572330.77 | 1572330.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-32-19, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2741896.66, importe_modificado:2741896.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:203.0}} | {1619783/proyecto_INICIO, 1619783/proyecto_FIN, 1619783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620706 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN BARRIO COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 197928 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 197928 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO COLONIA NUEVA, lon:-105.95014432, lat:25.9371327}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/06/2019-5, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1620706/proyecto_PROCESO, 1620706/proyecto_INICIO, 1620706/proyecto_FIN, 1620706/proyecto_PROCESO, 1620706/proyecto_FIN, 1620706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627549 | Proyecto de inversión | 505186.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505186.75, modificado:505186.75}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DGO - 230850 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230850 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , A 58 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL SUROESTE EN VEHÍCULO, lon:-104.7314235, lat:25.73534379}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 505186.75 | 505186.75 | 505186.75 | 505186.75 | 505186.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM-001/2019, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:505186.75, importe_modificado:505186.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627549/proyecto_FIN, 1627549/proyecto_INICIO, 1627549/proyecto_PROCESO, 1627549/proyecto_FIN, 1627549/proyecto_PROCESO, 1627549/proyecto_FIN, 1627549/proyecto_INICIO, 1627549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629102 | Proyecto de inversión | 773385.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773385.43, modificado:773385.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALISOS - 236917 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 236917 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1686, direccion:RANCHERIA LOS ALISOS, 34974 LOS ALISOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA RED ELÉCTRICA SE UBICA AL CENTRO DE LOCALIDAD SE APRECIA EN EL CROQUIS, lon:-104.54918917, lat:22.983024}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 773385.43 | 773385.43 | 773385.43 | 773385.43 | 773385.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:74-VIV/014034/FAISM-2019, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:773385.43, importe_modificado:773385.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1629102/proyecto_INICIO, 1629102/proyecto_PROCESO, 1629102/proyecto_INICIO, 1629102/proyecto_FIN, 1629102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631997 | Proyecto de inversión | 760832.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760832.36, modificado:760832.36}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA MUNICIPIO DE TOPIA - 210853 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210853 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:321, direccion:PUEBLO LA LAGUNITA, 34543 LA LAGUNITA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VEHICULO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE TORANCE HACIA EL SUROESTE DE LA MISMA, lon:-106.49006153, lat:25.19562068}} | 2019-10-09 | 2019-12-09 | 760832.36 | 760832.36 | 760832.36 | 760832.36 | 760832.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2019, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:780831.22, importe_modificado:780831.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631997/proyecto_PROCESO, 1631997/proyecto_INICIO, 1631997/proyecto_PROCESO, 1631997/proyecto_FIN, 1631997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632426 | Proyecto de inversión | 155347.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155347.2, modificado:155347.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DURANGO ZONA EL LLANO - 212916 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 212916 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:305, direccion:CALLE EN VARIAS DE LAS LOCALIDADES RANCHERIA EL LLANO, 34510 EL LLANO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EL LLANO ESTÁ SITUADO A 3.4 KILÓMETROS DE CANELAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOR, lon:-106.56607914, lat:25.09607491}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 155347.2 | 155347.2 | 155347.2 | 155347.2 | 155347.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-009/2019, contratista:C. PROFA. MELISSA RENTERIA SURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1726080.0, importe_modificado:1726080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1632426/proyecto_INICIO, 1632426/proyecto_PROCESO, 1632426/proyecto_INICIO, 1632426/proyecto_FIN, 1632426/proyecto_PROCESO, 1632426/proyecto_FIN, 1632426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632875 | Acción | 1722.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722.6, modificado:1722.6}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 215034 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1722.6 | 1722.6 | 1722.6 | 1722.6 | 1722.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP/013/2019, contratista:MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1722.6, importe_modificado:1722.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1632875/proyecto_PROCESO, 1632875/proyecto_FIN, 1632875/proyecto_INICIO, 1632875/proyecto_FIN, 1632875/proyecto_INICIO, 1632875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637734 | Proyecto de inversión | 85978.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85978.6, modificado:85978.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA PASADITA A LOS MADRILES EN EL MUNICIPIO DE TOPIA - 243837 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243837 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO LA PASADITA - LOS MADRILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 900 RANCHERIA LOS MADRILES, 34554 LOS MADRILES, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 2 HORAS CON 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL NORTE EN VEHICULO, lon:-106.67564545, lat:25.19123925}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 85978.6 | 85978.6 | 85978.6 | 85978.6 | 85978.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-012/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:85978.71, importe_modificado:85978.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5750.0}} | {1637734/proyecto_INICIO, 1637734/proyecto_PROCESO, 1637734/proyecto_INICIO, 1637734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401643769 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246376.35}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EL HUARACHE III EN EL PUEBLO EL HUARACHE MPIO DE LERDO DGO - 251165 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPALK DE CD LERDO DGPO | 251165 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:PUEBLO EL HUARACHE, 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL PUEBLO EL HUARACHE EN EL MPIO DE LERDODGOO, lon:-103.49235386, lat:25.52910128}} | 2019-11-01 | 2019-12-16 | 2496376.35 | 2496376.35 | 2496376.35 | 2496376.35 | 2496376.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-02/2019, contratista:L.I. MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2496376.35, importe_modificado:2496376.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643769/proyecto_FIN, 1643769/proyecto_PROCESO, 1643769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647436 | Proyecto de inversión | 409865.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409865.33, modificado:409865.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LOS CHARCOS Y ANEXOS), LOS CHARCOS - 255613 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 255613 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:884.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30340861, lat:23.01245764}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 409865.33 | 409865.33 | 409865.33 | 409865.33 | 409865.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-VIV/014017/17AISM-2019-1, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499694.69, importe_modificado:409865.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.5}} | {1647436/proyecto_PROCESO, 1647436/proyecto_INICIO, 1647436/proyecto_PROCESO, 1647436/proyecto_FIN, 1647436/proyecto_INICIO, 1647436/proyecto_PROCESO, 1647436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401647561 | Proyecto de inversión | 36751.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36751.13, modificado:36751.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL AJILADERO SEGUNDA ETAPA - 255824 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 255824 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AJILADERO INTERIOR S/N COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 10 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE PARQUE, lon:-103.98046947, lat:23.72553862}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 36751.13 | 36751.13 | 36751.13 | 36751.13 | 36751.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2019-03, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:36751.13, importe_modificado:36751.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {1647561/proyecto_PROCESO, 1647561/proyecto_FIN, 1647561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648292 | Proyecto de inversión | 169599.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169599.45, modificado:169599.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LOS CHARCOS Y ANEXOS), LOS ALAMITOS - 256949 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 256949 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1283, direccion:RANCHERIA ALAMITOS, 34988 ALAMITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.22297, lat:23.06633094}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 169599.45 | 169599.45 | 169599.45 | 169599.45 | 169599.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42-VIV/0140I7/FAISM-20I9-8, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499694.69, importe_modificado:169599.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1648292/proyecto_INICIO, 1648292/proyecto_PROCESO, 1648292/proyecto_FIN, 1648292/proyecto_INICIO, 1648292/proyecto_PROCESO, 1648292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649257 | Proyecto de inversión | 275996.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275996.71, modificado:275996.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, SANTA GERTRUDIS - 258229 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258229 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37559771, lat:23.54758982}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 275996.71 | 275996.71 | 275996.71 | 275996.71 | 275996.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54-V1V/014030/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2299972.57, importe_modificado:275996.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1649257/proyecto_INICIO, 1649257/proyecto_PROCESO, 1649257/proyecto_FIN, 1649257/proyecto_PROCESO, 1649257/proyecto_FIN, 1649257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649980 | Proyecto de inversión | 3713679.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713679.27, modificado:1713679.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO EN TAMAZULA. - 259055 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 259055 | S | 2550 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.0, meta_modificada:3952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA DE VICTORIA SECTOR TAMAZULA DE VICTORIA, 00000 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTA SITUADO EN EL ESTADO DE DURANGO Y CUENTA CON 5 250 HABITANTES ., lon:-106.96209938, lat:24.96609141}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 1713679.27 | 1713679.27 | 1713679.27 | 1713679.27 | 1713679.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-001/2019, contratista:C. JANETH HARO BELTRÁN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3713679.27, importe_modificado:3713679.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3952.0}} | {1649980/proyecto_FIN, 1649980/proyecto_PROCESO, 1649980/proyecto_INICIO, 1649980/proyecto_PROCESO, 1649980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650391 | Proyecto de inversión | 214201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214201.56, modificado:214201.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), COLOMOS - 259551 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259551 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.6, meta_modificada:463.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:665, direccion:RANCHERIA COLOMOS, 34985 COLOMOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80172009, lat:22.81509597}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 214201.56 | 214201.56 | 214201.56 | 214201.56 | 214201.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:214201.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.6}} | {1650391/proyecto_INICIO, 1650391/proyecto_FIN, 1650391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651098 | Proyecto de inversión | 180517.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180517.65, modificado:179936.81}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C COMETA ENTRE C LA LAGUNA Y PRIV ENTRE C SAN JOSE Y TOPE EN LA CARPA MPIO DE LERDO DGO - 260564 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 260564 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LA LAGUNA, CALLE SAN JOSE EN C SAN JOSE ENTRE C. LA COMETA Y C LA LAGUNA Y PRIV. SAN JOSE Y TOPE EN LA CARPA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48420184, lat:25.50811635}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 179936.81 | 179936.81 | 179936.81 | 179936.81 | 179936.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-43/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:179936.81, importe_modificado:179936.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1651098/proyecto_FIN, 1651098/proyecto_PROCESO, 1651098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651256 | Proyecto de inversión | 73197.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43197.94, modificado:43197.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN COLONIA MIGUEL MEZA DE FRANCISCO I MADERO - 260816 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVENDA DE DURANGO | 260816 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA NISSAN, lon:-104.31808573, lat:24.39611014}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 73197.94 | 73197.94 | 73197.94 | 73197.94 | 73197.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/PDC/GYB/2019, contratista:construcciones integrales s.a. de c.v., convocante:Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, monto:73099.61, importe_modificado:73099.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1651256/proyecto_PROCESO, 1651256/proyecto_FIN, 1651256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651810 | Proyecto de inversión | 468284.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468284.38, modificado:467287.05}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO NO III EN EL MPIO DE LERDO DGO - 261537 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 261537 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTAURO MPIO DE LERO DGO, lon:-103.53180782, lat:25.5122901}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 467287.05 | 467287.05 | 467287.05 | 467287.05 | 467287.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-48/2019, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:467287.05, importe_modificado:467287.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651810/proyecto_INICIO, 1651810/proyecto_FIN, 1651810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652581 | Proyecto de inversión | 85811 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85811.0, modificado:85811.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, COLOMOS - 283782 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283782 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:665, direccion:RANCHERIA COLOMOS, 34985 COLOMOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80200998, lat:22.81492784}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 85811 | 85811 | 85811 | 85811 | 85811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-35, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:85811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1652581/proyecto_INICIO, 1652581/proyecto_FIN, 1652581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401652922 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN DGO - 262968 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 262968 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE LEONA VICARIO BARRIO GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PROYECTO EJECUTADO AL ORIENTE DE ESTA COMUNIDAD., lon:-104.07655268, lat:24.47978651}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-018/2019, contratista:CONSTRUCTORA CAEI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.0}} | {1652922/proyecto_INICIO, 1652922/proyecto_PROCESO, 1652922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653045 | Proyecto de inversión | 25865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25865.42, modificado:25865.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO VALLE DE EUREKA - 263129 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263129 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.68, meta_modificada:18.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:EJIDO EL VALLE DE EUREKA, 35112 EL VALLE DE EUREKA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO VALLE DE EUREKA MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.39753963, lat:25.81813873}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | 25865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.68}} | {1653045/proyecto_INICIO, 1653045/proyecto_FIN, 1653045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653142 | Proyecto de inversión | 109026.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109026.59, modificado:109026.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LOS ANGELES - 263224 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263224 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL MUNICIPIO LOS ANGELES MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.36828963, lat:25.78381196}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1653142/proyecto_FIN, 1653142/proyecto_PROCESO, 1653142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653232 | Proyecto de inversión | 112920.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112920.4, modificado:112920.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO BELLA UNION - 263322 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263322 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE VARIAS EJIDO BELLA UNIÓN, 35143 BELLA UNIÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJIDO BELLA UNION EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.4149747, lat:25.62663261}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 112920.4 | 112920.4 | 112920.4 | 112920.4 | 112920.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1653232/proyecto_INICIO, 1653232/proyecto_FIN, 1653232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653267 | Proyecto de inversión | 58407.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58407.1, modificado:58407.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA - 263368 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263368 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:460, direccion:CALLE VARIAS EJIDO FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ FRANCISCO VILLA MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.32752786, lat:25.77023915}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 58407.1 | 58407.1 | 58407.1 | 58407.1 | 58407.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1653267/proyecto_FIN, 1653267/proyecto_INICIO, 1653267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653279 | Proyecto de inversión | 89557.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89557.66, modificado:89557.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MARIA ANTONIETA - 263379 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263379 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CALLE VARIAS EJIDO MARÍA ANTONIETA, 35137 MARÍA ANTONIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ MARIA ANTONIETA EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.55200666, lat:25.71555151}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 89557.56 | 89557.56 | 89557.56 | 89557.56 | 89557.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1653279/proyecto_FIN, 1653279/proyecto_PROCESO, 1653279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656562 | Proyecto de inversión | 237567.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237567.82, modificado:237567.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE C FRANCISCO VILLA Y C CARLOS HERRERA DE LA COL CARRILLO PUERTO - 125703 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125703 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARLOS HERRERA REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN, lon:-103.50103405, lat:25.58267812}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 237567.82 | 237567.82 | 237567.82 | 237567.82 | 237567.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-012/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:585324.03, importe_modificado:525035.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1656562/proyecto_PROCESO, 1656562/proyecto_FIN, 1656562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656729 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 126249 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126249 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 35104 LÁZARO CÁRDENAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO LAZARO CARDENAS CON COORDENADAS 25.805165103.589087, lon:-103.59017668, lat:25.80325514}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656729/proyecto_PROCESO, 1656729/proyecto_FIN, 1656729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656783 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO MANILA - 126448 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126448 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO MANILA CON COORDENADAS 25.691001103.538913, lon:-103.5410927, lat:25.69184247}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656783/proyecto_FIN, 1656783/proyecto_PROCESO, 1656783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656787 | Proyecto de inversión | 1531466.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531466.8, modificado:1531466.8}} | REHABILITACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN EJIDO GREGORIO GARCIA - 126458 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126458 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 CALIFORNIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GREGORIO GARCIA, lon:-103.464932, lat:25.71088382}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 1531466.8 | 1531466.8 | 1531466.8 | 1531466.8 | 1531466.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-13P-02/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3329122.06, importe_modificado:3329122.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1656787/proyecto_INICIO, 1656787/proyecto_FIN, 1656787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657021 | Proyecto de inversión | 46934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46934.6, modificado:46934.6}} | BAÑO HUMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 266389 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 266389 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:CALLE DESCONOCIDO EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.50889536, lat:25.68238688}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 46934.6 | 46934.6 | 46934.6 | 46934.6 | 46934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-020/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:373858.39, importe_modificado:375476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1657021/proyecto_INICIO, 1657021/proyecto_FIN, 1657021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657078 | Proyecto de inversión | 1227463.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227463.16, modificado:1227463.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE HUAZAMOTA - 266472 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 266472 | S | 526 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN EL CROQUIS, lon:-104.4929842, lat:22.52636664}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 1227463.16 | 1227463.16 | 1227463.16 | 1227463.16 | 1227463.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:96-URB/014014/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1227463.16, importe_modificado:1227463.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1657078/proyecto_INICIO, 1657078/proyecto_PROCESO, 1657078/proyecto_FIN, 1657078/proyecto_PROCESO, 1657078/proyecto_FIN, 1657078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657313 | Proyecto de inversión | 29715.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29715.72, modificado:29715.72}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, LA JOYA DE ATOTONILCO - 266850 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 266850 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35682144, lat:23.61392423}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-1, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:29715.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1657313/proyecto_INICIO, 1657313/proyecto_PROCESO, 1657313/proyecto_FIN, 1657313/proyecto_PROCESO, 1657313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657813 | Proyecto de inversión | 29715.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29715.72, modificado:29715.72}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, PAURA - 267592 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267592 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36435725, lat:23.60996643}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | 29715.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-2, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:29715.72}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1657813/proyecto_FIN, 1657813/proyecto_PROCESO, 1657813/proyecto_INICIO, 1657813/proyecto_PROCESO, 1657813/proyecto_FIN, 1657813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657856 | Proyecto de inversión | 356588.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356588.64, modificado:356588.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, EL TRONCÓN - 267651 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267651 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38589376, lat:23.49258547}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 356588.64 | 356588.64 | 356588.64 | 356588.64 | 356588.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-4, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:356588.64}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1657856/proyecto_INICIO, 1657856/proyecto_PROCESO, 1657856/proyecto_FIN, 1657856/proyecto_INICIO, 1657856/proyecto_PROCESO, 1657856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659453 | Acción | 216558.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216558.48, modificado:216558.48}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 269814 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 216558.48 | 216558.48 | 216558.48 | 216558.48 | 216558.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SUP-001/2019, contratista:ARQ. MARIO REYES SANTIAGO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:216558.48, importe_modificado:216558.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659453/proyecto_PROCESO, 1659453/proyecto_INICIO, 1659453/proyecto_PROCESO, 1659453/proyecto_FIN, 1659453/proyecto_INICIO, 1659453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401663366 | Proyecto de inversión | 14650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14650.0, modificado:14650.0}} | CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL SALTITO - 148819 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 148819 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:334, direccion:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL RECREO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL SALTITO, lon:-104.55999224, lat:23.9039163}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:439500.0, importe_modificado:439500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1663366/proyecto_FIN, 1663366/proyecto_PROCESO, 1663366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401664604 | Proyecto de inversión | 37540.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37540.61, modificado:37540.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA - 276739 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 276739 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:BARRIO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , BARRIO LOMA BONITA, lon:-104.01264726, lat:23.99169067}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 37540.61 | 37540.61 | 37540.61 | 37540.61 | 37540.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/014/2019-1, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:37540.47, importe_modificado:37540.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.6}} | {1664604/proyecto_INICIO, 1664604/proyecto_FIN, 1664604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665094 | Proyecto de inversión | 67615.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67615.43, modificado:67615.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), LOS DURAZNOS - 277622 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277622 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.4, meta_modificada:146.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:686, direccion:RANCHERIA LOS DURAZNOS, 34984 LOS DURAZNOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45492454, lat:22.99724594}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 67615.43 | 67615.43 | 67615.43 | 67615.43 | 67615.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:67615.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.4}} | {1665094/proyecto_PROCESO, 1665094/proyecto_INICIO, 1665094/proyecto_FIN, 1665094/proyecto_INICIO, 1665094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665319 | Proyecto de inversión | 112692.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112692.38, modificado:112692.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS VIGAS (SAN MIGUEL DE PAJARITOS) - 277878 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277878 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1084, direccion:RANCHERIA LAS VIGAS, 34993 LAS VIGAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EL LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAJARITOS PERO COMO ESTA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE SUBIÓ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.29093401, lat:22.64935792}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 112692.38 | 112692.38 | 112692.38 | 112692.38 | 112692.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-9, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:112692.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1665319/proyecto_INICIO, 1665319/proyecto_FIN, 1665319/proyecto_PROCESO, 1665319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666286 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, EL PATA DE GALLO - 279073 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279073 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:498, direccion:RANCHERIA EL PATA DE GALLO, 34985 EL PATA DE GALLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.67356346, lat:22.98437437}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-7, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666286/proyecto_PROCESO, 1666286/proyecto_FIN, 1666286/proyecto_INICIO, 1666286/proyecto_FIN, 1666286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666702 | Proyecto de inversión | 34334.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34334.96, modificado:34334.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, PLATANITOS - 279445 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279445 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 34986 PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5623498, lat:23.14822669}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-34, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:34334.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666702/proyecto_PROCESO, 1666702/proyecto_INICIO, 1666702/proyecto_FIN, 1666702/proyecto_PROCESO, 1666702/proyecto_FIN, 1666702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666712 | Proyecto de inversión | 51502.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51502.43, modificado:51502.43}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LOS BARROS - 279460 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279460 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:858, direccion:RANCHERIA LOS BARROS, 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50113806, lat:22.63003229}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | 51502.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-36, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:51502.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1666712/proyecto_FIN, 1666712/proyecto_INICIO, 1666712/proyecto_FIN, 1666712/proyecto_PROCESO, 1666712/proyecto_INICIO, 1666712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666876 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LA VENTANA - 279629 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279629 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34984 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45524633, lat:22.97044858}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-28, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666876/proyecto_INICIO, 1666876/proyecto_PROCESO, 1666876/proyecto_FIN, 1666876/proyecto_PROCESO, 1666876/proyecto_INICIO, 1666876/proyecto_PROCESO, 1666876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667672 | Proyecto de inversión | 34370.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34370.8, modificado:34370.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, HUAZAMOTA - 280535 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280535 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49482002, lat:22.52506289}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | 34370.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-14, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:34370.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667672/proyecto_FIN, 1667672/proyecto_PROCESO, 1667672/proyecto_INICIO, 1667672/proyecto_PROCESO, 1667672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667751 | Proyecto de inversión | 171854 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171854.0, modificado:171854.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LAS PILAS - 280610 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280610 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48865345, lat:22.40194975}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 171854 | 171854 | 171854 | 171854 | 171854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-17, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:171854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1667751/proyecto_INICIO, 1667751/proyecto_PROCESO, 1667751/proyecto_FIN, 1667751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668753 | Proyecto de inversión | 171970 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171970.0, modificado:171970.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LOS ALACRANES - 283093 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283093 | S | 31 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:213, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 34983 LOS ALACRANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75956798, lat:23.11439947}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 171970 | 171970 | 171970 | 171970 | 171970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-17, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:171970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1668753/proyecto_INICIO, 1668753/proyecto_PROCESO, 1668753/proyecto_FIN, 1668753/proyecto_INICIO, 1668753/proyecto_PROCESO, 1668753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401685733 | Proyecto de inversión | 62383 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62383.0, modificado:62381.0}} | PRIM.JOSE RAMON VALDEZ LOC.FCO.I.MADERO PANUCO DE 198132aula de medios y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198132 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 62381 | 62381 | 62381 | 62381 | 62381 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686289 | Proyecto de inversión | 123877 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123877.0, modificado:123877.0}} | PRIM.LEONA VICARIO COL.VICENTE GRRO EL SALTO PBLO 198149 Impermeabilización de edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198149 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 123877 | 123877 | 123877 | 123877 | 123877 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401696761 | Proyecto de inversión | 90484.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90484.71, modificado:90484.71}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE MADERA EN LOS REMEDIOS. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | HAYTO-TAM-TES-005/2019 | S | 209 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.30371094, lat:24.61206334}} | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 90484.71 | 90484.71 | 90484.71 | 90484.71 | 90484.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-TES-005/2019, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:90484.71, importe_modificado:90484.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1696761/proyecto_PROCESO, 1696761/proyecto_INICIO, 1696761/proyecto_PROCESO, 1696761/proyecto_FIN, 1696761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697936 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1668603.84}} | Proyecto ejecutivo para la construcción de la obra de control de avenidas en el sitio Cieneguita, para el mejoramiento del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Durango, Dgo., (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AU-051-2019 | N | 0 | 0 | 518709 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 1668603.84 | 1668603.84 | 1668603.84 | 1668603.84 | 1668603.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501706800 | Proyecto de inversión | 385778.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385778.33, modificado:385778.33}} | Mantenimiento Institucional | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAMMS-2019-01 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.671121, lat:24.0313999}} | 2019-11-11 | 2020-02-29 | 385778.33 | 385778.33 | 385778.33 | 385778.33 | 385778.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190501706807 | Proyecto de inversión | 72689.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72689.93, modificado:72689.93}} | Suministro e instalación de barrera de acceso vehícular en el Colegio de Ciencias y Humanidades | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAMMS-2019-03 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Los Cipreses 240-C PENSIONES, Los Álamos, 34146 Durango, Dgo., México, lon:-104.63943243, lat:24.02030138}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 72689.93 | 72689.93 | 72689.93 | 72689.93 | 72689.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507349 | Proyecto de inversión | 77954.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77954.61, modificado:77511.2}} | REHABILLITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SAN NICOLAS MPIO DE LERDO DGO - 11351 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 11351 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN NICOLÁS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN NICOLAS MPIO. DE LERDO, DGO., lon:-103.90220021, lat:25.74818325}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 77511.2 | 77511.2 | 77511.2 | 77511.2 | 77511.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-01/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:77511.2, importe_modificado:77511.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507349/proyecto_INICIO, 1507349/proyecto_PROCESO, 1507349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507429 | Proyecto de inversión | 521600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521600.0, modificado:521600.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS A PIEDRA BOLA Y RAMALES Y SANTA ANA - 11567 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 11567 | S | 248 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65200.0, meta_modificada:65200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 200 RANCHERIA LA COFRADÍA, 00000 LA COFRADÍA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.39625922, lat:24.54547779}} | 2019-01-21 | 2019-03-10 | 521600 | 521600 | 521600 | 521600 | 521600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-005/2019., contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:521600.0, importe_modificado:521600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65200.0}} | {1507429/proyecto_INICIO, 1507429/proyecto_PROCESO, 1507429/proyecto_FIN, 1507429/proyecto_INICIO, 1507429/proyecto_FIN, 1507429/proyecto_INICIO, 1507429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508523 | Proyecto de inversión | 897393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897393.5, modificado:897393.5}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLITAS EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 14169 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14169 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - CEBOLLITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 PUEBLO CEBOLLITAS, 34520 CEBOLLITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.4442131, lat:25.10042589}} | 2019-02-19 | 2019-04-30 | 897393.5 | 897393.5 | 897393.5 | 897393.5 | 897393.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-004/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO CANELAS DGO, monto:897393.5, importe_modificado:897393.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1508523/proyecto_INICIO, 1508523/proyecto_PROCESO, 1508523/proyecto_INICIO, 1508523/proyecto_PROCESO, 1508523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518944 | Proyecto de inversión | 84673 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27942.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56731.0, modificado:55590.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CONSEJO SUPREMO ENTRE ALIANZA SOCIAL Y MUJERES INDIGENAS DE LA COL ALIANZA SOCIAL - 20623 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20623 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSEJO SUPREMO COLONIA ALIANZA SOCIAL, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ALIANZA SOCIAL Y CALLE MUJERES INDIGENAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CONSEJO SUPREMO ENTRE ALIANZA SOCIAL Y MUJERES I, lon:-104.6045734, lat:24.01762986}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 55590 | 55590 | 55590 | 55590 | 55590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:298448.52, importe_modificado:298448.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.0}} | {1518944/proyecto_PROCESO, 1518944/proyecto_INICIO, 1518944/proyecto_PROCESO, 1518944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518974 | Proyecto de inversión | 24169 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7976.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16193.0, modificado:15537.41}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA - 20688 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20688 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:58.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA, lon:-104.66976732, lat:23.98760732}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 15537.41 | 15537.41 | 15537.41 | 15537.41 | 15537.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.8}} | {1518974/proyecto_INICIO, 1518974/proyecto_PROCESO, 1518974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525340 | Proyecto de inversión | 547595 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547595.0, modificado:539034.18}} | COMEDOR ESCOLARES SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL DURANGO NUEVO II - 31877 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31877 | S | 172 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO II INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COMEDOR ESCOLARES SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL DURANGO NUEVO II, lon:-104.68038182, lat:23.98914064}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 539034.18 | 539034.18 | 539034.18 | 539034.18 | 539034.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-030/2019, contratista:MARCO ANTONIO MIER BARRIGA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:578199.18, importe_modificado:578199.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525340/proyecto_INICIO, 1525340/proyecto_PROCESO, 1525340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201528145 | Proyecto de inversión | 250293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250293.2, modificado:250293.2}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NE LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO - 36423 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 36423 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPITO - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 003 EJIDO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA BRECHA QUE ESTA DEL LADO D, lon:-102.62230612, lat:24.62858884}} | 2019-03-05 | 2019-04-05 | 250293.2 | 250293.2 | 250293.2 | 250293.2 | 250293.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-AYS-001/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO., monto:250293.2, importe_modificado:250293.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528145/proyecto_PROCESO, 1528145/proyecto_INICIO, 1528145/proyecto_FIN, 1528145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530944 | Proyecto de inversión | 299158.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299158.11, modificado:299158.11}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALFREDO SALINAS COL EJIDAL - 41993 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 41993 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFRDO SALINAS COLONIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CENTAURO, A UN COSTADO DEL CBTIS 96, lon:-103.97384962, lat:23.72217077}} | 2019-04-09 | 2019-06-14 | 299158.11 | 299158.11 | 299158.11 | 299158.11 | 299158.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/004, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:596773.42, importe_modificado:596773.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1530944/proyecto_INICIO, 1530944/proyecto_PROCESO, 1530944/proyecto_FIN, 1530944/proyecto_INICIO, 1530944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201530956 | Proyecto de inversión | 739999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739999.66, modificado:739999.66}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ENTRADA PRINCIPAL DE GRASEROS - 42052 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 42052 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, INICIA EN EL PUENTE KM 45 PARA TERMINAR EN CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-104.04171738, lat:23.74593962}} | 2019-04-15 | 2019-06-21 | 739999.66 | 739999.66 | 739999.66 | 739999.66 | 739999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/003, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:739999.66, importe_modificado:739999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1530956/proyecto_PROCESO, 1530956/proyecto_INICIO, 1530956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531020 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE OLIMPIA COLONIA CNOP - 42233 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 42233 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPLIA COLONIA CNOP, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE PICIS, CALLE CEDRO A UN COSTADO DE UN INVERNADERO, lon:-103.97916039, lat:23.73627977}} | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/001, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1531020/proyecto_INICIO, 1531020/proyecto_FIN, 1531020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534465 | Proyecto de inversión | 47619.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47619.6, modificado:47613.73}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LUZ - 74718 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74718 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LUZ MPIO DEL ERDO DGO, lon:-103.60965945, lat:25.63550446}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 47613.73 | 47613.73 | 47613.73 | 47613.73 | 47613.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1534465/proyecto_INICIO, 1534465/proyecto_FIN, 1534465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534576 | Proyecto de inversión | 8503.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8503.5, modificado:8502.45}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO PICARDIAS - 74877 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74877 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48227837, lat:25.32682267}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 8502.45 | 8502.45 | 8502.45 | 8502.45 | 8502.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1534576/proyecto_INICIO, 1534576/proyecto_FIN, 1534576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201535118 | Proyecto de inversión | 296066.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296066.72, modificado:295086.63}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE C FLOR DE DURAZNO Y C HORTENCIAS EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO DGO - 75540 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 75540 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.5, meta_modificada:768.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE HORTENCIAS, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN MPIO DE LA CD DE LERDO DGO, lon:-103.50735812, lat:25.54937717}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 295086.63 | 295086.63 | 295086.63 | 295086.63 | 295086.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-21/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:295086.63, importe_modificado:295086.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.5}} | {1535118/proyecto_INICIO, 1535118/proyecto_FIN, 1535118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201536639 | Proyecto de inversión | 290400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290400.0, modificado:290400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RAMALES ZONA LA SOLEDAD - 51979 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 51979 | S | 126 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36300.0, meta_modificada:36300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - PUERTO DE LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 300 RANCHERIA LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.11899085, lat:25.24277612}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2019, contratista:C. VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:290400.0, importe_modificado:290400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36300.0}} | {1536639/proyecto_PROCESO, 1536639/proyecto_INICIO, 1536639/proyecto_PROCESO, 1536639/proyecto_FIN, 1536639/proyecto_INICIO, 1536639/proyecto_FIN, 1536639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537218 | Proyecto de inversión | 49626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49626.19, modificado:49626.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA MUNICIPIO OCAMPO DGO - 78970 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78970 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, lon:-105.95710185, lat:26.69703036}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 49626.19 | 49626.19 | 49626.19 | 49626.19 | 49626.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-13, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:49626.19, importe_modificado:49626.19}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1537218/proyecto_FIN, 1537218/proyecto_PROCESO, 1537218/proyecto_INICIO, 1537218/proyecto_PROCESO, 1537218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537973 | Proyecto de inversión | 399155.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399155.03, modificado:398303.21}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE C CRISANTEMOS Y TOPE EN LA COLONIA LUIS LONGORIA DE CD LERDO DGO - 54230 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54230 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.9, meta_modificada:969.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE TOPE, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE CRISANTEMOS Y TOPE EN COL. LUIS LONGORIA EN LERDO DGO, lon:-103.50460081, lat:25.54516643}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 398303.21 | 398303.21 | 398303.21 | 398303.21 | 398303.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-18/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:398303.21, importe_modificado:398303.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.9}} | {1537973/proyecto_PROCESO, 1537973/proyecto_INICIO, 1537973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538520 | Proyecto de inversión | 513300.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257120.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256180.24, modificado:256180.24}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 80957 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80957 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72290963, lat:24.98216607}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 256180.24 | 256180.24 | 256180.24 | 256180.24 | 256180.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1538520/proyecto_INICIO, 1538520/proyecto_PROCESO, 1538520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201538567 | Proyecto de inversión | 64162.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32140.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32022.53, modificado:32022.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIPILA - 81008 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 81008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:RANCHERIA PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE PIPILA, lon:-104.60855312, lat:24.95777819}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | 32022.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538567/proyecto_PROCESO, 1538567/proyecto_INICIO, 1538567/proyecto_PROCESO, 1538567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539476 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNICAD DE CRISTOBAL COLON - 82448 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 82448 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:EJIDO CRISTOBAL COLON, 35730 CRISTÓBAL COLÓN, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCAS DEL LIENZO, lon:-104.13010169, lat:25.42598538}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS-VIV-002/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1539476/proyecto_INICIO, 1539476/proyecto_FIN, 1539476/proyecto_PROCESO, 1539476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540644 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO VEINTICINCO DE DICIEMBRE - 84300 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 84300 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:EJIDO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCLAIDAD, lon:-104.0532328, lat:25.26021816}} | 2019-06-05 | 2019-08-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1540644/proyecto_PROCESO, 1540644/proyecto_FIN, 1540644/proyecto_INICIO, 1540644/proyecto_PROCESO, 1540644/proyecto_INICIO, 1540644/proyecto_FIN, 1540644/proyecto_PROCESO, 1540644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540649 | Proyecto de inversión | 99252.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99252.38, modificado:99252.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 58842 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58842 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50490279, lat:26.4446717}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 99252.38 | 99252.38 | 99252.38 | 99252.38 | 99252.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-10, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:99252.38, importe_modificado:99252.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1540649/proyecto_PROCESO, 1540649/proyecto_FIN, 1540649/proyecto_INICIO, 1540649/proyecto_FIN, 1540649/proyecto_PROCESO, 1540649/proyecto_INICIO, 1540649/proyecto_PROCESO, 1540649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540760 | Proyecto de inversión | 262756.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262756.7, modificado:262756.7}} | CONSTRUCCION DE VEINTE Y UN ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPAEN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS - 59124 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59124 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 21 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS, lon:-105.27569875, lat:26.37399277}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 262756.7 | 262756.7 | 262756.7 | 262756.7 | 262756.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-4, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:262756.7, importe_modificado:262756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1540760/proyecto_PROCESO, 1540760/proyecto_FIN, 1540760/proyecto_INICIO, 1540760/proyecto_FIN, 1540760/proyecto_PROCESO, 1540760/proyecto_INICIO, 1540760/proyecto_FIN, 1540760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201540991 | Proyecto de inversión | 12512.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12512.22, modificado:12512.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CALENTADOR SOLAR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ MUNICIPIO OCAMPO DGO - 59388 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59388 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ (TANQUE GRANDE), 35375 GRACIANO SÁNCHEZ (TANQUE GRANDE), OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ACCCION SE ENCUENTRA UBICADA A LA ENTRADA DEL EJIDO GRACIANO SANCHEZ, lon:-105.74012829, lat:26.5322204}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 12512.22 | 12512.22 | 12512.22 | 12512.22 | 12512.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-15, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:12512.22, importe_modificado:12512.22}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1540991/proyecto_INICIO, 1540991/proyecto_FIN, 1540991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541344 | Proyecto de inversión | 197909 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197909.0, modificado:197909.09}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 85635 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85635 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, 00000 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, lon:-105.22192314, lat:23.99232934}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 197909.09 | 197909.09 | 197909.09 | 197909.09 | 197909.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1541344/proyecto_INICIO, 1541344/proyecto_FIN, 1541344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542082 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAZAS DGO LA UÑA - 86653 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 86653 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:EJIDO SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL MONUMENTO BENITO JUAREZ, lon:-103.97727714, lat:25.26392}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/VIVI/003/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542082/proyecto_INICIO, 1542082/proyecto_PROCESO, 1542082/proyecto_INICIO, 1542082/proyecto_PROCESO, 1542082/proyecto_FIN, 1542082/proyecto_INICIO, 1542082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542681 | Proyecto de inversión | 95200.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95200.87, modificado:93162.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN LAS CRUCES - 62004 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 62004 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLEJON LAS CRUCES RANCHERIA LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-107.02728839, lat:25.1628555}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | 93162.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1542681/proyecto_PROCESO, 1542681/proyecto_FIN, 1542681/proyecto_INICIO, 1542681/proyecto_PROCESO, 1542681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201542826 | Proyecto de inversión | 50048.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50048.9, modificado:50048.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIÓN DE CALENTADOR SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MOSCU MUNICIPIO OCAMPO DGO - 62232 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62232 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:204, direccion:RANCHO MOSCU, 35383 MOSCÚ, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PARTES DE LO LOCALIDAD, lon:-105.37151582, lat:26.37080282}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-9, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:50048.89, importe_modificado:50048.89}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1542826/proyecto_FIN, 1542826/proyecto_PROCESO, 1542826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542969 | Proyecto de inversión | 112610.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112610.02, modificado:112610.02}} | CONSTRUCCION DE NUEVE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MUNICIPIO OCAMPO DGO - 62360 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62360 | S | 16 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS NUEVE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES ESTAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, lon:-105.52707236, lat:26.43095918}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 112610.02 | 112610.02 | 112610.02 | 112610.02 | 112610.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-19, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:112610.02, importe_modificado:112610.02}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1542969/proyecto_INICIO, 1542969/proyecto_PROCESO, 1542969/proyecto_FIN, 1542969/proyecto_PROCESO, 1542969/proyecto_INICIO, 1542969/proyecto_PROCESO, 1542969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543119 | Proyecto de inversión | 163453.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163453.3, modificado:161414.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LOS VASITOS - 62559 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 62559 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:540, direccion:CALLEJON LOS VASITOS RANCHERIA LOS VASITOS, 00000 LOS VASITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.93987076, lat:25.12731189}} | 2019-04-24 | 2019-07-07 | 161414.44 | 161414.44 | 161414.44 | 161414.44 | 161414.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1810579.1, importe_modificado:1782035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1543119/proyecto_PROCESO, 1543119/proyecto_FIN, 1543119/proyecto_INICIO, 1543119/proyecto_FIN, 1543119/proyecto_PROCESO, 1543119/proyecto_INICIO, 1543119/proyecto_PROCESO, 1543119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-06-30}}
2019 | 5 | DUR190201543711 | Proyecto de inversión | 53670 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53670.0, modificado:53670.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS QUINCE EN SAN ANTONIO DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63407 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63407 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍV, lon:-103.41530347, lat:25.18323039}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 53670 | 53670 | 53670 | 53670 | 53670 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1543711/proyecto_PROCESO, 1543711/proyecto_INICIO, 1543711/proyecto_FIN, 1543711/proyecto_PROCESO, 1543711/proyecto_FIN, 1543711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543756 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS NUEVE EN SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63455 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63455 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRERETILLO DEL ALTO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR , lon:-103.32148781, lat:25.08952674}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 32202 | 32202 | 32202 | 32202 | 32202 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1543756/proyecto_INICIO, 1543756/proyecto_PROCESO, 1543756/proyecto_FIN, 1543756/proyecto_PROCESO, 1543756/proyecto_FIN, 1543756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544071 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 64018 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CASA DEL BENEFICIARIO ISMAEL NEVÁREZ CHÁVEZ, lon:-104.77311606, lat:24.55064183}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544071/proyecto_INICIO, 1544071/proyecto_PROCESO, 1544071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546733 | Proyecto de inversión | 22153.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22153.05, modificado:22153.05}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE FLORENCIO SALAS Y JUAN SOLANO - 67793 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 67793 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FLORENCIO SALAS Y CALLE JUAN SOLANO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A UN YONKE, lon:-103.98368796, lat:23.73995042}} | 2019-05-07 | 2019-07-08 | 22153.05 | 22153.05 | 22153.05 | 22153.05 | 22153.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/009, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1546733/proyecto_INICIO, 1546733/proyecto_FIN, 1546733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549177 | Proyecto de inversión | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD LOS NOPALES - 97456 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97456 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.89634468, lat:25.90121572}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/04/2019-13, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:2500.0, importe_modificado:2500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1549177/proyecto_INICIO, 1549177/proyecto_FIN, 1549177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550039 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | MEJORAMIENTO DE SIETE PLANTAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 100093 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100093 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:PUEBLO LAGUNA SECA (LAS MANGAS), 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCAS DE LA LOCALIDAD DE CEBOLLAS, lon:-106.15809626, lat:25.89160824}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-7, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1550039/proyecto_PROCESO, 1550039/proyecto_INICIO, 1550039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550073 | Proyecto de inversión | 12978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12978.69, modificado:12978.69}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PROVIDENCIA - 100178 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 100178 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.43628368, lat:25.04157228}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1550073/proyecto_INICIO, 1550073/proyecto_FIN, 1550073/proyecto_PROCESO, 1550073/proyecto_FIN, 1550073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550172 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 100423 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 100423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN MATEO, 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-105.8693632, lat:25.76651791}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-13, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3800.0, importe_modificado:3800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550172/proyecto_PROCESO, 1550172/proyecto_INICIO, 1550172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553294 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DEL FLOREÑO CONVENIO SEDESOE - 108169 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 108169 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:, 00000 EL FLOREÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PILA DE AGUA, lon:-102.50117716, lat:24.43878331}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1553294/proyecto_FIN, 1553294/proyecto_INICIO, 1553294/proyecto_PROCESO, 1553294/proyecto_INICIO, 1553294/proyecto_PROCESO, 1553294/proyecto_FIN, 1553294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553432 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:17629.91, modificado:17629.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.91, modificado:17629.91}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE LA TRINIDAD CONVENIO SEDESOE - 108469 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 108469 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:EJIDO , 00000 LA TRINIDAD, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PILA DE AGUA, lon:-102.584757, lat:24.51089248}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1553432/proyecto_INICIO, 1553432/proyecto_PROCESO, 1553432/proyecto_FIN, 1553432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554209 | Proyecto de inversión | 74350.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74350.2, modificado:74350.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE LA JOYA DE ATOTONILCO - 110223 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110223 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35902726, lat:23.61315404}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 74350.2 | 74350.2 | 74350.2 | 74350.2 | 74350.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-VIV/014004/FAISM-2019-8, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:74350.2, importe_modificado:74350.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1554209/proyecto_FIN, 1554209/proyecto_PROCESO, 1554209/proyecto_INICIO, 1554209/proyecto_PROCESO, 1554209/proyecto_INICIO, 1554209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554290 | Proyecto de inversión | 345221.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345221.46, modificado:571942.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LLANO GRANDE Y ANEXOS LAGUNA DEL BURRO - 110354 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110354 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45782258, lat:22.79981334}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 571942.43 | 571942.43 | 571942.43 | 571942.43 | 571942.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-VIV/014006/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:571942.43, importe_modificado:571942.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1554290/proyecto_INICIO, 1554290/proyecto_PROCESO, 1554290/proyecto_INICIO, 1554290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201554334 | Proyecto de inversión | 578204.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578204.86, modificado:578204.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA CANOAS CEJA DE CEBOLLETA Y ANEX CEJA DE CEBOLLETAS - 110425 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110425 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.36849803, lat:22.65212331}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 578204.86 | 578204.86 | 578204.86 | 578204.86 | 578204.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-VIV/014009/FAISM-2019-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:578204.86, importe_modificado:578204.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.0}} | {1554334/proyecto_INICIO, 1554334/proyecto_FIN, 1554334/proyecto_PROCESO, 1554334/proyecto_INICIO, 1554334/proyecto_FIN, 1554334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555072 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DEL BARRIO TAGARETE EN GUANACEVI - 112123 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112123 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DEL BARRIO TAGARETE, lon:-105.95815494, lat:25.93697984}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-032, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:29.0}} | {1555072/proyecto_INICIO, 1555072/proyecto_PROCESO, 1555072/proyecto_FIN, 1555072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555665 | Proyecto de inversión | 85413.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85413.84, modificado:85403.73}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO - 113523 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113523 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.42434943, lat:25.4027307}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 85403.73 | 85403.73 | 85403.73 | 85403.73 | 85403.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1555665/proyecto_PROCESO, 1555665/proyecto_INICIO, 1555665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555743 | Proyecto de inversión | 105779.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:52889.73, modificado:52889.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52889.73, modificado:52889.73}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOC DE BARRONES CONVENIO SEDESOE - 113691 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 113691 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA, lon:-102.82994142, lat:24.71358155}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 105779.46 | 105779.46 | 105779.46 | 105779.46 | 105779.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1555743/proyecto_PROCESO, 1555743/proyecto_FIN, 1555743/proyecto_INICIO, 1555743/proyecto_FIN, 1555743/proyecto_PROCESO, 1555743/proyecto_INICIO, 1555743/proyecto_PROCESO, 1555743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555823 | Proyecto de inversión | 76872.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76872.45, modificado:76863.36}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO ALVARO OBREGON - 113865 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113865 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50972763, lat:25.51199838}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 76863.36 | 76863.36 | 76863.36 | 76863.36 | 76863.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1555823/proyecto_INICIO, 1555823/proyecto_PROCESO, 1555823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555940 | Proyecto de inversión | 105779.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:52889.73, modificado:52889.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52889.73, modificado:52889.73}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS EN LA LOC DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA CONVENIO SEDESOE - 114124 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 114124 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PILA DE AGUA POTABLE, lon:-102.62559867, lat:24.66435506}} | 2019-04-20 | 2019-06-25 | 105779.46 | 105779.46 | 105779.46 | 105779.46 | 105779.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-009/2019, contratista:GBC, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1753859.33, importe_modificado:1753859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1555940/proyecto_INICIO, 1555940/proyecto_FIN, 1555940/proyecto_INICIO, 1555940/proyecto_PROCESO, 1555940/proyecto_FIN, 1555940/proyecto_PROCESO, 1555940/proyecto_INICIO, 1555940/proyecto_FIN, 1555940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557972 | Proyecto de inversión | 37741.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37741.76, modificado:37741.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN LA CALLE ORDUÑO ANTES DE LAS BODEGAS EN SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118543 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE ORDUÑO INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE CALLE JOSE ARREOLA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL PUEBLO ANTES DE LLEGAR A LAS BODEGAS DE CONAS, lon:-104.02458635, lat:23.98858299}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 37741.76 | 37741.76 | 37741.76 | 37741.76 | 37741.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2019-2, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:37741.76, importe_modificado:37741.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557972/proyecto_FIN, 1557972/proyecto_INICIO, 1557972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558953 | Proyecto de inversión | 1240145 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240145.0, modificado:1307878.0}} | SEC.EDUCACION DEMOCRATICA LOC.EL SALTO PBLO NVO DG 198101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198101 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-05-28 | 2019-08-25 | 1307878 | 1307878 | 1307878 | 1307878 | 1307878 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201558987 | Proyecto de inversión | 556435 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556435.0, modificado:646051.0}} | PRIM.FRANCISCO ZARCO LOC.STA.CLARA DURANGO DGO 198124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198124 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Santa Clara, Dgo., México, lon:-103.3568246, lat:24.4756229}} | 2019-06-13 | 2019-08-21 | 646051 | 646051 | 646051 | 646051 | 646051 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559019 | Proyecto de inversión | 596455 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596455.0, modificado:553410.0}} | J.N.ADOLFO CIENFUEGOS FRACC.SAN LUIS 1 DURANGO DGO 198078 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198078 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-11 | 2019-08-19 | 553410 | 553410 | 553410 | 553410 | 553410 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559050 | Proyecto de inversión | 714984 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714984.0, modificado:714984.0}} | PRIM.MANUEL LOZOYA CIGARROA FRACC.VILLAS DEL MANAN 198055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198055 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-17 | 2019-09-17 | 714984 | 714984 | 714984 | 714984 | 714984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559134 | Proyecto de inversión | 412245 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412245.0, modificado:383066.0}} | PRIM.PATRIA Y LIBERTAD EN DURANGO DGO 198098 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198098 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-06-10 | 383066 | 383066 | 383066 | 383066 | 383066 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559148 | Proyecto de inversión | 615961 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615961.0, modificado:615961.0}} | PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL COL.FCO.VILLA DGO 198014 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198014 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 615961 | 615961 | 615961 | 615961 | 615961 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559182 | Proyecto de inversión | 1341913 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341913.0, modificado:1320926.0}} | T.V.SEC.#648 LOC.LOS GUAYABOS PBLO NVO DURANGO 198083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198083 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-06-25 | 2019-10-14 | 1320926 | 1320926 | 1320926 | 1320926 | 1320926 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561369 | Proyecto de inversión | 597997 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597997.0, modificado:597994.0}} | PRIM.CHIMALPOPOCA COL.OCTAVIO PAZ DURANGO DGO 198062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198062 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-08-26 | 597994 | 597994 | 597994 | 597994 | 597994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561411 | Proyecto de inversión | 224740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224740.0, modificado:224737.0}} | PRIM.PONCIANO ARRIAGA LOC.CIENEGUILLA POANAS DGO 198085 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198085 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Cieneguilla, Dgo., México, lon:-104.0519444, lat:24.0522222}} | 2019-05-07 | 2019-06-10 | 224737 | 224737 | 224737 | 224737 | 224737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569528 | Proyecto de inversión | 1934036.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934036.67, modificado:1629995.82}} | Perforación de pozo profundo a 200 m. En Barrio la Cañada. Etapa 2/2, Mpio. de San Juan del Río, Dgo. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-021-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Plaza 6, Zona Centro, 34480 San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.45982099, lat:24.7777584}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1629995.82 | 1629995.82 | 1629995.82 | 1629995.82 | 1629995.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570570 | Proyecto de inversión | 1072161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072161.0, modificado:1072154.0}} | J.N.LUIS BACA LOC.LA OCHOA POANAS DURANGO 198058 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198058 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:La Ochoa, Dgo., México, lon:-103.9172222, lat:24.0211111}} | 2019-07-02 | 2019-09-23 | 1072154 | 1072154 | 1072154 | 1072154 | 1072154 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570640 | Proyecto de inversión | 92910.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92910.25, modificado:92910.25}} | REHABILITACION DE ALUMRADO PUBLICO EN BLVRD INDEPENDENCIA | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYTO | 8 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:José Guadalupe Aguilera, Dgo., México, lon:-104.7088888, lat:24.4544444}} | 2019-08-20 | 2019-09-25 | 92910.25 | 92910.25 | 92910.25 | 92910.25 | 92910.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570640/proyecto_INICIO, 1570640/proyecto_FIN, 1570640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570923 | Proyecto de inversión | 589395 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589395.0, modificado:589395.0}} | J.N.DIANA LAURA RIOJAS EN DURANGO DGO 198052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198052 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-08-12 | 589395 | 589395 | 589395 | 589395 | 589395 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570984 | Proyecto de inversión | 84470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84470.0, modificado:84470.0}} | COBACH #20 EN LOC. GUADALUPE VICTORIA DURANGO 197608 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197608 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-08-21 | 2019-09-03 | 84470 | 84470 | 84470 | 84470 | 84470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571100 | Proyecto de inversión | 244363 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:244363.0, modificado:244363.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES FRACC.SAN MARCOS DURANGO DGO 198227 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198227 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-19 | 2019-10-16 | 244363 | 244363 | 244363 | 244363 | 244363 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571536 | Proyecto de inversión | 418689 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418689.0, modificado:418689.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MESA DE TORRECILLAS DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 21-APARURAL-19 | S | 28 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1100, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.5211792, lat:23.42544868}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 418689 | 418689 | 418689 | 418689 | 418689 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571958 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749242.99}} | Construcción de subcolector de PVC de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE SANTIAGO PAPASQUIARO (SIASPA) | AU-044-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero SN-S, Zona Centro, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.41982651, lat:25.04050445}} | 2019-09-06 | 2019-12-12 | 749242.99 | 749242.99 | 749242.99 | 749242.99 | 749242.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574642 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:23726.0}} | MONITOREOS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 38-APARURAL-19 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 23726 | 23726 | 23726 | 23726 | 23726 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574841 | Proyecto de inversión | 161745.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161745.3, modificado:161745.3}} | Interconexión de línea de bajada del tanque cerro de la Cruz a calle Mártires (tanque cerro de la Cruz) con tubería 12" PVC, en Gómez Palacio, Dgo. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO (SIDEAPAS) | AU-016-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cerro de La Cruz, Zona Centro, 35080 Torreón, Dgo., México, lon:-103.5039309, lat:25.5562547}} | 2019-10-21 | 2019-11-15 | 161745.3 | 161745.3 | 161745.3 | 161745.3 | 161745.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579754 | Proyecto de inversión | 51620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51620.0, modificado:51620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SENCILLO - 205185 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H MUNICIPIO DE CONETO DE COMOFORT | 205185 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CIUDAD , 00000 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS BENEFICIARA A TODOS LOS DE LA LOCALIDAD EL RANCHITO CONETO DE COMONFORT DURANGO., lon:-104.68875214, lat:25.128556}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 51620 | 51620 | 51620 | 51620 | 51620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:51620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1579754/proyecto_INICIO, 1579754/proyecto_FIN, 1579754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401579844 | Proyecto de inversión | 128560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128560.0, modificado:128560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 206976 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 206976 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:COLONIA , 00000 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UN LOCALIDAD QUE VA A BENEFICIAR A VARIOS BENEFICIARIOS, lon:-104.98575425, lat:25.13721169}} | 2019-07-14 | 2019-07-30 | 128560 | 128560 | 128560 | 128560 | 128560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019., contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:128560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1579844/proyecto_PROCESO, 1579844/proyecto_INICIO, 1579844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580409 | Proyecto de inversión | 55142.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27571.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27571.26, modificado:27571.26}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA LOS BERROS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 232320 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232320 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.67, meta_modificada:68.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:RANCHO OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , DOS TECHOS FIRMES DE LAMINA EN LA COMUNIDAD LOS BERROS, lon:-104.27533324, lat:23.9401604}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 27571.26 | 27571.26 | 27571.26 | 27571.26 | 27571.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.67}} | {1580409/proyecto_INICIO, 1580409/proyecto_PROCESO, 1580409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580655 | Proyecto de inversión | 35738 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35738.0, modificado:35738.33}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PANFILO NATERA ENTRE ZACATECAS Y RUBEN VARGAS DE LA COLONIA MORGA - 19971 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19971 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:46.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PANFILO NATERA COLONIA MORGA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZACATAECAS Y CALLE RUBEN VARGAS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PANFILO NATERA ENTRE ZACATECAS Y RUBEN VARGAS , lon:-104.68789362, lat:24.05025995}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 35738.33 | 35738.33 | 35738.33 | 35738.33 | 35738.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARROYO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:577499.55, importe_modificado:577499.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.7}} | {1580655/proyecto_PROCESO, 1580655/proyecto_FIN, 1580655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580661 | Proyecto de inversión | 317407 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:79352.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238055.0, modificado:238055.11}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXICO - 20386 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20386 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:121.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE QUERETARO, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLIMA ENTRE YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXICO, lon:-104.65421581, lat:23.99161864}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 238055.11 | 238055.11 | 238055.11 | 238055.11 | 238055.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2019, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1120957.79, importe_modificado:1120957.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.5}} | {1580661/proyecto_INICIO, 1580661/proyecto_PROCESO, 1580661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580836 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN DR CASTILLO DEL VALLE - 33543 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33543 | S | 50 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN SE REALIZARÁ A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.9439941, lat:25.00826681}} | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-002/2019, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1580836/proyecto_INICIO, 1580836/proyecto_PROCESO, 1580836/proyecto_FIN, 1580836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581438 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS - 65167 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 65167 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:CALLE LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS, 00000 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS, lon:-104.66551596, lat:24.20734432}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1581438/proyecto_INICIO, 1581438/proyecto_PROCESO, 1581438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583346 | Proyecto de inversión | 115308.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115308.68, modificado:115295.04}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO JUAN E GARCIA - 122915 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122915 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA JUEN E GARCIA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.69089306, lat:25.49150156}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 115295.04 | 115295.04 | 115295.04 | 115295.04 | 115295.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1583346/proyecto_PROCESO, 1583346/proyecto_INICIO, 1583346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583787 | Proyecto de inversión | 232315.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:953.33, modificado:953.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231362.0, modificado:230408.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL COMPAS - 126207 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126207 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO EL CARIÑO, 35140 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO UBICADO EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 25.691612 -103.379732 , lon:-103.38665441, lat:25.68118426}} | 2019-06-18 | 2019-12-31 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1583787/proyecto_INICIO, 1583787/proyecto_FIN, 1583787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583831 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO PROVIDENCIA - 126369 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126369 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO PROVIDENCIA CON COORDENADAS 25.816521 -103.579684, lon:-103.56518225, lat:25.7653138}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1583831/proyecto_PROCESO, 1583831/proyecto_INICIO, 1583831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583846 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO MARÍA ANTONIETA - 126433 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126433 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:EJIDO MARÍA ANTONIETA, 35137 MARÍA ANTONIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑO EN EJIDO MARIA ANTONIETA CON COORDENADAS 25.715954 -103.557279, lon:-103.55232495, lat:25.71561918}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1583846/proyecto_PROCESO, 1583846/proyecto_INICIO, 1583846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584357 | Proyecto de inversión | 124916.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124916.05, modificado:124915.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHO RURAL LÁMINA SECTOR SEIS - 135765 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 135765 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.51, meta_modificada:254.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:PUEBLO BANDERAS DEL ÁGUILA, 00000 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO BANDERAS DEL AGUILA CAR DGO. A SAN DIMAS ENTRANDO POR COYOTES EN EL KM 88, lon:-105.34342295, lat:23.92523281}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 124915 | 124915 | 124915 | 124915 | 124915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-17-19, contratista:Guillermo Hernández García, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:124915.01, importe_modificado:124915.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.51}} | {1584357/proyecto_INICIO, 1584357/proyecto_FIN, 1584357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401586457 | Proyecto de inversión | 814167.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814167.93, modificado:814167.93}} | COSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES EN LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 155451 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155451 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTA UBICADA A UN COSTADO DE LA FERRETERÍA JEZZA A ESPALDAS DE OMNIBUS DE M, lon:-105.39215788, lat:26.40115065}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 814167.93 | 814167.93 | 814167.93 | 814167.93 | 814167.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-005/2019, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:814167.91, importe_modificado:814167.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1586457/proyecto_PROCESO, 1586457/proyecto_INICIO, 1586457/proyecto_FIN, 1586457/proyecto_PROCESO, 1586457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587275 | Proyecto de inversión | 195829.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195829.71, modificado:195829.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO RURAL SECTOR UNO - 162755 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 162755 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.8, meta_modificada:83.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:PUERTO CINCO DE FEBRERO, 34348 CINCO DE FEBRERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, lon:-104.50519765, lat:24.07668527}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 195829.71 | 195829.71 | 195829.71 | 195829.71 | 195829.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-09-19, contratista:María de Jesús Veliz Deras, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:749596.93, importe_modificado:749596.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.8}} | {1587275/proyecto_INICIO, 1587275/proyecto_FIN, 1587275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587323 | Proyecto de inversión | 38925.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38925.13, modificado:38925.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN DE CAÑAS MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 163180 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163180 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE MORELOS RANCHO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, CALLE OCAMPO SE ENCUENTRA CAMINO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.27478598, lat:26.37856091}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | 38925.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-008/2019/4, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:38925.13, importe_modificado:38925.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587323/proyecto_PROCESO, 1587323/proyecto_FIN, 1587323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587649 | Proyecto de inversión | 152545.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152545.61, modificado:152545.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL NEGRETE - 166735 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 166735 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA MIGUEL NEGRETE A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA, lon:-104.98119718, lat:25.01750294}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 152545.61 | 152545.61 | 152545.61 | 152545.61 | 152545.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-035/2019, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:152545.61, importe_modificado:152545.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587649/proyecto_INICIO, 1587649/proyecto_PROCESO, 1587649/proyecto_FIN, 1587649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587804 | Proyecto de inversión | 60858.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60858.73, modificado:60858.73}} | CONTRUCCIÓN DE TECCHOS SEGUROS RAÚL MADERO - 168441 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168441 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.81, meta_modificada:129.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS EN VARIOS DOMICILIOS., lon:-105.06238451, lat:24.82217421}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 60858.73 | 60858.73 | 60858.73 | 60858.73 | 60858.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.81}} | {1587804/proyecto_PROCESO, 1587804/proyecto_FIN, 1587804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587828 | Proyecto de inversión | 1215008.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215008.34, modificado:1215008.34}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA A EJIDO 10 DE ABRIL - 168593 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168593 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y , CARRETERA A EJIDO 10 DE ABRIL, lon:-105.41256137, lat:25.04505164}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1215008.34 | 1215008.34 | 1215008.34 | 1215008.34 | 1215008.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-CAM-027-R33-2019, contratista:MACOAR EL YAQUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:1215008.34, importe_modificado:1215008.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587828/proyecto_PROCESO, 1587828/proyecto_FIN, 1587828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587902 | Proyecto de inversión | 20565.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20565.57, modificado:20565.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO EN CARTAGENA - 169077 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 169077 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.63, meta_modificada:43.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.01452798, lat:24.84104289}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 20565.57 | 20565.57 | 20565.57 | 20565.57 | 20565.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-038/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:204769.11, importe_modificado:204769.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.63}} | {1587902/proyecto_INICIO, 1587902/proyecto_FIN, 1587902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588581 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA LA ESCONIDA - 174451 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174451 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.76968463, lat:24.87334164}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588581/proyecto_FIN, 1588581/proyecto_PROCESO, 1588581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588634 | Proyecto de inversión | 18619.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18619.38, modificado:18619.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA ALTAMIRA EN CABECERA MUNICIPAL - 174927 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174927 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE REBOTE, AVENIDA FERROCARRIL CERCA DE ALAMEDA, lon:-105.41749932, lat:25.04593617}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 18619.38 | 18619.38 | 18619.38 | 18619.38 | 18619.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:18619.38, importe_modificado:18619.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1588634/proyecto_INICIO, 1588634/proyecto_FIN, 1588634/proyecto_PROCESO, 1588634/proyecto_FIN, 1588634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588740 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACION BORDO LOCALIDAD DIECISEIS SEPTIEMBRE GONZALES YGALVAN - 175479 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 175479 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 00000 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE REHABILITACION BORDO LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, lon:-104.80900881, lat:24.0075584}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-DR-R33-022/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1588740/proyecto_FIN, 1588740/proyecto_INICIO, 1588740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588761 | Proyecto de inversión | 140613 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140613.0, modificado:140613.31}} | EQUIPAMIENTO POZO LOCALIDAD SAN BENITO - 175565 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 175565 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:254, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN BENITO PUEBLO , 00000 SAN BENITO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EQUIPAMIENTO POZO LOCALIDAD SAN BENITO, lon:-105.02616246, lat:24.23299546}} | 2019-09-13 | 2019-10-13 | 140613.31 | 140613.31 | 140613.31 | 140613.31 | 140613.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:140613.31, importe_modificado:140613.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588761/proyecto_FIN, 1588761/proyecto_INICIO, 1588761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588945 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS - 176756 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176756 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:CALLE LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS PUEBLO , 00000 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS, lon:-104.7267328, lat:24.27877039}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588945/proyecto_FIN, 1588945/proyecto_INICIO, 1588945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588950 | Proyecto de inversión | 34986 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34986.0, modificado:34986.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 176780 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176780 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:CALLE LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD PUEBLO , 00000 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, lon:-104.33990929, lat:24.04525989}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1588950/proyecto_INICIO, 1588950/proyecto_FIN, 1588950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588994 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 176969 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176969 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES PUEBLO , 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91199169, lat:24.19578493}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588994/proyecto_INICIO, 1588994/proyecto_FIN, 1588994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589069 | Proyecto de inversión | 64825.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:32453.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32372.04, modificado:32372.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO CON TANQUE SÉPTICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO - 177218 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 177218 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL EST, lon:-104.64732767, lat:24.86217401}} | 2019-07-13 | 2019-08-03 | 32372.04 | 32372.04 | 32372.04 | 32372.04 | 32372.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2019, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1573208.0, importe_modificado:1573208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589069/proyecto_INICIO, 1589069/proyecto_PROCESO, 1589069/proyecto_FIN, 1589069/proyecto_INICIO, 1589069/proyecto_FIN, 1589069/proyecto_PROCESO, 1589069/proyecto_FIN, 1589069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589348 | Proyecto de inversión | 12979.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12979.62, modificado:12979.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN EL AGUAJITO - 178003 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 178003 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA SANTIAGO PAPASQUIARO-DURANGO PASANDO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.39152405, lat:25.04503681}} | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1589348/proyecto_INICIO, 1589348/proyecto_FIN, 1589348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589743 | Proyecto de inversión | 12979.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12979.62, modificado:12979.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA ESTANCIA - 179269 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 179269 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:45, direccion:EJIDO LA ESTANCIA, 34605 LA ESTANCIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ABAJO., lon:-105.42798651, lat:25.09428662}} | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1589743/proyecto_FIN, 1589743/proyecto_INICIO, 1589743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589916 | Proyecto de inversión | 12979.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12979.62, modificado:12979.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN SAN IGNACIO - 180112 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 180112 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.13460438, lat:25.09291255}} | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | 12979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1589916/proyecto_PROCESO, 1589916/proyecto_FIN, 1589916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401590912 | Proyecto de inversión | 260869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260869.52, modificado:272727.24}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CUATRO - 185634 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 185634 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO DE LA HOZ INTERIOR 0 0 COLONIA MANUEL BUENDÍA, 34128 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTIAGO DE LA HOZ Y , SANTIAGO DE LA HOZ303MANUEL BUENDIA 29 DE SEPTIEMBRE4131 DE MAYO NATIVITAS206BENIGNO, lon:-104.68425298, lat:23.99875424}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 272727.24 | 272727.24 | 272727.24 | 272727.24 | 272727.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-07-19, contratista:Grupo Proceso 8, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1499999.76, importe_modificado:1499999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1590912/proyecto_INICIO, 1590912/proyecto_FIN, 1590912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591245 | Proyecto de inversión | 7876 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7876.0, modificado:7876.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LAS BAYAS - 187290 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:532, direccion:CALLE LOCALIDAD LAS BAYAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LAS BAYAS, 00000 LAS BAYAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD LAS BAYAS, lon:-104.8248626, lat:23.50491728}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591245/proyecto_INICIO, 1591245/proyecto_FIN, 1591245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591254 | Proyecto de inversión | 5907 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5907.0, modificado:5907.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 187345 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187345 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:CALLE LOCALIDAD MESAS DE URBINA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD MESAS DE URBINA, 00000 MESAS DE URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD MESAS DE URBINA, lon:-105.18961221, lat:24.30397812}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591254/proyecto_INICIO, 1591254/proyecto_PROCESO, 1591254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591284 | Proyecto de inversión | 23628 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23628.0, modificado:23628.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN ISIDRO - 187529 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187529 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1151, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN ISIDRO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN ISIDRO, lon:-104.49544587, lat:24.05425538}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 23628 | 23628 | 23628 | 23628 | 23628 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591284/proyecto_PROCESO, 1591284/proyecto_INICIO, 1591284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591297 | Proyecto de inversión | 9845 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9845.0, modificado:9845.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN JUAN DE AGUINALDOS - 187582 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187582 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:347, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN JUAN DE AGUINALDOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN JUAN DE AGUINALDOS, 00000 SAN JUAN AGUINALDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD SAN JUAN DE AGUINALDOS, lon:-105.04433505, lat:23.87069456}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | 9845 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591297/proyecto_INICIO, 1591297/proyecto_FIN, 1591297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591439 | Proyecto de inversión | 219990.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219990.32, modificado:219990.32}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CUATRO - 188462 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 188462 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUCANOS INTERIOR 0 COLONIA HUIZACHE II, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TEOTIHICANOS Y , ARTURO GAMIZ ASENTAMIENTOS HUMANOS AZTECA BUGAMBILIAS DIVISION DEL NORTE FIDEL VELAZQUEZ II HUIZACHE , lon:-104.64941297, lat:24.00822055}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 219990.32 | 219990.32 | 219990.32 | 219990.32 | 219990.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-29-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:499977.98, importe_modificado:499977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1591439/proyecto_INICIO, 1591439/proyecto_FIN, 1591439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591729 | Proyecto de inversión | 87040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87040.0, modificado:87040.0}} | INSTALACIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MEDINA - 190162 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190162 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63197247, lat:24.56217933}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 87040 | 87040 | 87040 | 87040 | 87040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1591729/proyecto_PROCESO, 1591729/proyecto_INICIO, 1591729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591738 | Proyecto de inversión | 20480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20480.0, modificado:20480.0}} | INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 190193 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190193 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74211661, lat:24.38960237}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 20480 | 20480 | 20480 | 20480 | 20480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1591738/proyecto_INICIO, 1591738/proyecto_FIN, 1591738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591793 | Proyecto de inversión | 40505 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40505.0, modificado:40505.0}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 190430 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 190430 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:195, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO S/N LOCALIDAD LA JOYA, lon:-104.71514635, lat:24.2378975}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 40505 | 40505 | 40505 | 40505 | 40505 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1591793/proyecto_INICIO, 1591793/proyecto_PROCESO, 1591793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592519 | Proyecto de inversión | 5183.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5183.58, modificado:5183.58}} | PISO FIRME COLONIA PRADERAS DEL SUR - 193396 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PRADERAS DEL SUR INTERIOR SN COLONIA COLONIA PRADERAS DEL SUR, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA PRADERAS DEL SUR, lon:-104.65593242, lat:23.99928351}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 5183.58 | 5183.58 | 5183.58 | 5183.58 | 5183.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592519/proyecto_PROCESO, 1592519/proyecto_FIN, 1592519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401593101 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN EL AGOSTADERO - 196257 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196257 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO, lon:-105.47752933, lat:25.91136197}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593101/proyecto_PROCESO, 1593101/proyecto_FIN, 1593101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594497 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN PINOS ALTOS - 204231 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204231 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.1641072, lat:24.95107726}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594497/proyecto_PROCESO, 1594497/proyecto_INICIO, 1594497/proyecto_PROCESO, 1594497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401596993 | Proyecto de inversión | 80733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80733.05, modificado:80733.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOSQUE DE LA COLONIA CAMPESTRE - 221235 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 221235 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA CAMPESTRE, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE RICARDO GARCIA, CALLE PRADERA EN ESQUINA DE BIENESTAR SOCIAL ANTES PROSPERA SUBIENDO POR BOULEVARD , lon:-105.43081972, lat:25.04774947}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 80733.05 | 80733.05 | 80733.05 | 80733.05 | 80733.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-AD-005-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:576390.96, importe_modificado:576390.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1596993/proyecto_INICIO, 1596993/proyecto_FIN, 1596993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597039 | Proyecto de inversión | 1227521.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227521.09, modificado:1227521.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 221566 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 221566 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1005, direccion:RANCHERIA LOS LIMONES, 34987 LOS LIMONES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.87427005, lat:23.00805704}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1227521.09 | 1227521.09 | 1227521.09 | 1227521.09 | 1227521.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:83-AYS/014064/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANDO, monto:1227521.09, importe_modificado:1227521.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0}} | {1597039/proyecto_INICIO, 1597039/proyecto_PROCESO, 1597039/proyecto_INICIO, 1597039/proyecto_FIN, 1597039/proyecto_PROCESO, 1597039/proyecto_FIN, 1597039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598209 | Proyecto de inversión | 569062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569062.44, modificado:569062.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 230095 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 230095 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:798, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48564994, lat:22.58485978}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 569062.44 | 569062.44 | 569062.44 | 569062.44 | 569062.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48-VIV/014028/FAISM-2019-3, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1707187.13, importe_modificado:569062.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1598209/proyecto_PROCESO, 1598209/proyecto_FIN, 1598209/proyecto_INICIO, 1598209/proyecto_PROCESO, 1598209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598398 | Proyecto de inversión | 22605.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22605.09, modificado:22605.09}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN ASTILLEROS - 232037 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 232037 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DE PUEBLO, lon:-105.10128922, lat:24.78501471}} | 2019-11-20 | 2019-12-15 | 22605.09 | 22605.09 | 22605.09 | 22605.09 | 22605.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-052/2019, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:22605.09, importe_modificado:22605.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1598398/proyecto_INICIO, 1598398/proyecto_PROCESO, 1598398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401600359 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE RAMÓN PINEDA - 250440 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 250440 | S | 46 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1835.1, meta_modificada:1835.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RAMON PINEDA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AJILADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL CREE., lon:-103.97866079, lat:23.72723348}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/ FISE- FISM/ 2019/-002, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1190000.0, importe_modificado:1190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1835.1}} | {1600359/proyecto_PROCESO, 1600359/proyecto_INICIO, 1600359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604695 | Proyecto de inversión | 365904.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365904.76, modificado:365904.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PENJAMO - 5448 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 5448 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:352, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PENJAMO INICIA LA OBRA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.44145455, lat:25.73561057}} | 2019-03-30 | 2019-09-30 | 365904.76 | 365904.76 | 365904.76 | 365904.76 | 365904.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-01/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:365904.76, importe_modificado:365904.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.0}} | {1604695/proyecto_INICIO, 1604695/proyecto_FIN, 1604695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606174 | Proyecto de inversión | 3013911.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013911.22, modificado:3013911.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL EJ SEIS DE OCTUBRE MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 72599 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 72599 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO DEL SEIS DE OCTUBRE UBICADO A UN COSTADO DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL EJIDO, lon:-103.57174049, lat:25.81344811}} | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 3013911.22 | 3013911.22 | 3013911.22 | 3013911.22 | 3013911.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-SAL001/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:3011915.92, importe_modificado:3013911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1606174/proyecto_PROCESO, 1606174/proyecto_FIN, 1606174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608121 | Proyecto de inversión | 1350129.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675064.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675065.0, modificado:675065.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN SANTA CLARA DURANGO - 215590 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 215590 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA, lon:-103.35713757, lat:24.47597989}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 675065 | 675065 | 675065 | 675065 | 675065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-08., contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:1350000.0, importe_modificado:675065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1608121/proyecto_INICIO, 1608121/proyecto_FIN, 1608121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608562 | Proyecto de inversión | 111999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11999.98, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD TESVINO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220782 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220782 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHO TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TESVINO, lon:-104.50166896, lat:24.5728811}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1608562/proyecto_INICIO, 1608562/proyecto_PROCESO, 1608562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609105 | Proyecto de inversión | 375422.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375422.4, modificado:375422.4}} | CUARENTA CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 229333 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 229333 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RANCHO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 40 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANACEVI, lon:-105.95469361, lat:25.93471051}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 375422.4 | 375422.4 | 375422.4 | 375422.4 | 375422.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} | {1609105/proyecto_INICIO, 1609105/proyecto_FIN, 1609105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609185 | Proyecto de inversión | 95168.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95168.72, modificado:95168.72}} | TREINTA Y CUATRO ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ - 230239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ | 230239 | S | 81 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:RANCHO OTAEZ (SANTA MARÍA DE OTAEZ), 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE OTAEZ 34, lon:-105.99533354, lat:24.70023773}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 95168.72 | 95168.72 | 95168.72 | 95168.72 | 95168.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/B, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:3918712.0, importe_modificado:3918712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1609185/proyecto_INICIO, 1609185/proyecto_PROCESO, 1609185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609508 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.04}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS AGEB CEROUNOOCHENTA Y CUATRO - 237922 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 237922 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITRIO AGEB 0184, lon:-104.2491206, lat:23.84445687}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609508/proyecto_INICIO, 1609508/proyecto_PROCESO, 1609508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609526 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287100.0, modificado:251100.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239637 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239637 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHO FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO PRIMO DE VERDAD., lon:-104.45576207, lat:24.90418614}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 251100.1 | 251100.1 | 251100.1 | 251100.1 | 251100.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1609526/proyecto_INICIO, 1609526/proyecto_PROCESO, 1609526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609531 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:100440.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239717 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239717 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD IGNACIO LOPEZ RAYÓN, lon:-104.47188153, lat:24.98274217}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | 100440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1609531/proyecto_PROCESO, 1609531/proyecto_INICIO, 1609531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609565 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 240296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 240296 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:RANCHO ESTANCIA BLANCA, 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD ESTANCIA BLANCA., lon:-104.48474376, lat:24.79990626}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609565/proyecto_INICIO, 1609565/proyecto_PROCESO, 1609565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610217 | Proyecto de inversión | 999020.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999020.16, modificado:999020.16}} | S EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 251303 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 251303 | S | 103 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHO LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA EL CHARCO, lon:-104.19844211, lat:25.38790867}} | 2019-11-06 | 2019-12-30 | 999020.16 | 999020.16 | 999020.16 | 999020.16 | 999020.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-107-19, contratista:MAELSA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:999020.16, importe_modificado:999020.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610217/proyecto_PROCESO, 1610217/proyecto_INICIO, 1610217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611126 | Proyecto de inversión | 37542.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37542.24, modificado:37542.24}} | CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR - 273954 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 273954 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:RANCHO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CUATRO CALENTADORES IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.38539761, lat:25.13738016}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1611126/proyecto_INICIO, 1611126/proyecto_PROCESO, 1611126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611223 | Proyecto de inversión | 18771.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18771.12, modificado:18771.12}} | DOS CALENTADORES EN LA COMUNIDAD LAURO DEL VILLAR DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 277171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277171 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:RANCHO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN LAURO DEL VILLAR, lon:-104.13913672, lat:23.88244697}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | 18771.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1611223/proyecto_PROCESO, 1611223/proyecto_INICIO, 1611223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611258 | Proyecto de inversión | 768925.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768925.42, modificado:768925.42}} | S CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD CUBA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 277794 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 277794 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD CUBA EN SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.49782371, lat:25.53931321}} | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 768925.42 | 768925.42 | 768925.42 | 768925.42 | 768925.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-068-19, contratista:ERNESTO GARCIA ROSALES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:768925.42, importe_modificado:768925.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1611258/proyecto_INICIO, 1611258/proyecto_PROCESO, 1611258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611347 | Acción | 12992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12992.0, modificado:12992.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280176 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 823, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:108112.0, importe_modificado:108112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611347/proyecto_INICIO, 1611347/proyecto_FIN, 1611347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401615004 | Proyecto de inversión | 2399529.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399529.6, modificado:2399530.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS SECTOR 2 - 166766 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 166766 | S | 1600 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.69204079, lat:23.9955087}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 2399530 | 2399530 | 2399530 | 2399530 | 2399530 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-23-19, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2399529.6, importe_modificado:2399529.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {1615004/proyecto_INICIO, 1615004/proyecto_FIN, 1615004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401615311 | Proyecto de inversión | 40976.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40976.65, modificado:40976.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS ASTILLEROS DE ABAJO - 168679 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168679 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.31, meta_modificada:114.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.10392375, lat:24.78729703}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 40976.65 | 40976.65 | 40976.65 | 40976.65 | 40976.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-038/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:204769.11, importe_modificado:204769.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.31}} | {1615311/proyecto_PROCESO, 1615311/proyecto_INICIO, 1615311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401616623 | Proyecto de inversión | 819339.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819339.5, modificado:819339.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR DOS - 175284 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175284 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.83, meta_modificada:425.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JOSE DE LA LUZ FLORES INTERIOR SN CIUDAD AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PROF JOSE DE LA LUZ FLORES Y , CALLE PROF JOSE DE LA LUZ FLORE COL AMALIA SOLORZANO LUZ Y ESPER, lon:-104.68587763, lat:24.06046453}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 819339.5 | 819339.5 | 819339.5 | 819339.5 | 819339.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-12-19, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:996817.0, importe_modificado:996817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.83}} | {1616623/proyecto_INICIO, 1616623/proyecto_FIN, 1616623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401617028 | Proyecto de inversión | 180282.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180282.35, modificado:180282.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR TRES - 177866 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177866 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.52, meta_modificada:90.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DE ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJERCITO DE ORIENTE Y , CALLE EJERCITO DE ORIENTE EJERCITO LIBERAL 29 DE ENERO Y ANASTACIO HERNANDEZ DE LA, lon:-104.60156355, lat:24.00580654}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 180282.35 | 180282.35 | 180282.35 | 180282.35 | 180282.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-13-19, contratista:Jorge Arturo Méndez Arellano, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498144.35, importe_modificado:1498144.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.52}} | {1617028/proyecto_INICIO, 1617028/proyecto_FIN, 1617028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401617036 | Proyecto de inversión | 128818.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128818.63, modificado:128818.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO URBANO SECTOR TRES - 177922 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177922 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.68, meta_modificada:64.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROCAS INTERIOR SN CIUDAD LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS ROCAS Y , CALLE ROCA DE LAS ROCAS NUEVO HORIZONTE Y DE LA FAUNA EN LA COL LUZ Y ESPERANZA DURANGO DGO, lon:-104.67906791, lat:24.06545278}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 128818.63 | 128818.63 | 128818.63 | 128818.63 | 128818.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-13-19, contratista:Jorge Arturo Méndez Arellano, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1498144.35, importe_modificado:1498144.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.68}} | {1617036/proyecto_PROCESO, 1617036/proyecto_INICIO, 1617036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619194 | Proyecto de inversión | 17580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17580.0, modificado:16754.89}} | ALUMBRADO COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA - 189578 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189578 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA INTERIOR SN COLONIA COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO LUCIO CABAÑAS, lon:-104.70791634, lat:24.0454837}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 16754.89 | 16754.89 | 16754.89 | 16754.89 | 16754.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619194/proyecto_FIN, 1619194/proyecto_INICIO, 1619194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619672 | Proyecto de inversión | 6612.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6612.19, modificado:6612.19}} | PISO FIRME COLONIA AMPLIACIÓN LUZ Y ESPERANZA - 192388 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192388 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN LUZ Y ESPERANZA INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN LUZ Y ESPERANZA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA AMPLIACIÓN LUZ Y ESPERANZA, lon:-104.68020477, lat:24.06189453}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 6612.19 | 6612.19 | 6612.19 | 6612.19 | 6612.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619672/proyecto_INICIO, 1619672/proyecto_FIN, 1619672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619816 | Proyecto de inversión | 2778.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778.83, modificado:2778.83}} | PISO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN - 193003 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 193003 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LUZ DEL CARMEN INTERIOR SN COLONIA COLONIA LUZ DEL CARMEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN, lon:-104.60602764, lat:24.01694241}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 2778.83 | 2778.83 | 2778.83 | 2778.83 | 2778.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619816/proyecto_PROCESO, 1619816/proyecto_FIN, 1619816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619999 | Proyecto de inversión | 155968.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155968.22, modificado:155968.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 1095.05 M2 A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR 89.15 M2 EN AMACUABLE. - 193949 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 193949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AMACUABLE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 209 HABITANTES. AMACUABLE EST, lon:-106.89624839, lat:25.02294021}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 155968.22 | 155968.22 | 155968.22 | 155968.22 | 155968.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1925464.55, importe_modificado:2268836.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {1619999/proyecto_INICIO, 1619999/proyecto_FIN, 1619999/proyecto_INICIO, 1619999/proyecto_FIN, 1619999/proyecto_PROCESO, 1619999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620168 | Proyecto de inversión | 15978.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15978.26, modificado:15978.26}} | PISO FIRME COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 194824 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194824 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, lon:-104.7069534, lat:24.0351171}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 15978.26 | 15978.26 | 15978.26 | 15978.26 | 15978.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620168/proyecto_FIN, 1620168/proyecto_PROCESO, 1620168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620252 | Proyecto de inversión | 16820 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16820.0, modificado:16820.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES CON CONTROLADORES EN LA LOCALIDAD DE LAS POMAS - 195256 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 195256 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA IGLECIA, lon:-106.16907221, lat:26.16112757}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/05/2019-1, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:16820.0, importe_modificado:16820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1620252/proyecto_PROCESO, 1620252/proyecto_INICIO, 1620252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620292 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO CAPUZAYA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 195472 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 195472 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN BARRIO CAPUZAYA, lon:-105.95952268, lat:25.93340524}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-6, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1620292/proyecto_INICIO, 1620292/proyecto_PROCESO, 1620292/proyecto_FIN, 1620292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627352 | Proyecto de inversión | 31421.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31421.51, modificado:31421.51}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR Y ANEXOS - 230023 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 230023 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.56, meta_modificada:53.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-105.69260604, lat:25.65197721}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 31421.51 | 31421.51 | 31421.51 | 31421.51 | 31421.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-6, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:31421.51, importe_modificado:31421.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.56}} | {1627352/proyecto_FIN, 1627352/proyecto_PROCESO, 1627352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401627726 | Proyecto de inversión | 199931.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199931.57, modificado:199931.57}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA MAGDALENA - 231508 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 231508 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.07724479, lat:24.87618879}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 199931.17 | 199931.57 | 199931.57 | 199931.57 | 199931.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-058/2019, contratista:PAAMJE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:199931.57, importe_modificado:199931.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1627726/proyecto_PROCESO, 1627726/proyecto_INICIO, 1627726/proyecto_PROCESO, 1627726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629857 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN BARRIO TALISTIPA EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 199224 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 199224 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN BARRIO TALISTIPA, lon:-105.9604307, lat:25.9298348}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-11, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629857/proyecto_FIN, 1629857/proyecto_PROCESO, 1629857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401631063 | Proyecto de inversión | 558350.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558350.78, modificado:558350.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN TOÑA - 205891 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 205891 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN TOÑA 25.58579 103.36372, lon:-103.36647245, lat:25.68453482}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 558350.78 | 558350.78 | 558350.78 | 558350.78 | 558350.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694930.12, importe_modificado:697938.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1631063/proyecto_INICIO, 1631063/proyecto_FIN, 1631063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632526 | Proyecto de inversión | 34657.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34657.35, modificado:34657.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD LAS ROSAS HACIA CRUCE DE LA CARRETERA - 213257 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213257 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:RANCHERIA LAS ROSAS (MAZATA), 34990 LAS ROSAS (MAZATA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE EL ENTRONQUE DE LAS ROSAS HACIA CRUCE DE LA CARRETERA, lon:-104.50891733, lat:22.49240779}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 34657.35 | 34657.35 | 34657.35 | 34657.35 | 34657.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/014006/FAISM-2019-7, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3777651.5, importe_modificado:34657.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1632526/proyecto_FIN, 1632526/proyecto_INICIO, 1632526/proyecto_PROCESO, 1632526/proyecto_INICIO, 1632526/proyecto_FIN, 1632526/proyecto_PROCESO, 1632526/proyecto_FIN, 1632526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632670 | Proyecto de inversión | 698483.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698483.43, modificado:698483.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ NAZAS DGO - 213928 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES | 213928 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD PUEBLO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 10.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓ, lon:-104.20584816, lat:25.19329645}} | 2019-10-17 | 2019-12-01 | 698483.43 | 698483.43 | 698483.43 | 698483.43 | 698483.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/001/2019., contratista:C. JAIR ANTONIO LUNA RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:602140.89, importe_modificado:698483.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1632670/proyecto_INICIO, 1632670/proyecto_FIN, 1632670/proyecto_PROCESO, 1632670/proyecto_FIN, 1632670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401635487 | Proyecto de inversión | 320699.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320699.15, modificado:320699.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SAN FRANCISCO DE OCOTAN Y ANEXOS) ARROYO HONDO - 224870 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 224870 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.6, meta_modificada:692.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:655, direccion:EJIDO ARROYO HONDO, 34985 ARROYO HONDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76456079, lat:22.89630952}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 320699.15 | 320699.15 | 320699.15 | 320699.15 | 320699.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43-VIV/014007/FAISM-2019-3, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1997339.69, importe_modificado:320699.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.6}} | {1635487/proyecto_INICIO, 1635487/proyecto_PROCESO, 1635487/proyecto_FIN, 1635487/proyecto_INICIO, 1635487/proyecto_PROCESO, 1635487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401637614 | Proyecto de inversión | 78638.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78638.95, modificado:78638.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOS ROBLES A EL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE TOPIA - 243698 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243698 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5260.0, meta_modificada:5260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:648, direccion:CAMINO TRAMO LOS ROBLES - EL CAPULIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 300 RANCHERIA , 00000 LOS ROBLES, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 2 HORAS CON 6 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE EN VEHÍCULO, lon:-106.68794097, lat:25.21459589}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 78638.95 | 78638.95 | 78638.95 | 78638.95 | 78638.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-013/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:78638.97, importe_modificado:78638.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5260.0}} | {1637614/proyecto_INICIO, 1637614/proyecto_PROCESO, 1637614/proyecto_FIN, 1637614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640572 | Proyecto de inversión | 125786.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125786.34, modificado:125786.34}} | CONSTRUCCION DE SEIS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ROSILLA GUANACEVI - 232168 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 232168 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CLINICA, lon:-106.33369969, lat:26.12814268}} | 2019-10-06 | 2019-12-19 | 125786.34 | 125786.34 | 125786.34 | 125786.34 | 125786.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/08/2019-1, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:125786.34, importe_modificado:125786.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1640572/proyecto_INICIO, 1640572/proyecto_FIN, 1640572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401645706 | Proyecto de inversión | 118385.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68385.81, modificado:68385.81}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE RAMON PINEDA - 253221 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 253221 | S | 46 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.3, meta_modificada:278.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RAMON PINEDA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AJILADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL CREE., lon:-103.97866664, lat:23.72723974}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 68385.81 | 68385.81 | 68385.81 | 68385.81 | 68385.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/ FISE- FISM/ 2019/-005, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:231401.61, importe_modificado:231401.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.3}} | {1645706/proyecto_FIN, 1645706/proyecto_PROCESO, 1645706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401648275 | Proyecto de inversión | 535009.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535009.63, modificado:535009.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO CASTRO EN TAMAZULA. - 256917 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 256917 | S | 2450 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.8, meta_modificada:457.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA DE VICTORIA SECTOR TAMAZULA DE VICTORIA, 00000 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTA SITUADO EN EL ESTADO DE DURANGO Y CUENTA CON 5250 HABITANTES, lon:-106.96239916, lat:24.96569784}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 535009.63 | 535009.63 | 535009.63 | 535009.63 | 535009.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-061/2019, contratista:L.C.P. JANETH HARO BELTRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:625326.45, importe_modificado:625326.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.8}} | {1648275/proyecto_INICIO, 1648275/proyecto_PROCESO, 1648275/proyecto_FIN, 1648275/proyecto_INICIO, 1648275/proyecto_PROCESO, 1648275/proyecto_FIN, 1648275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650167 | Proyecto de inversión | 57653.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57653.34, modificado:57653.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, EN LA LOCALIDAD DE LA LEONERA - 259321 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259321 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA LEONERA, 34974 LA LEONERA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CISTERNAS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39898256, lat:23.48255596}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 57653.34 | 57653.34 | 57653.34 | 57653.34 | 57653.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:93-VIV/014026/FAISM-2019-6, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:864800.16, importe_modificado:57653.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1650167/proyecto_FIN, 1650167/proyecto_INICIO, 1650167/proyecto_PROCESO, 1650167/proyecto_INICIO, 1650167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650195 | Proyecto de inversión | 91850.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91850.81, modificado:91850.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 259355 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259355 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYO AL OESTE DE LA LOCALIDAD SE MUESTRA EN EL CROQUIS, lon:-104.37274292, lat:23.574067}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 91850.81 | 91850.81 | 91850.81 | 91850.81 | 91850.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:75-VIV/014037/FAISM-2019-3, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1377762.21, importe_modificado:91850.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1650195/proyecto_INICIO, 1650195/proyecto_PROCESO, 1650195/proyecto_FIN, 1650195/proyecto_PROCESO, 1650195/proyecto_FIN, 1650195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650396 | Proyecto de inversión | 166288.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166288.05, modificado:166288.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), LAS ESPINAS - 259558 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259558 | S | 23 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.9, meta_modificada:359.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48447714, lat:22.6398144}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 166288.05 | 166288.05 | 166288.05 | 166288.05 | 166288.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-4, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:166288.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.9}} | {1650396/proyecto_PROCESO, 1650396/proyecto_INICIO, 1650396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650410 | Proyecto de inversión | 270570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270570.4, modificado:270570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CERRO BLANCO Y ANEXOS), LOS DURAZNOS - 259569 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 259569 | S | 72 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.6, meta_modificada:585.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:310, direccion:RANCHERIA LOS DURAZNOS, 34983 LOS DURAZNOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77179216, lat:22.85405142}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 270570.4 | 270570.4 | 270570.4 | 270570.4 | 270570.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:78-VIV/014038/FAISM-2019-6, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495169.55, importe_modificado:270570.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.6}} | {1650410/proyecto_INICIO, 1650410/proyecto_FIN, 1650410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653050 | Proyecto de inversión | 147964.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147964.66, modificado:147964.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NOE - 263134 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263134 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE VARIAS EJIDO ESTACIÓN NOÉ, 35147 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ ESTACION NOE EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.58339579, lat:25.68361404}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | 147964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1653050/proyecto_FIN, 1653050/proyecto_PROCESO, 1653050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653302 | Proyecto de inversión | 42831.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42831.87, modificado:42831.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PENJAMO - 263417 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263417 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:352, direccion:CALLE VARIAS EJIDO PENJAMO, 00000 PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ PENJAMOS EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.44119706, lat:25.73456679}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | 42831.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1653302/proyecto_PROCESO, 1653302/proyecto_FIN, 1653302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653997 | Proyecto de inversión | 97200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97200.0, modificado:97200.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR DGO - 264419 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264419 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RANCHERIA GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES GENERAL SIMON BOLIVAR JOSE ISABEL ROBLES Y SAN JO, lon:-103.22621621, lat:24.68895437}} | 2019-10-20 | 2019-11-10 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS/004/2019/1, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:96200.0, importe_modificado:96200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653997/proyecto_INICIO, 1653997/proyecto_FIN, 1653997/proyecto_INICIO, 1653997/proyecto_FIN, 1653997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401654358 | Proyecto de inversión | 244432.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244432.97, modificado:244432.97}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA COL. MESA DE LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 264867 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 264867 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA COL. MESA DE LA JOYA, lon:-104.3956901, lat:23.46943345}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 244432.97 | 244432.97 | 244432.97 | 244432.97 | 244432.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-SC001, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:244432.97, importe_modificado:244432.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654358/proyecto_INICIO, 1654358/proyecto_PROCESO, 1654358/proyecto_FIN, 1654358/proyecto_INICIO, 1654358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656264 | Proyecto de inversión | 125187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125187.2, modificado:125187.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PATONI ENTRE JUAN AL MONTE Y GENRAL JOAQUIN GUERRA - 124697 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 124697 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE JUAN AL MONTE, CALLE GENERAL JUAQUIN GUERRA REHABILITACIÓN DE CALLE EN PATONI ENTRE JUAN AL MONTE Y GNRAL, lon:-103.48227558, lat:25.57020622}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 125187.2 | 125187.2 | 125187.2 | 125187.2 | 125187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-005/2019, contratista:Constructora Dyge, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:669586.8, importe_modificado:584732.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1656264/proyecto_FIN, 1656264/proyecto_PROCESO, 1656264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656295 | Proyecto de inversión | 210153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210153.84, modificado:210153.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLES LÓPEZ MATEOS ENTRE PRIMERO DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA - 124792 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 124792 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE PRI, lon:-103.48418263, lat:25.56753263}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 210153.84 | 210153.84 | 210153.84 | 210153.84 | 210153.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-003/2019, contratista:Arq. Jose Luis Sifuentes Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:625490.56, importe_modificado:593033.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1656295/proyecto_INICIO, 1656295/proyecto_PROCESO, 1656295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656556 | Proyecto de inversión | 505879.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505879.52, modificado:505879.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES AV DENEVOLA ENTRE AGUAMARINA Y MARGARITA GARCIA DE GUERRERO DE LA COLONIA MORELOS II - 125686 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125686 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DENEBOLA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DENEBOLA Y CALLE AGUA MARINA, CALLE MARGARITA GARCIA REHABILITACIÓN DE CALLES DENEBOLA ENTRE AGUAMARINA Y MARGARITA GARCIA DE , lon:-103.51537136, lat:25.57291362}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 505879.52 | 505879.52 | 505879.52 | 505879.52 | 505879.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-001/2019, contratista:Jose Ventura Rodriguez Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:517818.61, importe_modificado:505879.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1656556/proyecto_INICIO, 1656556/proyecto_PROCESO, 1656556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656768 | Proyecto de inversión | 185089.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185089.6, modificado:185089.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA - 126418 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126418 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:460, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 35050 FRANCISCO VILLA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA CON COORDENADAS 25.808158103.331817, lon:-103.50412753, lat:25.61682344}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | 185089.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1656768/proyecto_PROCESO, 1656768/proyecto_FIN, 1656768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656779 | Proyecto de inversión | 231362 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231362.0, modificado:231362.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA POPULAR - 126439 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126439 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA POPULAR CON COORDENADAS 25.677751103.465272, lon:-103.46972051, lat:25.67641545}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1656779/proyecto_INICIO, 1656779/proyecto_FIN, 1656779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656781 | Proyecto de inversión | 231362 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231362.0, modificado:231362.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO CUBA - 126444 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126444 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO CUBA, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BAÑO EN EJIDO CUBA CON COORDENADAS 25.593404103.455926, lon:-103.45747497, lat:25.59195802}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1656781/proyecto_INICIO, 1656781/proyecto_FIN, 1656781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656784 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO RINCONADA - 126449 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126449 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO RINCONADA CON COORDENADAS 25.691001103.538913, lon:-103.34432441, lat:25.74899973}} | 2019-09-18 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656784/proyecto_INICIO, 1656784/proyecto_FIN, 1656784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401657258 | Proyecto de inversión | 101238.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101238.98, modificado:101238.98}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MADRID - 266758 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DEGOMEZ PALACIO | 266758 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:304, direccion:CALLE VARIAS EJIDO MADRID, 00000 ESTABLO MADRID, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ MADRID EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.41552202, lat:25.76734177}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 101238.98 | 101238.98 | 101238.98 | 101238.98 | 101238.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1657258/proyecto_PROCESO, 1657258/proyecto_INICIO, 1657258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659072 | Proyecto de inversión | 14857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14857.86, modificado:14857.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, GAVILANES - 269290 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.25594328, lat:22.77836568}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | 14857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-14, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:14857.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1659072/proyecto_INICIO, 1659072/proyecto_PROCESO, 1659072/proyecto_FIN, 1659072/proyecto_INICIO, 1659072/proyecto_PROCESO, 1659072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401660106 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN CENDRADILLAS - 139544 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 139544 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 00000 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS, lon:-106.00839791, lat:26.28302071}} | 2019-09-17 | 2019-10-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ED/01/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1660106/proyecto_INICIO, 1660106/proyecto_PROCESO, 1660106/proyecto_FIN, 1660106/proyecto_PROCESO, 1660106/proyecto_INICIO, 1660106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401661366 | Proyecto de inversión | 193446.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193446.89, modificado:193446.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CERRO BLANCO - 272310 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 272310 | S | 50 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.6, meta_modificada:414.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:807, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 34985 CERRO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74545462, lat:22.80591629}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 193446.89 | 193446.89 | 193446.89 | 193446.89 | 193446.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV002-3, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2426251.36, importe_modificado:193446.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.6}} | {1661366/proyecto_INICIO, 1661366/proyecto_FIN, 1661366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665019 | Proyecto de inversión | 250692.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250692.19, modificado:250692.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN ZONA BAJA (SAN PEDRO DE XICORA Y ANEXOS), HUAZAMOTITA - 277542 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277542 | S | 62 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:408, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTITA, 34995 HUAZAMOTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62624043, lat:22.69441286}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 250692.19 | 250692.19 | 250692.19 | 250692.19 | 250692.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-VIV001-2, contratista:SOCRATES MOISES GONZALEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1002768.75, importe_modificado:250692.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1665019/proyecto_PROCESO, 1665019/proyecto_FIN, 1665019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666268 | Proyecto de inversión | 68669.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68669.91, modificado:68669.91}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS AGUILILLAS - 279051 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279051 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS (EL VENADO), 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63967748, lat:22.92681655}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 68669.91 | 68669.91 | 68669.91 | 68669.91 | 68669.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-4, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:68669.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1666268/proyecto_INICIO, 1666268/proyecto_FIN, 1666268/proyecto_PROCESO, 1666268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666380 | Proyecto de inversión | 120172.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120172.35, modificado:120172.35}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, EL SAUCITO - 279183 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279183 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:404, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35146522, lat:23.1680091}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | 120172.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-19, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:120172.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1666380/proyecto_PROCESO, 1666380/proyecto_INICIO, 1666380/proyecto_FIN, 1666380/proyecto_PROCESO, 1666380/proyecto_FIN, 1666380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666406 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS VIGAS - 279199 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279199 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1084, direccion:RANCHERIA LAS VIGAS, 34993 LAS VIGAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EL LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAJARITOS PERO COMO ESTA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE SUBIÓ EL PROYECTO EN LA L, lon:-104.29089634, lat:22.64869356}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-24, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666406/proyecto_PROCESO, 1666406/proyecto_FIN, 1666406/proyecto_INICIO, 1666406/proyecto_FIN, 1666406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667015 | Proyecto de inversión | 961382.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961382.26, modificado:961382.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES CHALCHIHUITILLO - 279815 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279815 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34993 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46020047, lat:22.68077646}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 961382.26 | 961382.26 | 961382.26 | 961382.26 | 961382.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:87-ED/014003/FAISM-2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:834400.64, importe_modificado:961382.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {1667015/proyecto_INICIO, 1667015/proyecto_PROCESO, 1667015/proyecto_FIN, 1667015/proyecto_INICIO, 1667015/proyecto_PROCESO, 1667015/proyecto_FIN, 1667015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668562 | Proyecto de inversión | 1688513.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688513.92, modificado:1688513.92}} | AMPLIACIÒN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIPOSAS (LAS FLORES) - 282594 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282594 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1139, direccion:RANCHERIA LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), 34985 LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.75232324, lat:22.8893681}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 1688513.92 | 1688513.92 | 1688513.92 | 1688513.92 | 1688513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-AYS006, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1688513.92, importe_modificado:1688513.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1668562/proyecto_FIN, 1668562/proyecto_INICIO, 1668562/proyecto_FIN, 1668562/proyecto_PROCESO, 1668562/proyecto_INICIO, 1668562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668570 | Proyecto de inversión | 1588954.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588954.82, modificado:1588954.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORPUS - 282615 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282615 | S | 52 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1400, direccion:RANCHERIA CORPUS, 34985 CORPUS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.80747772, lat:22.86656499}} | 2019-12-08 | 2019-12-28 | 1588954.82 | 1588954.82 | 1588954.82 | 1588954.82 | 1588954.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-AYS005, contratista:DUREQ EQUIPO GANADERO, S. DE R.L. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1588954.82, importe_modificado:1588954.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1668570/proyecto_FIN, 1668570/proyecto_PROCESO, 1668570/proyecto_INICIO, 1668570/proyecto_FIN, 1668570/proyecto_INICIO, 1668570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668659 | Proyecto de inversión | 343940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343940.0, modificado:343940.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LOS CHARCOS - 282811 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 282811 | S | 52 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30114155, lat:23.01263108}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 343940 | 343940 | 343940 | 343940 | 343940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-1, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:343940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1668659/proyecto_PROCESO, 1668659/proyecto_FIN, 1668659/proyecto_INICIO, 1668659/proyecto_PROCESO, 1668659/proyecto_FIN, 1668659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668737 | Proyecto de inversión | 85985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85985.0, modificado:85985.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, SANTA MARIA DE OCOTAN - 283051 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283051 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.59894136, lat:22.9148873}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | 85985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-14, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:85985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1668737/proyecto_INICIO, 1668737/proyecto_PROCESO, 1668737/proyecto_FIN, 1668737/proyecto_INICIO, 1668737/proyecto_PROCESO, 1668737/proyecto_FIN, 1668737/proyecto_INICIO, 1668737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668740 | Proyecto de inversión | 137576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137576.0, modificado:137576.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA Y ZONA BAJA, LOS VERANOS - 283058 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283058 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1328, direccion:RANCHERIA LOS VERANOS, 34985 LOS VERANOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75323449, lat:22.88942116}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 137576 | 137576 | 137576 | 137576 | 137576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-VIV/014001/FAISM-2019-15, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3439400.0, importe_modificado:137576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1668740/proyecto_INICIO, 1668740/proyecto_PROCESO, 1668740/proyecto_INICIO, 1668740/proyecto_FIN, 1668740/proyecto_INICIO, 1668740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668926 | Proyecto de inversión | 137297.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137297.6, modificado:137297.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS)LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,LA MESA DE LA GLORIA - 283534 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283534 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.28369674, lat:23.13428973}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 137297.6 | 137297.6 | 137297.6 | 137297.6 | 137297.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-23, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:137297.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1668926/proyecto_INICIO, 1668926/proyecto_PROCESO, 1668926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668933 | Proyecto de inversión | 68648.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68648.8, modificado:68648.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, TACHICHILPA - 283552 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283552 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:910, direccion:RANCHERIA TACHICHILPA, 34985 TACHICHILPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64305572, lat:22.75891626}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | 68648.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-24, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:68648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1668933/proyecto_INICIO, 1668933/proyecto_FIN, 1668933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401683166 | Proyecto de inversión | 27492 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27492.0, modificado:27492.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS VILLA UNION DGO - 294821 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANS | 294821 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CANAL, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CBTIS 109, lon:-104.04783989, lat:23.98013947}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/002/2019-2, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:50006.21, importe_modificado:50006.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1683166/proyecto_INICIO, 1683166/proyecto_FIN, 1683166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401684467 | Proyecto de inversión | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA ZONA VALLE Y REGIÓN DE XOCONOXTLE - 297337 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297337 | S | 117 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MEZQUITAL, lon:-104.44660102, lat:23.22778133}} | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC-VIVExt001, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2088000.0, importe_modificado:2088000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1684467/proyecto_FIN, 1684467/proyecto_PROCESO, 1684467/proyecto_INICIO, 1684467/proyecto_PROCESO, 1684467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401686290 | Proyecto de inversión | 115167 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115167.0, modificado:115167.0}} | PRIM.ANTONIO GAXIOLA LOC.LA CARRETA DURANGO DGO 198168 reparación de cubierta e impermeabilización | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198168 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:130, direccion:Antonio Gaxiola, Dgo., México, lon:-104.4497091, lat:23.9546973}} | 2019-07-16 | 2019-07-29 | 115167 | 115167 | 115167 | 115167 | 115167 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401691208 | Adquisición | 719212 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719212.0, modificado:719212.0}} | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV CDGO-MYE-022-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-022-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 719212 | 719212 | 719212 | 719212 | 719212 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401697558 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:25500.0, modificado:25500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA PVC UBICADA ENTRE CALZADA PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y CANCHA DE FUTBOL - 94619 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 94619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD PINO SUAREZ COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL COBAED 03 FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.32074111, lat:24.39824994}} | 2019-02-01 | 2019-06-14 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/APC/PRODDER18/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES PITA S.A.DE C.V., convocante:aguas de panuco de coronado, monto:124000.0, importe_modificado:124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1697558/proyecto_PROCESO, 1697558/proyecto_INICIO, 1697558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101505438 | Proyecto de inversión | 473521.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473521.78, modificado:473521.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE SECTOR ALBERCA - 5899 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 5899 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:728.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38241309, lat:25.69555247}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-02/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:473521.78, importe_modificado:473521.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.4}} | {1505438/proyecto_INICIO, 1505438/proyecto_FIN, 1505438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507179 | Proyecto de inversión | 993650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:158984.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834666.0, modificado:823477.35}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA CHULAS FRONTERAS - 10924 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 10924 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, PAVIMENTACION DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA C, lon:-104.64989783, lat:24.05541123}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 823477.35 | 823477.35 | 823477.35 | 823477.35 | 823477.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1450680.47, importe_modificado:1450680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.14}} | {1507179/proyecto_INICIO, 1507179/proyecto_PROCESO, 1507179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101507511 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:492000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS A QUENIBAS A SANTA MARÍA Y RAMALES - 11762 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 11762 | S | 447 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61500.0, meta_modificada:61500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1123, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA LOS SAUCES, 00000 LOS SAUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.32519012, lat:24.6303122}} | 2019-01-21 | 2019-03-10 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-006/2019, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61500.0}} | {1507511/proyecto_FIN, 1507511/proyecto_INICIO, 1507511/proyecto_FIN, 1507511/proyecto_PROCESO, 1507511/proyecto_FIN, 1507511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101508318 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LOS LOBOS - 13717 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13717 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1651, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS LOBOS PUEBLO , 00000 LOS LOBOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LOS LOBOS, lon:-104.68243519, lat:24.1038014}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1508318/proyecto_PROCESO, 1508318/proyecto_FIN, 1508318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101509227 | Proyecto de inversión | 1717711.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717711.89, modificado:1717711.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LAS FLORES HACÍA CAMPAMENTO CANOAS SEGUNDA ETAPA TRAMO DE CIENEGA DEL OSO A CAMPAMENTO CANOAS - 17158 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 17158 | S | 600 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13280.0, meta_modificada:13280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO ES EL DE LA FLORES A CAMPAMENTO CANOAS DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL OSO EN ADELANTE, lon:-104.29498105, lat:22.62282257}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 1717711.89 | 1717711.89 | 1717711.89 | 1717711.89 | 1717711.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-URB/014001/FAISM-2019, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1717711.89, importe_modificado:1717711.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13280.0}} | {1509227/proyecto_FIN, 1509227/proyecto_PROCESO, 1509227/proyecto_INICIO, 1509227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190101515852 | Proyecto de inversión | 58115760.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.811576092E7, modificado:3.843743239E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Manuel Solis, Durango, México, lon:-104.11743164, lat:24.42714534}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DGO 500, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-103.97186279, lat:24.27325687}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 38437432.39 | 38437432.39 | 38437432.39 | 38437432.39 | 38437432.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Paola Barreto., trimestre:5.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | DUR190101515859 | Proyecto de inversión | 24371125.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.437112555E7, modificado:1.612022981E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Bravo 430, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.49945068, lat:25.56226501}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 16120229.81 | 16120229.81 | 16120229.81 | 16120229.81 | 16120229.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518299 | Proyecto de inversión | 3215038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215038.61, modificado:3213589.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALIZAS EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO LA LUZ MPIO DE LERDO DGO - 11520 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 11520 | S | 168 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA LUZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.61118295, lat:25.62819164}} | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 3213589.24 | 3213589.24 | 3213589.24 | 3213589.24 | 3213589.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-06/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:3213589.24, importe_modificado:3213589.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518299/proyecto_INICIO, 1518299/proyecto_PROCESO, 1518299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518308 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 11824 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 11824 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE REYES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO DE, lon:-103.13112352, lat:24.43941854}} | 2019-03-12 | 2019-04-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/016/2019, contratista:C. LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1518308/proyecto_FIN, 1518308/proyecto_PROCESO, 1518308/proyecto_FIN, 1518308/proyecto_INICIO, 1518308/proyecto_PROCESO, 1518308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201518869 | Proyecto de inversión | 312311 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:78078.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234233.0, modificado:207566.03}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 20418 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20418 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.6500821, lat:24.05891969}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 207566.03 | 207566.03 | 207566.03 | 207566.03 | 207566.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1518869/proyecto_PROCESO, 1518869/proyecto_INICIO, 1518869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201519975 | Proyecto de inversión | 478782 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478782.0, modificado:468984.09}} | AULA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE W SANCHEZ COL JARDINES DE CANCUN - 23524 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23524 | S | 108 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA, BOULEVARD DOLORES DEL RIO AULA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE W SANCHEZ COL JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62700431, lat:24.0163348}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 468984.09 | 468984.09 | 468984.09 | 468984.09 | 468984.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-014/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:468984.1, importe_modificado:468984.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519975/proyecto_PROCESO, 1519975/proyecto_INICIO, 1519975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201522385 | Proyecto de inversión | 50118.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25108.23, modificado:25108.23}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25009.84, modificado:25009.84}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 28259 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28259 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL LUGAR QUE OCUPA EL POZO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-104.62567802, lat:24.47245177}} | 2019-01-15 | 2019-01-30 | 50118.07 | 50118.07 | 50118.07 | 50118.07 | 50118.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/003/2019, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE, convocante:CANATLAN, monto:50118.07, importe_modificado:50118.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522385/proyecto_PROCESO, 1522385/proyecto_FIN, 1522385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201525283 | Proyecto de inversión | 547595 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547595.0, modificado:507577.23}} | COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN COL AMPLIACIÓN LAS ROSAS - 31816 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31816 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN DE LAS ROSAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE CIRCUITO INTERIOR, CALLE AGUA MARINA COMEDOR PRIMARIA SENTIMIENTOS DE, lon:-104.61145744, lat:24.01359745}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 507577.23 | 507577.23 | 507577.23 | 507577.23 | 507577.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-021/2019, contratista:ALMASO MULTISERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575543.84, importe_modificado:575543.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525283/proyecto_PROCESO, 1525283/proyecto_INICIO, 1525283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201529121 | Proyecto de inversión | 48429.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48429.78, modificado:48429.78}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE POZOS DE VISITA REPOSICIÓN Y ENCOFRADO DE LÍNEA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 37787 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 37787 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA SALIDA A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, lon:-104.98222626, lat:25.13841501}} | 2019-04-04 | 2019-04-30 | 48429.78 | 48429.78 | 48429.78 | 48429.78 | 48429.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-003/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:48429.78, importe_modificado:48429.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1529121/proyecto_INICIO, 1529121/proyecto_PROCESO, 1529121/proyecto_FIN, 1529121/proyecto_PROCESO, 1529121/proyecto_FIN, 1529121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201531297 | Proyecto de inversión | 55752.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55752.46, modificado:55731.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y TOPE EN COLONIA SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 43287 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43287 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE QUINCE Y BRECHA TOPE, CALLE CUAUHTEMOC EN C. ABASOLO ENTRE QUINCE Y TOPE EN COLONIA SAN ISIDRO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.54653983, lat:25.53845797}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 55731.33 | 55731.33 | 55731.33 | 55731.33 | 55731.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-30/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:55731.33, importe_modificado:55731.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1531297/proyecto_INICIO, 1531297/proyecto_FIN, 1531297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201532231 | Proyecto de inversión | 135091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135091.66, modificado:136283.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO - 71407 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71407 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.50770088, lat:25.68065935}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1532231/proyecto_INICIO, 1532231/proyecto_FIN, 1532231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201534611 | Proyecto de inversión | 45918.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45918.9, modificado:45913.24}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAPIORIS - 74921 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74921 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:EJIDO SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAPIORIS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.71380054, lat:25.4519123}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 45913.24 | 45913.24 | 45913.24 | 45913.24 | 45913.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1534611/proyecto_INICIO, 1534611/proyecto_FIN, 1534611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537579 | Proyecto de inversión | 1918002.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918002.74, modificado:1918002.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS - 53521 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 53521 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:880, direccion:CALLEJON LA TRAMPA RANCHERIA LA TRAMPA, 00000 LA TRAMPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO, lon:-106.91102488, lat:25.59506608}} | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 1918002.74 | 1918002.74 | 1918002.74 | 1918002.74 | 1918002.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2019, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1918002.74, importe_modificado:1918002.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:481.0}} | {1537579/proyecto_FIN, 1537579/proyecto_INICIO, 1537579/proyecto_PROCESO, 1537579/proyecto_FIN, 1537579/proyecto_INICIO, 1537579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201537585 | Proyecto de inversión | 53522.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53522.72, modificado:53502.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y RAMON LEYVA EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 53526 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53526 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMON LEYVA Y CALLE QUINCE, CALLE CUAUHTEMOC EN C ABASOLO ENTRE RAMON LEYVA Y ABASOLO EN COL. SAN ISIDRO DE LERDO DGO., lon:-103.5455957, lat:25.53819659}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 53502.44 | 53502.44 | 53502.44 | 53502.44 | 53502.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-28/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:53502.44, importe_modificado:53502.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1537585/proyecto_FIN, 1537585/proyecto_PROCESO, 1537585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539653 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GLORIA - 57053 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57053 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA GLORIA, 35174 LA GLORIA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GLORIA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.68056276, lat:25.48914476}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1539653/proyecto_INICIO, 1539653/proyecto_PROCESO, 1539653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201539788 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNICAD DE PUEBLO NUEVO - 82885 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 82885 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 35710 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DOMO, lon:-103.99554017, lat:25.29200426}} | 2019-06-04 | 2019-08-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS-VIV-002/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1539788/proyecto_INICIO, 1539788/proyecto_PROCESO, 1539788/proyecto_FIN, 1539788/proyecto_PROCESO, 1539788/proyecto_FIN, 1539788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541038 | Proyecto de inversión | 46491.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46491.64, modificado:46491.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA BELLAVISTA EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 59480 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 59480 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO BELLAVISTA, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-104.77811994, lat:24.53323277}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 46491.64 | 46491.64 | 46491.64 | 46491.64 | 46491.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1541038/proyecto_INICIO, 1541038/proyecto_PROCESO, 1541038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201541323 | Proyecto de inversión | 84818 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84818.0, modificado:84818.19}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR - 85609 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85609 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:392, direccion:CALLE LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR, 00000 AGUSTÍN MELGAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR, lon:-104.88826614, lat:23.67540305}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 84818.19 | 84818.19 | 84818.19 | 84818.19 | 84818.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1541323/proyecto_INICIO, 1541323/proyecto_FIN, 1541323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542347 | Proyecto de inversión | 250244.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250244.48, modificado:250244.48}} | CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61624 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61624 | S | 24 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 20 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, lon:-105.37374253, lat:26.37721734}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-5, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:250244.48, importe_modificado:250244.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1542347/proyecto_PROCESO, 1542347/proyecto_FIN, 1542347/proyecto_PROCESO, 1542347/proyecto_INICIO, 1542347/proyecto_FIN, 1542347/proyecto_INICIO, 1542347/proyecto_FIN, 1542347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201542981 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD J GUADALUPE AGUILERA - 62370 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62370 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70919532, lat:24.45459168}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1542981/proyecto_INICIO, 1542981/proyecto_FIN, 1542981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201543745 | Proyecto de inversión | 35780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35780.0, modificado:35780.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS DIEZ EN ENRIQUE FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63440 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63440 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO EJIDO ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ENRIQUE FLORES MAGÓN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR EN EL ESTADO, lon:-103.38207598, lat:25.13121581}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 35780 | 35780 | 35780 | 35780 | 35780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1543745/proyecto_INICIO, 1543745/proyecto_PROCESO, 1543745/proyecto_FIN, 1543745/proyecto_INICIO, 1543745/proyecto_FIN, 1543745/proyecto_PROCESO, 1543745/proyecto_FIN, 1543745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201544899 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 65287 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 65287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91166573, lat:24.19471289}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544899/proyecto_INICIO, 1544899/proyecto_FIN, 1544899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546865 | Proyecto de inversión | 89727.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.87, modificado:89727.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ADOSADO EN EL RINCÓN DEL GUAYABO - 67957 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67957 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:606, direccion:CALLEJON EL RINCON RANCHERIA EL RINCON, 00000 EL RINCÓN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.86094607, lat:24.91614247}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 89727.87 | 89727.87 | 89727.87 | 89727.87 | 89727.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546865/proyecto_INICIO, 1546865/proyecto_FIN, 1546865/proyecto_PROCESO, 1546865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201546881 | Proyecto de inversión | 151336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151336.6, modificado:151336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN SAHUATENIPA - 67977 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 67977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:CALLEJON SAHUATENIPA RANCHERIA SAHUATENIPA, 00000 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.80799722, lat:24.92024672}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | 151336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546881/proyecto_INICIO, 1546881/proyecto_PROCESO, 1546881/proyecto_FIN, 1546881/proyecto_PROCESO, 1546881/proyecto_FIN, 1546881/proyecto_INICIO, 1546881/proyecto_PROCESO, 1546881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547285 | Proyecto de inversión | 1109989.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109989.5, modificado:1109989.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC TELESECUNDARIA NO TREINTA Y SIETE SANTA CRUZ DE GUADALUPE - 94265 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 94265 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.5, meta_modificada:676.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE HERMANOS ORDAZ Y , CALLE 5 DE MAYO ENTRANDO AL POBLADO SANTA CRUZ DE GUADALUPE VINIENDO DEL POBLADO AMADO NER, lon:-104.18266846, lat:23.84980158}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1109989.5 | 1109989.5 | 1109989.5 | 1109989.5 | 1109989.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-ED-011-R33-2019, contratista:EDIFICACIÓN OBJETIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1109989.5, importe_modificado:1109989.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.5}} | {1547285/proyecto_INICIO, 1547285/proyecto_FIN, 1547285/proyecto_PROCESO, 1547285/proyecto_FIN, 1547285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547364 | Proyecto de inversión | 147600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147600.0, modificado:147600.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE COL LOMA BONITA - 68649 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 68649 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DEL TECNOLÓGICO CAMPUS VICENTE GUERRERO, lon:-103.96869978, lat:23.72176805}} | 2019-05-02 | 2019-06-03 | 147600 | 147600 | 147600 | 147600 | 147600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-R33-2019/008, contratista:DUPARK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:406570.96, importe_modificado:406570.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1547364/proyecto_PROCESO, 1547364/proyecto_FIN, 1547364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547543 | Proyecto de inversión | 2107115.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107115.5, modificado:2107115.5}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA LLANO GRANDE LOS LAURELES MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 94710 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94710 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - LOS LAURELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 640 PUEBLO LOS LAURELES, 34553 LOS LAURELES, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILOMETROS HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 30 MIN, lon:-106.60354638, lat:25.29193145}} | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 2107115.5 | 2107115.5 | 2107115.5 | 2107115.5 | 2107115.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTEO.TOPIA.DGO.-R33-SG-001/2019/1, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:2105319.09, importe_modificado:2105319.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2464.0}} | {1547543/proyecto_INICIO, 1547543/proyecto_FIN, 1547543/proyecto_PROCESO, 1547543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547692 | Proyecto de inversión | 684000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:342000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:342000.0, modificado:342000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO - 94897 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIUDAD FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO DE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.31936246, lat:24.4011225}} | 2019-03-01 | 2019-08-30 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/VIV/002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MASOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:684000.0, importe_modificado:684000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1547692/proyecto_INICIO, 1547692/proyecto_PROCESO, 1547692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201547694 | Proyecto de inversión | 22358.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22358.55, modificado:22358.55}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MÓDULO SOLAR EN EL BARCO - 69219 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69219 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:538, direccion:CALLEJON EL BARCO RANCHERIA EL BARCO, 00000 EL BARCO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.08991422, lat:25.29431519}} | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 22358.55 | 22358.55 | 22358.55 | 22358.55 | 22358.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2019, contratista:C. MARTHA IRASEMA CASTRO OLGUIN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:268302.71, importe_modificado:268302.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547694/proyecto_PROCESO, 1547694/proyecto_INICIO, 1547694/proyecto_FIN, 1547694/proyecto_INICIO, 1547694/proyecto_FIN, 1547694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548102 | Proyecto de inversión | 101297.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101297.25, modificado:101297.25}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN IGNACIO ZARAGOZA - 95442 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 95442 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), 34850 IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALDIAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.21355145, lat:23.89959783}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 101297.25 | 101297.25 | 101297.25 | 101297.25 | 101297.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-AYS-012-R33-2019, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:465603.79, importe_modificado:465603.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1548102/proyecto_INICIO, 1548102/proyecto_PROCESO, 1548102/proyecto_FIN, 1548102/proyecto_INICIO, 1548102/proyecto_FIN, 1548102/proyecto_PROCESO, 1548102/proyecto_INICIO, 1548102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201548298 | Proyecto de inversión | 2186975.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186975.67, modificado:2186975.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 95714 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 95714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE RODRIGUEZ ENTRE AV. ROBERTO FIERRO Y FCO. SARABIA PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE RODRIGUEZ Y AVENIDA ROBERTO FIERRO, AVENIDA FCO. SARABIA LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL , lon:-103.81071402, lat:24.28938816}} | 2019-04-10 | 2019-08-30 | 2186975.67 | 2186975.67 | 2186975.67 | 2186975.67 | 2186975.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME DGO, monto:2186975.67, importe_modificado:2186975.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1548298/proyecto_INICIO, 1548298/proyecto_FIN, 1548298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549200 | Proyecto de inversión | 64893.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64893.47, modificado:64893.47}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PROVIDENCIA - 97523 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 97523 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SAN FRANCISCO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.4354644, lat:25.0422548}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 64893.47 | 64893.47 | 64893.47 | 64893.47 | 64893.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1549200/proyecto_INICIO, 1549200/proyecto_PROCESO, 1549200/proyecto_INICIO, 1549200/proyecto_FIN, 1549200/proyecto_PROCESO, 1549200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201549547 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | MEJORAMIENTO DE DIEZ PLANTAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCOS DE LOS REMEDIOS - 98487 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 98487 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.20154796, lat:26.36673112}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/02/2019-2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1549547/proyecto_FIN, 1549547/proyecto_PROCESO, 1549547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201550731 | Proyecto de inversión | 35259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35259.82, modificado:35259.82}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOC DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA RAMO TREINTA Y TRES - 101907 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 101907 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CASAS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-102.63795829, lat:24.66685104}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | 35259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1550731/proyecto_INICIO, 1550731/proyecto_FIN, 1550731/proyecto_PROCESO, 1550731/proyecto_FIN, 1550731/proyecto_PROCESO, 1550731/proyecto_FIN, 1550731/proyecto_PROCESO, 1550731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201551858 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA GPE VICTORIA - 104680 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 104680 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MACEDONIO RODELA Y CALLE VICENTE GUEVARA, CALLE HIDALGO AL NORTE Y SUR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.-, lon:-104.12715207, lat:24.43590721}} | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-012/2019, contratista:HETSA HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1551858/proyecto_INICIO, 1551858/proyecto_FIN, 1551858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201553600 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PORTALES - 108829 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 108829 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA PORTALES, 35430 PORTALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.83359607, lat:25.87572689}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1553600/proyecto_INICIO, 1553600/proyecto_FIN, 1553600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201555616 | Proyecto de inversión | 860947.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860947.87, modificado:860947.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELDE LAS ESPINAS - 113396 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 113396 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, 34975 SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL ALCANTARILLADO SE AMPLIO EN LAS NUEVAS CASAS DE LA LOCALIDAD POR LA PARTE DE LA ESCUELA, lon:-104.67108416, lat:23.40245936}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 860947.87 | 860947.87 | 860947.87 | 860947.87 | 860947.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-AYS/014044/FAISM-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS AMIUD S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:860947.87, importe_modificado:860947.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1555616/proyecto_PROCESO, 1555616/proyecto_FIN, 1555616/proyecto_INICIO, 1555616/proyecto_FIN, 1555616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557079 | Proyecto de inversión | 100023.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100023.93, modificado:100023.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MURUATA Y ANEXOS LOS SAUCES - 116659 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 116659 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.5, meta_modificada:213.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:RANCHERIA LOS SAUCES, 34993 LOS SAUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48664636, lat:22.67237528}} | 2019-03-18 | 2019-06-08 | 100023.93 | 100023.93 | 100023.93 | 100023.93 | 100023.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-VIV/014008/FAISM-2019-8, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:100023.93, importe_modificado:100023.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.5}} | {1557079/proyecto_INICIO, 1557079/proyecto_FIN, 1557079/proyecto_INICIO, 1557079/proyecto_PROCESO, 1557079/proyecto_FIN, 1557079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557198 | Proyecto de inversión | 384974.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384974.3, modificado:384974.3}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMOS PRISCOS A TEPOCATITA ENTRONQUE OTAEZ A LOS SAUCES - 116870 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 116870 | S | 86 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:RANCHERIA LOS SAUCES, 00000 LOS SAUCES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE ACCESO A LAS LOCALIDADES, lon:-106.01682168, lat:24.6725287}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 384974.3 | 384974.3 | 384974.3 | 384974.3 | 384974.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-UB-003-2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS FEMORESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:384974.3, importe_modificado:384974.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13200.0}} | {1557198/proyecto_PROCESO, 1557198/proyecto_FIN, 1557198/proyecto_INICIO, 1557198/proyecto_PROCESO, 1557198/proyecto_FIN, 1557198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201557943 | Proyecto de inversión | 68546.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68546.72, modificado:68546.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD EL DIECIOCHO DE AGOSTO POANAS DGO - 118508 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118508 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS AMPLIACIONES DE RED SE ENCUENTRAN A ESPALDAS DEL JARDIN DE NIÑOS Y POR LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA PASANDO EL POZO DE AGUA PARA RIEGO, lon:-104.1988475, lat:23.9810535}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 68546.72 | 68546.72 | 68546.72 | 68546.72 | 68546.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/010/2019-3, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:68546.72, importe_modificado:68546.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1557943/proyecto_INICIO, 1557943/proyecto_PROCESO, 1557943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559129 | Proyecto de inversión | 237205 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237205.0, modificado:237205.0}} | PRIM.TLAHUISCALLI EN DURANGO DGO 198021 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198021 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 237205 | 237205 | 237205 | 237205 | 237205 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201559171 | Proyecto de inversión | 1064476 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064476.0, modificado:1019178.0}} | J.N.CELESTINO FREINET EN DURANGO DGO 198061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198061 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 1019178 | 1019178 | 1019178 | 1019178 | 1019178 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561384 | Proyecto de inversión | 384891 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384891.0, modificado:384890.0}} | J.N.CARLOS PATONI LOC.SAN MIGUEL DE MICHILIA SUCHI 198087 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198087 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:San Miguel de la Michilía, Dgo., México, lon:-104.0638371, lat:23.594355}} | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 384890 | 384890 | 384890 | 384890 | 384890 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201561390 | Proyecto de inversión | 1362833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362833.0, modificado:1362833.0}} | PRIM.PAULA FREIRE COL.ALIANZA POR DURANGO DURANGO 198010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198010 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-23 | 1362833 | 1362833 | 1362833 | 1362833 | 1362833 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190201563406 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1559953.48}} | Construcción de Aula didáctica Facultad de Trabajo Social | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:María Bayona 110, Máximo Gámiz, 34230 Durango, Dgo., México, lon:-104.63500679, lat:24.03576932}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 1559953.48 | 1559953.48 | 1559953.48 | 1559953.48 | 1559953.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con 560 beneficiarios. Esta obra cuenta con 267 metros cuadrados de construcción., trimestre:5.0, usuario:miguelaramireza, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568518 | Proyecto de inversión | 1290995.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290995.95, modificado:1287687.63}} | Construcción de red de agua potable con tubería de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-002-2019 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col del Bosque, Durango, Dgo., México, lon:-104.701786, lat:24.0173769}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 1287687.63 | 1287687.63 | 1287687.63 | 1287687.63 | 1287687.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568674 | Proyecto de inversión | 308555.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308555.13, modificado:308330.68}} | Ampliación de red de agua potable con tubería de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-003-2019 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Juan E. García 1341, Barrio de Tierra Blanca, Durango, Dgo., México, lon:-104.66400146, lat:24.01385299}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 308330.68 | 308330.68 | 308330.68 | 308330.68 | 308330.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568705 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349343.52}} | Ampliación de 1200 ml. de red de agua potable con tubería de 3" de PVC incluye 22 tomas domiciliarias, en la colonia Aviación, Nazas, Dgo.. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-004-2019 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 37, Centro, Dgo., México, lon:-104.11464214, lat:25.22423783}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 349343.52 | 349343.52 | 349343.52 | 349343.52 | 349343.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568798 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249833.33}} | Ampliación de 600 ml de red de agua potable con tubería de PVC de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panamericana 33, Rodeo, Dgo., México, lon:-104.55940604, lat:25.17834012}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 249833.33 | 249833.33 | 249833.33 | 249833.33 | 249833.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301568802 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1273659.49}} | Construcción del sistema de agua potable con tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-008-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Súchil, Dgo., México, lon:-103.9158491, lat:23.6224473}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1273659.49 | 1273659.49 | 1273659.49 | 1273659.49 | 1273659.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301569518 | Proyecto de inversión | 267481 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267481.0, modificado:267005.0}} | J.N.JULIO VERNE COL.ANAHUAC CANATLAN DURANGO DGO 198084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198094 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 267005 | 267005 | 267005 | 267005 | 267005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570477 | Adquisición | 5589785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5589785.0, modificado:5589785.0}} | COMPRA CONSOLIDADA SOLUCIONES INTEGRALES GALBA CDGO-MYE-015-19 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-015-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 5589785 | 5589785 | 5589785 | 5589785 | 5589785 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570573 | Proyecto de inversión | 105266.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105266.63, modificado:105266.63}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO TECHADO EN VIA VERDE AVENDIA CONSTI 450 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-01 | 2019-05-12 | 105266.63 | 105266.63 | 105266.63 | 105266.63 | 105266.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570573/proyecto_INICIO, 1570573/proyecto_FIN, 1570573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301570702 | Proyecto de inversión | 635304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635304.0, modificado:590425.0}} | PRIM.MI PATRIA ES PRIMERO LOC.LA SOLEDAD TEPEHUANE 198147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198147 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:459, direccion:Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.7183001, lat:25.3448299}} | 2019-09-03 | 2019-12-09 | 590425 | 590425 | 590425 | 590425 | 590425 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571394 | Proyecto de inversión | 2521079 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521079.0, modificado:3001079.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7-APARURAL-19 | S | 259 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:Ignacio López Rayón, Dgo., México, lon:-104.4980555, lat:23.9263888}} | 2019-07-10 | 2019-11-10 | 3001079 | 3001079 | 3001079 | 3001079 | 3001079 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301571515 | Proyecto de inversión | 1271042 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271042.0, modificado:1271042.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VENTANA DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 17-APARURAL-19 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.4909668, lat:23.29181053}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 1271042 | 1271042 | 1271042 | 1271042 | 1271042 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301573801 | Adquisición | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:22541.12}} | 003FORTA/ EQUIPAMIENTO SEGURIDAD | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO | 003 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riva Palacio 19, Centro, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42084, lat:25.03886}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 22541.12 | 22541.12 | 22541.12 | 22541.12 | 22541.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190301574046 | Proyecto de inversión | 46142.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46142.4, modificado:38232.36}} | Contraloría Social | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-C.S.-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 38232.36 | 38232.36 | 38232.36 | 38232.36 | 38232.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580299 | Proyecto de inversión | 365217.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182608.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182608.69, modificado:182608.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BOQUILLA DE GERARDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224736 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224736 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:RANCHO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS CUANRTOS DORMITORIO EN BOQUILLA DE GERARDO, lon:-104.51098532, lat:25.47860529}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 182608.69 | 182608.69 | 182608.69 | 182608.69 | 182608.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/BAÑOS/002/2019, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1400000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1580299/proyecto_PROCESO, 1580299/proyecto_FIN, 1580299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580379 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LAS CUEVAS EN SAN LUIS DEL CORDERO - 229849 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 229849 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:RANCHO LAS CUEVAS, 35754 LAS CUEVAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA CERCA DE LAS LOCALIDAD LAS CUEVAS EN SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.14068906, lat:25.36769505}} | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-011-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:605680.36, importe_modificado:302840.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580379/proyecto_FIN, 1580379/proyecto_PROCESO, 1580379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580417 | Proyecto de inversión | 10371.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185.68, modificado:14163.51}} | CONSTRUCCIÓN UN TECHO FIRME LAMINA GALVANIZADA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD DE CARDENCHOS - 232678 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 232678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.93, meta_modificada:11.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:RANCHO CARDENCHOS, 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD DE CARDENCHOS, lon:-104.27890537, lat:23.89800373}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 14163.51 | 14163.51 | 14163.51 | 14163.51 | 14163.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:326656.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.93}} | {1580417/proyecto_INICIO, 1580417/proyecto_FIN, 1580417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580662 | Proyecto de inversión | 157427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157427.0, modificado:157427.37}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO Y JUAN DIEGO DE LA COLONIA CERRO DE GUADALUPE - 20453 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20453 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE COLONIA GUADALUPE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE ENTRE PRIM, lon:-104.67663907, lat:24.04329377}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 157427.37 | 157427.37 | 157427.37 | 157427.37 | 157427.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2019, contratista:AXTECK CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:677847.86, importe_modificado:677847.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1580662/proyecto_INICIO, 1580662/proyecto_FIN, 1580662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580663 | Proyecto de inversión | 151919 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37980.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113939.0, modificado:113939.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ROMELIAS ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE SUR - 20483 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20483 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:145.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMELIAS COLONIA VALLE VERDE SUR, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE PASEO DE LA FERRERIA, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ROMELIAS ENTRE VALLE VERDE Y PA, lon:-104.65318584, lat:23.99224596}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 113939 | 113939 | 113939 | 113939 | 113939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2019, contratista:ALFREDO RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1096491.87, importe_modificado:1096491.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.7}} | {1580663/proyecto_INICIO, 1580663/proyecto_FIN, 1580663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401580833 | Proyecto de inversión | 68941.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68941.39, modificado:68941.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BUENA UNIÓN - 33154 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33154 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.5, meta_modificada:82.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:5 DE MAYO EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL LA COMUNIDAD DE BUENA UNIÓN., lon:-105.06217281, lat:25.05963131}} | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 68941.39 | 68941.39 | 68941.39 | 68941.39 | 68941.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-021/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:68941.39, importe_modificado:68941.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.5}} | {1580833/proyecto_INICIO, 1580833/proyecto_FIN, 1580833/proyecto_INICIO, 1580833/proyecto_FIN, 1580833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581437 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD MORCILLO - 65147 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 65147 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:CALLE LOCALIDAD MORCILLO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD MORCILLO, 00000 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD MORCILLO, lon:-104.70040244, lat:24.17044466}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1581437/proyecto_INICIO, 1581437/proyecto_FIN, 1581437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401581776 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD CONTRERAS - 85712 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85712 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE LOCALIDAD CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD CONTRERAS, 00000 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD CONTRERAS, lon:-104.56178725, lat:24.03905986}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:126300.0, importe_modificado:126300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1581776/proyecto_FIN, 1581776/proyecto_PROCESO, 1581776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583363 | Proyecto de inversión | 209263.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209263.9, modificado:209239.14}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LUZ - 122973 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122973 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LUZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60982089, lat:25.63617233}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 209239.14 | 209239.14 | 209239.14 | 209239.14 | 209239.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1583363/proyecto_INICIO, 1583363/proyecto_FIN, 1583363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401583365 | Proyecto de inversión | 29894.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29894.84, modificado:29891.31}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LAS PIEDRAS - 122979 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 122979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:EJIDO LAS PIEDRAS, 35180 LAS PIEDRAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LAS PIEDRAS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.58106106, lat:25.50199448}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 29891.31 | 29891.31 | 29891.31 | 29891.31 | 29891.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1583365/proyecto_INICIO, 1583365/proyecto_FIN, 1583365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401584617 | Proyecto de inversión | 714204 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714204.0, modificado:714204.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA LOS BERROS - 138041 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 138041 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE A DOS CUADRAS DEL POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL POZO DE AG, lon:-104.27624489, lat:23.94044476}} | 2019-07-08 | 2019-12-31 | 714204 | 714204 | 714204 | 714204 | 714204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-AYS-016-R33-2019, contratista:MARIA CRUZ MAGDALENA MARTÍNEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:714204.0, importe_modificado:714204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584617/proyecto_INICIO, 1584617/proyecto_PROCESO, 1584617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587453 | Proyecto de inversión | 15499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15499.02, modificado:15499.02}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA ORESTES PEREYRA MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 164215 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164215 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:PUEBLO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ESTACION SUBIENDO LA LOMA, lon:-105.64299708, lat:26.49921105}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | 15499.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2019/5, contratista:MELISA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:15499.02, importe_modificado:15499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587453/proyecto_INICIO, 1587453/proyecto_FIN, 1587453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587829 | Proyecto de inversión | 6079.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6079.27, modificado:6079.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS GUILLERMO PRIETO - 168598 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168598 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.9, meta_modificada:12.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.00773007, lat:24.87004699}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 6079.27 | 6079.27 | 6079.27 | 6079.27 | 6079.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.9}} | {1587829/proyecto_INICIO, 1587829/proyecto_PROCESO, 1587829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587836 | Proyecto de inversión | 34069.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34069.71, modificado:34069.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS TEJAMEN - 168651 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168651 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.29, meta_modificada:73.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.14171215, lat:24.8032154}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 34069.71 | 34069.71 | 34069.71 | 34069.71 | 34069.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.29}} | {1587836/proyecto_PROCESO, 1587836/proyecto_INICIO, 1587836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401587895 | Proyecto de inversión | 14498.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14498.04, modificado:14498.04}} | CONTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO SAN JOSE DE MORILLITOS - 169030 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 169030 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.72, meta_modificada:31.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.88219553, lat:24.94992317}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 14498.04 | 14498.04 | 14498.04 | 14498.04 | 14498.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.72}} | {1587895/proyecto_PROCESO, 1587895/proyecto_FIN, 1587895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588530 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA RAUL MADERO - 174154 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174154 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRA DE LA IGLESIA., lon:-105.06168117, lat:24.82040864}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588530/proyecto_INICIO, 1588530/proyecto_FIN, 1588530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588534 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA BUENA UNIÓN - 174178 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174178 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO., lon:-105.06198625, lat:25.05591215}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1588534/proyecto_INICIO, 1588534/proyecto_PROCESO, 1588534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588557 | Proyecto de inversión | 13920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:13920.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE VIVIENDA DOCTOR CASTILLO DEL VALLE - 174295 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174295 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.94210701, lat:25.00605319}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2019, contratista:FERRETODO DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1588557/proyecto_FIN, 1588557/proyecto_INICIO, 1588557/proyecto_PROCESO, 1588557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588675 | Proyecto de inversión | 329600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329600.0, modificado:289260.96}} | LINEA CONDUCCION LOCALIDAD LAS HUERTAS - 175205 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 175205 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:188, direccion:CALLE LOCALIDAD LAS HUERTAS PUEBLO , 00000 LAS HUERTAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD LAS HUERTAS, lon:-104.29100678, lat:24.27645118}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 289260.96 | 289260.96 | 289260.96 | 289260.96 | 289260.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2019, contratista:JOSE LUIS RODOLFO ARENAS CASAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:329600.0, importe_modificado:329600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1588675/proyecto_INICIO, 1588675/proyecto_FIN, 1588675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588929 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 176669 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176669 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:CALLE LOCALIDAD AQUILES SERDAN PUEBLO , 00000 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD AQUILES SERDAN, lon:-104.58329864, lat:23.94260225}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588929/proyecto_PROCESO, 1588929/proyecto_INICIO, 1588929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401588935 | Proyecto de inversión | 17493 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17493.0, modificado:17493.0}} | INFRAESTUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 176717 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176717 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:CALLE LOCALIDAD BANDERAS DEL AQUILA PUEBLO , 00000 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE INFRAESTUCTURA PECUARIA EQ GANADERO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA, lon:-105.3396607, lat:23.92537664}} | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | 17493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2019, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:699736.0, importe_modificado:699736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588935/proyecto_PROCESO, 1588935/proyecto_INICIO, 1588935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589670 | Proyecto de inversión | 168735.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168735.1, modificado:168735.1}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN GARAME DE ARRIBA - 178897 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 178897 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:PUEBLO GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR CALLE CAZADERO DE LA COLONIA REAL DEL PINO, lon:-105.50268313, lat:25.0392772}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 168735.1 | 168735.1 | 168735.1 | 168735.1 | 168735.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1589670/proyecto_INICIO, 1589670/proyecto_PROCESO, 1589670/proyecto_FIN, 1589670/proyecto_INICIO, 1589670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401589924 | Proyecto de inversión | 129796.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129796.23, modificado:129796.23}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN SAN JOSÉ DE FAVELAS - 180149 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 180149 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.35773899, lat:24.86485908}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 129796.23 | 129796.23 | 129796.23 | 129796.23 | 129796.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1589924/proyecto_FIN, 1589924/proyecto_PROCESO, 1589924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591157 | Proyecto de inversión | 26582 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26582.0, modificado:26582.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD CONTRERAS - 186829 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186829 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE LOCALIDAD CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD CONTRERAS, 00000 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD CONTRERAS, lon:-104.56219495, lat:24.03843276}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 26582 | 26582 | 26582 | 26582 | 26582 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591157/proyecto_INICIO, 1591157/proyecto_FIN, 1591157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591166 | Proyecto de inversión | 4923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923.0, modificado:4923.0}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL ARENAL - 186858 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186858 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:CALLE LOCALIDAD EL ARENAL INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL ARENAL, 00000 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN ESPACIOS GANADEROS ROLLOS LOCALIDAD EL ARENAL, lon:-104.4225643, lat:24.04406778}} | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:36 DMAyF /ADQUISICION DE 711 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS, contratista:HUMBERTO TORRES GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591166/proyecto_PROCESO, 1591166/proyecto_INICIO, 1591166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591225 | Proyecto de inversión | 66778.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66778.64, modificado:66778.64}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR CINCO - 187187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INATITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 187187 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR 0 COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HERACLIO BERNAL Y CALLE 20 DE SEPTIEMBRE, CALLE LUCIO CABAÑAS 220 ASENTAMIENTOS HUMANOS, lon:-104.67167879, lat:23.99912669}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 66778.64 | 66778.64 | 66778.64 | 66778.64 | 66778.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-18-19, contratista:Servicios y Suministros OI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:1535908.64, importe_modificado:1535908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1591225/proyecto_INICIO, 1591225/proyecto_FIN, 1591225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591465 | Proyecto de inversión | 5813.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5813.79, modificado:5813.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLAHERMOSA - 188599 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 188599 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.123898, lat:24.84746435}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 5813.79 | 5813.79 | 5813.79 | 5813.79 | 5813.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {1591465/proyecto_INICIO, 1591465/proyecto_FIN, 1591465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591611 | Proyecto de inversión | 801145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801145.32, modificado:801145.32}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR CINCO - 189614 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 189614 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M GONZALEZ INTERIOR 0 SN CIUDAD JARDINES DE SAN ANTONIO I, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y , EN DIFERENTES COLONIAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE DURANGO, lon:-104.59908032, lat:24.05617747}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 801145.32 | 801145.32 | 801145.32 | 801145.32 | 801145.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-33-19, contratista:GUILLERMO CORRAL DÍAZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1997792.68, importe_modificado:1997792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:79.0}} | {1591611/proyecto_PROCESO, 1591611/proyecto_INICIO, 1591611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591712 | Proyecto de inversión | 81920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81920.0, modificado:81920.0}} | INSTALACIÓN DE 16 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 190082 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 190082 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.92836076, lat:24.76369966}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 81920 | 81920 | 81920 | 81920 | 81920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2019, contratista:SUNGLOBE, convocante:CANATLAN, monto:1766396.97, importe_modificado:1766396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1591712/proyecto_INICIO, 1591712/proyecto_FIN, 1591712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591806 | Proyecto de inversión | 20252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20252.5, modificado:20252.5}} | CALENTADOR SOLAR SECTOR SEIS - 190466 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 190466 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO S/N LOCALIDAD NAVACOYAN, lon:-104.70107478, lat:24.16993566}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 20252.5 | 20252.5 | 20252.5 | 20252.5 | 20252.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-IV-34-19, contratista:JOSÉ DE JESÚS RUANO CORRAL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:749342.86, importe_modificado:749342.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1591806/proyecto_FIN, 1591806/proyecto_PROCESO, 1591806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401591809 | Proyecto de inversión | 671935.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167408.0, modificado:167405.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESCONOCIDO, monto:167365.0, modificado:167365.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337162.5, modificado:337162.5}} | COLECTOR PLUVIAL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS EN LA CIUDAD DE CANATLÁN - 190478 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 190478 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO COLONIA ARBOLEDAS, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN 450 Y CALLE SIEMPRE VIVA, COLINDANDO CON LA COLONIA LOS PERALES, lon:-104.77486157, lat:24.53150031}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 671933.31 | 671933.31 | 671933.31 | 671933.31 | 671933.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69443, contratista:, convocante:SISTEMAS DEL AGUA CANATLAN, monto:1514000.0, importe_modificado:1514000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1591809/proyecto_FIN, 1591809/proyecto_PROCESO, 1591809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592053 | Proyecto de inversión | 561249.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561249.94, modificado:561249.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (RED, DESCARGAS DOMICILIARIAS) Y BIODIGESTOR EN PIPILA (CHIGANAYO) - 191588 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 191588 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PÍPILA CHIGANAYO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO D, lon:-104.6095509, lat:24.95834235}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 561249.94 | 561249.94 | 561249.94 | 561249.94 | 561249.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.PMC/DOP-AyS-018/2019, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:561249.94, importe_modificado:561249.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {1592053/proyecto_PROCESO, 1592053/proyecto_INICIO, 1592053/proyecto_FIN, 1592053/proyecto_INICIO, 1592053/proyecto_PROCESO, 1592053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592072 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TANQUE SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN VIZCAÍNO - 191667 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 191667 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS DE LA LOCALIDAD RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 451 HABITANTE, lon:-104.77582023, lat:25.08895596}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.PMC/DOP-AYS-019/2019, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1592072/proyecto_INICIO, 1592072/proyecto_FIN, 1592072/proyecto_PROCESO, 1592072/proyecto_FIN, 1592072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401592529 | Proyecto de inversión | 1127020.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127020.62, modificado:1127020.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUATITA - 193437 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 193437 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLEJON VARIAS RANCHERIA PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, 34588 AGUATITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUATITA ESTA SITUADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. EN LA ZONA REMEDI, lon:-106.81674844, lat:24.87562551}} | 2019-07-13 | 2019-08-28 | 1127020.62 | 1127020.62 | 1127020.62 | 1127020.62 | 1127020.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-045/2019, contratista:C. LIZBETH CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1127020.62, importe_modificado:1127020.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592529/proyecto_INICIO, 1592529/proyecto_PROCESO, 1592529/proyecto_FIN, 1592529/proyecto_INICIO, 1592529/proyecto_PROCESO, 1592529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594213 | Proyecto de inversión | 52512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52512.28, modificado:52512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MIGUEL NEGRETE - 202409 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 202409 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.98332149, lat:25.00999714}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | 52512.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:525122.8, importe_modificado:525122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594213/proyecto_PROCESO, 1594213/proyecto_INICIO, 1594213/proyecto_PROCESO, 1594213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594451 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ASTILLEROS DE ABAJO - 203952 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 203952 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-105.10519929, lat:24.78618682}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2019, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:881788.5, importe_modificado:881788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594451/proyecto_INICIO, 1594451/proyecto_PROCESO, 1594451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594491 | Proyecto de inversión | 58785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58785.9, modificado:58785.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE - 204193 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204193 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A MEDIACIÓN DEL PUEBLO, lon:-104.89965067, lat:24.98726437}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | 58785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-049/2019, contratista:MARIA CRUZ MAGDALENA MARTINEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:293929.5, importe_modificado:293929.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594491/proyecto_INICIO, 1594491/proyecto_PROCESO, 1594491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401594823 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:69793.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO VENECIA - 206092 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 206092 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO VENECIA CON COORDENADAS 25.760835 103.353874, lon:-103.35112166, lat:25.78069561}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 69793.85 | 69793.85 | 69793.85 | 69793.85 | 69793.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-014/2019, contratista:Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:694930.12, importe_modificado:697938.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594823/proyecto_INICIO, 1594823/proyecto_FIN, 1594823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595027 | Proyecto de inversión | 75056.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75056.57, modificado:75056.57}} | CONTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 207714 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207714 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA ACCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, lon:-105.37468983, lat:26.37773365}} | 2019-10-28 | 2019-12-20 | 75056.57 | 75056.57 | 75056.57 | 75056.57 | 75056.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-013/2019/1, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:75056.55, importe_modificado:75056.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1595027/proyecto_PROCESO, 1595027/proyecto_INICIO, 1595027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401595559 | Proyecto de inversión | 1778836.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778836.8, modificado:1778836.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA - 211353 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211353 | S | 86 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:2940.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA PRIETA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS, lon:-104.42665801, lat:22.84032531}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 1778836.8 | 1778836.8 | 1778836.8 | 1778836.8 | 1778836.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:85-AYS/014063/FAISM-2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1778836.8, importe_modificado:1778836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2940.3}} | {1595559/proyecto_INICIO, 1595559/proyecto_PROCESO, 1595559/proyecto_FIN, 1595559/proyecto_INICIO, 1595559/proyecto_FIN, 1595559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401596789 | Proyecto de inversión | 154181.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154181.37, modificado:154181.37}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE DE SAN JOSE DE MORILLITOS - 219688 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 219688 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.8743301, lat:24.95244624}} | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 154181.37 | 154181.37 | 154181.37 | 154181.37 | 154181.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-020/2019, contratista:ING. ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:154181.37, importe_modificado:154181.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1596789/proyecto_PROCESO, 1596789/proyecto_INICIO, 1596789/proyecto_PROCESO, 1596789/proyecto_FIN, 1596789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401597398 | Proyecto de inversión | 216924.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216924.86, modificado:216924.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SAN FRANCISCO DE OCOTAN Y ANEXOS) CERRO VERDE - 224807 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 224807 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.68, meta_modificada:468.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:232, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 CERRO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7307638, lat:22.95727789}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 216924.86 | 216924.86 | 216924.86 | 216924.86 | 216924.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43-VIV/014007/FAISM-2019-2, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1997339.69, importe_modificado:216924.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.68}} | {1597398/proyecto_PROCESO, 1597398/proyecto_FIN, 1597398/proyecto_INICIO, 1597398/proyecto_PROCESO, 1597398/proyecto_FIN, 1597398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598701 | Proyecto de inversión | 200243.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200243.87, modificado:200243.87}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO - 234669 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 234669 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO, lon:-104.9819228, lat:24.76053765}} | 2019-11-21 | 2019-12-26 | 200243.87 | 200243.87 | 200243.87 | 200243.87 | 200243.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-056/2019, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:200243.87, importe_modificado:200243.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598701/proyecto_PROCESO, 1598701/proyecto_INICIO, 1598701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401598786 | Proyecto de inversión | 188245.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188245.88, modificado:188245.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (SANTIAGO TENERACA Y ANEXOS), LAS RAMADAS - 235296 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 235296 | S | 72 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.8, meta_modificada:406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:RANCHERIA LAS RAMADAS, 34986 LAS RAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.68620418, lat:23.02897053}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 188245.88 | 188245.88 | 188245.88 | 188245.88 | 188245.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44-V1V/014016/FAIS M-2019-6, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1995845.93, importe_modificado:188245.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.8}} | {1598786/proyecto_FIN, 1598786/proyecto_INICIO, 1598786/proyecto_PROCESO, 1598786/proyecto_FIN, 1598786/proyecto_INICIO, 1598786/proyecto_PROCESO, 1598786/proyecto_FIN, 1598786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401603660 | Proyecto de inversión | 684000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:342000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUN DE PANUCO DE CORONADO - 165666 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | 165666 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE ESCUADRON 201 LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE TODA LA L, lon:-104.31931552, lat:24.40106387}} | 2019-07-13 | 2019-09-18 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO 33/VIV/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MASOL, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, monto:684000.0, importe_modificado:684000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1603660/proyecto_INICIO, 1603660/proyecto_FIN, 1603660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604709 | Proyecto de inversión | 318089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318089.96, modificado:318089.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALO BLANCO - 6312 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6312 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN EL EJIDO PALO BLANCO, lon:-103.52218636, lat:25.71688122}} | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 318089.96 | 318089.96 | 318089.96 | 318089.96 | 318089.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-12/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:318089.96, importe_modificado:318089.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1604709/proyecto_PROCESO, 1604709/proyecto_FIN, 1604709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604889 | Proyecto de inversión | 1500946.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500946.26, modificado:1485332.35}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN COLONIA INFONAVIT SANTA ROSA - 18153 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 18153 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DUNAS INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE DUNAS Y CALLE CIELO, CALLE JUAREZ INICIO 253348.62N103291.51 O FINAL 25 3346.49 N103 296.42 O ANDADOR 2 INICIO 25 3347.51 N103 2, lon:-103.46916297, lat:25.57036252}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 1485332.35 | 1485332.35 | 1485332.35 | 1485332.35 | 1485332.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-004/2019, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1500946.26, importe_modificado:1485332.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1604889/proyecto_FIN, 1604889/proyecto_PROCESO, 1604889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401604895 | Proyecto de inversión | 471676 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471676.0, modificado:471676.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VILLA DEL MAR - 18356 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 18356 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA FOVISSSTE, 35057 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUSTAVO BAZ, 25341.60N103317.10 O, lon:-103.51351598, lat:25.56198591}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 471676 | 471676 | 471676 | 471676 | 471676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-DP-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NARIM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:471676.0, importe_modificado:471676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1604895/proyecto_INICIO, 1604895/proyecto_FIN, 1604895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401605160 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LIBERTADORES DEL LLANO - 33688 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33688 | S | 54 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DEL PUEBLO., lon:-104.88821931, lat:24.8089149}} | 2019-04-10 | 2019-05-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-021/2019, contratista:ING. ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1605160/proyecto_INICIO, 1605160/proyecto_FIN, 1605160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606129 | Proyecto de inversión | 350442.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350442.61, modificado:350442.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO - 71297 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71297 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.40154153, lat:25.64893963}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 350442.61 | 350442.61 | 350442.61 | 350442.61 | 350442.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1606129/proyecto_PROCESO, 1606129/proyecto_INICIO, 1606129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401606134 | Proyecto de inversión | 1481123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481123.38, modificado:1481123.75}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL EJ SEIS DE OCYUBRE - 71433 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71433 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO GLORIETA, 35111 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE, lon:-103.35245273, lat:25.80379421}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 1481123.75 | 1481123.75 | 1481123.75 | 1481123.75 | 1481123.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-SAL002/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1481123.76, importe_modificado:1481123.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606134/proyecto_PROCESO, 1606134/proyecto_FIN, 1606134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607594 | Proyecto de inversión | 1477712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738856.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738856.4, modificado:738856.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO VI CABECERA MUNICIPAL DE LERDO - 212282 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 212282 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA TIRO AL BLANCO, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE POZO SAN FERNANDO VI EN ZAP 1107 DEL MUNICIPIO DE LERDO DURANGO., lon:-103.53149715, lat:25.52683919}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 738856.4 | 738856.4 | 738856.4 | 738856.4 | 738856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-IR-05/2019., contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:1477067.56, importe_modificado:738856.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607594/proyecto_INICIO, 1607594/proyecto_FIN, 1607594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401607852 | Proyecto de inversión | 3713632.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713632.62, modificado:3713632.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGOPAPASQUIARO - 214068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 214068 | S | 222 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3193.0, meta_modificada:3193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COLONIA CNOP, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO., lon:-105.42323937, lat:25.03217836}} | 2019-09-16 | 2019-12-31 | 3713632.62 | 3713632.62 | 3713632.62 | 3713632.62 | 3713632.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72863, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3713632.62, importe_modificado:3713632.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3193.0}} | {1607852/proyecto_PROCESO, 1607852/proyecto_FIN, 1607852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608523 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 220429 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 220429 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-104.47177633, lat:24.98274217}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-027/2019., contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2800000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1608523/proyecto_INICIO, 1608523/proyecto_PROCESO, 1608523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608726 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LA CONCHA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 222583 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEÑON BLANCO | 222583 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.4, meta_modificada:42.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:RANCHO LA CONCHA, 34744 LA CONCHA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CONCHA, lon:-104.08803359, lat:24.73173906}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002., contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, monto:1600000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.4}} | {1608726/proyecto_PROCESO, 1608726/proyecto_INICIO, 1608726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608795 | Proyecto de inversión | 2355680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322866.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032814.0, modificado:2032814.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 223827 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 223827 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RANCHO , 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE DANUBIO Y , UNIDAD DEPORTIVA ESTADIO DE BEISBOL CERVECEROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, lon:-102.77611687, lat:24.63539308}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2032814 | 2032814 | 2032814 | 2032814 | 2032814 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-UB/002/2019., contratista:TECNOEDEFICACIONES Y OBRAS ESPECIALIZADAS LA PURISIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:2355680.0, importe_modificado:2032814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608795/proyecto_INICIO, 1608795/proyecto_PROCESO, 1608795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608829 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL CASCO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 224460 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 224460 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:RANCHO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 18 CALENTADORES SOLARES EN EL CASCO, lon:-104.58600891, lat:25.54740345}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1608829/proyecto_INICIO, 1608829/proyecto_PROCESO, 1608829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401608879 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 225692 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SAN PEDRO DEL GALLO | 225692 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.4, meta_modificada:254.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:RANCHO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-104.44204453, lat:25.82012284}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1619/VIV/TECHO/003/2019, contratista:COCILSA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:1300000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.4}} | {1608879/proyecto_FIN, 1608879/proyecto_INICIO, 1608879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609536 | Proyecto de inversión | 255200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25520.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229680.0, modificado:200880.08}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 239798 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 239798 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:RANCHO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LEONA VICARIO, lon:-104.49333975, lat:24.70284126}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 200880.08 | 200880.08 | 200880.08 | 200880.08 | 200880.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1609536/proyecto_INICIO, 1609536/proyecto_PROCESO, 1609536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609575 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:50220.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTIN DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 240490 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO | 240490 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:RANCHO SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, lon:-104.61436501, lat:24.75847609}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | 50220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FINANZAS-COESVI-01/2019, contratista:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1609575/proyecto_INICIO, 1609575/proyecto_PROCESO, 1609575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401609751 | Proyecto de inversión | 499795.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499795.52, modificado:499795.52}} | S REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MARTHA DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 246207 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246207 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:EJIDO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EN MARTHA, lon:-103.61919603, lat:25.7964641}} | 2019-10-23 | 2019-12-30 | 499795.52 | 499795.52 | 499795.52 | 499795.52 | 499795.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-098-19, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NÚÑEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:499795.52, importe_modificado:499795.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609751/proyecto_INICIO, 1609751/proyecto_FIN, 1609751/proyecto_PROCESO, 1609751/proyecto_FIN, 1609751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401610754 | Proyecto de inversión | 999970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999970.78, modificado:999970.78}} | S CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN BARRIO CALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANACEVI - 261409 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 261409 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RANCHO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN BARRIO CALERA, lon:-105.9543503, lat:25.93489919}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 999970.78 | 999970.78 | 999970.78 | 999970.78 | 999970.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-101-19, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:999970.83, importe_modificado:999970.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610754/proyecto_INICIO, 1610754/proyecto_PROCESO, 1610754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611216 | Proyecto de inversión | 75084.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75084.48, modificado:75084.48}} | OCHO CAENTADORES EN LA COLONIA EL PUEBLO Y ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS - 276864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 276864 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES EN COLONIA EL PUEBLO Y ESPERANZA, lon:-104.24037957, lat:23.84918065}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | 75084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1611216/proyecto_INICIO, 1611216/proyecto_PROCESO, 1611216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611241 | Proyecto de inversión | 37542.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37542.24, modificado:37542.24}} | CUATRO CALENTADORES EN LA COMUNIDAD SANTA ROSENDA EN EL MUNICIPIO DE MAPIMI - 277516 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 277516 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:RANCHO MAPIMI, 35200 SANTA ROSENDA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES EN SANTA ROSENDA EN MAPIMI, lon:-104.05839659, lat:26.58178655}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | 37542.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A AMP 1, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA ZALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1126267.2, importe_modificado:1126267.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N35-2019/A, contratista:VICTOR MANUEL PANTOJA SALDIVAR, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:7508448.0, importe_modificado:7508448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1611241/proyecto_INICIO, 1611241/proyecto_PROCESO, 1611241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611341 | Acción | 148016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148016.0, modificado:148016.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 280062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DICTAMEN-FACTURA FOLIO 822, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:GED620101652 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:148016.0, importe_modificado:148016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611341/proyecto_FIN, 1611341/proyecto_PROCESO, 1611341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611350 | Acción | 12528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12528.0, modificado:12528.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 280211 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA FOLIO 830, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:192966.0, importe_modificado:192966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611350/proyecto_INICIO, 1611350/proyecto_FIN, 1611350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401611352 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 280217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 280217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA FOLIO 830, contratista:SERRATO BRANDINGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:192966.0, importe_modificado:192966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611352/proyecto_INICIO, 1611352/proyecto_FIN, 1611352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401615195 | Proyecto de inversión | 140356.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140356.11, modificado:140356.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO SEGURO NUEVO IDEAL - 167868 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 167868 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.99, meta_modificada:307.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SON VARIOS DOMICILIOS LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SEGUROS, lon:-105.07382288, lat:24.88661931}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 140356.11 | 140356.11 | 140356.11 | 140356.11 | 140356.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.99}} | {1615195/proyecto_FIN, 1615195/proyecto_PROCESO, 1615195/proyecto_INICIO, 1615195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619403 | Proyecto de inversión | 16896 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16896.0, modificado:16358.43}} | ALUMBRADO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 190852 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 190852 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PASEO DE LA PRADERA INTERIOR SN COLONIA COLONIA PASEO DE LA PRADERA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALUMBRADO COLONIA PASEO DE LA PRADERA, lon:-104.70604952, lat:24.04446473}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 16358.43 | 16358.43 | 16358.43 | 16358.43 | 16358.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-049/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:590451.52, importe_modificado:590451.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619403/proyecto_PROCESO, 1619403/proyecto_INICIO, 1619403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401619809 | Proyecto de inversión | 6808.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6808.13, modificado:6808.13}} | PISO FIRME COLONIA LOS GOBERNADORES - 192967 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192967 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LOS GOBERNADORES INTERIOR SN COLONIA COLONIA LOS GOBERNADORES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA LOS GOBERNADORES, lon:-104.70837997, lat:24.03029183}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 6808.13 | 6808.13 | 6808.13 | 6808.13 | 6808.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619809/proyecto_INICIO, 1619809/proyecto_PROCESO, 1619809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620166 | Proyecto de inversión | 4232.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232.37, modificado:4232.37}} | PISO FIRME COLONIA PRI - 194816 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 194816 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PRI INTERIOR SN COLONIA COLONIA PRI, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PISO FIRME COLONIA PRI, lon:-104.68220744, lat:24.04931449}} | 2019-08-25 | 2019-10-16 | 4232.37 | 4232.37 | 4232.37 | 4232.37 | 4232.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-31-19, contratista:CONSTRUCCIONES PITA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:999905.92, importe_modificado:999905.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620166/proyecto_PROCESO, 1620166/proyecto_INICIO, 1620166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401620442 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL HACHO - 196237 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 196237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-105.98179549, lat:25.95100039}} | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/07/2019-1, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1620442/proyecto_INICIO, 1620442/proyecto_FIN, 1620442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401629783 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1110000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO EL PÁJARO - 198911 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 198911 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33, lon:-105.94811669, lat:25.93532466}} | 2019-09-30 | 2019-12-17 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGD/FISMDF/AYS/11/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, SA. DE C.V, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1110000.0, importe_modificado:1110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}} | {1629783/proyecto_INICIO, 1629783/proyecto_FIN, 1629783/proyecto_PROCESO, 1629783/proyecto_FIN, 1629783/proyecto_INICIO, 1629783/proyecto_PROCESO, 1629783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401630857 | Proyecto de inversión | 347146.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:60515.97, modificado:60515.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286630.42, modificado:286630.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV MORELOS ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y L CARDENAS EN LA COL CATORCE DE NOVIEMBRE - 204705 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 204705 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR SN COLONIA 14 DE NOVIEMBRE, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE LÁZARO CARDENAS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SA, lon:-103.47632822, lat:25.58737622}} | 2019-10-10 | 2019-12-27 | 347146.39 | 347146.39 | 347146.39 | 347146.39 | 347146.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-ALC-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NARIM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:347146.39, importe_modificado:347146.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.0}} | {1630857/proyecto_FIN, 1630857/proyecto_INICIO, 1630857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401632625 | Proyecto de inversión | 103362.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103362.96, modificado:103362.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 20 MM PARA AGUA POTABLE NUEVO IDEAL - 213707 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OAANI | 213707 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-105.07124796, lat:24.89541725}} | 2019-07-17 | 2019-08-26 | 103362.96 | 103362.96 | 103362.96 | 103362.96 | 103362.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-013/2019, contratista:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, convocante:LUIS CHAVEZ SOTO, monto:103362.96, importe_modificado:103362.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1632625/proyecto_INICIO, 1632625/proyecto_PROCESO, 1632625/proyecto_FIN, 1632625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640080 | Proyecto de inversión | 211665.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121665.48, modificado:121665.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS - 246566 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 246566 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AJILADERO Y CALLE RAMON PINEDA, CALLE EPIFANIO ESPARZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL JARDIN DE NINOS V, lon:-103.97673985, lat:23.72748507}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 121665.48 | 121665.48 | 121665.48 | 121665.48 | 121665.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/ FISE- FISM/ 2019/-004, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:167333.34, importe_modificado:167333.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1640080/proyecto_INICIO, 1640080/proyecto_FIN, 1640080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640399 | Proyecto de inversión | 222244.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222244.95, modificado:222244.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TOPIA - 247004 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247004 | S | 891 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.4, meta_modificada:174.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-106.57196748, lat:25.21029182}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 222244.95 | 222244.95 | 222244.95 | 222244.95 | 222244.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-020/2019, contratista:CONVEXA ARCOTECHOS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:183223.59, importe_modificado:183223.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.4}} | {1640399/proyecto_PROCESO, 1640399/proyecto_INICIO, 1640399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640697 | Proyecto de inversión | 237207.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237207.73, modificado:237207.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X4.00 MTS Y 1 BAÑOS ADOSADOS DE 2.00X1.30 MTS: EN CARRICITOS - 247441 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 247441 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:CALLEJON EL CARRICITOS RANCHERIA EL CARRICITOS, 00000 CARRICITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL CARRICITOS ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN EL ESTADO DE DURANGO. SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHAC, lon:-106.82820862, lat:24.83568994}} | 2019-08-07 | 2019-08-31 | 237207.73 | 237207.73 | 237207.73 | 237207.73 | 237207.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2019, contratista:C. ORLANDO ALBERTO RUPERTO SICAIROS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3615966.92, importe_modificado:4090382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.6}} | {1640697/proyecto_PROCESO, 1640697/proyecto_FIN, 1640697/proyecto_INICIO, 1640697/proyecto_FIN, 1640697/proyecto_INICIO, 1640697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401640739 | Proyecto de inversión | 106318.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106318.86, modificado:106318.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA - 232406 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 232406 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.02, meta_modificada:233.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49433366, lat:22.52861404}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 106318.86 | 106318.86 | 106318.86 | 106318.86 | 106318.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:41-VIV/014019/FAISM-2019-3, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209476.32, importe_modificado:106318.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.02}} | {1640739/proyecto_INICIO, 1640739/proyecto_PROCESO, 1640739/proyecto_FIN, 1640739/proyecto_INICIO, 1640739/proyecto_PROCESO, 1640739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649056 | Proyecto de inversión | 643815.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643815.34, modificado:643815.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (CANDELARIA DEL ALTO Y ANEXOS), CANDELARIA DEL ALTO - 257971 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257971 | S | 175 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS PISOS FIRME SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54833531, lat:23.07488152}} | 2019-07-13 | 2019-10-06 | 643815.34 | 643815.34 | 643815.34 | 643815.34 | 643815.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-VIV/014020/FAISM-2019-9, contratista:NORMA SANTILLAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1209235.04, importe_modificado:643815.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.28}} | {1649056/proyecto_FIN, 1649056/proyecto_INICIO, 1649056/proyecto_PROCESO, 1649056/proyecto_INICIO, 1649056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649163 | Proyecto de inversión | 239905.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239905.3, modificado:239905.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, EL TRONCON - 258124 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258124 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.38459214, lat:23.49355411}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 239905.3 | 239905.3 | 239905.3 | 239905.3 | 239905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:88-V1V/014024/FAISM-2019-2, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:899644.86, importe_modificado:239905.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1649163/proyecto_INICIO, 1649163/proyecto_PROCESO, 1649163/proyecto_FIN, 1649163/proyecto_INICIO, 1649163/proyecto_FIN, 1649163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401649272 | Proyecto de inversión | 91998.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91998.9, modificado:91998.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE, PAURA - 258248 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 258248 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUYO AL ESTE DE LA LOCALIDAD SE MUESTRA EN EL CROQUIS, lon:-104.3580475, lat:23.60996643}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 91998.9 | 91998.9 | 91998.9 | 91998.9 | 91998.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54-V1V/014030/FAISM-2019-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2299972.57, importe_modificado:91998.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1649272/proyecto_PROCESO, 1649272/proyecto_INICIO, 1649272/proyecto_FIN, 1649272/proyecto_INICIO, 1649272/proyecto_FIN, 1649272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401650074 | Proyecto de inversión | 74410.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74410.32, modificado:74410.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 3865 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR EN EL AGUAJE - 259171 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 259171 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.65, meta_modificada:38.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLEJON EL AGUAJE RANCHERIA EL AGUAJE, 00000 EL AGUAJE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL AGUAJE ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA ESTADO DE DURANGO. SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO Y CUENTA CO, lon:-106.89696918, lat:24.97754024}} | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 74410.32 | 74410.32 | 74410.32 | 74410.32 | 74410.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-060/2019, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:464797.88, importe_modificado:464797.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.65}} | {1650074/proyecto_INICIO, 1650074/proyecto_FIN, 1650074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401651505 | Proyecto de inversión | 190797.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190797.88, modificado:189244.15}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ESCOBEDO ENTRE AV PRISCILIANO Y AV DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD VILLA JUAREZ MPIO DE LERDO DGO - 261121 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO DGO | 261121 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN C ESCOBEDO ENTRE AV PRISCILIANO Y AV 16 DE SEPTIEMBRE EN CD VILLA JUAREZ , lon:-103.59760999, lat:25.48544602}} | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 189244.15 | 189244.15 | 189244.15 | 189244.15 | 189244.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-45/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:189244.15, importe_modificado:189244.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1651505/proyecto_INICIO, 1651505/proyecto_FIN, 1651505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653008 | Proyecto de inversión | 124601.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124601.82, modificado:124601.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO BUCARELI - 263082 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263082 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE VARIAS EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EL EJ BUCARRELI MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.53512646, lat:25.66333814}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 124601.82 | 124601.82 | 124601.82 | 124601.82 | 124601.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1653008/proyecto_INICIO, 1653008/proyecto_FIN, 1653008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653072 | Proyecto de inversión | 103503.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103503.24, modificado:103503.24}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL COMPAS - 263159 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 263159 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:74.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO ESTACIÓN EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJIDO EL COMPAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.55190707, lat:25.820955}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 103503.24 | 103503.24 | 103503.24 | 103503.24 | 103503.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2019, contratista:Proyectos de Infraestructura de la Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:515161.39, importe_modificado:517391.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.75}} | {1653072/proyecto_INICIO, 1653072/proyecto_FIN, 1653072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401653163 | Proyecto de inversión | 210265.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210265.57, modificado:210265.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EMILIANO ZAPATA - 263245 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 263245 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN EMILIANO ZAPATA MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, lon:-103.46634772, lat:25.59031304}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 210265.57 | 210265.57 | 210265.57 | 210265.57 | 210265.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1653163/proyecto_INICIO, 1653163/proyecto_PROCESO, 1653163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656304 | Proyecto de inversión | 89155.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89155.74, modificado:89155.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PATONI ENTRE LUCIO CABAÑAS Y FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO - 124813 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 124813 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE FRANCISCO VILLA REHABILITACIÓN DE CALLES EN PATONI ENTRE LUCIO CABAÑAS Y FRANCISCO VIL, lon:-103.48815318, lat:25.56783355}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 89155.74 | 89155.74 | 89155.74 | 89155.74 | 89155.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-003/2019, contratista:Arq. Jose Luis Sifuentes Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:625490.56, importe_modificado:593033.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1656304/proyecto_FIN, 1656304/proyecto_INICIO, 1656304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656407 | Proyecto de inversión | 8236 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8236.0, modificado:8236.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AUTO CLUB CON CRUCE EN CALLE CUAHUTEMOC DE LA FLORES MAGON - 125205 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 125205 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AUTO CLUB INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA AUTO CLUB Y CALLE CUAHUTEMOC, REHABILITACIÓN DE CALLE EN AV. AUTOCLUB CON CRUCE CON CUAHUTEMOC EN LA COLONIA FLORES , lon:-103.47806183, lat:25.54982257}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 8236 | 8236 | 8236 | 8236 | 8236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-006/2019, contratista:Jose Eloy Espinoza Estrada, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:363372.32, importe_modificado:330798.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1656407/proyecto_PROCESO, 1656407/proyecto_FIN, 1656407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656734 | Proyecto de inversión | 46272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RINCON SANTA CRUZ - 126292 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126292 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:282, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO RINCON SANTA CRUZ CON COORDENADAS 25.718731103.354241, lon:-103.56106237, lat:25.7009848}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656734/proyecto_INICIO, 1656734/proyecto_FIN, 1656734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401656782 | Proyecto de inversión | 138817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138817.2, modificado:138817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EJIDO EL RETOÑO - 126446 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 126446 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:128, direccion:EJIDO EL RETOÑO, 35114 EL RETOÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EJIDO EL RETOÑO CON COORDENADAS 25.739452103.335152, lon:-103.33190837, lat:25.74373473}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | 138817.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656782/proyecto_INICIO, 1656782/proyecto_FIN, 1656782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658110 | Proyecto de inversión | 44573.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44573.58, modificado:44573.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, CAMPAMENTO CANOAS - 267990 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267990 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29472424, lat:22.62133415}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 44573.58 | 44573.58 | 44573.58 | 44573.58 | 44573.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-15, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:44573.58}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1658110/proyecto_INICIO, 1658110/proyecto_PROCESO, 1658110/proyecto_FIN, 1658110/proyecto_INICIO, 1658110/proyecto_PROCESO, 1658110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401658208 | Proyecto de inversión | 89147.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89147.16, modificado:89147.16}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE Y ZONA SIERRA, LOS CHARCOS - 268158 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268158 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BOILER SOLARES SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30091982, lat:23.0126618}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 89147.16 | 89147.16 | 89147.16 | 89147.16 | 89147.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-VIV/014005/FAISM-2019-18, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2228679.0, importe_modificado:89147.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1658208/proyecto_INICIO, 1658208/proyecto_PROCESO, 1658208/proyecto_FIN, 1658208/proyecto_INICIO, 1658208/proyecto_PROCESO, 1658208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659342 | Proyecto de inversión | 64998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64998.64, modificado:64998.64}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUIS DEL ALTO COREA MUNICIPIO DE GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 269656 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269656 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN LUIS DE COREA, 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA CON DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE COREA, lon:-103.50686218, lat:25.26904242}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 64998.64 | 64998.64 | 64998.64 | 64998.64 | 64998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS/010/2019, contratista:RICARDO JARAMILLO GONZÁLEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1659342/proyecto_INICIO, 1659342/proyecto_PROCESO, 1659342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401659582 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES 370X450 DE TRES MUROS ADOSADO - 270015 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS COLONIAS DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72603831, lat:25.33676871}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-006-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1659582/proyecto_INICIO, 1659582/proyecto_FIN, 1659582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401665218 | Proyecto de inversión | 112692.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112692.37, modificado:112692.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA (LA VENTANA Y ANEXOS), LAS PEÑA - 277750 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 277750 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:713, direccion:RANCHERIA LA PEÑA (LAS BOLSAS), 34993 LA PEÑA (LAS BOLSAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.39465351, lat:22.63222393}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 112692.37 | 112692.37 | 112692.37 | 112692.37 | 112692.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77-VIV/014036/FAISM-2019-6, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1494568.27, importe_modificado:112692.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1665218/proyecto_PROCESO, 1665218/proyecto_FIN, 1665218/proyecto_INICIO, 1665218/proyecto_FIN, 1665218/proyecto_INICIO, 1665218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666325 | Proyecto de inversión | 34334.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34334.96, modificado:34334.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS FLORES - 279130 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279130 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:634, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34980 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78999431, lat:23.07767119}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | 34334.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-12, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:34334.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666325/proyecto_PROCESO, 1666325/proyecto_INICIO, 1666325/proyecto_FIN, 1666325/proyecto_INICIO, 1666325/proyecto_FIN, 1666325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666388 | Proyecto de inversión | 137339.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137339.82, modificado:137339.82}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LA MESA DE LA GLORIA - 279188 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279188 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.28466591, lat:23.13408144}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | 137339.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-20, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:137339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1666388/proyecto_INICIO, 1666388/proyecto_PROCESO, 1666388/proyecto_INICIO, 1666388/proyecto_FIN, 1666388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401666718 | Proyecto de inversión | 85837.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85837.39, modificado:85837.39}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, LAS ESPINAS - 279466 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 279466 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48488483, lat:22.6402897}} | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | 85837.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68-V1V/014018/FAISM-2019-37, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3433495.6, importe_modificado:85837.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666718/proyecto_INICIO, 1666718/proyecto_FIN, 1666718/proyecto_PROCESO, 1666718/proyecto_FIN, 1666718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401667184 | Proyecto de inversión | 103112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103112.4, modificado:103112.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, LOS ARQUITOS - 280006 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 280006 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:216, direccion:RANCHERIA LOS ARQUITOS, 34996 LOS ARQUITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.95211764, lat:22.67548552}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 103112.4 | 103112.4 | 103112.4 | 103112.4 | 103112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-VIV/014002/FAISM-2019-4, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3437080.0, importe_modificado:103112.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1667184/proyecto_FIN, 1667184/proyecto_INICIO, 1667184/proyecto_PROCESO, 1667184/proyecto_FIN, 1667184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401668842 | Proyecto de inversión | 137297.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137297.6, modificado:137297.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA,CHILAPA - 283335 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283335 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:RANCHERIA CHILAPA, 34983 CHILAPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41546791, lat:22.85432669}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 137297.6 | 137297.6 | 137297.6 | 137297.6 | 137297.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-7, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:137297.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1668842/proyecto_PROCESO, 1668842/proyecto_INICIO, 1668842/proyecto_PROCESO, 1668842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401669056 | Proyecto de inversión | 102973.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102973.2, modificado:102973.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS FOTOVOLTAICOS) EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA, CERRO PELON - 283830 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 283830 | S | 22 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO PELÓN, 34986 CERRO PELÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SE INSTALARON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80679763, lat:23.12158406}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | 102973.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-V1V/014003/FAISM-2019-37, contratista:MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3432440.0, importe_modificado:102973.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1669056/proyecto_PROCESO, 1669056/proyecto_INICIO, 1669056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | DUR190401684393 | Proyecto de inversión | 480500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, modificado:480545.05}} | AULA DIDÁCTICA (AISLADA) 6.00 X 8.00 MTS. EST. R.D.C. - 297186 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297186 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:RANCHERIA SANTIAGO TENERACA, 34986 SANTIAGO TENERACA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL AULA SE CONSTRUYÓ EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75780215, lat:23.08260747}} | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 480545.05 | 480545.05 | 480545.05 | 480545.05 | 480545.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC19-ED001, contratista:EMPRESA CONTRATISTA RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:480500.0, importe_modificado:480545.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1684393/proyecto_INICIO, 1684393/proyecto_FIN, 1684393/proyecto_PROCESO, 1684393/proyecto_INICIO, 1684393/proyecto_PROCESO, 1684393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones